## Foglio1
Attuatore | Interventi non emergenziali o provvisionali (X) | CUP | DataCUP | Comune territorio intervento | DescProg | Costo in migliaia di euro (000) | Importo finanziato in migliaia di euro (000) | Totale erogato (000 euro) | Data prima erogazione effettuata | Data ultima erogazione effettuata | Stato avanzamento lavori (codice: 1 = programmazione; 2 = progettazione; 3 = attuazione; 4 = collaudo; 5 = intervento chiuso; 6=intervento annullato) | Data stima di fine lavori | Stima % completamento fisico lavori | CodFonte_1 | Importo_Fonte_1 | CodFonte_2 | Importo_Fonte_2 | CodFonte_3 | Importo_Fonte_3 | Doc_Programmazione | Data_agg_monit | Note
L'AQUILA | TRUE | C11B12000070001 | 2012-06-01 | L'AQUILA | VIA SFRIZZOLI VIA CATELLO VIA PITINUM VIA ANTICA ARISCHIA*PETTINO*MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI PETTINO DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 184.161 | 184.161 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C11D11000030005 | 2011-09-07 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI S.GREGORIO*S.GREGORIO*DEMOLIZIONI E MESSA IN SICUREZZA | 500 | 500 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C11D12000080005 | 2012-06-11 | L'AQUILA | RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN ALCUNI SITI DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L'AQUILA (BAGNO,PIANOLA E QUARTIERE BORGO RIVERA)-SISMA ABRUZZO 2009 *FRAZIONI DI BAGNO ,PIANOLA E BORGO RIVERA* RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN FABBRICATI CROL | 6.171 | 6.171 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C11D12000140005 | 2012-07-31 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 2009-DEMOLIZIONI FABBRICATI-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN VIA S.GIULIANO E VIA LOPARDI 9/A*VIA S.GIULIANO E LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO | 3.51 | 3.51 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C11D12000160001 | 2012-09-03 | L'AQUILA | DEMILIZIONE E PUNTELLAMENTO EDIFI DANNEGGIATI DAL SISMA ARISCHIA *VIA MARTELLUCCI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FRAZIONE DI ARISCHIA AQ | 100 | 100 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C11D12000170005 | 2012-09-17 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO FABBRICATI IN VIA V.SPERANZA 2 E VIA DEL PORTONE 4.*VIA V.SPERANZA 4E VIA DEL PORTONE 4*RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. | 5.32 | 5.32 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C11D13000000005 | 2013-03-15 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PIAZZA BARISCIANELLO FG102 PART.1029*PIAZZA BARISCIANELLO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | 53.156 | 53.156 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C11E11000000001 | 2011-03-23 | L'AQUILA | EDIFICIO PERICOLANTE SULLA PUBBLICA VIA DANNEGGIATO DAL SISMA *CORSO VITTORIO EMANUELE*LAVORI DI DEMOLIZIONE TERZO PIANO E COPERTURA DELL'EDIFICIO | 748.788 | 748.788 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C11I09000060005 | 2011-10-13 | L'AQUILA | AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 VIA GERMANIA 7 ¿ 9 ¿ 11 ¿ 13 PETTINO (AQ); *VIA GERMANIA 7-9-11-13*AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 | 618.253 | 618.253 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C12C10000100001 | 2012-06-19 | L'AQUILA | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GERMANIA 1-3-5*VIA GERMANIA 1-3-5*LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA GERMANIA 1-3-5 | 972.747 | 972.747 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C12C12000090001 | 2012-06-27 | L'AQUILA | DEMOLIZIONE FABBRICATO*VIA ANTICA ARISCHIA ANGOLO VIA CANADA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 260 | 260 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C12F11000060004 | 2011-09-19 | L'AQUILA | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PARTE DEL CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PAGANICA DESTINATA ALL'INUMAZIONE DELLE VITTIME DEL SISMA DEL 06/04/2009.*CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PSAGANICA*SISTEMAZIONE VIALETTI E GRADONATE | 25 | 25 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C12J09000200001 | 2011-07-01 | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLE FRAZIONI DI ROIO AQ*FRAZIONI DI ROIO AQ*OPERE PRO | 970 | 970 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C12J09000210001 | 2011-07-20 | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONI DI: CIVITA DI BAGNO, BAGNO GRANDE, BA | 5000 | 5000 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C12J09000220001 | 2011-07-22 | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI PAGANICA*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA | 6000 | 6000 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C12J09000230001 | 2011-08-02 | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONIDI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI ASSERGI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALL | 250 | 250 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C12J09000250001 | 2011-10-11 | L'AQUILA | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VOLTE AL RIUTILIZZO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO DUCALE", SITO NELLA FRAZIONE DI PAGANICA E DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA UMBERTO I, P.ZZA DELLA CONCEZIONE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMIN | 426.306 | 426.306 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C18B09000000001 | 2011-07-18 | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI PAGANICA IN CONSEGUENZA DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA FRAZIONE DI PAGANICA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ESEGUITI 2009-2010 | 1256 | 1256 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C18B09000010001 | 2011-08-31 | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA DEL PARADOSSO III*VIA DEL PARADOSSO*SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA FRAZIONE DI VASCHE DI | 131.995 | 131.995 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C18B11000390001 | 2011-06-21 | L'AQUILA | LAVORI DI PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE NELLE FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ)*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI | 600 | 600 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C18B11000610005 | 2011-09-20 | L'AQUILA | SISMA 2009-LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NELLE FRAZIONI DI ONNA ES.GREGORIO *FRAZIONI ONNA E S.GREGORIO* RIMOZIONE DI COPERTURE IN AMIANTO | 18.6 | 18.6 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000810001 | 2012-03-29 | L'AQUILA | COMPLESSO "IL MORO"*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 39.947 | 39.947 | 39.947 |  |  | Intervento chiuso | 2010-04-10 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 39.947 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
COLLELONGO | FALSE | D97E13000380001 | 2013-11-28 | Collelongo | SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA, VIA MALPASSO. ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ALLE NORME DI RIFERIMENTO AL DECRETO 89/2011 E S.M.I. FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' SISMICA DELL'INTERO PLESSO SCOLASTICO. | 350 | 350 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-11-29 11:56
CARSOLI | FALSE | B46E12000140003 | 2012-06-20 | Carsoli | PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO, EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRSI A SCUOLA MEDIA STATALE.PIAZZA DELLA LIBERTA' | 1980.842 | 1980.842 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 1980.842 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-11-29 12:38
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F14B13000500000 | 2013-03-28 | L'AQUILA | CIPE 135 - CASTELLO CINQUECENTESCO - VIA OTTAVIO COLECCHI - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 14000 | 0 | 120.33 |  |  | Progettazione | 2017-06-30 | 1 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 14000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:17
GIOIA DEI MARSI | FALSE | J78G12000120001 | 2012-08-07 | Gioia dei Marsi | CONSOLIDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE IN VIA VENETO NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DEL DECRETO COMMISSARIALE N 89/11 | 470 | 470 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 470 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-11-29 13:05
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F18F12000620001 | 2013-07-16 | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA GIUSTA - FRAZ. BAZZANO (L'AQUILA) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 0 | 14.34 |  |  | Attuazione | 2014-11-05 | 1 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:18
INTRODACQUA | FALSE | J93B12000220001 | 2012-09-25 | Introdacqua | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIALE TRIPOLI. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO. | 1100.784 | 1100.784 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 1100.784 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-11-29 13:18
MAGLIANO DEI MARSI | FALSE | F54B13000630001 | 2013-11-28 | Magliano de' Marsi | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO | 3869.5 | 3869.5 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 3869.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-11-29 13:27
ROCCA DI BOTTE | FALSE | C59C03000010006 | 2013-11-27 | Non selezionato | COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE VIA PORTONACCIO | 850 | 600 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 600 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 250 | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-11-29 13:31
ROCCACASALE | FALSE | B47E13000440001 | 2013-11-27 | Roccacasale | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA | 350 | 350 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-11-29 13:35
SAN VINCENZO VALLE ROVETO | FALSE | G87E11000170002 | 2013-11-27 | San Vincenzo Valle Roveto | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A.MORO VIA MARCONI | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-11-29 13:38
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F18I13000110001 | 2013-06-27 | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO - PIAZZA SAN MARCO,L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 6000 | 0 | 18.99 |  |  | Progettazione | 2016-06-16 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 6000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:19
SANTE MARIE | FALSE | C57E13000400001 | 2013-11-26 | Sante Marie | MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO L.RADICE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PIO XII SEDE DELLA SCUOLA MATERNA | 325 | 325 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-11-29 13:44
SULMONA | FALSE | D54B13001010001 | 2013-11-26 | Sulmona | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN VIA XXV APRILE | 6264 | 6264 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 6264 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-11-29 13:46
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J78I13000500001 | 2013-07-30 | Tocco da Casauria | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'EUSTACHIO A TOCCO DA CASAURIA (PE)- Lavori di consolidamento e restauro | 1500 | 0 | 65.3 |  |  | Attuazione | 2015-03-24 | 4 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:43
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F48I13001430001 | 2013-07-31 | Teramo | CIPE 135 - CHIESA DELLA MISERICORDIA O SAN MARTINO - TERAMO FRAZ. FORCELLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 0 | 26.52 |  |  | Attuazione | 2013-12-30 | 9 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:21
SULMONA | FALSE | D57E13000570005 | 2013-11-26 | Sulmona | ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. BAGNATURO | 250.352 | 45.24 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 45.24 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 205.112 | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-11-29 13:49
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F68I13000090001 | 2013-08-07 | Cermignano | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - CERMIGNANO, TERAMO - PIAZZA SANTA LUCIA - OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO | 500 | 0 | 26.24 |  |  | Attuazione | 2014-04-25 | 5 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:22
SULMONA | FALSE | D57E13000560005 | 2013-11-26 | Sulmona | ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILO NIDO ISOLA FELICE VIA BADIA. | 385 | 110.2 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 110.2 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 274.8 | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-11-29 14:00
ALANNO | FALSE | C33J13000440001 | 2013-11-25 | Alanno | PLESSO SCOLASTICO D.TINOZZI, ALANNO SCALO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE STRUTTURE | 280 | 280 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 280 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-11-29 14:07
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F88I13000610001 | 2013-10-17 | Torre de' Passeri | CIPE 135 - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLE GRAZIE -PIAZZA PLEBISCITO, TORRE DEI PASSERI (PE)- Lavori di consolidamento e restauro, riparazioni danni sisma e miglioramento strutturale | 2500 | 0 | 100.77 |  |  | Attuazione | 2015-12-23 | 4 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:24
BOLOGNANO | FALSE | D41H13000720001 | 2013-11-28 | Bolognano | SCUOLA MATERNA VIA DELL'INFANZIA, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | 200 | 200 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-11-29 14:10
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F48F12000160001 | 2013-07-16 | Pianella | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ANTONIO - VIA LARGO DELLA CHIESA, PIANELLA (PE) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 650 | 0 | 0 |  |  | Attuazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:21
CARPINETO DELLA NORA | FALSE | H91H13000590001 | 2010-10-14 | Carpineto della Nora | EDIFICIO SCOLASTICO VIA REGINA MARGHERITA, RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | 42 | 42 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 42 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-11-29 14:17
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F68I13000070001 | 2013-07-02 | Ortona dei Marsi | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ONOFRIO - VIA SANT'ONOFRIO, ORTONA DEI MARSI - L'AQUILA, LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO | 400 | 0 | 14.5 |  |  | Attuazione | 2014-01-28 | 4 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:23
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F18I13000400001 | 2013-08-27 | Sulmona | CIPE 135 - COMPLESSO E CHIESA DI SS.ANNUNZIATA, VIA LARGO DELLA CHIESA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 2500 | 0 | 72.02 |  |  | Attuazione | 2015-12-30 | 3 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:20
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F58I13000080001 | 2013-08-23 | Sulmona | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA TOMBA, PIAZZA SANTA MARIA DELLA TOMBA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO E STATICO | 500 | 0 | 54.53 |  |  | Attuazione | 2014-10-04 | 11 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:22
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F18F12000610001 | 2013-07-16 | Prezza | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - LARGO DELLA CHIESA, PREZZA (AQ) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 0 | 49.25 |  |  | Attuazione | 2014-11-29 | 11 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:17
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F18I13000570001 | 2013-10-07 | Caporciano | CIPE 135 - COMPLESSO PARROCCHIALE DI SAN BENETTO - CAPORCIANO (AQ) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 0 | 83.37 |  |  | Attuazione | 2015-06-30 | 6 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:20
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F88I13000380001 | 2013-08-29 | Tornimparte | CIPE 135 - CHIESA DI SANTO STEFANO - LOC. ROCCA SANTO STEFANO (L'AQUILA)- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 400 | 0 | 136.97 |  |  | Attuazione | 2014-10-04 | 34 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:23
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F18I13000120001 | 2013-06-28 | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA SANTA MARGHERITA DEI GESUITI- PIAZZA SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | 3000 | 0 | 12.12 |  |  | Progettazione |  | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 10:55
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F14B12001230001 | 2013-05-24 | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA DI SAN PAOLO DI BARETE - VIA ROMA, L'AQUILA - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 3000 | 0 | 54.58 |  |  | Progettazione | 2015-06-30 | 1 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:16
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F18I1300050001 | 2013-09-17 | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA DI SAN SISTO - VIA SAN SISTO, L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 0 | 48.67 |  |  | Attuazione | 2014-05-19 | 10 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:20
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F28C13000100001 | 2013-06-15 | Castelli | CIPE 135 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA ROMA, CASTELLI (TE) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 0 | 312.91 |  |  | Attuazione | 2015-03-07 | 21 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:21
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F48I13001420001 | 2013-07-03 | Teramo | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA AD MELATINUM - FRAZ. GARRANO, TERAMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 250 | 0 | 0.21 |  |  | Attuazione | 2014-03-26 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:21
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F14B11001980002 | 2012-07-24 | L'AQUILA | Donazioni - FRAZ. DI ROIO POGGIO *PIAZZA MADONNA DEL SANTUARIO*CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE NELLA CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 1500 | 0 | 158.9 |  |  | Progettazione | 2014-12-30 | 11 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Convenzione del 20.07.2011 fra Vice Commissario BBCC, Regione Liguria, Arcidiocesi L##39;Aquila | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:16
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F14B13000510007 | 2013-04-04 | L'AQUILA | Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DI FARFA*PIAZZA S.MARIA DI FARFA*LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | 130 | 0 | 0 |  |  | Attuazione | 2013-10-30 | 0 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:17
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F14B13000550001 | 2013-04-30 | L'AQUILA | CIPE 43 - CASA MUSEO SIGNORINI CORSI, L'AQUILA - Attività per la messa in sicurezza delle opere di consolidamento, restauro, adeguamento sismico e primi interventi di messa in sicurezza di tutti i locali facenti parte la donazione | 650 | 650 | 454.753 |  |  | Attuazione | 2013-07-20 | 70 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 10:45
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J74B11000080001 | 2011-08-29 | Acciano | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA LAURETANA FRAZIONE ROCCAPRETURO, ACCIANO (AQ) - Interventi di riparazione e miglioramento sismico della chiesa e del campanile | 150 | 150 | 64.63 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 43 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:26
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J74G10000050001 | 2011-02-18 | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3820 - CHIESA DI S. ROCCO, FANO A CORNO, ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 98.38 | 98.38 | 98.38 |  |  | Collaudo | 2010-10-25 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 98.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-28 09:02
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J74G10000060001 | 2011-02-18 | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3820 – CHIESA DI SAN PIETRO NELLA FRAZIONE SAN PIETRO DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 94.302 | 94.302 | 90.42 |  |  | Intervento chiuso | 2011-02-25 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 94.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-28 09:11
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J14G10000030001 | 2011-02-18 | L'AQUILA | OPCM 3820 - L'AQUILA FRAZIONE PAGLIARE DI SASSA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO - Lavori urgenti messa in sicurezza ripristino agibilità - via San Pietro - Pagliare di Sassa (AQ) | 161 | 161 | 140.497 |  |  | Intervento chiuso | 2011-09-10 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 161 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-28 09:12
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H11E13000040001 | 2013-08-02 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 552 VIA SANT'EMIDIO N. 15 RIPARAZIONE ALLOGGIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 51.07 | 51.07 | 49.145 |  |  | Collaudo | 2013-12-10 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 51.07 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 11:02
ELICE | FALSE | G11H13000530002 | 2013-11-27 | Elice | RIPARAZIONE EDIFICI SCOLASTICI VIA D'ANNUNZIO E VIA R.TERENZI. | 420 | 420 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2013-12-31 |  | 2013-12-02 11:20
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H11E13000050001 | 2013-08-06 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 598 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO N. 17/21 RIPARAZIONE ALLOGGIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 17.737 | 17.737 | 16.5 |  |  | Intervento chiuso | 2013-05-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 17.737 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 11:08
CROGNALETO | FALSE | G41H13000700001 | 2013-11-29 | Crognaleto | EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE NERITO - ADEGUAMENTO SISMICO CON RIPARAZIONE DEI DANNI ANCHE AD ELEMENTI NON STRUTTURALI | 290 | 290 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 09:33
PICCIANO | FALSE | C56D09000070001 | 2013-11-27 | Picciano | SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.2009 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. | 1500 | 1500 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 11:28
VILLA SANTA MARIA | FALSE | G61H13000560001 | 2013-11-28 | Villa Santa Maria | EDIFICO SCUOLA ELEMENTARE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - RIPARAZIONE DANNI SISMA. | 500 | 500 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 11:31
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16J13000170001 | 2013-09-16 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 529 (N.1 ALLOGGIO) VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI N. 55 RIPARAZIONE EDIFICIO CLASSIFICATO "E" DI MINORANZA | 68.685 | 68.685 | 36.338 |  |  | Collaudo | 2013-11-21 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 68.685 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 11:28
CUGNOLI | X | C94B13000260001 | 2013-11-29 | Cugnoli | COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO VIA ITALIA. | 2100 | 2100 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | D.C.D. n. 89/2011 | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 11:36
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H87B13000020001 | 2013-09-18 | Collarmele | FABBRICATI ATER NN. 39-40 LARGO FUCINO RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 41.74 | 41.74 | 0 |  |  | Collaudo | 2013-11-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 41.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 11:39
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H67B13000000001 | 2013-09-20 | Pizzoli | FABBRICATO ATER N. 274 PIAZZA DELL'AIA N. 73 FRAZIONE MARRUCI DI PIZZOLI RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 44.95 | 44.95 | 23.503 |  |  | Collaudo | 2013-11-08 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 44.95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 11:41
TRASACCO | FALSE | D97E13000400001 | 2013-11-29 | Trasacco | SCUOLA MEDIA VIA CIFILANICO - ADEGUAMENTO SISMICO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.2009 | 1255.143 | 1255.143 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 1255.143 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 11:43
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H11E13000180001 | 2013-11-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 382 VIA SAN NICOLA D'ANZA N. 15 RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 142.83 | 142.83 | 54.252 |  |  | Attuazione | 2014-05-31 | 40 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 142.83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 11:43
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H11E13000080001 | 2013-08-06 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H4 COMPLESSO IL MORO CANSATESSA L'AQUILA VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3814.32 | 3814.32 | 225.377 |  |  | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3814.32 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 11:50
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H11E13000160001 | 2013-10-07 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H5 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.09.2009 CLASSIFICATO E | 3322.64 | 3322.64 | 30.016 |  |  | Progettazione | 2015-04-15 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3322.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 11:56
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H11E13000140001 | 2013-10-07 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H6 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATO E | 3416.19 | 3416.19 | 32.312 |  |  | Progettazione | 2015-10-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3416.19 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 12:00
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H11E13000070001 | 2013-08-06 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H7 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E CANSATESSA RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3802.25 | 3802.25 | 218.727 |  |  | Progettazione | 2015-03-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3802.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 12:04
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H11E13000150002 | 2013-10-07 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 1741/1742/1743 VIA MARCHE 15/17/19 - LOC. GIGNANO (AQ) RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATI E | 3106.25 | 3106.25 | 22.927 |  |  | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3106.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 12:08
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H11E13000130001 | 2013-10-04 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 740 VIALE CORRADO IV RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 SU FABBRICATO CLASSIFICATO E | 41.52 | 41.52 | 0 |  |  | Intervento chiuso | 2014-01-02 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 41.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 12:12
L'AQUILA | TRUE | C18B11000640005 | 2011-09-29 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI MONTICCHIO-L'AQUILA*FRAZIONE MONTICCHIO*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI | 400 | 400 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C18B12000000005 | 2012-03-06 | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 IN LOCALITÀ POZZA,MENZANO E SANTI DI PRETURO NEL COMUNE DI L'AQUILA. *FRAZIONI DI PRETURO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI | 63 | 63 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C18B12000090005 | 2012-07-09 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 2009 -BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO NELL'EDIFICIO OGGETTO DI DEMOLIZIONE DELLA CASERMA DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA SITO IN VIA PESCARA 85 *VIA PESCARA 85*BONIFICA AMIANTO,COPERTURA E SERBATOI | 11.253 | 11.253 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C18B12000150005 | 2012-10-17 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI FOCE DI SASSA*VIA PIAGGE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | 48.11 | 48.11 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C18B12000190005 | 2012-12-13 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI COLLEBRINCIONI-PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*FRAZ.COLLEBRINCIONI*OPERE DI DEMOLIZIONI E PUNTELLAMENTI FABBRICATI | 500 | 500 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C18C12000190005 | 2012-12-13 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI BAZZANO - PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*VIA FRAZIONE BAZZANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | 500 | 500 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C18H11000050001 | 2011-11-28 | L'AQUILA | EX LICEO SCINTIFICO VIA MAIELLA L'AQUILA PER SEDE UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO PER NUVA SEDE UFFICI COMUNALI | 51.765 | 51.765 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C19B11000000002 | 2011-02-23 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 6 APRILE 2009 - CONSOLIDAMENTO PARETI VERTICALI INSTABILI A RIDOSSO DELLE ABITAZIONI CIVILI SITE IN VIA CALDORA IN COMUNE DELL'AQUILA*VIA CALDORA*POSA IN OPERA RETI PARAMASSI PER CONSOLIDAMENTO SCARPATE | 208.926 | 208.926 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
L'AQUILA | TRUE | C19C09000030005 | 2011-08-26 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 2009-REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO TEMPORANEO IN LOCALITÀ ONNA(AQ)*VIA GEREMIA PROPERZI -ONNA*REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI | 732.846 | 732.846 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-06-30
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | C34H00000250005 | 2011-10-03 | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "T.PATINI" L'AQUILA | 387.699 | 387.699 | 348.745 |  |  | Intervento chiuso | 2009-09-18 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 387.699 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-24 12:33
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D11B09000250001 | 2011-06-06 | L'AQUILA | SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A RASO STADIO (VIA DE GASPERI) | 772.27 | 772.27 | 640.738 |  |  | Attuazione | 2013-02-12 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 772.27 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D11B09000260001 | 2011-06-06 | L'AQUILA | ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO " COLLE SAPONE "*COLLE SAPONE L'AQUILA*SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO "COLLE SAPONE" | 3645.204 | 3645.204 | 3042.714 |  |  | Collaudo | 2012-09-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3645.204 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805/2009 - OPCM 4013/2012 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12F09000150001 | 2011-04-18 | L'AQUILA | RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRISPI IN L'AQUILA DA DESTINARE AD UFFICI DELLA STRUTTURA GESTIONE DI EMERGENZA ED UFFICI DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE*VIA FRANCESCO CRISPI*RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRI | 1900 | 1900 | 1767.808 |  |  | Attuazione | 2011-12-19 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 1900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 44/2012 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12F10000160001 | 2012-05-25 | L'AQUILA | INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA SISMICA DI PALAZZO CAMPONESCHI E PALAZZO CARLI IN L'AQUILA*VIALE VITTORIO EMANUELE II*INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA S | 189.138 | 189.138 | 189.138 |  |  | Intervento chiuso | 2012-09-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 189.138 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 79/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12F11000380006 | 2013-04-24 | L'AQUILA | ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI.*VIA LEONARDO DA VINCI*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DI CATEGORIA A DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA. EMERGENZA SISMA 2009. | 144.798 | 144.798 | 140.943 |  |  | Attuazione | 2009-09-28 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 144.798 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12J09000200001 | 2010-10-12 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI *VIA CAPO CROCE, 1*INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI - ZONA BAR, RISTO | 877.012 | 877.012 | 573.987 |  |  | Attuazione | 2011-04-21 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 877.012 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | art. 2 c. 4 OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12J09000350007 | 2012-03-01 | L'AQUILA | DIREZIONE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VVF.*VIALE PESCARA, 85*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 18200 | 18200 | 128.252 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 18200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12J12000210006 | 2013-03-14 | L'AQUILA | COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.*VIA DELLA POLVERIERA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1100 | 1100 | 26.965 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 44/2012 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000290001 | 2011-01-05 | L'AQUILA | ACCADEMIA BELLE ARTI - TEATRO - *VIA AMITERNUM*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - REALIZZAZIONE OPERE ANTICENDIO | 400 | 400 | 246.486 |  |  | Intervento chiuso | 2011-02-12 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000300001 | 2011-01-19 | L'AQUILA | QUESTURA DI L'AQUILA *VIA STRINELLA N. 1*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO QUESTURA - ESECUZIONE LAVORI E FORNITURE CORPI "C" E "D" E REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CORPI "A" E "B" E SUCCESSIVA ESECUZIONE. | 12700 | 12700 | 7130.374 |  |  | Attuazione | 2013-11-05 | 70 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 12700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000310001 | 2011-01-25 | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA "T. PATINI" - PALESTRA*VIA ANTICA ARISCHIA*LAVORI SU LOCALI PALESTRA, SPOGLIATORI E BAGNI A SEGUITO SISMA 6/04/2009 - RINFORZO STRUTTURALE, INTERVENTI DI RIFACIMENTO E RINFORZO TRAMEZZATURE, TINTEGGIATURA ECC | 497.373 | 497.373 | 383.829 |  |  | Intervento chiuso | 2011-01-04 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 497.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000430001 | 2011-06-20 | Navelli | LAVORI DI S. U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI NAVELLI (AQ) SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA DELL'INFANZIA *COMUNE DI NAVELLI*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CONSOLIDAMENTO DI PARETE, RIPARAZIONE PICCOLE LESIONI, LE | 310 | 310 | 273.94 |  |  | Attuazione | 2009-09-22 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 310 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000480001 | 2011-08-05 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO PRETURO*EDIFICIO SCOLASTICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO DI PRETURO | 276.719 | 276.719 | 273.595 |  |  | Intervento chiuso | 2009-09-24 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 276.719 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000570005 | 2011-11-02 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO "TEMPERA"*VIA DEL SALICE*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI DI CATEGORIA "B" A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 131.099 | 131.099 | 125.666 |  |  | Intervento chiuso | 2009-09-19 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 131.099 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000580001 | 2012-06-01 | L'AQUILA | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SANTA BARBARA L'AQUILA*VIA SANTA BARBARA*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI CATEGORIA B | 307.046 | 307.046 | 284.841 |  |  | Intervento chiuso | 2010-09-30 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 307.046 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000590001 | 2012-09-17 | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL CENTRO INTERREGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO EDIFICIO AUTOFFICINA | 186.448 | 186.448 | 183.118 |  |  | Collaudo | 2009-06-11 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 186.448 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000610001 | 2013-03-25 | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI SISMICI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DELL'AQUILA CLASSIFICATI A - SCUOLA ELEMENTARE SAN SISTO MATERNA VALLE PRETARA MATERNA PRETURO MATERNA CANSATESSA*VIA DELLA FONTE*RISTRTTURAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI | 525 | 525 | 499.723 |  |  | Intervento chiuso | 2009-09-10 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 525 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B10000590001 | 2012-03-09 | L'AQUILA | LAVORI RIPARAZIONE SCUOLE MATERNA ARISCHIA MATERNA COPPITO ELEMENTARE SAN FRANCESCO MATERNA SAN FRANCESCO MATERNA TORRIONE*VIA L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE | 720 | 720 | 658.637 |  |  | Intervento chiuso | 2009-09-18 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 720 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B11000260005 | 2011-09-23 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO "COLLE SAN GIACOMO".*VIA PIER GODETTI*LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICO " COLLE SAN GIACOMO " SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA. | 434.152 | 434.152 | 410.915 |  |  | Intervento chiuso | 2009-09-30 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 434.152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13G09000230005 | 2011-11-17 | L'AQUILA | COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI L'AQUILA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI RIPARAZIONE N°8 ALLOGGI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI. | 650 | 650 | 635.179 |  |  | Collaudo | 2011-11-10 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13H09000070001 | 2010-12-15 | L'AQUILA | COMPLESSO DEMANIALE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA BEATO CESIDIO*RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO ALLOGGI DI SERVIZIO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 627.345 | 627.345 | 622.347 |  |  | Collaudo | 2009-08-02 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 627.345 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13H09000120001 | 2011-02-04 | L'AQUILA | RIPARAZIONE COMANDO PROV.LE CARABINERI L'AQUILA - EDIFICIO MENSA - VIA BEATO CESIDIO | 181.038 | 181.038 | 180.992 |  |  | Collaudo | 2009-09-15 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 181.038 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D16D09000090001 | 2013-10-01 | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI L'AQUILA LAVORI SISTEMAZIONE | 2133.289 | 2133.289 | 2038.829 |  |  | Collaudo | 2009-10-02 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 2133.289 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D16E09000740006 | 2012-04-19 | L'AQUILA | SCUOLA MATERNA PILE PICCOLO*VIA SALARIA ANTICA EST*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - AGIBILITÀ SISMICA DI CATEGORIA B. | 134.369 | 134.369 | 128.374 |  |  | Collaudo | 2009-09-21 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 134.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D17G09000050001 | 2011-03-30 | L'AQUILA | EDIFICIO SEDE DELL'EX GENIO CIVILE DI L'AQUILA - LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE*VIA PORTICI DI SAN BERNARDINO, 25*RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE | 13000 | 13000 | 5642.068 |  |  | Attuazione | 2014-02-11 | 60 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 13000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D18C09000160001 | 2012-10-17 | L'AQUILA | VIABILITA' INSEDIAMENTO MUSP PAGLIARE DI SASSA*VIA PAGLIARE DI SASSA*NUOVA VIABILITA' E SERVIZI | 1082.432 | 1082.432 | 767.76 |  |  | Attuazione | 2012-12-11 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1082.432 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D18C10000400006 | 2011-10-03 | L'AQUILA | CASELLO AUTOSTRADALE A24-L'AQUILA OVEST; SS.80-VIA DEI MEDICI; SS.80- OSPEDALE SAN SALVATORE.*L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE CONTENUTE NEL "PIANO D'EMERGENZA PER LA MOBILITÀ DELLA CITTÀ DI L'AQUILA". | 1659.093 | 1659.093 | 1643.2 |  |  | Collaudo | 2010-10-15 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1659.093 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D18G10001950001 | 2011-02-01 | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI L'AQUILA CORPI C E D DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 2009*VIA STRINELLA 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICI | 5800 | 5800 | 5341.019 |  |  | Collaudo | 2011-01-14 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 5800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D18J11000190004 | 2012-01-10 | L'AQUILA | COMPLESSO SPORTIVO DI ACQUASANTA*VIA AMLETO CENCIONI*INTERVENTO DI RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DELL'EVENO SISMICO DEL 06/04/2009 PAGATI DAL COMUNE DI L'AQUILA ATTO D'INTESA N° 650 DI REG. DEL 15/11/2011 A | 3178.88 | 3178.88 | 2847.905 |  |  | Attuazione | 2013-12-13 | 60 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 3178.88 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D19G09000060001 | 2011-05-19 | L'AQUILA | PALAZZO CAMPONESCHI *VIA CAMPONESCHI*RIPRISTINO DEI DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 AL PALAZZO CAMPONESCHI APPROVATO CONTRATTO SENZA NESSUN PAGAMENTO - PAGATE SOLO INDAGINI | 12822.317 | 12822.317 | 476.935 |  |  | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 12822.317 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 79/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D19J09000200001 | 2011-03-02 | L'AQUILA | NUOVA VIABILITA' IN L'AQUILA SISTEMAZIONE AL VERDE | 100 | 100 | 91.184 |  |  | Attuazione | 2009-10-26 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D26E09000500001 | 2011-11-22 | Castelli | COMUNE DI CASTELLI TERAMO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6/4/2009*VIA CASTELLI*STRAORDINARIA MANUTENZIONE SEGUITO SISMA | 539.713 | 539.713 | 537.186 |  |  | Intervento chiuso | 2009-09-15 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 539.713 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D33B09000510001 | 2011-09-20 | Avezzano | ITC GALILEO GALILEI E ITG ALBERTI AVEZZANO*VIA MONS. VALERI*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI - INDAGINI | 55.787 | 55.787 | 54.787 |  |  | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 55.787 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D38G09000310001 | 2011-09-15 | Avezzano | IPSAA A.SERPIERI INDAGINI E PROVE STRUTTURALI INDAGINI | 62.457 | 62.457 | 62.457 |  |  | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 62.457 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D42J09000160001 | 2011-05-16 | San Pio delle Camere | SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO*VIA PROVINCIALE*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 145.302 | 145.302 | 100.769 |  |  | Collaudo | 2009-10-20 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 145.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D43B09000310001 | 2012-05-28 | Fontecchio | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE DI FONTECCHIO AQ*VIA FONTECCHIO*LAVORI DI SISTEMAZIONE | 219.881 | 219.881 | 212.807 |  |  | Intervento chiuso | 2009-09-23 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 219.881 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D52J09000230001 | 2011-01-25 | Barete | SCUOLA DELL'INFANZIA *BARETE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FONDI PRIVATI DONAZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA O.P.C.M. n° 3827 DEL 27/11/2009 ART. 6 | 739.531 | 739.531 | 669.505 |  |  | Collaudo | 2010-09-21 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 739.531 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 art.6 comma 2 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D53B09000340001 | 2011-09-19 | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - SULMONA (AQ)*VIALE TOGLIATTI*INDAGINE STRUTTURALE SUI MATERIALI. | 121.397 | 121.397 | 121.397 |  |  | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 121.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D53B09000350001 | 2011-09-20 | Sulmona | LICEO SOCIOPSICOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI G.B. VICO*PIAZZA XX SETTEMBRE 16*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI SUI MATERIALI | 93.362 | 93.362 | 93.362 |  |  | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 93.362 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D58G09000220001 | 2011-09-15 | Sulmona | SISTEMAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO PROV. FORMAZIONE PROFESSIONALE VIALE MAZZINI INDAGINE STRUTTURALE | 60.372 | 60.372 | 60.372 |  |  | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 60.372 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D63B09000150001 | 2010-09-15 | Montebello di Bertona | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA *VIA ALCIDE DE GASPERI*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL CORPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO | 520 | 520 | 519.625 |  |  | Intervento chiuso | 2011-12-29 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 520 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D63B09000180001 | 2010-10-25 | Civitella Casanova | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 6.04.2009 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALIZZATA NELLA FRAZ. VESTEA*VIA DON LORENZO DI GIULIO N. 1*DEMOLIZIONE PESIINA, RIPARAZIONE LESIONI SUPERFICIALI SULLE MU | 120 | 120 | 116.019 |  |  | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D63B09000260001 | 2011-09-22 | Montebello di Bertona | MONTEBELLO DI BERTONA LAVORI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA DEL 6/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO *VIA MONTEBELLO DI BERTONA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE INTONACI | 91.868 | 91.868 | 87.111 |  |  | Attuazione | 2009-07-12 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 91.868 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D63B09000270001 | 2011-09-22 | Civitella Casanova | CIVITELLA CASANOVA LAVORI DI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA 06/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA CIVITELLA CASANOVA*RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO | 118.782 | 118.782 | 111.363 |  |  | Attuazione | 2009-07-16 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 118.782 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D68G09000370001 | 2011-08-05 | Pizzoli | EDIFICIO SCOLASTICO VILLA SAN PIETRO*EDIFICIO SCOLASTICO - VILLA SAN PIETRO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO IN PIZZOLI - VILLA SAN PIE | 733.257 | 733.257 | 720.454 |  |  | Intervento chiuso | 2009-10-25 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 733.257 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D77E09000090001 | 2013-10-09 | Capestrano | EDIFICIO SCOLASTICO "U. MIGLIORATI" CAPESTRANO LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE | 447.892 | 447.892 | 433.792 |  |  | Collaudo | 2009-10-19 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 447.892 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D82J09000330001 | 2012-05-28 | Tornimparte | SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VILLAGRANDE COMUNE DI TORNIMPARTE AQ*VIA VILLAGRANDE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 370.693 | 370.693 | 332.001 |  |  | Intervento chiuso | 2009-10-04 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 370.693 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D83B09000260001 | 2011-10-11 | Colledara | LAVORI AGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE DI COLLEDARA TE F. ROMANI*PIAZZA LIBERTA' COLLEDARA TERAMO*LAVORI RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/09 | 370 | 370 | 369.642 |  |  | Collaudo | 2009-09-15 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D83B09000280006 | 2012-12-07 | Montereale | SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MARANA.*VIA PORTA MARANA*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6.4.2009 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA | 999.398 | 999.398 | 981.502 |  |  | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 999.398 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D91I11000340001 | 2011-11-11 | Capitignano | SCUOLA MATERNA COMUNE DI CAPITIGNANO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO *VIA CAPITIGNANO*DEMOLIZIONE SEGUITO EVENTO SISMICO 06/04/09 | 270 | 270 | 95.467 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 270 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D92J09000240001 | 2011-09-21 | Bugnara | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "V. CLEMENTE" IN BUGNARA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VITTORIO EMANUELE III*LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO | 200 | 200 | 81.653 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D92J09000270001 | 2012-05-28 | Montorio al Vomano | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PER PROGRAMMATORI MONTORIO AL VOMANO TE*VIA MONTORIO AL VOMANO*RECUPERO | 76 | 76 | 73.916 |  |  | Collaudo | 2009-09-15 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 76 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D93B09000530001 | 2012-10-03 | Capitignano | STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE DI CAPITIGNANO AQ*VIA CAPITIGNANO*STRAORDINARIA MANUTENZIONE | 175.552 | 175.552 | 145.444 |  |  | Collaudo | 2009-09-16 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 175.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | F11B09000330003 | 2011-03-16 | L'AQUILA | SR 17 TER*VIA SR 17 TER*SR 17 TER ¿DELL¿APPENNINO ABRUZZESE¿ INTERVENTO DI EMERGENZA PER L¿ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA¿ DI ACCESSO ALL¿ABITATO DI BAZZANO ED ALL¿INSEDIAMENTO CASE | 300 | 300 | 231.838 |  |  | Collaudo | 2011-11-10 | 100 | DL 39/2009, art. 2, comma 13 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | F12J11000270007 | 2012-02-17 | L'AQUILA | IPSIASAR "L. DA VINCI"*VIA MONTE SAN ROCCO, PINETA SIGNORINI*LAVORI DI RECUPERO DELLA PALESTRA (INTERVENTO POST SISMA 06/04/2009) | 600 | 0 | 330.593 |  |  | Attuazione | 2014-04-30 | 75 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | TRUE | F14B12001130001 | 2013-01-04 | L'AQUILA | L'AQUILA FRAZIONE ROIO COLLE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'*VIA MADONNA DELLA CORTE*DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA CORDOLATURA SULL'ARCONE DELLA ZONA PRESBITERIALE E COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO | 25.8 | 25.8 | 23.162 |  |  | Intervento chiuso | 2013-06-28 | 100 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 25.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 10:01
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | F14D09000010003 | 2010-12-23 | L'AQUILA | AUTOPARCO PROVICIALE DI L'AQUILA*VIA DELLA CROCETTA*LAVORI DI REVISIONE DEI LOCALI IGIENICO SANITARI UBICATI NEI CONTAINER DA ADIBIRE AD UFFICI ALLOCATI PRESSO L'AUTOPARCO PROVINCIALE DI COLLEMAGGIO | 4.032 | 4.032 | 4.032 |  |  | Intervento chiuso | 2010-07-28 | 100 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 4.032 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | F14E10000320003 | 2011-01-19 | L'AQUILA | SP 1 "AMITERNINA" E SR 584 "DI LUCOLI" *VIA PROVINCIALE AMITERNINA*SITEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SP 1 "AMITERNINA" E DELLA SR 584 "DI LUCOLI" PER MITIGARE L'IMPATTO DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO DI PAGLIARE DI SASSA | 600 | 600 | 554.48 |  |  | Collaudo | 2012-09-14 | 100 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F14F10000030001 | 2013-04-23 | L'AQUILA | CIPE 43 - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di restauro e adeguamento funzionale | 10075 | 10075 | 578.14 |  |  | Progettazione | 2014-04-30 | 6 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 10075 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 10:47
PESCOSANSONESCO | FALSE | J31H09000060001 | 2013-11-28 | Pescosansonesco | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO EDIFICIO DESTINATO AD ATTIVITA' SCOLASTICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009. | 250 | 250 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2013-12-31 |  | 2013-12-02 11:25
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F14F11000040001 | 2012-11-04 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO NERI IN L'AQUILA - Recupero strutturale restauro | 2405 | 2405 | 518.57 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 22 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 2405 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 10:48
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F14G10000130005 | 2012-11-14 | L'AQUILA | CIPE 43 e Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO O DELLE ANIME SANTE - Lavori di consolidamento, miglioramento sismico e restauro rifunzionalizzazione impiantistica | 3250 | 3250 | 699.428 |  |  | Attuazione | 2015-12-31 | 21 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 10:50
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F17I11000010005 | 2011-05-02 | L'AQUILA | CIPE 43 - MURA URBICHE, LOCALITA' RIVERA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | 800 | 800 | 732.728 |  |  | Collaudo | 2013-02-18 | 91 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 10:54
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F18I13000080001 | 2013-06-26 | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN SILVESTRO*PIAZZA SAN SILVESTRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 89.36 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 9 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:18
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F18I13000090001 | 2013-06-26 | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN PIETRO IN COPPITO*PIAZZA SAN PIETRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 5000 | 5000 | 123.7 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 2 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 5000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:18
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | F19H11000710007 | 2011-12-01 | L'AQUILA | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE" - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "O. COLECCHI"*VIA ACQUASANTA, 16 - LOCALITA' COLLESAPONE*LAVORI DI CHIUSURA PORTICO AL PIANO TERRA | 660 | 0 | 656.891 |  |  | Intervento chiuso | 2013-03-27 | 100 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 660 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | F19I12000020001 | 2013-02-14 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA*VIA S. AGOSTINO, 7*LAVORI DI COMPLETA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA | 15600 | 15600 | 137.203 |  |  | Progettazione | 2015-07-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 8713.325 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 2000 | Fondo Europeo di Solidarietà | 4886.675 |  | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | F19J09000090003 | 2010-11-05 | L'AQUILA | S.R. 17 BIS "DELL FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE"*VIA SR 17 BIS*MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO (SR 17 BIS) TRA I NUOVI INSEDIAMENTI DI PAGANICA E LA VIABILITÀ URBANA | 458.646 | 458.646 | 417.501 |  |  | Intervento chiuso | 2012-09-11 | 100 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 458.646 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | F33B10000630001 | 2011-06-06 | Avezzano | ITC - ITG "G. GALILEI/L. B. ALBERTI" DI AVEZZANO*VIA MONSIGNOR DOMENICO VALERII*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 6979.721 | 6979.721 | 6109.964 |  |  | Collaudo | 2012-03-22 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 6979.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | F33B11000170001 | 2011-06-06 | Avezzano | LICEO SCIENTIFICO 'VITRUVIO POLLIONE'*VIA ALDO MORO*MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMNETO | 14170.5 | 8410.5 | 10431.886 |  |  | Attuazione | 2013-11-25 | 70 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 8410.5 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 5760 | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | F33B11000180001 | 2011-06-06 | Avezzano | ISTITUTO D'ARTE "V. BELLISARIO"*VIA TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 1343.664 | 1343.664 | 1106.956 |  |  | Intervento chiuso | 2011-12-22 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 1343.664 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | F33B11000200001 | 2011-06-06 | Avezzano | ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE. 'A. SERPIERI'*VIA SANTA MARIA DELLE CASE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3729.648 | 3729.648 | 2580.093 |  |  | Collaudo | 2011-12-22 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 3729.648 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | F33B11000210001 | 2011-06-06 | Avezzano | LICEO CLASSICO ' A. TORLONIA'*VIA MARCONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO | 3369.6 | 3369.6 | 1812.87 |  |  | Collaudo | 2012-08-31 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 3369.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | F33B11000220001 | 2011-06-06 | Avezzano | LICEO PEDAGOGICO "B. CROCE"*VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*MESSA IN SICUREZZA | 8785.92 | 8785.92 | 3448.044 |  |  | Collaudo | 2012-08-31 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 8785.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | F36E09000650008 | 2010-07-07 | Avezzano | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ETTORE MAJORANA"*VIA ALDO MORO*ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI | 323.453 | 323.453 | 200.006 |  |  | Intervento chiuso | 2011-01-13 | 100 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 323.453 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | F36E10001160003 | 2010-12-07 | Avezzano | ISTITUTO STATALE D'ARTE*TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI RIPARAZIONE LINEA ESTERNA IMPIANTO TERMICO | 12.6 | 12.6 | 12.6 |  |  | Intervento chiuso | 2010-11-09 | 100 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 12.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | F37H10001810003 | 2011-01-18 | San Demetrio ne' Vestini | S.P. 45 "DI FONTECCHIO"*VIA S.P.45*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM. 2+500 DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 160 | 160 | 148.284 |  |  | Collaudo | 2013-06-13 | 100 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 160 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | F53B11000240001 | 2011-06-06 | Sulmona | LICEO SOCIOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI 'G.B. VICO'*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3188.64 | 3188.64 | 1995.172 |  |  | Collaudo | 2013-09-03 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 3188.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | F53B11000250001 | 2011-06-06 | Sulmona | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE/ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "A. DE NINO" - "R. MORANDI"*VIA V. D'ANDREA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 6716.696 | 6716.696 | 1337.368 |  |  | Attuazione | 2014-09-30 | 30 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 6716.696 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | F53B11000260001 | 2011-06-06 | Sulmona | ISITUTO D'ARTE "G. MAZARA"*VIA DI GIACOMO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3249.12 | 3249.12 | 2035.523 |  |  | Attuazione | 2014-04-30 | 95 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 3249.12 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | F54E13000100001 | 2013-06-25 | Magliano de' Marsi | CIPE 135 - CHIESA SACRARIO DEI CADUTI, IN LOCALITÀ MAGLIANO DEI NARSI*VIA CAPOLUOGO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 33.81 |  |  | Attuazione | 2014-05-30 | 11 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 10:22
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | F55D10000450003 | 2010-11-30 | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CONTROSOFFITTO | 15.364 | 15.364 | 15.364 |  |  | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 15.364 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | F56E12000750003 | 2013-02-05 | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIALE TOGLIATTI*RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA | 47.7 | 47.7 | 47.7 |  |  | Collaudo | 2013-07-06 | 100 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 47.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | F56E12000760003 | 2013-02-14 | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI"*VIA TOGLIATTI*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 15.687 | 15.687 | 15.687 |  |  | Intervento chiuso | 2012-10-30 | 100 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 15.687 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | F56E13000000003 | 2013-02-07 | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIA TOGLIATTI*MANUTENZIONE DELLE PARETI ESTERNE DELLA PALESTRA | 8.286 | 8.286 | 8.286 |  |  | Collaudo | 2013-05-19 | 100 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 8.286 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - GENIO CIVILE | FALSE | F56F11000060003 | 2011-05-31 | Sulmona | PALAZZO RICCIARDI SEDE DECENTRATA PROVINCIA L'AQUILA*VIA MAZARA, 42*LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ SISMICA DEL PALAZZO RICCIARDI IN SULMONA, SEDE DECENTRATA DEGLI UFFICI DELL'AMMININSTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/ | 15 | 15 | 15 |  |  | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
BUGNARA | X | G99H12000470002 | 2012-10-01 | Bugnara | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VITTORIO CLEMENETE IN VIA VITTORIO E.*VIA VITTORIO EMANUELE*DEMOLIZIONE E RICOTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGITO DAL SISMA DEL 6 APR. 2009 | 2688 | 2688 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 2688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.47/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H11D11000010001 | 2011-12-01 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1672*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 14.839 | 14.839 | 14.839 |  |  | Intervento chiuso | 2011-12-16 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 14.839 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-26 09:52
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H11E13000110001 | 2013-10-04 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER N. 62-65*PIAZZA CAMPO IMPERATORE *INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 13.354 | 13.354 | 11.946 |  |  | Intervento chiuso | 2012-10-02 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 13.354 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H11E13000120001 | 2013-10-04 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 564*VIA TEOFILO PATINI *RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 10.747 | 10.747 | 10.747 |  |  | Intervento chiuso | 2010-11-02 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 10.747 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H12E09000090001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1673*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.708 | 8.708 | 8.708 |  |  | Intervento chiuso | 2010-01-18 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 8.708 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H12E12000010002 | 2012-07-09 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 446*VIA CASTI, 8*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN FUNZIONE POST SISMA DI N.2 IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI | 7.756 | 7.756 | 0 |  |  | Progettazione | 2013-12-05 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 7.756 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000120001 | 2010-07-20 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1683*VIA PIEMONTE 17*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 293.037 | 293.037 | 291.843 |  |  | Collaudo | 2011-03-23 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 293.037 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000130001 | 2010-07-20 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 548*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 16, 17, 18*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 152.88 | 152.88 | 152.092 |  |  | Intervento chiuso | 2010-12-16 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 152.88 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000140001 | 2010-07-28 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 546*VIA GIACOMO PUCCINI N. 7, 9 E 11*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 36.428 | 36.428 | 36.167 |  |  | Intervento chiuso | 2011-03-21 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 36.428 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000150001 | 2010-07-28 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1126*VIA CESARE DE LOLLIS N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 12.24 | 12.24 | 11.832 |  |  | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 12.24 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000160001 | 2010-07-28 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1122*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 10.21 | 10.21 | 1.304 |  |  | Intervento chiuso | 2010-02-19 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 10.21 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000170001 | 2010-07-28 | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER NUMERO 1345*VIA VIGNA NUOVA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 2.438 | 2.438 | 2.329 |  |  | Intervento chiuso | 2010-10-14 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 2.438 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000180001 | 2010-07-28 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 352*VIA ASMARA N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 6.152 | 6.152 | 6.126 |  |  | Intervento chiuso | 2011-02-12 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 6.152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000190001 | 2010-07-28 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 434*VIA CAMILLO DE MEIS N. 20*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 105.3 | 105.3 | 104.876 |  |  | Intervento chiuso | 2011-01-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 105.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000200001 | 2010-08-04 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1274*VIA COLLE SAPONE N. 4/B*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 542.517 | 542.517 | 539.598 |  |  | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 542.517 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000210001 | 2010-08-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 545*VIA GIACOMO PUCCINI N. 13, 15 E 17*RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6/04/2009. | 109.099 | 109.099 | 107.682 |  |  | Intervento chiuso | 2010-11-10 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 109.099 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000220001 | 2010-08-13 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 75 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 221.832 | 221.832 | 187.465 |  |  | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 221.832 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000230001 | 2010-08-13 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1124 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 310.373 | 310.373 | 260.218 |  |  | Intervento chiuso | 2011-07-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 310.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000240001 | 2010-08-13 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1392 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ARISCHIA - VIA PIZZOLI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 494.774 | 494.774 | 490.565 |  |  | Intervento chiuso | 2012-03-29 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 494.774 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000250001 | 2010-08-13 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1711 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MONTE SALVIANO N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 774.477 | 774.477 | 733.654 |  |  | Intervento chiuso | 2012-10-01 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 774.477 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000260001 | 2010-09-07 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 225.712 | 225.712 | 213.031 |  |  | Intervento chiuso | 2011-08-26 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 225.712 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000270001 | 2010-09-07 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1073*VIA F. SANTAVICCA N. 2/4 SCALA A INT. 2 E 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 75.88 | 75.88 | 64.026 |  |  | Intervento chiuso | 2011-09-04 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 75.88 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000280001 | 2010-09-10 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 543 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SCARFOGLIO N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 390.472 | 390.472 | 386.596 |  |  | Intervento chiuso | 2012-04-28 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 390.472 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000290001 | 2010-09-10 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 429 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA BEATA ANTONIA N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 175.593 | 175.593 | 174.159 |  |  | Intervento chiuso | 2011-06-25 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 175.593 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000300001 | 2010-09-10 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1273 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA COLLE SAPONE N. 4/A*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 434.339 | 434.339 | 429.963 |  |  | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 434.339 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000310001 | 2010-09-10 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 436 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CAMILLO DE MEIS N. 40*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 145.354 | 145.354 | 112.167 |  |  | Intervento chiuso | 2011-01-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 145.354 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000320001 | 2010-09-15 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 445 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ENRICO CASTI N. 6*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 155.959 | 155.959 | 152.205 |  |  | Intervento chiuso | 2011-07-14 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 155.959 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000330001 | 2010-09-30 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1586 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MARIO CHINI 3, 5 E 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 1217.026 | 1217.026 | 1194.036 |  |  | Intervento chiuso | 2012-11-02 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1217.026 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000340001 | 2010-10-04 | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER NUMERO 1605 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ROMA N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 128.82 | 128.82 | 126.198 |  |  | Intervento chiuso | 2011-11-03 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 128.82 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000350001 | 2010-10-04 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 542 - ESITO DI AGIBILITA' A E B*VIA G. TITTA ROSA N. 1 E 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 197.55 | 197.55 | 183.449 |  |  | Intervento chiuso | 2011-12-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 197.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000360001 | 2010-10-25 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER B1 COMPLESSO RESIDENZIALE IL MORO - ESITO DI AGIBILITA' C.*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 264.349 | 264.349 | 249.983 |  |  | Collaudo | 2013-04-15 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 264.349 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000370001 | 2010-11-02 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1127 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS 26*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 74.915 | 74.915 | 2.481 |  |  | Collaudo | 2011-10-10 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 74.915 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000390001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1391*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 21.89 | 21.89 | 0 |  |  | Collaudo | 2010-01-05 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 21.89 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000400001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1386*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.392 | 7.392 | 7.392 |  |  | Intervento chiuso | 2010-02-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 7.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000410001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1390*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.373 | 15.373 | 15.373 |  |  | Intervento chiuso | 2010-02-01 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 15.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000420001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1389*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.829 | 15.829 | 10.413 |  |  | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 15.829 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000430001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1387 *VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.023 | 8.023 | 8.023 |  |  | Intervento chiuso | 2010-01-26 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 8.023 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000440001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1660*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.661 | 6.661 | 6.661 |  |  | Intervento chiuso | 2010-02-25 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 6.661 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000450001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATI NN. 1658-1660-1661 *VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 32.021 | 32.021 | 32.021 |  |  | Intervento chiuso | 2011-04-08 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 32.021 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000460001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1658*VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 13.849 | 13.849 | 9 |  |  | Intervento chiuso | 2010-03-02 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 13.849 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000470001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO N. 1661*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 4.009 | 4.009 | 4.009 |  |  | Intervento chiuso | 2010-08-27 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 4.009 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000480001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H6 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.275 | 6.275 | 6.275 |  |  | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 6.275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000490001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N.H8 *VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.468 | 8.468 | 8.468 |  |  | Intervento chiuso | 2010-07-16 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 8.468 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000500001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.389 | 8.389 | 8.389 |  |  | Intervento chiuso | 2010-03-18 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 8.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000510001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 539*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 21.395 | 21.395 | 21.395 |  |  | Intervento chiuso | 2009-12-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 21.395 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000520001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 439 *VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  |  | Intervento chiuso | 2009-12-18 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 15.01 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000530001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO NN. 421-428*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 58.839 | 58.839 | 58.839 |  |  | Intervento chiuso | 2010-06-04 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 58.839 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000540001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1113*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.187 | 7.187 | 7.187 |  |  | Intervento chiuso | 2010-06-03 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 7.187 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000550001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.02 | 9.02 | 9.02 |  |  | Intervento chiuso | 2010-01-27 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 9.02 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000560001 | 2012-03-02 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER N. 1386-1387-1388-1389-1390-1391*VIA AMITERNUM*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 25.14 | 25.14 | 25.14 |  |  | Intervento chiuso | 2010-03-15 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 25.14 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000570001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 375*VIA MONTE SIRENTE, 16-18*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 7.364 | 7.364 | 7.364 |  |  | Intervento chiuso | 2010-12-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 7.364 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000580001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 60*PIAZZA CAMPO IMPERATORE*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.927 | 3.927 | 3.927 |  |  | Intervento chiuso | 2010-02-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I09000590001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 70*VIA MONTE MORRONE, 5*INDAGINI STRUTTURE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.448 | 3.448 | 3.448 |  |  | Intervento chiuso | 2010-02-16 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3.448 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000200001 | 2011-01-03 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1072*VIA F. SANTAVICCA, 1 - 5 - 7*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "B" | 83.265 | 83.265 | 75.996 |  |  | Intervento chiuso | 2012-06-07 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 83.265 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000330001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 7.92 | 7.92 | 7.92 |  |  | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 7.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000340001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.297 | 8.297 | 8.297 |  |  | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 8.297 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000350001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1388*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 2.369 | 2.369 | 2.369 |  |  | Intervento chiuso | 2010-01-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 2.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000390001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. A1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.458 | 7.458 | 7.458 |  |  | Intervento chiuso | 2010-03-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 7.458 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000400001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER H1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.357 | 10.357 | 10.357 |  |  | Intervento chiuso | 2010-04-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 10.357 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000410001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.922 | 9.922 | 9.922 |  |  | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 9.922 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000420002 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H4 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.994 | 9.994 | 9.994 |  |  | Intervento chiuso | 2010-04-08 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 9.994 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000430001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H5 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.52 | 10.52 | 10.52 |  |  | Intervento chiuso | 2010-04-19 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 10.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000440001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 449-450*VIA COLLE SAPONE*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.007 | 7.007 | 7.007 |  |  | Intervento chiuso | 2010-01-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 7.007 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000450001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 530*VIA F.P. TOSTI*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.769 | 10.769 | 9.615 |  |  | Intervento chiuso | 2010-06-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 10.769 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000460001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1275*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.92 | 7.92 | 7.92 |  |  | Intervento chiuso | 2010-06-21 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 7.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000470001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1276*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.917 | 7.917 | 7.917 |  |  | Intervento chiuso | 2010-06-21 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 7.917 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000480001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 440*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.776 | 6.776 | 6.776 |  |  | Intervento chiuso | 2010-10-10 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 6.776 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000490001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 421-422-428-419*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 18.128 | 18.128 | 18.128 |  |  | Intervento chiuso | 2010-07-16 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 18.128 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000500001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN.1109-1111-1113 *LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 9.636 | 9.636 | 9.636 |  |  | Intervento chiuso | 2010-07-10 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 9.636 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000510001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO N. 422*VIA BEATA CRISTINA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.249 | 7.249 | 7.249 |  |  | Intervento chiuso | 2010-05-28 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 7.249 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000520001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N.1109*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.452 | 7.452 | 7.452 |  |  | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 7.452 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000530001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 63-64-72-73-74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 22.059 | 22.059 | 22.059 |  |  | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 22.059 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000540001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 72-73*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.68 | 15.68 | 15.68 |  |  | Intervento chiuso | 2010-09-23 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 15.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000550001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 64*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 3.62 | 3.62 | 3.62 |  |  | Intervento chiuso | 2010-12-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3.62 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000560001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 63*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.667 | 8.667 | 8.667 |  |  | Intervento chiuso | 2010-09-07 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 8.667 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000570001 | 2012-01-12 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 1741-1742-1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 10.587 | 10.587 | 10.587 |  |  | Intervento chiuso | 2010-03-25 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 10.587 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000580001 | 2012-01-12 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1741*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.481 | 8.481 | 8.481 |  |  | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 8.481 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000590001 | 2012-01-12 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1742*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.308 | 8.308 | 8.308 |  |  | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 8.308 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000600001 | 2012-01-12 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.131 | 6.131 | 6.131 |  |  | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 6.131 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000610001 | 2012-03-02 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO H7*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 9.867 | 9.867 | 9.867 |  |  | Intervento chiuso | 2010-06-02 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 9.867 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000620001 | 2012-03-02 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER COMPLESSO IL MORO A2-B2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 9.456 | 9.456 | 9.456 |  |  | Intervento chiuso | 2010-12-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 9.456 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000650001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 10.241 | 10.241 | 10.241 |  |  | Intervento chiuso | 2010-05-15 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 10.241 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000660001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58-70-735*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |  |  | Intervento chiuso | 2010-07-29 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 16.94 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000670001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.411 | 21.411 | 21.411 |  |  | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | DL 39/2009, art. 2, comma 13 | 21.411 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000680001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 20.02 | 20.02 | 20.02 |  |  | Intervento chiuso | 2010-07-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 20.02 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000690001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RICERCA CAVITA' TERRENI | 5.857 | 5.857 | 5.857 |  |  | Intervento chiuso | 2011-02-23 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 5.857 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000700001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  | Intervento chiuso | 2010-03-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 0.22 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000710001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |  |  | Intervento chiuso | 2010-06-08 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 7.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000720001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.905 | 3.905 | 3.74 |  |  | Intervento chiuso | 2010-03-09 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3.905 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000730001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |  |  | Intervento chiuso | 2010-03-24 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 0.165 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000740001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 66-67*VIA ASMARA, 30 - 32*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 9.116 | 9.116 | 9.116 |  |  | Intervento chiuso | 2010-02-08 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 9.116 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000750001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER N. 361*VIA MONTE AMARO, 3*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.451 | 4.451 | 4.451 |  |  | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 4.451 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000760001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER . 59*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 2*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.207 | 4.207 | 4.207 |  |  | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 4.207 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000770001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 61*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 4*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 4.29 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000780001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 735*VIA PIZZO CEFALONE, 3*INDAGINI STRUTTURALE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 13.64 | 13.64 | 10.558 |  |  | Intervento chiuso | 2010-08-03 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 13.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000790001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATO N. 373*VIA PIZZO DI SEVO, 8*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 5.069 | 5.069 | 5.069 |  |  | Intervento chiuso | 2013-02-05 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 5.069 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000800001 | 2012-03-05 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 376*VIA MONTE SIRENTE, 22-26*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 6.578 | 6.578 | 2.64 |  |  | Intervento chiuso | 2011-12-07 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 6.578 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000030001 | 2011-01-25 | L'AQUILA | EDIFICIO POLIFUNZIONALE*VIA DI CIVITA - LOC. MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 424.33 | 424.33 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-07-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 424.33 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000040001 | 2011-01-27 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1585*VIA MARIO CHINI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 446.071 | 446.071 | 434.534 |  |  | Collaudo | 2013-06-14 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 446.071 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000050001 | 2011-01-27 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1393*VIA PIZZOLI - LOC. ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 355.974 | 355.974 | 354.496 |  |  | Intervento chiuso | 2012-01-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 355.974 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 09:41
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000060001 | 2011-01-27 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1587*VIA MARIO CHINI SCALE H ED I*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 261.393 | 261.393 | 243.368 |  |  | Intervento chiuso | 2012-06-15 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 261.393 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000070001 | 2011-02-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 540*VIA PIERO GOBETTI, 3 - 4 - 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 202.762 | 202.762 | 185.215 |  |  | Attuazione | 2013-11-30 | 90 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 202.762 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000090001 | 2011-03-04 | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER N. 1345*VIA DEL MULINO, 2 LOCALITA' SAN PELINO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 9.815 | 9.815 | 9.815 |  |  | Intervento chiuso | 2010-10-14 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 9.815 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000100001 | 2011-03-10 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1272*VIA COLLE SAPONE N. 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 836.836 | 836.836 | 810.157 |  |  | Intervento chiuso | 2012-09-14 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 836.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000110001 | 2011-03-14 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 386*VIA FONTESECCO N. 29*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 830.766 | 830.766 | 759.386 |  |  | Intervento chiuso | 2012-06-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 830.766 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000120001 | 2011-03-14 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1627*VIA DI CIVITA MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 2782.02 | 2782.02 | 1500.07 |  |  | Attuazione | 2013-12-12 | 90 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 2782.02 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000130001 | 2011-03-24 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 547*VIA G. PUCCINI N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 432.752 | 432.752 | 420.008 |  |  | Intervento chiuso | 2012-06-14 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 432.752 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000140001 | 2011-03-24 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1712*VIA MONTE SALVIANO, 11 - 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1111.975 | 1111.975 | 919.239 |  |  | Collaudo | 2012-12-03 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1111.975 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000150001 | 2011-03-24 | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER N. 19*PIAZZALE P. NENNI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 64.96 | 64.96 | 63.201 |  |  | Intervento chiuso | 2012-04-30 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 64.96 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000160001 | 2011-03-24 | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER N. 1606*VIA SANT'AGATA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 80.418 | 80.418 | 78.34 |  |  | Intervento chiuso | 2012-04-30 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 80.418 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000170001 | 2011-03-28 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 537*VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 13-15-17*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 64.723 | 64.723 | 63.064 |  |  | Intervento chiuso | 2012-03-28 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 64.723 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000220001 | 2011-03-31 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 544*VIA PUCCINI, 30*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 30.102 | 30.102 | 29.123 |  |  | Intervento chiuso | 2011-12-06 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 30.102 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000420002 | 2011-04-18 | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER NUMERO 1618*FRAZIONE SAN COSIMO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 36.179 | 36.179 | 35.452 |  |  | Intervento chiuso | 2011-06-25 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 36.179 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000470001 | 2011-04-27 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 444*VIA ENRICO CASTI N. 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 554.023 | 554.023 | 517.596 |  |  | Collaudo | 2012-11-15 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 554.023 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000520001 | 2011-05-12 | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER NUMERO 18*VIA DANTE ALIGHIERI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 48.884 | 48.884 | 44.565 |  |  | Intervento chiuso | 2013-08-09 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 48.884 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000590001 | 2011-05-23 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 446*VIA ENRICO CASTI N. 8*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1053.138 | 1053.138 | 735.251 |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-21 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1053.138 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11000600001 | 2011-05-23 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 550*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1314.609 | 1314.609 | 1240.279 |  |  | Intervento chiuso | 2013-07-30 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1314.609 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11002360001 | 2011-08-10 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NUMERI 1729, 1730 E 1731*VIA PONTE SAN GIOVANNI*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 988.318 | 988.318 | 588.17 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 70 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 988.318 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11002540001 | 2011-09-29 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1685*VIA PIEMONTE NN. 9-11-13-15*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 288.061 | 288.061 | 267.578 |  |  | Collaudo | 2013-03-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 288.061 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11002550001 | 2011-09-29 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C1*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 140.738 | 140.738 | 135.853 |  |  | Intervento chiuso | 2012-06-21 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 140.738 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I11002560001 | 2011-09-29 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NUMERI 254 E 255*VIA NAZIONALE N. 254 LOCALITA' ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 154.156 | 154.156 | 142.149 |  |  | Intervento chiuso | 2012-09-24 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 154.156 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I12000000001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 538*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 46.871 | 46.871 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-02-28 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 46.871 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I12000010001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 541*VIA PIERO GOBETTI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 413.317 | 413.317 | 360.94 |  |  | Attuazione | 2013-10-31 | 95 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 413.317 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I12000020001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 251 *VIA TRE SPIGHE, 10*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 112.611 | 112.611 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 112.611 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H18B09000010001 | 2010-06-15 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 433*VIA CAMILLO DE MEIS N. 10*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 339.591 | 339.591 | 335.323 |  |  | Intervento chiuso | 2011-05-29 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 339.591 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H18B09000020001 | 2010-06-17 | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 549*PIAZZA SIMON BOLIVAR NN. 14 - 15*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 399.327 | 399.327 | 392.892 |  |  | Intervento chiuso | 2011-10-04 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 399.327 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H18B09000040001 | 2012-01-11 | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 439-440-449-450-1275-1276-539-530*LOC. COLLE SAPONE - COLLE CAPO CROCE - S. FRANCESCO - S.GIACOMO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 43.081 | 43.081 | 43.081 |  |  | Intervento chiuso | 2010-04-14 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 43.081 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H26I11000100001 | 2011-05-12 | Celano | FABBRICATI ATER NUMERI 789 - 790*VIA C. AREZZO LOCALITA' PANTANE*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 30.069 | 30.069 | 29.083 |  |  | Intervento chiuso | 2011-07-18 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 30.069 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H36I10000200001 | 2010-12-02 | Ofena | FABBRICATO ATER N. 1663*VIA SAN FRANCESCO - OFENA*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 57.484 | 57.484 | 57.226 |  |  | Intervento chiuso | 2011-08-09 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 57.484 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H36I10000250001 | 2011-01-03 | Ofena | FABBRICATO ATER N. 451*VIA LUCANTONIO SIDONI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO AGIBILITÀ "A" | 32.887 | 32.887 | 32.74 |  |  | Intervento chiuso | 2011-08-03 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 32.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H36I11000050001 | 2011-04-19 | Fagnano Alto | FABBRICATO ATER N. 1726*VIA CASTELLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 52.648 | 52.648 | 49.422 |  |  | Intervento chiuso | 2011-10-04 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 52.648 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H36I11000080001 | 2011-05-26 | San Demetrio ne' Vestini | FABBRICATI ATER NUMERI 1616 E 1617*VIA GABRIELE D'ANNUNZIO*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 80.717 | 80.717 | 74.506 |  |  | Intervento chiuso | 2012-06-15 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 80.717 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H42E12000000001 | 2012-01-11 | Campotosto | FABBRICATO ATER N. 1628*VIA DEL LAGO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 70.229 | 70.229 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-04-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 70.229 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H46I09000110001 | 2010-09-15 | Lucoli | FABBRICATO ATER NUMERO 1612 - ESITO DI AGIBILITA' A*VIA CASAVECCHIA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 87.396 | 87.396 | 54.402 |  |  | Intervento chiuso | 2011-08-25 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 87.396 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H56I09000080001 | 2010-08-09 | Castel del Monte | FABBRICATO ATER NUMERO 1680*VIA CITTA' DELLE TRE CORONE*RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA. ESITO DI AGIBILITA' A | 24.207 | 24.207 | 22.349 |  |  | Intervento chiuso | 2010-01-25 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 24.207 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H56I11000030001 | 2011-03-31 | Magliano de' Marsi | FABBRICATO ATER N. 1372*VIA SANTA MARIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 67.324 | 67.324 | 60.008 |  |  | Intervento chiuso | 2011-10-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 67.324 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H56I11000390001 | 2011-09-29 | Magliano de' Marsi | FABBRICATO ATER NUMERO 1376*LOCALITA' ROSCIOLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 188.206 | 188.206 | 184.027 |  |  | Intervento chiuso | 2012-01-19 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 188.206 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H56I12000000001 | 2012-01-11 | Sulmona | FABBRICATO ATER CDQ*VIA DELLE METAMORFOSI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 109.495 | 109.495 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-03-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 109.495 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H66I10000120001 | 2010-12-02 | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1607*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 ESITO AGIBILITÀ "A" | 55.557 | 55.557 | 55.338 |  |  | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 55.557 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H66I10000130001 | 2010-12-02 | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1608*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 57.518 | 57.518 | 57.295 |  |  | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 57.518 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H66I11000030001 | 2011-03-08 | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1302*VIA ALDO MORO N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 10.191 | 10.191 | 9.162 |  |  | Intervento chiuso | 2011-05-10 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 10.191 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H66I11000040001 | 2011-03-31 | Castel di Ieri | FABBRICATO ATER N. 595*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 3.03 | 3.03 | 0 |  |  | Attuazione | 2013-11-10 | 10 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3.03 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H66I11000050001 | 2011-03-31 | Castel di Ieri | FABBRICATO ATER N. 224*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 13.046 | 13.046 | 11.203 |  |  | Intervento chiuso | 2011-06-10 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 13.046 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H76I09000150001 | 2012-03-02 | Cocullo | FABBRICATO ATER N. 38*VIA DELLE CASETTE, 1 - CASALE DI COCULLO*INDAGINI GEOLOGICHE E STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 13.26 | 13.26 | 0 |  |  | Collaudo | 2010-02-03 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 13.26 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H76I10000090001 | 2010-11-29 | Tione degli Abruzzi | EDIFICIO ATER N. 1727*VIA PROVINCIALE N.1 - TIONE DEGLI ABRUZZI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO CAUSA SISMA DEL 06.04.2009 | 76.665 | 76.665 | 72.209 |  |  | Intervento chiuso | 2011-06-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 76.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H76I10000140001 | 2010-12-15 | Rocca di Mezzo | EDIFICIO ATER N. 1288*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ESITO AGIBILITÀ A | 17.013 | 17.013 | 16.614 |  |  | Intervento chiuso | 2011-03-15 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 17.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H76I10000150001 | 2011-01-03 | Capestrano | FABBRICATO ATER N. 1635*VIA SAN GIOVANNI, 17*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" | 62.091 | 62.091 | 61.851 |  |  | Intervento chiuso | 2011-08-02 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 62.091 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H76I10000160001 | 2011-01-17 | Rocca di Mezzo | FABBRICATO ATER AQ N. 1289*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 18.338 | 18.338 | 17.911 |  |  | Intervento chiuso | 2011-03-15 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 18.338 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H86I09000050001 | 2010-07-28 | Montereale | FABBRICATO ATER NUMERO 263*VIA DEI CAPPUCCINI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 0.743 | 0.743 | 0.741 |  |  | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 0.743 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H86I10000290001 | 2010-12-02 | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1408*VIA DELLA REPUBBLICA, 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" | 6.81 | 6.81 | 6.44 |  |  | Intervento chiuso | 2011-02-10 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 6.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H86I10000370001 | 2010-12-09 | Prata d'Ansidonia | FABBRICATO ATER N. 1633, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA DELL'AIA,13*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 51.894 | 51.894 | 51.75 |  |  | Intervento chiuso | 2011-04-05 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 51.894 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H86I10000380001 | 2010-12-09 | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1286, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA VENETO, 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 22.339 | 22.339 | 18.685 |  |  | Intervento chiuso | 2011-03-02 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 22.339 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H86I10000410001 | 2010-12-13 | Tornimparte | EDIFICIO ATER N. 1344*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 25.369 | 25.369 | 25.202 |  |  | Intervento chiuso | 2011-03-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 25.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H86I10000420001 | 2010-12-13 | Tornimparte | EDIFICIO ATER N. 1343*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 37.748 | 37.748 | 37.533 |  |  | Intervento chiuso | 2011-06-29 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 37.748 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H86I10000540005 | 2011-01-12 | Montereale | FABBRICATO ATER N. 1614*VIA DEI CAPPUCCINI, 34*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 96.149 | 96.149 | 89.869 |  |  | Intervento chiuso | 2013-08-12 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 96.149 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H86I11000030001 | 2011-01-24 | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1287*LARGO DELLA RESISTENZA, 6*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, | 7.007 | 7.007 | 6.315 |  |  | Intervento chiuso | 2011-03-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 7.007 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H86I11000050001 | 2011-03-10 | Ovindoli | FABBRICATO ATER N. 681*PIAZZA MAZZINI N. 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 81.502 | 81.502 | 79.384 |  |  | Intervento chiuso | 2013-06-11 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 81.502 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H86I11000060001 | 2011-03-10 | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 654*LARGO VIII MARZO N. 9*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 35.94 | 35.94 | 34.293 |  |  | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 35.94 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H86I11000120002 | 2011-05-12 | Prata d'Ansidonia | FABBRICATO ATER NUMERO 1633*VIA DELL'AIA N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.206 | 4.206 | 4.144 |  |  | Intervento chiuso | 2011-07-08 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 4.206 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H86I11000360001 | 2011-09-29 | Collarmele | FABBRICATO ATER NUMERO 653*LARGO VIII MARZO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 77.041 | 77.041 | 71.127 |  |  | Intervento chiuso | 2012-09-26 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 77.041 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H86I12000000001 | 2012-01-11 | Aielli | FABBRICATI ATER NN. 1294-1295-1296*VIA SALERE, 45-46-47*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 565.851 | 565.851 | 531.546 |  |  | Intervento chiuso | 2012-11-14 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 565.851 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H96I12000010001 | 2012-02-29 | Capitignano | EDIFICIO ATER N. 221*VIA ROMA, 66*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.04.2009 | 47.454 | 47.454 | 46.442 |  |  | Intervento chiuso | 2012-07-12 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 47.454 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J12E11000030001 | 2011-09-30 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA MEDIATRICE IN L'AQUILA - Lavori messa in sicurezza definitiva | 350 | 350 | 238.65 |  |  | Attuazione | 2013-12-12 | 68 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 15:09
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J12E11000040001 | 2011-11-01 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 340 | 340 | 19.786 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 6 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 15:06
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J12E11000070001 | 2012-02-16 | L'AQUILA | CIPE 43 - SAN VITO ALLA RIVERA IN L'AQUILA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | 450 | 450 | 399.17 |  |  | Attuazione | 2013-11-02 | 88 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:43
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B09000080001 | 2011-02-26 | L'AQUILA | OPCM 3820 - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 194.349 | 194.349 | 191.312 |  |  | Intervento chiuso | 2012-01-18 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 194.349 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:58
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B10000740001 | 2011-02-19 | L'AQUILA | CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE PRETURO*VIA PRETURO*MESSA IN SICUREZZA - chiuso | 100 | 100 | 67.747 |  |  | Intervento chiuso | 2010-12-09 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-26 10:55
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B10000750001 | 2011-02-21 | San Benedetto dei Marsi | CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA ASSUNTA*VIA CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEI MARSI*LAVORI DI CONSOIDAMENTO E RIPRISTINO AGIBILITÀ POST-SISMA CHE HA COLPITO LA REGIONE ABRUZZO 06 APRILE 2009 - chiuso | 99.335 | 99.335 | 98.955 |  |  | Intervento chiuso | 2011-01-18 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 99.335 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-26 10:57
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B10000790001 | 2011-02-26 | L'AQUILA | OPCM 3820 - CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 110.804 | 110.804 | 109.709 |  |  | Intervento chiuso | 2011-06-28 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 110.804 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 12:08
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B10000800001 | 2011-02-26 | Castelvecchio Subequo | OPCM 3820 - CHIESA CONVENTUALE DI SAN FRANCESCO, CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)- Lavori urgenti per il ripristino agibilità - chiuso | 164.523 | 164.523 | 145.849 |  |  | Intervento chiuso | 2011-06-01 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 164.523 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 12:00
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B10000810005 | 2011-03-15 | L'AQUILA | Donazioni - PALAZZETTO DEI NOBILI PIAZZA SANTA MARGHERITA*PIAZZA MARGHERITA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 1067.479 | 0 | 1053.33 |  |  | Intervento chiuso | 2012-12-31 | 100 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 1067.479 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:40
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B10000820001 | 2011-03-24 | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA ANCHE DELLE ANIME SANTE, L'AQUILA | 28.213 | 28.213 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 15:09
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B10000830001 | 2011-04-06 | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO B Palazzo Arcivescovile, Chiesa San Luigi e Zona Uffici | 873.967 | 873.967 | 793.622 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 | DL 39/2009, art. 2, comma 13 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:52
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B10000840001 | 2011-04-06 | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza della cattedrale e della sagrestia | 1263.75 | 1263.75 | 1263.75 |  |  | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:50
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B10000850001 | 2011-04-06 | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Rimozione macerie e messa in sicurezza del Transetto | 448 | 448 | 448 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 | DL 39/2009, art. 2, comma 13 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:55
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B10000870001 | 2011-04-27 | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO C Zona Seminario,Universita',Biblioteca, Uffici Duomo | 1321.72 | 1321.72 | 1290.428 |  |  | Intervento chiuso |  |  | DL 39/2009, art. 2, comma 13 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:51
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B10000880001 | 2012-03-28 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO, VIA MADONNA DEL PONTE - L'AQUILA - Interventi di riparazione, miglioramento sismico e recupero funzionale - chiuso | 290 | 290 | 14.26 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 5 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 13:08
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B11000020005 | 2011-03-30 | L'AQUILA | Donazioni - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO ED ANNESSI LOCALI IN ONNA FRAZ. DELL'AQUILA - Lavori di recupero, consolidamento e restauro | 3000 | 0 | 610.135 |  |  | Attuazione | 2014-11-30 | 2 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 15:12
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B11000030001 | 2011-04-06 | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE E COMPLESSO ARCIVESCOVILE DI PIAZZA DUOMO - Lavori di messa in sicurezza del transetto all'interno della Cattedrale Dei SS. Massimo e Giorgio | 277.957 | 277.957 | 271.635 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 | DL 39/2009, art. 2, comma 13 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:47
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B11000040001 | 2011-04-18 | L'AQUILA | CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori di restauro emergenze artistiche | 4 | 4 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31 |  | 2014-03-28 11:34
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B11000050001 | 2011-04-27 | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Smontaggio del coro ligneo della cattedrale di SS Giorgio e Massimo | 34.549 | 34.549 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 11:48
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B11000060001 | 2011-05-06 | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA - STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO MAGNO IN LOCALITÀ SAN GREGORIO DI L'AQUILA*VIA SAN GREGORIO* | 150 | 0 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:34
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J14B11000070001 | 2011-05-06 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DEL CROCIFISSO - L'AQUILA, Lavori riparazione e ripristino agibilità | 130 | 130 | 89.02 |  |  | Attuazione | 2013-12-31 | 68 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 10:56
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J14B11000080001 | 2011-05-07 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI S. CHIARA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 440 | 440 | 25.02 |  |  | Progettazione | 2015-01-17 | 5 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 440 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 10:58
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J14B11000090001 | 2011-05-07 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DELLA MISERICORDIA, L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 500 | 500 | 458.06 |  |  | Attuazione | 2013-12-24 | 91 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:02
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J14B11000100001 | 2011-05-09 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI S. PAOLO DI BARETE, - L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 350 | 350 | 252.3 |  |  | Collaudo | 2012-03-26 | 72 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:01
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J14B11000110001 | 2011-05-09 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA DI ROIO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 425 | 425 | 36.68 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 8 | Non Selezionato | 425 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:03
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J14B11000120001 | 2011-05-09 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA, FRAZIONE ROIO COLLE, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 339.353 | 0 | 325.9 |  |  | Intervento chiuso | 2012-01-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 339.353 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:06
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J14B11000130001 | 2011-05-09 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA FRAZIONE CAMARDA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 320 | 320 | 263.486 |  |  | Attuazione | 2013-12-18 | 82 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:08
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J14B11000140001 | 2011-05-09 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA , FRAZIONE CESE DI PRETURO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 300 | 300 | 213.9 |  |  | Attuazione | 2013-12-31 | 71 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:09
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B11000170001 | 2011-05-31 | L'AQUILA | CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO*VIA PROVINCIALE PER ROIO*LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI APPARATI DECORATIVI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE A L'AQUILA | 14.85 | 14.85 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B11000180001 | 2011-06-06 | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA LATERALE DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | 13.513 | 13.513 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B11000190001 | 2011-06-14 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza | 750 | 750 | 589.27 |  |  | Attuazione | 2012-03-23 | 79 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 12:17
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B11000200001 | 2011-06-15 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN SILVESTRO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | 900 | 900 | 500.97 |  |  | Attuazione | 2013-12-31 | 15 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 15:16
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B11000210001 | 2011-06-15 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICANDRO E MARCIANO, ROIO PIANO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | 500 | 500 | 198.627 |  |  | Attuazione | 2013-08-03 | 40 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 15:13
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B11000220001 | 2011-06-15 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCIANO E NICANDRO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I° LOTTO. | 700 | 700 | 479.63 |  |  | Attuazione | 2014-01-16 | 68 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 12:15
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B11000230001 | 2011-06-15 | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA. | 540 | 540 | 70.47 |  |  | Attuazione | 2013-05-30 | 13 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 540 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-12-06 09:36
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B11000240001 | 2011-06-15 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I LOTTO. | 800 | 800 | 343.1 |  |  | Attuazione | 2013-12-30 | 42 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 13:02
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B11000250001 | 2011-06-15 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - I LOTTO. | 700 | 700 | 292.65 |  |  | Attuazione | 2013-12-12 | 41 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 12:07
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B11000260001 | 2011-06-15 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, VIA SAN NICOLA, MONTICCHIO FRAZIONE DELL'AQUILA - Lavori ripristino agibilità | 550 | 550 | 358.533 |  |  | Attuazione | 2014-01-15 | 65 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 12:23
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B11000270001 | 2011-06-16 | L'AQUILA | CHIESA S.GIUSTA *PIAZZA SANTA GIUSTA* SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA A L'AQUILA - I° LOTTO | 1000 | 1000 | 304.937 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 30 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1000 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B11000280001 | 2011-06-20 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, FILETTO (AQ) - Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | 130 | 130 | 129.999 |  |  | Intervento chiuso | 2013-06-30 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B11000290007 | 2011-06-28 | L'AQUILA | COOFINANZIAMENTO - BASILICA DI COLLEMAGGIO L'AQUILA - Restauro della Porta Santa | 22 | 0 | 22 |  |  | Intervento chiuso | 2011-10-27 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 22 | Non Selezionato | 0 | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 11:36
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B11000300007 | 2011-06-29 | L'AQUILA | Donazioni - BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO, L'AQUILA - Restauro delle ante lignee | 24.47 | 0 | 24.35 |  |  | Intervento chiuso | 2011-12-07 | 100 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 24.47 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 11:37
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B11000310001 | 2011-06-30 | L'AQUILA | CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE IN L 'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE CUPOLA E RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DALLE INTEMPERIE | 15.18 | 15.18 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B11000350001 | 2011-08-08 | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - PERIZIA II STRALCIO - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 350 | 350 | 344.237 |  |  | Intervento chiuso | 2013-05-07 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:59
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B11000360005 | 2011-08-09 | L'AQUILA | L'AQUILA-PORTA NAPOLI*VIA PORTA NAPOLI*L'AQUILA -PORTA NAPOLI OPERE DI RESTAURO E RECUPERO AMBIENTALE | 268 | 0 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B11000370001 | 2011-09-02 | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA ED IMBALLAGGIO TELE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SACRESTIA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | 7 | 7 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B11000390005 | 2011-11-21 | L'AQUILA | Donazioni - PALAZZO ARDINGHELLI -NEL COMUNE DI L'AQUILA *PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA SNC - Lavori di consolidamento e restauro | 3000 | 0 | 2875.43 |  |  | Intervento chiuso | 2013-06-10 | 100 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ACCORDO FEDERAZIONE GOVERNO RUSSO E STATO ITALIANO | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 15:10
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B11000400001 | 2011-11-22 | L'AQUILA | CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCONI PRINCIPALI DEL TRANSETTO DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO A L'AQUILA | 37.96 | 37.96 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 13:13
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B11000410007 | 2011-12-09 | L'AQUILA | Donazioni - SAN GIULIANO, L'AQUILA - Restauro conservativo reliquie del museo delle reliquie nel convento di San Giuliano a L'Aquila | 226.4 | 0 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Altro, Fondi propri dell'Ente |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 14:50
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B11000420001 | 2011-12-12 | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - RILIEVI DI DETTAGLIO E INDAGINI SULLE MURATURE E ORIZZONTAMENTI DELLA CHIESA DI SANT¿AGOSTINO E DEI LOCALI ANNESSI A L¿AQUILA | 38.7 | 38.7 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14B11000440001 | 2012-01-10 | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, FRAZ. SAN VITTORINO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 192.574 | 192.574 | 185.648 |  |  | Intervento chiuso | 2012-01-18 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 192.574 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 15:15
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B12000020001 | 2012-03-19 | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA COPERTURA CANONICA | 38.08 | 38.08 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 15:08
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14B12000040008 | 2012-03-29 | L'AQUILA | CONVENTINO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*RESTAURO DEGLI APPARATI PITTORICI E LIGNEI DEL CONVENTINO DI SAN GIULIANO ALL'INTERNO DEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA | 57.49 | 0 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12F09000160001 | 2011-07-04 | L'AQUILA | DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ABRUZZO IN L'AQUILA(VV.F.)*L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09- PALAZZINA UFFICI - PAD. OFFICINA ED EDIFICIO LAVAG. ECC. | 3700 | 3700 | 137.107 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 2500 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 1200 | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 e CIPE 44/2012 | 2014-02-28
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14G09000050005 | 2012-03-30 | L'AQUILA | Donazioni - ORATORIO DI SAN GIUSEPPE DEI MINIMI, L'AQUILA - Lavori di restauro | 1700 | 0 | 1342.76 |  |  | Intervento chiuso | 2013-05-31 | 100 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 1700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 14:37
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J14G10000040001 | 2011-11-30 | L'AQUILA | CHIESE VARIE*VIA VARIE*SMONTAGGIO, TRASPORTO, STIVAGGIO E RESTAURO | 147 | 147 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J14H10000010001 | 2011-06-15 | L'AQUILA | Donazioni - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 1610.024 | 0 | 1433.57 |  |  | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 1610.024 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Donazione trasmissione "Porta a Porta" | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 15:21
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J18F10000070001 | 2011-02-21 | Cagnano Amiterno | OPCM 3820 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, VIA CAGNANO AMITERNO CENTRO STORICO L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 182.492 | 182.492 | 164.507 |  |  | Intervento chiuso | 2011-08-21 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 182.492 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 12:12
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J18F10000120001 | 2011-03-23 | L'AQUILA | CHIESA DI SANTA MARIA DI PAGANICA A L'AQUILA - OPERE PROVVISIONALI E ASSISTENZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA MESSA IN SICUREZZA | 1002.095 | 1002.095 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 14:44
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J18F10000160001 | 2011-06-13 | L'AQUILA | COMPLESSO ARCIVESCOVILE E CATTEDRALE DEI SS.MASSIMO E GIORGIO -L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*PROGETTAZIONE DEFIVITIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA CATTEDRALE DEI SS. MASSIMO E GIORGIO E IL COMPLESSO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE,LOTTO A,B,C. -L'A | 340 | 340 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J19G11000210001 | 2011-12-12 | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI PER OPERE PROPEDEUTICHE ALLE INDAGINI SULLA CHIESA E LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI SANT¿AGOSTINO A L¿AQUILA | 40.62 | 40.62 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J22E10000000001 | 2011-04-28 | Taranta Peligna | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI TARANTA PELIGNA (CH)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 156.373 | 156.373 | 154.277 |  |  | Intervento chiuso | 2012-07-09 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 156.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:55
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J22E10000010001 | 2011-05-27 | Catignano | OPCM 3820 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN CATIGNANO (PE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità - chiuso | 143.927 | 143.927 | 140.98 |  |  | Intervento chiuso | 2012-06-01 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 143.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 15:07
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J24B10000200001 | 2011-02-19 | Arsita | OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA VITTORIA VERGINE E MARTIRE, ARISTA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 58.443 | 58.443 | 57.964 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 13:21
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J24B10000210001 | 2011-02-21 | Castelli | OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA LUCIA LOCALITA' COLLEDORO DI CASTELLI (TE)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 127.876 | 127.876 | 123.677 |  |  | Intervento chiuso | 2011-07-27 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 127.876 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 13:01
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J24B10000220001 | 2011-02-22 | Scoppito | CHIESA SANTA MARIA LAURETANA IN FRAZIONE DI COLLETTARA*PIAZZA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 187.54 | 187.54 | 185.513 |  |  | Intervento chiuso | 2011-12-09 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 187.54 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J24B11000030001 | 2011-06-16 | Castelli | CIPE 43 - CHIESA DI SAN ROCCO, CASTELLI (TE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 220 | 220 | 65.24 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 30 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 220 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:38
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J24B11000040001 | 2011-06-20 | Ocre | CIPE 43 - SANTO SPIRITO D'OCRE, CHIESA E CAPPELLA DEL MONASTERO, OCRE (AQ) - Lavori di ripristino agibilità - chiuso | 400 | 400 | 354.106 |  |  | Intervento chiuso | 2013-03-14 | 90 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:23
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J24G10000040001 | 2011-02-18 | Raiano | OPCM 3820 - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE - Lavori urgenti ripristino agibilità | 438.43 | 438.43 | 388.404 |  |  | Intervento chiuso | 2012-01-25 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 438.43 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-28 09:12
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J24G11000000001 | 2011-04-11 | Raiano | OPCM 3820 - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE - Lavori urgenti ripristino agibilità - Progetto di variante suppletiva | 260 | 260 | 254.93 |  |  | Intervento chiuso | 2012-02-14 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-28 09:13
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J29C12000000001 | 2012-01-23 | Raiano | CIPE 43 - CHIESA S. MARIA MAGGIORE RAIANO (AQ) - LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA CHIESA | 40 | 40 | 38.5 |  |  | Intervento chiuso | 2012-02-29 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:25
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J34B10000210001 | 2011-02-19 | Castiglione Messer Raimondo | CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE BORGO DI APPIGNANO*VIA APPIGNANO*MESSA IN SICUREZZA | 51.481 | 51.481 | 49.22 |  |  | Intervento chiuso | 2010-05-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 51.481 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J34B10000230001 | 2011-03-28 | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 130.25 | 130.25 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J34B10000240001 | 2011-03-28 | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 39.482 | 39.482 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J34B11000100001 | 2011-03-29 | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE NEL COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO*PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 39.482 | 39.482 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J42E10000090001 | 2011-06-06 | Crognaleto | OPCM 3820 - CHIESA DEI SS.PIETRO E PAOLO IN FRAZIONE NERITO DI CROGNALETO (TE) - Lavori di recupero strutturale e ripristino dell'agibilità | 140 | 140 | 129.13 |  |  | Intervento chiuso | 2012-10-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 15:17
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J42E10000120001 | 2011-08-08 | Teramo | OPCM 3820 - CHIESA DI SAN VITTORINO DI POGGIO SAN VITTORINO IN TERAMO - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 130 | 130 | 126.711 |  |  | Intervento chiuso | 2012-03-29 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 15:19
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J44B10000170001 | 2011-02-19 | Teramo | CHIESA SAN BERARDO*VIA TERAMO*MESSA IN SICUREZZA | 97.3 | 97.3 | 94.83 |  |  | Intervento chiuso | 2011-06-06 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 97.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J44B10000180001 | 2011-02-22 | San Pio delle Camere | OPCM 3820 - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO A SAN PIO DELLE CAMERE (AQ9 - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 184.359 | 184.359 | 167.518 |  |  | Intervento chiuso | 2011-06-17 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 184.359 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 12:28
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J44B10000190001 | 2011-02-22 | Basciano | OPCM 3820 - CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 139.707 | 139.707 | 138.052 |  |  | Intervento chiuso | 2011-09-16 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 139.707 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 12:04
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J44B10000200001 | 2011-02-22 | Lucoli | OPCM 3820 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, LUCOLI ALTO (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza | 315.165 | 315.165 | 309.347 |  |  | Intervento chiuso | 2011-11-28 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 315.165 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 12:11
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J44B10000220001 | 2011-04-19 | Pianella | OPCM 3820 - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. DOMENICO - Intervento urgente ripristino agibilità e riparazione facciata superiore | 30 | 30 | 26.654 |  |  | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-28 09:12
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | FALSE | J44G10000030001 | 2011-02-18 | Pianella | OPCM 3820 - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 159.7 | 159.7 | 147 |  |  | Intervento chiuso | 2012-01-09 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 159.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-28 09:12
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | TRUE | J44G11000010001 | 2011-10-13 | Pianella | PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL ROSONE E DEL PORTALE. (EMERGENZA ABRUZZO SISMA 2009)*VIA SANT'ANGELO*CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DEL ROSONE E DEL PORTALE, MESSA IN SICUREZZA, CONS | 40 | 40 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J54B10000150001 | 2011-02-19 | Picciano | OPCM 3820 - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL SOCCORSO, PICCIANO (PE) - Lavori di messa in sicurezza | 141.546 | 141.546 | 138.576 |  |  | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 141.546 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 11:57
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J54B10000160001 | 2011-02-19 | Pianella | OPCM 3820 - CHIESA DI SAN ROCCO FRAZIONE PICCIANELLO (PE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 144.333 | 144.333 | 141.258 |  |  | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 144.333 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 12:29
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J54B10000170001 | 2011-02-19 | Sulmona | CHIESA SAN FRANCESCO DELLA SCARPA*VIA SAN FRANCESCO*MESSA IN SICUREZZA | 98 | 98 | 98 |  |  | Intervento chiuso | 2010-06-15 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 98 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J54B10000180001 | 2011-02-19 | Sulmona | CHIESA SAN FILIPPO*VIA SAN FILIPPO*MESSA IN SICUREZZA | 107.067 | 107.067 | 107.061 |  |  | Intervento chiuso | 2010-04-29 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 107.067 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J54B10000190001 | 2011-02-21 | Sulmona | OPCM 3820 - CHIESA MADONNA PELLEGRINA,SULMONA (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 67.836 | 67.836 | 65.81 |  |  | Intervento chiuso | 2011-12-28 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 67.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:27
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J54B10000210001 | 2011-03-10 | Penna Sant'Andrea | OPCM 3820 - SANTA MARIA DEL SOCCORSO, PENNA S.ANDREA (TE)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 141.64 | 141.64 | 138 |  |  | Intervento chiuso | 2011-04-04 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 141.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:57
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J54B11000040001 | 2011-04-18 | Sulmona | OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA, SULMONA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 80 | 80 | 73.53 |  |  | Intervento chiuso | 2011-12-28 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 12:31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J54B11000050001 | 2011-04-18 | Sulmona | CHIESA DI SANTA CHIARA*VIA SANTA CHIARA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA A SULMONA (AQ) | 33.011 | 33.011 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J54B11000060001 | 2011-04-18 | Sulmona | CHIESA SANTISSIMA DELL'ANNUNZIATA*CORSO OVIDIO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA A SULMONA (AQ) | 31.904 | 31.904 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J62E10000310001 | 2011-08-08 | Montebello di Bertona | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN MONTEBELLO DI BERTONA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | 100 | 100 | 84.103 |  |  | Collaudo | 2013-03-26 | 84 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:42
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J62I10000180001 | 2011-02-21 | Pizzoli | CHIESA SAN LORENZO IN FRAZIONE DI MARRUCI*VIA S.P.*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 200.397 | 200.397 | 193.982 |  |  | Intervento chiuso | 2011-09-16 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 200.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J64B10000180001 | 2011-02-25 | Castel di Ieri | OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CASTEL DI IERI (AQ) - Progetto di ripristino strutturale - chiuso | 273.369 | 273.369 | 268.449 |  |  | Intervento chiuso | 2012-01-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 273.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 13:06
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J64B10000190001 | 2011-02-26 | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ)*PIAZZA DELLA CHIESA*INTERVENTO PROVVISIONALE DI STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FOROCNESE (AQ) | 260 | 260 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J64B11000090001 | 2011-04-02 | Pizzoli | OPCM 3820 - CHIESA DI SANTO STEFANO A VALLE IN COMUNE DI PIZZOLI (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 141.625 | 141.625 | 141.625 |  |  | Intervento chiuso | 2011-09-07 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 141.625 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:21
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J64B11000100001 | 2011-05-26 | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA CASENTINO*VIA SAN GIOVANNI*MESSA IN SICUREZZA | 135 | 135 | 135 |  |  | Non Selezionato |  | 100 | DL 39/2009, art. 2, comma 13 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J64B11000110001 | 2011-05-26 | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA' CASENTINO L'AQUILA*CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA | 130 | 130 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J64B11000120001 | 2011-05-31 | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE*PIAZZA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA AULA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE | 100 | 100 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J64B11000160001 | 2011-06-15 | Rocca di Cambio | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO - ROCCA DI CAMBIO (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | 300 | 300 | 225.937 |  |  | Attuazione | 2013-12-31 | 75 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:36
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J64B11000170001 | 2011-06-16 | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 43 - SANT'EUSANIO FORCONESE CHIESADI SANTA MARIA DEGLI ANGELI-CIMITERIALE*Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 200 | 200 | 173.3 |  |  | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:30
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J64B11000200001 | 2011-06-27 | Pizzoli | CHIESA DI SAN LORENZO*VIA S.P.*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - MESSA IN SICUREZZA, PULITURA E PRESENTAZIONE ESTETICA DEL DIPINTO MURALE SITO NELLA CHIESA DI SAN LORENZO IN MARRUCI DI PIZZOLI. | 15.18 | 15.18 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J72E11000020001 | 2012-01-20 | Tione degli Abruzzi | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE, TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ) - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 230 | 230 | 169.018 |  |  | Collaudo | 2013-08-12 | 73 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:39
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J74B10000090001 | 2011-02-18 | Cocullo | OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CAMPO FRAZIONE CASALE, COCULLO (AQ) - lavori di messa in sicurezza - chiuso | 118.103 | 118.103 | 116.603 |  |  | Intervento chiuso | 2011-01-19 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 118.103 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 13:07
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J74B10000100001 | 2011-02-22 | Isola del Gran Sasso d'Italia | CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN LOCALITÀ SAN NICOLA*VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 90 | 90 | 77.18 |  |  | Intervento chiuso | 2011-02-02 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J74B10000110001 | 2011-02-25 | Campli | OPCM 3820 - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN FRAZIONE CAMPOVALANO (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e consolidamento - chiuso | 174.712 | 174.712 | 171.034 |  |  | Intervento chiuso | 2011-12-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 174.712 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 12:27
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J74B10000140001 | 2011-02-25 | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - CHIESA DI SAN LORENZO IN LOCALITA TERRANERA (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 179.767 | 179.767 | 178.255 |  |  | Intervento chiuso | 2012-11-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 179.767 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 12:14
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J74B10000160001 | 2011-06-06 | Poggio Picenze | OPCM 3820 - CHIESA DI SAN GIULIANO A POGGIO PICENZE (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 186.071 | 186.071 | 180.936 |  |  | Intervento chiuso | 2011-11-09 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 186.071 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 12:13
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J74B11000060001 | 2011-06-27 | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO (AQ) - lavori di riparazione e ripristino strutturale | 149.933 | 149.933 | 148.153 |  |  | Intervento chiuso | 2012-02-14 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 149.933 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 13:05
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J74B12000020001 | 2012-09-25 | Rocca di Mezzo | CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 25 | 25 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | TRUE | J74B12000040001 | 2012-12-11 | Rocca di Mezzo | CHIESA DEI SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO FRAZ. ROVERE*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE A CARATTERE DEFINITIVO | 180.055 | 180.055 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J78F10000100001 | 2011-02-21 | Tocco da Casauria | CHIESA SUFFRAGANEA DI SAN DOMENICO*VIA CITTA' DI TOCCO DA CASAURIA PESCARA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIPRISTINO AGIBILITA' POST-SISMA REGIONE ABRUZZO 06 APRILE 2009 | 251.992 | 251.992 | 239.362 |  |  | Intervento chiuso | 2011-11-16 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 251.992 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J84B10000440001 | 2011-02-18 | Prata d'Ansidonia | OPCM 3820 - CHIESA DI SAN NICANDRO NELLA FRAZIONE DI SAN NICANDRO, Prata d'Ansidonia (AQ), VIA SAN NICANDRO - Lavori messa in sicurezza | 192.195 | 192.195 | 182.826 |  |  | Intervento chiuso | 2011-01-18 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 192.195 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 12:19
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J84B10000450001 | 2011-02-19 | Tossicia | OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA RUFINA, FRAZIONE DI TOSSICIA (TE), VIA TOSSICIA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 144.801 | 144.801 | 136.013 |  |  | Intervento chiuso | 2011-11-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 144.801 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 13:15
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J84B10000460001 | 2011-02-19 | Colledara | OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA LUCIA, FRAZIONE VILLA PETTO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 65.256 | 65.256 | 59.174 |  |  | Intervento chiuso | 2010-07-28 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 65.256 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 12:36
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J84B10000470001 | 2011-02-23 | Tossicia | OPCM 3820 - CHIESA DI S.MICHELE ARCANGELO IN COLLEDONICO DI TOSSICIA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 128 | 128 | 121.941 |  |  | Intervento chiuso | 2011-02-01 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 128 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 12:03
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J84B10000480001 | 2011-03-01 | Tornimparte | OPCM 3820 - CHIESA DI S. NICOLA,SAN NICOLA DI TORNIMPARTE (AQ) -Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 158 | 158 | 155.524 |  |  | Intervento chiuso | 2012-10-10 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 158 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 12:01
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J84B10000490001 | 2011-03-08 | Colledara | OPCM 3820 - CHIESA DI SAN PAOLO NEL COMUNE DI COLLEDARA (TE) - Lavori di messa in sicurezza - chiuso | 170 | 170 | 167.012 |  |  | Intervento chiuso | 2011-04-16 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 12:25
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J84B11000150001 | 2011-06-15 | Montereale | CIPE 43 - SANTA MARIA DELLA NEVE, MONTEREALE, FRAZIONE VILLE DI FANO (AQ) - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 170 | 170 | 0.34 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:52
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J84B11000160001 | 2011-06-15 | Montereale | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, MONTEREALE FRAZIONE CASTIGLIONE - Lavori di riparazione e ripristino dell'agibilità | 200 | 200 | 131.238 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 65 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:53
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J84B11000170001 | 2011-06-15 | Montereale | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI - MONTEREALE FRAZIONE SAN GIOVANNI PAGANICA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 300 | 300 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 14:52
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J94B10000100001 | 2011-02-22 | Montorio al Vomano | OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA LUCIA IN FRAZIONE DI CUSCIANO (TE) Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 99.86 | 99.86 | 95.065 |  |  | Intervento chiuso | 2011-01-12 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 99.86 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 13:00
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J94B10000110001 | 2011-02-25 | Montorio al Vomano | OPCM 3820 - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, LOCALITA COLLEVECCHIO, Montorio al Vomano (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 143 | 143 | 140.088 |  |  | Intervento chiuso | 2011-05-24 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 143 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 12:31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J94B10000120001 | 2011-03-05 | Capitignano | OPCM 3820 - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ- Lavori di ripristino dell'agibilità | 196.61 | 196.61 | 127.823 |  |  | Collaudo | 2011-09-19 | 65 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 196.61 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:25
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J94B10000130001 | 2011-03-05 | Capitignano | OPCM 3820 - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ - LAVORI DI PRECONSOLIDAMENTO DELL'INTRADOSSO DELLA CUPOLA DECORATA A TEMPERA, LAVORO NECESSARIO E PROPEDEUTICO AL PROGETTO PRINCIPALE (CUP MASTER)- chiuso | 29.073 | 29.073 | 28.874 |  |  | Intervento chiuso | 2011-02-02 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 29.073 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:20
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J94B10000140001 | 2011-03-07 | Castel Castagna | OPCM 3820 - CHIESA DI S. PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 73.001 | 73.001 | 70.933 |  |  | Intervento chiuso | 2011-07-28 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 73.001 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 12:02
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J94B11000050001 | 2011-06-15 | Capitignano | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, CAPITIGNANO (AQ)*Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità a carattere definitivo | 340 | 340 | 209.334 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 70 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 12:07
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J94B11000060001 | 2011-07-12 | Castel Castagna | OPCM 3820 - CHIESA DI S.PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità e rifacimento integrale della copertura | 106 | 106 | 103.366 |  |  | Intervento chiuso | 2012-01-03 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 106 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2013-12-31 |  | 2014-03-27 12:03
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J94B11000080001 | 2011-09-19 | Capitignano | OPCM 3820 - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 99.927 | 99.927 | 97.6 |  |  | Intervento chiuso | 2012-01-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 99.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 14:22
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO | FALSE | J83J10000290001 | 2011-09-21 | Multi-comunale | DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO - COMPLETAMENTO*VIA COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO*DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUN | 4800 | 4800 | 3271.301 |  |  | Attuazione | 2013-12-31 | 85 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 4800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-10-31
SCAFA | FALSE | D47E13000480002 | 2013-12-02 | Scafa | SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZIONE DECONTRA - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SCOLASTICO | 40 | 40 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-03 17:02
SCAFA | FALSE | D47E13000470001 | 2013-12-02 | Scafa | SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DELLA RINASCITA - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO | 50 | 50 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-03 17:12
SCAFA | FALSE | D47E13000460001 | 2013-12-02 | Scafa | SCUOLA ELEMENTARE "A. TONTODONATI" - CORSO I° MAGGIO - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO | 650 | 650 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-03 17:17
SCAFA | FALSE | D47E13000490001 | 2013-12-02 | Scafa | SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "M. BUONARROTI" - VIA DELLA STAZIONE - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SCOLASTICO | 450 | 450 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-03 17:20
POPOLI | X | E72I11000320001 | 2013-12-03 | Popoli | RIPARAZIONE E RECUPERO PORZIONE DI COMPLESSO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA PAOLINI. | 800 | 800 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-04 08:27
FARINDOLA | FALSE | E28F13000090002 | 2013-11-28 | Farindola | CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO STATICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. MAZZOCCA" DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 200 | 200 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-04 09:50
SULMONA | FALSE | D53B10000420004 | 2011-01-25 | Sulmona | SCUOLA ELEMENTARE LOLA DI STEFANO - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 2009. | 2127.4 | 1177.4 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 1177.4 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 950 | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2013-12-05 15:25
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO | FALSE | H14B13000010001 | 2013-04-19 | L'AQUILA | PALAZZO EMICICLO; PALAZZO EX G.I. MASCHILE*VIA MICHELE IACOBUCCI*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA AI SENSI DELL'OPCM 3798/2011 DEGLI EDIFICI DENOMINATI EMICICLO ED EX G.I. MASCHILE | 13851.57 | 13800 | 0 |  |  | Progettazione | 2017-04-21 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 6000 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 7800 | Non Selezionato | 51.57 | 82/2009, 135/2012 | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | FALSE | J19C09000010001 | 2009-06-24 | L'AQUILA | EDIFICI ABITATIVI, PROGETTO C.A.S.E.*COMUNE DI L'AQUILA*REALIZZAZIONE | 814000 | 700000 | 700000 |  |  | Intervento chiuso | 2010-10-30 | 100 | Non Selezionato | 114000 | DL 39/2009, art. 2, comma 13 | 700000 | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | FALSE | J19H09000080001 | 2009-07-22 | Multi-comunale | MODULI AD USO SCOLASTICO PROVVISORI - MUSP -*VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | 84223.125 | 37338.125 | 37338.13 |  |  | Collaudo | 2010-10-30 | 100 | Fondo Europeo di Solidarietà | 46885 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 37338.125 | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | FALSE | J39C09000120001 | 2009-07-22 | Multi-comunale | MODULI ABITATIVI PROVVISORI - MAP - *VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | 240545 | 180115 | 180115 |  |  | Collaudo | 2010-10-30 | 100 | Non Selezionato | 60430 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 180115 | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
L'Aquila | FALSE | C18I13000530001 | 2013-09-17 | L'AQUILA | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA PRESSO CIMITERO MONUMENTALE DEL CAPOLUOGO*VIA PANELLA*RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 CIMITERO MONUMENTALE | 476.542 | 476.542 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 476.542 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:06
TORNIMPARTE | X | B84B13000420001 | 2014-01-22 | Tornimparte | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE PALOMBAIA. | 2370 | 2370 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 2370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2014-01-24 09:49
ORICOLA | FALSE | E54B13000190002 | 2013-12-09 | Oricola | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO | 1260 | 1260 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 1260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2014-01-24 10:14
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12G09000130006 | 2012-03-01 | L'AQUILA | ALLOGGI ESERCITO ITALIANO*VIA FILOMUSI GUELFI.*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 9000 | 9000 | 22.103 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 9000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
PERETO | FALSE | I16D12000100006 | 2013-11-28 | Pereto | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA SALVO D'ACQUISTO | 290 | 250 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 250 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 40 | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2014-01-24 10:38
ANVERSA DEGLI ABRUZZI | FALSE | I13G12000050005 | 2013-12-16 | Anversa degli Abruzzi | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI UTILIZZATI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VIA G. MANSO | 550 | 550 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2014-01-24 11:52
SECINARO | FALSE | I41H14000000001 | 2014-01-14 | Secinaro | ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA DELL'AIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 1822.623 | 1822.623 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 1782.623 | CIPE 6/2012 | 40 | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2014-01-24 11:59
RIPA TEATINA | FALSE | I37E13000240001 | 2013-12-09 | Ripa Teatina | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - VIA ROMA | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2014-01-24 12:37
MONTORIO AL VOMANO | X | G97E13001710001 | 2014-01-03 | Montorio al Vomano | SCUOLA MEDIA "B. CROCE" - SCUOLA ELEMENTARE "A. BAFILE" - INTERVENTI SU EDIFICI COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL 06/04/2009 | 4372.2 | 4372.2 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 4372.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2014-01-24 12:50
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | FALSE | F33J13000670002 | 2013-12-14 | San Valentino in Abruzzo Citeriore | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA SAN ROCCO | 50 | 50 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2014-01-24 13:01
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | FALSE | F33J13000660002 | 2013-12-14 | San Valentino in Abruzzo Citeriore | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - SAN NICOLA | 200 | 200 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2014-01-24 13:05
MONTEREALE | X | I83D13000250005 | 2013-11-28 | Montereale | SCUOLA MEDIA DI MONTEREALE - VIA DELLA SCUOLA MEDIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 1872 | 1872 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 672 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1200 | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2014-01-24 13:12
SANT'EUSANIO FORCONESE | X | D63G12000020001 | 2012-04-24 | Sant'Eusanio Forconese | AREE CIMITERIALI COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE *VIA DEL CIMITERO*RIPRISTINO AGIBILITA' AREE CIMITERIALI | 400 | 400 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-28 09:29
Castel di Sangro | FALSE | F74B13000340001 | 2014-01-02 | Castel di Sangro | RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - LOCALITA' SANTA LUCIA | 5000 | 5000 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 5000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 13:20
OVINDOLI | X | C87E13000270001 | 2013-09-09 | Ovindoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "L. DARD" | 1860.569 | 1860.569 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 1860.569 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 13:29
BARISCIANO | X | D61H14000230001 | 2014-01-28 | Barisciano | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "UGO PICCININI" - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO | 1500 | 1500 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 13:45
GORIANO SICOLI | X | B83B12000120003 | 2012-07-20 | Goriano Sicoli | PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 185 | 150 | 150 |  |  | Intervento chiuso | 2013-10-28 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 150 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 35 | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 10:29
CUGNOLI | X | C96G14000020001 | 2014-01-29 | Cugnoli | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - EX ONMI*VIA LARGO UMBERTO I*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | 83 | 83 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 10:42
CORROPOLI | FALSE | E22J10000010004 | 2010-05-12 | Corropoli | EDIFICIO SCOLASTICO "NEMESIO RICCI" - VIA L. RUGGERI - LAVORI ADEGUAMENTO STATICO SISMICO | 550 | 550 | 546.387 |  |  | Collaudo | 2012-12-22 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 11:16
PENNA SANT'ANDREA | X | C57H13001290002 | 2013-12-24 | Penna Sant'Andrea | SCUOLA MATERNA FRAZIONE VAL VOMANO - PIAZZA BERNINI - FASCIATURE DI ANCORAGGIO PER COLLEGAMENTI PERIMETRALI ANTIRIBALTAMENTO, RIPRESA DI PICCOLE LESIONI, ECC. | 120 | 120 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 11:34
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H71E13000050001 | 2013-08-06 | Cocullo | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 ALL'EDIFICIO N. 38 VIA CASETTE - ESITO E - EDIFICIO DI MINORANZA | 224.035 | 224.035 | 92.367 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 40 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 224.035 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 12:43
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H11E09000050001 | 2013-11-27 | L'AQUILA | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1673 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |  |  | Intervento chiuso | 2009-11-02 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 5.62 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 13:29
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H11E09000040001 | 2013-11-27 | L'AQUILA | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1672 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  | Intervento chiuso | 2009-11-05 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 13:31
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H16I10000640001 | 2012-03-02 | L'AQUILA | INDAGINI GEOGNOSTICHE SU FABB. 254-255 LOC. ARISCHIA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4.581 | 4.581 | 4.581 |  |  | Intervento chiuso | 2010-05-14 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 4.581 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-26 11:48
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | H11E13000220001 | 2013-12-02 | L'AQUILA | LAVORI RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 435 VIA CAMILLO DE MEIS 30 - EDIFICIO RICLASSIFICATO E, PRECEDENTEMENTE B, SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PRIMA DELLA RICLASSIFICAZIONE | 8.517 | 8.517 | 8.517 |  |  | Intervento chiuso | 2010-09-08 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 8.517 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 13:44
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | A00000000000001 | 2014-01-31 | Chieti | PROGETTO N. 373 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA NN. 56 E 106. | 637.5 | 637.5 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 637.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31 |  | 2014-03-03 11:33
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | A00000000000002 | 1900-01-01 | Chieti | PROGETTO N. 376 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 1, 3 e 5. | 575 | 575 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 575 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | A00000000000003 | 1900-01-01 | Chieti | PROGETTO N. 377 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 7, 9 e 19. | 550 | 550 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | A00000000000004 | 1900-01-01 | Chieti | PROGETTO N. 378 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 25, 27 e 29. | 600 | 600 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | A00000000000005 | 1900-01-01 | Guardiagrele | PROGETTO N. 400 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN GUARDIAGRELE ALLA VIA OCCIDENTALE N. 42, | 46 | 46 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 46 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | A00000000000006 | 1900-01-01 | Chieti | Prog. 342 - Sisma del 06/04/2009 - Lavori di manutenzione e rinforzo pilastri porticato della palazzina in Chieti alla Via Amiterno n° 108-110-112.(palazzina 4). | 268.99 | 268.99 | 0 |  |  | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 268.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | A00000000000007 | 1900-01-01 | Chieti | Prog. 343 - Sisma del 06/04/2009 - Interventi urgenti ed indifferibili per i lavori di messa in sicurezza facciate fabbricati in Via Amiterno e Via Pescara a Chieti Scalo. | 250.98 | 250.98 | 0 |  |  | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 250.98 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | A00000000000008 | 1900-01-01 | Chieti | Prog. 329/29 - Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica "5 palazzine" ATER in Via Amiterno a Chieti Scalo. | 25.79 | 25.79 | 0 |  |  | Intervento chiuso | 2009-06-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 25.79 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | A00000000000009 | 1900-01-01 | Chieti | Prog. 329/31- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica Via Primavera N. 1 ad Ortona. | 1.08 | 1.08 | 0 |  |  | Intervento chiuso | 2009-11-09 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | A00000000000010 | 1900-01-01 | Chieti | Prog. 330/20- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica palazzina n. 2 e 4 in Via Amiterno a Chieti Scalo. | 0.32 | 0.32 | 0 |  |  | Intervento chiuso | 2009-11-03 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 0.32 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | A00000000000011 | 1900-01-01 | Chieti | Prog. 339/3- Sisma del 06/04/09 - Lavori di ripristino dei danni provocati dal sisma del 06/04/2009 su fabbricati di proprietà ATER di Chieti siti in Via Amiterno, Via Pescara e Via D'annunzio a Chieti Scalo. | 38.74 | 38.74 | 0 |  |  | Intervento chiuso | 2009-07-03 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 38.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | A00000000000012 | 1900-01-01 | Multi-comunale | Rilievi ed indagini con progettazione parziale Patrimonio ATER | 340.272 | 340.272 | 0 |  |  | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 340.272 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | TRUE | A00000000000021 | 1900-01-01 | Chieti | Prog. 343 - Sisma del 06/04/2009 - Interventi urgenti ed indifferibili per i lavori di messa in sicurezza facciate fabbricati in Via Amiterno e Via Pescara a Chieti Scalo. | 250.98 | 250.98 |  |  |  | Intervento chiuso | 2010-06-18 |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 250.98 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F26I10000200001 | 2011-12-13 | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 365 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 30 ALLOGGI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD NN. 95A, 95C, 95D E 96A. | 528.209 | 528.209 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 528.209 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F26I10000240001 | 2012-10-25 | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 394- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL RIONE MICHETTI | 587.5 | 587.5 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 587.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803 - 3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F26I10000250001 | 2012-10-25 | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 393- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA MONTE AMARO 5 E 7. | 150 | 150 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F26I10000260001 | 2012-10-25 | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 395- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE AL VILLAGGIO UNRRA. | 50 | 50 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F36I10000310001 | 2011-12-22 | Crecchio | PROGETTO N. 370 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO SITO IN CRECCHIO ALLA VIA PIANA N. 189. | 100 | 100 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F36I10000320001 | 2012-10-25 | Tollo | PROGETTO N. 392- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN TOLLO ALLA C.DA BUTTICI N. 15. | 90 | 90 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F46I10000140001 | 1900-01-01 | Canosa Sannita | PROGETTO N. 399 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CANOSA SANNITA ALLA VIA DEGLI EROI N.8 E ALLA VIA ROMA N. 14. | 125 | 125 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 125 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F66I10000970001 | 2012-10-25 | Orsogna | PROGETTO N. 396- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORSOGNA ALLA VIA R.LANCIANO DA NN.1,2,3,4,5,6,7 e 8. | 600 | 600 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F66I10000980001 | 2012-10-25 | Orsogna | PROGETTO N. 397- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN ORSOGNA ALLA VIA R. LANCIANO N. 9. | 112.5 | 112.5 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 112.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F66I10000990001 | 2012-10-25 | Fara Filiorum Petri | PROGETTO N. 398- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN FARA FILORUM PETRI IN VIA MADONNA DEL PONTE N. 68. | 75 | 75 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F72E10000090001 | 2011-11-25 | Chieti | N. 352 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 126, 128 E 130 (PALAZZINA 1 °) | 810.12 | 803.56 | 100 |  |  | Attuazione | 2013-12-31 | 95 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 803.56 | Non Selezionato | 6.56 | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 - FONDI PRIVATI | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F72E10000100001 | 2011-12-05 | Chieti | PROGETTO N. 360 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 70 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO, NN. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. | 875 | 875 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 875 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F72E10000110001 | 2011-12-05 | Chieti | PROGETTO N. 361- SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL¿EDIFICIO DI N. 12 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA PIAZZA SAN PIO X NN. 49 e 63. | 150 | 150 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F72E10000120001 | 2011-12-06 | Chieti | PROGETTO N. 364 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 4 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 64 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA SALVO D'ACQUISTO NN. 6, 8, 12 e 20. | 861.4804 | 861.4804 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 861.4804 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I09000040005 | 2009-11-19 | Chieti | Prog. 351 - Sisma del 06/04/09 - Interventi urgenti ed indifferibili su palazzine in "Ex Villaggio Celdit". Edifici A - A1 B - B1. Intervento su facciate. | 562.99 | 562.99 | 0 |  |  | Intervento chiuso | 2010-06-25 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 562.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 | 2013-12-31 |  | 2013-12-03 13:32
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000430001 | 2011-10-24 | Chieti | PROGETTO N. 354 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 114, 116 E 118 (PALAZZINA 3°) | 805.15 | 805.15 | 100 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 95 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 805.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000440001 | 2011-10-24 | Chieti | PROGETTO N. 355 - LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI PRODOTTI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 SULL'EDIFICIO POSTO IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 108, 110 E 112- PALAZZINA 4° | 810.1 | 810.1 | 100 |  |  | Attuazione | 2013-12-31 | 95 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 810.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000450001 | 2011-11-28 | Chieti | PROGETTO N. 353 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 120, 122 E 124 (PALAZZINA 2 °) | 783.96 | 768.57 | 100 |  |  | Attuazione | 2013-12-31 | 95 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 768.57 | Non Selezionato | 15.39 | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000460001 | 2011-11-28 | Chieti | PROGETTO N. 356 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 102, 104 E 106 (PALAZZINA 5 °) | 850.88 | 842.66 | 100 |  |  | Attuazione | 2013-12-31 | 95 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 842.66 | Non Selezionato | 8.22 | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000470001 | 1900-01-01 | Chieti | PROGETTO N. 357 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO NN. 79,81 E 83. | 450 | 450 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000480001 | 2011-11-30 | Chieti | PROGETTO N. 358 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 36 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 120, 122 e 124. | 450 | 450 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000490001 | 2011-11-30 | Chieti | PROGETTO N. 359 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 74 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 156, 158, 160, 162, 164, 166 e 168. | 925 | 925 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 925 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000500001 | 2011-12-06 | Ortona | PROGETTO N. 362 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 18 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA PRIMAVERA NN. 1 E 10. | 274.5 | 274.5 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 274.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000520001 | 2011-12-13 | Ortona | PROGETTO N. 366 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 22 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA GENOVA 1 E VIA PISA 2. | 222.68 | 222.68 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 222.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000560001 | 2011-12-20 | Ortona | PROGETTO N. 367 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI SITO IN ORTONA ALLA VIA ROMA NN. 75 e 77. | 234.3116 | 234.3116 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 234.3116 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000570001 | 2012-01-04 | Chieti | PROGETTO N. 372 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA N.25. | 262.5 | 262.5 | 0 |  |  | Attuazione | 2013-12-31 | 95 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 262.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000600002 | 2012-10-25 | Chieti | PROGETTO N. 374 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALINE NN. 17-18-19-21 e 25. | 550 | 550 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000610001 | 2012-10-25 | Chieti | PROGETTO N. 375 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALLUSTIO NN.1-3-5-7-9-11. | 630 | 630 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 630 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000620002 | 2012-10-25 | Chieti | PROGETTO N. 381 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ATRI NN. 16A-16B-16C-18A-18B. | 787.5 | 787.5 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 787.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000630001 | 2012-10-25 | Chieti | PROGETTO N. 382 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ORTONA NN. 10-12-14-22-24-26. | 690 | 690 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 690 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000640001 | 2012-10-25 | Chieti | PROGETTO N. 383 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SAN CAMILLO DE LELLIS 101 E 107, VIA DE PASQUA 1-3-5-17-19A-19B-37-39. | 560 | 560 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 560 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000650001 | 2012-10-25 | Chieti | PROGETTO N. 386 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA COLONNETTA N. 31, VIA DE VIRGILIIS NN. 24-26 E VIA B. CROCE N. 390. | 412.5 | 412.5 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 412.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000660001 | 2012-10-25 | Ortona | PROGETTO N. 387- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. 11 a 17. | 610 | 610 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 610 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000670001 | 2012-10-25 | Ortona | PROGETTO N. 388- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. DA 19 A 29. | 548 | 548 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 548 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000680001 | 2012-10-25 | Ortona | PROGETTO N. 389- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA BERARDI NN. DA 19 A 29. | 630 | 630 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 630 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000690001 | 2012-10-25 | Ortona | PROGETTO N. 390- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA TRIESTE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA DON BOSCO, VIA ERITREA. | 598.5 | 598.5 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 598.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000700001 | 2012-10-25 | Chieti | PROGETTO N. 379- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ROCCAMORICE NN.1 e 5. | 350 | 350 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000710001 | 2012-10-25 | Chieti | PROGETTO N. 380- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DE CARLO N. 3. | 162.5 | 162.5 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 162.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000720001 | 2012-10-25 | Chieti | PROGETTO N. 384- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DON MINZONI N. 7. | 85 | 85 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 85 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000730001 | 2012-10-25 | Chieti | PROGETTO N. 385- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA P. FALCO N. 21 E VIA E. CARUSI N. 40. | 275 | 275 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76I10000740001 | 2012-10-25 | Ortona | PROGETTO N. 391- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA MARINA N. 10 E C.DA VILLA TORRE NN. 8-10. | 105 | 105 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F82E10000190001 | 2011-12-22 | Miglianico | PROGETTO N. 369 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN MIGLIANICO ALLA VIA SAN GIACOMO N. 25. | 143.67 | 143.67 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 143.67 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2013-12-31
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F96I10000170001 | 2011-12-22 | Pretoro | PROGETTO N. 368 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN PRETORO ALLA VIA CONA N.13. | 83.15 | 83.15 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 83.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2013-12-31
GRAN SASSO ACQUA SPA | FALSE | B13H12000190001 | 2013-02-04 | L'AQUILA | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA*INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE (RETI IDRICHE, FOGNARIE ED IMPIANTI) NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA | 80052.78 | 80052.78 | 27152.78 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 80052.78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31 |  | 2014-01-30 15:32
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | FALSE | J64B11000180001 | 2011-06-20 | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ O DELLA ADDOLORATA*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ | 200 | 200 | 0.37 |  |  | Intervento chiuso | 2013-12-10 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-01-26 12:20
REGIONE ABRUZZO - Direzione LLPP | FALSE | C39H10000490002 | 2011-01-28 | Avezzano | UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AVEZZANO IN VIA MARRUVIO, 75*VIA MARRUVIO, 75*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 15 | 15 | 14.9941 |  |  | Intervento chiuso | 2011-11-15 | 100 | Non Selezionato | 15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2013-12-31 |  | 2014-02-24 09:11
SAN PIO DELLE CAMERE | TRUE | B45C12002400001 | 2012-08-29 | San Pio delle Camere | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO IN COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE - SUB AMBITO A -*VIA CENTRO STORICO FRAZIONE CASTELNUOVO*OPERE DI DEMOLIZIONE MESSA IN SICUREZZA ABITAZIONI E STRADE E VIE DANNEGGIATE DAL SIS | 2834.953 | 2834.953 | 624.062 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 70 | Non Selezionato | 2834.953 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-11-26 10:30
SAN PIO DELLE CAMERE | X | B4311000400001 | 2011-09-29 | San Pio delle Camere | Riparazione danni e miglioramenti sismico della sede dell'edificio comunale di san pio delle Camere | 1150 | 1150 | 8.175 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-02-12 12:37
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F71E11000060001 | 2014-01-31 | Chieti | PROGETTO N. 373 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA NN. 56 E 106. | 637.5 | 637.5 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 637.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2014-02-28 |  | 2014-03-03 11:52
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F71E11000070001 | 2014-01-31 | Chieti | PROGETTO N. 376 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 1, 3 e 5. | 575 | 575 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 575 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2014-02-28 |  | 2014-03-03 12:03
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F71E11000080001 | 2014-01-31 | Chieti | PROGETTO N. 377 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 7, 9 e 19. | 550 | 550 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2014-02-28 |  | 2014-03-03 12:08
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F73G11000190001 | 2014-12-31 | Chieti | PROGETTO N. 378 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 25, 27 e 29. | 600 | 600 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2014-02-28 |  | 2014-03-03 12:20
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F16J11000600001 | 2014-01-31 | Guardiagrele | PROGETTO N. 400 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN GUARDIAGRELE ALLA VIA OCCIDENTALE N. 42, | 46 | 46 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 46 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2014-02-28 |  | 2014-03-03 12:25
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F76J09000450001 | 2014-01-31 | Chieti | Prog. 342 - Sisma del 06/04/2009 - Lavori di manutenzione e rinforzo pilastri porticato della palazzina in Chieti alla Via Amiterno n° 108-110-112.(palazzina 4). | 268.99 | 268.99 | 0 |  |  | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 268.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2014-02-28 |  | 2014-03-03 12:32
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F71E09000060005 | 2014-01-31 | Chieti | Prog. 343 - Sisma del 06/04/2009 - Interventi urgenti ed indifferibili per i lavori di messa in sicurezza facciate fabbricati in Via Amiterno e Via Pescara a Chieti Scalo. | 228.029 | 228.029 | 0 |  |  | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 228.029 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 2014-02-28 |  | 2014-03-03 12:42
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F73G12000410001 | 2014-01-31 | Chieti | Prog. 329/29 - Sisma del 06/04/09 - PROVE DI LABORATORIO SUI PILASTRI DEL PIANO TERRA DELLE "5 PALAZZINE " ATER IN VIA AMITERNO A CHIETI SCALO.*VIA VIA AMITERNO NN. 102-104-106-108-110-112-114-116- 118-120-122-124-126-128-130 | 1.784 | 1.784 | 0 |  |  | Intervento chiuso | 2009-06-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1.784 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 | 2014-02-28 |  | 2014-03-03 13:15
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F71E09000090001 | 2014-02-05 | Chieti | Prog. 329/31- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica Via Primavera N. 1 ad Ortona. | 1.08 | 1.08 | 0 |  |  | Intervento chiuso | 2009-11-09 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | 2014-02-28 |  | 2014-03-03 13:39
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F71E09000070001 | 2014-01-31 | Chieti | Prog. 330/20- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica palazzina n. 2 e 4 in Via Amiterno a Chieti Scalo. | 0.32 | 0.32 | 0 |  |  | Intervento chiuso | 2009-11-03 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 0.32 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 | 2014-02-28 |  | 2014-03-03 13:46
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F71E09000080001 | 2014-01-31 | Chieti | Prog. 339/3- Sisma del 06/04/09 - Lavori di ripristino dei danni provocati dal sisma del 06/04/2009 su fabbricati di proprietà ATER di Chieti siti in Via Amiterno, Via Pescara e Via D'annunzio a Chieti Scalo. | 38.74 | 38.74 | 0 |  |  | Intervento chiuso | 2009-07-03 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 38.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 | 2014-02-28 |  | 2014-03-03 13:52
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | F65I09000070001 | 2014-01-31 | Multi-comunale | Rilievi ed indagini con progettazione parziale Patrimonio ATER | 340.272 | 340.272 | 0 |  |  | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 340.272 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 | 2014-02-28 |  | 2014-03-03 13:57
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | A00000000000015 | 1900-01-01 | Penne | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "G. MARCONI" - PENNE. | 50 | 29 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 29 | Non Selezionato | 21 | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | A00000000000016 | 1900-01-01 | Penne | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") LICEO SCIENTIFICO "L. DA PENNE" - PENNE. | 400 | 232 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 232 | Non Selezionato | 168 | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | A00000000000017 | 1900-01-01 | Penne | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") LICEO ARTISTICO "M. DEI FIORI" - PENNE. | 450 | 198 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 198 | Non Selezionato | 252 | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | A00000000000018 | 1900-01-01 | Popoli | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") IPSIA "A. DI SAVOIA" - POPOLI. | 900 | 900 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | A00000000000019 | 1900-01-01 | Pescara | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") POLO ARTISTICO "BELLISARIO-MISTICONI" - SEDE DI VIA EINAUDI - PESCARA. | 250 | 145 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 145 | Non Selezionato | 105 | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 | 2014-02-28
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | A00000000000020 | 1900-01-01 | Pescara | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "ACERBO" - VIA PIZZOFERRATO E VIA MONTE AMARO - PESCARA. | 300 | 174 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 174 | Non Selezionato | 126 | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 | 2014-02-28
MONTEBELLO DI BERTONA | X | G65I14000000005 | 2014-03-06 | Montebello di Bertona | EX MATTATOIO VIA GIOVANNI XXIII*VIA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI RICONVERSIONE EX MATTATOIO PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE | 263.11 | 263.11 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 263.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-10 08:42
MONTEBELLO DI BERTONA | TRUE | G68B10000040001 | 2011-04-15 | Montebello di Bertona | SISMA DEL 06/04/2009 OPERE PROVVISIONALI - MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *VIA CORSO BERTONA*MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | 44 | 44 | 44 |  |  | Intervento chiuso | 2011-03-19 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM N. 3753(2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-04 11:52
MONTEBELLO DI BERTONA | X | G66J14000010005 | 2014-03-06 | Montebello di Bertona | CIMITERO COMUNALE VIA DANTE ALIGHIERI*VIA VIA DANTE ALIGHIERI*RIPARAZIONE CIMITERO COMUNALE CON CONSOLIDAMENTO LOCULI | 296.947 | 296.947 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 296.947 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-10 08:45
MONTEBELLO DI BERTONA | X | G68D14000000005 | 2014-03-06 | Montebello di Bertona | STRADA COMUNALE IMPIANTI SPORTIVI*VIA GABRIELE D'ANNUNZIO*RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO | 84 | 84 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-10-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-10 08:48
LUCOLI | TRUE | E45B1300000001 | 2014-02-25 | Lucoli | LOCALITA S.ANDREA*VIA F.S.GUALTIERI N.10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 31.289 | 31.289 | 30.8105 |  |  | Intervento chiuso | 2014-03-01 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 31.289 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-10 09:27
OVINDOLI | TRUE | C88B09000030001 | 2011-06-27 | Ovindoli | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN CATASTO AL FOGLIO 15 N.307 E 308, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 E SEGUENTI*CORSO UMBERTO I*MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN C | 42.392 | 42.392 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CUGNOLI | X | C96G14000010001 | 2014-01-29 | Cugnoli | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - PALAZZO TINOZZI*VIA GARIBALDI*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | 612 | 612 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 612 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-03-21 09:12
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | F22I09000110001 | 2010-01-27 | Celano | CASTELLO PICCOLOMINI*PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*RECUPERO MURA DI CINTA A SEGUITO DEI DANNI DA TERREMOTO DEL 06/04/2009 | 30.863 | 30.863 | 30.863 |  |  | Intervento chiuso | 2009-10-19 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 30.863 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
ROCCACASALE | TRUE | B43J13000580005 | 2013-10-10 | Roccacasale | MURI DI SOSTEGNO AREA PALESTRA COMUNALE - CASA DI RIPOSO - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE, VIA BEATO MARIANO - ROCCACASALE | 981.927 | 981.927 |  |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 981.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-22 10:19
Rocca di mezzo | X | E71B14000020001 | 2014-01-28 | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO - CAPOLUOGO - FRAZ. DI TERRANERA - FRAZ. DI ROVERE - FRAZ. FONTEAVIGNONE*ROCCA DI MEZZO - TERRANERA - FONTEAVIGNONE - ROVERE*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA | 400 | 400 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 16:15
Rocca di mezzo | X | E71B14000030001 | 2014-01-28 | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*PIANA DELL'ORATORIO, 3*OPERE DI RIAPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | 1405 | 1090 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1090 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 315 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 OPCM 4007/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 16:20
ROCCA DI MEZZO | X | E74G10000030001 | 2011-01-25 | Rocca di Mezzo | LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURO DAI DANNI DOVUTI AL SISMA 06.04.2009 DELLA CHIESA DI S. ANTONIO NELLA FRAZ. DI FONTEAVIGNONE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA S.ANTONIO*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE , CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. AN | 35.827 | 35.827 | 35.2337 |  |  | Intervento chiuso | 2012-03-09 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 35.827 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
Rocca di mezzo | X | E78F13000070001 | 2014-01-28 | Rocca di Mezzo | OPERE DI RISANAMENTO POST-SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO.*VIA DEL CASTELLO*RESTAURO POST SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-09-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 16:18
ROCCA DI MEZZO | TRUE | E75D10000400007 | 2011-06-15 | Rocca di Mezzo | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VARI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09*VIA FRAZIONE FONTAVIGNONE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09 | 103.984 | 103.984 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
PRATA D'ANSIDONIA | X | G81B13000960004 | 2013-07-10 | Prata d'Ansidonia | EX ASILO COMUNALE FRAZ. TUSSIO*VIA ROMA, 3*RISTRUTTURAZIONE EX ASILO COMUNALE SITO IN TUSSIO DI PRATA D'ANSIDONIA | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-15 11:00
PRATA D'ANSIDONIA | X | G85I14000000004 | 2014-01-24 | Prata d'Ansidonia | PRATA D'ANSIDONIA E CASTELLO CAMPONESCHI*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DI PRATA D'ANSODONIA E CASTELLO CAMPONESCHI | 208.013 | 208.013 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-07-30 | 20 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 208.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 11:05
PRATA D'ANSIDONIA | X | G85I14000010004 | 2014-01-24 | Prata d'Ansidonia | TUSSIO E SAN NICANDRO FRAZ. PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLE FRAZIONI DI TUSSIO E SAN NICANDRO DI PRATA D'ANSIDONIA | 208.013 | 208.013 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-07-30 | 20 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 208.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 11:11
PRATA D'ANSIDONIA | TRUE | G88F10000130001 | 2011-07-07 | Prata d'Ansidonia | MUSEO CIVICO SABATINO TARQUINI*VIA IV NOVEMBRE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 65 | 65 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
PRATA D'ANSIDONIA | TRUE | G88B12000310004 | 2013-02-01 | Prata d'Ansidonia | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3*VIA ROMA*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3 | 47.202 | 47.202 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
PRATA D'ANSIDONIA | TRUE | G88B10000030001 | 2011-10-21 | Prata d'Ansidonia | EDIFICIO AD USO ABITATIVO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLA FONTE N. 1, 3, 5, 9*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO | 21.898 | 21.898 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
PRATA D'ANSIDONIA | TRUE | G87H09000730001 | 2011-03-26 | Prata d'Ansidonia | VIA SALITA DELLA PALOMBAIA, VIA SAN TUSSIO E VIA SAN DEMETRIO*VIA SALITA DELLA PALOMBAIA*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 579 DEL 30.06.2009 | 17.38 | 17.38 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
PRATA D'ANSIDONIA | TRUE | G82C10000020001 | 2010-11-05 | Prata d'Ansidonia | VIA XXV APRILE*VIA XXV APRILE*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 ORDINANZE SINDACALI N. 1 E 2 DEL 19.02.2010 | 26.939 | 26.939 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
PRATA D'ANSIDONIA | X | G89I11000100001 | 2012-07-18 | Prata d'Ansidonia | MUNICIPIO DI PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 1267.995 | 1267.995 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1267.995 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28
PRATA D'ANSIDONIA | X | G89D12000080001 | 2012-04-13 | Prata d'Ansidonia | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE OCCUPATE DAI CAMPI DI ASSISTENZA PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLE AIE*REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E SISTEMAZIONE DEL TERRENO | 27.882 | 27.882 | 26.556 |  |  | Intervento chiuso | 2013-04-19 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 27.882 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 | 2014-02-28
PRATA D'ANSIDONIA | X | G86G13000540004 | 2013-09-04 | Prata d'Ansidonia | RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI*VIA ROMA, 3*RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA | 184.202 | 184.202 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 184.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-15 10:56
PIZZOLI | X | E67H13001660001 | 2013-06-13 | Pizzoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN LOCALE COMUNALE ADIBITO A DEPOSITO IN LOCALITA' "VILLA SAN PIETRO" | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-09-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-11-27 14:33
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | X | J31B13000410001 | 2013-08-07 | San Demetrio ne' Vestini | RIPARAZIONE POST SISMA EX MATTATOIO COMUNALE*VIA NAZIONALE*INTERVENTI STRUTTURALI PER RIPRISTINO AGIBILITÀ POST SISMA | 100 | 100 |  |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-12-03 11:41
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | X | J33J10000150004 | 2010-11-08 | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*AREA MAP COLLARANO-CAPPELLI (SISMA 2009)*REALIZZAIZONE COLLETTORE FOGNARIO E DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO IN M.P. DEL GAS METANO AREA MAP COLLARANO CAPPELLI - EMERGENZA SISMA 2009 | 320.307 | 320.307 | 278.44 |  |  | Intervento chiuso | 2013-06-05 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 320.307 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | X | J35H09000020001 | 2012-03-08 | San Demetrio ne' Vestini | RIPARAZIONE POST SISMA APPARTAMENTO ATER VIA ANNUNZIATA N. 17*VIA DELL'ANNUNZIATA, 17*LAVORI DI RIPARAZIONI GENERALI INTERNE | 25.918 | 25.918 | 22.966 |  |  | Intervento chiuso | 2012-09-12 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 25.918 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | X | J37B14000030001 | 2014-01-27 | San Demetrio ne' Vestini | CASA COMUNALE - EX SCUOLA ELEMENTARE "L. VOLPICELLI" | 2494.25 | 2494.25 |  |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 2494.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 15:44
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | X | J39D09000300001 | 2011-04-11 | San Demetrio ne' Vestini | PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI *COLLARANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI AREA MAP COLLARANO-CAP | 1133.574 | 1133.574 | 1132.163 |  |  | Intervento chiuso | 2013-06-05 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 1133.574 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J31B13000490001 | 2013-09-17 | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA CAPPELLA CIMITERIALE "MONUMENTALE MARCHESI CAPPELLI"*VIA CIMITERO COMUNALE*SMONTAGGIO E RIMONAGGIO CAPPELLA CIMITERIALE MONUMENTALE | 562.491 | 562.491 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-12-03 12:55
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J31D10000200001 | 2011-09-17 | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CONCIA*SISMA 2009 - DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATO | 82.213 | 82.213 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-11-28 17:40
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J31D10000210001 | 2011-12-04 | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA SAN GIOVANNI*SISMA 2009 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | 226 | 226 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J32E09000050002 | 2011-10-20 | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIA DELLA CONCIA, LOC. COLLARANO- FG 14 N. 240*VIA DELLA CONCIA*DEMOLZIONIO E PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | 129.121 | 129.121 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J31E10000090001 | 2011-11-02 | San Demetrio ne' Vestini | DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI PERICOLANTE IN LOC. VILLA GRANDE FG 18 N.RI 598-599-600*VIA DELLE SCALE E DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA POST SISMA NEI FABBRICATI DI CUI: FG 18 N.598 VIA DELLE SCALE:¿ 40.438,81 FG 18 N.599 VIA DE | 144.098 | 144.098 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J32E10000070002 | 2011-11-23 | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN SAN DEMETRIO N.V. IN LOC. VILLA GRANDE - FG 18 PART. 611*VIA DELLE SCALE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLA | 53.684 | 53.684 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J32E11000110001 | 2012-02-09 | San Demetrio ne' Vestini | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI A SEGUITO DEL SISMA NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO N.V. NELLA FRAZIONE DI STIFFE FG 38 N.RI 635-634-647-636-38*VIA VICINALE DEI VIGNALI*PUNTELLAMNTI E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 61.565 | 61.565 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J33F10000050001 | 2011-12-04 | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA ARISTA*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO | 45 | 45 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J36I09000080001 | 2012-05-10 | San Demetrio ne' Vestini | DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIOA INFERIORE FG 18 N.RI 723-724 E NCEU FG 18 N. 1976*VIA INFERIORE*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA URGENTI POST SISMA | 75.557 | 75.557 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J36I09000090001 | 2012-05-14 | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA*VIA PRUGNOLI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO POST SISMA | 104.173 | 104.173 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J36I10000150005 | 2011-06-29 | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI EDILIZI IN LOC. COLLE .FG 16 N.RI 377-378-379-380-381*VIA COLLE*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI PARZIALI DI FABBRICATI PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 63.821 | 63.821 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 63.821 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J36I10000160001 | 2011-07-07 | San Demetrio ne' Vestini | PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI IN LOC. CAVANTINI FG 17 N. 754D*VIA DANTE ALIGHIERI*PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATOP PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 63.984 | 63.984 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 63.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J36I11000140001 | 2011-06-16 | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VILLA CAIONE IN LOC. VILLA GRANDE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI*VIA DELLA PARROCCHIA,1*LAVORI DI PUNTELLAMENTI POST SISMA | 163.192 | 163.192 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J36I11000250003 | 2011-12-14 | San Demetrio ne' Vestini | OPERE PROVVISIONALI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA IN VIA DON SANTE LEONARDIS FABBRICATI FG 18 N.RI 572-573-574-1848*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMO PIANO, PUNTELLAMENTO INTERNO IN TUBI E GIUNTO, COPERTURA PROVVISORIA | 50.721 | 50.721 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J36I11000260001 | 2012-01-19 | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI IN VIA DON SANTE LEONARDIS DG 18 N. 506*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONI E PUNTELLAMNETI POST SISMA | 24.74 | 24.74 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J36I12000020001 | 2012-03-21 | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA CAPPELLI JUNIOR FG 16 N. 168*VIA CAPPELLI JUNIOR*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 38.122 | 38.122 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J36I12000040001 | 2012-05-02 | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEMOLIZIONE RUDERE FG 18 N. 521*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE RUDERE | 21.057 | 21.057 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J39J10000340004 | 2010-12-20 | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI*RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ STRADALE IN VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI INTERROTTA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 444.7 | 444.7 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J39H12000240001 | 2012-06-20 | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA INGRESSO LAGO SINIZZO*VIA LAGO SINIZZO*REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER DELIMITAZIOONE AREE PERICOLOSE | 14.644 | 14.644 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J38B11000030001 | 2011-03-03 | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 233)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 70.5 | 70.5 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J38B10000110001 | 2011-03-03 | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO IN LOCALITÀ STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 240-241)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 104 | 104 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J38B10000100001 | 2011-03-03 | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO SITO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38N. 57)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 111.5 | 111.5 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | J38B10000060001 | 2011-02-12 | San Demetrio ne' Vestini | SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO*VIA COLLARANO*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO | 383.532 | 383.532 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
Ocre | TRUE | B24G10000090001 | 2012-04-10 | Ocre | UFFICIO TECNICO*LARGO BONANNI N. 4*SISMA 2009 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO TOR D'AVEJA | 28.18 | 28.18 | 28.18 |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 28.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-11-23 10:37
Ocre | TRUE | B26J13000320001 | 2014-01-16 | Ocre | UFFICIO TECNICO VIA MONTESORO-CAMPISE*SISMA 2009-INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE VALLE D'OCRE, VIA MONTESORO VIA CAMPISE | 6.369 | 6.369 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-02-28 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 6.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-20 08:31
OCRE | TRUE | B28G11000390001 | 2011-10-07 | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA CENTRALE*SISMA 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | 26.961 | 26.961 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 26.961 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
OCRE | TRUE | B28G11000210001 | 2011-05-27 | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA CAMPISE ANGOLO VIA MONTESORO*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN VALLE D'OCRE | 50.933 | 50.933 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 50.933 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
OCRE | TRUE | B28G11000200001 | 2011-05-27 | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN SAN FELICE D'OCRE | 179.077 | 179.077 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 40 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 179.077 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28
OCRE | TRUE | B28G11000190001 | 2011-05-27 | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA MONTE OCRE E LARGO GRAN SASSO*EMERGEMZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UNEDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN SAN MARTINO D'OCRE | 46.725 | 46.725 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 46.725 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
OCRE | TRUE | B28G11000180001 | 2011-05-27 | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLE FATE*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE | 41.726 | 41.726 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 41.726 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
Ocre | TRUE | B27B14000010001 | 2014-01-16 | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE SITI IN SAN FELICE D'OCRE | 110 | 110 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-20 08:32
OCRE | X | B29C09000140001 | 2013-05-11 | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA AREA MAP CAVALLETTO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (MAP) E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 581.7 | 581.7 | 581.7 |  |  | Intervento chiuso | 2010-03-10 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 581.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
OCRE | X | B29C09000120001 | 2012-05-15 | Ocre | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ SAN MARTINO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 175.794 | 175.794 | 175.794 |  |  | Intervento chiuso | 2009-10-06 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 175.794 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
Ocre | X | B27H14000060001 | 2014-01-16 | Ocre | UFFICIO TECNICO*CIMITERO DI CAVALLETTO VALLE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-20 08:29
Ocre | X | B27H13001590005 | 2013-11-21 | Ocre | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE SITO IN VIA MONTESORO FRAZ. VALLE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 111.305 | 100 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-08-31 | 0 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 11.305 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-11-23 10:52
Ocre | X | B27B14000000001 | 2014-01-16 | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA EDMONDO DE AMICIS*RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMANTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE EX EDFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI SAN PANFILO | 500 | 500 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 | 2014-02-28 |  | 2014-01-20 08:26
OCRE | X | B23C09000040001 | 2011-11-29 | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DEL MUNICIPIO*SISMA 2009 - INTERVENTO DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CASA COMUNALE | 157.847 | 157.847 | 157.847 |  |  | Intervento chiuso | 2009-11-26 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 157.847 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
Ocre | X | B21B11001690001 | 2013-07-28 | Ocre | EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA. BONIFICA TERRENI | 88.284 | 88.284 | 0 |  |  | Collaudo | 2013-09-30 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 88.284 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 | 2014-02-28 |  | 2013-11-23 10:48
ACCIANO | X | F73J14000030001 | 2014-01-28 | Acciano | MESSA IN SICUREZZA DI MURI E STRADE COMUNALI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI*VIA LOCALITÀ SUCCIANO*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MURI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 11:03
ACCIANO | X | F76E10000330001 | 2010-06-17 | Acciano | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NEL CAPOLUOGO IN VIA VICO OSCURO | 250 | 95 | 85.403 |  |  | Intervento chiuso | 2012-08-16 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
ACCIANO | X | F76G14000130001 | 2014-01-28 | Acciano | TORRE MEDIOEVALE*VIA ROCCAPRETURO*INTERVENTO DI RECUPERO TORRE MEDIOEVALE | 257.77 | 257.77 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 257.77 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 10:58
ACCIANO | X | F76I10000060001 | 2010-07-17 | Acciano | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI BEFFI | 114.11 | 114.11 | 95.233 |  |  | Attuazione | 2013-12-31 | 90 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 114.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
ACCIANO | X | F76I10000070001 | 2010-07-27 | Acciano | ALLOGGI ABITATIVI PRIMARI PER SFOLLATI DAL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONE DI ROCCAPRETURO, VIA DELLE GROTTE*RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 5 ALLOGGI | 315.74 | 183.74 | 151.768 |  |  | Attuazione | 2013-12-31 | 90 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 315.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
ACCIANO | X | F77H14000070001 | 2014-01-28 | Acciano | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE*VIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 400 | 400 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 11:01
ACCIANO | TRUE | F78B10000020001 | 2010-09-18 | Acciano | LAVORI DI FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FABBRICATI SITI NELLA FRAZIONE DI S. LORENZO DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 IDENTIFICATI AL FG.. 1 PART.LLE NN. 855-865-867-868*VIA DEL GRAPPA E VIA VITTORIO VENETO*FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FACCIATE D | 75.36 | 75.36 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
ACCIANO | TRUE | F78B10000030001 | 2010-09-18 | Acciano | CHIESA DELLA MADONNA DEL RIFUGIO NELLA FRAZIONE DI BEFFI*VIA DELLA VITTORIA*PUNTELLAMENTO E FASCIATURA CHIESA DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 32.157 | 32.157 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
ARSITA | X | J23G12000060001 | 2012-07-19 | Arsita | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL 6 APRILE 2009*CENTRO STORICO*PIANO DI RICOSTRUZIONE | 62.68 | 62.68 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 62.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 11:20
ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | E26I11000340002 | 2012-12-17 | Torre de' Passeri | 1° LOTTO ( TORRE DÈ PASSERI - POPOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL' O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA.1° L | 512.58 | 512.58 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 512.58 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 35/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-03 10:31
ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | E26I11000350002 | 2012-12-17 | Pescara | 5° LOTTO - PESCARA*VIA ALDO MORO- COLA DELL'AMATRICE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09, N. 3790 DEL 17.07.09 ASEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA.5° | 294.662 | 294.662 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 294.662 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 | 2014-02-28
ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | E66I11000210002 | 2012-12-17 | Bussi sul Tirino | LOTTO N. 2 ( BUSSI SUL TIRINO- BRITTOLI - CUGNOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L | 484.715 | 484.715 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 484.715 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-03 09:28
ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | E86I11000270002 | 2012-12-17 | Multi-comunale | 4 LOTTO ( CORVARA,CATIGNANO,SCAFA)*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 4 LOTTO | 462.814 | 462.814 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 462.814 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-03 09:27
ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | E92E11000060002 | 2012-12-17 | Multi-comunale | 3 LOTTO ( ROSCIANO - ALANNO )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 3 LOTTO ( ROS | 462.814 | 462.814 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 462.814 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 | 2014-02-28
BARETE | TRUE | C55H12000020001 | 2013-05-20 | Barete | VIA DEI GIARDINI, VIA SAN SABINO - COLLI, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DELLA FONTANA*STRADE COMUNALI*INTERVENTI ACCESSORI AD OPERE DI DEMOLIZIONE O PUNTELLAMENTI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06/04/2009. | 8.47 | 8.47 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
BARETE | X | C56I09000060001 | 2009-10-01 | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO TERRA | 18.532 | 18.532 | 18.532 |  |  | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 18.532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
BARETE | X | C56I09000050001 | 2009-10-01 | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO PRIMO | 8.747 | 8.747 | 8.747 |  |  | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 8.747 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
BARETE | X | C56I09000040001 | 2009-10-01 | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA DELL'ARCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  |  | Intervento chiuso | 2010-10-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 14.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
BARETE | X | C56I09000020001 | 2009-10-01 | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA SAN ROCCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 19.121 | 19.121 | 19.121 |  |  | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 19.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
BARETE | X | C56G13001950001 | 2014-01-27 | Barete | CIMITERO DELLE FRAZIONI*TEORA*RECUPERO DEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DI BARETE | 279.304 | 279.304 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 279.304 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-01-27 16:34
BARETE | X | C56G13001800001 | 2013-12-23 | Barete | SISTEMAZIONE CIMITERO S. PAOLO | 100 | 100 |  |  |  | Attuazione | 2014-10-31 | 20 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-13 08:31
BARETE | X | C53B11000430001 | 2011-12-28 | Barete | PALAZZO CIONNI*PIAZZA UMBERTO 1* DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N° 64/2010 (SECONDO PROGRAMMA DI INTERVENTI PRIORITARI) | 1400 | 1400 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 | 2014-02-28 |  | 2014-01-13 08:30
BARISCIANO | TRUE | D63B11000450004 | 2012-02-02 | Barisciano | SCUOLA MATERNA*VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA NELLA SCUOLA MATERNA | 113 | 113 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
BARISCIANO | X | D62F13030860001 | 2013-12-11 | Barisciano | MODULI ABITATIVI PROVVISORI MAP*VIA PROVINCIALE*RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INTERNE. | 75 | 75 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-03-31 | 10 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-14 16:22
BUGNARA | X | G92F14000100001 | 2014-01-28 | Bugnara | PALAZZO DUCALE - ALESI*VIA VITTORIO EMANUELE*RIPARAZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DSL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BUGNARA (AQ) | 2152.213 | 2152.213 |  |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 2152.213 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 14:44
BUGNARA | X | G91B14000000001 | 2014-01-27 | Bugnara | CIMITERO BUGNARA E FRAZIONE DI TORRE DEI NOLFI*VIA VITTORIO EMANUELE III E FRAZIONE DI TORREE DEI NOLFI*L'INTERVENTO CONSISTE NELLA RIPARAZIONRE DEI DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 NELLE STRUTTURE COMUNALI | 400 | 400 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-24 17:11
BUGNARA | X | G92J10000260005 | 2011-01-13 | Bugnara | COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIOO SEDE COMUNALE DA ADIBIRE PROVVISORIAMENTE A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA*VIA VITTORUIO EMANUELE III*L'INTERVENTO PREVEDE IL COMPLETAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE | 120 | 120 | 120 |  |  | Intervento chiuso | 2011-01-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
BUSSI SUL TIRINO | X | F61E14000190001 | 2014-01-28 | Bussi sul Tirino | EX SCUOLA LOLA DI STEFANO*VIA LOLA DI STEFANO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO SISMA 2009 | 1545.311 | 1545.311 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1545.311 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 11:23
CAGNANO AMITERNO | X | H19D09000080001 | 2009-09-30 | Cagnano Amiterno | MODULI ABITATIVI PROVVISORI TORRE PRIMO*S.P. N.30*OPERE URBANIZZAZIONE, EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 367.5 | 367.5 | 158.162 |  |  | Intervento chiuso | 2010-10-05 | 42 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 367.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CAGNANO AMITERNO | X | H13D11000800005 | 2013-11-22 | Cagnano Amiterno | RIUSTORO DEI DANNI E RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SFOLLATI SISMA 2009 | 119.08 | 119.08 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 105.25 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 13.83 | Non Selezionato |  | OPCM 3917, OPCM 3945 | 2014-02-28 |  | 2013-11-25 14:01
CAGNANO AMITERNO | X | A00000000000013 | 1900-01-01 | Cagnano Amiterno | Recupero e risanamento edificio pubblico adibito ad ex asilo | 255 | 255 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 255 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CAMPOTOSTO | TRUE | B41D12000000005 | 2012-02-28 | Campotosto | LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*COMUNE DI CAMPOTOSTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | 1219.82 | 1219.82 | 1219.82 |  |  | Attuazione | 2014-05-31 | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CAMPOTOSTO | TRUE | B41D11000050005 | 2011-07-08 | Campotosto | DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*FRAZIONE MASCIONI*DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | 84.302 | 84.302 | 84.302 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CAMPOTOSTO | X | B46H12000160001 | 2012-12-24 | Campotosto | RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 *COUNE DI CAMPOTOSTO*RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 | 155.218 | 155.218 | 115.218 |  |  | Attuazione | 2014-10-31 | 80 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 155.218 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
PIZZOLI | X | E67H13001800001 | 2013-07-18 | Pizzoli | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL TERREMOTO DEL 06.04.09 SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI | 207.593 | 207.593 | 95.5131 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 33 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 207.593 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 78/2010 | 2014-02-28 |  | 2013-11-27 14:17
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | D23D09000130001 | 2010-11-26 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DANTE ALIGHIERI*VIA DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 DEL 28.09.2009 - DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA DANTE A | 26.4 | 26.4 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | D23D09000140001 | 2010-11-26 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA NAZARIO SAURO*VIA NAZARIO SAURO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 28.09.2009 - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA NAZARI | 30.8 | 30.8 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | D23D09000150001 | 2010-11-26 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA UMBERTO I°*VIA UMBERTO I°*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 256 DEL 24.09.2009 - VIA UMBERTO I° | 33.397 | 33.397 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | D23D09000160001 | 2010-11-26 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DELLA MADONNA*VIA DELLA MADONNA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALE E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA DELLA MADONNA - FG 19 MAP 144. | 3.3 | 3.3 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | D23D09000170001 | 2010-11-29 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DEL FORNO - LOCALITÀ CARRUFO E VIA DANTE ALIGHIERI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DEL FORNO / DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 | 29.59 | 29.59 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SAN PIO DELLE CAMERE | X | B44B12000170001 | 2014-01-21 | San Pio delle Camere | Programma OOPP 2011-2013 ( Redazione Piani di Ricostruzione Residui) | 140 | 140 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 50 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-19 10:43
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | D23D09000180001 | 2010-11-29 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DELLA MACCHIA - LOCALITÀ CARRUFO / VIA TRIPOLI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DELLA MACCHIA / TRIPOLI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 29.1 | 11.307 | 11.307 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | D23D09000190001 | 2011-02-17 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA DELLA MADONNA FG. 19 MAPP. 129 - CARRUFO*VIA DELLA MADONNA*URGE | 43.069 | 43.069 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | D23D09000200001 | 2011-02-17 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA ROMA FG. 10 MAPP. 308*VIA ROMA*URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTU | 48.297 | 48.297 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | D23D10000200001 | 2010-11-17 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA LA ROLA*VIA LA ROLA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA LA ROLA. | 27.054 | 27.054 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | D29J09000170001 | 2011-02-22 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 MAPP. 134*VIA DELLA MADONNA*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 M | 32.579 | 32.579 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | D29J09000190001 | 2011-04-30 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97*VIA DANTE ALIGHIERI/ VIALE UMBEERO I°*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97 | 25.08 | 25.08 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | D29J10000230001 | 2011-02-24 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SAURO - FG. 10 MAPP. 257 SUB 1-4 E FG. 10 MAPP. 136*VIA CESARE BATTISTI N. 3*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SA | 27.72 | 27.72 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
TORNIMPARTE | TRUE | B88C11000020001 | 2011-01-31 | Tornimparte | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009*VIA VARIE FRAZIONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 | 193.25 | 193.25 | 56.75 |  |  | Programmazione | 2014-06-30 | 100 | Non Selezionato | 193.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-11-28 14:13
TORNIMPARTE | X | B83D13000640000 | 2013-11-28 | Tornimparte | RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO.*VIA DELLA TORRE*RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL DEL 06/04/2009 ADIBITO A MUSEO CIVICO CITTADINO. | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-09-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-11-28 10:58
TORNIMPARTE | X | B83E11000130001 | 2011-10-14 | Tornimparte | CENTRO CULTURALE - VILLAGRANDE*VIA IL CORSO*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009*COMUNE DI TORNIMPARTE | 1161.318 | 1161.318 | 700 |  |  | Attuazione | 2013-10-30 | 99 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1161.318 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 | 2014-02-28 |  | 2014-03-28 08:15
SAN DEMETRIO NE' VESTINI | X | J31H12000120002 | 2013-09-11 | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA. CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL LAGO SINIZZO (DECRETO COMMISSARIO DELEGATO DELLA RICOSTRUZIONE N. 5742/2012)*LAGO SINIZZO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL L | 214.936 | 214.936 | 157.236 |  |  | Attuazione | 2014-06-11 | 75 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 214.936 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo prot. 5742-U/UCR | 2014-02-28 |  | 2013-12-03 13:07
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12G13000010001 | 2013-02-28 | L'AQUILA | INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA GDF CIANCARELLI AQ*VIA L'AQUILA*INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO | 39 | 39 | 16.18 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 39 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D16D12000350001 | 2013-12-09 | L'AQUILA | Comando Provinciale Guardia di Finanza " Ciancarelli" via Piazza della Commenda 4 lavori di recupero | 3600 | 3600 |  |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 3600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-12-12 11:23
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D17J10000050001 | 2011-07-07 | L'AQUILA | PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO IN PIAZZA D'ARMI*PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO. | 1000 | 1000 | 994.21 |  |  | Attuazione | 2011-11-03 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M 3857/2010 art.10 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D17J12006840001 | 2012-06-11 | L'AQUILA | PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO*PIAZZA D'ARMI*REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO | 300 | 300 | 227.28 |  |  | Attuazione | 2012-04-23 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 3857/2010 ART. 10 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12G09000110001 | 2010-12-16 | L'AQUILA | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*LAVORI PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI A E B E UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA DEL CORPO C | 4300 | 4300 | 3127.41 |  |  | Attuazione | 2012-04-07 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 4300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 O.P.C.M 3820/2009 art.10 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12E09000060006 | 2012-03-01 | L'AQUILA | CONVENTO DI S. CATERINA*VIA SASSA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 7320 | 7320 | 24.539 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 7320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12J09000400001 | 2013-01-23 | L'AQUILA | LAVORI PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO CONVITTO NAZIONALE CAMERA DI COMMERCIO E PROVINCIA DELL'AQUILA - LICEO CLASSICO BIBLIOTECA UFFICI DELLA PROVINCIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA*VIA QUATTRO CANTONI*APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE E RECUPERO | 42745 | 42745 | 334.79 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 42745 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000490001 | 2011-09-02 | L'AQUILA | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA *VIA MONTELUCO DI ROIO*RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6/04/09, ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 2313.4 | 2313.4 | 2165.33 |  |  | Attuazione | 2013-10-30 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT |  | Non Selezionato | 2313.4 | Non Selezionato |  | CIPE N. 79/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12J09000290001 | 2011-09-13 | L'AQUILA | UNIVERSITÀ DI L'AQUILA - DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C - LOCALITÀ COPPITO - L'AQUILA*VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C IN LOCALITÀ | 1584.18 | 1584.18 | 1133.88 |  |  | Attuazione | 2013-04-04 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 1584.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 79/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12J09000280001 | 2011-09-13 | L'AQUILA | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI L'AQUILA - DIPARTIMENTO BIOLOGICO - CORPO A *VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO A - DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STIDI DI L'AQUILA I | 1965 | 1965 | 1570.83 |  |  | Attuazione | 2013-01-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 1965 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE N. 79/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13J09000410001 | 2013-12-13 | L'AQUILA | FACOLTA' INGEGNERIA DI L'AQUILA IN ROIO POGGIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO RIPARAZIONE DANNI DA SISMA PRESSO IL CORPO A E INTERVENTI DI ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO PER I CORPI A B C VIA MONTELUCO COMPLETAMENTO DI RISTRU | 600 | 600 | 199.44 |  |  | Programmazione | 2014-07-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 79/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-13 12:27
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D19J13000120006 | 2013-06-27 | L'AQUILA | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA.*MONTELUCO DI ROIO*COMPLETAMENTO DELLA RETE DATI INTERNA ED ESTERNA AI CORPI A E C. | 150 | 150 | 83.18 |  |  | Progettazione | 2014-04-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 79/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D46E09000480001 | 2011-08-01 | Lucoli | COMPLESSO SCOLASTICO SITO NELLA FRAZIONE SPOGNETTA - COMPRENDE LA SCUOLA ELEMENTARE " P. MARRELLI " E SCUOLA MATERNA "JOAN MIRÒ " DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LUCOLI*FRAZIONE SPOGNETTA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SI | 189 | 189 | 167.45 |  |  | Attuazione | 2009-10-01 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 189 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D81I11000240006 | 2012-01-25 | Montereale | SCUOLA MATERNA *VIA NAZIONALE 1* LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 06.04.2009 A CAUSA DELLA BASSA RESISTENZA DATA DAL CALCESTRUZZO MEDIANTE PROVE DI COMPRESSIONE. | 262.35 | 262.35 | 148.34 |  |  | Attuazione | 2012-11-02 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 262.35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12B09000310006 | 2012-03-07 | L'AQUILA | UFFICI PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE - COMMISSARIO DELEGATO - PALAZZO CENTI.*PIAZZA SANTA GIUSTA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMAL DEL 6 APRILE 2009. - FINO ALL'APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA POI LA COMPERTENZA DELL'INTERO LAVORO PASSA ALLA REGIO | 13000 | 13000 | 2999.99 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 3000 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 10000 | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009/ CIPE 44/2012 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D19H09000510001 | 2011-09-02 | L'AQUILA | SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI "L. FERRARI" IN L'AQUILA*VIA ACQUASANTA*REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSO | 6000 | 6000 | 5243.92 |  |  | Attuazione | 2012-11-19 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 6000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 3827/2009 art.5 | 2014-02-28 |  | 2013-12-09 12:44
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12J09000390006 | 2012-03-13 | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI".*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009. ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI AULE "A" E "B"E DIREZIONE "C." | 10741.565 | 10741.565 | 181.655 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 10741.565 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D83B09000210001 | 2011-06-21 | Montereale | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI MONTEREALE - ELEMENTARE DI CESAPROBA E CAPOLUOGO*COMUNE MONTEREALE*LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09 - COMUNE DI MONTEREALE SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E CESAPROBA - CONSOL | 690.56 | 690.56 | 406.125 |  |  | Attuazione | 2010-12-13 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 690.56 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000520001 | 2011-09-30 | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO COLLE CAPO CROCE DI L'AQUILA*VIA COLLE CAPO CROCE*SISTEMAZIONE EDIFICI DOPO EVENTO SISMICO | 427.586 | 427.586 | 418.096 |  |  | Attuazione | 2009-10-20 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 427.586 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D53B09000320001 | 2011-07-13 | Fossa | SCUOLA ELEMENTARTE E MATERNA NEL COMUNE DI FOSSA AQ*VIA NAZIONALE*LAVORI DI RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 279.99 | 279.99 | 272.206 |  |  | Attuazione | 2010-04-12 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 279.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D83B09000230002 | 2011-07-15 | Tornimparte | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO AGLI EDIFICI SCOLASTICI, MATERMA ED ELEMENTARE IN S.NICOLA E SCUOLA MEDIA IN PALOMBAIA, FRAZIONI DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ)*VIA FRAZIONI S.NICOLA E PALOMBAIA*SARCITURA DI LESIONI, R | 467.83 | 467.83 | 461.438 |  |  | Attuazione | 2010-04-21 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 467.83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D26E09000490001 | 2011-09-30 | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMAS URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SCOPPITO (L'AQUILA) - SCUOLA DI CIVITATOMASSA E SCUOLA MADONNA DELLA STRADA | 276.6 | 276.6 | 264.668 |  |  | Attuazione | 2009-09-26 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 276.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12J09000420001 | 2013-04-12 | Castelvecchio Subequo | SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA CASTELVECCHIO SUBEQUO AQ LAVORI SOMMA URGENZA EVENTO SISMICO 2009*VIA CASTELVECCHIO SUBEQUO*RECUPERO E RIPRISTINO | 320 | 320 | 292.27 |  |  | Attuazione | 2010-10-22 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000550001 | 2011-09-30 | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL' I.P.S.I.A.S.A.R. LEONARDO DA VINCI DI L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO | 262.445 | 262.445 | 219.723 |  |  | Attuazione | 2009-09-17 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 262.445 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12J09000310001 | 2011-10-12 | L'AQUILA | LAVORI DI RIPRISTINO EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE L. RENDINA LOCALITA' PETTINO L'AQUILA*VIA PETTINO*LAVORI DI RIPRISTINO | 3703.65 | 3703.65 | 3631.189 |  |  | Attuazione | 2009-09-30 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 3703.65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13H09000240001 | 2012-03-08 | L'AQUILA | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN LOC. PIAZZA D'ARMI*PIAZZA PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DANNI A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO AMPLIAMENTO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA | 140 | 140 | 129.503 |  |  | Attuazione | 2009-05-21 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B10000550006 | 2011-09-22 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO " PAGLIARE DI SASSA " .*VIA PAGLIARE DI SASSA IN L'AQUILA*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO "PAGLIARE DI SASSA". | 164.484 | 164.484 | 159.096 |  |  | Attuazione | 2009-09-18 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 164.484 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000500001 | 2011-09-30 | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE I MAGGIO IN L'AQUILA*VIA PILE*LAVORI DI SISTEMAZIONE | 602.537 | 602.537 | 592.841 |  |  | Attuazione | 2009-09-30 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 602.537 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000510001 | 2011-09-30 | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE DIREZIONE IN L'AQUILA*VIA PILE*SISTEMAZIONE EDIFICI COLPITI DAL SISMA | 470.429 | 470.429 | 449.593 |  |  | Attuazione | 2009-09-18 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 470.429 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000600006 | 2012-12-12 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE".*VIALE ALCIDE DE GASPERI, 56*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | 797.059 | 797.059 | 784.644 |  |  | Attuazione | 2010-09-30 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 797.059 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000530001 | 2011-09-30 | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA B SCUOLA DELL'INFANZIA BAZZANO L'AQUILA*VIA BAZZANO*SISTEMAZIONE EDIFICI INTERESSATI DAL SISMA | 203.145 | 203.145 | 197.35 |  |  | Attuazione | 2009-09-30 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 203.145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D16F12000040001 | 2012-08-07 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PALESTRA PALAZZO MARGHERITA G. MAZZINI DI L'AQUILA LAVORI DI ADEGUAMENTO*VIA L'AQUILA*ADEGUAMENTO PALESTRA MONTAGGIO MOBILI | 92.8 | 92.8 | 75.793 |  |  | Attuazione | 2013-03-25 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 92.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12J09000270001 | 2013-09-27 | L'AQUILA | EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDIA" VIA LEONARDO DA VINCI, 8 COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PRESSO L'EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDINA" ATTUALE SEDE DEL LICEO CLASSICO "COTUGNO". | 300 | 300 | 226.58 |  |  | Attuazione | 2011-10-26 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000250001 | 2010-10-29 | L'AQUILA | I.P.S.I.A.S.A.R. "L. DA VINCI" IN L'AQUILA*VIA MONTE SAN ROCCO, ZONA PINETA SIGNORINI*S.U. A SEGUITO SISMA 6.04.2009 PER RIPAR. DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO CORPO LABORATORI - RIPRISTINO TRAMEZZATURE E "INTERVENTI ANTIRIBALTAMENTO" EC | 599.15 | 599.15 | 466.62 |  |  | Attuazione | 2010-10-02 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 599.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12F09000210001 | 2013-02-26 | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI L'AQUILA*VIA SALARIA ANTICA EST*RECUPERO | 240 | 240 | 228.37 |  |  | Collaudo | 2009-05-23 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M 3782/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D18I09000820001 | 2013-10-01 | L'AQUILA | T.A.R. - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA SALARIA ANTICA EST - LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI UFFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009 SITI AL PIANO TERRA NONCHE' LA VERIFICA DEI PANNELLI PREFABBRICATI DI FACCIATA DELL'EDIFICIO SEDE DEL T.A.R. | 83 | 83 | 71.541 |  |  | Attuazione | 2009-04-23 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M 3782 del 17 6.2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000540001 | 2011-09-30 | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE O. COLICCHI IN L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO | 851.71 | 851.71 | 841.875 |  |  | Attuazione | 2009-09-18 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 851.71 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
OCRE | X | B26J11000430002 | 2012-06-29 | Ocre | UFFICIO TECNICO*FRAZIONI*EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO DELLE EX AREE DIA CCOGLIENZA: LOTTO I - RIPRISTINO ASFALTI E CAMPI SPORTIVI NEL COMUNE DI OCRE | 110 | 110 | 105.533 |  |  | Intervento chiuso | 2013-07-22 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 | 2014-02-28
BUGNARA | TRUE | G96I12000300002 | 2013-04-08 | Bugnara | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIS V. EMANUELE PAZZO PAPI.*VIA V. EMANUELE*L'NTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/4/20009. | 47.449 | 47.449 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 47.449 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
BUGNARA | X | G91H13000640001 | 2013-09-09 | Bugnara | CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE.*VIA VITTORIO EMANUELE III E STRADA PROVINCIALE NOLFESE*RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 2009 AI CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE. | 100 | 100 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 11:26
BUGNARA | TRUE | G96I12000190002 | 2012-07-25 | Bugnara | PORZIONE DI FABBRICATO DWL PALAZZO ALESI*VIA DEL SACCO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO ALESI IN VIA DEL SACCO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/4/2009 CONSISTENTI IN OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI PARTI SRURRURALI | 45.229 | 45.229 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 45.229 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 09:32
BUGNARA | TRUE | G96I12000290002 | 2013-04-08 | Bugnara | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIA PATRACCIO FRAZ. TORRE DEI NOLFI.*VIA PATRACCIO*L'INTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/20009 | 55.721 | 55.721 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 55.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CAPITIGNANO | X | G99E13000220001 | 2013-03-04 | Capitignano | REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE E FOGNANTI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI | 840 | 840 | 501.082 |  |  | Attuazione | 2014-05-31 | 65 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 840 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-01-27 13:30
CAPITIGNANO | TRUE | G99C11000030001 | 2011-05-02 | Capitignano | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZA EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO*VIA SAN CARLO SNC*ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO SNC PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 06 DEL 15.04.2011 IMPRESA ABRUZZO COSTRUZIONI 2010 | 9.119 | 9.119 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CAPITIGNANO | X | G96G13004350001 | 2014-01-28 | Capitignano | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO CON FUNZIONE STRATEGICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 11:54
CARAPELLE CALVISIO | X | J37B14000010001 | 2014-01-20 | Carapelle Calvisio | RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009.*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009. | 202.92 | 202.92 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 202.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-21 12:08
CARAPELLE CALVISIO | X | J37B14000020001 | 2014-01-20 | Carapelle Calvisio | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO (AQ).*PIAZZA GABRIELE D'ANNUNZIO 11*INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CA | 398.887 | 398.887 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 398.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-21 12:11
CARAPELLE CALVISIO | X | J37H14000020001 | 2014-01-20 | Carapelle Calvisio | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ).*VIA SOTTO SAN FRANCESCO*PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-08-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-21 12:12
CARAPELLE CALVISIO | TRUE | J33D10000560001 | 2010-12-22 | Carapelle Calvisio | VIA CESARE BATTISTI/VIA BENEDETTO DE BARTHOLOMAEIS*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER VIABILITÀ PUBBLICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DEGNI DI TUTELA E DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 - NOTA 3809 DEL 10.08.2010 DEL VICE COMM. DEL | 414.463 | 414.463 | 351.718 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 80 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 414.463 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-11-30 13:18
CARAPELLE CALVISIO | TRUE | J39J10000450001 | 2011-05-24 | Carapelle Calvisio | REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE RELATIVO AL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE CASE MURA LATO NORD - LR 13/04 | 86.611 | 86.61 | 75.168 |  |  | Intervento chiuso | 2013-04-05 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-11-30 12:36
CASTEL DEL MONTE | X | C51H13000390001 | 2013-11-22 | Castel del Monte | SISTEMAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRO DI AGGREGAZIONE*RIPARAZIONE TETTO E FACCIATA PRINCIPALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-09-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-11-27 10:05
CASTEL DEL MONTE | X | C56B11000000001 | 2012-05-19 | Castel del Monte | RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE - A.T.O. N. 1 L'AQUILA*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTO DI SOSTI | 560.414 | 560.414 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 560.414 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 | 2014-02-28
CASTEL DEL MONTE | X | C56H11000120001 | 2011-09-20 | Castel del Monte | IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO DI CALCIO - SPOGLIATOI - PALESTRA) DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE*STRADA PROVINCIALE N. 7*LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALL'ALLESTIMENTO DELLA TENDOPOLI "POST SISMA" SU CAMPO DI CALCIO, SPOGLIATOI E PALESTRA DEL COMUNE DI CA | 127.431 | 88.791 | 88.791 |  |  | Intervento chiuso | 2012-08-11 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 88.791 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 38.64 | Non Selezionato |  | OPCM 3923 | 2014-02-28
CASTEL DEL MONTE | X | C57B09000000001 | 2013-11-22 | Castel del Monte | RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO "PALAZZO COMUNALE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DEL MUNICIPIO 1 | 2390 | 2390 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 2390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-11-27 10:03
CASTEL DEL MONTE | X | C57H11001410001 | 2013-11-22 | Castel del Monte | RIPARAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06/04/2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE DELLA VITTORIA | 260 | 260 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-11-25 11:20
CASTEL DEL MONTE | TRUE | C57H09000770001 | 2011-05-03 | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG 22 MAP. 759, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 14 | 14 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 14 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CASTEL DEL MONTE | TRUE | C57H09000780001 | 2011-05-03 | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 758, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 49 | 49 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 49 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CASTEL DEL MONTE | TRUE | C57H09000790001 | 2011-05-03 | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 774, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 78 | 78 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CASTEL DI IERI | X | D61B14000070001 | 2014-01-29 | Castel di Ieri | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 CASA DEL CUSTODE E CAPPELLA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL DI IERI*VIA VIA GORIANO SICOLI*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 400 | 400 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-30 08:31
CASTEL DI IERI | X | D61E14000070001 | 2014-01-29 | Castel di Ieri | EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA DELLA CHIESA - CASA COMUNALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 2147.365 | 2147.365 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 2147.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-30 08:34
CASTEL DI IERI | X | D66G14000060001 | 2014-01-29 | Castel di Ieri | MUSEO DELLE ARTI GRAFICHE DI CASTEL DI IERI*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-03-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-30 08:41
CASTEL DI IERI | X | D66J12000250005 | 2012-06-27 | Castel di Ieri | LOC. AIA DELLA FONTE*VIA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE EX AREA ACCOGLIENZA SISMA DEL 06.04.2009 | 104.202 | 104.202 | 68.541 |  |  | Attuazione | 2013-12-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 104.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | opcm 3917/2010 | 2014-02-28
CASTEL DI IERI | TRUE | D68B10000350001 | 2011-04-13 | Castel di Ieri | FABBRICATI IN VIA DEI CONDOTTI - PUNTELLAMENTO N.3*VIA DEI CONDOTTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 104.202 | 104.202 | 68.5406 |  |  | Attuazione | 2013-11-30 | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CASTEL DI IERI | TRUE | D68C11000070001 | 2011-03-16 | Castel di Ieri | FABBRICATI IN VIA PALAZZO GENTILE E VIA VICOLO LUNGO*VIA PALAZZO GENTILE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 65.573 | 65.573 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CASTELLI | X | H22C13000180001 | 2013-12-30 | Castelli | Riparazione Cimitero di Castelli | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-17 12:36
CASTELLI | X | H27B14000000001 | 2014-01-15 | Castelli | RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST SISMA DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTELLI | 700.7207 | 700.7207 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 700.7207 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-17 12:37
CASTELLI | TRUE | H28F10000120001 | 2012-12-20 | Castelli | CHIESA DI S.ROCCO ED EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA F.A.GRUE*SAN ROCCO E VIA F.A GRUE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PROPSICIENTI STRADE E VIE PUBBLICHE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 66.054 | 66.054 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CASTELVECCHIO CALVISIO | TRUE | F96D10000380001 | 2012-04-04 | Castelvecchio Calvisio | COPERTURA FORNO COMUNALE SCHEDA GTA N. 2 DEL 26/02/10 VIA BORGO ARCHI ROMANI FG.9 MAPP.106 | 41.084 | 41.084 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CASTELVECCHIO CALVISIO | TRUE | F96D10000390001 | 2012-04-04 | Castelvecchio Calvisio | TORRE DELL'OROLOGIO*VIA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 6.89 | 6.89 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CASTELVECCHIO CALVISIO | TRUE | F97H10001960001 | 2011-10-10 | Castelvecchio Calvisio | VIA INTERCLUSA*VIA INTERCLUSA*LAVORI DI ESECUZIONE DI INTERVENTI PROVVISIONALI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DI VIA INTERCLUSA, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ED ALLA CONSERVAZIONE DI UN EDIFICIO DEGNO DI TUTELA | 38.81 | 38.81 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CASTELVECCHIO CALVISIO | TRUE | F97H10002030001 | 2012-04-04 | Castelvecchio Calvisio | VIA BORGHI ARCHI ROMANI*VIA BORGHI ARCHI ROMANI*MESSA IN SICUREZZA DI STRUTTURE PRIVATE DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 FINALIZZATE ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA BORGHI ARCHI ROMANI - FG 9 PLLA 248 | 2.388 | 2.388 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CASTELVECCHIO CALVISIO | TRUE | F98B11000030005 | 2011-12-14 | Castelvecchio Calvisio | REALIZZAZIONE RAMPA, ALLACCIO LINEA TELECOM, POSA TERRA VEGETALE SPOSTAMENTO DI MATERIALE DA PUNTELLAMENTO*VIA ROMA*INTERVENTO COSTRUZIONE MPA POST SISMA ABRUZZO | 2.616 | 2.616 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CASTELVECCHIO CALVISIO | X | F91B14000060001 | 2014-01-28 | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 93.7 | 93.7 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 93.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 16:30
CASTELVECCHIO CALVISIO | X | F91B14000070001 | 2014-01-28 | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*PIAZZA MUNICIPIO, 1*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 455.319 | 455.319 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 455.319 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 16:33
CASTELVECCHIO CALVISIO | X | F91B14000080001 | 2014-01-28 | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 16:26
CASTELVECCHIO SUBEQUO | TRUE | H13G11000010001 | 2011-02-17 | Castelvecchio Subequo | MURO DI VIA COLLE GRANATO*VIA COLLE GRANATO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 112 | 112 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CASTELVECCHIO SUBEQUO | X | H17E13000370001 | 2014-01-30 | Castelvecchio Subequo | RIPARAZIONE FABBRICATO ADIBITO AD AMBULATORIO COMULALE | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-30 10:24
CASTELVECCHIO SUBEQUO | X | H17E11000270001 | 2014-01-30 | Castelvecchio Subequo | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO CASTELLATO CENTRO CULTURALE | 1695.662 | 1695.662 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-09-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1695.662 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-30 10:27
CASTELVECCHIO SUBEQUO | X | H13D11000810001 | 2014-01-30 | Castelvecchio Subequo | RIPARAZIONE CIMITERO COMUNALE | 240 | 240 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-03-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-30 10:26
CIVITELLA CASANOVA | X | B61B14000030001 | 2014-01-29 | Civitella Casanova | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE CAPOLUOGO*PIAZZA CONA*INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 332.064 | 332.064 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 332.064 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 16:00
CIVITELLA CASANOVA | TRUE | B61D11000050001 | 2011-06-21 | Civitella Casanova | EDIFICIO PRIVATO IN VIA DI MEZZO - P.ZZA A. MORO - VESTEA*VIA DI MEZZO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | 34.99 | 32.5 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CIVITELLA CASANOVA | X | B61E14000010001 | 2014-01-29 | Civitella Casanova | EDIFICI POPOLARI IN VIA ROMA E VIA RIMEMBRANZA*VIA ROMA E RIMEMBRANZA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI POPOLARI | 84 | 84 | 0 |  |  | Programmazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 15:56
CIVITELLA CASANOVA | TRUE | B62J11000050001 | 2011-03-11 | Civitella Casanova | EDIFICIO PRIVATO SITO IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*VIA PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA | 65 | 65 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
CIVITELLA CASANOVA | X | B67E14000020001 | 2014-01-29 | Civitella Casanova | RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE*CORSO UMBERTO I, 4*OPERE DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO | 714.895 | 714.895 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 714.895 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 16:03
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000440001 | 2011-06-22 | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI"*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009 - ADEGUAMENTO PALESTRA PER REALIZZAZIONE SALA CONSILIARE COMUNALE | 2727.95 | 2727.95 | 2112.25 |  |  | Attuazione | 2013-04-23 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 2727.95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13F10000290001 | 2012-05-16 | L'AQUILA | NUOVA PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMOIN PIAZZA D'ARMI*VIA PIAZZA D'ARMI*PREDISPOSIZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA PIAZZA DEL MERCATO IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO DONAZIONI | 500 | 0 | 196.49 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 40 | Non Selezionato |  | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 500 | Non Selezionato |  | O.P.C.M N. 3931 DEL 31.08.2013 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13C09000030001 | 2011-10-03 | L'AQUILA | LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO INPS*VIA DEI GIARDINI N. 2 L'AQUILA*LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | 10000 | 10000 | 121.33 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 10000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D19H10002280005 | 2013-10-02 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE DISTRETTO SANITARIO DI BASE IN LOCALITA' PAGANICA(AQ) NUOVA REALIZZAZIONE IMPORTO PROVENIENTE DA DONAZIONI | 1200 | 0 | 2.22 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | Non Selezionato |  | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 1200 | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12I09000100001 | 2011-03-29 | L'AQUILA | RECUPERO E RIUSO DEL COMPLESSO DEMANIALE EX CASA CIRCONDARIALE ED EX CONVENTO DI SAN DOMENICO IN L'AQUILA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO POSTSISMICO DEL COMPLESSO DI SAN DOMENICO*VIA BUCCIO DI RANALLO*SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA | 1900 | 1900 | 1261.413 |  |  | Attuazione | 2009-01-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. N. 3827/2009 ART. 4 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D19D12000200005 | 2013-01-21 | L'AQUILA | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DELL'AQUILA CON BIBLIOTECA ARCHIVIO E MAGAZZINO NEL NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO*VIA BAZZANO*LAVORI DI COSTRUZIONE - LE FATTURE VENGONO TRASMESSE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL PAGAMENTO | 2946.819 | 2946.819 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 2946.819 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D17B09000800001 | 2013-11-14 | L'AQUILA | CHIESA DI SAN DOMENICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 11370 | 11370 | 576.24 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 11370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-13 10:18
COLLEDARA | TRUE | C88B10000130005 | 2011-02-12 | Colledara | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA' CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA CASTIGLIONE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE ED ALTRO FABBRICATI | 41.062 | 41.062 | 41.062 |  |  | Intervento chiuso | 2011-01-28 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 41.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
COLLEDARA | TRUE | C88B10000120005 | 2011-01-22 | Colledara | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA LOCALITA' VARIE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI EDILIZI SITI IN FRAZIONE ORNANO PICCOLO -COLLECASTINO E CIMITERI COMUNALI | 100 | 73.45 | 73.45 |  |  | Intervento chiuso | 2011-06-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
COLLEDARA | TRUE | C88B10000110005 | 2011-01-04 | Colledara | FABBRICATI DANEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE DEL BORGO DI CASTIGLIONE DELLA VALLE | 155.748 | 126.79 | 126.79 |  |  | Intervento chiuso | 2010-07-09 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
COLLEDARA | TRUE | C88B10000010005 | 2010-03-02 | Colledara | RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE COLLEDARA CASTIGLIONE DELLA VALLE | 128.77 | 128.77 | 128.77 |  |  | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
COLLEDARA | TRUE | C88B10000000005 | 2005-03-02 | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VILLA SBARRA BASCIANELLA VILLA PERELLE E VILLA PETTO | 61.734 | 61.734 | 61.734 |  |  | Intervento chiuso | 2010-05-17 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
COLLEDARA | TRUE | C88B09000010001 | 2010-01-30 | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN CRETARA E CHIESA VILLA ILII | 56.225 | 56.225 | 56.225 |  |  | Intervento chiuso | 2010-05-14 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
COLLEDARA | TRUE | C88B09000000001 | 2010-01-30 | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN COLLEDARA - COLLECASTINO E CHIESA S.ANNA | 67.303 | 67.303 | 67.303 |  |  | Intervento chiuso | 2010-03-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
COLLEDARA | TRUE | C81E13000180001 | 2013-12-28 | Colledara | OPERE PROVVISIONALI D'URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.4.2009 IN CASTIGLIONE DELLA VALLE | 26.3532 | 26.3532 | 0 |  |  | Attuazione |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 26.3532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-30 17:38
COLLEDARA | TRUE | C81E13000060001 | 2013-07-09 | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO IN COLLECASTINO | 25.671 | 25.671 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-11-27 17:06
COLLEDARA | X | C81B14000040001 | 2014-01-30 | Colledara | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-01-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-30 17:09
COLLEDARA | X | C81H13000510001 | 2013-10-25 | Colledara | RECUPERO SCUOLA MATERNA | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-09-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-30 17:22
COLLEDARA | X | C82I14000000001 | 2014-01-29 | Colledara | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 96.389 | 96.389 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-07-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 96.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 12:36
COLLEDARA | X | C88C12000000001 | 2012-01-07 | Colledara | CASA COMUNALE*VIA SAN PAOLO*FONDI PER LA RICOSTRUZIONE SISMA - INTERVENTO PRESSO CASA COMUNALE | 159.683 | 159.683 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-09-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 159.683 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 | 2014-02-28
CASTELLI | X | H22G12000100001 | 2014-01-16 | Castelli | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTELLI (ART.14, COMMA 5BIS LEGGE 77/2009)*CASTELLI*PREDISPOSIZIONE PIANO URBANISTICO | 131.758 | 131.758 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 50 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 131.758 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-21 12:20
FAGNANO ALTO | TRUE | D31D09000040001 | 2011-07-26 | Fagnano Alto | FRAZIONE VALLECUPA PARZIALE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 *VIA CAPO LA TERRA*FOGLIO 8 N. 603 DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO SISMA 06.04.2009 | 23.359 | 23.359 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D32E10000060001 | 2011-04-21 | Fagnano Alto | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE CORBELLINO FOGLIO 14 PART.827 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA VIA DELLO SPACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 SITO NELLA FRAZIONE | 14.542 | 14.542 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D32E11000120001 | 2011-09-21 | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PARTICELLA 827 *CORBELLINO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 154.665 | 154.665 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D32E11000150001 | 2011-12-22 | Fagnano Alto | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.88 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 91.823 | 91.823 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D32E11000170001 | 2012-01-16 | Fagnano Alto | PALAZZO ROSATI ,EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.27*PIAZZA L. ROSATI N.6*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 98.535 | 98.535 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D36I10000130001 | 2011-02-24 | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA SANTA LUCIA - FRAZIONE PEDICCIANO*VIA SANTA LUCIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.09 - FRAZIONE PEDICCIANO | 37.118 | 37.118 |  |  |  | Non Selezionato | 2011-05-11 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D36I10000140001 | 2011-02-24 | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE PEDICCIANO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 20 PARTICELLA N.475 | 154 | 154 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D36I10000150001 | 2011-02-24 | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA PANTANELLI FRAZIONE PEDICCIANO, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *VIA VIA PANTANELLI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 71.739 | 71.739 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D36I10000170001 | 2011-03-01 | Fagnano Alto | MESSA IN SICUREZZA DI N.3 IMMOBILI SITI IN LOCALITA' OPI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VIA CASE NUOVE E PIAZZA LOZZI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 | 24.78 | 24.78 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D36I10000180001 | 2011-03-01 | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI RIPA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA PIEDI RIPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 67.36 | 67.36 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D36I10000190001 | 2011-03-01 | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO UBICATO A CORBELLINO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA FRAZ. CORBELLINO FOGLIO 14 P.LLE 855-856*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 18.642 | 18.642 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D36I10000200001 | 2011-03-01 | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI CAMPANA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA AIA DELLE COSTE*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 138.588 | 138.588 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D36I10000210001 | 2011-03-01 | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009*FRAZIONE DI CORBELLINO FOGLIO 14A N. 766*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 | 11.653 | 11.653 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D36I10000220001 | 2011-03-01 | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI RIPA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09*FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PARTICELLA 171*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 | 22.041 | 22.041 |  |  |  | Non Selezionato | 2010-09-23 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D36I10000240001 | 2011-04-04 | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 FOGLIO N.14 PART.N. 774*VIA VIA DEL PORTONE*MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 22.6 | 22.6 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D36I10000250001 | 2011-04-21 | Fagnano Alto | FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA VIA DEL CONVENTO*FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PART.833 | 13.836 | 13.836 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D36I10000260001 | 2011-04-26 | Fagnano Alto | IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 4 PARTICELLA 98, UBICATO NELLA FRAZIONE DI RIPA *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 E SITUATO NELLA FRAZIONE DI RIPA | 63.145 | 63.145 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D36I10000290001 | 2011-09-21 | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO LELY DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *FRAZIONE VALLECUPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 626 | 241.106 | 241.106 |  |  |  | Intervento chiuso | 2011-04-06 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | TRUE | D36I11000060001 | 2011-06-16 | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE VALLECUPA , INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX SEDE MUNICIPALE.*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 611 | 98.121 | 98.121 |  |  |  | Intervento chiuso | 2011-11-09 |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | X | B37H14000080001 | 2014-01-22 | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*VIA FRAZIONE COLLECORBELLINO* RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-23 08:38
FAGNANO ALTO | X | D32C13000150001 | 2013-12-23 | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*VIA COLLE CORBELLINO*INTERVENTO DI RECUPERO CONSERVATIVO E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO SAN SEBASTIANO A SOSTEGNO DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PRIMO LOTTO FUINZIONALE: RIPARAZIONE DEI DANNI DA SISMA E RIPRISTINO DELL'A | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-08-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-23 08:53
FAGNANO ALTO | X | D36H11000420001 | 2013-03-25 | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ CORBELLINO*LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STAUS QUO-AMTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST-SISMA NEL COMUNE DI FAGNANO ALTO | 78.8 | 78.8 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 78.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | X | D36J10000760001 | 2011-07-22 | Fagnano Alto | RIPARAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.09 SITA NELLA FRAZIONE DI VALLECUPA .*VIA SOSCHIO SNC*RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.09 | 121.916 | 121.916 | 121.458 |  |  | Intervento chiuso | 2012-10-26 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 121.916 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FAGNANO ALTO | X | D37H12000090001 | 2012-02-21 | Fagnano Alto | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALLA CONDOTTA FOGNARIA DELLA FRAZIONE RIPA *VIA PIEDI RIPA*RIPARAZIONE TRATTO FOGNARIO | 11.665 | 11.665 | 10.406 |  |  | Intervento chiuso | 2011-10-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 11.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FANO ADRIANO | TRUE | H59H09000150001 | 2009-11-13 | Fano Adriano | S.P. N. 44 PER PRATO SELVA ED ABITATO DEL CAPOLUOGO*SP 44 PER PRATO SELVA*MESSA IN SICURAZZA PER CADUTA MASSI A SEGUITO DEL SISMA | 45.5 | 45.5 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FANO ADRIANO | X | H52I13000080001 | 2014-01-29 | Fano Adriano | REDAZIONE PIANI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*UFFICIO SISMA | 220.631 | 220.631 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-07-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 220.631 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 12:12
FANO ADRIANO | X | H57B13000060001 | 2014-01-29 | Fano Adriano | CIMITERO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE CERQUETO*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*RIPRAZIONE OPERE DI EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 141.966 | 141.966 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 141.966 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 11:46
FANO ADRIANO | X | H58I13000060001 | 2013-08-05 | Fano Adriano | MURO MONUMENTALE PIAZZA PRATO*PIAZZA PRATO*RESTAURO MURO MONUMENTALE ED OPERE ACCESSORIE IN CENTRO STORICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-29 11:50
FONTECCHIO | X | G41B11000480001 | 2014-01-28 | Fontecchio | RIPRISTINO POST SISMA AREE CIMITERIALI. CIMITERI COMUNALI DI SANA PETRONILLA E SAN FRANCESCO*VIA SAN PIO E S.P. 261*LAVORI VARI POST SISMA PER CIMITERI COMUNALI DI SANTA PETRONILLA E SAN FRNACESCO | 186.64 | 186.64 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 186.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 17:33
FONTECCHIO | X | G41B13000960001 | 2014-01-28 | Fontecchio | RIPARAZIONE DANNI E RIQUALIFICAZIONE POST SISMA DELLO SPAZIO PUBBLICO ANNESSO ALLA SEDE COMUNALE*VIA VIA C.DA MURATA*DEMOLIZIONE MURATURE PERICOLANTI DANNEGGIATE DAL SISMA, REALIZZAZIONE DI NUOVE MURATURE CON SISTEMAZIONE DEL TERRENO E ARREDO URBANO | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 17:29
FONTECCHIO | X | G44H09000010001 | 2013-10-08 | Fontecchio | REALIZZAZIONE PIASTRE E URBANIZZAZIONI M.A.P. LOC. FULIANA*VIA LOC. FULIANA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA. URBANIZZAZIONI ED ARREDO URBANO. | 402.308 | 402.308 | 400.0578 |  |  | Intervento chiuso | 2010-10-05 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 402.308 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FONTECCHIO | X | G44H09000020001 | 2013-10-08 | Fontecchio | MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA*LOC. DELL'AIA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI, URBANIZZAZIONI E ARREDO URBANO | 204.294 | 204.294 | 202.6422 |  |  | Intervento chiuso | 2011-06-14 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 204.294 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FONTECCHIO | X | G46E11000730002 | 2012-02-24 | Fontecchio | LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI PALAZZO MUZI FINANZIATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELLA RICOSTRUZIONE N.64/2011*PIAZZA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA CON LAVORI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG | 2170.636 | 2170.636 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 2170.636 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 17:38
FONTECCHIO | X | G46H10000190001 | 2012-10-19 | Fontecchio | CAMPO SPORTIVO IN LOC. FULIANA*LOC. FULIANA*LAVORI DI RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST SISMA ¿ ¿RIPRISTINO AREA CAMPO SPORTIVO COMUNALE¿ | 75.935 | 75.935 | 75.9033 |  |  | Intervento chiuso | 2013-10-08 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 75.935 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | opcm 3917 | 2014-02-28
FONTECCHIO | TRUE | G48F09000120005 | 2011-01-20 | Fontecchio | EMERGENZA SISMA PUNTELLAMENTO CHIESA DI SAN FRANCESCO E SANTA MARIA DELLA PACE IN FONTECCHIO*VIA LOC. SAN FRANCESCO- P.ZZA DEL POPLO*EMERGENZA SISMA. OPERE DI PUNTELLAMENTO, MESSA IN OPERA DI CATENE, SARCITURA DI LESIONI, CONSOLIDAMENTI NELLE CHIESE DI | 269.748 | 269.748 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FONTECCHIO | TRUE | G46J10000350001 | 2011-03-31 | Fontecchio | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEI FABBRICATI IN FONTECCHIO CENSITI AL FG 5 N.RI 715-649 (SBOCCO CAPOCROCE)*VIA CAPOCROCE*CERCHIATURA DI FABBRICATO (FG 5 N. 715) CON PIASTRE E FASCE SINTETICHE. MESSA IN SICUREZZA DELLO SPORTO DI GRONDA E DEL BA | 30.09 | 30.09 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FONTECCHIO | TRUE | G46I11000470001 | 2012-04-06 | Fontecchio | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA MURO IN SAN PIO *VIA BOMINACO*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI MURO DI CONTENIMENTO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 67 | 67 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FONTECCHIO | TRUE | G46I11000460001 | 2012-03-30 | Fontecchio | PUNTELLAMENTO POST SISMA FABBRICATO IN VIA BALZORELLE FG 5 N. 707*VIA BALZORELLE*PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | 85.55 | 85.55 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FOSSA | TRUE | H57H11000780001 | 2011-10-12 | Fossa | INCROCIO STRADA PROVINCIALE PER MONTICCHIO CON STRADE COMUNALI VIA AIE DELLA MADONNA, VIA LE CHIUSE*VIA MONTICCHIO AIE MADONNA VIA CHIUSE*MESSA IN SICUREZZA DELL¿INCROCIO STRADALE VIA MONTICCHIO CON VIA AIE DELLA MADONNA, VIA E CHIUSE CON REALIZZAZIONE | 13.64 | 13.64 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FOSSA | TRUE | H56I11000120001 | 2011-07-20 | Fossa | PUNTELLAMENTO PALAZZO BONANNI IN FOSSA PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009*VIALE BELVEDERE*PUNTELLAMENBTO ESTERNO ED INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO "PALAZZO BONANNI" | 24.215 | 24.215 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FOSSA | X | H56I10000040001 | 2010-07-23 | Fossa | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE N. 6 (QUATTRO ALLOGGI) | 363.34 | 363.34 | 291.031 |  |  | Collaudo | 2013-10-31 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 363.34 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
FOSSA | X | H52J10000050001 | 2010-05-19 | Fossa | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE (UN ALLOGGIO) | 95 | 95 | 93.371 |  |  | Intervento chiuso | 2011-04-20 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
GAGLIANO ATERNO | X | I61B13000250005 | 2013-11-20 | Gagliano Aterno | RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA SOTTO LE FINESTRE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 (MUSEO DEL GRANO) | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-11-26 14:45
GAGLIANO ATERNO | X | I63C11000030001 | 2012-05-02 | Gagliano Aterno | SEDE DEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO *PIAZZA MUNICIPIO SNC*SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009-DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE -PRESIDENTE DELLEA REGIONE ABRUZZO N. 64 DEL 16/06/2011 | 2554.6 | 2554.6 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 2554.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28
GAGLIANO ATERNO | X | I66J11000200001 | 2011-09-01 | Gagliano Aterno | RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIANZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. AREA SPORTIVA POLIVALENTE *VIA VIA AIA GRANDE*RIPRISTINO DELL'AREA SPORTIVA EX CAMPO DI ACCOGLIENZA SITO NEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO OCCUPATA A SEGUITO DEL SISMA | 58.299 | 58.299 | 56.104 |  |  | Intervento chiuso | 2011-08-07 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 58.299 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3923 | 2014-02-28
GAGLIANO ATERNO | TRUE | I61B10000470005 | 2013-11-20 | Gagliano Aterno | LAVORI DI SOMMA URGENZA EX MONASTERO DI SANTA CHIARA IN GAGLIANO ATERNO | 27.703 | 27.703 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 27.703 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-11-26 14:38
GAGLIANO ATERNO | TRUE | I61E09000010005 | 2009-11-10 | Gagliano Aterno | FABBRICATI PUBBLICI E PRIVATI*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA CON SGOMBERO E SMALTIMENTO DI MACERIE | 144 | 144 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 144 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
GAGLIANO ATERNO | TRUE | I61E13000050005 | 2013-10-14 | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA DELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA | 127.229 | 127.229 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 127.229 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
GAGLIANO ATERNO | TRUE | I61E13000060005 | 2013-10-14 | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - PIAZZA GRANDE | 73.047 | 73.047 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 73.047 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
GAGLIANO ATERNO | TRUE | I61E13000070000 | 2013-10-14 | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - VIA FARA | 54.27 | 54.27 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 54.27 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
GAGLIANO ATERNO | TRUE | I61E13000080000 | 2013-10-14 | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - VIA FARA | 47.145 | 47.145 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 47.145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
GAGLIANO ATERNO | TRUE | I61E13000090000 | 2013-10-14 | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - TRAVERSA VIA FARA | 89.507 | 89.507 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 89.507 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
GAGLIANO ATERNO | TRUE | I61I11000060001 | 2011-04-26 | Gagliano Aterno | VIA OREFICE-BORGO SAN BIAGIO*VIA OREFICE - BORGO SAN BIAGIO SP N.11 INGRESSO GAGLIANO ATERNO*INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 PROSPICIENTI SU STRADA PUBBLICA | 36.029 | 36.029 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 36.029 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
OFENA | X | C36E14000010000 | 2014-03-07 | Ofena | PISCINA COMUNALE/COMPRENSORIALE*VIA CATALDI MADONNA*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE/COMPRENSORIALE - PROGETTO PRELIMINARE 1° STRALCIO 1° LOTTO | 800 | 800 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-21 13:32
OFENA | X | C36I11000060001 | 2011-04-26 | Ofena | EDIFICIO PUBBLICO AD USO ABITATIVO*VIA SAVOIA 3/A**LARGO SAN FRANCESCO 10*OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI DI EDIFICI DA DESTINARE A FAMIGLIE SFOLLATE IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009 | 114.692 | 114.692 | 114.692 |  |  | Intervento chiuso | 2011-04-26 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 114.692 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
PIETRACAMELA | X | D62J12000060001 | 2013-07-01 | Pietracamela | LAVORI DI "FRANA DEL 18/03/2011. INTERVENTI DI URGENZA PER LA MESSA INSICUREZZA DEL PROMONTORIO DI CAPO LE VENE - LOTTO I" | 510 | 510 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-04-30 | 95 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 510 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-12-05 09:08
PIETRACAMELA | X | D69C09000010001 | 2009-08-29 | Pietracamela | MODULI ABITATIVI PROVVISORI*S.P. N. 43*REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN LEGNO E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL RICOVERO PROVVISORIO DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 234.6 | 234.6 | 233.289 |  |  | Intervento chiuso | 2010-11-21 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 234.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
PIETRACAMELA | TRUE | D64J14000010001 | 2014-03-04 | Pietracamela | MESSA IN SICUREZZA L.GO GIARDETTI*VIA LARGO GIARDETTI*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO L.GO GIARDETTI | 31.403 | 31.403 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 31.403 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-21 13:36
PIETRACAMELA | TRUE | D69H09000080001 | 2009-07-25 | Pietracamela | FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA*TERRITORIO COMUNALE*DEMOLIZIONE FABBRICATI E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI DI SOSTEGNO ESISTENTI | 0.12 | 0.12 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
PIETRACAMELA | X | D62B11000420001 | 2012-10-24 | Pietracamela | SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA DALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009*VIA XXV LUGLIO, 19*RISANAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA ALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 | 800 | 800 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-21 13:41
GORIANO SICOLI | TRUE | B82E10000080001 | 2011-02-25 | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA PORTA BARRACCA*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 6.869 | 6.869 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
GORIANO SICOLI | TRUE | B82E10000090001 | 2011-02-25 | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DELLA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 6.611 | 6.611 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
GORIANO SICOLI | TRUE | B85H11000280001 | 2011-06-29 | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DEL MUNICIPIO, 10*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 15.912 | 15.912 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
GORIANO SICOLI | TRUE | B87J10000090001 | 2011-02-25 | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA LONGARE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.723 | 21.723 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
GORIANO SICOLI | TRUE | B88B10000100001 | 2011-03-02 | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA SOTTO LA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 27.649 | 27.649 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
GORIANO SICOLI | TRUE | B88B11000100001 | 2011-08-10 | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 30.221 | 30.221 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
GORIANO SICOLI | TRUE | B88B11000110001 | 2011-08-10 | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA G. PAOLUCCI*MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 25.925 | 25.925 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
GORIANO SICOLI | X | B86B10000000001 | 2010-09-15 | Goriano Sicoli | RISTRUTTURAZIONE FONTANA MONUMENTALE*PIAZZA DELLA FONTANA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 6 APRILE 2009 | 124.512 | 124.512 | 124.51 |  |  | Intervento chiuso | 2010-10-07 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 124.512 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
GORIANO SICOLI | X | B87B14000000001 | 2014-01-24 | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE FABBRICATO COMUNALE IN VIA ROMA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 - GORIANO SICOLI | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 | 2014-02-28 |  | 2014-01-24 13:06
GORIANO SICOLI | X | B87E14000050001 | 2014-01-24 | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA 06.04.09 IN VIA STRADA PROVINCIALE SUBEQUANA - GORIANO SICOLI | 300.123 | 300.123 |  |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 300.123 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 | 2014-02-28 |  | 2014-01-24 13:03
GORIANO SICOLI | X | B88F14000000001 | 2014-01-24 | Goriano Sicoli | RESTAURO DELL'EX MONASTERO DELLE CLARISSE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 IN VIA DEL MUNICIPIO - GORIANO SICOLI | 2000 | 2000 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 | 2014-02-28 |  | 2014-01-24 12:59
GORIANO SICOLI | X | B89C09000200001 | 2010-12-06 | Goriano Sicoli | REALIZZAZIONE DEL XIII MAP. MODULO ABITATIVO PROVVISORIO.*VIA LARGO STAZIONE*REALIZZAZIONE DI MODULO ABITATIVO PROVVISORIO AL FINE DI ALLOGGIARE LA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |  |  | Intervento chiuso | 2010-05-10 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 14.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
LUCOLI | TRUE | E41D11000270001 | 2011-11-29 | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA 6.04.2009 | 6.248 | 6.248 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
LUCOLI | TRUE | E41D11000280001 | 2011-12-06 | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO PERICOLANTE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.478 | 21.478 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
LUCOLI | TRUE | E41D13000000001 | 2013-02-19 | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CROLLATO PARZIALMENTE A SEGUITO DEL SISMA | 2.2 | 2.2 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
LUCOLI | TRUE | E46I10000260001 | 2011-02-23 | Lucoli | UFFICIO SISMA*VIA GUALTIERI*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | 92.003 | 92.003 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
LUCOLI | TRUE | E48B12000030001 | 2012-08-09 | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA VICO BIANCHI N. 4*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO RESO PERICOLANTEA SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 | 3.52 | 3.52 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
LUCOLI | X | E44G13000000001 | 2013-03-27 | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*RIPRISTINO PALAZZO MUNICIPALE A SEGUITO DEL SISMA 6/4/2009 | 69.325 | 69.325 | 68.13 |  |  | Intervento chiuso | 2013-10-25 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 69.325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | decreto 6209 | 2014-02-28
LUCOLI | X | E47H13009430001 | 2013-11-20 | Lucoli | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO NELLA FRAZIONE PESCHIOLO CON ANNESSA SISTEMAZIONE STRADALE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 100 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 | 2014-02-28 |  | 2014-01-14 17:55
LUCOLI | X | E48C11000310002 | 2012-07-04 | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SOVRASTANTE IL COMPLESSO RESIDENZIALE IN LOCALITÀ PRATO LONARO A SEGUITO DEL SISMA 6APRILE 2009 | 1508.346 | 1508.346 | 1084.77 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 80 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1508.346 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | decreto 3958 | 2014-02-28
MONTORIO AL VOMANO | X | G99C10000270001 | 2012-06-22 | Montorio al Vomano | Lavori di realizzazione pavimentazione in asfalto aree urbanizzate via E. Ferrari e fraz. Faiano per posa in opera Moduli Abitativi Provvisori. | 31.45 | 31.45 | 31.45 |  |  | Collaudo | 2010-04-17 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 31.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 12:35
MONTORIO AL VOMANO | X | G99C09000030001 | 2009-09-14 | Montorio al Vomano | Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione per posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 1° lotto. | 749.7 | 749.7 | 749.7 |  |  | Collaudo | 2010-05-08 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 749.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 11:27
MONTORIO AL VOMANO | X | G99C09000040001 | 2009-09-14 | Montorio al Vomano | Lavori realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 2° lotto. | 190.79 | 190.79 | 190.79 |  |  | Collaudo | 2010-07-02 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 190.79 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 12:06
MONTORIO AL VOMANO | X | G91H13001250001 | 2013-12-03 | Montorio al Vomano | Lavori di riparazione danni causati al cimitero capoluogo dagli eventi sismici dell'aprile 2009. | 100 | 100 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-07-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-12-03 09:40
MONTORIO AL VOMANO | X | G93F09000050001 | 2009-12-14 | Montorio al Vomano | Lavori di recupero con cambio destinazione d'uso ex scuola Villa Vallucci per disagio abitativo post terremoto. | 225 | 225 | 225 |  |  | Collaudo | 2010-11-15 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 13:08
MONTORIO AL VOMANO | X | G93F09000060001 | 2009-12-22 | Montorio al Vomano | Lavori di recupero con cambio di destinazione d'uso ex scuola elementare di Villa Maggiore per disagio abitativo post terremoto. | 150 | 150 | 150 |  |  | Collaudo | 2010-11-15 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 13:20
MONTORIO AL VOMANO | X | G93G10000200001 | 2011-11-08 | Montorio al Vomano | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TETTO E VANO SCALA PALAZZO PATRIZI | 498.316 | 498.316 | 498.316 |  |  | Collaudo | 2013-09-30 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 498.316 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto Commissariale prot. n##176; 358-U/UCR del 16/04/2012 | 2014-02-28
MONTORIO AL VOMANO | X | G95H09000020001 | 2012-06-22 | Montorio al Vomano | Lavori di completamento realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09 1° lotto. | 113 | 113 | 113 |  |  | Collaudo | 2010-04-21 | 100 | DL 39/2009, art. 7, comma 1 | 113 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-12-02 12:29
MONTORIO AL VOMANO | X | G97E13001720001 | 2014-01-15 | Montorio al Vomano | CIMITERO CAPOLUOGO VIA DON FIORAVANTE LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI AL CIMITERO CAPOLUOGO DAGLI EVENTI SISMICI DELL'APRILE 2009, 2°STRALCIO | 400 | 400 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-17 11:53
MONTORIO AL VOMANO | X | G95I13000020001 | 2013-11-29 | Montorio al Vomano | Redazione Piani di Ricostruzione | 135.15 | 135.15 |  |  |  | Progettazione | 2014-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 135.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione | 2014-02-28 |  | 2013-12-03 10:43
MONTORIO AL VOMANO | X | G95I13000030001 | 2013-11-29 | Montorio al Vomano | Redazione Piani di Ricostruzione | 174.53 | 174.53 |  |  |  | Progettazione | 2014-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 174.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione | 2014-02-28 |  | 2013-12-03 10:39
NAVELLI | TRUE | H11D10000020001 | 2010-11-16 | Navelli | COMPLESSO EDILIZIO A CARATTERE ABITATIVO*VIA CASTELLO*LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ESECUZIONE PUNTELLAMENTI E PARZIALI DEMOLIZIONI A SEGUITO DEI DANNI DOVUTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 194.177 | 194.177 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 194.177 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
NAVELLI | X | H12F12000170001 | 2012-05-31 | Navelli | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza nel Boschetto Santucci a Navelli | 23.493 | 23.493 | 22.131 |  |  | Intervento chiuso | 2012-11-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 23.493 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3968/2011 | 2014-02-28 |  | 2013-11-28 12:49
NAVELLI | X | H17B13000280001 | 2013-11-12 | Navelli | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza presso l’Aia del Colle a Civitaretenga | 8.086 | 8.086 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-02-28 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 8.086 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3968/2011 | 2014-02-28 |  | 2013-11-28 13:23
NAVELLI | X | H17E13000060004 | 2013-06-27 | Navelli | Ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza nell’impianto sportivo di Navelli | 97.5 | 97.5 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-05-15 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 97.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3923/2011 | 2014-02-28 |  | 2013-11-28 12:34
NAVELLI | X | H19I13000000001 | 2013-02-27 | Navelli | Demolizione e ricostruzione della sede municipale di Navelli a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009 | 1375.877 | 1375.877 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-11-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1375.877 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 64/2011 | 2014-02-28 |  | 2013-11-28 11:47
PENNA SANT'ANDREA | X | C59J13000090000 | 2013-07-22 | Penna Sant'Andrea | COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADA S.S. 81 KM. 55+500*VIA REGINA MARGHERITA*RIFACIMENTO PAVIMERNTAZIONE MARCIAPIEDI IN LASTRE DI PORFIDO POSTE AD OPERA INCERTA. | 89.837 | 89.837 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 60 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 89.837 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-12-03 16:31
L'Aquila | FALSE | C11E13000050004 | 2013-07-16 | L'AQUILA | ERP PILE, VIA DEGLI ORSINI-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 631.173 | 631.173 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-10-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 631.173 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 10:51
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D11B09000180001 | 2010-02-01 | L'AQUILA | BRETELLA DI COLLEGAMENTO*VIA CAGNANO- SS-80*REALIZZAZIONE TRA VIA DELLE FIAMME GIALLE (SCUOLA ISPETTORI GDF)- VIA CAGNANO E LA SS.80 | 4203.795 | 4203.795 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D11E09000030001 | 2010-10-22 | L'AQUILA | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA *VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE PARZIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI FINITURE; DEMOLIZIONI STRUTTURE DI COPERTURA; DEMOLIZIONI ULTIMO E PENULTIMO LIVELLO; PROTEZIONE DELLE SUPERFICI ESPOSTE AD | 2136.5 | 2136.5 | 1920.343 |  |  | Attuazione | 2010-12-02 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 2136.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | C.I.P.E. 82/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-01-20 12:30
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D11E09000040001 | 2011-04-27 | L'AQUILA | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DEMANIALE "MERCATO ORTOFRUTTICOLO" SITO IN L'AQUILA, VIA PILE, PER LA REALIIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA COMUNITA' ED AGLI UFFICI DELLA FUTURA SEDE DELLA CORTE DI APPELLO DI | 871.311 | 871.311 | 862.594 |  |  | Attuazione | 2012-11-05 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 871.311 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | C.I.P.E. 82/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12B09000320006 | 2012-03-07 | L'AQUILA | ARCHIVI REGIONE ABRUZZO E ALLOGGI PROVVEDITORATO ALLE OO. PP.*STAZIONE*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2000 | 2000 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | C.I.P.E. n. 44/2012 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12F09000220001 | 2013-05-22 | L'AQUILA | CASA CIRCONDARIALE DELL'AQUILA CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE RIPARAZIONE TRAMEZZATURE INTONACI SERVIZI PUBBLICI*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE | 532 | 532 | 501.9 |  |  | Collaudo | 2009-06-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12G10000340007 | 2013-01-24 | L'AQUILA | CASA CIRCONDARIALE DI L'AQUILA.*VIA AMITERNINA, 3*LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. | 85 | 85 | 83.398 |  |  | Collaudo | 2009-07-16 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 85 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13G09000110001 | 2010-12-16 | L'AQUILA | PALAZZINA UFFICI DELL'EX ARCHIVIO DI STATO DA DESTINAREA SEDE DEGLI UFFICI DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA*VIA PILE*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA | 1145.165 | 1145.165 | 1133.07 |  |  | Intervento chiuso | 2010-01-29 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 1145.165 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D15I09000160001 | 2011-03-09 | L'AQUILA | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*ADATTAMENTO DELL'ESISTENTE STRUTTURA, EX ARCHIVIO DI STATO, A FUTURA SEDE DI UFFICI ED ARCHIVIO DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA | 6950 | 6950 | 6829 |  |  | Collaudo | 2011-08-26 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 6950 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D16E09000710001 | 2012-02-15 | L'AQUILA | LAVORI SISTEMAZIONE EDIFICI PROPRIETA COMUNE L'AQUILA CON AGIBILITA' SISMICA DI CATEGORIA B - EDIFICIO SCOLASTICO PAGANICA DIREZIONE -*PAGANICA*SISTEMAZIONI EDIFICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1778.862 | 1778.862 | 1702.502 |  |  | Attuazione | 2009-10-30 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 1778.862 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D16E09000720006 | 2012-02-15 | L'AQUILA | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE"*VIA ACQUASANTA, 16*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO. | 913.381 | 913.381 | 888.828 |  |  | Collaudo | 2009-10-01 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 913.381 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D16J09000240001 | 2011-03-30 | L'AQUILA | PALAZZO DI GIUSTIZIA*VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE COMPLETA DEL MANUFATTO ALA UFFICI | 2430 | 2430 | 30.576 |  |  | Attuazione | 2013-10-15 | 90 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 2430 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D16G09000190001 | 2013-10-01 | L'AQUILA | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 -RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: DIREZIONE - CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE INTONACI ESTERNI E RIFACIMENTO COPERTURA | 420 | 420 | 384.831 |  |  | Attuazione | 2009-06-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D53H12000310006 | 2013-01-17 | Castel del Monte | CASERMA DEI CARABINIERI.*VIA RIONE CAMPO DELLA FIERA*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DOVUTI ALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009. | 103 | 103 | 72.388 |  |  | Attuazione | 2013-08-10 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 103 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D56J13000030001 | 2013-02-22 | Castel del Monte | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POST SISMA 06/04/2009 CASERMA FORESTALE CASTEL DEL MONTE AQ*VIA CASTEL DEL MONTE*STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COPERTURA E I SOLAMENTO A CAPPOTTO L'IMPORTO DI € 300.000,00 E' COMPRENSIVO DI € 5 | 293 | 293 | 206.914 |  |  | Attuazione | 2013-10-21 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 243 | Non Selezionato | 50 | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-01-24 11:22
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D78C10000310001 | 2011-07-05 | Chieti | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CHIETI*VIA CENTRO CITTÀ*LAVORI DI RIATTAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL TRIBUNALE DI CHETI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 | 6700 | 6700 | 48.51 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 6700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3916/2010 Riassorbito nella Delibera CIPE 43/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-11-27 12:37
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D16J09000300001 | 2013-06-12 | L'AQUILA | CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO IN VIA MAIELLA L'AQUILA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | 5850 | 5850 | 100.02 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 4850 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 1000 | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2014-01-21 11:24
SULMONA | FALSE | D53B10000430004 | 2011-01-25 | Sulmona | SCUOLA ELEMENTARE LUCIANA MASCIANGIOLI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 3814.33 | 2864.33 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 2864.33 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 950 | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-12-05 15:32
NAVELLI | X | H16B14000010001 | 2014-03-13 | Navelli | SCUOLA PRIMARIA DI NAVELLI - PIAZZA SAN PELINO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO | 1207.37 | 1207.37 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 1207.37 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | 2014-02-28 |  | 2014-03-25 10:10
CASTELVECCHIO SUBEQUO | X | H19E14000240001 | 2014-03-24 | Castelvecchio Subequo | SCUOLA MATERNA - VIA ROMA - RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 E MIGLIORAMENTO SISMICO | 194.634 | 194.634 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 194.634 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | 2014-02-28 |  | 2014-03-25 10:16
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D12E09000040001 | 2011-01-25 | L'AQUILA | CHIESA DI SAN DOMENICO*PIAZZA SAN DOMENICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PROVVISORIA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 1600 | 1600 | 911.65 |  |  | Attuazione | 2010-07-06 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | X | G87H13001280001 | 2013-10-31 | Tossicia | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI DANNI DA SISMA EDIFICIO N 6 ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE | 100 | 100 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 10 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-12-05 15:21
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | X | G84H10000100001 | 2012-07-06 | Colledara | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 124*FRAZ. VILLA PETTO*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI - ED. 124 | 50 | 50 | 11.462 |  |  | Collaudo | 2013-02-05 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | G43G10000340001 | 2012-07-05 | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 474*VIA SPATARO*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI - ED 474 | 90 | 90 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | G73G10000140001 | 2012-07-04 | Isola del Gran Sasso d'Italia | O.P.C.M. N.38.3 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 533*LOC. CAMPO GIOVE*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED.533 | 150 | 150 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | G93G10000220001 | 2012-05-29 | Valle Castellana | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 482*LOC. MACCHIA DA SOLE*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 482 | 90 | 90 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | G43G10000330001 | 2012-01-20 | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 542*VIA DE CUPIIS N.30*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 542 | 70 | 70 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | G43G10000320001 | 2012-01-18 | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 557*VIA DE CUPIIS N.24*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 557 | 80 | 80 | 47.604 |  |  | Collaudo | 2012-09-26 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | G48C1000170001 | 2012-01-17 | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 558* VIA DE CUPIIS *FABBRICATO A N. 9 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER E - ED 558 | 60 | 60 | 42.249 |  |  | Intervento chiuso | 2012-04-30 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | G43G10000280001 | 2011-11-25 | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 30*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 452 | 90 | 90 | 40.666 |  |  | Intervento chiuso | 2012-10-01 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | G43G10000290001 | 2011-11-25 | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 28*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 453 | 90 | 90 | 61.273 |  |  | Collaudo | 2012-07-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | G43G10000300001 | 2011-11-25 | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 32*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 454 | 90 | 90 | 47.579 |  |  | Intervento chiuso | 2013-03-21 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | G43G10000310001 | 2011-11-25 | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 26*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 455 | 90 | 90 | 60.792 |  |  | Collaudo | 2013-02-27 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | G33G10000110001 | 2011-11-08 | Atri | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DAANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *LOC. CASOLI*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI ED. 574 | 110 | 110 | 67.942 |  |  | Intervento chiuso | 2012-05-25 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | G33G10000120001 | 2011-11-08 | Atri | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 04/06/2009*LOC. FONTANELLE*FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 575 | 100 | 100 | 62.353 |  |  | Intervento chiuso | 2012-06-01 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | G43G10000250001 | 2011-11-02 | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 505*VIA GIOVANNI XXIII NN. 87-89*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 11 DI PROPRIETÀ ATER E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 505 | 90 | 90 | 45.607 |  |  | Collaudo | 2012-06-16 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | G43G10000260001 | 2011-11-02 | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 506*VIA GIOVANNI XXIII NN. 83-85*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 10 DI PROPRIETÀ ATER E 2 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 506 | 90 | 90 | 52.376 |  |  | Collaudo | 2012-06-07 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | G43G10000270001 | 2011-11-02 | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 503*VIA GIOVANNI XXIII NN. 79-81*FABBRICATO A 18 ALLOGGI DI CUI 14 DI PROPRIETÀ ATER E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 503 | 135 | 135 | 58.402 |  |  | Collaudo | 2013-05-25 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 135 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | X | G53G10000280001 | 2011-09-12 | Fano Adriano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DELLE MORENE*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER ED. 518 | 30 | 30 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | X | G93G10000160001 | 2011-07-25 | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009-INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04//2009*VIA Q.CELLI*FABBRICATO A 24 ALLOGGI ED. 562-563 | 281.6 | 281.6 | 209.832 |  |  | Intervento chiuso | 2012-05-21 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 281.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | X | G93G10000170001 | 2011-07-25 | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15-08-2009-INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 508-509 *VIA TORRITO*N. 2 FABBRICATI PER 32 ALLOGGI DI CUI 22 DI PROPRIETÀ ATER E 10 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 508-509 | 271.5 | 271.5 | 120.005 |  |  | Collaudo | 2012-05-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 271.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | X | G93G10000180001 | 2011-07-25 | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 576-638*VIA E.FERRARI*FABBRICATO A 26 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 573-638 | 179.2 | 179.2 | 133.118 |  |  | Intervento chiuso | 2012-05-23 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 179.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | X | G93G10000190001 | 2011-07-25 | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 197*VIA DEGLI ABETI*FABBRICATO A 9 ALLOGGI DI CUI 4 DI PROPRIETÀ ATER E 5 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 197 | 112.5 | 112.5 | 36.537 |  |  | Collaudo | 2012-03-26 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 112.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | G46J10000380001 | 2011-06-22 | Teramo | O.P.C.M.N.3803 DEL 15/08/2009 -INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2006 *VIA ROMA*FABBRICATO A N. 20ALLOGGI DI CUI 15 DI PROPRIETÀ ATER ED. 470 | 215.8 | 215.8 | 84.404 |  |  | Collaudo | 2012-07-06 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 215.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | X | G26J10000350001 | 2011-05-30 | Colledara | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA SAN PAOLO *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 585 | 118.67 | 118.67 | 83.233 |  |  | Collaudo | 2012-03-12 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 118.67 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | X | G26J10000360001 | 2011-05-30 | Tossicia | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA G.D'ANNUNZIO *FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI CUI 1 PROPRIETÀ ATER E 3 DI PROPRIETA' PRIVATA - ED 420 | 48.3 | 48.3 | 9.849 |  |  | Intervento chiuso | 2012-02-20 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 48.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | X | G26J10000390001 | 2011-05-30 | Castelli | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*LOC. CASETTE *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 615 | 38.211 | 38.211 | 26.567 |  |  | Collaudo | 2012-12-01 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 38.211 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 | 2014-02-28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | X | G96C14000020001 | 2014-03-20 | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA PESCARA 89 -*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI N. 4 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. - ED. 180 | 100 | 50 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 50 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 50 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-25 15:22
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | X | G96C14000030001 | 2014-03-20 | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN FABBRICATO A A N. 6 ALLOGGI DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E N. 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 181 | 75 | 25 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 25 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 50 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-25 15:25
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | X | G96C14000040001 | 2014-03-25 | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 8*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 182 | 75 | 25 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 25 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 50 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-25 15:26
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | X | G96C14000050001 | 2014-03-25 | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA BENEDETTO CROCE N. 2*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE - ED. 185 | 75 | 75 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-25 15:28
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | X | G96C14000060001 | 2014-03-25 | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 6*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 3 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA COMUNE ED. 191 | 50 | 37.5 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 37.5 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 12.5 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-25 15:31
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | X | G96C14000070001 | 2014-03-25 | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 3*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N.4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 1 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 3 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 192 | 50 | 12.5 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 12.5 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 37.5 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-25 15:32
L'Aquila | FALSE | C11E13000060004 | 2013-07-17 | L'AQUILA | ERP TORRETTA, VIA MATTEO DA LEONESSA-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO RESIDENZA PUBBLICA CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 588.427 | 588.427 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-10-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 588.427 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 10:52
L'Aquila | FALSE | C11E13000070004 | 2013-07-17 | L'AQUILA | ERP PRETURO, VIA DELL'ARINGO-LAVORI DI SISTMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 636.412 | 636.412 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-10-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 636.412 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 10:53
L'Aquila | FALSE | C19C12000010001 | 2012-01-12 | L'AQUILA | Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio ERP in Via Milonia | 7500 | 7500 |  |  |  | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 7500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto 62/11 | 2014-02-28 |  | 2014-03-26 09:44
L'Aquila | FALSE | C14B13000070004 | 2013-07-17 | L'AQUILA | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COPPITO*VIA DEL CORSO*DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE | 1778.427 | 1778.427 | 0 |  |  | Progettazione | 2016-12-30 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 1778.427 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 10:57
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12E09000030001 | 2010-12-15 | L'AQUILA | BASILICA DI SAN BERNARDINO*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA, DEL TAMBURO E DELLA LANTERNA NELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO- PROGETTO 1° STRALCIO 1° FASE | 7570 | 7570 | 7088.02 |  |  | Collaudo | 2011-06-30 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 7570 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 | 2014-02-28 |  | 2013-12-12 12:19
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12E09000050001 | 2011-09-20 | L'AQUILA | BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*PROG. ESEC. 1° STRALCIO FUNZ. 2° FASE CONSOLID. STRUTTURE SOTTOSTANTI CUPOLA, ARCONI ECC. -PROG. DEFIN. PER CONSOLIDAMENTO NAVATE, CAPPELLE LAT. E AMBIENTI DEL CONVENTO ADIACENTI ALLA CUP | 17430 | 17430 | 5874.093 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 50 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 17430 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12E11000060001 | 2011-09-21 | L'AQUILA | CONVENTO DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO*PIAZZA SAN BERNARDINO*RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | 25000 | 25000 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 5000 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 20000 | Non Selezionato |  | Del. CIPE 82/09 e 44/09 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12E13000020001 | 2013-03-22 | L'AQUILA | COMPLESSO DEMANIALE BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA- LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA SUI LOCALI EX COMANDO MILITARE ESERCITO*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVV | 330 | 330 | 0 |  |  | Attuazione | 2015-12-31 | 10 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 330 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/09 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12J10000380006 | 2012-06-25 | L'AQUILA | SCUOLA ELEMENTARE " E. DE AMICIS ".*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO. | 16575 | 15635 | 213.656 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 15635 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 940 | Non Selezionato |  | Dec. Comm 24/2010 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D18C09000100001 | 2011-05-18 | L'AQUILA | LAVORI DI RIPRISTINO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA CAPO CROCE*LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA | 10317.459 | 9864.967 | 7444.812 |  |  | Attuazione | 2014-01-30 | 90 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 4122.988 | DL 39/2009, art. 8, comma 2 | 3100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3094.471 | OPCM 3803/2009 -DEL. CIPE 135/2013 e Fondo Giovanardi | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D18C09000170001 | 2013-05-22 | L'AQUILA | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 - RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: CASERMA AGENTI DIREZIONE RIFACIMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TVCC ANTI EVASIONE | 263 | 263 | 253.702 |  |  | Collaudo | 2009-06-17 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 263 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13G09000240001 | 2011-12-16 | L'AQUILA | COMANDO REGIONALE L'AQUILA - GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*RIATTAZIONE E RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 E SUCCESSIVI - CORPO C DESTINATO A MENSA ED ALTR | 915 | 915 | 885.552 |  |  | Attuazione | 2010-07-20 | 100 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 459.69 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 455.31 | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 e fondi GDF | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D82G09000130006 | 2012-03-01 | Goriano Sicoli | STAZIONE CARABINIERI CC.*VIA MUNICIPIO, 11*REALIZZAZIONE STAZIONE CARABINIERI, RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2500 | 2500 | 65.565 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D19C09000030001 | 2010-12-15 | L'AQUILA | MAP (MODULI ABITATIVI PROVVISORI) N° 98 NELLA FRAZIONE DI SAN GREGORIO DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17*LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE I MAP (MODULI PROVVISORI ABITATIVI)) PER ALLOGGIAMENTO PR | 7390 | 7390 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 7390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D14H12000010001 | 2012-08-07 | L'AQUILA | LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO EX PALAZZO DEL LITTORIO GIA CONVENTO FILIPPINI L'AQUILA*VIA SASSA*RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 10530 | 10530 | 278.3 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 10530 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del CIPE 44/2012 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12F09000140001 | 2011-04-07 | L'AQUILA | PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE PER LE NECESSITÀ DEL COMAN | 3185 | 3185 | 2420.155 |  |  | Attuazione | 2011-07-13 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 3185 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/09 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D16B11000120001 | 2011-11-07 | L'AQUILA | CASERMA CAMPOMIZZI L'AQUILA STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C ALLOGGI POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA L'AQUILA*STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C | 88 | 88 | 70.42 |  |  | Intervento chiuso | 2012-01-16 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 88 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D18C09000080001 | 2011-04-07 | L'AQUILA | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE NECESSARIE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERME CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - | 3270 | 3270 | 2687.53 |  |  | Attuazione | 2011-12-05 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 3270 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DEL CIPE 82/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D18C09000090001 | 2011-05-03 | L'AQUILA | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE PALAZZINE "C", "D", "E" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S.80*RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PAL "C","D", "E" CASERMA CAMPOMIZZI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI TEMPORANEI A FAVORE POPOL. TERREMOT | 12291.76 | 12291.76 | 12214.654 |  |  | Collaudo | 2009-11-14 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 12291.76 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D18C09000150001 | 2012-05-02 | L'AQUILA | CASERMA CAMPOMIZZI PALAZZINE "C" "D" "E" AD USO DELL'ADSU PER LA POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA S.S. 80*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E IL RINFORZO DELLA SCOSSALINA DANNEGGIATA DALL'ABBONDANTE NEVICATA DEL FEBBRAIO 2012 E L'APPOSIZIONE DI PARANEV | 206 | 206 | 160.99 |  |  | Attuazione | 2012-05-24 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 142 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 64 | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 e Del. CIPE 82/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D19D09000230001 | 2011-05-03 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO LA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA *VIA S.S.80*REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE TERREMOTATA | 959.25 | 959.25 | 773.343 |  |  | Intervento chiuso | 2009-11-14 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 959.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12J09000410001 | 2013-02-12 | Cagnano Amiterno | SISTEMAZIONE EDIFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO AQ SCUIOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA *VIA CAGNANO*SISTEMAZIONE | 299 | 299 | 284.749 |  |  | Collaudo | 2009-09-19 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 299 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000450001 | 2011-07-06 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA "I.T.I.S." AMEDEO D'AOSTA 1° E 3° LOTTO*VIA ACQUASANTA LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. | 434.15 | 434.15 | 408.422 |  |  | Attuazione | 2010-03-04 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 434.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000460001 | 2011-07-27 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. "ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 3° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI SCOLA | 1096.7 | 1096.7 | 1065.031 |  |  | Attuazione | 2009-09-24 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 1096.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B09000470001 | 2011-07-27 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. " ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 2° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI S | 740.757 | 740.757 | 716.643 |  |  | Collaudo | 2013-09-18 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 740.757 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DEL CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D17E090000800001 | 2013-09-24 | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLE SASSA MONTICCHIO SAN BENEDETTO BAGNO | 672 | 672 | 572.451 |  |  | Attuazione | 2009-10-01 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 672 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Deli. CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D19I11000070001 | 2011-12-30 | L'AQUILA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX PALAZZO DI GOVERNO COMUNE DELL'AQUILA*PIAZZA PREFETTURA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE | 34000 | 34000 | 273.423 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 25000 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 9000 | Non Selezionato |  | DEL CIPE 44/2012 e DEL CIPE 81/2012 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D66D12000250001 | 2013-12-09 | Pizzoli | Caserma Stazione Base Carabinieri Pizzoli AQ *Via Pizzoli* nuova costruzione | 2000 | 2000 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | del CIPE 44/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-12-13 13:00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D16D12000340001 | 2013-12-10 | L'AQUILA | ASSERGI Comune Dell'Aquila - CASERMA STAZIONE BASE DEI CARABINIERI - Stada Statale 17 bis - lavori di nuova costruzione - | 2500 | 2500 |  |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 44/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-12-13 13:24
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D12J12000010001 | 2012-01-24 | L'AQUILA | LATO RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE - PRESSO LA CASERMA P. CIANCARELLI PIAZZA DELLA COOMENDA N. 4 L'AQUILA. REALIZZAZIONE DELLE LINEE DI ADDUZIONE DEL GAS METANO PER IL CORPO DI GUARDIA E PER GLI UFFICI DEL SAGF *PIAZZA DELLA COOMENDA 4*REALIZZAZIONE LINEE | 4.235 | 4.235 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 4.235 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D18C10000080001 | 2010-09-22 | L'AQUILA | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*INDAGINI STRUTTURALI SULLE STRUTTURE IN C.A. - OPERE EDILI COMPLEMENTARI | 122.317 | 122.317 | 108.946 |  |  | Intervento chiuso | 2010-11-03 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 122.317 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D12J12000020001 | 2012-01-24 | L'AQUILA | LATO RIDOTTO TEATRO COMUNALE CASERMA P. CIANCARELLI LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA.*PIAZZA COOMENDA N. 4*MESSA IN SICUREZZA MURO CONTENIMENTO | 23.61 | 23.61 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato | 23.61 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D19D10000370001 | 2011-03-28 | L'AQUILA | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 DEGLI IMMOBILI SEDE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA. | 18707.217 | 18707.217 | 16868.193 |  |  | Attuazione | 2014-06-30 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 18707.217 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D19D11000080001 | 2011-06-07 | L'AQUILA | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO ALA UFFICI | 23630.55 | 23630.55 | 564.03 |  |  | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 23630.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 e 44/2012 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D23B09000200001 | 2010-12-06 | Castelli | SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA *VIA CONVENTO, 9*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - SISTEMAZIONE DELLE CRITICITÀ EMERSE SULL'EDIFICIO CAUSA SISMA | 500 | 500 | 475.997 |  |  | Attuazione | 2012-07-23 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D23B09000230001 | 2011-01-27 | Castelli | SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALITA' VILLA ROSSI*VIA VILLA ROSSI*DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO:MURI PERIMETRALI, PAVIMENTI CORPO "A" E REALIZZAZIONE SOLAIO AL PIANO RIALZATO EDIFICIO "A", REALIZZ. RECINZIONE PERIM. IN ACCIAIO | 120 | 120 | 118.859 |  |  | Intervento chiuso | 2011-09-23 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D46E09000440001 | 2011-02-28 | San Pio delle Camere | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2009.*VIA DEL POZZO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2 | 567.185 | 567.185 | 550.297 |  |  | Intervento chiuso | 2011-10-26 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 567.185 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D53B09000280001 | 2011-01-27 | Penna Sant'Andrea | LAVORI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 06/04/2009 SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - E PALESTRA NEL COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA (TE) | 140 | 140 | 126.939 |  |  | Intervento chiuso | 2012-04-23 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D93B09000460001 | 2011-03-01 | Montorio al Vomano | SCUOLA MEDIA NEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA BENDETTO CROCE*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA | 120 | 120 | 120 |  |  | Intervento chiuso | 2011-04-27 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D93B09000470001 | 2011-03-01 | Montorio al Vomano | SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA IN MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA GIACOMO LEOPARDI*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 | 70 | 70 | 69.832 |  |  | Intervento chiuso | 2011-10-06 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
L'Aquila | FALSE | C14B13000060004 | 2013-07-17 | L'AQUILA | LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE DI ARISCHIA*VIA COLLEBRINCIONI*NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE | 3011.472 | 3011.472 | 0 |  |  | Progettazione | 2016-12-30 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 3011.472 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 10:56
L'Aquila | FALSE | C14B13000100004 | 2013-07-25 | L'AQUILA | EDIFICIO COMUNALE SCUOLA D'INFANZIA SAN SISTO*VIA DELLA FONTE LOC. SAN SISTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI SAN SISTO | 963.304 | 963.304 | 0 |  |  | Progettazione | 2016-12-30 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 963.304 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 10:58
L'Aquila | FALSE | C14B13000110004 | 2013-07-25 | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO "MARIELE VENTRE" LOC.PETTINO*VIA ANTICA ARISCHIA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA EDIFICIO CON CATEGORIA SISMICA "E" | 5374.474 | 5374.474 | 0 |  |  | Progettazione | 2016-12-30 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 5374.474 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:01
L'Aquila | FALSE | C14D10000020008 | 2013-04-18 | L'AQUILA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO MARGHERITA IN PIAZZA PALAZZO - L'AQUILA. | 11700 | 6700 | 0 |  |  | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 6700 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 5000 | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:02
L'Aquila | FALSE | C14E11000190001 | 2013-08-06 | L'AQUILA | PONTE DI SANTA APOLLONIA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DI SANTA APOLLONIA | 900 | 900 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-07-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:03
L'Aquila | FALSE | C16G13001440005 | 2013-07-30 | L'AQUILA | INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRUTTURALE LOCULARIO EDIFICIO 96 A SEGUITO DELL' EVENTO SISMICO APRILE 2009*VIA DELLA CROCETTA | 584.446 | 584.446 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 584.446 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-27 11:04
L'Aquila | FALSE | C11B12000320001 | 2013-11-12 | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO EDICOLA FUNERARIA SAN GIUSEPPE DEI MINIMI CIMITERO MONUMENTALE | 1372.266 | 1372.266 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1372.266 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-22 10:10
L'Aquila | FALSE | C11B13000200001 | 2013-10-30 | L'AQUILA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL¿OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA.*VIA PANELLA*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA. | 568.65 | 568.65 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 568.65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-26 09:59
L'Aquila | FALSE | C11B13000280001 | 2013-10-30 | L'AQUILA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 CIMITERO CIVICO DI TEMPERA | 259.426 | 259.426 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 259.426 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-22 10:45
L'Aquila | FALSE | C12D11000130003 | 2011-11-09 | L'AQUILA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL CINEMA MASSIMO - C.SO FEDERICO II l'AQUILA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' ESTERNA | 1546 | 1092 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1092 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 454 | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 | 2014-02-28 |  | 2014-01-23 13:40
L'Aquila | FALSE | C14H13000080001 | 2013-12-24 | L'AQUILA | RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO DENOMINATO "GALLERIA E PALAZZINA UFFICI" SITUATO NELL'AREA FLEXTRONICS - L'AQUILA | 2297.154 | 1700 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1700 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 597.154 | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 17:04
L'AQUILA | TRUE | C17C10000050004 | 2011-09-19 | L'AQUILA | OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL¿INTERNO DELLA X CIRCOSCRIZIONE PAGANICA POST ¿ SISMA FONDI DI BILANCIO 2008*VIA DEGLI ALPINI*COMPLETAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUSP PAGANICA | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 15.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D18D09000090001 | 2011-09-19 | L'AQUILA | CASERMA CARABINIERI IAFOLLA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI DIFESA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI SVOLGIMENTO DEL VERTICE G8. | 557 | 557 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 557 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
POGGIO PICENZE | X | F72D13000010001 | 2013-02-28 | Poggio Picenze | IMPIANTI SPORTIVI*VIA VIA DELLA REPUBBLICA*RIPRISTINO DELLO ¿STATUS QUO ANTE¿ DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SISMA 2009 (IMPIANTI SPORTIVI). | 74.755 | 74.755 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-06-01 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 74.755 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 | 2014-02-28
POGGIO PICENZE | X | F78C11000090001 | 2011-09-22 | Poggio Picenze | CENTRO STORICO - RICOSTRUZIONE POST SISMA 6.04.2009*PERIMETRAZIONE*REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO COLPITO DAL SISMA DEL 06.04.2009 DECRETO LEGGE N. 39/2009 | 341.066 | 341.066 | 55.049 |  |  | Attuazione | 2015-12-31 | 40 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 341.066 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto 24/10 | 2014-02-28 |  | 2013-12-08 17:11
POGGIO PICENZE | TRUE | F71D09000020001 | 2011-02-08 | Poggio Picenze | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 25 DEL 17/11/2009 – LARGO PARETI – DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO DI DUE PIANI DEL FABBRICATO | 42.321 | 42.321 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
L'AQUILA | TRUE | C17H11000990002 | 2011-06-15 | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 NEL CENTRO DI SAN PIETRO DELLA JENCA NEL COMUNE DELL'AQUILA*VIA COMUNALI*REALIZZAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO CON ELEMENTI MODULARI DEL TIPO GABBIONATE | 146.972 | 146.972 | 146.972 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 146.972 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D13B11000300001 | 2011-10-13 | L'AQUILA | SCUOLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI -ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESÙ BAMBINO*VIA FORTEBRACCIO, 56*RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 6/04/09 ED ADEGUAMENTO SISMICO | 4300 | 4300 | 1089.317 |  |  | Attuazione | 2014-11-29 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 4300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945/2011 art. 8 | 2014-02-28
L'AQUILA | TRUE | C17H11002220001 | 2011-09-07 | L'AQUILA | LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRONCO STRADALE A SENSO UNICO DI COLLEGAMENTO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E PORTA RIVERA*VIA TANCREDI DA PENTIMA*REALIZZAZIONE TRACCIATO DI EMERGENZA PST SISMA | 130.478 | 130.478 | 124.739 |  |  | Intervento chiuso |  | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 130.48 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 | 2014-02-28
POGGIO PICENZE | TRUE | F71D10000020001 | 2011-02-08 | Poggio Picenze | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 29 DEL 20/05/2010 – VIA PER SAN DEMETRIO – DEMOLIZIONE PARZIALE ESEGUITA A MANO | 24.2 | 24.2 | 24.2 |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
POGGIO PICENZE | TRUE | F71D10000040001 | 2011-08-04 | Poggio Picenze | CASA MEDIEVALE – VIA UMBERTO I – MESSA IN SICUREZZA | 31.552 | 31.552 | 31.552 |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
POGGIO PICENZE | TRUE | F72E10000130001 | 2012-02-23 | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA COPERTURA DI PALAZZO FERRARI, VIA UMBERTO I N. 7 IN POGGIO PICENZE. FG 6 N 215 E 216*VIA UMBERTO PRIMO CIVICO 7*MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO FERRARI | 101.688 | 101.688 | 80.88 |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
POGGIO PICENZE | TRUE | F75I13000160001 | 2013-11-20 | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE MACERIE E BONIFICA AMIANTO DI EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO ALL'INTERNO DELLA ZONA ROSSA | 45.38 | 45.38 | 0 |  |  | Attuazione | 2014-04-30 | 30 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 45.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-12-04 10:24
POGGIO PICENZE | TRUE | F76I11000470001 | 2011-10-05 | Poggio Picenze | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "A"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADA DANNEGGIATE A SEGUITO DEL SISMA | 303.024 | 303.024 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
POGGIO PICENZE | TRUE | F76I11000480001 | 2011-10-12 | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DELL'AGGREGATO URBANO SITO IN VIA FERRETTI E AREE LIMITROFE*VIA FERRETTI*DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA. | 520.984 | 520.984 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
POGGIO PICENZE | TRUE | F76I11000610001 | 2012-04-02 | Poggio Picenze | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA AGGREGATO URBANO DI VIA PIEDI LA TERRA*VIA PIEDI LA TERRA*DEMOLZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSI IN SICUREZZA POST SISMA | 256.031 | 256.031 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
POGGIO PICENZE | TRUE | F76I11000620001 | 2012-05-24 | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6*VIA COLLE, 6*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6 | 123.486 | 123.486 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
POGGIO PICENZE | TRUE | F76J11000610001 | 2011-10-05 | Poggio Picenze | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "B"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADADI VIA UMBERTO PRIMODANNEGGIATE DAL SISMA | 200.511 | 200.511 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
POGGIO PICENZE | TRUE | F78B09000010001 | 2011-10-03 | Poggio Picenze | PALAZZO GALEOTA*VIA GALEOTA*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 1475.138 | 1475.138 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
POGGIO PICENZE | TRUE | F78B11000010001 | 2011-06-20 | Poggio Picenze | AGGREGATI URBANI DANNEGGIATI DAL SISMA 06/04/2009*VIA FERRETTI*PROGETTAZIONE OPERE PROVVISIONALI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | 74.432 | 74.432 |  |  |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
POPOLI | X | E73E11000150005 | 2012-02-13 | Popoli | CAMPO DI CALCETTO*LOC. GIARDINO*SISMA DEL 6.4.2009. ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO IN ERBA SINTETICA | 73.982 | 0 | 73.982 |  |  | Intervento chiuso | 2012-12-19 | 100 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 73.982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
POPOLI | TRUE | E78H10000130001 | 2011-02-10 | Popoli | MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE*VIA SALITA A. DI COCCO*OPERE DI PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6/4/2009 | 52.038 | 52.038 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
POPOLI | TRUE | E78F10000570001 | 2012-01-12 | Popoli | MESSA IN SICUREZZA CASTELLO DUCALE*CASTELLO*SISMA DEL 2009. MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE | 73.29 | 73.29 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D61I09000090001 | 2011-11-07 | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 203*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | 56.2549 | 56.2549 |  |  |  | Non Selezionato | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 56.2549 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D61I09000110001 | 2011-11-08 | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 260*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 47.456 | 47.456 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 47.456 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D61I09000100001 | 2011-11-07 | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 689*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 13.801 | 13.801 |  |  |  | Non Selezionato | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 13.801 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D61I09000120001 | 2011-11-08 | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 293-1564*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 100.658 | 100.658 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 100.658 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D61I09000130001 | 2011-11-08 | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 1541*VIA VIA DEL GROTTONE, 2*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 117.835 | 117.835 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 117.835 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D61I09000140001 | 2011-11-08 | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 42*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 36.736 | 36.736 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 36.736 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D61I09000150001 | 2011-11-08 | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 61*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 71.39 | 71.39 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 71.39 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D61I09000170001 | 2011-11-08 | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART.221-219*PIAZZA S. GIOVANNI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 107.478 | 107.478 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 107.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D61I10000410001 | 2011-11-08 | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 37*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 56.618 | 56.618 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 56.618 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D61I10000420001 | 2011-11-08 | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 205*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 111.294 | 111.294 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 111.294 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D61I10000430001 | 2011-11-08 | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 67 - 68 PARTE*VIA PORTONACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 118.769 | 118.769 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 118.769 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-11-27 19:59
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D62E10000100001 | 1900-01-01 | Sant'Eusanio Forconese | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 7 ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE , EX ART. 9 O.P.C.M. 3784/2009 E SS.MM.II. | 471 | 471 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 471 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | X | D64B13000230006 | 2013-07-11 | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PER L'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | 268 | 100 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-08-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 100 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 168 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-11-28 10:03
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D66E09000750001 | 2011-10-26 | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 29.30.31*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 97.7431 | 97.7431 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 97.7431 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D66E09000780001 | 2012-03-08 | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART. 209*VIA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 66.052 | 66.052 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 66.052 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D66E10001210001 | 2011-10-26 | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 68 PARTE - 69 - 72 - 76 - 77 - 82 - 83*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 435.962 | 435.962 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 435.962 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | X | D66J13000140001 | 2013-03-30 | Sant'Eusanio Forconese | SEDE COMUNALE*VIA DEL MUNICIPIO SNC*RIPARAZIONE POSTSISMA 06/04/2009 | 55 | 55 | 0 |  |  | Attuazione | 2013-11-30 | 70 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 3950 ex art. 21 | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D68G09000400001 | 2011-10-11 | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 143*VIA PIAZZA CAVOUR*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 59.81 | 59.81 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 59.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D68G09000410001 | 2011-10-11 | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 215 *VIA CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 60.0098 | 60.0098 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 60.0098 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D68G09000430001 | 2011-10-11 | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 PART. 259*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 40.321 | 40.321 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 40.321 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D68G09000440001 | 2011-10-11 | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART 258*VIA ARCO LIBERATORE*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 96.666 | 96.666 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 96.666 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D68G10000750001 | 2011-07-22 | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOL 7/A PART. 128*VIA ENRICO CECCHINI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | 106.9552 | 106.9552 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 106.9552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D68G10000760001 | 2011-07-22 | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO0 FOGLIO 7/A PART 218*PIAZZA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | 19.5695 | 19.5695 |  |  |  | Non Selezionato | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 19.5695 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D68G10000770001 | 2011-08-11 | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 A PART. 64*PIAZZA CAVOUR, 4*MESSA IN SICREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 849.1857 | 849.1857 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 849.1857 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D68G10001220001 | 2011-11-03 | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 158 - 154 *VIA TORRETTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | 299.137 | 299.137 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 299.137 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D68G10001230001 | 2011-11-03 | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 180-171*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 93.2 | 93.2 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 93.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D68G11000350001 | 2011-07-13 | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO FOGLIO 7/A PART. 127*VIA ENRICO CECCHINI*MESSA INJ SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | 98.2407 | 98.2407 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 98.2407 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D68G11000370001 | 2011-07-13 | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 88-89-90*VIA TORRETTA*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | 226.6177 | 226.6177 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 226.6177 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | D68G11000380001 | 2011-07-22 | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 231-232-233-939*VIA DELL'ACQUARO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 388.5251 | 388.5251 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 388.5251 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | X | D69J13000200004 | 2013-09-18 | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA SEDE DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | 32 | 21.685 | 21.685 |  |  | Collaudo | 2013-11-30 | 100 | Altro, Fondi propri dell'Ente | 10.315 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 21.685 | Non Selezionato |  | OPCM 3950 EX ART 21 | 2014-02-28 |  | 2013-11-28 10:04
SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | E72I10000240001 | 2011-12-21 | Santo Stefano di Sessanio | PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA*VIA BENEDETTA, SNC*OPERE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, DEGNI DI TUTELA CULTURALE: PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA | 73.5 | 73.5 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | E73D09000120001 | 2010-12-21 | Santo Stefano di Sessanio | PIAZZA C. COLOMBO; VIA C. BATTISTI; PIAZZA C. DEL PRETE; TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*PIAZZA C. COLOMBO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO PIA | 223.566 | 223.566 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | E73D09000130001 | 2010-12-21 | Santo Stefano di Sessanio | VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA MUNICIPIO, ARCO SU VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA A. DIAZ*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALLIZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO SU VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA | 55.316 | 55.316 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | E73D10000360001 | 2011-03-21 | Santo Stefano di Sessanio | PIAZZA C. COLOMBO, VIA C. BATTISTI, PIAZZA C. DEL PRETE, TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE COMPLETAMENTO INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO P. C. COLOMBO, V | 56.666 | 56.666 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | E77H09000830001 | 2012-01-04 | Santo Stefano di Sessanio | LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENDETTA*LARGO ANELLI*INTERVENTI URG MESS SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 IN LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENEDETTA | 146.442 | 146.442 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | E77H11002640001 | 2012-04-16 | Santo Stefano di Sessanio | VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTONE*VIA DEL CANTONE*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PRIVATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTON | 164.152 | 164.152 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SCOPPITO | TRUE | H22E09000020001 | 2011-03-09 | Scoppito | MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE*VIA AMITERNUM*MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE | 81.288 | 19 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D11B09000170001 | 2010-02-01 | L'AQUILA | VIA DELLE FIAMME GIALLE E AEROPORTO DEI PARCHI*FRAZIONI PRETURO E COPPITO*REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON L'AEROPORTO DEI PARCHI | 5600 | 5600 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 5600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-12-06 09:37
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D13C09000050001 | 2012-05-28 | L'AQUILA | RIPARAZIONE EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA DENOMINATI C1 CORPI 2 E 3 PIANO TERRA E TINTEGGIATURE ESTERNE*VIA COPPITO*RIPARAZIONI EDIFICI E TINTEGGIATURE ESTERNE | 325 | 325 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D13H09000230006 | 2011-12-07 | L'AQUILA | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF.*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE | 2650 | 2650 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 2650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D86J09000720001 | 2013-04-02 | Montereale | EDIFICIO ADIACENTE CASA COMUNALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA SNC*LAVORI DI MANUTENZIONE: TINTEGGIATURA, INSTALLAZIONE CALDAIA, POSA IN OPERA CARTONGESSO E PORTONE ANTIPANICO PER OSPITARE BAMBINI IN ATTESA REALIZZ MUSP | 19 | 19 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato | 19 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | J71D12000020001 | 2012-06-18 | Tione degli Abruzzi | DEMIOLIZIONE COMIGNOLI FABBRICATO RIPORTATO AL FG. 32 PART.LLE NN. 780-782*VIA PIAZZA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE*LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE DI N. 2 COMIGNOLI DEL FABBRICATO SITO IN VIA PIAZZA NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE DANNEGGIATI DAL SIS | 0.55 | 0.55 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | J71D13000000001 | 2013-03-18 | Tione degli Abruzzi | FG. 5 PART.LLA N. 1540*VIA ALBERGO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 15.944 | 15.944 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | J72E12000000001 | 2012-04-16 | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S,. MARIA DEL PONTE RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 681*VIA VICINATO GRANDE*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DEL FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA VICINATO GRANDE INTERESSAT | 20.715 | 20.715 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | J76I11000010001 | 2011-04-20 | Tione degli Abruzzi | FABBRICATI SITI IN VIA DELLA TORRE 5 PART. 1489 VIA DELLA BARACCA FG. 5 PART. 1388 E VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA CANCELLO*VIA BARACCA, CANCELLO, TORRE*PUNTELLAMENTO E/O CERCHIATURA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 95.708 | 95.708 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | J76I11000030001 | 2011-07-19 | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO IN VIA ATERNO ANGOLO VIA DELL'ARCO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 5 PART.LLE NN. 288-296*VIA ATERNO - ANGOLO VIA DELL'ARCO*PUNTELLAMENTO FACCIATA FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 18.552 | 18.552 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | J76I11000050001 | 2011-07-19 | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DERL PONTE IN VIA PIEDI LA TERRA RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 778*VIA PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DELLA FACCIATA ESTERNA DI UN FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/ | 9.274 | 9.274 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | J76I11000040001 | 2011-07-19 | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VVIA PATRINO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 753-754-755*VIA PATRINO*PUNTELLAMENTO FACCIATE EDIFICI PERCORSI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 31.36 | 31.36 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | J76I11000060001 | 2011-07-19 | Tione degli Abruzzi | PUNBTELLAMENTO FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA RUA CIRILLI RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 791-793*VIA RUA CIRILLI*MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 29.551 | 29.551 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | J79C12000030001 | 2012-04-02 | Tione degli Abruzzi | MURO DI CONTENIMENTO PROSPSTTANTE SU VIA DELLA CHIUSA*VIA DELLA CHIUSA*REALIZZAZIONE PANCOLATA IN LEGNO LUNGO VIA DELLA CHIUSA A PROTEZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO PARZIALMENTE CROLLATO A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 2.576 | 2.576 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
TOSSICIA | X | I82I11000180001 | 2011-07-31 | Tossicia | PALAZZO MARCHESALE*VIA SALITA DEL CASTELLO*RECUPERO STRUTTURALE DI EDIFICIO PUBBLICO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 1293.5 | 1293.5 | 0 |  |  | Attuazione | 2015-04-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1293.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28
TOSSICIA | X | I85F13000040001 | 2014-01-29 | Tossicia | PIANO DI RICOSTRUZIONE TOSSICIA*PIANO DELL'ADDOLORATA*SERVIZI DI PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 103.198 | 103.198 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 103.198 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-30 08:23
VILLA SANT'ANGELO | TRUE | E31D11000010001 | 2011-02-16 | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE*VIA DELLE SCUOLE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLAMENTO DI UNA PORZIONE DI AGGREGATO EDILIZIO PROSPICENTE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 361.826 | 361.826 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 361.826 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANT'ANGELO | TRUE | E31D11000020001 | 2011-02-16 | Villa Sant'Angelo | VIA G. ROTA NELLA FRAZIONE DI TUSSILLO*VIA ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 17.729 | 17.729 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 17.729 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANT'ANGELO | TRUE | E31D11000030001 | 2011-02-16 | Villa Sant'Angelo | PIAZZA GRANDE*PIAZZA GRANDE*PROGETTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E PARZIALE MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 SITO IN PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 58.385 | 58.385 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 58.385 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANT'ANGELO | TRUE | E31D11000040001 | 2011-03-23 | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DEL MEDICO*VIA DEL MEDICO*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 141.665 | 141.665 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 141.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANT'ANGELO | TRUE | E31D11000090001 | 2011-05-12 | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE-EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 155.225 | 155.225 |  |  |  | Non Selezionato | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 155.225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANT'ANGELO | TRUE | E31D12000000001 | 2012-01-04 | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 334*VIA C. ANDREASSI ANGOLO VIA DEI LONGOBARDI*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 3 | 259.982 | 259.982 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 259.982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANT'ANGELO | TRUE | E31D12000060001 | 2012-08-08 | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ. TUSSILLO ¿EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 *PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ.TUSSILLO*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA | 145.749 | 145.749 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 145.749 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANT'ANGELO | TRUE | E31E11000000001 | 2011-05-25 | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO DI UN FABBRICATO SITO IN VIA ROTA*VIA G. ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA -LOTTO 2 -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 34.519 | 34.519 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 34.519 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANT'ANGELO | TRUE | E31E11000020001 | 2011-09-26 | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009*VIA COLLE SARACENO N° 30,32,34*MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE-FG.4 P.13-14-644 | 230 | 230 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANT'ANGELO | X | E33G13000000001 | 2013-02-06 | Villa Sant'Angelo | EDIFICIO COMUNALE (MUNICIPIO)*PIAZZA GRANDE*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA ABRUZZO 2009-RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALIZZATI EDIFICIO COMUNALE | 293.431 | 293.431 | 280.918 |  |  | Collaudo | 2014-03-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 293.431 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 64/2011 | 2014-02-28
VILLA SANT'ANGELO | X | E36G13003890001 | 2013-11-27 | Villa Sant'Angelo | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*EX TENDOPOLI | 162.075 | 162.075 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 162.075 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3923 | 2014-02-28 |  | 2013-11-27 12:32
VILLA SANT'ANGELO | TRUE | E36I10000110001 | 2010-12-02 | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DANNEGGIATI DAL SISMA IN VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO | 20.568 | 20.568 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 20.568 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANT'ANGELO | TRUE | E36I10000220001 | 2011-03-02 | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO DI VIA COLOMBO ANDREASSI LOTTI 1-2-3-4-5 - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 200 | 200 |  |  |  | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | Non Selezionato | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
VILLA SANT'ANGELO | X | E38I13001040001 | 2013-11-27 | Villa Sant'Angelo | CIMITERO DI VILLA S. ANGELO*RESTAURO E RIPRISTINO STRUTTURE CIMITERIALI | 400 | 400 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-11-27 12:35
COCULLO | TRUE | B73G10000110001 | 2011-04-21 | Cocullo | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA LOCULARI*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA LOCULARI | 25.64 | 25.64 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
COCULLO | TRUE | B73G10000120001 | 2011-04-21 | Cocullo | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA MURI DI RECINZIONE.*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA MURI PERIMETRALI / RECINZIONI. | 32.447 | 32.447 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D12B09000290001 | 2012-02-22 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE UFFICI DA DESTINARE ALLA PREFETTURA DELL'AQUILA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA *VIA FIAMME GIALLE*RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE | 240 | 240 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12B09000300006 | 2012-03-07 | L'AQUILA | UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO EX GIL E COLONNATO.*VIA MICHELE IACOBUCCI, 4*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 6000 | 6000 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | Non Selezionato | 6000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12B09000340006 | 2012-03-07 | L'AQUILA | PALAZZO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA - ( NUOVO EDIFICIO VIA XX SETTEMBRE ) .*PIAZZA DELLA PREFETTURA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2000 | 2000 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | Non Selezionato | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
L'Aquila | FALSE | C17H13002850001 | 2013-12-24 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIALE DELLA CROCE ROSSA-L'AQUILA | 250 | 250 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 17:08
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D12B09000350001 | 2012-05-30 | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 AREA CATERING AREA MOSTRA *VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE | 712.04 | 712.04 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 712.04 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
L'Aquila | FALSE | C17H13002860001 | 2013-12-24 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' S. BARBARA ED ALTRE-L'AQUILA | 1006.794 | 1006.794 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1006.794 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 17:12
L'Aquila | FALSE | C17H13002870001 | 2013-12-24 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' STRUTTURALE DEL PONTE BELVEDERE L'AQUILA | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-01-28 16:57
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D12B09000360001 | 2012-05-30 | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE*VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE | 286 | 286 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 286 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12G09000140006 | 2012-03-01 | L'AQUILA | CASERMA ROSSI ESERCITO ITALIANO*VIA ALCIDE DE GASPERI, 1*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | Non Selezionato | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D12J09000300001 | 2011-09-20 | L'AQUILA | SCUOLA ISPETTORI E SOPRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA*VIA DELLE FIAMME GIALLE L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA CONNESSE AL VERTI | 2100 | 2100 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D12J09000370006 | 2012-03-01 | L'AQUILA | COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO *VIALE GIOVANNI XXIII,8* LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 5000 | 5000 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 5000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28 |  | 2013-12-13 13:20
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D13B09000560001 | 2011-10-20 | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER SVOLGIMENTO VERTICE G8 PALAZZINE A, A1, A2, B2*VIA FIAMME GIALLE*RIPARAZIONE DEI DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1000 | 1000 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D13C09000040001 | 2012-05-28 | L'AQUILA | RIPARAZIONI EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN L'AQUILA DENOMINATI B1 CORPI DA 1 A 3 PIANO TERRA 1° E 2°*VIA COPPITO*RIPARAZIONE EDIFICI | 230 | 230 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
SANT'EUSANIO FORCONESE | X | D62F11000160001 | 2011-11-29 | Sant'Eusanio Forconese | CENTRO SERVIZI*PIAZZA LORENA LISI*REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITA' SOCIALI | 895.016 | 895.016 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 895.016 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-28 09:32
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D13C09000060001 | 2012-05-28 | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI SISMA 06/04/09 PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE IN L'AQUILA RIQUALIFICAZIONE DELLE PALAZZINE A COMANDO A1 E A2 ED ANDRONI SCALE PIANO TERRA*VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZI | 1000 | 1000 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D13C09000070001 | 2012-05-28 | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 PALAZZINE F4 F5 F6*VIA COPPITO*RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 3100 | 3100 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D13C09000080001 | 2012-05-28 | L'AQUILA | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 LOCALI SOGEI E C1 ED ALTRI*VIA COPPITO*RECUPERO | 330 | 330 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 330 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
L'AQUILA | TRUE | C19H10000600002 | 2011-08-18 | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 06 2009 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARETI VERTICALI INSTABILI A RIDOSSO DELLE ABITAZIONI CIVILI RISTORANTE LA CONCA E A RIDOSSO DEL TERMINALI BUS VIA CLDORA*VIA CALDORA*RETI PROTTETTIVE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA | 208.926 | 208.926 | 204.901 |  |  | Collaudo |  | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 208.926 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D13C09000090001 | 2012-05-28 | L'AQUILA | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 CORPO 1 E 3 COPERTURA TERRAZZA*VIA COPPITO*COPERTURA TERRAZZA | 170 | 170 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
L'AQUILA | TRUE | C19H11000020002 | 2011-02-23 | L'AQUILA | VIA MARIANA*FRAZIONE POGGIO DI ROIO*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA. EMERGENZA SISMA 6 APRILE 2009. LAVORI DI SOMMA URGENZA. | 180 | 180 | 180 |  |  | Intervento chiuso | 2011-08-31 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 180 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D13C09000100001 | 2012-05-30 | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 EDIFICIO D EDIFICIO B2 EDIFICIO P1 P2 *VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 677.22 | 677.22 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 677.22 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D13C09000110001 | 2012-05-30 | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 VIALE DELLE BANDIERE VIALE DELL'AUDITORIUM AREA ARCHEOLOGICA ZONE VERDI*VIA COPPITO*INTERVENTI ILLUMINOTECNICI | 640 | 640 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 640 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D13C09000120001 | 2012-06-06 | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA COPPITO AQ PALAZZINA B1 CORPI DA 4 A 9 PIANI 1 2 3 VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE CORPI DA 4 A 9 | 550 | 550 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D13C09000130001 | 2012-06-06 | L'AQUILA | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA PALAZZINA C1 LOCALI DESTINATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE | 104.585 | 104.585 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 104.585 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D13C09000140001 | 2012-06-20 | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA SOTTUFFICIALI G.F. E ANNESSE PERTINENZE PALAZZINE B1 PIANO TERRA PARTE - VERTICE G8 *VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONA | 468 | 468 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 468 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D13H09000260001 | 2013-05-02 | L'AQUILA | SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTOUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO VERTICE G8 IN L'AQUILA PALAZZINA C2*VIA FIAMME GIALLE*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1825 | 1825 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1825 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D14D09000010001 | 2012-05-30 | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD*VIA COPPITO*RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD PER ACCESSO CAPI DI STATO | 250 | 250 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D16D12000330001 | 2013-12-09 | L'AQUILA | CONSEVATORIO DI MUSICA A COLLEMAGGIO L'AQUILA - VIA COLLEMAGGIO - RECUPERO | 18200 | 18200 |  |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 18200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 44/12 | 2014-02-28 |  | 2013-12-13 13:19
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D16J12000660001 | 2013-12-09 | L'AQUILA | Nuova sede del Comune di L'Aquila - demolizioni | 3000 | 3000 |  |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 44/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-12-13 14:33
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D17B13000140001 | 2013-10-30 | L'AQUILA | Ristrutturazione Camera di Commercio in Corso V. Emanuele | 2800 | 2800 |  |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 2800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 44/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-12-13 14:21
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D17E09000090001 | 2013-10-01 | L'AQUILA | LAVORI DI S.U. PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/09 E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ALLIEVI GF CONNESSE VERTICE G8 EDIFICI F1 F2 F3 | 3470 | 3470 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 3470 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D18B09000050001 | 2012-07-13 | L'AQUILA | INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA*VIA S.N.*INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA | 46.771 | 46.771 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 46.771 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
L'AQUILA | FALSE | C12D10000290004 | 2011-09-13 | L'AQUILA | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'UTILIZZO A TENDOPOLI DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*FRAZIONE DI PRETURO - VIA DEL CANTARELLO*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A | 120.135 | 120.135 | 104.176 |  |  | Collaudo | 2011-12-30 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 120.135 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3898/2010 | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D18D09000100006 | 2012-02-24 | L'AQUILA | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL | 114.716 | 114.716 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 114716 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
L'Aquila | FALSE | C13J13000750001 | 2013-12-24 | L'AQUILA | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIALE GIOVANNI XXIII E DELLA SCUOLA MEDIA DI SASSA SCALO | 19600 | 19600 |  |  |  | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 19600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 | 2014-02-28 |  | 2014-03-28 09:48
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D18D09000110006 | 2012-02-24 | L'AQUILA | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLA FIAMME GILALLE*LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISIORIA DELLA PREFETTURA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GDF, EDIF. A1, PIANO TERRA. | 1300 | 1300 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D18D09000120001 | 2012-10-11 | L'AQUILA | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'INTERNO DELLA SALA CED VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI | 71 | 71 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 71 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D19D09000180001 | 2011-02-04 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COMPENDIO LATO EST E ANNESSA VIABILITÀ DI SERVIZIO, RIQUALIFICAZIONE VIA FIAMME GIALLE E RIQUALIFICAZIONE SS80 DALLA ROTONDA ALL'INGRESSO A24*VIA DELLE FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COM | 1850 | 1850 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | D19E09000660001 | 2012-10-11 | L'AQUILA | REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI DA DESTINARE ALLA DI.COMA.C SCUOLA GUARDIA DI FINANZA AQ VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE UFFICI | 523.2 | 523.2 |  |  |  | Non Selezionato |  |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 523.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 2014-02-28
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D32G09000220006 | 2012-03-01 | San Demetrio ne' Vestini | STAZIONE DEI CARABINIERI CC*VIA COLLARANO, 1*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 3000 | 3000 | 17.629 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del CIPE 82/2009 | 2014-02-28
L'Aquila | FALSE | C11B13000050001 | 2013-06-26 | L'AQUILA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA E VIABILITÀ ADIACENTE DI VIA FONTE GROSSA IN LOC. S.GIACOMO*VIA FONTEGROSSA*REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA STRADA SOTTOSTANTE | 593.5 | 593.5 | 0 |  |  | Progettazione | 2014-09-30 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 593.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-28 10:21
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D44E12000320001 | 2013-12-13 | Fontecchio | Lavoro di costruzione del nuovo Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato | 1600 | 1600 | 0 |  |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Infrastrutture MIT | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 44/2012 | 2014-02-28 |  | 2013-12-13 12:33
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | D93B09000440001 | 2011-01-27 | Montorio al Vomano | SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO*VIA S.GIUSTA, 4*RIPARAZIONE LESIONI PARETI CON LAVORAZIONI SPECIFICHE | 240 | 240 | 238.344 |  |  | Intervento chiuso | 2012-01-10 | 100 | DL 39/2009, art. 4, comma 4 | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | 2014-02-28
L'Aquila | FALSE | C16G13004090001 | 2013-12-24 | L'AQUILA | LAVORI DI RECUPERO COMPLESSO FUNERARIO 9 MARTIRI GIOVINETTI CIMITERO MONUMENTALE L'AQUILA*VIA PANELLA* | 1461.414 | 1461.414 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1461.414 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | 2014-02-28 |  | 2014-03-28 10:33
L'Aquila | TRUE | C19H10000650007 | 2011-11-30 | L'AQUILA | APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI STABILIZZAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA INCROCIO VIA XX SETTEMBRE VIA FONTESECCO*VIA XX SETTEMBRE*CONSOLIDAMENTO FRONTE FRANOSO | 1265.616 | 1265.616 | 1026.591 |  |  | Collaudo | 2013-10-16 | 100 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 1265.616 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 | 2014-02-28 |  | 2014-03-28 11:07
L'Aquila | FALSE | C17E10000190001 | 2014-02-03 | L'AQUILA | TEATRO COMUNALE RIDOTTO*PIAZZA DEL TEATRO*RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE | 416 | 416 | 0 |  |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 416 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 | 2014-02-28 |  | 2014-03-28 11:09
L'Aquila | FALSE | C12D10000270001 | 2011-07-20 | L'AQUILA | CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*FRAZIONE DI SAN GREGORIO*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO CON REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. | 393.117 | 213.117 | 213.117 |  |  | Attuazione | 2014-12-31 | 60 | Donazioni di privati e da parte di organismi pubblici italiani e esteri | 180 | DL 39/2009, art. 14, comma 5 | 213.117 | Non Selezionato |  | OPCM 3898/2010 | 2014-02-28 |  | 2014-03-28 11:19