## moncompleto
ProtNorm | CUP | DataCUP | Attuatore | UO | IntNonEmergenziali | Comune | DescrizioneProgetto | Costo | ImportoFinanziato | TotaleErogato | TabellaA_Sal.StatoAvanzamentoLavori | DataStimaFineLavori | StimaCompletamento | Fin1 | Fin1Imp | Fin2 | Fin2Imp | Fin3 | Fin3Imp | Data | Note | DataPrimaErogazione | DataUltimaErogazione | DataOGV1 | DataOGV2 | Crono | ImportoLavori | SommeDisposizione
AQ-ACC-OOPP-03847 | F76E10000330001 | 2010-06-17 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NEL CAPOLUOGO IN VIA VICO OSCURO | 95 | 95 | 85.403 | Intervento chiuso | 2012-08-16 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-10-31 |  | 2011-05-21 | 2012-08-16 | 2010-11-06 |  |  | 63.115 | 31.884
AQ-ACC-OOPP-03849 | F76I10000060001 | 2010-07-17 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI BEFFI | 114.11 | 114.11 | 114.11 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 114.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-10-31 |  | 2011-03-10 | 2012-08-23 | 2010-11-27 |  |  | 67.777 | 46.3
AQ-ACC-OOPP-03850 | F76I10000070001 | 2010-07-27 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | ALLOGGI ABITATIVI PRIMARI PER SFOLLATI DAL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONE DI ROCCAPRETURO, VIA DELLE GROTTE*RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 5 ALLOGGI | 315.74 | 315.74 | 161.397 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 315.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2011-05-05 | 2012-08-30 | 2010-09-02 |  |  | 109.602 | 58.397
AQ-ACC-OOPP-03883 | F78B10000020001 | 2010-09-18 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Acciano | LAVORI DI FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FABBRICATI SITI NELLA FRAZIONE DI S. LORENZO DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 IDENTIFICATI AL FG.. 1 PART.LLE NN. 855-865-867-868*VIA DEL GRAPPA E VIA VITTORIO VENETO*FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FACCIATE D | 75.36 | 75.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 75.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
AQ-ACC-OOPP-03884 | F78B10000030001 | 2010-09-18 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Acciano | CHIESA DELLA MADONNA DEL RIFUGIO NELLA FRAZIONE DI BEFFI*VIA DELLA VITTORIA*PUNTELLAMENTO E FASCIATURA CHIESA DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 32.157 | 32.157 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.157 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
AQ-ACC-OOPP-04464 | F76G14000130001 | 2014-01-28 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | TORRE MEDIOEVALE*VIA ROCCAPRETURO*INTERVENTO DI RECUPERO TORRE MEDIOEVALE | 257.77 | 257.77 | 194.03 | Collaudo | 2018-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 257.77 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-04-06 | 2019-06-07
AQ-ACC-OOPP-04465 | F77H14000070001 | 2014-01-28 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE*VIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-ACC-OOPP-04466 | F73J14000030001 | 2014-01-28 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | MESSA IN SICUREZZA DI MURI E STRADE COMUNALI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI*VIA LOCALITÀ SUCCIANO*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MURI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI | 100 | 100 | 80.059 | Attuazione | 2018-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-04-09 | 2018-05-09 | 2015-06-11
AQ-ADA-OOPP-04424 | I13G12000050005 | 2013-12-16 | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Anversa degli Abruzzi | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI UTILIZZATI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VIA G. MANSO | 550 | 550 | 319.077 | Attuazione | 2016-06-30 | 80 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-04-20 | 2016-04-28 | 2015-04-14 |  |  | 310.685 | 193.567
AQ-AIE-OOPP-04638 | G83H14000010001 | 2014-04-29 | AIELLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Aielli | Costruzione di una nuova scuola per l'educazione prescolastica e l'istruzione primaria finanziata a valere sui fondi con delibera CIPE 47/2009 ai sensi e per effetti dell'art. 4 comma del D.L. 39/2009 resa attuativa con DCD 89/2011 Regione Abruzzo. Sicur | 789.6 | 789.6 | 780.894 | Intervento chiuso | 2015-11-11 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 789.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-11-20 | 2016-05-19
AQ-ATERAQ-OOPP-03474 | H35B14000000001 | 2014-02-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABBRICATO ATER N. 458 SITO IN SAN DEMETRIO NE' VESTINI, VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI | 110.724 | 110.724 | 108.89 | Collaudo | 2015-07-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110.724 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-03-02 | 2018-02-07 | 2014-04-23 |  |  | 74.087 | 36.636
AQ-ATERAQ-OOPP-03952 | H16I09000170001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER NUMERO 1345*VIA VIGNA NUOVA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 2.438 | 2.438 | 2.329 | Collaudo | 2010-10-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2.438 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 2010-06-25 |  |  | 1.97 | 0.469
AQ-ATERAQ-OOPP-03969 | H16I09000340001 | 2010-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER NUMERO 1605 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ROMA N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 128.82 | 128.82 | 126.198 | Collaudo | 2011-11-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128.82 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2010-11-30 |  |  | 91.195 | 37.625
AQ-ATERAQ-OOPP-04044 | H16I11000090001 | 2011-03-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER N. 1345*VIA DEL MULINO, 2 LOCALITA' SAN PELINO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 9.815 | 9.815 | 9.815 | Intervento chiuso | 2010-10-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.815 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 2011-04-06 |  |  | 8.07 | 1.745
AQ-ATERAQ-OOPP-04050 | H16I11000150001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER N. 19*PIAZZALE P. NENNI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 64.96 | 64.96 | 63.201 | Collaudo | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.96 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2012-02-12 | 2013-06-24 | 2011-05-23 |  |  | 43.174 | 21.786
AQ-ATERAQ-OOPP-04051 | H16I11000160001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER N. 1606*VIA SANT'AGATA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 80.418 | 80.418 | 78.34 | Collaudo | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.418 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2012-08-02 | 2013-06-24 | 2011-05-23 |  |  | 55.106 | 25.312
AQ-ATERAQ-OOPP-04054 | H16I11000420002 | 2011-04-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER NUMERO 1618*FRAZIONE SAN COSIMO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 36.179 | 36.179 | 35.452 | Collaudo | 2011-06-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 36.179 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-08-10 | 2013-06-24 | 2011-03-30 |  |  | 23.788 | 12.392
AQ-ATERAQ-OOPP-04056 | H16I11000520001 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER NUMERO 18*VIA DANTE ALIGHIERI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 48.622 | 48.622 | 48.546 | Intervento chiuso | 2013-08-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.622 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-10-31 |  | 2012-08-07 | 2016-07-12 | 2011-07-05 |  |  | 33.956 | 12.928
AQ-ATERAQ-OOPP-04071 | H26I11000100001 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Celano | FABBRICATI ATER NUMERI 789 - 790*VIA C. AREZZO LOCALITA' PANTANE*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 30.069 | 30.069 | 29.083 | Collaudo | 2011-07-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30.069 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-10-07 | 2013-06-24 | 2011-05-12 |  |  | 22.027 | 8.043
AQ-ATERAQ-OOPP-04073 | H36I10000200001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Ofena | FABBRICATO ATER N. 1663*VIA SAN FRANCESCO - OFENA*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 57.484 | 57.484 | 57.226 | Collaudo | 2011-08-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 57.484 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-11-09 | 2013-06-24 | 2011-02-15 |  |  | 39.339 | 18.145
AQ-ATERAQ-OOPP-04074 | H36I10000250001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Ofena | FABBRICATO ATER N. 451*VIA LUCANTONIO SIDONI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO AGIBILITÀ "A" | 32.934 | 32.934 | 32.934 | Intervento chiuso | 2011-08-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 32.934 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-12-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-09-14 | 2016-11-10 | 2011-03-10 |  |  | 22.623 | 10.265
AQ-ATERAQ-OOPP-04075 | H36I11000050001 | 2011-04-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Fagnano Alto | FABBRICATO ATER N. 1726*VIA CASTELLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 52.648 | 52.648 | 49.422 | Collaudo | 2011-10-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 52.648 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 2011-03-30 |  |  | 38.427 | 14.221
AQ-ATERAQ-OOPP-04076 | H36I11000080001 | 2011-05-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | FABBRICATI ATER NUMERI 1616 E 1617*VIA GABRIELE D'ANNUNZIO*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 80.717 | 80.717 | 76.566 | Intervento chiuso | 2012-06-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.717 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29 |  | 2012-07-30 | 2018-02-20 | 2011-07-13 |  |  | 55.672 | 25.046
AQ-ATERAQ-OOPP-04077 | H42E12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Campotosto | FABBRICATO ATER N. 1628*VIA DEL LAGO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 72.676 | 72.676 | 72.676 | Intervento chiuso | 2014-06-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 72.676 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29 |  | 2014-07-08 | 2016-04-29 | 2013-09-30 |  |  | 49 | 25
AQ-ATERAQ-OOPP-04078 | H46I09000110001 | 2010-09-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Lucoli | FABBRICATO ATER NUMERO 1612 - ESITO DI AGIBILITA' A*VIA CASAVECCHIA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 87.396 | 87.396 | 86.692 | Intervento chiuso | 2011-08-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.396 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-10-31 |  | 2012-04-19 | 2018-10-16 | 2010-11-30 |  |  | 60.2 | 27.196
AQ-ATERAQ-OOPP-04080 | H56I09000080001 | 2010-08-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castel del Monte | FABBRICATO ATER NUMERO 1680*VIA CITTA' DELLE TRE CORONE*RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA. ESITO DI AGIBILITA' A | 22.349 | 22.349 | 22.349 | Intervento chiuso | 2010-01-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22.349 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29 |  | 2010-03-23 | 2013-06-24 | 2009-12-22 |  |  | 19.522 | 2.828
AQ-ATERAQ-OOPP-04082 | H56I11000030001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Magliano de' Marsi | FABBRICATO ATER N. 1372*VIA SANTA MARIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 67.324 | 67.324 | 61.57 | Collaudo | 2011-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.324 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% PARI AD €. 227,95 OLTRE IVA DI LEGGE | 2011-12-07 | 2013-07-08 | 2011-06-06 |  |  | 45.969 | 21.356
AQ-ATERAQ-OOPP-04084 | H56I11000390001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Magliano de' Marsi | FABBRICATO ATER NUMERO 1376*LOCALITA' ROSCIOLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 188.724 | 188.724 | 188.724 | Intervento chiuso | 2012-01-19 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 188.724 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29 |  | 2012-08-23 | 2013-07-23 | 2011-12-12 |  |  | 140.9 | 47.824
AQ-ATERAQ-OOPP-04085 | H56I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Sulmona | FABBRICATO ATER CDQ*VIA DELLE METAMORFOSI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 149.419 | 149.419 | 149.419 | Intervento chiuso | 2015-05-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.419 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29 |  | 2014-04-10 | 2017-05-29 | 2013-09-30 |  |  | 105 | 45
AQ-ATERAQ-OOPP-04088 | H66I10000120001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1607*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 ESITO AGIBILITÀ "A" | 55.557 | 55.557 | 55.546 | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 55.557 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29 |  | 2011-08-10 | 2014-07-15 | 2011-02-14 |  |  | 37.79 | 17.767
AQ-ATERAQ-OOPP-04089 | H66I10000130001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1608*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 57.518 | 57.518 | 57.512 | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 57.518 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29 |  | 2011-07-28 | 2014-04-18 | 2011-02-15 |  |  | 39.49 | 18.028
AQ-ATERAQ-OOPP-04090 | H66I11000030001 | 2011-03-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1302*VIA ALDO MORO N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 10.191 | 10.191 | 9.365 | Collaudo | 2011-05-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.191 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2011-05-10 | 2013-07-08 | 2011-03-07 |  |  | 7.942 | 2.25
AQ-ATERAQ-OOPP-04091 | H66I11000040001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castel di Ieri | FABBRICATO ATER N. 595*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 3.03 | 3.03 | 2.991 | Collaudo | 2013-11-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.03 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2013-07-08 | 2018-02-14 | 2011-03-30 |  |  | 2.008 | 1.222
AQ-ATERAQ-OOPP-04092 | H66I11000050001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castel di Ieri | FABBRICATO ATER N. 224*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 13.046 | 13.046 | 11.58 | Collaudo | 2011-06-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.046 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2013-01-22 | 2014-11-05 | 2011-03-30 |  |  | 8.471 | 4.576
AQ-ATERAQ-OOPP-04093 | H76I09000150001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cocullo | FABBRICATO ATER N. 38*VIA DELLE CASETTE, 1 - CASALE DI COCULLO*INDAGINI GEOLOGICHE E STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | Intervento chiuso | 2010-02-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.37 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-06-30 |  | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2009-11-06 |  |  | 13.37 | 0
AQ-ATERAQ-OOPP-04094 | H76I10000090001 | 2010-11-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Tione degli Abruzzi | EDIFICIO ATER N. 1727*VIA PROVINCIALE N.1 - TIONE DEGLI ABRUZZI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO CAUSA SISMA DEL 06.04.2009 | 76.665 | 76.665 | 72.209 | Collaudo | 2011-06-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2010-11-18 |  |  | 54.569 | 22.096
AQ-ATERAQ-OOPP-04095 | H76I10000140001 | 2010-12-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Rocca di Mezzo | EDIFICIO ATER N. 1288*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ESITO AGIBILITÀ A | 17.013 | 17.013 | 16.614 | Collaudo | 2011-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2010-11-18 |  |  | 9.942 | 7.072
AQ-ATERAQ-OOPP-04096 | H76I10000150001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Capestrano | FABBRICATO ATER N. 1635*VIA SAN GIOVANNI, 17*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" | 62.091 | 62.091 | 61.851 | Collaudo | 2011-08-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.091 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-10-03 | 2013-06-24 | 2011-03-10 |  |  | 43.235 | 18.856
AQ-ATERAQ-OOPP-04097 | H76I10000160001 | 2011-01-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Rocca di Mezzo | FABBRICATO ATER AQ N. 1289*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 18.338 | 18.338 | 17.911 | Collaudo | 2011-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.338 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2010-12-30 |  |  | 10.929 | 7.41
AQ-ATERAQ-OOPP-04098 | H86I09000050001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Montereale | FABBRICATO ATER NUMERO 263*VIA DEI CAPPUCCINI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 0.743 | 0.743 | 0.741 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.743 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-06-30 |  | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 2010-06-25 |  |  | 0.38 | 0.363
AQ-ATERAQ-OOPP-04099 | H86I10000290001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1408*VIA DELLA REPUBBLICA, 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" | 6.81 | 6.81 | 6.54 | Collaudo | 2011-02-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 2010-11-18 |  |  | 4.18 | 2.63
AQ-ATERAQ-OOPP-04100 | H86I10000370001 | 2010-12-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | FABBRICATO ATER N. 1633, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA DELL'AIA,13*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 56.101 | 56.101 | 51.75 | Collaudo | 2011-04-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 56.101 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-06-14 | 2013-06-24 | 2010-11-18 |  |  | 37.461 | 18.641
AQ-ATERAQ-OOPP-04101 | H86I10000380001 | 2010-12-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1286, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA VENETO, 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 22.339 | 22.339 | 18.685 | Collaudo | 2011-03-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22.339 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2011-08-24 | 2013-06-24 | 2010-11-18 |  |  | 14.309 | 8.09
AQ-ATERAQ-OOPP-04102 | H86I10000410001 | 2010-12-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Tornimparte | EDIFICIO ATER N. 1344*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 25.369 | 25.369 | 25.202 | Collaudo | 2011-03-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-05-19 | 2013-06-24 | 2010-11-22 |  |  | 16.402 | 8.967
AQ-ATERAQ-OOPP-04103 | H86I10000420001 | 2010-12-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Tornimparte | EDIFICIO ATER N. 1343*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 37.748 | 37.748 | 37.533 | Collaudo | 2011-06-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.748 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-11-18 | 2013-06-24 | 2010-11-18 |  |  | 25.491 | 12.257
AQ-ATERAQ-OOPP-04104 | H86I10000540005 | 2011-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Montereale | FABBRICATO ATER N. 1614*VIA DEI CAPPUCCINI, 34*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 96.149 | 96.149 | 92.3 | Intervento chiuso | 2013-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.149 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29 |  | 2011-11-10 | 2016-10-13 | 2011-03-15 |  |  | 61.859 | 30.44
AQ-ATERAQ-OOPP-04105 | H86I11000030001 | 2011-01-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1287*LARGO DELLA RESISTENZA, 6*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, | 7.007 | 7.007 | 6.428 | Collaudo | 2011-03-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.007 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 2011-11-03 |  |  | 4.652 | 2.355
AQ-ATERAQ-OOPP-04106 | H86I11000050001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Ovindoli | FABBRICATO ATER N. 681*PIAZZA MAZZINI N. 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 81.503 | 81.503 | 81.018 | Collaudo | 2013-06-11 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.503 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-12-30 | 2016-04-29 | 2011-05-23 |  |  | 54.189 | 27.313
AQ-ATERAQ-OOPP-04107 | H86I11000060001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 654*LARGO VIII MARZO N. 9*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 35.94 | 35.94 | 34.293 | Collaudo | 2011-12-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35.94 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2012-02-21 | 2013-06-24 | 2011-07-05 |  |  | 25.235 | 10.706
AQ-ATERAQ-OOPP-04108 | H86I11000120002 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | FABBRICATO ATER NUMERO 1633*VIA DELL'AIA N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.206 | 4.206 | 4.144 | Collaudo | 2011-07-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.206 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2012-04-03 | 2012-07-30 | 2011-05-05 |  |  | 1.216 | 2.967
AQ-ATERAQ-OOPP-04109 | H86I11000360001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER NUMERO 653*LARGO VIII MARZO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 76.206 | 76.206 | 72.444 | Collaudo | 2012-09-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.206 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2012-08-30 | 2014-01-22 | 2011-12-12 |  |  | 56.367 | 19.84
AQ-ATERAQ-OOPP-04110 | H86I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Aielli | FABBRICATI ATER NN. 1294-1295-1296*VIA SALERE, 45-46-47*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 565.851 | 565.851 | 548.144 | Intervento chiuso | 2012-11-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 565.851 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29 |  | 2012-04-06 | 2014-04-01 | 2012-03-13 |  |  | 421.075 | 144.777
AQ-ATERAQ-OOPP-04111 | H96I12000010001 | 2012-02-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Capitignano | EDIFICIO ATER N. 221*VIA ROMA, 66*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.04.2009 | 47.454 | 47.454 | 47.454 | Intervento chiuso | 2012-07-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.454 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-10-31 |  | 2012-10-26 | 2013-06-24 | 2012-04-02 |  |  | 32.924 | 14.531
AQ-ATERAQ-OOPP-04349 | H87B13000020001 | 2013-09-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATI ATER NN. 39-40 LARGO FUCINO RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 17.35 | 17.35 | 17.07 | Intervento chiuso | 2013-11-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-10-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2014-03-12 | 2016-04-05 | 2013-09-19 |  |  | 12 | 5
AQ-ATERAQ-OOPP-04350 | H67B13000000001 | 2013-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Pizzoli | FABBRICATO ATER N. 274 PIAZZA DELL'AIA N. 73 FRAZIONE MARRUCI DI PIZZOLI RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 37.891 | 37.891 | 36.78 | Collaudo | 2013-11-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.891 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO | 2014-02-19 | 2018-02-07 | 2013-09-23 |  |  | 27 | 11
AQ-ATERAQ-OOPP-04475 | H71E13000050001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cocullo | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 ALL'EDIFICIO N. 38 VIA CASETTE - ESITO E - EDIFICIO DI MINORANZA | 224.035 | 224.035 | 206.585 | Collaudo | 2014-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 224.035 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO | 2013-08-09 | 2016-04-29 | 2015-03-03 |  |  | 156 | 68
AQ-ATERAQ-OOPP-04502 | H94B15000140001 | 2015-04-01 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Pacentro | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO ATER N. 1671 SITO IN PACENTRO, VIA PER CARAMANICO | 97.977 | 97.977 | 91.639 | Collaudo | 2016-01-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.977 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | DA PAGARE 0,5% E SPESE ACCESSORIE - | 2015-12-14 | 2018-08-06 | 2015-06-25 |  |  | 57.843 | 23.992
AQ-ATERAQ-OOPP-04646 | H76I08000250002 | 2010-09-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Rocca di Mezzo | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA 06.04.2009 AL FABB. N. 1776 - FRAZIONE ROVERE | 37.819 | 37.819 | 37.815 | Intervento chiuso | 2010-07-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.819 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29 |  | 2010-11-12 | 2014-04-06 | 2010-05-07 |  |  | 33.006 | 4.813
AQ-ATERAQ-OOPP-04829 | H34B15000090001 | 2015-07-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | FABBRICATO ATER N. 557 VIA INDIPENDENZA LOC. COLLARANO. RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 - QUOTE CONDOMINIALI (MINORANZA) | 26.254 | 26.254 | 23.684 | Intervento chiuso | 2016-08-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 26.254 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2015-01-19 | 2018-08-06 | 2014-04-17 |  |  | 16.061 | 7.622
AQ-ATERAQ-OOPP-04838 | H84B15000330001 | 2015-11-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | FABBRICATO ATER N. 97 VIA DELL'AIA, 4 - SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA QUOTA ATER DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI (N.2 ALLOGGI ATER NEL FABBRICATO) - RIPARAZIONE NON ESEGUITA IN QUANTO IL FABBRICATO E' STATO DEMOLITO E RICOSTRUITO SECONDO LE NORMATIVE VIGEN | 2.506 | 2.506 | 2.506 | Intervento chiuso | 2013-09-24 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2.506 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | SOLE SPESE TECNICHE QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2009-09-08 |  |  | 0 | 2.506
AQ-ATERAQ-OOPP-04887 | H14B15000120001 | 2015-05-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 18 SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI, 1-3 | 132.419 | 132.419 | 130.549 | Collaudo | 2016-06-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 132.419 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - RESTANO DA PAGARE SPESE ACCESSORIE | 2016-02-05 | 2018-12-31 | 2015-08-31 |  |  | 92.335 | 40.083
AQ-ATERAQ-OOPP-04980 | H24B15000060001 | 2015-07-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Celano | FABBRICATO ATER N. 1054 VIA DEL CROCIFISSO - RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 102.01 | 102.01 | 98.657 | Collaudo | 2016-09-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 102.01 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-08-10 | 2018-08-06 | 2015-11-02 |  |  | 76.905 | 25.104
AQ-ATERAQ-OOPP-05027 | H66D16000150001 | 2016-12-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Barisciano | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 334 VIA SALOMONE, 5 - BARISCIANO (AQ). EDIFICIO DI MINORANZA | 54.041 | 54.041 | 43.742 | Collaudo | 2015-12-17 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 54.041 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RIMBORSO QUOTA ATER CONDOMINIO | 2016-12-16 | 2017-03-30 |  |  | PAGAMENTO AVVENUTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI RIMBORSO DEL RESPONSABILE DEL CONDOMINIO | 54.041
AQ-AVZ-OOPP-04378 | J37B15000230001 | 2015-08-24 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CORRDINI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE IN VIA PUGLIE | 7200 | 7200 | 4793 | Attuazione | 2020-06-30 | 40 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 7200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-05-03 | 2020-08-06 | 2017-06-21 |  |  | 5474758.62 | 1425241.38
AQ-AVZ-OOPP-04557 | J33B11000110001 | 2011-04-21 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA "A. VIVENZA" MEDIANTE DEMOLIZIONE E PARZIALE RICOSTRUZIONE | 1400 | 1400 | 1344 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-04-30 |  | 2014-12-31 | 2018-01-24 | 2015-02-19 |  |  | 1078.92 | 309.91
AQ-AVZ-OOPP-04635 | J34B14000010001 | 2014-01-15 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CAIROLI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 2850 | 2850 | 2813 | Intervento chiuso | 2017-04-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-04-30 |  | 2014-12-31 | 2018-01-18 | 2015-03-05 |  | emessa sentenza TAR favorevole, ipotesi ricorso Consiglio di Stato | 2229.97 | 517.99
AQ-AVZ-OOPP-04636 | J34B14000050001 | 2014-01-23 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISIMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SABOTINO MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE | 2100 | 1680 | 1859 | Collaudo | 2019-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1680 | 28 - Fondi propri degli enti | 420 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-04-14 | 2020-03-05 | 2016-12-01 |  |  | 1628.224 | 471.776
AQ-AVZ-OOPP-04637 | J34B14000030001 | 2014-01-16 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA FUCINO E VIA GARIBALDI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE ED ACCORPAMENTO | 4117 | 4117 | 3234 | Attuazione | 2019-12-31 | 70 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4074 | 28 - Fondi propri degli enti | 43 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-01-30 | 2020-04-06 | 2017-03-02 |  | IN CORSO RICORSO AL TAR DELLA DITTA SECONDA CLASSIFICATACON SENTENZA PUBBLICATA IL 21/12/2017 IL RICORSO E' STATO RESPINTO | 311541654 | 88497794
AQ-AVZ-OOPP-04804 | J31E14000420001 | 2015-04-08 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DI PARTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 500 | 500 | 443 | Collaudo | 2019-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 473 | 28 - Fondi propri degli enti | 27 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-10-20 | 2020-07-07 | 2018-01-17 |  |  | 299627.43 | 100372.57
AQ-AVZ-OOPP-04806 | J31E15000220005 | 2015-05-08 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA DELLA FRAZIONE DI PATERNO | 300 | 244 | 263 | Intervento chiuso | 2016-05-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 244 | 28 - Fondi propri degli enti | 56 | Non Selezionato |  | 2018-10-31 |  | 2015-10-01 | 2018-05-07 | 2015-08-19 |  |  | 179.997 | 105.902
AQ-AVZ-OOPP-05032 | J31E13000490005 | 2017-03-02 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DE GASPERI, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. | 700 | 700 | 630 | Intervento chiuso | 2019-06-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370 | 28 - Fondi propri degli enti | 330 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-03-26 | 2020-06-16 | 2017-12-28 |  |  | 411021.6 | 288978.4
AQ-AVZ-OOPP-05158 | J38E18000260001 | 2018-07-09 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CARUSCINO | 320 | 320 | 0 | Progettazione | 2020-07-30 | 0 | 41 - Delibera CIPE 110/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Edilizia scolastica | 320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-AVZ-OOPP-05159 | J38E18000270001 | 2018-07-09 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PELINO | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2020-07-31 | 0 | 41 - Delibera CIPE 110/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Edilizia scolastica | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-AVZ-OOPP-05160 | J38E18000280001 | 2018-07-09 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII" | 300 | 300 | 12 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | 41 - Delibera CIPE 110/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Edilizia scolastica | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | solo progettazione | 2018-12-07 | 2018-12-12
AQ-BGN-OOPP-03929 | G92J10000260005 | 2011-01-13 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIOO SEDE COMUNALE DA ADIBIRE PROVVISORIAMENTE A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA*VIA VITTORUIO EMANUELE III*L'INTERVENTO PREVEDE IL COMPLETAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE | 120 | 120 | 120 | Intervento chiuso | 2011-01-20 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2011-09-16 | 2012-02-24
AQ-BGN-OOPP-03935 | G96I12000290002 | 2013-04-08 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Bugnara | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIA PATRACCIO FRAZ. TORRE DEI NOLFI.*VIA PATRACCIO*L'INTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/20009 | 55.721 | 55.721 | 51.319 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 55.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-04-30 |  | 2014-10-22 |  | 2014-03-12 |  |  | 42.353 | 13.415
AQ-BGN-OOPP-03936 | G96I12000300002 | 2013-04-08 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Bugnara | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIS V. EMANUELE PAZZO PAPI.*VIA V. EMANUELE*L'NTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/4/20009. | 47.449 | 47.449 | 34.68 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.449 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-10-22 |  | 2014-03-12 |  |  | 36.305
AQ-BGN-OOPP-03938 | G99H12000470002 | 2012-10-01 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VITTORIO CLEMENETE IN VIA VITTORIO E.*VIA VITTORIO EMANUELE*DEMOLIZIONE E RICOTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGITO DAL SISMA DEL 6 APR. 2009 | 2688 | 2688 | 594.211 | Attuazione | 2017-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-09-12 | 2016-11-07 | 2015-03-24 | 2015-03-24 |  | 1291.467 | 1397
AQ-BGN-OOPP-04440 | G91H13000640001 | 2013-09-09 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE.*VIA VITTORIO EMANUELE III E STRADA PROVINCIALE NOLFESE*RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 2009 AI CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE. | 100 | 100 | 80.527 | Intervento chiuso | 2014-08-07 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-04-30 |  | 2014-07-11 | 2014-08-06 | 2014-03-12 |  |  | 89.178 | 10.822
AQ-BGN-OOPP-04441 | G91B14000000001 | 2014-01-27 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | CIMITERO BUGNARA E FRAZIONE DI TORRE DEI NOLFI*VIA VITTORIO EMANUELE III E FRAZIONE DI TORREE DEI NOLFI*L'INTERVENTO CONSISTE NELLA RIPARAZIONRE DEI DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 NELLE STRUTTURE COMUNALI | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | L'USRC di Fossa con nota Prot. 1617 del 17/03/2015 ha richiesto integrazioni e chiarimenti necessari per la definitiva approvazione dell'intervento. Pertanto allo stato attuale si ##232; in attesa della trasmissione, da parte dei tecnici, delle integrazio
AQ-BGN-OOPP-04446 | G92F14000100001 | 2014-01-28 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | PALAZZO DUCALE - ALESI*VIA VITTORIO EMANUELE*RIPARAZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DSL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BUGNARA (AQ) | 2152.213 | 2152.213 | 1847 | Attuazione | 2019-12-30 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2152.213 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-03-21 | 2019-09-02 | 2015-12-03 |  |  | 1562.031 | 590.18
AQ-BGN-OOPP-04459 | G96I12000190002 | 2012-07-25 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Bugnara | PORZIONE DI FABBRICATO DWL PALAZZO ALESI*VIA DEL SACCO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO ALESI IN VIA DEL SACCO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/4/2009 CONSISTENTI IN OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI PARTI SRURRURALI | 45.266 | 45.229 | 44.454 | Intervento chiuso | 2012-10-06 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45.229 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-04-30 |  |  | 2016-05-15 |  |  |  | 35.599 | 9.667
AQ-BGN-OOPP-04645 | G96i11000920001 | 2012-05-09 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Bugnara | Messa in sicurezza di un fabbricato sito il Largo S. Angelo | 76.563 | 76.563 | 73.675 | Intervento chiuso | 2016-01-11 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.563 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-04-30 |  | 2014-12-10 | 2015-06-05 | 2014-09-30 |  |  | 59.914 | 16.648
AQ-BGN-OOPP-05168 | G95C19000070001 | 2019-06-17 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | PALAZZO DUCALE CASTELLO DELLO SCORPIONE*VIA DEL CASTELLO*RECUPERO R ADEGUAMENTO SISMICO AGGREGATO CASTELLO DELLO SCORPIONE INSERITO NEL PDR. | 4618.2851 | 4618.2851 | 0 | Programmazione | 2022-12-31 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 4618.2851 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-BRE-OOPP-03440 | C55H12000020001 | 2013-05-20 | BARETE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Barete | VIA DEI GIARDINI, VIA SAN SABINO - COLLI, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DELLA FONTANA*STRADE COMUNALI*INTERVENTI ACCESSORI AD OPERE DI DEMOLIZIONE O PUNTELLAMENTI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06/04/2009. | 8.47 | 8.47 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 8.47 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-BRE-OOPP-03443 | C56I09000020001 | 2009-10-01 | BARETE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA SAN ROCCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 19.121 | 19.121 | 19.121 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 19.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2009-09-21 |  |  | 14.957 | 4.164
AQ-BRE-OOPP-03444 | C56I09000040001 | 2009-10-01 | BARETE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA DELL'ARCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 14.4 | 14.4 | 14.4 | Intervento chiuso | 2010-10-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 14.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2009-09-21 |  |  | 10.72 | 3.68
AQ-BRE-OOPP-03445 | C56I09000050001 | 2009-10-01 | BARETE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO PRIMO | 8.747 | 8.747 | 8.747 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.747 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2009-09-21 |  |  | 6.74 | 2.006
AQ-BRE-OOPP-03446 | C56I09000060001 | 2009-10-01 | BARETE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO TERRA | 18.532 | 18.532 | 18.532 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2009-09-21 |  |  | 14.671 | 3.861
AQ-BRE-OOPP-04399 | C53B11000430001 | 2011-12-28 | BARETE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | PALAZZO CIONNI*PIAZZA UMBERTO 1* DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N° 64/2010 (SECONDO PROGRAMMA DI INTERVENTI PRIORITARI) | 1400 | 1400 | 1397.922 | Intervento chiuso | 2016-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-02-28 |  | 2015-04-24 | 2018-01-31 | 2015-02-23 |  |  | 1087.991 | 309.93
AQ-BRE-OOPP-04400 | C56G13001800001 | 2013-12-23 | BARETE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | SISTEMAZIONE CIMITERO S. PAOLO | 100 | 100 | 99.867 | Intervento chiuso | 2015-02-13 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-10-31 |  | 2014-06-10 | 2015-06-06 | 2014-01-16 |  |  | 78.407 | 21.592
AQ-BRE-OOPP-04437 | C56G13001950001 | 2014-01-27 | BARETE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | CIMITERO DELLE FRAZIONI*TEORA*RECUPERO DEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DI BARETE | 279.304 | 279.304 | 279.302 | Intervento chiuso | 2015-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 279.304 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-04-30 |  | 2014-10-20 | 2015-06-20 | 2014-07-23 |  |  | 217.85 | 61.452
AQ-BRE-OOPP-04835 | C56D15004280005 | 2015-11-05 | BARETE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | CHIESA DI SAN PAOLO*CIMITERO SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON OPERE DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 DELLA CHIESA DI SAN PAOLO IN BARETE | 1160 | 1160 | 384 | Attuazione | 2019-12-31 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1160 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-01-25 | 2019-04-01
AQ-BRS-OOPP-03617 | D61H15000200001 | 2015-03-12 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BARISCIANO | 298.496 | 298.496 | 0 | Programmazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 298.496 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-BRS-OOPP-04401 | D62F13030860001 | 2013-12-11 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Barisciano | MODULI ABITATIVI PROVVISORI MAP*VIA PROVINCIALE*RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INTERNE. | 75 | 75 | 0 | Intervento chiuso | 2014-03-31 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-12-31
AQ-BRS-OOPP-04445 | D61H14000230001 | 2014-01-28 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "UGO PICCININI" - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO | 1500 | 1500 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-BRS-OOPP-04641 | D61E14000100001 | 2014-04-16 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | CASA COMUNALE PIAZZA TRIESTE 1 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI BARISCIANO | 1901.6 | 1692 | 1444.852 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1692 | 28 - Fondi propri degli enti | 209.6 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-10-05 | 2019-11-21 | 2016-01-28 |  |  | 1100 | 801.6
AQ-BRS-OOPP-04649 | D61F14000010001 | 2014-04-16 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | SCUOLA MATERNA "GIOVANNI PAOLO II" - VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*MESSA IN SICUREZZA*COMUNE DI BARISCIANO | 554 | 554 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 454 | 36 - CIPE 6/2012// | 100 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-BRS-OOPP-04872 | D64B15000110001 | 2015-05-06 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Barisciano | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ALCUNI MAP UBICATI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. | 66.094 | 66.094 | 0 | Collaudo | 2015-08-18 | 90 | 100 - puntellamenti | 66.094 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2015-05-26
AQ-BRS-OOPP-05224 | D66D19000100001 | 2019-09-18 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO STRUTTURA LOCALE MERCATO COPERTO | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CAL-OOPP-04379 | I21E14000470001 | 2015-04-16 | CALASCIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Calascio | LOCALITÀ ROCCA CALASCIO*LOCALITÀ ROCCA CALASCIO*SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI RUDERI SITI A ROCCA IN SEGUITO AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 125.598 | 125.598 | 125.902 | Intervento chiuso | 2016-01-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 125.598 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-10-31 |  | 2016-06-21 | 2017-09-06 | 2015-07-02 |  |  | 94.043 | 31.858
AQ-CAL-OOPP-05029 | C21E17000030005 | 2017-03-14 | Lecce nei Marsi | Ufficio Tecnico | FALSE | Lecce nei Marsi | Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della scuola materna " Leandro Barile" | 460 | 460 | 0 | Programmazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | 39 - Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio | 360 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CAM-OOPP-04069 | H19D09000080001 | 2009-09-30 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cagnano Amiterno | MODULI ABITATIVI PROVVISORI TORRE PRIMO*S.P. N.30*OPERE URBANIZZAZIONE, EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 367.5 | 367.5 | 158.162 | Intervento annullato | 2010-10-05 | 42 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 367.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-12-31 |  | 2009-10-10 | 2009-10-10
AQ-CAM-OOPP-04287 | H13D11000800005 | 2013-11-22 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cagnano Amiterno | RIUSTORO DEI DANNI E RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SFOLLATI SISMA 2009 | 119.08 | 119.08 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 50 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 105.25 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.83 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CAM-OOPP-04762 | H16J14000060001 | 2014-04-18 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cagnano Amiterno | RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO - COMUEN DI CAGNANO AMITERNO*VIA TOSCANINI*RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO | 100 | 100 | 79.267 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-06-30 |  | 2015-10-28 | 2016-09-28 | 2015-02-10 |  |  | 61.137 | 18.13
AQ-CAM-OOPP-04840 | H15F13000040006 | 2013-08-30 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cagnano Amiterno | SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009 ABRUZZO*VIA TERRITORIO COMUNALE*SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009 ABRUZZO | 109.04 | 109.04 | 101.521 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.04 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-12-16 | 2017-10-25
AQ-CAP-OOPP-03613 | E74B15000000001 | 2015-03-05 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA CASA COMUNALE*PIAZZA MERCATO*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 796.53 | 796.53 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 796.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CAP-OOPP-03614 | E74E15000130001 | 2015-03-05 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | EDIFICIO POMPE DI PRESCIANO*PRESCIANO*RIPARAZIONE DANNI POST -SISMA EDIFICIO POMPE DI PRESCIANO E IMPIANTI ANNESSI | 156.873 | 156.873 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 156.873 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CAP-OOPP-03615 | E74H15000090001 | 2015-03-03 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA VERTICALE*VIA MIGLIORATI*LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA | 45 | 45 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CAP-OOPP-04532 | E79F14000020001 | 2014-03-13 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Capestrano | MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DELLA CHIESA S. MARIA DELLA PACE*VIA MIGLIORATI*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ARCHITRAVE FINESTRA DANNEGGIATA DAL SISMA | 8.245 | 8.245 | 7.053 | Intervento chiuso | 2014-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.245 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-02-29 |  | 2014-03-06 | 2014-03-06 |  |  |  | 5.68 | 1.372
AQ-CAP-OOPP-04651 | E72E12000010002 | 2012-09-25 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | RECUPERO AMBITO 1, 2 *ZONA AMBITO 1, 2*PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 99.692 | 99.692 | 96.4445 | Intervento chiuso | 2014-12-16 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.692 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2013-08-05 | 2015-03-09 |  |  |  | 96.4445
AQ-CAP-OOPP-04792 | E74H14000710001 | 2014-11-04 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | Lavori di riparazione, adeguamento e messa in sicurezza complesso scolastico U. Migliorati. | 881.437 | 881.437 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 531.437 | 36 - CIPE 6/2012// | 350 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CAP-OOPP-04795 | E74E15000140001 | 2015-03-04 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | RETE IDRICA E FOGNARIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPARAZIOINE E RIPRISTINO RETE IDRICA E FOGNARIA | 836 | 836 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CDI-OOPP-03720 | D66J12000250005 | 2012-06-27 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel di Ieri | LOC. AIA DELLA FONTE*VIA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE EX AREA ACCOGLIENZA SISMA DEL 06.04.2009 | 104.202 | 104.202 | 68.541 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 104.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-08-31 |  | 2013-05-31 | 2013-09-13 | 2011-06-28 |  |  | 93 | 11
AQ-CDI-OOPP-03722 | D68B10000350001 | 2011-04-13 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel di Ieri | FABBRICATI IN VIA DEI CONDOTTI - PUNTELLAMENTO N.3*VIA DEI CONDOTTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 104.202 | 104.202 | 104.202 | Intervento chiuso | 2013-11-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 104.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-12-31 |  | 2013-05-31 | 2013-09-13
AQ-CDI-OOPP-03723 | D68C11000070001 | 2011-03-16 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel di Ieri | FABBRICATI IN VIA PALAZZO GENTILE E VIA VICOLO LUNGO*VIA PALAZZO GENTILE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 65.573 | 65.573 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 65.573 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-02-28
AQ-CDI-OOPP-04486 | D61B14000070001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel di Ieri | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 CASA DEL CUSTODE E CAPPELLA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL DI IERI*VIA VIA GORIANO SICOLI*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2018-12-30 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CDI-OOPP-04487 | D61E14000070001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel di Ieri | EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA DELLA CHIESA - CASA COMUNALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 2147.365 | 2147.365 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2147.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CDI-OOPP-04488 | D66G14000060001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel di Ieri | MUSEO DELLE ARTI GRAFICHE DI CASTEL DI IERI*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 100 | 100 | 92.823 | Intervento chiuso | 2016-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-08-31 |  | 2015-02-23 | 2016-06-30 | 2014-11-21 |  |  | 71.944 | 28.0553
AQ-CDM-OOPP-03441 | C56B11000000001 | 2012-05-19 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE - A.T.O. N. 1 L'AQUILA*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTO DI SOSTI | 560 | 560 | 0 | Intervento annullato | 2016-12-31 | 30 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 560 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-02-28 |  |  |  |  | 2014-11-24 |  | 293.201 | 91.752
AQ-CDM-OOPP-03442 | C56H11000120001 | 2011-09-20 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO DI CALCIO - SPOGLIATOI - PALESTRA) DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE*STRADA PROVINCIALE N. 7*LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALL'ALLESTIMENTO DELLA TENDOPOLI "POST SISMA" SU CAMPO DI CALCIO, SPOGLIATOI E PALESTRA DEL COMUNE DI CA | 127.431 | 88.791 | 88.791 | Intervento chiuso | 2012-08-11 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 88.791 | 27 - Donazioni | 38.64 | Non Selezionato |  | 2017-10-31 |  | 2011-12-09 | 2012-08-11 | 2011-09-30 |  |  | 107 | 20.43
AQ-CDM-OOPP-03447 | C57H09000770001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG 22 MAP. 759, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 14 | 14 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 14 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-10-31
AQ-CDM-OOPP-03448 | C57H09000780001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 758, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 49 | 49 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 49 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-10-31
AQ-CDM-OOPP-03449 | C57H09000790001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 774, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 78 | 78 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-10-31
AQ-CDM-OOPP-03454 | C58I14000000001 | 2014-02-07 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel del Monte | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA DELLA CROCE NUOVA*VIA DELLA CROCE NUOVA*RIPARAZIONE DANNI MURO DI SOSTEGNO CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 38.265 | 38.265 | 36.132 | Intervento chiuso | 2017-07-27 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.265 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-02-28 |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-06-16 |  |  | 26.086 | 10.046
AQ-CDM-OOPP-03455 | C51E14000310001 | 2015-03-16 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | RIFIUGIO MONTANO LOCALITA' PIETRATTINA*LOCALITA' PIETRATTINA - CAMPO IMPERATORE*RIPARAZIONE DANNI POST-SISMA | 80 | 80 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CDM-OOPP-03456 | C51E15000030001 | 2015-03-11 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | CAMPEGGIO COMUNALE*STRADA STATALE 17 BIS*RIPRISTINO POST SISMA | 39.894 | 39.894 | 39.894 | Intervento chiuso | 2017-08-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.894 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-10-31 |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2016-11-18 |  |  | 28 | 10.8257
AQ-CDM-OOPP-03478 | C57H14000020001 | 2014-02-07 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel del Monte | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA, PIAZZA DELLE MURA, RIPARAZIONE DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA | 45.664 | 45.664 | 41.396 | Intervento chiuso | 2016-11-30 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45.664 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-02-28 |  | 2017-12-14 | 2017-05-25 |  |  |  | 32 | 9.729
AQ-CDM-OOPP-04286 | C57H11001410001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | RIPARAZIONE DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE DELLA VITTORIA | 260 | 260 | 259.497 | Intervento chiuso | 2017-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-02-28 |  | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-12-15 |  |  | 191.719 | 67.777
AQ-CDM-OOPP-04290 | C57B09000000001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO "PALAZZO COMUNALE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DEL MUNICIPIO 1 | 2390 | 2390 | 102.12 | Progettazione | 2021-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-11-06 | 2019-02-27
AQ-CDM-OOPP-04291 | C51H13000390001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | SISTEMAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRO DI AGGREGAZIONE*RIPARAZIONE TETTO E FACCIATA PRINCIPALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 140 | 140 | 137.413 | Intervento chiuso | 2018-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 40 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-12-11 | 2018-07-12 | 2017-06-27
AQ-CDM-OOPP-04648 | C53E14000010001 | 2014-05-14 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | RETI IDRICHE E FOGNARIE - INTERVENTO VIA MADONNA DELLE GRAZIE*VIA MADONNA DELLE GRAZIE*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA DEL 6 APRILE 2009, DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI | 283.993 | 283.993 | 283.993 | Intervento chiuso | 2018-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 283.993 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 2014-11-19
AQ-CDM-OOPP-04650 | C56J14000040001 | 2014-05-07 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | COLONNATO DI UN LOCULARIO E RELATIVO PIAZZALE - CIMITERO*STRADA PROVINCIALE N. 7*RISTRUTTURAZIONE DEL COLONNATO DI UN LOCULARIO E DEL RELATIVO PIAZZALE SITO NEL CIMITERO DI CASTEL DEL MONTE | 24.467 | 24.467 | 23.1345 | Intervento chiuso | 2017-09-07 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 16 | 28 - Fondi propri degli enti | 8.467 | Non Selezionato |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-07-05 |  |  | 16.6445 | 6.49
AQ-CDM-OOPP-05071 | C51F15000000001 | 2017-03-07 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SAN MARCO EVANGELISTA IN CASTEL DEL MONTE - I LOTTO- RIONE RICETTO-OPERE DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO MSISMICO | 431.5 | 431.5 | 0 | Attuazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 424.38 | 28 - Fondi propri degli enti | 7.12 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CDS-OOPP-04443 | F74B13000340001 | 2014-01-02 | Castel di Sangro | UFFICIO LL. PP. - SETTORE III | FALSE | Castel di Sangro | RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - LOCALITA' SANTA LUCIA | 4720 | 4720 | 3000 | Attuazione | 2018-03-31 | 80 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4720 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-07-22 | 2014-09-19 | 2016-04-08 |  |  | 3788.865 | 899.261
AQ-CLL-OOPP-04306 | D97E13000380001 | 2013-11-28 | COLLELONGO | RAGIONERIA | FALSE | Collelongo | SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA, VIA MALPASSO. ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ALLE NORME DI RIFERIMENTO AL DECRETO 89/2011 E S.M.I. FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' SISMICA DELL'INTERO PLESSO SCOLASTICO. | 350 | 350 | 273.295 | Collaudo | 2016-08-05 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-07-30 | 2016-08-05 | 2015-07-23 |  |  | 272.497 | 77.231
AQ-CLN-OOPP-04504 | G26D13000550003 | 2018-01-18 | CELANO | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | FALSE | Celano | EDIFICIO SCOLASTICO "TOMMASO DA CELANO" - VIA FONTANELLE -sostituzione Edilizia con delocalizzazione SCUOLA MEDIA nuovo CUP: G25E17000030005 | 6800 | 2950 | 0 | Progettazione | 2020-05-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2950 | 28 - Fondi propri degli enti | 3850 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA di Giunta Comunale n. 54 del 06.12.2017
AQ-CLN-OOPP-04505 | G24B13000290003 | 2013-12-19 | CELANO | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | FALSE | Celano | SCUOLA ELEMENTARE - VIA GRANATIERI DI SARDEGNA - REALIZZAZIONE | 5750 | 1250 | 5042.768 | Intervento chiuso | 2018-09-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1250 | 28 - Fondi propri degli enti | 4500 | Non Selezionato |  | 2019-08-31 | RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO COME DA ISTRUTTORIA USRC | 2016-06-30 | 2018-06-08 | 2015-10-06 | 2017-04-19 |  | 4303 | 1447
AQ-CMT-OOPP-03383 | B41D11000050005 | 2011-07-08 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Campotosto | DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*FRAZIONE MASCIONI*DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | 84.302 | 84.302 | 84.302 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 84.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-06-30 |  | 2009-08-07 |  | 2010-09-30 |  |  | 65353.46 | 15706.62
AQ-CMT-OOPP-03384 | B41D12000000005 | 2012-02-28 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Campotosto | LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*COMUNE DI CAMPOTOSTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | 909.793 | 909.793 | 909.793 | Intervento chiuso | 2014-05-31 | 90 | 100 - puntellamenti | 909.793 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-06-30 |  | 2009-08-07 | 2015-05-31
AQ-CMT-OOPP-03386 | B46H12000160001 | 2012-12-24 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Campotosto | RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 *COUNE DI CAMPOTOSTO*RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 | 155.218 | 155.218 | 115.218 | Attuazione | 2015-12-31 | 80 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 155.218 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2013-03-27 | 2013-03-27
AQ-CMT-OOPP-03424 | B48H11000140001 | 2014-12-07 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Campotosto | SEDE COMUNALE*PIAZZA DELLA CHIESA*ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE | 1597.279 | 1597.279 | 0 | Intervento annullato | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1597.279 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-06-30
AQ-CMT-OOPP-04886 | B44B15000330001 | 2015-11-28 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Campotosto | MODULI ABITATIVI PROVVISORI, MAP*CAPOLUOGO E FRAZIONI MASCIONI E POGGIO CANCELLI*RIPARAZIONE INTONACO, INFISSI, IMPIANTI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA | 155.622 | 155.622 | 70.248 | Attuazione | 2018-05-31 | 50 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 155.622 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-02-08 | 2018-02-08
AQ-CMT-OOPP-04924 | B46J12000390004 | 2012-12-20 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Campotosto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN CAMPOTOSTO CAPOLUOGO, VIA ROMA | 190 | 100 | 99.364 | Intervento chiuso | 2016-06-25 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 90 | Non Selezionato |  | 2019-06-30 |  | 2016-02-13 | 2017-11-09 | 2016-02-08 |  |  | 150.564 | 39.43
AQ-CMT-OOPP-04952 | B44E16000260001 | 2016-07-23 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Campotosto | Lavori di ripristino e ricostruzione di muri di sostegno del territorio di Campotosto | 1162.936 | 1162.936 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1162.936 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-COC-OOPP-03389 | B73G10000110001 | 2011-04-21 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Cocullo | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA LOCULARI*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA LOCULARI | 25.64 | 25.64 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-06-30
AQ-COC-OOPP-03390 | B73G10000120001 | 2011-04-21 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Cocullo | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA MURI DI RECINZIONE.*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA MURI PERIMETRALI / RECINZIONI. | 32.447 | 32.447 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.447 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-06-30
AQ-COC-OOPP-04709 | B71B14000610001 | 2014-07-17 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cocullo | AREA CIMITERIALE - LOCULARIO E MURI PERIMETRALI*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 2009 | 300 | 300 | 229.889 | Intervento chiuso | 2018-06-01 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-10-31 |  | 2017-04-30 | 2017-12-04 | 2017-03-30 |  |  | 237.886 | 62.113
AQ-COC-OOPP-04710 | B71B14000620001 | 2014-07-17 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cocullo | AREA CIMITERIALE - OSSARIO*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | 100 | 100 | 86.744 | Collaudo | 2016-12-12 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-06-30 | 2017-09-30 | 2015-09-07 |  |  | 66.687 | 33.312
AQ-COC-OOPP-04711 | B72C14000020001 | 2014-07-17 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cocullo | TORRE MEDIEVALE*VIA RIONE SAN NICOLA*RIPARAZIONE DANNI DA EVENTI SISMICI 2009 | 153 | 153 | 152.595 | Intervento chiuso | 2017-05-11 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 153 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-10-31 |  | 2016-06-30 | 2017-12-15 | 2015-10-07 |  |  | 113.909 | 38.687
AQ-COL-OOPP-04534 | C89C09000070001 | 2011-02-28 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | MODOLI ABITATIVI PROVVISORI*VIALE TRATTURO*URBANIZZAZIONI PER MAP | 133.2 | 133.2 | 133.2 | Intervento chiuso | 2012-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 133.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-10-31 |  | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2010-01-01 |  |  | 100 | 33.2
AQ-COL-OOPP-04535 | C86I11000220005 | 2012-02-28 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06 APRILE 2009*VIA LARGO DELLA REPUBBLICA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL | 60 | 60 | 60 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2013-11-30 | 2013-11-30
AQ-COL-OOPP-04536 | C83G11000150001 | 2014-01-14 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | PORZIONE CENTRO STORICO DI COLLARMELE*VIA PORZIONE CENTRO STORICO*REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA DEL 06 APRILE 2009*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA | 58.829 | 58.829 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.829 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-COL-OOPP-04553 | C81E15000160005 | 2015-07-28 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | ADEGUAMENTO A SCUOLA MATERNA DI PARTE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NAZIONALE | 60 | 60 | 21 | Intervento chiuso | 2015-09-11 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-02-29 |  | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-08-06 |  |  | 41.0428 | 15.0104
AQ-COL-OOPP-04819 | C81H15000080005 | 2015-06-24 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE*PIAZZA PRIMO MAGGIO 2*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-COL-OOPP-04820 | C81H15000090005 | 2015-06-24 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO CAPPELLA CIMITERIALE*VIA CIMITERO COMUNALE*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 300 | 300 | 10.9327 | Progettazione | 2018-08-31 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-04-06 | 2017-04-06
AQ-COL-OOPP-04821 | C81E15000090005 | 2015-06-24 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICIO EDIFICIO COMUNALE ADIACENTE TORRE*VIA MARINACCI*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CPR-OOPP-03466 | H13F13000140002 | 2013-03-25 | CAPORCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Caporciano | LAVORI DI RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO CON ESITO B IN VIA CARBONARA | 200 | 200 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 50 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | redazione e approvazione di perizia di variante.
AQ-CPR-OOPP-03467 | H13G11000200001 | 2011-12-23 | CAPORCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Caporciano | RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE.*VIA ROMA, N.24*RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE. | 699.813 | 699.813 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 699.813 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CPR-OOPP-04526 | H11B15000190001 | 2015-05-26 | CAPORCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Caporciano | LAVORI DI RIPRAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 150 | 150 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CPR-OOPP-04728 | H17H15000460001 | 2015-05-26 | CAPORCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Caporciano | LAVORI DI SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | PROGETTO IN FASE DI DEFINIZIONE
AQ-CPT-OOPP-03937 | G99C11000030001 | 2011-05-02 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | TRUE | Capitignano | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZA EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO*VIA SAN CARLO SNC*ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO SNC PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 06 DEL 15.04.2011 IMPRESA ABRUZZO COSTRUZIONI 2010 | 9.119 | 9.119 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.119 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
AQ-CPT-OOPP-04436 | G99E13000220001 | 2013-03-04 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | FALSE | Capitignano | REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE E FOGNANTI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI | 840 | 840 | 840 | Collaudo | 2015-05-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 840 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2013-09-25 | 2014-03-12 | 2013-03-27 |  |  | 617.077 | 222.922
AQ-CPT-OOPP-04442 | G96G13004350001 | 2014-01-28 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | FALSE | Capitignano | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO CON FUNZIONE STRATEGICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 98.942 | Intervento chiuso | 2015-10-08 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-04-30 |  | 2014-09-15 | 2017-03-21 | 2014-03-26 |  |  | 75.984 | 22.957
AQ-CPT-OOPP-04634 | G99H12000660005 | 2013-02-13 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | FALSE | Capitignano | RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO*VIA ROMA*RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO | 1192.8 | 1192.8 | 948.335 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 642.8 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-02-28 | 2017-09-25 |  |  | A SEGUITO DI GARA D'APPALTO UN'IMPRESA PARTECIPANTE HA FATTO RICORSO AL T.A.R. IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA. SI ATTENDE PRONUNCIA DEL T.A.R.
AQ-CPT-OOPP-04805 | G91B15000090001 | 2015-05-20 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | FALSE | Capitignano | LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO*VIA ROMA*RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO | 400 | 400 | 106.391 | Attuazione | 2018-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2015-09-30 |  |  | 279.74 | 120.26
AQ-CRC-OOPP-04196 | J33D10000560001 | 2010-12-22 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Carapelle Calvisio | VIA CESARE BATTISTI/VIA BENEDETTO DE BARTHOLOMAEIS*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER VIABILITÀ PUBBLICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DEGNI DI TUTELA E DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 - NOTA 3809 DEL 10.08.2010 DEL VICE COMM. DEL | 414.463 | 414.463 | 351.718 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 414.463 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-12-31 |  | 2011-07-19 | 2012-02-10
AQ-CRC-OOPP-04339 | J39J10000450001 | 2011-05-24 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Carapelle Calvisio | REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE RELATIVO AL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE CASE MURA LATO NORD - LR 13/04 | 86.61 | 86.61 | 75.168 | Intervento chiuso | 2013-04-05 | 100 | 100 - puntellamenti | 86.61 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01 |  | 2011-12-09 | 2013-10-26
AQ-CRC-OOPP-04412 | J37B14000010001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carapelle Calvisio | RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009.*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009. | 202.92 | 202.92 | 170.378 | Intervento chiuso | 2015-11-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 202.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-10-31 |  | 2015-05-19 | 2015-11-25 | 2015-05-06 |  |  | 141.672 | 61.48
AQ-CRC-OOPP-04413 | J37B14000020001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carapelle Calvisio | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO (AQ).*PIAZZA GABRIELE D'ANNUNZIO 11*INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CA | 398.887 | 398.887 | 398.886 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 398.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-02-29 |  | 2014-10-20 | 2015-08-26 | 2014-08-04 | 2014-09-11 |  | 297 | 102
AQ-CRC-OOPP-04414 | J37H14000020001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carapelle Calvisio | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ).*VIA SOTTO SAN FRANCESCO*PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ | 100 | 100 | 100 | Intervento chiuso | 2014-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31 |  | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-06-11 |  |  | 66.663 | 33.336
AQ-CRC-OOPP-04803 | J37H09000950001 | 2015-05-19 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carapelle Calvisio | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA SUI MURI DI CONTENIMENTO IN CARAPELLE CALVISIO (AQ)*PIAZZA DELL'ASILO*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 SU I MURI DI CONTENIMENTO IN CARAPELLE CALVISIO (AQ) | 200 | 200 | 159.934 | Collaudo | 2018-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-07-01 | 2019-02-01
AQ-CRC-OOPP-05154 | J35J19000010001 | 2019-03-09 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Carapelle Calvisio | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAP COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO | 19.208 | 19.208 | 0 | Attuazione | 2019-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 19.208 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CRC-OOPP-05216 | J31E15000740001 | 2015-12-12 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Carapelle Calvisio | RIMOZIONE MACERIE STRADA PUBBLICA - DEMOLIZIONI E MESSE IN SICUREZZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009 COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO. | 1785.103 | 1785.103 | 53.36 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1785.103 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2020-03-10 | 2020-03-10
AQ-CRC-OOPP-05218 | J33J19000000001 | 2019-05-03 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carapelle Calvisio | Interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio ad uso polifunzionale pubblico - ostello gravemente danneggiato dal sisma 2009 - ex edificio scolastico. | 1100 | 1100 | 0 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CRS-OOPP-04307 | B46E12000140003 | 2012-06-20 | CARSOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Carsoli | PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO, EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRSI A SCUOLA MEDIA STATALE.PIAZZA DELLA LIBERTA' | 1980.842 | 1980.842 | 0 | Attuazione | 2017-09-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1980.842 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2017-10-25 |  |  | 1854028.56 | 868057.4
AQ-CSC-OOPP-03888 | F96D10000380001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | COPERTURA FORNO COMUNALE SCHEDA GTA N. 2 DEL 26/02/10 VIA BORGO ARCHI ROMANI FG.9 MAPP.106 | 41.084 | 41.084 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 41.084 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-CSC-OOPP-03889 | F96D10000390001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | TORRE DELL'OROLOGIO*VIA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 6.89 | 6.89 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.89 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-CSC-OOPP-03891 | F97H10001960001 | 2011-10-10 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | VIA INTERCLUSA*VIA INTERCLUSA*LAVORI DI ESECUZIONE DI INTERVENTI PROVVISIONALI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DI VIA INTERCLUSA, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ED ALLA CONSERVAZIONE DI UN EDIFICIO DEGNO DI TUTELA | 38.81 | 38.81 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 38.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
AQ-CSC-OOPP-03892 | F97H10002030001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | VIA BORGHI ARCHI ROMANI*VIA BORGHI ARCHI ROMANI*MESSA IN SICUREZZA DI STRUTTURE PRIVATE DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 FINALIZZATE ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA BORGHI ARCHI ROMANI - FG 9 PLLA 248 | 2.388 | 2.388 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.388 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
AQ-CSC-OOPP-03893 | F98B11000030005 | 2011-12-14 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | REALIZZAZIONE RAMPA, ALLACCIO LINEA TELECOM, POSA TERRA VEGETALE SPOSTAMENTO DI MATERIALE DA PUNTELLAMENTO*VIA ROMA*INTERVENTO COSTRUZIONE MPA POST SISMA ABRUZZO | 2.616 | 2.616 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.616 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
AQ-CSC-OOPP-04451 | F91B14000080001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 200.234 | 200.234 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200.234 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | la criticità consiste nel fatto che il soggetto attuatore non ##232; il Comune di Castelvecchio Calvisio bens##236; la Gran Gasso Acqua
AQ-CSC-OOPP-04452 | F91B14000060001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 105.926 | 105.926 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 105.926 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CSC-OOPP-04453 | F91B14000070001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*PIAZZA MUNICIPIO, 1*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 455.319 | 455.319 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 455.319 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-CSS-OOPP-03395 | H13D11000810001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | INTERVENTO NEL CIMITERO COMUNALE*STARDA PROVINCIALE PER SECINARO*INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 04/06/2009 | 240 | 240 | 179.734 | Intervento chiuso | 2017-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-06-30 |  | 2015-07-22 | 2017-06-30 | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  | 140.7085 | 59.4368
AQ-CSS-OOPP-03945 | H13G11000010001 | 2011-02-17 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castelvecchio Subequo | MURO DI VIA COLLE GRANATO*VIA COLLE GRANATO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 112 | 112 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 112 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-CSS-OOPP-04489 | H17E11000270001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO CASTELLATO CENTRO CULTURALE | 1695.662 | 1695.662 | 41.593 | Progettazione | 2018-12-31 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1695.662 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2020-01-15 |  |  | 787207.93 | 318305.03
AQ-CSS-OOPP-04490 | H17E13000370001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | RIPARAZIONE FABBRICATO ADIBITO AD AMBULATORIO COMULALE | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | in attessa dell'autorizzazione del genio civile successivamente si procederà con la gara
AQ-CSS-OOPP-04547 | H19E14000240001 | 2014-03-24 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | SCUOLA MATERNA - VIA ROMA - RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 E MIGLIORAMENTO SISMICO | 194.634 | 194.634 | 179.734 | Collaudo | 2017-04-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 194.634 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-07-22 | 2017-07-18 |  | 2016-07-14 | acquisita l'autorizzazione del genio civile inizio dei lavori previsti entro il 25/03/2017 sara nostra cura inviare il verbale di inizio lavori . | 149352.1 | 39878.5
AQ-CSS-OOPP-05275 | H12I19000200001 | 2019-10-07 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | SISTEMAZIONE CORTE ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO INFANZIA E NIDO IN LARGO DEL MINATORE*LARGO DEL MONATORE*INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA CORTE DELL' IMMOBILE ADIBITA A SCUOLA DELL'INFANZIA | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2020-10-31 | 0 | 41 - Delibera CIPE 110/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Edilizia scolastica | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-FAL-OOPP-03664 | D31D09000040001 | 2011-07-26 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | FRAZIONE VALLECUPA PARZIALE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 *VIA CAPO LA TERRA*FOGLIO 8 N. 603 DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO SISMA 06.04.2009 | 23.359 | 23.359 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 23.359 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01 |  |  | 2011-08-01
AQ-FAL-OOPP-03665 | D32E10000060001 | 2011-04-21 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE CORBELLINO FOGLIO 14 PART.827 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA VIA DELLO SPACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 SITO NELLA FRAZIONE | 14.542 | 14.542 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 14.542 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-FAL-OOPP-03666 | D32E11000120001 | 2011-09-21 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PARTICELLA 827 *CORBELLINO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 154.665 | 154.665 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 154.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-FAL-OOPP-03667 | D32E11000150001 | 2011-12-22 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.88 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 91.823 | 91.823 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 91.823 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30 |  | 2013-10-16
AQ-FAL-OOPP-03668 | D32E11000170001 | 2012-01-16 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | PALAZZO ROSATI ,EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.27*PIAZZA L. ROSATI N.6*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 98.535 | 98.535 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 98.535 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01 |  |  | 2013-07-01
AQ-FAL-OOPP-03671 | D36H11000420001 | 2013-03-25 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ CORBELLINO*LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STAUS QUO-AMTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST-SISMA NEL COMUNE DI FAGNANO ALTO | 78.8 | 78.8 | 0 | Attuazione | 2015-10-31 | 0 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 78.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-FAL-OOPP-03672 | D36I10000130001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA SANTA LUCIA - FRAZIONE PEDICCIANO*VIA SANTA LUCIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.09 - FRAZIONE PEDICCIANO | 37.118 | 37.118 | 0 | Intervento chiuso | 2011-05-11 | 100 | 100 - puntellamenti | 37.118 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-FAL-OOPP-03673 | D36I10000140001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE PEDICCIANO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 20 PARTICELLA N.475 | 154 | 154 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 154 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01 |  |  | 2012-09-21
AQ-FAL-OOPP-03674 | D36I10000150001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA PANTANELLI FRAZIONE PEDICCIANO, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *VIA VIA PANTANELLI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 71.739 | 71.739 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 71.739 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01 |  |  | 2012-02-28
AQ-FAL-OOPP-03675 | D36I10000170001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | MESSA IN SICUREZZA DI N.3 IMMOBILI SITI IN LOCALITA' OPI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VIA CASE NUOVE E PIAZZA LOZZI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 | 24.78 | 24.78 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-FAL-OOPP-03676 | D36I10000180001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI RIPA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA PIEDI RIPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 67.36 | 67.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 67.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01 |  |  | 2012-09-04
AQ-FAL-OOPP-03677 | D36I10000190001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO UBICATO A CORBELLINO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA FRAZ. CORBELLINO FOGLIO 14 P.LLE 855-856*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 18.642 | 18.642 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 18.642 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-FAL-OOPP-03678 | D36I10000200001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI CAMPANA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA AIA DELLE COSTE*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 138.588 | 138.588 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 138.588 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-24
AQ-FAL-OOPP-03679 | D36I10000210001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009*FRAZIONE DI CORBELLINO FOGLIO 14A N. 766*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 | 11.653 | 11.653 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 11.653 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
AQ-FAL-OOPP-03680 | D36I10000220001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI RIPA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09*FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PARTICELLA 171*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 | 22.041 | 22.041 | 0 | Intervento chiuso | 2010-09-23 | 100 | 100 - puntellamenti | 22.041 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30 |  | 2011-11-15
AQ-FAL-OOPP-03681 | D36I10000240001 | 2011-04-04 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 FOGLIO N.14 PART.N. 774*VIA VIA DEL PORTONE*MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 22.6 | 22.6 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 22.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-17
AQ-FAL-OOPP-03682 | D36I10000250001 | 2011-04-21 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA VIA DEL CONVENTO*FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PART.833 | 13.836 | 13.836 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 13.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30 |  | 2012-06-19
AQ-FAL-OOPP-03683 | D36I10000260001 | 2011-04-26 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 4 PARTICELLA 98, UBICATO NELLA FRAZIONE DI RIPA *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 E SITUATO NELLA FRAZIONE DI RIPA | 63.145 | 63.145 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-29
AQ-FAL-OOPP-03684 | D36I10000290001 | 2011-09-21 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO LELY DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *FRAZIONE VALLECUPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 626 | 241.106 | 241.106 | 0 | Intervento chiuso | 2011-04-06 | 100 | 100 - puntellamenti | 241.106 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-28
AQ-FAL-OOPP-03685 | D36I11000060001 | 2011-06-16 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE VALLECUPA , INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX SEDE MUNICIPALE.*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 611 | 98.121 | 98.121 | 0 | Intervento chiuso | 2011-11-09 | 100 | 100 - puntellamenti | 98.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-24
AQ-FAL-OOPP-03686 | D36J10000760001 | 2011-07-22 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto | RIPARAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.09 SITA NELLA FRAZIONE DI VALLECUPA .*VIA SOSCHIO SNC*RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.09 | 121.916 | 121.916 | 121.458 | Intervento chiuso | 2012-10-26 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 121.916 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2013-09-11 | 2013-09-11
AQ-FAL-OOPP-03687 | D37H12000090001 | 2012-02-21 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALLA CONDOTTA FOGNARIA DELLA FRAZIONE RIPA *VIA PIEDI RIPA*RIPARAZIONE TRATTO FOGNARIO | 11.665 | 11.665 | 10.406 | Intervento chiuso | 2011-10-20 | 100 | 100 - puntellamenti | 11.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-04-30 |  | 2012-08-30 | 2012-08-30
AQ-FAL-OOPP-04418 | B37H14000080001 | 2014-01-22 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*VIA FRAZIONE COLLECORBELLINO* RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 256.08 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-10-27 | 2016-10-27
AQ-FAL-OOPP-04419 | D32C13000150001 | 2013-12-23 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*VIA COLLE CORBELLINO*INTERVENTO DI RECUPERO CONSERVATIVO E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO SAN SEBASTIANO A SOSTEGNO DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PRIMO LOTTO FUINZIONALE: RIPARAZIONE DEI DANNI DA SISMA E RIPRISTINO DELL'A | 100 | 100 | 100 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-08-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2015-03-02 |  |  | 70 | 30
AQ-FNT-OOPP-03909 | G44H09000010001 | 2013-10-08 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | REALIZZAZIONE PIASTRE E URBANIZZAZIONI M.A.P. LOC. FULIANA*VIA LOC. FULIANA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA. URBANIZZAZIONI ED ARREDO URBANO. | 402.308 | 402.308 | 400.0578 | Intervento chiuso | 2010-10-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 402.308 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2009-10-06 | 2010-10-05
AQ-FNT-OOPP-03910 | G44H09000020001 | 2013-10-08 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA*LOC. DELL'AIA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI, URBANIZZAZIONI E ARREDO URBANO | 204.294 | 204.294 | 202.6422 | Intervento chiuso | 2011-06-14 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 204.294 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2009-10-06 | 2011-06-14
AQ-FNT-OOPP-03911 | G46H10000190001 | 2012-10-19 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | CAMPO SPORTIVO IN LOC. FULIANA*LOC. FULIANA*LAVORI DI RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST SISMA ¿ ¿RIPRISTINO AREA CAMPO SPORTIVO COMUNALE¿ | 75.935 | 75.935 | 75.9033 | Intervento chiuso | 2013-10-08 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 75.935 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2013-09-26 | 2013-10-08
AQ-FNT-OOPP-03912 | G46I11000460001 | 2012-03-30 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio | PUNTELLAMENTO POST SISMA FABBRICATO IN VIA BALZORELLE FG 5 N. 707*VIA BALZORELLE*PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | 85.55 | 85.55 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 85.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-10-31
AQ-FNT-OOPP-03913 | G46I11000470001 | 2012-04-06 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA MURO IN SAN PIO *VIA BOMINACO*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI MURO DI CONTENIMENTO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 67 | 67 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 67 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-FNT-OOPP-03914 | G46J10000350001 | 2011-03-31 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEI FABBRICATI IN FONTECCHIO CENSITI AL FG 5 N.RI 715-649 (SBOCCO CAPOCROCE)*VIA CAPOCROCE*CERCHIATURA DI FABBRICATO (FG 5 N. 715) CON PIASTRE E FASCE SINTETICHE. MESSA IN SICUREZZA DELLO SPORTO DI GRONDA E DEL BA | 30.09 | 30.09 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.09 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-FNT-OOPP-03917 | G48F09000120005 | 2011-01-20 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio | EMERGENZA SISMA PUNTELLAMENTO CHIESA DI SAN FRANCESCO E SANTA MARIA DELLA PACE IN FONTECCHIO*VIA LOC. SAN FRANCESCO- P.ZZA DEL POPLO*EMERGENZA SISMA. OPERE DI PUNTELLAMENTO, MESSA IN OPERA DI CATENE, SARCITURA DI LESIONI, CONSOLIDAMENTI NELLE CHIESE DI | 269.748 | 269.748 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 269.748 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
AQ-FNT-OOPP-04456 | G41B13000960001 | 2014-01-28 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | RIPARAZIONE DANNI E RIQUALIFICAZIONE POST SISMA DELLO SPAZIO PUBBLICO ANNESSO ALLA SEDE COMUNALE*VIA VIA C.DA MURATA*DEMOLIZIONE MURATURE PERICOLANTI DANNEGGIATE DAL SISMA, REALIZZAZIONE DI NUOVE MURATURE CON SISTEMAZIONE DEL TERRENO E ARREDO URBANO | 100 | 100 | 27.727 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2017-04-01
AQ-FNT-OOPP-04457 | G41B11000480001 | 2014-01-28 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | RIPRISTINO POST SISMA AREE CIMITERIALI. CIMITERI COMUNALI DI SANA PETRONILLA E SAN FRANCESCO*VIA SAN PIO E S.P. 261*LAVORI VARI POST SISMA PER CIMITERI COMUNALI DI SANTA PETRONILLA E SAN FRNACESCO | 186.64 | 186.64 | 0 | Intervento annullato | 2018-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-02-28
AQ-FNT-OOPP-04458 | G46E11000730002 | 2012-02-24 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI PALAZZO MUZI FINANZIATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELLA RICOSTRUZIONE N.64/2011*PIAZZA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA CON LAVORI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG | 2170.636 | 2170.636 | 0 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2170.636 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-FNT-OOPP-05076 | G44E14000250001 | 2014-06-27 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | RIPRISTINO POST SISMA AREE CIMITERIALI | 186.64 | 186.64 | 0 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-FNT-OOPP-05077 | g44e14000260001 | 2014-06-27 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio | MESSA IN SICUREZZA MURO STRADA PER SAN PIO | 125.0097 | 125.0097 |  | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 125.0097 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-FOS-OOPP-04079 | H52J10000050001 | 2010-05-19 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE (UN ALLOGGIO) | 95 | 95 | 93.371 | Intervento chiuso | 2011-04-20 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2011-03-23 | 2012-08-14
AQ-FOS-OOPP-04081 | H56I10000040001 | 2010-07-23 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE N. 6 (QUATTRO ALLOGGI) | 363.34 | 363.34 | 291.031 | Intervento chiuso | 2013-10-31 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 363.34 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2011-09-30 | 2012-07-27
AQ-FOS-OOPP-04083 | H56I11000120001 | 2011-07-20 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fossa | PUNTELLAMENTO PALAZZO BONANNI IN FOSSA PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009*VIALE BELVEDERE*PUNTELLAMENBTO ESTERNO ED INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO "PALAZZO BONANNI" | 24.215 | 24.215 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.215 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-FOS-OOPP-04086 | H57H11000780001 | 2011-10-12 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fossa | INCROCIO STRADA PROVINCIALE PER MONTICCHIO CON STRADE COMUNALI VIA AIE DELLA MADONNA, VIA LE CHIUSE*VIA MONTICCHIO AIE MADONNA VIA CHIUSE*MESSA IN SICUREZZA DELL¿INCROCIO STRADALE VIA MONTICCHIO CON VIA AIE DELLA MADONNA, VIA E CHIUSE CON REALIZZAZIONE | 13.64 | 13.64 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 13.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-FOS-OOPP-04712 | H51B14000060001 | 2014-06-30 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | STRADA COMUNELA VIA MADONNA DELLE GROTTE*VIA MADONNA DELLE GROTTE*INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA MADONNA DELLE GROTTE | 175 | 175 | 149.172 | Collaudo | 2016-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 175 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  |  |  | 130.285 | 44.714
AQ-FOS-OOPP-04713 | H51B14000070001 | 2014-06-30 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fossa | VIA OSTERIA*VIA OSTERIA*INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI CAVITA’ LUNGO VIA OSTERIA” | 43.482 | 43.482 | 0 | Intervento chiuso | 2014-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-10-31
AQ-FOS-OOPP-04714 | H54E14000480001 | 2014-06-30 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ CERRO*LOCALITÀ CERRO*RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ CERRO CROLLATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 99.525 | Intervento chiuso | 2016-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-10-31 |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2014-11-19 |  |  | 79.56 | 19.966
AQ-FOS-OOPP-04746 | H57B14000080001 | 2014-09-17 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | ABITATO DI FOSSA*MONTE CIRCOLO*CONSOLIDAMENTO EDEL VERSANTE SUD OVESTDEL MONTE CIRCOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI FOSSA | 2500 | 2500 | 0 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-FOS-OOPP-04801 | H59J15000290001 | 2015-04-20 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | CIMIOTERO COMUNALE*VIA AIE DELLA MADONNA*RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO COMUNALE DI FOSSA | 400 | 400 | 220.78 | Attuazione | 2020-12-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2019-10-15 | 2020-03-30
AQ-FOS-OOPP-05034 | H57H17000090001 | 2017-04-05 | FOSSA | ufficio tecnico | FALSE | Fossa | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZALE IN LOCALITÀ "CERRO" DI FOSSA*VIA LOCALITÀ CERRO*SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZALE IN LOCALITÀ "CERRO" DI FOSSA | 25.754 | 25.754 | 0 | Collaudo | 2017-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.754 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-GAT-OOPP-04112 | I61E09000010005 | 2009-11-10 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | FABBRICATI PUBBLICI E PRIVATI*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA CON SGOMBERO E SMALTIMENTO DI MACERIE | 144 | 144 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 144 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-02-29
AQ-GAT-OOPP-04113 | I61E13000050005 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA DELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA | 41.626 | 41.626 | 0 | Intervento chiuso | 2018-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.626 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-12-31 |  |  |  | 2017-09-06 |  |  | 25.034 | 13.286
AQ-GAT-OOPP-04114 | I61E13000070000 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - VIA FARA | 54.27 | 54.27 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 54.27 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-02-29
AQ-GAT-OOPP-04117 | I61I11000060001 | 2011-04-26 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | VIA OREFICE-BORGO SAN BIAGIO*VIA OREFICE - BORGO SAN BIAGIO SP N.11 INGRESSO GAGLIANO ATERNO*INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 PROSPICIENTI SU STRADA PUBBLICA | 36.029 | 36.029 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 36.029 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-02-29
AQ-GAT-OOPP-04118 | I63C11000030001 | 2012-05-02 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | SEDE DEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO *PIAZZA MUNICIPIO SNC*SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009-DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE -PRESIDENTE DELLEA REGIONE ABRUZZO N. 64 DEL 16/06/2011 | 2554.6 | 2554.6 | 99.268 | Attuazione | 2022-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2554.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2020-02-29 | 2020-02-29
AQ-GAT-OOPP-04119 | I66J11000200001 | 2011-09-01 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIANZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. AREA SPORTIVA POLIVALENTE *VIA VIA AIA GRANDE*RIPRISTINO DELL'AREA SPORTIVA EX CAMPO DI ACCOGLIENZA SITO NEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO OCCUPATA A SEGUITO DEL SISMA | 58.299 | 58.299 | 56.104 | Intervento chiuso | 2011-08-07 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 58.299 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2011-09-20 | 2013-03-30
AQ-GAT-OOPP-04288 | I61B10000470005 | 2013-11-20 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | LAVORI DI SOMMA URGENZA EX MONASTERO DI SANTA CHIARA IN GAGLIANO ATERNO | 27.703 | 27.703 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 27.703 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-02-29 |  |  |  | 2010-06-30 |  |  | 24.799 | 4.516
AQ-GAT-OOPP-04289 | I61B13000250005 | 2013-11-20 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA SOTTO LE FINESTRE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 (MUSEO DEL GRANO) | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2018-12-30 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-GAT-OOPP-04822 | I61B14000280005 | 2015-04-03 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | Riparazione dell'Edilizia Cimiteriale danneggiata dal Sisma del 06/04/2009 | 220.383 | 220.383 | 160.224 | Attuazione | 2020-06-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220.383 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-02-21 | 2019-12-12
AQ-GAT-OOPP-04839 | I61E11000010001 | 2013-05-03 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA CENTRO ABITATO*REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 300.228 | 300.228 | 60.045 | Attuazione | 2018-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300.228 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-11-03 | 2014-11-03
AQ-GAT-OOPP-05120 | I61D18000020005 | 2018-04-04 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO AGGREGATO A MAGGIORANZA PUBBLICA A34_ADU26 SITO IN VIA FARA*VIA FARA*RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 722.15 | 722.15 | 0 | Progettazione | 2021-01-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 722.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-GAT-OOPP-05178 | I64B19000000001 | 2019-03-23 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA ED EX CONVENTO DI SANTA CHIARA DI GAGLIANO ATERNO DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 502.0367 | 502.0367 | 0 | Progettazione | 2021-01-31 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 502.0367 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-GDM-OOPP-04309 | J78G12000120001 | 2012-08-07 | GIOIA DEI MARSI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Gioia dei Marsi | CONSOLIDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE IN VIA VENETO NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DEL DECRETO COMMISSARIALE N 89/11 | 470 | 470 | 316.754 | Intervento chiuso | 2015-09-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 470 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-04-30 |  | 2014-03-17 | 2015-07-30 | 2014-07-24 |  |  | 347.773 | 122.226
AQ-GOS-OOPP-03391 | B82E10000080001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA PORTA BARRACCA*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 6.869 | 6.869 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.869 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-GOS-OOPP-03392 | B82E10000090001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DELLA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 6.611 | 6.611 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.611 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-GOS-OOPP-03394 | B85H11000280001 | 2011-06-29 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DEL MUNICIPIO, 10*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 15.912 | 15.912 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 15.912 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-GOS-OOPP-03397 | B87J10000090001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA LONGARE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.723 | 21.723 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.723 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-GOS-OOPP-03398 | B88B10000100001 | 2011-03-02 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA SOTTO LA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 27.649 | 27.649 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.649 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-GOS-OOPP-03399 | B88B11000100001 | 2011-08-10 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 30.221 | 30.221 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.221 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-GOS-OOPP-03400 | B88B11000110001 | 2011-08-10 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA G. PAOLUCCI*MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 25.925 | 25.925 | 0 | Intervento chiuso | 2011-08-04 | 100 | 100 - puntellamenti | 25.925 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-08-31 |  | 2011-08-10 | 2011-08-10
AQ-GOS-OOPP-03402 | B89C09000200001 | 2010-12-06 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | REALIZZAZIONE DEL XIII MAP. MODULO ABITATIVO PROVVISORIO.*VIA LARGO STAZIONE*REALIZZAZIONE DI MODULO ABITATIVO PROVVISORIO AL FINE DI ALLOGGIARE LA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | Intervento chiuso | 2010-05-10 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 14.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-04-30 |  | 2010-12-03 | 2010-12-03 | 2009-11-11 |  |  | 13125 | 1575
AQ-GOS-OOPP-04428 | B88F14000000001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | RESTAURO DELL'EX MONASTERO DELLE CLARISSE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 IN VIA DEL MUNICIPIO - GORIANO SICOLI | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-GOS-OOPP-04430 | B87E14000050001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA 06.04.09 IN VIA STRADA PROVINCIALE SUBEQUANA - GORIANO SICOLI | 300.123 | 300.123 | 238.02 | Collaudo | 2017-09-14 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300.123 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-07-18 | 2018-05-10 | 2015-08-07 | 2015-08-07 |  | 214535.77 | 85677.17
AQ-GOS-OOPP-04432 | B87B14000000001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE FABBRICATO COMUNALE IN VIA ROMA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 - GORIANO SICOLI | 130 | 100 | 104.234 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | 2016-12-31 |  | 2014-10-22 | 2016-07-21 | 2014-04-30 | 2015-01-26 |  | 97.302 | 32.697
AQ-GOS-OOPP-04461 | B83B12000120003 | 2012-07-20 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 185 | 150 | 150 | Intervento chiuso | 2013-10-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | 28 - Fondi propri degli enti | 35 | Non Selezionato |  | 2019-04-30 |  | 2012-09-26 | 2013-08-23 | 2012-08-01 |  |  | 100 | 85
AQ-GOS-OOPP-04737 | B86B10000000001 | 2010-09-15 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | RISTRUTTURAZIONE FONTANA MONUMENTALE*PIAZZA DELLA FONTANA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 6 APRILE 2009 | 124.512 | 124.512 | 124.51 | Intervento chiuso | 2010-10-07 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 124.512 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01 |  | 2010-10-20 | 2011-11-30
AQ-GOS-OOPP-04738 | B83F11000100001 | 2011-05-18 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA SAN FRANCESCO E VIA CITTÀ DI STATULAE*RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 86.905 | 86.905 | 53.95 | Intervento chiuso | 2011-04-04 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 86.905 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-04-30 | Copertura finanz. nota 45158 del 12.09.09 Prot. Civ. | 2010-04-09 | 2011-05-18 | 2010-02-12 |  |  | 76195 | 31907.84
AQ-GOS-OOPP-04739 | B89H09000350005 | 2010-10-13 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA E DELL'INFANZIA*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*REALUZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO, A SEGUITO DEL CROLLO GENERATO DAL SISMA DEL 6/4/2009 | 663.72 | 0 | 663.72 | Intervento chiuso | 2010-06-30 | 100 | 27 - Donazioni | 663.72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-04-30 |  | 2009-10-30 | 2010-06-30 | 2010-01-01 |  |  | 1 | 1
AQ-GOS-OOPP-04740 | B89C09000190001 | 2010-11-17 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE M.A.P.*VIA LE GROTTE*BASAMENTI ED INFRASTRUTTURE PER M.A.P. | 176.4 | 0 | 176.4 | Intervento chiuso | 2009-12-06 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 176.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-04-30 |  | 2009-11-25 | 2009-12-04 | 2009-11-11 |  |  | 143328.06 | 33071.94
AQ-GOS-OOPP-04741 | B82E10000100001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 18.365 | 18.365 | 0 | Intervento chiuso |  |  | 100 - puntellamenti | 18.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-10-31
AQ-GOS-OOPP-04885 | B87H16000010001 | 2016-02-17 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO SEDE STRADALE VIA DELLA FONTANA | 87.06 | 87.06 | 0 | Attuazione | 2019-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.06 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2019-06-19
AQ-GOS-OOPP-04954 | B89J16002850001 | 2016-07-27 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | Messa in sicurezza pendio via c.da La Chiusa | 43.6 | 43.6 | 33.597 | Intervento chiuso | 2019-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-04-03 |  |  | 27.7628 | 4.5125
AQ-INT-OOPP-05151 | J98E16000000001 | 2019-01-24 | INTRODACQUA | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Introdacqua | COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE | 1100.784 | 1100.784 | 48.981 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1100.784 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-02-11 | 2015-02-11
AQ-LUC-OOPP-03770 | E41D11000270001 | 2011-11-29 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA 6.04.2009 | 6.248 | 6.248 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.248 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-LUC-OOPP-03771 | E41D11000280001 | 2011-12-06 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO PERICOLANTE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.478 | 21.478 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-LUC-OOPP-03772 | E41D13000000001 | 2013-02-19 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CROLLATO PARZIALMENTE A SEGUITO DEL SISMA | 2.2 | 2.2 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-LUC-OOPP-03773 | E44G13000000001 | 2013-03-27 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*RIPRISTINO PALAZZO MUNICIPALE A SEGUITO DEL SISMA 6/4/2009 | 69.325 | 69.325 | 68.13 | Intervento chiuso | 2013-10-25 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 69.325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2013-11-26 | 2013-12-17 | 2013-04-23
AQ-LUC-OOPP-03774 | E46I10000260001 | 2011-02-23 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO SISMA*VIA GUALTIERI*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | 92.003 | 92.003 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 92.003 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
AQ-LUC-OOPP-03775 | E48B12000030001 | 2012-08-09 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA VICO BIANCHI N. 4*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO RESO PERICOLANTEA SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 | 3.52 | 3.52 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 3.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-LUC-OOPP-03776 | E48C11000310002 | 2012-07-04 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SOVRASTANTE IL COMPLESSO RESIDENZIALE IN LOCALITÀ PRATO LONARO A SEGUITO DEL SISMA 6APRILE 2009 | 1508.346 | 1508.346 | 1508.346 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 1508.346 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-02-28 |  | 2013-02-20 | 2013-12-17
AQ-LUC-OOPP-04402 | E47H13009430001 | 2013-11-20 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Lucoli | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO NELLA FRAZIONE PESCHIOLO CON ANNESSA SISTEMAZIONE STRADALE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2018-12-30 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2014-01-24
AQ-LUC-OOPP-04521 | E45B1300000001 | 2014-02-25 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | LOCALITA S.ANDREA*VIA F.S.GUALTIERI N.10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 31.289 | 31.289 | 30.8105 | Intervento chiuso | 2014-03-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 31.289 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01 |  | 2014-03-01 | 2014-03-01
AQ-LUC-OOPP-04715 | E41E14000090001 | 2014-06-30 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA F.S.GUALTIERI N. 10*LAVORI DI RIPARAZIONE PLESSI CIMITERIALI COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 400 | 400 | 386.841 | Collaudo | 2019-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-04-30 | 2018-10-18 | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  | 283487.32 | 75774.71
AQ-MDM-OOPP-04311 | F54B13000630001 | 2013-11-28 | MAGLIANO DEI MARSI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Magliano de' Marsi | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO | 4620 | 4620 | 4188.13 | Attuazione | 2019-03-24 | 60 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4620 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-10-09 | 2018-10-24 |  | 2015-09-23 | Si ##232; proceduto alla demolizione della scuola medfia della palestra e dell'auditorium in dicembre 2015, Successivamente si ##232; proceduto alla consegna frazionata dei lavori alla scuola materna a Gennaio 2017, ed ##232; in fase di collaudo.E' stata | 3728.227 | 743.612
AQ-MON-OOPP-04433 | I83D13000250005 | 2013-11-28 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | SCUOLA MEDIA DI MONTEREALE - VIA DELLA SCUOLA MEDIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 1919.0337 | 1919.0337 | 1840 | Intervento chiuso | 2017-07-07 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 672 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1247.0337 | Non Selezionato |  | 2018-10-31 |  | 2014-10-22 | 2017-12-04 | 2016-04-04 |  |  | 1477.379 | 437.62
AQ-MON-OOPP-04716 | I89J14000090001 | 2014-06-03 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*VIA DEL MUNICIPIO, 12*RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA | 201.81 | 201.81 | 0 | Attuazione | 2016-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 201.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2014-08-19 |  |  | 158.401
AQ-MON-OOPP-04717 | I84J14000000001 | 2014-03-04 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’URBANISTICA E ALLA PAESAGGISTICA E SERVIZI AFFINI DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE NEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA DEL MUNICIPIO 12*AFFIDAMENTO INCARICHI P | 208.17 | 208.17 | 140.955 | Intervento chiuso | 2017-03-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.17 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-07-31 | 2016-03-22 |  | 2015-05-07
AQ-MON-OOPP-04761 | I89D14000020001 | 2014-03-29 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO*VIA DEL MUNICIPIO, 12*MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO | 100 | 100 | 98.44 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-08-11 | 2016-01-20 | 2015-01-03
AQ-MON-OOPP-04765 | I81B14000060005 | 2014-11-18 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | EDILIZIA CIMITERIALE*VIA LOCALITA' VARIE*EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2018-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-MON-OOPP-04797 | I88C15000060001 | 2015-04-18 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | SCUOLA MEDIA*VIA DELLA SCUOLA MEDIA*DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA IN MONTEREALE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 231.775 | 231.775 | 210.859 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 231.775 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30
AQ-MON-OOPP-04825 | I81B14000070000 | 2014-07-30 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE*VIA MUNICIPIO*ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE | 590 | 590 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 590 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-NAV-OOPP-03462 | H11H15000030001 | 2015-03-03 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Navelli | COMPLESSO CIMITERIALE DI SANTA MARIA IN CERULIS*STRADA PROVINCIALE 42*RIPARAZIONE DEL COMPLESSO CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 960 | 960 | 672.882 | Collaudo | 2019-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 960 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-06-30 | 2020-02-29 | 2015-12-01 | 2016-07-04 |  | 710.631 | 249.368
AQ-NAV-OOPP-03476 | H11E15000250001 | 2015-05-28 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Navelli | SCUOLA MATERNA IN VIA SAN GIROLAMO - MIGLIORAMENTO SISMICO | 1186.114 | 1186.114 | 0 | Progettazione | 2021-12-31 | 5 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 490.685 | 39 - Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio | 695.429 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-NAV-OOPP-03939 | H11D10000020001 | 2010-11-16 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Navelli | COMPLESSO EDILIZIO A CARATTERE ABITATIVO*VIA CASTELLO*LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ESECUZIONE PUNTELLAMENTI E PARZIALI DEMOLIZIONI A SEGUITO DEI DANNI DOVUTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 194.177 | 194.177 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 194.177 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-NAV-OOPP-04300 | H17E13000060004 | 2013-06-27 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza nell’impianto sportivo di Navelli | 109.46 | 109.46 | 103.48 | Intervento chiuso | 2014-09-25 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 109.46 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Trasferimento al Comune di Navelli della somma complessiva fino ad € 109.460,00 | 2014-08-29 | 2014-11-25
AQ-NAV-OOPP-04301 | H12F12000170001 | 2012-05-31 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza nel Boschetto Santucci a Navelli | 26.312 | 26.312 | 24.344 | Intervento chiuso | 2012-11-20 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 26.312 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 2012-07-19 | 2013-04-09
AQ-NAV-OOPP-04302 | H17B13000280001 | 2013-11-12 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza presso l’Aia del Colle a Civitaretenga | 8.086 | 8.086 | 8.005 | Intervento chiuso | 2014-06-13 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 8.086 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci a Navelli e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 2015-02-10 | 2015-02-10
AQ-NAV-OOPP-04676 | H17E13000410001 | 2014-05-30 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Demolizione e ricostruzione della sede municipale di Navelli | 1721.34 | 1721.34 | 1700 | Intervento chiuso | 2016-12-29 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1721.34 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-06-30 |  | 2012-12-27 | 2018-07-31 | 2013-09-10 | 2013-10-03 |  | 978.184 | 743.163
AQ-NAV-OOPP-04677 | H16B14000010001 | 2014-03-14 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Miglioramento sismico dell’edificio scolastico adibito a scuola Elementare di Navelli | 1207.37 | 1207.37 | 388.117 | Collaudo | 2015-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1207.37 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-08-12 | 2015-12-10 | 2014-07-08 | 2015-08-05 |  | 689.612 | 517.757
AQ-NAV-OOPP-04798 | H11B14000300001 | 2014-09-23 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Navelli | RISTRUTTURAZIONE DELLA CAPPELLA S. ROCCO*VIA DEL COMMERCIO SNC*INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 2009 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2020-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2015-03-31 | 2015-05-14 | La ex cappella San Rocco attualmente ospita le apparecchiature Telecom a servizio della rete telefonica comunale. La realizzazione degli interventi sul fabbricato richiede quindi lo spostamento di tali attrezzature da parte di Telecom | 81.946 | 18.053
AQ-NAV-OOPP-05104 | H17H16001260001 | 2016-09-27 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Navelli | CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAVITA' IPOGEA PRESSO VIA ASENO IN CIVITARETENGA DI NAVELLI | 32.172 | 32.172 | 23.074 | Intervento chiuso | 2017-10-11 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 32.172 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-10-31 |  | 2018-02-28 | 2018-09-28 | 2017-08-16 |  |  | 24.156 | 8.016
AQ-NAV-OOPP-05105 | H18F15000020001 | 2015-05-28 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Navelli | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE DI PARTI PERICOLANTI DI EDIFICI DANNEGGIATI E RIMOZIONE DI MACERIE DALLA VIABILITA' PUBBLICA NEL BORGO DI CIVITARETENGA NEL COMUNE DI NAVELLI | 600 | 600 | 256.281 | Attuazione | 2019-06-30 | 45 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-08-11 | 2017-10-13 | 2016-03-15 |  |  | 422.172 | 136.086
AQ-NAV-OOPP-05193 | H14B18000140001 | 2019-06-25 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | CIMITERO DI CIVITARETENGA*VIA SANT ANTONIO*LAVORI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO FRAZIONE CIVITARETENGA | 300 | 300 | 0 | Attuazione | 2020-12-31 | 15 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-OCR-OOPP-03373 | B23C09000040001 | 2011-11-29 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DEL MUNICIPIO*SISMA 2009 - INTERVENTO DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CASA COMUNALE | 157.847 | 157.847 | 157.847 | Intervento chiuso | 2009-11-26 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 157.847 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2009-12-15 | 2011-01-07
AQ-OCR-OOPP-03374 | B24G10000090001 | 2012-04-10 | Ocre | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*LARGO BONANNI N. 4*SISMA 2009 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO TOR D'AVEJA | 28.18 | 28.18 | 28.18 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 28.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-OCR-OOPP-03375 | B26J11000430002 | 2012-06-29 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*FRAZIONI*EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO DELLE EX AREE DIA CCOGLIENZA: LOTTO I - RIPRISTINO ASFALTI E CAMPI SPORTIVI NEL COMUNE DI OCRE | 110 | 110 | 105.533 | Intervento chiuso | 2013-07-22 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2013-08-02 | 2013-12-10
AQ-OCR-OOPP-03376 | B28G11000180001 | 2011-05-27 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLE FATE*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE | 41.726 | 41.726 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 41.726 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-OCR-OOPP-03377 | B28G11000190001 | 2011-05-27 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA MONTE OCRE E LARGO GRAN SASSO*EMERGEMZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UNEDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN SAN MARTINO D'OCRE | 46.725 | 46.725 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 46.725 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-OCR-OOPP-03378 | B28G11000200001 | 2011-05-27 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN SAN FELICE D'OCRE | 179.077 | 179.077 | 0 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.077 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-02-28
AQ-OCR-OOPP-03379 | B28G11000210001 | 2011-05-27 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA CAMPISE ANGOLO VIA MONTESORO*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN VALLE D'OCRE | 50.933 | 50.933 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 50.933 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-OCR-OOPP-03380 | B28G11000390001 | 2011-10-07 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA CENTRALE*SISMA 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | 26.961 | 26.961 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 26.961 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-OCR-OOPP-03381 | B29C09000120001 | 2012-05-15 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ SAN MARTINO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 175.794 | 175.794 | 175.794 | Intervento chiuso | 2009-10-06 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 175.794 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2009-12-15 | 2011-12-20
AQ-OCR-OOPP-03382 | B29C09000140001 | 2013-05-11 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA AREA MAP CAVALLETTO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (MAP) E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 581.7 | 581.7 | 581.7 | Intervento chiuso | 2010-03-10 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 581.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-06-30 |  | 2010-02-12 | 2011-12-20 | 2010-02-01 |  |  | 400 | 181.87
AQ-OCR-OOPP-04284 | B21B11001690001 | 2013-07-28 | Ocre | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA. BONIFICA TERRENI | 88.284 | 88.284 | 88.284 | Intervento chiuso | 2013-09-30 | 100 | 35 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM 10/10/2012,art.8 - ex aree di accoglienza//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 88.284 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-06-30 |  | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2012-08-24 |  |  | 50 | 38.284
AQ-OCR-OOPP-04285 | B27H13001590005 | 2013-11-21 | Ocre | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE SITO IN VIA MONTESORO FRAZ. VALLE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 111.305 | 100 | 100 | Intervento chiuso | 2018-12-31 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 11.305 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | 2018-10-31 |  | 2016-06-30 | 2016-11-28 | 2014-01-14 |  |  | 77.865 | 33.44
AQ-OCR-OOPP-04408 | B27B14000000001 | 2014-01-16 | Ocre | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA EDMONDO DE AMICIS*RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMANTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE EX EDFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI SAN PANFILO | 500 | 500 | 219.302 | Attuazione | 2018-07-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2014-08-26 |  |  | 360.8206 | 139.1794
AQ-OCR-OOPP-04409 | B27H14000060001 | 2014-01-16 | Ocre | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*CIMITERO DI CAVALLETTO VALLE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | definizione degli ultimi aspeti progettuali prima della prodisposizione del bando di gara lavori
AQ-OCR-OOPP-04410 | B26J13000320001 | 2014-01-16 | Ocre | UFFICIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO VIA MONTESORO-CAMPISE*SISMA 2009-INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE VALLE D'OCRE, VIA MONTESORO VIA CAMPISE | 6.369 | 6.369 | 0 | Intervento chiuso | 2014-02-28 | 100 | 100 - puntellamenti | 6.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
AQ-OCR-OOPP-04411 | B27B14000010001 | 2014-01-16 | Ocre | UFFICIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE SITI IN SAN FELICE D'OCRE | 110 | 110 | 0 | Intervento chiuso | 2014-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-10-31
AQ-OCR-OOPP-04849 | B21H15000130001 | 2015-12-29 | OCRE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | FRAZIONE SAN MARTINO*PIAZZA DELLA CHIESA*RICOSTRUZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE D SAN MARTINO DEMOLITA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 458.853,00 € | 458.853 | 458.853 | 0 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 458.853 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-OCR-OOPP-04850 | B21H15000140001 | 2015-12-29 | OCRE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | FRAZIONE SAN FELICE - EX EDIFICIO SCOLASTICO (SCUOLA ELEMENTARE)*VIA DELLA LIBERTÀ*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE DI SAN FELICE GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 475.566,00 € | 475.566 | 475.566 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 475.566 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-OCR-OOPP-05177 | B29D18000010001 | 2018-09-29 | OCRE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | CIMITERI COMUNALI DI SAN FELICE/SAN PANFILO E SAN MARTINO*SAN PANFILO E SAN MARTINO*SERVIZI DI PROGETTAZIONE | 197.38 | 197.38 | 0 | Attuazione | 2019-08-31 | 30 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 197.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-OFE-OOPP-03439 | C36I11000060001 | 2011-04-26 | OFENA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ofena | EDIFICIO PUBBLICO AD USO ABITATIVO*VIA SAVOIA 3/A**LARGO SAN FRANCESCO 10*OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI DI EDIFICI DA DESTINARE A FAMIGLIE SFOLLATE IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009 | 114.692 | 114.692 | 114.692 | Intervento chiuso | 2011-04-26 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 114.692 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2010-07-19 | 2011-04-26
AQ-OFE-OOPP-04995 | C34H15001430001 | 2016-03-08 | OFENA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Ofena | Interventi di messa in sicurezza a seguito del crollo di edificio privato in Via San Giovanni - Ofena (AQ) | 95 | 95 | 64.904 | Intervento chiuso | 2018-06-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-08-31 |  | 2016-08-08 | 2017-11-09 | 2016-09-09
AQ-OFE-OOPP-05192 | C39D18000020001 | 2018-09-28 | OFENA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ofena | RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO COMUNALE IN VIA ROMA DI OFENA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 820 | 820 | 0 | Progettazione | 2021-07-31 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 820 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-OFE-OOPP-05221 | C34H16000200001 | 2016-04-26 | OFENA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ofena | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PISCINA COMUNALE*LOC. S. ANTONIO*A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 I LAVORI RIGUARDERANNO IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO E LA SUA FUNZIONALIZZAZIONE | 800 | 800 | 41.846 | Progettazione | 2020-12-31 | 5 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-09-13 | 2016-09-13
AQ-ORC-OOPP-04422 | E54B13000190002 | 2013-12-09 | ORICOLA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Oricola | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO | 1467 | 726 | 0 | Progettazione | 2018-01-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 726 | 28 - Fondi propri degli enti | 741 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | si precisa che l'importo complessivo del progetto (euro 1.467.197,44) differisce dall'importo indicato al momento della generazione del C.U.P.(euro 1.500.000,00) - differiscono inoltre anche le quote di cofinanziamento a carico dei fondi CIPE e a carico d
AQ-ORC-OOPP-05040 | E51E12000060004 | 2017-06-05 | ORICOLA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Oricola | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA VIA SANTO STEFANO - REALIZZAZIONE RINFORZI STRUTTURALI PER MIGLIORARE GRADO DI SICUREZZA EDIFICIO | 79.902 | 79.902 | 0 | Collaudo | 2012-10-27 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 79.902 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-ORU-OOPP-04736 | G71E11000120001 | 2014-09-15 | ORTUCCHIO | Ufficio Tecnico | FALSE | Ortucchio | Messa in sicurezza ed adeguamento dell' edificio colastico sito in via Dei Bersaglieri n°1. - impermealizzazione del tetto della palestra - consolidamento muri perimetrali - sigillatura della struttura di tamponatura - consolidamento della scala di sicure | 300 | 300 | 0 | Collaudo | 2016-10-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-01-13 | 2016-05-16 | 2015-10-28 | 2015-10-28 |  | 213.954 | 52.991
AQ-ORU-OOPP-05176 | G79I18000080001 | 2018-10-05 | ORTUCCHIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ortucchio | RIPARAZIONE DEI DANNI E L’ADEGUAMENTO SISMICO (SISMA APRILE 2009 E SISMA 2016) DELLA CHIESETTA MADONNA DEL POZZO SITA NEL COMUNE DI ORTUCCHIO. - SISMA ABRUZZO 2009 – DELIBERA CIPE N. 48/2016.*VIA MADONNA DEL POZZO*RIPARAZIONE DEI DANNI E L’ADEGUAMENTO SIS | 305.935 | 305.935 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 305.935 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-OVI-OOPP-03479 | C88B09000030001 | 2011-06-27 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | TRUE | Ovindoli | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN CATASTO AL FOGLIO 15 N.307 E 308, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 E SEGUENTI*CORSO UMBERTO I*MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN C | 42.392 | 42.392 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 42.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-OVI-OOPP-04444 | C87E13000270001 | 2013-09-09 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | FALSE | Ovindoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "L. DARD" | 1860.569 | 1860.569 | 1474.917 | Intervento chiuso | 2017-02-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1860.569 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-02-28 |  | 2015-07-15 | 2017-06-13 | 2015-11-10 |  |  | 1155.001 | 319.998
AQ-OVI-OOPP-04518 | C86E14000030001 | 2014-03-06 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | FALSE | Ovindoli | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE E SPORTIVE IN OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI. DETERMINA USRC N.01/2014 EX 50/2013. | 100 | 100 | 85.821 | Intervento chiuso | 2015-01-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 |  | 2014-08-14 | 2015-04-27 | 2014-06-05 |  |  | 74.765 | 25.234
AQ-OVI-OOPP-04522 | C86J14000020001 | 2014-03-10 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | FALSE | Ovindoli | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI EDILIZIA CIMITERIALE OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI S.POTITO E SANTA JONA- CONSEGUENTI AL SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009. DETERMINA USRC 01/2014. | 107.2 | 107.2 | 103.861 | Intervento chiuso | 2016-06-17 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 107.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-06-30 |  | 2015-03-20 | 2016-08-09 | 2014-09-25 | 2014-09-25 |  | 65.045 | 19.484
AQ-OVI-OOPP-04764 | C83C11000040001 | 2011-09-21 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | FALSE | Ovindoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COMUNALE*VIA DANTE ALIGHIERI*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA CON OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPINATISTICO | 1149.688 | 1149.688 | 0 | Attuazione | 2021-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1149.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2020-08-03 |  | Appalto concluso si sta procedendo all'avvio del cantiere | 786216.21 | 363472.59
AQ-PCN-OOPP-04786 | H91E14000130001 | 2014-10-02 | PACENTRO | Ufficio tecnico | FALSE | Pacentro | Messa in sicurezza e ricostruzione dell'edificio Scuola elementare e media "Mario Silvestri" | 640 | 640 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 640 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-PCS-OOPP-04753 | J29H11000090001 | 2011-06-28 | PESCASSEROLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pescasseroli | Lavori di realizzazione di un nuovo complesso scolastico | 2360 | 2360 | 0 | Programmazione | 2021-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1180 | 41 - Delibera CIPE 110/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Edilizia scolastica | 1180 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-PDA-OOPP-03921 | G82C10000020001 | 2010-11-05 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia | VIA XXV APRILE*VIA XXV APRILE*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 ORDINANZE SINDACALI N. 1 E 2 DEL 19.02.2010 | 26.939 | 26.939 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.939 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
AQ-PDA-OOPP-03923 | G87H09000730001 | 2011-03-26 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia | VIA SALITA DELLA PALOMBAIA, VIA SAN TUSSIO E VIA SAN DEMETRIO*VIA SALITA DELLA PALOMBAIA*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 579 DEL 30.06.2009 | 17.38 | 17.38 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 17.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-PDA-OOPP-03924 | G88B10000030001 | 2011-10-21 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia | EDIFICIO AD USO ABITATIVO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLA FONTE N. 1, 3, 5, 9*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO | 21.898 | 21.898 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.898 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-PDA-OOPP-03925 | G88B12000310004 | 2013-02-01 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3*VIA ROMA*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3 | 47.202 | 47.202 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 47.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-PDA-OOPP-03926 | G88F10000130001 | 2011-07-07 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia | MUSEO CIVICO SABATINO TARQUINI*VIA IV NOVEMBRE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 65 | 65 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-PDA-OOPP-03927 | G89D12000080001 | 2012-04-13 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE OCCUPATE DAI CAMPI DI ASSISTENZA PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLE AIE*REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E SISTEMAZIONE DEL TERRENO | 27.882 | 27.882 | 26.556 | Intervento chiuso | 2016-04-19 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 27.882 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2013-04-19 | 2013-04-19 |  |  |  | 18.86 | 7.368
AQ-PDA-OOPP-03928 | G89I11000100001 | 2012-07-18 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | MUNICIPIO DI PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 1267.995 | 1267.995 | 27.04 | Attuazione | 2021-12-31 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1267.995 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-05-16 | 2016-05-16
AQ-PDA-OOPP-04403 | G86G13000540004 | 2013-09-04 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI*VIA ROMA, 3*RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA | 184.202 | 184.202 | 170.743 | Intervento chiuso | 2018-01-22 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-08-31 |  | 2016-08-09 | 2019-01-21 | 2014-05-27 |  |  | 133.627 | 37.115
AQ-PDA-OOPP-04404 | G81B13000960004 | 2013-07-10 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | EX ASILO COMUNALE FRAZ. TUSSIO*VIA ROMA, 3*RISTRUTTURAZIONE EX ASILO COMUNALE SITO IN TUSSIO DI PRATA D'ANSIDONIA | 194 | 194 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 194 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-PDA-OOPP-04467 | G85I14000000004 | 2014-01-24 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | PRATA D'ANSIDONIA E CASTELLO CAMPONESCHI*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DI PRATA D'ANSODONIA E CASTELLO CAMPONESCHI | 208.013 | 208.013 | 166.41 | Attuazione | 2019-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-12-12 | 2017-05-22
AQ-PDA-OOPP-04468 | G85I14000010004 | 2014-01-24 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | TUSSIO E SAN NICANDRO FRAZ. PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLE FRAZIONI DI TUSSIO E SAN NICANDRO DI PRATA D'ANSIDONIA | 208.013 | 208.013 | 166.41 | Attuazione | 2018-12-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-12-12 | 2017-07-22
AQ-PDA-OOPP-05148 | G88F14000120004 | 2014-09-03 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia | NTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA | 493.485 | 493.485 |  | Non Selezionato | 2019-12-31 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-08-09 | 2019-06-19
AQ-PIZ-OOPP-04296 | E67H13001800001 | 2013-07-18 | PIZZOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pizzoli | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL TERREMOTO DEL 06.04.09 SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI | 295.062 | 295.062 | 294.82 | Intervento chiuso | 2014-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 295.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-02-28 | CUP richiesto per soli lavori, non per interoprgetto | 2014-02-20 | 2014-06-26 | 2013-09-27 |  |  | 198.186 | 96.062
AQ-PIZ-OOPP-04297 | E67H13001660001 | 2013-06-13 | PIZZOLI | UFFICIO URBANISTICO | FALSE | Pizzoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN LOCALE COMUNALE ADIBITO A DEPOSITO IN LOCALITA' "VILLA SAN PIETRO" | 100 | 100 | 99.974 | Intervento chiuso | 2015-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31 |  | 2015-02-23 | 2015-07-10 | 2014-10-21 |  |  | 72.343 | 27.656
AQ-PIZ-OOPP-04626 | E66J13000690001 | 2014-04-16 | PIZZOLI | UFFICIO URBANISTICO | FALSE | Pizzoli | EX PALAZZO MUNICIPALE DI PROPRIETA' COMUNALE*PIAZZA MUNICIPIO*LAVORI DI RIPARAZIONE AGGREGATO A02A COSTITUITO DALL'EX PALAZZO MUNICIPALE E LE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' NAVARRA VALTER E MARTINELLI PAOLO - A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 396.313 | 396.313 | 389.408 | Intervento chiuso | 2015-09-16 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 396.313 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-10-31 |  | 2015-01-15 | 2015-11-03 | 2014-10-21 |  |  | 291.8762 | 104.4374
AQ-PIZ-OOPP-04754 | E66E12000250001 | 2012-09-10 | PIZZOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pizzoli | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TETTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-PIZ-OOPP-05035 | E64E17000920001 | 2017-04-11 | PIZZOLI | ufficio tecnico | FALSE | Pizzoli | LAVORI DI "RIPARAZIONE DEI DANNI DEL TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 SUL COMPLESSO DEL FONTANILE COMUNALE SITO IN LOC. "MARRUCI - VIA DELLA FONTANA"- AGG. A03”.*VIA DELLA FONTANA*RIPARAZIONE DEI DANNI DEL TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 | 76.3229 | 76.3229 | 51.102 | Collaudo | 2018-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.3229 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-02-08 | 2018-02-08
AQ-PIZ-OOPP-05039 | E62C17000040001 | 2017-06-20 | PIZZOLI | ufficio tecnico | FALSE | Pizzoli | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX FORNO COMUNALE IN LOC. CAVALLARI - VIA COLLI CAVALLARI - AGG. L15*VIA COLLI CAVALLARI*LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 81.202 | 81.202 | 59.007 | Collaudo | 2018-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-05-09 | 2018-09-19
AQ-PPI-OOPP-03464 | F74B14000340001 | 2014-09-03 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Poggio Picenze | SEDE MUNICIPALE*PIAZZA DEL MUNICIPIO 1*RIPARAZIONE DANNI POST SISMA | 100 | 100 | 87.41 | Collaudo | 2018-11-01 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2019-07-24 | 2019-11-11
AQ-PPI-OOPP-03838 | F71D09000020001 | 2011-02-08 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 25 DEL 17/11/2009 – LARGO PARETI – DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO DI DUE PIANI DEL FABBRICATO | 42.321 | 42.321 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 42.321 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
AQ-PPI-OOPP-03839 | F71D10000020001 | 2011-02-08 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 29 DEL 20/05/2010 – VIA PER SAN DEMETRIO – DEMOLIZIONE PARZIALE ESEGUITA A MANO | 24.2 | 24.2 | 24.2 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-PPI-OOPP-03840 | F71D10000040001 | 2011-08-04 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | CASA MEDIEVALE – VIA UMBERTO I – MESSA IN SICUREZZA | 31.552 | 31.552 | 31.552 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 31.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-PPI-OOPP-03841 | F72D13000010001 | 2013-02-28 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Poggio Picenze | IMPIANTI SPORTIVI*VIA VIA DELLA REPUBBLICA*RIPRISTINO DELLO ¿STATUS QUO ANTE¿ DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SISMA 2009 (IMPIANTI SPORTIVI). | 74.755 | 74.755 | 74.012 | Intervento chiuso | 2014-06-01 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 74.755 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-08-04 | 2014-08-04
AQ-PPI-OOPP-03846 | F72E10000130001 | 2012-02-23 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA COPERTURA DI PALAZZO FERRARI, VIA UMBERTO I N. 7 IN POGGIO PICENZE. FG 6 N 215 E 216*VIA UMBERTO PRIMO CIVICO 7*MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO FERRARI | 101.688 | 101.688 | 80.88 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 101.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-PPI-OOPP-03877 | F76I11000470001 | 2011-10-05 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "A"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADA DANNEGGIATE A SEGUITO DEL SISMA | 303.024 | 303.024 | 292.905 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 303.024 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
AQ-PPI-OOPP-03878 | F76I11000480001 | 2011-10-12 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DELL'AGGREGATO URBANO SITO IN VIA FERRETTI E AREE LIMITROFE*VIA FERRETTI*DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA. | 520.984 | 520.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 520.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-PPI-OOPP-03879 | F76I11000610001 | 2012-04-02 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA AGGREGATO URBANO DI VIA PIEDI LA TERRA*VIA PIEDI LA TERRA*DEMOLZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSI IN SICUREZZA POST SISMA | 256.031 | 256.031 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 256.031 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-PPI-OOPP-03880 | F76I11000620001 | 2012-05-24 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6*VIA COLLE, 6*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6 | 123.486 | 123.486 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 123.486 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-PPI-OOPP-03881 | F76J11000610001 | 2011-10-05 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "B"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADADI VIA UMBERTO PRIMODANNEGGIATE DAL SISMA | 200.511 | 200.511 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 200.511 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-PPI-OOPP-03882 | F78B09000010001 | 2011-10-03 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | PALAZZO GALEOTA*VIA GALEOTA*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 1475.138 | 1475.138 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 1475.138 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-PPI-OOPP-03885 | F78B11000010001 | 2011-06-20 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | AGGREGATI URBANI DANNEGGIATI DAL SISMA 06/04/2009*VIA FERRETTI*PROGETTAZIONE OPERE PROVVISIONALI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | 74.432 | 74.432 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 74.432 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-PPI-OOPP-03886 | F78C11000090001 | 2011-09-22 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Poggio Picenze | CENTRO STORICO - RICOSTRUZIONE POST SISMA 6.04.2009*PERIMETRAZIONE*REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO COLPITO DAL SISMA DEL 06.04.2009 DECRETO LEGGE N. 39/2009 | 341.066 | 341.066 | 55.049 | Attuazione | 2015-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 341.066 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2013-12-16 | 2013-12-16
AQ-PPI-OOPP-04331 | F78I16000000001 | 2016-04-28 | POGGIO PICENZE | UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE | TRUE | Poggio Picenze | DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FABBRICATI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PEDONALE DA VIA SAN DEMETRIO A VIA ROMA | 244.727 | 244.727 | 13.84 | Progettazione | 2020-12-31 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 244.727 | 100 - puntellamenti | 0 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-08-11
AQ-PPI-OOPP-04374 | F75I13000160001 | 2013-11-20 | POGGIO PICENZE | UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE MACERIE E BONIFICA AMIANTO DI EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO ALL'INTERNO DELLA ZONA ROSSA | 45.38 | 45.38 | 43.35 | Collaudo | 2014-04-30 | 95 | Non Selezionato | 45.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-12-29 | 2017-11-16
AQ-PPI-OOPP-04718 | F71E14000120001 | 2014-06-23 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Poggio Picenze | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DIETRO LA CHIESA*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 255 | 255 | 7.16 | Attuazione | 2020-06-01 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 255 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-08-11 | 2016-08-11
AQ-PPI-OOPP-04814 | F78F15000010001 | 2015-06-03 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | RIMOZIONE AMIANTO IN EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA URBANI | 6.893 | 6.893 |  | Intervento chiuso | 2018-12-29 | 100 | 100 - puntellamenti | 6.893 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-08-31
AQ-PPI-OOPP-05092 | F75H18000320001 | 2018-08-30 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Poggio Picenze | RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 VARIANTE LOTTO FUNZIONALE B LAVORI SEDE MUNICIPALE PIAZZA DEL MUNICIPI0 1 | 47.994 | 47.994 | 36.2 | Collaudo | 2018-12-15 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.994 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2019-07-24 | 2019-11-11
AQ-PROVAQ-OOPP-03813 | F33B10000630001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | ITC - ITG "G. GALILEI/L. B. ALBERTI" DI AVEZZANO*VIA MONSIGNOR DOMENICO VALERII*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 8131.306 | 8131.306 | 7325.066 | Intervento chiuso | 2012-03-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8131.306 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-04-30 |  | 2012-03-07 | 2015-07-08 | 2011-08-26 |  | Contenzioso con l'impresa appaltatrice in fase di collaudo dei lavori. Pignoramento somme. | 6511.68 | 1130.284
AQ-PROVAQ-OOPP-03814 | F33B11000170001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | LICEO SCIENTIFICO 'VITRUVIO POLLIONE'*VIA ALDO MORO*MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMNETO | 14170.5 | 8410.5 | 7168.47 | Intervento chiuso | 2013-11-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8410.5 | 28 - Fondi propri degli enti | 5760 | Non Selezionato |  | 2016-04-30 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2012-10-12 | 2013-12-18 | 2011-11-28 |  |  | 7168.47 | 1242.03
AQ-PROVAQ-OOPP-03815 | F33B11000180001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | ISTITUTO D'ARTE "V. BELLISARIO"*VIA TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 1343.664 | 1343.664 | 927.967 | Intervento chiuso | 2011-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1343.664 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-04-30 |  | 2012-03-07 | 2013-11-27 | 2011-08-26 |  |  | 1006.686 | 336.978
AQ-PROVAQ-OOPP-03816 | F33B11000200001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE. 'A. SERPIERI'*VIA SANTA MARIA DELLE CASE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3729.648 | 3729.648 | 2374.147 | Intervento chiuso | 2011-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3729.648 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-04-30 |  | 2012-03-07 | 2015-12-15 | 2011-08-26 |  |  | 2648.231 | 1181.871
AQ-PROVAQ-OOPP-03817 | F33B11000210001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | LICEO CLASSICO ' A. TORLONIA'*VIA MARCONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO | 3369.6 | 3369.6 | 1820.509 | Intervento chiuso | 2012-06-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3369.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-04-30 |  | 2012-08-17 | 2015-12-15 | 2011-08-26 |  |  | 2107.965 | 1261.635
AQ-PROVAQ-OOPP-03819 | F33B11000220001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | LICEO PEDAGOGICO "B. CROCE"*VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*MESSA IN SICUREZZA | 8785.92 | 8785.92 | 3485.15 | Collaudo | 2020-06-05 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8785.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2012-02-14 | 2017-12-29 | 2011-08-18 |  |  | 4068.983 | 1601.453
AQ-PROVAQ-OOPP-03820 | F36E09000650008 | 2010-07-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Avezzano | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ETTORE MAJORANA"*VIA ALDO MORO*ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI | 323.453 | 323.453 | 200.006 | Intervento chiuso | 2011-01-31 | 100 | 27 - Donazioni | 323.453 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | Fondi INAIL | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2010-09-20 |  |  | 201.0114 | 11.4093
AQ-PROVAQ-OOPP-03821 | F36E10001160003 | 2010-12-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Avezzano | ISTITUTO STATALE D'ARTE*TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI RIPARAZIONE LINEA ESTERNA IMPIANTO TERMICO | 12.6 | 12.6 | 12.6 | Intervento chiuso | 2010-11-09 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 12.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 2010-09-27 |  |  | 12.6 | 0
AQ-PROVAQ-OOPP-03824 | F37H10001810003 | 2011-01-18 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | S.P. 45 "DI FONTECCHIO"*VIA S.P.45*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM. 2+500 DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 160 | 160 | 150.95 | Intervento chiuso | 2012-07-18 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 160 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-04-30 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-02-04 | 2013-09-30 | 2011-08-02 |  |  | 123.1647 | 27.7854
AQ-PROVAQ-OOPP-03826 | F53B11000240001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SOCIOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI 'G.B. VICO'*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3188.64 | 3188.64 | 2506.066 | Intervento chiuso | 2012-09-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3188.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-12-31 |  | 2012-08-17 | 2015-07-08 | 2011-08-26 |  |  | 2308.688 | 879.952
AQ-PROVAQ-OOPP-03827 | F53B11000250001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Sulmona | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE/ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "A. DE NINO" - "R. MORANDI"*VIA V. D'ANDREA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 6716.696 | 6716.696 | 1430.758 | Attuazione | 2019-12-31 | 30 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 6716.696 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2012-06-04 | 2015-01-28 | 2011-08-26 |  | Il rapporto lavorativo con l'ATI FIN S.R.L. - COSMAN S.R.L. ##232; stato chiuso in data 16/05/2013 per intervenuta risoluzione del contratto di appalto del 12/12/2011 Rep. n. 1116 per gravi irregolarità commesse dall'impresa appaltatrice durante l'esecuzi | 4970.199 | 1734.498
AQ-PROVAQ-OOPP-03828 | F53B11000260001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Sulmona | ISITUTO D'ARTE "G. MAZARA"*VIA DI GIACOMO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3249.12 | 3249.12 | 2504.333 | Intervento chiuso | 2014-01-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3249.12 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-02-29 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2013-02-18 | 2015-07-08 | 2011-08-26 |  |  | 1961.666 | 759.752
AQ-PROVAQ-OOPP-03830 | F55D10000450003 | 2010-11-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CONTROSOFFITTO | 18.437 | 18.437 | 18.437 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 18.437 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 2010-09-23 |  |  | 15.3641 | 3.0728
AQ-PROVAQ-OOPP-03831 | F56E12000750003 | 2013-02-05 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIALE TOGLIATTI*RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA | 47.7 | 47.7 | 47.7 | Intervento chiuso | 2013-07-06 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 47.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2012-12-19 |  |  | 39.4215 | 8.2785
AQ-PROVAQ-OOPP-03832 | F56E12000760003 | 2013-02-14 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI"*VIA TOGLIATTI*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 15.687 | 15.687 | 15.687 | Intervento chiuso | 2012-10-11 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15.687 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 2012-04-24 |  |  | 12.964 | 2.7225
AQ-PROVAQ-OOPP-03833 | F56E13000000003 | 2013-02-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIA TOGLIATTI*MANUTENZIONE DELLE PARETI ESTERNE DELLA PALESTRA | 8.286 | 8.286 | 8.286 | Intervento chiuso | 2013-05-19 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 8.286 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2013-02-08 |  |  | 6.848 | 1.438
AQ-PROVAQ-OOPP-03834 | F56F11000060003 | 2011-05-31 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - GENIO CIVILE | SETTORE GENIO CIVILE, SICUREZZA ED ESPROPRI | FALSE | Sulmona | PALAZZO RICCIARDI SEDE DECENTRATA PROVINCIA L'AQUILA*VIA MAZARA, 42*LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ SISMICA DEL PALAZZO RICCIARDI IN SULMONA, SEDE DECENTRATA DEGLI UFFICI DELL'AMMININSTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/ | 15 | 15 | 15 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2011-01-18 |  |  | 13.6364 | 1.3636
AQ-PROVAQ-OOPP-05036 | F77H14002420005 | 2016-11-08 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | Acciano | S.R. 261 "SUBEQUANA"*LOCALITÀ BEFFI, SR 261 SUBEQUANA, KM 24+150*S.R. 261 "SUBEQUANA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM 24+150 IN LOCALITÀ BEFFI, NEL COMUNE DI ACCIANO, IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SISMA DEL 06.04.2009." | 417 | 417 | 83.4 | Collaudo | 2018-11-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 417 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-04-27 |  |  | 225.238 | 191.762
AQ-PRP-OOPP-04561 | D96B11000340001 | 2014-03-25 | PRATOLA PELIGNA | AREA TECNICA COMUNALE | FALSE | Pratola Peligna | Adeguamento e/o miglioramento e/o sostituzione degli edifici scolastici: - Scuola Infanzia e Primaria di Piazza Indipendenza; - Scuola Primaria di via Valle Madonna; - Scuola Secondaria G. Tedeschi. | 4880 | 4880 | 0 | Intervento annullato | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4880 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-10-31 | [5 empty] | Affidato in data 01/03/2016 il servizio tecnico di progettazione preliminare e definitiva per progetto complessivo di € 7.000.000,00 come da delibera CIPE 77/2015 pubblicata sulla GURI n. 268 del 17/11/2015.
AQ-PRP-OOPP-04892 | D98E16000000001 | 2016-05-04 | PRATOLA PELIGNA | AREA TECNICA COMUNALE | FALSE | Pratola Peligna | Costruzione del nuovo polo scolastico di Pratola Peligna | 7000 | 7000 | 4007 | Attuazione | 2020-11-30 | 61 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4880 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2120 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-10-09 | 2020-08-13 |  | 2018-11-21 |  | 5488 | 1512
AQ-PRT-OOPP-04423 | I16D12000100006 | 2013-11-28 | PERETO | 5° DIREZIONE LL. PP. | FALSE | Pereto | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA SALVO D'ACQUISTO | 290 | 250 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | 28 - Fondi propri degli enti | 40 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-PTT-OOPP-04529 | D52I12000190001 | 2013-12-04 | PETTORANO SUL GIZIO | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Pettorano sul Gizio | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN VIA PONTE RIO A PETTORANO SUL GIZIO. ATTUALMENTE CI SONO PUNTELLAMENTI AL PIANO DELLE FONDAZIONI PER CONSENTIRE IL NORMALE UTILIZZO | 440.902 | 440.902 | 435.822 | Intervento chiuso | 2015-12-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 440.902 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-06-30 |  | 2014-11-24 | 2016-02-10 | 2015-02-03 |  |  | 278.557 | 162.345
AQ-RAN-OOPP-04548 | I29H11000400005 | 2012-02-21 | RAIANO | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Raiano | COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PER SOSTITUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA | 3360 | 3360 | 2417 | Collaudo | 2017-02-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3160 | 36 - CIPE 6/2012// | 200 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-11-27 | 2016-07-20 | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  | 2334.34 | 750.13
AQ-RCC-OOPP-04498 | D69D11000100002 | 2011-06-01 | ROCCA DI CAMBIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Cambio | COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE*VIA DUCA DEGLI ABRUZZI*COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE | 1050 | 400 | 653.163 | Collaudo | 2014-07-14 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | 28 - Fondi propri degli enti | 650 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | cofinanziato L.R .15/11/2006 art.6 disposizioni in materia di trasporti | 2012-11-05 | 2013-09-10
AQ-RCC-OOPP-04724 | D61E14000140001 | 2014-06-28 | ROCCA DI CAMBIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Cambio | EX ASILO COMUNALE*VIA DELLA RAVITA*RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | 100 | 100 | 74.745 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-06-30 |  | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 2016-03-03 |  |  | 55.238 | 44.762
AQ-RCC-OOPP-04725 | D66C14000280001 | 2014-05-15 | ROCCA DI CAMBIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Cambio | EDIFICIO CIMITERIALE S.P. NUOVA VESTINA*VIA S.P. NUOVA VESTINA*RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CIMITERIALE*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | 286.204 | 286.204 | 0 | Attuazione | 2018-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 286.204 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-RCC-OOPP-05181 | D66E19000080001 | 2019-06-18 | ROCCA DI CAMBIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Cambio | EDIFICO SEDE COMUNALE*VIA DUCA DEGLI ABRUZZI*RIQUALIFICAZIONE EDIFICO COMUNALE CAUSA EVENTO SISMICO*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | 2200 | 2200 | 0 | Progettazione | 2019-06-18 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 2200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-RCM-OOPP-03784 | E74G10000030001 | 2011-01-25 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURO DAI DANNI DOVUTI AL SISMA 06.04.2009 DELLA CHIESA DI S. ANTONIO NELLA FRAZ. DI FONTEAVIGNONE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA S.ANTONIO*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE , CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. AN | 35.827 | 35.827 | 35.234 | Intervento chiuso | 2010-06-04 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 35.827 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2010-07-07 | 2012-03-09
AQ-RCM-OOPP-03785 | E75D10000400007 | 2011-06-15 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | TRUE | Rocca di Mezzo | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VARI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09*VIA FRAZIONE FONTAVIGNONE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09 | 103.984 | 103.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 103.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-04-30
AQ-RCM-OOPP-04448 | E71B14000020001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO - CAPOLUOGO - FRAZ. DI TERRANERA - FRAZ. DI ROVERE - FRAZ. FONTEAVIGNONE*ROCCA DI MEZZO - TERRANERA - FONTEAVIGNONE - ROVERE*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-RCM-OOPP-04449 | E78F13000070001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RISANAMENTO POST-SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO.*VIA DEL CASTELLO*RESTAURO POST SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI | 100 | 100 | 7.98 | Attuazione | 2020-12-20 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08
AQ-RCM-OOPP-04450 | E71B14000030001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*PIANA DELL'ORATORIO, 3*OPERE DI RIAPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | 1366.92 | 843.74 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 843.74 | 28 - Fondi propri degli enti | 315 | 28 - Fondi propri degli enti | 208.18 | 2020-08-31
AQ-RCM-OOPP-04706 | E74H14000150001 | 2014-07-10 | Rocca di mezzo | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE - | 2100 | 2100 | 0 | Programmazione | 2020-04-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-RCS-OOPP-04314 | B47E13000440001 | 2013-11-27 | ROCCACASALE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Roccacasale | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA | 350 | 350 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-RCS-OOPP-04416 | B43J13000580005 | 2013-10-10 | ROCCACASALE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Roccacasale | MURI DI SOSTEGNO AREA PALESTRA COMUNALE - CASA DI RIPOSO - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE, VIA BEATO MARIANO - ROCCACASALE | 981.927 | 981.927 | 927.595 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 100 - puntellamenti | 981.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-09-25 | 2018-10-23
AQ-RDB-OOPP-04313 | C59C03000010006 | 2013-11-27 | ROCCA DI BOTTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Botte | COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE VIA PORTONACCIO | 850 | 600 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 600 | 28 - Fondi propri degli enti | 250 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-SBM-OOPP-04735 | H19H12000610001 | 2012-12-18 | SAN BENEDETTO DEI MARSI | Servizio Lavori Pubblici | FALSE | San Benedetto dei Marsi | Costruzione di un nuovo plesso scolastico da adibire a scuola primaria e secondaria di primo grado nell'ambito del decreto n. 89 del 27/12/2011. | 2100 | 2100 | 0 | Attuazione | 2021-05-29 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2020-06-30 |  | Con atto del 31/08/2020, Rep. n. 628, registrato all'Agenzia delle Entrate di Avezzano in data 31/08/2020 al n. 2450, Serie 1T, è stato sottoscritto il contratto di appalto con l'Impresa appaltatrice. In data 31/08/2020 si è provveduto alla consegna dei l | 1070874.71 | 590358.1
AQ-SCM-OOPP-04707 | I31E14000220005 | 2014-07-18 | SCURCOLA MARSICANA | AREA TECNICA | FALSE | Scurcola Marsicana | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO | 1230 | 595 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 595 | 28 - Fondi propri degli enti | 635 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-SCN-OOPP-04571 | F97E13000650002 | 2014-02-04 | SCANNO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scanno | EDIFICIO SCOLASTICO IN VIALE DEGLI ALPINI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO | 344 | 344 | 0 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 344 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | con nota n. 6121 del 14-11-2019 ##232; stata chiesta l'autorizzazione per poter utilizzare i fondi per finanziare le spese di progettazione per la sostituzione della vecchia scuola con una nuova struttura.
AQ-SCO-OOPP-04070 | H22E09000020001 | 2011-03-09 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | TRUE | Scoppito | MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE*VIA AMITERNUM*MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE | 81.288 | 81.288 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 81.288 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-10-31
AQ-SCO-OOPP-04756 | H29G14000150001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Scoppito | RIPARAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLE SOCIETA' DI SERVIZI*VIA AMITERNUM | 210.348 | 186.122 | 112.558 | Attuazione | 2019-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.122 | 28 - Fondi propri degli enti | 24.226 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-03-16 |  |  | 116.3488 | 57.4659
AQ-SCO-OOPP-04757 | H29G14000140001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Scoppito | RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO * VIA AMITERNUM, 38 | 596.1 | 0 | 0 | Intervento annullato | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 596.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-10-31
AQ-SCO-OOPP-04758 | H21B14000300001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Scoppito | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE * VIA PROVINCIALE | 615.7438 | 615.7438 | 118.442 | Attuazione | 2019-12-31 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 563.877 | 28 - Fondi propri degli enti | 51.8668 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-08-06 | 2018-08-06
AQ-SCO-OOPP-04911 | H27B15000410001 | 2016-01-05 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Scoppito | REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCOPPITO | 2100 | 2100 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-SDV-OOPP-04190 | J31D10000200001 | 2011-09-17 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CONCIA*SISMA 2009 - DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATO | 82.213 | 82.213 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 82.213 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04191 | J31D10000210001 | 2011-12-04 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA SAN GIOVANNI*SISMA 2009 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | 226 | 226 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 226 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-08-31
AQ-SDV-OOPP-04192 | J31E10000090001 | 2011-11-02 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI PERICOLANTE IN LOC. VILLA GRANDE FG 18 N.RI 598-599-600*VIA DELLE SCALE E DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA POST SISMA NEI FABBRICATI DI CUI: FG 18 N.598 VIA DELLE SCALE:¿ 40.438,81 FG 18 N.599 VIA DE | 144.098 | 144.098 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 144.098 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04193 | J32E09000050002 | 2011-10-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIA DELLA CONCIA, LOC. COLLARANO- FG 14 N. 240*VIA DELLA CONCIA*DEMOLZIONIO E PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | 129.121 | 129.121 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 129.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04194 | J32E10000070002 | 2011-11-23 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN SAN DEMETRIO N.V. IN LOC. VILLA GRANDE - FG 18 PART. 611*VIA DELLE SCALE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLA | 53.684 | 53.684 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 53.684 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04195 | J32E11000110001 | 2012-02-09 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI A SEGUITO DEL SISMA NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO N.V. NELLA FRAZIONE DI STIFFE FG 38 N.RI 635-634-647-636-38*VIA VICINALE DEI VIGNALI*PUNTELLAMNTI E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 61.565 | 61.565 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 61.565 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
AQ-SDV-OOPP-04197 | J33F10000050001 | 2011-12-04 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA ARISTA*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO | 45 | 45 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04198 | J33J10000150004 | 2010-11-08 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*AREA MAP COLLARANO-CAPPELLI (SISMA 2009)*REALIZZAIZONE COLLETTORE FOGNARIO E DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO IN M.P. DEL GAS METANO AREA MAP COLLARANO CAPPELLI - EMERGENZA SISMA 2009 | 320.307 | 320.307 | 278.44 | Intervento chiuso | 2016-06-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 320.307 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2010-11-09 | 2013-06-05 |  |  |  | 0 | 0
AQ-SDV-OOPP-04203 | J35H09000020001 | 2012-03-08 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | RIPARAZIONE POST SISMA APPARTAMENTO ATER VIA ANNUNZIATA N. 17*VIA DELL'ANNUNZIATA, 17*LAVORI DI RIPARAZIONI GENERALI INTERNE | 25.918 | 25.918 | 22.966 | Intervento chiuso | 2016-09-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.918 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-06-30 |  | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-03-08 |  |  | 0 | 0
AQ-SDV-OOPP-04204 | J36I09000080001 | 2012-05-10 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIOA INFERIORE FG 18 N.RI 723-724 E NCEU FG 18 N. 1976*VIA INFERIORE*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA URGENTI POST SISMA | 75.557 | 75.557 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 75.557 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04205 | J36I09000090001 | 2012-05-14 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA*VIA PRUGNOLI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO POST SISMA | 104.173 | 104.173 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 104.173 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04206 | J36I10000150005 | 2011-06-29 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI EDILIZI IN LOC. COLLE .FG 16 N.RI 377-378-379-380-381*VIA COLLE*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI PARZIALI DI FABBRICATI PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 63.821 | 63.821 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.821 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04207 | J36I10000160001 | 2011-07-07 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI IN LOC. CAVANTINI FG 17 N. 754D*VIA DANTE ALIGHIERI*PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATOP PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 63.984 | 63.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04208 | J36I11000140001 | 2011-06-16 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VILLA CAIONE IN LOC. VILLA GRANDE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI*VIA DELLA PARROCCHIA,1*LAVORI DI PUNTELLAMENTI POST SISMA | 163.192 | 163.192 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 163.192 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04209 | J36I11000250003 | 2011-12-14 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | OPERE PROVVISIONALI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA IN VIA DON SANTE LEONARDIS FABBRICATI FG 18 N.RI 572-573-574-1848*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMO PIANO, PUNTELLAMENTO INTERNO IN TUBI E GIUNTO, COPERTURA PROVVISORIA | 50.721 | 50.721 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 50.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04210 | J36I11000260001 | 2012-01-19 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI IN VIA DON SANTE LEONARDIS DG 18 N. 506*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONI E PUNTELLAMNETI POST SISMA | 24.74 | 24.74 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04211 | J36I12000020001 | 2012-03-21 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA CAPPELLI JUNIOR FG 16 N. 168*VIA CAPPELLI JUNIOR*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 38.122 | 38.122 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 38.122 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04212 | J36I12000040001 | 2012-05-02 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEMOLIZIONE RUDERE FG 18 N. 521*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE RUDERE | 21.057 | 21.057 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.057 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04213 | J38B10000060001 | 2011-02-12 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO*VIA COLLARANO*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO | 383.532 | 383.532 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 383.532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04214 | J38B10000100001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO SITO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38N. 57)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 111.5 | 111.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 111.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04215 | J38B10000110001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO IN LOCALITÀ STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 240-241)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 104 | 104 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 104 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04216 | J38B11000030001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 233)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 70.5 | 70.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 70.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04218 | J39D09000300001 | 2011-04-11 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI *COLLARANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI AREA MAP COLLARANO-CAP | 1133.574 | 1133.574 | 1132.163 | Intervento chiuso | 2016-06-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 1133.574 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-06-30 |  | 2010-05-20 | 2013-06-05 | 2011-04-11 |  |  | 0 | 0
AQ-SDV-OOPP-04219 | J39H12000240001 | 2012-06-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA INGRESSO LAGO SINIZZO*VIA LAGO SINIZZO*REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER DELIMITAZIOONE AREE PERICOLOSE | 14.644 | 14.644 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 14.644 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04220 | J39J10000340004 | 2010-12-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI*RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ STRADALE IN VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI INTERROTTA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 444.7 | 444.7 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 444.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SDV-OOPP-04303 | J31B13000490001 | 2013-09-17 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA CAPPELLA CIMITERIALE "MONUMENTALE MARCHESI CAPPELLI"*VIA CIMITERO COMUNALE*SMONTAGGIO E RIMONAGGIO CAPPELLA CIMITERIALE MONUMENTALE | 562.491 | 562.491 | 534.617 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 562.491 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-04-30
AQ-SDV-OOPP-04304 | J31H12000120002 | 2013-09-11 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA. CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL LAGO SINIZZO (DECRETO COMMISSARIO DELEGATO DELLA RICOSTRUZIONE N. 5742/2012)*LAGO SINIZZO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL L | 214.936 | 214.936 | 214.936 | Intervento chiuso | 2016-05-15 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 214.936 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-06-30 |  | 2013-11-21 | 2014-05-20 | 2013-10-10 |  |  | 0 | 0
AQ-SDV-OOPP-04367 | J31B13000410001 | 2013-08-07 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | RIPARAZIONE POST SISMA EX MATTATOIO COMUNALE*VIA NAZIONALE*INTERVENTI STRUTTURALI PER RIPRISTINO AGIBILITÀ POST SISMA | 200 | 200 | 194.923 | Intervento chiuso | 2018-05-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-02-28 | 2018-09-25 | 2016-08-29 |  |  | 132579.66
AQ-SDV-OOPP-04447 | J37B14000030001 | 2014-01-27 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | CASA COMUNALE - EX SCUOLA ELEMENTARE "L. VOLPICELLI" | 2494.25 | 2494.25 | 1603.051 | Attuazione | 2018-12-31 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2494.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-06-25 | 2018-08-28
AQ-SDV-OOPP-04501 | J31E15000100001 | 2015-02-23 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | COMPLETAMENTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SULLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA F. ROSSI | 612 | 612 | 0 | Attuazione | 2018-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 462 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2018-01-29
AQ-SDV-OOPP-05062 | J36C17000090001 | 2017-11-27 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | SEDE MUNICIPALE*VIA DANTE ALIGHIERI*RIPARAZIONE DANNI DEL SISMA DEL 6/4/2009, MESSA IN SICUREZZA | 185.001 | 185.001 | 96.59 | Attuazione | 2018-10-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 185.001 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-06-26
AQ-SDV-OOPP-05167 | J32H19000090001 | 2019-04-02 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | Messa in sicurezza post sisma del 06/04/2009 fabbricato in loc. San Giovanni fg. 4 n. 827”. | 55.7817 | 55.7817 |  | Progettazione | 2019-07-15 | 10 | 100 - puntellamenti | 55.7817 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2019-04-16
AQ-SDV-OOPP-05182 | J39H18000280001 | 2019-06-24 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | RECUPERO PALAZZO DUCA ARCAMONE*VIA CARDABELLO*RECUPERO PALAZZO DUCA ARCAMONE | 936.1723 | 936.1723 | 0 | Progettazione | 2022-12-31 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 936.1723 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-SDV-OOPP-05183 | J33B18000590001 | 2019-06-24 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | REALIZZAZIONE EX SED COMUNALE*VIA DANTE ALIGHIERI*REALIZZAZIONE EX SED COMUNALE | 402.3131 | 402.3131 | 0 | Progettazione | 2022-12-31 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 402.3131 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-SDV-OOPP-05184 | J37C18005120001 | 2019-06-24 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | CAPPELLA CIMITERIALE*VIA CIMITERO COMUNALE*RESTAURO CAPPELLA CIMITERIALE | 17.395 | 17.395 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 17.395 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-SEC-OOPP-04425 | I41H14000000001 | 2014-01-14 | SECINARO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Secinaro | ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA DELL'AIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 1822.623 | 1229.28 | 49.84 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1782.623 | 36 - CIPE 6/2012// | 40 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | L'intervento ##232; cofinanziato con fondi a valere sulla D. CIPE n. 6/12 | 2015-07-17 | 2015-07-17
AQ-SEC-OOPP-05190 | I44C19000030006 | 2019-06-24 | SECINARO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Secinaro | MUNICIPIO*VIA DELL'AIA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 2009 | 300.3663 | 300.3663 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 300.3663 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-SEF-OOPP-03701 | D61I09000090001 | 2011-11-07 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 203*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | 56.2549 | 56.2549 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.2549 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SEF-OOPP-03702 | D61I09000100001 | 2011-11-07 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 689*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 13.801 | 13.801 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 13.801 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SEF-OOPP-03703 | D61I09000110001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 260*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 47.456 | 47.456 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 47.456 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03704 | D61I09000120001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 293-1564*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 100.658 | 100.658 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 100.658 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03705 | D61I09000130001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 1541*VIA VIA DEL GROTTONE, 2*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 117.835 | 117.835 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 117.835 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03706 | D61I09000140001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 42*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 36.736 | 36.736 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 36.736 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03707 | D61I09000150001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 61*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 71.39 | 71.39 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 71.39 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03708 | D61I09000170001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART.221-219*PIAZZA S. GIOVANNI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 107.478 | 107.478 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 107.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03709 | D61I10000410001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 37*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 56.618 | 56.618 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.618 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03710 | D61I10000420001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 205*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 111.294 | 111.294 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 111.294 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03711 | D61I10000430001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 67 - 68 PARTE*VIA PORTONACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 118.769 | 118.769 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 118.769 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03712 | D62E10000100001 | 2011-03-30 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 7 ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE , EX ART. 9 O.P.C.M. 3784/2009 E SS.MM.II. | 471 | 471 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 471 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03717 | D66E09000750001 | 2011-10-26 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 29.30.31*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 97.7431 | 97.7431 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 97.7431 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03718 | D66E09000780001 | 2012-03-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART. 209*VIA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 66.052 | 66.052 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 66.052 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03719 | D66E10001210001 | 2011-10-26 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 68 PARTE - 69 - 72 - 76 - 77 - 82 - 83*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 435.962 | 435.962 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 435.962 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03721 | D66J13000140001 | 2013-03-30 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | SEDE COMUNALE*VIA DEL MUNICIPIO SNC*RIPARAZIONE POSTSISMA 06/04/2009 | 55 | 55 | 0 | Collaudo | 2013-11-29 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-02-20 | 2014-03-20
AQ-SEF-OOPP-03725 | D68G09000400001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 143*VIA PIAZZA CAVOUR*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 59.81 | 59.81 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 59.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03726 | D68G09000410001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 215 *VIA CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 60.0098 | 60.0098 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 60.0098 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03727 | D68G09000430001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 PART. 259*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 40.321 | 40.321 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 40.321 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03728 | D68G09000440001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART 258*VIA ARCO LIBERATORE*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 96.666 | 96.666 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 96.666 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03729 | D68G10000750001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOL 7/A PART. 128*VIA ENRICO CECCHINI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | 106.9552 | 106.9552 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 106.9552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03730 | D68G10000760001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO0 FOGLIO 7/A PART 218*PIAZZA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | 19.5695 | 19.5695 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 19.5695 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SEF-OOPP-03731 | D68G10000770001 | 2011-08-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 A PART. 64*PIAZZA CAVOUR, 4*MESSA IN SICREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 849.1857 | 849.1857 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 849.1857 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03732 | D68G10001220001 | 2011-11-03 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 158 - 154 *VIA TORRETTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | 299.137 | 299.137 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 299.137 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03733 | D68G10001230001 | 2011-11-03 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 180-171*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 93.2 | 93.2 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 93.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03734 | D68G11000350001 | 2011-07-13 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO FOGLIO 7/A PART. 127*VIA ENRICO CECCHINI*MESSA INJ SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | 98.2407 | 98.2407 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 98.2407 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03735 | D68G11000370001 | 2011-07-13 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 88-89-90*VIA TORRETTA*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | 226.6177 | 226.6177 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 226.6177 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-03736 | D68G11000380001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 231-232-233-939*VIA DELL'ACQUARO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 388.5251 | 388.5251 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 388.5251 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-SEF-OOPP-04292 | D69J13000200004 | 2013-09-18 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA SEDE DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | 32 | 21.685 | 21.685 | Intervento chiuso | 2013-11-29 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 10.315 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 21.685 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | CAUSA ERRORE MATERIALE IL VALORE DEL CUP E##39; STATO GENERATO PER EURO 26.000,00 ANZICHE##39; EURO 32.000,00 AL FINE DI PROCEDERE AL MONITORAGGIO NEL CAMPO COSTO DEL PROGETTO COME DA BANCA DATI CUP E##39; STATO INSERITO L##39;IMPORTO EFFETTIVO DEI LAVORI | 2014-03-20 | 2014-03-20
AQ-SEF-OOPP-04295 | D64B13000230006 | 2013-07-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PER L'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | 268.742 | 100 | 166.46 | Intervento chiuso | 2016-04-28 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 168.742 | Non Selezionato |  | 2019-08-31 |  | 2014-08-07 | 2017-12-13 | 2013-09-23 |  |  | 128.946 | 139.795
AQ-SEF-OOPP-04559 | D63G12000020001 | 2012-04-24 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | AREE CIMITERIALI COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE *VIA DEL CIMITERO*RIPRISTINO AGIBILITA' AREE CIMITERIALI | 541.768 | 541.768 | 227.347 | Attuazione | 2019-06-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 541.768 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-05-25 | 2019-07-10 | 2018-02-05 |  |  | 291.7738 | 249.9943
AQ-SEF-OOPP-04560 | D62F11000160001 | 2011-11-29 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CENTRO SERVIZI*PIAZZA LORENA LISI*REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITA' SOCIALI | 895.016 | 895.016 | 0 | Attuazione | 2017-06-30 | 85 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 895.016 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2011-11-08 | 2014-06-18 | 2011-07-28
AQ-SNM-OOPP-04316 | C57E13000400001 | 2013-11-26 | SANTE MARIE | AREA TECNICA | FALSE | Sante Marie | MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO L.RADICE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PIO XII SEDE DELLA SCUOLA MATERNA | 325 | 325 | 291.508 | Intervento chiuso | 2016-03-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-12-31 |  | 2014-09-02 | 2016-02-24 | 2015-05-20 |  |  | 247.2 | 72.321
AQ-SPC-OOPP-03385 | B45C12002400001 | 2012-08-29 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO IN COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE - SUB AMBITO A -*VIA CENTRO STORICO FRAZIONE CASTELNUOVO*OPERE DI DEMOLIZIONE MESSA IN SICUREZZA ABITAZIONI E STRADE E VIE DANNEGGIATE DAL SIS | 2834.953 | 2834.953 | 624.062 | Attuazione | 2017-12-31 | 80 | 100 - puntellamenti | 2834.953 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2012-10-26 | 2013-10-29
AQ-SPC-OOPP-03396 | b46j15000080001 | 2015-03-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | messa in sicurezza muro contro terra map lotto san pio delle camere | 112.277 | 112.277 | 112.277 | Intervento chiuso | 2016-03-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.277 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-08-31 | [7 empty] | 0
AQ-SPC-OOPP-03468 | B49G15002340001 | 2015-04-20 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | MANUTENZIONE STRAORDINARIA M.A.P. | 109.472 | 109.472 | 0 | Intervento chiuso | 2015-08-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.472 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-12-31
AQ-SPC-OOPP-03469 | B46G15000310001 | 2015-04-21 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | MESSA IN SICUREZZA STRADA SAN LEONARDO | 59.689 | 59.689 | 59.689 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 59.689 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-06-30
AQ-SPC-OOPP-03471 | B46G15000350001 | 2015-04-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | CAMPAGNA DI INDAGINI GEOTECNICHE, GEOLOGICHE E GEOFISICHE FRAZIONE CASTELNUOVo | 388.698 | 388.698 | 309.938 | Collaudo | 2016-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 388.698 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-10-06 | 2018-03-26
AQ-SPC-OOPP-04494 | B4311000400001 | 2011-09-29 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | Riparazione danni e miglioramenti sismico della sede dell'edificio comunale di san pio delle Camere | 1150 | 1150 | 926.942 | Attuazione | 2018-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | erogato dal comune compenso per indagini strutturali | 2016-07-01 | 2018-07-20 | 2017-12-01 |  |  | 862.55
AQ-SPC-OOPP-04533 | B44B12000170001 | 2014-01-21 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | Programma OOPP 2011-2013 ( Redazione Piani di Ricostruzione Residui) | 144.35 | 144.35 | 28.87 | Attuazione | 2016-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-05-22 | 2015-05-22
AQ-SPC-OOPP-04744 | B46J14000010001 | 2014-05-13 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO;*VIA VARIE*OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOV | 400 | 400 | 365.127 | Collaudo | 2016-05-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-12-01 | 2017-06-28
AQ-SPC-OOPP-04745 | B41E12000070001 | 2014-09-23 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CENTRO SOCIALE SITO NELLA FRAZIONE DI CASTELNUOVO, VIA SAN GIOVANNI 2 | 100 | 100 | 95.308 | Intervento chiuso | 2017-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-06-30 | 2017-01-26 |  |  |  | 76.892 | 23.106
AQ-SPC-OOPP-04748 | B42F14000120001 | 2014-09-27 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | PROVE GEOLOGICHE E GEOFISICHE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI GROTTONI FRAZ. CASTELNUOVO | 82 | 82 | 32.992 | Collaudo | 2016-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 82 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-02-29 | 2018-01-25
AQ-SPC-OOPP-04759 | B44H14000830001 | 2014-10-11 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE*VIA NUOVA*RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE | 25 | 25 | 0 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31
AQ-SPC-OOPP-04953 | B43G16000040001 | 2016-04-01 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DEL CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE | 172 | 172 | 118.762 | Collaudo |  | 100 | 100 - puntellamenti | 172 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-SPC-OOPP-05028 | B41E17000010001 | 2017-02-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | ufficio tecnico | FALSE | San Pio delle Camere | ristrutturazione solaio intradosso scuola materna | 73 | 73 | 0 | Intervento annullato | 2017-04-09 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-10-31
AQ-SPC-OOPP-05037 | B46G16000260001 | 2016-09-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | ufficio tecnico | FALSE | San Pio delle Camere | RIATTIVAZIONE CONDUTTURA PUBBLICA*VIA INTERO TERRITORIO COMUNALE*RIATTIVAZIONE CONDUTTURA PUBBLICA | 406.113 | 406.113 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 406.113 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-SPC-OOPP-05042 | B46D17000080001 | 2017-08-18 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | DISSESTO IDROGEOLOGICO*VIA DEL PROTETTORE*DISSESTO IDROGEOLOGICO | 579.574 | 579.574 | 2.684 | Progettazione | 2019-09-09 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 579.574 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-12-19 | 2017-12-19
AQ-SPC-OOPP-05045 | B48F16000020001 | 2016-09-21 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | demolizione cabina enel | 19.317 | 19.317 | 15.465 | Collaudo | 2017-11-11 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 19.317 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04
AQ-SPC-OOPP-05269 | B43H19001270001 | 2020-01-20 | SAN PIO DELLE CAMERE | ufficio tecnico | FALSE | San Pio delle Camere | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE IN VIA GRANDE N.5 NEL COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE. | 676 | 676 | 0 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | 41 - Delibera CIPE 110/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Edilizia scolastica | 676 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-SSS-OOPP-03779 | E72I10000240001 | 2011-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA*VIA BENEDETTA, SNC*OPERE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, DEGNI DI TUTELA CULTURALE: PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA | 73.5 | 73.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 73.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SSS-OOPP-03780 | E73D09000120001 | 2010-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | PIAZZA C. COLOMBO; VIA C. BATTISTI; PIAZZA C. DEL PRETE; TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*PIAZZA C. COLOMBO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO PIA | 223.566 | 223.566 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 223.566 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SSS-OOPP-03781 | E73D09000130001 | 2010-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA MUNICIPIO, ARCO SU VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA A. DIAZ*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALLIZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO SU VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA | 55.316 | 55.316 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 55.316 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SSS-OOPP-03782 | E73D10000360001 | 2011-03-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | PIAZZA C. COLOMBO, VIA C. BATTISTI, PIAZZA C. DEL PRETE, TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE COMPLETAMENTO INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO P. C. COLOMBO, V | 56.666 | 56.666 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 56.666 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SSS-OOPP-03786 | E77H09000830001 | 2012-01-04 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENDETTA*LARGO ANELLI*INTERVENTI URG MESS SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 IN LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENEDETTA | 146.442 | 146.442 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 146.442 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-SSS-OOPP-03787 | E77H11002640001 | 2012-04-16 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTONE*VIA DEL CANTONE*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PRIVATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTON | 164.152 | 164.152 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 164.152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
AQ-SSS-OOPP-04523 | E75C13000440001 | 2014-03-10 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | TORRE MEDICEA / LACALITà "VIA DELLA TORRE"*VIA DELLA TORRE*LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E LA RICOSTRUZIONE DELLA TORRE MEDICEA DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | 1505 | 1505 | 665.225 | Attuazione | 2018-08-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1505 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-04-20 | 2020-04-30
AQ-SSS-OOPP-04726 | E76C14000040001 | 2014-05-14 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | CIMITERO COMUNALE*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 64.365 | 64.365 | 47.674 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-06-30 | 2020-04-30
AQ-SSS-OOPP-04727 | E77B14000030001 | 2014-05-14 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | LOCALITA' CAMPO IMPERATORE*LOCALITA CAMPO IMPERATORE*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "RIFUGIO RACOLLO" | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-SSS-OOPP-04809 | E74B14000610001 | 2014-11-17 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MESSE IN SICUREZZA REALIZZATE NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | 229.509 | 229.509 |  | Intervento chiuso | 2016-05-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 229.509 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2015-04-08
AQ-SUL-OOPP-04318 | D57E13000570005 | 2013-11-26 | SULMONA | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. BAGNATURO - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 475 | 475 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 45.24 | 28 - Fondi propri degli enti | 429.76 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-SUL-OOPP-04387 | D53B10000420004 | 2011-01-25 | SULMONA | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | SCUOLA ELEMENTARE LOLA DI STEFANO - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 2009. | 2127.4 | 2127.4 | 0 | Attuazione | 2020-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1177.4 | 41 - Delibera CIPE 110/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Edilizia scolastica | 950 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2020-07-20 |  |  | 1611.222 | 484.67
AQ-SUL-OOPP-04388 | D53B10000430004 | 2011-01-25 | SULMONA | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | SCUOLA ELEMENTARE LUCIANA MASCIANGIOLI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 3814.33 | 2864.33 | 1072.824 | Attuazione | 2020-12-31 | 28 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2864.33 | 28 - Fondi propri degli enti | 950 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-08-19 | 2020-05-14 | 2016-04-13 |  |  | 3015.7649 | 783.83
AQ-SUL-OOPP-04642 | D56B14000030005 | 2014-04-18 | SULMONA | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | SCUOLA MEDIA P. SERAFINI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 2905.718 | 2905.718 | 120.345 | Attuazione | 2020-12-30 | 5 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2905.718 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-03-19 | 2016-06-23 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | E' stata presentato ricorso al TAR Abruzzo da parte del secondo classificato, che e' stato respinto. In data 19/07/2018 e' stato stipulato il contratto. | 1861.7386 | 756.8909
AQ-SUL-OOPP-04643 | D56E12000330001 | 2014-05-15 | SULMONA | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | SCUOLA MEDIA CAPOGRASSI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI. | 2701 | 2701 | 2147.428 | Collaudo | 2020-08-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2551 | 37 - CIPE 32/2010// | 150 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-05-11 | 2020-06-15 | 2020-04-30 | 2015-12-31 |  | 2094.473 | 557.367
AQ-SUL-OOPP-04851 | D57B15000420001 | 2016-01-13 | SULMONA | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Via XXV Aprile | 4064.28 | 4064.28 | 0 | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4064.28 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-SUL-OOPP-04891 | D51E16000060001 | 2016-04-21 | SULMONA | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | Miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico | 4117.211 | 4117.211 | 0 | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2017.211 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-SUL-OOPP-04933 | D51E16000120003 | 2016-05-17 | SULMONA | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | Adeguamento sismico e alle norme di sicurezza asilo nido "Isola Felice" Via Badia | 384.518 | 110.2 | 323.2 | Collaudo | 2019-06-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 110.2 | 28 - Fondi propri degli enti | 274.318 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-02-08 | 2019-11-22 | 2017-12-28 |  |  | 231.832 | 79.787
AQ-TDA-OOPP-04247 | J71D12000020001 | 2012-06-18 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | DEMIOLIZIONE COMIGNOLI FABBRICATO RIPORTATO AL FG. 32 PART.LLE NN. 780-782*VIA PIAZZA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE*LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE DI N. 2 COMIGNOLI DEL FABBRICATO SITO IN VIA PIAZZA NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE DANNEGGIATI DAL SIS | 0.55 | 0.55 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 0.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-TDA-OOPP-04248 | J71D13000000001 | 2013-03-18 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FG. 5 PART.LLA N. 1540*VIA ALBERGO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 15.944 | 15.944 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 15.944 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-TDA-OOPP-04250 | J72E12000000001 | 2012-04-16 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S,. MARIA DEL PONTE RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 681*VIA VICINATO GRANDE*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DEL FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA VICINATO GRANDE INTERESSAT | 20.715 | 20.715 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 20.715 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-TDA-OOPP-04260 | J76I11000010001 | 2011-04-20 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATI SITI IN VIA DELLA TORRE 5 PART. 1489 VIA DELLA BARACCA FG. 5 PART. 1388 E VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA CANCELLO*VIA BARACCA, CANCELLO, TORRE*PUNTELLAMENTO E/O CERCHIATURA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 95.708 | 95.708 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 95.708 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-TDA-OOPP-04261 | J76I11000030001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO IN VIA ATERNO ANGOLO VIA DELL'ARCO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 5 PART.LLE NN. 288-296*VIA ATERNO - ANGOLO VIA DELL'ARCO*PUNTELLAMENTO FACCIATA FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 18.552 | 18.552 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 18.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-TDA-OOPP-04262 | J76I11000040001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VVIA PATRINO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 753-754-755*VIA PATRINO*PUNTELLAMENTO FACCIATE EDIFICI PERCORSI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 31.36 | 31.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 31.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-TDA-OOPP-04263 | J76I11000050001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DERL PONTE IN VIA PIEDI LA TERRA RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 778*VIA PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DELLA FACCIATA ESTERNA DI UN FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/ | 9.274 | 9.274 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 9.274 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-TDA-OOPP-04264 | J76I11000060001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | PUNBTELLAMENTO FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA RUA CIRILLI RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 791-793*VIA RUA CIRILLI*MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 29.551 | 29.551 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 29.551 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-10-31
AQ-TDA-OOPP-04266 | J79C12000030001 | 2012-04-02 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | MURO DI CONTENIMENTO PROSPSTTANTE SU VIA DELLA CHIUSA*VIA DELLA CHIUSA*REALIZZAZIONE PANCOLATA IN LEGNO LUNGO VIA DELLA CHIUSA A PROTEZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO PARZIALMENTE CROLLATO A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 2.576 | 2.576 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.576 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-TDA-OOPP-04802 | J79G15000120001 | 2015-04-29 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tione degli Abruzzi | EDIFICIO MUNICIPALE*VIA PROVINCIALE 1*LAVORI FINALIZZATI ALLA RIPARAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMIC O DELL'EDIFICIOP SEDE COMUNALE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | 624.907 | 624.907 | 34.578 | Attuazione | 2019-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 624.907 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2019-04-01 | 2019-04-01
AQ-TDA-OOPP-04907 | J79J15000750001 | 2015-09-16 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tione degli Abruzzi | CIMITERI COMUNALI IN TIOINE CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI S. MARIA DEL PONTE E GORIANO VALLI*VIA TIONE, S. MARIA E GORIANO VALLI*RIPARAZIONE CIMITERI COMUNALI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-TOR-OOPP-03393 | B83E11000130001 | 2011-10-14 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tornimparte | CENTRO CULTURALE - VILLAGRANDE*VIA IL CORSO*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009*COMUNE DI TORNIMPARTE | 1161.318 | 1161.318 | 966.9278 | Collaudo | 2013-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1161.318 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2012-10-17 | 2014-07-24
AQ-TOR-OOPP-03401 | B88C11000020001 | 2011-01-31 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tornimparte | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009*VIA VARIE FRAZIONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 | 193.25 | 193.25 | 56.75 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 193.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31
AQ-TOR-OOPP-04299 | B83D13000640000 | 2013-11-28 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tornimparte | RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO.*VIA DELLA TORRE*RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL DEL 06/04/2009 ADIBITO A MUSEO CIVICO CITTADINO. | 100 | 100 | 87.97 | Collaudo | 2016-06-09 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-02-29 | 2016-07-19
AQ-TOR-OOPP-04421 | B84B13000420001 | 2014-01-22 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tornimparte | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE PALOMBAIA. | 2370 | 2370 | 0 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-TOR-OOPP-05149 | B88E17000140001 | 2019-01-28 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tornimparte | Adeguamento sismico scuola media Verne CIPE 110/2017 | 850 | 850 | 0 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 41 - Delibera CIPE 110/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Edilizia scolastica | 850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-TRS-OOPP-04351 | D97E13000400001 | 2013-11-29 | TRASACCO | UFFICIO FINANZIARIO | FALSE | Trasacco | SCUOLA MEDIA VIA CIFILANICO - ADEGUAMENTO SISMICO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.2009 | 1255.143 | 1255.143 | 962.47 | Collaudo | 2016-08-11 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1255.143 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-04-12 | 2016-11-24 | 2015-08-19 |  |  | 910.786 | 334.695
AQ-VSA-OOPP-03470 | E37B15000090005 | 2015-04-15 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | IMPIANTI SPORTIVI*IMPIANTI SPORTIVI*REALIZZAZIONE DI LOCALE AGGREGATIVO E DI TRIBUNA | 294.959 | 100 | 98.244 | Intervento chiuso | 2017-07-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 194.959 | Non Selezionato |  | 2018-02-28 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 2016-08-01 |  |  | 201.231 | 93.638
AQ-VSA-OOPP-03758 | E31D11000010001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE*VIA DELLE SCUOLE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLAMENTO DI UNA PORZIONE DI AGGREGATO EDILIZIO PROSPICENTE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 361.826 | 361.826 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 361.826 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-VSA-OOPP-03759 | E31D11000020001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | VIA G. ROTA NELLA FRAZIONE DI TUSSILLO*VIA ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 17.729 | 17.729 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 17.729 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-VSA-OOPP-03760 | E31D11000030001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | PIAZZA GRANDE*PIAZZA GRANDE*PROGETTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E PARZIALE MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 SITO IN PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 58.385 | 58.385 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 58.385 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-VSA-OOPP-03761 | E31D11000040001 | 2011-03-23 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DEL MEDICO*VIA DEL MEDICO*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 141.665 | 141.665 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 141.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-VSA-OOPP-03762 | E31D11000090001 | 2011-05-12 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE-EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 155.225 | 155.225 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 155.225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
AQ-VSA-OOPP-03763 | E31D12000000001 | 2012-01-04 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 334*VIA C. ANDREASSI ANGOLO VIA DEI LONGOBARDI*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 3 | 259.982 | 259.982 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 259.982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-VSA-OOPP-03764 | E31D12000060001 | 2012-08-08 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ. TUSSILLO ¿EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 *PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ.TUSSILLO*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA | 145.749 | 145.749 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 145.749 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-VSA-OOPP-03765 | E31E11000000001 | 2011-05-25 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO DI UN FABBRICATO SITO IN VIA ROTA*VIA G. ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA -LOTTO 2 -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 34.519 | 34.519 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 34.519 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-VSA-OOPP-03766 | E31E11000020001 | 2011-09-26 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009*VIA COLLE SARACENO N° 30,32,34*MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE-FG.4 P.13-14-644 | 230 | 230 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-VSA-OOPP-03767 | E33G13000000001 | 2013-02-06 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | EDIFICIO COMUNALE (MUNICIPIO)*PIAZZA GRANDE*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA ABRUZZO 2009-RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALIZZATI EDIFICIO COMUNALE | 293.431 | 293.431 | 280.918 | Intervento chiuso | 2016-05-31 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 293.431 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-06-30 |  | 2013-09-12 | 2014-03-13 | 2013-02-06 |  |  | 0 | 0
AQ-VSA-OOPP-03768 | E36I10000110001 | 2010-12-02 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DANNEGGIATI DAL SISMA IN VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO | 20.568 | 20.568 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 20.568 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-VSA-OOPP-03769 | E36I10000220001 | 2011-03-02 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO DI VIA COLOMBO ANDREASSI LOTTI 1-2-3-4-5 - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 200 | 200 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
AQ-VSA-OOPP-04293 | E36G13003890001 | 2013-11-27 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*EX TENDOPOLI | 162.075 | 162.075 | 160.34 | Intervento chiuso | 2016-05-30 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 162.075 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-12-31 |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2014-10-15 |  |  | 85.74 | 35.43
AQ-VSA-OOPP-04294 | E38I13001040001 | 2013-11-27 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | CIMITERO DI VILLA S. ANGELO*RESTAURO E RIPRISTINO STRUTTURE CIMITERIALI | 400 | 400 | 357.341 | Intervento chiuso | 2016-10-11 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-02-28 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2014-07-09 | 2014-07-09 |  | 304.7894 | 95.21
AQ-VSA-OOPP-05020 | E34H15001610001 | 2016-09-09 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | CIMITERO*VIA PROVINCIALE PER STIFFE*LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA CIMITERIALE | 22.08 | 22.08 | 19.307 | Intervento chiuso | 2016-10-11 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-02-28 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 2016-09-14 |  |  | 16.07 | 5.68
AQ-VSA-OOPP-05048 | E36H17000000001 | 2017-12-22 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | RIMOZIONE MACERIE E MESSA IN SICUREZZA VIA DEI COLOMBI - FRAZ. TUSSILLO | 42.66 | 42.66 | 0 | Intervento chiuso | 2018-12-28 | 100 | 100 - puntellamenti | 42.66 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-12-31 |  | 2018-10-31 |  | 2017-12-29 |  |  | 33.52 | 4.57
AQ-VSA-OOPP-05049 | E36H17000010001 | 2017-12-22 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA DELL'AGGREGATO SITO IN VIA COLOMBO ANDREASSI FG 4 MAPPALI 95-96-97-344-1163 | 85.53 | 85.53 | 48.427 | Intervento chiuso | 2018-02-28 | 100 | 100 - puntellamenti | 85.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-12-31 |  | 2018-10-17 |  | 2017-11-22 |  | nd | 41.86 | 19.84
AQ-VSA-OOPP-05067 | E34H18000030001 | 2018-01-19 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | SOTTOSERVIZI VIA COLLE SARACENO.*VIA COLLE SARACENO*REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI IN VIA COLLE SARACENO | 320.804 | 320.804 | 94.483 | Intervento chiuso | 2019-06-18 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 320.804 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-04-30 |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2018-05-24 |  |  | 196.984 | 88.442
AQ-VSA-OOPP-05127 | E31H18000010001 | 2018-05-17 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009, IDENTIFICATO AL FG. 4 PART. 108 IN VIA COLOMBO ANDREASSI | 172.939 | 172.939 |  | Intervento chiuso | 2019-01-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 172.939 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2018-07-11 |  |  | 120.909 | 52.029
AQ-VSA-OOPP-05185 | E33H17000080001 | 2019-06-22 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO DEMOLITO DAL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DELLE SCUOLE*RICOSTRUZIONE EDIFICIO DEMOLITO | 1050 | 1050 | 0 | Progettazione | 2022-12-31 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 1050 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-VSA-OOPP-05186 | E34C17000300001 | 2019-06-22 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | RIPARAZIONE LOCALE EX MUNICIPIO/ARCHIVIO*VIA SANTA MARIA N.1*RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO SISMICO | 252.679 | 252.679 | 0 | Progettazione | 2022-12-31 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 252.679 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-VSL-OOPP-03650 | D23D09000130001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DANTE ALIGHIERI*VIA DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 DEL 28.09.2009 - DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA DANTE A | 26.4 | 26.4 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-VSL-OOPP-03651 | D23D09000140001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA NAZARIO SAURO*VIA NAZARIO SAURO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 28.09.2009 - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA NAZARI | 30.8 | 30.8 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-VSL-OOPP-03652 | D23D09000150001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA UMBERTO I°*VIA UMBERTO I°*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 256 DEL 24.09.2009 - VIA UMBERTO I° | 33.397 | 33.397 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 33.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-VSL-OOPP-03653 | D23D09000160001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DELLA MADONNA*VIA DELLA MADONNA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALE E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA DELLA MADONNA - FG 19 MAP 144. | 3.3 | 3.3 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 3.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-VSL-OOPP-03654 | D23D09000170001 | 2010-11-29 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DEL FORNO - LOCALITÀ CARRUFO E VIA DANTE ALIGHIERI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DEL FORNO / DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 | 29.59 | 29.59 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 29.59 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-VSL-OOPP-03655 | D23D09000180001 | 2010-11-29 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DELLA MACCHIA - LOCALITÀ CARRUFO / VIA TRIPOLI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DELLA MACCHIA / TRIPOLI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 29.1 | 11.307 | 11.307 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 11.307 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-VSL-OOPP-03656 | D23D09000190001 | 2011-02-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA DELLA MADONNA FG. 19 MAPP. 129 - CARRUFO*VIA DELLA MADONNA*URGE | 43.069 | 43.069 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 43.069 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-VSL-OOPP-03657 | D23D09000200001 | 2011-02-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA ROMA FG. 10 MAPP. 308*VIA ROMA*URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTU | 48.297 | 48.297 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 48.297 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-VSL-OOPP-03658 | D23D10000200001 | 2010-11-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA LA ROLA*VIA LA ROLA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA LA ROLA. | 27.054 | 27.054 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.054 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-VSL-OOPP-03661 | D29J09000170001 | 2011-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 MAPP. 134*VIA DELLA MADONNA*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 M | 32.579 | 32.579 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.579 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-VSL-OOPP-03662 | D29J09000190001 | 2011-04-30 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97*VIA DANTE ALIGHIERI/ VIALE UMBEERO I°*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97 | 25.08 | 25.08 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-VSL-OOPP-03663 | D29J10000230001 | 2011-02-24 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SAURO - FG. 10 MAPP. 257 SUB 1-4 E FG. 10 MAPP. 136*VIA CESARE BATTISTI N. 3*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SA | 27.72 | 27.72 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30
AQ-VSL-OOPP-04499 | D26C14000000002 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | CHIESA DI SAN NICOLA - VIA SAN NICOLA -RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 400 | 400 | 382.035 | Intervento chiuso | 2017-08-18 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-08-31 |  | 2015-11-21 | 2018-02-09 | 2015-07-11 |  |  | 275.361 | 106.673
AQ-VSL-OOPP-04500 | D29D14000020001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | EDIFICIO "FORESTERIA L'AQUILA REALE- VIA ROMA - RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO | 400 | 400 | 371.056 | Collaudo | 2017-07-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-11-14 | 2019-12-28 | 2015-05-23 |  |  | 292.591 | 100.767
AQ-VSL-OOPP-04527 | D29D14000010001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | RIPARAZIONE CIMITERI COMUNALI - Capoluogo e Frazione di Carrufo | 400 | 400 | 390.446 | Intervento chiuso | 2016-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-08-31 |  | 2015-11-14 | 2017-04-14 | 2015-06-06 |  |  | 313.7092 | 86.2908
AQ-VSL-OOPP-04875 | D23G14000010001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | Riparazione muro adiacente deposito comunale muro in via Risorgimento | 100 | 100 | 91.944 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-02-28 |  | 2015-11-07 | 2017-05-03 | 2015-05-02 |  |  | 72.9505 | 27.0495
AQ-VSL-OOPP-05068 | D25C15000920006 | 2016-08-06 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA*VIA ROMA N.20*LAVORI DI RIPRISTINO POST-SISMA DEL 6/4/2009*COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 621.72 | 621.72 | 0 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 621.72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
AQ-VTT-OOPP-04793 | H67B11000030002 | 2015-01-28 | VITTORITO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Vittorito | PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO E PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE SCUOLA MATERNA | 1008 | 1008 | 0 | Attuazione | 2018-12-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1008 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo |  |  | 2016-02-17 | 2016-04-18 |  | 707.114 | 278
AQ-VTT-OOPP-05066 | H68F16000000001 | 2016-07-05 | VITTORITO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Vittorito | DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO CONTENENTE PIU' ALLOGGI FORTEMENTE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009. CREAZIONE DI ZONA ATTREZZATA DERIVANTE DALL'AREA DI RISULTA | 24.1421 | 24.1421 | 19.2651 | Intervento chiuso | 2016-09-02 | 100 | 100 - puntellamenti | 24.1421 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-02-28 |  | 2018-02-15 | 2018-02-15
AQ-VVR-OOPP-04315 | G87E11000170002 | 2013-11-27 | SAN VINCENZO VALLE ROVETO | RESPONSABILE SETTORE LL.PP. | FALSE | San Vincenzo Valle Roveto | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A.MORO VIA MARCONI | 100 | 100 | 86.832 | Intervento chiuso | 2015-11-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-12-31 |  | 2015-10-02 | 2016-05-26 | 2015-08-03 |  |  | 69.58 | 30.42
CH-ARI-OOPP-04558 | H66E09000090004 | 2009-08-07 | ARI | GIUNTA MUNICIPALE | FALSE | Ari | Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Elementare | 149.591 | 50 | 0 | Intervento annullato | 2010-03-24 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 99.591 | Non Selezionato |  | 2016-12-31
CH-ATERCH-OOPP-03809 | F26I10000200001 | 2011-12-13 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 365 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 30 ALLOGGI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD NN. 95A, 95C, 95D E 96A. | 357 | 357 | 0 | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 357 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | CIPE 20/02/2015
CH-ATERCH-OOPP-03810 | F26I10000240001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 394- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL RIONE MICHETTI | 237.5 | 237.5 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 237.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | CIPE 20/02/2015
CH-ATERCH-OOPP-03811 | F26I10000250001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 393- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA MONTE AMARO 5 E 7. | 87.5 | 87.5 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | CIPE 20/02/2015
CH-ATERCH-OOPP-03812 | F26I10000260001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 395- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE AL VILLAGGIO UNRRA. | 37.5 | 37.5 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | CIPE 20/02/2015
CH-ATERCH-OOPP-03822 | F36I10000310001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Crecchio | PROGETTO N. 370 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO SITO IN CRECCHIO ALLA VIA PIANA N. 189. | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | CIPE 20/02/2015
CH-ATERCH-OOPP-03823 | F36I10000320001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Tollo | PROGETTO N. 392- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN TOLLO ALLA C.DA BUTTICI N. 15. | 90 | 90 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | CIPE 20/02/2015
CH-ATERCH-OOPP-03825 | F46I10000140001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Canosa Sannita | PROGETTO N. 399 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CANOSA SANNITA ALLA VIA DEGLI EROI N.8 E ALLA VIA ROMA N. 14. | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | CIPE 20/02/2015
CH-ATERCH-OOPP-03835 | F66I10000970001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Orsogna | PROGETTO N. 396- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORSOGNA ALLA VIA R.LANCIANO DA NN.1,2,3,4,5,6,7 e 8. | 512.5 | 512.5 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 512.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | CIPE 20/02/2015
CH-ATERCH-OOPP-03836 | F66I10000980001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Orsogna | PROGETTO N. 397- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN ORSOGNA ALLA VIA R. LANCIANO N. 9. | 112.5 | 112.5 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03837 | F66I10000990001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Fara Filiorum Petri | PROGETTO N. 398- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN FARA FILORUM PETRI IN VIA MADONNA DEL PONTE N. 68. | 62.5 | 62.5 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03842 | F72E10000090001 | 2011-11-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | N. 352 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 126, 128 E 130 (PALAZZINA 1 °) | 880 | 880 | 637.07 | Intervento chiuso | 2013-01-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 880 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2013-01-30 | 2019-03-13 | 2012-09-25 |  |  | 506.55 | 130.52
CH-ATERCH-OOPP-03843 | F72E10000100001 | 2011-12-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 360 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 70 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO, NN. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. | 637.5 | 637.5 | 376.3 | Intervento chiuso | 2019-11-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 637.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-08-04 | 2019-12-03 | 2019-01-21
CH-ATERCH-OOPP-03844 | F72E10000110001 | 2011-12-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 361- SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL¿EDIFICIO DI N. 12 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA PIAZZA SAN PIO X NN. 49 e 63. | 100 | 100 | 8.22 | Attuazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22
CH-ATERCH-OOPP-03845 | F72E10000120001 | 2011-12-06 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 364 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 4 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 64 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA SALVO D'ACQUISTO NN. 6, 8, 12 e 20. | 320 | 320 | 34.64 | Attuazione | 2021-07-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-04-12 | 2018-04-12
CH-ATERCH-OOPP-03848 | F76I09000040005 | 2009-11-19 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 351 - Sisma del 06/04/09 - Interventi urgenti ed indifferibili su palazzine in "Ex Villaggio Celdit". Edifici A - A1 B - B1. Intervento su facciate. | 562.99 | 562.99 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-25 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 562.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03851 | F76I10000430001 | 2011-10-24 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 354 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 114, 116 E 118 (PALAZZINA 3°) | 550 | 550 | 91.81 | Intervento chiuso | 2012-11-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2013-01-22 | 2019-03-13 | 2012-09-25 |  |  | 550 | 205.622
CH-ATERCH-OOPP-03852 | F76I10000440001 | 2011-10-24 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 355 - LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI PRODOTTI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 SULL'EDIFICIO POSTO IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 108, 110 E 112- PALAZZINA 4° | 780 | 780 | 591.479 | Intervento chiuso | 2012-11-24 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 780 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2013-01-30 | 2019-03-13 | 2012-09-25 |  |  | 517.849 | 203.961
CH-ATERCH-OOPP-03853 | F76I10000450001 | 2011-11-28 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 353 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 120, 122 E 124 (PALAZZINA 2 °) | 900 | 900 | 538.01 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2012-12-21 | 2019-03-13 | 2012-09-25 |  |  | 449.0498 | 200.327
CH-ATERCH-OOPP-03854 | F76I10000460001 | 2011-11-28 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 356 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 102, 104 E 106 (PALAZZINA 5 °) | 512.5 | 512.5 | 492.08 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 512.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2012-12-20 | 2018-12-06 | 2012-09-25 |  |  | 438.86 | 215.794
CH-ATERCH-OOPP-03855 | F76I10000470001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 357 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO NN. 79,81 E 83. | 212.5 | 212.5 | 0 | Attuazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 212.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03856 | F76I10000480001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 358 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 36 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 120, 122 e 124. | 262.5 | 262.5 | 11.45 | Attuazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 262.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-07-05 | 2018-07-05
CH-ATERCH-OOPP-03857 | F76I10000490001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 359 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 74 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 156, 158, 160, 162, 164, 166 e 168. | 512.5 | 512.5 | 23.693 | Attuazione | 2021-08-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 512.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-04-07 | 2017-04-07
CH-ATERCH-OOPP-03858 | F76I10000500001 | 2011-12-06 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 362 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 18 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA PRIMAVERA NN. 1 E 10. | 274.5 | 274.5 | 14.198 | Attuazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 274.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-03-22 | 2017-03-22
CH-ATERCH-OOPP-03859 | F76I10000520001 | 2011-12-13 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 366 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 22 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA GENOVA 1 E VIA PISA 2. | 220 | 220 | 154.37 | Intervento chiuso | 2020-01-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-07-09 | 2019-12-03
CH-ATERCH-OOPP-03860 | F76I10000560001 | 2011-12-20 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 367 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI SITO IN ORTONA ALLA VIA ROMA NN. 75 e 77. | 152 | 152 | 15.007 | Attuazione | 2020-11-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-03-02 | 2017-03-02
CH-ATERCH-OOPP-03861 | F76I10000570001 | 2012-01-04 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 372 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA N.25. | 162.5 | 162.5 | 103.733 | Intervento chiuso | 2017-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 162.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-03-22 | 2017-12-07 | 2012-12-15 |  |  | 128.5 | 34
CH-ATERCH-OOPP-03862 | F76I10000600002 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 374 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALINE NN. 17-18-19-21 e 25. | 362.5 | 362.5 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 362.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03863 | F76I10000610001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 375 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALLUSTIO NN.1-3-5-7-9-11. | 493.5 | 493.5 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 493.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03864 | F76I10000620002 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 381 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ATRI NN. 16A-16B-16C-18A-18B. | 714 | 714 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 714 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03865 | F76I10000630001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 382 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ORTONA NN. 10-12-14-22-24-26. | 201 | 201 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 201 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03866 | F76I10000640001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 383 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SAN CAMILLO DE LELLIS 101 E 107, VIA DE PASQUA 1-3-5-17-19A-19B-37-39. | 490 | 490 | 10.7 | Attuazione | 2020-08-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 490 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-11-06 | 2018-11-06
CH-ATERCH-OOPP-03867 | F76I10000650001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 386 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA COLONNETTA N. 31, VIA DE VIRGILIIS NN. 24-26 E VIA B. CROCE N. 390. | 275 | 275 | 0 | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03868 | F76I10000660001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 387- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. 11 a 17. | 510 | 510 | 0 | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 510 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03869 | F76I10000670001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 388- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. DA 19 A 29. | 518 | 518 | 0 | Attuazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 518 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03870 | F76I10000680001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 389- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA BERARDI NN. DA 19 A 29. | 283.5 | 283.5 | 0 | Attuazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 283.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03871 | F76I10000690001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 390- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA TRIESTE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA DON BOSCO, VIA ERITREA. | 567 | 567 | 0 | Attuazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 567 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03872 | F76I10000700001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 379- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ROCCAMORICE NN.1 e 5. | 25 | 25 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03873 | F76I10000710001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 380- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DE CARLO N. 3. | 62.5 | 62.5 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03874 | F76I10000720001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 384- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DON MINZONI N. 7. | 35 | 35 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03875 | F76I10000730001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 385- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA P. FALCO N. 21 E VIA E. CARUSI N. 40. | 112.5 | 112.5 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03876 | F76I10000740001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 391- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA MARINA N. 10 E C.DA VILLA TORRE NN. 8-10. | 63 | 63 | 0 | Attuazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 63 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-03887 | F82E10000190001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Miglianico | PROGETTO N. 369 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN MIGLIANICO ALLA VIA SAN GIACOMO N. 25. | 100 | 100 | 9.957 | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-03-22 | 2017-03-22
CH-ATERCH-OOPP-03890 | F96I10000170001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Pretoro | PROGETTO N. 368 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN PRETORO ALLA VIA CONA N.13. | 75 | 75 | 0 | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-04506 | F71E11000060001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 373 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA NN. 56 E 106. | 137.5 | 137.5 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 137.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-04507 | F71E11000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 376 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 1, 3 e 5. | 87.5 | 87.5 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-04508 | F71E11000080001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 377 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 7, 9 e 19. | 162.5 | 162.5 | 0 | Programmazione | 2021-08-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 162.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-04509 | F73G11000190001 | 2014-12-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 378 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 25, 27 e 29. | 150 | 150 | 0 | Programmazione | 2021-08-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-04510 | F16J11000600001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Guardiagrele | PROGETTO N. 400 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN GUARDIAGRELE ALLA VIA OCCIDENTALE N. 42, | 11.5 | 11.5 | 0 | Programmazione | 2021-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-04511 | F76J09000450001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 342 - Sisma del 06/04/2009 - Lavori di manutenzione e rinforzo pilastri porticato della palazzina in Chieti alla Via Amiterno n° 108-110-112.(palazzina 4). | 268.99 | 268.99 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 268.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-04512 | F71E09000060005 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 343 - Sisma del 06/04/2009 - Interventi urgenti ed indifferibili per i lavori di messa in sicurezza facciate fabbricati in Via Amiterno e Via Pescara a Chieti Scalo. | 228.029 | 228.029 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 228.029 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | 0
CH-ATERCH-OOPP-04513 | F73G12000410001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 329/29 - Sisma del 06/04/09 - PROVE DI LABORATORIO SUI PILASTRI DEL PIANO TERRA DELLE "5 PALAZZINE " ATER IN VIA AMITERNO A CHIETI SCALO.*VIA VIA AMITERNO NN. 102-104-106-108-110-112-114-116- 118-120-122-124-126-128-130 | 1.784 | 1.784 | 0 | Intervento chiuso | 2009-06-22 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 1.784 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-04514 | F71E09000090001 | 2014-02-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 329/31- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica Via Primavera N. 1 ad Ortona. | 1.08 | 1.08 | 0 | Intervento chiuso | 2009-11-09 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 1.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-04515 | F71E09000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 330/20- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica palazzina n. 2 e 4 in Via Amiterno a Chieti Scalo. | 0.32 | 0.32 | 0 | Intervento chiuso | 2009-11-03 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 0.32 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | 0
CH-ATERCH-OOPP-04516 | F71E09000080001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 339/3- Sisma del 06/04/09 - Lavori di ripristino dei danni provocati dal sisma del 06/04/2009 su fabbricati di proprietà ATER di Chieti siti in Via Amiterno, Via Pescara e Via D'annunzio a Chieti Scalo. | 38.74 | 38.74 | 0 | Intervento chiuso | 2009-07-03 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 38.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-ATERCH-OOPP-04517 | F65I09000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Multi-comunale | Rilievi ed indagini con progettazione parziale Patrimonio ATER | 340.272 | 340.272 | 0 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 340.272 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
CH-CHT-OOPP-04658 | E71E13000320001 | 2014-06-03 | CHIETI | V° Settore LL.PP | FALSE | Chieti | Adeguamento sismico scuola materna ed elementare " Madonna del Freddo | 350 | 290 | 284 | Intervento chiuso | 2020-06-03 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | 28 - Fondi propri degli enti | 60 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2019-04-30 | 2020-07-21 | 2018-09-26 |  |  | 196485.89
CH-CSI-OOPP-04655 | F15D12000090001 | 2012-10-15 | CASALINCONTRADA | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Casalincontrada | COMPLETAMENTO II° LIVELLO SCUOLA MEDIA G. VERDI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MASCAGNI, N. 1 | 470 | 80 | 58.462 | Intervento chiuso | 2015-11-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 80 | 28 - Fondi propri degli enti | 390 | Non Selezionato |  | 2017-02-28 |  | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 2013-03-14 | 2013-03-14 |  | 269.536 | 142.603
CH-GTT-OOPP-04574 | F97B09000030005 | 2015-09-29 | GIULIANO TEATINO | responsabile ufficio tecnico | FALSE | Giuliano Teatino | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA | 357 | 279.45 | 357 | Intervento chiuso | 2009-10-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 279.45 | 28 - Fondi propri degli enti | 77.55 | Non Selezionato |  | 2015-10-31 |  | 2009-08-26 | 2010-01-10 | 2009-07-14 |  |  | 305.14 | 518.59
CH-GTT-OOPP-04575 | F93G13000170005 | 2015-10-02 | GIULIANO TEATINO | responsabile ufficio tecnico | FALSE | Giuliano Teatino | COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO III° LOTTO VIA FLACCO FIORAVANTE | 1286.069 | 1097.55 | 0 | Attuazione | 2019-03-31 | 96 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1097.55 | 28 - Fondi propri degli enti | 188.519 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-12-03 |  | 2015-09-10 |  |  | 906.92 | 283.58
CH-PLB-OOPP-04769 | C21E13000220005 | 2014-11-25 | PALOMBARO | Ufficio Tecnico | FALSE | Palombaro | Interventi Di Miglioramento Sismico Scuola Elementare | 200 | 200 | 154 | Collaudo | 2016-09-05 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-10-30 | 2017-03-17 | 2015-05-07 |  |  | 141562.82 | 54.704
CH-PROVCH-OOPP-04730 | D44H13000930001 | 2014-07-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE 5 - Edilizia e gestione impianti tecnologici | FALSE | Lanciano | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - Istituto Magistrale "De Titta" di Lanciano - Intervento indicato al n. 101 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | 1653 | 1653 | 0 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1653 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | L'opera risulta essere ancora in fase di progettazione in quanto, sebbene presentata la relazione tecnica a conforto di una nuova soluzione finalizzata alla demolizione e ricostruzione nello stesso luogo in cui trova oggi collocazione, la stessa risulta
CH-PROVCH-OOPP-04732 | D74H13001450001 | 2014-07-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE 5 - Edilizia e gestione impianti tecnologici | FALSE | Chieti | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - I.T.I.S. "L. di Savoia" di Chieti - Intervento indicato al n. 102 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | 5236 | 5236 | 0 | Progettazione | 2021-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2185.74 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3050.26 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | La situazione e' la seguente:1) In data 09/10/2019 prot.6128 ##232; stato trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economico all'U.S.R.C. per una prima preventiva approvazione.2) La data finale prevedibile per la progettazione definitiva ed esecutiva
CH-RTT-OOPP-04426 | I37E13000240001 | 2013-12-09 | RIPA TEATINA | AREA TECNICA E URBANISTICA | FALSE | Ripa Teatina | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - VIA ROMA | 100 | 100 | 69.812 | Intervento chiuso | 2015-02-09 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-06-30 |  | 2014-12-31 | 2016-02-04 | 2014-08-14 |  |  | 67.8 | 22.56
CH-SES-OOPP-04749 | C79H0900001006 | 2009-03-03 | SANT'EUSANIO DEL SANGRO | Ufficio Tecnico | FALSE | Sant'Eusanio del Sangro | Completamento Nuovo Plesso Scolastico - Scuola Elementare | 600 | 50 | 39.338 | Intervento chiuso | 2009-11-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 550 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2009-10-19 | 2009-10-19
CH-VSM-OOPP-04347 | G61H13000560001 | 2013-11-28 | VILLA SANTA MARIA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Villa Santa Maria | EDIFICO SCUOLA ELEMENTARE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - RIPARAZIONE DANNI SISMA. | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | Con delibera di Giunta Comunale ##232; stato approvato il nuovo QTE per consentire l'avvio della procedura di gara.
PE-ATERPE-OOPP-03757 | E26I11000340002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Torre de' Passeri | LOTTO 1 ( TORRE DÈ PASSERI - POPOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL' O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA.1° L | 527 | 527 | 0 | Progettazione | 2020-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 527 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | determina di approvazione progetto esecutivo n. 179 del 19.07.2018 del direttore
PE-ATERPE-OOPP-03777 | E66I11000210002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Bussi sul Tirino | LOTTO 2 ( BUSSI SUL TIRINO- BRITTOLI - CUGNOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'Aq | 484.6 | 484.6 | 0 | Attuazione | 2020-11-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 484.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-03778 | E26i11000350002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Pescara | LOTTO 5 progetto per interventi di riparazione di cui all'o.c.m. n. 3778 e n. 3779 del 06.06.09 . n. 3790 del 17.07.09 a seguito dell'evento sismico del 06.04.09 e scosse successive che hanno colpito l'Aquila. Pescara Via Aldo Moro-via Cola dell'amatrice | 436.1 | 436.1 | 0 | Attuazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 436.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-03790 | E86I11000270002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Multi-comunale | LOTTO 4 ( CORVARA,CATIGNANO,SCAFA)*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 4 LOTTO | 470.7 | 470.7 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 470.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-03791 | E92E11000060002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Multi-comunale | LOTTO 3 ( ROSCIANO - ALANNO )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 3 LOTTO ( ROS | 490.29 | 490.29 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 490.29 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-05228 | E24J09000000001 | 2019-11-20 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Pescara | LOTTO 6 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 191.4 | 191.4 | 0 | Attuazione | 2020-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 191.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2019-09-27 |  | 227.31 | 124.08
PE-ATERPE-OOPP-05229 | E24J09000010001 | 2019-11-20 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Pescara | LOTTO 7 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 283.8 | 283.8 | 0 | Attuazione | 2020-07-31 | 30 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 283.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2019-08-27 |  | 149.68 | 134.12
PE-ATERPE-OOPP-05230 | E23I09000040001 | 2019-11-20 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Pescara | LOTTO 8 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 245.1 | 245.1 | 0 | Attuazione | 2020-10-16 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 245.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-17 |  | 131.05 | 114.05
PE-ATERPE-OOPP-05231 | E23I09000010001 | 2019-11-20 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Pescara | LOTTO 9 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 390.3 | 390.3 | 0 | Programmazione | 2020-11-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 390.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-05232 | E23I09000020001 | 2019-11-20 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Pescara | LOTTO 10 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 309.6 | 309.6 | 0 | Progettazione | 2020-11-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 309.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-05233 | E23I09000030001 | 2019-11-20 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Pescara | LOTTO 11 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 236.3 | 236.3 | 0 | Progettazione | 2020-09-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 236.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-05234 | E23I18000190001 | 2019-11-20 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Pescara | LOTTO 12 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 645 | 645 | 0 | Progettazione | 2020-12-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 645 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-05235 | E23I18000200001 | 2019-11-20 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Pescara | LOTTO 13 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 774 | 774 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 774 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-05236 | E23I18000210001 | 2019-11-21 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Pescara | LOTTO 14 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 619.2 | 619.2 | 0 | Programmazione | 2020-12-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 619.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-05237 | E23I19000030001 | 2019-11-21 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Pescara | LOTTO 15 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 567.82 | 567.82 | 0 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 567.82 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-05238 | E23I19000040001 | 2019-11-21 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Pescara | LOTTO 16 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 597.5 | 597.5 | 0 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 597.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-05239 | E23I19000050001 | 2019-11-21 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Montesilvano | LOTTO 17 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 271.3 | 271.3 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 271.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-05240 | E43I19000030001 | 2019-11-21 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Multi-comunale | LOTTO 19 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 371.7 | 371.7 | 0 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 371.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-05241 | E43I19000040001 | 2019-11-21 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Multi-comunale | LOTTO 20 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 243.9 | 243.9 | 0 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 243.9 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-05242 | E33I19000090001 | 2019-11-21 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Multi-comunale | LOTTO 21 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 472 | 472 | 0 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 472 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-05243 | E53I19000010001 | 2019-11-21 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Multi-comunale | LOTTO 22 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 179 | 179 | 0 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ATERPE-OOPP-05244 | E73I19000110001 | 2019-11-21 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Cappelle sul Tavo | LOTTO 18 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 361 | 361 | 0 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 361 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-BLG-OOPP-04324 | D41H13000720001 | 2013-11-28 | BOLOGNANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bolognano | SCUOLA MATERNA VIA DELL'INFANZIA, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-BRT-OOPP-04495 | E54E13000390001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Brittoli | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURO DI VIA SANTA MARIA | 150 | 150 | 142.69 | Collaudo | 2018-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-02-28 | 2018-10-04
PE-BRT-OOPP-04496 | E57B13000220001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Brittoli | CONTRADA SAN GIUSEPPE*CONTRADA SAN GIUSEPPE*RIPRISTINO AREE CIMITERIALI DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 344.687 | 344.687 | 328.835 | Attuazione | 2018-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 344.687 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-06-28 | 2018-06-28
PE-BRT-OOPP-04497 | E57E13000350001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Brittoli | CONTRADA COLLARSO*CONTRADA COLLARSO*SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN CONTRADA COLLARSO | 83 | 83 | 81.459 | Attuazione | 2018-12-31 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-10-02 | 2018-10-02
PE-BST-OOPP-04439 | F61E14000190001 | 2014-01-28 | BUSSI SUL TIRINO | UFFICIO TECNICO - TERREMOTO | FALSE | Bussi sul Tirino | EX SCUOLA LOLA DI STEFANO*VIA LOLA DI STEFANO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO SISMA 2009 | 1545.311 | 1545.311 | 887.235 | Attuazione | 2019-12-31 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1545.311 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-09-30 | 2019-05-02 | 2016-09-09 |  |  | 1264.72 | 280.591
PE-BST-OOPP-05070 | F64B15000370001 | 2015-11-17 | BUSSI SUL TIRINO | UFFICIO TECNICO - TERREMOTO | TRUE | Bussi sul Tirino | Messa in sicurezza chiesa parrocchiale di San Biagio | 145 | 145 | 132.414 | Intervento chiuso | 2017-12-31 | 100 | 100 - puntellamenti | 145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-06-30 |  | 2016-03-17 | 2017-03-21
PE-CDN-OOPP-04326 | H91H13000590001 | 2010-10-14 | CARPINETO DELLA NORA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carpineto della Nora | EDIFICIO SCOLASTICO VIA REGINA MARGHERITA, RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | 42 | 42 | 26.218 | Intervento chiuso | 2014-08-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 42 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-04-07 | 2014-08-25
PE-CRV-OOPP-05191 | D89G19000130001 | 2019-04-06 | CORVARA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Corvara | CIMITERO COMUNALE*CONTRADA LE MANDRE*INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL DANNO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DEL SISMA ABRUZZO 2009. | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-CTG-OOPP-04644 | I24B13000270004 | 2013-10-17 | CATIGNANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Catignano | PIANO SCUOLE D'ABRUZZO - IL FUTURO IN SICUREZZA. REALIZZAZIONE CORPO ANNESSO ALLA SCUOLA L. ACQUAVIVA, NECESSARIO PER OSPITARE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA G. PASCOLI | 130.865 | 130 | 71.16 | Collaudo | 2015-08-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 130 | 28 - Fondi propri degli enti | 0.865 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-11-05 | 2014-12-04 | 2014-03-03 |  |  | 90.196 | 39.803
PE-CUG-OOPP-04348 | C94B13000260001 | 2013-11-29 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO VIA ITALIA. | 2542.642 | 2542.642 | 864.2424 | Attuazione | 2021-10-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | 41 - Delibera CIPE 110/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Edilizia scolastica | 442.642 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-09-09 | 2020-05-21 | 2019-05-16 |  |  | 1624.6203 | 482.6435
PE-CUG-OOPP-04462 | C96G14000010001 | 2014-01-29 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - PALAZZO TINOZZI*VIA GARIBALDI*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | 612 | 612 | 508.729 | Intervento chiuso | 2016-08-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 612 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-04-30 |  | 2015-10-28 | 2017-10-02 | 2015-05-05 |  |  | 355.4657 | 153.2632
PE-CUG-OOPP-04463 | C96G14000020001 | 2014-01-29 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - EX ONMI*VIA LARGO UMBERTO I*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | 83 | 83 | 83 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-12-31 |  | 2015-10-10 | 2016-03-25 | 2015-05-05 |  |  | 54.1662 | 19.8851
PE-CUG-OOPP-04722 | C99J14000110001 | 2014-05-30 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE EDIFICIO PUBBLICO EX ONMI in via Largo Umberto I n. 27 | 399.694 | 399.694 | 359.185 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 399.694 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Il presente intervento ##232; aggiuntivo, sullo stesso immobile, rispetto a quello avente CUP C96G14000020001, e conseguente all'integrazione del finanziamento originale di 83 migl. di euro | 2015-10-05 | 2017-06-09 | 2015-05-05
PE-CUG-OOPP-05156 | C92C17000120001 | 2017-03-04 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | COMPLETAMENTO INTERVENTO PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'EDIFICIO COMUNALE POLIVALENTE PALAZZO TINOZZI | 896.3602 | 896.3602 | 0 | Attuazione | 2020-12-31 | 0 | 39 - Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio | 896.3602 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2020-02-15 |  |  | 597376.26 | 225534.08
PE-CVC-OOPP-03387 | B61D11000050001 | 2011-06-21 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | TRUE | Civitella Casanova | EDIFICIO PRIVATO IN VIA DI MEZZO - P.ZZA A. MORO - VESTEA*VIA DI MEZZO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | 34.99 | 32.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 34.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-10-31
PE-CVC-OOPP-03388 | B62J11000050001 | 2011-03-11 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | TRUE | Civitella Casanova | EDIFICIO PRIVATO SITO IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*VIA PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA | 65 | 65 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-10-31
PE-CVC-OOPP-03477 | B64H15000940001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo, del muro in corrispondenza dell’Aggregato 21 | 450.697 | 450.697 | 86.612 | Attuazione | 2018-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 450.697 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2020-01-14 | 2020-01-14
PE-CVC-OOPP-03495 | B64H15000950001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo, nella parte Est in prossimità di Palazzo Pignatelli denominato Aggregato 9 | 445.757 | 445.757 | 277.41 | Attuazione | 2020-11-30 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 445.757 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2019-11-21 | 2020-02-29
PE-CVC-OOPP-03496 | B63G15001470001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Manutenzione case ERP Via Rimembranze | 95.404 | 95.404 | 91.762 | Intervento chiuso | 2017-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 95.404 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-10-31 |  | 2017-02-28 | 2017-12-11 | 2016-12-19 |  |  | 72.997 | 18.764
PE-CVC-OOPP-04482 | B61E14000010001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | EDIFICI POPOLARI IN VIA ROMA E VIA RIMEMBRANZA*VIA ROMA E RIMEMBRANZA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI POPOLARI | 84 | 84 | 83.622 | Intervento chiuso | 2017-01-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-10-31 |  | 2016-06-30 | 2016-11-21 | 2016-02-09 |  |  | 64.262 | 19.359
PE-CVC-OOPP-04483 | B61B14000030001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE CAPOLUOGO*PIAZZA CONA*INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 332.064 | 332.064 | 319.829 | Intervento chiuso | 2017-01-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 332.064 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-06-30 |  | 2015-04-20 | 2016-10-25 | 2014-11-25 |  |  | 242.2116 | 84.3746
PE-CVC-OOPP-04484 | B67E14000020001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE*CORSO UMBERTO I, 4*OPERE DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO | 714.895 | 714.895 | 709.491 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 714.895 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-10-31 |  | 2016-02-29 | 2018-02-09 | 2015-10-12 |  |  | 542.655 | 166.834
PE-CVC-OOPP-04656 | B61E14000040001 | 2014-05-30 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA JANDELLI | 335.5 | 335.5 | 335.5 | Intervento chiuso | 2015-09-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 335.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-12-31 |  | 2014-11-28 | 2015-12-11 | 2014-12-02 |  |  | 242.26 | 93.2396
PE-CVC-OOPP-04688 | B61E14000090001 | 2014-06-23 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA B. CROCE E PALESTRA | 1164.5 | 1164.5 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1164.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-CVC-OOPP-04815 | B67H15000460001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Interventi sotto-servizi I lotto | 292.596 | 292.596 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 292.596 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-CVC-OOPP-04816 | B64H15000980001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo in prossimità delle strutture abitative che si estendono tra gli Aggregati 22 e 47 | 453.544 | 453.544 | 86.213 | Attuazione | 2020-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 453.544 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21
PE-CVC-OOPP-04991 | B61E16000420001 | 2016-09-22 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | ADEGUAMENTO STRUTTURALE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA MUNICIPALE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO*CORSO UMBERTO I*MIGLIORAMENTO SISMICO | 162 | 162 | 159.95 | Intervento chiuso | 2017-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 162 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-10-31 |  | 2017-04-30 | 2018-02-09 | 2015-10-12 |  |  | 130.5 | 29.449
PE-CVC-OOPP-05172 | B64F19004910001 | 2019-06-19 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE VESTEA | 60.6 | 60.6 | 0 | Attuazione | 2020-12-31 | 100 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 60.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-CVC-OOPP-05173 | B64I19000470001 | 2019-06-19 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | RIPARAZIONE EDIFICIO PER SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI IN VESTEA | 90.198 | 90.198 | 0 | Collaudo | 2019-07-31 | 100 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 90.198 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ELC-OOPP-04342 | G11H13000530002 | 2013-11-27 | ELICE | AREA TECNICA | FALSE | Elice | RIPARAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA D'ANNUNZIO | 420 | 420 | 420 | Intervento chiuso | 2016-11-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-06-30 |  | 2015-05-12 | 2017-07-26 | 2016-01-22 | 2016-01-22 |  | 312.265 | 107.734
PE-ELC-OOPP-05174 | G15C19000040001 | 2019-05-25 | ELICE | AREA TECNICA | FALSE | Elice | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CASTELLO BARONI | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 39 - Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-ELC-OOPP-05293 | G13H200000190001 | 2020-03-12 | ELICE | AREA TECNICA | FALSE | Elice | RIPARAZIONE DANNI DERIVANTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. | 986.6828 | 986.6828 | 0 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | 41 - Delibera CIPE 110/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Edilizia scolastica | 986.6828 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-FAR-OOPP-04371 | E28F13000090002 | 2013-11-28 | FARINDOLA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Farindola | CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO STATICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. MAZZOCCA" DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 200 | 200 | 197.867 | Intervento chiuso | 2015-04-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-12-31 |  | 2014-02-18 | 2015-09-18 | 2014-06-26 |  |  | 149.064 | 50.935
PE-LNN-OOPP-04323 | C33J13000440001 | 2013-11-25 | ALANNO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Alanno | PLESSO SCOLASTICO D.TINOZZI, ALANNO SCALO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE STRUTTURE | 280 | 280 | 177.235 | Intervento chiuso | 2016-08-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 280 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-04-30 |  | 2015-11-19 | 2017-02-12 | 2015-08-31 |  |  | 155.654 | 95.132
PE-LRA-OOPP-04530 | H45J11000270001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2020-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
PE-LRA-OOPP-04540 | H45J11000260001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SALETTO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2020-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
PE-LRA-OOPP-04542 | H45J11000250001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "G. RASETTI" IN VIA ROMA A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 500 | 500 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-08-31 | [5 empty] | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
PE-LRA-OOPP-04543 | H45J11000240001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 140 | 140 | 0 | Programmazione | 2020-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
PE-LRA-OOPP-04544 | H45J11000230001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA CHIARELLI A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 350 | 350 | 0 | Programmazione | 2020-09-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
PE-LRA-OOPP-04545 | H45J11000220001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PASSO CORDONE A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 250 | 250 | 173.749 | Intervento chiuso | 2018-05-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-08-31 |  | 2017-07-14 | 2018-02-21 | 2017-06-27 |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. | 165.141 | 49.257
PE-LRA-OOPP-04546 | H45J11000210001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA VIA GELO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 350 | 350 | 0 | Progettazione | 2020-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
PE-LRA-OOPP-05188 | H45H18000170005 | 2018-10-19 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | INTERVENTO DI RISPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 06/04/2019 ALLA SEDE MUNICIPALE*VIA DEI MILLE N. 8*RISANAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SEDE MUNICIPALE | 1099.8093 | 1099.8093 | 0 | Progettazione | 2022-12-31 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 1099.8093 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-MDB-OOPP-03459 | G64H15000130005 | 2015-03-18 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Montebello di Bertona | Consolidamento masso conglomeratico in Via salita Pietra Grossa | 75.113 | 75.113 | 72.84 | Collaudo | 2017-03-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75.113 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-09-07 |  |  | 43.276 | 31.779
PE-MDB-OOPP-03919 | G68B10000040001 | 2011-04-15 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Montebello di Bertona | SISMA DEL 06/04/2009 OPERE PROVVISIONALI - MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *VIA CORSO BERTONA*MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | 44 | 44 | 44 | Intervento chiuso | 2011-03-19 | 100 | 100 - puntellamenti | 44 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-04-30 |  | 2013-02-13 | 2013-02-13
PE-MDB-OOPP-04519 | G65I14000000005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | EX MATTATOIO VIA GIOVANNI XXIII*VIA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI RICONVERSIONE EX MATTATOIO PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE | 263.11 | 263.11 | 261.885 | Intervento chiuso | 2016-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 263.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-08-31 |  | 2016-03-17 | 2016-04-30 | 2015-09-16 | 2015-11-06 |  | 191.214 | 70.825
PE-MDB-OOPP-04520 | G68D14000000005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | lAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 SU INFRASTRUTTURE COMUNALI - MURO DI SOSTEGNO | 84 | 84 | 83.761 | Intervento chiuso | 2015-09-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-10-31 |  | 2015-07-30 | 2017-01-30 | 2015-05-06 |  |  | 59.595 | 22.972
PE-MDB-OOPP-04528 | G64E13002290006 | 2013-11-28 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | DEMOLIZIONE SCUOLA MATERNA, RICONVERSIONE EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE. | 500 | 500 | 432.43 | Collaudo | 2019-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-10-02 | 2020-07-21 | 2015-04-29 |  |  | 372.79
PE-MDB-OOPP-04657 | G61H14000160001 | 2014-06-04 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONE DANNO SISMICO E RAFFORZAMENTO SICUREZZA ESISTENTE IN IMMOBILE DI EDILIZIA REIDENZIALE PUBBLICA | 149.326 | 149 | 147.3187 | Intervento chiuso | 2016-05-03 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.326 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-06-30 |  | 2016-02-29 | 2017-05-31 | 2015-10-14 | 2015-10-28 |  | 111.3011 | 37.173
PE-MDB-OOPP-04794 | G66J14000010005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 296.947 | 296.947 | 290.916 | Intervento chiuso | 2016-06-05 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 296.947 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-06-30 |  | 2015-05-28 | 2016-02-29 | 2015-05-28 |  |  | 220.898 | 76.047
PE-MDB-OOPP-04844 | G64H15001520001 | 2015-09-23 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | MESSA IN SICUREZZA COSTONE PROSPICENTE IL PLESSO SCOLASTICO A. DE GASPERI ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RISALITA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 1196.279 | 1196.279 | 1181.735 | Collaudo | 2018-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1196.279 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-09-06 | 2020-03-30 |  |  |  | 848073.72 | 348151.78
PE-MDB-OOPP-04845 | G64H15001530006 | 2015-09-24 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONI DANNI CAUSATI DAL SISMA - SOTTOSERVIZI 1° LOTTO | 16.42 | 16.42 | 0 | Collaudo | 2019-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 16.42 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2019-08-29 |  |  | 13.69 | 2.75
PE-MDB-OOPP-04846 | G66J15000570006 | 2015-09-23 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONI DANNI CAUSATI DAL SISMA SU INFRASTRUTTURE COMUNALI - PROLUNGAMENTO MURO A GRAVITA' | 55 | 55 | 52.9 | Collaudo | 2016-12-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-09-01 | 2018-01-09
PE-MDB-OOPP-04848 | G66J15000560007 | 2015-09-23 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE S.SILVESTRE | 626.909 | 626.909 | 604.197 | Collaudo | 2019-04-01 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 626.909 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-02-01 | 2020-02-29 | 2018-08-22 |  |  | 397.059 | 184.328
PE-MDB-OOPP-05169 | G69G17000430001 | 2018-02-19 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | MUNICPIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 90.199 | 90.199 | 0 | Collaudo | 2020-12-31 | 100 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 90.199 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-MDB-OOPP-05170 | G69G17000440001 | 2018-02-19 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | LOCALI SOTTO LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE*VIA PIAZZA VITTORIO EMANUELE*RIPARAZIONE LOCALI DESTINATI A MAGAZZINO SITUATI SOTTO AL PIANO SEMINTERRATO DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE | 56.971 | 56.971 | 0 | Collaudo | 2020-12-31 | 100 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 56.971 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-MDB-OOPP-05270 | G69D18000040005 | 2018-10-10 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | Adeguamento sismico dell’edificio scolastico A.De Gasperi comprendente la scuola dell’infanzia e secondaria 1° grado danneggiato dal sisma del 06/04/2009 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 41 - Delibera CIPE 110/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Edilizia scolastica | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-PCN-OOPP-04345 | C56D09000070001 | 2013-11-27 | PICCIANO | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Picciano | SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.2009 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. | 1500 | 1500 | 1413.44 | Intervento chiuso | 2016-07-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-06-30 |  | 2014-03-11 | 2018-10-31 | 2014-10-17 | 2015-06-25 | no | 1129.86 | 368.27
PE-PNL-OOPP-04567 | B47E11000080001 | 2013-11-27 | PIANELLA | AREA 4^ | FALSE | Pianella | RISTRUTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA ELEMENTARE DI PIANELLA CAPOLUOGO | 268.5 | 268.5 | 0 | Attuazione | 2019-08-31 | 10 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 268.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Determina n. 199 del 21/10/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori |  |  | 2015-10-21 |  |  | 164.727 | 103.572
PE-PNL-OOPP-04568 | B47E11000100001 | 2013-11-27 | PIANELLA | AREA 4^ | FALSE | Pianella | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO | 430 | 430 | 428 | Intervento chiuso | 2017-07-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 430 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-08-31 | Determina n. 152 del 15/09/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-09-15 |  |  | 240.429 | 148.662
PE-PNL-OOPP-04569 | B47E11000110001 | 2013-11-27 | PIANELLA | AREA 4^ | FALSE | Pianella | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CASUATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 - SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE CERRATINA | 59.9 | 59.9 | 42.362 | Collaudo | 2016-03-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 59.9 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Determina n. 154 del 15/09/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2015-07-10 | 2016-06-28 | 2015-09-15 |  |  | 35.395 | 17.931
PE-PNL-OOPP-05080 | B41E16000360004 | 2016-10-20 | PIANELLA | AREA 4^ | FALSE | Pianella | SCUOLA MEDIA*VIA VERROTTI*COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO | 241.279 | 241.279 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 100 | 39 - Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio | 241.279 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2019-01-14 |  | 2017-08-31 | 2017-08-04 |  | 141.7968 | 99.4824
PE-POP-OOPP-03463 | E71E14000380001 | 2015-02-10 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli | COMPLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA PAOLINI*PIAZZA PAOLINI*MIGLIORAMENTO SISMICO ALA NORD | 1999.949 | 1999.949 | 1259.713 | Attuazione | 2017-04-12 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1999.949 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 1313.769 | 480.685
PE-POP-OOPP-03783 | E73E11000150005 | 2012-02-13 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli | CAMPO DI CALCETTO*LOC. GIARDINO*SISMA DEL 6.4.2009. ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO IN ERBA SINTETICA | 73.982 | 0 | 73.982 | Intervento chiuso | 2012-12-19 | 100 | 27 - Donazioni | 73.982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-04-30 |  | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 2012-02-13 |  |  | 60.915 | 13.067
PE-POP-OOPP-03788 | E78F10000570001 | 2012-01-12 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Popoli | MESSA IN SICUREZZA CASTELLO DUCALE*CASTELLO*SISMA DEL 2009. MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE | 73.29 | 73.29 | 0 | Intervento chiuso | 2012-11-08 | 100 | Non Selezionato | 73.29 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
PE-POP-OOPP-03789 | E78H10000130001 | 2011-02-10 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Popoli | MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE*VIA SALITA A. DI COCCO*OPERE DI PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6/4/2009 | 52.038 | 52.038 |  | Intervento chiuso |  |  | 100 - puntellamenti | 52.038 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-10-31
PE-POP-OOPP-04370 | E72I11000320001 | 2013-12-03 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli | RIPARAZIONE E RECUPERO PORZIONE DI COMPLESSO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA PAOLINI. | 800 | 800 | 109.566 | Intervento chiuso | 2015-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-10-31 |  | 2014-07-31 | 2015-08-11 | 2014-08-12 |  |  | 404.267 | 259.398
PE-POP-OOPP-04752 | E74E13002230000 | 2014-12-24 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli | Riparazione e miglioramento sismico cinema teatro comunale | 125 | 125 | 124.627 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 125 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-02-28 |  | 2015-07-22 | 2016-02-29 | 2016-12-06 |  |  | 85.814 | 38.185
PE-POP-OOPP-04951 | E74H15001160001 | 2015-11-24 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Popoli | Messa in sicurezza di parte dell'ex sede municipale in via Salita di Cocco, 10 | 450 | 450 | 95.062 | Attuazione | 2017-02-03 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-03-17 | 2016-12-06 | 2016-04-15 |  |  | 329.056 | 120.943
PE-POP-OOPP-04955 | E74E15002720001 | 2016-05-31 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli | Lavori di adeguamento e miglioramento sismico, messa in sicurezza Biblio-Mediateca. | 250 | 250 | 0 | Progettazione | 2018-07-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-POP-OOPP-05194 | E73J19000120001 | 2019-06-26 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli | EX COMPLESSO CONVENTUALE DI SAN DOMENICO - MUNICIPIO POPOLI*VIA SALITA ALFREDO DI CICCO N.10*RESTAURO, ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA | 1071.8384 | 1071.8384 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 1071.8384 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-PROVPE-OOPP-03368 | C11E13000250005 | 2015-01-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Penne | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "G. MARCONI" - PENNE. | 50 | 29 | 48.866 | Intervento chiuso | 2016-12-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 29 | 28 - Fondi propri degli enti | 21 | Non Selezionato |  | 2019-06-30 |  | 2017-03-03 | 2018-07-17 | 2016-02-09 |  |  | 29.85 | 14.6
PE-PROVPE-OOPP-03369 | C11E13000260005 | 2015-01-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Penne | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") LICEO ARTISTICO "M. DEI FIORI" - PENNE. | 850 | 430 | 809.683 | Collaudo | 2020-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 430 | 28 - Fondi propri degli enti | 420 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-04-27 | 2020-07-15 | 2017-05-12 | 2017-10-18 |  | 646.989 | 203.011
PE-PROVPE-OOPP-03370 | C71E13000160001 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Popoli | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") IPSIA "A. DI SAVOIA" - POPOLI. | 900 | 900 | 880.949 | Intervento chiuso | 2018-07-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-10-08 | 2020-06-04 | 2016-04-19 |  |  | 685.418 | 214.582
PE-PROVPE-OOPP-03371 | C21E13000170004 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Pescara | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") POLO ARTISTICO "BELLISARIO-MISTICONI" - SEDE DI VIA EINAUDI - PESCARA. | 250 | 145 | 198.223 | Intervento chiuso | 2018-08-08 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145 | 28 - Fondi propri degli enti | 105 | Non Selezionato |  | 2019-06-30 |  | 2015-03-27 | 2018-07-06 | 2015-11-03 |  |  | 154.72 | 56.63
PE-PROVPE-OOPP-03372 | C21E13000160004 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Pescara | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "ACERBO" - VIA PIZZOFERRATO E VIA MONTE AMARO - PESCARA. | 300 | 174 | 297.547 | Intervento chiuso | 2017-07-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 174 | 28 - Fondi propri degli enti | 126 | Non Selezionato |  | 2019-06-30 |  | 2015-06-09 | 2018-11-08 | 2016-03-25 |  |  | 229.517 | 70.483
PE-PSN-OOPP-04343 | J31H09000060001 | 2013-11-28 | PESCOSANSONESCO | RESPONSABILE DEL SERVIZIO | FALSE | Pescosansonesco | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO EDIFICIO DESTINATO AD ATTIVITA' SCOLASTICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009. | 250 | 250 | 162.5 | Intervento chiuso | 2016-07-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-08-31 |  | 2014-12-29 | 2015-08-11 | 2014-09-09 |  |  | 153.942 | 96.058
PE-RSC-OOPP-04768 | G91H13001500001 | 2014-01-09 | ROSCIANO | AREA TECNICA SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Rosciano | MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA COMPOSTA DA PANNELLI PREFABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA - SCUOLA MEDIA - PALESTRA PIAZZA BELINGUER | 150 | 150 | 130.69 | Collaudo | 2016-03-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-10-13 | 2016-11-17 | 2015-09-14 |  |  | 91.373 | 54.611
PE-SCF-OOPP-04369 | D47E13000490001 | 2013-12-02 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scafa | SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "M. BUONARROTI" - VIA DELLA STAZIONE - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SCOLASTICO | 450 | 450 | 76.474 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-04-30 |  | 2018-06-30 | 2018-06-30
PE-SCF-OOPP-04763 | D47E13000460001 | 2013-12-02 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scafa | SCUOLA ELEMENTARE "A. TONTODONATI" - CORSO I° MAGGIO - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO | 593 | 593 | 535.584 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 593 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-04-30 |  | 2013-12-22 | 2017-07-11 | 2015-11-02 |  |  | 408.185 | 141.326
PE-SCF-OOPP-04796 | D41E14000700001 | 2015-04-16 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scafa | DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA DELLA RINASCITA E C.DA DECONTRADELLA SCUOLA ELEMENTARE IN C.SO I° MAGGIO | 147 | 147 | 14.736 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 147 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-04-30 |  | 2018-06-30 | 2019-02-18
PE-SCF-OOPP-05162 | D42H19000020002 | 2019-02-26 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scafa | DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA IN VIA DELLA RINASCITA E CONTRADA DECONTRA AL PIANO TERRA DELLA SCULA ELEMENTARE | 221.011 | 221.011 | 0 | Attuazione | 2020-12-31 | 90 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 147 | 39 - Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio | 74.011 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-03-18 | 2019-11-12 | 2019-05-13 |  |  | 144665.23 | 72283.45
PE-SCF-OOPP-05163 | D41E13000240001 | 2017-04-28 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scafa | LAVORI DI “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA M. BUONARROTI” | 1306.171 | 1306.171 | 92.726 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 450 | 39 - Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio | 856.171 | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-09-24 |  |  | 807593.45 | 498577.55
PE-SLL-OOPP-05215 | H16J11000690006 | 2011-09-20 | COMUNE DI SALLE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Salle | MUNICIPIO DI SALLE ESITO B RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2009 | 174.758 | 174.758 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 174.758 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-SVC-OOPP-04429 | F33J13000670002 | 2013-12-14 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | AREA TECNICA | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA SAN ROCCO | 50 | 50 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
PE-SVC-OOPP-04431 | F33J13000660002 | 2013-12-14 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | AREA TECNICA | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - SAN NICOLA | 200 | 200 | 127.136 | Collaudo | 2014-12-09 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-10-22 | 2015-04-14 | 2014-08-25 |  |  | 103.79 | 96.209
PE-TDC-OOPP-05091 | B71G18000280001 | 2018-09-04 | TOCCO DA CASAURIA | Ufficio Tecnico | FALSE | Tocco da Casauria | Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per la demolizione e ricostruzione della scuola media. | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2019-11-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | - Con Determina UT n. 107 del 15.06.2018 ##232; stato affidato l'incarico per il supporto al R.U.P. per un importo complessivo di € 9.008,48;Con Determina UT n. 43 del 27.02.2019 ##232; stato affidato l'incarico per la redazione della Relazione Geologica
PE-TDC-OOPP-05155 | B74B19000010001 | 2019-03-21 | TOCCO DA CASAURIA | Ufficio Tecnico | FALSE | Tocco da Casauria | Messa in sicurezza della sede comunale | 68 | 68 | 0 | Attuazione | 2019-09-30 | 30 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | Con Delibera CIPE 24/2018 ##232; stato finanziato un importo di €750.000,00 ed assegnato un contributo di complessivi €68.344,00 per la progettazione; Con Determina UT n. 128 del 19.06.2013 ##232; stato affidato l'incarico per progettazione della messa in
PE-VLC-OOPP-05189 | F24F19000110001 | 2019-06-19 | VILLA CELIERA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Villa Celiera | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE C. DA PRETARA*VIA PRETARA*RAFFORZAMENTO LOCALE EDILIZIA CIMITERIALE | 56.8488 | 56.8488 | 0 | Attuazione | 2020-12-31 | 50 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 56.8488 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
RA-ATE-OOPP-04267 | J83J10000290001 | 2011-09-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO | COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO OPCM 3504/2006 | FALSE | Multi-comunale | DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO - COMPLETAMENTO*VIA COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO*DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUN | 4800 | 4800 | 3271.301 | Attuazione | 2013-12-31 | 85 | 4 - CIPE 50/2011//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01 |  | 2012-08-03 | 2013-05-15
RA-CMP-OOPP-05187 | B54C19000350001 | 2019-05-12 | COMUNITA' MONTANA PELIGNA | COMUNITA' MONTANA PELIGNA | FALSE | Sulmona | COMUNITA' MONTANA PELIGNA VIA ANGELONI SULMONA (AQ)*VIA ANGELONI*MIGLIORAMENTO SISMICO | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2022-12-31 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
RA-DPC-OOPP-04182 | J19H09000080001 | 2009-07-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | FALSE | Multi-comunale | MODULI AD USO SCOLASTICO PROVVISORI - MUSP -*VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | 84223.125 | 37338.125 | 37338.13 | Collaudo | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di Solidarietà | 46885 | 22 - M.U.S.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 37338.125 | Non Selezionato |  | 2014-03-01 |  | 2009-10-30 | 2013-06-30
RA-DPC-OOPP-04217 | J39C09000120001 | 2009-07-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | FALSE | Multi-comunale | MODULI ABITATIVI PROVVISORI - MAP - *VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | 240545 | 180115 | 180115 | Collaudo | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di Solidarietà | 60430 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 180115 | Non Selezionato |  | 2014-03-01 |  | 2009-10-30 | 2013-06-30
RA-MBAC-OOPP-03457 | J44B10000220001 | 2011-04-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pianella | OPCM 3820 - PIANELLA CHIESA DI SAN DOMENICO - PIAZZA GARIBALDI - LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITA' | 96.274 | 96.274 | 70.39 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.274 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | Rettifica dati per errato inserimento | 2010-07-26 | 2010-07-26 | 2009-11-27 |  |  | 63.285 | 32.989
RA-MBAC-OOPP-03619 | F98113000040001 | 2013-06-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Capitignano | CIPE 43 - CAPITIGNANO - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 190 | 190 | 148.573 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 190 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-02-28 | Perizia di variante in aumento - Rimodulati Cristo Re e S. Pietro a Coppito decreto del D.R. del 20/05/2013 | 2013-09-11 | 2016-09-14 | 2013-06-17 | 2013-06-17 |  | 124.837 | 65.162
RA-MBAC-OOPP-03625 | F52I14000250001 | 2015-03-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Fossa | CIPE 135 - FOSSA - CHIESA DI S. MARIA AD CRYPTAS - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 587.5639 | Collaudo | 2018-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | incentivi da liquidare | 2015-05-05 | 2020-05-18 | 2016-01-26 |  |  | 446.928 | 253.072
RA-MBAC-OOPP-03808 | F22I09000110001 | 2010-01-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Celano | CASTELLO PICCOLOMINI*PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*RECUPERO MURA DI CINTA A SEGUITO DEI DANNI DA TERREMOTO DEL 06/04/2009 | 33.949 | 33.949 | 33.949 | Intervento chiuso | 2009-12-31 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 33.949 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-04-30 | Affidamento diretto per prime messe in sicurezza | 2009-12-12 | 2009-12-12 | 2009-10-19 |  |  | 33.949 | 0
RA-MBAC-OOPP-03829 | F54E13000100001 | 2013-06-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Magliano de' Marsi | CIPE 135 - CHIESA SACRARIO DEI CADUTI, IN LOCALITÀ MAGLIANO DEI NARSI*VIA CAPOLUOGO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 294.8719 | Intervento chiuso | 2014-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-06-30 | Incentivi da liquidare | 2013-11-11 | 2019-05-27 | 2013-09-27 |  |  | 213.819 | 85.5
RA-MBAC-OOPP-04126 | J14B10000750001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | San Benedetto dei Marsi | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA ASSUNTA*VIA CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEI MARSI*LAVORI DI CONSOIDAMENTO E RIPRISTINO AGIBILITÀ - chiuso | 99.335 | 99.335 | 98.955 | Intervento chiuso | 2011-03-24 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.335 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE - correzione costo del progetto come da CUP | 2011-02-15 | 2011-03-24 | 2010-07-15 |  |  | 74.463 | 24.872
RA-MBAC-OOPP-04128 | J14B10000800001 | 2011-02-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castelvecchio Subequo | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA CONVENTUALE DI SAN FRANCESCO, CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)- Lavori urgenti per il ripristino agibilità - chiuso | 164.523 | 164.523 | 145.849 | Intervento chiuso | 2011-07-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 164.523 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-19 | 2011-07-06 | 2010-10-15 |  |  | 115.889 | 48.634
RA-MBAC-OOPP-04177 | J18F10000070001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Cagnano Amiterno | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, VIA CAGNANO AMITERNO CENTRO STORICO L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 182.492 | 182.492 | 164.507 | Intervento chiuso | 2011-11-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 182.492 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-11-21 | 2010-09-29 |  |  | 139.844 | 42.648
RA-MBAC-OOPP-04183 | J22E10000000001 | 2011-04-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Taranta Peligna | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI TARANTA PELIGNA (CH)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 156.373 | 156.373 | 154.277 | Intervento chiuso | 2012-09-12 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 156.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-10-27 | 2012-09-12 | 2011-06-21 |  |  | 80.488 | 75.885
RA-MBAC-OOPP-04184 | J22E10000010001 | 2011-05-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Catignano | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN CATIGNANO (PE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità - chiuso | 143.927 | 143.927 | 140.98 | Intervento chiuso | 2012-10-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-08-31 | 2012-10-23 | 2011-06-24 |  |  | 77.02 | 66.907
RA-MBAC-OOPP-04185 | J24B10000200001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Arsita | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA VERGINE E MARTIRE, ARISTA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 58.443 | 58.443 | 57.964 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.443 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-18 | 2012-03-26 | 2010-02-11 |  |  | 48.985 | 9.458
RA-MBAC-OOPP-04186 | J24B10000210001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castelli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA LOCALITA' COLLEDORO DI CASTELLI (TE)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 127.876 | 127.876 | 123.677 | Intervento chiuso | 2011-07-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 127.876 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-14 | 2011-07-27 | 2010-10-15 |  |  | 103.254 | 24.622
RA-MBAC-OOPP-04187 | J24B10000220001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Scoppito | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA LAURETANA IN FRAZIONE DI COLLETTARA*PIAZZA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 187.54 | 187.54 | 185.513 | Intervento chiuso | 2011-12-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 187.54 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-05-06 | 2011-12-14 | 2010-09-27 |  |  | 147.73 | 39.81
RA-MBAC-OOPP-04188 | J24B11000030001 | 2011-06-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castelli | CIPE 43 - CHIESA DI SAN ROCCO, CASTELLI (TE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 220 | 220 | 217.638 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-10-31 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2013-12-10 | 2016-09-27 | 2015-05-28 |  |  | 156.237 | 46
RA-MBAC-OOPP-04189 | J24B11000040001 | 2011-06-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ocre | CIPE 43 - SANTO SPIRITO D'OCRE, CHIESA E CAPPELLA DEL MONASTERO, OCRE (AQ) - Lavori di ripristino agibilità - chiuso | 400 | 400 | 376.282 | Collaudo | 2013-03-14 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante | 2013-06-03 | 2014-11-25 | 2012-01-31 |  |  | 316.413 | 83.586
RA-MBAC-OOPP-04199 | J34B10000210001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castiglione Messer Raimondo | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE BORGO DI APPIGNANO*VIA APPIGNANO*MESSA IN SICUREZZA | 51.481 | 51.481 | 49.22 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.481 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-11 | 2012-03-26 | 2010-03-15 |  |  | 42.036 | 9.445
RA-MBAC-OOPP-04200 | J34B10000230001 | 2011-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 130.25 | 130.25 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 130.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29
RA-MBAC-OOPP-04201 | J34B10000240001 | 2011-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 39.482 | 39.482 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 39.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29
RA-MBAC-OOPP-04202 | J34B11000100001 | 2011-03-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE NEL COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO*PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 39.482 | 39.482 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 39.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29
RA-MBAC-OOPP-04221 | J42E10000090001 | 2011-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Crognaleto | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS.PIETRO E PAOLO IN FRAZIONE NERITO DI CROGNALETO (TE) - Lavori di recupero strutturale e ripristino dell'agibilità | 140 | 140 | 131.348 | Intervento chiuso | 2013-11-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-06-05 | 2013-11-26 | 2011-10-31 |  |  | 86.549 | 53.451
RA-MBAC-OOPP-04222 | J42E10000120001 | 2011-08-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Teramo | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN VITTORINO DI POGGIO SAN VITTORINO IN TERAMO - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 130 | 130 | 126.711 | Intervento chiuso | 2012-09-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-08-21 | 2012-09-18 | 2011-10-03 |  |  | 77.07 | 52.93
RA-MBAC-OOPP-04223 | J44B10000170001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Teramo | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN BERARDO*VIA TERAMO*MESSA IN SICUREZZA | 97.3 | 97.3 | 94.83 | Intervento chiuso | 2011-08-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-06-15 | 2011-08-02 | 2010-09-08 |  |  | 81.976 | 15.324
RA-MBAC-OOPP-04224 | J44B10000180001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | San Pio delle Camere | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO A SAN PIO DELLE CAMERE (AQ9 - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 184.359 | 184.359 | 167.518 | Intervento chiuso | 2011-06-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.359 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-06 | 2011-06-17 | 2010-10-15 |  |  | 133.985 | 50.374
RA-MBAC-OOPP-04225 | J44B10000190001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Basciano | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 139.707 | 139.707 | 138.052 | Intervento chiuso | 2011-09-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 139.707 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITI DA OPCM 3820 | 2011-09-01 | 2011-09-26 | 2011-03-29 |  |  | 112.022 | 27.685
RA-MBAC-OOPP-04226 | J44B10000200001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Lucoli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, LUCOLI ALTO (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza | 315.165 | 315.165 | 309.572 | Intervento chiuso | 2011-12-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 315.165 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-12-31 | II FASE | 2011-11-14 | 2016-11-23 | 2010-10-16 |  |  | 252.411 | 62.754
RA-MBAC-OOPP-04227 | J54B10000150001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Picciano | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL SOCCORSO, PICCIANO (PE) - Lavori di messa in sicurezza | 141.546 | 141.546 | 138.576 | Intervento chiuso | 2010-07-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.546 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-22 | 2010-07-30 | 2009-11-27 |  |  | 113.722 | 27.824
RA-MBAC-OOPP-04228 | J54B10000160001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Picciano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN ROCCO FRAZIONE PICCIANELLO (PE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 144.333 | 144.333 | 141.258 | Intervento chiuso | 2011-06-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.333 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 2010-10-19 |  |  | 116.413 | 27.92
RA-MBAC-OOPP-04229 | J54B10000170001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FRANCESCO DELLA SCARPA*VIA SAN FRANCESCO*MESSA IN SICUREZZA | 101.422 | 101.422 | 101.422 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 101.422 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE aumento importo da CUP 98,00 a 101,422 erogato | 2010-05-29 | 2010-06-22 | 2009-11-18 |  |  | 80.046 | 21.376
RA-MBAC-OOPP-04230 | J54B10000180001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FILIPPO*VIA SAN FILIPPO*MESSA IN SICUREZZA | 107.067 | 107.067 | 107.061 | Intervento chiuso | 2010-11-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 107.067 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-11-06 | 2010-11-06 | 2009-11-18 |  |  | 87.404 | 19.663
RA-MBAC-OOPP-04231 | J54B10000190001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA MADONNA PELLEGRINA,SULMONA (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 67.836 | 67.836 | 65.81 | Intervento chiuso | 2011-04-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-04-14 | 2010-09-29 |  |  | 54.346 | 13.49
RA-MBAC-OOPP-04232 | J54B10000210001 | 2011-03-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Penna Sant'Andrea | OPCM 3820 - II FASE - SANTA MARIA DEL SOCCORSO, PENNA S.ANDREA (TE)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 141.64 | 141.64 | 138 | Intervento chiuso | 2011-05-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-13 | 2011-05-30 | 2010-08-31 |  |  | 112.034 | 29.614
RA-MBAC-OOPP-04233 | J54B11000040001 | 2011-04-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - I FASE CHIESA DI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA, SULMONA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 60 | 60 | 59.729 | Intervento chiuso | 2012-01-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-12-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-09-26 | 2016-11-23 | 2011-07-08 |  |  | 52.452 | 7.548
RA-MBAC-OOPP-04234 | J54B11000050001 | 2011-04-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sulmona | CHIESA DI SANTA CHIARA*VIA SANTA CHIARA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA A SULMONA (AQ) | 33.011 | 33.011 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 33.011 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29
RA-MBAC-OOPP-04235 | J54B11000060001 | 2011-04-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sulmona | CHIESA SANTISSIMA DELL'ANNUNZIATA*CORSO OVIDIO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA A SULMONA (AQ) | 31.904 | 31.904 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 31.904 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29
RA-MBAC-OOPP-04236 | J62E10000310001 | 2011-08-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montebello di Bertona | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN MONTEBELLO DI BERTONA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | 100 | 100 | 98.676 | Collaudo | 2013-03-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante in aumento | 2012-06-27 | 2017-08-02 | 2011-04-04 |  |  | 64.93 | 35.069
RA-MBAC-OOPP-04237 | J62I10000180001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pizzoli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN LORENZO IN FRAZIONE DI MARRUCI*VIA S.P.*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 200.397 | 200.397 | 193.982 | Intervento chiuso | 2011-11-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-07 | 2011-11-21 | 2010-08-31 |  |  | 161.938 | 38.459
RA-MBAC-OOPP-04238 | J64B10000180001 | 2011-02-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castel di Ieri | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CASTEL DI IERI (AQ) - Progetto di ripristino strutturale - chiuso | 273.369 | 273.369 | 268.449 | Intervento chiuso | 2012-02-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 273.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2012-02-22 | 2010-09-08 |  |  | 209.52 | 63.849
RA-MBAC-OOPP-04239 | J64B10000190001 | 2011-02-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ)*PIAZZA DELLA CHIESA*INTERVENTO PROVVISIONALE DI STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FOROCNESE (AQ) | 260 | 260 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29
RA-MBAC-OOPP-04240 | J64B11000090001 | 2011-04-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pizzoli | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTO STEFANO A VALLE IN COMUNE DI PIZZOLI (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 141.652 | 141.652 | 139.281 | Intervento chiuso | 2011-10-20 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.652 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-12-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-10-06 | 2016-11-23 | 2011-04-28 |  |  | 108.053 | 33.599
RA-MBAC-OOPP-04241 | J64B11000100001 | 2011-05-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA CASENTINO*VIA SAN GIOVANNI*MESSA IN SICUREZZA | 135 | 135 | 135 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 135 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29
RA-MBAC-OOPP-04242 | J64B11000110001 | 2011-05-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA' CASENTINO L'AQUILA*CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA | 130 | 130 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29
RA-MBAC-OOPP-04243 | J64B11000120001 | 2011-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE*PIAZZA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA AULA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE | 100 | 100 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29
RA-MBAC-OOPP-04244 | J64B11000160001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Cambio | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO - ROCCA DI CAMBIO (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | 300 | 300 | 262.081 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante | 2013-07-24 | 2017-04-26 | 2012-03-26 |  |  | 210.87 | 89.129
RA-MBAC-OOPP-04245 | J64B11000170001 | 2011-06-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 43 - SANT'EUSANIO FORCONESE CHIESADI SANTA MARIA DEGLI ANGELI-CIMITERIALE*Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 200 | 200 | 173.3 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante | 2013-08-07 | 2013-11-06 | 2012-03-16 |  |  | 157.529 | 42.47
RA-MBAC-OOPP-04246 | J64B11000200001 | 2011-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Pizzoli | CHIESA DI SAN LORENZO*VIA S.P.*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - MESSA IN SICUREZZA, PULITURA E PRESENTAZIONE ESTETICA DEL DIPINTO MURALE SITO NELLA CHIESA DI SAN LORENZO IN MARRUCI DI PIZZOLI. | 15.18 | 15.18 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 15.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29
RA-MBAC-OOPP-04249 | J72E11000020001 | 2012-01-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tione degli Abruzzi | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE, TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ) - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 230 | 230 | 201.367 | Intervento chiuso | 2013-08-12 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-08-31 | Perizia di variante | 2013-10-08 | 2015-07-13 | 2012-07-26 |  |  | 127.69 | 99.475
RA-MBAC-OOPP-04251 | J74B10000090001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Cocullo | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CAMPO FRAZIONE CASALE, COCULLO (AQ) - lavori di messa in sicurezza - chiuso | 118.103 | 118.103 | 116.603 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.103 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-03-18 | 2010-07-26 |  |  | 93.1 | 25.003
RA-MBAC-OOPP-04252 | J74B10000100001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN LOCALITÀ SAN NICOLA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 90 | 90 | 77.18 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-12-15 | 2011-03-18 | 2010-07-26 |  |  | 61.445 | 28.555
RA-MBAC-OOPP-04253 | J74B10000110001 | 2011-02-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Campli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN FRAZIONE CAMPOVALANO (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e consolidamento - chiuso | 174.712 | 174.712 | 171.034 | Intervento chiuso | 2012-10-16 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 174.712 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-23 | 2012-10-16 | 2010-07-26 |  |  | 143.408 | 31.304
RA-MBAC-OOPP-04254 | J74B10000140001 | 2011-02-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN LORENZO IN LOCALITA TERRANERA (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 179.767 | 179.767 | 178.255 | Intervento chiuso | 2012-12-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.767 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-03-16 | 2012-12-17 | 2011-03-29 |  |  | 128.785 | 50.982
RA-MBAC-OOPP-04255 | J74B10000160001 | 2011-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Poggio Picenze | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIULIANO A POGGIO PICENZE (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 186.071 | 186.071 | 180.966 | Intervento chiuso | 2011-12-05 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.071 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-12-31 | II FASE | 2011-08-01 | 2016-11-23 | 2010-10-15 |  |  | 140.087 | 45.984
RA-MBAC-OOPP-04256 | J74B11000060001 | 2011-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - III - CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO (AQ) - lavori di riparazione e ripristino strutturale | 149.933 | 149.933 | 148.153 | Intervento chiuso | 2012-12-19 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.933 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-03-12 | 2012-12-19 | 2011-07-20 |  |  | 125.551 | 24.382
RA-MBAC-OOPP-04257 | J74B11000080001 | 2011-08-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Acciano | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA LAURETANA FRAZIONE ROCCAPRETURO, ACCIANO (AQ) - Interventi di riparazione e miglioramento sismico della chiesa e del campanile | 150 | 150 | 138.9215 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-10-31 | Perizia di variante in aumento | 2013-05-29 | 2017-10-24 | 2013-03-25 |  |  | 107.659 | 42.339
RA-MBAC-OOPP-04258 | J74B12000020001 | 2012-09-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Rocca di Mezzo | CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 25 | 25 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-02-29
RA-MBAC-OOPP-04259 | J74B12000040001 | 2012-12-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO FRAZ. ROVERE*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE A CARATTERE DEFINITIVO | 200 | 200 | 199.7 | Intervento chiuso | 2014-04-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-12-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - aumento CUP da 180,055 a 200,000 | 2013-11-26 | 2016-09-27 | 2013-03-25 |  |  | 156.741 | 43.259
RA-MBAC-OOPP-04265 | J78F10000100001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tocco da Casauria | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SUFFRAGANEA DI SAN DOMENICO*VIA CITTA' DI TOCCO DA CASAURIA PESCARA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIPRISTINO AGIBILITA' POST-SISMA REGIONE ABRUZZO 06 APRILE 2009 | 251.992 | 251.992 | 239.362 | Intervento chiuso | 2012-06-05 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 251.992 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-06 | 2012-06-05 | 2010-10-15 |  |  | 183.246 | 68.747
RA-MBAC-OOPP-04268 | J84B10000440001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Prata d'Ansidonia | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN NICANDRO NELLA FRAZIONE DI SAN NICANDRO, Prata d'Ansidonia (AQ), VIA SAN NICANDRO - Lavori messa in sicurezza | 192.195 | 192.195 | 182.826 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 192.195 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-03-18 | 2010-08-31 |  |  | 137.448 | 54.747
RA-MBAC-OOPP-04269 | J84B10000450001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tossicia | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTA RUFINA, FRAZIONE DI TOSSICIA (TE), VIA TOSSICIA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 144.801 | 144.801 | 136.013 | Intervento chiuso | 2011-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.801 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-09-26 | 2011-11-30 | 2011-03-29 |  |  | 104.128 | 40.673
RA-MBAC-OOPP-04270 | J84B10000460001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Colledara | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA, FRAZIONE VILLA PETTO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 65.256 | 65.256 | 59.174 | Intervento chiuso | 2010-09-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 65.256 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-13 | 2010-09-14 | 2009-11-27 |  |  | 49.257 | 15.999
RA-MBAC-OOPP-04271 | J84B10000470001 | 2011-02-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tossicia | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S.MICHELE ARCANGELO IN COLLEDONICO DI TOSSICIA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 128 | 128 | 121.941 | Intervento chiuso | 2011-03-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-07 | 2011-03-25 | 2010-07-26 |  |  | 96.626 | 31.374
RA-MBAC-OOPP-04272 | J84B10000480001 | 2011-03-01 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tornimparte | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI S. NICOLA,SAN NICOLA DI TORNIMPARTE (AQ) -Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 158 | 158 | 155.524 | Intervento chiuso | 2012-10-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 158 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-01-16 | 2012-10-30 | 2011-06-01 |  |  | 113.936 | 44.064
RA-MBAC-OOPP-04273 | J84B10000490001 | 2011-03-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Colledara | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PAOLO NEL COMUNE DI COLLEDARA (TE) - Lavori di messa in sicurezza - chiuso | 170 | 170 | 167.012 | Intervento chiuso | 2011-06-28 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-06-28 | 2010-08-31 |  |  | 136.258 | 33.742
RA-MBAC-OOPP-04274 | J84B11000150001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | CIPE 43 - SANTA MARIA DELLA NEVE, MONTEREALE, FRAZIONE VILLE DI FANO (AQ) - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 170 | 170 | 141.576 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante in aumento | 2013-12-10 | 2014-11-25 | 2012-03-16 |  |  | 111.592 | 170
RA-MBAC-OOPP-04275 | J84B11000160001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, MONTEREALE FRAZIONE CASTIGLIONE - Lavori di riparazione e ripristino dell'agibilità | 200 | 200 | 187.136 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Incentivi da liquidare | 2013-11-29 | 2015-05-26 | 2012-03-16 |  |  | 134.57 | 60.133
RA-MBAC-OOPP-04276 | J84B11000170001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI - MONTEREALE FRAZIONE SAN GIOVANNI PAGANICA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 300 | 300 | 292.6797 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante - Pagamenti da effettuare | 2014-11-12 | 2018-12-05 | 2012-03-16 |  |  | 199.74 | 100.26
RA-MBAC-OOPP-04277 | J94B10000100001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montorio al Vomano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA IN FRAZIONE DI CUSCIANO (TE) Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 99.855 | 99.855 | 95.065 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.855 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-12-10 | 2011-03-18 | 2010-09-27 |  |  | 75.546 | 24.309
RA-MBAC-OOPP-04278 | J94B10000110001 | 2011-02-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montorio al Vomano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, LOCALITA COLLEVECCHIO, Montorio al Vomano (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 143 | 143 | 140.088 | Intervento chiuso | 2012-02-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2012-02-29 | 2010-08-31 |  |  | 116.123 | 26.877
RA-MBAC-OOPP-04279 | J94B10000130001 | 2011-03-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Capitignano | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di preconsolidamento dell'intradosso della cupola decorata a tempera. Lavoro necessario e propedeutico al progetto principale (CUP master) - chiuso | 31.98 | 31.98 | 28.874 | Intervento chiuso | 2011-04-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 31.98 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 2011-01-14 |  |  | 28.875 | 3.105
RA-MBAC-OOPP-04280 | J94B10000140001 | 2011-03-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castel Castagna | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S. PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 73.001 | 73.001 | 70.933 | Intervento chiuso | 2011-09-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.001 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-08-02 | 2011-09-13 | 2010-09-28 |  |  | 58.735 | 14.266
RA-MBAC-OOPP-04281 | J94B11000050001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Capitignano | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, CAPITIGNANO (AQ)*Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità a carattere definitivo | 340 | 340 | 330.208 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-10-31 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2013-10-23 | 2016-09-27 | 2012-02-07 |  |  | 271.368 | 68.631
RA-MBAC-OOPP-04282 | J94B11000060001 | 2011-07-12 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castel Castagna | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S.PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità e rifacimento integrale della copertura | 106 | 106 | 103.366 | Intervento chiuso | 2012-02-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 106 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - I E II LOTTO - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 2011-11-22 |  |  | 76.924 | 29.076
RA-MBAC-OOPP-04283 | J94B11000080001 | 2011-09-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Capitignano | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 99.927 | 99.927 | 97.6 | Intervento chiuso | 2012-02-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - II LOTTO | 2012-02-21 | 2012-02-21 | 2011-10-17 |  |  | 78.484 | 21.443
RA-MBAC-OOPP-04317 | J78I13000500001 | 2013-07-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Tocco da Casauria | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'EUSTACHIO A TOCCO DA CASAURIA (PE)- Lavori di consolidamento e restauro | 1500 | 1500 | 1487.3151 | Intervento chiuso | 2015-03-24 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-06-30 |  | 2013-11-26 | 2016-12-02 | 2013-09-27 |  |  | 933.674 | 566.326
RA-MBAC-OOPP-04319 | F48I13001430001 | 2013-07-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Teramo | CIPE 135 - CHIESA DELLA MISERICORDIA O SAN MARTINO - TERAMO FRAZ. FORCELLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 291.01 | Collaudo | 2013-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Incentivi da liquidare | 2013-11-18 | 2015-12-16 | 2013-09-05 |  |  | 204.76 | 95.239
RA-MBAC-OOPP-04320 | F68I13000090001 | 2013-08-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Cermignano | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - CERMIGNANO, TERAMO - PIAZZA SANTA LUCIA - OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO | 500 | 500 | 386.1035 | Intervento chiuso | 2017-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-06-30 | incentivi da liquidare | 2013-11-26 | 2020-06-11 | 2013-09-27 |  |  | 314.93 | 139
RA-MBAC-OOPP-04322 | F88I13000610001 | 2013-10-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Torre de' Passeri | CIPE 135 - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLE GRAZIE -PIAZZA PLEBISCITO, TORRE DEI PASSERI (PE)- Lavori di consolidamento e restauro, riparazioni danni sisma e miglioramento strutturale | 2500 | 2500 | 2324.3445 | Collaudo | 2017-12-23 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Incentivi da liquidare - N. 4 STRALCI CON CIG DIVERSI E UNICO CUP | 2013-11-06 | 2019-05-03 | 2014-01-10 |  |  | 1892.509 | 607.49
RA-MBAC-OOPP-04325 | F48F12000160001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Pianella | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ANTONIO - VIA LARGO DELLA CHIESA, PIANELLA (PE) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 650 | 650 | 637.2552 | Intervento chiuso | 2015-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-06-30 | ANNUALITA' 2013 | 2014-02-24 | 2016-09-07 | 2014-01-10 |  |  | 499.726 | 150.273
RA-MBAC-OOPP-04327 | F68I13000070001 | 2013-07-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Ortona dei Marsi | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ONOFRIO - VIA SANT'ONOFRIO, ORTONA DEI MARSI - L'AQUILA, LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO | 300 | 300 | 290.7883 | Intervento chiuso | 2014-01-28 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-06-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2013-11-19 | 2017-03-01 | 2013-08-01 |  |  | 230.702 | 69.297
RA-MBAC-OOPP-04328 | F18I13000400001 | 2013-08-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | CIPE 135 - COMPLESSO E CHIESA DI SS.ANNUNZIATA, VIA LARGO DELLA CHIESA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 979.0996 | Intervento chiuso | 2015-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-06-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2013-11-26 | 2017-06-06 | 2013-11-29 |  |  | 610.485 | 294.818
RA-MBAC-OOPP-04329 | F58I13000080001 | 2013-08-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA TOMBA, PIAZZA SANTA MARIA DELLA TOMBA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO E STATICO | 1000 | 1000 | 876.3084 | Intervento chiuso | 2014-10-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-10-31 | Incentivi e altre fatture da liquidare | 2013-12-10 | 2019-10-30 | 2013-10-04 |  |  | 634.884 | 277.366
RA-MBAC-OOPP-04330 | F18F12000610001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Prezza | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - LARGO DELLA CHIESA, PREZZA (AQ) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 683.4329 | Intervento chiuso | 2014-11-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-06-30 | ANNUAITA' 2013 | 2013-08-28 | 2016-10-12 | 2013-09-05 |  |  | 556.722 | 143.277
RA-MBAC-OOPP-04332 | F18I13000570001 | 2013-10-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Caporciano | CIPE 135 - COMPLESSO PARROCCHIALE DI SAN BENEDETTO - CAPORCIANO (AQ) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1418.97 | Collaudo | 2017-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Incentivi da liquidare | 2013-11-06 | 2018-12-18 | 2013-11-29 |  |  | 818.415 | 555.669
RA-MBAC-OOPP-04333 | F88I13000380001 | 2013-08-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Tornimparte | CIPE 135 - CHIESA DI SANTO STEFANO - LOC. ROCCA SANTO STEFANO (L'AQUILA)- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 400 | 400 | 397.8568 | Intervento chiuso | 2014-10-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-10-31 |  | 2013-12-10 | 2019-10-31 | 2013-10-04 |  |  | 325.49 | 39.531
RA-MBAC-OOPP-04337 | F28C13000100001 | 2013-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Castelli | CIPE 135 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA ROMA, CASTELLI (TE) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1483.2968 | Collaudo | 2017-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | PAGATI UNA PARTE DI INCENTIVI | 2013-11-11 | 2020-06-09 | 2013-09-05 |  |  | 997.261 | 502.739
RA-MBAC-OOPP-04338 | F48I13001420001 | 2013-07-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Teramo | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA AD MELATINUM - FRAZ. GARRANO, TERAMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 250 | 250 | 207.4798 | Intervento chiuso | 2016-03-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-06-30 |  | 2013-12-17 | 2017-03-01 | 2013-09-27 |  |  | 185.334 | 107.734
RA-MBAC-OOPP-04434 | J64B11000180001 | 2011-06-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ O DELLA ADDOLORATA*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ | 200 | 200 | 194.082 | Collaudo | 2013-12-10 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante | 2013-12-10 | 2014-04-09 | 2012-05-16 |  |  | 129.863 | 70.136
RA-MBAC-OOPP-04477 | F22C15000370001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI - Chiesa di S. Lucia - Via Roma - Lavori di consolidamento e restauro. | 900 | 900 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Progetto in aggiornamento e adeguamento per l'esecutività
RA-MBAC-OOPP-04577 | J47E09000080001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Lucoli | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MENNA, LUCOLI - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 71.105 | 71.105 | 70.593 | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 71.105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-10 | 2010-10-27 | 2009-11-11 |  |  | 56.384 | 14.721
RA-MBAC-OOPP-04578 | J87E09000140001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CABBIA - MONTEREALE - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 108 | 108 | 84.013 | Intervento chiuso | 2010-11-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-11-18 | 2009-11-13 |  |  | 66.752 | 41.248
RA-MBAC-OOPP-04579 | J87E09000150001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO, MONTEREALE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 77.565 | 77.565 | 76.058 | Intervento chiuso | 2011-03-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 77.565 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-10-01 | 2011-03-29 | 2009-11-10 |  |  | 58.418 | 19.147
RA-MBAC-OOPP-04580 | J87E09000160001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA, SANTA VITTORIA - MONTEREALE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 93.796 | 93.796 | 92.564 | Intervento chiuso | 2010-10-28 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.796 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-10 | 2010-10-28 | 2009-11-11 |  |  | 79.295 | 14.501
RA-MBAC-OOPP-04581 | J87E09000170001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Prata d'Ansidonia | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 80.694 | 80.694 | 78.464 | Intervento chiuso | 2011-02-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.694 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2011-01-24 | 2011-02-08 | 2009-11-07 |  |  | 63.975 | 16.719
RA-MBAC-OOPP-04582 | J87E09000180001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Prata d'Ansidonia | *OPCM 3820 - I FASE - ORATORIO DELLA CONGREGA DI SAN GIUSEPPE, TUSSIO - PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 61.014 | 61.014 | 60.566 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 61.014 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-01 | 2010-11-30 | 2009-11-10 |  |  | 49.317 | 11.697
RA-MBAC-OOPP-04583 | J77E09000050001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLE ANIME SANTE O DEL SUFFRAGIO O SS.MARIA DEL CARMINE, SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 74.049 | 74.049 | 49.872 | Intervento chiuso | 2010-10-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.049 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-10-29 | 2009-11-18 |  |  | 40.625 | 33.424
RA-MBAC-OOPP-04584 | J27E09000090001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Scoppito | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CIVITATOMASSA - SCOPPITO (AQ) - Lavori di messa insicurezza definitiva - chiuso | 133.483 | 133.483 | 120.613 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 133.483 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-22 | 2010-07-26 | 2010-02-10 |  |  | 96.146 | 37.337
RA-MBAC-OOPP-04585 | J37E09000130001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Villa Sant'Angelo | *OPCM 3820 - CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE, VILLA SANT'ANGELO (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 97.572 | 97.572 | 79.811 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.572 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 2009-11-13 |  |  | 79.811 | 17.761
RA-MBAC-OOPP-04586 | F77E09000220001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Cocullo | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE, COCULLO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 120.122 | 120.122 | 95.224 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 120.122 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-10-01 | 2009-11-19 |  |  | 76.14 | 43.982
RA-MBAC-OOPP-04589 | F57E09000060001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Magliano de' Marsi | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, MARANO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 128.389 | 128.389 | 128.389 | Intervento chiuso | 2010-08-19 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-08-19 | 2009-11-19 |  |  | 105.222 | 23.167
RA-MBAC-OOPP-04590 | F47E09000420001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pianella | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN DOMENICO, PIANELLA (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 30 | 30 | 26.653 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - Errore importo CUP (no 96,27 ) - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-09-18 | 2012-10-16 | 2012-03-27 |  |  | 21.101 | 8.899
RA-MBAC-OOPP-04591 | F47E09000430001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Crognaleto | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, TOTTEA - CROGNALETO (TE)- Lavori di messa in sicurezza - chiuso | 94 | 94 | 83.607 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-07 | 2010-07-13 | 2009-11-27 |  |  | 67.718 | 26.282
RA-MBAC-OOPP-04592 | F17E09000160001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Penne | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE, PENNE (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 108.887 | 108.887 | 107.612 | Intervento chiuso | 2010-07-10 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-12-31 | I FASE | 2010-06-22 | 2016-08-26 | 2009-11-27 |  |  | 84.084 | 24.803
RA-MBAC-OOPP-04593 | F47E09000410001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Loreto Aprutino | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO, LORETO APRUTINO (PE)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 152.903 | 152.903 | 124.059 | Intervento chiuso | 2010-09-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 152.903 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-09-02 | 2009-11-27 |  |  | 97.523 | 55.38
RA-MBAC-OOPP-04594 | F87E09000240001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Aielli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA SS.TRINITA', AIELLI ALTO - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 18.426 | 18.426 | 17.652 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.426 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-11 | 2010-06-22 | 2010-02-11 |  |  | 14.438 | 3.988
RA-MBAC-OOPP-04595 | F87E09000250001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Aielli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIUSEPPE (S.ADOLFO), AIELLI STAZIONE - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 118.679 | 118.679 | 112.847 | Intervento chiuso | 2012-03-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.679 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-26 | 2012-03-14 | 2009-12-05 |  |  | 95.197 | 23.482
RA-MBAC-OOPP-04596 | F27E09000050001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Celano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CELANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 96.137 | 96.137 | 89.643 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.137 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-07-01 | 2009-11-19 |  |  | 70.604 | 25.533
RA-MBAC-OOPP-04597 | F87E09000260001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Collarmele | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA FELICITA - COLLARMELE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 81.684 | 81.684 | 75.055 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.684 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-01 | 2010-07-07 | 2009-12-14 |  |  | 60.164 | 21.52
RA-MBAC-OOPP-04598 | F57E09000050001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Magliano de' Marsi | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, ROSCIOLO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 94.914 | 94.914 | 69.142 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94.914 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-06-22 | 2009-11-19 |  |  | 55.392 | 39.522
RA-MBAC-OOPP-04599 | F77E09000210001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Popoli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN FRANCESCO, POPOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 159.547 | 159.547 | 159.547 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.547 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-07-01 | 2009-11-21 |  |  | 137.582 | 21.965
RA-MBAC-OOPP-04600 | F47F09000400001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Bolognano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL BALZO, MUSELLARO - BOLOGNANO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 100.085 | 100.085 | 94.064 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100.085 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-13 | 2010-10-22 | 2009-11-27 |  |  | 71.72 | 28.365
RA-MBAC-OOPP-04601 | F37F09000070001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN VALENTINO, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 266.735 | 266.735 | 236.12 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 266.735 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-08-13 | 2010-10-01 | 2009-11-27 |  |  | 185.886 | 80.849
RA-MBAC-OOPP-04602 | F27F09000040001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Vacri | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN BIAGIO, VACRI (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 200.592 | 200.592 | 200.591 | Intervento chiuso | 2012-01-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200.592 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-08-13 | 2012-01-23 | 2009-11-27 |  |  | 177.215 | 23.077
RA-MBAC-OOPP-04603 | J87E09000130001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ovindoli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, OVINDOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 99.992 | 99.992 | 99.111 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.992 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-07-07 | 2009-11-18 |  |  | 78.424 | 21.569
RA-MBAC-OOPP-04604 | J47E09000070001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Crognaleto | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN NICOLA, PIANO VOMANO, CROGNALETO (TE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 97.84 | 97.84 | 77.792 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-08 | 2010-06-11 | 2009-11-27 |  |  | 67.185 | 30.655
RA-MBAC-OOPP-04605 | J94B10000120001 | 2011-03-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Capitignano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI, CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 196.61 | 196.61 | 191.76 | Intervento chiuso | 2011-10-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 196.61 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-05-05 | 2011-10-17 | 2010-09-21 |  |  | 156.506 | 40.104
RA-MBAC-OOPP-04606 | J27E09000080001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ocre | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PANFILO, SAN PANFILO - OCRE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 122.628 | 122.628 | 122.628 | Intervento chiuso | 2010-08-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 122.628 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - aumento importo da CUP 121,978 a 122,628 | 2010-06-18 | 2010-08-06 | 2009-11-18 |  |  | 94.282 | 28.969
RA-MBAC-OOPP-04607 | J97E09000100001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pratola Peligna | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO, BAGNATURO - PRATOLA PELIGNA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 72.111 | 72.111 | 68.412 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 72.111 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-10-22 | 2009-11-18 |  |  | 64.601 | 7.51
RA-MBAC-OOPP-04608 | J17E09000360001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Prezza | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA MADONNA DI LORETO, PREZZA (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 81.203 | 81.203 | 68.574 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.203 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-06-22 | 2009-11-19 |  |  | 57.684 | 23.519
RA-MBAC-OOPP-04609 | J17E09000370001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Penne | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELL'ANNUNZIATA - LOCALITA' PENNE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA | 119.309 | 119.309 | 118.405 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 119.309 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-07-13 | 2009-11-27 |  |  | 93.925 | 25.384
RA-MBAC-OOPP-04610 | J57E09000050001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Cellino Attanasio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. BIAGIO - LOCALITA' SCORRANO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. BIAGIO | 78.287 | 78.287 | 72.66 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 78.287 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-06-11 | 2009-11-27 |  |  | 56.356 | 21.931
RA-MBAC-OOPP-04611 | J57E09000060001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Fano Adriano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. EGIDIO - LOCALITA' CERQUETO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. EGIDIO ABATE | 74.036 | 74.036 | 53.779 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.036 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-07-13 | 2009-11-19 |  |  | 43.589 | 30.447
RA-MBAC-OOPP-04612 | J77E09000020001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Acciano | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. PETRONILLA - LOCALITA' SANTA PETRONILLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PETRONILLA | 109.387 | 109.387 | 105.093 | Intervento chiuso | 2010-06-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.387 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-06-26 | 2009-11-07 |  |  | 84.515 | 24.872
RA-MBAC-OOPP-04613 | J77E09000040001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Acciano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO - LOCALITA' BEFFI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO | 135.654 | 135.654 | 128.795 | Intervento chiuso | 2010-12-15 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.654 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-12-03 | 2010-12-15 | 2009-11-13 |  |  | 95.396 | 40.258
RA-MBAC-OOPP-04614 | J57E09000080001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Fossa | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. CLEMENTE - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. CLEMENTE | 91 | 91 | 54.395 | Intervento chiuso | 2010-11-04 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 91 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-10-27 | 2010-11-04 | 2009-11-13 |  |  | 50.447 | 40.553
RA-MBAC-OOPP-04615 | J57E09000070001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Barete | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. VITO - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. VITO | 87.291 | 87.291 | 80.869 | Intervento chiuso | 2011-07-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.291 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2011-07-06 | 2014-12-18 | 2009-11-10 |  |  | 65.791 | 21.5
RA-MBAC-OOPP-04617 | J37E09000100001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Carapelle Calvisio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. FRANCESCO - VIA ROMA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO | 58.048 | 58.048 | 49.74 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.048 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-03 | 2010-06-11 | 2010-02-11 |  |  | 40.415 | 17.633
RA-MBAC-OOPP-04618 | J97E09000070001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castelvecchio Calvisio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVO PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA | 66.062 | 66.062 | 57.651 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 66.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-05-29 | 2010-06-18 | 2010-02-16 |  |  | 47.044 | 19.018
RA-MBAC-OOPP-04619 | J27E09000070001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Corfinio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PELINO - LOCALITA' SAN PELINO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PELINO | 41.369 | 41.369 | 41.369 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-23 | 2010-10-22 | 2010-03-05 |  |  | 34.102 | 7.267
RA-MBAC-OOPP-04620 | J67E09000130001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Gagliano Aterno | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. CHIARA - CONVENTO DI SANTA CHIARA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. CHIARA | 33.644 | 33.644 | 31.373 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 33.644 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-07-09 | 2010-07-13 | 2010-02-11 |  |  | 25.525 | 8.119
RA-MBAC-OOPP-04627 | J74G10000060001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | *OPCM 3820 - II FASE - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN PIETRO NELLA FRAZIONE SAN PIETRO DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI SAN PIETRO EMERGENZA ABRUZZO-SISMA 2009- LAVORI URGENTI DI ME | 94.302 | 94.302 | 90.42 | Intervento chiuso | 2011-02-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-11-11 | 2011-03-18 | 2010-07-17 |  |  | 74.562 | 19.74
RA-MBAC-OOPP-04628 | J74G10000050001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3820 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. ROCCO NELLA FRAZIONE FANO A CORNO IN ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI FANO A CORNO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" RIPRISTINO | 98.38 | 98.38 | 94.66 | Intervento chiuso | 2010-10-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 98.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-11-11 | 2010-11-18 | 2010-07-15 |  |  | 75.349 | 23.031
RA-MBAC-OOPP-04630 | J44G11000010001 | 2011-10-13 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pianella | *OPCM 3820 - I FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL ROSONE E DEL PORTALE. (EMERGENZA ABRUZZO SISMA 2009) VIA SANT'ANGELO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DEL ROSONE E DEL PORTALE, MES | 40 | 40 | 39.999 | Intervento chiuso | 2014-01-15 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-08-31 | 2014-01-15 | 2012-02-09 |  |  | 39.412 | 0.588
RA-MBAC-OOPP-04631 | J44G10000030001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pianella | OPCM 3820 - II FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SANT'ANGELO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA CHIESA | 159.7 | 159.7 | 147 | Intervento chiuso | 2012-01-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2012-03-14 | 2010-10-22 |  |  | 124.596 | 35.108
RA-MBAC-OOPP-04632 | J29C12000000001 | 2012-01-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Raiano | CIPE 43 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'(EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009) PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA | 40 | 40 | 38.5 | Intervento chiuso | 2012-02-29 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2013-06-25 |  |  | 38.5 | 0
RA-MBAC-OOPP-04633 | J24G11000000001 | 2011-04-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Raiano | OPCM 3820 - III FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL’AGIBILITA’ –PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA- PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009–LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO | 260 | 260 | 254.93 | Intervento chiuso | 2012-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | III FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-09-26 | 2012-03-13 | 2011-07-18 |  |  | 205.735 | 54.265
RA-MBAC-OOPP-04662 | J67E09000140001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Massa d'Albe | OPCM 3820 - I FASE - MASSA D'ALBE (AQ) CHIESA DI S. TEODORO MARTIRE IN LOC. S. TEODORO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 28.621 | 28.621 | 28.549 | Intervento chiuso | 2010-08-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 28.621 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-07-26 | 2010-08-02 | 2010-02-11 |  |  | 23.313 | 5.308
RA-MBAC-OOPP-04663 | J87E09000100001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | OPCM 3820 - I FASE - MONTEREALE (AQ) CHIESA DI S. SALVATORE VIA NAZIONALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 60.426 | 60.426 | 59.945 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60.426 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-18 | 2010-06-22 | 2010-02-11 |  |  | 49.313 | 11.113
RA-MBAC-OOPP-04664 | J17E09000350001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Navelli | OPCM 3820 - I FASE - NAVELLI (AQ) CHIESA DI S. EGIDIO IN LOC CIVITARETENGA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 80.657 | 80.657 | 71.22 | Intervento chiuso | 2010-06-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.657 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-06-30 | 2009-11-07 |  |  | 55.896 | 24.761
RA-MBAC-OOPP-04665 | J87E09000110001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ovindoli | OPCM 3820 - I FASE - OVINDOLI (AQ) CHIESA DI S. MARIA DI COLLEMARCIANO - LOC. S. IONA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 12.38 | 12.38 | 10.331 | Intervento chiuso | 2010-06-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-05-29 | 2010-06-08 | 2010-02-10 |  |  | 8.103 | 4.277
RA-MBAC-OOPP-04666 | J37E09000110001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ofena | OPCM 3820 - I FASE - OFENA (AQ) CHIESA DI S. NICOLA DI BARI - IN VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 84.496 | 84.496 | 68.469 | Intervento chiuso | 2010-10-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84.496 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-10-11 | 2010-10-29 | 2009-11-18 |  |  | 58.097 | 26.399
RA-MBAC-OOPP-04667 | J37E09000120001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pescina | OPCM 3820 - I FASE - PESCINA (AQ) CHIESA DI S. MARIA DEL CARMINE LOC- VENERE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 50.275 | 50.275 | 41.401 | Intervento chiuso | 2010-06-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50.275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 2010-02-10 |  |  | 33.559 | 16.716
RA-MBAC-OOPP-04668 | J67E09000160001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pietracamela | OPCM 3820 - I FASE - PIETRACAMELA (TE) CHIESA DI S. ROCCO IN LOC. INTERMESOLI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 39.273 | 39.273 | 18.605 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.273 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-07-13 | 2010-07-13 | 2010-02-12 |  |  | 18.269 | 21.004
RA-MBAC-OOPP-04669 | J97E09000080001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pratola Peligna | OPCM 3820 - I FASE - PRATOLA PELIGNA (AQ) CHIESA MADONNA DELL'ADDOLORATA IN LOC. BAGNATURO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 44.843 | 44.843 | 40.653 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 44.843 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-22 | 2010-07-01 | 2010-02-12 |  |  | 33.77 | 11.073
RA-MBAC-OOPP-04670 | J77E09000030001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - I FASE - ROCCA DI MEZZO (AQ) CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE IN LOC. ROVERE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 47.335 | 47.335 | 41.803 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.335 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-08 | 2010-06-11 | 2010-02-10 |  |  | 34.282 | 13.053
RA-MBAC-OOPP-04671 | J67E09000150001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tagliacozzo | OPCM 3820 - I FASE - TAGLIACOZZO (aq) CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LOC. SORBO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 50 | 50 | 37.39 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-05-29 | 2010-06-11 | 2010-02-11 |  |  | 32.126 | 17.874
RA-MBAC-OOPP-04672 | J87E09000120001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tornimparte | OPCM 3820 - I FASE - TORNIMPARTE (AQ) CHIESA DI S. VITO - LOC. COLLE S. VITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 73.38 | 73.38 | 51.006 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-29 | 2010-11-30 | 2009-11-11 |  |  | 39.864 | 33.516
RA-MBAC-OOPP-04673 | J97E09000090001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Trasacco | OPCM 3820 - I FASE - TRASACCO (AQ) - CHIESA MADONNA PERPETUO SOCCORSO - PIAZZA DEL SOCCORSO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 51.538 | 51.538 | 49.08 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.538 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-11 | 2010-06-22 | 2010-03-05 |  |  | 40.032 | 11.506
RA-MBAC-OOPP-04674 | J24G10000040001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Raiano | OPCM 3820 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 438.43 | 438.43 | 432.215 | Intervento chiuso | 2012-01-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 438.43 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-11-10 | 2010-07-27 |  |  | 346.253 | 92.177
RA-MBAC-OOPP-04675 | F27F09000030001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Abbateggio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN LORENZO, ABBATEGGIO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 146.156 | 146.156 | 123.999 | Intervento chiuso | 2010-11-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 146.156 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-08-13 | 2010-11-11 | 2009-11-27 |  |  | 94.624 | 51.532
RA-MBAC-OOPP-04720 | F12I14000090005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Navelli | CIPE 135 - NAVELLI (AQ) - CHIESA DI S. SEBASTIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | 1500 | 1500 | 1202.13 | Intervento chiuso | 2017-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-06-30 | Incentivi e rimborsi spese da liquidare | 2014-11-20 | 2019-10-30 | 2015-12-15 |  |  | 986.453 | 513.547
RA-MBAC-OOPP-04721 | F92I14000050005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Scanno | CIPE 135 - SCANNO (AQ) - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | 300 | 300 | 298.4022 | Intervento chiuso | 2017-05-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-10-31 | Incentivi da liquidare | 2014-11-21 | 2019-10-30 | 2015-06-16 |  |  | 210 | 90
RA-MBAC-OOPP-04770 | F52I14000100001 | 2014-08-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | CIPE 135 - SULMONA - CHIESA DI S. DOMENICO - VIA PANSA 2 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1100 | 1100 | 768.6722 | Collaudo | 2019-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-16 | 2018-12-18 | 2015-09-21 |  |  | 776.966 | 323.034
RA-MBAC-OOPP-04771 | F92C13000130001 | 2014-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Valle Castellana | CIPE 135 - VALLE CASTELLANA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA - IN LOC. VALLE CASTELLANA - INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 300 | 300 | 283.274 | Collaudo | 2018-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | INCENTIVI PAGATI SOLO IN PARTE - RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-19 | 2019-12-09 | 2015-11-11 |  |  | 206.271 | 93.729
RA-MBAC-OOPP-04772 | F98I13000180001 | 2013-11-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Capitignano | CIPE 135 - CAPITIGNANO - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO | 300 | 300 | 297.106 | Intervento chiuso | 2015-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-10-31 | PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO - RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - prosecuzione appalto precedente | 2014-04-09 | 2015-05-07 | 2013-06-17 |  |  | 264.874 | 35.126
RA-MBAC-OOPP-04774 | J42C14000080001 | 2014-09-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Lucoli | CIPE 135 - LUCOLI - ABBAZIA DI S. GIOVANNI - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1100 | 1100 | 767.4749 | Intervento chiuso | 2019-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | fATTURA DA LIQUIDARE - RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2015-07-22 | 2020-07-23 | 2015-12-07 |  |  | 744.272 | 355.728
RA-MBAC-OOPP-04775 | F72I14000750001 | 2014-09-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Rocca di Mezzo | CIPE 135 - ROCCA DI MEZZO - CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 600 | 600 | 541.9312 | Intervento chiuso | 2018-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-06-30 | Incentivi da liquidare | 2016-05-27 | 2020-06-10 | 2015-11-16 |  |  | 434.653 | 165.365
RA-MBAC-OOPP-04776 | F71B14000110001 | 2014-08-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Tione degli Abruzzi | CIPE 135 - TIONE DEGLI ABRUZZI - CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 931.0851 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-10-23 | 2020-07-07 | 2015-08-05 |  |  | 749.392 | 250.608
RA-MBAC-OOPP-04777 | F62I14000110001 | 2014-10-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Gagliano Aterno | CIPE 135 - GAGLIANO ATERNO - CHIESA DI S. MARTINO | 900 | 900 | 7.9649 | Attuazione | 2020-12-31 | 1 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | CANTIERE FERMO IN ATTESA ULTIMAZIONE LAVORI FINANZIATI CON FONDI CEI-RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2020-05-19 | 2020-05-28
RA-MBAC-OOPP-04778 | F62C13000370001 | 2014-09-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Rocca di Cambio | CIPE 135 - ROCCA DI CAMBIO - ABBAZIA DI S. LUCIA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1400 | 1400 | 1179.6189 | Intervento chiuso | 2019-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-11-25 | 2019-10-30 | 2015-12-16 |  |  | 943.461 | 456.539
RA-MBAC-OOPP-04779 | F29G13001320001 | 2014-07-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Cappadocia | CIPE 135 - CAPPADOCIA - CHIESA DI S. BIAGIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 293.6206 | Collaudo | 2018-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | incentivi da liquidare | 2016-02-02 | 2018-12-19 | 2015-09-22 |  |  | 203.846 | 96.154
RA-MBAC-OOPP-04780 | F69G13001970001 | 2014-07-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Barisciano | CIPE 135 - BARISCIANO - CHIESA DI S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 800 | 800 | 764.9602 | Collaudo | 2019-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | ULTIMA PARTE DI INCENTIVI DA PAGARE | 2016-06-20 | 2019-12-09 | 2015-08-05 |  |  | 570.018 | 229.982
RA-MBAC-OOPP-04781 | J82I14000160001 | 2014-09-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Caramanico Terme | CIPE 135 - CARAMANICO TERME - CHIESA DI S. MAURIZIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 600 | 600 | 579.4035 | Collaudo | 2019-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Incentivi da liquidare | 2016-04-01 | 2020-06-05 | 2015-12-07 |  |  | 412.415 | 187.585
RA-MBAC-OOPP-04782 | F42C14000040001 | 2014-08-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Città Sant'Angelo | CIPE 135 - CITTA' SANT'ANGELO - CHIESA DI S. MICHELE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1460.2302 | Intervento chiuso | 2017-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-06-30 | incentivi da liquidare | 2014-10-23 | 2020-06-10 | 2015-05-07 |  |  | 804.33 | 591.075
RA-MBAC-OOPP-04893 | F12C15001000001 | 2016-05-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Caporciano | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015)- CAPORCIANO - Chiesa di San Pietro in Valle - Via Panoramica di San Pietro. Lavori di consolidamento e restauro. | 500 | 500 | 19.5699 | Progettazione | 2021-04-30 | 4 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Progettazione ultimata | 2020-07-07 | 2020-07-22
RA-MBAC-OOPP-04894 | F42C16000040001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Crognaleto | CIPE 77 - CROGNALETO - FRAZ. CERVARO - Chiesa di S. Andrea - Lavori di consolidamento e restauro. | 300 | 300 | 295.034 | Collaudo | 2019-09-30 | 100 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Incentivi e rimborsi da liquidare-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2017-07-06 | 2020-07-09
RA-MBAC-OOPP-04895 | F72C16000090002 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Campli | CIPE 77 - CAMPLI - FRAZ. MORGE - Chiesa della SS. Trinità - Lavori di consolidamento e restauro. | 250 | 250 | 13.0196 | Attuazione | 2021-06-30 | 5 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-12-18 | 2020-07-09
RA-MBAC-OOPP-04896 | F22C16000070001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Bucchianico | CIPE 77 - BUCCHIANICO - Chiesa di Sant'Urbano - Piazza Sant'Urbano - Lavori di consolidamento e restauro | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Progettazione affidata
RA-MBAC-OOPP-04897 | F32C16000170001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Alanno | CIPE 77 - ALANNO - Oratorio di S. Maria delle Grazie - Piazza A. De Litio 65020 - Lavori di consolidamento e restauro. | 298.85 | 298.85 | 280.591 | Intervento chiuso | 2017-12-31 | 100 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 298.85 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-12-31 | I STRALCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CROLLO DEGLI APPARATI DECORATIVI | 2016-02-24 | 2016-03-23 | 2014-02-11 |  |  | 298.85 | 0
RA-MBAC-OOPP-04898 | F52C16000090001 | 2016-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Magliano de' Marsi | CIPE 77 - MAGLIANO DE' MARSI - Chiesa di S. Lucia - Piazza S. Lucia - Lavori di consolidamento e restauro. | 200 | 200 | 6.8187 | Progettazione | 2021-06-30 | 3 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Affidata progettazione | 2020-06-02 | 2020-09-02
RA-MBAC-OOPP-04899 | F12C15000990001 | 2016-05-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Penne | CIPE 77 - PENNE - Cattedrale di S. Massimo e Museo - Piazza del Duomo - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Progettazione da acquisire dalla curia
RA-MBAC-OOPP-04900 | F43G15000310001 | 2016-05-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Pianella | CIPE 77 - PIANELLA - Chiesa di S. Antonio - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 400 | 400 | 165.3565 | Attuazione | 2021-06-30 | 41 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | II LOTTO | 2018-06-18 | 2020-07-16 | 2018-07-03 |  |  | 283.7846 | 100
RA-MBAC-OOPP-04901 | F92C16000060001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Pratola Peligna | CIPE 77 - PRATOLA PELIGNA - Chiesa di S. Maria della Libera - Piazza Madonna della Libera - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 747.6741 | Collaudo | 2020-09-30 | 100 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2018-05-29 | 2020-07-21
RA-MBAC-OOPP-04902 | F22C15000360001 | 2016-05-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | San Benedetto in Perillis | CIPE 77 - SAN BENEDETTO IN PERILLIS - Chiesa di S. Benedetto - Piazza Don Luigi Sturzo, 1 - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Progetto in fase di acquisizione
RA-MBAC-OOPP-04903 | F32C16000160001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | CIPE 77 - SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE - Chiesa di San valentino e Damiano - Piazza San Valentino - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 40.7054 | Attuazione | 2021-06-30 | 5 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2019-10-30 | 2020-07-22
RA-MBAC-OOPP-04904 | F42C16000030001 | 2016-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Secinaro | CIPE 77 - SECINARO - Chiesa di S. Nicola di Bari - Via del Poggio - Lavori di consolidamento e restauro. | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Affidata progettazione ed indagini
RA-MBAC-OOPP-04913 | F42C15000270001 | 2016-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Teramo | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - TERAMO - Chiesa di S. Agostino - Piazza S. Agostino - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0.12595 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Affidamento incarico di progettazione | 2018-12-20 | 2018-12-20
RA-MBAC-OOPP-04914 | F72C15000550001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Cocullo | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - COCULLO - Chiesa di S. Domenico - Via S. Domenico - Lavori di consolidamento e restauro | 1750 | 1750 | 0.06329 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Progetto da acquisire dalla Diocesi | 2018-12-20 | 2018-12-20
RA-MBAC-OOPP-04915 | F82C15001260001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Prata d'Ansidonia | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - PRATA D'ANSIDONIA - Chiesa di S. Paolo a Peltuinum - Peltuinum - Lavori di consolidamento e restauro. | 750 | 750 | 33.4615 | Progettazione | 2021-06-30 | 4 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Progetto in fase di acquisizione | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2020-07-22
RA-MBAC-OOPP-04916 | F72C15000560001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Acciano | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ACCIANO - Chiesa di Santi Pietro e Lorenzo - Capoluogo - Lavori di consolidamento e restauro | 1550 | 1550 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | In fase di acquisizione
RA-MBAC-OOPP-04918 | F62C15000820001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Barisciano | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - BARISCIANO - Chiesa di S. Flaviano - Piazza S. Flaviano - Lavori di consolidamento e restauro | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | In fase di progettazione per ritardo nomina RUP
RA-MBAC-OOPP-04919 | F62C15000830001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Pietracamela | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - PIETRACAMELA - Chiesa di S. Leucio - Piazza 11 Febbraio - Lavori di consolidamento e restauro | 500 | 500 | 46.8359 | Progettazione | 2021-06-30 | 9 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Affidata progettazione
RA-MBAC-OOPP-04923 | F72C15000570001 | 2016-05-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Tocco da Casauria | CIPE 77 - TOCCO DA CASAURIA - Chiesa di S. Eustachio II Lotto - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Ritardo per sostituzione Rup
RA-MBAC-OOPP-04928 | F12C15001070001 | 2016-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Anversa degli Abruzzi | CIPE 77 - ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - VIA DELLA CHIESA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 500 | 10.4161 | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Progettazione affidata | 2019-10-30 | 2020-07-15
RA-MBAC-OOPP-04929 | F72C15000600001 | 2016-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Campli | CIPE 77 - CAMPLI (TE) - CHIESA E CONVENTO DI S. BERNARDINO - VIA DELLA CHIESA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 0 | Attuazione | 2020-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | PROGETTAZIONE IN AFFIDAMENTO
RA-MBAC-OOPP-04930 | F62F15000180001 | 2016-07-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Ortona dei Marsi | CIPE 77 - ORTONA DEI MARSI (AQ) - FRAZ. CARRITO - CHIESA DI S. MARIA DELLA PIETA' - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Ritardo nomina Rup
RA-MBAC-OOPP-04931 | F32C16000210001 | 2016-06-01 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Scurcola Marsicana | CIPE 77 - SCURCOLA MARSICANA (AQ) - CASTELLO ORSINI - VIA CASTELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 500 | 23.1261 | Attuazione | 2021-06-30 | 5 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016-SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO | 2017-07-04 | 2020-08-15
RA-MBAC-OOPP-04934 | F32C15000670001 | 2016-06-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Villa Sant'Angelo | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - VILLA SANT'ANGELO - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI VILLA SANT'ANGELO - PIAZZA DEL MONUMENTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1300 | 1300 | 35.9654 | Progettazione | 2020-12-31 | 3 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Affidata progettazione | 2019-10-30 | 2019-10-30
RA-MBAC-OOPP-04935 | F82C15001310001 | 2016-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Tossicia | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - TOSSICIA (TE) - Chiesa di S. Maria Assunta - Contrada Piano dell'Addolorata - Lavori di consolidamento e restauro | 1100 | 1100 | 0.092 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Progetto da acquisire dalla Diocesi | 2020-08-13 | 2020-09-15
RA-MBAC-OOPP-04937 | F62C15000850001 | 2016-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SANT'EUSANIO FORCONESE - Chiesa di San Giovanni Evangelista - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1200 | 1200 | 12.4419 | Attuazione | 2021-12-31 | 1 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | somma urgenza ultimata | 2020-08-12 | 2020-08-13
RA-MBAC-OOPP-04938 | F42F15000160001 | 2016-06-01 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | San Pio delle Camere | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) - FRAZ. CASTELNUOVO SS 17 - Chiesa di Santo Stefano - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Ritardo per sostituzione Rup
RA-MBAC-OOPP-04939 | F62C15000860001 | 2016-06-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Rocca di Cambio | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ROCCA DI CAMBIO (AQ) - Chiesa di S. Pietro II Lotto - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Affidata progettazione
RA-MBAC-OOPP-04947 | F62C15000840001 | 2016-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Civitella Casanova | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - CIVITELLA CASANOVA (PE) - Chiesa della Beata Vergine delle Grazie - Lavori di consolidamento e restauro. | 1100 | 1100 | 150.9661 | Attuazione | 2020-12-31 | 13 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2017-12-18 | 2018-12-20
RA-MBAC-OOPP-04999 | F22C15000380001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Ocre | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - OCRE (AQ) - CHIESA DI S. MARTINO - FRAZIONE S. MARTINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO POSTSISMA | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Ritardo per sostituzione Rup
RA-MBAC-OOPP-05000 | F12C16000120001 | 2016-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Navelli | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - NAVELLI (AQ)- FRAZIONE CIVITARETENGA - CHIESA DI SAN SALVATORE - PIAZZA SAN SALVATORE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 586.1768 | Attuazione | 2021-06-30 | 59 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 SOMME LIQUIDATE CON CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2017-05-30 | 2020-07-22
RA-MBAC-OOPP-05001 | F72C16000120001 | 2016-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Rocca di Mezzo | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ROCCA DI MEZZO (AQ) - CHIESA DI S. MARIA AD NIVES - II LOTTO - PIAZZA S. MARIA AD NIVES - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 850 | 850 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Ritardo per sostituzione Rup
RA-MBAC-OOPP-05006 | F35C14000010001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Alanno | CIPE 77 - ALANNO - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - PIAZZA A. DE LITIO 65020 | 451.149 | 451.149 | 24.7265 | Attuazione | 2021-06-30 | 5 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 451.149 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Progettazione II STRALCIO affidata per lavori di consolidamento e restauro | 2018-12-20 | 2020-09-02
RA-MBAC-OOPP-05008 | F92C15000710001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Capitignano | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015)- CAPITIGNANO - CHIESA DI S. FLAVIANO II LOTTO - VIA ROMA 13 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO. | 1000 | 1000 | 356.1918 | Attuazione | 2021-04-30 | 36 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | II LOTTO - AVVIATO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 LIQUIDATI CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2017-06-06 | 2020-09-15
RA-MBAC-OOPP-05009 | F52C15000460001 | 2016-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Castel del Monte | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - CASTEL DEL MONTE (AQ) - CHIESA DI S. MARCO - VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO. | 1500 | 1500 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Ritardo dovuto al Rup da sostituire
RA-MBAC-OOPP-05011 | J68I13000360001 | 2016-08-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ) - CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI (CIMITERIALE) - II LOTTO | 500 | 500 | 402.2703 | Collaudo | 2020-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-Anticipazione per messa in sicurazza della facciata SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2014-11-30 | 2018-12-03
RA-MBAC-OOPP-05012 | F72C15000620001 | 2016-11-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Chieti | CIPE 77 - CHIETI - CHIESA DI S. FRANCESCO - CORSO MARRUCINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO POST SISMA | 2000 | 2000 | 188.7213 | Attuazione | 2021-12-31 | 9 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2018-12-07 | 2020-08-31
RA-MBAC-OOPP-05023 | F72C15000630001 | 2016-11-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Poggio Picenze | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - POGGIO PICENZE - CHIESA DI SAN FELICE MARTIRE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 5500 | 5500 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Progetto in fase di acquisizione
RA-MBAC-OOPP-05085 | F14B16000290001 | 2018-04-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Collepietro | CIPE 135 - (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - COLLEPIETRO (AQ) - CINTA MURARIA E TORRE DEI GREGORI - RICOSTRUZIONE POST SISMA 2009 | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Rup da sostituire
RA-MBAC-OOPP-05086 | F44B16000330001 | 2018-04-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Campotosto | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - CAMPOTOSTO S. MARIA APPARENTE - CIMITERO COMUNALE - RICOSTRUZIONE POST SISMA | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Ritardo per sostituzione Rup
RA-MBAC-OOPP-05113 | F43G18000090001 | 2018-10-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Fontecchio | CIPE 112 - FONTECCHIO Fraz. San Pio - Chiesa e Monastero di S. Maria a Graiano - Via di San Pio - Interventi di messa in sicurezza, riparazione, consolidamento e restauro | 500 | 500 | 2.3529 | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Progettazione affidata | 2020-09-15 | 2020-09-15
RA-MBAC-OOPP-05114 | F93G18000270001 | 2018-11-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Capitignano | CIPE 112 - CAPITIGNANO Fraz. Vallecupa - Chiesa di S. Flaviano - Via della Chiesa - Consolidamento e restauro | 1500 | 1500 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
RA-MBAC-OOPP-05115 | F83G18000360001 | 2018-10-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Tornimparte | CIPE 112 - TORNIMPARTE Fraz. Piedi la Costa - Chiesa di S. Tommaso - Via salita della Chiesa - Consolidamento e restauro | 600 | 600 | 4.4782 | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Affidata progettazione ed indagini | 2020-09-14 | 2020-09-15
RA-MBAC-OOPP-05116 | F83G18000350001 | 2018-10-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Tornimparte | CIPE 112 - TORNIMPARTE Fraz. Villagrande - Chiesa di San Panfilo - Via del Corso - Consolidamento e restauro, strutture murarie e affreschi | 85 | 85 | 8.1434 | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 85 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | 85.000,00 finanziati per progettazione | 2020-08-12 | 2020-09-15
RA-MBAC-OOPP-05118 | F53G17000450001 | 2018-10-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Fossa | CIPE 112 - FOSSA - Chiesa di Santa Maria ad cryptas - Via della Chiesa - Ricoastruzione post sisma 2009 - completamento | 350 | 350 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | iN FASE DI ULTIMAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA
RA-MBAC-OOPP-05121 | F23G18000420001 | 2018-12-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Calascio | CIPE 112 - CALASCIO - Chiesa di San Nicola di Bari - Piazza della Vittoria - Lavori di consolidamento e restauro | 72 | 72 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | 72.000,00 finanziati per progettazione
RA-MBAC-OOPP-05122 | F23G18000310006 | 2018-12-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Cappadocia | CIPE 112 - CAPPADOCIA - Chiesa di San Biagio - Via Pila, 2 - Completamento consolidamento e restauro | 300 | 300 | 30.4908 | Attuazione | 2021-04-30 | 10 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2019-10-30 | 2020-09-15
RA-MBAC-OOPP-05123 | F23G17000470001 | 2018-12-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Calascio | CIPE 112 - CALASCIO - Chiesa della Madonna della Pietà a Roccacalascio - Sentiero del Castello - Lavori di consolidamento e restauro | 32 | 32 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 32 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | 32.000,00 finanziati per progettazione
RA-MBAC-OOPP-05124 | F93G17000460001 | 2018-12-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Carpineto della Nora | CIPE 112 - CARPINETO DELLA NORA - Chiesa San Carlo Borromeo in Carpineto della Nora - Via San Rocco - Lavori di consolidamento e restauro | 1500 | 1500 | 7.7804 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2020-07-09 | 2020-09-02
RA-MBAC-OOPP-05125 | F23G17000490001 | 2018-12-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Celano | CIPE 112 - CELANO - Chiesa di San Francesco - Via Michele Carusi - lavori di consolidamento e restauro | 75 | 75 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
RA-MBAC-OOPP-05126 | F63G19000010001 | 2019-01-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 112 - SANT'EUSANIO FORCONESE - Chiesa Cimiteriale di S. Maria degli Angeli in Sant'Eusanio Forconese (AQ) - Via del Cimitero - Intervento di riparazione post-sisma, consolidamento e restauro. | 1200 | 1200 | 10.37 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 1200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Affidata progettazione | 2020-08-12 | 2020-08-13
RA-MBAC-OOPP-05153 | F43C12000070001 | 2019-01-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Città Sant'Angelo | CIPE 112 - CITTA' SANT'ANGELO - Chiesa di San Michele Arcangelo - Corso Vittorio Emanuele - consolidamento e restauro apparati decorativi | 1200 | 1200 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 1200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Ultimo lotto - apparati decorativi
RA-MBAC-OOPP-05164 | F37E17000110001 | 2019-04-01 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Ofena | CIPE 112 - OFENA - CHIESA DI SAN FRANCESCO ANNESSA AL CONVENTO DI SAN GIACOMO - LARGO SAN FRANCESCO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | In fase di acquisizione progetto
RA-MBAC-OOPP-05165 | F11H17000230001 | 2019-04-01 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Navelli | CIPE 112 - NAVELLI - CHIESA DELLA MADONNA DELL'ARCO - FRAZIONE CIVITARETENGA - LOCALITA' MADONNA DELL'ARCO - PROGETTO DI RESTAURO | 56 | 56 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 56 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | cup aperto per costi progettazione
RA-MBAC-OOPP-05209 | F47E17000320001 | 2019-07-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Pianella | CIPE 112 - PIANELLA - Chiesa di Sant'Antonio Abate - Via della Chiesa - lavori di completamento - | 400 | 400 |  | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
RA-MBAC-OOPP-05210 | J37E17000600001 | 2019-07-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | CIPE 112 - SAN DEMETRIO NE' VESTINI - Chiesa Madonna dei Raccomandati - lavori di consolidamento e restauro | 200 | 200 | 0 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | 200.000,00 finanziati per progettazione
RA-MBAC-OOPP-05211 | F57E17000310001 | 2019-07-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Sulmona | CIPE 112 - SULMONA Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria - lavori di consolidamento e restauro | 93 | 93 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 93 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | 93.000,00 finanziati per progettazione
RA-MBAC-OOPP-05212 | F57E17000300001 | 2019-07-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Sulmona | CIPE 112 - SULMONA Chiesa SS. Annunziata - Via della Chiesa - lavori di consolidamento e restauro | 1500 | 1500 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
RA-MBAC-OOPP-05213 | F27E18000100001 | 2019-06-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Celano | CIPE 112 - CELANO Chiesa di Sant'Angelo - Via Sant'Angelo - lavori di consolidamento e restauro | 26 | 26 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 26 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
RA-MBAC-OOPP-05248 | F13C17000240001 | 2018-11-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Navelli | CIPE 112 - NAVELLI - Chiesa di San Sebastiano - Piazza San Sebastiano - Lavori di completamento | 300 | 300 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
RA-MBAC-OOPP-05249 | F77E18000110001 | 2019-06-13 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Tione degli Abruzzi | CIPE 112 - TIONE DEGLI ABRUZZI - LOCALITA' SANTA MARIA DEL PONTE - Chiesa di Santa Maria delle Grazie - Lavori di consolidamento e restauro | 1500 | 1500 | 0 | Progettazione | 2021-06-30 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
RA-MBAC-OOPP-05250 | F97E17000170001 | 2019-11-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE | FALSE | Scanno | CIPE 112 - SCANNO - Chiesa di Santa Maria delle Grazie - Lavori di Completamento | 200 | 200 | 0 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 42 - Delibera CIPE 112/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Beni culturali | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
RA-MIT-OOPP-03526 | D12J09000410001 | 2013-02-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Cagnano Amiterno | SISTEMAZIONE EDIFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO AQ SCUIOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA *VIA CAGNANO*SISTEMAZIONE | 299 | 299 | 284.749 | Collaudo | 2009-09-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 299 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Risultano da pagare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e le certificazioni per le vie di esodo | 2010-02-26 | 2013-02-26 | 2009-08-18 |  |  | 206.844 | 92.156
RA-MIT-OOPP-03527 | D12J09000420001 | 2013-04-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castelvecchio Subequo | SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA CASTELVECCHIO SUBEQUO AQ LAVORI SOMMA URGENZA EVENTO SISMICO 2009*VIA CASTELVECCHIO SUBEQUO*RECUPERO E RIPRISTINO | 320 | 320 | 292.274 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-06-30 |  | 2010-02-26 | 2013-07-18 | 2009-08-14 |  |  | 233.956 | 86.044
RA-MIT-OOPP-03536 | D13B09000430001 | 2011-06-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Navelli | LAVORI DI S. U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI NAVELLI (AQ) SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA DELL'INFANZIA *COMUNE DI NAVELLI*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CONSOLIDAMENTO DI PARETE, RIPARAZIONE PICCOLE LESIONI, LE | 310 | 310 | 279.483 | Collaudo | 2009-10-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 310 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2010-05-25 | 2015-06-11 | 2009-08-14 |  |  | 202.29 | 107.71
RA-MIT-OOPP-03648 | D23B09000200001 | 2010-12-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castelli | SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA *VIA CONVENTO, 9*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - SISTEMAZIONE DELLE CRITICITÀ EMERSE SULL'EDIFICIO CAUSA SISMA | 500 | 500 | 477.959 | Intervento chiuso | 2012-07-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-04-30 |  | 2011-10-10 | 2015-03-18 | 2011-02-14 |  |  | 357.839 | 142.161
RA-MIT-OOPP-03649 | D23B09000230001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castelli | SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALITA' VILLA ROSSI*VIA VILLA ROSSI*DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO:MURI PERIMETRALI, PAVIMENTI CORPO "A" E REALIZZAZIONE SOLAIO AL PIANO RIALZATO EDIFICIO "A", REALIZZ. RECINZIONE PERIM. IN ACCIAIO | 120 | 120 | 118.859 | Intervento chiuso | 2011-09-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-04-30 |  | 2011-11-03 | 2012-12-13 | 2011-03-10 |  |  | 88.08 | 31.92
RA-MIT-OOPP-03659 | D26E09000490001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Scoppito | LAVORI DI SOMMAS URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SCOPPITO (L'AQUILA) - SCUOLA DI CIVITATOMASSA E SCUOLA MADONNA DELLA STRADA | 276.6 | 276.6 | 264.668 | Collaudo | 2009-09-26 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 276.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2010-04-14 | 2012-05-04 | 2009-08-18 |  |  | 203.887 | 72.713
RA-MIT-OOPP-03660 | D26E09000500001 | 2011-11-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castelli | COMUNE DI CASTELLI TERAMO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6/4/2009*VIA CASTELLI*STRAORDINARIA MANUTENZIONE SEGUITO SISMA | 454 | 454 | 451.473 | Intervento chiuso | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 454 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31 | rettifica degli importi dei monitoraggi precedenti per l'importo di 85,713 erroneamente contabilizzato 2 volte | 2010-03-04 | 2012-11-29 | 2009-08-14 |  |  | 266.369 | 187.631
RA-MIT-OOPP-03669 | D32G09000220006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | STAZIONE DEI CARABINIERI CC*VIA COLLARANO, 1*LAVORI POST SISMA DEL 6 APRILE 2009, NUOVA COSTRUZIONE. | 3000 | 3000 | 279.024 | Attuazione | 2021-06-30 | 10 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Procedure di gara in corso | 2013-12-13 | 2020-01-20
RA-MIT-OOPP-03670 | D33B09000510001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Avezzano | ITC GALILEO GALILEI E ITG ALBERTI AVEZZANO*VIA MONS. VALERI*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI - INDAGINI | 55.787 | 55.787 | 54.787 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 55.787 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | l'intervento consiste nelle sole indagini preliminari per l'importo di 54,787 | 2011-09-28 | 2011-09-28
RA-MIT-OOPP-03688 | D38G09000310001 | 2011-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Avezzano | IPSAA A.SERPIERI INDAGINI E PROVE STRUTTURALI INDAGINI | 62.457 | 62.457 | 62.457 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 62.457 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | l'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 62,457 | 2011-09-28 | 2011-09-28
RA-MIT-OOPP-03689 | D42J09000160001 | 2011-05-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | San Pio delle Camere | SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO*VIA PROVINCIALE*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 145.302 | 145.302 | 98.934 | Collaudo | 2009-10-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2011-05-20 | 2013-07-18 | 2009-09-21 |  |  | 95.525 | 41.022
RA-MIT-OOPP-03690 | D43B09000310001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Fontecchio | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE DI FONTECCHIO AQ*VIA FONTECCHIO*LAVORI DI SISTEMAZIONE | 219.881 | 219.881 | 212.807 | Intervento chiuso | 2009-09-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 219.881 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31 |  | 2010-03-25 | 2012-06-13 | 2009-08-18 |  |  | 170.645 | 49.236
RA-MIT-OOPP-03691 | D46E09000440001 | 2011-02-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | San Pio delle Camere | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2009.*VIA DEL POZZO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2 | 567.185 | 567.185 | 550.297 | Intervento chiuso | 2011-10-26 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 567.185 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-04-30 |  | 2010-03-18 | 2013-07-22 | 2009-08-18 |  |  | 453.536 | 113.649
RA-MIT-OOPP-03692 | D46E09000480001 | 2011-08-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Lucoli | COMPLESSO SCOLASTICO SITO NELLA FRAZIONE SPOGNETTA - COMPRENDE LA SCUOLA ELEMENTARE " P. MARRELLI " E SCUOLA MATERNA "JOAN MIRÒ " DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LUCOLI*FRAZIONE SPOGNETTA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SI | 189 | 189 | 167.455 | Collaudo | 2009-10-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 189 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2010-04-14 | 2013-12-13 | 2009-08-14 |  |  | 124.116 | 64.884
RA-MIT-OOPP-03693 | D52J09000230001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Barete | SCUOLA DELL'INFANZIA *BARETE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FONDI PRIVATI DONAZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA O.P.C.M. n° 3827 DEL 27/11/2009 ART. 6 | 869 | 0 | 683.402 | Collaudo | 2010-09-21 | 100 | 27 - Donazioni | 869 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2011-02-08 | 2015-12-18 | 2010-06-17 |  |  | 542.314 | 326.686
RA-MIT-OOPP-03694 | D53B09000280001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Penna Sant'Andrea | LAVORI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 06/04/2009 SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - E PALESTRA NEL COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA (TE) | 140 | 140 | 126.939 | Intervento chiuso | 2012-04-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-04-30 |  | 2011-12-01 | 2013-07-18 | 2011-03-10 |  |  | 80.448 | 59.552
RA-MIT-OOPP-03695 | D53B09000320001 | 2011-07-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Fossa | SCUOLA ELEMENTARTE E MATERNA NEL COMUNE DI FOSSA AQ*VIA NAZIONALE*LAVORI DI RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 279.99 | 279.99 | 272.206 | Collaudo | 2010-04-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 279.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2010-05-25 | 2012-03-29 | 2009-09-01 |  |  | 217.647 | 62.343
RA-MIT-OOPP-03696 | D53B09000340001 | 2011-09-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - SULMONA (AQ)*VIALE TOGLIATTI*INDAGINE STRUTTURALE SUI MATERIALI. | 121.397 | 121.397 | 121.397 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 121.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 121,397 | 2011-05-27 | 2011-09-28
RA-MIT-OOPP-03697 | D53B09000350001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Sulmona | LICEO SOCIOPSICOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI G.B. VICO*PIAZZA XX SETTEMBRE 16*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI SUI MATERIALI | 93.362 | 93.362 | 93.362 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 93.362 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 93,362 | 2011-05-27 | 2011-09-28
RA-MIT-OOPP-03698 | D53H12000310006 | 2013-01-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castel del Monte | CASERMA DEI CARABINIERI.*VIA RIONE CAMPO DELLA FIERA*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DOVUTI ALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009. | 103 | 103 | 74.65 | Intervento chiuso | 2013-08-10 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 103 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-08-31 |  | 2013-05-30 | 2013-08-28
RA-MIT-OOPP-03699 | D56J13000030001 | 2013-02-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castel del Monte | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POST SISMA 06/04/2009 CASERMA FORESTALE CASTEL DEL MONTE AQ*VIA CASTEL DEL MONTE*STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COPERTURA E I SOLAMENTO A CAPPOTTO L'IMPORTO DI € 300.000,00 E' COMPRENSIVO DI € 5 | 243 | 243 | 218.003 | Intervento chiuso | 2013-10-21 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 243 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2014-05-19 | 2013-03-13 |  |  | 189.052 | 103.948
RA-MIT-OOPP-03700 | D58G09000220001 | 2011-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Sulmona | SISTEMAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO PROV. FORMAZIONE PROFESSIONALE VIALE MAZZINI INDAGINE STRUTTURALE | 60.372 | 60.372 | 60.372 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 60.372 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 60,372 | 2011-06-15 | 2011-09-28
RA-MIT-OOPP-03713 | D63B09000150001 | 2010-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montebello di Bertona | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA *VIA ALCIDE DE GASPERI*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL CORPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO | 520 | 520 | 519.625 | Intervento chiuso | 2011-12-29 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 520 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31 |  | 2011-07-27 | 2013-07-18 | 2010-10-19 |  |  | 405.126 | 114.874
RA-MIT-OOPP-03714 | D63B09000180001 | 2010-10-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Civitella Casanova | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 6.04.2009 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALIZZATA NELLA FRAZ. VESTEA*VIA DON LORENZO DI GIULIO N. 1*DEMOLIZIONE PESIINA, RIPARAZIONE LESIONI SUPERFICIALI SULLE MU | 120 | 120 | 116.019 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2011-09-09 | 2013-07-18 | 2010-10-05 |  |  | 75.298 | 44.702
RA-MIT-OOPP-03715 | D63B09000260001 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montebello di Bertona | MONTEBELLO DI BERTONA LAVORI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA DEL 6/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO *VIA MONTEBELLO DI BERTONA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE INTONACI | 91.868 | 91.868 | 87.111 | Collaudo | 2009-07-12 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 91.868 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | IN ATTESA DI RICEVERE ATTI CONTABILITA FINALE | 2010-10-20 | 2011-09-28 | 2009-05-14 |  |  | 73.36 | 18.508
RA-MIT-OOPP-03716 | D63B09000270001 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Civitella Casanova | CIVITELLA CASANOVA LAVORI DI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA 06/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA CIVITELLA CASANOVA*RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO | 118.782 | 118.782 | 111.363 | Attuazione | 2009-07-16 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.782 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | IN ATTESA DI RICEVERE ATTI CONTABILITA FINALE | 2010-10-20 | 2011-09-28 | 2009-05-14 |  |  | 91.635 | 27.147
RA-MIT-OOPP-03724 | D68G09000370001 | 2011-08-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Pizzoli | EDIFICIO SCOLASTICO VILLA SAN PIETRO*EDIFICIO SCOLASTICO - VILLA SAN PIETRO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO IN PIZZOLI - VILLA SAN PIE | 733.257 | 733.257 | 720.454 | Intervento chiuso | 2009-10-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 733.257 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31 |  | 2010-03-25 | 2013-11-07 | 2009-08-28 |  |  | 499.157 | 113.323
RA-MIT-OOPP-03740 | D77E09000090001 | 2013-10-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Capestrano | EDIFICIO SCOLASTICO "U. MIGLIORATI" CAPESTRANO LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE | 402 | 402 | 395.803 | Collaudo | 2009-10-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 402 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2010-03-30 | 2016-08-29 | 2009-08-18 |  |  | 288.257 | 113.743
RA-MIT-OOPP-03741 | D78C10000310001 | 2011-07-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Chieti | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CHIETI*VIA CENTRO CITTÀ*LAVORI DI RIATTAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL TRIBUNALE DI CHETI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 | 6700 | 6700 | 6533.12 | Collaudo | 2016-02-25 | 100 | 11 - CIPE 43/2012, OPCM 3916/2010 trib. CH//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2011-12-01 | 2018-12-17 | 2012-06-15 |  |  | 5235.384 | 1465.115
RA-MIT-OOPP-03742 | D81I11000240006 | 2012-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montereale | SCUOLA MATERNA *VIA NAZIONALE 1* LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 06.04.2009 A CAUSA DELLA BASSA RESISTENZA DATA DAL CALCESTRUZZO MEDIANTE PROVE DI COMPRESSIONE. | 171.01 | 171.01 | 148.573 | Intervento chiuso | 2012-11-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 171.01 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-04-30 |  | 2013-02-13 | 2018-03-13 | 2012-04-05 |  |  | 130.471 | 40.539
RA-MIT-OOPP-03743 | D82G09000130006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Goriano Sicoli | STAZIONE CARABINIERI CC.*VIA MUNICIPIO, 11*REALIZZAZIONE STAZIONE CARABINIERI, RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2500 | 2500 | 77.724 | Attuazione | 2019-06-30 | 6 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2012-08-01 | 2019-12-16 | 2015-11-13 |  |  | 1665.852 | 534.148
RA-MIT-OOPP-03744 | D82J09000330001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Tornimparte | SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VILLAGRANDE COMUNE DI TORNIMPARTE AQ*VIA VILLAGRANDE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 370.693 | 370.693 | 332.001 | Intervento chiuso | 2009-10-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370.693 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31 |  | 2010-02-26 | 2012-08-09 | 2009-08-18 |  |  | 245.981 | 124.712
RA-MIT-OOPP-03745 | D83B09000210001 | 2011-06-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montereale | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI MONTEREALE - ELEMENTARE DI CESAPROBA E CAPOLUOGO*COMUNE MONTEREALE*LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09 - COMUNE DI MONTEREALE SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E CESAPROBA - CONSOL | 612.583 | 612.583 | 406.125 | Intervento chiuso | 2010-12-13 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 612.583 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 |  | 2010-02-26 | 2012-12-18 | 2009-08-18 |  |  | 482.446 | 130.137
RA-MIT-OOPP-03746 | D83B09000230002 | 2011-07-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Tornimparte | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO AGLI EDIFICI SCOLASTICI, MATERMA ED ELEMENTARE IN S.NICOLA E SCUOLA MEDIA IN PALOMBAIA, FRAZIONI DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ)*VIA FRAZIONI S.NICOLA E PALOMBAIA*SARCITURA DI LESIONI, R | 467.836 | 467.836 | 445.038 | Collaudo | 2010-04-21 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 467.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 2009-08-18 |  |  | 332.466 | 135.37
RA-MIT-OOPP-03747 | D83B09000260001 | 2011-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Colledara | LAVORI AGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE DI COLLEDARA TE F. ROMANI*PIAZZA LIBERTA' COLLEDARA TERAMO*LAVORI RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/09 | 370 | 370 | 370 | Intervento chiuso | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31 |  | 2010-03-25 | 2014-05-07 | 2009-08-14 |  |  | 258.14 | 111.86
RA-MIT-OOPP-03748 | D83B09000280006 | 2012-12-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montereale | SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MARANA.*VIA PORTA MARANA*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6.4.2009 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA | 999.398 | 999.398 | 981.502 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 999.398 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2010-02-26 | 2013-03-15 | 2009-08-19 |  |  | 822.048 | 177.35
RA-MIT-OOPP-03749 | D86J09000720001 | 2013-04-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | Montereale | EDIFICIO ADIACENTE CASA COMUNALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA SNC*LAVORI DI MANUTENZIONE: TINTEGGIATURA, INSTALLAZIONE CALDAIA, POSA IN OPERA CARTONGESSO E PORTONE ANTIPANICO PER OSPITARE BAMBINI IN ATTESA REALIZZ MUSP | 19 | 19 | 15.711 | Collaudo |  | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 19 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-06-30 |  | 2011-05-20 | 2011-05-20
RA-MIT-OOPP-03750 | D91I11000340001 | 2011-11-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Capitignano | SCUOLA MATERNA COMUNE DI CAPITIGNANO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO *VIA CAPITIGNANO*DEMOLIZIONE SEGUITO EVENTO SISMICO 06/04/09 | 270 | 270 | 95.692 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 270 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2012-12-11 | 2013-12-19 |  |  |  | 108.681 | 61.11
RA-MIT-OOPP-03751 | D92J09000240001 | 2011-09-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Bugnara | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "V. CLEMENTE" IN BUGNARA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VITTORIO EMANUELE III*LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO | 200 | 200 | 21.653 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | IL PROVVEDITORATO HA ESEGUITO SOLO LE INDAGINI PRELIMINARI , I LAVORI SONO STATI ESEGUITI DALLA PROVINCIA | 2012-06-28 | 2012-06-28
RA-MIT-OOPP-03752 | D92J09000270001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montorio al Vomano | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PER PROGRAMMATORI MONTORIO AL VOMANO TE*VIA MONTORIO AL VOMANO*RECUPERO | 76 | 76 | 73.916 | Collaudo | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 76 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 2009-08-14 |  |  | 47.396 | 28.604
RA-MIT-OOPP-03753 | D93B09000440001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO*VIA S.GIUSTA, 4*RIPARAZIONE LESIONI PARETI CON LAVORAZIONI SPECIFICHE | 240 | 240 | 238.344 | Intervento chiuso | 2012-01-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-04-30 |  | 2011-09-21 | 2012-12-18 | 2011-03-10 |  |  | 147.629 | 92.371
RA-MIT-OOPP-03754 | D93B09000460001 | 2011-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA MEDIA NEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA BENDETTO CROCE*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA | 120 | 120 | 120 | Intervento chiuso | 2011-04-27 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-04-30 |  | 2011-09-05 | 2013-07-18 | 2011-04-20 |  |  | 80.493 | 39.507
RA-MIT-OOPP-03755 | D93B09000470001 | 2011-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA IN MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA GIACOMO LEOPARDI*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 | 70 | 70 | 69.992 | Intervento chiuso | 2011-10-06 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-04-30 |  | 2011-11-03 | 2014-04-17 | 2011-04-20 |  |  | 43.83 | 26.17
RA-MIT-OOPP-03756 | D93B09000530001 | 2012-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Capitignano | STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE DI CAPITIGNANO AQ*VIA CAPITIGNANO*STRAORDINARIA MANUTENZIONE | 175.552 | 175.552 | 145.444 | Collaudo | 2009-09-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 175.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2010-03-25 | 2012-10-10 |  |  |  | 120.036 | 50.18
RA-MIT-OOPP-04392 | D66D12000250001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Pizzoli | Caserma Stazione Base Carabinieri Pizzoli AQ *Via Pizzoli* nuova costruzione | 2000 | 2000 | 363.292 | Attuazione | 2021-04-30 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO E ATTO AGGIUNTIVO DI RECEPIMENTO ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO (APPALTO INTEGRATO) - LAVORI SOSPESI- E' STATO RISOLTO PER INADEMPIMENTO IL CONTRATTO DI APPALTO - IN CORSO PROCEDURA PER IL RIAFFIDAMENTO DEI LAVORI | 2014-12-16 | 2020-03-05 | 2015-09-03 |  |  | 1259.583 | 740.417
RA-MIT-OOPP-04639 | D63F09000230006 | 2013-12-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Tagliacozzo | Chiesa di San Francesco, riparazione lesioni diffuse in particolare al Convento di San Francesco | 1000 | 1000 | 879.267 | Intervento chiuso | 2015-11-24 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-06-30 |  | 2015-09-23 | 2016-06-02 | 2014-03-03 | 2014-04-10 |  | 749.751 | 250.249
RA-MIT-OOPP-04723 | D44B13000900001 | 2014-07-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Fontecchio | Lavori di costruzione del nuovo Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato | 1600 | 1600 | 1043.41 | Attuazione | 2020-12-01 | 80 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-05-30 | 2020-08-03 | 2018-05-25 |  |  | 1115.98 | 484.02
RA-MIT-OOPP-05017 | D67E12001130001 | 2013-12-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Barisciano | Ristrutturazione scuola materna "Papa Giovanni Paolo II" in Barisciano. Pgamenti a carico del Comune di Barisciano | 554 | 554 | 0 | Progettazione | 2017-09-08 | 0 | 28 - Fondi propri degli enti | 554 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | PAGAMENTI A CURA DEL COMUNE DI BARISCIANO
RA-MIT-OOPP-05061 | D21E16000660001 | 2017-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Ocre | RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI SANT'ANGELO D'OCRE DEL COMUNE DI OCRE AQ VIA SAN PANFILO | 4157.104 | 4157.104 | 1.653 | Progettazione | 2020-12-31 | 5 | 39 - Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio | 4157.104 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Valutazione offerte in corso gara progettazione esecutiva | 2018-12-10 | 2018-12-10
RA-MIT-OOPP-05081 | G44H17001130001 | 2017-10-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Fontecchio | LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUZI ZACCARIA | 4752.204 | 4752.204 | 3.145 | Progettazione | 2022-06-01 | 5 | 39 - Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio | 4752.204 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | TRATTASI DI INTERVENTO UNITARIO CON DUE CANALI DI FINANZIAMENTO: EURO 2.170.636,25 ATTRIBUITI AL COMUNE DI FONTECCHIO (AQ) CON D. C.D.R. N.64 DEL 16.06.2011 ED EURO 4.752.204,00 ATTRIBUITI AL PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. DI L'AQUILA CON DELIBERA CIPE 48/201 | 2018-11-23 | 2020-02-24
RA-MIT-OOPP-05226 | D77B16000460001 | 2017-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Poggio Picenze | NUOVO POLO SCOLASTICO NEL COMUNE DI POGGIO PICENZE AQ, VIA POGGIO PICENZE - NUOVA REALIZZAZIONE | 1256.9519 | 1256.9519 | 0 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | 39 - Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio | 1256.9519 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | con D.P. prot. n. 50304 del 19/12/2019 ##232; stato approvato e reso esecutivo il contratto n. 476 di Rep. del 09/09/2019 di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
RA-MIT-OOPP-05261 | D31E16000600001 | 2017-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI COMPLETAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE DA DESTINARE A NUOVA CASA COMUNALE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 1994.768 | 1994.768 | 0 | Progettazione | 2021-12-31 | 0 | 39 - Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio | 1994.768 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Con D,P, prot. n. 4455 del 07.02.2020 ##232; stato approvato e reso esecutivo il contratto n. 488 di Rep. del 03.02.2020 di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
RA-RA-OOPP-04298 | C39H10000490002 | 2011-01-28 | REGIONE ABRUZZO - Direzione LLPP | DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE L'AQUILA | FALSE | Avezzano | UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AVEZZANO IN VIA MARRUVIO, 75*VIA MARRUVIO, 75*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 15 | 15 | 14.9941 | Intervento chiuso | 2011-11-15 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30 |  | 2011-03-07 | 2011-03-07
TE-ARS-OOPP-03472 | J24E15000010001 | 2015-01-20 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Arsita | RIPARAZIONE PARZIALE CIMITERO COMUNALE DETERMINA USRC.40 DEL 19.06.2013 | 51.595 | 51.595 | 41.369 | Intervento chiuso | 2016-04-12 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.595 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-10-31 |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2015-08-18 |  |  | 28.282 | 13.086
TE-ARS-OOPP-03473 | J24B15000000001 | 2015-01-20 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Arsita | EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ERP | 34.428 | 34.428 | 27.778 | Intervento chiuso | 2016-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 34.428 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-10-31 |  | 2016-02-01 | 2016-10-06 | 2015-08-18 |  |  | 19.123 | 8.655
TE-ARS-OOPP-04438 | J23G12000060001 | 2012-07-19 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Arsita | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL 6 APRILE 2009*CENTRO STORICO*PIANO DI RICOSTRUZIONE | 62.68 | 62.68 | 12.536 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-12-21 | 2017-12-21
TE-ARS-OOPP-04800 | J24B15000020001 | 2015-05-19 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Arsita | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE DETERMINA USRC N.40/2013*VIA COLLI*RIPARAZIONE CIMITERO | 400 | 400 | 19.398 | Attuazione | 2018-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-10-30 | 2020-10-30
TE-ATERTE-OOPP-03894 | G26J10000350001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Colledara | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA SAN PAOLO *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 585 | 118.67 | 118.67 | 98.255 | Intervento chiuso | 2012-03-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.67 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 |  | 2011-07-07 |  | 85.85 | 12.404
TE-ATERTE-OOPP-03895 | G26J10000360001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Tossicia | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA G.D'ANNUNZIO *FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI CUI 1 PROPRIETÀ ATER E 3 DI PROPRIETA' PRIVATA - ED 420 | 12.1 | 12.1 | 9.849 | Intervento chiuso | 2012-02-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31 |  | 2012-06-05 | 2012-12-04 | 2011-09-01 |  |  | 9.433 | 2.641
TE-ATERTE-OOPP-03896 | G26J10000390001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Castelli | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*LOC. CASETTE *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 615 | 38.211 | 38.211 | 37.73 | Intervento chiuso | 2012-12-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.211 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-04-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2011-07-06 |  |  | 29.849 | 4.304
TE-ATERTE-OOPP-03897 | G33G10000110001 | 2011-11-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Atri | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DAANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *LOC. CASOLI*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI ED. 574 | 110 | 110 | 67.942 | Intervento chiuso | 2012-05-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-02-07 |  |  | 58.313 | 9.629
TE-ATERTE-OOPP-03898 | G33G10000120001 | 2011-11-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Atri | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 04/06/2009*LOC. FONTANELLE*FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 575 | 100 | 100 | 62.353 | Intervento chiuso | 2012-06-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-01-30 |  |  | 53.545 | 8.807
TE-ATERTE-OOPP-03899 | G43G10000250001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 505*VIA GIOVANNI XXIII NN. 87-89*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 11 DI PROPRIETÀ ATER E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 505 | 82.5 | 82.5 | 66.063 | Intervento chiuso | 2012-06-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 82.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-04-30 |  | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2011-11-29 |  |  | 57.468 | 8.578
TE-ATERTE-OOPP-03900 | G43G10000260001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 506*VIA GIOVANNI XXIII NN. 83-85*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 10 DI PROPRIETÀ ATER E 2 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 506 | 75 | 75 | 62.329 | Intervento chiuso | 2012-06-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-04-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-01-17 |  |  | 54.313 | 8.539
TE-ATERTE-OOPP-03901 | G43G10000270001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 503*VIA GIOVANNI XXIII NN. 79-81*FABBRICATO A 18 ALLOGGI DI CUI 14 DI PROPRIETÀ ATER E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 503 | 105 | 105 | 93.86 | Intervento chiuso | 2013-05-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-04-30 |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 2011-11-10 |  |  | 82.031 | 22.969
TE-ATERTE-OOPP-03902 | G43G10000280001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 30*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 452 | 60 | 60 | 40.666 | Intervento chiuso | 2012-10-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2011-09-29 |  |  | 35.086 | 5.58
TE-ATERTE-OOPP-03903 | G43G10000290001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 28*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 453 | 90 | 90 | 80.443 | Intervento chiuso | 2012-07-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-06-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-02-21 |  |  | 70.305 | 10.152
TE-ATERTE-OOPP-03904 | G43G10000300001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 32*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 454 | 75 | 75 | 47.579 | Intervento chiuso | 2013-03-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-10-20 |  |  | 58.594 | 16.406
TE-ATERTE-OOPP-03905 | G43G10000310001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 26*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 455 | 90 | 90 | 60.792 | Intervento chiuso | 2013-02-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-01-19 |  |  | 70.312 | 19.688
TE-ATERTE-OOPP-03906 | G43G10000320001 | 2012-01-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 557*VIA DE CUPIIS N.24*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 557 | 80 | 80 | 71.512 | Intervento chiuso | 2012-09-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-06-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-04-03 |  |  | 60.8356 | 8.846
TE-ATERTE-OOPP-03907 | G43G10000330001 | 2012-01-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 542*VIA DE CUPIIS N.30*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 542 | 70 | 70 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2012-08-28 | 2012-12-10 |  | 38.67 | 31.33
TE-ATERTE-OOPP-03908 | G43G10000340001 | 2012-07-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 474*VIA SPATARO*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI - ED 474 | 67.5 | 67.5 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2012-07-06 |  |  | 51.689 | 38.311
TE-ATERTE-OOPP-03915 | G46J10000380001 | 2011-06-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M.N.3803 DEL 15/08/2009 -INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2006 *VIA ROMA*FABBRICATO A N. 20ALLOGGI DI CUI 15 DI PROPRIETÀ ATER ED. 470 | 120 | 120 | 84.404 | Intervento chiuso | 2012-07-06 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-04-30 |  | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2011-06-27 |  |  | 63.22 | 9.93
TE-ATERTE-OOPP-03916 | G48C1000170001 | 2012-01-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 558* VIA DE CUPIIS *FABBRICATO A N. 9 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER E - ED 558 | 60 | 60 | 42.249 | Intervento chiuso | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-02-07 |  |  | 36.525 | 5.724
TE-ATERTE-OOPP-03918 | G53G10000280001 | 2011-09-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Fano Adriano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DELLE MORENE*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER ED. 518 | 30 | 30 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-03920 | G73G10000140001 | 2012-07-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | O.P.C.M. N.38.3 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 533*LOC. CAMPO GIOVE*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED.533 | 150 | 150 | 75 | Attuazione | 2014-12-31 | 50 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 2012-09-04 |  |  | 85.374 | 64.626
TE-ATERTE-OOPP-03922 | G84H10000100001 | 2012-07-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Colledara | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 124*FRAZ. VILLA PETTO*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI - ED. 124 | 12.5 | 12.5 | 11.462 | Intervento chiuso | 2013-02-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-09-01 |  |  | 10.017 | 1.445
TE-ATERTE-OOPP-03930 | G93G10000160001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009-INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04//2009*VIA Q.CELLI*FABBRICATO A 24 ALLOGGI ED. 562-563 | 281.6 | 281.6 | 209.832 | Intervento chiuso | 2012-05-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 281.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2011-09-20 |  |  | 181.922 | 27.91
TE-ATERTE-OOPP-03931 | G93G10000170001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15-08-2009-INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 508-509 *VIA TORRITO*N. 2 FABBRICATI PER 32 ALLOGGI DI CUI 22 DI PROPRIETÀ ATER E 10 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 508-509 | 186.65 | 186.65 | 120.005 | Intervento chiuso | 2012-05-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-06-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2011-09-20 |  |  | 145.78 | 20.971
TE-ATERTE-OOPP-03932 | G93G10000180001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 576-638*VIA E.FERRARI*FABBRICATO A 26 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 573-638 | 179.2 | 179.2 | 133.118 | Intervento chiuso | 2012-05-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2011-09-20 |  |  | 115.391 | 17.727
TE-ATERTE-OOPP-03933 | G93G10000190001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 197*VIA DEGLI ABETI*FABBRICATO A 9 ALLOGGI DI CUI 4 DI PROPRIETÀ ATER E 5 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 197 | 62.5 | 62.5 | 43.497 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-04-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2011-09-20 | 2011-11-08 |  | 37.973 | 5.524
TE-ATERTE-OOPP-03934 | G93G10000220001 | 2012-05-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Valle Castellana | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 482*LOC. MACCHIA DA SOLE*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 482 | 90 | 90 | 0 | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2012-08-28 |  |  | 53.451 | 36.549
TE-ATERTE-OOPP-04503 | G87H13001280001 | 2013-10-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Tossicia | INTERVENTI IMMEDIATI 2013*VIA PIANE DELL'ADDOLORATA N. 10*INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA EDIFICIO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE. | 100 | 100 | 87.45 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-10-31 |  | 2014-03-28 | 2014-07-01 | 2013-12-10 |  |  | 87.081 | 12.589
TE-ATERTE-OOPP-04549 | G96C14000020001 | 2014-03-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA PESCARA 89 -*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI N. 4 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. - ED. 180 | 100 | 50 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04550 | G96C14000030001 | 2014-03-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN FABBRICATO A A N. 6 ALLOGGI DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E N. 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 181 | 75 | 25 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04551 | G96C14000040001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 8*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 182 | 75 | 25 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04552 | G96C14000050001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA BENEDETTO CROCE N. 2*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE - ED. 185 | 75 | 75 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04554 | G96C14000060001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 6*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 3 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA COMUNE ED. 191 | 50 | 37.5 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.5 | 28 - Fondi propri degli enti | 12.5 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04555 | G96C14000070001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 3*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N.4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 1 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 3 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 192 | 50 | 12 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12 | 28 - Fondi propri degli enti | 38 | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04956 | G41B10000900001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803del 15/08/2009 interventi urgenti per danni del sisma del 06/04/2009 - edificio 488 Via Spataro 10 - fabbricato 12 alloggi - Comune di Teramo | 45 | 45 | 0 | Programmazione | 2016-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04957 | G41H10000150001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2016 VIA GIOVANNI XXIII N.4/6 - FABBRICATO A N.18 ALLOGGI ED 494 - COMUNE DI TERAMO | 82.5 | 82.5 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 82.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04958 | G41H10000160001 | 2016-09-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM N.3808 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DA SISMA DEL 06/04/2009 VIA SPATARO N.6 - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 496 - COMUNE DI TERAMO | 60 | 60 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04960 | G41H10000170001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2009- VIA SPATARO 2-4 - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 497 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04961 | G41H10000180001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2009 - VIA ADAMOLI 60 - FABBRICATO A 9 ALLOGGI ED 498 - COMUNE DI TERAMO | 60 | 60 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04962 | G41H10000190001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIOVANNI XXIII NN.1-17 - FABBRICATO A N. 18 ALLOGGI ED 499 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04965 | G41H10000220001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA ADAMOLI N.48 - FABBRICATO A N.32 ALLOGGI ED 606 - COMUNE DI TERAMO | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04966 | G41H10000230001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA 2 ED 609 - FABBRICATO A N.8 ALLOGGI ED 609 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04967 | G41H10000240001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA 4 - FABBRICATO N.8 ALLOGGI ED 610 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04968 | G41H10000250001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N. 6-8-10 - FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED 611 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04969 | G41H10000210001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2016 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA G. ADAMOLI 66-68-70-72 FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED. 527 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04970 | G41H10000260001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/03/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N.12-14 FABBRICATO A N.16 ALLOGGI ED 612 - COMUNE DI TERAMO | 50 | 50 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04971 | G41H10000270001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N. 16-18-20 FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED. 613 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04972 | G41H10000280001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | -OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA G. ADAMOLI N.62-64 FABBRICATO A N.9 ALLOGGI ED. 492-493 - COMUNE DI TERAMO | 60 | 60 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04973 | G41H10000290001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - C.DA SAN BENEDETTO - FABBRICATO A N.36 ALLOGGI ED. 589-641 - COMUNE DI TERAMO | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04974 | G41H10000300001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. SAN NICOLO' VIA COSTANTINI - FABBRICATO A N.11 ALLOGGI ED.566 - COMUNE DI TERAMO | 35 | 35 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04975 | G41H10000310001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. VILLA RIPA -VIA DELLA FORNACE - FABBRICATO A N.30 ALLOGGI ED 567 -COMUNE DI TERAMO | 35 | 35 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04976 | G41H10000320001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. FRONDAROLA A N.24 ALLOGGI ED. 597 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04977 | G61H10000030001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Torricella Sicura | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA MARTIRI UNGHERESI - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED 572 - COMUNE DI TORRICELLA SICURA | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04978 | G61H10000040001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Torricella Sicura | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA MARTIRI UNGHERESI - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED 631 - COMUNE DI TORRICELLA SICURA | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04981 | G31H10000080001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Atri | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. TRECIMINIERE-FABBRICATO A N.3 ALLOGGI ED. 565- COMUNE DI ATRI | 30 | 30 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04982 | G51H10000090001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Bellante | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. BORGO MARTINI - FABBRICATO A N.9 ALLOGGI ED. 570 - COMUNE DI BELLANTE | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04983 | G51H10000100001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Cellino Attanasio | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIARDINO - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED. 591 - COMUNE DI CELLINO ATTANASIO | 200 | 200 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04984 | G71H10000040001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Campli | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. PASTINELLA - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 485 - COMUNE DI CAMPLI | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04985 | G71H10000050001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Campli | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA ROMA - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 552- COMUNE DI CAMPLI | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04986 | G71H10000060001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Campli | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA FRAZ. PADULI- FABBRICATO A 10 ALLOGGI ED. 618 - COMUNE DI CAMPLI | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04987 | G71H10000070001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZE - FABBRICATO A 4 ALLOGGI ED. 534 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04988 | G71H10000080001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZE - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED. 548 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04989 | G71H10000090001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZA - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 605 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04990 | G21H10000020001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Mosciano Sant'Angelo | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA TERRACINI N.2 - FABBRICATO A 4 ALLOGGI ED. 634 - COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO | 50 | 50 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04992 | G21H10000030001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Mosciano Sant'Angelo | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA TERRACINI N.4 - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 634 - COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04993 | G41H10000200001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIOVANNI XXIII N. 67 A/B - FABBRICATO A N.15 ALLOGGI ED 500 - COMUNE DI TEAMO | 60 | 60 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-04996 | G51H10000110001 | 2016-09-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Fano Adriano | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. CERQUETO - FABBRICATO A N.6 ALLOGGI IN LOC. CERQUETO - COMUNE DI FANO ADRIANO | 120 | 120 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-ATERTE-OOPP-05002 | G91H10000120001 | 2016-09-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Valle Castellana | OPCM 3803DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI DI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA NUOVA STRADA COMUNALE - FABBRICATO A N.4 ALLOGGI ED. 466 - COMUNE DI VALLE CASTELLANA | 30 | 30 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-BIS-OOPP-04731 | C61B14000200001 | 2014-07-15 | BISENTI | COMUNE DI BISENTI | FALSE | Bisenti | RIPARAZIONE E RINFORZO LOCALE DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE | 200 | 200 | 152.64 | Intervento chiuso | 2016-02-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-06-30 |  | 2015-08-11 | 2015-12-18 | 2015-06-17 |  |  | 153.945 | 46.054
TE-BIS-OOPP-04733 | C61B14000190007 | 2014-07-15 | BISENTI | COMUNE DI BISENTI | FALSE | Bisenti | MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA MEDIA | 313.334 | 313.334 | 247.895 | Intervento chiuso | 2015-11-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 213.334 | 28 - Fondi propri degli enti | 66.666 | 28 - Fondi propri degli enti | 33.334 | 2016-06-30 |  | 2015-05-22 | 2015-12-29 | 2015-03-16 |  |  | 231.34 | 81.993
TE-CAS-OOPP-04072 | H28F10000120001 | 2012-12-20 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | TRUE | Castelli | CHIESA DI S.ROCCO ED EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA F.A.GRUE*SAN ROCCO E VIA F.A GRUE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PROPSICIENTI STRADE E VIE PUBBLICHE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 66.054 | 66.054 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 66.054 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
TE-CAS-OOPP-04406 | H22C13000180001 | 2013-12-30 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Castelli | Riparazione Cimitero di Castelli | 100 | 100 | 94.438 | Intervento chiuso | 2015-07-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-10-31 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2015-02-23 |  |  | 76.0182 | 18.4207
TE-CAS-OOPP-04537 | H22G12000100001 | 2014-01-16 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Castelli | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTELLI (ART.14, COMMA 5BIS LEGGE 77/2009)*CASTELLI*PREDISPOSIZIONE PIANO URBANISTICO | 131.758 | 131.758 | 25.54 | Attuazione | 2018-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 131.758 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-02-28 | 2016-06-30 | 2012-09-17
TE-CAS-OOPP-04908 | H29J15001390001 | 2015-11-23 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Castelli | CERAMICHE MUSEO DELLE CERAMICHE*LOC. CONVENTO*RECUPERO E RIPRISTINO POST-SISMA DEL MUSEO DELLE CERAMICHE ED ANNESSA CHIESA S.MARIA DEGLI ANGELI IN LOC. CONVENTO | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2020-06-30 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | Il progetto esecutivo sconta notevoli ritardi a causa dell'accavallemento dei danni susseguiti al sisma 2016. Al 31/08/2019 il medesimo risulta in attesa di rilascio della propedeutica Autorizzazione Sismica da parte del servizio del Genio Civile regional
TE-CAS-OOPP-05220 | H27B14000000001 | 2014-01-15 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Castelli | RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST SISMA DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTELLI | 700.721 | 700.721 | 256.5584 | Attuazione | 2020-09-20 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2019-07-10 | 2020-03-03 | 2019-06-20 |  |  | 433.4683 | 191.5191
TE-CLT-OOPP-04576 | J54H15001140001 | 2015-10-29 | CELLINO ATTANASIO | Ufficio Tecnico | FALSE | Cellino Attanasio | RIDUZIONE LIVELLO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA DEL CAPOLUOGO*VIA GIARDINO*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E SUCC.RIFINITURA | 570 | 570 | 302.338 | Attuazione | 2019-12-31 | 60 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 570 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-12-01 | 2019-01-25 | 2017-11-29 | 2018-02-20 | I LAVORI SOSPESI IN QUANTO PARTE DELL'EDIFICIO E' ADIBITO PROVVISORIAMENTE A SEDE COMUNALE. SONO PREVISTI ED IN CORSO I LAVORI IN ALTRO STABILE PER IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE COMUNALE IL CHE DETERMINA UNO SCOSTAMENTO TEMPORALE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVOR | 422169.52 | 147503.04
TE-CLT-OOPP-04755 | J51H13000420002 | 2013-09-25 | CELLINO ATTANASIO | Ufficio Tecnico | FALSE | Cellino Attanasio | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio degli edifici scolastici - scuola media - | 130 | 130 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | Con Del. Giunt. Com. 46 del 01/10/2013 ##232; stata approvata apposita convenzione tra il Comune di Cellino Attanasio ed il MInistero dei trasporti. |  |  |  |  | N.B.: IL FINANZIAMENTOVERRA' CURATO DAL PROVVEDITORATO REGIONALE LL.PP. - SEZ. TERAMO. LO STESSO SARA' DI SUPPORTO ALL'ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA #quot;D'ERASMO#quot; IL CUI COSTO DI INTERVENTO DEL PROGETTO INIZIALMENTE PREVISTO PER €
TE-CLT-OOPP-05267 | J53H17000050006 | 2020-04-29 | CELLINO ATTANASIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cellino Attanasio | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA GIARDINO | 800 | 800 | 0 | Programmazione | 2021-12-31 | 0 | 41 - Delibera CIPE 110/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Edilizia scolastica | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-CLT-OOPP-05268 | J59E17000200006 | 2020-04-29 | CELLINO ATTANASIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cellino Attanasio | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SITA IN VIA GIARDINO | 400 | 400 | 0 | Programmazione | 2021-12-31 | 0 | 41 - Delibera CIPE 110/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Edilizia scolastica | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-CMP-OOPP-04742 | E74H11000040006 | 2014-08-05 | CAMPLI | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Campli | Polo scolastico sito in località Marrocchi comprensivo di scuola materna, scuola elementare, scuola media e palestra. Ripristino strutturale post sisma | 600 | 600 | 435.518 | Collaudo | 2019-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2018-10-01 | 2019-09-23 | 2018-09-18 |  |  | 333241.35 | 266758.65
TE-CMP-OOPP-04743 | E74H11000030006 | 2014-09-05 | CAMPLI | Settore lavori Pubblici | FALSE | Campli | Scuola elementare sita in Campli, Largo P.Tempera. Ripristino e adeguamento strutturale post-sisma. | 300 | 300 | 0 | Progettazione | 2016-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | [5 empty] | A seguito del sisma 2016, dato atto che con i fondi a disposizione non stato possibile raggiungere l'adeguamento sismico dell'immobile scolastico,l'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.92/2017 ha destinato il finanziamento alla costruzione di nuovo edifi
TE-COL-OOPP-03450 | C81E13000060001 | 2013-07-09 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO IN COLLECASTINO | 25.671 | 25.671 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.671 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
TE-COL-OOPP-03451 | C88B09000000001 | 2010-01-30 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN COLLEDARA - COLLECASTINO E CHIESA S.ANNA | 67.303 | 67.303 | 67.303 | Intervento chiuso | 2010-03-31 | 100 | 100 - puntellamenti | 67.303 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
TE-COL-OOPP-03452 | C88B09000010001 | 2010-01-30 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN CRETARA E CHIESA VILLA ILII | 56.225 | 56.225 | 56.225 | Intervento chiuso | 2010-05-14 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
TE-COL-OOPP-03480 | C88B10000000005 | 2010-03-02 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VILLA SBARRA BASCIANELLA VILLA PERELLE E VILLA PETTO | 61.734 | 61.734 | 61.734 | Intervento chiuso | 2010-05-17 | 100 | 100 - puntellamenti | 61.734 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
TE-COL-OOPP-03481 | C88B10000010005 | 2010-03-02 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE COLLEDARA CASTIGLIONE DELLA VALLE | 128.77 | 128.77 | 128.77 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 128.77 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
TE-COL-OOPP-03482 | C88B10000110005 | 2011-01-04 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | FABBRICATI DANEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE DEL BORGO DI CASTIGLIONE DELLA VALLE | 126.79 | 126.79 | 126.79 | Intervento chiuso | 2010-07-09 | 100 | 100 - puntellamenti | 126.79 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
TE-COL-OOPP-03483 | C88B10000120005 | 2011-01-22 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA LOCALITA' VARIE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI EDILIZI SITI IN FRAZIONE ORNANO PICCOLO -COLLECASTINO E CIMITERI COMUNALI | 73.45 | 73.45 | 73.45 | Intervento chiuso | 2011-06-20 | 100 | 100 - puntellamenti | 73.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
TE-COL-OOPP-03484 | C88B10000130005 | 2011-02-12 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA' CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA CASTIGLIONE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE ED ALTRO FABBRICATI | 41.062 | 41.062 | 41.062 | Intervento chiuso | 2011-01-28 | 100 | 100 - puntellamenti | 41.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-03-01
TE-COL-OOPP-03485 | C88C12000000001 | 2012-01-07 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | CASA COMUNALE*VIA SAN PAOLO*FONDI PER LA RICOSTRUZIONE SISMA - INTERVENTO PRESSO CASA COMUNALE | 159.683 | 159.683 | 131.07 | Intervento chiuso | 2017-04-08 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.683 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-04-30 |  | 2015-07-14 | 2016-09-26 | 2015-01-23 |  |  | 112541.84 | 18528.98
TE-COL-OOPP-04398 | C81E13000180001 | 2013-12-28 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI D'URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.4.2009 IN CASTIGLIONE DELLA VALLE | 26.3532 | 26.3532 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.3532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
TE-COL-OOPP-04474 | C82I14000000001 | 2014-01-29 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 96.389 | 96.389 | 56.869 | Intervento chiuso | 2017-03-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-08-03 | 2019-11-28 | 2014-12-31
TE-COL-OOPP-04492 | C81B14000040001 | 2014-01-30 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 168.727 | Collaudo | 2020-08-21 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 2019-07-01 | 2019-08-08 |  | 240.7592 | 100.3392
TE-COL-OOPP-04493 | C81H13000510001 | 2013-10-25 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | RECUPERO SCUOLA MATERNA | 100 | 100 | 77 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-06-30 |  | 2015-04-13 | 2015-08-27 | 2014-11-22 |  |  | 61.815 | 15.518
TE-COL-OOPP-04791 | C85I15000000001 | 2015-01-27 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | EDILIZIA SCOLASTICA RIPARAZIONE DANNI DA SISMA SCUOLA MEDIA COLLEDARA E SCUOLA MATERNA FRAZIONE ORNANO GRANDE | 795 | 795 | 0 | Progettazione | 2020-12-31 | 90 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 795 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-CRO-OOPP-04460 | G41H13000700001 | 2013-11-29 | CROGNALETO | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Crognaleto | EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE NERITO - ADEGUAMENTO SISMICO CON RIPARAZIONE DEI DANNI ANCHE AD ELEMENTI NON STRUTTURALI | 290 | 290 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-CRP-OOPP-04469 | E22J10000010004 | 2010-05-12 | CORROPOLI | SETTORE LAVORI PUBBLICI | FALSE | Corropoli | EDIFICIO SCOLASTICO "NEMESIO RICCI" - VIA L. RUGGERI - LAVORI ADEGUAMENTO STATICO SISMICO | 550 | 550 | 546.387 | Intervento chiuso | 2012-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2010-10-26 | 2011-05-18
TE-CSL-OOPP-04750 | I11E14000210002 | 2014-09-29 | CASTELLALTO | SETTORE PATRIMONIO | FALSE | Castellalto | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO | 180 | 180 | 178.967 | Intervento chiuso | 2015-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 180 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-04-30 | / | 2015-12-14 | 2016-04-06 | 2015-06-08 |  |  | 132.689 | 47.311
TE-CSL-OOPP-04751 | I11E14000220002 | 2014-09-29 | CASTELLALTO | SETTORE PATRIMONIO | FALSE | Castellalto | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CASTELNUOVO VOMANO | 360 | 360 | 272 | Collaudo | 2016-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 360 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | / | 2015-09-11 | 2016-04-18 | 2015-06-08 |  |  | 267 | 93
TE-CSL-OOPP-05272 | I14I20000150001 | 2020-05-05 | CASTELLALTO | SETTORE PATRIMONIO | FALSE | Castellalto | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI CASTELNUOVO VOMANO - CODICE EDIFICIO MIUR TE1100062 | 935 | 935 | 0 | Progettazione | 2021-07-05 | 0 | 41 - Delibera CIPE 110/2017//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Edilizia scolastica | 935 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | CODICE EDIFICIO MIUR TE110062
TE-CST-OOPP-04531 | I41H13001120001 | 2013-12-19 | CASTILENTI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castilenti | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO | 878.388 | 878.388 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 878.388 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  |  | 2016-08-30 | ritardo dovuto alla mancata realizzazione di un polo scolastico con altri comuni della vallata del fino .In data 13/07/2016 ##232; stata aggiudicata la gara pubblica per l'affidamento della progettazione.
TE-FAN-OOPP-04087 | H59H09000150001 | 2009-11-13 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | TRUE | Fano Adriano | S.P. N. 44 PER PRATO SELVA ED ABITATO DEL CAPOLUOGO*SP 44 PER PRATO SELVA*MESSA IN SICURAZZA PER CADUTA MASSI A SEGUITO DEL SISMA | 45.5 | 45.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 45.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-04-30
TE-FAN-OOPP-04471 | H57B13000060001 | 2014-01-29 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | FALSE | Fano Adriano | CIMITERO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE CERQUETO*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*RIPRAZIONE OPERE DI EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 141.996 | 141.996 | 117.885 | Collaudo | 2020-10-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.996 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-06-30 | 2018-02-09
TE-FAN-OOPP-04472 | H58I13000060001 | 2013-08-05 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | FALSE | Fano Adriano | MURO MONUMENTALE PIAZZA PRATO*PIAZZA PRATO*RESTAURO MURO MONUMENTALE ED OPERE ACCESSORIE IN CENTRO STORICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 83.544 | Collaudo | 2020-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-07-14 | 2018-06-27 | 2014-12-13
TE-FAN-OOPP-04473 | H52I13000080001 | 2014-01-29 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | FALSE | Fano Adriano | REDAZIONE PIANI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*UFFICIO SISMA | 220.631 | 220.631 | 158.165 | Intervento chiuso | 2018-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220.631 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | € 220,631 Importo riconosciuto; € 62,467 economie di gara | 2015-09-28 | 2018-10-26 | 2015-01-07 |  |  | 158.165
TE-IGS-OOPP-03626 | I77B15000080001 | 2015-03-13 | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE | 1839.2 | 1839.2 | 0 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1839.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-MAV-OOPP-03367 | G93G10000200001 | 2011-11-08 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TETTO E VANO SCALA PALAZZO PATRIZI | 498.316 | 498.316 | 498.316 | Intervento chiuso | 2013-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 498.316 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-06-30 |  | 2013-05-18 | 2013-08-14 | 2012-11-27 |  |  | 384869.35 | 113447.11
TE-MAV-OOPP-04344 | G99C09000030001 | 2009-09-14 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione per posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 1° lotto. | 749.7 | 749.7 | 749.7 | Intervento chiuso | 2010-05-08 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 749.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-06-30 |  | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 2009-10-05 |  |  | 562393.18 | 187306.82
TE-MAV-OOPP-04357 | G99C09000040001 | 2009-09-14 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 2° lotto. | 190.79 | 190.79 | 190.79 | Intervento chiuso | 2010-07-02 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 190.79 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31 |  | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 2009-09-23 |  |  | 140.648 | 50.141
TE-MAV-OOPP-04360 | G95H09000020001 | 2012-06-22 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di completamento realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09 1° lotto. | 113 | 113 | 113 | Intervento chiuso | 2010-04-21 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 113 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-20 | 2013-05-17 | 2010-04-02 |  |  | 53.825 | 59.174
TE-MAV-OOPP-04361 | G99C10000270001 | 2012-06-22 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di realizzazione pavimentazione in asfalto aree urbanizzate via E. Ferrari e fraz. Faiano per posa in opera Moduli Abitativi Provvisori. | 31.45 | 31.45 | 31.45 | Intervento chiuso | 2010-04-17 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 31.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-20 | 2013-05-17 | 2010-04-29 |  |  | 23.846 | 7.602
TE-MAV-OOPP-04362 | G93F09000050001 | 2009-12-14 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di recupero con cambio destinazione d'uso ex scuola Villa Vallucci per disagio abitativo post terremoto. | 225 | 225 | 225 | Intervento chiuso | 2010-11-15 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-06-30 |  | 2010-06-25 | 2011-05-27 | 2010-02-03 |  |  | 171456.57 | 53543.43
TE-MAV-OOPP-04363 | G93F09000060001 | 2009-12-22 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di recupero con cambio di destinazione d'uso ex scuola elementare di Villa Maggiore per disagio abitativo post terremoto. | 150 | 150 | 150 | Intervento chiuso | 2010-11-15 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2015-06-30 |  | 2010-06-25 | 2011-10-28 | 2010-02-04 |  |  | 111161.84 | 38838.16
TE-MAV-OOPP-04364 | G91H13001250001 | 2013-12-03 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di riparazione danni causati al cimitero capoluogo dagli eventi sismici dell'aprile 2009. | 100 | 100 | 97.558 | Intervento chiuso | 2016-04-27 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2017-12-31 |  | 2014-12-16 | 2015-10-16 | 2014-09-30 | 2014-09-30 |  | 89.134 | 10.866
TE-MAV-OOPP-04365 | G95I13000030001 | 2013-11-29 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Redazione Piani di Ricostruzione | 174.53 | 174.53 | 144.639 | Collaudo | 2016-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 174.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-04-19 | 2017-10-16 | 2015-08-07 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilità di alcuni partecipanti | 116.222 | 31.24
TE-MAV-OOPP-04366 | G95I13000020001 | 2013-11-29 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Redazione Piani di Ricostruzione | 135.15 | 135.15 | 129.327 | Intervento chiuso | 2016-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-02-28 |  | 2016-04-19 | 2017-10-16 | 2015-08-07 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilità di alcuni partecipanti | 102.027 | 27.424
TE-MAV-OOPP-04405 | G97E13001720001 | 2014-01-15 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | CIMITERO CAPOLUOGO VIA DON FIORAVANTE LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI AL CIMITERO CAPOLUOGO DAGLI EVENTI SISMICI DELL'APRILE 2009, 2°STRALCIO | 400 | 400 | 394.424 | Collaudo | 2018-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-04-30 | 2018-10-02
TE-MAV-OOPP-04427 | G97E13001710001 | 2014-01-03 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA MEDIA "B. CROCE" - SCUOLA ELEMENTARE "A. BAFILE" - INTERVENTI SU EDIFICI COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL 06/04/2009 | 4372.2 | 4372.2 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4372.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-MNF-OOPP-03465 | F81E11000150002 | 2015-03-26 | MONTEFINO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montefino | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA IN VIA CROCETTA | 230 | 230 | 0 | Progettazione | 2017-03-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-PIE-OOPP-03738 | D69C09000010001 | 2009-08-29 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | FALSE | Pietracamela | MODULI ABITATIVI PROVVISORI*S.P. N. 43*REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN LEGNO E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL RICOVERO PROVVISORIO DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 234.6 | 234.6 | 233.289 | Intervento chiuso | 2016-12-21 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 234.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2009-11-20 | 2011-04-19
TE-PIE-OOPP-03739 | D69H09000080001 | 2009-07-25 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | TRUE | Pietracamela | FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA*TERRITORIO COMUNALE*DEMOLIZIONE FABBRICATI E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI DI SOSTEGNO ESISTENTI | 0.12 | 0.12 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 0.12 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-06-30
TE-PIE-OOPP-04386 | D62J12000060001 | 2013-07-01 | PIETRACAMELA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pietracamela | LAVORI DI "FRANA DEL 18/03/2011. INTERVENTI DI URGENZA PER LA MESSA INSICUREZZA DEL PROMONTORIO DI CAPO LE VENE - LOTTO I" | 510 | 510 | 456.34 | Collaudo | 2018-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 510 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-04-14 | 2014-11-06
TE-PIE-OOPP-04539 | D64J14000010001 | 2014-03-04 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | TRUE | Pietracamela | MESSA IN SICUREZZA L.GO GIARDETTI*VIA LARGO GIARDETTI*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO L.GO GIARDETTI | 31.403 | 31.403 | 0 | Intervento chiuso | 2014-07-31 | 0 | 100 - puntellamenti | 31.403 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2014-10-31
TE-PIE-OOPP-04541 | D62B11000420001 | 2012-10-24 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | FALSE | Pietracamela | SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA DALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009*VIA XXV LUGLIO, 19*RISANAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA ALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 | 800 | 800 | 470.994 | Attuazione | 2018-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | 2015-10-08 |  | 467.9506 | 332.049
TE-PIE-OOPP-04799 | D61B14000310001 | 2014-10-15 | PIETRACAMELA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pietracamela | RISANAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE CIMITERO L.TA' INTERMESOLI*INTERMESOLI*RISANAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE | 100 | 100 | 20 | Attuazione | 2018-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | 2015-12-22 |  | 66.1539 | 33.845
TE-PIE-OOPP-04841 | D62F14000220001 | 2014-06-09 | PIETRACAMELA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pietracamela | SISMA 2009 - PIANO DI RICOSTRUZIONE*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE PIANO RICOSTRUZIONE | 103.6052 | 103.6052 | 66.069 | Intervento chiuso | 2017-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 103.6052 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-12-17 | 2017-07-14 |  | 2014-12-17
TE-PIE-OOPP-05171 | D69C19000000001 | 2019-03-01 | PIETRACAMELA | ufficio tecnico | FALSE | Pietracamela | riparazione e miglioramento sismico edificio comunale via XXV Luglio | 74.814 | 74.814 | 0 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | 44 - Delibera CIPE 24/2018//L. 190/2014 e L. 208/2015 - PA2018 - Settore IV | 74.814 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31
TE-PROVTE-OOPP-04678 | E44H14000030001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "E. Marino" Via S. Marino - Comune di Teramo | 125.688 | 125.688 | 71.908 | Intervento chiuso | 2017-06-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 125.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-02-28 | e successiva DELIBERA CIPE N##176;85/2013 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2016-08-30 |  |  | 65.715 | 59.973
TE-PROVTE-OOPP-04679 | E64H14000010001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Giulianova | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "PAGLIACCETTI" - Comune di GIULIANOVA (TE) | 235 | 235 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 235 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-02-29 | e successiva delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  |  |  | Alcuni degli interventi finanziati dalla del. CIPE 47/2009 hanno evidenziato criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione delle importi inizialmente previsti. Il presente progetto è stato pertanto annullato in seguito all'approvazione della rimo
TE-PROVTE-OOPP-04680 | E44H14000040001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. Programmatori "B.PASCAL"- Via Bafile, Comune di Teramo (TE) | 145 | 145 | 105.064 | Intervento chiuso | 2016-01-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-12-31 | e successiva Delibera CIPE N##176;85/2013 | 2015-11-03 | 2016-04-18 | 2015-08-06 |  |  | 102.878 | 42.121
TE-PROVTE-OOPP-04681 | E44H14000020001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Istituto Tecnico Commerciale "V.COMI"-V.le Bovio- Comune di TERAMO | 1250 | 1250 | 1143.419 | Collaudo | 2019-07-24 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | e successiva Delibera CIPE N##176;85/2013 | 2018-01-31 | 2020-02-03 | 2017-11-10 |  |  | 1045.01 | 204.99
TE-PROVTE-OOPP-04682 | E44H14000060001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "A.Einstein" Via Sturzo- Comune di Teramo | 150 | 150 | 87.198 | Intervento chiuso | 2018-03-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-04-30 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 | 2018-03-15 | 2019-10-22 | 2017-02-21 |  |  | 79.27 | 70.73
TE-PROVTE-OOPP-04683 | E44H14000050001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Classico "M.Delfico"- P.zza Dante - Comune di Teramo(TE) | 1169.178 | 1169.178 | 983.292 | Collaudo | 2019-09-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1169.178 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 | 2019-04-24 | 2020-04-16 | 2018-05-02 |  |  | 899.436 | 269.742
TE-PROVTE-OOPP-04684 | E34H14000010001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Nereto | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. "Rosa" Via Vittorio veneto- Comune di Nereto (TE) | 1308.494 | 1308.494 | 833.361 | Intervento chiuso | 2019-07-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1308.494 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-12-31 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 | 2018-05-21 | 2019-11-13 | 2017-08-10 |  |  | 855.321 | 453.173
TE-PROVTE-OOPP-04685 | E34H14000020001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Nereto | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "G.PEANO" Via Europa,15 - Comune di Nereto (TE) | 1020 | 1020 | 834.178 | Intervento chiuso | 2018-11-29 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1020 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2019-04-30 | e successiva delibera Cipe N##176;85/2013 | 2017-12-14 | 2019-04-08 | 2017-06-20 |  |  | 762.382 | 257.618
TE-PROVTE-OOPP-04686 | E34H14000000001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Nereto | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C."ROSA" PALESTRA - Via Vittorio Veneto -Comune di Nereto (TE) | 152 | 152 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-02-29 | [5 empty] | Alcuni degli interventi finanziati dalla del. CIPE 47/2009 hanno evidenziato criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti. Il presente progetto ##232; stato, pertanto, sospeso in attesa di definire nel dettagl
TE-PSA-OOPP-04368 | C59J13000090000 | 2013-07-22 | PENNA SANT'ANDREA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Penna Sant'Andrea | COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADA S.S. 81 KM. 55+500*VIA REGINA MARGHERITA*RIFACIMENTO PAVIMERNTAZIONE MARCIAPIEDI IN LASTRE DI PORFIDO POSTE AD OPERA INCERTA. | 89.837 | 89.837 | 75.623 | Intervento chiuso | 2016-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 89.837 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2016-10-31 |  | 2014-03-26 | 2014-09-12 | 2014-01-29 |  |  | 49.677 | 40.159
TE-PSA-OOPP-04470 | C57H13001290002 | 2013-12-24 | PENNA SANT'ANDREA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Penna Sant'Andrea | SCUOLA MATERNA FRAZIONE VAL VOMANO - PIAZZA BERNINI - FASCIATURE DI ANCORAGGIO PER COLLEGAMENTI PERIMETRALI ANTIRIBALTAMENTO, RIPRESA DI PICCOLE LESIONI, ECC. | 120 | 120 | 41.899 | Collaudo | 2016-09-14 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2015-12-21 | 2016-08-04 | 2015-06-17 | 2015-07-08 |  | 62.3024 | 29
TE-TER-OOPP-04652 | D46J14000060002 | 2014-05-29 | TERAMO | SETTORE V | FALSE | Teramo | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RISORGIMENTO" | 290 | 290 | 0 | Attuazione | 2017-10-31 | 80 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  |  |  | 2016-11-10 |  | A seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 l'edificio e' stato dichiarato inagibile. Per la sua riapertura, con Verbale di Somma Urgenza del 10/11/2016 sono stati affidati sia i lavori di riparazione (a consuntivo per €. 197.296,18 iva al 10% compresa r | 202861.89 | 114045.96
TE-TER-OOPP-04653 | D46J14000040002 | 2014-05-29 | TERAMO | SETTORE V | FALSE | Teramo | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "VIA DIAZ" | 232 | 232 | 195.861 | Intervento chiuso | 2016-09-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 232 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-10-31 |  | 2016-11-11 | 2017-05-10 | 2016-06-28 |  |  | 122689.12 | 81317.98
TE-TER-OOPP-04654 | D46J14000050002 | 2014-05-29 | TERAMO | SETTORE V | FALSE | Teramo | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TEVERE | 232 | 232 | 7.4359 | Progettazione | 2017-09-10 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 232 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2017-04-12 | 2017-05-10 |  |  | A seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 l'edificio ##232; stato dichiarato inagibile. L'USRC con nota n. 2189 del 07/05/2018 ha autorizzato l'accorpamento dei fondi residui con quelli della Scuola Risorgimento per procedere all'adeguamento sismico di
TE-TOS-OOPP-04120 | I82I11000180001 | 2011-07-31 | TOSSICIA | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Tossicia | PALAZZO MARCHESALE*VIA SALITA DEL CASTELLO*RECUPERO STRUTTURALE DI EDIFICIO PUBBLICO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 1292.45 | 1292.45 | 1244.251 | Intervento chiuso | 2016-03-21 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1292.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2018-12-31 |  | 2014-06-26 | 2016-06-30 | 2014-05-05 |  |  | 966.4 | 326.04
TE-TOS-OOPP-04485 | I85F13000040001 | 2014-01-29 | TOSSICIA | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Tossicia | PIANO DI RICOSTRUZIONE TOSSICIA*PIANO DELL'ADDOLORATA*SERVIZI DI PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 103.198 | 103.198 | 79.088 | Intervento chiuso | 2016-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 103.198 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 2020-08-31 |  | 2014-07-28 | 2017-04-30

## interventi
CUP | DataCUP | CodAttuatore | Ricostruzione | CodTerritorio | DescrProg | Costo | Finanziato | Erogato | DataPrimaErog | DataUltErog | Attuazione | DataStimaFine | Completamento | DocProg | Note | DataMonit | DataOGV1 | DataOGV2 | Crono | ImportoLavori | SommeDisposizione
B13G15000770005 | 2015-05-29 | 48 | 1 | 066049 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALINE PORTACAVI DA INSTALLARE NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DELLAQUILA NELLAMBITO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA - APPALTO PRIMO STRALCIO | 1228 | 1228 | 764 | 2016-07-09 | 2019-01-15 | 3 | 2021-08-31 | 97 | 1.228,000 |  | 2020-08-31 | 2015-10-26 |  |  | 784.42 | 443.58
B13H12000190001 | 2013-02-04 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 1° STRALCIO - ASSE CENTRALE | 36364.533 | 36364.533 | 35527 | 2011-08-11 | 2020-08-15 | 3 | 2021-08-31 | 87 |  |  | 2020-08-31 | 2013-09-27 |  |  | 30576.499 | 7044.379
B16H14000000001 | 2014-02-20 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 2° STRALCIO - LOTTO N. 1 “Zona A – Quarto San Pietro” | 13612.448 | 13612.448 | 386.95 | 2015-10-05 | 2020-07-28 | 2 | 2021-12-31 | 0 | 13612,448 |  | 2020-08-31 | 2016-04-13 |  | Il cronoprogramma dell’intervento e'stato ritardato dalle cause di fronte alla giustizia amministrativa relative all’aggiudicazione della gara, dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni espresse dalla Soprindentenza archeologica e dalla ne | 9595 | 4017
B16H14000010001 | 2014-02-18 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 2 ZONA "B" QUARTO S. GIOVANNI-S. MARCIANO | 11296.059 | 11296.059 | 503.954 | 2015-08-04 | 2020-08-26 | 3 | 2021-12-31 | 0 | 11.296,059 |  | 2020-08-31 | 2016-04-13 |  | Il cronoprogramma dell’intervento e' stato ritardato dalle cause di fronte alla giustizia amministrativa relative all’aggiudicazione della gara, dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni espresse dalla Soprindentenza archeologica e dalla n | 8266 | 3030
B16H14000020001 | 2014-02-18 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N.3 ZONA "C" QUARTO S. GIORGIO – VILLA COMUNALE | 7844.979 | 7844.979 | 271.478 | 2016-04-29 | 2020-07-28 | 2 | 2021-12-31 | 0 | 7.844,979 | Il cronoprogramma dell’intervento e' stato ritardato dalle cause di fronte alla giustizia amministrativa relative all’aggiudicazione della gara, dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni espresse dalla Soprindentenza archeologica e dalla n | 2020-08-31 | 2016-04-13 |  | Il cronoprogramma dell’intervento e' stato ritardato dalle cause di fronte alla giustizia amministrativa relative all’aggiudicazione della gara, dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni espresse dalla Soprindentenza archeologica e dalla n | 5891 | 1954
B16H14000030001 | 2014-02-18 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 4 ASSE VIARIO VIA STRINELLA | 4124.631 | 4124.631 | 97 | 2015-12-10 | 2017-10-26 | 2 | 2021-12-31 | 0 | 4.124,631 | Il cronoprogramma dell’intervento e' stato ritardato dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni espresse dalla Soprindentenza archeologica e dalla necessità di espletare le gare ad evidenza pubblica per la verifica del progetto e per l’indi | 2020-08-31 | 2016-04-13 |  | Il cronoprogramma dell’intervento e' stato ritardato dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni espresse dalla Soprindentenza archeologica e dalla necessità di espletare le gare ad evidenza pubblica per la verifica del progetto e per l’indi | 2637 | 1487
B16H14000040001 | 2014-02-18 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 5 ASSE VIARIO VIALE CROCE ROSSA | 5582.13 | 5582.13 | 97 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2 | 2021-12-31 | 0 | 5.582,130 |  | 2020-08-31 | 2016-04-13 |  | Il cronoprogramma dell’intervento e' stato ritardato dalla necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni espresse dalla Soprindentenza archeologica e dalla necessità di espletare le gare ad evidenza pubblica per la verifica del progetto e per l’indi | 4014 | 1568
B19B16000000001 | 2018-08-23 | 175 | 1 | 066049 | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SEDE DEL DISTRETTO PROVINCIALE ARTA DI L'AQUILA | 3721 | 3721 | 0 |  |  | 2 | 2022-01-09 | 0 |  |  | 2020-08-31 |  |  | Il Ministero del Tesoro ci ha comunicato che trasferirà un anticipo di circa 770.000 €. alla Regione che poi provvederà a trasferirlo all'ARTA in modo da avviare entro la fine del mese di agosto la fase della progettazione. Rispetto a questa ultima nota,
B21B11001690001 | 2013-07-28 | 76 | 1 | 066059 | EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA. BONIFICA TERRENI | 88.284 | 88.284 | 88.284 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 5 | 2013-09-30 | 100 | OPCM 3945 |  | 2019-06-30 | 2012-08-24 |  |  | 50 | 38.284
B21H15000130001 | 2015-12-29 | 76 | 1 | 066059 | FRAZIONE SAN MARTINO*PIAZZA DELLA CHIESA*RICOSTRUZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE D SAN MARTINO DEMOLITA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 458.853,00 € | 458.853 | 458.853 | 0 |  |  | 2 | 2019-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
B21H15000140001 | 2015-12-29 | 76 | 1 | 066059 | FRAZIONE SAN FELICE - EX EDIFICIO SCOLASTICO (SCUOLA ELEMENTARE)*VIA DELLA LIBERTÀ*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE DI SAN FELICE GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 475.566,00 € | 475.566 | 475.566 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
B23C09000040001 | 2011-11-29 | 75 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA DEL MUNICIPIO*SISMA 2009 - INTERVENTO DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CASA COMUNALE | 157.847 | 157.847 | 157.847 | 2009-12-15 | 2011-01-07 | 5 | 2009-11-26 | 100 |  |  | 2020-08-31
B24G10000090001 | 2012-04-10 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*LARGO BONANNI N. 4*SISMA 2009 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO TOR D'AVEJA | 28.18 | 28.18 | 28.18 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
B26J11000430002 | 2012-06-29 | 75 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*FRAZIONI*EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO DELLE EX AREE DIA CCOGLIENZA: LOTTO I - RIPRISTINO ASFALTI E CAMPI SPORTIVI NEL COMUNE DI OCRE | 110 | 110 | 105.533 | 2013-08-02 | 2013-12-10 | 5 | 2013-07-22 | 100 | OPCM 3945 |  | 2020-08-31
B26J13000320001 | 2014-01-16 | 76 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO VIA MONTESORO-CAMPISE*SISMA 2009-INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE VALLE D'OCRE, VIA MONTESORO VIA CAMPISE | 6.369 | 6.369 | 0 |  |  | 5 | 2014-02-28 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2014-06-30
B27B14000000001 | 2014-01-16 | 75 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA EDMONDO DE AMICIS*RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMANTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE EX EDFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI SAN PANFILO | 500 | 500 | 219.302 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 3 | 2018-07-30 | 70 | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2020-08-31 | 2014-08-26 |  |  | 360.8206 | 139.1794
B27B14000010001 | 2014-01-16 | 76 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE SITI IN SAN FELICE D'OCRE | 110 | 110 | 0 |  |  | 5 | 2014-08-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2014-10-31
B27H13001590005 | 2013-11-21 | 76 | 1 | 066059 | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE SITO IN VIA MONTESORO FRAZ. VALLE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 111.305 | 100 | 100 | 2016-06-30 | 2016-11-28 | 5 | 2018-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-10-31 | 2014-01-14 |  |  | 77.865 | 33.44
B27H14000060001 | 2014-01-16 | 76 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*CIMITERO DI CAVALLETTO VALLE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 |  |  | definizione degli ultimi aspeti progettuali prima della prodisposizione del bando di gara lavori
B28G11000180001 | 2011-05-27 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA DELLE FATE*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE | 41.726 | 41.726 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
B28G11000190001 | 2011-05-27 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA MONTE OCRE E LARGO GRAN SASSO*EMERGEMZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UNEDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN SAN MARTINO D'OCRE | 46.725 | 46.725 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
B28G11000200001 | 2011-05-27 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN SAN FELICE D'OCRE | 179.077 | 179.077 | 0 |  |  | 5 | 2014-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2015-02-28
B28G11000210001 | 2011-05-27 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA CAMPISE ANGOLO VIA MONTESORO*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN VALLE D'OCRE | 50.933 | 50.933 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
B28G11000390001 | 2011-10-07 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA CENTRALE*SISMA 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | 26.961 | 26.961 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
B29C09000120001 | 2012-05-15 | 75 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ SAN MARTINO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 175.794 | 175.794 | 175.794 | 2009-12-15 | 2011-12-20 | 5 | 2009-10-06 | 100 |  |  | 2020-08-31
B29C09000140001 | 2013-05-11 | 75 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA AREA MAP CAVALLETTO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (MAP) E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 581.7 | 581.7 | 581.7 | 2010-02-12 | 2011-12-20 | 5 | 2010-03-10 | 100 |  |  | 2019-06-30 | 2010-02-01 |  |  | 400 | 181.87
B29D18000010001 | 2018-09-29 | 76 | 1 | 066059 | CIMITERI COMUNALI DI SAN FELICE/SAN PANFILO E SAN MARTINO*SAN PANFILO E SAN MARTINO*SERVIZI DI PROGETTAZIONE | 197.38 | 197.38 | 0 |  |  | 3 | 2019-08-31 | 30 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
B37H14000080001 | 2014-01-22 | 40 | 1 | 066042 | UFFICIO TECNICO*VIA FRAZIONE COLLECORBELLINO* RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 256.08 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 4 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
B41D11000050005 | 2011-07-08 | 19 | 0 | 066016 | DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*FRAZIONE MASCIONI*DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | 84.302 | 84.302 | 84.302 | 2009-08-07 |  | 5 |  | 100 |  |  | 2019-06-30 | 2010-09-30 |  |  | 65353.46 | 15706.62
B41D12000000005 | 2012-02-28 | 19 | 0 | 066016 | LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*COMUNE DI CAMPOTOSTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | 909.793 | 909.793 | 909.793 | 2009-08-07 | 2015-05-31 | 5 | 2014-05-31 | 90 |  |  | 2019-06-30
B41E12000070001 | 2014-09-23 | 98 | 1 | 066088 | RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CENTRO SOCIALE SITO NELLA FRAZIONE DI CASTELNUOVO, VIA SAN GIOVANNI 2 | 100 | 100 | 95.308 | 2016-06-30 | 2017-01-26 | 5 | 2017-06-30 | 100 | 135/2012 |  | 2020-08-31 |  |  |  | 76.892 | 23.106
B41E16000360004 | 2016-10-20 | 126 | 1 | 068030 | SCUOLA MEDIA*VIA VERROTTI*COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO | 241.279 | 241.279 | 0 | 2019-01-14 |  | 3 | 2018-12-31 | 100 | cipe 48/2016 |  | 2020-08-31 | 2017-08-31 | 2017-08-04 |  | 141.7968 | 99.4824
B41E17000010001 | 2017-02-28 | 98 | 1 | 066088 | ristrutturazione solaio intradosso scuola materna | 73 | 73 | 0 |  |  | 6 | 2017-04-09 | 0 |  |  | 2018-10-31
B42F14000120001 | 2014-09-27 | 98 | 1 | 066088 | PROVE GEOLOGICHE E GEOFISICHE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI GROTTONI FRAZ. CASTELNUOVO | 82 | 82 | 32.992 | 2016-02-29 | 2018-01-25 | 4 | 2016-06-30 | 100 | 135/2012 |  | 2020-08-31
B4311000400001 | 2011-09-29 | 98 | 1 | 066088 | Riparazione danni e miglioramenti sismico della sede dell'edificio comunale di san pio delle Camere | 1150 | 1150 | 926.942 | 2016-07-01 | 2018-07-20 | 3 | 2018-12-31 | 90 | CIPE 135/2012 | erogato dal comune compenso per indagini strutturali | 2020-08-31 | 2017-12-01 |  |  | 862.55
B43G16000040001 | 2016-04-01 | 98 | 0 | 066088 | MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DEL CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE | 172 | 172 | 118.762 |  |  | 4 |  | 100 |  |  | 2020-08-31
B43H19001270001 | 2020-01-20 | 98 | 1 | 066088 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE IN VIA GRANDE N.5 NEL COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE. | 676 | 676 | 0 |  |  | 2 | 2021-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
B43J13000580005 | 2013-10-10 | 96 | 0 | 066079 | MURI DI SOSTEGNO AREA PALESTRA COMUNALE - CASA DI RIPOSO - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE, VIA BEATO MARIANO - ROCCACASALE | 981.927 | 981.927 | 927.595 | 2014-09-25 | 2018-10-23 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
B44B12000170001 | 2014-01-21 | 98 | 1 | 066088 | Programma OOPP 2011-2013 ( Redazione Piani di Ricostruzione Residui) | 144.35 | 144.35 | 28.87 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 3 | 2016-12-31 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
B44B15000330001 | 2015-11-28 | 19 | 0 | 066016 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI, MAP*CAPOLUOGO E FRAZIONI MASCIONI E POGGIO CANCELLI*RIPARAZIONE INTONACO, INFISSI, IMPIANTI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA | 155.622 | 155.622 | 70.248 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 3 | 2018-05-31 | 50 |  |  | 2020-08-31
B44E16000260001 | 2016-07-23 | 19 | 1 | 066016 | Lavori di ripristino e ricostruzione di muri di sostegno del territorio di Campotosto | 1162.936 | 1162.936 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
B44H14000830001 | 2014-10-11 | 98 | 0 | 066088 | RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE*VIA NUOVA*RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE | 25 | 25 | 0 |  |  | 5 | 2014-12-31 | 100 |  |  | 2015-08-31
B45C12002400001 | 2012-08-29 | 98 | 0 | 066088 | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO IN COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE - SUB AMBITO A -*VIA CENTRO STORICO FRAZIONE CASTELNUOVO*OPERE DI DEMOLIZIONE MESSA IN SICUREZZA ABITAZIONI E STRADE E VIE DANNEGGIATE DAL SIS | 2834.953 | 2834.953 | 624.062 | 2012-10-26 | 2013-10-29 | 3 | 2017-12-31 | 80 |  |  | 2020-08-31
B46D17000080001 | 2017-08-18 | 98 | 1 | 066088 | DISSESTO IDROGEOLOGICO*VIA DEL PROTETTORE*DISSESTO IDROGEOLOGICO | 579.574 | 579.574 | 2.684 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2 | 2019-09-09 | 0 | 135/2012 |  | 2020-08-31
B46E12000140003 | 2012-06-20 | 25 | 1 | 066025 | PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO, EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRSI A SCUOLA MEDIA STATALE.PIAZZA DELLA LIBERTA' | 1980.842 | 1980.842 | 0 |  |  | 3 | 2017-09-01 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31 | 2017-10-25 |  |  | 1854028.56 | 868057.4
B46G15000310001 | 2015-04-21 | 98 | 0 | 066088 | MESSA IN SICUREZZA STRADA SAN LEONARDO | 59.689 | 59.689 | 59.689 |  |  | 5 |  | 100 | 135/2012 |  | 2015-06-30
B46G15000350001 | 2015-04-28 | 98 | 1 | 066088 | CAMPAGNA DI INDAGINI GEOTECNICHE, GEOLOGICHE E GEOFISICHE FRAZIONE CASTELNUOVo | 388.698 | 388.698 | 309.938 | 2015-10-06 | 2018-03-26 | 4 | 2016-06-30 | 100 |  |  | 2020-08-31
B46G16000260001 | 2016-09-28 | 98 | 1 | 066088 | RIATTIVAZIONE CONDUTTURA PUBBLICA*VIA INTERO TERRITORIO COMUNALE*RIATTIVAZIONE CONDUTTURA PUBBLICA | 406.113 | 406.113 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
B46H12000160001 | 2012-12-24 | 19 | 1 | 066016 | RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 *COUNE DI CAMPOTOSTO*RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 | 155.218 | 155.218 | 115.218 | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 3 | 2015-12-31 | 80 |  |  | 2020-08-31
B46J12000390004 | 2012-12-20 | 19 | 1 | 066016 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN CAMPOTOSTO CAPOLUOGO, VIA ROMA | 190 | 100 | 99.364 | 2016-02-13 | 2017-11-09 | 5 | 2016-06-25 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2019-06-30 | 2016-02-08 |  |  | 150.564 | 39.43
B46J14000010001 | 2014-05-13 | 98 | 1 | 066088 | OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO;*VIA VARIE*OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOV | 400 | 400 | 365.127 | 2015-12-01 | 2017-06-28 | 4 | 2016-05-31 | 100 | 135/2012 |  | 2020-08-31
b46j15000080001 | 2015-03-28 | 98 | 0 | 066088 | messa in sicurezza muro contro terra map lotto san pio delle camere | 112.277 | 112.277 | 112.277 |  |  | 5 | 2016-03-31 | 100 | 135/2012 |  | 2016-08-31 |  |  |  |  | 0
B47E11000080001 | 2013-11-27 | 126 | 1 | 068030 | RISTRUTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA ELEMENTARE DI PIANELLA CAPOLUOGO | 268.5 | 268.5 | 0 |  |  | 3 | 2019-08-31 | 10 | CIPE 47/2009 | Determina n. 199 del 21/10/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2020-08-31 | 2015-10-21 |  |  | 164.727 | 103.572
B47E11000100001 | 2013-11-27 | 126 | 1 | 068030 | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO | 430 | 430 | 428 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 5 | 2017-07-04 | 100 | CIPE 47/2009 | Determina n. 152 del 15/09/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2019-08-31 | 2015-09-15 |  |  | 240.429 | 148.662
B47E11000110001 | 2013-11-27 | 126 | 1 | 068030 | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CASUATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 - SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE CERRATINA | 59.9 | 59.9 | 42.362 | 2015-07-10 | 2016-06-28 | 4 | 2016-03-31 | 100 | CIPE 47/2009 | Determina n. 154 del 15/09/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2020-08-31 | 2015-09-15 |  |  | 35.395 | 17.931
B47E13000440001 | 2013-11-27 | 96 | 1 | 066079 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA | 350 | 350 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31
B48F16000020001 | 2016-09-21 | 98 | 0 | 066088 | demolizione cabina enel | 19.317 | 19.317 | 15.465 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 4 | 2017-11-11 | 100 | 135/2012 |  | 2020-08-31
B48H11000140001 | 2014-12-07 | 19 | 1 | 066016 | SEDE COMUNALE*PIAZZA DELLA CHIESA*ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE | 1597.279 | 1597.279 | 0 |  |  | 6 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2019-06-30
B49G15002340001 | 2015-04-20 | 98 | 0 | 066088 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA M.A.P. | 109.472 | 109.472 | 0 |  |  | 5 | 2015-08-30 | 100 |  |  | 2016-12-31
B54C19000350001 | 2019-05-12 | 179 | 1 | 066098 | COMUNITA' MONTANA PELIGNA VIA ANGELONI SULMONA (AQ)*VIA ANGELONI*MIGLIORAMENTO SISMICO | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2022-12-31 | 0 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
B61B14000030001 | 2014-01-29 | 32 | 1 | 068014 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE CAPOLUOGO*PIAZZA CONA*INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 332.064 | 332.064 | 319.829 | 2015-04-20 | 2016-10-25 | 5 | 2017-01-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 | 2014-11-25 |  |  | 242.2116 | 84.3746
B61D11000050001 | 2011-06-21 | 32 | 0 | 068014 | EDIFICIO PRIVATO IN VIA DI MEZZO - P.ZZA A. MORO - VESTEA*VIA DI MEZZO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | 34.99 | 32.5 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
B61E14000010001 | 2014-01-29 | 32 | 1 | 068014 | EDIFICI POPOLARI IN VIA ROMA E VIA RIMEMBRANZA*VIA ROMA E RIMEMBRANZA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI POPOLARI | 84 | 84 | 83.622 | 2016-06-30 | 2016-11-21 | 5 | 2017-01-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-10-31 | 2016-02-09 |  |  | 64.262 | 19.359
B61E14000040001 | 2014-05-30 | 32 | 1 | 068014 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA JANDELLI | 335.5 | 335.5 | 335.5 | 2014-11-28 | 2015-12-11 | 5 | 2015-09-16 | 100 | cipe 47/2009 e 18/2013 |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 |  |  | 242.26 | 93.2396
B61E14000090001 | 2014-06-23 | 32 | 1 | 068014 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA B. CROCE E PALESTRA | 1164.5 | 1164.5 | 0 |  |  | 2 | 2017-06-30 | 0 | 47/2009 E 18/2013 |  | 2020-08-31
B61E16000420001 | 2016-09-22 | 32 | 1 | 068014 | ADEGUAMENTO STRUTTURALE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA MUNICIPALE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO*CORSO UMBERTO I*MIGLIORAMENTO SISMICO | 162 | 162 | 159.95 | 2017-04-30 | 2018-02-09 | 5 | 2017-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-10-31 | 2015-10-12 |  |  | 130.5 | 29.449
B62J11000050001 | 2011-03-11 | 32 | 0 | 068014 | EDIFICIO PRIVATO SITO IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*VIA PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA | 65 | 65 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
B63G15001470001 | 2015-06-18 | 32 | 1 | 068014 | Manutenzione case ERP Via Rimembranze | 95.404 | 95.404 | 91.762 | 2017-02-28 | 2017-12-11 | 5 | 2017-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-10-31 | 2016-12-19 |  |  | 72.997 | 18.764
B64F19004910001 | 2019-06-19 | 32 | 1 | 068014 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE VESTEA | 60.6 | 60.6 | 0 |  |  | 3 | 2020-12-31 | 100 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
B64H15000940001 | 2015-06-18 | 32 | 1 | 068014 | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo, del muro in corrispondenza dell’Aggregato 21 | 450.697 | 450.697 | 86.612 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 3 | 2018-12-31 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
B64H15000950001 | 2015-06-18 | 32 | 1 | 068014 | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo, nella parte Est in prossimità di Palazzo Pignatelli denominato Aggregato 9 | 445.757 | 445.757 | 277.41 | 2019-11-21 | 2020-02-29 | 3 | 2020-11-30 | 30 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
B64H15000980001 | 2015-06-18 | 32 | 1 | 068014 | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo in prossimità delle strutture abitative che si estendono tra gli Aggregati 22 e 47 | 453.544 | 453.544 | 86.213 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 3 | 2020-12-31 | 50 |  |  | 2020-08-31
B64I19000470001 | 2019-06-19 | 32 | 1 | 068014 | RIPARAZIONE EDIFICIO PER SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI IN VESTEA | 90.198 | 90.198 | 0 |  |  | 4 | 2019-07-31 | 100 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
B67E14000020001 | 2014-01-29 | 32 | 1 | 068014 | RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE*CORSO UMBERTO I, 4*OPERE DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO | 714.895 | 714.895 | 709.491 | 2016-02-29 | 2018-02-09 | 5 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-10-31 | 2015-10-12 |  |  | 542.655 | 166.834
B67H15000460001 | 2015-06-18 | 32 | 1 | 068014 | Interventi sotto-servizi I lotto | 292.596 | 292.596 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
B71B14000610001 | 2014-07-17 | 33 | 1 | 066037 | AREA CIMITERIALE - LOCULARIO E MURI PERIMETRALI*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 2009 | 300 | 300 | 229.889 | 2017-04-30 | 2017-12-04 | 5 | 2018-06-01 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-10-31 | 2017-03-30 |  |  | 237.886 | 62.113
B71B14000620001 | 2014-07-17 | 33 | 1 | 066037 | AREA CIMITERIALE - OSSARIO*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | 100 | 100 | 86.744 | 2016-06-30 | 2017-09-30 | 4 | 2016-12-12 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2015-09-07 |  |  | 66.687 | 33.312
B71G18000280001 | 2018-09-04 | 153 | 1 | 068042 | Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per la demolizione e ricostruzione della scuola media. | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2019-11-30 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 |  |  | - Con Determina UT n. 107 del 15.06.2018 ##232; stato affidato l'incarico per il supporto al R.U.P. per un importo complessivo di € 9.008,48;Con Determina UT n. 43 del 27.02.2019 ##232; stato affidato l'incarico per la redazione della Relazione Geologica
B72C14000020001 | 2014-07-17 | 33 | 1 | 066037 | TORRE MEDIEVALE*VIA RIONE SAN NICOLA*RIPARAZIONE DANNI DA EVENTI SISMICI 2009 | 153 | 153 | 152.595 | 2016-06-30 | 2017-12-15 | 5 | 2017-05-11 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-10-31 | 2015-10-07 |  |  | 113.909 | 38.687
B73G10000110001 | 2011-04-21 | 33 | 0 | 066037 | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA LOCULARI*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA LOCULARI | 25.64 | 25.64 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-06-30
B73G10000120001 | 2011-04-21 | 33 | 0 | 066037 | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA MURI DI RECINZIONE.*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA MURI PERIMETRALI / RECINZIONI. | 32.447 | 32.447 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-06-30
B74B19000010001 | 2019-03-21 | 153 | 1 | 068042 | Messa in sicurezza della sede comunale | 68 | 68 | 0 |  |  | 3 | 2019-09-30 | 30 |  |  | 2020-08-31 |  |  | Con Delibera CIPE 24/2018 ##232; stato finanziato un importo di €750.000,00 ed assegnato un contributo di complessivi €68.344,00 per la progettazione; Con Determina UT n. 128 del 19.06.2013 ##232; stato affidato l'incarico per progettazione della messa in
B82E10000080001 | 2011-02-25 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA PORTA BARRACCA*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 6.869 | 6.869 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B82E10000090001 | 2011-02-25 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DELLA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 6.611 | 6.611 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B82E10000100001 | 2011-02-25 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 18.365 | 18.365 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2014-10-31
B83B12000120003 | 2012-07-20 | 47 | 1 | 066047 | PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 185 | 150 | 150 | 2012-09-26 | 2013-08-23 | 5 | 2013-10-28 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2019-04-30 | 2012-08-01 |  |  | 100 | 85
B83D13000640000 | 2013-11-28 | 107 | 1 | 066101 | RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO.*VIA DELLA TORRE*RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL DEL 06/04/2009 ADIBITO A MUSEO CIVICO CITTADINO. | 100 | 100 | 87.97 | 2016-02-29 | 2016-07-19 | 4 | 2016-06-09 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
B83E11000130001 | 2011-10-14 | 107 | 1 | 066101 | CENTRO CULTURALE - VILLAGRANDE*VIA IL CORSO*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009*COMUNE DI TORNIMPARTE | 1161.318 | 1161.318 | 966.9278 | 2012-10-17 | 2014-07-24 | 4 | 2013-10-30 | 100 | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2020-08-31
B83F11000100001 | 2011-05-18 | 47 | 1 | 066047 | RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA SAN FRANCESCO E VIA CITTÀ DI STATULAE*RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 86.905 | 86.905 | 53.95 | 2010-04-09 | 2011-05-18 | 5 | 2011-04-04 | 100 |  | Copertura finanz. nota 45158 del 12.09.09 Prot. Civ. | 2019-04-30 | 2010-02-12 |  |  | 76195 | 31907.84
B84B13000420001 | 2014-01-22 | 107 | 1 | 066101 | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE PALOMBAIA. | 2370 | 2370 | 0 |  |  | 1 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31
B85H11000280001 | 2011-06-29 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DEL MUNICIPIO, 10*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 15.912 | 15.912 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B86B10000000001 | 2010-09-15 | 47 | 0 | 066047 | RISTRUTTURAZIONE FONTANA MONUMENTALE*PIAZZA DELLA FONTANA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 6 APRILE 2009 | 124.512 | 124.512 | 124.51 | 2010-10-20 | 2011-11-30 | 5 | 2010-10-07 | 100 |  |  | 2014-03-01
B87B14000000001 | 2014-01-24 | 47 | 1 | 066047 | RIPARAZIONE FABBRICATO COMUNALE IN VIA ROMA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 - GORIANO SICOLI | 130 | 100 | 104.234 | 2014-10-22 | 2016-07-21 | 5 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/12 |  | 2016-12-31 | 2014-04-30 | 2015-01-26 |  | 97.302 | 32.697
B87E14000050001 | 2014-01-24 | 47 | 1 | 066047 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA 06.04.09 IN VIA STRADA PROVINCIALE SUBEQUANA - GORIANO SICOLI | 300.123 | 300.123 | 238.02 | 2016-07-18 | 2018-05-10 | 4 | 2017-09-14 | 100 | CIPE 135/12 |  | 2020-08-31 | 2015-08-07 | 2015-08-07 |  | 214535.77 | 85677.17
B87H16000010001 | 2016-02-17 | 47 | 1 | 066047 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO SEDE STRADALE VIA DELLA FONTANA | 87.06 | 87.06 | 0 |  |  | 3 | 2019-10-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2019-06-19
B87J10000090001 | 2011-02-25 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA LONGARE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.723 | 21.723 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B88B10000100001 | 2011-03-02 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA SOTTO LA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 27.649 | 27.649 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B88B11000100001 | 2011-08-10 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 30.221 | 30.221 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B88B11000110001 | 2011-08-10 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA G. PAOLUCCI*MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 25.925 | 25.925 | 0 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 5 | 2011-08-04 | 100 |  |  | 2014-08-31
B88C11000020001 | 2011-01-31 | 107 | 0 | 066101 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009*VIA VARIE FRAZIONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 | 193.25 | 193.25 | 56.75 |  |  | 5 | 2014-06-30 | 100 |  |  | 2015-10-31
B88E17000140001 | 2019-01-28 | 107 | 1 | 066101 | Adeguamento sismico scuola media Verne CIPE 110/2017 | 850 | 850 | 0 |  |  | 1 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 110/2017 |  | 2020-08-31
B88F14000000001 | 2014-01-24 | 47 | 1 | 066047 | RESTAURO DELL'EX MONASTERO DELLE CLARISSE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 IN VIA DEL MUNICIPIO - GORIANO SICOLI | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2 | 2021-12-31 | 0 | CIPE 135/12 |  | 2020-08-31
B89C09000190001 | 2010-11-17 | 47 | 1 | 066047 | INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE M.A.P.*VIA LE GROTTE*BASAMENTI ED INFRASTRUTTURE PER M.A.P. | 176.4 | 0 | 176.4 | 2009-11-25 | 2009-12-04 | 5 | 2009-12-06 | 100 |  |  | 2018-04-30 | 2009-11-11 |  |  | 143328.06 | 33071.94
B89C09000200001 | 2010-12-06 | 47 | 1 | 066047 | REALIZZAZIONE DEL XIII MAP. MODULO ABITATIVO PROVVISORIO.*VIA LARGO STAZIONE*REALIZZAZIONE DI MODULO ABITATIVO PROVVISORIO AL FINE DI ALLOGGIARE LA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 2010-12-03 | 2010-12-03 | 5 | 2010-05-10 | 100 |  |  | 2018-04-30 | 2009-11-11 |  |  | 13125 | 1575
B89H09000350005 | 2010-10-13 | 47 | 1 | 066047 | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA E DELL'INFANZIA*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*REALUZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO, A SEGUITO DEL CROLLO GENERATO DAL SISMA DEL 6/4/2009 | 663.72 | 0 | 663.72 | 2009-10-30 | 2010-06-30 | 5 | 2010-06-30 | 100 |  |  | 2019-04-30 | 2010-01-01 |  |  | 1 | 1
B89J16002850001 | 2016-07-27 | 47 | 1 | 066047 | Messa in sicurezza pendio via c.da La Chiusa | 43.6 | 43.6 | 33.597 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 5 | 2019-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-02-29 | 2019-04-03 |  |  | 27.7628 | 4.5125
C11B12000070001 | 2012-06-01 | 51 | 0 | 066049 | VIA SFRIZZOLI VIA CATELLO VIA PITINUM VIA ANTICA ARISCHIA*PETTINO*MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI PETTINO DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 184.161 | 184.161 | 156.574 | 2012-11-26 | 2012-11-30 | 5 | 2012-09-25 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11B12000320001 | 2013-11-12 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO EDICOLA FUNERARIA SAN GIUSEPPE DEI MINIMI CIMITERO MONUMENTALE | 1444.665 | 1444.665 | 149.287 | 2014-09-22 | 2020-08-10 | 2 | 2021-09-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 |  |  | Per portare a termine la progettazione dell'intervento si sono resi necessari interventi di messa sicurezza.Si evidenzia che non e' possibile procedere all'appalto in quanto non sono previste somme per le estumulazione delle salme. Avendo completato un in | 1076.535 | 368.13
C11B13000050001 | 2013-06-26 | 53 | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA E VIABILITÀ ADIACENTE DI VIA FONTE GROSSA IN LOC. S.GIACOMO*VIA FONTEGROSSA*REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA STRADA SOTTOSTANTE | 593.187 | 593.187 | 578.747 | 2014-12-02 | 2017-09-26 | 5 | 2017-09-25 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2014-04-02 |  |  | 520.755 | 72.432
C11B13000200001 | 2013-10-30 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL¿OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA.*VIA PANELLA*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA. | 568.65 | 568.65 | 376.402 | 2016-04-04 | 2020-09-10 | 3 | 2020-10-29 | 80 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2019-07-25 |  |  | 447.46 | 121.19
C11B13000280001 | 2013-10-30 | 53 | 1 | 066049 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 CIMITERO CIVICO DI TEMPERA | 259.426 | 259.426 | 203.732 | 2014-08-28 | 2016-12-30 | 5 | 2015-12-01 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2015-02-03 |  |  | 164.482 | 94.924
C11B14000120004 | 2014-08-06 | 53 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA CON SOTTOSTANTI LOCALI DI SERVIZIO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*S.S. 17*REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA CON SOTTOSTANTI LOCALI DI SERVIZIO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L | 156.329 | 156.329 | 116.598 | 2017-04-28 | 2018-04-10 | 5 | 2017-12-04 | 100 | OPCM 3898/2010 | intervento ultimato | 2019-10-31 | 2014-12-16 |  |  | 81.845 | 74.484
C11B14000450001 | 2015-11-09 | 52 | 0 | 066049 | EX CONVENTO DI SANTA TERESA, VIA ROMA - L'AQUILA*VIA ROMA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CONVENTO DI SANTA TERESA IN VIA ROMA, L'AQUILA | 10101 | 10101 | 127.586 | 2016-09-05 | 2017-07-12 | 2 | 2023-06-30 | 0 | Decreto n. 24/2010 |  | 2020-08-31 | 2016-08-12 |  | IN CORSO LA GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VRIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO. Acquisito il parere della Soprintendenza sul Progetto Definitivo. Nuova Sostituzione del R.U.P. con determinazione n.4487 del05.11.2019. | 6780.335 | 3320.665
C11D09000010001 | 2018-09-25 | 167 | 1 | 066049 | Sede Guardia Forestale località S. Elia (AQ)- Via dei Loretucci - Lavori per il consolidamento e il risanamento conservativo a seguito dell'evento sismico del 06.04.2009 della sede Guardia Forestale Località S. Elia (L'Aquila) | 1720 | 1720 | 0 |  |  | 1 | 2021-04-01 | 0 | CIPE 24/2018 |  | 2020-08-31
C11D11000030005 | 2011-09-07 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI S.GREGORIO*S.GREGORIO*DEMOLIZIONI E MESSA IN SICUREZZA | 3000 | 3000 | 3274.962 | 2011-10-20 | 2014-07-30 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000020005 | 2012-04-27 | 51 | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA S.SISTO-L'AQUILA FG 80 PART.4895*VIA S.SISTO*DEMOLIZIONE PER ELIMINAZIONE PERICOLO SU PUBBLICA VIA | 17.796 | 17.796 | 12.638 | 2012-07-23 | 2013-10-14 | 5 | 2012-06-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000080005 | 2012-06-11 | 51 | 0 | 066049 | RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN ALCUNI SITI DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L'AQUILA (BAGNO,PIANOLA E QUARTIERE BORGO RIVERA)-SISMA ABRUZZO 2009 *FRAZIONI DI BAGNO ,PIANOLA E BORGO RIVERA* RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN FABBRICATI CROL | 6.171 | 6.171 | 6.171 | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 5 | 2012-07-06 | 100 | 135/2012 |  | 2019-04-30
C11D12000140005 | 2012-07-31 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-DEMOLIZIONI FABBRICATI-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN VIA S.GIULIANO E VIA LOPARDI 9/A*VIA S.GIULIANO E LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO | 3.51 | 3.51 | 4.247 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 5 | 2012-10-01 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000160001 | 2012-09-03 | 51 | 0 | 066049 | DEMILIZIONE E PUNTELLAMENTO EDIFI DANNEGGIATI DAL SISMA ARISCHIA *VIA MARTELLUCCI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FRAZIONE DI ARISCHIA AQ | 100 | 100 | 119.299 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 5 | 2012-10-27 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000170005 | 2012-09-17 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO FABBRICATI IN VIA V.SPERANZA 2 E VIA DEL PORTONE 4.*VIA V.SPERANZA 4E VIA DEL PORTONE 4*RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 5 | 2012-11-20 | 100 |  |  | 2015-02-28
C11D13000000005 | 2013-03-15 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PIAZZA BARISCIANELLO FG102 PART.1029*PIAZZA BARISCIANELLO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | 53.156 | 53.156 | 51.332 | 2013-04-22 | 2014-03-11 | 5 | 2013-06-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D13000020005 | 2013-04-18 | 51 | 0 | 066049 | VIA DELL'ADDOLORATA F 79 PART.LA 2029 L'AQUILA*VIA DELL'ADDOLORATA*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMI DUE LIVELLI | 40 | 40 | 53.213 | 2014-02-13 | 2014-05-28 | 5 | 2013-12-22 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D16000070001 | 2019-01-25 | 50 | 1 | 066049 | Lavori di Ristrutturazione e recupero dell'immobile "EX Dazio" in via XXIV Maggio | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | N. 48/2016 | Liquidazioni relative a indagini geologiche, indagini strutturali, relazione geologica, relazione archeologica | 2020-08-31 |  |  | Gli esisti delle indagini diagnostico-strutturali, geologiche e sismiche – effettuate preliminarmente al progetto definitivo – hanno rilevato un cedimento di fondazione in corrispondenza del versante sud; inoltre, si e' riscontrata una muratura in blocchi
C11D18000140001 | 2019-01-23 | 52 | 1 | 066049 | CINEMA MASSIMO II LOTTO CORSO FEDERICO II. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 4254 | 4254 | 0 |  |  | 1 | 2023-06-30 | 0 | Delibera CIPE 48/2016 e delibera Cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
C11E11000000001 | 2011-03-23 | 51 | 0 | 066049 | EDIFICIO PERICOLANTE SULLA PUBBLICA VIA DANNEGGIATO DAL SISMA *CORSO VITTORIO EMANUELE*LAVORI DI DEMOLIZIONE TERZO PIANO E COPERTURA DELL'EDIFICIO | 748.788 | 748.788 | 711.546 | 2011-10-03 | 2012-03-21 | 5 | 2012-01-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11E13000050004 | 2013-07-16 | 53 | 1 | 066049 | ERP PILE, VIA DEGLI ORSINI-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 631.173 | 631.173 | 606.938 | 2014-08-01 | 2018-08-13 | 5 | 2015-10-05 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2014-01-16 |  |  | 531 | 100
C11E13000060004 | 2013-07-17 | 53 | 1 | 066049 | ERP TORRETTA, VIA MATTEO DA LEONESSA-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO RESIDENZA PUBBLICA CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 588.427 | 588.427 | 586.531 | 2014-06-17 | 2016-03-16 | 5 | 2015-06-11 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2013-12-17 |  |  | 513 | 75
C11E13000070004 | 2013-07-17 | 53 | 1 | 066049 | ERP PRETURO, VIA DELL'ARINGO-LAVORI DI SISTMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 636.412 | 636.412 | 630.106 | 2014-09-05 | 2016-06-24 | 5 | 2015-07-02 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2014-02-28 |  |  | 498.357 | 138.055
C11E13000250005 | 2015-01-23 | 9 | 1 | 068027 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "G. MARCONI" - PENNE. | 50 | 29 | 48.866 | 2017-03-03 | 2018-07-17 | 5 | 2016-12-28 | 100 | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2019-06-30 | 2016-02-09 |  |  | 29.85 | 14.6
C11E13000260005 | 2015-01-23 | 9 | 1 | 068027 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") LICEO ARTISTICO "M. DEI FIORI" - PENNE. | 850 | 430 | 809.683 | 2016-04-27 | 2020-07-15 | 4 | 2020-09-30 | 100 | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2020-08-31 | 2017-05-12 | 2017-10-18 |  | 646.989 | 203.011
C11E18000090001 | 2019-01-23 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO OLIVA IN CIVITA DI BAGNO (AQ)*VIA CIVITA DI BAGNO (AQ)*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO OLIVA IN CIVITA DI BAGNO (AQ) | 400 | 400 | 0 |  |  | 1 | 2022-01-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2020-08-31 |  |  | Problematiche inerenti la definizione della proprietà.E' inoltre necessario ridefinire l'Accordo di programma stipulato il 18 luglio 2007 con Soprintendenza, ad oggi valido ma mai attuato e relativo ai lavori di restauro architettonico della Villa ed alla
C11E18000100001 | 2019-01-23 | 52 | 1 | 066049 | EX CONCERIA VIA BORGO RIVERA N.2. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO | 1100 | 1100 | 0 |  |  | 2 | 2024-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2020-08-31 |  |  | Si tratta di un intervento complesso, su un edificio vincolato inaccessibile ed allo stato ruderale.Allo stato attuale, su indicazioni della Soprintendenza si sta provvedendo ad affidare il servizio (da effettuarsi con personale specializzato)della rimoz
C11E18000110001 | 2019-01-23 | 52 | 1 | 066049 | EX CHIESA DI S. CROCE VIA DI SANTA CROCE. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO | 300 | 300 | 0 |  |  | 1 | 2022-01-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2020-08-31 |  |  | L'attuazione dell'intervento (esecuzione lavori) ##232; strettamente collegata e condizionata all'attuazione del PRU S.Croce-Porta Barete.E'emersa inoltre un'anomalia rispetto al finanziamento che risulta in capo sia al Segretariato (CIPE 77/2015) che al
C11F19000040001 | 2019-05-17 | 52 | 1 | 066049 | Progetto strategico Porta Leoni - Parcheggio e parco urbano | 4400 | 4400 | 0 |  |  | 1 | 2023-06-30 | 0 | Delibera CIPE 48/2016 |  | 2020-06-30
C11G18000330001 | 2019-01-23 | 52 | 1 | 066049 | CONSERVATORIO MUSICALE "CASELLA" VIA SASSA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 1 | 2023-01-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 | Liquidazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico | 2020-08-31
C11G18000340001 | 2019-01-23 | 52 | 1 | 066049 | DIREZIONE DIDATTICA SCUOLA MEDIA PATINI VIA VENEZUELA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | 300 | 300 | 0 |  |  | 1 | 2022-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 | In attesa della comunicazione della nuova destinazione d'uso | 2020-08-31
C11H13000840005 | 2013-12-20 | 176 | 1 | 066049 | AREA DI MONTELUCO DI ROIO*VIA MONTELUCO DI ROIO*LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SITO RADIOELETTRICO DI MONTELUCO DI ROIO | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 1 | 2022-12-31 | 0 |  |  | 2020-04-30 |  |  | Progetto sospeso in attesa di intervento normativo statale in materia di radiofrequenze
C11I09000060005 | 2011-10-13 | 51 | 0 | 066049 | AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 VIA GERMANIA 7 ¿ 9 ¿ 11 ¿ 13 PETTINO (AQ); *VIA GERMANIA 7-9-11-13*AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 | 618.253 | 618.253 | 605.28 | 2010-03-25 | 2011-10-12 | 5 |  | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11I10000090001 | 2010-11-23 | 51 | 0 | 066049 | IMMOBILI DEL CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009*VIA CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*SERVIZIO DI SUPERCOORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA CANTIERISTICA DELLE OPERE DI MESSA IN | 192.9 | 192.9 | 732.121 | 2010-05-06 | 2012-05-10 | 5 | 2012-02-08 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11J18000050001 | 2019-01-23 | 52 | 1 | 066049 | EX CONVENTO LAURETANE PIAZZA DELLA LAURETANA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 1 | 2023-01-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 | nomina nuovo RUP determina dirigenziale 971 del 3/3/2020 | 2020-08-31
C12C10000100001 | 2012-06-19 | 51 | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GERMANIA 1-3-5*VIA GERMANIA 1-3-5*LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA GERMANIA 1-3-5 | 972.747 | 972.747 | 297.287 | 2011-06-20 | 2014-04-09 | 5 | 2010-08-31 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C12000090001 | 2012-06-27 | 51 | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO*VIA ANTICA ARISCHIA ANGOLO VIA CANADA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 260 | 260 | 266.937 | 2013-04-05 | 2013-12-13 | 5 | 2012-10-12 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C13000020001 | 2013-06-19 | 51 | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA ROMA 211-213*VIA ROMA 211-213*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 131.29 | 131.29 | 129.382 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 5 | 2013-03-15 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C13000030001 | 2013-06-19 | 51 | 0 | 066049 | VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*VIA VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 81.178 | 81.178 | 79.998 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 5 | 2013-03-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C16000110001 | 2017-04-03 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI PER IL RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EX CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI, L'AQUILA | 15362.5 | 15362.5 | 45.677 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 1 | 2022-06-30 | 0 |  |  | 2020-08-31 |  |  | Eseguito rilievo plano-altimetrico del complesso e valutazione ed analisi del danno. Acquisita relazione geologica preventiva. L'ufficio ##232; in attesa di indicazioni da parte della Soprintendenza BAAAS sull'allestimento museale. A seguito dell'approvaz
C12D10000270001 | 2011-07-20 | 53 | 1 | 066049 | CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*FRAZIONE DI SAN GREGORIO*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO CON REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. | 316.701 | 223.034 | 316.701 | 2012-02-10 | 2013-12-11 | 5 | 2012-10-22 | 100 | OPCM 3898/2010 |  | 2019-04-30 | 2011-10-31 |  |  | 316.105 | 77.012
C12D10000290004 | 2011-09-13 | 53 | 1 | 066049 | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'UTILIZZO A TENDOPOLI DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*FRAZIONE DI PRETURO - VIA DEL CANTARELLO*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A | 120.135 | 120.135 | 109.398 | 2012-03-13 | 2018-03-28 | 5 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3898/2010 |  | 2019-12-31 | 2011-09-21
C12D11000130003 | 2011-11-09 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL CINEMA MASSIMO - C.SO FEDERICO II l'AQUILA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' ESTERNA | 1546 | 1092 | 1503.77 | 2012-03-26 | 2020-04-22 | 4 | 2018-10-12 | 100 | DCD 24/2010 |  | 2020-08-31 | 2014-04-22 | 2018-06-26 |  | 1219.009 | 326.991
C12E09000030001 | 2011-09-13 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - FRAZIONE DI CAMARDA*FRAZ. CAMARDA*OPERE PROVVISIONALI | 2000 | 2000 | 1994.618 | 2011-06-16 | 2014-11-11 | 3 | 2015-09-30 | 96 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12F11000060004 | 2011-09-19 | 53 | 1 | 066049 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PARTE DEL CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PAGANICA DESTINATA ALL'INUMAZIONE DELLE VITTIME DEL SISMA DEL 06/04/2009.*CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PSAGANICA*SISTEMAZIONE VIALETTI E GRADONATE | 25 | 0.1 | 23.729 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 5 | 2012-04-27 | 100 | 0 |  | 2019-04-30
C12F12000190001 | 2013-08-02 | 51 | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009*VIA XX SETTEMBRE*MESSA IN SICUREZZA -DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009 | 340 | 340 | 389.281 | 2013-06-17 | 2014-05-19 | 5 | 2014-02-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12H14000020005 | 2014-04-02 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E BONIFICA A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI NELLA FRAZIONE DI ARISCHIA*ARISCHIA*MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO D | 48.392 | 48.392 | 48.392 | 2014-12-24 | 2015-02-16 | 5 | 2015-01-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000080001 | 2010-10-06 | 51 | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL GIORNO 06.04.2009*CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO D | 210000 | 210000 | 207283.836 | 2009-05-19 | 2015-02-23 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000190001 | 2011-06-30 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA FRAZIONE DI S.ELIA *FRAZIONE S.ELIA | 900 | 900 | 925.817 | 2009-11-13 | 2015-02-06 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000200001 | 2011-07-01 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLE FRAZIONI DI ROIO AQ*FRAZIONI DI ROIO AQ*OPERE PRO | 5700 | 5700 | 5494.008 | 2009-10-27 | 2014-05-15 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000210001 | 2011-07-20 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONI DI: CIVITA DI BAGNO, BAGNO GRANDE, BA | 7500 | 7500 | 7239.373 | 2010-01-07 | 2014-05-05 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000220001 | 2011-07-22 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI PAGANICA*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA | 6000 | 6000 | 6334.047 | 2009-05-26 | 2014-09-03 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000230001 | 2011-08-02 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONIDI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI ASSERGI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALL | 480 | 480 | 477.69 | 2010-07-26 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000240001 | 2011-09-27 | 51 | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'*FRAZIONE DI TEMPERA*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PAT | 2500 | 2500 | 3041.981 | 2009-05-26 | 2015-02-06 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000250001 | 2011-10-11 | 51 | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VOLTE AL RIUTILIZZO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO DUCALE", SITO NELLA FRAZIONE DI PAGANICA E DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA UMBERTO I, P.ZZA DELLA CONCEZIONE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMIN | 426.306 | 426.306 | 351.647 | 2011-12-23 | 2012-05-22 | 5 | 2012-04-04 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000290001 | 2012-06-06 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ-FRAZ. FILETTO*VIA FRAZIONE DI FILETTO*OPERE PROVVISIONA | 1000 | 1000 | 334.804 | 2012-08-13 | 2015-02-06 | 3 | 2015-09-30 | 97 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C13B10000400001 | 2012-09-20 | 53 | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE GIANNI RODARI*VIA SALARIA ANTICA EST*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 40 | 40 | 23.43 | 2017-05-25 | 2018-08-07 | 5 | 2016-11-22 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30 | 2016-04-26 |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 16.533 | 10.02
C13B10000410001 | 2012-09-20 | 53 | 1 | 066049 | SCUOLA MATERNA DI COPPITO *VIA DEL CORSO, COPPITO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 250 | 250 | 248.815 | 2016-08-22 | 2018-02-06 | 5 | 2017-02-24 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30 | 2015-12-02 |  |  | 221.302 | 28.698
C13B10000430001 | 2012-09-20 | 53 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA MATERNA*VIA LOC. COLLE DI ROIO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 350 | 350 | 232.035 | 2016-07-01 | 2017-12-05 | 5 | 2017-08-09 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30 | 2016-06-13 |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 193.889 | 156.111
C13B10000450001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE IN SANTA BARBARA, EDIFICIO GIALLO*VIA GIANCANDIDO PASTORELLI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO: SISTEMAZIONE STRADA, PALESTRA E STRADA ESTERNA | 4000 | 4000 | 9.1 | 2014-05-20 | 2016-10-20 | 6 | 2023-12-31 | 0 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | Il programma di assetto dell'edilizia scolastica approvato con Delibera GC n. 356 del 02/09/2019 prevede la realizzazione di un unico polo scolastico attraverso l'accorpamento della SEL Santa Barbara e della SMA Santa Barbara (edificio giallo e edificio r | 2020-06-30 |  |  | Il programma di assetto dell'edilizia scolastica approvato con Delibera di Giunta comunale n. 178 del 30.03.2020, prevede la realizzazione di un unico polo scolastico attraverso l'accorpamento della SEL Santa Barbara e della SMA Santa Barbara (edificio gi
C13D12000130001 | 2012-06-05 | 51 | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO*COPPITO*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO | 3900 | 3900 | 3880.68 | 2009-05-26 | 2014-03-20 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C13D13000020006 | 2013-04-24 | 53 | 1 | 066049 | MODIFICA DELL'ASSETTO VIARIO DI VIALE CORRADO IV DALL'INCROCIO CON VIALE DELLA STAZIONE (VIALE XXV APRILE) ALL'INCROCIO ALLA S.S.80 E LA S.S.17 (BIVIO S.ANTONIO) BRETELLA DI COLLEGAMENTO ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE L'AQUILA OVEST A\24 - 3° LOTTO*VIA CORR | 1204.44 | 1204.44 | 336.519 | 2013-08-07 | 2020-07-03 | 3 | 2020-12-31 | 27 |  | approvazine I sal e I cert. pagamento con dd settore oopp e sport 2678 del 3.7.2020 | 2020-08-31 |  |  |  | 997.509 | 206.931
C13D13000410004 | 2013-12-17 | 53 | 1 | 066049 | COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIQUALIFICAZIONE DEI MURETTI ALL¿INTERNO DEL BORGO DI SAN PIETRO DELLA JENCA IN L¿AQUILA*VIA BORGO SAN PIETRO*CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIPRISTINO MURETTI A SECCO | 200 | 200 | 193.841 | 2017-11-09 | 2019-03-12 | 5 | 2018-02-10 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2016-06-15 |  |  | 118.876 | 81.124
C13E11000150004 | 2011-12-27 | 176 | 1 | 066049 | FONTANE DELLE 99 CANNELLE "PARCO DELLE ACQUE"*FONTANA 99 CANNELLE*RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SOVRASTANTE LA FONTANE DELLE 99 CANNELLE DENOMINATO "PARCO DELLE ACQUE" | 600 | 600 | 580.793 | 2013-07-02 | 2017-01-13 | 4 | 2016-07-31 | 100 |  |  | 2020-08-31 | 2013-10-30 |  |  | 555.666 | 44.334
C13F12000050001 | 2014-03-11 | 52 | 1 | 066049 | SEDE UFFICI COMUNALI*VIA ROCCO CARABBA*PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L’AQUILA – PROGETTI STRATEGICI DI INIZIATIVA PUBBLICA. SEDE UNICA COMUNALE | 35000 | 35000 | 99.339 | 2014-11-05 | 2017-10-09 | 2 | 2021-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 |  |  | Con delibera di G.C. n##176; 469 del 24.10.2017 ##232; stato stabilito di dover prevedere, nell’ambito dell’intervento “Piano di Ricostruzione dei centri storici del Comune di L’Aquila – Progetti strategici di iniziativa pubblica. Sede Unica Comunale”, al
C13G15000380001 | 2015-07-27 | 53 | 1 | 066049 | LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAJAPAN IN LOCALITÀ CENTI COLELLA - L'AQUILA*STRADA STATALE 17 BIS*COMPLETAMENTO PALAJAPAN IN LOCALITÀ CENTI COLELLA | 6000 | 6000 | 58.111 | 2016-04-14 | 2018-05-10 | 2 | 2021-03-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 |  |  |  | 4986.669 | 1013.331
C13H18000210001 | 2020-07-06 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA DI PIANOLA*VIA MALEUBBIA*REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA | 3065 | 3065 | 14.865 | 2016-08-22 | 2017-05-26 | 2 | 2023-08-31 | 10 | Delibera CIPE n.135/2012 e Delibera CIPE n.110/2017 |  | 2020-08-31 | 2020-08-11 |  | Con Delibera di G.C. 178/2020 ##232; stata definita la ricollocazione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma 2009. Pertanto l'edificio scolastico di Pianola sarà ricostruito in via Malleubbia vicino al sito dell'attuale MUSP. L'importo a finanziam | 2189.7 | 619.635
C14B13000020001 | 2013-06-26 | 53 | 1 | 066049 | STRADA COMUNALE ARAGNO-SAN GIACOMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA*STRADA COMUNALE ARAGNO-SAN GIACOMO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA | 1250 | 1250 | 1130.97 | 2014-06-20 | 2016-08-17 | 5 | 2014-05-15 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2013-11-13 |  |  | 942.253 | 269.584
C14B13000060004 | 2013-07-17 | 53 | 1 | 066049 | LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE DI ARISCHIA*VIA COLLEBRINCIONI*NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE | 2605.68 | 2605.68 | 1912.64 | 2014-03-18 | 2020-07-15 | 3 | 2020-09-04 | 75 | DCD 89/2011 | Emesso terzo stato di avanzamento lavori | 2020-08-31 |  |  |  | 2128.928 | 476.751
C14B13000070004 | 2013-07-17 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COPPITO*VIA DEL CORSO*DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE | 1695.169 | 1695.169 | 8.81 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 1 | 2025-10-10 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2020-08-31 |  |  | il CUP (del 2013) dell'intervento è legato alla demolizione e ricostruzione dell'immobile storico, sito in via Madonna delle Grazie. nel 2015 l'edificio ##232; stato sottoposto a vincolo di tutela diretto, pertanto i Piani di assetto approvati con Delibe
C14B13000100004 | 2013-07-25 | 52 | 1 | 066049 | EDIFICIO COMUNALE SCUOLA D'INFANZIA SAN SISTO*VIA DELLA FONTE LOC. SAN SISTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI SAN SISTO | 800.569 | 800.569 | 8.976 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 6 | 2020-03-31 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2020-06-30 |  |  | L'intervento sarà annullato in relazione alla scelta deliberata con Delibera di Giunta comunale n. 178 del 30.03.2020, di accorpare la scuola primaria di questo edificio con la scuola primaria e d'infanzia di Santa Barbara. Il nuovo intervento creato nel
C14B13000110004 | 2013-07-25 | 53 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "MARIELE VENTRE" LOC.PETTINO*VIA ANTICA ARISCHIA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA EDIFICIO CON CATEGORIA SISMICA "E" | 6903.462 | 6903.462 | 5217.8 | 2014-05-16 | 2020-08-06 | 3 | 2020-09-17 | 85 | DCD 89/2011 | emissione 9^ sal, CORREZIONE IMPORTO COMPLESSIVO COME DA MAIL GIAMPAOLINI, RIF. DGC 183 DEL 10 MAGGIO 20162016 | 2020-08-31 | 2017-06-21 |  | Attesa di 8 mesi per l'intervento di demolizione che avrebbe dovuto essere effettuato dal Genio militare che, in seguito, non ha pi##249; dato la propria disponibilità. | 5404.561 | 1152.4
C14D10000020008 | 2013-04-18 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO MARGHERITA IN PIAZZA PALAZZO - L'AQUILA. | 11700 | 6700 | 5112.98 | 2012-03-09 | 2020-04-20 | 3 | 2021-01-31 | 44 | DCD 24/2010 | In corso lavori | 2020-08-31 | 2014-11-24 |  |  | 6935.58 | 4764.42
C14E10000260001 | 2016-03-09 | 52 | 1 | 066049 | PONTE BELVEDERE, L'AQUILA*VIALE PAPA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E AMMODERNAMENTO ARCHITETTONICO | 2000 | 2000 | 107.997 | 2016-06-06 | 2017-10-24 | 2 | 2022-01-31 | 5 |  |  | 2020-08-31 |  |  | Completato il procedimento di rescissione contrattuale con il soggetto affidatario del servizio di progettazione. Chiuso il project financing. Avviata la progettazione definitiva per la demolizione e la progettazione di fattibilità tecnico economica per l | 947.1 | 417.204
C14E11000190001 | 2013-08-06 | 52 | 1 | 066049 | PONTE DI SANTA APOLLONIA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DI SANTA APOLLONIA | 900 | 900 | 0.375 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2 | 2022-01-31 | 0 | DCD 24/2010 |  | 2020-08-31 |  |  | L'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle opere (appalto integrato) è stato annullato con determina del settembre 2016. Si sta procedendo alla riprogrammazione dell'intervento, dopo la chiusura anche del project financing.
C14E16000510001 | 2016-12-16 | 52 | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEL MODULO 3 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX FLEXTRONICS - L'AQUILA | 2541.5 | 2541.5 | 47 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2 | 2023-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31 |  |  | IN ATTESA DELLA RICHIESTA DI RI-ISCRIZIONE IN BILANCIO DEL FINANZIAMENTO CIPE DI 1.700.000. LIQUIDATE INDAGINI GEOTECNICHE, RELAZIONE GEOLOGICA, PROVE STRUTTURALI E PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.
C14H16000240001 | 2016-05-19 | 53 | 1 | 066049 | MUSP DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA MADONNA DELLE GRAZIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MUSP DEL COMUNE DI L'AQUILA | 547.408 | 547.408 | 545.622 | 2016-12-07 | 2019-06-12 | 5 | 2018-11-14 | 100 | Delibera Cipe n. 78/2015 | intervento ultimato | 2019-10-31 | 2017-06-19 |  |  | 451.122 | 96.287
C14H16001080001 | 2016-12-21 | 53 | 1 | 066049 | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MODULI AD USO SCOLASTICO PROVVISORI (MUSP) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L’AQUILA | 1254.263 | 1254.263 | 103.898 | 2020-06-19 |  | 3 | 2022-06-01 | 20 | Delibera CIPE 78/2015 | IN FASE DI ESECUZIONE | 2020-08-31 | 2019-05-06 |  |  | 950 | 304.263
C15B17000560001 | 2019-01-23 | 52 | 1 | 066049 | EX SCUOLA DELL'INFANZIA "T. CAMPANELLA" VIA F. CAPPA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | 200 | 200 | 0 |  |  | 1 | 2022-12-31 | 0 | N. 110/2017 |  | 2020-08-31 |  |  | Con delibera n. 517 del 20/11/2019 ##232; stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione. E' in corso la stipula di una Convenzione con l'ATER L'AQUILA in qualità di proprietario del fabbricato.
C15B17000570001 | 2019-01-23 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA PRIMARIA CELESTINO V VIA MONTE MORRONE, QUARTIERE VALLE PRETARA. SOSTITUZIONE EDILIZIA | 300 | 300 | 12.346 | 2019-12-04 | 2020-03-20 | 2 | 2022-01-31 | 0 | N. 110/2017 | Effettuati rilievo e prove geologiche e sismiche. Approvato il progetto definitivo-esecutivo (redatto internamente) di demolizione dell'edificio esistente. effettuati rilievo e prove geologiche e sismiche. Approvato il progetto definitivo-esecutivo (redat | 2020-08-31
C15B17000580001 | 2019-01-23 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO VIA ARISCHIA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | 350 | 350 | 0 |  |  | 2 | 2022-12-31 | 0 | N. 110/2017 |  | 2020-08-31 |  |  | Con delibera di Giunta Comunale n. 138 del e' stato approvato il Progetto di fattibilita' tecnico-economica per un quadro economico di € 731.188,03. E' necessario pertanto reperire ulteriori fondi. Con determinazione dirigenziale n 5243 del 11/12/2019 è s
C16D15005350001 | 2017-01-11 | 52 | 1 | 066049 | PARCO PUBBLICO/PARCHEGGIO INTERRATO PUBBLICO/IMPIANTO DI RISALITA/ADEGUAMENTO VIABILITA'/PERCORSO PEDONALE-CICLABILE "VIALE DELLA CROCE ROSSA" RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE DELLA CROCE ROSSA- L'AQUILA AQ | 10700 | 10700 | 68 | 2016-06-15 | 2019-02-26 | 2 | 2025-02-28 | 0 |  |  | 2020-08-31 |  |  | Approvato il DPP con DGC2 13-2019 concluse le indagini geognostiche.L'intervento comprende proprietà private e delocalizzazioni di attività artigianali e commerciali per le quali risultano criticità attuative di ordine tecnico ed amministrativo. al fine s
C16E10001190001 | 2012-09-20 | 53 | 1 | 066049 | VARI EDIFICI SCOLASTICI: DANTE ALIGHIERI, ELEMENTARE E MATERNA COLLE SAN GIACOMO, MEDIA PATINI PETTINO*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA (sostituzione infissi) | 700 | 700 | 686.041 | 2016-10-05 | 2018-02-07 | 5 | 2017-07-07 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30 | 2016-05-17 |  |  | 426.876 | 273.124
C16G13001440005 | 2013-07-30 | 52 | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRUTTURALE LOCULARIO EDIFICIO 96 A SEGUITO DELL' EVENTO SISMICO APRILE 2009*VIA DELLA CROCETTA | 840.117 | 840.117 | 556.628 | 2014-03-05 | 2019-08-27 | 5 | 2018-07-03 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-12-31 | 2016-08-04 |  |  | 556.628 | 193.298
C16G13004090001 | 2013-12-24 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO COMPLESSO FUNERARIO 9 MARTIRI GIOVINETTI CIMITERO MONUMENTALE L'AQUILA*VIA PANELLA* | 2461.414 | 2461.414 | 54.7 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2 | 2023-01-24 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 Delibere Delibera CIPE 24/2018 | Progetto preliminare approvato | 2020-08-31 |  |  | Procedimento avviato. Approvato il D.P.P.Con delibera di giunta comunale n. 477 del 30/10/2019 approvato il progetto preliminare.E' in corso di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Liquidate indagini geotecniche, relazione geolog
C16G13004100001 | 2013-12-24 | 52 | 1 | 066049 | RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EDIFICIO MONUMENTALE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L¿AQUILA*VIA PANELLA*RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EDIFICIO MONUMENTALE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L¿AQUILA | 4000 | 4000 | 3 | 2019-03-14 | 2019-08-29 | 2 | 2023-06-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 Delibere CIPE 48/2016 Delibera CIPE 24/2018 | - nel Piano annuale 2018 degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici della città dell’Aquila, giusta Delibera CIPE n. 48/2016, per l’edificio monumentale del cimitero dell’Aquila ##232; stato previsto un costo complessivo dell’intervento pari | 2020-08-31 |  |  | Con determinazione dirigenziale n. 3074 del 31/08/2017 sono stati accertati euro 400.000,00.Con determinazione n. 2326 del 19/07/2018 e n. 2470 del 31/07/2018 sono stati affidati rispettivamente la progettazione esecutiva e la redazione della relazione
C17B14000220004 | 2014-12-23 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA - L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17BIS*LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA | 4270 | 4270 | 163.082 | 2016-04-12 | 2017-07-26 | 2 | 2023-07-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 |  |  | Progetto esecutivo approvato. La procedura per l'espletamento della gara risulta sospesa in attesa della definizione del nuovo piano di assetto dell'edilizia scolastica. In caso di rilocalizzazione dell'edificio scolastico sarà necessario riavviare il per | 3551.51 | 718.49
C17B15002250001 | 2015-07-06 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA DI SASSA, L'AQUILA*FRAZIONE DI SASSA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA E REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO | 8000 | 8000 | 130.94 | 2016-06-22 | 2020-01-24 | 1 | 2026-07-02 | 0 |  | Concorso di progettazione -acquisito PFTE | 2020-08-31 |  |  | Aggiudicazione definitiva concorso di progettazione. In corso procedura per affidamento della progettazione definitiva, nin cors indagini paleosismologiche. in valutazione la possibilità di indviduare una nuova sede | 6056.4 | 1943.6
C17B15002500001 | 2015-11-20 | 52 | 1 | 066049 | POLO SCOLASTICO GIGNANO*VIA PIEMONTE*REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO COSTITUITO DA UNA SCUOLA PRIMARIA ED UNA SCUOLA DELL'IMFANZIA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE DELLE FRAZIONI DI GIGNANO, SANT'ELIA E DEL QUARTIERE TORRETTA | 5200 | 5200 | 100.295 | 2017-12-31 | 2020-08-20 | 2 | 2023-03-31 | 15 | Rimodulazione di cui alla Delibera CIPE 8 marzo 2013 - I,II e III Programma Edilizia Scolastica. | Stipulato il contratto per i servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Consegna del progetto definitivo previsto per il 15 settembre. Eseguita la valutazione archeologica prevent | 2020-08-31
C17B15002550001 | 2015-12-20 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA PRIMARIA DI BAGNO, L'AQUILA*FRAZIONE DI BAGNO GRANDE*INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNO GRANDE E RICOSTRUIONE DI UNA SCUOLA D'INFANZIA | 1300 | 1300 | 38.43 | 2017-08-24 | 2020-04-16 | 2 | 2021-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31 |  |  | In fase di pubblicazione gara lavori. Previsto avvio lavori entro il 2020
C17C10000050004 | 2011-09-19 | 53 | 0 | 066049 | OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL¿INTERNO DELLA X CIRCOSCRIZIONE PAGANICA POST ¿ SISMA FONDI DI BILANCIO 2008*VIA DEGLI ALPINI*COMPLETAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUSP PAGANICA | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  |  | 5 |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2019-04-30
C17D09000010001 | 2017-12-07 | 167 | 1 | 066049 | Lavori per il consolidamento e il risanamento conservativo a seguito dell'evento sismico del 06.04.2009 di Palazzo Selli (AQ) | 6266 | 6266 | 0 |  |  | 1 | 2021-04-01 | 0 | CIPE 48/2016 - CIPE 24/2018 | Con la deliberazione CIPE 48/2016 sono state assegnate le sole risorse, pari ad euro 600.000,00, relative alla sola progettazione dell'intervento relativo all'immobile Palazzo Selli; con deliberazione CIPE 24/2018 ##232; stata finanziata l'esecuzione dei | 2020-08-31
C17D09000020001 | 2017-12-07 | 167 | 1 | 066049 | Lavori per il recupero a seguito dell'evento sismico del 06.04.2009 dell'immobile ex Inapli via San Giuliano 9, (AQ) | 8380 | 8380 | 0 |  |  | 1 | 2021-04-01 | 0 | CIPE 48/2016 - CIPE 24/2018 | Con la deliberazione CIPE 48/2016 sono state assegnate le sole risorse, pari ad euro 800.000,00, relative alla sola progettazione dell'intervento relativo all'immobile Ex Inapli; con deliberazione CIPE 24/2018 ##232; stata finanziata l'esecuzione dei rela | 2020-08-31 |  |  | Sono in corso approfondimenti geognostici nell'ambito del Tavolo Tecnico tra il Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, l'INGV e l'Università di L'Aquila
C17D09000030001 | 2017-12-07 | 167 | 1 | 066049 | Lavori di completamento per il consolidamento e il risanamento conservativo a seguito dell'evento sismico del 06.04.2009 della parte esclusiva di proprietà regionale - Palazzo Dragonetti (AQ) | 210.558 | 210.558 | 0 |  |  | 1 | 2020-04-01 | 0 | CIPE 48/2016 | Con la deliberazione CIPE 48/2016 sono state assegnate le risorse, pari ad euro 210.558,48, relative agli interventi di completamento per la parte esclusiva di proprietà regionale nell'ambito dei lavori del Consorzio Rivera/Dragonetti- De Torres, Aggregat | 2020-08-31
C17D09000040001 | 2017-12-11 | 167 | 1 | 066049 | Lavori di riparazione e miglioramento sismico dell'Immobile Ex IPAB - Piazza Palazzo - a seguito del sisma Abruzzo del 06.04.2009 | 13732.5445 | 13732.5445 | 0 |  |  | 1 | 2021-04-01 | 0 | CIPE 48/2016 - CIPE 24/2018 | Con la deliberazione CIPE 48/2016 sono state assegnate le sole risorse, pari ad euro 1.000.000,00, relative alla sola progettazione dell'intervento relativo all'immobile Ex IPAB, come da Convenzione Regione-ASP approvata con DGR 636/2015; con deliberazio | 2020-08-31
C17E13000560005 | 2013-11-11 | 53 | 1 | 066049 | CAMPO SPORTIVO DI ARISCHIA*VIA ARISCHIA*RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI | 271.915 | 271.915 | 256.353 | 2015-02-04 | 2017-07-03 | 5 | 2016-09-27 | 100 | OPCM 3898 |  | 2019-04-30 | 2015-09-07 |  |  | 183.118 | 88.797
C17E15000030001 | 2015-10-20 | 52 | 1 | 066049 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA DI VINCENZO*VIA DI VINCENZO*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 13065 | 13065 | 752.653 | 2017-06-28 | 2020-01-28 | 2 | 2022-06-30 | 7 | Delibera CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31 | 2017-12-04 |  | Sono stati completati i lavori di demolizione ed è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione con Delibera di G.C. n. 419 del 15/09/2020. Con nota inviata alla Struttura tecnica di Missione ed all'USRA, del 16/09/2020, prot. n. 8156 | 9155362 | 4022883
C17H11000990002 | 2011-06-15 | 53 | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 NEL CENTRO DI SAN PIETRO DELLA JENCA NEL COMUNE DELL'AQUILA*VIA COMUNALI*REALIZZAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO CON ELEMENTI MODULARI DEL TIPO GABBIONATE | 146.972 | 146.972 | 146.972 |  |  | 5 |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2019-04-30
C17H11002220001 | 2011-09-07 | 53 | 0 | 066049 | LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRONCO STRADALE A SENSO UNICO DI COLLEGAMENTO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E PORTA RIVERA*VIA TANCREDI DA PENTIMA*REALIZZAZIONE TRACCIATO DI EMERGENZA PST SISMA | 130.478 | 130.478 | 124.739 |  |  | 5 |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2019-04-30
C17H12003030001 | 2017-06-21 | 52 | 1 | 066049 | PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO "DIREZIONALITA' VILLA GIOIA E PROGETTO UNITARIO SANTA CROCE/PORTA BARETE | 10000 | 10000 | 830 | 2017-06-27 | 2019-12-19 | 2 | 2021-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31 |  |  | L’accordo di programma “Direzionalità Villa Gioia - Progetto Unitario Santa Croce Porta Barete” prevede due ambiti di attuazione: Ambito A - “Direzionalità Villa Gioia” e Ambito B - “Santa Croce/Porta Barete#quot;. Nell'ambito B sono coinvolti interventi
C17H13002850001 | 2013-12-24 | 53 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIALE DELLA CROCE ROSSA-L'AQUILA | 250 | 250 | 208.528 | 2015-10-06 | 2016-12-19 | 5 | 2015-05-11 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2015-04-22 |  |  | 172.249 | 77.751
C17H13002860001 | 2013-12-24 | 53 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' S. BARBARA ED ALTRE-L'AQUILA | 100 | 100 | 91.925 | 2015-10-20 | 2016-12-07 | 5 | 2016-03-31 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 | Stralcio funzionale di Via Ficara e Stralcio funzionale di Via Montorio al Vomano | 2019-04-30 |  |  |  | 83.569 | 16.431
C17H14000080001 | 2014-03-25 | 53 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA IN LOCALITA' SANTA BARBARA ED ALTRE 1°STRALCIO PARCHEGGIO MUSP EX LICEO MUSICALE*VIA SS.80*RIFACIMENTO MANTO | 28.784 | 28.784 | 28.784 | 2014-06-18 | 2014-11-25 | 5 | 2014-04-02 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-04-30 | 2014-03-25 |  |  | 27.125 | 3.343
C17H16000530001 | 2016-06-14 | 53 | 1 | 066049 | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA’ LOCALE SANTA BARBARA ED ALTRE, L’AQUILA*VIA VIABILITÀ COMUNALI E PERTINENZE LOC. SANTA BARBARA ED ALTRE*MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA | 373.484 | 373.484 | 362.614 | 2017-01-04 | 2019-09-02 | 5 | 2018-09-21 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 | Collaudato e ultimato | 2019-10-31 | 2017-02-09 |  |  | 293.345 | 80.136
C17H17001240005 | 2017-12-16 | 53 | 1 | 066049 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E PERTINENZE ALL’INTERNO DEL CAPOLUOGO PERIFERIA.*VIA VIE COMUNALI*MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE RIPARAZIONE VIABILITA' | 700 | 700 | 368.807 | 2018-07-06 | 2019-12-18 | 3 | 2020-10-31 | 58 | Delibera CIPE 48/2016 | erogato I^ e II^ sal | 2020-08-31 | 2018-08-16 |  |  | 552.869 | 147.131
C17H17001250005 | 2017-12-16 | 53 | 1 | 066049 | ACCORDO QUADRO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E PERTINENZE ALL’INTERNO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L’AQUILA*VIA VIABILITA' CAPOLUOGO E VIABILITA' FRAZIONI DEL COMUNE DI L'AQUILA*SISTEMAZIONI STRADA | 800 | 800 | 799.998 | 2018-06-29 | 2019-09-20 | 5 | 2019-08-06 | 100 | Delibera CIPE 48/2016 | ultimato | 2019-10-31 | 2018-08-16 |  |  | 634.837 | 165.164
C17H18002110001 | 2018-12-24 | 53 | 1 | 066049 | ACCORDO QUADRO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI SOSTEGNO ALLE STRADE ALL’INTERNO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L’AQUILA.*VIA COMUNALI*CONSOLIDAMENTO/RIPARAZIONE MURI DI SOSTEGNO VIABILITÀ | 300 | 300 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | Delibera CIPE 48/2016 | Affidato incarico con dd 1467 del 7.4.2020 | 2020-08-31
C17H18002360001 | 2019-10-18 | 53 | 1 | 066049 | Ripristino del ponte denomianto "Del mulino" nella frazione di Paganica | 400 | 400 | 4.477 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2 | 2021-06-30 | 0 | cipe 48/2016 | LIQUIDATA INDAGINE GEOGNOSTICA SISMICA | 2020-08-31
C17J10000000001 | 2010-05-17 | 52 | 1 | 066049 | FUNIVIA BIFUNE*LOC. FONTE CERRETO S.S. N. 17 DEL GRAN SASSO D'ITALIA*LAVORI DI REVISIONE GENERALE DEL 20° ANNO E AMMODERNAMENTO DELLA FUNIVIA BIFUNE A "VA E VIENI" RB02 IN LOCALITA' FONTE CERRETO - CAMPO IMPERATORE NEL COMUNE DI L'AQUILA - E IMPIANTO DI | 4030 | 4030 | 4022.341 | 2011-03-29 | 2017-06-13 | 5 | 2016-02-02 | 100 | contributo straordinario al CTGS ex art. 10 comma 1 OPC 3808/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-10-18 |  |  | 3503.325 | 526.675
C18B09000010001 | 2011-08-31 | 51 | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA DEL PARADOSSO III*VIA DEL PARADOSSO*SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA FRAZIONE DI VASCHE DI | 131.995 | 131.995 | 150.908 | 2011-09-22 | 2011-12-06 | 5 |  | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000390001 | 2011-06-21 | 51 | 0 | 066049 | LAVORI DI PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE NELLE FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ)*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI | 2100 | 2100 | 2054.712 | 2010-07-15 | 2012-07-04 | 5 | 2012-04-26 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000610005 | 2011-09-20 | 51 | 0 | 066049 | SISMA 2009-LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NELLE FRAZIONI DI ONNA ES.GREGORIO *FRAZIONI ONNA E S.GREGORIO* RIMOZIONE DI COPERTURE IN AMIANTO | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 5 | 2011-10-11 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000630005 | 2011-09-21 | 51 | 0 | 066049 | SISMA 2009-MESSA IN SICUREZZA DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE.FORNITURA DI RECINZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE. *VIA COMUNE DI L'AQUILA*RECINZIONE METALLICA DA CANTIERE | 12.632 | 12.632 | 82.723 | 2010-07-15 | 2011-12-06 | 5 | 2011-10-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000640005 | 2011-09-29 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI MONTICCHIO-L'AQUILA*FRAZIONE MONTICCHIO*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI | 810 | 810 | 803.574 | 2009-10-29 | 2012-12-18 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000000005 | 2012-03-06 | 51 | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 IN LOCALITÀ POZZA,MENZANO E SANTI DI PRETURO NEL COMUNE DI L'AQUILA. *FRAZIONI DI PRETURO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI | 550 | 550 | 542.356 | 2010-06-16 | 2012-09-18 | 5 | 2012-02-24 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000010005 | 2012-03-26 | 51 | 0 | 066049 | LAVORI DI RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO IN VIA GENNARO FINAMORE N°2 E VIA LOPARDI 16-L'AQUILA *VIA GENNARO FINAMORE-LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI AMIANTO SU FABBRICATO DA DEMOLIRE | 8.107 | 8.107 | 8.107 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 5 | 2012-04-02 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000090005 | 2012-07-09 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009 -BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO NELL'EDIFICIO OGGETTO DI DEMOLIZIONE DELLA CASERMA DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA SITO IN VIA PESCARA 85 *VIA PESCARA 85*BONIFICA AMIANTO,COPERTURA E SERBATOI | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 5 | 2012-09-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000150005 | 2012-10-17 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI FOCE DI SASSA*VIA PIAGGE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | 48.11 | 48.11 | 46.003 | 2013-04-29 | 2014-04-02 | 5 | 2014-02-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000190005 | 2012-12-13 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI COLLEBRINCIONI-PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*FRAZ.COLLEBRINCIONI*OPERE DI DEMOLIZIONI E PUNTELLAMENTI FABBRICATI | 1600 | 1600 | 1347.619 | 2010-08-24 | 2013-07-16 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B16000010001 | 2019-01-23 | 52 | 1 | 066049 | TEATRO TENDA VIA DEGLI ALPINI. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | 1200 | 1200 | 0 |  |  | 1 | 2022-12-31 | 0 | N. 48/2016 |  | 2020-04-30 |  |  | Sul sito destinato al teatro tenda da Piano dell'edilizia scolastica si intende Localizzare la scuola Media di Paganica - in attesa di capire come procedere con il finanziamento
C18C12000010005 | 2012-01-27 | 51 | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TIRO A SEGNO IN VIA SILA PERSICHETTI A L'AQUILA*VIA SILA PERSICHETTI*MESSA IN SICUREZZA PARATIE E RIFACIMENTO FACCIATA | 15.609 | 15.609 | 11.038 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 5 |  |  | 135/2012 |  | 2014-06-30
C18C12000190005 | 2012-12-13 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI BAZZANO - PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*VIA FRAZIONE BAZZANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | 2000 | 2000 | 2003.512 | 2009-11-13 | 2013-09-10 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18C17000000004 | 2017-05-31 | 52 | 1 | 066049 | DEMOLIZIONE DELLA CAPPELLA-OSSARIO SITA NEL CIMITERO DI GENZANO DI SASSA - L'AQUILA | 50 | 50 | 40.529 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 5 | 2018-04-16 | 100 |  |  | 2018-12-31 | 2017-12-01 |  | IL CUP C18C17000000004 E' STATO APERTO SOLAMENTE PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE. I LAVORI DI RICOSTRUZIONE SONO STATI FINANZIATI CON DELIBERA CIPE 24/2018 PER 150.000 EURO (COMPRENSIVI DEI 50.000 EURO UTILIZZATI PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE). PER I LAVORI DI | 30.8588 | 16.2647
C18E11000040001 | 2019-01-25 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA DI INFANZIA DI PETTINO, VIA MORGAGNI. LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 2400 | 2400 | 10.455 | 2019-12-04 | 2020-03-23 | 2 | 2022-01-31 | 0 | DECRETO N. 89 DEL 27/12/2011 | DECRETO CAPO DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIE TERRITORIALI N. 48 - RESIDUO C.D.R. 89 DEL 27/12/2011 DPP approvato. sono necessarie ulteriori somme per la realizzazione dell'intervento, attualmente suddiviso in 2 lotti funzionali. Eseguiti il rilievo dell'ar | 2020-08-31
C18E17000140001 | 2019-01-23 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI*VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 16. REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1 | 2023-12-31 | 0 | N. 110/2017 |  | 2020-08-31
C18E17000150001 | 2019-01-23 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA VIALE GIOVANNI XXIII VIALE GIOVANNI XXIII. REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2023-12-31 | 0 | N. 110/2017 | Dpp redatto | 2020-08-31
C18G10000910001 | 2012-09-20 | 53 | 1 | 066049 | EDIFICI SCOLASTICI MUSP*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE | 650 | 650 | 445.472 | 2016-11-30 | 2018-02-19 | 5 | 2017-08-09 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30 | 2016-05-24 |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 388.832 | 261.168
C18G10000920001 | 2012-09-20 | 53 | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE TENENTE CRESCENZO TARANTA*VIA COLLEBRINCIONI, LOC. ARISCHIA*MANUTENZIONE | 55 | 55 | 16.547 | 2016-12-23 | 2018-08-07 | 5 | 2016-12-15 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2019-04-30 | 2016-04-26 |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 15.541 | 9.313
C18H11000050001 | 2011-11-28 | 52 | 0 | 066049 | EX LICEO SCINTIFICO VIA MAIELLA L'AQUILA PER SEDE UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO PER NUVA SEDE UFFICI COMUNALI | 51.765 | 51.765 | 51.399 | 2012-01-05 | 2012-02-13 | 5 | 2012-01-18 | 100 | 135/2012 |  | 2018-04-30
C18H18000090001 | 2018-11-05 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA, TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DI EDILIZIA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI ARISCHIA | 100 | 100 | 7.8 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2 | 2022-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2020-08-31 |  |  | Con determina USRA n. 322 del 28/10/2019 sono stati anticipati € 50.000 sulla somma finanziata. Aggiudicata la progettazione preliminare-definitiva-esecutiva-csp-cse per un importo a base di gara pari a € 76.000,00.Liquidate 488,00 euro per la relazione a
C18H18000100001 | 2018-11-06 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA, TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DI EDILIZIA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI ASSERGI | 100 | 100 | 7.8 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 2 | 2021-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2020-08-31 |  |  | Con determina USRA n. 322 del 28/10/2019 sono stati anticipati € 50.000 sulla somma finanziata. Aggiudicata la progettazione preliminare-definitiva-esecutiva-csp-cse per un importo a base di gara pari a € 76.000,00.In corso di redazione la progettazione p
C18H18000110001 | 2018-11-07 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA SITA NEL CIMITERO DI CAMARDA | 150 | 150 | 7.2 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2 | 2021-10-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2020-08-31 |  |  | Con determina USRA n. 322 del 28/10/2019 sono stati anticipati € 50.000 sulla somma finanziata. E' in corso la redazione del progetto definitivo.Liquidati 488,00 per la relazione archeologica (det. n. 4599 del 12/11/2019. Liquidate indagini geotecniche e
C18H18000120001 | 2018-11-07 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA SITA NEL CIMITERO DI PIANOLA | 150 | 150 | 7.73 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2 | 2021-10-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2020-08-31 |  |  | Con determina USRA n. 322 del 28/10/2019 sono stati anticipati € 50.000 sulla somma finanziata. E' stato approvato il progetto preliminare; ##232; stata consegnata la progettazione definitiva. In corso la verifica dello stesso livello.Liquidate 2.285,60 e
C18H18000130001 | 2018-11-07 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA, TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, DI EDILIZIA CIMITERIALE NEL CIMITERO DI ROIO | 80 | 80 | 6 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2 | 2022-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 | 5,94 | 2020-08-31 |  |  | Con determina USRA n. 322 del 28/10/2019 sono stati anticipati € 80.000 sulla somma finanziata. E' stato approvato il progetto preliminare; ##232; stata consegnata la progettazione definitiva. E'in corso la verifica.Liquidate 385,76 euro per la relazione
C18I13000530001 | 2013-09-17 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA PRESSO CIMITERO MONUMENTALE DEL CAPOLUOGO*VIA PANELLA*RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 CIMITERO MONUMENTALE | 476.542 | 476.542 | 363.428 | 2014-04-10 | 2017-09-05 | 5 | 2016-08-03 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-07-29 |  |  | 268.718 | 207.824
C19C09000030005 | 2011-08-26 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO TEMPORANEO IN LOCALITÀ ONNA(AQ)*VIA GEREMIA PROPERZI -ONNA*REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI | 732.846 | 732.846 | 706.867 | 2009-09-16 | 2011-09-13 | 5 | 2009-10-30 | 100 |  |  | 2015-02-28
C19C12000010001 | 2012-01-12 | 52 | 1 | 066049 | Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio ERP in Via Milonia | 8000 | 8000 | 367.042 | 2012-02-13 | 2019-12-10 | 2 | 2022-12-31 | 5 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2017-02-06 |  | LA DATA DI PRIMA AGGIUDICAZIONE RIGUARDA LA DEMOLIZIONE (TERMINATA). E' STATA EFFETTUATA LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DI RICOSTRUZIONE. CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 269 DEL 24/06/2019 E' STATO APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO. NEL CONTEMPO E
C19E18000000001 | 2018-04-18 | 52 | 1 | 066049 | Lavori di ricostruzione della cappella ossario sita nel cimitero di Genzano di Sassa L'Aquila | 100 | 100 | 3.3 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 2 | 2019-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31 |  |  | Il costo programmato del progetto pari a 150.000,00 euro e' stato sottostimato rispetto al costo determinato dal progetto esecutivo in fase di completamento. Sono stati già effettuati i lavori di demolizione e sono stati liquidati 41.000 euro a valere sui
C19F19000010001 | 2019-01-23 | 52 | 1 | 066049 | EX EDIFICIO SCOLASTICO FILETTO VIA PAGANICA, FRAZIONE FILETTO (AQ). LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2022-12-31 | 0 | N. 24 DEL 28/02/2018 |  | 2020-08-31 |  |  | Con Determina n. 5183 del 10/12/2019 e' stato affidato l'incarico per la redazione della Relazione Geologica. Con determina n. 212 del 28/01/2020 e' stato affidato l'incarico di redazione della progettazione esecutiva (unico livello). Con determina n. 158
C19G15000070001 | 2015-10-14 | 52 | 1 | 066049 | INTERVENTI POST SISMA PER GLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMPLESSO DI SAN GREGORIO – L’AQUILA*QUARTIERE ERP SAN GREGORIO*DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO | 13650 | 13650 | 27.76 | 2016-10-24 | 2017-10-05 | 1 | 2023-11-30 | 6 | Delibera CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31 |  |  | Completata la demolizione della parte inagibile del complesso. Al fine della redazione del DPP sono in corso le attività propedeutiche relative allo studio della faglia. Sono in corso le attività delle indagini paleosismologiche con l'università dell'Aqui | 200 | 170
C19H10000600002 | 2011-08-18 | 53 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 06 2009 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARETI VERTICALI INSTABILI A RIDOSSO DELLE ABITAZIONI CIVILI RISTORANTE LA CONCA E A RIDOSSO DEL TERMINALI BUS VIA CLDORA*VIA CALDORA*RETI PROTTETTIVE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA | 208.926 | 208.926 | 208.906 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 5 | 2011-04-04 | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2019-04-30
C19H10000650007 | 2011-11-30 | 53 | 0 | 066049 | APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI STABILIZZAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA INCROCIO VIA XX SETTEMBRE VIA FONTESECCO*VIA XX SETTEMBRE*CONSOLIDAMENTO FRONTE FRANOSO | 1265.616 | 1265.616 | 1262.522 | 2011-03-23 | 2014-10-14 | 5 | 2013-10-16 | 100 | DCD 24/2010 |  | 2019-04-30
C19H11000020002 | 2011-02-23 | 53 | 0 | 066049 | VIA MARIANA*FRAZIONE POGGIO DI ROIO*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA. EMERGENZA SISMA 6 APRILE 2009. LAVORI DI SOMMA URGENZA. | 180 | 180 | 179.601 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 5 | 2011-09-12 | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2019-04-30 | 2011-02-07 |  |  | 147.163 | 32.837
C19J12000110005 | 2012-07-06 | 51 | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA MURA CINTA STORICHE LOCALITÀ VIA STRINELLA*VIA STRINELLA*MESSA IN SICUREZZA MURA DI CINTA STORICHE | 252.647 | 252.647 | 245.443 | 2012-07-18 | 2014-10-30 | 5 | 2014-05-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C21E13000160004 | 2014-08-06 | 9 | 1 | 068028 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "ACERBO" - VIA PIZZOFERRATO E VIA MONTE AMARO - PESCARA. | 300 | 174 | 297.547 | 2015-06-09 | 2018-11-08 | 5 | 2017-07-12 | 100 | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2019-06-30 | 2016-03-25 |  |  | 229.517 | 70.483
C21E13000170004 | 2014-08-06 | 9 | 1 | 068028 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") POLO ARTISTICO "BELLISARIO-MISTICONI" - SEDE DI VIA EINAUDI - PESCARA. | 250 | 145 | 198.223 | 2015-03-27 | 2018-07-06 | 5 | 2018-08-08 | 100 | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2019-06-30 | 2015-11-03 |  |  | 154.72 | 56.63
C21E13000220005 | 2014-11-25 | 154 | 1 | 069062 | Interventi Di Miglioramento Sismico Scuola Elementare | 200 | 200 | 154 | 2014-10-30 | 2017-03-17 | 4 | 2016-09-05 | 100 |  |  | 2020-08-31 | 2015-05-07 |  |  | 141562.82 | 54.704
C21E17000030005 | 2017-03-14 | 168 | 1 | 066050 | Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della scuola materna " Leandro Barile" | 460 | 460 | 0 |  |  | 1 | 2018-12-31 | 0 | delibera cipe n. 47/2009 e n 4872016 |  | 2020-08-31
C33J13000440001 | 2013-11-25 | 4 | 1 | 068002 | PLESSO SCOLASTICO D.TINOZZI, ALANNO SCALO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE STRUTTURE | 280 | 280 | 177.235 | 2015-11-19 | 2017-02-12 | 5 | 2016-08-30 | 100 |  |  | 2017-04-30 | 2015-08-31 |  |  | 155.654 | 95.132
C34H00000250005 | 2011-10-03 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "T.PATINI" L'AQUILA | 387.699 | 387.699 | 348.745 | 2010-02-26 | 2013-07-31 | 4 | 2009-09-18 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-07-02 |  |  | 284.376 | 100.697
C34H15001430001 | 2016-03-08 | 77 | 0 | 066060 | Interventi di messa in sicurezza a seguito del crollo di edificio privato in Via San Giovanni - Ofena (AQ) | 95 | 95 | 64.904 | 2016-08-08 | 2017-11-09 | 5 | 2018-06-01 | 100 |  |  | 2019-08-31 | 2016-09-09
C34H16000200001 | 2016-04-26 | 77 | 1 | 066060 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PISCINA COMUNALE*LOC. S. ANTONIO*A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 I LAVORI RIGUARDERANNO IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO E LA SUA FUNZIONALIZZAZIONE | 800 | 800 | 41.846 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 2 | 2020-12-31 | 5 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
C36I11000060001 | 2011-04-26 | 77 | 1 | 066060 | EDIFICIO PUBBLICO AD USO ABITATIVO*VIA SAVOIA 3/A**LARGO SAN FRANCESCO 10*OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI DI EDIFICI DA DESTINARE A FAMIGLIE SFOLLATE IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009 | 114.692 | 114.692 | 114.692 | 2010-07-19 | 2011-04-26 | 5 | 2011-04-26 | 100 |  |  | 2020-08-31
C39D18000020001 | 2018-09-28 | 77 | 1 | 066060 | RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO COMUNALE IN VIA ROMA DI OFENA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 820 | 820 | 0 |  |  | 2 | 2021-07-31 | 0 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
C39H10000490002 | 2011-01-28 | 93 | 1 | 066006 | UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AVEZZANO IN VIA MARRUVIO, 75*VIA MARRUVIO, 75*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 15 | 15 | 14.9941 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 5 | 2011-11-15 | 100 |  |  | 2014-06-30
C51E14000310001 | 2015-03-16 | 26 | 1 | 066026 | RIFIUGIO MONTANO LOCALITA' PIETRATTINA*LOCALITA' PIETRATTINA - CAMPO IMPERATORE*RIPARAZIONE DANNI POST-SISMA | 80 | 80 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
C51E15000030001 | 2015-03-11 | 26 | 1 | 066026 | CAMPEGGIO COMUNALE*STRADA STATALE 17 BIS*RIPRISTINO POST SISMA | 39.894 | 39.894 | 39.894 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 5 | 2017-08-29 | 100 | 135/2012 |  | 2017-10-31 | 2016-11-18 |  |  | 28 | 10.8257
C51F15000000001 | 2017-03-07 | 26 | 1 | 066026 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI SAN MARCO EVANGELISTA IN CASTEL DEL MONTE - I LOTTO- RIONE RICETTO-OPERE DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO MSISMICO | 431.5 | 431.5 | 0 |  |  | 3 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
C51H13000390001 | 2013-11-22 | 26 | 1 | 066026 | SISTEMAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRO DI AGGREGAZIONE*RIPARAZIONE TETTO E FACCIATA PRINCIPALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 140 | 140 | 137.413 | 2017-12-11 | 2018-07-12 | 5 | 2018-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2017-06-27
C53B11000430001 | 2011-12-28 | 12 | 1 | 066008 | PALAZZO CIONNI*PIAZZA UMBERTO 1* DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N° 64/2010 (SECONDO PROGRAMMA DI INTERVENTI PRIORITARI) | 1400 | 1400 | 1397.922 | 2015-04-24 | 2018-01-31 | 5 | 2016-09-30 | 100 | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2018-02-28 | 2015-02-23 |  |  | 1087.991 | 309.93
C53E14000010001 | 2014-05-14 | 26 | 1 | 066026 | RETI IDRICHE E FOGNARIE - INTERVENTO VIA MADONNA DELLE GRAZIE*VIA MADONNA DELLE GRAZIE*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA DEL 6 APRILE 2009, DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI | 283.993 | 283.993 | 283.993 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 5 | 2018-12-31 | 100 | 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2014-11-19
C55H12000020001 | 2013-05-20 | 12 | 0 | 066008 | VIA DEI GIARDINI, VIA SAN SABINO - COLLI, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DELLA FONTANA*STRADE COMUNALI*INTERVENTI ACCESSORI AD OPERE DI DEMOLIZIONE O PUNTELLAMENTI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06/04/2009. | 8.47 | 8.47 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
C56B11000000001 | 2012-05-19 | 26 | 1 | 066026 | RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE - A.T.O. N. 1 L'AQUILA*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTO DI SOSTI | 560 | 560 | 0 |  |  | 6 | 2016-12-31 | 30 | DCD 24/2010 |  | 2019-02-28 |  | 2014-11-24 |  | 293.201 | 91.752
C56D09000070001 | 2013-11-27 | 81 | 1 | 068031 | SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.2009 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. | 1500 | 1500 | 1413.44 | 2014-03-11 | 2018-10-31 | 5 | 2016-07-31 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2020-06-30 | 2014-10-17 | 2015-06-25 | no | 1129.86 | 368.27
C56D15004280005 | 2015-11-05 | 12 | 1 | 066008 | CHIESA DI SAN PAOLO*CIMITERO SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON OPERE DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 DELLA CHIESA DI SAN PAOLO IN BARETE | 1160 | 1160 | 384 | 2018-01-25 | 2019-04-01 | 3 | 2019-12-31 | 60 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
C56G13001800001 | 2013-12-23 | 12 | 1 | 066008 | SISTEMAZIONE CIMITERO S. PAOLO | 100 | 100 | 99.867 | 2014-06-10 | 2015-06-06 | 5 | 2015-02-13 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-10-31 | 2014-01-16 |  |  | 78.407 | 21.592
C56G13001950001 | 2014-01-27 | 12 | 1 | 066008 | CIMITERO DELLE FRAZIONI*TEORA*RECUPERO DEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DI BARETE | 279.304 | 279.304 | 279.302 | 2014-10-20 | 2015-06-20 | 5 | 2015-09-30 | 100 |  |  | 2019-04-30 | 2014-07-23 |  |  | 217.85 | 61.452
C56H11000120001 | 2011-09-20 | 26 | 1 | 066026 | IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO DI CALCIO - SPOGLIATOI - PALESTRA) DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE*STRADA PROVINCIALE N. 7*LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALL'ALLESTIMENTO DELLA TENDOPOLI "POST SISMA" SU CAMPO DI CALCIO, SPOGLIATOI E PALESTRA DEL COMUNE DI CA | 127.431 | 88.791 | 88.791 | 2011-12-09 | 2012-08-11 | 5 | 2012-08-11 | 100 | OPCM 3923 |  | 2017-10-31 | 2011-09-30 |  |  | 107 | 20.43
C56I09000020001 | 2009-10-01 | 12 | 1 | 066008 | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA SAN ROCCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 19.121 | 19.121 | 19.121 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 5 | 2010-02-13 | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-09-21 |  |  | 14.957 | 4.164
C56I09000040001 | 2009-10-01 | 12 | 1 | 066008 | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA DELL'ARCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 5 | 2010-10-13 | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-09-21 |  |  | 10.72 | 3.68
C56I09000050001 | 2009-10-01 | 12 | 1 | 066008 | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO PRIMO | 8.747 | 8.747 | 8.747 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 5 | 2010-02-13 | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-09-21 |  |  | 6.74 | 2.006
C56I09000060001 | 2009-10-01 | 12 | 1 | 066008 | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO TERRA | 18.532 | 18.532 | 18.532 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 5 | 2010-02-13 | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-09-21 |  |  | 14.671 | 3.861
C56J14000040001 | 2014-05-07 | 26 | 1 | 066026 | COLONNATO DI UN LOCULARIO E RELATIVO PIAZZALE - CIMITERO*STRADA PROVINCIALE N. 7*RISTRUTTURAZIONE DEL COLONNATO DI UN LOCULARIO E DEL RELATIVO PIAZZALE SITO NEL CIMITERO DI CASTEL DEL MONTE | 24.467 | 24.467 | 23.1345 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 5 | 2017-09-07 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2017-07-05 |  |  | 16.6445 | 6.49
C57B09000000001 | 2013-11-22 | 26 | 1 | 066026 | RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO "PALAZZO COMUNALE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DEL MUNICIPIO 1 | 2390 | 2390 | 102.12 | 2014-11-06 | 2019-02-27 | 2 | 2021-12-31 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
C57E13000400001 | 2013-11-26 | 100 | 1 | 066089 | MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO L.RADICE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PIO XII SEDE DELLA SCUOLA MATERNA | 325 | 325 | 291.508 | 2014-09-02 | 2016-02-24 | 5 | 2016-03-31 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2016-12-31 | 2015-05-20 |  |  | 247.2 | 72.321
C57H09000770001 | 2011-05-03 | 26 | 0 | 066026 | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG 22 MAP. 759, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 14 | 14 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2017-10-31
C57H09000780001 | 2011-05-03 | 26 | 0 | 066026 | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 758, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 49 | 49 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2017-10-31
C57H09000790001 | 2011-05-03 | 26 | 0 | 066026 | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 774, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 78 | 78 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2017-10-31
C57H11001410001 | 2013-11-22 | 26 | 1 | 066026 | RIPARAZIONE DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE DELLA VITTORIA | 260 | 260 | 259.497 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 5 | 2017-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-02-28 | 2017-12-15 |  |  | 191.719 | 67.777
C57H13001290002 | 2013-12-24 | 79 | 1 | 067033 | SCUOLA MATERNA FRAZIONE VAL VOMANO - PIAZZA BERNINI - FASCIATURE DI ANCORAGGIO PER COLLEGAMENTI PERIMETRALI ANTIRIBALTAMENTO, RIPRESA DI PICCOLE LESIONI, ECC. | 120 | 120 | 41.899 | 2015-12-21 | 2016-08-04 | 4 | 2016-09-14 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2015-06-17 | 2015-07-08 |  | 62.3024 | 29
C57H14000020001 | 2014-02-07 | 26 | 0 | 066026 | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA, PIAZZA DELLE MURA, RIPARAZIONE DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA | 45.664 | 45.664 | 41.396 | 2017-12-14 | 2017-05-25 | 5 | 2016-11-30 | 90 | 135/2012 |  | 2019-02-28 |  |  |  | 32 | 9.729
C58I14000000001 | 2014-02-07 | 26 | 0 | 066026 | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA DELLA CROCE NUOVA*VIA DELLA CROCE NUOVA*RIPARAZIONE DANNI MURO DI SOSTEGNO CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 38.265 | 38.265 | 36.132 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 5 | 2017-07-27 | 100 | 135/2012 |  | 2018-02-28 | 2017-06-16 |  |  | 26.086 | 10.046
C59C03000010006 | 2013-11-27 | 94 | 1 | 066080 | COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE VIA PORTONACCIO | 850 | 600 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31
C59J13000090000 | 2013-07-22 | 79 | 1 | 067033 | COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADA S.S. 81 KM. 55+500*VIA REGINA MARGHERITA*RIFACIMENTO PAVIMERNTAZIONE MARCIAPIEDI IN LASTRE DI PORFIDO POSTE AD OPERA INCERTA. | 89.837 | 89.837 | 75.623 | 2014-03-26 | 2014-09-12 | 5 | 2016-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 | 2014-01-29 |  |  | 49.677 | 40.159
C61B14000190007 | 2014-07-15 | 149 | 1 | 067007 | MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA MEDIA | 313.334 | 313.334 | 247.895 | 2015-05-22 | 2015-12-29 | 5 | 2015-11-25 | 100 |  |  | 2016-06-30 | 2015-03-16 |  |  | 231.34 | 81.993
C61B14000200001 | 2014-07-15 | 149 | 1 | 067007 | RIPARAZIONE E RINFORZO LOCALE DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE | 200 | 200 | 152.64 | 2015-08-11 | 2015-12-18 | 5 | 2016-02-16 | 100 |  |  | 2016-06-30 | 2015-06-17 |  |  | 153.945 | 46.054
C71E13000160001 | 2014-08-06 | 9 | 1 | 068033 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") IPSIA "A. DI SAVOIA" - POPOLI. | 900 | 900 | 880.949 | 2015-10-08 | 2020-06-04 | 5 | 2018-07-28 | 100 | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2020-08-31 | 2016-04-19 |  |  | 685.418 | 214.582
C79H0900001006 | 2009-03-03 | 155 | 1 | 069085 | Completamento Nuovo Plesso Scolastico - Scuola Elementare | 600 | 50 | 39.338 | 2009-10-19 | 2009-10-19 | 5 | 2009-11-02 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31
C81B14000040001 | 2014-01-30 | 34 | 1 | 067018 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 168.727 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 4 | 2020-08-21 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2019-07-01 | 2019-08-08 |  | 240.7592 | 100.3392
C81E13000060001 | 2013-07-09 | 34 | 0 | 067018 | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO IN COLLECASTINO | 25.671 | 25.671 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
C81E13000180001 | 2013-12-28 | 34 | 0 | 067018 | OPERE PROVVISIONALI D'URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.4.2009 IN CASTIGLIONE DELLA VALLE | 26.3532 | 26.3532 | 0 |  |  | 5 |  | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2014-06-30
C81E15000090005 | 2015-06-24 | 127 | 1 | 066038 | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICIO EDIFICIO COMUNALE ADIACENTE TORRE*VIA MARINACCI*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
C81E15000160005 | 2015-07-28 | 127 | 1 | 066038 | ADEGUAMENTO A SCUOLA MATERNA DI PARTE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NAZIONALE | 60 | 60 | 21 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 5 | 2015-09-11 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 | 2015-08-06 |  |  | 41.0428 | 15.0104
C81H13000510001 | 2013-10-25 | 34 | 1 | 067018 | RECUPERO SCUOLA MATERNA | 100 | 100 | 77 | 2015-04-13 | 2015-08-27 | 5 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-06-30 | 2014-11-22 |  |  | 61.815 | 15.518
C81H15000080005 | 2015-06-24 | 127 | 1 | 066038 | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE*PIAZZA PRIMO MAGGIO 2*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 10 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
C81H15000090005 | 2015-06-24 | 127 | 1 | 066038 | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO CAPPELLA CIMITERIALE*VIA CIMITERO COMUNALE*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 300 | 300 | 10.9327 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2 | 2018-08-31 | 10 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
C82I14000000001 | 2014-01-29 | 34 | 1 | 067018 | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 96.389 | 96.389 | 56.869 | 2015-08-03 | 2019-11-28 | 5 | 2017-03-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2014-12-31
C83C11000040001 | 2011-09-21 | 78 | 1 | 066065 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COMUNALE*VIA DANTE ALIGHIERI*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA CON OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPINATISTICO | 1149.688 | 1149.688 | 0 |  |  | 3 | 2021-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31 | 2020-08-03 |  | Appalto concluso si sta procedendo all'avvio del cantiere | 786216.21 | 363472.59
C83G11000150001 | 2014-01-14 | 127 | 1 | 066038 | PORZIONE CENTRO STORICO DI COLLARMELE*VIA PORZIONE CENTRO STORICO*REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA DEL 06 APRILE 2009*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA | 58.829 | 58.829 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 90 | cipe 135 |  | 2020-08-31
C85I15000000001 | 2015-01-27 | 34 | 1 | 067018 | EDILIZIA SCOLASTICA RIPARAZIONE DANNI DA SISMA SCUOLA MEDIA COLLEDARA E SCUOLA MATERNA FRAZIONE ORNANO GRANDE | 795 | 795 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 90 |  |  | 2020-08-31
C86E14000030001 | 2014-03-06 | 78 | 1 | 066065 | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE E SPORTIVE IN OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI. DETERMINA USRC N.01/2014 EX 50/2013. | 100 | 100 | 85.821 | 2014-08-14 | 2015-04-27 | 5 | 2015-01-20 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2015-10-31 | 2014-06-05 |  |  | 74.765 | 25.234
C86I11000220005 | 2012-02-28 | 127 | 1 | 066038 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06 APRILE 2009*VIA LARGO DELLA REPUBBLICA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL | 60 | 60 | 60 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 5 | 2013-12-31 | 100 |  |  | 2020-08-31
C86J14000020001 | 2014-03-10 | 78 | 1 | 066065 | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI EDILIZIA CIMITERIALE OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI S.POTITO E SANTA JONA- CONSEGUENTI AL SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009. DETERMINA USRC 01/2014. | 107.2 | 107.2 | 103.861 | 2015-03-20 | 2016-08-09 | 5 | 2016-06-17 | 100 | cipe 135/2012 |  | 2017-06-30 | 2014-09-25 | 2014-09-25 |  | 65.045 | 19.484
C87E13000270001 | 2013-09-09 | 78 | 1 | 066065 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "L. DARD" | 1860.569 | 1860.569 | 1474.917 | 2015-07-15 | 2017-06-13 | 5 | 2017-02-10 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2018-02-28 | 2015-11-10 |  |  | 1155.001 | 319.998
C88B09000000001 | 2010-01-30 | 34 | 0 | 067018 | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN COLLEDARA - COLLECASTINO E CHIESA S.ANNA | 67.303 | 67.303 | 67.303 |  |  | 5 | 2010-03-31 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B09000010001 | 2010-01-30 | 34 | 0 | 067018 | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN CRETARA E CHIESA VILLA ILII | 56.225 | 56.225 | 56.225 |  |  | 5 | 2010-05-14 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B09000030001 | 2011-06-27 | 78 | 0 | 066065 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN CATASTO AL FOGLIO 15 N.307 E 308, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 E SEGUENTI*CORSO UMBERTO I*MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN C | 42.392 | 42.392 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B10000000005 | 2010-03-02 | 34 | 0 | 067018 | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VILLA SBARRA BASCIANELLA VILLA PERELLE E VILLA PETTO | 61.734 | 61.734 | 61.734 |  |  | 5 | 2010-05-17 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B10000010005 | 2010-03-02 | 34 | 0 | 067018 | RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE COLLEDARA CASTIGLIONE DELLA VALLE | 128.77 | 128.77 | 128.77 |  |  | 5 | 2010-07-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B10000110005 | 2011-01-04 | 34 | 0 | 067018 | FABBRICATI DANEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE DEL BORGO DI CASTIGLIONE DELLA VALLE | 126.79 | 126.79 | 126.79 |  |  | 5 | 2010-07-09 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B10000120005 | 2011-01-22 | 34 | 0 | 067018 | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA LOCALITA' VARIE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI EDILIZI SITI IN FRAZIONE ORNANO PICCOLO -COLLECASTINO E CIMITERI COMUNALI | 73.45 | 73.45 | 73.45 |  |  | 5 | 2011-06-20 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B10000130005 | 2011-02-12 | 34 | 0 | 067018 | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA' CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA CASTIGLIONE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE ED ALTRO FABBRICATI | 41.062 | 41.062 | 41.062 |  |  | 5 | 2011-01-28 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88C12000000001 | 2012-01-07 | 34 | 1 | 067018 | CASA COMUNALE*VIA SAN PAOLO*FONDI PER LA RICOSTRUZIONE SISMA - INTERVENTO PRESSO CASA COMUNALE | 159.683 | 159.683 | 131.07 | 2015-07-14 | 2016-09-26 | 5 | 2017-04-08 | 100 | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2018-04-30 | 2015-01-23 |  |  | 112541.84 | 18528.98
C89C09000070001 | 2011-02-28 | 127 | 1 | 066038 | MODOLI ABITATIVI PROVVISORI*VIALE TRATTURO*URBANIZZAZIONI PER MAP | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 5 | 2012-12-31 | 100 |  |  | 2018-10-31 | 2010-01-01 |  |  | 100 | 33.2
C92C17000120001 | 2017-03-04 | 38 | 1 | 068017 | COMPLETAMENTO INTERVENTO PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'EDIFICIO COMUNALE POLIVALENTE PALAZZO TINOZZI | 896.3602 | 896.3602 | 0 |  |  | 3 | 2020-12-31 | 0 | cipe 48/2016 |  | 2020-08-31 | 2020-02-15 |  |  | 597376.26 | 225534.08
C94B13000260001 | 2013-11-29 | 38 | 1 | 068017 | COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO VIA ITALIA. | 2542.642 | 2542.642 | 864.2424 | 2014-09-09 | 2020-05-21 | 3 | 2021-10-28 | 100 | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2020-08-31 | 2019-05-16 |  |  | 1624.6203 | 482.6435
C96G14000010001 | 2014-01-29 | 38 | 1 | 068017 | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - PALAZZO TINOZZI*VIA GARIBALDI*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | 612 | 612 | 508.729 | 2015-10-28 | 2017-10-02 | 5 | 2016-08-04 | 100 |  |  | 2019-04-30 | 2015-05-05 |  |  | 355.4657 | 153.2632
C96G14000020001 | 2014-01-29 | 38 | 1 | 068017 | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - EX ONMI*VIA LARGO UMBERTO I*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | 83 | 83 | 83 | 2015-10-10 | 2016-03-25 | 5 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-12-31 | 2015-05-05 |  |  | 54.1662 | 19.8851
C99J14000110001 | 2014-05-30 | 38 | 1 | 068017 | RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE EDIFICIO PUBBLICO EX ONMI in via Largo Umberto I n. 27 | 399.694 | 399.694 | 359.185 | 2015-10-05 | 2017-06-09 | 5 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 | Il presente intervento ##232; aggiuntivo, sullo stesso immobile, rispetto a quello avente CUP C96G14000020001, e conseguente all'integrazione del finanziamento originale di 83 migl. di euro | 2020-08-31 | 2015-05-05
D11B09000170001 | 2010-02-01 | 62 | 0 | 066049 | VIA DELLE FIAMME GIALLE E AEROPORTO DEI PARCHI*FRAZIONI PRETURO E COPPITO*REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON L'AEROPORTO DEI PARCHI | 5600 | 5600 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-08-31 | 2009-12-15 |  |  | 3564.884 | 1949.236
D11B09000180001 | 2010-02-01 | 62 | 0 | 066049 | BRETELLA DI COLLEGAMENTO*VIA CAGNANO- SS-80*REALIZZAZIONE TRA VIA DELLE FIAMME GIALLE (SCUOLA ISPETTORI GDF)- VIA CAGNANO E LA SS.80 | 4203.795 | 4203.795 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-05-14 |  |  | 3036.505 | 1167.29
D11B09000250001 | 2011-06-06 | 62 | 1 | 066049 | SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A RASO STADIO (VIA DE GASPERI) | 772.27 | 772.27 | 653.478 | 2011-03-10 | 2017-03-30 | 4 | 2013-02-12 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2020-08-31 | 2009-09-23 |  |  | 549.415 | 222.855
D11B09000260001 | 2011-06-06 | 62 | 1 | 066049 | ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO " COLLE SAPONE "*COLLE SAPONE L'AQUILA*SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO "COLLE SAPONE" | 3645.204 | 3645.204 | 3426.216 | 2011-03-10 | 2016-04-22 | 4 | 2012-09-22 | 100 | OPCM 3805/2009 - OPCM 4013/2012 |  | 2020-08-31 | 2009-09-23 |  |  | 2669.962 | 975.242
D11B14000090001 | 2014-06-09 | 62 | 1 | 066049 | RISTRUTTURAZIONE CENTRO CONGRESSI SAN BASILIO | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 6 | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N. 79/2009 | Nella VI rimodulazione del programma del CIPE 79/09 l'importo del finanziamento ##232; stato azzerato, si rimane attesa di un nuovo finanziamento | 2016-12-31
D11E09000030001 | 2010-10-22 | 62 | 1 | 066049 | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA *VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE PARZIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI FINITURE; DEMOLIZIONI STRUTTURE DI COPERTURA; DEMOLIZIONI ULTIMO E PENULTIMO LIVELLO; PROTEZIONE DELLE SUPERFICI ESPOSTE AD | 2136.5 | 2136.5 | 1959.741 | 2010-12-20 | 2016-09-14 | 5 | 2010-12-02 | 100 | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2016-10-31 | 2010-07-21 |  |  | 1791.969 | 344.529
D11E09000040001 | 2011-04-27 | 62 | 1 | 066049 | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DEMANIALE "MERCATO ORTOFRUTTICOLO" SITO IN L'AQUILA, VIA PILE, PER LA REALIIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA COMUNITA' ED AGLI UFFICI DELLA FUTURA SEDE DELLA CORTE DI APPELLO DI | 871.311 | 871.311 | 866.659 | 2011-10-10 | 2014-09-24 | 5 | 2012-11-05 | 100 | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-06-01 |  |  | 649.201 | 222.109
D11E14000560001 | 2015-01-20 | 62 | 1 | 066049 | FACOLTA' DI INGEGNERIA - CORPO "A" - ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI - CORPO ANFITEATRO | 720 | 720 | 678.996 | 2015-11-05 | 2017-04-10 | 4 | 2016-10-07 | 100 | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2020-08-31 | 2015-09-10 |  |  | 513.332 | 206.668
D11E15000440001 | 2015-09-03 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI - EDIFICIO F - L'AQUILA | 1266.518 | 1266.518 | 1266.13 | 2016-05-23 | 2020-05-14 | 3 | 2020-12-30 | 90 | CIPE 135-2012 | DELIBERA CIPE 135-2012 BASILICA SAN BERNARDINO | 2020-08-31 | 2016-05-17 |  |  | 637.266 | 362.733
D12B09000290001 | 2012-02-22 | 62 | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE UFFICI DA DESTINARE ALLA PREFETTURA DELL'AQUILA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA *VIA FIAMME GIALLE*RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE | 240 | 240 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2009-04-23 |  |  | 200 | 40
D12B09000310006 | 2012-03-07 | 167 | 1 | 066049 | L'Aquila - Palazzo Centi - Uffici Presidente Giunta Regionale - Commissario Delegato - Palazzo Centi - Piazza Santa Giusta - Lavori di Recupero Post Sisma del 6 aprile 2009. | 13000 | 13000 | 518.838 | 2012-08-13 | 2019-06-12 | 2 | 2021-10-31 | 4 | CIPE 82/2009, CIPE 44/2012 | Euro 362.431,16 pagamenti effettuati per la progettazione dal Provv.to, euro 2.637.568,84 versati alla Regione Abruzzo per trasferimento fondi in quanto la Regione Abruzzo ha assunto l'incarico di soggetto attuatore dell'intervento, sulla base del riparto | 2020-08-31 | 2017-06-29 |  | La presente procedura relativa all'aggiudicazione dell'appalto integrato ##232; stata interessata da un ricorso sia in primo sia in secondo grado.La sentenza del CdS ##232; stata pubblicata il 12/09/2018.
D12B09000320006 | 2012-03-07 | 62 | 1 | 066049 | ARCHIVI REGIONE ABRUZZO E ALLOGGI PROVVEDITORATO ALLE OO. PP.*STAZIONE*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2000 | 2000 | 1638.26 | 2015-03-18 | 2019-12-18 | 4 | 2019-06-10 | 100 | C.I.P.E. n. 44/2012 |  | 2020-08-31 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 1244.535
D12B09000350001 | 2012-05-30 | 62 | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 AREA CATERING AREA MOSTRA *VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE | 712.04 | 712.04 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-06-26 |  |  | 554.488 | 157.553
D12B09000360001 | 2012-05-30 | 62 | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE*VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE | 286 | 286 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D12E09000030001 | 2010-12-15 | 62 | 1 | 066049 | BASILICA DI SAN BERNARDINO*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA, DEL TAMBURO E DELLA LANTERNA NELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO- PROGETTO 1° STRALCIO 1° FASE | 7570 | 7570 | 7186.606 | 2010-12-02 | 2016-06-30 | 4 | 2011-06-30 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | Benche l'intervento sia stato collaudato risultano ancora delle somme da erogare in relazione a lavori previsti tra le somme a disposizione | 2020-08-31 | 2009-12-07 |  |  | 4780.5434 | 2789.4566
D12E09000040001 | 2011-01-25 | 62 | 0 | 066049 | CHIESA DI SAN DOMENICO*PIAZZA SAN DOMENICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PROVVISORIA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 1600 | 1600 | 1219.459 | 2011-05-27 | 2014-07-02 | 5 | 2010-07-06 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2018-06-30 | 2009-08-07 |  |  | 654.517 | 564.943
D12E09000050001 | 2011-09-20 | 62 | 1 | 066049 | BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*PROG. ESEC. 1° STRALCIO FUNZ. 2° FASE CONSOLID. STRUTTURE SOTTOSTANTI CUPOLA, ARCONI ECC. -PROG. DEFIN. PER CONSOLIDAMENTO NAVATE, CAPPELLE LAT. E AMBIENTI DEL CONVENTO ADIACENTI ALLA CUP | 17430 | 17430 | 16656.913 | 2011-11-18 | 2020-02-25 | 4 | 2015-02-27 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | Il certificato di collaudo e' stato approvato- Restano da pagare ulteriori spese previste tra le somme a disposizione del quadro economico | 2020-08-31 | 2012-09-12 |  |  | 12956.626 | 4473.374
D12E09000060006 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066049 | CONVENTO DI S. CATERINA*VIA SASSA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 7320 | 7320 | 169.459 | 2012-10-17 | 2019-09-05 | 3 | 2020-12-31 | 20 | CIPE 44/2012 | Febbraio 2018: Sentenza T.A.R. favorevole all'Amm.ne. In data 13.03.2018 aggiudicazione definitiva. In data 10.08.2018 approvazione contratto (appalto integrato). In corso progettazione esecutiva da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori. | 2020-08-31 | 2017-05-15 | 2018-03-13 |  | 4761.757 | 1279.566
D12E11000060001 | 2011-09-21 | 62 | 1 | 066049 | CONVENTO DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO*PIAZZA SAN BERNARDINO*RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | 24670 | 24670 | 352.464 | 2014-12-18 | 2020-05-12 | 2 | 2021-12-31 | 0 | Del. CIPE 82/09 e 44/12 | IN CORSO LA VERIFICA PROGETTUALE DELL' ESECUTIVO STRUTTURALE- DA AFFIDARE PROGETTAZIONE PER IL PROGETTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTI | 2020-08-31
D12E13000020001 | 2013-03-22 | 62 | 1 | 066049 | COMPLESSO DEMANIALE BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA- LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA SUI LOCALI EX COMANDO MILITARE ESERCITO*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVV | 330 | 330 | 293.767 | 2014-08-06 | 2015-12-18 | 5 | 2014-06-20 | 100 | Delibera CIPE 82/09 | Il collaudo è stato approvato. Sono state accertate le economie sull'intervento per Euro 36.232,93 | 2018-10-31 | 2013-04-23 |  |  | 250.074 | 43.693
D12F09000140001 | 2011-04-07 | 62 | 1 | 066049 | PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE PER LE NECESSITÀ DEL COMAN | 3185 | 3185 | 2453.766 | 2010-12-20 | 2014-07-10 | 5 | 2011-07-13 | 100 | Delibera CIPE 82/09 | CON NOTA N 20735 DEL 24/05/2019 SONO STATE ACCERTATE LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E LE ECONOMIE CONSEGUITE QUANTIZZATE, QUESTE ULTIME IN EURO 731.233,61= | 2019-06-30 | 2010-12-01 |  |  | 2116.983 | 336.783
D12F09000150001 | 2011-04-18 | 62 | 1 | 066049 | RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRISPI IN L'AQUILA DA DESTINARE AD UFFICI DELLA STRUTTURA GESTIONE DI EMERGENZA ED UFFICI DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE*VIA FRANCESCO CRISPI*RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRI | 1900 | 1900 | 1859.483 | 2011-11-19 | 2015-06-12 | 4 | 2011-12-19 | 100 | Delibera CIPE 44/2012 | IN ATTESA DI RICEVERE ATTI CONTABILITA FINALE | 2020-08-31 | 2011-05-10 | 2009-07-16 |  | 1490.361 | 409.638
D12F09000160001 | 2011-07-04 | 62 | 1 | 066049 | DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ABRUZZO IN L'AQUILA(VV.F.)*L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09- PALAZZINA UFFICI - PAD. OFFICINA ED EDIFICIO LAVAG. ECC. | 5577.762 | 5577.762 | 3530.015 | 2011-07-07 | 2020-08-14 | 3 | 2020-12-31 | 60 | Delibera CIPE 82/2009 e CIPE 44/2012 | Fondi a valere sulla Del.44/2012 Euro 1.600,00 economie accertate su intervent4o Ex palazzo del Littorio in L'Aquila. Fondi a valere delibera 82/2009 direzione Regionale INPS L'Aquila Euro 277,.762 | 2020-08-31 | 2015-03-06 |  |  | 4381.933 | 768.067
D12F09000210001 | 2013-02-26 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI L'AQUILA*VIA SALARIA ANTICA EST*RECUPERO | 235 | 235 | 228.375 | 2010-10-20 | 2013-12-18 | 4 | 2009-05-23 | 100 | O.P.C.M 3827 del 27/11/2009 art. 4 |  | 2020-08-31 | 2009-04-24 |  |  | 183 | 49.628
D12F09000220001 | 2013-05-22 | 62 | 1 | 066049 | CASA CIRCONDARIALE DELL'AQUILA CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE RIPARAZIONE TRAMEZZATURE INTONACI SERVIZI PUBBLICI*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE | 532 | 532 | 516.342 | 2010-10-20 | 2014-09-11 | 5 | 2009-06-20 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-05-08 |  |  | 456.35 | 75.65
D12F10000160001 | 2012-05-25 | 62 | 1 | 066049 | INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA SISMICA DI PALAZZO CAMPONESCHI E PALAZZO CARLI IN L'AQUILA*VIALE VITTORIO EMANUELE II*INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA S | 189.138 | 189.138 | 189.138 | 2011-03-25 | 2012-09-20 | 5 | 2016-01-23 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 | L'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 189,138 | 2020-08-31 |  |  |  | 189.138 | 0
D12F11000380006 | 2013-04-24 | 62 | 1 | 066049 | ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI.*VIA LEONARDO DA VINCI*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DI CATEGORIA A DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA. EMERGENZA SISMA 2009. | 144.798 | 144.798 | 140.943 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 4 | 2009-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-07-01 |  |  | 109.386 | 34.739
D12F17005790001 | 2017-08-09 | 67 | 1 | 066049 | PALAZZO ALFIERI - OPERE COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO - CONSOLIDAMENTO MURO | 250 | 250 | 164.048 | 2017-12-22 | 2019-10-08 | 3 | 2019-12-28 | 80 | DELIBERA CIPE 82/2009 | FONDI DERIVANTI DALLE ECONOMIE DEI LAVORI COMANDO PROVINCIALE VV.F. L'AQUILA | 2020-08-31 | 2017-10-17 |  |  | 124.167 | 62.068
D12G09000110001 | 2010-12-16 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*LAVORI PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI A E B E UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA DEL CORPO C | 4300 | 4300 | 3412.785 | 2011-05-05 | 2018-04-12 | 4 | 2012-04-07 | 100 | CIPE 82/2009 O.P.C.M 3820/2009 art.10 |  | 2020-08-31 | 2010-09-17 |  |  | 2668.155 | 1211.845
D12G09000130006 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066049 | ALLOGGI ESERCITO ITALIANO*VIA FILOMUSI GUELFI.*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 107.558 | 107.558 | 107.558 | 2012-12-12 | 2018-02-06 | 6 | 2017-12-31 | 0 |  | LE RISORSE SONO STATE DESTINATE ALLA CASERMA PASQUALI-CAMPOMIZZI CON DELIBERA CIPE DEL 4.04.2019 | 2020-04-30
D12G09000140006 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066049 | CASERMA ROSSI ESERCITO ITALIANO*VIA ALCIDE DE GASPERI, 1*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 6 | 2020-02-29 | 0 |  | CON DELIBERA CIPE N. 21/2019 E' STATA APPROVATA LA RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA AI FINID DELLA RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE DEGLI INTERVENTI DI RIALLOCAZIONE DELLE CASERME PASQUALI-CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - PERTANTO L'IMPORTO DI UN 1MILIONE VIENE DES | 2020-04-30
D12G10000340007 | 2013-01-24 | 62 | 1 | 066049 | CASA CIRCONDARIALE DI L'AQUILA.*VIA AMITERNINA, 3*LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. | 85 | 85 | 83.398 | 2010-10-20 | 2013-04-11 | 5 | 2009-07-16 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-05-08 |  |  | 67.825 | 17.175
D12G13000010001 | 2013-02-28 | 62 | 1 | 066049 | INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA GDF CIANCARELLI AQ*VIA L'AQUILA*INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO | 41 | 41 | 41 | 2014-02-20 | 2015-02-12 | 5 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 44/2012 |  | 2019-06-30 | 2013-02-27 |  |  | 41 | 0
D12I09000100001 | 2011-03-29 | 62 | 1 | 066049 | RECUPERO E RIUSO DEL COMPLESSO DEMANIALE EX CASA CIRCONDARIALE ED EX CONVENTO DI SAN DOMENICO IN L'AQUILA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO POSTSISMICO DEL COMPLESSO DI SAN DOMENICO*VIA BUCCIO DI RANALLO*SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA | 1340 | 1340 | 1267.19 | 2010-12-20 | 2015-02-26 | 4 | 2010-03-10 | 100 | O.P.C.M. N. 3827/2009 ART. 4 |  | 2020-08-31 | 2009-05-15 |  |  | 977.693 | 362.307
D12I12000300001 | 2015-09-24 | 62 | 1 | 066049 | L'AQUILA - BASILICA DI SAN BERNARDINO - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'APPARATO DECORATIVO | 5000 | 5000 | 2901.874 | 2015-11-05 | 2019-12-19 | 4 | 2019-04-18 | 100 | CIPE 135/2012 | I LAVORI SONO STATI ULTIMATI - E ' STATO APPROVATO IL CERTIFICATO DI COLLAUDO | 2020-08-31 | 2016-02-23 |  |  | 1805.92 | 2194.08
D12J09000200001 | 2010-10-12 | 62 | 1 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI *VIA CAPO CROCE, 1*INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI - ZONA BAR, RISTO | 877.012 | 877.012 | 613.557 | 2011-06-09 | 2015-06-12 | 5 | 2011-04-21 | 100 | art. 2 c. 4 OPCM 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2010-07-02 |  |  | 390.016 | 392.525
D12J09000270001 | 2013-09-27 | 62 | 1 | 066049 | EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDIA" VIA LEONARDO DA VINCI, 8 COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PRESSO L'EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDINA" ATTUALE SEDE DEL LICEO CLASSICO "COTUGNO". | 300 | 300 | 226.59 | 2012-02-16 | 2013-12-18 | 5 | 2011-10-26 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato, collaudato, decretato | 2015-10-31 | 2011-08-04 |  |  | 201.715 | 48.51
D12J09000280001 | 2011-09-13 | 62 | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI L'AQUILA - DIPARTIMENTO BIOLOGICO - CORPO A *VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO A - DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STIDI DI L'AQUILA I | 1825 | 1825 | 1627.124 | 2011-10-21 | 2014-12-10 | 4 | 2013-01-20 | 100 | CIPE N. 79/2009 |  | 2020-08-31 | 2011-11-24 |  |  | 1336.888 | 484.443
D12J09000290001 | 2011-09-13 | 62 | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DI L'AQUILA - DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C - LOCALITÀ COPPITO - L'AQUILA*VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C IN LOCALITÀ | 1584.18 | 1584.18 | 1465.993 | 2011-10-21 | 2014-12-18 | 4 | 2013-04-04 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2020-08-31 | 2012-02-16 |  |  | 1197.249 | 381.973
D12J09000300001 | 2011-09-20 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA ISPETTORI E SOPRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA*VIA DELLE FIAMME GIALLE L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA CONNESSE AL VERTI | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-05-23 |  |  | 1761.584 | 338.416
D12J09000310001 | 2011-10-12 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPRISTINO EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE L. RENDINA LOCALITA' PETTINO L'AQUILA*VIA PETTINO*LAVORI DI RIPRISTINO | 3703.65 | 3703.65 | 3694.19 | 2010-02-26 | 2011-12-19 | 5 | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato, collaudato, decretato | 2015-10-31 | 2009-06-30 |  |  | 3037.546 | 666.104
D12J09000350007 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066049 | DIREZIONE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VVF.*VIALE PESCARA, 85*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 15956.473 | 15956.473 | 2507.598 | 2011-02-28 | 2020-08-04 | 3 | 2020-12-31 | 10 | Delibera CIPE 82/2009 | parte delle economie per un totale di € 2243,527 sono state utilizzate per altri lavori | 2020-08-31 | 2016-09-12 |  |  | 5401.953 | 2648.727
D12J09000370006 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO VIA DELLA POLVERIERA - LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 5100 | 5100 | 2145.214 | 2016-04-05 | 2020-07-31 | 3 | 2020-12-31 | 20 |  |  | 2020-08-31 |  | 2018-11-30 |  | 4050 | 1050
D12J09000390006 | 2012-03-13 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI".*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009. ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI AULE "A" E "B"E DIREZIONE "C." | 10772.047 | 10772.047 | 323.233 | 2011-02-08 | 2018-04-20 | 2 | 2021-12-30 | 5 | CIPE 82/2009 e CIPE 135/2012 | Conferenza di servizi conclusa. Da affidare progettazione esecutiva. | 2020-08-31
D12J09000400001 | 2013-01-23 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO CONVITTO NAZIONALE CAMERA DI COMMERCIO E PROVINCIA DELL'AQUILA - LICEO CLASSICO BIBLIOTECA UFFICI DELLA PROVINCIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA*VIA QUATTRO CANTONI*APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE E RECUPERO | 42745 | 42745 | 1176.32 | 2013-03-28 | 2020-07-22 | 3 | 2021-12-31 | 10 | CIPE 82/2009 E CIPE 44/2012 | Procedure di gara in corso | 2020-08-31
D12J09000410001 | 2013-02-12 | 62 | 1 | 066013 | SISTEMAZIONE EDIFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO AQ SCUIOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA *VIA CAGNANO*SISTEMAZIONE | 299 | 299 | 284.749 | 2010-02-26 | 2013-02-26 | 4 | 2009-09-19 | 100 | Delibera 47/2009 | Risultano da pagare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e le certificazioni per le vie di esodo | 2020-08-31 | 2009-08-18 |  |  | 206.844 | 92.156
D12J09000420001 | 2013-04-12 | 62 | 1 | 066031 | SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA CASTELVECCHIO SUBEQUO AQ LAVORI SOMMA URGENZA EVENTO SISMICO 2009*VIA CASTELVECCHIO SUBEQUO*RECUPERO E RIPRISTINO | 320 | 320 | 292.274 | 2010-02-26 | 2013-07-18 | 5 | 2010-10-22 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2016-06-30 | 2009-08-14 |  |  | 233.956 | 86.044
D12J10000380006 | 2012-06-25 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE " E. DE AMICIS ".*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO. | 16575 | 15635 | 2083.781 | 2011-12-21 | 2020-07-28 | 3 | 2021-06-30 | 18 | Dec. Comm 24/2010 | IL CONSIGLIO DI STATO SI E DICHIARATO NON COMPETENTE PER IL RICORSO PRESENTATO DALL'IMPRESA A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. E' STATO STIPULATO IL 02 OTT2018 IL CONTRATTO N. 343 DI REP. CON L'IMPRESA SUBENTRANTE- PENDE UN ULTERIORE RICORSO DAVANT | 2020-08-31 | 2013-10-30 | 2018-10-02 |  | 9660.32 | 6914.68
D12J12000010001 | 2012-01-24 | 62 | 0 | 066049 | LATO RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE - PRESSO LA CASERMA P. CIANCARELLI PIAZZA DELLA COOMENDA N. 4 L'AQUILA. REALIZZAZIONE DELLE LINEE DI ADDUZIONE DEL GAS METANO PER IL CORPO DI GUARDIA E PER GLI UFFICI DEL SAGF *PIAZZA DELLA COOMENDA 4*REALIZZAZIONE LINEE | 4.235 | 4.235 | 0 |  |  | 5 |  | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-08-31 | 2012-01-24
D12J12000020001 | 2012-01-24 | 62 | 0 | 066049 | LATO RIDOTTO TEATRO COMUNALE CASERMA P. CIANCARELLI LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA.*PIAZZA COOMENDA N. 4*MESSA IN SICUREZZA MURO CONTENIMENTO | 29.493 | 29.493 | 29.493 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 5 | 2012-07-31 | 100 | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2015-08-31 | 2012-01-24
D12J12000210006 | 2013-03-14 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.*VIA DELLA POLVERIERA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1100 | 1100 | 973.621 | 2013-03-19 | 2018-03-09 | 3 | 2020-12-31 | 80 | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2020-08-31 |  | 2014-11-24 |  | 708.573 | 391.427
D13B09000250001 | 2010-10-29 | 62 | 1 | 066049 | I.P.S.I.A.S.A.R. "L. DA VINCI" IN L'AQUILA*VIA MONTE SAN ROCCO, ZONA PINETA SIGNORINI*S.U. A SEGUITO SISMA 6.04.2009 PER RIPAR. DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO CORPO LABORATORI - RIPRISTINO TRAMEZZATURE E "INTERVENTI ANTIRIBALTAMENTO" EC | 484.593 | 484.593 | 478.621 | 2010-12-20 | 2013-11-07 | 5 | 2010-10-02 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimto e collaudato | 2015-10-31 | 2010-07-27 |  |  | 359.547 | 125.046
D13B09000290001 | 2011-01-05 | 62 | 1 | 066049 | ACCADEMIA BELLE ARTI - TEATRO - *VIA AMITERNUM*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - REALIZZAZIONE OPERE ANTICENDIO | 400 | 400 | 246.636 | 2011-04-06 | 2018-03-19 | 4 | 2011-02-12 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2010-06-11 |  |  | 211.379 | 94.281
D13B09000300001 | 2011-01-19 | 62 | 1 | 066049 | QUESTURA DI L'AQUILA *VIA STRINELLA N. 1*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO QUESTURA - ESECUZIONE LAVORI E FORNITURE CORPI "C" E "D" E REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CORPI "A" E "B" E SUCCESSIVA ESECUZIONE. | 12700 | 12700 | 9732.64 | 2011-03-15 | 2019-10-15 | 5 | 2014-06-30 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | ##232; in fase di definizione la pratica relativa alle riserve.E' stato inserito il pagamento del compenso della Commissione per l'esame delle riserve | 2019-10-31 | 2011-07-06 |  |  | 7397.411 | 3302.589
D13B09000310001 | 2011-01-25 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "T. PATINI" - PALESTRA*VIA ANTICA ARISCHIA*LAVORI SU LOCALI PALESTRA, SPOGLIATORI E BAGNI A SEGUITO SISMA 6/04/2009 - RINFORZO STRUTTURALE, INTERVENTI DI RIFACIMENTO E RINFORZO TRAMEZZATURE, TINTEGGIATURA ECC | 497.373 | 497.373 | 383.829 | 2011-02-23 | 2014-02-13 | 5 | 2011-01-04 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2010-06-08 |  |  | 333.418 | 74.01
D13B09000430001 | 2011-06-20 | 62 | 1 | 066058 | LAVORI DI S. U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI NAVELLI (AQ) SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA DELL'INFANZIA *COMUNE DI NAVELLI*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CONSOLIDAMENTO DI PARETE, RIPARAZIONE PICCOLE LESIONI, LE | 310 | 310 | 279.483 | 2010-05-25 | 2015-06-11 | 4 | 2009-10-20 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-08-14 |  |  | 202.29 | 107.71
D13B09000440001 | 2011-06-22 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI"*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009 - ADEGUAMENTO PALESTRA PER REALIZZAZIONE SALA CONSILIARE COMUNALE | 2652.247 | 2652.247 | 2151.102 | 2011-03-03 | 2015-11-25 | 3 | 2013-04-23 | 100 | CIPE 82/2009 | Lavori ultimati in corso collaudo | 2020-08-31 | 2012-01-09 |  |  | 1792.684 | 599.894
D13B09000450001 | 2011-07-06 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA "I.T.I.S." AMEDEO D'AOSTA 1° E 3° LOTTO*VIA ACQUASANTA LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. | 434.15 | 434.15 | 408.422 | 2010-03-04 | 2013-07-18 | 4 | 2010-03-04 | 100 | Del. CIPE47/2009 | E' in corso l'esame del certificato di regolare esecuzione presso l'Ufficio Tecnico del Provveditorato | 2020-08-31 | 2009-09-11 |  |  | 341.05 | 93.101
D13B09000460001 | 2011-07-27 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. "ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 3° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI SCOLA | 1096.7 | 1096.7 | 1065.031 | 2010-03-03 | 2012-02-16 | 4 | 2009-09-24 | 100 | Del. CIPE 47/2009 | E' in corso la redazione del certificato di regolare esecuzione | 2020-08-31 | 2009-07-01 |  |  | 939.992 | 156.708
D13B09000470001 | 2011-07-27 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. " ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 2° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI S | 740.757 | 740.757 | 730.107 | 2010-03-30 | 2014-09-03 | 5 | 2013-09-18 | 100 | DEL CIPE 47/2009 | E' in corso l'accertamento delle effettive economie | 2015-08-31 | 2009-07-01 |  |  | 613.746 | 127.011
D13B09000480001 | 2011-08-05 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO PRETURO*EDIFICIO SCOLASTICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO DI PRETURO | 276.719 | 276.719 | 273.595 | 2010-03-04 | 2013-12-18 | 4 | 2009-09-24 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-06-30 |  |  | 222.473 | 50.076
D13B09000490001 | 2011-09-02 | 62 | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA *VIA MONTELUCO DI ROIO*RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6/04/09, ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 2453.4 | 2453.4 | 2267.943 | 2011-10-10 | 2018-03-28 | 3 | 2013-10-08 | 100 | CIPE N. 79/2009 | Lavori ultimati in corso di collaudo | 2020-08-31 | 2011-10-21 |  |  | 1733.53 | 716.634
D13B09000500001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE I MAGGIO IN L'AQUILA*VIA PILE*LAVORI DI SISTEMAZIONE | 602.537 | 602.537 | 592.841 | 2010-02-26 | 2012-12-18 | 4 | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2020-08-31 | 2009-06-30 |  |  | 486.881 | 115.656
D13B09000510001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE DIREZIONE IN L'AQUILA*VIA PILE*SISTEMAZIONE EDIFICI COLPITI DAL SISMA | 470.43 | 470.43 | 449.593 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 4 | 2009-09-18 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2020-08-31 | 2009-06-30 |  |  | 366.963 | 103.467
D13B09000520001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO COLLE CAPO CROCE DI L'AQUILA*VIA COLLE CAPO CROCE*SISTEMAZIONE EDIFICI DOPO EVENTO SISMICO | 427.586 | 427.586 | 418.097 | 2010-02-26 | 2012-12-20 | 4 | 2009-10-20 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2020-08-31 | 2009-07-02 |  |  | 357.943 | 69.643
D13B09000530001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA B SCUOLA DELL'INFANZIA BAZZANO L'AQUILA*VIA BAZZANO*SISTEMAZIONE EDIFICI INTERESSATI DAL SISMA | 203.146 | 203.146 | 197.357 | 2010-02-26 | 2013-11-07 | 4 | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2020-08-31 | 2009-07-02 |  |  | 153.857 | 49.289
D13B09000540001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE O. COLICCHI IN L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO | 851.71 | 851.71 | 851.17 | 2010-02-26 | 2016-06-13 | 5 | 2009-09-18 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2016-06-30 | 2009-07-14 |  |  | 734.71 | 117
D13B09000550001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL' I.P.S.I.A.S.A.R. LEONARDO DA VINCI DI L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO | 262.446 | 262.446 | 219.723 | 2010-02-26 | 2013-02-20 | 5 | 2009-09-17 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2015-10-31 | 2009-07-03 |  |  | 167.758 | 94.688
D13B09000560001 | 2011-10-20 | 62 | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER SVOLGIMENTO VERTICE G8 PALAZZINE A, A1, A2, B2*VIA FIAMME GIALLE*RIPARAZIONE DEI DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-05-28 |  |  | 734.58 | 265.42
D13B09000570005 | 2011-11-02 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "TEMPERA"*VIA DEL SALICE*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI DI CATEGORIA "B" A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 131.099 | 131.099 | 125.666 | 2010-02-26 | 2013-12-18 | 4 | 2009-09-19 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-07-02 |  |  | 99.623 | 31.476
D13B09000580001 | 2012-06-01 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SANTA BARBARA L'AQUILA*VIA SANTA BARBARA*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI CATEGORIA B | 307.046 | 307.046 | 284.841 | 2010-02-26 | 2012-12-13 | 4 | 2010-09-30 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-07-02 |  |  | 237.439 | 69.607
D13B09000590001 | 2012-09-17 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL CENTRO INTERREGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO EDIFICIO AUTOFFICINA | 186.448 | 186.448 | 183.118 | 2010-10-20 | 2012-09-24 | 5 | 2009-06-11 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-10-31 | 2009-04-27 |  |  | 155.68 | 30.768
D13B09000600006 | 2012-12-12 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE".*VIALE ALCIDE DE GASPERI, 56*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | 797.059 | 797.059 | 784.644 | 2010-02-26 | 2013-09-12 | 4 | 2010-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2020-08-31 | 2009-06-30 |  |  | 658.355 | 138.704
D13B09000610001 | 2013-03-25 | 62 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI SISMICI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DELL'AQUILA CLASSIFICATI A - SCUOLA ELEMENTARE SAN SISTO MATERNA VALLE PRETARA MATERNA PRETURO MATERNA CANSATESSA*VIA DELLA FONTE*RISTRTTURAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI | 525 | 525 | 499.723 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 4 | 2009-09-10 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-05-22 |  |  | 295.873 | 229.127
D13B10000550006 | 2011-09-22 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO " PAGLIARE DI SASSA " .*VIA PAGLIARE DI SASSA IN L'AQUILA*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO "PAGLIARE DI SASSA". | 164.485 | 164.485 | 159.096 | 2010-02-26 | 2013-12-11 | 4 | 2009-09-18 | 100 | cipe 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2020-08-31 | 2009-07-02 |  |  | 117.284 | 47.201
D13B10000590001 | 2012-03-09 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI RIPARAZIONE SCUOLE MATERNA ARISCHIA MATERNA COPPITO ELEMENTARE SAN FRANCESCO MATERNA SAN FRANCESCO MATERNA TORRIONE*VIA L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE | 720 | 720 | 658.637 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 4 | 2009-09-18 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-05-22 |  |  | 381.968 | 338.032
D13B11000260005 | 2011-09-23 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "COLLE SAN GIACOMO".*VIA PIER GODETTI*LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICO " COLLE SAN GIACOMO " SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA. | 434.152 | 434.152 | 410.915 | 2010-02-26 | 2012-12-13 | 4 | 2009-09-30 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-07-02 |  |  | 334.551 | 99.601
D13B11000300001 | 2011-10-13 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI -ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESÙ BAMBINO*VIA FORTEBRACCIO, 56*RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 6/04/09 ED ADEGUAMENTO SISMICO | 4319.032 | 4319.032 | 4316.048 | 2012-06-05 | 2018-12-13 | 4 | 2015-06-09 | 100 | OPCM 3945/2011 art. 8 | DELIBERA CIPE 135-2012 BASILICA S. BERNARDINO - IMPORTO EROGATO RETTIFICATO A SEGUITO DI VERIFICHE CONTABILI | 2020-08-31 | 2013-01-03 |  |  | 3661.79 | 638.21
D13C09000030001 | 2011-10-03 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO INPS*VIA DEI GIARDINI N. 2 L'AQUILA*LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | 6757.238 | 6757.238 | 6057.254 | 2011-10-10 | 2020-07-15 | 4 | 2018-01-04 | 100 | CIPE 82/09 | In seguito a provvedimento prot. n. 14824 del 10.04.2019 di variazioni compensative, questo Provveditorato ha proceduto, tra l'altro, a decurtare la somma inizialmente stanziata per questo intervento dalla delibera 82/09 (pari ad euro 10.000.000,00), dell | 2020-08-31 | 2014-10-02 |  |  | 5188.983 | 1568.255
D13C09000040001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | RIPARAZIONI EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN L'AQUILA DENOMINATI B1 CORPI DA 1 A 3 PIANO TERRA 1° E 2°*VIA COPPITO*RIPARAZIONE EDIFICI | 230 | 230 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-04-16 |  |  | 186.56 | 43.44
D13C09000050001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | RIPARAZIONE EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA DENOMINATI C1 CORPI 2 E 3 PIANO TERRA E TINTEGGIATURE ESTERNE*VIA COPPITO*RIPARAZIONI EDIFICI E TINTEGGIATURE ESTERNE | 325 | 325 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-08-31 | 2009-05-18
D13C09000060001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI SISMA 06/04/09 PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE IN L'AQUILA RIQUALIFICAZIONE DELLE PALAZZINE A COMANDO A1 E A2 ED ANDRONI SCALE PIANO TERRA*VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZI | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D13C09000070001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 PALAZZINE F4 F5 F6*VIA COPPITO*RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 3100 | 3100 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-05-18 |  |  | 2554.035 | 545.965
D13C09000080001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 LOCALI SOGEI E C1 ED ALTRI*VIA COPPITO*RECUPERO | 330 | 330 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2014-06-30
D13C09000090001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 CORPO 1 E 3 COPERTURA TERRAZZA*VIA COPPITO*COPERTURA TERRAZZA | 170 | 170 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D13C09000100001 | 2012-05-30 | 62 | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 EDIFICIO D EDIFICIO B2 EDIFICIO P1 P2 *VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 677.22 | 677.22 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-06-26 |  |  | 530.075 | 147.145
D13C09000110001 | 2012-05-30 | 62 | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 VIALE DELLE BANDIERE VIALE DELL'AUDITORIUM AREA ARCHEOLOGICA ZONE VERDI*VIA COPPITO*INTERVENTI ILLUMINOTECNICI | 640 | 640 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D13C09000120001 | 2012-06-06 | 62 | 0 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA COPPITO AQ PALAZZINA B1 CORPI DA 4 A 9 PIANI 1 2 3 VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE CORPI DA 4 A 9 | 550 | 550 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2019-08-31
D13C09000130001 | 2012-06-06 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA PALAZZINA C1 LOCALI DESTINATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE | 104.585 | 104.585 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2019-08-31
D13C09000140001 | 2012-06-20 | 62 | 0 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA SOTTUFFICIALI G.F. E ANNESSE PERTINENZE PALAZZINE B1 PIANO TERRA PARTE - VERTICE G8 *VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONA | 468 | 468 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-06-22 |  |  | 336.42 | 131.58
D13C18000110001 | 2018-07-16 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Palazzo Alfieri . Intervento di restauro e consolidamento del chiostro - Via Fortebraccio | 250 | 250 | 163.464 | 2020-07-06 | 2020-09-02 | 3 | 2021-06-30 | 65 | CIPE 112 | Convenzione tra Mibact e Provveditorato n. 1294 dell'11/07/2018 | 2020-08-31
D13F10000290001 | 2012-05-16 | 62 | 1 | 066049 | NUOVA PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMOIN PIAZZA D'ARMI*VIA PIAZZA D'ARMI*PREDISPOSIZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA PIAZZA DEL MERCATO IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO DONAZIONI | 500 | 0 | 471.764 | 2013-04-23 | 2015-06-12 | 4 | 2014-04-08 | 100 | O.P.C.M N. 3931 DEL 31.08.2013 |  | 2020-08-31 | 2012-07-16 |  |  | 118.783 | 381.217
D13G09000110001 | 2010-12-16 | 62 | 1 | 066049 | PALAZZINA UFFICI DELL'EX ARCHIVIO DI STATO DA DESTINAREA SEDE DEGLI UFFICI DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA*VIA PILE*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA | 1145.165 | 1145.165 | 1133.07 | 2010-12-02 | 2013-07-22 | 5 | 2010-01-29 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-11-06 |  |  | 919.346 | 225.818
D13G09000230005 | 2011-11-17 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI L'AQUILA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI RIPARAZIONE N°8 ALLOGGI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI. | 650 | 650 | 646.409 | 2010-12-02 | 2014-05-29 | 4 | 2011-11-10 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-11-03 |  |  | 524.318 | 125.682
D13G09000240001 | 2011-12-16 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE L'AQUILA - GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*RIATTAZIONE E RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 E SUCCESSIVI - CORPO C DESTINATO A MENSA ED ALTR | 914.69 | 914.69 | 885.552 | 2010-04-01 | 2012-05-24 | 4 | 2010-07-20 | 100 | OPCM 3827/2009 e fondi GDF | E' in corso la redazione del certificato di collaudo e la trattazione delle riserve. E' in corso un giudizio instaurato dall'IMpresa davanti al Tribunale di L'Aquila | 2020-08-31 | 2009-11-02 |  |  | 809.094 | 66.216
D13H09000070001 | 2010-12-15 | 62 | 1 | 066049 | COMPLESSO DEMANIALE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA BEATO CESIDIO*RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO ALLOGGI DI SERVIZIO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 627.345 | 627.345 | 622.347 | 2010-10-20 | 2012-12-11 | 5 | 2009-08-02 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2020-06-30 | 2009-05-04 |  |  | 535.391 | 91.954
D13H09000120001 | 2011-02-04 | 62 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE COMANDO PROV.LE CARABINERI L'AQUILA - EDIFICIO MENSA - VIA BEATO CESIDIO | 181.038 | 181.038 | 180.992 | 2010-11-16 | 2012-07-20 | 5 | 2009-09-15 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2020-06-30 | 2009-06-16 |  |  | 152.396 | 28.642
D13H09000230006 | 2011-12-07 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF.*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE | 2650 | 2650 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie sull'intervento | 2015-08-31 | 2009-05-28 |  |  | 2222.83 | 375.495
D13H09000240001 | 2012-03-08 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN LOC. PIAZZA D'ARMI*PIAZZA PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DANNI A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO AMPLIAMENTO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA | 140 | 140 | 130.158 | 2012-09-12 | 2017-02-02 | 4 | 2009-05-21 | 100 | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2020-08-31 | 2009-04-17 |  |  | 118.326 | 21.674
D13H09000260001 | 2013-05-02 | 62 | 0 | 066049 | SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTOUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO VERTICE G8 IN L'AQUILA PALAZZINA C2*VIA FIAMME GIALLE*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1825 | 1825 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2019-08-31
D13J09000410001 | 2013-12-13 | 62 | 1 | 066049 | FACOLTA' INGEGNERIA DI L'AQUILA IN ROIO POGGIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO RIPARAZIONE DANNI DA SISMA PRESSO IL CORPO A E INTERVENTI DI ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO PER I CORPI A B C VIA MONTELUCO COMPLETAMENTO DI RISTRU | 600 | 600 | 565.043 | 2013-12-20 | 2015-06-12 | 4 | 2014-06-27 | 100 | CIPE 79/2009 |  | 2020-08-31 | 2013-09-03 |  |  | 375.357 | 224.643
D13J17000080001 | 2020-03-03 | 61 | 1 | 066049 | LAVORI RICOSTRUZIONE CASERMA "PASQUALI-CAMPOMIZZI" | 9892.442 | 9892.442 | 690 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2 | 2021-12-31 | 3 | CIPE 82/09 E CIPE 44/2012 | CON DELIBERA CIPE N. 21/2019 E' STATA APPROVATA LA RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE DEGLI INTERVENTI DI RIALLOCAZIONE DELLE CASERME PASQUALI-CAMPOMIZZI IN L'AQUILA | 2020-08-31
D14D09000010001 | 2012-05-30 | 62 | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD*VIA COPPITO*RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD PER ACCESSO CAPI DI STATO | 250 | 250 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-06-20 |  |  | 217 | 33
D14E13000940001 | 2016-07-22 | 62 | 1 | 066049 | straordinaria manutenzione edificio denominato "Ostello" in località Campo Imperatore. Pagamenti a carico del Comune di L'Aquila | 1100 | 1100 | 0.473 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 3 | 2016-12-30 | 0 | DELIBERA CIPE 135-2012 | IL PAGAMENTO E' A CARICO DEL COMUNE E DEL CENTRO TURISTICO DEL GRAN SASSO GIUSTA ATTO DI INTESA 995 DEL 9.5.2016 | 2020-08-31 | 2016-09-19 |  |  | 680.881 | 419.119
D14E14000440001 | 2014-06-30 | 65 | 1 | 066049 | IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI DELLA GDF COLLE SANTO PADRE DI COPPITO L'AQUILA | 591.506 | 591.506 | 575.3 | 2014-10-06 | 2019-07-09 | 5 | 2016-03-31 | 100 | CIPE 44/2012 |  | 2019-08-31 | 2014-07-16 | 2015-01-23 |  | 396.654 | 157.473
D14H12000010001 | 2012-08-07 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO EX PALAZZO DEL LITTORIO GIA CONVENTO FILIPPINI L'AQUILA*VIA SASSA*RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 6900 | 6900 | 570.704 | 2012-09-12 | 2019-05-30 | 3 | 2021-12-31 | 0 | Del CIPE 44/2012 | IN CORSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA (APPALTO INTEGRATO)- SONO STATE AFFIDATI ULTERIORI INDAGINI E PROVE - SONO IN CORSO I LAVORI DI S.U. PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURE INTEGRATIVE DELLE STRUTTURE-L'IMPORTO INIZIALE DI EURO 10.530.000,00 | 2020-08-31 | 2015-12-02 | 2015-09-03 |  | 4709.441 | 2190.559
D15G17000000001 | 2017-10-26 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ATER N. 1386 VIA AMITERNUM 21 | 1559.006 | 1559.006 | 3.19 | 2018-10-31 | 2019-12-16 | 3 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | CONTRATTO STIPULATO IN DATA 24 09 2019 N. 480 DI REP.- prima consegna parziale dei lavori in data 23/06/2020-seconda consegna parziale dei lavori in data 23.07.2020 | 2020-08-31 | 2019-06-25 |  |  | 1027.34 | 584.95
D15G17000010001 | 2017-10-27 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1390 VIA AMITERNUM 31-33 | 2611.779 | 2611.779 | 2.0285 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | Stipulato il contratto n. 503 di Rep. del 07/07/2020 | 2020-08-31 | 2019-08-05 | 2019-12-20
D15G17000020001 | 2017-10-27 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1387 VIA AMITERNUM 17-19 | 2549.173 | 2549.173 | 1.1683 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | GARA AGGIUDICATA-STIPULA CONTRATTO IN CORSO | 2020-08-31
D15G17000030001 | 2017-10-27 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1388 VIA AMITERNUM 23-25 | 2953.7735 | 2953.7735 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | E' IN FASE DI PREDISPOSIZIONE LA NUOVA DETERMINA A CONTRARRE A SEGUITO DI REVISIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELL'ATER | 2020-08-31
D15G17000040001 | 2017-10-27 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1109 PIAZZA DOROTEA N. 5 | 1222.4373 | 1222.4373 | 595.779 | 2018-06-15 | 2020-07-29 | 3 | 2020-12-31 | 45 | DELIBERA CIPE 60/2017 | CONTRATTO STIPULATO IN DATA 15/10/2019 N. 483 DI REP.-LAVORI CONSEGNATI IN DATA 21 10 2019 | 2020-08-31 |  | 2019-08-06 |  | 908.11 | 314.32
D15G17000050001 | 2017-10-27 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 65 VIA ASMARA N. 28 | 1024.3061 | 1024.3061 | 358.8218 | 2019-02-14 | 2020-08-05 | 3 | 2020-12-31 | 35 | DELIBERA CIPE 60/2017 | LAVORI CONSEGNATI IN DATA 30.10.2019 | 2020-08-31 | 2018-08-08 |  |  | 800.47 | 223.84
D15G17000060001 | 2017-10-27 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 69 VIA ASMARA 36 | 939.0468 | 939.0468 | 0.375 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 3 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | lavori consegnati in data 5 settembre 2019 | 2020-08-31 | 2018-09-17 |  |  | 588.09 | 350.96
D15G17000070001 | 2017-11-03 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 70 VIA MONTE MORRONE N. 5 | 740.313 | 740.313 | 286.8566 | 2019-02-14 | 2020-03-23 | 3 | 2020-12-31 | 46 | DELIBERA CIPE 60/2017 | CONTRATTO STIPULATO-LAVORI CONSEGNATI IN DATA 08/05/2019 | 2020-08-31 | 2018-05-15 |  |  | 571.53 | 168.77
D15G17000080001 | 2017-11-03 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATI ATER NN. 56 57 58 IN VIA MONTE CALVO N. 1, VIA PIZZO CEFALONE N.1, PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 9 | 1607.526 | 1607.526 | 3.1968 | 2018-07-25 | 2020-04-15 | 3 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | AGGIUDICAZIONE IN DATA 09/10/2019-contratto stipulato in data 20.02.2020 n. 492 di Rep.-lavori in fase di consegna | 2020-08-31 | 2019-10-09
D15G17000090001 | 2017-11-03 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 421 VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA N. 4 | 2085.1706 | 2085.1706 | 2.0431 | 2018-10-30 | 2020-02-27 | 3 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | CONTRATTO STIPULATO IN DATA 19.12.2020 N. 490 DI REP.-consegna prziale dei lavori in data 23.07.2020 | 2020-08-31 | 2019-09-09 |  |  | 1475.3981 | 577.7397
D15G17000100001 | 2017-11-03 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 428 VIA BEATO VINCENZO 2-4 | 1915.8655 | 1915.8655 | 331.5934 | 2018-10-31 | 2020-07-29 | 3 | 2020-12-31 | 25 | DELIBERA CIPE 60/2017 | CONTRATTO STIPULATO IN DATA 26.09.2019 N. 481 DI REP.- sono state effettuate due consegne parziali dei lavori in data 30/01/2020 e in data 24/02/2020 | 2020-08-31 | 2019-06-20 |  |  | 1274.159 | 641.706
D15I09000160001 | 2011-03-09 | 62 | 1 | 066049 | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*ADATTAMENTO DELL'ESISTENTE STRUTTURA, EX ARCHIVIO DI STATO, A FUTURA SEDE DI UFFICI ED ARCHIVIO DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA | 6950 | 6950 | 6895.74 | 2010-12-20 | 2014-05-07 | 5 | 2011-08-26 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 | 2010-08-06 |  |  | 5898.379 | 1051.621
D16B11000120001 | 2011-11-07 | 62 | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI L'AQUILA STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C ALLOGGI POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA L'AQUILA*STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C | 74.361 | 74.361 | 70.45 | 2012-05-02 | 2013-07-25 | 5 | 2012-01-16 | 100 | OPCM 3827/2009 | Da accertare le effettive economie conseguite | 2015-10-31 | 2015-10-14 |  |  | 62.589 | 11.773
D16B14000060001 | 2014-03-28 | 62 | 1 | 066049 | UNIVERSITA' DI L'AQUILA FACOLTA' DI ECONOMIA EDIFICI A-B-C-D-E-F ED ESTERNI. (ROIO) | 6000 | 6000 | 504.984 | 2015-08-25 | 2018-12-18 | 3 | 2020-12-31 | 15 | CIPE 79/2009 e CIPE 48/2016 | In corso stipula contratto lavori - Pagamenti effettuati in conto anticipi per la Delibera C.I.P.E. 48/2016, utilizzando i fondi disponibile della Delibera C.I.P.E. 79/09 | 2020-08-31 |  | 2019-11-25
D16D09000090001 | 2013-10-01 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI L'AQUILA LAVORI SISTEMAZIONE | 2133.289 | 2133.289 | 2075.737 | 2010-02-26 | 2014-05-29 | 4 | 2009-10-02 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-06-30 |  |  | 1766.396 | 366.893
D16D12000330001 | 2013-12-09 | 62 | 1 | 066049 | CONSEVATORIO DI MUSICA A COLLEMAGGIO L'AQUILA - VIA COLLEMAGGIO - RECUPERO | 18200 | 18200 | 381.92 | 2015-11-02 | 2020-05-25 | 3 | 2021-05-30 | 0 | Del. CIPE 44/12 |  | 2020-08-31 | 2018-09-21 |  |  | 9038.54
D16D12000340001 | 2013-12-10 | 62 | 1 | 066049 | ASSERGI Comune Dell'Aquila - CASERMA STAZIONE BASE DEI CARABINIERI - Stada Statale 17 bis - lavori di nuova costruzione - | 2500 | 2500 | 29.35 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 6 | 2016-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/2012 |  | 2019-06-30 |  |  | Il Comando Legione Carabinieri Abruzzo ha comunicato l'annullamento dell'intevento ad Assergi per ridestinare le risorse stanziate a favore della nuova sede dei Carabinieri di Paganica frazione del Comune dell'Aquila. La somma ivi riportata si riferisce a
D16D12000350001 | 2013-12-09 | 62 | 1 | 066049 | Comando Provinciale Guardia di Finanza " Ciancarelli" via Piazza della Commenda 4 lavori di recupero | 4224 | 4224 | 185.807 | 2014-10-22 | 2020-04-29 | 3 | 2021-04-30 | 15 | CIPE 44/2012 E CIPE 82/2009 | In seguito a provvedimento prot. n. 14824 del 10.04.2019 di variazioni compensative, questo Provveditorato ha proceduto, tra l'altro, ad aumentare la somma inizialmente stanziata per questo intervento dalla Delibera 44/2012 (pari ad euro 3.559.000,00), de | 2020-08-31 | 2015-03-30 |  |  | 3140 | 419
D16E09000710001 | 2012-02-15 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI SISTEMAZIONE EDIFICI PROPRIETA COMUNE L'AQUILA CON AGIBILITA' SISMICA DI CATEGORIA B - EDIFICIO SCOLASTICO PAGANICA DIREZIONE -*PAGANICA*SISTEMAZIONI EDIFICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1778.862 | 1778.862 | 1702.502 | 2010-02-26 | 2013-08-28 | 4 | 2009-10-30 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-06-30 |  |  | 1480.563 | 298.298
D16E09000720006 | 2012-02-15 | 62 | 1 | 066049 | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE"*VIA ACQUASANTA, 16*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO. | 913.381 | 913.381 | 888.828 | 2010-02-26 | 2012-12-11 | 5 | 2009-10-01 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-07-14 |  |  | 764.61 | 148.772
D16E09000740006 | 2012-04-19 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA MATERNA PILE PICCOLO*VIA SALARIA ANTICA EST*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - AGIBILITÀ SISMICA DI CATEGORIA B. | 134.369 | 134.369 | 130.529 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 4 | 2009-09-21 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-07-02 |  |  | 96.532 | 37.837
D16F12000040001 | 2012-08-07 | 62 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PALESTRA PALAZZO MARGHERITA G. MAZZINI DI L'AQUILA LAVORI DI ADEGUAMENTO*VIA L'AQUILA*ADEGUAMENTO PALESTRA MONTAGGIO MOBILI | 75.706 | 75.706 | 74.041 | 2013-05-16 | 2019-02-14 | 4 | 2013-03-25 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2020-08-31 | 2012-08-28 |  |  | 61.163 | 14.543
D16G09000190001 | 2013-10-01 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 -RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: DIREZIONE - CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE INTONACI ESTERNI E RIFACIMENTO COPERTURA | 420 | 420 | 399.117 | 2010-10-20 | 2014-09-11 | 5 | 2009-06-20 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-05-08 |  |  | 345.88 | 74.12
D16J09000240001 | 2011-03-30 | 62 | 1 | 066049 | PALAZZO DI GIUSTIZIA*VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE COMPLETA DEL MANUFATTO ALA UFFICI | 2430 | 2430 | 883 | 2011-10-21 | 2014-06-04 | 5 | 2013-10-15 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 | 2013-05-14 |  |  | 878.908 | 4.5
D16J09000300001 | 2013-06-12 | 62 | 1 | 066049 | CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO IN VIA MAIELLA L'AQUILA DA ADIBIRE A SCUOLA*VIA MAIELLA*CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | 5850 | 5850 | 253.945 | 2013-11-27 | 2016-12-21 | 2 | 2021-03-31 | 5 |  | Da avviare progettazione esecutiva, sentito preventivamente il comune su destinazione d'uso. | 2020-08-31
D16J12000670001 | 2013-12-09 | 62 | 1 | 066049 | Monastero della Beata Antonia in Via Sassa L'Aquila | 4000 | 4000 | 44.12 | 2016-02-22 | 2020-04-06 | 2 | 2021-06-25 | 0 | Del. CIPE 44/2012 | Progettazione esecutiva in corso. | 2020-08-31
D17B09000800001 | 2013-11-14 | 62 | 1 | 066049 | CHIESA DI SAN DOMENICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 11370 | 11370 | 5999.159 | 2013-12-20 | 2019-11-26 | 4 | 2017-04-27 | 100 | CIPE 82/2009 | APPROVATO COLLAUDO - IL RIBASSO D'ASTA CONSEGUITO E' STATO RIASSORBITO TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. PER FAR FRONTE ALLE ULTERIORI NECESSITA' - NELLE SOMME A DISPOSIZIONE SONO COMPRESE LE OPERE DI RESTAURO PER EURO 4.950.000,00, LA DELIBERA CIPE 13 | 2020-08-31 | 2014-03-28 |  |  | 4941.338 | 6428.662
D17B10000250001 | 2015-03-04 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO - ALLOGGI DI SERVIZIO VIA DELLA POLVERIERA | 1650 | 1650 | 144.971 | 2015-07-02 | 2019-11-27 | 2 | 2020-12-31 | 0 |  | pubblicato bando di gara | 2020-08-31
D17B12000080001 | 2015-11-16 | 67 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI IN PAGANICA-L'AQUILA | 4300 | 4300 | 11.268 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2 | 2021-12-31 | 0 | CIPE 44/2012 E CIPE 82/2009 | INTERVENTO INSERITO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE CASERMA CC IN ASSERGI PER UN IMPORTO CHE TIENE CONTO DELLE RISORSE DI ASSERGI (EURO 2.500.00,00 DI CUI EURO 29.350,00 GIA EROGATE) E DI UN ULTERIORE SOMMA PARI A EURO 1.800.000 | 2020-08-31
D17B13000140001 | 2013-10-30 | 62 | 1 | 066049 | Ristrutturazione Camera di Commercio in Corso V. Emanuele | 3600 | 3600 | 157.81 | 2015-06-22 | 2020-03-26 | 2 | 2021-03-25 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 | Progettazione esecutiva in corso. | 2020-08-31
D17C13000020001 | 2014-04-15 | 62 | 1 | 066049 | Palazzo Alfieri sede Istituto Santa Maria degli angeli-Lavori di consolidamento e restauro | 3824.447 | 3788.332 | 3761.217 | 2014-04-24 | 2020-03-06 | 3 | 2020-12-31 | 90 | Delibera CIPE 135/2012 e 82/2009 | Delibera 82/2009 - Economie Direzione Provinciale VV.F L'AQUILA Delibera 135/2012 Basilica di San Bernardino | 2020-08-31 | 2014-05-29 |  |  | 2053.525 | 1446.474
D17E09000080001 | 2013-09-24 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLE SASSA MONTICCHIO SAN BENEDETTO BAGNO | 672 | 672 | 572.451 | 2010-02-26 | 2011-02-23 | 4 | 2009-10-01 | 100 | Deli. CIPE 47/2009 | E' in corso di redazione il certificato di regolare esecuzione e risultano da pagare somme per incarichi affidati previsti tra le somme a disposizione | 2020-08-31 | 2009-05-22 |  |  | 372.556 | 299.444
D17E09000090001 | 2013-10-01 | 62 | 0 | 066049 | LAVORI DI S.U. PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/09 E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ALLIEVI GF CONNESSE VERTICE G8 EDIFICI F1 F2 F3 | 3470 | 3470 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2009-05-18 |  |  | 2751.836 | 500.927
D17E15000160001 | 2016-09-21 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER 1113 SITO IN PIAZZA DOROTEA, 1 L'AQUILA | 1082.088 | 1082.088 | 1066.79 | 2017-02-10 | 2020-07-30 | 3 | 2019-12-31 | 100 | DELIBERA CIPE 23/2015 | in attesa dell'APE per collaudo | 2020-08-31 | 2017-02-02 |  |  | 832 | 250
D17E15000170001 | 2016-10-19 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1389 SITO IN VIA AMITERNUM 13-15 L'AQUILA. | 2673.557 | 2673.557 | 2267.3703 | 2016-12-14 | 2020-07-29 | 3 | 2020-12-31 | 95 | DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31 | 2018-03-23 |  |  | 1885.086 | 465.913
D17E15000180001 | 2016-10-19 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE FABBRICATI ATER NN.1275-1276 SITI IN VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI L'AQUILA | 3045.5457 | 3045.5457 | 1793.8754 | 2016-12-14 | 2020-07-15 | 3 | 2020-12-31 | 70 | DELIBERA CIPE 23/2015 | CONTRATTO STIPULATO IN DATA 04/12/2018 REP. N. 444 ED APPROVATO CON D.P. N. 4383 DEL 06.02.2019 | 2020-08-31 | 2018-08-09 |  |  | 2179 | 866
D17G09000050001 | 2011-03-30 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SEDE DELL'EX GENIO CIVILE DI L'AQUILA - LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE*VIA PORTICI DI SAN BERNARDINO, 25*RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE | 13000 | 13000 | 11481.1 | 2011-09-28 | 2020-07-24 | 4 | 2014-02-11 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2020-08-31 | 2012-02-21 |  |  | 8735.378 | 2664.622
D17J10000050001 | 2011-07-07 | 62 | 1 | 066049 | PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO IN PIAZZA D'ARMI*PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO. | 1000 | 1000 | 994.469 | 2011-07-27 | 2013-12-18 | 5 | 2011-11-03 | 100 | O.P.C.M 3857/2010 art.10 |  | 2015-10-31 | 2011-06-08 |  |  | 850.492 | 149.208
D17J12006840001 | 2012-06-11 | 62 | 1 | 066049 | PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO*PIAZZA D'ARMI*REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO | 300 | 300 | 227.285 | 2012-07-27 | 2013-12-18 | 5 | 2012-04-23 | 100 | O.P.C.M. 4013/2012 ART. 21 |  | 2015-10-31 | 2011-09-27 |  |  | 169.405 | 130.595
D18B09000050001 | 2012-07-13 | 62 | 0 | 066049 | INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA*VIA S.N.*INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA | 46.771 | 46.771 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D18C09000080001 | 2011-04-07 | 62 | 1 | 066049 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE NECESSARIE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERME CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - | 3220 | 3220 | 2703.729 | 2010-12-20 | 2014-07-10 | 5 | 2011-12-05 | 100 | DEL CIPE 82/2009 | CON NOTA PROT N 20241 DEL 22/05/2019 SONO STATE ACCERTATE IN EURO 516.280,78 LE ECONOMIE SULL'INTERVENTO | 2019-06-30 | 2010-12-20 |  |  | 2321.571 | 382.148
D18C09000090001 | 2011-05-03 | 62 | 1 | 066049 | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE PALAZZINE "C", "D", "E" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S.80*RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PAL "C","D", "E" CASERMA CAMPOMIZZI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI TEMPORANEI A FAVORE POPOL. TERREMOT | 12291.76 | 12291.76 | 12214.654 | 2010-08-06 | 2012-06-13 | 5 | 2009-11-14 | 100 | OPCM 3827/2009 | E' in corso l'accertametno delle effettive economie | 2015-08-31 | 2009-08-31 |  |  | 10545.89 | 1745.87
D18C09000100001 | 2011-05-18 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPRISTINO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA CAPO CROCE*LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA | 10486.44 | 10486.44 | 10363.978 | 2011-10-10 | 2017-12-18 | 4 | 2014-11-11 | 100 | OPCM 3803/2009 -DEL. CIPE 135/2012 e Fondo Giovanardi | e' STATO APPROVATO IL CERTIFICATO DI COLLAUDO. E' IN CORSO IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO E DELLE RISERVE RELATIVI AI LAVORI PRINCIPALI - I LAVORI DEL PARCHEGGIO SONO CONCLUSI- AFFIDATI I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO | 2020-08-31 | 2011-12-12 |  |  | 7433.211 | 2884.249
D18C09000150001 | 2012-05-02 | 62 | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI PALAZZINE "C" "D" "E" AD USO DELL'ADSU PER LA POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA S.S. 80*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E IL RINFORZO DELLA SCOSSALINA DANNEGGIATA DALL'ABBONDANTE NEVICATA DEL FEBBRAIO 2012 E L'APPOSIZIONE DI PARANEV | 191.634 | 191.634 | 160.99 | 2012-08-21 | 2013-11-07 | 4 | 2012-05-24 | 100 | OPCM 3827/2009 e Del. CIPE 82/2009 | E' in corso la redazione del certificato di regolare esecuzione | 2020-08-31 | 2012-03-22 |  |  | 166.363 | 25.27
D18C09000160001 | 2012-10-17 | 62 | 1 | 066049 | VIABILITA' INSEDIAMENTO MUSP PAGLIARE DI SASSA*VIA PAGLIARE DI SASSA*NUOVA VIABILITA' E SERVIZI | 1082.432 | 1082.432 | 802.129 | 2011-03-10 | 2017-04-10 | 4 | 2012-12-11 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2020-08-31 | 2009-09-23 |  |  | 647.253 | 435.179
D18C09000170001 | 2013-05-22 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 - RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: CASERMA AGENTI DIREZIONE RIFACIMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TVCC ANTI EVASIONE | 263 | 263 | 253.702 | 2010-10-20 | 2013-06-06 | 5 | 2009-06-17 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-05-08 |  |  | 230.64 | 32.36
D18C10000080001 | 2010-09-22 | 62 | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*INDAGINI STRUTTURALI SULLE STRUTTURE IN C.A. - OPERE EDILI COMPLEMENTARI | 122.317 | 108.946 | 108.946 | 2011-05-27 | 2013-07-09 | 5 | 2010-11-03 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 | 2010-10-06 |  |  | 100.285 | 22.032
D18C10000400006 | 2011-10-03 | 62 | 1 | 066049 | CASELLO AUTOSTRADALE A24-L'AQUILA OVEST; SS.80-VIA DEI MEDICI; SS.80- OSPEDALE SAN SALVATORE.*L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE CONTENUTE NEL "PIANO D'EMERGENZA PER LA MOBILITÀ DELLA CITTÀ DI L'AQUILA". | 1659.093 | 1659.093 | 1643.568 | 2011-03-10 | 2014-06-05 | 4 | 2010-10-15 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2020-08-31 | 2009-09-23 |  |  | 1298.845 | 360.248
D18D09000090001 | 2011-09-19 | 62 | 0 | 066049 | CASERMA CARABINIERI IAFOLLA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI DIFESA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI SVOLGIMENTO DEL VERTICE G8. | 557 | 557 | 538.08 | 2010-10-20 | 2016-02-16 | 5 |  | 100 |  | da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2016-04-30 | 2009-06-22 |  |  | 479.563 | 77.437
D18D09000100006 | 2012-02-24 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL | 114.716 | 114.716 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D18D09000110006 | 2012-02-24 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLA FIAMME GILALLE*LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISIORIA DELLA PREFETTURA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GDF, EDIF. A1, PIANO TERRA. | 1300 | 1300 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-06-30 |  | 2009-05-18 |  | 1086.408 | 231.292
D18D09000120001 | 2012-10-11 | 62 | 0 | 066049 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'INTERNO DELLA SALA CED VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI | 71 | 71 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-05-29 |  |  | 60 | 11
D18G10001950001 | 2011-02-01 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI L'AQUILA CORPI C E D DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 2009*VIA STRINELLA 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICI | 5800 | 5800 | 5358.942 | 2010-10-12 | 2019-03-27 | 5 | 2011-01-14 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | PAGAMENTO A SEGUITO DI VERTENZA INTECO SPA | 2019-04-30 | 2009-11-03 |  |  | 4448.823 | 1351.177
D18I09000820001 | 2013-10-01 | 62 | 1 | 066049 | T.A.R. - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA SALARIA ANTICA EST - LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI UFFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009 SITI AL PIANO TERRA NONCHE' LA VERIFICA DEI PANNELLI PREFABBRICATI DI FACCIATA DELL'EDIFICIO SEDE DEL T.A.R. | 80 | 80 | 71.541 | 2010-11-24 | 2010-11-24 | 3 | 2009-06-09 | 100 | O.P.C.M 3827 DEL 27/11/2009 ART. 4 | In corso redazione contabilità finale dei lavori | 2020-08-31 | 2009-04-23 |  |  | 59.9 | 17.49
D18J11000190004 | 2012-01-10 | 62 | 1 | 066049 | COMPLESSO SPORTIVO DI ACQUASANTA*VIA AMLETO CENCIONI*INTERVENTO DI RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DELL'EVENO SISMICO DEL 06/04/2009 PAGATI DAL COMUNE DI L'AQUILA ATTO D'INTESA N° 650 DI REG. DEL 15/11/2011 A | 3178.88 | 3178.88 | 2893.095 | 2013-06-15 | 2015-11-03 | 4 | 2013-12-13 | 100 |  |  | 2020-08-31 | 2012-04-16 |  |  | 2645.451 | 533.43
D19C09000030001 | 2010-12-15 | 62 | 0 | 066049 | MAP (MODULI ABITATIVI PROVVISORI) N° 98 NELLA FRAZIONE DI SAN GREGORIO DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17*LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE I MAP (MODULI PROVVISORI ABITATIVI)) PER ALLOGGIAMENTO PR | 7526.956 | 7526.956 | 7478.884 | 2010-10-13 | 2018-09-26 | 4 | 2010-04-02 | 100 | OPCM 3820/2009 ART. 14 - OPCM 3917/2010 ART. 9 | IMPORTO INTEGRATO PER CONSENTIRE I PAGAMENTI DEI LAVORI ALLE PLATEE DI FONDAZIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO E DEL CENTRO CIVICO REALIZZATE A SEGUITO DI CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA NEL 2010 | 2020-08-31 | 2009-11-03 |  |  | 6363.757 | 1163.199
D19D09000180001 | 2011-02-04 | 62 | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COMPENDIO LATO EST E ANNESSA VIABILITÀ DI SERVIZIO, RIQUALIFICAZIONE VIA FIAMME GIALLE E RIQUALIFICAZIONE SS80 DALLA ROTONDA ALL'INGRESSO A24*VIA DELLE FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COM | 1850 | 1850 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2019-08-31
D19D09000230001 | 2011-05-03 | 62 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO LA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA *VIA S.S.80*REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE TERREMOTATA | 817.25 | 817.25 | 773.343 | 2010-11-24 | 2012-05-16 | 5 | 2009-11-14 | 100 | OPCM 3827/2009 | Da accertare effettive economie conseguite | 2015-08-31 | 2009-10-19 |  |  | 690 | 127.25
D19D09000300001 | 2014-11-27 | 62 | 1 | 066049 | BACKBONE DI ATENEO - RICONFIGURAZIONE RETE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA | 230 | 230 | 204.31 | 2018-03-14 | 2020-01-30 | 3 | 2019-03-31 | 100 | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2020-08-31 | 2014-01-22 |  |  | 183.856 | 46.144
D19D09000320001 | 2015-02-11 | 62 | 1 | 066049 | FACOLTA' DI INGEGNERIA - VECCHIO EDIFICIO "MONTELUCO DI ROIO" LAVORI DI RIPRISTINO | 15300 | 15300 | 250.788 | 2017-03-03 | 2018-09-13 | 2 | 2021-06-30 | 5 | CIPE 79/2009 | Progetto esecutivo in corso di verifica | 2020-08-31
D19D09000330001 | 2015-04-15 | 61 | 1 | 066049 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA. LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST SISMA DELL'EDIFICIO EX CENTRO DI CALCOLO, VIA FORCELLA, 10 IN L'AQUILA | 3000 | 3000 | 21.252 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2 | 2021-03-31 | 3 | CIPE 79/2009 E CIPE 48/2016 | Da affidare progettazione definitiva | 2020-08-31
D19D10000370001 | 2011-03-28 | 62 | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 DEGLI IMMOBILI SEDE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA. | 19302.42 | 19302.42 | 19302.42 | 2011-05-13 | 2020-04-08 | 4 | 2015-12-01 | 100 | CIPE 82/2009 | Iimpugnato D.I. GDM | 2020-08-31 | 2011-02-14 |  |  | 14937.199 | 4262.8
D19D11000080001 | 2011-06-07 | 62 | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO ALA UFFICI | 24379.3 | 24379.3 | 24377.97 | 2011-10-27 | 2020-02-19 | 4 | 2016-11-30 | 100 | CIPE 82/2009 e 44/2012 | approvazione collaudo lavori complementari in corso. | 2020-08-31 | 2012-09-11 | 2013-01-21 |  | 16308.281 | 5231.988
D19D12000200005 | 2013-01-21 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DELL'AQUILA CON BIBLIOTECA ARCHIVIO E MAGAZZINO NEL NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO*VIA BAZZANO*LAVORI DI COSTRUZIONE - LE FATTURE VENGONO TRASMESSE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL PAGAMENTO | 2946.82 | 2946.82 | 2014.58 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 5 | 2016-03-11 | 100 |  | I pagamenti sono stati fatti dalla Camera di Commercio (l'importo erogato si riferisce ai lavori) | 2018-04-30 | 2013-03-28 | 2013-07-09 |  | 1674.448 | 1272.371
D19E09000660001 | 2012-10-11 | 62 | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI DA DESTINARE ALLA DI.COMA.C SCUOLA GUARDIA DI FINANZA AQ VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE UFFICI | 523.2 | 523.2 | 498.049 | 2009-07-30 | 2010-11-25 | 5 |  | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2009-05-15 |  |  | 460 | 63.2
D19F16000010001 | 2018-05-24 | 61 | 1 | 066049 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA EDIFICIO CENTRO LINGUISTICO DI VIA ASSERGI RIPARAZIONE DANNI SISMA 06.04.2009 E RIPRISTINO FUNZIONALE | 500 | 500 | 21.03 | 2018-07-26 | 2019-07-02 | 2 | 2021-03-31 | 5 | 48/2016 | Valutazione offerte progettazione esecutiva.L'ulteriore cifra di euro 9.500.000,00 assegnata ll'Università degli Studi dell'Aquila a copertura dell'intero intervento pari al totale programmato di euro 10.000.000,00) con Delibera C.I.P.E. n. 113 del 22.12 | 2020-08-31
D19G09000060001 | 2011-05-19 | 62 | 1 | 066049 | PALAZZO CAMPONESCHI SEDE DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITA' DI L'AQUILA* | 14100 | 14100 | 12002.512 | 2011-03-25 | 2019-06-24 | 4 | 2018-02-27 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2020-08-31 | 2012-09-20 |  |  | 8870.946 | 5229.054
D19H09000510001 | 2011-09-02 | 62 | 1 | 066049 | SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI "L. FERRARI" IN L'AQUILA*VIA ACQUASANTA*REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSO | 6000 | 6000 | 5852.598 | 2011-06-24 | 2018-12-20 | 4 | 2012-11-16 | 100 | 3827/2009 art.5 |  | 2020-08-31 | 2011-05-12 |  |  | 4559.5 | 1440.5
D19H10002280005 | 2013-10-02 | 62 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE DISTRETTO SANITARIO DI BASE IN LOCALITA' PAGANICA(AQ) NUOVA REALIZZAZIONE IMPORTO PROVENIENTE DA DONAZIONI | 1200 | 0 | 712.003 | 2019-07-05 | 2020-01-16 | 3 | 2020-12-31 | 60 | Donazioni |  | 2020-08-31 | 2013-07-24 |  |  | 1022.51 | 177.49
D19I11000070001 | 2011-12-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX PALAZZO DI GOVERNO COMUNE DELL'AQUILA*PIAZZA PREFETTURA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE | 34000 | 34000 | 12958.273 | 2012-10-04 | 2020-05-18 | 3 | 2021-12-30 | 49 | DEL CIPE 44/2012 e DEL CIPE 81/2012 | LAVORI IN CORSO- IN DATA 22 MAGGIO 2019 E' STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE TOTALE DEI LAVORI- ESAMINATA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AL CTA LUGLIO 2020 | 2020-08-31 | 2015-02-19 |  |  | 20566.535 | 9602.608
D19J09000200001 | 2011-03-02 | 62 | 1 | 066049 | NUOVA VIABILITA' IN L'AQUILA SISTEMAZIONE AL VERDE | 100 | 100 | 92.972 | 2011-06-24 | 2015-10-14 | 5 | 2009-10-26 | 100 | OPCM 3805 |  | 2015-10-31 | 2009-09-23 |  |  | 82.895 | 10.132
D19J13000120006 | 2013-06-27 | 62 | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA.*MONTELUCO DI ROIO*COMPLETAMENTO DELLA RETE DATI INTERNA ED ESTERNA AI CORPI A E C. | 150 | 150 | 132.54 | 2014-02-27 | 2017-10-21 | 4 | 2013-10-23 | 100 | CIPE 79/2009 |  | 2020-08-31 |  | 2013-07-17 |  | 110.818 | 39.182
D21E16000660001 | 2017-09-20 | 65 | 1 | 066059 | RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI SANT'ANGELO D'OCRE DEL COMUNE DI OCRE AQ VIA SAN PANFILO | 4157.104 | 4157.104 | 1.653 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2 | 2020-12-31 | 5 | CIPE 48/2016 | Valutazione offerte in corso gara progettazione esecutiva | 2020-08-31
D23B09000200001 | 2010-12-06 | 62 | 1 | 067012 | SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA *VIA CONVENTO, 9*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - SISTEMAZIONE DELLE CRITICITÀ EMERSE SULL'EDIFICIO CAUSA SISMA | 500 | 500 | 477.959 | 2011-10-10 | 2015-03-18 | 5 | 2012-07-23 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-02-14 |  |  | 357.839 | 142.161
D23B09000230001 | 2011-01-27 | 62 | 1 | 067012 | SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALITA' VILLA ROSSI*VIA VILLA ROSSI*DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO:MURI PERIMETRALI, PAVIMENTI CORPO "A" E REALIZZAZIONE SOLAIO AL PIANO RIALZATO EDIFICIO "A", REALIZZ. RECINZIONE PERIM. IN ACCIAIO | 120 | 120 | 118.859 | 2011-11-03 | 2012-12-13 | 5 | 2011-09-23 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-03-10 |  |  | 88.08 | 31.92
D23D09000130001 | 2010-11-26 | 111 | 0 | 066104 | VIA DANTE ALIGHIERI*VIA DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 DEL 28.09.2009 - DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA DANTE A | 26.4 | 26.4 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000140001 | 2010-11-26 | 111 | 0 | 066104 | VIA NAZARIO SAURO*VIA NAZARIO SAURO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 28.09.2009 - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA NAZARI | 30.8 | 30.8 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000150001 | 2010-11-26 | 111 | 0 | 066104 | VIA UMBERTO I°*VIA UMBERTO I°*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 256 DEL 24.09.2009 - VIA UMBERTO I° | 33.397 | 33.397 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000160001 | 2010-11-26 | 111 | 0 | 066104 | VIA DELLA MADONNA*VIA DELLA MADONNA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALE E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA DELLA MADONNA - FG 19 MAP 144. | 3.3 | 3.3 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000170001 | 2010-11-29 | 111 | 0 | 066104 | VIA DEL FORNO - LOCALITÀ CARRUFO E VIA DANTE ALIGHIERI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DEL FORNO / DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 | 29.59 | 29.59 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000180001 | 2010-11-29 | 111 | 0 | 066104 | VIA DELLA MACCHIA - LOCALITÀ CARRUFO / VIA TRIPOLI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DELLA MACCHIA / TRIPOLI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 29.1 | 11.307 | 11.307 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000190001 | 2011-02-17 | 110 | 0 | 066104 | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA DELLA MADONNA FG. 19 MAPP. 129 - CARRUFO*VIA DELLA MADONNA*URGE | 43.069 | 43.069 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000200001 | 2011-02-17 | 110 | 0 | 066104 | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA ROMA FG. 10 MAPP. 308*VIA ROMA*URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTU | 48.297 | 48.297 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D10000200001 | 2010-11-17 | 111 | 0 | 066104 | VIA LA ROLA*VIA LA ROLA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA LA ROLA. | 27.054 | 27.054 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23G14000010001 | 2014-02-22 | 111 | 1 | 066104 | Riparazione muro adiacente deposito comunale muro in via Risorgimento | 100 | 100 | 91.944 | 2015-11-07 | 2017-05-03 | 5 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-02-28 | 2015-05-02 |  |  | 72.9505 | 27.0495
D25C15000920006 | 2016-08-06 | 111 | 1 | 066104 | EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA*VIA ROMA N.20*LAVORI DI RIPRISTINO POST-SISMA DEL 6/4/2009*COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 621.72 | 621.72 | 0 |  |  | 2 | 2021-12-31 | 0 | cipe 135/2012 |  | 2020-08-31
D26C14000000002 | 2014-02-22 | 110 | 1 | 066104 | CHIESA DI SAN NICOLA - VIA SAN NICOLA -RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 400 | 400 | 382.035 | 2015-11-21 | 2018-02-09 | 5 | 2017-08-18 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2019-08-31 | 2015-07-11 |  |  | 275.361 | 106.673
D26E09000490001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066095 | LAVORI DI SOMMAS URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SCOPPITO (L'AQUILA) - SCUOLA DI CIVITATOMASSA E SCUOLA MADONNA DELLA STRADA | 276.6 | 276.6 | 264.668 | 2010-04-14 | 2012-05-04 | 4 | 2009-09-26 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-08-18 |  |  | 203.887 | 72.713
D26E09000500001 | 2011-11-22 | 62 | 1 | 067012 | COMUNE DI CASTELLI TERAMO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6/4/2009*VIA CASTELLI*STRAORDINARIA MANUTENZIONE SEGUITO SISMA | 454 | 454 | 451.473 | 2010-03-04 | 2012-11-29 | 5 | 2009-09-15 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | rettifica degli importi dei monitoraggi precedenti per l'importo di 85,713 erroneamente contabilizzato 2 volte | 2015-08-31 | 2009-08-14 |  |  | 266.369 | 187.631
D29D14000010001 | 2014-02-22 | 111 | 1 | 066104 | RIPARAZIONE CIMITERI COMUNALI - Capoluogo e Frazione di Carrufo | 400 | 400 | 390.446 | 2015-11-14 | 2017-04-14 | 5 | 2016-10-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31 | 2015-06-06 |  |  | 313.7092 | 86.2908
D29D14000020001 | 2014-02-22 | 110 | 1 | 066104 | EDIFICIO "FORESTERIA L'AQUILA REALE- VIA ROMA - RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO | 400 | 400 | 371.056 | 2015-11-14 | 2019-12-28 | 4 | 2017-07-04 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2015-05-23 |  |  | 292.591 | 100.767
D29J09000170001 | 2011-02-22 | 110 | 0 | 066104 | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 MAPP. 134*VIA DELLA MADONNA*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 M | 32.579 | 32.579 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D29J09000190001 | 2011-04-30 | 110 | 0 | 066104 | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97*VIA DANTE ALIGHIERI/ VIALE UMBEERO I°*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97 | 25.08 | 25.08 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D29J10000230001 | 2011-02-24 | 110 | 0 | 066104 | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SAURO - FG. 10 MAPP. 257 SUB 1-4 E FG. 10 MAPP. 136*VIA CESARE BATTISTI N. 3*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SA | 27.72 | 27.72 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D31D09000040001 | 2011-07-26 | 40 | 0 | 066042 | FRAZIONE VALLECUPA PARZIALE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 *VIA CAPO LA TERRA*FOGLIO 8 N. 603 DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO SISMA 06.04.2009 | 23.359 | 23.359 | 0 |  | 2011-08-01 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D31E16000600001 | 2017-09-20 | 67 | 1 | 066087 | LAVORI DI COMPLETAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE DA DESTINARE A NUOVA CASA COMUNALE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 1994.768 | 1994.768 | 0 |  |  | 2 | 2021-12-31 | 0 | delibera 48/2016 | Con D,P, prot. n. 4455 del 07.02.2020 ##232; stato approvato e reso esecutivo il contratto n. 488 di Rep. del 03.02.2020 di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 2020-08-31
D32C13000150001 | 2013-12-23 | 40 | 1 | 066042 | UFFICIO TECNICO*VIA COLLE CORBELLINO*INTERVENTO DI RECUPERO CONSERVATIVO E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO SAN SEBASTIANO A SOSTEGNO DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PRIMO LOTTO FUINZIONALE: RIPARAZIONE DEI DANNI DA SISMA E RIPRISTINO DELL'A | 100 | 100 | 100 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 5 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-08-31 | 2015-03-02 |  |  | 70 | 30
D32E10000060001 | 2011-04-21 | 40 | 0 | 066042 | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE CORBELLINO FOGLIO 14 PART.827 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA VIA DELLO SPACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 SITO NELLA FRAZIONE | 14.542 | 14.542 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D32E11000120001 | 2011-09-21 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PARTICELLA 827 *CORBELLINO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 154.665 | 154.665 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D32E11000150001 | 2011-12-22 | 40 | 0 | 066042 | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.88 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 91.823 | 91.823 | 0 | 2013-10-16 |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D32E11000170001 | 2012-01-16 | 40 | 0 | 066042 | PALAZZO ROSATI ,EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.27*PIAZZA L. ROSATI N.6*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 98.535 | 98.535 | 0 |  | 2013-07-01 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D32G09000220006 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066087 | STAZIONE DEI CARABINIERI CC*VIA COLLARANO, 1*LAVORI POST SISMA DEL 6 APRILE 2009, NUOVA COSTRUZIONE. | 3000 | 3000 | 279.024 | 2013-12-13 | 2020-01-20 | 3 | 2021-06-30 | 10 | Del CIPE 82/2009 | Procedure di gara in corso | 2020-08-31
D33B09000510001 | 2011-09-20 | 62 | 1 | 066006 | ITC GALILEO GALILEI E ITG ALBERTI AVEZZANO*VIA MONS. VALERI*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI - INDAGINI | 55.787 | 55.787 | 54.787 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 5 | 2011-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | l'intervento consiste nelle sole indagini preliminari per l'importo di 54,787 | 2020-08-31
D36H11000420001 | 2013-03-25 | 40 | 1 | 066042 | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ CORBELLINO*LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STAUS QUO-AMTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST-SISMA NEL COMUNE DI FAGNANO ALTO | 78.8 | 78.8 | 0 |  |  | 3 | 2015-10-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
D36I10000130001 | 2011-02-24 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE VIA SANTA LUCIA - FRAZIONE PEDICCIANO*VIA SANTA LUCIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.09 - FRAZIONE PEDICCIANO | 37.118 | 37.118 | 0 |  |  | 5 | 2011-05-11 | 100 |  |  | 2014-04-30
D36I10000140001 | 2011-02-24 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE PEDICCIANO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 20 PARTICELLA N.475 | 154 | 154 | 0 |  | 2012-09-21 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000150001 | 2011-02-24 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE VIA PANTANELLI FRAZIONE PEDICCIANO, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *VIA VIA PANTANELLI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 71.739 | 71.739 | 0 |  | 2012-02-28 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000170001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | MESSA IN SICUREZZA DI N.3 IMMOBILI SITI IN LOCALITA' OPI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VIA CASE NUOVE E PIAZZA LOZZI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 | 24.78 | 24.78 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D36I10000180001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI RIPA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA PIEDI RIPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 67.36 | 67.36 | 0 |  | 2012-09-04 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000190001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO UBICATO A CORBELLINO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA FRAZ. CORBELLINO FOGLIO 14 P.LLE 855-856*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 18.642 | 18.642 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D36I10000200001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI CAMPANA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA AIA DELLE COSTE*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 138.588 | 138.588 | 0 |  | 2012-08-24 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000210001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009*FRAZIONE DI CORBELLINO FOGLIO 14A N. 766*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 | 11.653 | 11.653 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D36I10000220001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI RIPA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09*FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PARTICELLA 171*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 | 22.041 | 22.041 | 0 | 2011-11-15 |  | 5 | 2010-09-23 | 100 |  |  | 2014-04-30
D36I10000240001 | 2011-04-04 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 FOGLIO N.14 PART.N. 774*VIA VIA DEL PORTONE*MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 22.6 | 22.6 | 0 |  | 2012-08-17 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000250001 | 2011-04-21 | 40 | 0 | 066042 | FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA VIA DEL CONVENTO*FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PART.833 | 13.836 | 13.836 | 0 | 2012-06-19 |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D36I10000260001 | 2011-04-26 | 40 | 0 | 066042 | IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 4 PARTICELLA 98, UBICATO NELLA FRAZIONE DI RIPA *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 E SITUATO NELLA FRAZIONE DI RIPA | 63.145 | 63.145 | 0 |  | 2012-08-29 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000290001 | 2011-09-21 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO LELY DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *FRAZIONE VALLECUPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 626 | 241.106 | 241.106 | 0 |  | 2012-08-28 | 5 | 2011-04-06 | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I11000060001 | 2011-06-16 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE VALLECUPA , INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX SEDE MUNICIPALE.*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 611 | 98.121 | 98.121 | 0 |  | 2012-08-24 | 5 | 2011-11-09 | 100 |  |  | 2014-03-01
D36J10000760001 | 2011-07-22 | 40 | 1 | 066042 | RIPARAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.09 SITA NELLA FRAZIONE DI VALLECUPA .*VIA SOSCHIO SNC*RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.09 | 121.916 | 121.916 | 121.458 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 5 | 2012-10-26 | 100 |  |  | 2020-08-31
D37H12000090001 | 2012-02-21 | 40 | 0 | 066042 | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALLA CONDOTTA FOGNARIA DELLA FRAZIONE RIPA *VIA PIEDI RIPA*RIPARAZIONE TRATTO FOGNARIO | 11.665 | 11.665 | 10.406 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 5 | 2011-10-20 | 100 |  |  | 2015-04-30
D38G09000310001 | 2011-09-15 | 62 | 1 | 066006 | IPSAA A.SERPIERI INDAGINI E PROVE STRUTTURALI INDAGINI | 62.457 | 62.457 | 62.457 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 5 | 2011-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | l'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 62,457 | 2020-08-31
D41E13000240001 | 2017-04-28 | 103 | 1 | 068039 | LAVORI DI “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA M. BUONARROTI” | 1306.171 | 1306.171 | 92.726 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2019-09-24 |  |  | 807593.45 | 498577.55
D41E14000700001 | 2015-04-16 | 103 | 1 | 068039 | DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA DELLA RINASCITA E C.DA DECONTRADELLA SCUOLA ELEMENTARE IN C.SO I° MAGGIO | 147 | 147 | 14.736 | 2018-06-30 | 2019-02-18 | 6 | 2015-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2019-04-30
D41H13000720001 | 2013-11-28 | 14 | 1 | 068003 | SCUOLA MATERNA VIA DELL'INFANZIA, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | 200 | 200 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
D42H19000020002 | 2019-02-26 | 103 | 1 | 068039 | DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA IN VIA DELLA RINASCITA E CONTRADA DECONTRA AL PIANO TERRA DELLA SCULA ELEMENTARE | 221.011 | 221.011 | 0 | 2016-03-18 | 2019-11-12 | 3 | 2020-12-31 | 90 | DELIBERA CIPE 47/2009 E Delibera CIPE 48/2016 |  | 2020-08-31 | 2019-05-13 |  |  | 144665.23 | 72283.45
D42J09000160001 | 2011-05-16 | 62 | 1 | 066088 | SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO*VIA PROVINCIALE*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 145.302 | 145.302 | 98.934 | 2011-05-20 | 2013-07-18 | 4 | 2009-10-20 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-09-21 |  |  | 95.525 | 41.022
D43B09000310001 | 2012-05-28 | 62 | 1 | 066043 | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE DI FONTECCHIO AQ*VIA FONTECCHIO*LAVORI DI SISTEMAZIONE | 219.881 | 219.881 | 212.807 | 2010-03-25 | 2012-06-13 | 5 | 2009-09-23 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2009-08-18 |  |  | 170.645 | 49.236
D44B13000900001 | 2014-07-24 | 62 | 1 | 066043 | Lavori di costruzione del nuovo Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato | 1600 | 1600 | 1043.41 | 2014-05-30 | 2020-08-03 | 3 | 2020-12-01 | 80 | DELIBERA CIPE N. 44/2012 |  | 2020-08-31 | 2018-05-25 |  |  | 1115.98 | 484.02
D44H13000930001 | 2014-07-30 | 148 | 1 | 069046 | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - Istituto Magistrale "De Titta" di Lanciano - Intervento indicato al n. 101 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | 1653 | 1653 | 0 |  |  | 2 | 2021-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31 |  |  | L'opera risulta essere ancora in fase di progettazione in quanto, sebbene presentata la relazione tecnica a conforto di una nuova soluzione finalizzata alla demolizione e ricostruzione nello stesso luogo in cui trova oggi collocazione, la stessa risulta
D46E09000440001 | 2011-02-28 | 62 | 1 | 066088 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2009.*VIA DEL POZZO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2 | 567.185 | 567.185 | 550.297 | 2010-03-18 | 2013-07-22 | 5 | 2011-10-26 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-08-18 |  |  | 453.536 | 113.649
D46E09000480001 | 2011-08-01 | 62 | 1 | 066052 | COMPLESSO SCOLASTICO SITO NELLA FRAZIONE SPOGNETTA - COMPRENDE LA SCUOLA ELEMENTARE " P. MARRELLI " E SCUOLA MATERNA "JOAN MIRÒ " DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LUCOLI*FRAZIONE SPOGNETTA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SI | 189 | 189 | 167.455 | 2010-04-14 | 2013-12-13 | 4 | 2009-10-01 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-08-14 |  |  | 124.116 | 64.884
D46J14000040002 | 2014-05-29 | 128 | 1 | 067041 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "VIA DIAZ" | 232 | 232 | 195.861 | 2016-11-11 | 2017-05-10 | 5 | 2016-09-16 | 100 |  |  | 2018-10-31 | 2016-06-28 |  |  | 122689.12 | 81317.98
D46J14000050002 | 2014-05-29 | 128 | 1 | 067041 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TEVERE | 232 | 232 | 7.4359 | 2017-04-12 | 2017-05-10 | 2 | 2017-09-10 | 0 |  |  | 2020-08-31 |  |  | A seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 l'edificio ##232; stato dichiarato inagibile. L'USRC con nota n. 2189 del 07/05/2018 ha autorizzato l'accorpamento dei fondi residui con quelli della Scuola Risorgimento per procedere all'adeguamento sismico di
D46J14000060002 | 2014-05-29 | 128 | 1 | 067041 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RISORGIMENTO" | 290 | 290 | 0 |  |  | 3 | 2017-10-31 | 80 |  |  | 2020-08-31 | 2016-11-10 |  | A seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 l'edificio e' stato dichiarato inagibile. Per la sua riapertura, con Verbale di Somma Urgenza del 10/11/2016 sono stati affidati sia i lavori di riparazione (a consuntivo per €. 197.296,18 iva al 10% compresa r | 202861.89 | 114045.96
D47E13000460001 | 2013-12-02 | 103 | 1 | 068039 | SCUOLA ELEMENTARE "A. TONTODONATI" - CORSO I° MAGGIO - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO | 593 | 593 | 535.584 | 2013-12-22 | 2017-07-11 | 5 | 2016-12-31 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2019-04-30 | 2015-11-02 |  |  | 408.185 | 141.326
D47E13000490001 | 2013-12-02 | 103 | 1 | 068039 | SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "M. BUONARROTI" - VIA DELLA STAZIONE - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SCOLASTICO | 450 | 450 | 76.474 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 6 | 2015-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2019-04-30
D51E16000060001 | 2016-04-21 | 105 | 1 | 066098 | Miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico | 4117.211 | 4117.211 | 0 |  |  | 2 | 2021-06-30 | 0 |  |  | 2020-08-31
D51E16000120003 | 2016-05-17 | 105 | 1 | 066098 | Adeguamento sismico e alle norme di sicurezza asilo nido "Isola Felice" Via Badia | 384.518 | 110.2 | 323.2 | 2018-02-08 | 2019-11-22 | 4 | 2019-06-30 | 100 |  |  | 2020-08-31 | 2017-12-28 |  |  | 231.832 | 79.787
D52I12000190001 | 2013-12-04 | 129 | 1 | 066071 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN VIA PONTE RIO A PETTORANO SUL GIZIO. ATTUALMENTE CI SONO PUNTELLAMENTI AL PIANO DELLE FONDAZIONI PER CONSENTIRE IL NORMALE UTILIZZO | 440.902 | 440.902 | 435.822 | 2014-11-24 | 2016-02-10 | 5 | 2015-12-16 | 100 | 47/2009 |  | 2016-06-30 | 2015-02-03 |  |  | 278.557 | 162.345
D52J09000230001 | 2011-01-25 | 62 | 1 | 066008 | SCUOLA DELL'INFANZIA *BARETE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FONDI PRIVATI DONAZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA O.P.C.M. n° 3827 DEL 27/11/2009 ART. 6 | 869 | 0 | 683.402 | 2011-02-08 | 2015-12-18 | 4 | 2010-09-21 | 100 | OPCM 3827/2009 art.6 comma 2 |  | 2020-08-31 | 2010-06-17 |  |  | 542.314 | 326.686
D53B09000280001 | 2011-01-27 | 62 | 1 | 067033 | LAVORI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 06/04/2009 SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - E PALESTRA NEL COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA (TE) | 140 | 140 | 126.939 | 2011-12-01 | 2013-07-18 | 5 | 2012-04-23 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-03-10 |  |  | 80.448 | 59.552
D53B09000320001 | 2011-07-13 | 62 | 1 | 066044 | SCUOLA ELEMENTARTE E MATERNA NEL COMUNE DI FOSSA AQ*VIA NAZIONALE*LAVORI DI RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 279.99 | 279.99 | 272.206 | 2010-05-25 | 2012-03-29 | 4 | 2010-04-12 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-09-01 |  |  | 217.647 | 62.343
D53B09000340001 | 2011-09-19 | 62 | 1 | 066098 | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - SULMONA (AQ)*VIALE TOGLIATTI*INDAGINE STRUTTURALE SUI MATERIALI. | 121.397 | 121.397 | 121.397 | 2011-05-27 | 2011-09-28 | 5 | 2011-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 121,397 | 2020-08-31
D53B09000350001 | 2011-09-20 | 62 | 1 | 066098 | LICEO SOCIOPSICOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI G.B. VICO*PIAZZA XX SETTEMBRE 16*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI SUI MATERIALI | 93.362 | 93.362 | 93.362 | 2011-05-27 | 2011-09-28 | 5 | 2011-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 93,362 | 2020-08-31
D53B10000420004 | 2011-01-25 | 105 | 1 | 066098 | SCUOLA ELEMENTARE LOLA DI STEFANO - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 2009. | 2127.4 | 2127.4 | 0 |  |  | 3 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 47/09 e CIPE 110/17 |  | 2020-08-31 | 2020-07-20 |  |  | 1611.222 | 484.67
D53B10000430004 | 2011-01-25 | 105 | 1 | 066098 | SCUOLA ELEMENTARE LUCIANA MASCIANGIOLI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 3814.33 | 2864.33 | 1072.824 | 2014-08-19 | 2020-05-14 | 3 | 2020-12-31 | 28 |  |  | 2020-08-31 | 2016-04-13 |  |  | 3015.7649 | 783.83
D53H12000310006 | 2013-01-17 | 62 | 1 | 066026 | CASERMA DEI CARABINIERI.*VIA RIONE CAMPO DELLA FIERA*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DOVUTI ALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009. | 103 | 103 | 74.65 | 2013-05-30 | 2013-08-28 | 5 | 2013-08-10 | 100 |  |  | 2014-08-31
D56B14000030005 | 2014-04-18 | 105 | 1 | 066098 | SCUOLA MEDIA P. SERAFINI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 2905.718 | 2905.718 | 120.345 | 2015-03-19 | 2016-06-23 | 3 | 2020-12-30 | 5 | 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | E' stata presentato ricorso al TAR Abruzzo da parte del secondo classificato, che e' stato respinto. In data 19/07/2018 e' stato stipulato il contratto. | 1861.7386 | 756.8909
D56E12000330001 | 2014-05-15 | 105 | 1 | 066098 | SCUOLA MEDIA CAPOGRASSI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI. | 2701 | 2701 | 2147.428 | 2018-05-11 | 2020-06-15 | 4 | 2020-08-18 | 100 | 47/2009 e 32/2010 |  | 2020-08-31 | 2020-04-30 | 2015-12-31 |  | 2094.473 | 557.367
D56J13000030001 | 2013-02-22 | 62 | 1 | 066026 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POST SISMA 06/04/2009 CASERMA FORESTALE CASTEL DEL MONTE AQ*VIA CASTEL DEL MONTE*STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COPERTURA E I SOLAMENTO A CAPPOTTO L'IMPORTO DI € 300.000,00 E' COMPRENSIVO DI € 5 | 243 | 243 | 218.003 | 2013-08-02 | 2014-05-19 | 5 | 2013-10-21 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2013-03-13 |  |  | 189.052 | 103.948
D57B15000420001 | 2016-01-13 | 105 | 1 | 066098 | Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Via XXV Aprile | 4064.28 | 4064.28 | 0 |  |  | 2 | 2021-06-30 | 0 | 47/2009 |  | 2020-08-31
D57E13000570005 | 2013-11-26 | 105 | 1 | 066098 | SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. BAGNATURO - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 475 | 475 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
D58G09000220001 | 2011-09-15 | 62 | 1 | 066098 | SISTEMAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO PROV. FORMAZIONE PROFESSIONALE VIALE MAZZINI INDAGINE STRUTTURALE | 60.372 | 60.372 | 60.372 | 2011-06-15 | 2011-09-28 | 5 | 2011-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 60,372 | 2020-08-31
D61B14000070001 | 2014-01-29 | 28 | 1 | 066027 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 CASA DEL CUSTODE E CAPPELLA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL DI IERI*VIA VIA GORIANO SICOLI*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-30 | 10 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
D61B14000310001 | 2014-10-15 | 83 | 1 | 067034 | RISANAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE CIMITERO L.TA' INTERMESOLI*INTERMESOLI*RISANAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE | 100 | 100 | 20 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 3 | 2018-12-31 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 |  | 2015-12-22 |  | 66.1539 | 33.845
D61E14000070001 | 2014-01-29 | 28 | 1 | 066027 | EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA DELLA CHIESA - CASA COMUNALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 2147.365 | 2147.365 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 10 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
D61E14000100001 | 2014-04-16 | 13 | 1 | 066009 | CASA COMUNALE PIAZZA TRIESTE 1 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI BARISCIANO | 1901.6 | 1692 | 1444.852 | 2016-10-05 | 2019-11-21 | 4 | 2017-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2016-01-28 |  |  | 1100 | 801.6
D61E14000140001 | 2014-06-28 | 130 | 1 | 066081 | EX ASILO COMUNALE*VIA DELLA RAVITA*RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | 100 | 100 | 74.745 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 5 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 | 2016-03-03 |  |  | 55.238 | 44.762
D61F14000010001 | 2014-04-16 | 13 | 1 | 066009 | SCUOLA MATERNA "GIOVANNI PAOLO II" - VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*MESSA IN SICUREZZA*COMUNE DI BARISCIANO | 554 | 554 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31
D61H14000230001 | 2014-01-28 | 13 | 1 | 066009 | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "UGO PICCININI" - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31
D61H15000200001 | 2015-03-12 | 13 | 1 | 066009 | RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BARISCIANO | 298.496 | 298.496 | 0 |  |  | 1 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
D61I09000090001 | 2011-11-07 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 203*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | 56.2549 | 56.2549 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-04-30
D61I09000100001 | 2011-11-07 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 689*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 13.801 | 13.801 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-04-30
D61I09000110001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 260*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 47.456 | 47.456 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I09000120001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 293-1564*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 100.658 | 100.658 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I09000130001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 1541*VIA VIA DEL GROTTONE, 2*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 117.835 | 117.835 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I09000140001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 42*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 36.736 | 36.736 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I09000150001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 61*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 71.39 | 71.39 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I09000170001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART.221-219*PIAZZA S. GIOVANNI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 107.478 | 107.478 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I10000410001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 37*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 56.618 | 56.618 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I10000420001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 205*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 111.294 | 111.294 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I10000430001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 67 - 68 PARTE*VIA PORTONACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 118.769 | 118.769 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D62B11000420001 | 2012-10-24 | 82 | 1 | 067034 | SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA DALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009*VIA XXV LUGLIO, 19*RISANAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA ALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 | 800 | 800 | 470.994 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 3 | 2018-12-31 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 |  | 2015-10-08 |  | 467.9506 | 332.049
D62E10000100001 | 2011-03-30 | 101 | 0 | 066090 | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 7 ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE , EX ART. 9 O.P.C.M. 3784/2009 E SS.MM.II. | 471 | 471 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D62F11000160001 | 2011-11-29 | 101 | 1 | 066090 | CENTRO SERVIZI*PIAZZA LORENA LISI*REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITA' SOCIALI | 895.016 | 895.016 | 0 | 2011-11-08 | 2014-06-18 | 3 | 2017-06-30 | 85 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2011-07-28
D62F13030860001 | 2013-12-11 | 13 | 0 | 066009 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI MAP*VIA PROVINCIALE*RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INTERNE. | 75 | 75 | 0 |  |  | 5 | 2014-03-31 | 70 | CIPE 135/2012 |  | 2015-12-31
D62F14000220001 | 2014-06-09 | 83 | 1 | 067034 | SISMA 2009 - PIANO DI RICOSTRUZIONE*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE PIANO RICOSTRUZIONE | 103.6052 | 103.6052 | 66.069 | 2015-12-17 | 2017-07-14 | 5 | 2017-06-30 | 100 |  |  | 2020-08-31 |  | 2014-12-17
D62J12000060001 | 2013-07-01 | 83 | 1 | 067034 | LAVORI DI "FRANA DEL 18/03/2011. INTERVENTI DI URGENZA PER LA MESSA INSICUREZZA DEL PROMONTORIO DI CAPO LE VENE - LOTTO I" | 510 | 510 | 456.34 | 2014-04-14 | 2014-11-06 | 4 | 2018-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
D63B09000150001 | 2010-09-15 | 62 | 1 | 068023 | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA *VIA ALCIDE DE GASPERI*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL CORPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO | 520 | 520 | 519.625 | 2011-07-27 | 2013-07-18 | 5 | 2011-12-29 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2010-10-19 |  |  | 405.126 | 114.874
D63B09000180001 | 2010-10-25 | 62 | 1 | 068014 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 6.04.2009 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALIZZATA NELLA FRAZ. VESTEA*VIA DON LORENZO DI GIULIO N. 1*DEMOLIZIONE PESIINA, RIPARAZIONE LESIONI SUPERFICIALI SULLE MU | 120 | 120 | 116.019 | 2011-09-09 | 2013-07-18 | 4 | 2013-12-31 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2010-10-05 |  |  | 75.298 | 44.702
D63B09000260001 | 2011-09-22 | 62 | 1 | 068023 | MONTEBELLO DI BERTONA LAVORI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA DEL 6/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO *VIA MONTEBELLO DI BERTONA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE INTONACI | 91.868 | 91.868 | 87.111 | 2010-10-20 | 2011-09-28 | 4 | 2009-07-12 | 100 | OPCM 3827/2009 | IN ATTESA DI RICEVERE ATTI CONTABILITA FINALE | 2020-08-31 | 2009-05-14 |  |  | 73.36 | 18.508
D63B09000270001 | 2011-09-22 | 62 | 1 | 068014 | CIVITELLA CASANOVA LAVORI DI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA 06/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA CIVITELLA CASANOVA*RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO | 118.782 | 118.782 | 111.363 | 2010-10-20 | 2011-09-28 | 3 | 2009-07-16 | 100 | OPCM 3827/2009 | IN ATTESA DI RICEVERE ATTI CONTABILITA FINALE | 2020-08-31 | 2009-05-14 |  |  | 91.635 | 27.147
D63F09000230006 | 2013-12-19 | 62 | 1 | 066099 | Chiesa di San Francesco, riparazione lesioni diffuse in particolare al Convento di San Francesco | 1000 | 1000 | 879.267 | 2015-09-23 | 2016-06-02 | 5 | 2015-11-24 | 100 |  |  | 2016-06-30 | 2014-03-03 | 2014-04-10 |  | 749.751 | 250.249
D63G12000020001 | 2012-04-24 | 101 | 1 | 066090 | AREE CIMITERIALI COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE *VIA DEL CIMITERO*RIPRISTINO AGIBILITA' AREE CIMITERIALI | 541.768 | 541.768 | 227.347 | 2016-05-25 | 2019-07-10 | 3 | 2019-06-30 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2018-02-05 |  |  | 291.7738 | 249.9943
D64B13000230006 | 2013-07-11 | 101 | 1 | 066090 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PER L'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | 268.742 | 100 | 166.46 | 2014-08-07 | 2017-12-13 | 5 | 2016-04-28 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2019-08-31 | 2013-09-23 |  |  | 128.946 | 139.795
D64B15000110001 | 2015-05-06 | 13 | 0 | 066009 | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ALCUNI MAP UBICATI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. | 66.094 | 66.094 | 0 |  |  | 4 | 2015-08-18 | 90 |  |  | 2020-08-31 | 2015-05-26
D64J14000010001 | 2014-03-04 | 82 | 0 | 067034 | MESSA IN SICUREZZA L.GO GIARDETTI*VIA LARGO GIARDETTI*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO L.GO GIARDETTI | 31.403 | 31.403 | 0 |  |  | 5 | 2014-07-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2014-10-31
D66C14000280001 | 2014-05-15 | 130 | 1 | 066081 | EDIFICIO CIMITERIALE S.P. NUOVA VESTINA*VIA S.P. NUOVA VESTINA*RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CIMITERIALE*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | 286.204 | 286.204 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
D66D12000250001 | 2013-12-09 | 62 | 1 | 066072 | Caserma Stazione Base Carabinieri Pizzoli AQ *Via Pizzoli* nuova costruzione | 2000 | 2000 | 363.292 | 2014-12-16 | 2020-03-05 | 3 | 2021-04-30 | 0 | del CIPE 44/2012 | APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO E ATTO AGGIUNTIVO DI RECEPIMENTO ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO (APPALTO INTEGRATO) - LAVORI SOSPESI- E' STATO RISOLTO PER INADEMPIMENTO IL CONTRATTO DI APPALTO - IN CORSO PROCEDURA PER IL RIAFFIDAMENTO DEI LAVORI | 2020-08-31 | 2015-09-03 |  |  | 1259.583 | 740.417
D66D19000100001 | 2019-09-18 | 13 | 1 | 066009 | RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO STRUTTURA LOCALE MERCATO COPERTO | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
D66E09000750001 | 2011-10-26 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 29.30.31*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 97.7431 | 97.7431 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D66E09000780001 | 2012-03-08 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART. 209*VIA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 66.052 | 66.052 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D66E10001210001 | 2011-10-26 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 68 PARTE - 69 - 72 - 76 - 77 - 82 - 83*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 435.962 | 435.962 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D66E19000080001 | 2019-06-18 | 130 | 1 | 066081 | EDIFICO SEDE COMUNALE*VIA DUCA DEGLI ABRUZZI*RIQUALIFICAZIONE EDIFICO COMUNALE CAUSA EVENTO SISMICO*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | 2200 | 2200 | 0 |  |  | 2 | 2019-06-18 | 0 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
D66G14000060001 | 2014-01-29 | 28 | 1 | 066027 | MUSEO DELLE ARTI GRAFICHE DI CASTEL DI IERI*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 100 | 100 | 92.823 | 2015-02-23 | 2016-06-30 | 5 | 2016-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31 | 2014-11-21 |  |  | 71.944 | 28.0553
D66J12000250005 | 2012-06-27 | 28 | 1 | 066027 | LOC. AIA DELLA FONTE*VIA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE EX AREA ACCOGLIENZA SISMA DEL 06.04.2009 | 104.202 | 104.202 | 68.541 | 2013-05-31 | 2013-09-13 | 5 | 2013-12-31 | 100 | opcm 3917/2010 |  | 2017-08-31 | 2011-06-28 |  |  | 93 | 11
D66J13000140001 | 2013-03-30 | 101 | 1 | 066090 | SEDE COMUNALE*VIA DEL MUNICIPIO SNC*RIPARAZIONE POSTSISMA 06/04/2009 | 55 | 55 | 0 | 2014-02-20 | 2014-03-20 | 4 | 2013-11-29 | 100 | O.P.C.M. 3950 ex art. 21 |  | 2020-08-31
D67E12001130001 | 2013-12-13 | 62 | 1 | 066009 | Ristrutturazione scuola materna "Papa Giovanni Paolo II" in Barisciano. Pgamenti a carico del Comune di Barisciano | 554 | 554 | 0 |  |  | 2 | 2017-09-08 | 0 | fondi propri dell'Ente | PAGAMENTI A CURA DEL COMUNE DI BARISCIANO | 2020-08-31
D68B10000350001 | 2011-04-13 | 28 | 0 | 066027 | FABBRICATI IN VIA DEI CONDOTTI - PUNTELLAMENTO N.3*VIA DEI CONDOTTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 104.202 | 104.202 | 104.202 | 2013-05-31 | 2013-09-13 | 5 | 2013-11-30 | 100 |  |  | 2015-12-31
D68C11000070001 | 2011-03-16 | 28 | 0 | 066027 | FABBRICATI IN VIA PALAZZO GENTILE E VIA VICOLO LUNGO*VIA PALAZZO GENTILE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 65.573 | 65.573 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D68G09000370001 | 2011-08-05 | 62 | 1 | 066072 | EDIFICIO SCOLASTICO VILLA SAN PIETRO*EDIFICIO SCOLASTICO - VILLA SAN PIETRO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO IN PIZZOLI - VILLA SAN PIE | 733.257 | 733.257 | 720.454 | 2010-03-25 | 2013-11-07 | 5 | 2009-10-25 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2009-08-28 |  |  | 499.157 | 113.323
D68G09000400001 | 2011-10-11 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 143*VIA PIAZZA CAVOUR*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 59.81 | 59.81 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G09000410001 | 2011-10-11 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 215 *VIA CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 60.0098 | 60.0098 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G09000430001 | 2011-10-11 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 PART. 259*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 40.321 | 40.321 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G09000440001 | 2011-10-11 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART 258*VIA ARCO LIBERATORE*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 96.666 | 96.666 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G10000750001 | 2011-07-22 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOL 7/A PART. 128*VIA ENRICO CECCHINI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | 106.9552 | 106.9552 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G10000760001 | 2011-07-22 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO0 FOGLIO 7/A PART 218*PIAZZA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | 19.5695 | 19.5695 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-04-30
D68G10000770001 | 2011-08-11 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 A PART. 64*PIAZZA CAVOUR, 4*MESSA IN SICREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 849.1857 | 849.1857 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G10001220001 | 2011-11-03 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 158 - 154 *VIA TORRETTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | 299.137 | 299.137 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G10001230001 | 2011-11-03 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 180-171*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 93.2 | 93.2 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G11000350001 | 2011-07-13 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO FOGLIO 7/A PART. 127*VIA ENRICO CECCHINI*MESSA INJ SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | 98.2407 | 98.2407 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G11000370001 | 2011-07-13 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 88-89-90*VIA TORRETTA*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | 226.6177 | 226.6177 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G11000380001 | 2011-07-22 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 231-232-233-939*VIA DELL'ACQUARO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 388.5251 | 388.5251 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D69C09000010001 | 2009-08-29 | 82 | 1 | 067034 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI*S.P. N. 43*REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN LEGNO E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL RICOVERO PROVVISORIO DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 234.6 | 234.6 | 233.289 | 2009-11-20 | 2011-04-19 | 5 | 2016-12-21 | 100 |  |  | 2020-08-31
D69C19000000001 | 2019-03-01 | 83 | 1 | 067034 | riparazione e miglioramento sismico edificio comunale via XXV Luglio | 74.814 | 74.814 | 0 |  |  | 2 | 2019-12-31 | 0 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
D69D11000100002 | 2011-06-01 | 130 | 1 | 066081 | COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE*VIA DUCA DEGLI ABRUZZI*COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE | 1050 | 400 | 653.163 | 2012-11-05 | 2013-09-10 | 4 | 2014-07-14 | 100 | ex DCD 64/2011 | cofinanziato L.R .15/11/2006 art.6 disposizioni in materia di trasporti | 2020-08-31
D69H09000080001 | 2009-07-25 | 82 | 0 | 067034 | FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA*TERRITORIO COMUNALE*DEMOLIZIONE FABBRICATI E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI DI SOSTEGNO ESISTENTI | 0.12 | 0.12 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D69J13000200004 | 2013-09-18 | 101 | 1 | 066090 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA SEDE DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | 32 | 21.685 | 21.685 | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 5 | 2013-11-29 | 100 | OPCM 3950 EX ART 21 | CAUSA ERRORE MATERIALE IL VALORE DEL CUP E##39; STATO GENERATO PER EURO 26.000,00 ANZICHE##39; EURO 32.000,00 AL FINE DI PROCEDERE AL MONITORAGGIO NEL CAMPO COSTO DEL PROGETTO COME DA BANCA DATI CUP E##39; STATO INSERITO L##39;IMPORTO EFFETTIVO DEI LAVORI | 2020-08-31
D74H13001450001 | 2014-07-30 | 148 | 1 | 069022 | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - I.T.I.S. "L. di Savoia" di Chieti - Intervento indicato al n. 102 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | 5236 | 5236 | 0 |  |  | 2 | 2021-12-30 | 0 |  |  | 2020-08-31 |  |  | La situazione e' la seguente:1) In data 09/10/2019 prot.6128 ##232; stato trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economico all'U.S.R.C. per una prima preventiva approvazione.2) La data finale prevedibile per la progettazione definitiva ed esecutiva
D77B16000460001 | 2017-09-20 | 67 | 1 | 066073 | NUOVO POLO SCOLASTICO NEL COMUNE DI POGGIO PICENZE AQ, VIA POGGIO PICENZE - NUOVA REALIZZAZIONE | 1256.9519 | 1256.9519 | 0 |  |  | 2 | 2021-12-31 | 0 | delibera 48/2016 | con D.P. prot. n. 50304 del 19/12/2019 ##232; stato approvato e reso esecutivo il contratto n. 476 di Rep. del 09/09/2019 di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 2020-08-31
D77E09000090001 | 2013-10-09 | 62 | 1 | 066019 | EDIFICIO SCOLASTICO "U. MIGLIORATI" CAPESTRANO LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE | 402 | 402 | 395.803 | 2010-03-30 | 2016-08-29 | 4 | 2009-10-19 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-08-18 |  |  | 288.257 | 113.743
D78C10000310001 | 2011-07-05 | 62 | 1 | 069022 | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CHIETI*VIA CENTRO CITTÀ*LAVORI DI RIATTAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL TRIBUNALE DI CHETI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 | 6700 | 6700 | 6533.12 | 2011-12-01 | 2018-12-17 | 4 | 2016-02-25 | 100 | OPCM 3916/2010 Riassorbito nella Delibera CIPE 43/2012 |  | 2020-08-31 | 2012-06-15 |  |  | 5235.384 | 1465.115
D81I11000240006 | 2012-01-25 | 62 | 1 | 066056 | SCUOLA MATERNA *VIA NAZIONALE 1* LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 06.04.2009 A CAUSA DELLA BASSA RESISTENZA DATA DAL CALCESTRUZZO MEDIANTE PROVE DI COMPRESSIONE. | 171.01 | 171.01 | 148.573 | 2013-02-13 | 2018-03-13 | 5 | 2012-11-02 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2018-04-30 | 2012-04-05 |  |  | 130.471 | 40.539
D82G09000130006 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066047 | STAZIONE CARABINIERI CC.*VIA MUNICIPIO, 11*REALIZZAZIONE STAZIONE CARABINIERI, RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2500 | 2500 | 77.724 | 2012-08-01 | 2019-12-16 | 3 | 2019-06-30 | 6 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2020-08-31 | 2015-11-13 |  |  | 1665.852 | 534.148
D82J09000330001 | 2012-05-28 | 62 | 1 | 066101 | SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VILLAGRANDE COMUNE DI TORNIMPARTE AQ*VIA VILLAGRANDE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 370.693 | 370.693 | 332.001 | 2010-02-26 | 2012-08-09 | 5 | 2009-10-04 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2009-08-18 |  |  | 245.981 | 124.712
D83B09000210001 | 2011-06-21 | 62 | 1 | 066056 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI MONTEREALE - ELEMENTARE DI CESAPROBA E CAPOLUOGO*COMUNE MONTEREALE*LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09 - COMUNE DI MONTEREALE SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E CESAPROBA - CONSOL | 612.583 | 612.583 | 406.125 | 2010-02-26 | 2012-12-18 | 5 | 2010-12-13 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 | 2009-08-18 |  |  | 482.446 | 130.137
D83B09000230002 | 2011-07-15 | 62 | 1 | 066101 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO AGLI EDIFICI SCOLASTICI, MATERMA ED ELEMENTARE IN S.NICOLA E SCUOLA MEDIA IN PALOMBAIA, FRAZIONI DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ)*VIA FRAZIONI S.NICOLA E PALOMBAIA*SARCITURA DI LESIONI, R | 467.836 | 467.836 | 445.038 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 4 | 2010-04-21 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-08-18 |  |  | 332.466 | 135.37
D83B09000260001 | 2011-10-11 | 62 | 1 | 067018 | LAVORI AGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE DI COLLEDARA TE F. ROMANI*PIAZZA LIBERTA' COLLEDARA TERAMO*LAVORI RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/09 | 370 | 370 | 370 | 2010-03-25 | 2014-05-07 | 5 | 2009-09-15 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2009-08-14 |  |  | 258.14 | 111.86
D83B09000280006 | 2012-12-07 | 62 | 1 | 066056 | SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MARANA.*VIA PORTA MARANA*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6.4.2009 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA | 999.398 | 999.398 | 981.502 | 2010-02-26 | 2013-03-15 | 4 | 2009-09-30 | 100 | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-08-19 |  |  | 822.048 | 177.35
D86J09000720001 | 2013-04-02 | 62 | 0 | 066056 | EDIFICIO ADIACENTE CASA COMUNALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA SNC*LAVORI DI MANUTENZIONE: TINTEGGIATURA, INSTALLAZIONE CALDAIA, POSA IN OPERA CARTONGESSO E PORTONE ANTIPANICO PER OSPITARE BAMBINI IN ATTESA REALIZZ MUSP | 19 | 19 | 15.711 | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 4 |  | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2020-06-30
D89G19000130001 | 2019-04-06 | 181 | 1 | 068016 | CIMITERO COMUNALE*CONTRADA LE MANDRE*INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL DANNO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DEL SISMA ABRUZZO 2009. | 200 | 200 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
D91I11000340001 | 2011-11-11 | 62 | 1 | 066021 | SCUOLA MATERNA COMUNE DI CAPITIGNANO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO *VIA CAPITIGNANO*DEMOLIZIONE SEGUITO EVENTO SISMICO 06/04/09 | 270 | 270 | 95.692 | 2012-12-11 | 2013-12-19 | 5 | 2014-12-31 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 |  |  |  | 108.681 | 61.11
D92J09000240001 | 2011-09-21 | 62 | 1 | 066012 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "V. CLEMENTE" IN BUGNARA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VITTORIO EMANUELE III*LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO | 200 | 200 | 21.653 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 5 | 2014-12-31 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | IL PROVVEDITORATO HA ESEGUITO SOLO LE INDAGINI PRELIMINARI , I LAVORI SONO STATI ESEGUITI DALLA PROVINCIA | 2020-08-31
D92J09000270001 | 2012-05-28 | 62 | 1 | 067028 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PER PROGRAMMATORI MONTORIO AL VOMANO TE*VIA MONTORIO AL VOMANO*RECUPERO | 76 | 76 | 73.916 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 4 | 2009-09-15 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2009-08-14 |  |  | 47.396 | 28.604
D93B09000440001 | 2011-01-27 | 62 | 1 | 067028 | SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO*VIA S.GIUSTA, 4*RIPARAZIONE LESIONI PARETI CON LAVORAZIONI SPECIFICHE | 240 | 240 | 238.344 | 2011-09-21 | 2012-12-18 | 5 | 2012-01-10 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-03-10 |  |  | 147.629 | 92.371
D93B09000460001 | 2011-03-01 | 62 | 1 | 067028 | SCUOLA MEDIA NEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA BENDETTO CROCE*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA | 120 | 120 | 120 | 2011-09-05 | 2013-07-18 | 5 | 2011-04-27 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-04-20 |  |  | 80.493 | 39.507
D93B09000470001 | 2011-03-01 | 62 | 1 | 067028 | SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA IN MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA GIACOMO LEOPARDI*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 | 70 | 70 | 69.992 | 2011-11-03 | 2014-04-17 | 5 | 2011-10-06 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-04-20 |  |  | 43.83 | 26.17
D93B09000530001 | 2012-10-03 | 62 | 1 | 066021 | STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE DI CAPITIGNANO AQ*VIA CAPITIGNANO*STRAORDINARIA MANUTENZIONE | 175.552 | 175.552 | 145.444 | 2010-03-25 | 2012-10-10 | 4 | 2009-09-16 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 |  |  |  | 120.036 | 50.18
D96B11000340001 | 2014-03-25 | 131 | 1 | 066075 | Adeguamento e/o miglioramento e/o sostituzione degli edifici scolastici: - Scuola Infanzia e Primaria di Piazza Indipendenza; - Scuola Primaria di via Valle Madonna; - Scuola Secondaria G. Tedeschi. | 4880 | 4880 | 0 |  |  | 6 | 2018-06-30 | 0 |  |  | 2016-10-31 |  |  | Affidato in data 01/03/2016 il servizio tecnico di progettazione preliminare e definitiva per progetto complessivo di € 7.000.000,00 come da delibera CIPE 77/2015 pubblicata sulla GURI n. 268 del 17/11/2015.
D97E13000380001 | 2013-11-28 | 36 | 1 | 066039 | SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA, VIA MALPASSO. ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ALLE NORME DI RIFERIMENTO AL DECRETO 89/2011 E S.M.I. FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' SISMICA DELL'INTERO PLESSO SCOLASTICO. | 350 | 350 | 273.295 | 2015-07-30 | 2016-08-05 | 4 | 2016-08-05 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31 | 2015-07-23 |  |  | 272.497 | 77.231
D97E13000400001 | 2013-11-29 | 109 | 1 | 066102 | SCUOLA MEDIA VIA CIFILANICO - ADEGUAMENTO SISMICO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.2009 | 1255.143 | 1255.143 | 962.47 | 2015-04-12 | 2016-11-24 | 4 | 2016-08-11 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31 | 2015-08-19 |  |  | 910.786 | 334.695
D98E16000000001 | 2016-05-04 | 131 | 1 | 066075 | Costruzione del nuovo polo scolastico di Pratola Peligna | 7000 | 7000 | 4007 | 2017-10-09 | 2020-08-13 | 3 | 2020-11-30 | 61 |  |  | 2020-08-31 |  | 2018-11-21 |  | 5488 | 1512
E14C13000110001 | 2019-07-02 | 177 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO B20 (EX DISTRETTO SANITARIO DI BASE) EX PRESIDIO OSPEDALIERO DI COLLEMAGGIO - VIA G. BELLISARI - L'AQUILA, RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO. | 3675 | 3675 | 0 |  |  | 2 | 2021-07-02 | 0 |  |  | 2020-08-31
E14C17000230001 | 2019-07-02 | 177 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO B9 (EX SEDE DIPARTIMENTO PREVENZIONE) EX PRESIDIO OSPEDALIERO DI COLLEMAGGIO - VIA G. BELLISARI - L'AQUILA, RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO CON STRUTTURA IN MURATURA. | 223.32 | 223.32 | 0 |  |  | 2 | 2021-07-02 | 0 |  |  | 2020-08-31
E14E18000250001 | 2019-07-01 | 177 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO B7 (EX SEDE DIREZIONE GENERALE) EX PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO, VIA G. BELLISARI, L'AQUILA. RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO CON STRUTTURA IN MURATURA. | 278.52 | 278.52 | 0 |  |  | 1 | 2022-07-02 | 0 |  |  | 2020-08-31
E14E18000260001 | 2019-07-01 | 177 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO EX INAM DI L'AQUILA, VIA XX SETTEMBRE. | 504 | 504 | 0 |  |  | 1 | 2022-07-02 | 0 |  |  | 2020-08-31
E22J10000010004 | 2010-05-12 | 118 | 1 | 067021 | EDIFICIO SCOLASTICO "NEMESIO RICCI" - VIA L. RUGGERI - LAVORI ADEGUAMENTO STATICO SISMICO | 550 | 550 | 546.387 | 2010-10-26 | 2011-05-18 | 5 | 2012-12-22 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31
E23I09000010001 | 2019-11-20 | 10 | 1 | 068028 | LOTTO 9 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 390.3 | 390.3 | 0 |  |  | 1 | 2020-11-30 | 0 | 43/2012 |  | 2020-08-31
E23I09000020001 | 2019-11-20 | 10 | 1 | 068028 | LOTTO 10 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 309.6 | 309.6 | 0 |  |  | 2 | 2020-11-30 | 0 | 43/2012 |  | 2020-08-31
E23I09000030001 | 2019-11-20 | 10 | 1 | 068028 | LOTTO 11 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 236.3 | 236.3 | 0 |  |  | 2 | 2020-09-30 | 0 | 43/2012 |  | 2020-08-31
E23I09000040001 | 2019-11-20 | 10 | 1 | 068028 | LOTTO 8 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 245.1 | 245.1 | 0 |  |  | 3 | 2020-10-16 | 0 | 43/2012 |  | 2020-08-31 | 2019-09-17 | 2019-09-17 |  | 131.05 | 114.05
E23I18000190001 | 2019-11-20 | 10 | 1 | 068028 | LOTTO 12 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 645 | 645 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-30 | 0 | 43/2012 |  | 2020-08-31
E23I18000200001 | 2019-11-20 | 10 | 1 | 068028 | LOTTO 13 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 774 | 774 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | 43/2012 |  | 2020-08-31
E23I18000210001 | 2019-11-21 | 10 | 1 | 068028 | LOTTO 14 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 619.2 | 619.2 | 0 |  |  | 1 | 2020-12-30 | 0 | 43/2012 |  | 2020-08-31
E23I19000030001 | 2019-11-21 | 10 | 1 | 068028 | LOTTO 15 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 567.82 | 567.82 | 0 |  |  | 1 | 2020-12-31 | 0 | 43/2012 |  | 2020-08-31
E23I19000040001 | 2019-11-21 | 10 | 1 | 068028 | LOTTO 16 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 597.5 | 597.5 | 0 |  |  | 1 | 2020-12-31 | 0 | 43/2012 |  | 2020-08-31
E23I19000050001 | 2019-11-21 | 10 | 1 | 068024 | LOTTO 17 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 271.3 | 271.3 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | 43/2012 |  | 2020-08-31
E24J09000000001 | 2019-11-20 | 10 | 1 | 068028 | LOTTO 6 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 191.4 | 191.4 | 0 |  |  | 3 | 2020-04-30 | 0 | 43/2012 |  | 2020-08-31 |  | 2019-09-27 |  | 227.31 | 124.08
E24J09000010001 | 2019-11-20 | 10 | 1 | 068028 | LOTTO 7 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 283.8 | 283.8 | 0 |  |  | 3 | 2020-07-31 | 30 | 43/2012 |  | 2020-08-31 |  | 2019-08-27 |  | 149.68 | 134.12
E26I11000340002 | 2012-12-17 | 10 | 1 | 068043 | LOTTO 1 ( TORRE DÈ PASSERI - POPOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL' O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA.1° L | 527 | 527 | 0 |  |  | 2 | 2020-10-31 | 0 | CIPE 23/2015 | determina di approvazione progetto esecutivo n. 179 del 19.07.2018 del direttore | 2020-08-31
E26i11000350002 | 2012-12-17 | 10 | 1 | 068028 | LOTTO 5 progetto per interventi di riparazione di cui all'o.c.m. n. 3778 e n. 3779 del 06.06.09 . n. 3790 del 17.07.09 a seguito dell'evento sismico del 06.04.09 e scosse successive che hanno colpito l'Aquila. Pescara Via Aldo Moro-via Cola dell'amatrice | 436.1 | 436.1 | 0 |  |  | 3 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
E28F13000090002 | 2013-11-28 | 42 | 1 | 068019 | CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO STATICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. MAZZOCCA" DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 200 | 200 | 197.867 | 2014-02-18 | 2015-09-18 | 5 | 2015-04-28 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2015-12-31 | 2014-06-26 |  |  | 149.064 | 50.935
E31D11000010001 | 2011-02-16 | 113 | 0 | 066105 | STRADA COMUNALE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE*VIA DELLE SCUOLE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLAMENTO DI UNA PORZIONE DI AGGREGATO EDILIZIO PROSPICENTE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 361.826 | 361.826 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31D11000020001 | 2011-02-16 | 113 | 0 | 066105 | VIA G. ROTA NELLA FRAZIONE DI TUSSILLO*VIA ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 17.729 | 17.729 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31D11000030001 | 2011-02-16 | 113 | 0 | 066105 | PIAZZA GRANDE*PIAZZA GRANDE*PROGETTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E PARZIALE MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 SITO IN PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 58.385 | 58.385 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31D11000040001 | 2011-03-23 | 113 | 0 | 066105 | STRADA COMUNALE VIA DEL MEDICO*VIA DEL MEDICO*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 141.665 | 141.665 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31D11000090001 | 2011-05-12 | 113 | 0 | 066105 | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE-EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 155.225 | 155.225 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-06-30
E31D12000000001 | 2012-01-04 | 113 | 0 | 066105 | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 334*VIA C. ANDREASSI ANGOLO VIA DEI LONGOBARDI*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 3 | 259.982 | 259.982 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31D12000060001 | 2012-08-08 | 113 | 0 | 066105 | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ. TUSSILLO ¿EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 *PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ.TUSSILLO*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA | 145.749 | 145.749 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31E11000000001 | 2011-05-25 | 113 | 0 | 066105 | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO DI UN FABBRICATO SITO IN VIA ROTA*VIA G. ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA -LOTTO 2 -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 34.519 | 34.519 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31E11000020001 | 2011-09-26 | 113 | 0 | 066105 | MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009*VIA COLLE SARACENO N° 30,32,34*MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE-FG.4 P.13-14-644 | 230 | 230 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31H18000010001 | 2018-05-17 | 113 | 0 | 066105 | MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009, IDENTIFICATO AL FG. 4 PART. 108 IN VIA COLOMBO ANDREASSI | 172.939 | 172.939 |  |  |  | 5 | 2019-01-30 | 100 | 78/2012 |  | 2020-08-31 | 2018-07-11 |  |  | 120.909 | 52.029
E33G13000000001 | 2013-02-06 | 113 | 1 | 066105 | EDIFICIO COMUNALE (MUNICIPIO)*PIAZZA GRANDE*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA ABRUZZO 2009-RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALIZZATI EDIFICIO COMUNALE | 293.431 | 293.431 | 280.918 | 2013-09-12 | 2014-03-13 | 5 | 2016-05-31 | 100 | ex DCD 64/2011 |  | 2017-06-30 | 2013-02-06 |  |  | 0 | 0
E33H17000080001 | 2019-06-22 | 113 | 1 | 066105 | SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO DEMOLITO DAL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DELLE SCUOLE*RICOSTRUZIONE EDIFICIO DEMOLITO | 1050 | 1050 | 0 |  |  | 2 | 2022-12-31 | 0 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
E33I19000090001 | 2019-11-21 | 10 | 1 | 0 | LOTTO 21 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 472 | 472 | 0 |  |  | 1 | 2020-12-31 | 0 | 43/2012 |  | 2020-08-31
E34C17000300001 | 2019-06-22 | 113 | 1 | 066105 | RIPARAZIONE LOCALE EX MUNICIPIO/ARCHIVIO*VIA SANTA MARIA N.1*RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO SISMICO | 252.679 | 252.679 | 0 |  |  | 2 | 2022-12-31 | 0 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
E34H14000000001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067031 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C."ROSA" PALESTRA - Via Vittorio Veneto -Comune di Nereto (TE) | 152 | 152 | 0 |  |  | 6 | 2015-12-31 | 0 | delibera CIPE N##176; 47/2009 |  | 2016-02-29 |  |  | Alcuni degli interventi finanziati dalla del. CIPE 47/2009 hanno evidenziato criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti. Il presente progetto ##232; stato, pertanto, sospeso in attesa di definire nel dettagl
E34H14000010001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067031 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. "Rosa" Via Vittorio veneto- Comune di Nereto (TE) | 1308.494 | 1308.494 | 833.361 | 2018-05-21 | 2019-11-13 | 5 | 2019-07-16 | 100 | Delibera Cipe N##176;47/2009 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 | 2019-12-31 | 2017-08-10 |  |  | 855.321 | 453.173
E34H14000020001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067031 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "G.PEANO" Via Europa,15 - Comune di Nereto (TE) | 1020 | 1020 | 834.178 | 2017-12-14 | 2019-04-08 | 5 | 2018-11-29 | 100 | delibera cipe n##176;47/2009 | e successiva delibera Cipe N##176;85/2013 | 2019-04-30 | 2017-06-20 |  |  | 762.382 | 257.618
E34H15001610001 | 2016-09-09 | 113 | 1 | 066105 | CIMITERO*VIA PROVINCIALE PER STIFFE*LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA CIMITERIALE | 22.08 | 22.08 | 19.307 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 5 | 2016-10-11 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-02-28 | 2016-09-14 |  |  | 16.07 | 5.68
E34H18000030001 | 2018-01-19 | 113 | 1 | 066105 | SOTTOSERVIZI VIA COLLE SARACENO.*VIA COLLE SARACENO*REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI IN VIA COLLE SARACENO | 320.804 | 320.804 | 94.483 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 5 | 2019-06-18 | 100 | cipe 135/2012 |  | 2020-04-30 | 2018-05-24 |  |  | 196.984 | 88.442
E36G13003890001 | 2013-11-27 | 113 | 1 | 066105 | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*EX TENDOPOLI | 162.075 | 162.075 | 160.34 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 5 | 2016-05-30 | 100 | OPCM 3923 |  | 2017-12-31 | 2014-10-15 |  |  | 85.74 | 35.43
E36H17000000001 | 2017-12-22 | 113 | 0 | 066105 | RIMOZIONE MACERIE E MESSA IN SICUREZZA VIA DEI COLOMBI - FRAZ. TUSSILLO | 42.66 | 42.66 | 0 | 2018-10-31 |  | 5 | 2018-12-28 | 100 | 135/2012 |  | 2018-12-31 | 2017-12-29 |  |  | 33.52 | 4.57
E36H17000010001 | 2017-12-22 | 113 | 0 | 066105 | MESSA IN SICUREZZA DELL'AGGREGATO SITO IN VIA COLOMBO ANDREASSI FG 4 MAPPALI 95-96-97-344-1163 | 85.53 | 85.53 | 48.427 | 2018-10-17 |  | 5 | 2018-02-28 | 100 | 135/2012 |  | 2018-12-31 | 2017-11-22 |  | nd | 41.86 | 19.84
E36I10000110001 | 2010-12-02 | 113 | 0 | 066105 | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DANNEGGIATI DAL SISMA IN VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO | 20.568 | 20.568 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E36I10000220001 | 2011-03-02 | 113 | 0 | 066105 | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO DI VIA COLOMBO ANDREASSI LOTTI 1-2-3-4-5 - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 200 | 200 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E37B15000090005 | 2015-04-15 | 113 | 1 | 066105 | IMPIANTI SPORTIVI*IMPIANTI SPORTIVI*REALIZZAZIONE DI LOCALE AGGREGATIVO E DI TRIBUNA | 294.959 | 100 | 98.244 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 5 | 2017-07-20 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-02-28 | 2016-08-01 |  |  | 201.231 | 93.638
E38I13001040001 | 2013-11-27 | 113 | 1 | 066105 | CIMITERO DI VILLA S. ANGELO*RESTAURO E RIPRISTINO STRUTTURE CIMITERIALI | 400 | 400 | 357.341 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 5 | 2016-10-11 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2019-02-28 | 2014-07-09 | 2014-07-09 |  | 304.7894 | 95.21
E41D11000270001 | 2011-11-29 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA 6.04.2009 | 6.248 | 6.248 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E41D11000280001 | 2011-12-06 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO PERICOLANTE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.478 | 21.478 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E41D13000000001 | 2013-02-19 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CROLLATO PARZIALMENTE A SEGUITO DEL SISMA | 2.2 | 2.2 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E41E14000090001 | 2014-06-30 | 54 | 1 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA F.S.GUALTIERI N. 10*LAVORI DI RIPARAZIONE PLESSI CIMITERIALI COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 400 | 400 | 386.841 | 2017-04-30 | 2018-10-18 | 4 | 2019-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2015-05-25 | 2015-05-25 |  | 283487.32 | 75774.71
E43I19000030001 | 2019-11-21 | 10 | 1 | 0 | LOTTO 19 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 371.7 | 371.7 | 0 |  |  | 1 | 2020-12-31 | 0 | 43/2012 |  | 2020-08-31
E43I19000040001 | 2019-11-21 | 10 | 1 | 0 | LOTTO 20 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 243.9 | 243.9 | 0 |  |  | 1 | 2020-12-31 | 0 | 43/2012 |  | 2020-08-31
E44G13000000001 | 2013-03-27 | 54 | 1 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*RIPRISTINO PALAZZO MUNICIPALE A SEGUITO DEL SISMA 6/4/2009 | 69.325 | 69.325 | 68.13 | 2013-11-26 | 2013-12-17 | 5 | 2013-10-25 | 100 | decreto 6209 |  | 2020-08-31 | 2013-04-23
E44H14000020001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067041 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Istituto Tecnico Commerciale "V.COMI"-V.le Bovio- Comune di TERAMO | 1250 | 1250 | 1143.419 | 2018-01-31 | 2020-02-03 | 4 | 2019-07-24 | 100 | DELIBERA CIPE N##176;47/2009 | e successiva Delibera CIPE N##176;85/2013 | 2020-08-31 | 2017-11-10 |  |  | 1045.01 | 204.99
E44H14000030001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067041 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "E. Marino" Via S. Marino - Comune di Teramo | 125.688 | 125.688 | 71.908 | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 5 | 2017-06-30 | 100 | DELIBERA CIPE N##176;47/2009 | e successiva DELIBERA CIPE N##176;85/2013 | 2018-02-28 | 2016-08-30 |  |  | 65.715 | 59.973
E44H14000040001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067041 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. Programmatori "B.PASCAL"- Via Bafile, Comune di Teramo (TE) | 145 | 145 | 105.064 | 2015-11-03 | 2016-04-18 | 5 | 2016-01-31 | 100 | delibera cipe n##176;47/2009 | e successiva Delibera CIPE N##176;85/2013 | 2016-12-31 | 2015-08-06 |  |  | 102.878 | 42.121
E44H14000050001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067041 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Classico "M.Delfico"- P.zza Dante - Comune di Teramo(TE) | 1169.178 | 1169.178 | 983.292 | 2019-04-24 | 2020-04-16 | 4 | 2019-09-25 | 100 | DELIBERA cipe N##176;47/2009 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 | 2020-08-31 | 2018-05-02 |  |  | 899.436 | 269.742
E44H14000060001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067041 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "A.Einstein" Via Sturzo- Comune di Teramo | 150 | 150 | 87.198 | 2018-03-15 | 2019-10-22 | 5 | 2018-03-16 | 100 | delibera CIPE n##176;47/2009 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 | 2020-04-30 | 2017-02-21 |  |  | 79.27 | 70.73
E45B1300000001 | 2014-02-25 | 54 | 0 | 066052 | LOCALITA S.ANDREA*VIA F.S.GUALTIERI N.10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 31.289 | 31.289 | 30.8105 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 5 | 2014-03-01 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2014-03-01
E46I10000260001 | 2011-02-23 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO SISMA*VIA GUALTIERI*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | 92.003 | 92.003 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
E47H13009430001 | 2013-11-20 | 54 | 1 | 066052 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO NELLA FRAZIONE PESCHIOLO CON ANNESSA SISTEMAZIONE STRADALE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-30 | 60 | CIPE 135/12 |  | 2020-08-31 | 2014-01-24
E48B12000030001 | 2012-08-09 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA VICO BIANCHI N. 4*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO RESO PERICOLANTEA SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 | 3.52 | 3.52 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E48C11000310002 | 2012-07-04 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SOVRASTANTE IL COMPLESSO RESIDENZIALE IN LOCALITÀ PRATO LONARO A SEGUITO DEL SISMA 6APRILE 2009 | 1508.346 | 1508.346 | 1508.346 | 2013-02-20 | 2013-12-17 | 5 | 2014-06-30 | 100 | decreto 3958 |  | 2015-02-28
E51E12000060004 | 2017-06-05 | 121 | 1 | 066062 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA VIA SANTO STEFANO - REALIZZAZIONE RINFORZI STRUTTURALI PER MIGLIORARE GRADO DI SICUREZZA EDIFICIO | 79.902 | 79.902 | 0 |  |  | 4 | 2012-10-27 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31
E53I19000010001 | 2019-11-21 | 10 | 1 | 0 | LOTTO 22 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 179 | 179 | 0 |  |  | 1 | 2020-12-31 | 0 | 43/2012 |  | 2020-08-31
E54B13000190002 | 2013-12-09 | 121 | 1 | 066062 | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO | 1467 | 726 | 0 |  |  | 2 | 2018-01-31 | 0 | CIPE 47/09 | si precisa che l'importo complessivo del progetto (euro 1.467.197,44) differisce dall'importo indicato al momento della generazione del C.U.P.(euro 1.500.000,00) - differiscono inoltre anche le quote di cofinanziamento a carico dei fondi CIPE e a carico d | 2020-08-31
E54E13000390001 | 2014-02-01 | 133 | 1 | 068004 | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURO DI VIA SANTA MARIA | 150 | 150 | 142.69 | 2017-02-28 | 2018-10-04 | 4 | 2018-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
E57B13000220001 | 2014-02-01 | 133 | 1 | 068004 | CONTRADA SAN GIUSEPPE*CONTRADA SAN GIUSEPPE*RIPRISTINO AREE CIMITERIALI DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 344.687 | 344.687 | 328.835 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 3 | 2018-12-31 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
E57E13000350001 | 2014-02-01 | 133 | 1 | 068004 | CONTRADA COLLARSO*CONTRADA COLLARSO*SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN CONTRADA COLLARSO | 83 | 83 | 81.459 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 3 | 2018-12-31 | 10 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
E62C17000040001 | 2017-06-20 | 84 | 1 | 066072 | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX FORNO COMUNALE IN LOC. CAVALLARI - VIA COLLI CAVALLARI - AGG. L15*VIA COLLI CAVALLARI*LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 81.202 | 81.202 | 59.007 | 2018-05-09 | 2018-09-19 | 4 | 2018-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
E64E17000920001 | 2017-04-11 | 84 | 1 | 066072 | LAVORI DI "RIPARAZIONE DEI DANNI DEL TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 SUL COMPLESSO DEL FONTANILE COMUNALE SITO IN LOC. "MARRUCI - VIA DELLA FONTANA"- AGG. A03”.*VIA DELLA FONTANA*RIPARAZIONE DEI DANNI DEL TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 | 76.3229 | 76.3229 | 51.102 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 4 | 2018-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
E64H14000010001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067025 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "PAGLIACCETTI" - Comune di GIULIANOVA (TE) | 235 | 235 | 0 |  |  | 6 | 2015-12-31 | 0 | delibera CIPE n##176;47/2009 | e successiva delibera Cipe n##176;85/2013 | 2016-02-29 |  |  | Alcuni degli interventi finanziati dalla del. CIPE 47/2009 hanno evidenziato criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione delle importi inizialmente previsti. Il presente progetto è stato pertanto annullato in seguito all'approvazione della rimo
E66E12000250001 | 2012-09-10 | 84 | 1 | 066072 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TETTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31
E66I11000210002 | 2012-12-17 | 10 | 1 | 068005 | LOTTO 2 ( BUSSI SUL TIRINO- BRITTOLI - CUGNOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'Aq | 484.6 | 484.6 | 0 |  |  | 3 | 2020-11-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
E66J13000690001 | 2014-04-16 | 85 | 1 | 066072 | EX PALAZZO MUNICIPALE DI PROPRIETA' COMUNALE*PIAZZA MUNICIPIO*LAVORI DI RIPARAZIONE AGGREGATO A02A COSTITUITO DALL'EX PALAZZO MUNICIPALE E LE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' NAVARRA VALTER E MARTINELLI PAOLO - A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 396.313 | 396.313 | 389.408 | 2015-01-15 | 2015-11-03 | 5 | 2015-09-16 | 100 | 135/2012 |  | 2016-10-31 | 2014-10-21 |  |  | 291.8762 | 104.4374
E67H13001660001 | 2013-06-13 | 85 | 1 | 066072 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN LOCALE COMUNALE ADIBITO A DEPOSITO IN LOCALITA' "VILLA SAN PIETRO" | 100 | 100 | 99.974 | 2015-02-23 | 2015-07-10 | 5 | 2015-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2015-08-31 | 2014-10-21 |  |  | 72.343 | 27.656
E67H13001800001 | 2013-07-18 | 84 | 1 | 066072 | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL TERREMOTO DEL 06.04.09 SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI | 295.062 | 295.062 | 294.82 | 2014-02-20 | 2014-06-26 | 5 | 2014-09-30 | 100 | ex DCD 78/2010 | CUP richiesto per soli lavori, non per interoprgetto | 2017-02-28 | 2013-09-27 |  |  | 198.186 | 96.062
E71B14000020001 | 2014-01-28 | 95 | 1 | 066082 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO - CAPOLUOGO - FRAZ. DI TERRANERA - FRAZ. DI ROVERE - FRAZ. FONTEAVIGNONE*ROCCA DI MEZZO - TERRANERA - FONTEAVIGNONE - ROVERE*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
E71B14000030001 | 2014-01-28 | 95 | 1 | 066082 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*PIANA DELL'ORATORIO, 3*OPERE DI RIAPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | 1366.92 | 843.74 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 OPCM 4007/2012 |  | 2020-08-31
E71E13000320001 | 2014-06-03 | 134 | 1 | 069022 | Adeguamento sismico scuola materna ed elementare " Madonna del Freddo | 350 | 290 | 284 | 2019-04-30 | 2020-07-21 | 5 | 2020-06-03 | 100 | 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2018-09-26 |  |  | 196485.89
E71E14000380001 | 2015-02-10 | 88 | 1 | 068033 | COMPLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA PAOLINI*PIAZZA PAOLINI*MIGLIORAMENTO SISMICO ALA NORD | 1999.949 | 1999.949 | 1259.713 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 3 | 2017-04-12 | 90 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 1313.769 | 480.685
E72E12000010002 | 2012-09-25 | 135 | 1 | 066019 | RECUPERO AMBITO 1, 2 *ZONA AMBITO 1, 2*PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 99.692 | 99.692 | 96.4445 | 2013-08-05 | 2015-03-09 | 5 | 2014-12-16 | 100 | 135/2012 |  | 2020-08-31 |  |  |  | 96.4445
E72I10000240001 | 2011-12-21 | 102 | 0 | 066091 | PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA*VIA BENEDETTA, SNC*OPERE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, DEGNI DI TUTELA CULTURALE: PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA | 73.5 | 73.5 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E72I11000320001 | 2013-12-03 | 88 | 1 | 068033 | RIPARAZIONE E RECUPERO PORZIONE DI COMPLESSO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA PAOLINI. | 800 | 800 | 109.566 | 2014-07-31 | 2015-08-11 | 5 | 2015-12-22 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-10-31 | 2014-08-12 |  |  | 404.267 | 259.398
E73D09000120001 | 2010-12-21 | 102 | 0 | 066091 | PIAZZA C. COLOMBO; VIA C. BATTISTI; PIAZZA C. DEL PRETE; TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*PIAZZA C. COLOMBO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO PIA | 223.566 | 223.566 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E73D09000130001 | 2010-12-21 | 102 | 0 | 066091 | VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA MUNICIPIO, ARCO SU VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA A. DIAZ*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALLIZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO SU VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA | 55.316 | 55.316 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E73D10000360001 | 2011-03-21 | 102 | 0 | 066091 | PIAZZA C. COLOMBO, VIA C. BATTISTI, PIAZZA C. DEL PRETE, TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE COMPLETAMENTO INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO P. C. COLOMBO, V | 56.666 | 56.666 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E73E11000150005 | 2012-02-13 | 88 | 1 | 068033 | CAMPO DI CALCETTO*LOC. GIARDINO*SISMA DEL 6.4.2009. ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO IN ERBA SINTETICA | 73.982 | 0 | 73.982 | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 5 | 2012-12-19 | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2012-02-13 |  |  | 60.915 | 13.067
E73I19000110001 | 2019-11-21 | 10 | 1 | 068006 | LOTTO 18 INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA | 361 | 361 | 0 |  |  | 1 | 2020-12-31 | 0 | 43/2012 |  | 2020-08-31
E73J19000120001 | 2019-06-26 | 88 | 1 | 068033 | EX COMPLESSO CONVENTUALE DI SAN DOMENICO - MUNICIPIO POPOLI*VIA SALITA ALFREDO DI CICCO N.10*RESTAURO, ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA | 1071.8384 | 1071.8384 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
E74B14000610001 | 2014-11-17 | 102 | 0 | 066091 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MESSE IN SICUREZZA REALIZZATE NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | 229.509 | 229.509 |  |  |  | 5 | 2016-05-29 | 100 | Determina USRC n.291 del 23.10.2014 |  | 2017-06-30 | 2015-04-08
E74B15000000001 | 2015-03-05 | 135 | 1 | 066019 | RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA CASA COMUNALE*PIAZZA MERCATO*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 796.53 | 796.53 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
E74E13002230000 | 2014-12-24 | 88 | 1 | 068033 | Riparazione e miglioramento sismico cinema teatro comunale | 125 | 125 | 124.627 | 2015-07-22 | 2016-02-29 | 5 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28 | 2016-12-06 |  |  | 85.814 | 38.185
E74E15000130001 | 2015-03-05 | 135 | 1 | 066019 | EDIFICIO POMPE DI PRESCIANO*PRESCIANO*RIPARAZIONE DANNI POST -SISMA EDIFICIO POMPE DI PRESCIANO E IMPIANTI ANNESSI | 156.873 | 156.873 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
E74E15000140001 | 2015-03-04 | 135 | 1 | 066019 | RETE IDRICA E FOGNARIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPARAZIOINE E RIPRISTINO RETE IDRICA E FOGNARIA | 836 | 836 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
E74E15002720001 | 2016-05-31 | 88 | 1 | 068033 | Lavori di adeguamento e miglioramento sismico, messa in sicurezza Biblio-Mediateca. | 250 | 250 | 0 |  |  | 2 | 2018-07-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
E74G10000030001 | 2011-01-25 | 95 | 1 | 066082 | LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURO DAI DANNI DOVUTI AL SISMA 06.04.2009 DELLA CHIESA DI S. ANTONIO NELLA FRAZ. DI FONTEAVIGNONE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA S.ANTONIO*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE , CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. AN | 35.827 | 35.827 | 35.234 | 2010-07-07 | 2012-03-09 | 5 | 2010-06-04 | 100 |  |  | 2020-08-31
E74H11000030006 | 2014-09-05 | 157 | 1 | 067008 | Scuola elementare sita in Campli, Largo P.Tempera. Ripristino e adeguamento strutturale post-sisma. | 300 | 300 | 0 |  |  | 2 | 2016-08-31 | 0 | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2020-08-31 |  |  | A seguito del sisma 2016, dato atto che con i fondi a disposizione non stato possibile raggiungere l'adeguamento sismico dell'immobile scolastico,l'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.92/2017 ha destinato il finanziamento alla costruzione di nuovo edifi
E74H11000040006 | 2014-08-05 | 157 | 1 | 067008 | Polo scolastico sito in località Marrocchi comprensivo di scuola materna, scuola elementare, scuola media e palestra. Ripristino strutturale post sisma | 600 | 600 | 435.518 | 2018-10-01 | 2019-09-23 | 4 | 2019-12-31 | 100 | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2020-08-31 | 2018-09-18 |  |  | 333241.35 | 266758.65
E74H14000150001 | 2014-07-10 | 95 | 1 | 066082 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE - | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 1 | 2020-04-30 | 0 | 47/2009 |  | 2020-08-31
E74H14000710001 | 2014-11-04 | 135 | 1 | 066019 | Lavori di riparazione, adeguamento e messa in sicurezza complesso scolastico U. Migliorati. | 881.437 | 881.437 | 0 |  |  | 1 | 2016-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
E74H15000090001 | 2015-03-03 | 135 | 1 | 066019 | MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA VERTICALE*VIA MIGLIORATI*LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA | 45 | 45 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
E74H15001160001 | 2015-11-24 | 88 | 0 | 068033 | Messa in sicurezza di parte dell'ex sede municipale in via Salita di Cocco, 10 | 450 | 450 | 95.062 | 2016-03-17 | 2016-12-06 | 3 | 2017-02-03 | 30 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2016-04-15 |  |  | 329.056 | 120.943
E75C13000440001 | 2014-03-10 | 102 | 1 | 066091 | TORRE MEDICEA / LACALITà "VIA DELLA TORRE"*VIA DELLA TORRE*LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E LA RICOSTRUZIONE DELLA TORRE MEDICEA DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | 1505 | 1505 | 665.225 | 2016-04-20 | 2020-04-30 | 3 | 2018-08-31 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
E75D10000400007 | 2011-06-15 | 95 | 0 | 066082 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VARI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09*VIA FRAZIONE FONTAVIGNONE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09 | 103.984 | 103.984 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2019-04-30
E76C14000040001 | 2014-05-14 | 102 | 1 | 066091 | CIMITERO COMUNALE*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 64.365 | 64.365 | 47.674 | 2016-06-30 | 2020-04-30 | 4 | 2017-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
E77B14000030001 | 2014-05-14 | 102 | 1 | 066091 | LOCALITA' CAMPO IMPERATORE*LOCALITA CAMPO IMPERATORE*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "RIFUGIO RACOLLO" | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
E77H09000830001 | 2012-01-04 | 102 | 0 | 066091 | LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENDETTA*LARGO ANELLI*INTERVENTI URG MESS SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 IN LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENEDETTA | 146.442 | 146.442 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E77H11002640001 | 2012-04-16 | 102 | 0 | 066091 | VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTONE*VIA DEL CANTONE*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PRIVATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTON | 164.152 | 164.152 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
E78F10000570001 | 2012-01-12 | 88 | 0 | 068033 | MESSA IN SICUREZZA CASTELLO DUCALE*CASTELLO*SISMA DEL 2009. MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE | 73.29 | 73.29 | 0 |  |  | 5 | 2012-11-08 | 100 |  |  | 2014-06-30
E78F13000070001 | 2014-01-28 | 95 | 1 | 066082 | OPERE DI RISANAMENTO POST-SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO.*VIA DEL CASTELLO*RESTAURO POST SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI | 100 | 100 | 7.98 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 3 | 2020-12-20 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
E78H10000130001 | 2011-02-10 | 88 | 0 | 068033 | MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE*VIA SALITA A. DI COCCO*OPERE DI PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6/4/2009 | 52.038 | 52.038 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2014-10-31
E79F14000020001 | 2014-03-13 | 135 | 0 | 066019 | MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DELLA CHIESA S. MARIA DELLA PACE*VIA MIGLIORATI*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ARCHITRAVE FINESTRA DANNEGGIATA DAL SISMA | 8.245 | 8.245 | 7.053 | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 5 | 2014-04-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-02-29 |  |  |  | 5.68 | 1.372
E86I11000270002 | 2012-12-17 | 10 | 1 | 0 | LOTTO 4 ( CORVARA,CATIGNANO,SCAFA)*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 4 LOTTO | 470.7 | 470.7 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
E92E11000060002 | 2012-12-17 | 10 | 1 | 0 | LOTTO 3 ( ROSCIANO - ALANNO )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 3 LOTTO ( ROS | 490.29 | 490.29 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
F11B09000330003 | 2011-03-16 | 8 | 1 | 066049 | SR 17 TER*VIA SR 17 TER*SR 17 TER ¿DELL¿APPENNINO ABRUZZESE¿ INTERVENTO DI EMERGENZA PER L¿ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA¿ DI ACCESSO ALL¿ABITATO DI BAZZANO ED ALL¿INSEDIAMENTO CASE | 300 | 300 | 251.66 | 2010-11-25 | 2011-09-07 | 5 | 2011-05-31 | 100 |  |  | 2016-04-30 | 2010-04-22 |  |  | 194.1702 | 57.4898
F11H17000230001 | 2019-04-01 | 171 | 1 | 066058 | CIPE 112 - NAVELLI - CHIESA DELLA MADONNA DELL'ARCO - FRAZIONE CIVITARETENGA - LOCALITA' MADONNA DELL'ARCO - PROGETTO DI RESTAURO | 56 | 56 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | cup aperto per costi progettazione | 2020-08-31
F12C12000710001 | 2017-07-04 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - Cattedrale di SS. Giorgio e Massimo - Piazza Duomo - Intervento di somma urgenza post sisma per la messa in sicurezza e tutela del Bene | 18885.6467 | 18885.6467 | 860.7894 | 2018-05-30 | 2020-05-19 | 4 | 2020-12-31 | 100 |  | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2020-08-31
F12C13000320001 | 2014-07-28 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI SAN SISTO - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 335.1893 | 2016-06-20 | 2018-06-05 | 4 | 2018-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 | Incentivi e tabelle di missione da liquidare - II LOTTO-Lavori conclusi e collaudati ancora da liquidare | 2020-08-31 | 2013-10-22 |  |  | 509.366 | 190.634
F12C14000400001 | 2014-11-21 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DEL PONTE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 100 | 100 | 60.2876 | 2017-06-07 | 2018-12-19 | 4 | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | Incentivi da liquidare - Lavori conclusi e collaudati ancora da liquidare | 2020-08-31 | 2015-11-19 |  |  | 79.476 | 20.524
F12C14000410001 | 2014-11-21 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA IN COLLE DI ROIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 150 | 150 | 143.3488 | 2016-12-07 | 2018-12-19 | 4 | 2017-09-30 | 100 | CIPE135/2012 | incentivi da liquidare | 2020-08-31 | 2015-06-19 |  |  | 112.247 | 37.753
F12C15000990001 | 2016-05-11 | 68 | 1 | 068027 | CIPE 77 - PENNE - Cattedrale di S. Massimo e Museo - Piazza del Duomo - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 77/2015 | Progettazione da acquisire dalla curia | 2020-08-31
F12C15001000001 | 2016-05-18 | 69 | 1 | 066022 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015)- CAPORCIANO - Chiesa di San Pietro in Valle - Via Panoramica di San Pietro. Lavori di consolidamento e restauro. | 500 | 500 | 19.5699 | 2020-07-07 | 2020-07-22 | 2 | 2021-04-30 | 4 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Progettazione ultimata | 2020-08-31
F12C15001020001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - CHIESA DI SANTA GIUSTA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - II LOTTO | 2000 | 2000 | 666.3564 | 2017-04-14 | 2020-07-18 | 3 | 2021-12-31 | 33 | CIPE 77/2015 | II LOTTO-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA -PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016-SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2020-08-31
F12C15001030001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA Fraz. Poggio Santa Maria - Chiesa di S. Maria Assunta - Lavori di consolidamento e restauro | 2050 | 2050 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Ritardo nomina Rup | 2020-08-31
F12C15001060001 | 2016-05-31 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. PESCOMAGGIORE - CHIESA DI SAN MARTINO - VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO. | 1000 | 1000 | 46.3067 | 2018-05-29 | 2020-07-22 | 3 | 2021-12-31 | 5 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2020-08-31 | 2019-09-26 |  |  | 721 | 279
F12C15001070001 | 2016-06-06 | 68 | 1 | 066004 | CIPE 77 - ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - VIA DELLA CHIESA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 500 | 10.4161 | 2019-10-30 | 2020-07-15 | 2 | 2021-06-30 | 0 | CIPE 77/2015 | Progettazione affidata | 2020-08-31
F12C15001080001 | 2016-06-07 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. ROIO POGGIO - Chiesa di S. Marciano e Nicandro - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 302.1974 | 2017-07-04 | 2018-12-18 | 3 | 2020-12-31 | 10 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016-SOMMA LIQUIDATA CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO | 2020-08-31
F12C15001090001 | 2016-06-08 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA - PAGANICA - Chiesa di Santa Maria del Carmine (Monastero Clarisse) - Via San Bartolomeo - Loc. Paganica - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Affidata progettazione | 2020-08-31
F12C15001120001 | 2016-06-15 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. BAZZANO - Chiesa di S. Giusta II Lotto - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 308.7039 | 2017-06-07 | 2020-07-22 | 3 | 2020-12-31 | 31 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PROPEDEUTICO AI LAVORI DI RESTAURO | 2020-08-31
F12C15001130001 | 2016-06-17 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - Chiesa di San Francesco di Paola - Piazza S. Francesco di Paola - Lavori di consolidamento e restauro. | 1550 | 1550 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 77/2015 | Affidata progettazione | 2020-08-31
F12C15001240001 | 2017-02-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - CHIESA DI S. CROCE -VIA ARCO S. CROCE -L'INTERVENTO SULLA CHIESA ERA STATO GIA' PROGRAMMATO E FINANZIATO DALLA DE. CIPE 77/2015. IN CONSEGUENZA DEGLI INTERVENTI SISMICI SUSSE3GUITESI DALL'AGOSTO 2016. SI E' DOVUTO DISPORRE UN INTERVEN | 600 | 600 | 392.991 | 2017-04-21 | 2017-05-19 | 3 | 2019-12-31 | 65 | CIPE 77/2015 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2020-08-31
F12C15001260001 | 2017-06-26 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - Chiesa di S. Caterina d'Alessandria - Lavori di consolidamento e restauro - Piazza San Biagio - Riparazione del danno sismico e restauro. | 1100 | 1100 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 77/2015 | Affidata progettazione | 2020-08-31
F12C16000070001 | 2016-05-17 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. PAGANICA - CHIESA DI S. MARIA DELLA CONCEZIONE II LOTTO E I STRALCIO - PIAZZA DELLA CONCEZIONE - LAVORI DI RESTAURO E IMPIANTISTICA. | 900 | 900 | 382.1177 | 2017-06-30 | 2018-07-02 | 3 | 2020-12-31 | 42 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2020-08-31
F12C16000120001 | 2016-05-31 | 69 | 1 | 066058 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - NAVELLI (AQ)- FRAZIONE CIVITARETENGA - CHIESA DI SAN SALVATORE - PIAZZA SAN SALVATORE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 586.1768 | 2017-05-30 | 2020-07-22 | 3 | 2021-06-30 | 59 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 SOMME LIQUIDATE CON CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2020-08-31
F12C16000170001 | 2016-06-17 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA-MONTICCHIO - Chiesa di San Nicola di Bari - Piazza della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 25.376 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2 | 2020-12-31 | 2 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | In fase affidamento lavori | 2020-08-31
F12C16000180001 | 2016-06-17 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA - PAGANICA - Chiesa di S. Maria Assunta - loc. Paganica - Lavori di consolidamento e restauro | 1200 | 1200 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Rup da sostituire | 2020-08-31
F12C16000190001 | 2016-06-17 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. CIVITA DI BAGNO - CATTEDRALE DI SAN MASSIMO DI FORCONA - AREA ARCHEOLOGICA - Lavori di restauro | 500 | 500 | 25.0753 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 3 | 2020-12-31 | 5 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | in fase affidamento lavori | 2020-08-31
F12D13000040001 | 2014-03-10 | 172 | 1 | 066049 | SMART CITY L'AQUILA*COMUNE DELL'AQUILA*REALIZZAZIONE DI MISURE/INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IN OTTICA SMART GRIDS NEL TERRITORIO DEL COMUNE DE L’AQUILA FINALIZZATO ANCHE ALL’ABILITAZIONE DI TECNOLOGIE E SER | 16241 | 16241 | 2436.15 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 3 | 2016-06-30 | 20 |  | Il Comune dell'Aquila ha concesso ad Enel Distribuzione una sovvenzione di 16,241 milioni di euro a copertura del 100% dei costi sostenuti, a valere sulle risorse delle Delibera CIPE 135/2012. L'Accordo di Programma tra Enel Distribuzione ed il Comune del | 2018-08-31 | 2013-11-14 |  |  | 16241
F12I14000080005 | 2014-06-27 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DELLA MISERICORDIA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *PIAZZA S. MARIA DELLA MISERICORDIA* | 1530.6 | 1530.6 | 1077.8856 | 2014-12-16 | 2020-06-11 | 5 | 2018-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | VERBALE DI GARA DEL 28/04/2015 RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 e ECONOMIE DEL I LOTTO DECRETO 24 | 2020-06-30 | 2015-04-28 |  |  | 971.934 | 528.066
F12I14000090005 | 2014-06-27 | 69 | 1 | 066058 | CIPE 135 - NAVELLI (AQ) - CHIESA DI S. SEBASTIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | 1500 | 1500 | 1202.13 | 2014-11-20 | 2019-10-30 | 5 | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | Incentivi e rimborsi spese da liquidare | 2020-06-30 | 2015-12-15 |  |  | 986.453 | 513.547
F12I14000320001 | 2015-03-10 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI S. FLAVIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 2000 | 2000 | 1059.6504 | 2015-05-05 | 2019-05-03 | 3 | 2020-12-31 | 53 | CIPE 135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2020-08-31
F12J11000270007 | 2012-02-17 | 7 | 1 | 066049 | IPSIASAR "L. DA VINCI"*VIA MONTE SAN ROCCO, PINETA SIGNORINI*LAVORI DI RECUPERO DELLA PALESTRA (INTERVENTO POST SISMA 06/04/2009) | 600 | 0 | 566.42 | 2012-10-24 | 2014-09-09 | 5 | 2014-07-30 | 100 |  |  | 2015-12-31 | 2012-07-13 |  |  | 475.8252 | 124.1745
F13C17000240001 | 2018-11-19 | 171 | 1 | 066058 | CIPE 112 - NAVELLI - Chiesa di San Sebastiano - Piazza San Sebastiano - Lavori di completamento | 300 | 300 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
F13G17000640001 | 2018-10-17 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - chiesa di Santa Maria del Suffragio detta delle Anime Sante - Piazza Duomo - Ricostruzione post sisma 2009 - Completamento | 2231.619 | 2231.619 | 896.2094 | 2018-12-19 | 2020-09-15 | 4 | 2019-12-31 | 100 | CIPE 112/2017 | Anticipazione fondi Segretariato-altre fatture da liquidare | 2020-08-31
F13G17000650001 | 2018-10-17 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Fraz. Pescomaggiore - chiesa di San martino di Tours - Via San Martino - Ricostruzione post sisma 2009 | 900 | 900 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | Progettazione conclusa | 2020-08-31
F13G18000290001 | 2018-10-08 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - Chiesa di S. Maria di Roio - Piazza Santa Maria di Roio - Lavori di riparazione, consolidamento e restauro | 800 | 800 | 2.346 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2 | 2021-06-30 | 0 | CIPE 112/2017 | Affidata progettazione | 2020-08-31
F13G18000300001 | 2018-10-08 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Fraz. Camarda - Chiesa di S. Giovanni Battista - Piazza Centrale - Intervento di riparazione , consolidamento e restauro | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | Affidata progettazione | 2020-08-31
F13G18000310001 | 2018-10-08 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Fraz. Pagliare di Sassa - Chiesa di S. Pietro Apostolo - Via San Pietro - Completamento lavori di consolidamento e restauro | 85 | 85 | 4.8255 | 2020-07-28 | 2020-08-13 | 2 | 2021-06-30 | 0 | CIPE 112/2017 | Affidata progettazione - 85.000,00 finanziati per progettazione | 2020-08-31
F13G18000330001 | 2018-10-24 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - Chiesa di S. Chiara - II Lotto - Borgo Rivera - Progetto di consolidamento e restauro | 700 | 700 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | Affidata progettazione | 2020-08-31
F13G18000440001 | 2018-11-26 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - Chiesa del Crocifisso - Via Parco del Castello - Intervento di completamento dei lavori di restauro dei dipinti murali | 30 | 30 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | In fase di ultimazione progettazione interna | 2020-08-31
F14B11001980002 | 2012-07-24 | 69 | 1 | 066049 | Donazioni - FRAZ. DI ROIO POGGIO *PIAZZA MADONNA DEL SANTUARIO*CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE NELLA CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 1500 | 0 | 1423.4606 | 2013-10-30 | 2018-07-02 | 4 | 2017-09-30 | 100 | Convenzione del 20.07.2011 fra Vice Commissario BBCC, Regione Liguria, Arcidiocesi L##39;Aquila | incentivi e altre fatture da liquidare | 2020-08-31 | 2013-11-05 |  |  | 971.787 | 528.213
F14B12001130001 | 2013-01-04 | 69 | 0 | 066049 | L'AQUILA FRAZIONE ROIO COLLE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'*VIA MADONNA DELLA CORTE*DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA CORDOLATURA SULL'ARCONE DELLA ZONA PRESBITERIALE E COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO | 25.8 | 25.8 | 23.162 | 2013-05-14 | 2013-05-31 | 5 | 2013-06-28 | 100 |  | Decreto del Direttore regionale del 30/07/2012 | 2015-08-31
F14B12001230001 | 2013-05-24 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN PAOLO DI BARETE - VIA ROMA, L'AQUILA - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 2300 | 2300 | 1782.7492 | 2013-03-26 | 2020-06-11 | 4 | 2018-09-30 | 100 | CIPE135/2012 | Lavori conclusi e collaudati ancora da liquidare - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2020-08-31 |  | 2014-04-15 |  | 1311.863 | 577.092
F14B13000500000 | 2013-03-28 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CASTELLO CINQUECENTESCO - VIA OTTAVIO COLECCHI - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 14000 | 14000 | 6026.7751 | 2013-06-03 | 2020-09-04 | 3 | 2021-06-30 | 43 | CIPE135/2012 | Sono stati scorporati Euro 445.317,42 in quanto derivano da altro finanziamento Mibac (Fondi Lotto 2011+Programma Integrativo annualità 2011+Fondi Arcus) per un totale di Euro 3.900.000,00 - ANNUALITA' 2013 - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed ese | 2020-08-31 | 2015-09-15 |  |  | 11070.132 | 2929.868
F14B13000510007 | 2013-04-04 | 69 | 1 | 066049 | Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DI FARFA*PIAZZA S.MARIA DI FARFA*LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | 155 | 155 | 153.74 | 2013-10-11 | 2015-11-06 | 5 | 2013-10-30 | 100 |  | Donazione Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro | 2016-04-30 | 2013-05-15 |  |  | 113.772 | 41.228
F14B13000550001 | 2013-04-30 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CASA MUSEO SIGNORINI CORSI, L'AQUILA - Attività per la messa in sicurezza delle opere di consolidamento, restauro, adeguamento sismico e primi interventi di messa in sicurezza di tutti i locali facenti parte la donazione | 650 | 650 | 560.126 | 2013-08-07 | 2015-12-18 | 5 | 2013-07-20 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento DA PAGARE INCENTIVI | 2016-06-30 | 2013-05-31 |  |  | 548.609 | 101.389
F14B16000280001 | 2018-04-19 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - SANTA MARIA PAGANICA - PIAZZA S. MARIA PAGANICA - RICOSTRUZIONE POST SISMA 2009 | 6333.9783 | 6333.9783 | 124.301 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 3 | 2020-12-31 | 1 | CIPE 135/2012 e CIPE 3/2016 | 1000 FINANZIATO CON CIPE 135/2012 E 10000 FINANZIATI CON CIPE 3/2016 - AVVIATI I LAVORI DI SOMMA URGENZA PROPEDEUTICI AL RESTAURO POST SISMA 2009 | 2020-08-31
F14B16000290001 | 2018-04-19 | 171 | 1 | 066040 | CIPE 135 - (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - COLLEPIETRO (AQ) - CINTA MURARIA E TORRE DEI GREGORI - RICOSTRUZIONE POST SISMA 2009 | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Rup da sostituire | 2020-08-31
F14B16000300001 | 2018-04-19 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - FRAZ. CIVITA DI BAGNO - S. MARIA DEGLI ANGELI - STRADA STATALE 7 - RICOSTRUZIONE POST SISMA 2009 | 700 | 700 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Ritardo per sostituzione Rup | 2020-08-31
F14D09000010003 | 2010-12-23 | 8 | 1 | 066049 | AUTOPARCO PROVICIALE DI L'AQUILA*VIA DELLA CROCETTA*LAVORI DI REVISIONE DEI LOCALI IGIENICO SANITARI UBICATI NEI CONTAINER DA ADIBIRE AD UFFICI ALLOCATI PRESSO L'AUTOPARCO PROVINCIALE DI COLLEMAGGIO | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 5 | 2009-05-20 | 100 |  |  | 2016-04-30 | 2009-05-20 |  |  | 4.032 | 0
F14E10000320003 | 2011-01-19 | 8 | 1 | 066049 | SP 1 "AMITERNINA" E SR 584 "DI LUCOLI" *VIA PROVINCIALE AMITERNINA*SITEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SP 1 "AMITERNINA" E DELLA SR 584 "DI LUCOLI" PER MITIGARE L'IMPATTO DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO DI PAGLIARE DI SASSA | 600 | 600 | 581.4922 | 2011-12-21 | 2012-12-12 | 5 | 2012-09-14 | 100 |  | Fondi della Regione Abruzzo | 2016-04-30 | 2010-10-21 |  |  | 461.3827 | 138.6173
F14F10000030001 | 2013-04-23 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di restauro e adeguamento funzionale | 10075 | 10075 | 9852.9557 | 2013-06-20 | 2020-06-19 | 5 | 2019-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | Con provvedimento del 01/04/2013 la Direzione Regionale ha revocato l'aggiudicazione provvisoria all'A.T.I. MBF Edilizia Spa (Capogruppo) ed ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla seconda classificata Consorzio Conscoop in data 02/04/ | 2020-06-30 | 2013-12-11 | 2015-04-02 |  | 7135.85 | 2383.52
F14F11000040001 | 2012-11-04 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO NERI - VIA CAMILLO CAVOUR - RECUPERO STRUTTURALE E RESTAURO | 2405 | 2405 | 2347.5188 | 2013-02-12 | 2019-03-05 | 4 | 2019-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | incentivi da pagare e altro | 2020-08-31 | 2013-05-16 |  |  | 1703.193 | 549.764
F14G10000130005 | 2012-11-14 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 e Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO O DELLE ANIME SANTE - Lavori di consolidamento, miglioramento sismico e restauro rifunzionalizzazione impiantistica | 6500 | 3250 | 3250 | 2012-04-23 | 2017-10-20 | 5 | 2017-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Stima percentuale su Fondi italiani 3250 | 2017-10-31 | 2013-07-19 |  |  | 4015.4 | 2484.6
F14G11000060001 | 2012-10-22 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - FRAZ- DI SANTA RUFINA DI ROIO - CHIESA DEI SS. RUFINA E SECONDA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 185 | 185 | 124.37 | 2013-10-30 | 2017-06-07 | 5 | 2013-12-31 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-06-30 | 2013-01-10 |  |  | 80.176 | 46.218
F15D12000090001 | 2012-10-15 | 136 | 1 | 069016 | COMPLETAMENTO II° LIVELLO SCUOLA MEDIA G. VERDI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MASCAGNI, N. 1 | 470 | 80 | 58.462 | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 5 | 2015-11-30 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2017-02-28 | 2013-03-14 | 2013-03-14 |  | 269.536 | 142.603
F16J11000460001 | 2013-07-04 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - PAGANICA - CHIESA DI S. BARTOLOMEO - LAVORI DI RIPARAZIONE CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 390 | 390 | 384.07 | 2013-11-18 | 2017-06-07 | 5 | 2014-12-31 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-06-30 | 2013-08-01 |  |  | 337.431 | 52.568
F16J11000600001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069043 | PROGETTO N. 400 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN GUARDIAGRELE ALLA VIA OCCIDENTALE N. 42, | 11.5 | 11.5 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31
F17E09000140001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, ASSERGI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 150.791 | 150.791 | 112.715 | 2010-06-18 | 2010-10-01 | 5 | 2010-10-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 90.202 | 60.589
F17E09000150001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHESA DI SAN DONATO, SANTI DI PRETURO - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 147.035 | 147.035 | 120.258 | 2010-06-11 | 2010-09-14 | 5 | 2010-09-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 94.769 | 52.266
F17E09000160001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 068027 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE, PENNE (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 108.887 | 108.887 | 107.612 | 2010-06-22 | 2016-08-26 | 5 | 2010-07-10 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2016-12-31 | 2009-11-27 |  |  | 84.084 | 24.803
F17E17000280001 | 2019-06-12 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - Teatro Comunale - Piazza del Teatro - Lavori di completamento | 6000 | 6000 | 0 |  |  | 3 | 2121-10-30 | 0 |  | Completamento lavori | 2020-08-31
F17E17000290006 | 2019-09-18 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - Fraz. Bazzano - Chiesa di Santa Giusta - Lavori di consolidamento e restauro | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
F17E20000060001 | 2020-02-14 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Chiesa di S. Paolo di Barete - Via Roma - Lavori di completamento | 200 | 200 | 0 |  |  | 3 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
F17E20000070001 | 2020-02-14 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Chiesa di S. Quinziano - Via Fonte Preturo - Buccio di Ranallo - Intervento di riparazione, consolidamento e restauro. | 200 | 200 | 0 |  |  | 1 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112 | E' stato aperto il CUP con l'itera somma per i lavori di consolidamento e restauro pari a 2000,00 di cui 200,00 | 2020-08-31
F17E20000080001 | 2020-02-14 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Fraz. Roio Poggio Chiesa di S. Maria della Croce o Santuario della Madonna di Roio - Piazza del Santuario - Intervento di Restauro - lavori di completamento | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2021-06-30 | 0 | CIPE 112 |  | 2020-08-31
F17F13000000001 | 2014-02-25 | 69 | 1 | 066049 | Donazioni - L'AQUILA - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO - VIA CAVOUR - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI | 1190.616 | 1190.616 | 1136.0608 | 2014-12-02 | 2019-11-27 | 4 | 2019-04-30 | 100 | Donazioni | 1121,607 SUGAR MUSIC - 69,009 MACU EDIZIONI | 2020-08-31
F17H13002100001 | 2014-07-21 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. VITO ALLA RIVERA - VIA BORGO RIVERA - INTERVENTO DI RESTAURO | 400 | 400 | 395.7051 | 2014-10-21 | 2017-08-03 | 4 | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | incentivi da liquidare | 2020-08-31 | 2015-08-05 |  |  | 288.065 | 111.935
F17I11000010005 | 2011-05-02 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - MURA URBICHE, LOCALITA' RIVERA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | 800 | 800 | 732.728 | 2012-12-19 | 2013-11-20 | 5 | 2013-02-18 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Economie 67.172,37 utilizzate per progetto unico ex Mattatoio | 2015-10-31 | 2011-07-28 |  |  | 596.217 | 136.609
F17I20000030001 | 2020-02-14 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA Chiesa di S. Maria del Carmine - Via Adamo da Rottweil - intervento di riparazione, consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2021-06-30 | 0 | CIPE 112 | 1000 di lavori | 2020-08-31
F18E17000040004 | 2018-11-30 | 7 | 1 | 066049 | Lavori di riqualificazione del complesso IPSIASAR dell'Aquila e demolizione del corpo inagibile - Spesa per la sola Progettazione. | 760.3 | 760.3 | 2 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 2020-08-31 |  |  | apertura documentazione amministrativa in data 21.11.2019 nota anac 29.11.2019risposta a nota anac 10.12.2019nota anac con deliberazione 22.01.2020annullamento in autotutela gara con dd.38 del 23.04.2020##232; in atto la redazione della determina dirigenz
F18E18000360001 | 2018-11-28 | 7 | 1 | 066049 | Lavori di demolizione e di fedele ricostruzione dell'ex complesso ITAS, per destinarlo a nuova sede dell'Istituto Tecnico per Geometri "O. Colecchi" dell'Aquila - Spese per la sola Progettazione. | 500 | 500 | 2.5 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 2021-04-26 | 1 |  |  | 2020-08-31 |  |  | siamo in attesa diripubblicare il bando di progettazione
F18E19000030001 | 2019-03-14 | 7 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER IL LICEO CLASSICO "D. COTUGNO" DI L'AQUILA - VIA LEONARDO DA VINCI, L'AQUILA | 1310 | 1310 | 0 |  |  | 1 | 2023-03-31 | 1 |  |  | 2020-08-31 |  |  | prima di pubblicare il bando di per l'affidamento della progettazione occorre reperire un'area. Ci sono accordi preliminari con il Comune dell'Aquila per l'assegnazione di parte dell'area della ex Caserma' Rossi'
F18F12000610001 | 2013-07-16 | 68 | 1 | 066076 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - LARGO DELLA CHIESA, PREZZA (AQ) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 683.4329 | 2013-08-28 | 2016-10-12 | 5 | 2014-11-29 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUAITA' 2013 | 2020-06-30 | 2013-09-05 |  |  | 556.722 | 143.277
F18F12000620001 | 2013-07-16 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA GIUSTA - FRAZ. BAZZANO (L'AQUILA) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 985.1147 | 2013-09-11 | 2016-11-23 | 5 | 2015-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2020-06-30 | 2013-10-28 |  |  | 792.035 | 207.964
F18I12000070002 | 2013-09-26 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA *LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA | 3300 | 3300 | 3290.151 | 2013-09-10 | 2019-12-17 | 4 | 2017-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | INCENTIVI E FATTURE DA LIQUIDARE-STORNATI 800,000 CON DECRETO REGIONALE DEL 14/02/2014. STORNATI 500.000,00 CON DECRETO REGIONALE DEL 18/02/2014 | 2020-08-31
F18I13000080001 | 2013-06-26 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN SILVESTRO*PIAZZA SAN SILVESTRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 6700 | 6700 | 5232.6548 | 2013-07-25 | 2020-08-31 | 4 | 2019-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | Incentivi e altro | 2020-08-31 | 2014-03-13 | 2015-07-01 |  | 4985 | 1715
F18I13000090001 | 2013-06-26 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN PIETRO IN COPPITO*PIAZZA SAN PIETRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 4750 | 4750 | 4188.4545 | 2013-10-08 | 2019-07-15 | 5 | 2019-04-30 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2019-08-31 | 2014-03-25 |  |  | 2785.284 | 1230
F18I13000110001 | 2013-06-27 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO - PIAZZA SAN MARCO,L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 6000 | 6000 | 5449.5809 | 2013-10-08 | 2020-07-28 | 3 | 2020-12-31 | 91 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2020-08-31 | 2014-05-15 |  |  | 4845 | 1155
F18I13000120001 | 2013-06-28 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA SANTA MARGHERITA DEI GESUITI- PIAZZA SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | 3000 | 3000 | 2856.5701 | 2013-10-08 | 2020-09-15 | 5 | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | Incentivi da liquidare - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2020-08-31 | 2014-05-15 |  |  | 2295 | 705
F18I13000400001 | 2013-08-27 | 68 | 1 | 066098 | CIPE 135 - COMPLESSO E CHIESA DI SS.ANNUNZIATA, VIA LARGO DELLA CHIESA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 979.0996 | 2013-11-26 | 2017-06-06 | 5 | 2015-12-30 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2020-06-30 | 2013-11-29 |  |  | 610.485 | 294.818
F18I13000410001 | 2013-09-05 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - FRAZ. ROIO DI COLLE - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA - II LOTTO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO | 130 | 130 | 130 | 2014-10-23 | 2017-08-17 | 5 | 2013-11-27 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-12-31 | 2011-10-07 |  |  | 107.011 | 22.988
F18I13000500001 | 2013-09-17 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN SISTO - VIA SAN SISTO, L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 500 | 500 | 2013-11-06 | 2016-12-05 | 5 | 2014-05-19 | 100 | CIPE135/2012 | I LOTTO | 2017-10-31 | 2013-10-22 |  |  | 386.4 | 113.6
F18I13000570001 | 2013-10-07 | 69 | 1 | 066022 | CIPE 135 - COMPLESSO PARROCCHIALE DI SAN BENEDETTO - CAPORCIANO (AQ) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1418.97 | 2013-11-06 | 2018-12-18 | 4 | 2017-09-30 | 100 | CIPE135/2012 | Incentivi da liquidare | 2020-08-31 | 2013-11-29 |  |  | 818.415 | 555.669
F18I13000650001 | 2013-11-07 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA CONVENTO E CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | 4500 | 4500 | 3693.5905 | 2013-12-19 | 2020-06-18 | 5 | 2019-06-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - riuniti chiesa e convento Delibera Giunta Municipale n. 194 del 14/06/2011 | 2020-06-30 | 2014-09-09 |  |  | 3568.842 | 931.158
F19D15001480001 | 2017-12-05 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA PALAZZO ARDINGHELLI - PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA - LAVORI STRUTTURALI E DI RESTAURO | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 77/2015 | Affidamento incarico di progettazione | 2020-08-31
F19D16002030001 | 2017-12-05 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 48 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARCIANO E NICANDRO - PIAZZA SAN MARCIANO - LAVORI STRUTTURALI DI RESTAURO | 1823.973 | 1823.973 | 0 |  |  | 1 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 48/2016 | Affidamento incarico di progettazione | 2020-08-31
F19F18000970001 | 2018-11-28 | 7 | 1 | 066049 | Lavori di riparazione, consolidamento e restauro di Palazzo Quinzi, sito in Via A. Bafile, L'Aquila - Spese per la sola Progettazione. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1 | 2022-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
F19H11000710007 | 2011-12-01 | 7 | 1 | 066049 | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE" - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "O. COLECCHI"*VIA ACQUASANTA, 16 - LOCALITA' COLLESAPONE*LAVORI DI CHIUSURA PORTICO AL PIANO TERRA | 660 | 0 | 656.891 | 2012-07-25 | 2013-09-05 | 5 | 2013-03-27 | 100 |  |  | 2015-10-31 | 2012-02-09 |  |  | 535.3634 | 121.5279
F19I12000020001 | 2013-02-14 | 5 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA*VIA S. AGOSTINO, 7*LAVORI DI COMPLETA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA | 15600 | 10713.325 | 313 | 2014-09-15 | 2018-12-18 | 2 | 2022-07-29 | 5 |  | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2020-08-31 | 2013-11-21 | 2017-04-18 | IN ATTESA PARERE DELLA SOPRINTENDENZA E DELLA DECISIONE DEL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA VIA XX SETTEMBRE- VILLA FAUSTA | 10239.9344 | 5360.0656
F19J09000090003 | 2010-11-05 | 8 | 1 | 066049 | S.R. 17 BIS "DELL FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE"*VIA SR 17 BIS*MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO (SR 17 BIS) TRA I NUOVI INSEDIAMENTI DI PAGANICA E LA VIABILITÀ URBANA | 458.646 | 458.646 | 438.8565 | 2011-09-06 | 2013-07-25 | 5 | 2012-05-21 | 100 |  | Fondi della Regione Abruzzo | 2016-04-30 | 2010-12-13 |  |  | 346.7422 | 92.1142
F22C15000360001 | 2016-05-11 | 68 | 1 | 066086 | CIPE 77 - SAN BENEDETTO IN PERILLIS - Chiesa di S. Benedetto - Piazza Don Luigi Sturzo, 1 - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 77/2015 | Progetto in fase di acquisizione | 2020-08-31
F22C15000370001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066104 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI - Chiesa di S. Lucia - Via Roma - Lavori di consolidamento e restauro. | 900 | 900 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Progetto in aggiornamento e adeguamento per l'esecutività | 2020-08-31
F22C15000380001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066059 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - OCRE (AQ) - CHIESA DI S. MARTINO - FRAZIONE S. MARTINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO POSTSISMA | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Ritardo per sostituzione Rup | 2020-08-31
F22C16000070001 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 069008 | CIPE 77 - BUCCHIANICO - Chiesa di Sant'Urbano - Piazza Sant'Urbano - Lavori di consolidamento e restauro | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 77/2015 | Progettazione affidata | 2020-08-31
F22I09000110001 | 2010-01-27 | 69 | 1 | 066032 | CASTELLO PICCOLOMINI*PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*RECUPERO MURA DI CINTA A SEGUITO DEI DANNI DA TERREMOTO DEL 06/04/2009 | 33.949 | 33.949 | 33.949 | 2009-12-12 | 2009-12-12 | 5 | 2009-12-31 | 100 |  | Affidamento diretto per prime messe in sicurezza | 2016-04-30 | 2009-10-19 |  |  | 33.949 | 0
F23G17000470001 | 2018-12-17 | 171 | 1 | 066014 | CIPE 112 - CALASCIO - Chiesa della Madonna della Pietà a Roccacalascio - Sentiero del Castello - Lavori di consolidamento e restauro | 32 | 32 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | 32.000,00 finanziati per progettazione | 2020-08-31
F23G17000490001 | 2018-12-27 | 171 | 1 | 066032 | CIPE 112 - CELANO - Chiesa di San Francesco - Via Michele Carusi - lavori di consolidamento e restauro | 75 | 75 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2018 |  | 2020-08-31
F23G18000310006 | 2018-12-11 | 171 | 1 | 066023 | CIPE 112 - CAPPADOCIA - Chiesa di San Biagio - Via Pila, 2 - Completamento consolidamento e restauro | 300 | 300 | 30.4908 | 2019-10-30 | 2020-09-15 | 3 | 2021-04-30 | 10 | CIPE 112/2017 |  | 2020-08-31
F23G18000420001 | 2018-12-27 | 171 | 1 | 066014 | CIPE 112 - CALASCIO - Chiesa di San Nicola di Bari - Piazza della Vittoria - Lavori di consolidamento e restauro | 72 | 72 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | 72.000,00 finanziati per progettazione | 2020-08-31
F24F19000110001 | 2019-06-19 | 180 | 1 | 068046 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE C. DA PRETARA*VIA PRETARA*RAFFORZAMENTO LOCALE EDILIZIA CIMITERIALE | 56.8488 | 56.8488 | 0 |  |  | 3 | 2020-12-31 | 50 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
F26I10000200001 | 2011-12-13 | 11 | 1 | 069035 | PROGETTO N. 365 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 30 ALLOGGI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD NN. 95A, 95C, 95D E 96A. | 357 | 357 | 0 |  |  | 2 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015 | 2020-08-31
F26I10000240001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069035 | PROGETTO N. 394- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL RIONE MICHETTI | 237.5 | 237.5 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803 - 3778 | CIPE 20/02/2015 | 2020-08-31
F26I10000250001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069035 | PROGETTO N. 393- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA MONTE AMARO 5 E 7. | 87.5 | 87.5 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015 | 2020-08-31
F26I10000260001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069035 | PROGETTO N. 395- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE AL VILLAGGIO UNRRA. | 37.5 | 37.5 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015 | 2020-08-31
F27E09000050001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066032 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CELANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 96.137 | 96.137 | 89.643 | 2010-05-29 | 2010-07-01 | 5 | 2010-07-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 70.604 | 25.533
F27E18000100001 | 2019-06-17 | 171 | 1 | 066032 | CIPE 112 - CELANO Chiesa di Sant'Angelo - Via Sant'Angelo - lavori di consolidamento e restauro | 26 | 26 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 |  | 2020-08-31
F27F09000030001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 068001 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN LORENZO, ABBATEGGIO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 146.156 | 146.156 | 123.999 | 2010-08-13 | 2010-11-11 | 5 | 2010-11-11 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 94.624 | 51.532
F27F09000040001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 069098 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN BIAGIO, VACRI (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 200.592 | 200.592 | 200.591 | 2010-08-13 | 2012-01-23 | 5 | 2012-01-23 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 177.215 | 23.077
F28C13000100001 | 2013-06-15 | 69 | 1 | 067012 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA ROMA, CASTELLI (TE) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1483.2968 | 2013-11-11 | 2020-06-09 | 4 | 2017-09-30 | 100 | CIPE135/2012 | PAGATI UNA PARTE DI INCENTIVI | 2020-08-31 | 2013-09-05 |  |  | 997.261 | 502.739
F29G13001320001 | 2014-07-28 | 68 | 1 | 066023 | CIPE 135 - CAPPADOCIA - CHIESA DI S. BIAGIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 293.6206 | 2016-02-02 | 2018-12-19 | 4 | 2018-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | incentivi da liquidare | 2020-08-31 | 2015-09-22 |  |  | 203.846 | 96.154
F32C15000670001 | 2016-06-08 | 69 | 1 | 066105 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - VILLA SANT'ANGELO - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI VILLA SANT'ANGELO - PIAZZA DEL MONUMENTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1300 | 1300 | 35.9654 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2 | 2020-12-31 | 3 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Affidata progettazione | 2020-08-31
F32C16000160001 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 068038 | CIPE 77 - SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE - Chiesa di San valentino e Damiano - Piazza San Valentino - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 40.7054 | 2019-10-30 | 2020-07-22 | 3 | 2021-06-30 | 5 | CIPE 77/2015 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2020-08-31
F32C16000170001 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 068002 | CIPE 77 - ALANNO - Oratorio di S. Maria delle Grazie - Piazza A. De Litio 65020 - Lavori di consolidamento e restauro. | 298.85 | 298.85 | 280.591 | 2016-02-24 | 2016-03-23 | 5 | 2017-12-31 | 100 |  | I STRALCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CROLLO DEGLI APPARATI DECORATIVI | 2017-12-31 | 2014-02-11 |  |  | 298.85 | 0
F32C16000210001 | 2016-06-01 | 68 | 1 | 066096 | CIPE 77 - SCURCOLA MARSICANA (AQ) - CASTELLO ORSINI - VIA CASTELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 500 | 23.1261 | 2017-07-04 | 2020-08-15 | 3 | 2021-06-30 | 5 | CIPE 77/2015 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016-SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO | 2020-08-31
F33B10000630001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | ITC - ITG "G. GALILEI/L. B. ALBERTI" DI AVEZZANO*VIA MONSIGNOR DOMENICO VALERII*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 8131.306 | 8131.306 | 7325.066 | 2012-03-07 | 2015-07-08 | 5 | 2012-03-22 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-08-26 |  | Contenzioso con l'impresa appaltatrice in fase di collaudo dei lavori. Pignoramento somme. | 6511.68 | 1130.284
F33B11000170001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | LICEO SCIENTIFICO 'VITRUVIO POLLIONE'*VIA ALDO MORO*MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMNETO | 14170.5 | 8410.5 | 7168.47 | 2012-10-12 | 2013-12-18 | 5 | 2013-11-25 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2016-04-30 | 2011-11-28 |  |  | 7168.47 | 1242.03
F33B11000180001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | ISTITUTO D'ARTE "V. BELLISARIO"*VIA TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 1343.664 | 1343.664 | 927.967 | 2012-03-07 | 2013-11-27 | 5 | 2011-12-22 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-08-26 |  |  | 1006.686 | 336.978
F33B11000200001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE. 'A. SERPIERI'*VIA SANTA MARIA DELLE CASE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3729.648 | 3729.648 | 2374.147 | 2012-03-07 | 2015-12-15 | 5 | 2011-12-22 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-08-26 |  |  | 2648.231 | 1181.871
F33B11000210001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | LICEO CLASSICO ' A. TORLONIA'*VIA MARCONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO | 3369.6 | 3369.6 | 1820.509 | 2012-08-17 | 2015-12-15 | 5 | 2012-06-23 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-08-26 |  |  | 2107.965 | 1261.635
F33B11000220001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | LICEO PEDAGOGICO "B. CROCE"*VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*MESSA IN SICUREZZA | 8785.92 | 8785.92 | 3485.15 | 2012-02-14 | 2017-12-29 | 4 | 2020-06-05 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2011-08-18 |  |  | 4068.983 | 1601.453
F33J13000660002 | 2013-12-14 | 124 | 1 | 068038 | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - SAN NICOLA | 200 | 200 | 127.136 | 2014-10-22 | 2015-04-14 | 4 | 2014-12-09 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31 | 2014-08-25 |  |  | 103.79 | 96.209
F33J13000670002 | 2013-12-14 | 124 | 1 | 068038 | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA SAN ROCCO | 50 | 50 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31
F35C14000010001 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 068002 | CIPE 77 - ALANNO - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - PIAZZA A. DE LITIO 65020 | 451.149 | 451.149 | 24.7265 | 2018-12-20 | 2020-09-02 | 3 | 2021-06-30 | 5 | CIPE 77/2015 | Progettazione II STRALCIO affidata per lavori di consolidamento e restauro | 2020-08-31
F36E09000650008 | 2010-07-07 | 7 | 1 | 066006 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ETTORE MAJORANA"*VIA ALDO MORO*ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI | 323.453 | 323.453 | 200.006 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 5 | 2011-01-31 | 100 |  | Fondi INAIL | 2015-10-31 | 2010-09-20 |  |  | 201.0114 | 11.4093
F36E10001160003 | 2010-12-07 | 7 | 1 | 066006 | ISTITUTO STATALE D'ARTE*TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI RIPARAZIONE LINEA ESTERNA IMPIANTO TERMICO | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 5 | 2010-11-09 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2010-09-27 |  |  | 12.6 | 0
F36I10000310001 | 2011-12-22 | 11 | 1 | 069027 | PROGETTO N. 370 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO SITO IN CRECCHIO ALLA VIA PIANA N. 189. | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 | CIPE 20/02/2015 | 2020-08-31
F36I10000320001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069090 | PROGETTO N. 392- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN TOLLO ALLA C.DA BUTTICI N. 15. | 90 | 90 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015 | 2020-08-31
F37E17000110001 | 2019-04-01 | 171 | 1 | 066060 | CIPE 112 - OFENA - CHIESA DI SAN FRANCESCO ANNESSA AL CONVENTO DI SAN GIACOMO - LARGO SAN FRANCESCO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112 | In fase di acquisizione progetto | 2020-08-31
F37F09000070001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 068038 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN VALENTINO, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 266.735 | 266.735 | 236.12 | 2010-08-13 | 2010-10-01 | 5 | 2010-10-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 185.886 | 80.849
F37H10001810003 | 2011-01-18 | 8 | 1 | 066087 | S.P. 45 "DI FONTECCHIO"*VIA S.P.45*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM. 2+500 DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 160 | 160 | 150.95 | 2013-02-04 | 2013-09-30 | 5 | 2012-07-18 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2016-04-30 | 2011-08-02 |  |  | 123.1647 | 27.7854
F42C14000040001 | 2014-08-20 | 68 | 1 | 068012 | CIPE 135 - CITTA' SANT'ANGELO - CHIESA DI S. MICHELE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1460.2302 | 2014-10-23 | 2020-06-10 | 5 | 2017-09-30 | 100 | CIPE135/2012 | incentivi da liquidare | 2020-06-30 | 2015-05-07 |  |  | 804.33 | 591.075
F42C15000270001 | 2016-05-09 | 68 | 1 | 067041 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - TERAMO - Chiesa di S. Agostino - Piazza S. Agostino - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0.12595 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Affidamento incarico di progettazione | 2020-08-31
F42C16000030001 | 2016-05-09 | 68 | 1 | 066097 | CIPE 77 - SECINARO - Chiesa di S. Nicola di Bari - Via del Poggio - Lavori di consolidamento e restauro. | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 77/2015 | Affidata progettazione ed indagini | 2020-08-31
F42C16000040001 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 067023 | CIPE 77 - CROGNALETO - FRAZ. CERVARO - Chiesa di S. Andrea - Lavori di consolidamento e restauro. | 300 | 300 | 295.034 | 2017-07-06 | 2020-07-09 | 4 | 2019-09-30 | 100 | CIPE 77/2015 | Incentivi e rimborsi da liquidare-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2020-08-31
F42F15000160001 | 2016-06-01 | 69 | 1 | 066088 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) - FRAZ. CASTELNUOVO SS 17 - Chiesa di Santo Stefano - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Ritardo per sostituzione Rup | 2020-08-31
F43C12000070001 | 2019-01-31 | 171 | 1 | 068012 | CIPE 112 - CITTA' SANT'ANGELO - Chiesa di San Michele Arcangelo - Corso Vittorio Emanuele - consolidamento e restauro apparati decorativi | 1200 | 1200 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | Ultimo lotto - apparati decorativi | 2020-08-31
F43G15000310001 | 2016-05-04 | 68 | 1 | 068030 | CIPE 77 - PIANELLA - Chiesa di S. Antonio - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 400 | 400 | 165.3565 | 2018-06-18 | 2020-07-16 | 3 | 2021-06-30 | 41 | CIPE 77/2015 | II LOTTO | 2020-08-31 | 2018-07-03 |  |  | 283.7846 | 100
F43G18000090001 | 2018-10-08 | 171 | 1 | 066043 | CIPE 112 - FONTECCHIO Fraz. San Pio - Chiesa e Monastero di S. Maria a Graiano - Via di San Pio - Interventi di messa in sicurezza, riparazione, consolidamento e restauro | 500 | 500 | 2.3529 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2 | 2021-06-30 | 0 | CIPE 112/2017 | Progettazione affidata | 2020-08-31
F44B16000330001 | 2018-04-19 | 171 | 1 | 066016 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - CAMPOTOSTO S. MARIA APPARENTE - CIMITERO COMUNALE - RICOSTRUZIONE POST SISMA | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Ritardo per sostituzione Rup | 2020-08-31
F46I10000140001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069010 | PROGETTO N. 399 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CANOSA SANNITA ALLA VIA DEGLI EROI N.8 E ALLA VIA ROMA N. 14. | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 | CIPE 20/02/2015 | 2020-08-31
F47E09000410001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 068021 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO, LORETO APRUTINO (PE)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 152.903 | 152.903 | 124.059 | 2010-05-27 | 2010-09-02 | 5 | 2010-09-02 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 97.523 | 55.38
F47E09000420001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 068030 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN DOMENICO, PIANELLA (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 30 | 30 | 26.653 | 2012-09-18 | 2012-10-16 | 5 | 2010-07-26 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - Errore importo CUP (no 96,27 ) - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2012-03-27 |  |  | 21.101 | 8.899
F47E09000430001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 067023 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, TOTTEA - CROGNALETO (TE)- Lavori di messa in sicurezza - chiuso | 94 | 94 | 83.607 | 2010-07-07 | 2010-07-13 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 67.718 | 26.282
F47E17000320001 | 2019-07-11 | 171 | 1 | 068030 | CIPE 112 - PIANELLA - Chiesa di Sant'Antonio Abate - Via della Chiesa - lavori di completamento - | 400 | 400 |  |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 |  | 2020-08-31
F47F09000400001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 068003 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL BALZO, MUSELLARO - BOLOGNANO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 100.085 | 100.085 | 94.064 | 2010-07-13 | 2010-10-22 | 5 | 2010-10-22 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 71.72 | 28.365
F48F12000160001 | 2013-07-16 | 68 | 1 | 068030 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ANTONIO - VIA LARGO DELLA CHIESA, PIANELLA (PE) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 650 | 650 | 637.2552 | 2014-02-24 | 2016-09-07 | 5 | 2015-06-30 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2020-06-30 | 2014-01-10 |  |  | 499.726 | 150.273
F48I13001420001 | 2013-07-03 | 68 | 1 | 067041 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA AD MELATINUM - FRAZ. GARRANO, TERAMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 250 | 250 | 207.4798 | 2013-12-17 | 2017-03-01 | 5 | 2016-03-31 | 100 | CIPE135/2012 |  | 2020-06-30 | 2013-09-27 |  |  | 185.334 | 107.734
F48I13001430001 | 2013-07-31 | 68 | 1 | 067041 | CIPE 135 - CHIESA DELLA MISERICORDIA O SAN MARTINO - TERAMO FRAZ. FORCELLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 291.01 | 2013-11-18 | 2015-12-16 | 4 | 2013-12-30 | 100 | CIPE135/2012 | Incentivi da liquidare | 2020-08-31 | 2013-09-05 |  |  | 204.76 | 95.239
F52C15000460001 | 2016-05-31 | 69 | 1 | 066026 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - CASTEL DEL MONTE (AQ) - CHIESA DI S. MARCO - VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO. | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Ritardo dovuto al Rup da sostituire | 2020-08-31
F52C16000090001 | 2016-05-09 | 68 | 1 | 066053 | CIPE 77 - MAGLIANO DE' MARSI - Chiesa di S. Lucia - Piazza S. Lucia - Lavori di consolidamento e restauro. | 200 | 200 | 6.8187 | 2020-06-02 | 2020-09-02 | 2 | 2021-06-30 | 3 | CIPE 77/2015 | Affidata progettazione | 2020-08-31
F52I14000100001 | 2014-08-27 | 68 | 1 | 066098 | CIPE 135 - SULMONA - CHIESA DI S. DOMENICO - VIA PANSA 2 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1100 | 1100 | 768.6722 | 2014-12-16 | 2018-12-18 | 4 | 2019-06-30 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2020-08-31 | 2015-09-21 |  |  | 776.966 | 323.034
F52I14000250001 | 2015-03-10 | 69 | 1 | 066044 | CIPE 135 - FOSSA - CHIESA DI S. MARIA AD CRYPTAS - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 587.5639 | 2015-05-05 | 2020-05-18 | 4 | 2018-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 | incentivi da liquidare | 2020-08-31 | 2016-01-26 |  |  | 446.928 | 253.072
F53B11000240001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066098 | LICEO SOCIOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI 'G.B. VICO'*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3188.64 | 3188.64 | 2506.066 | 2012-08-17 | 2015-07-08 | 5 | 2012-09-12 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-12-31 | 2011-08-26 |  |  | 2308.688 | 879.952
F53B11000250001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066098 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE/ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "A. DE NINO" - "R. MORANDI"*VIA V. D'ANDREA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 6716.696 | 6716.696 | 1430.758 | 2012-06-04 | 2015-01-28 | 3 | 2019-12-31 | 30 | Delibera CIPE 47/2009 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2020-08-31 | 2011-08-26 |  | Il rapporto lavorativo con l'ATI FIN S.R.L. - COSMAN S.R.L. ##232; stato chiuso in data 16/05/2013 per intervenuta risoluzione del contratto di appalto del 12/12/2011 Rep. n. 1116 per gravi irregolarità commesse dall'impresa appaltatrice durante l'esecuzi | 4970.199 | 1734.498
F53B11000260001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066098 | ISITUTO D'ARTE "G. MAZARA"*VIA DI GIACOMO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3249.12 | 3249.12 | 2504.333 | 2013-02-18 | 2015-07-08 | 5 | 2014-01-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2016-02-29 | 2011-08-26 |  |  | 1961.666 | 759.752
F53G17000450001 | 2018-10-17 | 171 | 1 | 066044 | CIPE 112 - FOSSA - Chiesa di Santa Maria ad cryptas - Via della Chiesa - Ricoastruzione post sisma 2009 - completamento | 350 | 350 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | iN FASE DI ULTIMAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA | 2020-08-31
F54B13000630001 | 2013-11-28 | 55 | 1 | 066053 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO | 4620 | 4620 | 4188.13 | 2014-10-09 | 2018-10-24 | 3 | 2019-03-24 | 60 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31 |  | 2015-09-23 | Si ##232; proceduto alla demolizione della scuola medfia della palestra e dell'auditorium in dicembre 2015, Successivamente si ##232; proceduto alla consegna frazionata dei lavori alla scuola materna a Gennaio 2017, ed ##232; in fase di collaudo.E' stata | 3728.227 | 743.612
F54E13000100001 | 2013-06-25 | 68 | 1 | 066053 | CIPE 135 - CHIESA SACRARIO DEI CADUTI, IN LOCALITÀ MAGLIANO DEI NARSI*VIA CAPOLUOGO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 294.8719 | 2013-11-11 | 2019-05-27 | 5 | 2014-05-30 | 100 | CIPE135/2012 | Incentivi da liquidare | 2020-06-30 | 2013-09-27 |  |  | 213.819 | 85.5
F55D10000450003 | 2010-11-30 | 7 | 1 | 066098 | LICEO SCIENTIFICO*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CONTROSOFFITTO | 18.437 | 18.437 | 18.437 | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 5 | 2010-11-30 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2010-09-23 |  |  | 15.3641 | 3.0728
F56E12000750003 | 2013-02-05 | 7 | 1 | 066098 | LICEO SCIENTIFICO*VIALE TOGLIATTI*RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 5 | 2013-07-06 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2012-12-19 |  |  | 39.4215 | 8.2785
F56E12000760003 | 2013-02-14 | 5 | 1 | 066098 | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI"*VIA TOGLIATTI*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 15.687 | 15.687 | 15.687 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 5 | 2012-10-11 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2012-04-24 |  |  | 12.964 | 2.7225
F56E13000000003 | 2013-02-07 | 7 | 1 | 066098 | LICEO SCIENTIFICO*VIA TOGLIATTI*MANUTENZIONE DELLE PARETI ESTERNE DELLA PALESTRA | 8.286 | 8.286 | 8.286 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 5 | 2013-05-19 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2013-02-08 |  |  | 6.848 | 1.438
F56F11000060003 | 2011-05-31 | 6 | 1 | 066098 | PALAZZO RICCIARDI SEDE DECENTRATA PROVINCIA L'AQUILA*VIA MAZARA, 42*LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ SISMICA DEL PALAZZO RICCIARDI IN SULMONA, SEDE DECENTRATA DEGLI UFFICI DELL'AMMININSTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/ | 15 | 15 | 15 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 5 | 2011-02-14 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2011-01-18 |  |  | 13.6364 | 1.3636
F57E09000050001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066053 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, ROSCIOLO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 94.914 | 94.914 | 69.142 | 2010-05-29 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 55.392 | 39.522
F57E09000060001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066053 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, MARANO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 128.389 | 128.389 | 128.389 | 2010-05-27 | 2010-08-19 | 5 | 2010-08-19 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 105.222 | 23.167
F57E17000300001 | 2019-07-11 | 171 | 1 | 066098 | CIPE 112 - SULMONA Chiesa SS. Annunziata - Via della Chiesa - lavori di consolidamento e restauro | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 |  | 2020-08-31
F57E17000310001 | 2019-07-11 | 171 | 1 | 066098 | CIPE 112 - SULMONA Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria - lavori di consolidamento e restauro | 93 | 93 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | 93.000,00 finanziati per progettazione | 2020-08-31
F58I13000080001 | 2013-08-23 | 68 | 1 | 066098 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA TOMBA, PIAZZA SANTA MARIA DELLA TOMBA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO E STATICO | 1000 | 1000 | 876.3084 | 2013-12-10 | 2019-10-30 | 5 | 2014-10-04 | 100 | CIPE135/2012 | Incentivi e altre fatture da liquidare | 2019-10-31 | 2013-10-04 |  |  | 634.884 | 277.366
F61E14000190001 | 2014-01-28 | 116 | 1 | 068005 | EX SCUOLA LOLA DI STEFANO*VIA LOLA DI STEFANO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO SISMA 2009 | 1545.311 | 1545.311 | 887.235 | 2016-09-30 | 2019-05-02 | 3 | 2019-12-31 | 60 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2016-09-09 |  |  | 1264.72 | 280.591
F62C13000370001 | 2014-09-03 | 69 | 1 | 066081 | CIPE 135 - ROCCA DI CAMBIO - ABBAZIA DI S. LUCIA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1400 | 1400 | 1179.6189 | 2014-11-25 | 2019-10-30 | 5 | 2019-06-30 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2019-10-31 | 2015-12-16 |  |  | 943.461 | 456.539
F62C15000820001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066009 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - BARISCIANO - Chiesa di S. Flaviano - Piazza S. Flaviano - Lavori di consolidamento e restauro | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | In fase di progettazione per ritardo nomina RUP | 2020-08-31
F62C15000830001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 067034 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - PIETRACAMELA - Chiesa di S. Leucio - Piazza 11 Febbraio - Lavori di consolidamento e restauro | 500 | 500 | 46.8359 |  |  | 2 | 2021-06-30 | 9 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Affidata progettazione | 2020-08-31
F62C15000840001 | 2016-06-06 | 69 | 1 | 068014 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - CIVITELLA CASANOVA (PE) - Chiesa della Beata Vergine delle Grazie - Lavori di consolidamento e restauro. | 1100 | 1100 | 150.9661 | 2017-12-18 | 2018-12-20 | 3 | 2020-12-31 | 13 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2020-08-31
F62C15000850001 | 2016-06-06 | 69 | 1 | 066090 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SANT'EUSANIO FORCONESE - Chiesa di San Giovanni Evangelista - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1200 | 1200 | 12.4419 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 3 | 2021-12-31 | 1 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | somma urgenza ultimata | 2020-08-31
F62C15000860001 | 2016-06-07 | 69 | 1 | 066081 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ROCCA DI CAMBIO (AQ) - Chiesa di S. Pietro II Lotto - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Affidata progettazione | 2020-08-31
F62F15000180001 | 2016-07-06 | 68 | 1 | 066063 | CIPE 77 - ORTONA DEI MARSI (AQ) - FRAZ. CARRITO - CHIESA DI S. MARIA DELLA PIETA' - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 200 | 200 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 77/2015 | Ritardo nomina Rup | 2020-08-31
F62I14000110001 | 2014-10-03 | 69 | 1 | 066045 | CIPE 135 - GAGLIANO ATERNO - CHIESA DI S. MARTINO | 900 | 900 | 7.9649 | 2020-05-19 | 2020-05-28 | 3 | 2020-12-31 | 1 | CIPE135/2012 | CANTIERE FERMO IN ATTESA ULTIMAZIONE LAVORI FINANZIATI CON FONDI CEI-RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2020-08-31
F63G19000010001 | 2019-01-15 | 171 | 1 | 066090 | CIPE 112 - SANT'EUSANIO FORCONESE - Chiesa Cimiteriale di S. Maria degli Angeli in Sant'Eusanio Forconese (AQ) - Via del Cimitero - Intervento di riparazione post-sisma, consolidamento e restauro. | 1200 | 1200 | 10.37 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2 | 2021-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | Affidata progettazione | 2020-08-31
F64B15000370001 | 2015-11-17 | 116 | 0 | 068005 | Messa in sicurezza chiesa parrocchiale di San Biagio | 145 | 145 | 132.414 | 2016-03-17 | 2017-03-21 | 5 | 2017-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-06-30
F65I09000070001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 0 | Rilievi ed indagini con progettazione parziale Patrimonio ATER | 340.272 | 340.272 | 0 |  |  | 5 | 2015-12-31 | 100 | OPCM 3779-3803 |  | 2020-08-31
F66I10000970001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069057 | PROGETTO N. 396- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORSOGNA ALLA VIA R.LANCIANO DA NN.1,2,3,4,5,6,7 e 8. | 512.5 | 512.5 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015 | 2020-08-31
F66I10000980001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069057 | PROGETTO N. 397- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN ORSOGNA ALLA VIA R. LANCIANO N. 9. | 112.5 | 112.5 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31
F66I10000990001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069030 | PROGETTO N. 398- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN FARA FILORUM PETRI IN VIA MADONNA DEL PONTE N. 68. | 62.5 | 62.5 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F68I13000070001 | 2013-07-02 | 68 | 1 | 066063 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ONOFRIO - VIA SANT'ONOFRIO, ORTONA DEI MARSI - L'AQUILA, LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO | 300 | 300 | 290.7883 | 2013-11-19 | 2017-03-01 | 5 | 2014-01-28 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2020-06-30 | 2013-08-01 |  |  | 230.702 | 69.297
F68I13000090001 | 2013-08-07 | 68 | 1 | 067016 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - CERMIGNANO, TERAMO - PIAZZA SANTA LUCIA - OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO | 500 | 500 | 386.1035 | 2013-11-26 | 2020-06-11 | 5 | 2017-09-30 | 100 | CIPE135/2012 | incentivi da liquidare | 2020-06-30 | 2013-09-27 |  |  | 314.93 | 139
F69G13001970001 | 2014-07-28 | 69 | 1 | 066009 | CIPE 135 - BARISCIANO - CHIESA DI S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 800 | 800 | 764.9602 | 2016-06-20 | 2019-12-09 | 4 | 2019-06-30 | 100 | CIPE135/2012 | ULTIMA PARTE DI INCENTIVI DA PAGARE | 2020-08-31 | 2015-08-05 |  |  | 570.018 | 229.982
F71B14000110001 | 2014-08-20 | 69 | 1 | 066100 | CIPE 135 - TIONE DEGLI ABRUZZI - CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 931.0851 | 2014-10-23 | 2020-07-07 | 4 | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2020-08-31 | 2015-08-05 |  |  | 749.392 | 250.608
F71D09000020001 | 2011-02-08 | 87 | 0 | 066073 | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 25 DEL 17/11/2009 – LARGO PARETI – DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO DI DUE PIANI DEL FABBRICATO | 42.321 | 42.321 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F71D10000020001 | 2011-02-08 | 87 | 0 | 066073 | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 29 DEL 20/05/2010 – VIA PER SAN DEMETRIO – DEMOLIZIONE PARZIALE ESEGUITA A MANO | 24.2 | 24.2 | 24.2 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F71D10000040001 | 2011-08-04 | 87 | 0 | 066073 | CASA MEDIEVALE – VIA UMBERTO I – MESSA IN SICUREZZA | 31.552 | 31.552 | 31.552 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F71E09000060005 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 343 - Sisma del 06/04/2009 - Interventi urgenti ed indifferibili per i lavori di messa in sicurezza facciate fabbricati in Via Amiterno e Via Pescara a Chieti Scalo. | 228.029 | 228.029 | 0 |  |  | 5 | 2010-06-18 | 100 | OPCM 3778-3803 | 0 | 2020-08-31
F71E09000070001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 330/20- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica palazzina n. 2 e 4 in Via Amiterno a Chieti Scalo. | 0.32 | 0.32 | 0 |  |  | 5 | 2009-11-03 | 100 | OPCM 3779-3803 | 0 | 2020-08-31
F71E09000080001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 339/3- Sisma del 06/04/09 - Lavori di ripristino dei danni provocati dal sisma del 06/04/2009 su fabbricati di proprietà ATER di Chieti siti in Via Amiterno, Via Pescara e Via D'annunzio a Chieti Scalo. | 38.74 | 38.74 | 0 |  |  | 5 | 2009-07-03 | 100 | OPCM 3779-3803 |  | 2020-08-31
F71E09000090001 | 2014-02-05 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 329/31- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica Via Primavera N. 1 ad Ortona. | 1.08 | 1.08 | 0 |  |  | 5 | 2009-11-09 | 100 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F71E11000060001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 373 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA NN. 56 E 106. | 137.5 | 137.5 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31
F71E11000070001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 376 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 1, 3 e 5. | 87.5 | 87.5 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31
F71E11000080001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 377 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 7, 9 e 19. | 162.5 | 162.5 | 0 |  |  | 1 | 2021-08-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31
F71E14000120001 | 2014-06-23 | 87 | 1 | 066073 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DIETRO LA CHIESA*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 255 | 255 | 7.16 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 3 | 2020-06-01 | 70 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
F72C15000550001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066037 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - COCULLO - Chiesa di S. Domenico - Via S. Domenico - Lavori di consolidamento e restauro | 1750 | 1750 | 0.06329 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Progetto da acquisire dalla Diocesi | 2020-08-31
F72C15000560001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066001 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ACCIANO - Chiesa di Santi Pietro e Lorenzo - Capoluogo - Lavori di consolidamento e restauro | 1550 | 1550 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | In fase di acquisizione | 2020-08-31
F72C15000570001 | 2016-05-25 | 68 | 1 | 068042 | CIPE 77 - TOCCO DA CASAURIA - Chiesa di S. Eustachio II Lotto - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 77/2015 | Ritardo per sostituzione Rup | 2020-08-31
F72C15000600001 | 2016-06-06 | 68 | 1 | 067008 | CIPE 77 - CAMPLI (TE) - CHIESA E CONVENTO DI S. BERNARDINO - VIA DELLA CHIESA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 3 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 77/2015 | PROGETTAZIONE IN AFFIDAMENTO | 2020-08-31
F72C15000620001 | 2016-11-04 | 68 | 1 | 069022 | CIPE 77 - CHIETI - CHIESA DI S. FRANCESCO - CORSO MARRUCINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO POST SISMA | 2000 | 2000 | 188.7213 | 2018-12-07 | 2020-08-31 | 3 | 2021-12-31 | 9 | CIPE 77/2015 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2020-08-31
F72C15000630001 | 2016-11-18 | 69 | 1 | 066073 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - POGGIO PICENZE - CHIESA DI SAN FELICE MARTIRE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 5500 | 5500 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Progetto in fase di acquisizione | 2020-08-31
F72C16000090002 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 067008 | CIPE 77 - CAMPLI - FRAZ. MORGE - Chiesa della SS. Trinità - Lavori di consolidamento e restauro. | 250 | 250 | 13.0196 | 2017-12-18 | 2020-07-09 | 3 | 2021-06-30 | 5 | CIPE 77/2015 |  | 2020-08-31
F72C16000120001 | 2016-05-31 | 69 | 1 | 066082 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ROCCA DI MEZZO (AQ) - CHIESA DI S. MARIA AD NIVES - II LOTTO - PIAZZA S. MARIA AD NIVES - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 850 | 850 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Ritardo per sostituzione Rup | 2020-08-31
F72D13000010001 | 2013-02-28 | 87 | 1 | 066073 | IMPIANTI SPORTIVI*VIA VIA DELLA REPUBBLICA*RIPRISTINO DELLO ¿STATUS QUO ANTE¿ DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SISMA 2009 (IMPIANTI SPORTIVI). | 74.755 | 74.755 | 74.012 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 5 | 2014-06-01 | 100 | OPCM 3945 |  | 2020-08-31
F72E10000090001 | 2011-11-25 | 11 | 1 | 069022 | N. 352 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 126, 128 E 130 (PALAZZINA 1 °) | 880 | 880 | 637.07 | 2013-01-30 | 2019-03-13 | 5 | 2013-01-25 | 100 | OPCM 3803-3778 - FONDI PRIVATI |  | 2020-08-31 | 2012-09-25 |  |  | 506.55 | 130.52
F72E10000100001 | 2011-12-05 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 360 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 70 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO, NN. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. | 637.5 | 637.5 | 376.3 | 2017-08-04 | 2019-12-03 | 5 | 2019-11-07 | 100 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31 | 2019-01-21
F72E10000110001 | 2011-12-05 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 361- SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL¿EDIFICIO DI N. 12 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA PIAZZA SAN PIO X NN. 49 e 63. | 100 | 100 | 8.22 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 3 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31
F72E10000120001 | 2011-12-06 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 364 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 4 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 64 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA SALVO D'ACQUISTO NN. 6, 8, 12 e 20. | 320 | 320 | 34.64 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 3 | 2021-07-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31
F72E10000130001 | 2012-02-23 | 87 | 0 | 066073 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA COPERTURA DI PALAZZO FERRARI, VIA UMBERTO I N. 7 IN POGGIO PICENZE. FG 6 N 215 E 216*VIA UMBERTO PRIMO CIVICO 7*MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO FERRARI | 101.688 | 101.688 | 80.88 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F72I14000750001 | 2014-09-05 | 69 | 1 | 066082 | CIPE 135 - ROCCA DI MEZZO - CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 600 | 600 | 541.9312 | 2016-05-27 | 2020-06-10 | 5 | 2018-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | Incentivi da liquidare | 2020-06-30 | 2015-11-16 |  |  | 434.653 | 165.365
F73G11000190001 | 2014-12-31 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 378 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 25, 27 e 29. | 150 | 150 | 0 |  |  | 1 | 2021-08-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31
F73G12000410001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 329/29 - Sisma del 06/04/09 - PROVE DI LABORATORIO SUI PILASTRI DEL PIANO TERRA DELLE "5 PALAZZINE " ATER IN VIA AMITERNO A CHIETI SCALO.*VIA VIA AMITERNO NN. 102-104-106-108-110-112-114-116- 118-120-122-124-126-128-130 | 1.784 | 1.784 | 0 |  |  | 5 | 2009-06-22 | 100 | OPCM 3779-3803 |  | 2020-08-31
F73J14000030001 | 2014-01-28 | 3 | 1 | 066001 | MESSA IN SICUREZZA DI MURI E STRADE COMUNALI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI*VIA LOCALITÀ SUCCIANO*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MURI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI | 100 | 100 | 80.059 | 2018-04-09 | 2018-05-09 | 3 | 2018-12-31 | 90 |  |  | 2020-08-31 | 2015-06-11
F74B13000340001 | 2014-01-02 | 117 | 1 | 066028 | RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - LOCALITA' SANTA LUCIA | 4720 | 4720 | 3000 | 2014-07-22 | 2014-09-19 | 3 | 2018-03-31 | 80 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2016-04-08 |  |  | 3788.865 | 899.261
F74B14000340001 | 2014-09-03 | 87 | 1 | 066073 | SEDE MUNICIPALE*PIAZZA DEL MUNICIPIO 1*RIPARAZIONE DANNI POST SISMA | 100 | 100 | 87.41 | 2019-07-24 | 2019-11-11 | 4 | 2018-11-01 | 100 |  |  | 2020-08-31
F75H18000320001 | 2018-08-30 | 87 | 1 | 066073 | RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 VARIANTE LOTTO FUNZIONALE B LAVORI SEDE MUNICIPALE PIAZZA DEL MUNICIPI0 1 | 47.994 | 47.994 | 36.2 | 2019-07-24 | 2019-11-11 | 4 | 2018-12-15 | 100 | DET USRC 506/2018 |  | 2020-08-31
F75I13000160001 | 2013-11-20 | 86 | 0 | 066073 | MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE MACERIE E BONIFICA AMIANTO DI EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO ALL'INTERNO DELLA ZONA ROSSA | 45.38 | 45.38 | 43.35 | 2016-12-29 | 2017-11-16 | 4 | 2014-04-30 | 95 | 135/2012 |  | 2020-08-31
F76E10000330001 | 2010-06-17 | 3 | 1 | 066001 | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NEL CAPOLUOGO IN VIA VICO OSCURO | 95 | 95 | 85.403 | 2011-05-21 | 2012-08-16 | 5 | 2012-08-16 | 100 |  |  | 2016-10-31 | 2010-11-06 |  |  | 63.115 | 31.884
F76G14000130001 | 2014-01-28 | 3 | 1 | 066001 | TORRE MEDIOEVALE*VIA ROCCAPRETURO*INTERVENTO DI RECUPERO TORRE MEDIOEVALE | 257.77 | 257.77 | 194.03 | 2018-04-06 | 2019-06-07 | 4 | 2018-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
F76I09000040005 | 2009-11-19 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 351 - Sisma del 06/04/09 - Interventi urgenti ed indifferibili su palazzine in "Ex Villaggio Celdit". Edifici A - A1 B - B1. Intervento su facciate. | 562.99 | 562.99 | 0 |  |  | 5 | 2010-06-25 | 100 | OPCM 3779-3803 |  | 2020-08-31
F76I10000060001 | 2010-07-17 | 3 | 1 | 066001 | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI BEFFI | 114.11 | 114.11 | 114.11 | 2011-03-10 | 2012-08-23 | 5 | 2013-12-31 | 100 |  |  | 2016-10-31 | 2010-11-27 |  |  | 67.777 | 46.3
F76I10000070001 | 2010-07-27 | 3 | 1 | 066001 | ALLOGGI ABITATIVI PRIMARI PER SFOLLATI DAL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONE DI ROCCAPRETURO, VIA DELLE GROTTE*RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 5 ALLOGGI | 315.74 | 315.74 | 161.397 | 2011-05-05 | 2012-08-30 | 4 | 2013-12-31 | 100 |  |  | 2020-08-31 | 2010-09-02 |  |  | 109.602 | 58.397
F76I10000430001 | 2011-10-24 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 354 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 114, 116 E 118 (PALAZZINA 3°) | 550 | 550 | 91.81 | 2013-01-22 | 2019-03-13 | 5 | 2012-11-09 | 100 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31 | 2012-09-25 |  |  | 550 | 205.622
F76I10000440001 | 2011-10-24 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 355 - LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI PRODOTTI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 SULL'EDIFICIO POSTO IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 108, 110 E 112- PALAZZINA 4° | 780 | 780 | 591.479 | 2013-01-30 | 2019-03-13 | 5 | 2012-11-24 | 100 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31 | 2012-09-25 |  |  | 517.849 | 203.961
F76I10000450001 | 2011-11-28 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 353 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 120, 122 E 124 (PALAZZINA 2 °) | 900 | 900 | 538.01 | 2012-12-21 | 2019-03-13 | 5 | 2016-12-31 | 100 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31 | 2012-09-25 |  |  | 449.0498 | 200.327
F76I10000460001 | 2011-11-28 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 356 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 102, 104 E 106 (PALAZZINA 5 °) | 512.5 | 512.5 | 492.08 | 2012-12-20 | 2018-12-06 | 4 | 2016-12-31 | 100 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31 | 2012-09-25 |  |  | 438.86 | 215.794
F76I10000470001 | 2011-11-30 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 357 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO NN. 79,81 E 83. | 212.5 | 212.5 | 0 |  |  | 3 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3779-3803 |  | 2020-08-31
F76I10000480001 | 2011-11-30 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 358 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 36 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 120, 122 e 124. | 262.5 | 262.5 | 11.45 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 3 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F76I10000490001 | 2011-11-30 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 359 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 74 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 156, 158, 160, 162, 164, 166 e 168. | 512.5 | 512.5 | 23.693 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 3 | 2021-08-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F76I10000500001 | 2011-12-06 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 362 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 18 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA PRIMAVERA NN. 1 E 10. | 274.5 | 274.5 | 14.198 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 3 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F76I10000520001 | 2011-12-13 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 366 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 22 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA GENOVA 1 E VIA PISA 2. | 220 | 220 | 154.37 | 2018-07-09 | 2019-12-03 | 5 | 2020-01-14 | 100 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31
F76I10000560001 | 2011-12-20 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 367 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI SITO IN ORTONA ALLA VIA ROMA NN. 75 e 77. | 152 | 152 | 15.007 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 3 | 2020-11-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F76I10000570001 | 2012-01-04 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 372 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA N.25. | 162.5 | 162.5 | 103.733 | 2017-03-22 | 2017-12-07 | 5 | 2017-04-30 | 100 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31 | 2012-12-15 |  |  | 128.5 | 34
F76I10000600002 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 374 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALINE NN. 17-18-19-21 e 25. | 362.5 | 362.5 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F76I10000610001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 375 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALLUSTIO NN.1-3-5-7-9-11. | 493.5 | 493.5 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F76I10000620002 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 381 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ATRI NN. 16A-16B-16C-18A-18B. | 714 | 714 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31
F76I10000630001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 382 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ORTONA NN. 10-12-14-22-24-26. | 201 | 201 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31
F76I10000640001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 383 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SAN CAMILLO DE LELLIS 101 E 107, VIA DE PASQUA 1-3-5-17-19A-19B-37-39. | 490 | 490 | 10.7 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 3 | 2020-08-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F76I10000650001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 386 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA COLONNETTA N. 31, VIA DE VIRGILIIS NN. 24-26 E VIA B. CROCE N. 390. | 275 | 275 | 0 |  |  | 2 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F76I10000660001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 387- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. 11 a 17. | 510 | 510 | 0 |  |  | 2 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F76I10000670001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 388- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. DA 19 A 29. | 518 | 518 | 0 |  |  | 3 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31
F76I10000680001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 389- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA BERARDI NN. DA 19 A 29. | 283.5 | 283.5 | 0 |  |  | 3 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31
F76I10000690001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 390- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA TRIESTE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA DON BOSCO, VIA ERITREA. | 567 | 567 | 0 |  |  | 3 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F76I10000700001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 379- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ROCCAMORICE NN.1 e 5. | 25 | 25 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31
F76I10000710001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 380- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DE CARLO N. 3. | 62.5 | 62.5 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F76I10000720001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 384- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DON MINZONI N. 7. | 35 | 35 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F76I10000730001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 385- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA P. FALCO N. 21 E VIA E. CARUSI N. 40. | 112.5 | 112.5 | 0 |  |  | 1 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F76I10000740001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 391- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA MARINA N. 10 E C.DA VILLA TORRE NN. 8-10. | 63 | 63 | 0 |  |  | 3 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F76I11000470001 | 2011-10-05 | 87 | 0 | 066073 | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "A"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADA DANNEGGIATE A SEGUITO DEL SISMA | 303.024 | 303.024 | 292.905 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F76I11000480001 | 2011-10-12 | 87 | 0 | 066073 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DELL'AGGREGATO URBANO SITO IN VIA FERRETTI E AREE LIMITROFE*VIA FERRETTI*DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA. | 520.984 | 520.984 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F76I11000610001 | 2012-04-02 | 87 | 0 | 066073 | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA AGGREGATO URBANO DI VIA PIEDI LA TERRA*VIA PIEDI LA TERRA*DEMOLZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSI IN SICUREZZA POST SISMA | 256.031 | 256.031 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F76I11000620001 | 2012-05-24 | 87 | 0 | 066073 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6*VIA COLLE, 6*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6 | 123.486 | 123.486 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F76J09000450001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 342 - Sisma del 06/04/2009 - Lavori di manutenzione e rinforzo pilastri porticato della palazzina in Chieti alla Via Amiterno n° 108-110-112.(palazzina 4). | 268.99 | 268.99 | 0 |  |  | 5 | 2010-06-18 | 100 |  |  | 2020-08-31
F76J11000610001 | 2011-10-05 | 87 | 0 | 066073 | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "B"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADADI VIA UMBERTO PRIMODANNEGGIATE DAL SISMA | 200.511 | 200.511 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F77E09000210001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 068033 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN FRANCESCO, POPOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 159.547 | 159.547 | 159.547 | 2010-06-03 | 2010-07-01 | 5 | 2010-07-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-21 |  |  | 137.582 | 21.965
F77E09000220001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066037 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE, COCULLO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 120.122 | 120.122 | 95.224 | 2010-05-27 | 2010-10-01 | 5 | 2010-10-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 76.14 | 43.982
F77E18000110001 | 2019-06-13 | 171 | 1 | 066100 | CIPE 112 - TIONE DEGLI ABRUZZI - LOCALITA' SANTA MARIA DEL PONTE - Chiesa di Santa Maria delle Grazie - Lavori di consolidamento e restauro | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 2 | 2021-06-30 | 0 |  |  | 2020-08-31
F77H14000070001 | 2014-01-28 | 3 | 1 | 066001 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE*VIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
F77H14002420005 | 2016-11-08 | 8 | 1 | 066001 | S.R. 261 "SUBEQUANA"*LOCALITÀ BEFFI, SR 261 SUBEQUANA, KM 24+150*S.R. 261 "SUBEQUANA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM 24+150 IN LOCALITÀ BEFFI, NEL COMUNE DI ACCIANO, IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SISMA DEL 06.04.2009." | 417 | 417 | 83.4 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 4 | 2018-11-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2018-04-27 |  |  | 225.238 | 191.762
F78B09000010001 | 2011-10-03 | 87 | 0 | 066073 | PALAZZO GALEOTA*VIA GALEOTA*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 1475.138 | 1475.138 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F78B10000020001 | 2010-09-18 | 3 | 0 | 066001 | LAVORI DI FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FABBRICATI SITI NELLA FRAZIONE DI S. LORENZO DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 IDENTIFICATI AL FG.. 1 PART.LLE NN. 855-865-867-868*VIA DEL GRAPPA E VIA VITTORIO VENETO*FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FACCIATE D | 75.36 | 75.36 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F78B10000030001 | 2010-09-18 | 3 | 0 | 066001 | CHIESA DELLA MADONNA DEL RIFUGIO NELLA FRAZIONE DI BEFFI*VIA DELLA VITTORIA*PUNTELLAMENTO E FASCIATURA CHIESA DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 32.157 | 32.157 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F78B11000010001 | 2011-06-20 | 87 | 0 | 066073 | AGGREGATI URBANI DANNEGGIATI DAL SISMA 06/04/2009*VIA FERRETTI*PROGETTAZIONE OPERE PROVVISIONALI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | 74.432 | 74.432 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F78C11000090001 | 2011-09-22 | 87 | 1 | 066073 | CENTRO STORICO - RICOSTRUZIONE POST SISMA 6.04.2009*PERIMETRAZIONE*REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO COLPITO DAL SISMA DEL 06.04.2009 DECRETO LEGGE N. 39/2009 | 341.066 | 341.066 | 55.049 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 3 | 2015-12-31 | 100 | Decreto 24/10 |  | 2020-08-31
F78F15000010001 | 2015-06-03 | 87 | 0 | 066073 | RIMOZIONE AMIANTO IN EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA URBANI | 6.893 | 6.893 |  |  |  | 5 | 2018-12-29 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2019-08-31
F78I16000000001 | 2016-04-28 | 86 | 0 | 066073 | DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FABBRICATI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PEDONALE DA VIA SAN DEMETRIO A VIA ROMA | 244.727 | 244.727 | 13.84 | 2016-08-11 |  | 2 | 2020-12-31 | 30 | DET USRC 498/2015 |  | 2020-08-31
F81E11000150002 | 2015-03-26 | 162 | 1 | 067027 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA IN VIA CROCETTA | 230 | 230 | 0 |  |  | 2 | 2017-03-01 | 100 |  |  | 2020-08-31
F82C15001260001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066074 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - PRATA D'ANSIDONIA - Chiesa di S. Paolo a Peltuinum - Peltuinum - Lavori di consolidamento e restauro. | 750 | 750 | 33.4615 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2 | 2021-06-30 | 4 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Progetto in fase di acquisizione | 2020-08-31 | 2020-07-22
F82C15001310001 | 2016-06-15 | 69 | 1 | 067045 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - TOSSICIA (TE) - Chiesa di S. Maria Assunta - Contrada Piano dell'Addolorata - Lavori di consolidamento e restauro | 1100 | 1100 | 0.092 | 2020-08-13 | 2020-09-15 | 2 | 2020-12-31 | 0 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | Progetto da acquisire dalla Diocesi | 2020-08-31
F82E10000190001 | 2011-12-22 | 11 | 1 | 069050 | PROGETTO N. 369 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN MIGLIANICO ALLA VIA SAN GIACOMO N. 25. | 100 | 100 | 9.957 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2020-08-31
F83G18000350001 | 2018-10-16 | 171 | 1 | 066101 | CIPE 112 - TORNIMPARTE Fraz. Villagrande - Chiesa di San Panfilo - Via del Corso - Consolidamento e restauro, strutture murarie e affreschi | 85 | 85 | 8.1434 | 2020-08-12 | 2020-09-15 | 2 | 2021-06-30 | 0 | CIPE 112/2017 | 85.000,00 finanziati per progettazione | 2020-08-31
F83G18000360001 | 2018-10-16 | 171 | 1 | 066101 | CIPE 112 - TORNIMPARTE Fraz. Piedi la Costa - Chiesa di S. Tommaso - Via salita della Chiesa - Consolidamento e restauro | 600 | 600 | 4.4782 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 2021-06-30 | 0 | CIPE 112/2017 | Affidata progettazione ed indagini | 2020-08-31
F87E09000240001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066002 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA SS.TRINITA', AIELLI ALTO - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 18.426 | 18.426 | 17.652 | 2010-06-11 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 14.438 | 3.988
F87E09000250001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066002 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIUSEPPE (S.ADOLFO), AIELLI STAZIONE - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 118.679 | 118.679 | 112.847 | 2010-07-26 | 2012-03-14 | 5 | 2012-03-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-12-05 |  |  | 95.197 | 23.482
F87E09000260001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066038 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA FELICITA - COLLARMELE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 81.684 | 81.684 | 75.055 | 2010-07-01 | 2010-07-07 | 5 | 2010-07-07 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-12-14 |  |  | 60.164 | 21.52
F88I13000380001 | 2013-08-29 | 69 | 1 | 066101 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTO STEFANO - LOC. ROCCA SANTO STEFANO (L'AQUILA)- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 400 | 400 | 397.8568 | 2013-12-10 | 2019-10-31 | 5 | 2014-10-04 | 100 | CIPE135/2012 |  | 2019-10-31 | 2013-10-04 |  |  | 325.49 | 39.531
F88I13000610001 | 2013-10-17 | 69 | 1 | 068043 | CIPE 135 - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLE GRAZIE -PIAZZA PLEBISCITO, TORRE DEI PASSERI (PE)- Lavori di consolidamento e restauro, riparazioni danni sisma e miglioramento strutturale | 2500 | 2500 | 2324.3445 | 2013-11-06 | 2019-05-03 | 4 | 2017-12-23 | 100 | CIPE135/2012 | Incentivi da liquidare - N. 4 STRALCI CON CIG DIVERSI E UNICO CUP | 2020-08-31 | 2014-01-10 |  |  | 1892.509 | 607.49
F91B14000060001 | 2014-01-28 | 30 | 1 | 066030 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 105.926 | 105.926 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 10 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
F91B14000070001 | 2014-01-28 | 30 | 1 | 066030 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*PIAZZA MUNICIPIO, 1*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 455.319 | 455.319 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-31 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
F91B14000080001 | 2014-01-28 | 30 | 1 | 066030 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 200.234 | 200.234 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 10 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 |  |  | la criticità consiste nel fatto che il soggetto attuatore non ##232; il Comune di Castelvecchio Calvisio bens##236; la Gran Gasso Acqua
F92C13000130001 | 2014-07-16 | 68 | 1 | 067046 | CIPE 135 - VALLE CASTELLANA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA - IN LOC. VALLE CASTELLANA - INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 300 | 300 | 283.274 | 2014-12-19 | 2019-12-09 | 4 | 2018-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | INCENTIVI PAGATI SOLO IN PARTE - RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2020-08-31 | 2015-11-11 |  |  | 206.271 | 93.729
F92C15000710001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066021 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015)- CAPITIGNANO - CHIESA DI S. FLAVIANO II LOTTO - VIA ROMA 13 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO. | 1000 | 1000 | 356.1918 | 2017-06-06 | 2020-09-15 | 3 | 2021-04-30 | 36 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | II LOTTO - AVVIATO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 LIQUIDATI CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2020-08-31
F92C16000060001 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 066075 | CIPE 77 - PRATOLA PELIGNA - Chiesa di S. Maria della Libera - Piazza Madonna della Libera - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 747.6741 | 2018-05-29 | 2020-07-21 | 4 | 2020-09-30 | 100 | CIPE 77/2015 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2020-08-31
F92I14000050005 | 2014-06-27 | 68 | 1 | 066093 | CIPE 135 - SCANNO (AQ) - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | 300 | 300 | 298.4022 | 2014-11-21 | 2019-10-30 | 5 | 2017-05-31 | 100 | CIPE135/2012 | Incentivi da liquidare | 2019-10-31 | 2015-06-16 |  |  | 210 | 90
F93G13000170005 | 2015-10-02 | 138 | 1 | 069042 | COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO III° LOTTO VIA FLACCO FIORAVANTE | 1286.069 | 1097.55 | 0 | 2015-12-03 |  | 3 | 2019-03-31 | 96 | CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2015-09-10 |  |  | 906.92 | 283.58
F93G17000460001 | 2018-12-27 | 171 | 1 | 068008 | CIPE 112 - CARPINETO DELLA NORA - Chiesa San Carlo Borromeo in Carpineto della Nora - Via San Rocco - Lavori di consolidamento e restauro | 1500 | 1500 | 7.7804 | 2020-07-09 | 2020-09-02 | 2 | 2021-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 |  | 2020-08-31
F93G18000270001 | 2018-11-07 | 171 | 1 | 066021 | CIPE 112 - CAPITIGNANO Fraz. Vallecupa - Chiesa di S. Flaviano - Via della Chiesa - Consolidamento e restauro | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 |  | 2020-08-31
F96D10000380001 | 2012-04-04 | 30 | 0 | 066030 | COPERTURA FORNO COMUNALE SCHEDA GTA N. 2 DEL 26/02/10 VIA BORGO ARCHI ROMANI FG.9 MAPP.106 | 41.084 | 41.084 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
F96D10000390001 | 2012-04-04 | 30 | 0 | 066030 | TORRE DELL'OROLOGIO*VIA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 6.89 | 6.89 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
F96I10000170001 | 2011-12-22 | 11 | 1 | 069069 | PROGETTO N. 368 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN PRETORO ALLA VIA CONA N.13. | 75 | 75 | 0 |  |  | 2 | 2021-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2020-08-31
F97B09000030005 | 2015-09-29 | 138 | 1 | 069042 | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA | 357 | 279.45 | 357 | 2009-08-26 | 2010-01-10 | 5 | 2009-10-12 | 100 |  |  | 2015-10-31 | 2009-07-14 |  |  | 305.14 | 518.59
F97E13000650002 | 2014-02-04 | 137 | 1 | 066093 | EDIFICIO SCOLASTICO IN VIALE DEGLI ALPINI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO | 344 | 344 | 0 |  |  | 2 | 2021-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 |  |  | con nota n. 6121 del 14-11-2019 ##232; stata chiesta l'autorizzazione per poter utilizzare i fondi per finanziare le spese di progettazione per la sostituzione della vecchia scuola con una nuova struttura.
F97E17000170001 | 2019-11-22 | 171 | 1 | 066093 | CIPE 112 - SCANNO - Chiesa di Santa Maria delle Grazie - Lavori di Completamento | 200 | 200 | 0 |  |  | 1 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
F97H10001960001 | 2011-10-10 | 30 | 0 | 066030 | VIA INTERCLUSA*VIA INTERCLUSA*LAVORI DI ESECUZIONE DI INTERVENTI PROVVISIONALI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DI VIA INTERCLUSA, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ED ALLA CONSERVAZIONE DI UN EDIFICIO DEGNO DI TUTELA | 38.81 | 38.81 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F97H10002030001 | 2012-04-04 | 30 | 0 | 066030 | VIA BORGHI ARCHI ROMANI*VIA BORGHI ARCHI ROMANI*MESSA IN SICUREZZA DI STRUTTURE PRIVATE DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 FINALIZZATE ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA BORGHI ARCHI ROMANI - FG 9 PLLA 248 | 2.388 | 2.388 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F98113000040001 | 2013-06-25 | 69 | 1 | 066021 | CIPE 43 - CAPITIGNANO - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 190 | 190 | 148.573 | 2013-09-11 | 2016-09-14 | 5 | 2015-12-31 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Rimodulati Cristo Re e S. Pietro a Coppito decreto del D.R. del 20/05/2013 | 2017-02-28 | 2013-06-17 | 2013-06-17 |  | 124.837 | 65.162
F98B11000030005 | 2011-12-14 | 30 | 0 | 066030 | REALIZZAZIONE RAMPA, ALLACCIO LINEA TELECOM, POSA TERRA VEGETALE SPOSTAMENTO DI MATERIALE DA PUNTELLAMENTO*VIA ROMA*INTERVENTO COSTRUZIONE MPA POST SISMA ABRUZZO | 2.616 | 2.616 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F98I13000180001 | 2013-11-25 | 69 | 1 | 066021 | CIPE 135 - CAPITIGNANO - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO | 300 | 300 | 297.106 | 2014-04-09 | 2015-05-07 | 5 | 2015-04-30 | 100 | CIPE135/2012 | PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO - RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - prosecuzione appalto precedente | 2017-10-31 | 2013-06-17 |  |  | 264.874 | 35.126
G11H13000530002 | 2013-11-27 | 39 | 1 | 068018 | RIPARAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA D'ANNUNZIO | 420 | 420 | 420 | 2015-05-12 | 2017-07-26 | 5 | 2016-11-30 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2018-06-30 | 2016-01-22 | 2016-01-22 |  | 312.265 | 107.734
G13H20000019000 | 2020-03-12 | 39 | 1 | 068018 | RIPARAZIONE DANNI DERIVANTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. | 986.6828 | 986.6828 | 0 |  |  | 2 | 2021-12-31 | 0 | cipe 110/2017 |  | 2020-08-31
G15C19000040001 | 2019-05-25 | 39 | 1 | 068018 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CASTELLO BARONI | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
G21H10000020001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067030 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA TERRACINI N.2 - FABBRICATO A 4 ALLOGGI ED. 634 - COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO | 50 | 50 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G21H10000030001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067030 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA TERRACINI N.4 - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 634 - COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO | 70 | 70 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G24B13000290003 | 2013-12-19 | 139 | 1 | 066032 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA GRANATIERI DI SARDEGNA - REALIZZAZIONE | 5750 | 1250 | 5042.768 | 2016-06-30 | 2018-06-08 | 5 | 2018-09-10 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 | RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO COME DA ISTRUTTORIA USRC | 2019-08-31 | 2015-10-06 | 2017-04-19 |  | 4303 | 1447
G26D13000550003 | 2018-01-18 | 139 | 1 | 066032 | EDIFICIO SCOLASTICO "TOMMASO DA CELANO" - VIA FONTANELLE -sostituzione Edilizia con delocalizzazione SCUOLA MEDIA nuovo CUP: G25E17000030005 | 6800 | 2950 | 0 |  |  | 2 | 2020-05-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 | PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA di Giunta Comunale n. 54 del 06.12.2017 | 2020-08-31
G26J10000350001 | 2011-05-30 | 2 | 1 | 067018 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA SAN PAOLO *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 585 | 118.67 | 118.67 | 98.255 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 5 | 2012-03-12 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2020-08-31 |  | 2011-07-07 |  | 85.85 | 12.404
G26J10000360001 | 2011-05-30 | 2 | 1 | 067045 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA G.D'ANNUNZIO *FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI CUI 1 PROPRIETÀ ATER E 3 DI PROPRIETA' PRIVATA - ED 420 | 12.1 | 12.1 | 9.849 | 2012-06-05 | 2012-12-04 | 5 | 2012-02-20 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2011-09-01 |  |  | 9.433 | 2.641
G26J10000390001 | 2011-05-30 | 2 | 1 | 067012 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*LOC. CASETTE *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 615 | 38.211 | 38.211 | 37.73 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 5 | 2012-12-01 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 | 2011-07-06 |  |  | 29.849 | 4.304
G31H10000080001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067004 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. TRECIMINIERE-FABBRICATO A N.3 ALLOGGI ED. 565- COMUNE DI ATRI | 30 | 30 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G33G10000110001 | 2011-11-08 | 2 | 1 | 067004 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DAANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *LOC. CASOLI*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI ED. 574 | 110 | 110 | 67.942 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-05-25 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2012-02-07 |  |  | 58.313 | 9.629
G33G10000120001 | 2011-11-08 | 2 | 1 | 067004 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 04/06/2009*LOC. FONTANELLE*FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 575 | 100 | 100 | 62.353 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-06-01 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2012-01-30 |  |  | 53.545 | 8.807
G41B10000900001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803del 15/08/2009 interventi urgenti per danni del sisma del 06/04/2009 - edificio 488 Via Spataro 10 - fabbricato 12 alloggi - Comune di Teramo | 45 | 45 | 0 |  |  | 1 | 2016-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41B11000480001 | 2014-01-28 | 43 | 1 | 066043 | RIPRISTINO POST SISMA AREE CIMITERIALI. CIMITERI COMUNALI DI SANA PETRONILLA E SAN FRANCESCO*VIA SAN PIO E S.P. 261*LAVORI VARI POST SISMA PER CIMITERI COMUNALI DI SANTA PETRONILLA E SAN FRNACESCO | 186.64 | 186.64 | 0 |  |  | 6 | 2018-12-31 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2018-02-28
G41B13000960001 | 2014-01-28 | 43 | 1 | 066043 | RIPARAZIONE DANNI E RIQUALIFICAZIONE POST SISMA DELLO SPAZIO PUBBLICO ANNESSO ALLA SEDE COMUNALE*VIA VIA C.DA MURATA*DEMOLIZIONE MURATURE PERICOLANTI DANNEGGIATE DAL SISMA, REALIZZAZIONE DI NUOVE MURATURE CON SISTEMAZIONE DEL TERRENO E ARREDO URBANO | 100 | 100 | 27.727 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 3 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2017-04-01
G41H10000150001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2016 VIA GIOVANNI XXIII N.4/6 - FABBRICATO A N.18 ALLOGGI ED 494 - COMUNE DI TERAMO | 82.5 | 82.5 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000160001 | 2016-09-16 | 2 | 1 | 067041 | OPCM N.3808 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DA SISMA DEL 06/04/2009 VIA SPATARO N.6 - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 496 - COMUNE DI TERAMO | 60 | 60 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000170001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2009- VIA SPATARO 2-4 - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 497 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000180001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2009 - VIA ADAMOLI 60 - FABBRICATO A 9 ALLOGGI ED 498 - COMUNE DI TERAMO | 60 | 60 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000190001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIOVANNI XXIII NN.1-17 - FABBRICATO A N. 18 ALLOGGI ED 499 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000200001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIOVANNI XXIII N. 67 A/B - FABBRICATO A N.15 ALLOGGI ED 500 - COMUNE DI TEAMO | 60 | 60 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000210001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2016 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA G. ADAMOLI 66-68-70-72 FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED. 527 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000220001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA ADAMOLI N.48 - FABBRICATO A N.32 ALLOGGI ED 606 - COMUNE DI TERAMO | 80 | 80 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000230001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA 2 ED 609 - FABBRICATO A N.8 ALLOGGI ED 609 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000240001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA 4 - FABBRICATO N.8 ALLOGGI ED 610 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000250001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N. 6-8-10 - FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED 611 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000260001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/03/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N.12-14 FABBRICATO A N.16 ALLOGGI ED 612 - COMUNE DI TERAMO | 50 | 50 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000270001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N. 16-18-20 FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED. 613 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000280001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | -OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA G. ADAMOLI N.62-64 FABBRICATO A N.9 ALLOGGI ED. 492-493 - COMUNE DI TERAMO | 60 | 60 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000290001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - C.DA SAN BENEDETTO - FABBRICATO A N.36 ALLOGGI ED. 589-641 - COMUNE DI TERAMO | 80 | 80 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000300001 | 2016-09-20 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. SAN NICOLO' VIA COSTANTINI - FABBRICATO A N.11 ALLOGGI ED.566 - COMUNE DI TERAMO | 35 | 35 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000310001 | 2016-09-20 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. VILLA RIPA -VIA DELLA FORNACE - FABBRICATO A N.30 ALLOGGI ED 567 -COMUNE DI TERAMO | 35 | 35 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H10000320001 | 2016-09-20 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. FRONDAROLA A N.24 ALLOGGI ED. 597 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G41H13000700001 | 2013-11-29 | 119 | 1 | 067023 | EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE NERITO - ADEGUAMENTO SISMICO CON RIPARAZIONE DEI DANNI ANCHE AD ELEMENTI NON STRUTTURALI | 290 | 290 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31
G43G10000250001 | 2011-11-02 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 505*VIA GIOVANNI XXIII NN. 87-89*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 11 DI PROPRIETÀ ATER E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 505 | 82.5 | 82.5 | 66.063 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 5 | 2012-06-16 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 | 2011-11-29 |  |  | 57.468 | 8.578
G43G10000260001 | 2011-11-02 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 506*VIA GIOVANNI XXIII NN. 83-85*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 10 DI PROPRIETÀ ATER E 2 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 506 | 75 | 75 | 62.329 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-06-07 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 | 2012-01-17 |  |  | 54.313 | 8.539
G43G10000270001 | 2011-11-02 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 503*VIA GIOVANNI XXIII NN. 79-81*FABBRICATO A 18 ALLOGGI DI CUI 14 DI PROPRIETÀ ATER E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 503 | 105 | 105 | 93.86 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 5 | 2013-05-25 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 | 2011-11-10 |  |  | 82.031 | 22.969
G43G10000280001 | 2011-11-25 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 30*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 452 | 60 | 60 | 40.666 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-10-01 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2011-09-29 |  |  | 35.086 | 5.58
G43G10000290001 | 2011-11-25 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 28*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 453 | 90 | 90 | 80.443 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-07-31 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-06-30 | 2012-02-21 |  |  | 70.305 | 10.152
G43G10000300001 | 2011-11-25 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 32*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 454 | 75 | 75 | 47.579 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2013-03-21 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2012-10-20 |  |  | 58.594 | 16.406
G43G10000310001 | 2011-11-25 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 26*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 455 | 90 | 90 | 60.792 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2013-02-27 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2012-01-19 |  |  | 70.312 | 19.688
G43G10000320001 | 2012-01-18 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 557*VIA DE CUPIIS N.24*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 557 | 80 | 80 | 71.512 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-09-26 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-06-30 | 2012-04-03 |  |  | 60.8356 | 8.846
G43G10000330001 | 2012-01-20 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 542*VIA DE CUPIIS N.30*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 542 | 70 | 70 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-31 | 0 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2020-08-31 | 2012-08-28 | 2012-12-10 |  | 38.67 | 31.33
G43G10000340001 | 2012-07-05 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 474*VIA SPATARO*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI - ED 474 | 67.5 | 67.5 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 0 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2020-08-31 | 2012-07-06 |  |  | 51.689 | 38.311
G44E14000250001 | 2014-06-27 | 43 | 1 | 066043 | RIPRISTINO POST SISMA AREE CIMITERIALI | 186.64 | 186.64 | 0 |  |  | 2 | 2019-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
g44e14000260001 | 2014-06-27 | 43 | 0 | 066043 | MESSA IN SICUREZZA MURO STRADA PER SAN PIO | 125.0097 | 125.0097 |  |  |  | 2 | 2019-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
G44H09000010001 | 2013-10-08 | 43 | 1 | 066043 | REALIZZAZIONE PIASTRE E URBANIZZAZIONI M.A.P. LOC. FULIANA*VIA LOC. FULIANA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA. URBANIZZAZIONI ED ARREDO URBANO. | 402.308 | 402.308 | 400.0578 | 2009-10-06 | 2010-10-05 | 5 | 2010-10-05 | 100 |  |  | 2020-08-31
G44H09000020001 | 2013-10-08 | 43 | 1 | 066043 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA*LOC. DELL'AIA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI, URBANIZZAZIONI E ARREDO URBANO | 204.294 | 204.294 | 202.6422 | 2009-10-06 | 2011-06-14 | 5 | 2011-06-14 | 100 |  |  | 2020-08-31
G44H17001130001 | 2017-10-09 | 61 | 1 | 066043 | LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUZI ZACCARIA | 4752.204 | 4752.204 | 3.145 | 2018-11-23 | 2020-02-24 | 2 | 2022-06-01 | 5 |  | TRATTASI DI INTERVENTO UNITARIO CON DUE CANALI DI FINANZIAMENTO: EURO 2.170.636,25 ATTRIBUITI AL COMUNE DI FONTECCHIO (AQ) CON D. C.D.R. N.64 DEL 16.06.2011 ED EURO 4.752.204,00 ATTRIBUITI AL PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. DI L'AQUILA CON DELIBERA CIPE 48/201 | 2020-08-31
G46E11000730002 | 2012-02-24 | 43 | 1 | 066043 | LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI PALAZZO MUZI FINANZIATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELLA RICOSTRUZIONE N.64/2011*PIAZZA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA CON LAVORI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG | 2170.636 | 2170.636 | 0 |  |  | 2 | 2019-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
G46H10000190001 | 2012-10-19 | 43 | 1 | 066043 | CAMPO SPORTIVO IN LOC. FULIANA*LOC. FULIANA*LAVORI DI RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST SISMA ¿ ¿RIPRISTINO AREA CAMPO SPORTIVO COMUNALE¿ | 75.935 | 75.935 | 75.9033 | 2013-09-26 | 2013-10-08 | 5 | 2013-10-08 | 100 | opcm 3917 |  | 2020-08-31
G46I11000460001 | 2012-03-30 | 43 | 0 | 066043 | PUNTELLAMENTO POST SISMA FABBRICATO IN VIA BALZORELLE FG 5 N. 707*VIA BALZORELLE*PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | 85.55 | 85.55 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
G46I11000470001 | 2012-04-06 | 43 | 0 | 066043 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA MURO IN SAN PIO *VIA BOMINACO*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI MURO DI CONTENIMENTO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 67 | 67 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G46J10000350001 | 2011-03-31 | 43 | 0 | 066043 | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEI FABBRICATI IN FONTECCHIO CENSITI AL FG 5 N.RI 715-649 (SBOCCO CAPOCROCE)*VIA CAPOCROCE*CERCHIATURA DI FABBRICATO (FG 5 N. 715) CON PIASTRE E FASCE SINTETICHE. MESSA IN SICUREZZA DELLO SPORTO DI GRONDA E DEL BA | 30.09 | 30.09 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G46J10000380001 | 2011-06-22 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M.N.3803 DEL 15/08/2009 -INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2006 *VIA ROMA*FABBRICATO A N. 20ALLOGGI DI CUI 15 DI PROPRIETÀ ATER ED. 470 | 120 | 120 | 84.404 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 5 | 2012-07-06 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 | 2011-06-27 |  |  | 63.22 | 9.93
G48C1000170001 | 2012-01-17 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 558* VIA DE CUPIIS *FABBRICATO A N. 9 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER E - ED 558 | 60 | 60 | 42.249 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-04-30 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2012-02-07 |  |  | 36.525 | 5.724
G48F09000120005 | 2011-01-20 | 43 | 0 | 066043 | EMERGENZA SISMA PUNTELLAMENTO CHIESA DI SAN FRANCESCO E SANTA MARIA DELLA PACE IN FONTECCHIO*VIA LOC. SAN FRANCESCO- P.ZZA DEL POPLO*EMERGENZA SISMA. OPERE DI PUNTELLAMENTO, MESSA IN OPERA DI CATENE, SARCITURA DI LESIONI, CONSOLIDAMENTI NELLE CHIESE DI | 269.748 | 269.748 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
G51H10000090001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067006 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. BORGO MARTINI - FABBRICATO A N.9 ALLOGGI ED. 570 - COMUNE DI BELLANTE | 80 | 80 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G51H10000100001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067015 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIARDINO - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED. 591 - COMUNE DI CELLINO ATTANASIO | 200 | 200 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G51H10000110001 | 2016-09-27 | 2 | 1 | 067024 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. CERQUETO - FABBRICATO A N.6 ALLOGGI IN LOC. CERQUETO - COMUNE DI FANO ADRIANO | 120 | 120 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G53G10000280001 | 2011-09-12 | 2 | 1 | 067024 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DELLE MORENE*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER ED. 518 | 30 | 30 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2020-08-31
G61H10000030001 | 2016-09-20 | 2 | 1 | 067043 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA MARTIRI UNGHERESI - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED 572 - COMUNE DI TORRICELLA SICURA | 70 | 70 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G61H10000040001 | 2016-09-20 | 2 | 1 | 067043 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA MARTIRI UNGHERESI - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED 631 - COMUNE DI TORRICELLA SICURA | 70 | 70 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G61H13000560001 | 2013-11-28 | 112 | 1 | 069102 | EDIFICO SCUOLA ELEMENTARE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - RIPARAZIONE DANNI SISMA. | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31 |  |  | Con delibera di Giunta Comunale ##232; stato approvato il nuovo QTE per consentire l'avvio della procedura di gara.
G61H14000160001 | 2014-06-04 | 70 | 1 | 068023 | RIPARAZIONE DANNO SISMICO E RAFFORZAMENTO SICUREZZA ESISTENTE IN IMMOBILE DI EDILIZIA REIDENZIALE PUBBLICA | 149.326 | 149 | 147.3187 | 2016-02-29 | 2017-05-31 | 5 | 2016-05-03 | 100 |  |  | 2017-06-30 | 2015-10-14 | 2015-10-28 |  | 111.3011 | 37.173
G64E13002290006 | 2013-11-28 | 70 | 1 | 068023 | DEMOLIZIONE SCUOLA MATERNA, RICONVERSIONE EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE. | 500 | 500 | 432.43 | 2016-10-02 | 2020-07-21 | 4 | 2019-12-31 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31 | 2015-04-29 |  |  | 372.79
G64H15000130005 | 2015-03-18 | 70 | 0 | 068023 | Consolidamento masso conglomeratico in Via salita Pietra Grossa | 75.113 | 75.113 | 72.84 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 4 | 2017-03-31 | 100 | 135 ART 1 COMMA 1 |  | 2020-08-31 | 2016-09-07 |  |  | 43.276 | 31.779
G64H15001520001 | 2015-09-23 | 70 | 1 | 068023 | MESSA IN SICUREZZA COSTONE PROSPICENTE IL PLESSO SCOLASTICO A. DE GASPERI ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RISALITA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 1196.279 | 1196.279 | 1181.735 | 2017-09-06 | 2020-03-30 | 4 | 2018-12-31 | 100 |  |  | 2020-08-31 |  |  |  | 848073.72 | 348151.78
G64H15001530006 | 2015-09-24 | 70 | 1 | 068023 | RIPARAZIONI DANNI CAUSATI DAL SISMA - SOTTOSERVIZI 1° LOTTO | 16.42 | 16.42 | 0 |  |  | 4 | 2019-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2019-08-29 |  |  | 13.69 | 2.75
G65I14000000005 | 2014-03-06 | 70 | 1 | 068023 | EX MATTATOIO VIA GIOVANNI XXIII*VIA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI RICONVERSIONE EX MATTATOIO PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE | 263.11 | 263.11 | 261.885 | 2016-03-17 | 2016-04-30 | 5 | 2016-05-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31 | 2015-09-16 | 2015-11-06 |  | 191.214 | 70.825
G66J14000010005 | 2014-03-06 | 70 | 1 | 068023 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 296.947 | 296.947 | 290.916 | 2015-05-28 | 2016-02-29 | 5 | 2016-06-05 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 | 2015-05-28 |  |  | 220.898 | 76.047
G66J15000560007 | 2015-09-23 | 70 | 1 | 068023 | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE S.SILVESTRE | 626.909 | 626.909 | 604.197 | 2018-02-01 | 2020-02-29 | 4 | 2019-04-01 | 100 |  |  | 2020-08-31 | 2018-08-22 |  |  | 397.059 | 184.328
G66J15000570006 | 2015-09-23 | 70 | 1 | 068023 | RIPARAZIONI DANNI CAUSATI DAL SISMA SU INFRASTRUTTURE COMUNALI - PROLUNGAMENTO MURO A GRAVITA' | 55 | 55 | 52.9 | 2016-09-01 | 2018-01-09 | 4 | 2016-12-29 | 100 |  |  | 2020-08-31
G68B10000040001 | 2011-04-15 | 70 | 0 | 068023 | SISMA DEL 06/04/2009 OPERE PROVVISIONALI - MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *VIA CORSO BERTONA*MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | 44 | 44 | 44 | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 5 | 2011-03-19 | 100 | OPCM N. 3753(2009 |  | 2014-04-30
G68D14000000005 | 2014-03-06 | 70 | 1 | 068023 | lAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 SU INFRASTRUTTURE COMUNALI - MURO DI SOSTEGNO | 84 | 84 | 83.761 | 2015-07-30 | 2017-01-30 | 5 | 2015-09-20 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 | 2015-05-06 |  |  | 59.595 | 22.972
G69D18000040005 | 2018-10-10 | 70 | 1 | 068023 | Adeguamento sismico dell’edificio scolastico A.De Gasperi comprendente la scuola dell’infanzia e secondaria 1° grado danneggiato dal sisma del 06/04/2009 | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | cipe 110/2'17 |  | 2020-08-31
G69G17000430001 | 2018-02-19 | 70 | 1 | 068023 | MUNICPIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 90.199 | 90.199 | 0 |  |  | 4 | 2020-12-31 | 100 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
G69G17000440001 | 2018-02-19 | 70 | 1 | 068023 | LOCALI SOTTO LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE*VIA PIAZZA VITTORIO EMANUELE*RIPARAZIONE LOCALI DESTINATI A MAGAZZINO SITUATI SOTTO AL PIANO SEMINTERRATO DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE | 56.971 | 56.971 | 0 |  |  | 4 | 2020-12-31 | 100 |  |  | 2020-08-31
G71E11000120001 | 2014-09-15 | 158 | 1 | 066064 | Messa in sicurezza ed adeguamento dell' edificio colastico sito in via Dei Bersaglieri n°1. - impermealizzazione del tetto della palestra - consolidamento muri perimetrali - sigillatura della struttura di tamponatura - consolidamento della scala di sicure | 300 | 300 | 0 | 2015-01-13 | 2016-05-16 | 4 | 2016-10-04 | 100 |  |  | 2020-08-31 | 2015-10-28 | 2015-10-28 |  | 213.954 | 52.991
G71H10000040001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067008 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. PASTINELLA - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 485 - COMUNE DI CAMPLI | 80 | 80 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G71H10000050001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067008 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA ROMA - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 552- COMUNE DI CAMPLI | 80 | 80 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G71H10000060001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067008 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA FRAZ. PADULI- FABBRICATO A 10 ALLOGGI ED. 618 - COMUNE DI CAMPLI | 80 | 80 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G71H10000070001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067026 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZE - FABBRICATO A 4 ALLOGGI ED. 534 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | 40 | 40 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G71H10000080001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067026 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZE - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED. 548 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | 40 | 40 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G71H10000090001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067026 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZA - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 605 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | 40 | 40 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G73G10000140001 | 2012-07-04 | 2 | 1 | 067026 | O.P.C.M. N.38.3 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 533*LOC. CAMPO GIOVE*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED.533 | 150 | 150 | 75 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 3 | 2014-12-31 | 50 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2020-08-31 | 2012-09-04 |  |  | 85.374 | 64.626
G79I18000080001 | 2018-10-05 | 158 | 1 | 066064 | RIPARAZIONE DEI DANNI E L’ADEGUAMENTO SISMICO (SISMA APRILE 2009 E SISMA 2016) DELLA CHIESETTA MADONNA DEL POZZO SITA NEL COMUNE DI ORTUCCHIO. - SISMA ABRUZZO 2009 – DELIBERA CIPE N. 48/2016.*VIA MADONNA DEL POZZO*RIPARAZIONE DEI DANNI E L’ADEGUAMENTO SIS | 305.935 | 305.935 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
G81B13000960004 | 2013-07-10 | 89 | 1 | 066074 | EX ASILO COMUNALE FRAZ. TUSSIO*VIA ROMA, 3*RISTRUTTURAZIONE EX ASILO COMUNALE SITO IN TUSSIO DI PRATA D'ANSIDONIA | 194 | 194 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
G82C10000020001 | 2010-11-05 | 89 | 0 | 066074 | VIA XXV APRILE*VIA XXV APRILE*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 ORDINANZE SINDACALI N. 1 E 2 DEL 19.02.2010 | 26.939 | 26.939 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
G83H14000010001 | 2014-04-29 | 140 | 1 | 066002 | Costruzione di una nuova scuola per l'educazione prescolastica e l'istruzione primaria finanziata a valere sui fondi con delibera CIPE 47/2009 ai sensi e per effetti dell'art. 4 comma del D.L. 39/2009 resa attuativa con DCD 89/2011 Regione Abruzzo. Sicur | 789.6 | 789.6 | 780.894 | 2014-11-20 | 2016-05-19 | 5 | 2015-11-11 | 100 | del. CIPE 47/21009 |  | 2020-08-31
G84H10000100001 | 2012-07-06 | 2 | 1 | 067018 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 124*FRAZ. VILLA PETTO*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI - ED. 124 | 12.5 | 12.5 | 11.462 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2013-02-05 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2012-09-01 |  |  | 10.017 | 1.445
G85I14000000004 | 2014-01-24 | 89 | 1 | 066074 | PRATA D'ANSIDONIA E CASTELLO CAMPONESCHI*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DI PRATA D'ANSODONIA E CASTELLO CAMPONESCHI | 208.013 | 208.013 | 166.41 | 2014-12-12 | 2017-05-22 | 3 | 2019-12-31 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
G85I14000010004 | 2014-01-24 | 89 | 1 | 066074 | TUSSIO E SAN NICANDRO FRAZ. PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLE FRAZIONI DI TUSSIO E SAN NICANDRO DI PRATA D'ANSIDONIA | 208.013 | 208.013 | 166.41 | 2014-12-12 | 2017-07-22 | 3 | 2018-12-30 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
G86G13000540004 | 2013-09-04 | 89 | 1 | 066074 | RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI*VIA ROMA, 3*RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA | 184.202 | 184.202 | 170.743 | 2016-08-09 | 2019-01-21 | 5 | 2018-01-22 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2019-08-31 | 2014-05-27 |  |  | 133.627 | 37.115
G87E11000170002 | 2013-11-27 | 99 | 1 | 066092 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A.MORO VIA MARCONI | 100 | 100 | 86.832 | 2015-10-02 | 2016-05-26 | 5 | 2015-11-30 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2016-12-31 | 2015-08-03 |  |  | 69.58 | 30.42
G87H09000730001 | 2011-03-26 | 89 | 0 | 066074 | VIA SALITA DELLA PALOMBAIA, VIA SAN TUSSIO E VIA SAN DEMETRIO*VIA SALITA DELLA PALOMBAIA*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 579 DEL 30.06.2009 | 17.38 | 17.38 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G87H13001280001 | 2013-10-31 | 2 | 1 | 067045 | INTERVENTI IMMEDIATI 2013*VIA PIANE DELL'ADDOLORATA N. 10*INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA EDIFICIO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE. | 100 | 100 | 87.45 | 2014-03-28 | 2014-07-01 | 5 | 2014-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2015-10-31 | 2013-12-10 |  |  | 87.081 | 12.589
G88B10000030001 | 2011-10-21 | 89 | 0 | 066074 | EDIFICIO AD USO ABITATIVO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLA FONTE N. 1, 3, 5, 9*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO | 21.898 | 21.898 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G88B12000310004 | 2013-02-01 | 89 | 0 | 066074 | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3*VIA ROMA*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3 | 47.202 | 47.202 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G88F10000130001 | 2011-07-07 | 89 | 0 | 066074 | MUSEO CIVICO SABATINO TARQUINI*VIA IV NOVEMBRE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 65 | 65 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G88F14000120004 | 2014-09-03 | 89 | 0 | 066074 | NTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA | 493.485 | 493.485 |  | 2016-08-09 | 2019-06-19 | 5 | 2019-12-31 | 70 |  |  | 2020-08-31
G89D12000080001 | 2012-04-13 | 89 | 1 | 066074 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE OCCUPATE DAI CAMPI DI ASSISTENZA PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLE AIE*REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E SISTEMAZIONE DEL TERRENO | 27.882 | 27.882 | 26.556 | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 5 | 2016-04-19 | 100 | OPCM 3945 |  | 2020-08-31 |  |  |  | 18.86 | 7.368
G89I11000100001 | 2012-07-18 | 89 | 1 | 066074 | MUNICIPIO DI PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 1267.995 | 1267.995 | 27.04 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 3 | 2021-12-31 | 40 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
G91B14000000001 | 2014-01-27 | 15 | 1 | 066012 | CIMITERO BUGNARA E FRAZIONE DI TORRE DEI NOLFI*VIA VITTORIO EMANUELE III E FRAZIONE DI TORREE DEI NOLFI*L'INTERVENTO CONSISTE NELLA RIPARAZIONRE DEI DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 NELLE STRUTTURE COMUNALI | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 |  |  | L'USRC di Fossa con nota Prot. 1617 del 17/03/2015 ha richiesto integrazioni e chiarimenti necessari per la definitiva approvazione dell'intervento. Pertanto allo stato attuale si ##232; in attesa della trasmissione, da parte dei tecnici, delle integrazio
G91B15000090001 | 2015-05-20 | 20 | 1 | 066021 | LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO*VIA ROMA*RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO | 400 | 400 | 106.391 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 3 | 2018-12-31 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2015-09-30 |  |  | 279.74 | 120.26
G91H10000120001 | 2016-09-28 | 2 | 1 | 067046 | OPCM 3803DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI DI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA NUOVA STRADA COMUNALE - FABBRICATO A N.4 ALLOGGI ED. 466 - COMUNE DI VALLE CASTELLANA | 30 | 30 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
G91H13000640001 | 2013-09-09 | 15 | 1 | 066012 | CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE.*VIA VITTORIO EMANUELE III E STRADA PROVINCIALE NOLFESE*RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 2009 AI CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE. | 100 | 100 | 80.527 | 2014-07-11 | 2014-08-06 | 5 | 2014-08-07 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-04-30 | 2014-03-12 |  |  | 89.178 | 10.822
G91H13001250001 | 2013-12-03 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di riparazione danni causati al cimitero capoluogo dagli eventi sismici dell'aprile 2009. | 100 | 100 | 97.558 | 2014-12-16 | 2015-10-16 | 5 | 2016-04-27 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2014-09-30 | 2014-09-30 |  | 89.134 | 10.866
G91H13001500001 | 2014-01-09 | 151 | 1 | 068035 | MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA COMPOSTA DA PANNELLI PREFABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA - SCUOLA MEDIA - PALESTRA PIAZZA BELINGUER | 150 | 150 | 130.69 | 2015-10-13 | 2016-11-17 | 4 | 2016-03-30 | 100 |  |  | 2020-08-31 | 2015-09-14 |  |  | 91.373 | 54.611
G92F14000100001 | 2014-01-28 | 15 | 1 | 066012 | PALAZZO DUCALE - ALESI*VIA VITTORIO EMANUELE*RIPARAZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DSL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BUGNARA (AQ) | 2152.213 | 2152.213 | 1847 | 2016-03-21 | 2019-09-02 | 3 | 2019-12-30 | 90 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2015-12-03 |  |  | 1562.031 | 590.18
G92J10000260005 | 2011-01-13 | 15 | 1 | 066012 | COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIOO SEDE COMUNALE DA ADIBIRE PROVVISORIAMENTE A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA*VIA VITTORUIO EMANUELE III*L'INTERVENTO PREVEDE IL COMPLETAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE | 120 | 120 | 120 | 2011-09-16 | 2012-02-24 | 5 | 2011-01-20 | 100 |  |  | 2020-08-31
G93F09000050001 | 2009-12-14 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di recupero con cambio destinazione d'uso ex scuola Villa Vallucci per disagio abitativo post terremoto. | 225 | 225 | 225 | 2010-06-25 | 2011-05-27 | 5 | 2010-11-15 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2010-02-03 |  |  | 171456.57 | 53543.43
G93F09000060001 | 2009-12-22 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di recupero con cambio di destinazione d'uso ex scuola elementare di Villa Maggiore per disagio abitativo post terremoto. | 150 | 150 | 150 | 2010-06-25 | 2011-10-28 | 5 | 2010-11-15 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2010-02-04 |  |  | 111161.84 | 38838.16
G93G10000160001 | 2011-07-25 | 2 | 1 | 067028 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009-INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04//2009*VIA Q.CELLI*FABBRICATO A 24 ALLOGGI ED. 562-563 | 281.6 | 281.6 | 209.832 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 5 | 2012-05-21 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-10-31 | 2011-09-20 |  |  | 181.922 | 27.91
G93G10000170001 | 2011-07-25 | 2 | 1 | 067028 | O.P.C.M. 3803 DEL 15-08-2009-INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 508-509 *VIA TORRITO*N. 2 FABBRICATI PER 32 ALLOGGI DI CUI 22 DI PROPRIETÀ ATER E 10 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 508-509 | 186.65 | 186.65 | 120.005 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 5 | 2012-05-20 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-06-30 | 2011-09-20 |  |  | 145.78 | 20.971
G93G10000180001 | 2011-07-25 | 2 | 1 | 067028 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 576-638*VIA E.FERRARI*FABBRICATO A 26 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 573-638 | 179.2 | 179.2 | 133.118 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 5 | 2012-05-23 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-10-31 | 2011-09-20 |  |  | 115.391 | 17.727
G93G10000190001 | 2011-07-25 | 2 | 1 | 067028 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 197*VIA DEGLI ABETI*FABBRICATO A 9 ALLOGGI DI CUI 4 DI PROPRIETÀ ATER E 5 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 197 | 62.5 | 62.5 | 43.497 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 5 | 2012-03-26 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 | 2011-09-20 | 2011-11-08 |  | 37.973 | 5.524
G93G10000200001 | 2011-11-08 | 72 | 1 | 067028 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TETTO E VANO SCALA PALAZZO PATRIZI | 498.316 | 498.316 | 498.316 | 2013-05-18 | 2013-08-14 | 5 | 2013-09-30 | 100 | Decreto Commissariale prot. n##176; 358-U/UCR del 16/04/2012 |  | 2015-06-30 | 2012-11-27 |  |  | 384869.35 | 113447.11
G93G10000220001 | 2012-05-29 | 2 | 1 | 067046 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 482*LOC. MACCHIA DA SOLE*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 482 | 90 | 90 | 0 |  |  | 3 | 2014-12-31 | 0 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2020-08-31 | 2012-08-28 |  |  | 53.451 | 36.549
G95C19000070001 | 2019-06-17 | 15 | 1 | 066012 | PALAZZO DUCALE CASTELLO DELLO SCORPIONE*VIA DEL CASTELLO*RECUPERO R ADEGUAMENTO SISMICO AGGREGATO CASTELLO DELLO SCORPIONE INSERITO NEL PDR. | 4618.2851 | 4618.2851 | 0 |  |  | 1 | 2022-12-31 | 0 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
G95H09000020001 | 2012-06-22 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di completamento realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09 1° lotto. | 113 | 113 | 113 | 2012-12-20 | 2013-05-17 | 5 | 2010-04-21 | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2010-04-02 |  |  | 53.825 | 59.174
G95I13000020001 | 2013-11-29 | 72 | 1 | 067028 | Redazione Piani di Ricostruzione | 135.15 | 135.15 | 129.327 | 2016-04-19 | 2017-10-16 | 5 | 2016-12-30 | 100 | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  | 2018-02-28 | 2015-08-07 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilità di alcuni partecipanti | 102.027 | 27.424
G95I13000030001 | 2013-11-29 | 72 | 1 | 067028 | Redazione Piani di Ricostruzione | 174.53 | 174.53 | 144.639 | 2016-04-19 | 2017-10-16 | 4 | 2016-12-30 | 100 | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  | 2020-08-31 | 2015-08-07 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilità di alcuni partecipanti | 116.222 | 31.24
G96C14000020001 | 2014-03-20 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA PESCARA 89 -*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI N. 4 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. - ED. 180 | 100 | 50 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
G96C14000030001 | 2014-03-20 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN FABBRICATO A A N. 6 ALLOGGI DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E N. 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 181 | 75 | 25 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
G96C14000040001 | 2014-03-25 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 8*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 182 | 75 | 25 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
G96C14000050001 | 2014-03-25 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA BENEDETTO CROCE N. 2*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE - ED. 185 | 75 | 75 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
G96C14000060001 | 2014-03-25 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 6*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 3 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA COMUNE ED. 191 | 50 | 37.5 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
G96C14000070001 | 2014-03-25 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 3*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N.4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 1 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 3 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 192 | 50 | 12 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
G96G13004350001 | 2014-01-28 | 20 | 1 | 066021 | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO CON FUNZIONE STRATEGICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 98.942 | 2014-09-15 | 2017-03-21 | 5 | 2015-10-08 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 | 2014-03-26 |  |  | 75.984 | 22.957
G96i11000920001 | 2012-05-09 | 15 | 0 | 066012 | Messa in sicurezza di un fabbricato sito il Largo S. Angelo | 76.563 | 76.563 | 73.675 | 2014-12-10 | 2015-06-05 | 5 | 2016-01-11 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-04-30 | 2014-09-30 |  |  | 59.914 | 16.648
G96I12000190002 | 2012-07-25 | 15 | 0 | 066012 | PORZIONE DI FABBRICATO DWL PALAZZO ALESI*VIA DEL SACCO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO ALESI IN VIA DEL SACCO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/4/2009 CONSISTENTI IN OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI PARTI SRURRURALI | 45.266 | 45.229 | 44.454 |  | 2016-05-15 | 5 | 2012-10-06 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-04-30 |  |  |  | 35.599 | 9.667
G96I12000290002 | 2013-04-08 | 15 | 0 | 066012 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIA PATRACCIO FRAZ. TORRE DEI NOLFI.*VIA PATRACCIO*L'INTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/20009 | 55.721 | 55.721 | 51.319 | 2014-10-22 |  | 5 | 2015-12-31 | 90 |  |  | 2018-04-30 | 2014-03-12 |  |  | 42.353 | 13.415
G96I12000300002 | 2013-04-08 | 15 | 0 | 066012 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIS V. EMANUELE PAZZO PAPI.*VIA V. EMANUELE*L'NTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/4/20009. | 47.449 | 47.449 | 34.68 | 2014-10-22 |  | 3 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31 | 2014-03-12 |  |  | 36.305
G97E13001710001 | 2014-01-03 | 72 | 1 | 067028 | SCUOLA MEDIA "B. CROCE" - SCUOLA ELEMENTARE "A. BAFILE" - INTERVENTI SU EDIFICI COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL 06/04/2009 | 4372.2 | 4372.2 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31
G97E13001720001 | 2014-01-15 | 72 | 1 | 067028 | CIMITERO CAPOLUOGO VIA DON FIORAVANTE LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI AL CIMITERO CAPOLUOGO DAGLI EVENTI SISMICI DELL'APRILE 2009, 2°STRALCIO | 400 | 400 | 394.424 | 2017-04-30 | 2018-10-02 | 4 | 2018-08-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
G99C09000030001 | 2009-09-14 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione per posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 1° lotto. | 749.7 | 749.7 | 749.7 | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 5 | 2010-05-08 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2009-10-05 |  |  | 562393.18 | 187306.82
G99C09000040001 | 2009-09-14 | 72 | 1 | 067028 | Lavori realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 2° lotto. | 190.79 | 190.79 | 190.79 | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 5 | 2010-07-02 | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2009-09-23 |  |  | 140.648 | 50.141
G99C10000270001 | 2012-06-22 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di realizzazione pavimentazione in asfalto aree urbanizzate via E. Ferrari e fraz. Faiano per posa in opera Moduli Abitativi Provvisori. | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 2012-12-20 | 2013-05-17 | 5 | 2010-04-17 | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2010-04-29 |  |  | 23.846 | 7.602
G99C11000030001 | 2011-05-02 | 20 | 0 | 066021 | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZA EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO*VIA SAN CARLO SNC*ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO SNC PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 06 DEL 15.04.2011 IMPRESA ABRUZZO COSTRUZIONI 2010 | 9.119 | 9.119 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
G99E13000220001 | 2013-03-04 | 20 | 1 | 066021 | REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE E FOGNANTI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI | 840 | 840 | 840 | 2013-09-25 | 2014-03-12 | 4 | 2015-05-26 | 100 |  |  | 2020-08-31 | 2013-03-27 |  |  | 617.077 | 222.922
G99H12000470002 | 2012-10-01 | 15 | 1 | 066012 | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VITTORIO CLEMENETE IN VIA VITTORIO E.*VIA VITTORIO EMANUELE*DEMOLIZIONE E RICOTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGITO DAL SISMA DEL 6 APR. 2009 | 2688 | 2688 | 594.211 | 2014-09-12 | 2016-11-07 | 3 | 2017-12-30 | 0 | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 2020-08-31 | 2015-03-24 | 2015-03-24 |  | 1291.467 | 1397
G99H12000660005 | 2013-02-13 | 20 | 1 | 066021 | RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO*VIA ROMA*RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO | 1192.8 | 1192.8 | 948.335 | 2017-02-28 | 2017-09-25 | 4 | 2017-12-31 | 100 |  |  | 2020-08-31 |  |  | A SEGUITO DI GARA D'APPALTO UN'IMPRESA PARTECIPANTE HA FATTO RICORSO AL T.A.R. IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA. SI ATTENDE PRONUNCIA DEL T.A.R.
H11B14000300001 | 2014-09-23 | 73 | 1 | 066058 | RISTRUTTURAZIONE DELLA CAPPELLA S. ROCCO*VIA DEL COMMERCIO SNC*INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 2009 | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2020-12-31 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2015-03-31 | 2015-05-14 | La ex cappella San Rocco attualmente ospita le apparecchiature Telecom a servizio della rete telefonica comunale. La realizzazione degli interventi sul fabbricato richiede quindi lo spostamento di tali attrezzature da parte di Telecom | 81.946 | 18.053
H11B15000190001 | 2015-05-26 | 164 | 1 | 066022 | LAVORI DI RIPRAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 150 | 150 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-31 | 20 |  |  | 2020-08-31
H11D10000020001 | 2010-11-16 | 73 | 0 | 066058 | COMPLESSO EDILIZIO A CARATTERE ABITATIVO*VIA CASTELLO*LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ESECUZIONE PUNTELLAMENTI E PARZIALI DEMOLIZIONI A SEGUITO DEI DANNI DOVUTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 194.177 | 194.177 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
H11D11000010001 | 2011-12-01 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1672*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 14.839 | 14.839 | 14.839 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 5 | 2011-12-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-04-30 | 2009-11-06 |  |  | 14.839 | 0
H11E09000040001 | 2013-11-27 | 1 | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1672 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 5 | 2009-11-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 3.52 | 0
H11E09000050001 | 2013-11-27 | 1 | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1673 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 5 | 2009-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 5.62 | 0
H11E13000040001 | 2013-08-02 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 552 VIA SANT'EMIDIO N. 15 RIPARAZIONE ALLOGGIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 50.919 | 50.919 | 49.944 | 2013-10-07 | 2018-08-06 | 4 | 2013-12-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTANO DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2013-08-06 |  |  | 39 | 12
H11E13000050001 | 2013-08-06 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 598 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO N. 17/21 RIPARAZIONE ALLOGGIO E QUOTE CONDOMINIALI ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 187.717 | 187.717 | 186.875 | 2013-09-17 | 2020-07-01 | 5 | 2013-05-20 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA (17,737) E QUOTA CONDOMINIALE RIMBORSATA DALL'ATER (169,980) | 2020-08-31 | 2013-08-02 |  |  | 186.481 | 0
H11E13000070001 | 2013-08-06 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H7 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E CANSATESSA RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4269.306 | 4269.306 | 4224.383 | 2013-08-09 | 2018-08-06 | 4 | 2016-11-12 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2014-08-01 |  |  | 3088.717 | 1189.278
H11E13000080001 | 2013-08-06 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H4 COMPLESSO IL MORO CANSATESSA L'AQUILA VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4515.724 | 4515.724 | 4501.393 | 2013-08-09 | 2018-08-06 | 4 | 2016-12-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2014-07-29 |  |  | 4002.64 | 1160.367
H11E13000110001 | 2013-10-04 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 62-65*PIAZZA CAMPO IMPERATORE *INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 13.354 | 13.354 | 11.946 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 5 | 2012-10-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 11.946 | 0
H11E13000120001 | 2013-10-04 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 564*VIA TEOFILO PATINI *RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 10.747 | 10.747 | 10.747 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 5 | 2010-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 10.747 | 0
H11E13000130001 | 2013-10-04 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 740 VIALE CORRADO IV RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 SU FABBRICATO CLASSIFICATO E | 36.243 | 36.243 | 36.243 | 2014-12-03 | 2018-08-06 | 5 | 2014-01-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29 | 2013-11-21 |  |  | 27 | 13
H11E13000140001 | 2013-10-07 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H6 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATO E | 3888.496 | 3888.496 | 3830.39 | 2013-10-23 | 2020-02-03 | 4 | 2018-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTANO DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO PROSSIMO ALLA RICONSEGNA | 2020-08-31 | 2014-09-09 |  |  | 2364 | 884
H11E13000150002 | 2013-10-07 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1741/1742/1743 VIA MARCHE 15/17/19 - LOC. GIGNANO (AQ) RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATI E | 3094.083 | 3094.083 | 2672.121 | 2013-10-23 | 2016-11-15 | 4 | 2016-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2015-08-07 |  |  | 1881 | 823
H11E13000160001 | 2013-10-07 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H5 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.09.2009 CLASSIFICATO E | 3480.696 | 3480.696 | 3410.797 | 2013-10-23 | 2018-08-06 | 4 | 2016-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2016-07-25 |  |  | 1864 | 875
H11E13000180001 | 2013-11-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 382 VIA SAN NICOLA D'ANZA N. 15 RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 134.775 | 134.775 | 134.775 | 2013-11-20 | 2017-09-14 | 5 | 2014-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29 | 2014-04-07 |  |  | 99 | 37
H11E13000220001 | 2013-12-02 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 435 VIA CAMILLO DE MEIS 30 - EDIFICIO RICLASSIFICATO E, PRECEDENTEMENTE B, SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PRIMA DELLA RICLASSIFICAZIONE | 8.517 | 8.517 | 8.517 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 5 | 2010-09-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-10-06 |  |  | 0 | 8.517
H11E15000250001 | 2015-05-28 | 73 | 1 | 066058 | SCUOLA MATERNA IN VIA SAN GIROLAMO - MIGLIORAMENTO SISMICO | 1186.114 | 1186.114 | 0 |  |  | 2 | 2021-12-31 | 5 | DELIBERA CIPE 48/2016 |  | 2020-08-31
H11H15000030001 | 2015-03-03 | 73 | 1 | 066058 | COMPLESSO CIMITERIALE DI SANTA MARIA IN CERULIS*STRADA PROVINCIALE 42*RIPARAZIONE DEL COMPLESSO CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 960 | 960 | 672.882 | 2016-06-30 | 2020-02-29 | 4 | 2019-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2015-12-01 | 2016-07-04 |  | 710.631 | 249.368
H12E09000090001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1673*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.708 | 8.708 | 8.708 | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 5 | 2010-01-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2015-11-06 |  |  | 8.708 | 0
H12E12000010002 | 2012-07-09 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 446*VIA CASTI, 8*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN FUNZIONE POST SISMA DI N.2 IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI | 5.489 | 5.489 | 5.489 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 5 | 2013-12-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO SUGLI ASCENSORI - SOLO QUOTA PUBBLICA | 2015-12-31 | 2012-06-25 |  |  | 5.489 | 0
H12F12000170001 | 2012-05-31 | 74 | 1 | 066058 | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza nel Boschetto Santucci a Navelli | 26.312 | 26.312 | 24.344 | 2012-07-19 | 2013-04-09 | 5 | 2012-11-20 | 100 | O.P.C.M. n. 3968/2011 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 2020-08-31
H12I19000200001 | 2019-10-07 | 31 | 1 | 066031 | SISTEMAZIONE CORTE ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO INFANZIA E NIDO IN LARGO DEL MINATORE*LARGO DEL MONATORE*INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA CORTE DELL' IMMOBILE ADIBITA A SCUOLA DELL'INFANZIA | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2020-10-31 | 0 | cipe 110/2017 |  | 2020-08-31
H13D11000800005 | 2013-11-22 | 17 | 1 | 066013 | RIUSTORO DEI DANNI E RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SFOLLATI SISMA 2009 | 119.08 | 119.08 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-31 | 50 | OPCM 3917, OPCM 3945 |  | 2020-08-31
H13D11000810001 | 2014-01-30 | 31 | 1 | 066031 | INTERVENTO NEL CIMITERO COMUNALE*STARDA PROVINCIALE PER SECINARO*INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 04/06/2009 | 240 | 240 | 179.734 | 2015-07-22 | 2017-06-30 | 5 | 2017-04-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-06-30 | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  | 140.7085 | 59.4368
H13F13000140002 | 2013-03-25 | 164 | 1 | 066022 | LAVORI DI RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO CON ESITO B IN VIA CARBONARA | 200 | 200 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 50 |  |  | 2020-08-31 |  |  | redazione e approvazione di perizia di variante.
H13G11000010001 | 2011-02-17 | 31 | 0 | 066031 | MURO DI VIA COLLE GRANATO*VIA COLLE GRANATO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 112 | 112 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
H13G11000200001 | 2011-12-23 | 164 | 1 | 066022 | RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE.*VIA ROMA, N.24*RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE. | 699.813 | 699.813 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
H14B13000010001 | 2013-04-19 | 37 | 1 | 066049 | PALAZZO EMICICLO; PALAZZO EX G.I. MASCHILE*VIA MICHELE JACOBUCCI*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA AI SENSI DELL'OPCM 3798/2011 DEGLI EDIFICI DENOMINATI EMICICLO ED EX G.I. MASCHILE | 13851.57 | 13851.57 | 13747.82 | 2013-06-06 | 2019-02-06 | 5 | 2018-09-21 | 100 | Delibera CIPE 82/2009, Delibera CIPE 135/2012 |  | 2019-02-28 | 2014-11-04 |  |  | 12122.66 | 1717.21
H14B14000220001 | 2014-06-30 | 1 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER N. 578 VIA SANTA CROCE 13 - L'AQUILA | 122.634 | 122.634 | 122.634 | 2015-02-19 | 2018-08-06 | 5 | 2015-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | APPALTO CONCLUSO PER RESCISSIONE CONSENSUALE - FABBRICATO SOGGETTO A NUOVO APPALTO, IN ATTESA DI NUOVA PROGETTAZIONE | 2020-02-29 | 2014-12-12 |  |  | 375 | 105
H14B14000290001 | 2014-07-22 | 1 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 525 (N. 2 NEGOZI ATER) | 175.665 | 175.665 | 175.469 | 2014-12-10 | 2018-05-21 | 5 | 2014-08-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | AFFIDAMENTO DIRETTO E RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI | 2020-02-29 | 2015-06-16 |  |  | 172.936 | 3
H14B14000390001 | 2014-10-10 | 1 | 1 | 066049 | COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AI FABB. 1729-1730-1731 VIA PONTE SAN GIOVANNI, LOC SASSA. L'AQUILA. NUOVO APPALTO A SEGUITO DI RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA AGGIUDICATRICE GARA DI APPALTO ORIGINALE (CUP MASTE | 588.831 | 588.831 | 556.026 | 2015-03-03 | 2018-08-06 | 4 | 2015-08-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | CUP MASTER H16I11002360001 - IN ATTESA DELLA PARCELLA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2015-08-06 |  |  | 379 | 133
H14B14000400001 | 2014-10-20 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 1391 SITO IN VIA AMITERNUM, 27-29 - L'AQUILA (SOLO ALLOGGI ATER) | 168.934 | 168.934 | 157.701 | 2014-12-05 | 2019-06-04 | 4 | 2017-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2016-11-02 |  |  | 120.575 | 48.359
H14B15000120001 | 2015-05-20 | 1 | 1 | 066031 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 18 SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI, 1-3 | 132.419 | 132.419 | 130.549 | 2016-02-05 | 2018-12-31 | 4 | 2016-06-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - RESTANO DA PAGARE SPESE ACCESSORIE | 2020-08-31 | 2015-08-31 |  |  | 92.335 | 40.083
H14B15000190001 | 2015-07-16 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 375 SITO IN VIA MONTE SIRENTE N. 16/18 | 190.828 | 190.828 | 176.53 | 2016-04-05 | 2018-09-10 | 4 | 2016-11-26 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - RESTA DA PAGARE LO 0,5% E SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2015-11-04 |  |  | 99.921 | 64.131
H14B15000200001 | 2015-07-23 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 72-73 VIA SAN SISTO, 19-21 LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 1947.244 | 1947.244 | 1918.572 | 2016-04-19 | 2019-10-21 | 4 | 2017-10-18 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2020-08-31 | 2016-06-22 |  |  | 1493.552 | 453.69
H14B15000290001 | 2015-09-09 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 380 VIA ZARA 3 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009. PRESA D'ATTO LAVORI | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 5 | 2014-02-18 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA | 2016-06-30 | 2015-05-25 |  |  | 2.349 | 2.19
H14B15000310001 | 2015-09-30 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.1661 - VIA DEI VERZIERI, 6-7 LOC. PRETURO. LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 76.449 | 76.449 | 76.449 | 2015-10-22 | 2017-12-07 | 2 | 2017-12-07 | 1 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2020-08-31
H14B15000320001 | 2015-09-30 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1675 VIA CORRADO PASQUA, LOC. PAGANICA. LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 87.498 | 87.498 | 87.498 | 2015-10-22 | 2018-12-11 | 2 | 2018-12-11 | 1 | ANNUALITA' 2018 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2020-08-31
H14B15000330001 | 2015-09-30 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 59 PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 2 - LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 21.887 | 21.887 | 21.887 | 2015-10-22 | 2018-12-07 | 2 | 2018-12-07 | 1 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2020-08-31
H14B15000340001 | 2015-09-30 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA FABB. 539 L'AQUILA, VIA MAESTRI DEL LAVORO 1-3-5 - SOLO QUOTA DI COMPETENZA ATER | 185.271 | 185.271 | 185.271 | 2015-11-12 | 2018-12-07 | 2 | 2018-12-07 | 1 | ANNUALITA' 2018 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2020-08-31
H14B15000500001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 530 VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI, 45 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 1663.31 | 1663.31 | 898.513 | 2016-03-03 | 2019-09-04 | 4 | 2019-02-28 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | CONTENZIOSO IN CORSO ATER E DITTA ESECUTRICE | 2020-08-31 | 2016-08-01
H14B15000510001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H1 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4141.495 | 4141.495 | 1241.943 | 2016-03-10 | 2020-06-11 | 3 | 2021-03-31 | 45 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31 | 2018-01-19
H14B15000520001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3665.005 | 3665.005 | 2131.105 | 2016-09-27 | 2020-08-19 | 3 | 2020-12-31 | 65 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31
H14B15000530001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4117.037 | 4117.037 | 3829.26 | 2016-08-03 | 2020-07-01 | 3 | 2019-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31 | 2017-08-30 |  |  | 2579.145 | 932.1
H14B15000540001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 373 VIA PIZZO DI SEVO, 8 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 282.905 | 282.905 | 227.83 | 2016-02-19 | 2020-06-19 | 4 | 2019-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31 | 2017-04-03
H14B15000550001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1389 - VIA AMITERNUM, 13-15 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 693.298 | 693.298 | 527.12 | 2016-12-16 | 2020-05-07 | 3 | 2020-12-31 | 77 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2020-08-31
H14B15000560001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 1275-1276 - VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 692.36 | 692.36 | 413.419 | 2016-12-16 | 2020-05-07 | 3 | 2020-12-31 | 60 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2020-08-31
H14B15000570001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1113 - PIAZZA DOROTEA 1 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 286.087 | 286.087 | 249.157 | 2016-03-03 | 2019-12-13 | 4 | 2019-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2020-08-31
H14B15000650001 | 2015-10-26 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI NN. 449-450 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3096.222 | 3096.222 | 2564.115 | 2016-09-27 | 2020-05-13 | 3 | 2020-06-30 | 95 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2020-08-31 | 2017-07-03 |  |  | 1664.965 | 695.004
H14B15000660001 | 2015-10-27 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB 56 SITO IN VIA MONTE CALVO, 1 | 127.357 | 127.357 | 73.47 | 2015-11-12 | 2019-09-03 | 3 | 2020-12-31 | 57 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2020-08-31 |  |  |  | 0 | 127.357
H14B15000670001 | 2015-10-27 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 57 SITO IN VIA PIZZO CEFALONE, 1 | 127.357 | 127.357 | 73.47 | 2015-11-12 | 2019-09-03 | 3 | 2020-12-31 | 57 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2020-08-31 |  |  |  | 0 | 127.357
H14B15000680001 | 2015-10-27 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 58 PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 3 | 127.357 | 127.357 | 73.47 | 2015-11-12 | 2019-09-03 | 3 | 2020-12-31 | 57 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2020-08-31 |  |  |  | 0 | 127.357
H14B15000690001 | 2015-10-28 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. A1 IL MORO SITO IN VIA ANTICA ARISCHIA 46/E | 28.438 | 28.438 | 28.438 | 2015-12-16 | 2016-02-19 | 2 | 2016-02-19 | 1 | ANNUALITA' 2018 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2020-08-31
H14B15000700001 | 2015-10-28 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. H8 IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E L'AQUILA | 3144.622 | 3144.622 | 209.825 | 2015-11-12 | 2019-06-14 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | RICORSO DELLA SECONDA DITTA CLASSIFICATA | 2020-08-31 |  |  | I DATI RELATIVI AI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA E ALLE SOMME A DISPOSIZIONE SARANNO INSERITI DOPO L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL RICORSO PRESENTATO DALL'IMPRESA SECONDA AGGIUDICATARIA.
H14B15000710001 | 2015-10-28 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AI FABBRICATI ATER A2-B2 IL MORO SITI IN L'AQUILA, VIA ANTICA ARISCHIA 46/E | 59.251 | 59.251 | 59.251 | 2017-02-01 | 2017-06-01 | 2 | 2017-06-01 | 1 | ANNUALITA' 2018 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2020-08-31
H14B15000720001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 1672 SITO IN VIA SANT'EMIDIO 25-27 LOC. PAGANICA | 3644.298 | 3644.298 | 950.832 | 2015-12-14 | 2020-07-01 | 3 | 2021-12-31 | 10 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | INFORMAZIONE INTERDITTIVA ANTIMAFIA CON RESCISSIONE DEL CONTRATTO CON DITTA AGGIUDICATARIA - IN ATTESA ESITO RICORSO AL TAR | 2020-08-31 | 2019-07-18
H14B15000730001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 1673 SITO IN VIA SANT'EMIDIO 21-23 LOC. PAGANICA. | 88.546 | 88.546 | 88.546 | 2016-06-01 | 2016-11-08 | 2 | 2016-11-08 | 1 | ANNUALITA' 2018 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2020-08-31
H14B15000740001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 1658 SITO IN VIA VERZIERI LOC. PRETURO | 74.167 | 74.167 | 74.167 | 2015-11-12 | 2019-06-14 | 2 | 2019-06-14 | 1 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2020-08-31
H14B15000750001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 1674 SITO IN VIA CORRADO PASQUA 8-10-12 LOC. PAGANICA | 3822.369 | 3822.369 | 841.537 | 2015-12-14 | 2020-04-19 | 3 | 2021-12-31 | 15 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | CONTRATTO LAVORI FIRMATO IL 23/12/2019 - QE POST GARA IN ATTESA DI REDAZIONE | 2020-08-31 | 2020-01-23
H14B15000760001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 60 SITO IN PIAZZA CAMPO IMPERATORE | 11.153 | 11.153 | 11.153 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2 | 2015-12-14 | 1 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2020-08-31
H14B15000770001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 61 SITO IN PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 4 | 19.887 | 19.887 | 19.887 | 2015-12-14 | 2019-02-14 | 2 | 2019-02-14 | 1 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2020-08-31
H14B15000780001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 1388 SITO IN VIA AMITERNUM 23-25 | 596.173 | 596.173 | 150.583 | 2015-11-12 | 2018-07-04 | 3 | 2020-12-31 | 25 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2020-08-31 |  |  |  | 0 | 596.173
H14B15000790001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ATER N. 1660 VIA DEI VERZIERI, 4-5 LOC. PRETURO | 160.712 | 160.712 | 160.712 | 2016-03-08 | 2019-02-14 | 2 | 2019-02-14 | 1 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2020-08-31
H14B15000800001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 65 SITO IN VIA ASMARA, 28 | 403.244 | 403.244 | 95.126 | 2015-12-14 | 2019-09-03 | 3 | 2020-12-31 | 23 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2020-08-31 |  |  |  | 0 | 403.244
H14B15000810001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 440 SITO IN VIA VASTARINI CRESI, 9 | 97.898 | 97.898 | 97.898 | 2015-12-16 | 2019-02-14 | 2 | 2019-02-14 | 1 | ANNUALITA' 2018 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2020-08-31
H14B15000820001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 428 SITO IN VIA BEATO VINCENZO, 2-4 - SOLA COMPETENZA ATER | 683.314 | 683.314 | 116.488 | 2015-02-19 | 2018-06-05 | 3 | 2020-12-31 | 17 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2020-08-31 |  |  |  | 0 | 683.314
H14B15000830001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1390 VIA AMITERNUM, 31- 33 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 743.467 | 743.467 | 142.532 | 2016-08-03 | 2019-11-04 | 3 | 2020-12-31 | 19 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2020-08-31 |  |  |  | 0 | 743.467
H14B15000840001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABB. 62 SITO IN L'AQUILA, PIAZZA CAMPO IMPERATORE 5 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER | 64.676 | 64.676 | 64.676 | 2016-04-19 | 2019-02-14 | 2 | 2019-02-14 | 1 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2020-08-31
H14B15000850001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 421 SITO IN VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA, 4 | 631.178 | 631.178 | 271.86 | 2016-02-19 | 2019-03-14 | 3 | 2020-12-31 | 43 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2020-08-31 |  |  |  | 0 | 631.178
H14B15000870001 | 2015-11-05 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 376 SITO IN VIA MONTE SIRENTE, 22-26 | 34.248 | 34.248 | 34.248 | 2015-12-16 | 2018-12-07 | 2 | 2018-12-07 | 1 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2020-08-31
H14B15000880001 | 2015-11-05 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AI FABB. 63-64 SITO IN L'AQUILA VIA SAN SISTO 13,15 | 230.336 | 230.336 | 230.336 | 2015-12-16 | 2019-03-14 | 2 | 2019-03-14 | 1 | ANNUALITA' 2018 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2020-08-31
H14B15000890001 | 2015-11-05 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 1386 SITO IN L'AQUILA, VIA AMITERNUM, 21 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 417.472 | 417.472 | 133.615 | 2016-09-22 | 2019-06-14 | 3 | 2020-12-31 | 32 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2020-08-31 |  |  |  | 0 | 417.472
H14B15000900001 | 2015-11-05 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 1387 SITO IN VIA AMITERNUM, 17-19 | 633.915 | 633.915 | 164.416 | 2015-12-16 | 2018-05-21 | 3 | 2020-12-31 | 25 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2020-08-31 |  |  |  | 0 | 633.915
H14B15000910001 | 2015-11-17 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1074 VIA SANTAVICCA, 6 -LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO DI MINORANZA - QUOTE CONDOMINIALI | 392.115 | 392.115 | 391.852 | 2014-07-23 | 2016-12-16 | 5 | 2015-02-06 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2018-08-31 | 2014-07-21 |  |  | 392.115 | 0
H14B15000920001 | 2015-11-17 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1114 VIA SANTUCCI, 3-5-7-9-11 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO DI MINORANZA QUOTE CONDOMINIALI | 206.38 | 206.38 | 206.38 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 5 | 2014-10-16 | 100 | OPCM 3803/2009 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2020-02-29 | 2013-07-24 |  |  | 206.38 | 0
H14B15000940001 | 2015-11-26 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABB- 69 VIA ASMARA, 36 - L'AQUILA -SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 131.602 | 131.602 | 95.286 | 2016-10-17 | 2019-09-03 | 3 | 2020-12-31 | 72 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2020-08-31 |  |  |  | 0 | 131.602
H14B16000070001 | 2016-02-16 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 572 SITO IN VIA XX SETTEMBRE, 123 | 42.961 | 42.961 | 42.961 | 2016-02-25 | 2018-10-22 | 2 | 2018-10-22 | 1 | ANNUALITA' 2018 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | LAVORI PROVVEDITORATO - SOMME A DISPOSIZIONE ATER - ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2020-08-31
H14B16000100001 | 2016-03-21 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 438 SITO IN L'AQUILA, VIA SCARFOGLIO NN.5-7 - PRESA D'ATTO LAVORI ESEGUITI | 64.345 | 64.345 | 17.049 | 2016-06-01 | 2019-06-14 | 4 | 2016-08-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE 0,5% E SPESE ACCESSORIE - PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31
H14B16000170001 | 2016-06-06 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 1109 PIAZZA DOROTEA, 5 L'AQUILA. QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 323.477 | 323.477 | 191.07 | 2016-10-17 | 2020-05-13 | 3 | 2020-12-31 | 59 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2020-08-31 |  |  |  | 0 | 323.477
H14B17000060001 | 2017-07-24 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - FABBRICATO 345 - VIA ZARA, 5 L'AQUILA - QUOTE CONDOMINIALI | 86.113 | 86.113 | 86.112 | 2017-08-08 | 2020-07-06 | 5 | 2018-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-08-31
H14B17000080003 | 2017-09-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.448 - VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI, 8 - RIPRISTINO ORIGINARIA FUNZIONE RESIDENZIALE A SEGUITO DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 599.355 | 599.355 | 499.288 | 2017-11-22 | 2020-02-07 | 3 | 2020-12-31 | 85 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO COFINANZIATO FONDI SISMA E FONDI ATER. MONITORATI ESCLUSIVAMENTE I FONDI SISMA | 2020-08-31
H14B18000140001 | 2019-06-25 | 74 | 1 | 066058 | CIMITERO DI CIVITARETENGA*VIA SANT ANTONIO*LAVORI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO FRAZIONE CIVITARETENGA | 300 | 300 | 0 |  |  | 3 | 2020-12-31 | 15 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
H14E15001740005 | 2015-12-03 | 173 | 1 | 066049 | ripristino agibilità a seguito sisma , polifunzionale di Coppito (AQ) lotto I, Via Vetoio . Ripristino partizioni verticali ambienti e rafforzamento strutturale locale | 268.946 | 268.946 | 268.946 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 5 | 2018-08-09 | 100 |  |  | 2020-02-29 | 2017-10-05 |  |  | 146.3971 | 122.5493
H14J14000000001 | 2014-03-25 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 67 VIA ASMARA N.32 DEMOLIZIONE ANTICIPATA PER CROLLO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 5 | 2014-04-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2015-03-10 |  |  | 57.75 | 0
H14J19000080001 | 2019-04-16 | 1 | 1 | 066049 | PROGETTAZIONE A SEGUITO DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 - FABB. 1657 VIA VERZIERI, 10-11 LOC. PRETURO | 19.527 | 19.527 | 19.527 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2 | 2023-12-31 | 1 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 - INTERVENTO ANCORA DA PROGRAMMARE | 2020-08-31
H15F13000040006 | 2013-08-30 | 17 | 1 | 066013 | SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009 ABRUZZO*VIA TERRITORIO COMUNALE*SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009 ABRUZZO | 109.04 | 109.04 | 101.521 | 2014-12-16 | 2017-10-25 | 5 | 2015-12-31 | 100 |  |  | 2020-08-31
H15J18000110001 | 2018-07-26 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 406 - VIA SALLUSTIO, 52- 54 - PROGETTAZIONE A SEGUITO DI INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 200 | 200 | 23.887 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2 | 2020-12-31 | 11 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA - SOLA PROGETTAZIONE | 2020-08-31 |  |  |  | 0 | 200
H15J18000140001 | 2018-11-21 | 1 | 1 | 066049 | FABB. 578- NUOVO APPALTO -VIA ARCO SANTA CROCE 13 LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 907.355 | 907.355 | 166.699 | 2018-10-10 | 2020-07-27 | 2 | 2021-12-31 | 15 | OPCM 3803/2009 | NUOVO APPALTO A SEGUITO DI RESCISSIONE CONSENSUALE CON DITTA PRECEDENTEMENTE AGGIUDICATARIA - I PRIMI PAGAMENTI SONO STATI ERRONEAMENTE EFFETTUATI COL IL CUP APERTO PER IL PRIMO INTREVENTO | 2020-08-31
H15J18000160001 | 2018-12-10 | 1 | 1 | 066049 | RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E CONSULENZA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE LAVORI RICOSTRUZIONE FABB. 564 VIA PANFILO TEDESCHI, LOC. SAN BERNARDINO FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 42.301 | 42.301 | 14.411 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 4 | 2010-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO GEOLOGI PER INTERVENTO NON FINANZIATO | 2020-08-31
H15J19000020001 | 2019-02-05 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER - FABB. 66 VIA ASMARA, 30 L'AQUILA | 27.107 | 27.107 | 27.107 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2 | 2019-02-14 | 1 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 ANNUALITA' 2019 | 2020-08-31
H16B14000010001 | 2014-03-14 | 74 | 1 | 066058 | Miglioramento sismico dell’edificio scolastico adibito a scuola Elementare di Navelli | 1207.37 | 1207.37 | 388.117 | 2014-08-12 | 2015-12-10 | 4 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31 | 2014-07-08 | 2015-08-05 |  | 689.612 | 517.757
H16I09000120001 | 2010-07-20 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1683*VIA PIEMONTE 17*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 293 | 293 | 291.843 | 2010-12-14 | 2013-06-24 | 4 | 2011-03-23 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2010-10-30 |  |  | 217 | 76
H16I09000130001 | 2010-07-20 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 548*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 16, 17, 18*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 152.881 | 152.881 | 152.24 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 4 | 2010-12-16 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2010-10-02 |  |  | 128.054 | 24.827
H16I09000140001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 546*VIA GIACOMO PUCCINI N. 7, 9 E 11*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 36.167 | 36.167 | 36.167 | 2011-09-22 | 2013-06-24 | 5 | 2011-03-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-06-30 | 2010-07-01 |  |  | 26.8 | 9.628
H16I09000150001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1126*VIA CESARE DE LOLLIS N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 9.648 | 9.648 | 9.527 | 2011-09-22 | 2014-05-15 | 5 | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29 | 2010-09-19 |  |  | 7.8 | 1.727
H16I09000160001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1122*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 10.21 | 10.21 | 9.967 | 2012-04-11 | 2019-06-04 | 5 | 2010-02-19 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2019-06-30 | 2010-01-26 |  |  | 7.915 | 2.295
H16I09000170001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066013 | FABBRICATO ATER NUMERO 1345*VIA VIGNA NUOVA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 2.438 | 2.438 | 2.329 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 4 | 2010-10-14 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2010-06-25 |  |  | 1.97 | 0.469
H16I09000180001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 352*VIA ASMARA N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 6.319 | 6.319 | 6.126 | 2011-10-17 | 2013-06-24 | 4 | 2011-02-12 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2010-06-21 |  |  | 4.648 | 1.671
H16I09000190001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 434*VIA CAMILLO DE MEIS N. 20*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 105.381 | 105.381 | 104.876 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 4 | 2011-01-20 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2010-01-26 |  |  | 77 | 28.301
H16I09000200001 | 2010-08-04 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1274*VIA COLLE SAPONE N. 4/B*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 542.517 | 542.517 | 542.517 | 2010-12-14 | 2018-02-07 | 5 | 2011-06-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29 | 2010-09-06 |  |  | 370.415 | 172.102
H16I09000210001 | 2010-08-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 545*VIA GIACOMO PUCCINI N. 13, 15 E 17*RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6/04/2009. | 109.099 | 109.099 | 107.682 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 4 | 2010-11-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2010-08-11 |  |  | 78.317 | 30.782
H16I09000220001 | 2010-08-13 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 75 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 221.833 | 221.833 | 220.435 | 2011-11-24 | 2013-06-24 | 4 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2010-08-13 |  |  | 162.94 | 58.893
H16I09000230001 | 2010-08-13 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1124 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 306.557 | 306.557 | 260.218 | 2011-06-03 | 2013-06-24 | 5 | 2011-07-13 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA - INTERVENTO CHE COMPRENDE ANCHE QUOTE PRIVATE IL CUI MONITORAGGIO E' DI COMPETENZA DEL COMUNE | 2016-10-31 | 2010-08-13 |  |  | 210.692 | 95.865
H16I09000240001 | 2010-08-13 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1392 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ARISCHIA - VIA PIZZOLI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 503.498 | 503.498 | 503.498 | 2011-06-20 | 2014-11-03 | 5 | 2012-03-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29 | 2010-09-21 |  |  | 367.631 | 135.867
H16I09000250001 | 2010-08-13 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1711 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MONTE SALVIANO N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 774.54 | 774.54 | 740.584 | 2011-12-19 | 2014-06-12 | 4 | 2012-10-01 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2011-02-07 | 2011-02-07 |  | 559 | 215
H16I09000260001 | 2010-09-07 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 225.712 | 225.712 | 213.871 | 2011-08-10 | 2018-01-16 | 5 | 2011-08-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29 | 2010-10-12 |  |  | 167.479 | 46.392
H16I09000270001 | 2010-09-07 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1073*VIA F. SANTAVICCA N. 2/4 SCALA A INT. 2 E 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 76.125 | 76.125 | 64.283 | 2012-04-04 | 2014-04-01 | 5 | 2011-09-04 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2010-09-21 |  |  | 58.992 | 16.889
H16I09000280001 | 2010-09-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 543 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SCARFOGLIO N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 392.047 | 392.047 | 392.047 | 2011-07-14 | 2018-03-02 | 5 | 2012-04-28 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2018-04-30 | 2010-10-18 |  |  | 348.241 | 112.632
H16I09000290001 | 2010-09-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 429 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA BEATA ANTONIA N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 175.593 | 175.593 | 175.593 | 2011-05-09 | 2014-05-02 | 5 | 2011-06-25 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2010-10-18 |  |  | 130.463 | 45.13
H16I09000300001 | 2010-09-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1273 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA COLLE SAPONE N. 4/A*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 456.34 | 456.34 | 456.035 | 2010-12-20 | 2013-06-24 | 5 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2010-10-18 |  |  | 336.678 | 119.662
H16I09000310001 | 2010-09-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 436 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CAMILLO DE MEIS N. 40*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 145.354 | 145.354 | 112.167 | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 4 | 2011-01-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2010-09-10 |  |  | 97.822 | 47.533
H16I09000320001 | 2010-09-15 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 445 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ENRICO CASTI N. 6*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 155.959 | 155.959 | 152.205 | 2011-11-18 | 2013-06-24 | 4 | 2011-07-14 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2010-11-25 |  |  | 110.103 | 45.856
H16I09000330001 | 2010-09-30 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1586 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MARIO CHINI 3, 5 E 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 1217.026 | 1217.026 | 1213.093 | 2011-11-10 | 2015-09-23 | 4 | 2012-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - RESTA DA PAGARE LO 0,5% E SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2011-06-09 |  |  | 832 | 385
H16I09000340001 | 2010-10-04 | 1 | 1 | 066031 | FABBRICATO ATER NUMERO 1605 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ROMA N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 128.82 | 128.82 | 126.198 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 4 | 2011-11-03 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2010-11-30 |  |  | 91.195 | 37.625
H16I09000350001 | 2010-10-04 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 542 - ESITO DI AGIBILITA' A E B*VIA G. TITTA ROSA N. 1 E 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 197.55 | 197.55 | 184.351 | 2011-09-01 | 2018-01-26 | 5 | 2011-12-20 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2018-02-28 | 2011-02-24 |  |  | 147.049 | 50.501
H16I09000360001 | 2010-10-25 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER B1 COMPLESSO RESIDENZIALE IL MORO - ESITO DI AGIBILITA' C.*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 264.349 | 264.349 | 253.643 | 2011-07-14 | 2014-12-05 | 4 | 2013-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2011-01-28 |  |  | 183 | 81
H16I09000370001 | 2010-11-02 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1127 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS 26*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 76.273 | 76.273 | 72.062 | 2012-05-09 | 2018-12-03 | 4 | 2011-10-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTANO DA PAGARE SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2010-10-29 |  |  | 53 | 22
H16I09000390001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1391*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 5 | 2010-01-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.574 | 0
H16I09000400001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1386*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-02-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.392 | 0
H16I09000410001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1390*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.373 | 15.373 | 15.373 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 5 | 2010-02-01 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 15.373 | 0
H16I09000420001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1389*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.829 | 15.829 | 13.984 | 2013-10-07 | 2014-05-15 | 5 | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 13.984 | 0
H16I09000430001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1387 *VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.023 | 8.023 | 8.023 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-01-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.023 | 0
H16I09000440001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1660*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.661 | 6.661 | 6.661 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2010-02-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 6.661 | 0
H16I09000450001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI NN. 1658-1660-1661 *VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 32.021 | 32.021 | 32.021 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2011-04-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 32.021 | 0
H16I09000460001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1658*VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 13.849 | 13.849 | 13.849 | 2013-12-04 | 2014-03-12 | 5 | 2010-03-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 13.849 | 0
H16I09000470001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 1661*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 4.009 | 4.009 | 4.009 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 5 | 2010-08-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.009 | 0
H16I09000480001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H6 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 6.275 | 0
H16I09000490001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.H8 *VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.468 | 8.468 | 8.468 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-07-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.468 | 0
H16I09000500001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.389 | 8.389 | 8.389 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-03-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.389 | 0
H16I09000510001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 539*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 21.395 | 21.395 | 21.395 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2009-12-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 21.395 | 0
H16I09000520001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 439 *VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2009-12-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 15.01 | 0
H16I09000530001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO NN. 421-428*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 58.839 | 58.839 | 58.839 | 2013-09-17 | 2013-12-04 | 5 | 2010-06-04 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 58.839 | 0
H16I09000540001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1113*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.187 | 7.187 | 7.187 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-06-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.187 | 0
H16I09000550001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-01-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.02 | 0
H16I09000560001 | 2012-03-02 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 1386-1387-1388-1389-1390-1391*VIA AMITERNUM*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 5 | 2010-03-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 25.14 | 0
H16I09000570001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 375*VIA MONTE SIRENTE, 16-18*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 7.364 | 7.364 | 7.364 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-12-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.364 | 0
H16I09000580001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 60*PIAZZA CAMPO IMPERATORE*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.927 | 3.927 | 3.927 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-02-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.927 | 0
H16I09000590001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 70*VIA MONTE MORRONE, 5*INDAGINI STRUTTURE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.448 | 3.448 | 3.448 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2010-02-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.448 | 0
H16I10000200001 | 2011-01-03 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1072*VIA F. SANTAVICCA, 1 - 5 - 7*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "B" | 83.265 | 83.265 | 76.3 | 2012-02-09 | 2014-08-08 | 5 | 2012-06-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-03-03 |  |  | 61.301 | 21.964
H16I10000330001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0
H16I10000340001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.297 | 8.297 | 8.297 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.297 | 0
H16I10000350001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1388*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-01-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 2.369 | 0
H16I10000390001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. A1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.458 | 0
H16I10000400001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER H1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.357 | 10.357 | 10.357 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-04-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.357 | 0
H16I10000410001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.922 | 9.922 | 9.922 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.922 | 0
H16I10000420002 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H4 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-04-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.994 | 0
H16I10000430001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H5 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-04-19 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.52 | 0
H16I10000440001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 449-450*VIA COLLE SAPONE*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.007 | 7.007 | 7.007 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-01-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.007 | 0
H16I10000450001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 530*VIA F.P. TOSTI*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.769 | 10.769 | 10.769 | 2013-10-07 | 2014-03-12 | 5 | 2010-06-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.769 | 0
H16I10000460001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1275*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0
H16I10000470001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1276*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.917 | 0
H16I10000480001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 440*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 5 | 2010-10-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 6.776 | 0
H16I10000490001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 421-422-428-419*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 18.128 | 18.128 | 18.128 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-07-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 18.128 | 0
H16I10000500001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN.1109-1111-1113 *LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 9.636 | 9.636 | 9.636 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-07-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.636 | 0
H16I10000510001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 422*VIA BEATA CRISTINA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.249 | 7.249 | 7.249 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.249 | 0
H16I10000520001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.1109*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.452 | 7.452 | 7.452 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-10-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.452 | 0
H16I10000530001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 63-64-72-73-74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 22.059 | 22.059 | 22.059 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-07-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 22.059 | 0
H16I10000540001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 72-73*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-09-23 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 15.68 | 0
H16I10000550001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 64*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 5 | 2010-12-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.62 | 0
H16I10000560001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 63*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.667 | 8.667 | 8.667 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-09-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.667 | 0
H16I10000570001 | 2012-01-12 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1741-1742-1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 10.587 | 10.587 | 10.587 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-03-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.587 | 0
H16I10000580001 | 2012-01-12 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1741*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.481 | 8.481 | 8.481 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.481 | 0
H16I10000590001 | 2012-01-12 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1742*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.308 | 8.308 | 8.308 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.308 | 0
H16I10000600001 | 2012-01-12 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.131 | 6.131 | 6.131 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 6.131 | 0
H16I10000610001 | 2012-03-02 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO H7*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 9.867 | 9.867 | 9.867 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-06-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.867 | 0
H16I10000620001 | 2012-03-02 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER COMPLESSO IL MORO A2-B2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 5 | 2010-12-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.456 | 0
H16I10000640001 | 2012-03-02 | 1 | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE SU FABB. 254-255 LOC. ARISCHIA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4.581 | 4.581 | 4.581 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 5 | 2010-05-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.581 | 0
H16I10000650001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 10.241 | 10.241 | 10.241 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 5 | 2010-05-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.241 | 0
H16I10000660001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58-70-735*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2010-07-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 16.94 | 0
H16I10000670001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 5 | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 21.411 | 0
H16I10000680001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-07-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 20.02 | 0
H16I10000690001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RICERCA CAVITA' TERRENI | 5.857 | 5.857 | 5.857 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2011-02-23 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 5.857 | 0
H16I10000700001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 5 | 2010-03-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 0.22 | 0
H16I10000710001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-06-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0
H16I10000720001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.905 | 3.905 | 3.74 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 5 | 2010-03-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.74 | 0
H16I10000730001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 5 | 2010-03-24 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 0.165 | 0
H16I10000740001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 66-67*VIA ASMARA, 30 - 32*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 9.116 | 9.116 | 9.116 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-02-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.116 | 0
H16I10000750001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 361*VIA MONTE AMARO, 3*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.451 | 4.451 | 4.451 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.451 | 0
H16I10000760001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER . 59*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 2*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.207 | 4.207 | 4.207 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 5 | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.207 | 0
H16I10000770001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 61*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 4*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 5 | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.29 | 0
H16I10000780001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 735*VIA PIZZO CEFALONE, 3*INDAGINI STRUTTURALE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 12.616 | 12.616 | 12.616 | 2013-11-20 | 2014-04-08 | 5 | 2010-08-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 12.616 | 0
H16I10000790001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 373*VIA PIZZO DI SEVO, 8*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2013-02-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 5.069 | 0
H16I10000800001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 376*VIA MONTE SIRENTE, 22-26*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 6.578 | 6.578 | 2.64 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 5 | 2011-12-07 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 2.64 | 0
H16I10000810001 | 2012-03-29 | 1 | 1 | 066049 | COMPLESSO "IL MORO"*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 39.947 | 39.947 | 39.947 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-04-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 39.947 | 0
H16I11000030001 | 2011-01-25 | 1 | 1 | 066049 | EDIFICIO POLIFUNZIONALE*VIA DI CIVITA - LOC. MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 424.33 | 424.33 | 399.921 | 2014-07-23 | 2017-11-22 | 4 | 2015-08-03 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2014-05-14 |  |  | 313 | 96
H16I11000040001 | 2011-01-27 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1585*VIA MARIO CHINI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 446.071 | 446.071 | 443.484 | 2011-07-15 | 2016-04-29 | 4 | 2013-06-14 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2011-05-09 |  |  | 331 | 115
H16I11000050001 | 2011-01-27 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1393*VIA PIZZOLI - LOC. ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 345.778 | 345.778 | 345.778 | 2012-04-03 | 2015-02-12 | 5 | 2012-01-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-05-11 |  |  | 265.947 | 79.831
H16I11000060001 | 2011-01-27 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1587*VIA MARIO CHINI SCALE H ED I*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 238.828 | 238.828 | 234.022 | 2012-04-16 | 2018-02-26 | 4 | 2012-06-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2011-05-09 |  |  | 177.442 | 61.386
H16I11000070001 | 2011-02-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 540*VIA PIERO GOBETTI, 3 - 4 - 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 202.762 | 202.762 | 201.184 | 2012-05-09 | 2016-04-29 | 4 | 2013-11-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2020-08-31 | 2011-05-09 |  |  | 143 | 60
H16I11000090001 | 2011-03-04 | 1 | 1 | 066013 | FABBRICATO ATER N. 1345*VIA DEL MULINO, 2 LOCALITA' SAN PELINO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 9.815 | 9.815 | 9.815 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 5 | 2010-10-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29 | 2011-04-06 |  |  | 8.07 | 1.745
H16I11000100001 | 2011-03-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1272*VIA COLLE SAPONE N. 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 836.836 | 836.836 | 835.582 | 2012-03-02 | 2014-10-23 | 5 | 2012-09-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29 | 2011-06-24 |  |  | 620.952 | 215.884
H16I11000110001 | 2011-03-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 386*VIA FONTESECCO N. 29*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 830.767 | 830.767 | 791.912 | 2012-04-11 | 2015-11-02 | 5 | 2012-06-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-12-31 | 2011-07-19 |  |  | 629 | 202
H16I11000120001 | 2011-03-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1627*VIA DI CIVITA MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 2782.02 | 2782.02 | 2412.199 | 2011-12-01 | 2016-04-29 | 4 | 2014-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE 0,5% E SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2011-08-02 |  |  | 1867 | 915
H16I11000130001 | 2011-03-24 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 547*VIA G. PUCCINI N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 432.752 | 432.752 | 432.752 | 2011-12-09 | 2014-07-15 | 5 | 2012-06-14 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2011-06-06 |  |  | 322.768 | 109.985
H16I11000140001 | 2011-03-24 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1712*VIA MONTE SALVIANO, 11 - 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1244.53 | 1244.53 | 979.24 | 2012-08-03 | 2017-03-06 | 4 | 2012-12-03 | 100 | OPCM 3803/2009 | PAGAMENTI ALL'IMPRESA SOSPESI CAUSA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2011-06-30 |  |  | 800 | 312
H16I11000150001 | 2011-03-24 | 1 | 1 | 066031 | FABBRICATO ATER N. 19*PIAZZALE P. NENNI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 64.96 | 64.96 | 63.201 | 2012-02-12 | 2013-06-24 | 4 | 2012-04-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2011-05-23 |  |  | 43.174 | 21.786
H16I11000160001 | 2011-03-24 | 1 | 1 | 066031 | FABBRICATO ATER N. 1606*VIA SANT'AGATA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 80.418 | 80.418 | 78.34 | 2012-08-02 | 2013-06-24 | 4 | 2012-04-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2011-05-23 |  |  | 55.106 | 25.312
H16I11000170001 | 2011-03-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 537*VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 13-15-17*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 82.221 | 82.221 | 80.543 | 2011-12-01 | 2013-06-24 | 4 | 2012-03-28 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2011-05-23 |  |  | 60.294 | 20.249
H16I11000220001 | 2011-03-31 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 544*VIA PUCCINI, 30*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 30.102 | 30.102 | 29.771 | 2011-11-12 | 2013-06-24 | 4 | 2011-12-06 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2011-03-30 |  |  | 26.29 | 3.813
H16I11000420002 | 2011-04-18 | 1 | 1 | 066013 | FABBRICATO ATER NUMERO 1618*FRAZIONE SAN COSIMO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 36.179 | 36.179 | 35.452 | 2011-08-10 | 2013-06-24 | 4 | 2011-06-25 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2011-03-30 |  |  | 23.788 | 12.392
H16I11000470001 | 2011-04-27 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 444*VIA ENRICO CASTI N. 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 554.023 | 554.023 | 531.123 | 2012-04-16 | 2013-07-08 | 4 | 2012-11-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA PAGARE LO 0,5% - TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RI | 2020-08-31 | 2011-09-26 |  |  | 407 | 147
H16I11000520001 | 2011-05-12 | 1 | 1 | 066031 | FABBRICATO ATER NUMERO 18*VIA DANTE ALIGHIERI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 48.622 | 48.622 | 48.546 | 2012-08-07 | 2016-07-12 | 5 | 2013-08-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | 2011-07-05 |  |  | 33.956 | 12.928
H16I11000590001 | 2011-05-23 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 446*VIA ENRICO CASTI N. 8*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1052.919 | 1052.919 | 1052.919 | 2012-09-19 | 2016-04-29 | 5 | 2013-11-21 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2016-10-31 | 2011-05-27 |  |  | 798 | 255
H16I11000600001 | 2011-05-23 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 550*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1322.856 | 1322.856 | 1322.856 | 2012-08-30 | 2016-07-06 | 5 | 2013-07-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2011-10-13 |  |  | 979.977 | 330.388
H16I11002360001 | 2011-08-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NUMERI 1729, 1730 E 1731*VIA PONTE SAN GIOVANNI*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 672.839 | 672.839 | 672.839 | 2012-08-08 | 2015-05-05 | 5 | 2014-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA APPALTATRICE. NUOVO APPALTO AGGIUDICATO CUP H14B14000390001. ECONOMIE REINVESTITE NEL NUOVO APPALTO | 2020-02-29 | 2011-10-13 |  |  | 688.413 | 299.905
H16I11002540001 | 2011-09-29 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1685*VIA PIEMONTE NN. 9-11-13-15*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 294.102 | 294.102 | 272.939 | 2012-07-30 | 2016-04-29 | 4 | 2013-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2011-12-12 |  |  | 202 | 80
H16I11002550001 | 2011-09-29 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C1*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 140.738 | 140.738 | 135.853 | 2012-07-30 | 2013-12-04 | 4 | 2012-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2011-12-12 |  |  | 99.162 | 41.577
H16I11002560001 | 2011-09-29 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NUMERI 254 E 255*VIA NAZIONALE N. 254 LOCALITA' ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 154.156 | 154.156 | 145.678 | 2012-12-14 | 2013-06-24 | 4 | 2012-09-24 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTANO DA PAGARE SPESE ACCESSORIE E 0,5% - FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2011-12-12 |  |  | 104.239 | 49.917
H16I12000000001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 538*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 62.895 | 62.895 | 61.311 | 2014-05-15 | 2016-04-29 | 4 | 2014-05-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2013-09-30 |  |  | 46 | 16
H16I12000010001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 541*VIA PIERO GOBETTI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 413.371 | 413.371 | 413.107 | 2013-02-05 | 2016-04-29 | 5 | 2014-03-25 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2016-10-31 | 2012-03-13 |  |  | 300 | 113
H16I12000020001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 251 *VIA TRE SPIGHE, 10*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 97.018 | 97.018 | 92.189 | 2017-05-23 | 2018-03-26 | 4 | 2016-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE 0,5% E SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 |  |  |  | 62.847 | 34.171
H16J11000690006 | 2011-09-20 | 182 | 1 | 068036 | MUNICIPIO DI SALLE ESITO B RIPARAZIONE DANNI POST SISMA 2009 | 174.758 | 174.758 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
H16J13000170001 | 2013-09-16 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 529 (N.1 ALLOGGIO) VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI N. 55 RIPARAZIONE EDIFICIO CLASSIFICATO "E" DI MINORANZA | 68.685 | 68.685 | 64.642 | 2013-10-07 | 2018-08-06 | 5 | 2013-11-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2019-10-31 | 2013-09-18 |  |  | 21 | 8
H16J14000060001 | 2014-04-18 | 17 | 1 | 066013 | RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO - COMUEN DI CAGNANO AMITERNO*VIA TOSCANINI*RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO | 100 | 100 | 79.267 | 2015-10-28 | 2016-09-28 | 5 | 2016-12-31 | 100 | cipe 135 |  | 2017-06-30 | 2015-02-10 |  |  | 61.137 | 18.13
H17B13000280001 | 2013-11-12 | 74 | 1 | 066058 | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza presso l’Aia del Colle a Civitaretenga | 8.086 | 8.086 | 8.005 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 5 | 2014-06-13 | 100 | O.P.C.M. n. 3968/2011 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci a Navelli e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 2020-08-31
H17E11000270001 | 2014-01-30 | 31 | 1 | 066031 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO CASTELLATO CENTRO CULTURALE | 1695.662 | 1695.662 | 41.593 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2 | 2018-12-31 | 10 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2020-01-15 |  |  | 787207.93 | 318305.03
H17E13000060004 | 2013-06-27 | 74 | 1 | 066058 | Ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza nell’impianto sportivo di Navelli | 109.46 | 109.46 | 103.48 | 2014-08-29 | 2014-11-25 | 5 | 2014-09-25 | 100 | O.P.C.M. n. 3923/2011 | Trasferimento al Comune di Navelli della somma complessiva fino ad € 109.460,00 | 2020-08-31
H17E13000370001 | 2014-01-30 | 31 | 1 | 066031 | RIPARAZIONE FABBRICATO ADIBITO AD AMBULATORIO COMULALE | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-31 | 40 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 |  |  | in attessa dell'autorizzazione del genio civile successivamente si procederà con la gara
H17E13000410001 | 2014-05-30 | 74 | 1 | 066058 | Demolizione e ricostruzione della sede municipale di Navelli | 1721.34 | 1721.34 | 1700 | 2012-12-27 | 2018-07-31 | 5 | 2016-12-29 | 100 |  |  | 2020-06-30 | 2013-09-10 | 2013-10-03 |  | 978.184 | 743.163
H17H15000460001 | 2015-05-26 | 164 | 1 | 066022 | LAVORI DI SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 |  |  | PROGETTO IN FASE DI DEFINIZIONE
H17H16001260001 | 2016-09-27 | 73 | 1 | 066058 | CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAVITA' IPOGEA PRESSO VIA ASENO IN CIVITARETENGA DI NAVELLI | 32.172 | 32.172 | 23.074 | 2018-02-28 | 2018-09-28 | 5 | 2017-10-11 | 100 |  |  | 2018-10-31 | 2017-08-16 |  |  | 24.156 | 8.016
H17H16002000001 | 2017-02-27 | 37 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA IL MEGAPARCHEGGIO DI COLLEMAGGIO E VIALE LUIGI RENDINA | 1068.793 | 1068.793 | 42.42 | 2017-07-13 | 2020-02-25 | 2 | 2022-06-14 | 4 | Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio |  | 2020-08-31 |  |  | Esperimento del bando di gara per l'affidamento della progettazione definitive ed esecutiva e D.L. in data 17/12/2019 - Gara affidata all'RTP: Hypro S.r.l.- A.R.E.N.A. S.r.l - Ing. Mauro Savelli, che stà predisponendo il progetto definitivo
H18B09000010001 | 2010-06-15 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 433*VIA CAMILLO DE MEIS N. 10*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 339.591 | 339.591 | 335.323 | 2010-12-01 | 2013-06-24 | 4 | 2011-05-29 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE 0,5% - FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2010-07-26 |  |  | 253.179 | 86.412
H18B09000020001 | 2010-06-17 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 549*PIAZZA SIMON BOLIVAR NN. 14 - 15*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 399.327 | 399.327 | 399.327 | 2011-07-14 | 2014-05-15 | 5 | 2011-10-04 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2010-12-27 |  |  | 279.023 | 120.304
H18B09000040001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 439-440-449-450-1275-1276-539-530*LOC. COLLE SAPONE - COLLE CAPO CROCE - S. FRANCESCO - S.GIACOMO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 43.081 | 43.081 | 43.081 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 5 | 2010-04-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 43.081 | 0
H18F15000020001 | 2015-05-28 | 73 | 1 | 066058 | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE DI PARTI PERICOLANTI DI EDIFICI DANNEGGIATI E RIMOZIONE DI MACERIE DALLA VIABILITA' PUBBLICA NEL BORGO DI CIVITARETENGA NEL COMUNE DI NAVELLI | 600 | 600 | 256.281 | 2016-08-11 | 2017-10-13 | 3 | 2019-06-30 | 45 |  |  | 2020-08-31 | 2016-03-15 |  |  | 422.172 | 136.086
H19D09000080001 | 2009-09-30 | 17 | 1 | 066013 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI TORRE PRIMO*S.P. N.30*OPERE URBANIZZAZIONE, EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 367.5 | 367.5 | 158.162 | 2009-10-10 | 2009-10-10 | 6 | 2010-10-05 | 42 |  |  | 2016-12-31
H19E14000240001 | 2014-03-24 | 31 | 1 | 066031 | SCUOLA MATERNA - VIA ROMA - RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 E MIGLIORAMENTO SISMICO | 194.634 | 194.634 | 179.734 | 2015-07-22 | 2017-07-18 | 4 | 2017-04-23 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 |  | 2016-07-14 | acquisita l'autorizzazione del genio civile inizio dei lavori previsti entro il 25/03/2017 sara nostra cura inviare il verbale di inizio lavori . | 149352.1 | 39878.5
H19F14000000001 | 2014-02-26 | 1 | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA FABB. 406 SITO IN VIA SALLUSTIO | 43.932 | 43.932 | 5.586 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 3 | 2020-12-31 | 12 | OPCM 3803/2009 | INDAGINI COLLEGATE ALLA PROGETTAZIONE PREVISTA CON DELIBERA CIPE 60/2017 | 2020-08-31 | 2014-02-19 |  |  | 43.932 | 0
H19F14000040001 | 2014-05-07 | 1 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER 430 (N.2 NEGOZI E N.1 ALLOGGIO) | 11.832 | 11.832 | 7.142 | 2014-12-03 | 2018-08-06 | 4 | 2014-06-26 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE 0,5% E SPESE ACCESSORIE - EDIFICIO AGIBILE | 2020-08-31 | 2014-05-27 |  |  | 8 | 4
H19F14000050001 | 2014-05-12 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 361 VIA MONTE AMARO, 3 - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 110.341 | 110.341 | 109.066 | 2014-10-27 | 2018-02-14 | 5 | 2015-07-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2018-02-28 | 2014-07-18 |  |  | 72 | 37
H19F19000220001 | 2019-05-31 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 67 VIA ASMARA, 32 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 22.513 | 22.513 | 22.513 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2 | 2019-06-24 | 1 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 ANNUALITA' 2019 | 2020-08-31
H19F19000250001 | 2019-04-24 | 1 | 1 | 066049 | FABB. 74 VIA SAN SISTO, 17 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 28.493 | 28.493 | 28.493 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2 | 2019-08-05 | 1 | ANNUALITA' 2019 PROGRAMMA PLURIENNALE 2017-2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 ANNUALITA' 2018 | 2020-08-31
H19F19000260001 | 2019-07-24 | 1 | 1 | 066049 | FABB. 1085 - PIAZZA TOMMASO DA CELANO, 1 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - FABBRICATO DI MINORANZA | 9.891 | 9.891 | 0.713 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 3 | 2019-12-31 | 7 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-08-31
H19G15000290001 | 2015-09-30 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 70 VIA MONTE MORRONE N.5 - LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 237.688 | 237.688 | 141.781 | 2015-10-22 | 2020-05-07 | 3 | 2020-12-31 | 60 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | LAVORI PROVVEDITORATO - ATER SOLO SOMME A DISPOSIZIONE | 2020-08-31 |  |  |  | 0 | 237.688
H19H12000610001 | 2012-12-18 | 156 | 1 | 066085 | Costruzione di un nuovo plesso scolastico da adibire a scuola primaria e secondaria di primo grado nell'ambito del decreto n. 89 del 27/12/2011. | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 3 | 2021-05-29 | 0 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2020-06-30 |  | Con atto del 31/08/2020, Rep. n. 628, registrato all'Agenzia delle Entrate di Avezzano in data 31/08/2020 al n. 2450, Serie 1T, è stato sottoscritto il contratto di appalto con l'Impresa appaltatrice. In data 31/08/2020 si è provveduto alla consegna dei l | 1070874.71 | 590358.1
H21B14000300001 | 2014-10-07 | 104 | 1 | 066095 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE * VIA PROVINCIALE | 615.7438 | 615.7438 | 118.442 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 3 | 2019-12-31 | 40 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
H22C13000180001 | 2013-12-30 | 29 | 1 | 067012 | Riparazione Cimitero di Castelli | 100 | 100 | 94.438 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 5 | 2015-07-20 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 | 2015-02-23 |  |  | 76.0182 | 18.4207
H22E09000020001 | 2011-03-09 | 104 | 0 | 066095 | MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE*VIA AMITERNUM*MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE | 81.288 | 81.288 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
H22G12000100001 | 2014-01-16 | 29 | 1 | 067012 | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTELLI (ART.14, COMMA 5BIS LEGGE 77/2009)*CASTELLI*PREDISPOSIZIONE PIANO URBANISTICO | 131.758 | 131.758 | 25.54 | 2016-02-28 | 2016-06-30 | 3 | 2018-12-31 | 90 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2012-09-17
H24B15000060001 | 2015-07-23 | 1 | 1 | 066032 | FABBRICATO ATER N. 1054 VIA DEL CROCIFISSO - RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 102.01 | 102.01 | 98.657 | 2016-08-10 | 2018-08-06 | 4 | 2016-09-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2020-08-31 | 2015-11-02 |  |  | 76.905 | 25.104
H26I11000100001 | 2011-05-12 | 1 | 1 | 066032 | FABBRICATI ATER NUMERI 789 - 790*VIA C. AREZZO LOCALITA' PANTANE*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 30.069 | 30.069 | 29.083 | 2011-10-07 | 2013-06-24 | 4 | 2011-07-18 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2011-05-12 |  |  | 22.027 | 8.043
H27B14000000001 | 2014-01-15 | 29 | 1 | 067012 | RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST SISMA DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTELLI | 700.721 | 700.721 | 256.5584 | 2019-07-10 | 2020-03-03 | 3 | 2020-09-20 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2019-06-20 |  |  | 433.4683 | 191.5191
H27B15000410001 | 2016-01-05 | 104 | 1 | 066095 | REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCOPPITO | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
H28F10000120001 | 2012-12-20 | 29 | 0 | 067012 | CHIESA DI S.ROCCO ED EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA F.A.GRUE*SAN ROCCO E VIA F.A GRUE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PROPSICIENTI STRADE E VIE PUBBLICHE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 66.054 | 66.054 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
H29G14000140001 | 2014-10-07 | 104 | 1 | 066095 | RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO * VIA AMITERNUM, 38 | 596.1 | 0 | 0 |  |  | 6 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2018-10-31
H29G14000150001 | 2014-10-07 | 104 | 1 | 066095 | RIPARAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLE SOCIETA' DI SERVIZI*VIA AMITERNUM | 210.348 | 186.122 | 112.558 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 3 | 2019-12-31 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2018-03-16 |  |  | 116.3488 | 57.4659
H29J15001390001 | 2015-11-23 | 29 | 1 | 067012 | CERAMICHE MUSEO DELLE CERAMICHE*LOC. CONVENTO*RECUPERO E RIPRISTINO POST-SISMA DEL MUSEO DELLE CERAMICHE ED ANNESSA CHIESA S.MARIA DEGLI ANGELI IN LOC. CONVENTO | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2020-06-30 | 10 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 |  |  | Il progetto esecutivo sconta notevoli ritardi a causa dell'accavallemento dei danni susseguiti al sisma 2016. Al 31/08/2019 il medesimo risulta in attesa di rilascio della propedeutica Autorizzazione Sismica da parte del servizio del Genio Civile regional
H34B15000090001 | 2015-07-27 | 1 | 1 | 066087 | FABBRICATO ATER N. 557 VIA INDIPENDENZA LOC. COLLARANO. RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 - QUOTE CONDOMINIALI (MINORANZA) | 26.254 | 26.254 | 23.684 | 2015-01-19 | 2018-08-06 | 5 | 2016-08-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2020-02-29 | 2014-04-17 |  |  | 16.061 | 7.622
H34B17000070001 | 2017-05-15 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI VARI - ATER E ATER/PRIVATI - DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLA RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE IMMOBILI | 60 | 60 | 45.688 | 2017-06-08 | 2020-07-27 | 3 | 2020-12-31 | 76 | OPCM 3803/2009 | SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE QUALI NUOVI ALLACCI, NOTARILI, NUOVI ACCATASTAMENTI ETC | 2020-08-31
H35B14000000001 | 2014-02-27 | 1 | 1 | 066087 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABBRICATO ATER N. 458 SITO IN SAN DEMETRIO NE' VESTINI, VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI | 110.724 | 110.724 | 108.89 | 2015-03-02 | 2018-02-07 | 4 | 2015-07-10 | 100 |  | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2020-08-31 | 2014-04-23 |  |  | 74.087 | 36.636
H36I10000200001 | 2010-12-02 | 1 | 1 | 066060 | FABBRICATO ATER N. 1663*VIA SAN FRANCESCO - OFENA*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 57.484 | 57.484 | 57.226 | 2011-11-09 | 2013-06-24 | 4 | 2011-08-09 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2011-02-15 |  |  | 39.339 | 18.145
H36I10000250001 | 2011-01-03 | 1 | 1 | 066060 | FABBRICATO ATER N. 451*VIA LUCANTONIO SIDONI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO AGIBILITÀ "A" | 32.934 | 32.934 | 32.934 | 2011-09-14 | 2016-11-10 | 5 | 2011-08-03 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-12-31 | 2011-03-10 |  |  | 22.623 | 10.265
H36I11000050001 | 2011-04-19 | 1 | 1 | 066042 | FABBRICATO ATER N. 1726*VIA CASTELLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 52.648 | 52.648 | 49.422 | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 4 | 2011-10-04 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2011-03-30 |  |  | 38.427 | 14.221
H36I11000080001 | 2011-05-26 | 1 | 1 | 066087 | FABBRICATI ATER NUMERI 1616 E 1617*VIA GABRIELE D'ANNUNZIO*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 80.717 | 80.717 | 76.566 | 2012-07-30 | 2018-02-20 | 5 | 2012-06-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29 | 2011-07-13 |  |  | 55.672 | 25.046
H42E12000000001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066016 | FABBRICATO ATER N. 1628*VIA DEL LAGO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 72.676 | 72.676 | 72.676 | 2014-07-08 | 2016-04-29 | 5 | 2014-06-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29 | 2013-09-30 |  |  | 49 | 25
H45H18000170005 | 2018-10-19 | 141 | 1 | 068021 | INTERVENTO DI RISPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 06/04/2019 ALLA SEDE MUNICIPALE*VIA DEI MILLE N. 8*RISANAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SEDE MUNICIPALE | 1099.8093 | 1099.8093 | 0 |  |  | 2 | 2022-12-31 | 0 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
H45J11000210001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA VIA GELO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 350 | 350 | 0 |  |  | 2 | 2020-06-30 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000220001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PASSO CORDONE A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 250 | 250 | 173.749 | 2017-07-14 | 2018-02-21 | 5 | 2018-05-31 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2018-08-31 | 2017-06-27 |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. | 165.141 | 49.257
H45J11000230001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA CHIARELLI A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 350 | 350 | 0 |  |  | 1 | 2020-09-15 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000240001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 140 | 140 | 0 |  |  | 1 | 2020-07-31 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000250001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "G. RASETTI" IN VIA ROMA A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 500 | 500 | 0 |  |  | 6 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2017-08-31 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000260001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SALETTO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2020-07-31 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000270001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 | 2020-07-31 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2020-08-31 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H46I09000110001 | 2010-09-15 | 1 | 1 | 066052 | FABBRICATO ATER NUMERO 1612 - ESITO DI AGIBILITA' A*VIA CASAVECCHIA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 87.396 | 87.396 | 86.692 | 2012-04-19 | 2018-10-16 | 5 | 2011-08-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2018-10-31 | 2010-11-30 |  |  | 60.2 | 27.196
H51B14000060001 | 2014-06-30 | 44 | 1 | 066044 | STRADA COMUNELA VIA MADONNA DELLE GROTTE*VIA MADONNA DELLE GROTTE*INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA MADONNA DELLE GROTTE | 175 | 175 | 149.172 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 4 | 2016-05-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 |  |  |  | 130.285 | 44.714
H51B14000070001 | 2014-06-30 | 44 | 0 | 066044 | VIA OSTERIA*VIA OSTERIA*INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI CAVITA’ LUNGO VIA OSTERIA” | 43.482 | 43.482 | 0 |  |  | 5 | 2014-10-30 | 100 | 135/2012 |  | 2014-10-31
H52I13000080001 | 2014-01-29 | 41 | 1 | 067024 | REDAZIONE PIANI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*UFFICIO SISMA | 220.631 | 220.631 | 158.165 | 2015-09-28 | 2018-10-26 | 5 | 2018-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 | € 220,631 Importo riconosciuto; € 62,467 economie di gara | 2020-08-31 | 2015-01-07 |  |  | 158.165
H52J10000050001 | 2010-05-19 | 44 | 1 | 066044 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE (UN ALLOGGIO) | 95 | 95 | 93.371 | 2011-03-23 | 2012-08-14 | 5 | 2011-04-20 | 100 |  |  | 2020-08-31
H54E14000480001 | 2014-06-30 | 44 | 1 | 066044 | MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ CERRO*LOCALITÀ CERRO*RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ CERRO CROLLATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 99.525 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 5 | 2016-05-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-10-31 | 2014-11-19 |  |  | 79.56 | 19.966
H56I09000080001 | 2010-08-09 | 1 | 1 | 066026 | FABBRICATO ATER NUMERO 1680*VIA CITTA' DELLE TRE CORONE*RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA. ESITO DI AGIBILITA' A | 22.349 | 22.349 | 22.349 | 2010-03-23 | 2013-06-24 | 5 | 2010-01-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29 | 2009-12-22 |  |  | 19.522 | 2.828
H56I10000040001 | 2010-07-23 | 44 | 1 | 066044 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE N. 6 (QUATTRO ALLOGGI) | 363.34 | 363.34 | 291.031 | 2011-09-30 | 2012-07-27 | 5 | 2013-10-31 | 100 |  |  | 2020-08-31
H56I11000030001 | 2011-03-31 | 1 | 1 | 066053 | FABBRICATO ATER N. 1372*VIA SANTA MARIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 67.324 | 67.324 | 61.57 | 2011-12-07 | 2013-07-08 | 4 | 2011-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% PARI AD €. 227,95 OLTRE IVA DI LEGGE | 2020-08-31 | 2011-06-06 |  |  | 45.969 | 21.356
H56I11000120001 | 2011-07-20 | 44 | 0 | 066044 | PUNTELLAMENTO PALAZZO BONANNI IN FOSSA PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009*VIALE BELVEDERE*PUNTELLAMENBTO ESTERNO ED INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO "PALAZZO BONANNI" | 24.215 | 24.215 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
H56I11000390001 | 2011-09-29 | 1 | 1 | 066053 | FABBRICATO ATER NUMERO 1376*LOCALITA' ROSCIOLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 188.724 | 188.724 | 188.724 | 2012-08-23 | 2013-07-23 | 5 | 2012-01-19 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29 | 2011-12-12 |  |  | 140.9 | 47.824
H56I12000000001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066098 | FABBRICATO ATER CDQ*VIA DELLE METAMORFOSI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 149.419 | 149.419 | 149.419 | 2014-04-10 | 2017-05-29 | 5 | 2015-05-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29 | 2013-09-30 |  |  | 105 | 45
H57B13000060001 | 2014-01-29 | 41 | 1 | 067024 | CIMITERO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE CERQUETO*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*RIPRAZIONE OPERE DI EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 141.996 | 141.996 | 117.885 | 2016-06-30 | 2018-02-09 | 4 | 2020-10-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
H57B14000080001 | 2014-09-17 | 44 | 1 | 066044 | ABITATO DI FOSSA*MONTE CIRCOLO*CONSOLIDAMENTO EDEL VERSANTE SUD OVESTDEL MONTE CIRCOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI FOSSA | 2500 | 2500 | 0 |  |  | 2 | 2021-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
H57H11000780001 | 2011-10-12 | 44 | 0 | 066044 | INCROCIO STRADA PROVINCIALE PER MONTICCHIO CON STRADE COMUNALI VIA AIE DELLA MADONNA, VIA LE CHIUSE*VIA MONTICCHIO AIE MADONNA VIA CHIUSE*MESSA IN SICUREZZA DELL¿INCROCIO STRADALE VIA MONTICCHIO CON VIA AIE DELLA MADONNA, VIA E CHIUSE CON REALIZZAZIONE | 13.64 | 13.64 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
H57H17000090001 | 2017-04-05 | 44 | 1 | 066044 | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZALE IN LOCALITÀ "CERRO" DI FOSSA*VIA LOCALITÀ CERRO*SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZALE IN LOCALITÀ "CERRO" DI FOSSA | 25.754 | 25.754 | 0 |  |  | 4 | 2017-08-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
H58I13000060001 | 2013-08-05 | 41 | 1 | 067024 | MURO MONUMENTALE PIAZZA PRATO*PIAZZA PRATO*RESTAURO MURO MONUMENTALE ED OPERE ACCESSORIE IN CENTRO STORICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 83.544 | 2015-07-14 | 2018-06-27 | 4 | 2020-04-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2014-12-13
H59H09000150001 | 2009-11-13 | 41 | 0 | 067024 | S.P. N. 44 PER PRATO SELVA ED ABITATO DEL CAPOLUOGO*SP 44 PER PRATO SELVA*MESSA IN SICURAZZA PER CADUTA MASSI A SEGUITO DEL SISMA | 45.5 | 45.5 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2016-04-30
H59J15000290001 | 2015-04-20 | 44 | 1 | 066044 | CIMIOTERO COMUNALE*VIA AIE DELLA MADONNA*RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO COMUNALE DI FOSSA | 400 | 400 | 220.78 | 2019-10-15 | 2020-03-30 | 3 | 2020-12-30 | 70 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
H66D16000150001 | 2016-12-16 | 1 | 1 | 066009 | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 334 VIA SALOMONE, 5 - BARISCIANO (AQ). EDIFICIO DI MINORANZA | 54.041 | 54.041 | 43.742 | 2016-12-16 | 2017-03-30 | 4 | 2015-12-17 | 100 | OPCM 3803/2009 | RIMBORSO QUOTA ATER CONDOMINIO | 2020-08-31 |  |  | PAGAMENTO AVVENUTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI RIMBORSO DEL RESPONSABILE DEL CONDOMINIO | 54.041
H66E09000090004 | 2009-08-07 | 142 | 1 | 069003 | Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Elementare | 149.591 | 50 | 0 |  |  | 6 | 2010-03-24 | 100 |  |  | 2016-12-31
H66I10000120001 | 2010-12-02 | 1 | 1 | 066009 | FABBRICATO ATER N. 1607*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 ESITO AGIBILITÀ "A" | 55.557 | 55.557 | 55.546 | 2011-08-10 | 2014-07-15 | 5 | 2011-06-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29 | 2011-02-14 |  |  | 37.79 | 17.767
H66I10000130001 | 2010-12-02 | 1 | 1 | 066009 | FABBRICATO ATER N. 1608*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 57.518 | 57.518 | 57.512 | 2011-07-28 | 2014-04-18 | 5 | 2011-06-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29 | 2011-02-15 |  |  | 39.49 | 18.028
H66I11000030001 | 2011-03-08 | 1 | 1 | 066009 | FABBRICATO ATER N. 1302*VIA ALDO MORO N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 10.191 | 10.191 | 9.365 | 2011-05-10 | 2013-07-08 | 4 | 2011-05-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2020-08-31 | 2011-03-07 |  |  | 7.942 | 2.25
H66I11000040001 | 2011-03-31 | 1 | 1 | 066027 | FABBRICATO ATER N. 595*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 3.03 | 3.03 | 2.991 | 2013-07-08 | 2018-02-14 | 4 | 2013-11-14 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2011-03-30 |  |  | 2.008 | 1.222
H66I11000050001 | 2011-03-31 | 1 | 1 | 066027 | FABBRICATO ATER N. 224*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 13.046 | 13.046 | 11.58 | 2013-01-22 | 2014-11-05 | 4 | 2011-06-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2020-08-31 | 2011-03-30 |  |  | 8.471 | 4.576
H67B11000030002 | 2015-01-28 | 159 | 1 | 066108 | PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO E PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE SCUOLA MATERNA | 1008 | 1008 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-01 | 0 | Decreto N. 89 DEL 27/12/2011 | Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo | 2020-08-31 | 2016-02-17 | 2016-04-18 |  | 707.114 | 278
H67B13000000001 | 2013-09-20 | 1 | 1 | 066072 | FABBRICATO ATER N. 274 PIAZZA DELL'AIA N. 73 FRAZIONE MARRUCI DI PIZZOLI RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 37.891 | 37.891 | 36.78 | 2014-02-19 | 2018-02-07 | 4 | 2013-11-08 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO | 2020-08-31 | 2013-09-23 |  |  | 27 | 11
H68F16000000001 | 2016-07-05 | 159 | 0 | 066108 | DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO CONTENENTE PIU' ALLOGGI FORTEMENTE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009. CREAZIONE DI ZONA ATTREZZATA DERIVANTE DALL'AREA DI RISULTA | 24.1421 | 24.1421 | 19.2651 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 5 | 2016-09-02 | 100 |  |  | 2018-02-28
H71E13000050001 | 2013-08-06 | 1 | 1 | 066037 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 ALL'EDIFICIO N. 38 VIA CASETTE - ESITO E - EDIFICIO DI MINORANZA | 224.035 | 224.035 | 206.585 | 2013-08-09 | 2016-04-29 | 4 | 2014-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO | 2020-08-31 | 2015-03-03 |  |  | 156 | 68
H76I08000250002 | 2010-09-23 | 1 | 1 | 066082 | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA 06.04.2009 AL FABB. N. 1776 - FRAZIONE ROVERE | 37.819 | 37.819 | 37.815 | 2010-11-12 | 2014-04-06 | 5 | 2010-07-12 | 100 |  |  | 2020-02-29 | 2010-05-07 |  |  | 33.006 | 4.813
H76I09000150001 | 2012-03-02 | 1 | 1 | 066037 | FABBRICATO ATER N. 38*VIA DELLE CASETTE, 1 - CASALE DI COCULLO*INDAGINI GEOLOGICHE E STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 5 | 2010-02-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 13.37 | 0
H76I10000090001 | 2010-11-29 | 1 | 1 | 066100 | EDIFICIO ATER N. 1727*VIA PROVINCIALE N.1 - TIONE DEGLI ABRUZZI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO CAUSA SISMA DEL 06.04.2009 | 76.665 | 76.665 | 72.209 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 4 | 2011-06-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2010-11-18 |  |  | 54.569 | 22.096
H76I10000140001 | 2010-12-15 | 1 | 1 | 066082 | EDIFICIO ATER N. 1288*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ESITO AGIBILITÀ A | 17.013 | 17.013 | 16.614 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 4 | 2011-03-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2010-11-18 |  |  | 9.942 | 7.072
H76I10000150001 | 2011-01-03 | 1 | 1 | 066019 | FABBRICATO ATER N. 1635*VIA SAN GIOVANNI, 17*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" | 62.091 | 62.091 | 61.851 | 2011-10-03 | 2013-06-24 | 4 | 2011-08-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2020-08-31 | 2011-03-10 |  |  | 43.235 | 18.856
H76I10000160001 | 2011-01-17 | 1 | 1 | 066082 | FABBRICATO ATER AQ N. 1289*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 18.338 | 18.338 | 17.911 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 4 | 2011-03-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2010-12-30 |  |  | 10.929 | 7.41
H84B15000330001 | 2015-11-17 | 1 | 1 | 066074 | FABBRICATO ATER N. 97 VIA DELL'AIA, 4 - SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA QUOTA ATER DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI (N.2 ALLOGGI ATER NEL FABBRICATO) - RIPARAZIONE NON ESEGUITA IN QUANTO IL FABBRICATO E' STATO DEMOLITO E RICOSTRUITO SECONDO LE NORMATIVE VIGEN | 2.506 | 2.506 | 2.506 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 5 | 2013-09-24 | 100 | OPCM 3803/2009 | SOLE SPESE TECNICHE QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2015-10-31 | 2009-09-08 |  |  | 0 | 2.506
H86I09000050001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066056 | FABBRICATO ATER NUMERO 263*VIA DEI CAPPUCCINI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 0.743 | 0.743 | 0.741 | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 5 | 2010-07-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-06-25 |  |  | 0.38 | 0.363
H86I10000290001 | 2010-12-02 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATO ATER N. 1408*VIA DELLA REPUBBLICA, 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" | 6.81 | 6.81 | 6.54 | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 4 | 2011-02-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2020-08-31 | 2010-11-18 |  |  | 4.18 | 2.63
H86I10000370001 | 2010-12-09 | 1 | 1 | 066074 | FABBRICATO ATER N. 1633, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA DELL'AIA,13*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 56.101 | 56.101 | 51.75 | 2011-06-14 | 2013-06-24 | 4 | 2011-04-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2010-11-18 |  |  | 37.461 | 18.641
H86I10000380001 | 2010-12-09 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATO ATER N. 1286, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA VENETO, 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 22.339 | 22.339 | 18.685 | 2011-08-24 | 2013-06-24 | 4 | 2011-03-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2020-08-31 | 2010-11-18 |  |  | 14.309 | 8.09
H86I10000410001 | 2010-12-13 | 1 | 1 | 066101 | EDIFICIO ATER N. 1344*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 25.369 | 25.369 | 25.202 | 2011-05-19 | 2013-06-24 | 4 | 2011-03-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2010-11-22 |  |  | 16.402 | 8.967
H86I10000420001 | 2010-12-13 | 1 | 1 | 066101 | EDIFICIO ATER N. 1343*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 37.748 | 37.748 | 37.533 | 2011-11-18 | 2013-06-24 | 4 | 2011-06-29 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2010-11-18 |  |  | 25.491 | 12.257
H86I10000540005 | 2011-01-12 | 1 | 1 | 066056 | FABBRICATO ATER N. 1614*VIA DEI CAPPUCCINI, 34*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 96.149 | 96.149 | 92.3 | 2011-11-10 | 2016-10-13 | 5 | 2013-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2020-02-29 | 2011-03-15 |  |  | 61.859 | 30.44
H86I11000030001 | 2011-01-24 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATO ATER N. 1287*LARGO DELLA RESISTENZA, 6*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, | 7.007 | 7.007 | 6.428 | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 4 | 2011-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2011-11-03 |  |  | 4.652 | 2.355
H86I11000050001 | 2011-03-10 | 1 | 1 | 066065 | FABBRICATO ATER N. 681*PIAZZA MAZZINI N. 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 81.503 | 81.503 | 81.018 | 2011-12-30 | 2016-04-29 | 4 | 2013-06-11 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2011-05-23 |  |  | 54.189 | 27.313
H86I11000060001 | 2011-03-10 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATO ATER N. 654*LARGO VIII MARZO N. 9*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 35.94 | 35.94 | 34.293 | 2012-02-21 | 2013-06-24 | 4 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2011-07-05 |  |  | 25.235 | 10.706
H86I11000120002 | 2011-05-12 | 1 | 1 | 066074 | FABBRICATO ATER NUMERO 1633*VIA DELL'AIA N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.206 | 4.206 | 4.144 | 2012-04-03 | 2012-07-30 | 4 | 2011-07-08 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2020-08-31 | 2011-05-05 |  |  | 1.216 | 2.967
H86I11000360001 | 2011-09-29 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATO ATER NUMERO 653*LARGO VIII MARZO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 76.206 | 76.206 | 72.444 | 2012-08-30 | 2014-01-22 | 4 | 2012-09-26 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% - FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2020-08-31 | 2011-12-12 |  |  | 56.367 | 19.84
H86I12000000001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066002 | FABBRICATI ATER NN. 1294-1295-1296*VIA SALERE, 45-46-47*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 565.851 | 565.851 | 548.144 | 2012-04-06 | 2014-04-01 | 5 | 2012-11-14 | 100 |  |  | 2020-02-29 | 2012-03-13 |  |  | 421.075 | 144.777
H87B13000020001 | 2013-09-18 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATI ATER NN. 39-40 LARGO FUCINO RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 17.35 | 17.35 | 17.07 | 2014-03-12 | 2016-04-05 | 5 | 2013-11-13 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2013-09-19 |  |  | 12 | 5
H91E14000130001 | 2014-10-02 | 160 | 1 | 066066 | Messa in sicurezza e ricostruzione dell'edificio Scuola elementare e media "Mario Silvestri" | 640 | 640 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 47/2009 e 18/2013 |  | 2020-08-31
H91H13000590001 | 2010-10-14 | 24 | 1 | 068008 | EDIFICIO SCOLASTICO VIA REGINA MARGHERITA, RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | 42 | 42 | 26.218 | 2014-04-07 | 2014-08-25 | 5 | 2014-08-01 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31
H94B15000140001 | 2015-04-01 | 1 | 1 | 066066 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO ATER N. 1671 SITO IN PACENTRO, VIA PER CARAMANICO | 97.977 | 97.977 | 91.639 | 2015-12-14 | 2018-08-06 | 4 | 2016-01-14 | 100 | OPCM 3803/2009 | DA PAGARE 0,5% E SPESE ACCESSORIE - | 2020-08-31 | 2015-06-25 |  |  | 57.843 | 23.992
H96I12000010001 | 2012-02-29 | 1 | 1 | 066021 | EDIFICIO ATER N. 221*VIA ROMA, 66*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.04.2009 | 47.454 | 47.454 | 47.454 | 2012-10-26 | 2013-06-24 | 5 | 2012-07-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | 2012-04-02 |  |  | 32.924 | 14.531
I11E14000210002 | 2014-09-29 | 152 | 1 | 067011 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO | 180 | 180 | 178.967 | 2015-12-14 | 2016-04-06 | 5 | 2015-09-15 | 100 | N. 47/2009 | / | 2020-04-30 | 2015-06-08 |  |  | 132.689 | 47.311
I11E14000220002 | 2014-09-29 | 152 | 1 | 067011 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CASTELNUOVO VOMANO | 360 | 360 | 272 | 2015-09-11 | 2016-04-18 | 4 | 2016-09-30 | 100 | N. 47/2009 | / | 2020-08-31 | 2015-06-08 |  |  | 267 | 93
I13G12000050005 | 2013-12-16 | 114 | 1 | 066004 | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI UTILIZZATI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VIA G. MANSO | 550 | 550 | 319.077 | 2015-04-20 | 2016-04-28 | 3 | 2016-06-30 | 80 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31 | 2015-04-14 |  |  | 310.685 | 193.567
I14I20000150001 | 2020-05-05 | 152 | 1 | 067011 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI CASTELNUOVO VOMANO - CODICE EDIFICIO MIUR TE1100062 | 935 | 935 | 0 |  |  | 2 | 2021-07-05 | 0 | 110/2017 | CODICE EDIFICIO MIUR TE110062 | 2020-08-31
I16D12000100006 | 2013-11-28 | 122 | 1 | 066067 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA SALVO D'ACQUISTO | 290 | 250 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2020-08-31
I21E14000470001 | 2015-04-16 | 166 | 0 | 066014 | LOCALITÀ ROCCA CALASCIO*LOCALITÀ ROCCA CALASCIO*SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI RUDERI SITI A ROCCA IN SEGUITO AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 125.598 | 125.598 | 125.902 | 2016-06-21 | 2017-09-06 | 5 | 2016-01-04 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 | 2015-07-02 |  |  | 94.043 | 31.858
I24B13000270004 | 2013-10-17 | 161 | 1 | 068010 | PIANO SCUOLE D'ABRUZZO - IL FUTURO IN SICUREZZA. REALIZZAZIONE CORPO ANNESSO ALLA SCUOLA L. ACQUAVIVA, NECESSARIO PER OSPITARE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA G. PASCOLI | 130.865 | 130 | 71.16 | 2014-11-05 | 2014-12-04 | 4 | 2015-08-18 | 100 | 47/2009 e 18/2013 |  | 2020-08-31 | 2014-03-03 |  |  | 90.196 | 39.803
I29H11000400005 | 2012-02-21 | 144 | 1 | 066077 | COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PER SOSTITUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA | 3360 | 3360 | 2417 | 2014-11-27 | 2016-07-20 | 4 | 2017-02-10 | 100 | Decreto C.D. n. 89/2011 |  | 2020-08-31 | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  | 2334.34 | 750.13
I31E14000220005 | 2014-07-18 | 150 | 1 | 066096 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO | 1230 | 595 | 0 |  |  | 2 | 2017-06-30 | 0 | Decreto 61 - 18/05/2011 |  | 2020-08-31
I37E13000240001 | 2013-12-09 | 123 | 1 | 069072 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - VIA ROMA | 100 | 100 | 69.812 | 2014-12-31 | 2016-02-04 | 5 | 2015-02-09 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2016-06-30 | 2014-08-14 |  |  | 67.8 | 22.56
I41H13001120001 | 2013-12-19 | 145 | 1 | 067014 | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO | 878.388 | 878.388 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | cipe 47/2009 |  | 2020-08-31 |  | 2016-08-30 | ritardo dovuto alla mancata realizzazione di un polo scolastico con altri comuni della vallata del fino .In data 13/07/2016 ##232; stata aggiudicata la gara pubblica per l'affidamento della progettazione.
I41H14000000001 | 2014-01-14 | 125 | 1 | 066097 | ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA DELL'AIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 1822.623 | 1229.28 | 49.84 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 | L'intervento ##232; cofinanziato con fondi a valere sulla D. CIPE n. 6/12 | 2020-08-31
I44C19000030006 | 2019-06-24 | 125 | 1 | 066097 | MUNICIPIO*VIA DELL'AIA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 2009 | 300.3663 | 300.3663 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
I61B10000470005 | 2013-11-20 | 45 | 0 | 066045 | LAVORI DI SOMMA URGENZA EX MONASTERO DI SANTA CHIARA IN GAGLIANO ATERNO | 27.703 | 27.703 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-02-29 | 2010-06-30 |  |  | 24.799 | 4.516
I61B13000250005 | 2013-11-20 | 45 | 1 | 066045 | RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA SOTTO LE FINESTRE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 (MUSEO DEL GRANO) | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-30 | 10 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
I61B14000280005 | 2015-04-03 | 45 | 1 | 066045 | Riparazione dell'Edilizia Cimiteriale danneggiata dal Sisma del 06/04/2009 | 220.383 | 220.383 | 160.224 | 2018-02-21 | 2019-12-12 | 3 | 2020-06-30 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
I61D18000020005 | 2018-04-04 | 45 | 1 | 066045 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO AGGREGATO A MAGGIORANZA PUBBLICA A34_ADU26 SITO IN VIA FARA*VIA FARA*RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 722.15 | 722.15 | 0 |  |  | 2 | 2021-01-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
I61E09000010005 | 2009-11-10 | 45 | 0 | 066045 | FABBRICATI PUBBLICI E PRIVATI*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA CON SGOMBERO E SMALTIMENTO DI MACERIE | 144 | 144 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-02-29
I61E11000010001 | 2013-05-03 | 45 | 1 | 066045 | PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA CENTRO ABITATO*REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 300.228 | 300.228 | 60.045 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 3 | 2018-12-31 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
I61E13000050005 | 2013-10-14 | 45 | 0 | 066045 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA DELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA | 41.626 | 41.626 | 0 |  |  | 5 | 2018-12-31 | 100 |  |  | 2018-12-31 | 2017-09-06 |  |  | 25.034 | 13.286
I61E13000070000 | 2013-10-14 | 45 | 0 | 066045 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - VIA FARA | 54.27 | 54.27 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-02-29
I61I11000060001 | 2011-04-26 | 45 | 0 | 066045 | VIA OREFICE-BORGO SAN BIAGIO*VIA OREFICE - BORGO SAN BIAGIO SP N.11 INGRESSO GAGLIANO ATERNO*INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 PROSPICIENTI SU STRADA PUBBLICA | 36.029 | 36.029 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-02-29
I63C11000030001 | 2012-05-02 | 45 | 1 | 066045 | SEDE DEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO *PIAZZA MUNICIPIO SNC*SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009-DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE -PRESIDENTE DELLEA REGIONE ABRUZZO N. 64 DEL 16/06/2011 | 2554.6 | 2554.6 | 99.268 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 3 | 2022-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
I64B19000000001 | 2019-03-23 | 45 | 1 | 066045 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA ED EX CONVENTO DI SANTA CHIARA DI GAGLIANO ATERNO DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 502.0367 | 502.0367 | 0 |  |  | 2 | 2021-01-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
I66J11000200001 | 2011-09-01 | 45 | 1 | 066045 | RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIANZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. AREA SPORTIVA POLIVALENTE *VIA VIA AIA GRANDE*RIPRISTINO DELL'AREA SPORTIVA EX CAMPO DI ACCOGLIENZA SITO NEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO OCCUPATA A SEGUITO DEL SISMA | 58.299 | 58.299 | 56.104 | 2011-09-20 | 2013-03-30 | 5 | 2011-08-07 | 100 | OPCM 3923 |  | 2020-08-31
I77B15000080001 | 2015-03-13 | 163 | 1 | 067026 | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE | 1839.2 | 1839.2 | 0 |  |  | 1 | 2020-12-31 | 0 | 47/09 |  | 2020-08-31
I81B14000060005 | 2014-11-18 | 120 | 1 | 066056 | EDILIZIA CIMITERIALE*VIA LOCALITA' VARIE*EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
I81B14000070000 | 2014-07-30 | 120 | 1 | 066056 | ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE*VIA MUNICIPIO*ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE | 590 | 590 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
I82I11000180001 | 2011-07-31 | 108 | 1 | 067045 | PALAZZO MARCHESALE*VIA SALITA DEL CASTELLO*RECUPERO STRUTTURALE DI EDIFICIO PUBBLICO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 1292.45 | 1292.45 | 1244.251 | 2014-06-26 | 2016-06-30 | 5 | 2016-03-21 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2018-12-31 | 2014-05-05 |  |  | 966.4 | 326.04
I83D13000250005 | 2013-11-28 | 120 | 1 | 066056 | SCUOLA MEDIA DI MONTEREALE - VIA DELLA SCUOLA MEDIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 1919.0337 | 1919.0337 | 1840 | 2014-10-22 | 2017-12-04 | 5 | 2017-07-07 | 100 | CIPE 47/09 e cipe 135/2012 |  | 2018-10-31 | 2016-04-04 |  |  | 1477.379 | 437.62
I84J14000000001 | 2014-03-04 | 120 | 1 | 066056 | ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’URBANISTICA E ALLA PAESAGGISTICA E SERVIZI AFFINI DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE NEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA DEL MUNICIPIO 12*AFFIDAMENTO INCARICHI P | 208.17 | 208.17 | 140.955 | 2015-07-31 | 2016-03-22 | 5 | 2017-03-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 |  | 2015-05-07
I85F13000040001 | 2014-01-29 | 108 | 1 | 067045 | PIANO DI RICOSTRUZIONE TOSSICIA*PIANO DELL'ADDOLORATA*SERVIZI DI PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 103.198 | 103.198 | 79.088 | 2014-07-28 | 2017-04-30 | 5 | 2016-12-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
I88C15000060001 | 2015-04-18 | 120 | 1 | 066056 | SCUOLA MEDIA*VIA DELLA SCUOLA MEDIA*DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA IN MONTEREALE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 231.775 | 231.775 | 210.859 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 5 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
I89D14000020001 | 2014-03-29 | 120 | 1 | 066056 | MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO*VIA DEL MUNICIPIO, 12*MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO | 100 | 100 | 98.44 | 2015-08-11 | 2016-01-20 | 4 | 2016-12-31 | 100 |  |  | 2020-08-31 | 2015-01-03
I89J14000090001 | 2014-06-03 | 120 | 1 | 066056 | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*VIA DEL MUNICIPIO, 12*RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA | 201.81 | 201.81 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2014-08-19 |  |  | 158.401
J12E11000030001 | 2011-09-30 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA MEDIATRICE IN L'AQUILA - Lavori messa in sicurezza definitiva | 350 | 350 | 349.755 | 2013-07-09 | 2015-11-20 | 5 | 2013-12-12 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2015-12-31 | 2012-07-26 |  |  | 308.694 | 41.305
J12E11000040001 | 2011-11-01 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 340 | 340 | 234.349 | 2013-07-09 | 2016-09-08 | 5 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 |  | 2016-10-31 | 2011-12-13 |  |  | 212.359 | 127.64
J12E11000070001 | 2012-02-16 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - SAN VITO ALLA RIVERA IN L'AQUILA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | 450 | 450 | 419.378 | 2013-08-07 | 2019-12-09 | 4 | 2013-11-02 | 100 | CIPE 43/2012 | PAGATI INCENTIVI SOLO IN PARTE - Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2020-08-31 | 2012-07-26 |  |  | 348.964 | 101.035
J14B09000080001 | 2011-02-26 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 194.349 | 194.349 | 191.312 | 2010-11-03 | 2012-01-23 | 5 | 2012-01-23 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 152.341 | 42.008
J14B10000740001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE PRETURO*VIA PRETURO*MESSA IN SICUREZZA - chiuso | 100 | 100 | 67.747 | 2010-07-01 | 2011-02-14 | 5 | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 52.903 | 47.097
J14B10000750001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 066085 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA ASSUNTA*VIA CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEI MARSI*LAVORI DI CONSOIDAMENTO E RIPRISTINO AGIBILITÀ - chiuso | 99.335 | 99.335 | 98.955 | 2011-02-15 | 2011-03-24 | 5 | 2011-03-24 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE - correzione costo del progetto come da CUP | 2015-10-31 | 2010-07-15 |  |  | 74.463 | 24.872
J14B10000790001 | 2011-02-26 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 110.804 | 110.804 | 109.709 | 2011-06-14 | 2011-12-09 | 5 | 2011-12-09 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE - aumento importo da CUP 80,805 a 110,804 | 2015-10-31 | 2010-09-28 |  |  | 82.83 | 27.974
J14B10000800001 | 2011-02-26 | 92 | 1 | 066031 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA CONVENTUALE DI SAN FRANCESCO, CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)- Lavori urgenti per il ripristino agibilità - chiuso | 164.523 | 164.523 | 145.849 | 2011-04-19 | 2011-07-06 | 5 | 2011-07-06 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-15 |  |  | 115.889 | 48.634
J14B10000810005 | 2011-03-15 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - PALAZZETTO DEI NOBILI PIAZZA SANTA MARGHERITA*PIAZZA MARGHERITA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 1067.479 | 0 | 1057.562 | 2012-07-02 | 2013-12-17 | 5 | 2012-12-31 | 100 |  | DONAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI | 2015-12-31 | 2011-07-19 |  |  | 867.887 | 199.592
J14B10000820001 | 2011-03-24 | 92 | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA ANCHE DELLE ANIME SANTE, L'AQUILA | 28.213 | 28.213 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000830001 | 2011-04-06 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO B Palazzo Arcivescovile, Chiesa San Luigi e Zona Uffici | 873.967 | 873.967 | 793.622 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000840001 | 2011-04-06 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza della cattedrale e della sagrestia | 1263.75 | 1263.75 | 1263.75 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000850001 | 2011-04-06 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Rimozione macerie e messa in sicurezza del Transetto | 448 | 448 | 448 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000870001 | 2011-04-27 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO C Zona Seminario,Universita',Biblioteca, Uffici Duomo | 1321.72 | 1321.72 | 1290.428 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000880001 | 2012-03-28 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO, VIA MADONNA DEL PONTE - L'AQUILA - Interventi di riparazione, miglioramento sismico e recupero funzionale - chiuso | 290 | 290 | 284.65 | 2013-11-26 | 2016-11-23 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Lavori conclusi e collaudati ancora da liquidare | 2020-08-31 | 2013-07-12 |  |  | 173.21 | 116.789
J14B11000020005 | 2011-03-30 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO ED ANNESSI LOCALI IN ONNA FRAZ. DELL'AQUILA - Lavori di recupero, consolidamento e restauro | 3000 | 0 | 2872.583 | 2012-03-26 | 2017-04-05 | 5 | 2015-12-31 | 100 |  | Pubblicazione da affidare - Donazioni - AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA GERMANIA | 2019-06-30 | 2013-05-28 |  |  | 1741.154 | 984.505
J14B11000030001 | 2011-04-06 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE E COMPLESSO ARCIVESCOVILE DI PIAZZA DUOMO - Lavori di messa in sicurezza del transetto all'interno della Cattedrale Dei SS. Massimo e Giorgio | 277.957 | 277.957 | 271.635 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000040001 | 2011-04-18 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori di restauro emergenze artistiche | 4 | 4 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000050001 | 2011-04-27 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Smontaggio del coro ligneo della cattedrale di SS Giorgio e Massimo | 34.549 | 34.549 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000060001 | 2011-05-06 | 92 | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO MAGNO IN LOCALITÀ SAN GREGORIO DI L'AQUILA*VIA SAN GREGORIO* | 150 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000070001 | 2011-05-06 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DEL CROCIFISSO - L'AQUILA, Lavori riparazione e ripristino agibilità | 130 | 130 | 123.679 | 2012-12-17 | 2015-08-31 | 4 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante in aumento | 2020-08-31 | 2011-10-04 |  |  | 68.185 | 61.814
J14B11000080001 | 2011-05-07 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. CHIARA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 440 | 440 | 403.4607 | 2012-12-19 | 2017-08-02 | 4 | 2016-06-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante in aumento | 2020-08-31 | 2011-12-13 |  |  | 330 | 110
J14B11000090001 | 2011-05-07 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DELLA MISERICORDIA, L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 500 | 500 | 460.1 | 2013-05-29 | 2014-11-20 | 4 | 2013-12-24 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante in aumento - I LOTTO - Decreto Rimodulazione del Direttore Regionale del 19/11/2014 di 30.600,02 accorpato a CIPE 135 II Lotto | 2020-08-31 | 2011-11-23 |  |  | 463.714 | 36.285
J14B11000100001 | 2011-05-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. PAOLO DI BARETE, - L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 350 | 350 | 266.434 | 2012-12-19 | 2016-05-17 | 4 | 2012-03-26 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare | 2020-08-31 | 2011-10-04 |  |  | 217.284 | 132.715
J14B11000110001 | 2011-05-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA DI ROIO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 425 | 425 | 372.297 | 2013-07-09 | 2016-11-21 | 5 | 2015-06-24 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-12-31 | 2013-07-26 |  |  | 319.5 | 105.5
J14B11000120001 | 2011-05-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA, FRAZIONE ROIO COLLE, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 339.353 | 339.353 | 339.35 | 2012-12-19 | 2013-10-08 | 5 | 2012-01-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Primo lotto | 2018-04-30 | 2011-10-07 |  |  | 253.763 | 85.589
J14B11000130001 | 2011-05-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA FRAZIONE CAMARDA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 320 | 320 | 299.3173 | 2012-12-19 | 2020-09-02 | 5 | 2013-12-18 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante in aumento | 2020-08-31 | 2011-11-03 |  |  | 210.845 | 109.154
J14B11000140001 | 2011-05-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA , FRAZIONE CESE DI PRETURO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 300 | 300 | 294.154 | 2013-08-07 | 2020-09-02 | 5 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante in aumento | 2020-08-31 | 2011-12-13 |  |  | 207.078 | 92.921
J14B11000170001 | 2011-05-31 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO*VIA PROVINCIALE PER ROIO*LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI APPARATI DECORATIVI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE A L'AQUILA | 14.85 | 14.85 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000180001 | 2011-06-06 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA LATERALE DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | 13.513 | 13.513 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000190001 | 2011-06-14 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza | 750 | 750 | 589.27 | 2013-04-18 | 2013-11-26 | 5 | 2012-03-23 | 100 | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 2016-10-31 | 2011-10-04 |  |  | 462.825 | 287.174
J14B11000200001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN SILVESTRO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | 900 | 900 | 792.624 | 2013-08-07 | 2017-06-27 | 5 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-06-30 | 2012-02-07 |  |  | 544.406 | 255.593
J14B11000210001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICANDRO E MARCIANO, ROIO PIANO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | 500 | 500 | 477.487 | 2013-10-08 | 2016-09-27 | 5 | 2013-08-03 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-10-31 | 2012-02-14 |  |  | 381.679 | 118.32
J14B11000220001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCIANO E NICANDRO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I° LOTTO. | 700 | 700 | 693.42 | 2013-08-07 | 2015-12-01 | 5 | 2014-01-16 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2015-12-31 | 2012-08-29 |  |  | 567.656 | 132.343
J14B11000230001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA. | 540 | 540 | 70.474 | 2013-06-24 | 2013-07-24 | 5 | 2013-05-02 | 100 | CIPE 43/2012 | N. 2 AFFIDAMENTI DIRETTI-IN ATTO RIUNIONE FONDI CON CIPE 135 | 2015-10-31 | 2011-11-14 |  |  | 70.474 | 0
J14B11000240001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I LOTTO. | 800 | 800 | 777.032 | 2013-05-21 | 2015-12-01 | 5 | 2013-12-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2015-12-31 | 2012-03-15 |  |  | 462.605 | 337.394
J14B11000250001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - I LOTTO. | 700 | 700 | 677.2812 | 2013-02-21 | 2020-07-27 | 5 | 2013-12-12 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Pagamenti da effettuare | 2020-08-31 | 2012-02-21 |  |  | 557.04 | 142.95
J14B11000260001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, VIA SAN NICOLA, MONTICCHIO FRAZIONE DELL'AQUILA - Lavori ripristino agibilità | 550 | 550 | 483.2955 | 2013-09-30 | 2017-09-12 | 5 | 2014-01-15 | 100 | Delibera CIPE n.43/2012 | PAGAMENTI DA EFFETTUARE | 2017-10-31 | 2012-03-15 |  |  | 406.035 | 143.964
J14B11000270001 | 2011-06-16 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA S.GIUSTA *PIAZZA SANTA GIUSTA* SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA A L'AQUILA - I° LOTTO | 1000 | 1000 | 994.883 | 2013-06-25 | 2017-02-02 | 5 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-04-30 | 2013-07-26 |  |  | 732.853 | 267.146
J14B11000280001 | 2011-06-20 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, FILETTO (AQ) - Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | 130 | 130 | 129.999 | 2013-05-09 | 2014-01-27 | 5 | 2013-06-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2015-10-31 | 2011-12-13 |  |  | 90.484 | 39.515
J14B11000290007 | 2011-06-28 | 92 | 1 | 066049 | DONAZIONI - BASILICA DI COLLEMAGGIO L'AQUILA - Restauro della Porta Santa | 22 | 0 | 22 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 5 | 2011-10-27 | 100 |  | A VALERE SUL C/C N.95882221 "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO"LIONSCLUB - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-11-24 |  |  | 22 | 0
J14B11000300007 | 2011-06-29 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO, L'AQUILA - Restauro delle ante lignee | 24.47 | 0 | 24.035 | 2011-11-28 | 2012-03-16 | 5 | 2011-12-07 | 100 |  | A VALERE SIL C/C N.95882221 "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO"ASSOCIAZIONE LIONS L'AQUILA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-10-25 |  |  | 24.035 | 0
J14B11000310001 | 2011-06-30 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE IN L 'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE CUPOLA E RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DALLE INTEMPERIE | 15.18 | 15.18 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000350001 | 2011-08-08 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - PERIZIA II STRALCIO - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 350 | 350 | 344.237 | 2013-06-17 | 2013-09-11 | 4 | 2013-05-07 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - II LOTTO | 2020-08-31 | 2011-10-04 |  |  | 291.808 | 58.19
J14B11000360005 | 2011-08-09 | 92 | 0 | 066049 | L'AQUILA-PORTA NAPOLI*VIA PORTA NAPOLI*L'AQUILA -PORTA NAPOLI OPERE DI RESTAURO E RECUPERO AMBIENTALE | 268 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000370001 | 2011-09-02 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA ED IMBALLAGGIO TELE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SACRESTIA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | 7 | 7 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000380007 | 2011-09-29 | 92 | 1 | 066049 | Donazione - CONVENTINO E MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'ANTICO CONVENTINO E DEL MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO | 130 | 0 | 130 | 2012-12-04 | 2013-12-17 | 5 | 2012-12-31 | 100 |  | SOROPTIMIS - CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2012-03-16 |  |  | 114.397 | 15.603
J14B11000390005 | 2011-11-21 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - PALAZZO ARDINGHELLI -NEL COMUNE DI L'AQUILA *PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA SNC - Lavori di consolidamento e restauro | 7200 | 0 | 7145.6015 | 2012-07-11 | 2017-08-09 | 4 | 2017-12-31 | 100 | ACCORDO FEDERAZIONE GOVERNO RUSSO E STATO ITALIANO | Incentivi da pagare - I STRALCIO (CIG3589862FD2) E II STRALCIO (CIG 4698950036) | 2020-08-31 | 2011-12-15 |  |  | 6085.009 | 1114.991
J14B11000400001 | 2011-11-22 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCONI PRINCIPALI DEL TRANSETTO DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO A L'AQUILA | 37.96 | 37.96 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2020-02-29
J14B11000410007 | 2011-12-09 | 92 | 0 | 066049 | Donazioni - SAN GIULIANO, L'AQUILA - Restauro conservativo reliquie del museo delle reliquie nel convento di San Giuliano a L'Aquila | 68.265 | 0 |  |  |  | 5 |  | 100 |  | CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 | 2015-10-31
J14B11000420001 | 2011-12-12 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - RILIEVI DI DETTAGLIO E INDAGINI SULLE MURATURE E ORIZZONTAMENTI DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO E DEI LOCALI ANNESSI A L'AQUILA | 38.7 | 38.7 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000440001 | 2012-01-10 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, FRAZ. SAN VITTORINO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 192.574 | 192.574 | 185.648 | 2012-01-27 | 2012-10-16 | 5 | 2012-10-16 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - aumento importo da CUP 150,906 a 192,574 | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 143.935 | 48.639
J14B12000020001 | 2012-03-19 | 92 | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA COPERTURA CANONICA | 38.08 | 38.08 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B12000040008 | 2012-03-29 | 92 | 0 | 066049 | CONVENTINO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*RESTAURO DEGLI APPARATI PITTORICI E LIGNEI DEL CONVENTINO DI SAN GIULIANO ALL'INTERNO DEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA | 57.49 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14G09000050005 | 2012-03-30 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - ORATORIO DI SAN GIUSEPPE DEI MINIMI, L'AQUILA - Lavori di restauro | 1700 | 0 | 1659.048 | 2012-03-30 | 2015-10-28 | 5 | 2013-05-31 | 100 |  | Accordo governo Kazaco e governo Italiano | 2015-12-31 | 2011-10-20 |  |  | 1162.548 | 537.452
J14G10000030001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - II FASE - L'AQUILA FRAZIONE DI SASSA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SAN PIETRO NELLA FRAZIONE PAGIARE DI SASSA EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRIST | 161.106 | 161.106 | 140.497 | 2011-02-15 | 2011-11-21 | 5 | 2011-09-10 | 100 | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | 2010-07-15 |  |  | 113.416 | 47.69
J14G10000040001 | 2011-11-30 | 92 | 0 | 066049 | CHIESE VARIE - SMONTAGGIO, TRASPORTO, STIVAGGIO E RESTAURO | 147 | 147 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14H10000010001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 1600 | 1600 | 1483.296 | 2011-06-06 | 2014-12-16 | 4 | 2013-12-31 | 100 | Donazione trasmissione #quot;Porta a Porta#quot; | Incentivi da pagare | 2020-08-31 | 2011-10-26 |  |  | 1112.806 | 487.194
J17E09000290001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO - LOCALITA' SANTA MARIA DI BAGNO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO | 111.016 | 111.016 | 99.419 | 2010-06-18 | 2010-07-26 | 5 | 2010-07-26 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 78.573 | 32.443
J17E09000300001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE - LOCALITA' S. MARIA DI VALLEVERDE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE | 96.5 | 96.5 | 90.048 | 2010-06-18 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-07 |  |  | 68.545 | 27.955
J17E09000310001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. RITA DA CASCIA - VIA STRINELLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. RITA DA CASCIA | 209.815 | 209.815 | 206.276 | 2010-06-11 | 2011-02-08 | 5 | 2011-02-08 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 175.916 | 33.899
J17E09000320001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA D'APPARI - LOCALITA' MADONNA D'APPARI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA D'APPARI | 51.926 | 51.926 | 46.092 | 2010-09-07 | 2010-11-03 | 5 | 2010-11-03 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-03-05 |  |  | 37.363 | 14.563
J17E09000330001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE (SAN GIUSTO) - LOCALITA' PAGANICA - SAN GIUSTO CIMITERIALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE | 100 | 100 | 98.832 | 2010-09-21 | 2011-01-24 | 5 | 2011-01-24 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 70.694 | 29.306
J17E09000340001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE . L'AQUILA CHIESA DI S. MARCO IN LOC. PRETURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 133.394 | 133.394 | 128.206 | 2010-06-11 | 2010-10-27 | 5 | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 101.168 | 32.226
J17E09000350001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066058 | OPCM 3820 - I FASE - NAVELLI (AQ) CHIESA DI S. EGIDIO IN LOC CIVITARETENGA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 80.657 | 80.657 | 71.22 | 2010-06-18 | 2010-06-30 | 5 | 2010-06-30 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-07 |  |  | 55.896 | 24.761
J17E09000360001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066076 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA MADONNA DI LORETO, PREZZA (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 81.203 | 81.203 | 68.574 | 2010-06-03 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 57.684 | 23.519
J17E09000370001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 068027 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELL'ANNUNZIATA - LOCALITA' PENNE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA | 119.309 | 119.309 | 118.405 | 2010-06-03 | 2010-07-13 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 93.925 | 25.384
J17E09000380001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PIETRO - LOCALITA' COPPITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PIETRO | 242.65 | 242.65 | 234.533 | 2010-11-25 | 2011-02-14 | 5 | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 186.673 | 55.977
J17E09000390001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA GIUSTA, frazione di SASSA, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 97.204 | 97.204 | 79.798 | 2010-07-01 | 2011-10-11 | 5 | 2011-10-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-16 |  |  | 62.728 | 34.476
J17E09000400001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE O DELLA COLLEGGIATA, TEMPERA - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 89.776 | 89.776 | 87.817 | 2010-06-21 | 2010-08-07 | 5 | 2010-08-07 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-16 |  |  | 68.864 | 20.912
J17E14000020001 | 2014-02-14 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - MUSEO NAZIONALE EX MATTATOIO - PROGETTO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | 1467.172 | 1467.172 | 586.9445 | 2014-11-20 | 2017-05-08 | 5 | 2015-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013, CIPE 43/2012 SOMMA STORNATA DAL FINANZIAMENTO DELLE MURA URBICHE, CIPE 43/2012 ECONOMIE DALLE MURA URBICHE | 2020-06-30 | 2014-05-19 |  |  | 964.06 | 503.112
J17E17000170001 | 2019-06-04 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA - LOC. COPPITO Chiesa di San Pietro a Coppito - Via della Chiesa - lavori di consolidamento e restauro | 32 | 32 | 16.4817 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 1 | 2021-06-30 | 5 | CIPE 112/2017 | 32.000,00 finanziati per progettazione | 2020-08-31
j17e17000180001 | 2019-06-04 | 171 | 1 | 066049 | CIPE 112 - L'AQUILA FRAZ. COPPITO - Chiesa di Santa Maria del Ponte - lavori di consolidamento e restauro | 36 | 36 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112/2017 | 36.000,00 finanziati per progettazione | 2020-08-31
J18F10000070001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 066013 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, VIA CAGNANO AMITERNO CENTRO STORICO L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 182.492 | 182.492 | 164.507 | 2011-03-18 | 2011-11-21 | 5 | 2011-11-21 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-29 |  |  | 139.844 | 42.648
J18F10000120001 | 2011-03-23 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DI PAGANICA A L'AQUILA - OPERE PROVVISIONALI E ASSISTENZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA MESSA IN SICUREZZA | 1002.095 | 1002.095 |  |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30
J18F10000160001 | 2011-06-13 | 92 | 0 | 066049 | COMPLESSO ARCIVESCOVILE E CATTEDRALE DEI SS.MASSIMO E GIORGIO -L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*PROGETTAZIONE DEFIVITIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA CATTEDRALE DEI SS. MASSIMO E GIORGIO E IL COMPLESSO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE,LOTTO A,B,C. -L'A | 340 | 340 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2015-04-30
J19C09000010001 | 2009-06-24 | 91 | 1 | 066049 | EDIFICI ABITATIVI, PROGETTO C.A.S.E.*COMUNE DI L'AQUILA*REALIZZAZIONE | 814000 | 700000 | 700000 | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 5 | 2010-10-30 | 100 |  |  | 2014-03-01
J19G11000210001 | 2011-12-12 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - LAVORI PER OPERE PROPEDEUTICHE ALLE INDAGINI SULLA CHIESA E LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI SANT¿AGOSTINO A L'AQUILA | 40.62 | 40.62 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30
J19H09000080001 | 2009-07-22 | 91 | 1 | 0 | MODULI AD USO SCOLASTICO PROVVISORI - MUSP -*VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | 84223.125 | 37338.125 | 37338.13 | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 4 | 2010-10-30 | 100 |  |  | 2014-03-01
J22E10000000001 | 2011-04-28 | 92 | 1 | 069089 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI TARANTA PELIGNA (CH)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 156.373 | 156.373 | 154.277 | 2011-10-27 | 2012-09-12 | 5 | 2012-09-12 | 100 | OPCM 3820 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-06-21 |  |  | 80.488 | 75.885
J22E10000010001 | 2011-05-27 | 92 | 1 | 068010 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN CATIGNANO (PE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità - chiuso | 143.927 | 143.927 | 140.98 | 2012-08-31 | 2012-10-23 | 5 | 2012-10-23 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-06-24 |  |  | 77.02 | 66.907
J23G12000060001 | 2012-07-19 | 115 | 1 | 067003 | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL 6 APRILE 2009*CENTRO STORICO*PIANO DI RICOSTRUZIONE | 62.68 | 62.68 | 12.536 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
J24B10000200001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 067003 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA VERGINE E MARTIRE, ARISTA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 58.443 | 58.443 | 57.964 | 2010-06-18 | 2012-03-26 | 5 | 2012-03-26 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 48.985 | 9.458
J24B10000210001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 067012 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA LOCALITA' COLLEDORO DI CASTELLI (TE)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 127.876 | 127.876 | 123.677 | 2011-04-14 | 2011-07-27 | 5 | 2011-07-27 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-15 |  |  | 103.254 | 24.622
J24B10000220001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 066095 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA LAURETANA IN FRAZIONE DI COLLETTARA*PIAZZA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 187.54 | 187.54 | 185.513 | 2011-05-06 | 2011-12-14 | 5 | 2011-12-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-27 |  |  | 147.73 | 39.81
J24B11000030001 | 2011-06-16 | 92 | 1 | 067012 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN ROCCO, CASTELLI (TE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 220 | 220 | 217.638 | 2013-12-10 | 2016-09-27 | 5 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2016-10-31 | 2015-05-28 |  |  | 156.237 | 46
J24B11000040001 | 2011-06-20 | 92 | 1 | 066059 | CIPE 43 - SANTO SPIRITO D'OCRE, CHIESA E CAPPELLA DEL MONASTERO, OCRE (AQ) - Lavori di ripristino agibilità - chiuso | 400 | 400 | 376.282 | 2013-06-03 | 2014-11-25 | 4 | 2013-03-14 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante | 2020-08-31 | 2012-01-31 |  |  | 316.413 | 83.586
J24B15000000001 | 2015-01-20 | 115 | 1 | 067003 | EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ERP | 34.428 | 34.428 | 27.778 | 2016-02-01 | 2016-10-06 | 5 | 2016-04-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 | 2015-08-18 |  |  | 19.123 | 8.655
J24B15000020001 | 2015-05-19 | 115 | 1 | 067003 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE DETERMINA USRC N.40/2013*VIA COLLI*RIPARAZIONE CIMITERO | 400 | 400 | 19.398 | 2018-10-30 | 2020-10-30 | 3 | 2018-12-31 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
J24E15000010001 | 2015-01-20 | 115 | 1 | 067003 | RIPARAZIONE PARZIALE CIMITERO COMUNALE DETERMINA USRC.40 DEL 19.06.2013 | 51.595 | 51.595 | 41.369 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 5 | 2016-04-12 | 100 |  |  | 2016-10-31 | 2015-08-18 |  |  | 28.282 | 13.086
J24G10000040001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 066077 | OPCM 3820 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 438.43 | 438.43 | 432.215 | 2011-03-18 | 2011-11-10 | 5 | 2012-01-25 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-27 |  |  | 346.253 | 92.177
J24G11000000001 | 2011-04-11 | 92 | 1 | 066077 | OPCM 3820 - III FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL’AGIBILITA’ –PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA- PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009–LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO | 260 | 260 | 254.93 | 2011-09-26 | 2012-03-13 | 5 | 2012-02-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | III FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-07-18 |  |  | 205.735 | 54.265
J27E09000070001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066041 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PELINO - LOCALITA' SAN PELINO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PELINO | 41.369 | 41.369 | 41.369 | 2010-06-23 | 2010-10-22 | 5 | 2010-10-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-03-05 |  |  | 34.102 | 7.267
J27E09000080001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066059 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PANFILO, SAN PANFILO - OCRE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 122.628 | 122.628 | 122.628 | 2010-06-18 | 2010-08-06 | 5 | 2010-08-06 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - aumento importo da CUP 121,978 a 122,628 | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 94.282 | 28.969
J27E09000090001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066095 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CIVITATOMASSA - SCOPPITO (AQ) - Lavori di messa insicurezza definitiva - chiuso | 133.483 | 133.483 | 120.613 | 2010-06-22 | 2010-07-26 | 5 | 2010-07-26 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-10 |  |  | 96.146 | 37.337
J29C12000000001 | 2012-01-23 | 92 | 1 | 066077 | CIPE 43 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'(EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009) PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA | 40 | 40 | 38.5 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 5 | 2012-02-29 | 100 | OPCM 3820/2009 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2013-06-25 |  |  | 38.5 | 0
J29H11000090001 | 2011-06-28 | 165 | 1 | 066068 | Lavori di realizzazione di un nuovo complesso scolastico | 2360 | 2360 | 0 |  |  | 1 | 2021-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
J31B13000410001 | 2013-08-07 | 97 | 1 | 066087 | RIPARAZIONE POST SISMA EX MATTATOIO COMUNALE*VIA NAZIONALE*INTERVENTI STRUTTURALI PER RIPRISTINO AGIBILITÀ POST SISMA | 200 | 200 | 194.923 | 2017-02-28 | 2018-09-25 | 5 | 2018-05-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2016-08-29 |  |  | 132579.66
J31B13000490001 | 2013-09-17 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA CAPPELLA CIMITERIALE "MONUMENTALE MARCHESI CAPPELLI"*VIA CIMITERO COMUNALE*SMONTAGGIO E RIMONAGGIO CAPPELLA CIMITERIALE MONUMENTALE | 562.491 | 562.491 | 534.617 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2018-04-30
J31D10000200001 | 2011-09-17 | 97 | 0 | 066087 | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CONCIA*SISMA 2009 - DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATO | 82.213 | 82.213 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J31D10000210001 | 2011-12-04 | 97 | 0 | 066087 | UFFICIO TECNICO*VIA SAN GIOVANNI*SISMA 2009 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | 226 | 226 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2018-08-31
J31E10000090001 | 2011-11-02 | 97 | 0 | 066087 | DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI PERICOLANTE IN LOC. VILLA GRANDE FG 18 N.RI 598-599-600*VIA DELLE SCALE E DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA POST SISMA NEI FABBRICATI DI CUI: FG 18 N.598 VIA DELLE SCALE:¿ 40.438,81 FG 18 N.599 VIA DE | 144.098 | 144.098 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J31E13000490005 | 2017-03-02 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DE GASPERI, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. | 700 | 700 | 630 | 2018-03-26 | 2020-06-16 | 5 | 2019-06-30 | 100 | 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2017-12-28 |  |  | 411021.6 | 288978.4
J31E14000420001 | 2015-04-08 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DI PARTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 500 | 500 | 443 | 2015-10-20 | 2020-07-07 | 4 | 2019-09-30 | 100 | 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2018-01-17 |  |  | 299627.43 | 100372.57
J31E15000100001 | 2015-02-23 | 97 | 1 | 066087 | COMPLETAMENTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SULLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA F. ROSSI | 612 | 612 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-30 | 0 | Delibera CIPE 47/2009 e 18/2013 e CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31 | 2018-01-29
J31E15000220005 | 2015-05-08 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA DELLA FRAZIONE DI PATERNO | 300 | 244 | 263 | 2015-10-01 | 2018-05-07 | 5 | 2016-05-01 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2018-10-31 | 2015-08-19 |  |  | 179.997 | 105.902
J31E15000740001 | 2015-12-12 | 22 | 0 | 066024 | RIMOZIONE MACERIE STRADA PUBBLICA - DEMOLIZIONI E MESSE IN SICUREZZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009 COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO. | 1785.103 | 1785.103 | 53.36 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2 | 2021-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
J31H09000060001 | 2013-11-28 | 80 | 1 | 068029 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO EDIFICIO DESTINATO AD ATTIVITA' SCOLASTICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009. | 250 | 250 | 162.5 | 2014-12-29 | 2015-08-11 | 5 | 2016-07-31 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2017-08-31 | 2014-09-09 |  |  | 153.942 | 96.058
J31H12000120002 | 2013-09-11 | 97 | 1 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA. CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL LAGO SINIZZO (DECRETO COMMISSARIO DELEGATO DELLA RICOSTRUZIONE N. 5742/2012)*LAGO SINIZZO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL L | 214.936 | 214.936 | 214.936 | 2013-11-21 | 2014-05-20 | 5 | 2016-05-15 | 100 | Decreto Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo prot. 5742-U/UCR |  | 2017-06-30 | 2013-10-10 |  |  | 0 | 0
J32E09000050002 | 2011-10-20 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIA DELLA CONCIA, LOC. COLLARANO- FG 14 N. 240*VIA DELLA CONCIA*DEMOLZIONIO E PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | 129.121 | 129.121 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J32E10000070002 | 2011-11-23 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN SAN DEMETRIO N.V. IN LOC. VILLA GRANDE - FG 18 PART. 611*VIA DELLE SCALE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLA | 53.684 | 53.684 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J32E11000110001 | 2012-02-09 | 97 | 0 | 066087 | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI A SEGUITO DEL SISMA NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO N.V. NELLA FRAZIONE DI STIFFE FG 38 N.RI 635-634-647-636-38*VIA VICINALE DEI VIGNALI*PUNTELLAMNTI E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 61.565 | 61.565 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
J32H19000090001 | 2019-04-02 | 97 | 0 | 066087 | Messa in sicurezza post sisma del 06/04/2009 fabbricato in loc. San Giovanni fg. 4 n. 827”. | 55.7817 | 55.7817 |  |  |  | 2 | 2019-07-15 | 10 | 55,781740 |  | 2020-08-31 | 2019-04-16
J33B11000110001 | 2011-04-21 | 146 | 1 | 066006 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA "A. VIVENZA" MEDIANTE DEMOLIZIONE E PARZIALE RICOSTRUZIONE | 1400 | 1400 | 1344 | 2014-12-31 | 2018-01-24 | 5 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2018-04-30 | 2015-02-19 |  |  | 1078.92 | 309.91
J33B18000590001 | 2019-06-24 | 97 | 1 | 066087 | REALIZZAZIONE EX SED COMUNALE*VIA DANTE ALIGHIERI*REALIZZAZIONE EX SED COMUNALE | 402.3131 | 402.3131 | 0 |  |  | 2 | 2022-12-31 | 0 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
J33D10000560001 | 2010-12-22 | 23 | 0 | 066024 | VIA CESARE BATTISTI/VIA BENEDETTO DE BARTHOLOMAEIS*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER VIABILITÀ PUBBLICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DEGNI DI TUTELA E DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 - NOTA 3809 DEL 10.08.2010 DEL VICE COMM. DEL | 414.463 | 414.463 | 351.718 | 2011-07-19 | 2012-02-10 | 5 | 2014-06-30 | 100 |  |  | 2016-12-31
J33F10000050001 | 2011-12-04 | 97 | 0 | 066087 | UFFICIO TECNICO*VIA ARISTA*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO | 45 | 45 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J33J10000150004 | 2010-11-08 | 97 | 1 | 066087 | UFFICIO TECNICO*AREA MAP COLLARANO-CAPPELLI (SISMA 2009)*REALIZZAIZONE COLLETTORE FOGNARIO E DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO IN M.P. DEL GAS METANO AREA MAP COLLARANO CAPPELLI - EMERGENZA SISMA 2009 | 320.307 | 320.307 | 278.44 | 2010-11-09 | 2013-06-05 | 5 | 2016-06-05 | 100 |  |  | 2020-08-31 |  |  |  | 0 | 0
J33J19000000001 | 2019-05-03 | 22 | 1 | 066024 | Interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio ad uso polifunzionale pubblico - ostello gravemente danneggiato dal sisma 2009 - ex edificio scolastico. | 1100 | 1100 | 0 |  |  | 2 | 2021-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
J34B10000210001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 067013 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE BORGO DI APPIGNANO*VIA APPIGNANO*MESSA IN SICUREZZA | 51.481 | 51.481 | 49.22 | 2010-06-11 | 2012-03-26 | 5 | 2012-03-26 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-03-15 |  |  | 42.036 | 9.445
J34B10000230001 | 2011-03-28 | 92 | 0 | 066105 | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 130.25 | 130.25 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2020-02-29
J34B10000240001 | 2011-03-28 | 92 | 0 | 066105 | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 39.482 | 39.482 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2020-02-29
J34B11000100001 | 2011-03-29 | 92 | 0 | 066105 | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE NEL COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO*PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 39.482 | 39.482 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2020-02-29
J34B14000010001 | 2014-01-15 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CAIROLI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 2850 | 2850 | 2813 | 2014-12-31 | 2018-01-18 | 5 | 2017-04-20 | 100 | 47/2009 |  | 2018-04-30 | 2015-03-05 |  | emessa sentenza TAR favorevole, ipotesi ricorso Consiglio di Stato | 2229.97 | 517.99
J34B14000030001 | 2014-01-16 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA FUCINO E VIA GARIBALDI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE ED ACCORPAMENTO | 4117 | 4117 | 3234 | 2015-01-30 | 2020-04-06 | 3 | 2019-12-31 | 70 | 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2017-03-02 |  | IN CORSO RICORSO AL TAR DELLA DITTA SECONDA CLASSIFICATACON SENTENZA PUBBLICATA IL 21/12/2017 IL RICORSO E' STATO RESPINTO | 311541654 | 88497794
J34B14000050001 | 2014-01-23 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISIMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SABOTINO MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE | 2100 | 1680 | 1859 | 2016-04-14 | 2020-03-05 | 4 | 2019-09-30 | 100 | 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2016-12-01 |  |  | 1628.224 | 471.776
J35H09000020001 | 2012-03-08 | 97 | 1 | 066087 | RIPARAZIONE POST SISMA APPARTAMENTO ATER VIA ANNUNZIATA N. 17*VIA DELL'ANNUNZIATA, 17*LAVORI DI RIPARAZIONI GENERALI INTERNE | 25.918 | 25.918 | 22.966 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 5 | 2016-09-12 | 100 |  |  | 2017-06-30 | 2012-03-08 |  |  | 0 | 0
J35J19000010001 | 2019-03-09 | 22 | 0 | 066024 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAP COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO | 19.208 | 19.208 | 0 |  |  | 3 | 2019-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
J36C17000090001 | 2017-11-27 | 97 | 0 | 066087 | SEDE MUNICIPALE*VIA DANTE ALIGHIERI*RIPARAZIONE DANNI DEL SISMA DEL 6/4/2009, MESSA IN SICUREZZA | 185.001 | 185.001 | 96.59 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 3 | 2018-10-31 | 50 |  |  | 2020-08-31 | 2018-06-26
J36I09000080001 | 2012-05-10 | 97 | 0 | 066087 | DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIOA INFERIORE FG 18 N.RI 723-724 E NCEU FG 18 N. 1976*VIA INFERIORE*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA URGENTI POST SISMA | 75.557 | 75.557 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I09000090001 | 2012-05-14 | 97 | 0 | 066087 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA*VIA PRUGNOLI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO POST SISMA | 104.173 | 104.173 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I10000150005 | 2011-06-29 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI EDILIZI IN LOC. COLLE .FG 16 N.RI 377-378-379-380-381*VIA COLLE*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI PARZIALI DI FABBRICATI PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 63.821 | 63.821 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I10000160001 | 2011-07-07 | 97 | 0 | 066087 | PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI IN LOC. CAVANTINI FG 17 N. 754D*VIA DANTE ALIGHIERI*PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATOP PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 63.984 | 63.984 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I11000140001 | 2011-06-16 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VILLA CAIONE IN LOC. VILLA GRANDE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI*VIA DELLA PARROCCHIA,1*LAVORI DI PUNTELLAMENTI POST SISMA | 163.192 | 163.192 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I11000250003 | 2011-12-14 | 97 | 0 | 066087 | OPERE PROVVISIONALI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA IN VIA DON SANTE LEONARDIS FABBRICATI FG 18 N.RI 572-573-574-1848*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMO PIANO, PUNTELLAMENTO INTERNO IN TUBI E GIUNTO, COPERTURA PROVVISORIA | 50.721 | 50.721 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I11000260001 | 2012-01-19 | 97 | 0 | 066087 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI IN VIA DON SANTE LEONARDIS DG 18 N. 506*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONI E PUNTELLAMNETI POST SISMA | 24.74 | 24.74 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I12000020001 | 2012-03-21 | 97 | 0 | 066087 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA CAPPELLI JUNIOR FG 16 N. 168*VIA CAPPELLI JUNIOR*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 38.122 | 38.122 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I12000040001 | 2012-05-02 | 97 | 0 | 066087 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEMOLIZIONE RUDERE FG 18 N. 521*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE RUDERE | 21.057 | 21.057 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J37B14000010001 | 2014-01-20 | 22 | 1 | 066024 | RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009.*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009. | 202.92 | 202.92 | 170.378 | 2015-05-19 | 2015-11-25 | 5 | 2015-11-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 | 2015-05-06 |  |  | 141.672 | 61.48
J37B14000020001 | 2014-01-20 | 22 | 1 | 066024 | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO (AQ).*PIAZZA GABRIELE D'ANNUNZIO 11*INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CA | 398.887 | 398.887 | 398.886 | 2014-10-20 | 2015-08-26 | 5 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-02-29 | 2014-08-04 | 2014-09-11 |  | 297 | 102
J37B14000030001 | 2014-01-27 | 97 | 1 | 066087 | CASA COMUNALE - EX SCUOLA ELEMENTARE "L. VOLPICELLI" | 2494.25 | 2494.25 | 1603.051 | 2015-06-25 | 2018-08-28 | 3 | 2018-12-31 | 70 | delibera CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
J37B15000230001 | 2015-08-24 | 146 | 1 | 066006 | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CORRDINI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE IN VIA PUGLIE | 7200 | 7200 | 4793 | 2016-05-03 | 2020-08-06 | 3 | 2020-06-30 | 40 | 47/2009 |  | 2020-08-31 | 2017-06-21 |  |  | 5474758.62 | 1425241.38
J37C18005120001 | 2019-06-24 | 97 | 1 | 066087 | CAPPELLA CIMITERIALE*VIA CIMITERO COMUNALE*RESTAURO CAPPELLA CIMITERIALE | 17.395 | 17.395 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
J37E09000100001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066024 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. FRANCESCO - VIA ROMA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO | 58.048 | 58.048 | 49.74 | 2010-06-03 | 2010-06-11 | 5 | 2010-06-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 40.415 | 17.633
J37E09000110001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066060 | OPCM 3820 - I FASE - OFENA (AQ) CHIESA DI S. NICOLA DI BARI - IN VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 84.496 | 84.496 | 68.469 | 2010-10-11 | 2010-10-29 | 5 | 2010-10-29 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 58.097 | 26.399
J37E09000120001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066069 | OPCM 3820 - I FASE - PESCINA (AQ) CHIESA DI S. MARIA DEL CARMINE LOC- VENERE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 50.275 | 50.275 | 41.401 | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 5 | 2010-06-23 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-10 |  |  | 33.559 | 16.716
J37E09000130001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066105 | *OPCM 3820 - CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE, VILLA SANT'ANGELO (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 97.572 | 97.572 | 79.811 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 5 | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 79.811 | 17.761
J37E17000600001 | 2019-07-17 | 171 | 1 | 066087 | CIPE 112 - SAN DEMETRIO NE' VESTINI - Chiesa Madonna dei Raccomandati - lavori di consolidamento e restauro | 200 | 200 | 0 |  |  | 1 | 2020-12-31 | 0 | CIPE 112 | 200.000,00 finanziati per progettazione | 2020-08-31
J37H09000950001 | 2015-05-19 | 22 | 1 | 066024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA SUI MURI DI CONTENIMENTO IN CARAPELLE CALVISIO (AQ)*PIAZZA DELL'ASILO*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 SU I MURI DI CONTENIMENTO IN CARAPELLE CALVISIO (AQ) | 200 | 200 | 159.934 | 2016-07-01 | 2019-02-01 | 4 | 2018-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
J37H14000020001 | 2014-01-20 | 22 | 1 | 066024 | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ).*VIA SOTTO SAN FRANCESCO*PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ | 100 | 100 | 100 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 5 | 2014-08-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2015-08-31 | 2014-06-11 |  |  | 66.663 | 33.336
J38B10000060001 | 2011-02-12 | 97 | 0 | 066087 | SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO*VIA COLLARANO*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO | 383.532 | 383.532 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J38B10000100001 | 2011-03-03 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO SITO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38N. 57)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 111.5 | 111.5 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J38B10000110001 | 2011-03-03 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO IN LOCALITÀ STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 240-241)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 104 | 104 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J38B11000030001 | 2011-03-03 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 233)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 70.5 | 70.5 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J38E18000260001 | 2018-07-09 | 146 | 1 | 066006 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CARUSCINO | 320 | 320 | 0 |  |  | 2 | 2020-07-30 | 0 | 110/2017 |  | 2020-08-31
J38E18000270001 | 2018-07-09 | 146 | 1 | 066006 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PELINO | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2020-07-31 | 0 | 110/2017 |  | 2020-08-31
J38E18000280001 | 2018-07-09 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII" | 300 | 300 | 12 | 2018-12-07 | 2018-12-12 | 2 | 2021-12-31 | 0 | 110/2017 | solo progettazione | 2020-08-31
J39C09000120001 | 2009-07-22 | 91 | 1 | 0 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI - MAP - *VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | 240545 | 180115 | 180115 | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 4 | 2010-10-30 | 100 |  |  | 2014-03-01
J39D09000300001 | 2011-04-11 | 97 | 1 | 066087 | PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI *COLLARANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI AREA MAP COLLARANO-CAP | 1133.574 | 1133.574 | 1132.163 | 2010-05-20 | 2013-06-05 | 5 | 2016-06-05 | 100 |  |  | 2017-06-30 | 2011-04-11 |  |  | 0 | 0
J39H12000240001 | 2012-06-20 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA INGRESSO LAGO SINIZZO*VIA LAGO SINIZZO*REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER DELIMITAZIOONE AREE PERICOLOSE | 14.644 | 14.644 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J39H18000280001 | 2019-06-24 | 97 | 1 | 066087 | RECUPERO PALAZZO DUCA ARCAMONE*VIA CARDABELLO*RECUPERO PALAZZO DUCA ARCAMONE | 936.1723 | 936.1723 | 0 |  |  | 2 | 2022-12-31 | 0 | cipe 24/2018 |  | 2020-08-31
J39J10000340004 | 2010-12-20 | 97 | 0 | 066087 | UFFICIO TECNICO*VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI*RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ STRADALE IN VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI INTERROTTA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 444.7 | 444.7 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J39J10000450001 | 2011-05-24 | 22 | 0 | 066024 | REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE RELATIVO AL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE CASE MURA LATO NORD - LR 13/04 | 86.61 | 86.61 | 75.168 | 2011-12-09 | 2013-10-26 | 5 | 2013-04-05 | 100 |  |  | 2014-03-01
J42C14000080001 | 2014-09-08 | 69 | 1 | 066052 | CIPE 135 - LUCOLI - ABBAZIA DI S. GIOVANNI - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1100 | 1100 | 767.4749 | 2015-07-22 | 2020-07-23 | 5 | 2019-06-30 | 100 | CIPE135/2012 | fATTURA DA LIQUIDARE - RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2020-08-31 | 2015-12-07 |  |  | 744.272 | 355.728
J42E10000090001 | 2011-06-06 | 92 | 1 | 067023 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS.PIETRO E PAOLO IN FRAZIONE NERITO DI CROGNALETO (TE) - Lavori di recupero strutturale e ripristino dell'agibilità | 140 | 140 | 131.348 | 2012-06-05 | 2013-11-26 | 5 | 2013-11-26 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-10-31 |  |  | 86.549 | 53.451
J42E10000120001 | 2011-08-08 | 92 | 1 | 067041 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN VITTORINO DI POGGIO SAN VITTORINO IN TERAMO - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 130 | 130 | 126.711 | 2012-08-21 | 2012-09-18 | 5 | 2012-09-18 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-10-03 |  |  | 77.07 | 52.93
J44B10000170001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 067041 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN BERARDO*VIA TERAMO*MESSA IN SICUREZZA | 97.3 | 97.3 | 94.83 | 2011-06-15 | 2011-08-02 | 5 | 2011-08-02 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-08 |  |  | 81.976 | 15.324
J44B10000180001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 066088 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO A SAN PIO DELLE CAMERE (AQ9 - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 184.359 | 184.359 | 167.518 | 2011-04-06 | 2011-06-17 | 5 | 2011-06-17 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-15 |  |  | 133.985 | 50.374
J44B10000190001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 067005 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 139.707 | 139.707 | 138.052 | 2011-09-01 | 2011-09-26 | 5 | 2011-09-26 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITI DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-03-29 |  |  | 112.022 | 27.685
J44B10000200001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 066052 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, LUCOLI ALTO (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza | 315.165 | 315.165 | 309.572 | 2011-11-14 | 2016-11-23 | 5 | 2011-12-09 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2016-12-31 | 2010-10-16 |  |  | 252.411 | 62.754
J44B10000220001 | 2011-04-19 | 92 | 1 | 068030 | OPCM 3820 - PIANELLA CHIESA DI SAN DOMENICO - PIAZZA GARIBALDI - LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITA' | 96.274 | 96.274 | 70.39 | 2010-07-26 | 2010-07-26 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820/2009 | Rettifica dati per errato inserimento | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 63.285 | 32.989
J44G10000030001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 068030 | OPCM 3820 - II FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SANT'ANGELO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA CHIESA | 159.7 | 159.7 | 147 | 2011-02-15 | 2012-03-14 | 5 | 2012-01-09 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-22 |  |  | 124.596 | 35.108
J44G11000010001 | 2011-10-13 | 92 | 1 | 068030 | *OPCM 3820 - I FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL ROSONE E DEL PORTALE. (EMERGENZA ABRUZZO SISMA 2009) VIA SANT'ANGELO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DEL ROSONE E DEL PORTALE, MES | 40 | 40 | 39.999 | 2012-08-31 | 2014-01-15 | 5 | 2014-01-15 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2012-02-09 |  |  | 39.412 | 0.588
J47E09000070001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 067023 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN NICOLA, PIANO VOMANO, CROGNALETO (TE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 97.84 | 97.84 | 77.792 | 2010-06-08 | 2010-06-11 | 5 | 2010-06-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 67.185 | 30.655
J47E09000080001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066052 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MENNA, LUCOLI - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 71.105 | 71.105 | 70.593 | 2010-07-10 | 2010-10-27 | 5 | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-11 |  |  | 56.384 | 14.721
J51H13000420002 | 2013-09-25 | 147 | 1 | 067015 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio degli edifici scolastici - scuola media - | 130 | 130 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | 6/2012 pubblicata GURI del 14/04/2014 n.88 | Con Del. Giunt. Com. 46 del 01/10/2013 ##232; stata approvata apposita convenzione tra il Comune di Cellino Attanasio ed il MInistero dei trasporti. | 2020-08-31 |  |  | N.B.: IL FINANZIAMENTOVERRA' CURATO DAL PROVVEDITORATO REGIONALE LL.PP. - SEZ. TERAMO. LO STESSO SARA' DI SUPPORTO ALL'ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA #quot;D'ERASMO#quot; IL CUI COSTO DI INTERVENTO DEL PROGETTO INIZIALMENTE PREVISTO PER €
J53H17000050006 | 2020-04-29 | 147 | 1 | 067015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA GIARDINO | 800 | 800 | 0 |  |  | 1 | 2021-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
J54B10000150001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 068031 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL SOCCORSO, PICCIANO (PE) - Lavori di messa in sicurezza | 141.546 | 141.546 | 138.576 | 2010-06-22 | 2010-07-30 | 5 | 2010-07-30 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 113.722 | 27.824
J54B10000160001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 068031 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN ROCCO FRAZIONE PICCIANELLO (PE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 144.333 | 144.333 | 141.258 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 5 | 2011-06-17 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-19 |  |  | 116.413 | 27.92
J54B10000170001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 066098 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FRANCESCO DELLA SCARPA*VIA SAN FRANCESCO*MESSA IN SICUREZZA | 101.422 | 101.422 | 101.422 | 2010-05-29 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE aumento importo da CUP 98,00 a 101,422 erogato | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 80.046 | 21.376
J54B10000180001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 066098 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FILIPPO*VIA SAN FILIPPO*MESSA IN SICUREZZA | 107.067 | 107.067 | 107.061 | 2010-11-06 | 2010-11-06 | 5 | 2010-11-06 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 87.404 | 19.663
J54B10000190001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 066098 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA MADONNA PELLEGRINA,SULMONA (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 67.836 | 67.836 | 65.81 | 2011-02-15 | 2011-04-14 | 5 | 2011-04-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-29 |  |  | 54.346 | 13.49
J54B10000210001 | 2011-03-10 | 92 | 1 | 067033 | OPCM 3820 - II FASE - SANTA MARIA DEL SOCCORSO, PENNA S.ANDREA (TE)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 141.64 | 141.64 | 138 | 2011-04-13 | 2011-05-30 | 5 | 2011-05-30 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-08-31 |  |  | 112.034 | 29.614
J54B11000040001 | 2011-04-18 | 92 | 1 | 066098 | OPCM 3820 - I FASE CHIESA DI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA, SULMONA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 60 | 60 | 59.729 | 2011-09-26 | 2016-11-23 | 5 | 2012-01-17 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2016-12-31 | 2011-07-08 |  |  | 52.452 | 7.548
J54B11000050001 | 2011-04-18 | 92 | 0 | 066098 | CHIESA DI SANTA CHIARA*VIA SANTA CHIARA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA A SULMONA (AQ) | 33.011 | 33.011 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2020-02-29
J54B11000060001 | 2011-04-18 | 92 | 0 | 066098 | CHIESA SANTISSIMA DELL'ANNUNZIATA*CORSO OVIDIO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA A SULMONA (AQ) | 31.904 | 31.904 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2020-02-29
J54H15001140001 | 2015-10-29 | 147 | 1 | 067015 | RIDUZIONE LIVELLO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA DEL CAPOLUOGO*VIA GIARDINO*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E SUCC.RIFINITURA | 570 | 570 | 302.338 | 2016-12-01 | 2019-01-25 | 3 | 2019-12-31 | 60 | 85 DEL 08/11/2013 |  | 2020-08-31 | 2017-11-29 | 2018-02-20 | I LAVORI SOSPESI IN QUANTO PARTE DELL'EDIFICIO E' ADIBITO PROVVISORIAMENTE A SEDE COMUNALE. SONO PREVISTI ED IN CORSO I LAVORI IN ALTRO STABILE PER IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE COMUNALE IL CHE DETERMINA UNO SCOSTAMENTO TEMPORALE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVOR | 422169.52 | 147503.04
J57E09000050001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 067015 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. BIAGIO - LOCALITA' SCORRANO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. BIAGIO | 78.287 | 78.287 | 72.66 | 2010-06-03 | 2010-06-11 | 5 | 2010-06-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 56.356 | 21.931
J57E09000060001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 067024 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. EGIDIO - LOCALITA' CERQUETO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. EGIDIO ABATE | 74.036 | 74.036 | 53.779 | 2010-06-11 | 2010-07-13 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 43.589 | 30.447
J57E09000070001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066008 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. VITO - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. VITO | 87.291 | 87.291 | 80.869 | 2011-07-06 | 2014-12-18 | 5 | 2011-07-06 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 65.791 | 21.5
J57E09000080001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066044 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. CLEMENTE - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. CLEMENTE | 91 | 91 | 54.395 | 2010-10-27 | 2010-11-04 | 5 | 2010-11-04 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 50.447 | 40.553
J59E17000200006 | 2020-04-29 | 147 | 1 | 067015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SITA IN VIA GIARDINO | 400 | 400 | 0 |  |  | 1 | 2021-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
J62E10000310001 | 2011-08-08 | 92 | 1 | 068023 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN MONTEBELLO DI BERTONA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | 100 | 100 | 98.676 | 2012-06-27 | 2017-08-02 | 4 | 2013-03-26 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante in aumento | 2020-08-31 | 2011-04-04 |  |  | 64.93 | 35.069
J62I10000180001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 066072 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN LORENZO IN FRAZIONE DI MARRUCI*VIA S.P.*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 200.397 | 200.397 | 193.982 | 2011-02-07 | 2011-11-21 | 5 | 2011-11-21 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-08-31 |  |  | 161.938 | 38.459
J64B10000180001 | 2011-02-25 | 92 | 1 | 066027 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CASTEL DI IERI (AQ) - Progetto di ripristino strutturale - chiuso | 273.369 | 273.369 | 268.449 | 2011-02-15 | 2012-02-22 | 5 | 2012-02-22 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-08 |  |  | 209.52 | 63.849
J64B10000190001 | 2011-02-26 | 92 | 0 | 066090 | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ)*PIAZZA DELLA CHIESA*INTERVENTO PROVVISIONALE DI STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FOROCNESE (AQ) | 260 | 260 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2020-02-29
J64B11000090001 | 2011-04-02 | 92 | 1 | 066072 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTO STEFANO A VALLE IN COMUNE DI PIZZOLI (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 141.652 | 141.652 | 139.281 | 2011-10-06 | 2016-11-23 | 5 | 2011-10-20 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2016-12-31 | 2011-04-28 |  |  | 108.053 | 33.599
J64B11000100001 | 2011-05-26 | 92 | 0 | 066090 | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA CASENTINO*VIA SAN GIOVANNI*MESSA IN SICUREZZA | 135 | 135 | 135 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2020-02-29
J64B11000110001 | 2011-05-26 | 92 | 0 | 066090 | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA' CASENTINO L'AQUILA*CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA | 130 | 130 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2020-02-29
J64B11000120001 | 2011-05-31 | 92 | 0 | 066090 | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE*PIAZZA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA AULA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE | 100 | 100 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2020-02-29
J64B11000160001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066081 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO - ROCCA DI CAMBIO (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | 300 | 300 | 262.081 | 2013-07-24 | 2017-04-26 | 4 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante | 2020-08-31 | 2012-03-26 |  |  | 210.87 | 89.129
J64B11000170001 | 2011-06-16 | 92 | 1 | 066090 | CIPE 43 - SANT'EUSANIO FORCONESE CHIESADI SANTA MARIA DEGLI ANGELI-CIMITERIALE*Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 200 | 200 | 173.3 | 2013-08-07 | 2013-11-06 | 4 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante | 2020-08-31 | 2012-03-16 |  |  | 157.529 | 42.47
J64B11000180001 | 2011-06-20 | 92 | 1 | 066090 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ O DELLA ADDOLORATA*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ | 200 | 200 | 194.082 | 2013-12-10 | 2014-04-09 | 4 | 2013-12-10 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante | 2020-08-31 | 2012-05-16 |  |  | 129.863 | 70.136
J64B11000200001 | 2011-06-27 | 92 | 0 | 066072 | CHIESA DI SAN LORENZO*VIA S.P.*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - MESSA IN SICUREZZA, PULITURA E PRESENTAZIONE ESTETICA DEL DIPINTO MURALE SITO NELLA CHIESA DI SAN LORENZO IN MARRUCI DI PIZZOLI. | 15.18 | 15.18 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2020-02-29
J67E09000130001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066045 | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. CHIARA - CONVENTO DI SANTA CHIARA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. CHIARA | 33.644 | 33.644 | 31.373 | 2010-07-09 | 2010-07-13 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 25.525 | 8.119
J67E09000140001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066054 | OPCM 3820 - I FASE - MASSA D'ALBE (AQ) CHIESA DI S. TEODORO MARTIRE IN LOC. S. TEODORO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 28.621 | 28.621 | 28.549 | 2010-07-26 | 2010-08-02 | 5 | 2010-08-02 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 23.313 | 5.308
J67E09000150001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066099 | OPCM 3820 - I FASE - TAGLIACOZZO (aq) CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LOC. SORBO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 50 | 50 | 37.39 | 2010-05-29 | 2010-06-11 | 5 | 2010-06-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 32.126 | 17.874
J67E09000160001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 067034 | OPCM 3820 - I FASE - PIETRACAMELA (TE) CHIESA DI S. ROCCO IN LOC. INTERMESOLI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 39.273 | 39.273 | 18.605 | 2010-07-13 | 2010-07-13 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-12 |  |  | 18.269 | 21.004
J68I13000360001 | 2016-08-23 | 69 | 1 | 066090 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ) - CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI (CIMITERIALE) - II LOTTO | 500 | 500 | 402.2703 | 2014-11-30 | 2018-12-03 | 4 | 2020-12-31 | 100 | RIMOD. CIPE 135/2012 IN CIPE77/2015 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-Anticipazione per messa in sicurazza della facciata SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2020-08-31
J71D12000020001 | 2012-06-18 | 106 | 0 | 066100 | DEMIOLIZIONE COMIGNOLI FABBRICATO RIPORTATO AL FG. 32 PART.LLE NN. 780-782*VIA PIAZZA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE*LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE DI N. 2 COMIGNOLI DEL FABBRICATO SITO IN VIA PIAZZA NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE DANNEGGIATI DAL SIS | 0.55 | 0.55 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J71D13000000001 | 2013-03-18 | 106 | 0 | 066100 | FG. 5 PART.LLA N. 1540*VIA ALBERGO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 15.944 | 15.944 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J72E11000020001 | 2012-01-20 | 92 | 1 | 066100 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE, TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ) - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 230 | 230 | 201.367 | 2013-10-08 | 2015-07-13 | 5 | 2013-08-12 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante | 2016-08-31 | 2012-07-26 |  |  | 127.69 | 99.475
J72E12000000001 | 2012-04-16 | 106 | 0 | 066100 | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S,. MARIA DEL PONTE RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 681*VIA VICINATO GRANDE*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DEL FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA VICINATO GRANDE INTERESSAT | 20.715 | 20.715 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J74B10000090001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 066037 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CAMPO FRAZIONE CASALE, COCULLO (AQ) - lavori di messa in sicurezza - chiuso | 118.103 | 118.103 | 116.603 | 2011-02-15 | 2011-03-18 | 5 | 2011-03-18 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-26 |  |  | 93.1 | 25.003
J74B10000100001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 067026 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN LOCALITÀ SAN NICOLA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 90 | 90 | 77.18 | 2010-12-15 | 2011-03-18 | 5 | 2011-03-18 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-26 |  |  | 61.445 | 28.555
J74B10000110001 | 2011-02-25 | 92 | 1 | 067008 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN FRAZIONE CAMPOVALANO (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e consolidamento - chiuso | 174.712 | 174.712 | 171.034 | 2011-02-23 | 2012-10-16 | 5 | 2012-10-16 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-26 |  |  | 143.408 | 31.304
J74B10000140001 | 2011-02-25 | 92 | 1 | 066082 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN LORENZO IN LOCALITA TERRANERA (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 179.767 | 179.767 | 178.255 | 2012-03-16 | 2012-12-17 | 5 | 2012-12-17 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-03-29 |  |  | 128.785 | 50.982
J74B10000160001 | 2011-06-06 | 92 | 1 | 066073 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIULIANO A POGGIO PICENZE (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 186.071 | 186.071 | 180.966 | 2011-08-01 | 2016-11-23 | 5 | 2011-12-05 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2016-12-31 | 2010-10-15 |  |  | 140.087 | 45.984
J74B11000060001 | 2011-06-27 | 92 | 1 | 066082 | OPCM 3820 - III - CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO (AQ) - lavori di riparazione e ripristino strutturale | 149.933 | 149.933 | 148.153 | 2012-03-12 | 2012-12-19 | 5 | 2012-12-19 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-07-20 |  |  | 125.551 | 24.382
J74B11000080001 | 2011-08-29 | 69 | 1 | 066001 | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA LAURETANA FRAZIONE ROCCAPRETURO, ACCIANO (AQ) - Interventi di riparazione e miglioramento sismico della chiesa e del campanile | 150 | 150 | 138.9215 | 2013-05-29 | 2017-10-24 | 5 | 2014-12-31 | 100 | Delibera CIPE n.43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-10-31 | 2013-03-25 |  |  | 107.659 | 42.339
J74B12000020001 | 2012-09-25 | 92 | 0 | 066082 | CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 25 | 25 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2020-02-29
J74B12000040001 | 2012-12-11 | 92 | 1 | 066082 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO FRAZ. ROVERE*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE A CARATTERE DEFINITIVO | 200 | 200 | 199.7 | 2013-11-26 | 2016-09-27 | 5 | 2014-04-02 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - aumento CUP da 180,055 a 200,000 | 2016-12-31 | 2013-03-25 |  |  | 156.741 | 43.259
J74G10000050001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 067026 | OPCM 3820 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. ROCCO NELLA FRAZIONE FANO A CORNO IN ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI FANO A CORNO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" RIPRISTINO | 98.38 | 98.38 | 94.66 | 2010-11-11 | 2010-11-18 | 5 | 2010-10-25 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-15 |  |  | 75.349 | 23.031
J74G10000060001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 067026 | *OPCM 3820 - II FASE - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN PIETRO NELLA FRAZIONE SAN PIETRO DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI SAN PIETRO EMERGENZA ABRUZZO-SISMA 2009- LAVORI URGENTI DI ME | 94.302 | 94.302 | 90.42 | 2010-11-11 | 2011-03-18 | 5 | 2011-02-25 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-17 |  |  | 74.562 | 19.74
J76I11000010001 | 2011-04-20 | 106 | 0 | 066100 | FABBRICATI SITI IN VIA DELLA TORRE 5 PART. 1489 VIA DELLA BARACCA FG. 5 PART. 1388 E VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA CANCELLO*VIA BARACCA, CANCELLO, TORRE*PUNTELLAMENTO E/O CERCHIATURA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 95.708 | 95.708 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J76I11000030001 | 2011-07-19 | 106 | 0 | 066100 | FABBRICATO SITO IN VIA ATERNO ANGOLO VIA DELL'ARCO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 5 PART.LLE NN. 288-296*VIA ATERNO - ANGOLO VIA DELL'ARCO*PUNTELLAMENTO FACCIATA FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 18.552 | 18.552 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J76I11000040001 | 2011-07-19 | 106 | 0 | 066100 | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VVIA PATRINO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 753-754-755*VIA PATRINO*PUNTELLAMENTO FACCIATE EDIFICI PERCORSI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 31.36 | 31.36 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J76I11000050001 | 2011-07-19 | 106 | 0 | 066100 | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DERL PONTE IN VIA PIEDI LA TERRA RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 778*VIA PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DELLA FACCIATA ESTERNA DI UN FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/ | 9.274 | 9.274 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J76I11000060001 | 2011-07-19 | 106 | 0 | 066100 | PUNBTELLAMENTO FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA RUA CIRILLI RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 791-793*VIA RUA CIRILLI*MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 29.551 | 29.551 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
J77E09000020001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066001 | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. PETRONILLA - LOCALITA' SANTA PETRONILLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PETRONILLA | 109.387 | 109.387 | 105.093 | 2010-06-11 | 2010-06-26 | 5 | 2010-06-26 | 100 | OPCM/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-07 |  |  | 84.515 | 24.872
J77E09000030001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066082 | OPCM 3820 - I FASE - ROCCA DI MEZZO (AQ) CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE IN LOC. ROVERE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 47.335 | 47.335 | 41.803 | 2010-06-08 | 2010-06-11 | 5 | 2010-06-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-10 |  |  | 34.282 | 13.053
J77E09000040001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066001 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO - LOCALITA' BEFFI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO | 135.654 | 135.654 | 128.795 | 2010-12-03 | 2010-12-15 | 5 | 2010-12-15 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 95.396 | 40.258
J77E09000050001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066091 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLE ANIME SANTE O DEL SUFFRAGIO O SS.MARIA DEL CARMINE, SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 74.049 | 74.049 | 49.872 | 2010-05-27 | 2010-10-29 | 5 | 2010-10-29 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 40.625 | 33.424
J78F10000100001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 068042 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SUFFRAGANEA DI SAN DOMENICO*VIA CITTA' DI TOCCO DA CASAURIA PESCARA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIPRISTINO AGIBILITA' POST-SISMA REGIONE ABRUZZO 06 APRILE 2009 | 251.992 | 251.992 | 239.362 | 2011-04-06 | 2012-06-05 | 5 | 2012-06-05 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-15 |  |  | 183.246 | 68.747
J78G12000120001 | 2012-08-07 | 46 | 1 | 066046 | CONSOLIDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE IN VIA VENETO NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DEL DECRETO COMMISSARIALE N 89/11 | 470 | 470 | 316.754 | 2014-03-17 | 2015-07-30 | 5 | 2015-09-04 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 | 2014-07-24 |  |  | 347.773 | 122.226
J78I13000500001 | 2013-07-30 | 68 | 1 | 068042 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'EUSTACHIO A TOCCO DA CASAURIA (PE)- Lavori di consolidamento e restauro | 1500 | 1500 | 1487.3151 | 2013-11-26 | 2016-12-02 | 5 | 2015-03-24 | 100 | CIPE135/2012 |  | 2020-06-30 | 2013-09-27 |  |  | 933.674 | 566.326
J79C12000030001 | 2012-04-02 | 106 | 0 | 066100 | MURO DI CONTENIMENTO PROSPSTTANTE SU VIA DELLA CHIUSA*VIA DELLA CHIUSA*REALIZZAZIONE PANCOLATA IN LEGNO LUNGO VIA DELLA CHIUSA A PROTEZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO PARZIALMENTE CROLLATO A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 2.576 | 2.576 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J79G15000120001 | 2015-04-29 | 106 | 1 | 066100 | EDIFICIO MUNICIPALE*VIA PROVINCIALE 1*LAVORI FINALIZZATI ALLA RIPARAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMIC O DELL'EDIFICIOP SEDE COMUNALE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | 624.907 | 624.907 | 34.578 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 3 | 2019-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
J79J15000750001 | 2015-09-16 | 106 | 1 | 066100 | CIMITERI COMUNALI IN TIOINE CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI S. MARIA DEL PONTE E GORIANO VALLI*VIA TIONE, S. MARIA E GORIANO VALLI*RIPARAZIONE CIMITERI COMUNALI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2020-08-31
J82I14000160001 | 2014-09-09 | 68 | 1 | 068007 | CIPE 135 - CARAMANICO TERME - CHIESA DI S. MAURIZIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 600 | 600 | 579.4035 | 2016-04-01 | 2020-06-05 | 4 | 2019-06-30 | 100 | CIPE135/2012 | Incentivi da liquidare | 2020-08-31 | 2015-12-07 |  |  | 412.415 | 187.585
J83J10000290001 | 2011-09-21 | 90 | 1 | 0 | DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO - COMPLETAMENTO*VIA COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO*DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUN | 4800 | 4800 | 3271.301 | 2012-08-03 | 2013-05-15 | 3 | 2013-12-31 | 85 |  |  | 2014-03-01
J84B10000440001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 066074 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN NICANDRO NELLA FRAZIONE DI SAN NICANDRO, Prata d'Ansidonia (AQ), VIA SAN NICANDRO - Lavori messa in sicurezza | 192.195 | 192.195 | 182.826 | 2011-02-15 | 2011-03-18 | 5 | 2011-03-18 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-08-31 |  |  | 137.448 | 54.747
J84B10000450001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 067045 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTA RUFINA, FRAZIONE DI TOSSICIA (TE), VIA TOSSICIA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 144.801 | 144.801 | 136.013 | 2011-09-26 | 2011-11-30 | 5 | 2011-11-30 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-03-29 |  |  | 104.128 | 40.673
J84B10000460001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 067018 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA, FRAZIONE VILLA PETTO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 65.256 | 65.256 | 59.174 | 2010-07-13 | 2010-09-14 | 5 | 2010-09-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 49.257 | 15.999
J84B10000470001 | 2011-02-23 | 92 | 1 | 067045 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S.MICHELE ARCANGELO IN COLLEDONICO DI TOSSICIA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 128 | 128 | 121.941 | 2011-02-07 | 2011-03-25 | 5 | 2011-03-25 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-26 |  |  | 96.626 | 31.374
J84B10000480001 | 2011-03-01 | 92 | 1 | 066101 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI S. NICOLA,SAN NICOLA DI TORNIMPARTE (AQ) -Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 158 | 158 | 155.524 | 2012-01-16 | 2012-10-30 | 5 | 2012-10-30 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-06-01 |  |  | 113.936 | 44.064
J84B10000490001 | 2011-03-08 | 92 | 1 | 067018 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PAOLO NEL COMUNE DI COLLEDARA (TE) - Lavori di messa in sicurezza - chiuso | 170 | 170 | 167.012 | 2011-03-18 | 2011-06-28 | 5 | 2011-06-28 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-08-31 |  |  | 136.258 | 33.742
J84B11000150001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066056 | CIPE 43 - SANTA MARIA DELLA NEVE, MONTEREALE, FRAZIONE VILLE DI FANO (AQ) - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 170 | 170 | 141.576 | 2013-12-10 | 2014-11-25 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante in aumento | 2020-08-31 | 2012-03-16 |  |  | 111.592 | 170
J84B11000160001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066056 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, MONTEREALE FRAZIONE CASTIGLIONE - Lavori di riparazione e ripristino dell'agibilità | 200 | 200 | 187.136 | 2013-11-29 | 2015-05-26 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare | 2020-08-31 | 2012-03-16 |  |  | 134.57 | 60.133
J84B11000170001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066056 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI - MONTEREALE FRAZIONE SAN GIOVANNI PAGANICA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 300 | 300 | 292.6797 | 2014-11-12 | 2018-12-05 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Incentivi da liquidare - Perizia di variante - Pagamenti da effettuare | 2020-08-31 | 2012-03-16 |  |  | 199.74 | 100.26
J87E09000100001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066056 | OPCM 3820 - I FASE - MONTEREALE (AQ) CHIESA DI S. SALVATORE VIA NAZIONALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 60.426 | 60.426 | 59.945 | 2010-06-18 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 49.313 | 11.113
J87E09000110001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066065 | OPCM 3820 - I FASE - OVINDOLI (AQ) CHIESA DI S. MARIA DI COLLEMARCIANO - LOC. S. IONA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 12.38 | 12.38 | 10.331 | 2010-05-29 | 2010-06-08 | 5 | 2010-06-08 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-10 |  |  | 8.103 | 4.277
J87E09000120001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066101 | OPCM 3820 - I FASE - TORNIMPARTE (AQ) CHIESA DI S. VITO - LOC. COLLE S. VITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 73.38 | 73.38 | 51.006 | 2010-06-29 | 2010-11-30 | 5 | 2010-11-30 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-11 |  |  | 39.864 | 33.516
J87E09000130001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066065 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, OVINDOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 99.992 | 99.992 | 99.111 | 2010-05-29 | 2010-07-07 | 5 | 2010-07-07 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 78.424 | 21.569
J87E09000140001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066056 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CABBIA - MONTEREALE - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 108 | 108 | 84.013 | 2010-06-18 | 2010-11-18 | 5 | 2010-11-18 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 66.752 | 41.248
J87E09000150001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066056 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO, MONTEREALE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 77.565 | 77.565 | 76.058 | 2010-10-01 | 2011-03-29 | 5 | 2011-03-29 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 58.418 | 19.147
J87E09000160001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066056 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA, SANTA VITTORIA - MONTEREALE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 93.796 | 93.796 | 92.564 | 2010-07-10 | 2010-10-28 | 5 | 2010-10-28 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-11 |  |  | 79.295 | 14.501
J87E09000170001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066074 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 80.694 | 80.694 | 78.464 | 2011-01-24 | 2011-02-08 | 5 | 2011-02-08 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-07 |  |  | 63.975 | 16.719
J87E09000180001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066074 | *OPCM 3820 - I FASE - ORATORIO DELLA CONGREGA DI SAN GIUSEPPE, TUSSIO - PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 61.014 | 61.014 | 60.566 | 2010-07-01 | 2010-11-30 | 5 | 2010-11-30 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 49.317 | 11.697
J94B10000100001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 067028 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA IN FRAZIONE DI CUSCIANO (TE) Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 99.855 | 99.855 | 95.065 | 2010-12-10 | 2011-03-18 | 5 | 2011-03-18 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-27 |  |  | 75.546 | 24.309
J94B10000110001 | 2011-02-25 | 92 | 1 | 067028 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, LOCALITA COLLEVECCHIO, Montorio al Vomano (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 143 | 143 | 140.088 | 2011-03-18 | 2012-02-29 | 5 | 2012-02-29 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-08-31 |  |  | 116.123 | 26.877
J94B10000120001 | 2011-03-05 | 92 | 1 | 066021 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI, CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 196.61 | 196.61 | 191.76 | 2011-05-05 | 2011-10-17 | 5 | 2011-10-17 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-21 |  |  | 156.506 | 40.104
J94B10000130001 | 2011-03-05 | 92 | 1 | 066021 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di preconsolidamento dell'intradosso della cupola decorata a tempera. Lavoro necessario e propedeutico al progetto principale (CUP master) - chiuso | 31.98 | 31.98 | 28.874 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 5 | 2011-04-13 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-01-14 |  |  | 28.875 | 3.105
J94B10000140001 | 2011-03-07 | 92 | 1 | 067010 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S. PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 73.001 | 73.001 | 70.933 | 2011-08-02 | 2011-09-13 | 5 | 2011-09-13 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-28 |  |  | 58.735 | 14.266
J94B11000050001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066021 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, CAPITIGNANO (AQ)*Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità a carattere definitivo | 340 | 340 | 330.208 | 2013-10-23 | 2016-09-27 | 5 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2016-10-31 | 2012-02-07 |  |  | 271.368 | 68.631
J94B11000060001 | 2011-07-12 | 92 | 1 | 067010 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S.PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità e rifacimento integrale della copertura | 106 | 106 | 103.366 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 5 | 2012-02-22 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - I E II LOTTO - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-11-22 |  |  | 76.924 | 29.076
J94B11000080001 | 2011-09-19 | 92 | 1 | 066021 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 99.927 | 99.927 | 97.6 | 2012-02-21 | 2012-02-21 | 5 | 2012-02-21 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - II LOTTO | 2015-10-31 | 2011-10-17 |  |  | 78.484 | 21.443
J97E09000070001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066030 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVO PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA | 66.062 | 66.062 | 57.651 | 2010-05-29 | 2010-06-18 | 5 | 2010-06-18 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-16 |  |  | 47.044 | 19.018
J97E09000080001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066075 | OPCM 3820 - I FASE - PRATOLA PELIGNA (AQ) CHIESA MADONNA DELL'ADDOLORATA IN LOC. BAGNATURO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 44.843 | 44.843 | 40.653 | 2010-06-22 | 2010-07-01 | 5 | 2010-07-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-12 |  |  | 33.77 | 11.073
J97E09000090001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066102 | OPCM 3820 - I FASE - TRASACCO (AQ) - CHIESA MADONNA PERPETUO SOCCORSO - PIAZZA DEL SOCCORSO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 51.538 | 51.538 | 49.08 | 2010-06-11 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-03-05 |  |  | 40.032 | 11.506
J97E09000100001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066075 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO, BAGNATURO - PRATOLA PELIGNA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 72.111 | 72.111 | 68.412 | 2010-06-11 | 2010-10-22 | 5 | 2010-10-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 64.601 | 7.51
J98E16000000001 | 2019-01-24 | 49 | 1 | 066048 | COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE | 1100.784 | 1100.784 | 48.981 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2 | 2021-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
PROV0000016472 | 2020-03-30 | 7 | 1 | 066049 | EDIFICIO UBICATO IN VIA VERDI, L'AQUILA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (FINANZIAMENTO CIPE - DELIBERA N. 24 / 2018)*VIA VERDI*ADEGUAMENTO SISMICO | 738.461 | 738.461 | 0 |  |  | 1 | 2021-12-31 | 0 | 24/2018 |  | 2020-08-31
PROV0000016473 | 2020-03-30 | 7 | 1 | 066049 | EDIFICIO UBICATO IN VIA STRINELLA, L'AQUILA - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (FINANZIAMENTO CIPE - DELIBERA N. 24 / 2018) - *VIA STRINELLA*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 1000.056 | 1000.056 | 0 |  |  | 1 | 2021-12-31 | 0 | 24/2018 |  | 2020-08-31
PROV0000016474 | 2020-03-30 | 7 | 1 | 066049 | EDIFICIO UBICATO IN VIA TRECCO, L'AQUILA. LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - SPESE PER LA SOLA PROGETTAZIONE | 225 | 225 | 0 |  |  | 1 | 2024-12-31 | 0 |  |  | 2020-08-31
[6 empty] | 3198559.2609 | 2919721.1209 | 1912287.7548

## fontifin
ID | CUP | CodAttoProg | ImportoAssegn
120840 | B13G15000770005 | 7 | 1228
120841 | B13H12000190001 | 7 | 9211.753
120842 | B13H12000190001 | 8 | 27152.78
120843 | B16H14000000001 | 7 | 13612.448
120844 | B16H14000010001 | 7 | 11296.059
120845 | B16H14000020001 | 7 | 7844.979
120846 | B16H14000030001 | 7 | 4124.631
120847 | B16H14000040001 | 7 | 5582.13
120848 | B19B16000000001 | 39 | 3721
120849 | B21B11001690001 | 35 | 88.284
120850 | B21H15000130001 | 7 | 458.853
120851 | B21H15000140001 | 7 | 475.566
120852 | B23C09000040001 | 26 | 157.847
120853 | B24G10000090001 | 99 | 28.18
120854 | B26J11000430002 | 17 | 110
120855 | B26J13000320001 | 99 | 6.369
120856 | B27B14000000001 | 7 | 500
120857 | B27B14000010001 | 7 | 110
120858 | B27H13001590005 | 28 | 11.305
120859 | B27H13001590005 | 7 | 100
120860 | B27H14000060001 | 7 | 400
120861 | B28G11000180001 | 99 | 41.726
120862 | B28G11000190001 | 99 | 46.725
120863 | B28G11000200001 | 7 | 179.077
120864 | B28G11000210001 | 99 | 50.933
120865 | B28G11000390001 | 99 | 26.961
120866 | B29C09000120001 | 21 | 175.794
120867 | B29C09000140001 | 21 | 581.7
120868 | B29D18000010001 | 44 | 197.38
120869 | B37H14000080001 | 7 | 400
120870 | B41D11000050005 | 99 | 84.302
120871 | B41D12000000005 | 99 | 909.793
120872 | B41E12000070001 | 7 | 100
120873 | B41E16000360004 | 39 | 241.279
120874 | B41E17000010001 | 7 | 73
120875 | B42F14000120001 | 7 | 82
120876 | B4311000400001 | 7 | 1150
120877 | B43G16000040001 | 99 | 172
120878 | B43H19001270001 | 41 | 676
120879 | B43J13000580005 | 99 | 981.927
120880 | B44B12000170001 | 7 | 144.35
120881 | B44B15000330001 | 21 | 155.622
120882 | B44E16000260001 | 7 | 1162.936
120883 | B44H14000830001 | 7 | 25
120884 | B45C12002400001 | 99 | 2834.953
120885 | B46D17000080001 | 7 | 579.574
120886 | B46E12000140003 | 20 | 1980.842
120887 | B46G15000310001 | 7 | 59.689
120888 | B46G15000350001 | 7 | 388.698
120889 | B46G16000260001 | 7 | 406.113
120890 | B46H12000160001 | 17 | 155.218
120891 | B46J12000390004 | 7 | 100
120892 | B46J12000390004 | 28 | 90
120893 | B46J14000010001 | 7 | 400
120894 | b46j15000080001 | 7 | 112.277
120895 | B47E11000080001 | 20 | 268.5
120896 | B47E11000100001 | 20 | 430
120897 | B47E11000110001 | 20 | 59.9
120898 | B47E13000440001 | 20 | 350
120899 | B48F16000020001 | 7 | 19.317
120900 | B48H11000140001 | 7 | 1597.279
120901 | B49G15002340001 | 7 | 109.472
120902 | B54C19000350001 | 44 | 800
120903 | B61B14000030001 | 7 | 332.064
120904 | B61D11000050001 | 0 | 34.99
120905 | B61E14000010001 | 7 | 84
120906 | B61E14000040001 | 20 | 335.5
120907 | B61E14000090001 | 20 | 1164.5
120908 | B61E16000420001 | 7 | 162
120909 | B62J11000050001 | 0 | 65
120910 | B63G15001470001 | 7 | 95.404
120911 | B64F19004910001 | 44 | 60.6
120912 | B64H15000940001 | 7 | 450.697
120913 | B64H15000950001 | 7 | 445.757
120914 | B64H15000980001 | 7 | 453.544
120915 | B64I19000470001 | 44 | 90.198
120916 | B67E14000020001 | 7 | 714.895
120917 | B67H15000460001 | 7 | 292.596
120918 | B71B14000610001 | 7 | 300
120919 | B71B14000620001 | 7 | 100
120920 | B71G18000280001 | 20 | 150
120921 | B72C14000020001 | 7 | 153
120922 | B73G10000110001 | 99 | 25.64
120923 | B73G10000120001 | 99 | 32.447
120924 | B74B19000010001 | 44 | 68
120925 | B82E10000080001 | 99 | 6.869
120926 | B82E10000090001 | 99 | 6.611
120927 | B82E10000100001 | 99 | 18.365
120928 | B83B12000120003 | 20 | 150
120929 | B83B12000120003 | 28 | 35
120930 | B83D13000640000 | 7 | 100
120931 | B83E11000130001 | 7 | 1161.318
120932 | B83F11000100001 | 21 | 86.905
120933 | B84B13000420001 | 20 | 2370
120934 | B85H11000280001 | 99 | 15.912
120935 | B86B10000000001 | 26 | 124.512
120936 | B87B14000000001 | 7 | 100
120937 | B87B14000000001 | 7 | 30
120938 | B87E14000050001 | 7 | 300.123
120939 | B87H16000010001 | 7 | 87.06
120940 | B87J10000090001 | 99 | 21.723
120941 | B88B10000100001 | 99 | 27.649
120942 | B88B11000100001 | 99 | 30.221
120943 | B88B11000110001 | 99 | 25.925
120944 | B88C11000020001 | 99 | 193.25
120945 | B88E17000140001 | 41 | 850
120946 | B88F14000000001 | 7 | 2000
120947 | B89C09000190001 | 21 | 176.4
120948 | B89C09000200001 | 21 | 14.7
120949 | B89H09000350005 | 27 | 663.72
120950 | B89J16002850001 | 7 | 43.6
120951 | C11B12000070001 | 7 | 184.161
120952 | C11B12000320001 | 7 | 1444.665
120953 | C11B13000050001 | 7 | 593.187
120954 | C11B13000200001 | 7 | 568.65
120955 | C11B13000280001 | 7 | 259.426
120956 | C11B14000120004 | 35 | 81.329
120957 | C11B14000120004 | 28 | 75
120958 | C11B14000450001 | 8 | 10101
120959 | C11D09000010001 | 44 | 1720
120960 | C11D11000030005 | 7 | 3000
120961 | C11D12000020005 | 7 | 17.796
120962 | C11D12000080005 | 7 | 6.171
120963 | C11D12000140005 | 7 | 3.51
120964 | C11D12000160001 | 7 | 100
120965 | C11D12000170005 | 7 | 5.32
120966 | C11D13000000005 | 7 | 53.156
120967 | C11D13000020005 | 7 | 40
120968 | C11D16000070001 | 39 | 150
120969 | C11D18000140001 | 39 | 300
120970 | C11D18000140001 | 44 | 3954
120971 | C11E11000000001 | 7 | 748.788
120972 | C11E13000050004 | 7 | 631.173
120973 | C11E13000060004 | 7 | 588.427
120974 | C11E13000070004 | 7 | 636.412
120975 | C11E13000250005 | 20 | 29
120976 | C11E13000250005 | 28 | 21
120977 | C11E13000260005 | 20 | 430
120978 | C11E13000260005 | 28 | 420
120979 | C11E18000090001 | 44 | 400
120980 | C11E18000100001 | 44 | 1100
120981 | C11E18000110001 | 44 | 300
120982 | C11F19000040001 | 39 | 4400
120983 | C11G18000330001 | 44 | 1500
120984 | C11G18000340001 | 44 | 300
120985 | C11H13000840005 | 7 | 3000
120986 | C11I09000060005 | 7 | 618.253
120987 | C11I10000090001 | 7 | 192.9
120988 | C11J18000050001 | 44 | 2000
120989 | C12C10000100001 | 7 | 972.747
120990 | C12C12000090001 | 7 | 260
120991 | C12C13000020001 | 7 | 131.29
120992 | C12C13000030001 | 7 | 81.178
120993 | C12C16000110001 | 39 | 1500
120994 | C12C16000110001 | 44 | 13862.5
120995 | C12D10000270001 | 27 | 93.667
120996 | C12D10000270001 | 35 | 223.034
120997 | C12D10000290004 | 17 | 120.135
120998 | C12D11000130003 | 8 | 1092
120999 | C12D11000130003 | 27 | 454
121000 | C12E09000030001 | 7 | 2000
121001 | C12F11000060004 | 27 | 24.9
121002 | C12F11000060004 | 28 | 0.1
121003 | C12F12000190001 | 7 | 340
121004 | C12H14000020005 | 7 | 48.392
121005 | C12J09000080001 | 7 | 210000
121006 | C12J09000190001 | 7 | 900
121007 | C12J09000200001 | 7 | 5700
121008 | C12J09000210001 | 7 | 7500
121009 | C12J09000220001 | 7 | 6000
121010 | C12J09000230001 | 7 | 480
121011 | C12J09000240001 | 7 | 2500
121012 | C12J09000250001 | 7 | 426.306
121013 | C12J09000290001 | 7 | 1000
121014 | C13B10000400001 | 36 | 40
121015 | C13B10000410001 | 36 | 250
121016 | C13B10000430001 | 36 | 350
121017 | C13B10000450001 | 36 | 1000
121018 | C13B10000450001 | 23 | 3000
121019 | C13D12000130001 | 7 | 3900
121020 | C13D13000020006 | 7 | 504.44
121021 | C13D13000020006 | 28 | 700
121022 | C13D13000410004 | 7 | 200
121023 | C13E11000150004 | 12 | 600
121024 | C13F12000050001 | 7 | 35000
121025 | C13G15000380001 | 7 | 2000
121026 | C13G15000380001 | 39 | 4000
121027 | C13H18000210001 | 7 | 2115
121028 | C13H18000210001 | 41 | 950
121029 | C14B13000020001 | 7 | 1250
121030 | C14B13000060004 | 20 | 2605.68
121031 | C14B13000070004 | 20 | 1695.169
121032 | C14B13000100004 | 20 | 800.569
121033 | C14B13000110004 | 20 | 6903.462
121034 | C14D10000020008 | 8 | 6700
121035 | C14D10000020008 | 27 | 5000
121036 | C14E10000260001 | 7 | 1000
121037 | C14E10000260001 | 28 | 1000
121038 | C14E11000190001 | 8 | 900
121039 | C14E16000510001 | 7 | 1700
121040 | C14E16000510001 | 28 | 841.5
121041 | C14H16000240001 | 7 | 547.408
121042 | C14H16001080001 | 7 | 1254.263
121043 | C15B17000560001 | 41 | 200
121044 | C15B17000570001 | 41 | 300
121045 | C15B17000580001 | 41 | 350
121046 | C16D15005350001 | 7 | 10700
121047 | C16E10001190001 | 36 | 700
121048 | C16G13001440005 | 7 | 840.117
121049 | C16G13004090001 | 7 | 1461.414
121050 | C16G13004090001 | 44 | 1000
121051 | C16G13004100001 | 7 | 1669.381
121052 | C16G13004100001 | 39 | 400
121053 | C16G13004100001 | 44 | 1930.619
121054 | C17B14000220004 | 7 | 4270
121055 | C17B15002250001 | 23 | 8000
121056 | C17B15002500001 | 23 | 5200
121057 | C17B15002550001 | 23 | 1000
121058 | C17B15002550001 | 41 | 300
121059 | C17C10000050004 | 0 | 15.3
121060 | C17D09000010001 | 39 | 600
121061 | C17D09000010001 | 44 | 5666
121062 | C17D09000020001 | 39 | 800
121063 | C17D09000020001 | 44 | 7580
121064 | C17D09000030001 | 39 | 210.558
121065 | C17D09000040001 | 39 | 1000
121066 | C17D09000040001 | 44 | 12732.5445
121067 | C17E13000560005 | 35 | 121.915
121068 | C17E13000560005 | 28 | 150
121069 | C17E15000030001 | 46 | 13065
121070 | C17H11000990002 | 0 | 146.972
121071 | C17H11002220001 | 0 | 130.478
121072 | C17H12003030001 | 7 | 10000
121073 | C17H13002850001 | 7 | 250
121074 | C17H13002860001 | 7 | 100
121075 | C17H14000080001 | 7 | 28.784
121076 | C17H16000530001 | 7 | 373.484
121077 | C17H17001240005 | 39 | 500
121078 | C17H17001240005 | 28 | 200
121079 | C17H17001250005 | 39 | 800
121080 | C17H18002110001 | 39 | 300
121081 | C17H18002360001 | 39 | 400
121082 | C17J10000000001 | 25 | 3500
121083 | C17J10000000001 | 28 | 230
121084 | C17J10000000001 | 35 | 300
121085 | C18B09000010001 | 7 | 131.995
121086 | C18B11000390001 | 7 | 2100
121087 | C18B11000610005 | 7 | 18.6
121088 | C18B11000630005 | 7 | 12.632
121089 | C18B11000640005 | 7 | 810
121090 | C18B12000000005 | 7 | 550
121091 | C18B12000010005 | 7 | 8.107
121092 | C18B12000090005 | 7 | 11.253
121093 | C18B12000150005 | 7 | 48.11
121094 | C18B12000190005 | 7 | 1600
121095 | C18B16000010001 | 39 | 1200
121096 | C18C12000010005 | 7 | 15.609
121097 | C18C12000190005 | 7 | 2000
121098 | C18C17000000004 | 7 | 50
121099 | C18E11000040001 | 23 | 2400
121100 | C18E17000140001 | 41 | 1000
121101 | C18E17000150001 | 41 | 1000
121102 | C18G10000910001 | 36 | 650
121103 | C18G10000920001 | 36 | 55
121104 | C18H11000050001 | 7 | 51.765
121105 | C18H18000090001 | 44 | 100
121106 | C18H18000100001 | 44 | 100
121107 | C18H18000110001 | 44 | 150
121108 | C18H18000120001 | 44 | 150
121109 | C18H18000130001 | 44 | 80
121110 | C18I13000530001 | 7 | 476.542
121111 | C19C09000030005 | 0 | 732.846
121112 | C19C12000010001 | 7 | 8000
121113 | C19E18000000001 | 44 | 100
121114 | C19F19000010001 | 44 | 150
121115 | C19G15000070001 | 46 | 13650
121116 | C19H10000600002 | 0 | 208.926
121117 | C19H10000650007 | 8 | 1265.616
121118 | C19H11000020002 | 26 | 180
121119 | C19J12000110005 | 7 | 252.647
121120 | C21E13000160004 | 20 | 174
121121 | C21E13000160004 | 28 | 126
121122 | C21E13000170004 | 20 | 145
121123 | C21E13000170004 | 28 | 105
121124 | C21E13000220005 | 20 | 200
121125 | C21E17000030005 | 20 | 100
121126 | C21E17000030005 | 39 | 360
121127 | C33J13000440001 | 20 | 280
121128 | C34H00000250005 | 20 | 387.699
121129 | C34H15001430001 | 99 | 95
121130 | C34H16000200001 | 7 | 800
121131 | C36I11000060001 | 26 | 114.692
121132 | C39D18000020001 | 44 | 820
121133 | C39H10000490002 | 28 | 15
121134 | C51E14000310001 | 7 | 80
121135 | C51E15000030001 | 7 | 39.894
121136 | C51F15000000001 | 7 | 424.38
121137 | C51F15000000001 | 28 | 7.12
121138 | C51H13000390001 | 7 | 100
121139 | C51H13000390001 | 28 | 40
121140 | C53B11000430001 | 7 | 1400
121141 | C53E14000010001 | 7 | 283.993
121142 | C55H12000020001 | 99 | 8.47
121143 | C56B11000000001 | 8 | 560
121144 | C56D09000070001 | 20 | 1500
121145 | C56D15004280005 | 7 | 1160
121146 | C56G13001800001 | 7 | 100
121147 | C56G13001950001 | 7 | 279.304
121148 | C56H11000120001 | 17 | 88.791
121149 | C56H11000120001 | 27 | 38.64
121150 | C56I09000020001 | 9 | 19.121
121151 | C56I09000040001 | 9 | 14.4
121152 | C56I09000050001 | 9 | 8.747
121153 | C56I09000060001 | 9 | 18.532
121154 | C56J14000040001 | 7 | 16
121155 | C56J14000040001 | 28 | 8.467
121156 | C57B09000000001 | 7 | 2390
121157 | C57E13000400001 | 20 | 325
121158 | C57H09000770001 | 99 | 14
121159 | C57H09000780001 | 99 | 49
121160 | C57H09000790001 | 99 | 78
121161 | C57H11001410001 | 7 | 260
121162 | C57H13001290002 | 20 | 120
121163 | C57H14000020001 | 7 | 45.664
121164 | C58I14000000001 | 7 | 38.265
121165 | C59C03000010006 | 20 | 600
121166 | C59C03000010006 | 28 | 250
121167 | C59J13000090000 | 7 | 89.837
121168 | C61B14000190007 | 20 | 213.334
121169 | C61B14000190007 | 28 | 66.666
121170 | C61B14000190007 | 28 | 33.334
121171 | C61B14000200001 | 20 | 200
121172 | C71E13000160001 | 20 | 900
121173 | C79H0900001006 | 20 | 50
121174 | C79H0900001006 | 28 | 550
121175 | C81B14000040001 | 7 | 400
121176 | C81E13000060001 | 99 | 25.671
121177 | C81E13000180001 | 99 | 26.3532
121178 | C81E15000090005 | 7 | 100
121179 | C81E15000160005 | 20 | 60
121180 | C81H13000510001 | 7 | 100
121181 | C81H15000080005 | 7 | 500
121182 | C81H15000090005 | 7 | 300
121183 | C82I14000000001 | 7 | 96.389
121184 | C83C11000040001 | 7 | 1149.688
121185 | C83G11000150001 | 7 | 58.829
121186 | C85I15000000001 | 20 | 795
121187 | C86E14000030001 | 7 | 100
121188 | C86I11000220005 | 21 | 60
121189 | C86J14000020001 | 7 | 107.2
121190 | C87E13000270001 | 20 | 1860.569
121191 | C88B09000000001 | 99 | 67.303
121192 | C88B09000010001 | 99 | 56.225
121193 | C88B09000030001 | 99 | 42.392
121194 | C88B10000000005 | 99 | 61.734
121195 | C88B10000010005 | 99 | 128.77
121196 | C88B10000110005 | 99 | 126.79
121197 | C88B10000120005 | 99 | 73.45
121198 | C88B10000130005 | 99 | 41.062
121199 | C88C12000000001 | 7 | 159.683
121200 | C89C09000070001 | 21 | 133.2
121201 | C92C17000120001 | 39 | 896.3602
121202 | C94B13000260001 | 20 | 2100
121203 | C94B13000260001 | 41 | 442.642
121204 | C96G14000010001 | 7 | 612
121205 | C96G14000020001 | 7 | 83
121206 | C99J14000110001 | 7 | 399.694
121207 | D11B09000170001 | 0 | 5600
121208 | D11B09000180001 | 99 | 4203.795
121209 | D11B09000250001 | 34 | 772.27
121210 | D11B09000260001 | 34 | 2885.204
121211 | D11B09000260001 | 16 | 760
121212 | D11B14000090001 | 2 | 1000
121213 | D11E09000030001 | 1 | 2136.5
121214 | D11E09000040001 | 1 | 871.311
121215 | D11E14000560001 | 2 | 720
121216 | D11E15000440001 | 7 | 1000
121217 | D11E15000440001 | 7 | 266.518
121218 | D12B09000290001 | 0 | 240
121219 | D12B09000310006 | 1 | 362.431
121220 | D12B09000310006 | 1 | 2637.569
121221 | D12B09000310006 | 3 | 10000
121222 | D12B09000320006 | 3 | 2000
121223 | D12B09000350001 | 0 | 712.04
121224 | D12B09000360001 | 0 | 286
121225 | D12E09000030001 | 1 | 7570
121226 | D12E09000040001 | 1 | 1600
121227 | D12E09000050001 | 1 | 17430
121228 | D12E09000060006 | 3 | 7320
121229 | D12E11000060001 | 1 | 4670
121230 | D12E11000060001 | 3 | 20000
121231 | D12E13000020001 | 1 | 330
121232 | D12F09000140001 | 1 | 3185
121233 | D12F09000150001 | 3 | 1900
121234 | D12F09000160001 | 1 | 2500
121235 | D12F09000160001 | 3 | 1200
121236 | D12F09000160001 | 3 | 1600
121237 | D12F09000160001 | 1 | 277.762
121238 | D12F09000210001 | 10 | 235
121239 | D12F09000220001 | 10 | 532
121240 | D12F10000160001 | 2 | 189.138
121241 | D12F11000380006 | 20 | 144.798
121242 | D12F17005790001 | 1 | 250
121243 | D12G09000110001 | 1 | 4300
121244 | D12G09000130006 | 1 | 107.558
121245 | D12G09000140006 | 3 | 1000
121246 | D12G10000340007 | 10 | 85
121247 | D12G13000010001 | 3 | 41
121248 | D12I09000100001 | 10 | 1340
121249 | D12I12000300001 | 7 | 5000
121250 | D12J09000200001 | 9 | 877.012
121251 | D12J09000270001 | 20 | 300
121252 | D12J09000280001 | 2 | 1825
121253 | D12J09000290001 | 2 | 1584.18
121254 | D12J09000300001 | 0 | 2100
121255 | D12J09000310001 | 20 | 3703.65
121256 | D12J09000350007 | 1 | 15956.473
121257 | D12J09000370006 | 3 | 5100
121258 | D12J09000390006 | 1 | 3272.047
121259 | D12J09000390006 | 7 | 7500
121260 | D12J09000400001 | 1 | 5245
121261 | D12J09000400001 | 3 | 37500
121262 | D12J09000410001 | 20 | 299
121263 | D12J09000420001 | 20 | 320
121264 | D12J10000380006 | 8 | 15635
121265 | D12J10000380006 | 27 | 940
121266 | D12J12000010001 | 10 | 4.235
121267 | D12J12000020001 | 10 | 29.493
121268 | D12J12000210006 | 3 | 1100
121269 | D13B09000250001 | 20 | 484.593
121270 | D13B09000290001 | 20 | 400
121271 | D13B09000300001 | 1 | 12700
121272 | D13B09000310001 | 20 | 497.373
121273 | D13B09000430001 | 20 | 310
121274 | D13B09000440001 | 1 | 2652.247
121275 | D13B09000450001 | 20 | 434.15
121276 | D13B09000460001 | 20 | 1096.7
121277 | D13B09000470001 | 20 | 740.757
121278 | D13B09000480001 | 20 | 276.719
121279 | D13B09000490001 | 2 | 2453.4
121280 | D13B09000500001 | 20 | 602.537
121281 | D13B09000510001 | 20 | 470.43
121282 | D13B09000520001 | 20 | 427.586
121283 | D13B09000530001 | 20 | 203.146
121284 | D13B09000540001 | 20 | 851.71
121285 | D13B09000550001 | 20 | 262.446
121286 | D13B09000560001 | 0 | 1000
121287 | D13B09000570005 | 20 | 131.099
121288 | D13B09000580001 | 20 | 307.046
121289 | D13B09000590001 | 10 | 186.448
121290 | D13B09000600006 | 20 | 797.059
121291 | D13B09000610001 | 20 | 525
121292 | D13B10000550006 | 20 | 164.485
121293 | D13B10000590001 | 20 | 720
121294 | D13B11000260005 | 20 | 434.152
121295 | D13B11000300001 | 14 | 4300
121296 | D13B11000300001 | 7 | 19.032
121297 | D13C09000030001 | 1 | 6757.238
121298 | D13C09000040001 | 0 | 230
121299 | D13C09000050001 | 0 | 325
121300 | D13C09000060001 | 0 | 1000
121301 | D13C09000070001 | 0 | 3100
121302 | D13C09000080001 | 0 | 330
121303 | D13C09000090001 | 0 | 170
121304 | D13C09000100001 | 0 | 677.22
121305 | D13C09000110001 | 0 | 640
121306 | D13C09000120001 | 0 | 550
121307 | D13C09000130001 | 0 | 104.585
121308 | D13C09000140001 | 0 | 468
121309 | D13C18000110001 | 42 | 250
121310 | D13F10000290001 | 27 | 500
121311 | D13G09000110001 | 10 | 1145.165
121312 | D13G09000230005 | 10 | 650
121313 | D13G09000240001 | 28 | 459.69
121314 | D13G09000240001 | 10 | 455
121315 | D13H09000070001 | 10 | 627.345
121316 | D13H09000120001 | 10 | 181.038
121317 | D13H09000230006 | 0 | 2650
121318 | D13H09000240001 | 10 | 140
121319 | D13H09000260001 | 0 | 1825
121320 | D13J09000410001 | 2 | 600
121321 | D13J17000080001 | 1 | 8892.442
121322 | D13J17000080001 | 3 | 1000
121323 | D14D09000010001 | 0 | 250
121324 | D14E13000940001 | 7 | 1100
121325 | D14E14000440001 | 3 | 591.506
121326 | D14H12000010001 | 3 | 6900
121327 | D15G17000000001 | 40 | 1559.006
121328 | D15G17000010001 | 40 | 2611.779
121329 | D15G17000020001 | 40 | 2549.173
121330 | D15G17000030001 | 40 | 2953.7735
121331 | D15G17000040001 | 40 | 1222.4373
121332 | D15G17000050001 | 40 | 1024.3061
121333 | D15G17000060001 | 40 | 939.0468
121334 | D15G17000070001 | 40 | 740.313
121335 | D15G17000080001 | 40 | 1607.526
121336 | D15G17000090001 | 40 | 2085.1706
121337 | D15G17000100001 | 40 | 1915.8655
121338 | D15I09000160001 | 1 | 6950
121339 | D16B11000120001 | 10 | 74.361
121340 | D16B14000060001 | 2 | 500
121341 | D16B14000060001 | 39 | 5500
121342 | D16D09000090001 | 20 | 2133.289
121343 | D16D12000330001 | 3 | 18200
121344 | D16D12000340001 | 3 | 2500
121345 | D16D12000350001 | 3 | 3559
121346 | D16D12000350001 | 1 | 665
121347 | D16E09000710001 | 20 | 1778.862
121348 | D16E09000720006 | 20 | 913.381
121349 | D16E09000740006 | 20 | 134.369
121350 | D16F12000040001 | 1 | 75.706
121351 | D16G09000190001 | 10 | 420
121352 | D16J09000240001 | 1 | 2430
121353 | D16J09000300001 | 1 | 1000
121354 | D16J09000300001 | 3 | 4850
121355 | D16J12000670001 | 3 | 4000
121356 | D17B09000800001 | 1 | 11370
121357 | D17B10000250001 | 28 | 1650
121358 | D17B12000080001 | 3 | 2500
121359 | D17B12000080001 | 1 | 1800
121360 | D17B13000140001 | 7 | 3600
121361 | D17C13000020001 | 7 | 3500
121362 | D17C13000020001 | 1 | 205.708
121363 | D17C13000020001 | 7 | 118.739
121364 | D17E09000080001 | 20 | 672
121365 | D17E09000090001 | 0 | 3470
121366 | D17E15000160001 | 46 | 1082.088
121367 | D17E15000170001 | 46 | 2673.557
121368 | D17E15000180001 | 46 | 3045.5457
121369 | D17G09000050001 | 1 | 13000
121370 | D17J10000050001 | 33 | 1000
121371 | D17J12006840001 | 15 | 300
121372 | D18B09000050001 | 0 | 46.771
121373 | D18C09000080001 | 1 | 3220
121374 | D18C09000090001 | 10 | 12291.76
121375 | D18C09000100001 | 9 | 4257.03
121376 | D18C09000100001 | 24 | 3100
121377 | D18C09000100001 | 7 | 2960.43
121378 | D18C09000100001 | 9 | 168.98
121379 | D18C09000150001 | 10 | 142
121380 | D18C09000150001 | 1 | 49.634
121381 | D18C09000160001 | 34 | 1082.432
121382 | D18C09000170001 | 10 | 263
121383 | D18C10000080001 | 1 | 122.317
121384 | D18C10000400006 | 34 | 1659.093
121385 | D18D09000090001 | 10 | 557
121386 | D18D09000100006 | 0 | 114.716
121387 | D18D09000110006 | 0 | 1300
121388 | D18D09000120001 | 0 | 71
121389 | D18G10001950001 | 1 | 5800
121390 | D18I09000820001 | 10 | 80
121391 | D18J11000190004 | 28 | 3178.88
121392 | D19C09000030001 | 21 | 7390
121393 | D19C09000030001 | 21 | 136.986
121394 | D19D09000180001 | 0 | 1850
121395 | D19D09000230001 | 10 | 817.25
121396 | D19D09000300001 | 2 | 230
121397 | D19D09000320001 | 2 | 15300
121398 | D19D09000330001 | 2 | 1500
121399 | D19D09000330001 | 39 | 1500
121400 | D19D10000370001 | 1 | 19302.42
121401 | D19D11000080001 | 1 | 21379.3
121402 | D19D11000080001 | 3 | 3000
121403 | D19D12000200005 | 28 | 2946.82
121404 | D19E09000660001 | 10 | 523.2
121405 | D19F16000010001 | 39 | 500
121406 | D19G09000060001 | 2 | 14100
121407 | D19H09000510001 | 31 | 6000
121408 | D19H10002280005 | 27 | 1200
121409 | D19I11000070001 | 3 | 25000
121410 | D19I11000070001 | 5 | 9000
121411 | D19J09000200001 | 34 | 100
121412 | D19J13000120006 | 2 | 150
121413 | D21E16000660001 | 39 | 4157.104
121414 | D23B09000200001 | 20 | 500
121415 | D23B09000230001 | 20 | 120
121416 | D23D09000130001 | 99 | 26.4
121417 | D23D09000140001 | 99 | 30.8
121418 | D23D09000150001 | 99 | 33.397
121419 | D23D09000160001 | 99 | 3.3
121420 | D23D09000170001 | 99 | 29.59
121421 | D23D09000180001 | 99 | 11.307
121422 | D23D09000190001 | 99 | 43.069
121423 | D23D09000200001 | 99 | 48.297
121424 | D23D10000200001 | 99 | 27.054
121425 | D23G14000010001 | 7 | 100
121426 | D25C15000920006 | 7 | 621.72
121427 | D26C14000000002 | 7 | 400
121428 | D26E09000490001 | 20 | 276.6
121429 | D26E09000500001 | 20 | 454
121430 | D29D14000010001 | 7 | 400
121431 | D29D14000020001 | 7 | 400
121432 | D29J09000170001 | 99 | 32.579
121433 | D29J09000190001 | 99 | 25.08
121434 | D29J10000230001 | 99 | 27.72
121435 | D31D09000040001 | 99 | 23.359
121436 | D31E16000600001 | 39 | 1994.768
121437 | D32C13000150001 | 7 | 100
121438 | D32E10000060001 | 99 | 14.542
121439 | D32E11000120001 | 99 | 154.665
121440 | D32E11000150001 | 99 | 91.823
121441 | D32E11000170001 | 99 | 98.535
121442 | D32G09000220006 | 1 | 3000
121443 | D33B09000510001 | 20 | 55.787
121444 | D36H11000420001 | 17 | 78.8
121445 | D36I10000130001 | 99 | 37.118
121446 | D36I10000140001 | 99 | 154
121447 | D36I10000150001 | 99 | 71.739
121448 | D36I10000170001 | 99 | 24.78
121449 | D36I10000180001 | 99 | 67.36
121450 | D36I10000190001 | 99 | 18.642
121451 | D36I10000200001 | 99 | 138.588
121452 | D36I10000210001 | 99 | 11.653
121453 | D36I10000220001 | 99 | 22.041
121454 | D36I10000240001 | 99 | 22.6
121455 | D36I10000250001 | 99 | 13.836
121456 | D36I10000260001 | 99 | 63.145
121457 | D36I10000290001 | 99 | 241.106
121458 | D36I11000060001 | 99 | 98.121
121459 | D36J10000760001 | 30 | 121.916
121460 | D37H12000090001 | 99 | 11.665
121461 | D38G09000310001 | 20 | 62.457
121462 | D41E13000240001 | 20 | 450
121463 | D41E13000240001 | 39 | 856.171
121464 | D41E14000700001 | 20 | 147
121465 | D41H13000720001 | 20 | 200
121466 | D42H19000020002 | 20 | 147
121467 | D42H19000020002 | 39 | 74.011
121468 | D42J09000160001 | 20 | 145.302
121469 | D43B09000310001 | 20 | 219.881
121470 | D44B13000900001 | 3 | 1600
121471 | D44H13000930001 | 20 | 1653
121472 | D46E09000440001 | 20 | 567.185
121473 | D46E09000480001 | 20 | 189
121474 | D46J14000040002 | 20 | 232
121475 | D46J14000050002 | 20 | 232
121476 | D46J14000060002 | 20 | 290
121477 | D47E13000460001 | 20 | 593
121478 | D47E13000490001 | 20 | 450
121479 | D51E16000060001 | 20 | 2100
121480 | D51E16000060001 | 38 | 2017.211
121481 | D51E16000120003 | 20 | 110.2
121482 | D51E16000120003 | 28 | 274.318
121483 | D52I12000190001 | 20 | 440.902
121484 | D52J09000230001 | 27 | 869
121485 | D53B09000280001 | 20 | 140
121486 | D53B09000320001 | 20 | 279.99
121487 | D53B09000340001 | 20 | 121.397
121488 | D53B09000350001 | 20 | 93.362
121489 | D53B10000420004 | 20 | 1177.4
121490 | D53B10000420004 | 41 | 950
121491 | D53B10000430004 | 20 | 2864.33
121492 | D53B10000430004 | 28 | 950
121493 | D53H12000310006 | 3 | 103
121494 | D56B14000030005 | 20 | 2905.718
121495 | D56E12000330001 | 20 | 2551
121496 | D56E12000330001 | 37 | 150
121497 | D56J13000030001 | 3 | 243
121498 | D57B15000420001 | 20 | 4064.28
121499 | D57E13000570005 | 20 | 45.24
121500 | D57E13000570005 | 28 | 429.76
121501 | D58G09000220001 | 20 | 60.372
121502 | D61B14000070001 | 7 | 400
121503 | D61B14000310001 | 7 | 100
121504 | D61E14000070001 | 7 | 2147.365
121505 | D61E14000100001 | 7 | 1692
121506 | D61E14000100001 | 28 | 209.6
121507 | D61E14000140001 | 7 | 100
121508 | D61F14000010001 | 20 | 454
121509 | D61F14000010001 | 36 | 100
121510 | D61H14000230001 | 20 | 1500
121511 | D61H15000200001 | 7 | 298.496
121512 | D61I09000090001 | 99 | 56.2549
121513 | D61I09000100001 | 99 | 13.801
121514 | D61I09000110001 | 99 | 47.456
121515 | D61I09000120001 | 99 | 100.658
121516 | D61I09000130001 | 99 | 117.835
121517 | D61I09000140001 | 99 | 36.736
121518 | D61I09000150001 | 99 | 71.39
121519 | D61I09000170001 | 99 | 107.478
121520 | D61I10000410001 | 99 | 56.618
121521 | D61I10000420001 | 99 | 111.294
121522 | D61I10000430001 | 99 | 118.769
121523 | D62B11000420001 | 7 | 800
121524 | D62E10000100001 | 99 | 471
121525 | D62F11000160001 | 7 | 895.016
121526 | D62F13030860001 | 7 | 75
121527 | D62F14000220001 | 7 | 103.6052
121528 | D62J12000060001 | 7 | 510
121529 | D63B09000150001 | 20 | 520
121530 | D63B09000180001 | 20 | 120
121531 | D63B09000260001 | 10 | 91.868
121532 | D63B09000270001 | 10 | 118.782
121533 | D63F09000230006 | 28 | 1000
121534 | D63G12000020001 | 7 | 541.768
121535 | D64B13000230006 | 7 | 100
121536 | D64B13000230006 | 28 | 168.742
121537 | D64B15000110001 | 99 | 66.094
121538 | D64J14000010001 | 99 | 31.403
121539 | D66C14000280001 | 7 | 286.204
121540 | D66D12000250001 | 3 | 2000
121541 | D66D19000100001 | 7 | 100
121542 | D66E09000750001 | 99 | 97.7431
121543 | D66E09000780001 | 99 | 66.052
121544 | D66E10001210001 | 99 | 435.962
121545 | D66E19000080001 | 44 | 2200
121546 | D66G14000060001 | 7 | 100
121547 | D66J12000250005 | 17 | 104.202
121548 | D66J13000140001 | 26 | 55
121549 | D67E12001130001 | 28 | 554
121550 | D68B10000350001 | 99 | 104.202
121551 | D68C11000070001 | 99 | 65.573
121552 | D68G09000370001 | 20 | 733.257
121553 | D68G09000400001 | 99 | 59.81
121554 | D68G09000410001 | 99 | 60.0098
121555 | D68G09000430001 | 99 | 40.321
121556 | D68G09000440001 | 99 | 96.666
121557 | D68G10000750001 | 99 | 106.9552
121558 | D68G10000760001 | 99 | 19.5695
121559 | D68G10000770001 | 99 | 849.1857
121560 | D68G10001220001 | 99 | 299.137
121561 | D68G10001230001 | 99 | 93.2
121562 | D68G11000350001 | 99 | 98.2407
121563 | D68G11000370001 | 99 | 226.6177
121564 | D68G11000380001 | 99 | 388.5251
121565 | D69C09000010001 | 21 | 234.6
121566 | D69C19000000001 | 44 | 74.814
121567 | D69D11000100002 | 30 | 400
121568 | D69D11000100002 | 28 | 650
121569 | D69H09000080001 | 99 | 0.12
121570 | D69J13000200004 | 28 | 10.315
121571 | D69J13000200004 | 26 | 21.685
121572 | D74H13001450001 | 20 | 2185.74
121573 | D74H13001450001 | 7 | 3050.26
121574 | D77B16000460001 | 39 | 1256.9519
121575 | D77E09000090001 | 20 | 402
121576 | D78C10000310001 | 11 | 6700
121577 | D81I11000240006 | 20 | 171.01
121578 | D82G09000130006 | 1 | 2500
121579 | D82J09000330001 | 20 | 370.693
121580 | D83B09000210001 | 20 | 612.583
121581 | D83B09000230002 | 20 | 467.836
121582 | D83B09000260001 | 20 | 370
121583 | D83B09000280006 | 20 | 999.398
121584 | D86J09000720001 | 20 | 19
121585 | D89G19000130001 | 44 | 200
121586 | D91I11000340001 | 20 | 270
121587 | D92J09000240001 | 20 | 200
121588 | D92J09000270001 | 20 | 76
121589 | D93B09000440001 | 20 | 240
121590 | D93B09000460001 | 20 | 120
121591 | D93B09000470001 | 20 | 70
121592 | D93B09000530001 | 20 | 175.552
121593 | D96B11000340001 | 20 | 4880
121594 | D97E13000380001 | 20 | 350
121595 | D97E13000400001 | 20 | 1255.143
121596 | D98E16000000001 | 20 | 4880
121597 | D98E16000000001 | 38 | 2120
121598 | E14C13000110001 | 44 | 2382.8578
121599 | E14C13000110001 | 28 | 1292.1423
121600 | E14C17000230001 | 44 | 223.32
121601 | E14E18000250001 | 44 | 278.52
121602 | E14E18000260001 | 44 | 504
121603 | E22J10000010004 | 20 | 550
121604 | E23I09000010001 | 9 | 390.3
121605 | E23I09000020001 | 9 | 309.6
121606 | E23I09000030001 | 9 | 236.3
121607 | E23I09000040001 | 9 | 245.1
121608 | E23I18000190001 | 9 | 645
121609 | E23I18000200001 | 9 | 774
121610 | E23I18000210001 | 9 | 619.2
121611 | E23I19000030001 | 9 | 567.82
121612 | E23I19000040001 | 9 | 597.5
121613 | E23I19000050001 | 9 | 271.3
121614 | E24J09000000001 | 9 | 191.4
121615 | E24J09000010001 | 9 | 283.8
121616 | E26I11000340002 | 9 | 527
121617 | E26i11000350002 | 9 | 436.1
121618 | E28F13000090002 | 20 | 200
121619 | E31D11000010001 | 99 | 361.826
121620 | E31D11000020001 | 99 | 17.729
121621 | E31D11000030001 | 99 | 58.385
121622 | E31D11000040001 | 99 | 141.665
121623 | E31D11000090001 | 99 | 155.225
121624 | E31D12000000001 | 99 | 259.982
121625 | E31D12000060001 | 99 | 145.749
121626 | E31E11000000001 | 99 | 34.519
121627 | E31E11000020001 | 99 | 230
121628 | E31H18000010001 | 99 | 172.939
121629 | E33G13000000001 | 30 | 293.431
121630 | E33H17000080001 | 44 | 1050
121631 | E33I19000090001 | 9 | 472
121632 | E34C17000300001 | 44 | 252.679
121633 | E34H14000000001 | 20 | 152
121634 | E34H14000010001 | 20 | 1308.494
121635 | E34H14000020001 | 20 | 1020
121636 | E34H15001610001 | 7 | 22.08
121637 | E34H18000030001 | 7 | 320.804
121638 | E36G13003890001 | 17 | 162.075
121639 | E36H17000000001 | 99 | 42.66
121640 | E36H17000010001 | 99 | 85.53
121641 | E36I10000110001 | 99 | 20.568
121642 | E36I10000220001 | 99 | 200
121643 | E37B15000090005 | 7 | 100
121644 | E37B15000090005 | 28 | 194.959
121645 | E38I13001040001 | 7 | 400
121646 | E41D11000270001 | 99 | 6.248
121647 | E41D11000280001 | 99 | 21.478
121648 | E41D13000000001 | 99 | 2.2
121649 | E41E14000090001 | 7 | 400
121650 | E43I19000030001 | 9 | 371.7
121651 | E43I19000040001 | 9 | 243.9
121652 | E44G13000000001 | 30 | 69.325
121653 | E44H14000020001 | 20 | 1250
121654 | E44H14000030001 | 20 | 125.688
121655 | E44H14000040001 | 20 | 145
121656 | E44H14000050001 | 20 | 1169.178
121657 | E44H14000060001 | 20 | 150
121658 | E45B1300000001 | 99 | 31.289
121659 | E46I10000260001 | 99 | 92.003
121660 | E47H13009430001 | 7 | 100
121661 | E48B12000030001 | 99 | 3.52
121662 | E48C11000310002 | 99 | 1508.346
121663 | E51E12000060004 | 20 | 79.902
121664 | E53I19000010001 | 9 | 179
121665 | E54B13000190002 | 20 | 726
121666 | E54B13000190002 | 28 | 741
121667 | E54E13000390001 | 7 | 150
121668 | E57B13000220001 | 7 | 344.687
121669 | E57E13000350001 | 7 | 83
121670 | E62C17000040001 | 7 | 81.202
121671 | E64E17000920001 | 7 | 76.3229
121672 | E64H14000010001 | 20 | 235
121673 | E66E12000250001 | 20 | 150
121674 | E66I11000210002 | 9 | 484.6
121675 | E66J13000690001 | 7 | 396.313
121676 | E67H13001660001 | 7 | 100
121677 | E67H13001800001 | 7 | 295.062
121678 | E71B14000020001 | 7 | 400
121679 | E71B14000030001 | 7 | 843.74
121680 | E71B14000030001 | 28 | 315
121681 | E71B14000030001 | 28 | 208.18
121682 | E71E13000320001 | 20 | 290
121683 | E71E13000320001 | 28 | 60
121684 | E71E14000380001 | 7 | 1999.949
121685 | E72E12000010002 | 7 | 99.692
121686 | E72I10000240001 | 99 | 73.5
121687 | E72I11000320001 | 20 | 800
121688 | E73D09000120001 | 99 | 223.566
121689 | E73D09000130001 | 99 | 55.316
121690 | E73D10000360001 | 99 | 56.666
121691 | E73E11000150005 | 27 | 73.982
121692 | E73I19000110001 | 9 | 361
121693 | E73J19000120001 | 44 | 1071.8384
121694 | E74B14000610001 | 7 | 229.509
121695 | E74B15000000001 | 7 | 796.53
121696 | E74E13002230000 | 7 | 125
121697 | E74E15000130001 | 7 | 156.873
121698 | E74E15000140001 | 8 | 836
121699 | E74E15002720001 | 7 | 250
121700 | E74G10000030001 | 26 | 35.827
121701 | E74H11000030006 | 20 | 300
121702 | E74H11000040006 | 20 | 600
121703 | E74H14000150001 | 20 | 2100
121704 | E74H14000710001 | 20 | 531.437
121705 | E74H14000710001 | 36 | 350
121706 | E74H15000090001 | 7 | 45
121707 | E74H15001160001 | 7 | 450
121708 | E75C13000440001 | 7 | 1505
121709 | E75D10000400007 | 99 | 103.984
121710 | E76C14000040001 | 7 | 64.365
121711 | E77B14000030001 | 7 | 100
121712 | E77H09000830001 | 99 | 146.442
121713 | E77H11002640001 | 99 | 164.152
121714 | E78F10000570001 | 0 | 73.29
121715 | E78F13000070001 | 7 | 100
121716 | E78H10000130001 | 99 | 52.038
121717 | E79F14000020001 | 7 | 8.245
121718 | E86I11000270002 | 9 | 470.7
121719 | E92E11000060002 | 9 | 490.29
121720 | F11B09000330003 | 25 | 300
121721 | F11H17000230001 | 42 | 56
121722 | F12C12000710001 | 7 | 1000
121723 | F12C12000710001 | 45 | 17885.6467
121724 | F12C13000320001 | 7 | 700
121725 | F12C14000400001 | 7 | 100
121726 | F12C14000410001 | 7 | 150
121727 | F12C15000990001 | 38 | 1000
121728 | F12C15001000001 | 7 | 500
121729 | F12C15001020001 | 38 | 2000
121730 | F12C15001030001 | 7 | 2050
121731 | F12C15001060001 | 7 | 1000
121732 | F12C15001070001 | 38 | 500
121733 | F12C15001080001 | 7 | 1000
121734 | F12C15001090001 | 7 | 800
121735 | F12C15001120001 | 7 | 1000
121736 | F12C15001130001 | 38 | 1550
121737 | F12C15001240001 | 38 | 600
121738 | F12C15001260001 | 38 | 1100
121739 | F12C16000070001 | 7 | 900
121740 | F12C16000120001 | 7 | 1000
121741 | F12C16000170001 | 7 | 1000
121742 | F12C16000180001 | 7 | 1200
121743 | F12C16000190001 | 7 | 500
121744 | F12D13000040001 | 7 | 16241
121745 | F12I14000080005 | 7 | 1500
121746 | F12I14000080005 | 8 | 30.6
121747 | F12I14000090005 | 7 | 1500
121748 | F12I14000320001 | 7 | 2000
121749 | F12J11000270007 | 27 | 600
121750 | F13C17000240001 | 42 | 300
121751 | F13G17000640001 | 42 | 2231.619
121752 | F13G17000650001 | 42 | 900
121753 | F13G18000290001 | 42 | 800
121754 | F13G18000300001 | 42 | 800
121755 | F13G18000310001 | 42 | 85
121756 | F13G18000330001 | 42 | 700
121757 | F13G18000440001 | 42 | 30
121758 | F14B11001980002 | 27 | 1500
121759 | F14B12001130001 | 0 | 25.8
121760 | F14B12001230001 | 7 | 2300
121761 | F14B13000500000 | 7 | 14000
121762 | F14B13000510007 | 27 | 155
121763 | F14B13000550001 | 8 | 650
121764 | F14B16000280001 | 7 | 1000
121765 | F14B16000280001 | 45 | 5333.9783
121766 | F14B16000290001 | 7 | 150
121767 | F14B16000300001 | 7 | 700
121768 | F14D09000010003 | 26 | 4.032
121769 | F14E10000320003 | 28 | 600
121770 | F14F10000030001 | 8 | 10075
121771 | F14F11000040001 | 8 | 2405
121772 | F14G10000130005 | 8 | 3250
121773 | F14G10000130005 | 27 | 3250
121774 | F14G11000060001 | 8 | 185
121775 | F15D12000090001 | 20 | 80
121776 | F15D12000090001 | 28 | 390
121777 | F16J11000460001 | 8 | 390
121778 | F16J11000600001 | 9 | 11.5
121779 | F17E09000140001 | 13 | 150.791
121780 | F17E09000150001 | 13 | 147.035
121781 | F17E09000160001 | 13 | 108.887
121782 | F17E17000280001 | 42 | 6000
121783 | F17E17000290006 | 42 | 500
121784 | F17E20000060001 | 42 | 200
121785 | F17E20000070001 | 42 | 200
121786 | F17E20000080001 | 42 | 1000
121787 | F17F13000000001 | 27 | 1121.607
121788 | F17F13000000001 | 27 | 69.009
121789 | F17H13002100001 | 7 | 400
121790 | F17I11000010005 | 8 | 800
121791 | F17I20000030001 | 42 | 1000
121792 | F18E17000040004 | 41 | 760.3
121793 | F18E18000360001 | 39 | 500
121794 | F18E19000030001 | 41 | 1310
121795 | F18F12000610001 | 7 | 700
121796 | F18F12000620001 | 7 | 1000
121797 | F18I12000070002 | 8 | 3300
121798 | F18I13000080001 | 7 | 6700
121799 | F18I13000090001 | 7 | 4750
121800 | F18I13000110001 | 7 | 6000
121801 | F18I13000120001 | 7 | 3000
121802 | F18I13000400001 | 7 | 1000
121803 | F18I13000410001 | 8 | 130
121804 | F18I13000500001 | 7 | 500
121805 | F18I13000570001 | 7 | 1500
121806 | F18I13000650001 | 8 | 4500
121807 | F19D15001480001 | 38 | 1500
121808 | F19D16002030001 | 39 | 1823.973
121809 | F19F18000970001 | 39 | 1000
121810 | F19H11000710007 | 27 | 660
121811 | F19I12000020001 | 5 | 8713.325
121812 | F19I12000020001 | 28 | 2000
121813 | F19I12000020001 | 29 | 4886.675
121814 | F19J09000090003 | 28 | 458.646
121815 | F22C15000360001 | 38 | 800
121816 | F22C15000370001 | 7 | 900
121817 | F22C15000380001 | 7 | 800
121818 | F22C16000070001 | 38 | 2000
121819 | F22I09000110001 | 26 | 33.949
121820 | F23G17000470001 | 42 | 32
121821 | F23G17000490001 | 42 | 75
121822 | F23G18000310006 | 42 | 300
121823 | F23G18000420001 | 42 | 72
121824 | F24F19000110001 | 44 | 56.8488
121825 | F26I10000200001 | 9 | 357
121826 | F26I10000240001 | 9 | 237.5
121827 | F26I10000250001 | 9 | 87.5
121828 | F26I10000260001 | 9 | 37.5
121829 | F27E09000050001 | 13 | 96.137
121830 | F27E18000100001 | 42 | 26
121831 | F27F09000030001 | 13 | 146.156
121832 | F27F09000040001 | 13 | 200.592
121833 | F28C13000100001 | 7 | 1500
121834 | F29G13001320001 | 7 | 300
121835 | F32C15000670001 | 7 | 1300
121836 | F32C16000160001 | 38 | 800
121837 | F32C16000170001 | 38 | 298.85
121838 | F32C16000210001 | 38 | 500
121839 | F33B10000630001 | 20 | 8131.306
121840 | F33B11000170001 | 20 | 8410.5
121841 | F33B11000170001 | 28 | 5760
121842 | F33B11000180001 | 20 | 1343.664
121843 | F33B11000200001 | 20 | 3729.648
121844 | F33B11000210001 | 20 | 3369.6
121845 | F33B11000220001 | 20 | 8785.92
121846 | F33J13000660002 | 20 | 200
121847 | F33J13000670002 | 20 | 50
121848 | F35C14000010001 | 38 | 451.149
121849 | F36E09000650008 | 27 | 323.453
121850 | F36E10001160003 | 28 | 12.6
121851 | F36I10000310001 | 9 | 100
121852 | F36I10000320001 | 9 | 90
121853 | F37E17000110001 | 42 | 2000
121854 | F37F09000070001 | 13 | 266.735
121855 | F37H10001810003 | 28 | 160
121856 | F42C14000040001 | 7 | 1500
121857 | F42C15000270001 | 7 | 1000
121858 | F42C16000030001 | 38 | 500
121859 | F42C16000040001 | 38 | 300
121860 | F42F15000160001 | 7 | 800
121861 | F43C12000070001 | 42 | 1200
121862 | F43G15000310001 | 38 | 400
121863 | F43G18000090001 | 42 | 500
121864 | F44B16000330001 | 7 | 500
121865 | F46I10000140001 | 9 | 100
121866 | F47E09000410001 | 13 | 152.903
121867 | F47E09000420001 | 13 | 30
121868 | F47E09000430001 | 13 | 94
121869 | F47E17000320001 | 42 | 400
121870 | F47F09000400001 | 13 | 100.085
121871 | F48F12000160001 | 7 | 650
121872 | F48I13001420001 | 7 | 250
121873 | F48I13001430001 | 7 | 300
121874 | F52C15000460001 | 7 | 1500
121875 | F52C16000090001 | 38 | 200
121876 | F52I14000100001 | 7 | 1100
121877 | F52I14000250001 | 7 | 700
121878 | F53B11000240001 | 20 | 3188.64
121879 | F53B11000250001 | 20 | 6716.696
121880 | F53B11000260001 | 20 | 3249.12
121881 | F53G17000450001 | 42 | 350
121882 | F54B13000630001 | 20 | 4620
121883 | F54E13000100001 | 7 | 300
121884 | F55D10000450003 | 28 | 18.437
121885 | F56E12000750003 | 28 | 47.7
121886 | F56E12000760003 | 28 | 15.687
121887 | F56E13000000003 | 28 | 8.286
121888 | F56F11000060003 | 28 | 15
121889 | F57E09000050001 | 13 | 94.914
121890 | F57E09000060001 | 13 | 128.389
121891 | F57E17000300001 | 42 | 1500
121892 | F57E17000310001 | 42 | 93
121893 | F58I13000080001 | 7 | 1000
121894 | F61E14000190001 | 7 | 1545.311
121895 | F62C13000370001 | 7 | 1400
121896 | F62C15000820001 | 7 | 2000
121897 | F62C15000830001 | 7 | 500
121898 | F62C15000840001 | 7 | 1100
121899 | F62C15000850001 | 7 | 1200
121900 | F62C15000860001 | 7 | 800
121901 | F62F15000180001 | 38 | 200
121902 | F62I14000110001 | 7 | 900
121903 | F63G19000010001 | 42 | 1200
121904 | F64B15000370001 | 99 | 145
121905 | F65I09000070001 | 28 | 340.272
121906 | F66I10000970001 | 9 | 512.5
121907 | F66I10000980001 | 9 | 112.5
121908 | F66I10000990001 | 9 | 62.5
121909 | F68I13000070001 | 7 | 300
121910 | F68I13000090001 | 7 | 500
121911 | F69G13001970001 | 7 | 800
121912 | F71B14000110001 | 7 | 1000
121913 | F71D09000020001 | 0 | 42.321
121914 | F71D10000020001 | 99 | 24.2
121915 | F71D10000040001 | 99 | 31.552
121916 | F71E09000060005 | 28 | 228.029
121917 | F71E09000070001 | 28 | 0.32
121918 | F71E09000080001 | 28 | 38.74
121919 | F71E09000090001 | 28 | 1.08
121920 | F71E11000060001 | 9 | 137.5
121921 | F71E11000070001 | 9 | 87.5
121922 | F71E11000080001 | 9 | 162.5
121923 | F71E14000120001 | 7 | 255
121924 | F72C15000550001 | 7 | 1750
121925 | F72C15000560001 | 7 | 1550
121926 | F72C15000570001 | 38 | 1000
121927 | F72C15000600001 | 38 | 1000
121928 | F72C15000620001 | 38 | 2000
121929 | F72C15000630001 | 7 | 5500
121930 | F72C16000090002 | 38 | 250
121931 | F72C16000120001 | 7 | 850
121932 | F72D13000010001 | 17 | 74.755
121933 | F72E10000090001 | 9 | 880
121934 | F72E10000100001 | 9 | 637.5
121935 | F72E10000110001 | 9 | 100
121936 | F72E10000120001 | 9 | 320
121937 | F72E10000130001 | 99 | 101.688
121938 | F72I14000750001 | 7 | 600
121939 | F73G11000190001 | 9 | 150
121940 | F73G12000410001 | 28 | 1.784
121941 | F73J14000030001 | 7 | 100
121942 | F74B13000340001 | 20 | 4720
121943 | F74B14000340001 | 7 | 100
121944 | F75H18000320001 | 7 | 47.994
121945 | F75I13000160001 | 0 | 45.38
121946 | F76E10000330001 | 21 | 95
121947 | F76G14000130001 | 7 | 257.77
121948 | F76I09000040005 | 28 | 562.99
121949 | F76I10000060001 | 21 | 114.11
121950 | F76I10000070001 | 21 | 315.74
121951 | F76I10000430001 | 9 | 550
121952 | F76I10000440001 | 9 | 780
121953 | F76I10000450001 | 9 | 900
121954 | F76I10000460001 | 9 | 512.5
121955 | F76I10000470001 | 9 | 212.5
121956 | F76I10000480001 | 9 | 262.5
121957 | F76I10000490001 | 9 | 512.5
121958 | F76I10000500001 | 9 | 274.5
121959 | F76I10000520001 | 9 | 220
121960 | F76I10000560001 | 9 | 152
121961 | F76I10000570001 | 9 | 162.5
121962 | F76I10000600002 | 9 | 362.5
121963 | F76I10000610001 | 9 | 493.5
121964 | F76I10000620002 | 9 | 714
121965 | F76I10000630001 | 9 | 201
121966 | F76I10000640001 | 9 | 490
121967 | F76I10000650001 | 9 | 275
121968 | F76I10000660001 | 9 | 510
121969 | F76I10000670001 | 9 | 518
121970 | F76I10000680001 | 9 | 283.5
121971 | F76I10000690001 | 9 | 567
121972 | F76I10000700001 | 9 | 25
121973 | F76I10000710001 | 9 | 62.5
121974 | F76I10000720001 | 9 | 35
121975 | F76I10000730001 | 9 | 112.5
121976 | F76I10000740001 | 9 | 63
121977 | F76I11000470001 | 0 | 303.024
121978 | F76I11000480001 | 99 | 520.984
121979 | F76I11000610001 | 99 | 256.031
121980 | F76I11000620001 | 99 | 123.486
121981 | F76J09000450001 | 28 | 268.99
121982 | F76J11000610001 | 99 | 200.511
121983 | F77E09000210001 | 13 | 159.547
121984 | F77E09000220001 | 13 | 120.122
121985 | F77E18000110001 | 42 | 1500
121986 | F77H14000070001 | 7 | 400
121987 | F77H14002420005 | 7 | 417
121988 | F78B09000010001 | 99 | 1475.138
121989 | F78B10000020001 | 99 | 75.36
121990 | F78B10000030001 | 99 | 32.157
121991 | F78B11000010001 | 99 | 74.432
121992 | F78C11000090001 | 8 | 341.066
121993 | F78F15000010001 | 99 | 6.893
121994 | F78I16000000001 | 7 | 244.727
121995 | F78I16000000001 | 99 | 0
121996 | F81E11000150002 | 20 | 230
121997 | F82C15001260001 | 7 | 750
121998 | F82C15001310001 | 7 | 1100
121999 | F82E10000190001 | 9 | 100
122000 | F83G18000350001 | 42 | 85
122001 | F83G18000360001 | 42 | 600
122002 | F87E09000240001 | 13 | 18.426
122003 | F87E09000250001 | 13 | 118.679
122004 | F87E09000260001 | 13 | 81.684
122005 | F88I13000380001 | 7 | 400
122006 | F88I13000610001 | 7 | 2500
122007 | F91B14000060001 | 7 | 105.926
122008 | F91B14000070001 | 7 | 455.319
122009 | F91B14000080001 | 7 | 200.234
122010 | F92C13000130001 | 7 | 300
122011 | F92C15000710001 | 7 | 1000
122012 | F92C16000060001 | 38 | 800
122013 | F92I14000050005 | 7 | 300
122014 | F93G13000170005 | 20 | 1097.55
122015 | F93G13000170005 | 28 | 188.519
122016 | F93G17000460001 | 42 | 1500
122017 | F93G18000270001 | 42 | 1500
122018 | F96D10000380001 | 99 | 41.084
122019 | F96D10000390001 | 99 | 6.89
122020 | F96I10000170001 | 9 | 75
122021 | F97B09000030005 | 20 | 279.45
122022 | F97B09000030005 | 28 | 77.55
122023 | F97E13000650002 | 20 | 344
122024 | F97E17000170001 | 42 | 200
122025 | F97H10001960001 | 99 | 38.81
122026 | F97H10002030001 | 99 | 2.388
122027 | F98113000040001 | 8 | 190
122028 | F98B11000030005 | 99 | 2.616
122029 | F98I13000180001 | 7 | 300
122030 | G11H13000530002 | 20 | 420
122031 | G13H20000019000 | 41 | 986.6828
122032 | G15C19000040001 | 39 | 1000
122033 | G21H10000020001 | 9 | 50
122034 | G21H10000030001 | 9 | 70
122035 | G24B13000290003 | 20 | 1250
122036 | G24B13000290003 | 28 | 4500
122037 | G26D13000550003 | 20 | 2950
122038 | G26D13000550003 | 28 | 3850
122039 | G26J10000350001 | 9 | 118.67
122040 | G26J10000360001 | 9 | 12.1
122041 | G26J10000390001 | 9 | 38.211
122042 | G31H10000080001 | 9 | 30
122043 | G33G10000110001 | 9 | 110
122044 | G33G10000120001 | 9 | 100
122045 | G41B10000900001 | 9 | 45
122046 | G41B11000480001 | 7 | 186.64
122047 | G41B13000960001 | 7 | 100
122048 | G41H10000150001 | 9 | 82.5
122049 | G41H10000160001 | 9 | 60
122050 | G41H10000170001 | 9 | 40
122051 | G41H10000180001 | 9 | 60
122052 | G41H10000190001 | 9 | 70
122053 | G41H10000200001 | 9 | 60
122054 | G41H10000210001 | 9 | 70
122055 | G41H10000220001 | 9 | 80
122056 | G41H10000230001 | 9 | 40
122057 | G41H10000240001 | 9 | 40
122058 | G41H10000250001 | 9 | 70
122059 | G41H10000260001 | 9 | 50
122060 | G41H10000270001 | 9 | 70
122061 | G41H10000280001 | 9 | 60
122062 | G41H10000290001 | 9 | 80
122063 | G41H10000300001 | 9 | 35
122064 | G41H10000310001 | 9 | 35
122065 | G41H10000320001 | 9 | 40
122066 | G41H13000700001 | 20 | 290
122067 | G43G10000250001 | 9 | 82.5
122068 | G43G10000260001 | 9 | 75
122069 | G43G10000270001 | 9 | 105
122070 | G43G10000280001 | 9 | 60
122071 | G43G10000290001 | 9 | 90
122072 | G43G10000300001 | 9 | 75
122073 | G43G10000310001 | 9 | 90
122074 | G43G10000320001 | 9 | 80
122075 | G43G10000330001 | 9 | 70
122076 | G43G10000340001 | 9 | 67.5
122077 | G44E14000250001 | 7 | 186.64
122078 | g44e14000260001 | 7 | 125.0097
122079 | G44H09000010001 | 21 | 402.308
122080 | G44H09000020001 | 21 | 204.294
122081 | G44H17001130001 | 39 | 4752.204
122082 | G46E11000730002 | 7 | 2170.636
122083 | G46H10000190001 | 17 | 75.935
122084 | G46I11000460001 | 99 | 85.55
122085 | G46I11000470001 | 99 | 67
122086 | G46J10000350001 | 99 | 30.09
122087 | G46J10000380001 | 9 | 120
122088 | G48C1000170001 | 9 | 60
122089 | G48F09000120005 | 99 | 269.748
122090 | G51H10000090001 | 9 | 80
122091 | G51H10000100001 | 9 | 200
122092 | G51H10000110001 | 9 | 120
122093 | G53G10000280001 | 9 | 30
122094 | G61H10000030001 | 9 | 70
122095 | G61H10000040001 | 9 | 70
122096 | G61H13000560001 | 20 | 500
122097 | G61H14000160001 | 7 | 149.326
122098 | G64E13002290006 | 20 | 500
122099 | G64H15000130005 | 7 | 75.113
122100 | G64H15001520001 | 7 | 1196.279
122101 | G64H15001530006 | 7 | 16.42
122102 | G65I14000000005 | 7 | 263.11
122103 | G66J14000010005 | 7 | 296.947
122104 | G66J15000560007 | 7 | 626.909
122105 | G66J15000570006 | 7 | 55
122106 | G68B10000040001 | 99 | 44
122107 | G68D14000000005 | 7 | 84
122108 | G69D18000040005 | 41 | 400
122109 | G69G17000430001 | 44 | 90.199
122110 | G69G17000440001 | 44 | 56.971
122111 | G71E11000120001 | 20 | 300
122112 | G71H10000040001 | 9 | 80
122113 | G71H10000050001 | 9 | 80
122114 | G71H10000060001 | 9 | 80
122115 | G71H10000070001 | 9 | 40
122116 | G71H10000080001 | 9 | 40
122117 | G71H10000090001 | 9 | 40
122118 | G73G10000140001 | 9 | 150
122119 | G79I18000080001 | 44 | 305.935
122120 | G81B13000960004 | 7 | 194
122121 | G82C10000020001 | 99 | 26.939
122122 | G83H14000010001 | 20 | 789.6
122123 | G84H10000100001 | 9 | 12.5
122124 | G85I14000000004 | 7 | 208.013
122125 | G85I14000010004 | 7 | 208.013
122126 | G86G13000540004 | 7 | 184.202
122127 | G87E11000170002 | 20 | 100
122128 | G87H09000730001 | 99 | 17.38
122129 | G87H13001280001 | 7 | 100
122130 | G88B10000030001 | 99 | 21.898
122131 | G88B12000310004 | 99 | 47.202
122132 | G88F10000130001 | 99 | 65
122133 | G89D12000080001 | 17 | 27.882
122134 | G89I11000100001 | 7 | 1267.995
122135 | G91B14000000001 | 7 | 400
122136 | G91B15000090001 | 7 | 400
122137 | G91H10000120001 | 9 | 30
122138 | G91H13000640001 | 7 | 100
122139 | G91H13001250001 | 7 | 100
122140 | G91H13001500001 | 20 | 150
122141 | G92F14000100001 | 7 | 2152.213
122142 | G92J10000260005 | 26 | 120
122143 | G93F09000050001 | 21 | 225
122144 | G93F09000060001 | 21 | 150
122145 | G93G10000160001 | 9 | 281.6
122146 | G93G10000170001 | 9 | 186.65
122147 | G93G10000180001 | 9 | 179.2
122148 | G93G10000190001 | 9 | 62.5
122149 | G93G10000200001 | 7 | 498.316
122150 | G93G10000220001 | 9 | 90
122151 | G95C19000070001 | 44 | 4618.2851
122152 | G95H09000020001 | 21 | 113
122153 | G95I13000020001 | 7 | 135.15
122154 | G95I13000030001 | 7 | 174.53
122155 | G96C14000020001 | 7 | 50
122156 | G96C14000020001 | 28 | 50
122157 | G96C14000030001 | 7 | 25
122158 | G96C14000030001 | 28 | 50
122159 | G96C14000040001 | 7 | 25
122160 | G96C14000040001 | 28 | 50
122161 | G96C14000050001 | 7 | 75
122162 | G96C14000060001 | 7 | 37.5
122163 | G96C14000060001 | 28 | 12.5
122164 | G96C14000070001 | 7 | 12
122165 | G96C14000070001 | 28 | 38
122166 | G96G13004350001 | 7 | 100
122167 | G96i11000920001 | 7 | 76.563
122168 | G96I12000190002 | 7 | 45.229
122169 | G96I12000290002 | 7 | 55.721
122170 | G96I12000300002 | 7 | 47.449
122171 | G97E13001710001 | 20 | 4372.2
122172 | G97E13001720001 | 7 | 400
122173 | G99C09000030001 | 21 | 749.7
122174 | G99C09000040001 | 21 | 190.79
122175 | G99C10000270001 | 21 | 31.45
122176 | G99C11000030001 | 7 | 9.119
122177 | G99E13000220001 | 8 | 840
122178 | G99H12000470002 | 20 | 2688
122179 | G99H12000660005 | 20 | 642.8
122180 | G99H12000660005 | 7 | 550
122181 | H11B14000300001 | 7 | 100
122182 | H11B15000190001 | 7 | 150
122183 | H11D10000020001 | 99 | 194.177
122184 | H11D11000010001 | 9 | 14.839
122185 | H11E09000040001 | 9 | 3.52
122186 | H11E09000050001 | 9 | 5.62
122187 | H11E13000040001 | 9 | 50.919
122188 | H11E13000050001 | 9 | 187.717
122189 | H11E13000070001 | 9 | 4269.306
122190 | H11E13000080001 | 9 | 4515.724
122191 | H11E13000110001 | 9 | 13.354
122192 | H11E13000120001 | 9 | 10.747
122193 | H11E13000130001 | 9 | 36.243
122194 | H11E13000140001 | 9 | 3888.496
122195 | H11E13000150002 | 9 | 3094.083
122196 | H11E13000160001 | 9 | 3480.696
122197 | H11E13000180001 | 9 | 134.775
122198 | H11E13000220001 | 9 | 8.517
122199 | H11E15000250001 | 20 | 490.685
122200 | H11E15000250001 | 39 | 695.429
122201 | H11H15000030001 | 7 | 960
122202 | H12E09000090001 | 9 | 8.708
122203 | H12E12000010002 | 9 | 5.489
122204 | H12F12000170001 | 17 | 26.312
122205 | H12I19000200001 | 41 | 100
122206 | H13D11000800005 | 17 | 105.25
122207 | H13D11000800005 | 7 | 13.83
122208 | H13D11000810001 | 7 | 240
122209 | H13F13000140002 | 9 | 200
122210 | H13G11000010001 | 99 | 112
122211 | H13G11000200001 | 7 | 699.813
122212 | H14B13000010001 | 1 | 6000
122213 | H14B13000010001 | 7 | 7800
122214 | H14B13000010001 | 28 | 51.57
122215 | H14B14000220001 | 9 | 122.634
122216 | H14B14000290001 | 9 | 175.665
122217 | H14B14000390001 | 9 | 588.831
122218 | H14B14000400001 | 9 | 168.934
122219 | H14B15000120001 | 9 | 132.419
122220 | H14B15000190001 | 9 | 190.828
122221 | H14B15000200001 | 46 | 1947.244
122222 | H14B15000290001 | 9 | 4.539
122223 | H14B15000310001 | 9 | 76.449
122224 | H14B15000320001 | 9 | 87.498
122225 | H14B15000330001 | 9 | 21.887
122226 | H14B15000340001 | 9 | 185.271
122227 | H14B15000500001 | 46 | 1663.31
122228 | H14B15000510001 | 46 | 4141.495
122229 | H14B15000520001 | 46 | 3665.005
122230 | H14B15000530001 | 46 | 4117.037
122231 | H14B15000540001 | 46 | 160.447
122232 | H14B15000540001 | 9 | 122.458
122233 | H14B15000550001 | 46 | 693.298
122234 | H14B15000560001 | 46 | 692.36
122235 | H14B15000570001 | 46 | 286.087
122236 | H14B15000650001 | 46 | 3096.222
122237 | H14B15000660001 | 40 | 127.357
122238 | H14B15000670001 | 40 | 127.357
122239 | H14B15000680001 | 40 | 127.357
122240 | H14B15000690001 | 9 | 28.438
122241 | H14B15000700001 | 40 | 3144.622
122242 | H14B15000710001 | 9 | 59.251
122243 | H14B15000720001 | 40 | 3644.298
122244 | H14B15000730001 | 9 | 88.546
122245 | H14B15000740001 | 9 | 74.167
122246 | H14B15000750001 | 40 | 3822.369
122247 | H14B15000760001 | 9 | 11.153
122248 | H14B15000770001 | 9 | 19.887
122249 | H14B15000780001 | 40 | 596.173
122250 | H14B15000790001 | 9 | 160.712
122251 | H14B15000800001 | 40 | 403.244
122252 | H14B15000810001 | 9 | 97.898
122253 | H14B15000820001 | 40 | 683.314
122254 | H14B15000830001 | 40 | 743.467
122255 | H14B15000840001 | 9 | 64.676
122256 | H14B15000850001 | 40 | 631.178
122257 | H14B15000870001 | 9 | 34.248
122258 | H14B15000880001 | 9 | 230.336
122259 | H14B15000890001 | 40 | 417.472
122260 | H14B15000900001 | 40 | 633.915
122261 | H14B15000910001 | 9 | 392.115
122262 | H14B15000920001 | 9 | 206.38
122263 | H14B15000940001 | 40 | 131.602
122264 | H14B16000070001 | 9 | 42.961
122265 | H14B16000100001 | 9 | 64.345
122266 | H14B16000170001 | 40 | 323.477
122267 | H14B17000060001 | 9 | 86.113
122268 | H14B17000080003 | 9 | 599.355
122269 | H14B18000140001 | 44 | 300
122270 | H14E15001740005 | 43 | 268.946
122271 | H14J14000000001 | 9 | 57.75
122272 | H14J19000080001 | 9 | 19.527
122273 | H15F13000040006 | 7 | 109.04
122274 | H15J18000110001 | 40 | 200
122275 | H15J18000140001 | 9 | 907.355
122276 | H15J18000160001 | 9 | 42.301
122277 | H15J19000020001 | 9 | 27.107
122278 | H16B14000010001 | 20 | 1207.37
122279 | H16I09000120001 | 9 | 293
122280 | H16I09000130001 | 9 | 152.881
122281 | H16I09000140001 | 9 | 36.167
122282 | H16I09000150001 | 9 | 9.648
122283 | H16I09000160001 | 9 | 10.21
122284 | H16I09000170001 | 9 | 2.438
122285 | H16I09000180001 | 9 | 6.319
122286 | H16I09000190001 | 9 | 105.381
122287 | H16I09000200001 | 9 | 542.517
122288 | H16I09000210001 | 9 | 109.099
122289 | H16I09000220001 | 9 | 221.833
122290 | H16I09000230001 | 9 | 306.557
122291 | H16I09000240001 | 9 | 503.498
122292 | H16I09000250001 | 9 | 774.54
122293 | H16I09000260001 | 9 | 225.712
122294 | H16I09000270001 | 9 | 76.125
122295 | H16I09000280001 | 9 | 392.047
122296 | H16I09000290001 | 9 | 175.593
122297 | H16I09000300001 | 9 | 456.34
122298 | H16I09000310001 | 9 | 145.354
122299 | H16I09000320001 | 9 | 155.959
122300 | H16I09000330001 | 9 | 1217.026
122301 | H16I09000340001 | 9 | 128.82
122302 | H16I09000350001 | 9 | 197.55
122303 | H16I09000360001 | 9 | 264.349
122304 | H16I09000370001 | 9 | 76.273
122305 | H16I09000390001 | 9 | 9.574
122306 | H16I09000400001 | 9 | 7.392
122307 | H16I09000410001 | 9 | 15.373
122308 | H16I09000420001 | 9 | 15.829
122309 | H16I09000430001 | 9 | 8.023
122310 | H16I09000440001 | 9 | 6.661
122311 | H16I09000450001 | 9 | 32.021
122312 | H16I09000460001 | 9 | 13.849
122313 | H16I09000470001 | 9 | 4.009
122314 | H16I09000480001 | 9 | 6.275
122315 | H16I09000490001 | 9 | 8.468
122316 | H16I09000500001 | 9 | 8.389
122317 | H16I09000510001 | 9 | 21.395
122318 | H16I09000520001 | 9 | 15.01
122319 | H16I09000530001 | 9 | 58.839
122320 | H16I09000540001 | 9 | 7.187
122321 | H16I09000550001 | 9 | 9.02
122322 | H16I09000560001 | 9 | 25.14
122323 | H16I09000570001 | 9 | 7.364
122324 | H16I09000580001 | 9 | 3.927
122325 | H16I09000590001 | 9 | 3.448
122326 | H16I10000200001 | 9 | 83.265
122327 | H16I10000330001 | 9 | 7.92
122328 | H16I10000340001 | 9 | 8.297
122329 | H16I10000350001 | 9 | 2.369
122330 | H16I10000390001 | 9 | 7.458
122331 | H16I10000400001 | 9 | 10.357
122332 | H16I10000410001 | 9 | 9.922
122333 | H16I10000420002 | 9 | 9.994
122334 | H16I10000430001 | 9 | 10.52
122335 | H16I10000440001 | 9 | 7.007
122336 | H16I10000450001 | 9 | 10.769
122337 | H16I10000460001 | 9 | 7.92
122338 | H16I10000470001 | 9 | 7.917
122339 | H16I10000480001 | 9 | 6.776
122340 | H16I10000490001 | 9 | 18.128
122341 | H16I10000500001 | 9 | 9.636
122342 | H16I10000510001 | 9 | 7.249
122343 | H16I10000520001 | 9 | 7.452
122344 | H16I10000530001 | 9 | 22.059
122345 | H16I10000540001 | 9 | 15.68
122346 | H16I10000550001 | 9 | 3.62
122347 | H16I10000560001 | 9 | 8.667
122348 | H16I10000570001 | 9 | 10.587
122349 | H16I10000580001 | 9 | 8.481
122350 | H16I10000590001 | 9 | 8.308
122351 | H16I10000600001 | 9 | 6.131
122352 | H16I10000610001 | 9 | 9.867
122353 | H16I10000620001 | 9 | 9.456
122354 | H16I10000640001 | 9 | 4.581
122355 | H16I10000650001 | 9 | 10.241
122356 | H16I10000660001 | 9 | 16.94
122357 | H16I10000670001 | 9 | 21.411
122358 | H16I10000680001 | 9 | 20.02
122359 | H16I10000690001 | 9 | 5.857
122360 | H16I10000700001 | 9 | 0.22
122361 | H16I10000710001 | 9 | 7.92
122362 | H16I10000720001 | 9 | 3.905
122363 | H16I10000730001 | 9 | 0.165
122364 | H16I10000740001 | 9 | 9.116
122365 | H16I10000750001 | 9 | 4.451
122366 | H16I10000760001 | 9 | 4.207
122367 | H16I10000770001 | 9 | 4.29
122368 | H16I10000780001 | 9 | 12.616
122369 | H16I10000790001 | 9 | 5.069
122370 | H16I10000800001 | 9 | 6.578
122371 | H16I10000810001 | 9 | 39.947
122372 | H16I11000030001 | 9 | 424.33
122373 | H16I11000040001 | 9 | 446.071
122374 | H16I11000050001 | 9 | 345.778
122375 | H16I11000060001 | 9 | 238.828
122376 | H16I11000070001 | 9 | 202.762
122377 | H16I11000090001 | 9 | 9.815
122378 | H16I11000100001 | 9 | 836.836
122379 | H16I11000110001 | 9 | 830.767
122380 | H16I11000120001 | 9 | 2782.02
122381 | H16I11000130001 | 9 | 432.752
122382 | H16I11000140001 | 9 | 1244.53
122383 | H16I11000150001 | 9 | 64.96
122384 | H16I11000160001 | 9 | 80.418
122385 | H16I11000170001 | 9 | 82.221
122386 | H16I11000220001 | 9 | 30.102
122387 | H16I11000420002 | 9 | 36.179
122388 | H16I11000470001 | 9 | 554.023
122389 | H16I11000520001 | 9 | 48.622
122390 | H16I11000590001 | 9 | 1052.919
122391 | H16I11000600001 | 9 | 1322.856
122392 | H16I11002360001 | 9 | 672.839
122393 | H16I11002540001 | 9 | 294.102
122394 | H16I11002550001 | 9 | 140.738
122395 | H16I11002560001 | 9 | 154.156
122396 | H16I12000000001 | 9 | 62.895
122397 | H16I12000010001 | 9 | 413.371
122398 | H16I12000020001 | 9 | 97.018
122399 | H16J11000690006 | 44 | 174.758
122400 | H16J13000170001 | 9 | 68.685
122401 | H16J14000060001 | 7 | 100
122402 | H17B13000280001 | 17 | 8.086
122403 | H17E11000270001 | 7 | 1695.662
122404 | H17E13000060004 | 17 | 109.46
122405 | H17E13000370001 | 7 | 100
122406 | H17E13000410001 | 30 | 1721.34
122407 | H17H15000460001 | 7 | 100
122408 | H17H16001260001 | 7 | 32.172
122409 | H17H16002000001 | 39 | 1068.793
122410 | H17H16002000001 | 0 | 0
122411 | H18B09000010001 | 9 | 339.591
122412 | H18B09000020001 | 9 | 399.327
122413 | H18B09000040001 | 9 | 43.081
122414 | H18F15000020001 | 7 | 600
122415 | H19D09000080001 | 21 | 367.5
122416 | H19E14000240001 | 20 | 194.634
122417 | H19F14000000001 | 9 | 43.932
122418 | H19F14000040001 | 9 | 11.832
122419 | H19F14000050001 | 9 | 110.341
122420 | H19F19000220001 | 9 | 22.513
122421 | H19F19000250001 | 9 | 28.493
122422 | H19F19000260001 | 9 | 9.891
122423 | H19G15000290001 | 40 | 237.688
122424 | H19H12000610001 | 20 | 2100
122425 | H21B14000300001 | 7 | 563.877
122426 | H21B14000300001 | 28 | 51.8668
122427 | H22C13000180001 | 7 | 100
122428 | H22E09000020001 | 99 | 81.288
122429 | H22G12000100001 | 7 | 131.758
122430 | H24B15000060001 | 9 | 102.01
122431 | H26I11000100001 | 9 | 30.069
122432 | H27B14000000001 | 7 | 700.721
122433 | H27B15000410001 | 38 | 2100
122434 | H28F10000120001 | 99 | 66.054
122435 | H29G14000140001 | 7 | 596.1
122436 | H29G14000150001 | 7 | 186.122
122437 | H29G14000150001 | 28 | 24.226
122438 | H29J15001390001 | 7 | 1000
122439 | H34B15000090001 | 9 | 26.254
122440 | H34B17000070001 | 9 | 60
122441 | H35B14000000001 | 9 | 110.724
122442 | H36I10000200001 | 9 | 57.484
122443 | H36I10000250001 | 9 | 32.934
122444 | H36I11000050001 | 9 | 52.648
122445 | H36I11000080001 | 9 | 80.717
122446 | H42E12000000001 | 9 | 72.676
122447 | H45H18000170005 | 44 | 1099.8093
122448 | H45J11000210001 | 20 | 350
122449 | H45J11000220001 | 20 | 250
122450 | H45J11000230001 | 20 | 350
122451 | H45J11000240001 | 20 | 140
122452 | H45J11000250001 | 20 | 500
122453 | H45J11000260001 | 20 | 150
122454 | H45J11000270001 | 20 | 100
122455 | H46I09000110001 | 9 | 87.396
122456 | H51B14000060001 | 7 | 175
122457 | H51B14000070001 | 7 | 43.482
122458 | H52I13000080001 | 7 | 220.631
122459 | H52J10000050001 | 25 | 95
122460 | H54E14000480001 | 7 | 100
122461 | H56I09000080001 | 9 | 22.349
122462 | H56I10000040001 | 25 | 363.34
122463 | H56I11000030001 | 9 | 67.324
122464 | H56I11000120001 | 99 | 24.215
122465 | H56I11000390001 | 9 | 188.724
122466 | H56I12000000001 | 9 | 149.419
122467 | H57B13000060001 | 7 | 141.996
122468 | H57B14000080001 | 7 | 2500
122469 | H57H11000780001 | 99 | 13.64
122470 | H57H17000090001 | 7 | 25.754
122471 | H58I13000060001 | 7 | 100
122472 | H59H09000150001 | 99 | 45.5
122473 | H59J15000290001 | 7 | 400
122474 | H66D16000150001 | 9 | 54.041
122475 | H66E09000090004 | 20 | 50
122476 | H66E09000090004 | 28 | 99.591
122477 | H66I10000120001 | 9 | 55.557
122478 | H66I10000130001 | 9 | 57.518
122479 | H66I11000030001 | 9 | 10.191
122480 | H66I11000040001 | 9 | 3.03
122481 | H66I11000050001 | 9 | 13.046
122482 | H67B11000030002 | 20 | 1008
122483 | H67B13000000001 | 9 | 37.891
122484 | H68F16000000001 | 99 | 24.1421
122485 | H71E13000050001 | 9 | 224.035
122486 | H76I08000250002 | 9 | 37.819
122487 | H76I09000150001 | 9 | 13.37
122488 | H76I10000090001 | 9 | 76.665
122489 | H76I10000140001 | 9 | 17.013
122490 | H76I10000150001 | 9 | 62.091
122491 | H76I10000160001 | 9 | 18.338
122492 | H84B15000330001 | 9 | 2.506
122493 | H86I09000050001 | 9 | 0.743
122494 | H86I10000290001 | 9 | 6.81
122495 | H86I10000370001 | 9 | 56.101
122496 | H86I10000380001 | 9 | 22.339
122497 | H86I10000410001 | 9 | 25.369
122498 | H86I10000420001 | 9 | 37.748
122499 | H86I10000540005 | 9 | 96.149
122500 | H86I11000030001 | 9 | 7.007
122501 | H86I11000050001 | 9 | 81.503
122502 | H86I11000060001 | 9 | 35.94
122503 | H86I11000120002 | 9 | 4.206
122504 | H86I11000360001 | 9 | 76.206
122505 | H86I12000000001 | 9 | 565.851
122506 | H87B13000020001 | 9 | 17.35
122507 | H91E14000130001 | 20 | 640
122508 | H91H13000590001 | 20 | 42
122509 | H94B15000140001 | 9 | 97.977
122510 | H96I12000010001 | 9 | 47.454
122511 | I11E14000210002 | 20 | 180
122512 | I11E14000220002 | 20 | 360
122513 | I13G12000050005 | 20 | 550
122514 | I14I20000150001 | 41 | 935
122515 | I16D12000100006 | 20 | 250
122516 | I16D12000100006 | 28 | 40
122517 | I21E14000470001 | 7 | 125.598
122518 | I24B13000270004 | 20 | 130
122519 | I24B13000270004 | 28 | 0.865
122520 | I29H11000400005 | 20 | 3160
122521 | I29H11000400005 | 36 | 200
122522 | I31E14000220005 | 20 | 595
122523 | I31E14000220005 | 28 | 635
122524 | I37E13000240001 | 20 | 100
122525 | I41H13001120001 | 20 | 878.388
122526 | I41H14000000001 | 20 | 1782.623
122527 | I41H14000000001 | 36 | 40
122528 | I44C19000030006 | 44 | 300.3663
122529 | I61B10000470005 | 99 | 27.703
122530 | I61B13000250005 | 7 | 100
122531 | I61B14000280005 | 7 | 220.383
122532 | I61D18000020005 | 7 | 722.15
122533 | I61E09000010005 | 99 | 144
122534 | I61E11000010001 | 7 | 300.228
122535 | I61E13000050005 | 7 | 41.626
122536 | I61E13000070000 | 99 | 54.27
122537 | I61I11000060001 | 99 | 36.029
122538 | I63C11000030001 | 7 | 2554.6
122539 | I64B19000000001 | 44 | 502.0367
122540 | I66J11000200001 | 17 | 58.299
122541 | I77B15000080001 | 20 | 1839.2
122542 | I81B14000060005 | 7 | 400
122543 | I81B14000070000 | 7 | 590
122544 | I82I11000180001 | 7 | 1292.45
122545 | I83D13000250005 | 20 | 672
122546 | I83D13000250005 | 7 | 1247.0337
122547 | I84J14000000001 | 7 | 208.17
122548 | I85F13000040001 | 7 | 103.198
122549 | I88C15000060001 | 7 | 231.775
122550 | I89D14000020001 | 7 | 100
122551 | I89J14000090001 | 7 | 201.81
122552 | J12E11000030001 | 8 | 350
122553 | J12E11000040001 | 8 | 340
122554 | J12E11000070001 | 8 | 450
122555 | J14B09000080001 | 13 | 194.349
122556 | J14B10000740001 | 13 | 100
122557 | J14B10000750001 | 13 | 99.335
122558 | J14B10000790001 | 13 | 110.804
122559 | J14B10000800001 | 13 | 164.523
122560 | J14B10000810005 | 27 | 1067.479
122561 | J14B10000820001 | 0 | 28.213
122562 | J14B10000830001 | 0 | 873.967
122563 | J14B10000840001 | 0 | 1263.75
122564 | J14B10000850001 | 0 | 448
122565 | J14B10000870001 | 0 | 1321.72
122566 | J14B10000880001 | 8 | 290
122567 | J14B11000020005 | 27 | 3000
122568 | J14B11000030001 | 0 | 277.957
122569 | J14B11000040001 | 0 | 4
122570 | J14B11000050001 | 0 | 34.549
122571 | J14B11000060001 | 99 | 150
122572 | J14B11000070001 | 8 | 130
122573 | J14B11000080001 | 8 | 440
122574 | J14B11000090001 | 8 | 500
122575 | J14B11000100001 | 8 | 350
122576 | J14B11000110001 | 8 | 425
122577 | J14B11000120001 | 8 | 339.353
122578 | J14B11000130001 | 8 | 320
122579 | J14B11000140001 | 8 | 300
122580 | J14B11000170001 | 0 | 14.85
122581 | J14B11000180001 | 0 | 13.513
122582 | J14B11000190001 | 8 | 750
122583 | J14B11000200001 | 8 | 900
122584 | J14B11000210001 | 8 | 500
122585 | J14B11000220001 | 8 | 700
122586 | J14B11000230001 | 8 | 540
122587 | J14B11000240001 | 8 | 800
122588 | J14B11000250001 | 8 | 700
122589 | J14B11000260001 | 8 | 550
122590 | J14B11000270001 | 8 | 1000
122591 | J14B11000280001 | 8 | 130
122592 | J14B11000290007 | 27 | 22
122593 | J14B11000300007 | 27 | 24.47
122594 | J14B11000310001 | 0 | 15.18
122595 | J14B11000350001 | 8 | 350
122596 | J14B11000360005 | 99 | 268
122597 | J14B11000370001 | 0 | 7
122598 | J14B11000380007 | 27 | 130
122599 | J14B11000390005 | 27 | 7200
122600 | J14B11000400001 | 0 | 37.96
122601 | J14B11000410007 | 27 | 68.265
122602 | J14B11000420001 | 0 | 38.7
122603 | J14B11000440001 | 13 | 192.574
122604 | J14B12000020001 | 0 | 38.08
122605 | J14B12000040008 | 99 | 57.49
122606 | J14G09000050005 | 27 | 1700
122607 | J14G10000030001 | 13 | 161.106
122608 | J14G10000040001 | 0 | 147
122609 | J14H10000010001 | 27 | 1600
122610 | J17E09000290001 | 13 | 111.016
122611 | J17E09000300001 | 13 | 96.5
122612 | J17E09000310001 | 13 | 209.815
122613 | J17E09000320001 | 13 | 51.926
122614 | J17E09000330001 | 13 | 100
122615 | J17E09000340001 | 13 | 133.394
122616 | J17E09000350001 | 13 | 80.657
122617 | J17E09000360001 | 13 | 81.203
122618 | J17E09000370001 | 13 | 119.309
122619 | J17E09000380001 | 13 | 242.65
122620 | J17E09000390001 | 13 | 97.204
122621 | J17E09000400001 | 13 | 89.776
122622 | J17E14000020001 | 7 | 600
122623 | J17E14000020001 | 6 | 800
122624 | J17E14000020001 | 8 | 67.172
122625 | J17E17000170001 | 42 | 32
122626 | j17e17000180001 | 42 | 36
122627 | J18F10000070001 | 13 | 182.492
122628 | J18F10000120001 | 99 | 1002.095
122629 | J18F10000160001 | 99 | 340
122630 | J19C09000010001 | 29 | 114000
122631 | J19C09000010001 | 19 | 700000
122632 | J19G11000210001 | 0 | 40.62
122633 | J19H09000080001 | 29 | 46885
122634 | J19H09000080001 | 22 | 37338.125
122635 | J22E10000000001 | 13 | 156.373
122636 | J22E10000010001 | 13 | 143.927
122637 | J23G12000060001 | 7 | 62.68
122638 | J24B10000200001 | 13 | 58.443
122639 | J24B10000210001 | 13 | 127.876
122640 | J24B10000220001 | 13 | 187.54
122641 | J24B11000030001 | 8 | 220
122642 | J24B11000040001 | 8 | 400
122643 | J24B15000000001 | 7 | 34.428
122644 | J24B15000020001 | 7 | 400
122645 | J24E15000010001 | 7 | 51.595
122646 | J24G10000040001 | 13 | 438.43
122647 | J24G11000000001 | 13 | 260
122648 | J27E09000070001 | 13 | 41.369
122649 | J27E09000080001 | 13 | 122.628
122650 | J27E09000090001 | 13 | 133.483
122651 | J29C12000000001 | 8 | 40
122652 | J29H11000090001 | 20 | 1180
122653 | J29H11000090001 | 41 | 1180
122654 | J31B13000410001 | 7 | 200
122655 | J31B13000490001 | 99 | 562.491
122656 | J31D10000200001 | 99 | 82.213
122657 | J31D10000210001 | 99 | 226
122658 | J31E10000090001 | 99 | 144.098
122659 | J31E13000490005 | 20 | 370
122660 | J31E13000490005 | 28 | 330
122661 | J31E14000420001 | 20 | 473
122662 | J31E14000420001 | 28 | 27
122663 | J31E15000100001 | 20 | 462
122664 | J31E15000100001 | 7 | 150
122665 | J31E15000220005 | 20 | 244
122666 | J31E15000220005 | 28 | 56
122667 | J31E15000740001 | 7 | 1785.103
122668 | J31H09000060001 | 20 | 250
122669 | J31H12000120002 | 26 | 214.936
122670 | J32E09000050002 | 99 | 129.121
122671 | J32E10000070002 | 99 | 53.684
122672 | J32E11000110001 | 99 | 61.565
122673 | J32H19000090001 | 99 | 55.7817
122674 | J33B11000110001 | 20 | 1400
122675 | J33B18000590001 | 44 | 402.3131
122676 | J33D10000560001 | 99 | 414.463
122677 | J33F10000050001 | 99 | 45
122678 | J33J10000150004 | 21 | 320.307
122679 | J33J19000000001 | 7 | 1100
122680 | J34B10000210001 | 13 | 51.481
122681 | J34B10000230001 | 0 | 130.25
122682 | J34B10000240001 | 0 | 39.482
122683 | J34B11000100001 | 0 | 39.482
122684 | J34B14000010001 | 20 | 2850
122685 | J34B14000030001 | 20 | 4074
122686 | J34B14000030001 | 28 | 43
122687 | J34B14000050001 | 20 | 1680
122688 | J34B14000050001 | 28 | 420
122689 | J35H09000020001 | 9 | 25.918
122690 | J35J19000010001 | 7 | 19.208
122691 | J36C17000090001 | 7 | 185.001
122692 | J36I09000080001 | 99 | 75.557
122693 | J36I09000090001 | 99 | 104.173
122694 | J36I10000150005 | 99 | 63.821
122695 | J36I10000160001 | 99 | 63.984
122696 | J36I11000140001 | 99 | 163.192
122697 | J36I11000250003 | 99 | 50.721
122698 | J36I11000260001 | 99 | 24.74
122699 | J36I12000020001 | 99 | 38.122
122700 | J36I12000040001 | 99 | 21.057
122701 | J37B14000010001 | 7 | 202.92
122702 | J37B14000020001 | 7 | 398.887
122703 | J37B14000030001 | 7 | 2494.25
122704 | J37B15000230001 | 20 | 7200
122705 | J37C18005120001 | 44 | 17.395
122706 | J37E09000100001 | 13 | 58.048
122707 | J37E09000110001 | 13 | 84.496
122708 | J37E09000120001 | 13 | 50.275
122709 | J37E09000130001 | 13 | 97.572
122710 | J37E17000600001 | 42 | 200
122711 | J37H09000950001 | 7 | 200
122712 | J37H14000020001 | 7 | 100
122713 | J38B10000060001 | 99 | 383.532
122714 | J38B10000100001 | 99 | 111.5
122715 | J38B10000110001 | 99 | 104
122716 | J38B11000030001 | 99 | 70.5
122717 | J38E18000260001 | 41 | 320
122718 | J38E18000270001 | 41 | 500
122719 | J38E18000280001 | 41 | 300
122720 | J39C09000120001 | 29 | 60430
122721 | J39C09000120001 | 21 | 180115
122722 | J39D09000300001 | 21 | 1133.574
122723 | J39H12000240001 | 99 | 14.644
122724 | J39H18000280001 | 44 | 936.1723
122725 | J39J10000340004 | 99 | 444.7
122726 | J39J10000450001 | 99 | 86.61
122727 | J42C14000080001 | 7 | 1100
122728 | J42E10000090001 | 13 | 140
122729 | J42E10000120001 | 13 | 130
122730 | J44B10000170001 | 13 | 97.3
122731 | J44B10000180001 | 13 | 184.359
122732 | J44B10000190001 | 13 | 139.707
122733 | J44B10000200001 | 13 | 315.165
122734 | J44B10000220001 | 13 | 96.274
122735 | J44G10000030001 | 13 | 159.7
122736 | J44G11000010001 | 13 | 40
122737 | J47E09000070001 | 13 | 97.84
122738 | J47E09000080001 | 13 | 71.105
122739 | J51H13000420002 | 36 | 130
122740 | J53H17000050006 | 41 | 800
122741 | J54B10000150001 | 13 | 141.546
122742 | J54B10000160001 | 13 | 144.333
122743 | J54B10000170001 | 13 | 101.422
122744 | J54B10000180001 | 13 | 107.067
122745 | J54B10000190001 | 13 | 67.836
122746 | J54B10000210001 | 13 | 141.64
122747 | J54B11000040001 | 13 | 60
122748 | J54B11000050001 | 0 | 33.011
122749 | J54B11000060001 | 0 | 31.904
122750 | J54H15001140001 | 20 | 570
122751 | J57E09000050001 | 13 | 78.287
122752 | J57E09000060001 | 13 | 74.036
122753 | J57E09000070001 | 13 | 87.291
122754 | J57E09000080001 | 13 | 91
122755 | J59E17000200006 | 41 | 400
122756 | J62E10000310001 | 8 | 100
122757 | J62I10000180001 | 13 | 200.397
122758 | J64B10000180001 | 13 | 273.369
122759 | J64B10000190001 | 0 | 260
122760 | J64B11000090001 | 13 | 141.652
122761 | J64B11000100001 | 0 | 135
122762 | J64B11000110001 | 0 | 130
122763 | J64B11000120001 | 0 | 100
122764 | J64B11000160001 | 8 | 300
122765 | J64B11000170001 | 8 | 200
122766 | J64B11000180001 | 8 | 200
122767 | J64B11000200001 | 0 | 15.18
122768 | J67E09000130001 | 13 | 33.644
122769 | J67E09000140001 | 13 | 28.621
122770 | J67E09000150001 | 13 | 50
122771 | J67E09000160001 | 13 | 39.273
122772 | J68I13000360001 | 7 | 500
122773 | J71D12000020001 | 99 | 0.55
122774 | J71D13000000001 | 99 | 15.944
122775 | J72E11000020001 | 8 | 230
122776 | J72E12000000001 | 99 | 20.715
122777 | J74B10000090001 | 13 | 118.103
122778 | J74B10000100001 | 13 | 90
122779 | J74B10000110001 | 13 | 174.712
122780 | J74B10000140001 | 13 | 179.767
122781 | J74B10000160001 | 13 | 186.071
122782 | J74B11000060001 | 13 | 149.933
122783 | J74B11000080001 | 8 | 150
122784 | J74B12000020001 | 0 | 25
122785 | J74B12000040001 | 13 | 200
122786 | J74G10000050001 | 13 | 98.38
122787 | J74G10000060001 | 13 | 94.302
122788 | J76I11000010001 | 99 | 95.708
122789 | J76I11000030001 | 99 | 18.552
122790 | J76I11000040001 | 99 | 31.36
122791 | J76I11000050001 | 99 | 9.274
122792 | J76I11000060001 | 99 | 29.551
122793 | J77E09000020001 | 13 | 109.387
122794 | J77E09000030001 | 13 | 47.335
122795 | J77E09000040001 | 13 | 135.654
122796 | J77E09000050001 | 13 | 74.049
122797 | J78F10000100001 | 13 | 251.992
122798 | J78G12000120001 | 20 | 470
122799 | J78I13000500001 | 7 | 1500
122800 | J79C12000030001 | 99 | 2.576
122801 | J79G15000120001 | 7 | 624.907
122802 | J79J15000750001 | 7 | 400
122803 | J82I14000160001 | 7 | 600
122804 | J83J10000290001 | 4 | 4800
122805 | J84B10000440001 | 13 | 192.195
122806 | J84B10000450001 | 13 | 144.801
122807 | J84B10000460001 | 13 | 65.256
122808 | J84B10000470001 | 13 | 128
122809 | J84B10000480001 | 13 | 158
122810 | J84B10000490001 | 13 | 170
122811 | J84B11000150001 | 8 | 170
122812 | J84B11000160001 | 8 | 200
122813 | J84B11000170001 | 8 | 300
122814 | J87E09000100001 | 13 | 60.426
122815 | J87E09000110001 | 13 | 12.38
122816 | J87E09000120001 | 13 | 73.38
122817 | J87E09000130001 | 13 | 99.992
122818 | J87E09000140001 | 13 | 108
122819 | J87E09000150001 | 13 | 77.565
122820 | J87E09000160001 | 13 | 93.796
122821 | J87E09000170001 | 13 | 80.694
122822 | J87E09000180001 | 13 | 61.014
122823 | J94B10000100001 | 13 | 99.855
122824 | J94B10000110001 | 13 | 143
122825 | J94B10000120001 | 13 | 196.61
122826 | J94B10000130001 | 13 | 31.98
122827 | J94B10000140001 | 13 | 73.001
122828 | J94B11000050001 | 8 | 340
122829 | J94B11000060001 | 13 | 106
122830 | J94B11000080001 | 13 | 99.927
122831 | J97E09000070001 | 13 | 66.062
122832 | J97E09000080001 | 13 | 44.843
122833 | J97E09000090001 | 13 | 51.538
122834 | J97E09000100001 | 13 | 72.111
122835 | J98E16000000001 | 20 | 1100.784
122836 | PROV0000016472 | 44 | 738.461
122837 | PROV0000016473 | 44 | 1000.056
122838 | PROV0000016474 | 44 | 225
3198065.7689