## MonitoraggioOOPP_30042015
CUP | DataCUP | Attuatore | UO | IntNonEmergenziali | Comune | CodiceISTAT | DescrizioneProgetto | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.StatoAvanzamentoLavori | Costo | ImportoFinanziato | TotaleErogato | TabellaA_Sal.StatoAvanzamentoLavori | DataStimaFineLavori | StimaCompletamento | Fin1 | Fin1Imp | Fin2 | Fin2Imp | Fin3 | Fin3Imp | Delibera CIPE | Note | DataPrimaErogazione | DataUltimaErogazione | DataOGV1 | DataOGV2 | Crono | ImportoLavori | SommeDisposizione
H86I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Aielli | 66002 | FABBRICATI ATER NN. 1294-1295-1296*VIA SALERE, 45-46-47*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 565.851 | 565.851 | 533.769 | Intervento chiuso | 2012-11-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 565.851 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2012-04-06 | 2014-04-01
H76I08000250002 | 2010-09-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Rocca di Mezzo | 66082 | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA 06.04.2009 AL FABB. N. 1776 - FRAZIONE ROVERE | Intervento chiuso | 37.819 | 37.819 | 37.815 | Intervento chiuso | 2010-07-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.819 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2010-11-12 | 2014-04-06
H16I10000450001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 530*VIA F.P. TOSTI*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 10.769 | 10.769 | 10.769 | Intervento chiuso | 2010-06-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.769 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-10-07 | 2014-03-12
H16I09000460001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1658*VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 13.849 | 13.849 | 13.849 | Intervento chiuso | 2010-03-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.849 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-12-04 | 2014-03-12
H66I10000130001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Barisciano | 66009 | FABBRICATO ATER N. 1608*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 57.518 | 57.518 | 57.512 | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 57.518 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-07-28 | 2014-04-18
H12E09000090001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1673*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 8.708 | 8.708 | 8.708 | Intervento chiuso | 2010-01-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.708 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-26 | 2013-07-26
H16I09000130001 | 2010-07-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 548*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 16, 17, 18*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | Intervento chiuso | 152.88 | 152.88 | 152.092 | Intervento chiuso | 2010-12-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 152.88 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24
H16I09000140001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 546*VIA GIACOMO PUCCINI N. 7, 9 E 11*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | Intervento chiuso | 36.428 | 36.428 | 36.167 | Intervento chiuso | 2011-03-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 36.428 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-09-22 | 2013-06-24
H16I09000160001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1122*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | Intervento chiuso | 10.21 | 10.21 | 1.304 | Intervento chiuso | 2010-02-19 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.21 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-04-11 | 2013-06-24
H16I09000170001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Cagnano Amiterno | 66013 | FABBRICATO ATER NUMERO 1345*VIA VIGNA NUOVA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | Intervento chiuso | 2.438 | 2.438 | 2.329 | Intervento chiuso | 2010-10-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2.438 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24
H16I09000180001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 352*VIA ASMARA N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | Intervento chiuso | 6.152 | 6.152 | 6.126 | Intervento chiuso | 2011-02-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-10-17 | 2013-06-24
H16I09000190001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 434*VIA CAMILLO DE MEIS N. 20*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | Intervento chiuso | 105.3 | 105.3 | 104.876 | Intervento chiuso | 2011-01-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 105.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24
H16I09000200001 | 2010-08-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1274*VIA COLLE SAPONE N. 4/B*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | Intervento chiuso | 542.517 | 542.517 | 539.598 | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 542.517 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2010-12-14 | 2013-10-23
H18B09000010001 | 2010-06-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 433*VIA CAMILLO DE MEIS N. 10*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | Intervento chiuso | 339.591 | 339.591 | 335.323 | Intervento chiuso | 2011-05-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 339.591 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2010-12-01 | 2013-06-24
H18B09000040001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN. 439-440-449-450-1275-1276-539-530*LOC. COLLE SAPONE - COLLE CAPO CROCE - S. FRANCESCO - S.GIACOMO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | Intervento chiuso | 43.081 | 43.081 | 43.081 | Intervento chiuso | 2010-04-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.081 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-09-17 | 2013-09-17
H26I11000100001 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Celano | 66032 | FABBRICATI ATER NUMERI 789 - 790*VIA C. AREZZO LOCALITA' PANTANE*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 30.069 | 30.069 | 29.083 | Intervento chiuso | 2011-07-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30.069 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-10-07 | 2013-06-24
H36I10000200001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Ofena | 66060 | FABBRICATO ATER N. 1663*VIA SAN FRANCESCO - OFENA*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 57.484 | 57.484 | 57.226 | Intervento chiuso | 2011-08-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 57.484 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-11-09 | 2013-06-24
H36I10000250001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Ofena | 66060 | FABBRICATO ATER N. 451*VIA LUCANTONIO SIDONI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO AGIBILITÃ€ "A" | Intervento chiuso | 32.887 | 32.887 | 32.74 | Intervento chiuso | 2011-08-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 32.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-09-14 | 2013-06-24
H36I11000050001 | 2011-04-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Fagnano Alto | 66042 | FABBRICATO ATER N. 1726*VIA CASTELLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 52.648 | 52.648 | 49.422 | Intervento chiuso | 2011-10-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 52.648 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-09-01 | 2013-06-24
H36I11000080001 | 2011-05-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | FABBRICATI ATER NUMERI 1616 E 1617*VIA GABRIELE D'ANNUNZIO*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 80.717 | 80.717 | 74.506 | Intervento chiuso | 2012-06-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.717 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-07-30 | 2013-06-24
H56I09000080001 | 2010-08-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Castel del Monte | 66026 | FABBRICATO ATER NUMERO 1680*VIA CITTA' DELLE TRE CORONE*RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA. ESITO DI AGIBILITA' A | Intervento chiuso | 24.207 | 24.207 | 22.349 | Intervento chiuso | 2010-01-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 24.207 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2010-03-23 | 2013-06-24
H56I11000390001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Magliano de' Marsi | 66053 | FABBRICATO ATER NUMERO 1376*LOCALITA' ROSCIOLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 188.206 | 188.206 | 184.027 | Intervento chiuso | 2012-01-19 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 188.206 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-08-23 | 2013-07-23
H76I10000090001 | 2010-11-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Tione degli Abruzzi | 66100 | EDIFICIO ATER N. 1727*VIA PROVINCIALE N.1 - TIONE DEGLI ABRUZZI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO CAUSA SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 76.665 | 76.665 | 72.209 | Intervento chiuso | 2011-06-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24
H76I10000140001 | 2010-12-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Rocca di Mezzo | 66082 | EDIFICIO ATER N. 1288*LOCALITÃ€ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ESITO AGIBILITÃ€ A | Intervento chiuso | 17.013 | 17.013 | 16.614 | Intervento chiuso | 2011-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24
H76I10000150001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Capestrano | 66019 | FABBRICATO ATER N. 1635*VIA SAN GIOVANNI, 17*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÃ€ "A" | Intervento chiuso | 62.091 | 62.091 | 61.851 | Intervento chiuso | 2011-08-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.091 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-10-03 | 2013-06-24
H76I10000160001 | 2011-01-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Rocca di Mezzo | 66082 | FABBRICATO ATER AQ N. 1289*LOCALITÃ€ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 18.338 | 18.338 | 17.911 | Intervento chiuso | 2011-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.338 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24
H86I09000050001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Montereale | 66056 | FABBRICATO ATER NUMERO 263*VIA DEI CAPPUCCINI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | Intervento chiuso | 0.743 | 0.743 | 0.741 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.743 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-08-22 | 2013-06-24
H86I10000290001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Collarmele | 66038 | FABBRICATO ATER N. 1408*VIA DELLA REPUBBLICA, 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009, ESITO DI AGIBILITÃ€ "A" | Intervento chiuso | 6.81 | 6.81 | 6.44 | Intervento chiuso | 2011-02-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-08-22 | 2013-06-24
H86I10000370001 | 2010-12-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Prata d'Ansidonia | 66074 | FABBRICATO ATER N. 1633, ESITO AGIBILITÃ€ "A"*VIA DELL'AIA,13*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 51.894 | 51.894 | 51.75 | Intervento chiuso | 2011-04-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.894 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-06-14 | 2013-06-24
H86I10000410001 | 2010-12-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Tornimparte | 66101 | EDIFICIO ATER N. 1344*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 25.369 | 25.369 | 25.202 | Intervento chiuso | 2011-03-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-05-19 | 2013-06-24
H86I10000420001 | 2010-12-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Tornimparte | 66101 | EDIFICIO ATER N. 1343*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 37.748 | 37.748 | 37.533 | Intervento chiuso | 2011-06-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.748 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-11-18 | 2013-06-24
H86I10000540005 | 2011-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Montereale | 66056 | FABBRICATO ATER N. 1614*VIA DEI CAPPUCCINI, 34*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 96.149 | 96.149 | 89.869 | Intervento chiuso | 2013-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.149 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-11-10 | 2013-12-13
H86I11000030001 | 2011-01-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Collarmele | 66038 | FABBRICATO ATER N. 1287*LARGO DELLA RESISTENZA, 6*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, | Intervento chiuso | 7.007 | 7.007 | 6.315 | Intervento chiuso | 2011-03-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.007 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-09-01 | 2013-06-24
H86I11000050001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Ovindoli | 66065 | FABBRICATO ATER N. 681*PIAZZA MAZZINI N. 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 81.502 | 81.502 | 79.384 | Intervento chiuso | 2013-06-11 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.502 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-12-30 | 2013-10-01
H86I11000060001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Collarmele | 66038 | FABBRICATO ATER N. 654*LARGO VIII MARZO N. 9*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 35.94 | 35.94 | 34.293 | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35.94 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-02-21 | 2013-06-24
H86I11000120002 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Prata d'Ansidonia | 66074 | FABBRICATO ATER NUMERO 1633*VIA DELL'AIA N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 4.206 | 4.206 | 4.144 | Intervento chiuso | 2011-07-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.206 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-04-03 | 2012-07-30
H96I12000010001 | 2012-02-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Capitignano | 66021 | EDIFICIO ATER N. 221*VIA ROMA, 66*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.04.2009 | Intervento chiuso | 47.454 | 47.454 | 46.442 | Intervento chiuso | 2012-07-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.454 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-10-26 | 2013-06-24
H11E09000040001 | 2013-11-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1672 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 3.52 | 3.52 | 3.52 | Intervento chiuso | 2009-11-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-12-04 | 2013-12-04
H11E09000050001 | 2013-11-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1673 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 5.62 | 5.62 | 5.62 | Intervento chiuso | 2009-11-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.62 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-12-04 | 2013-12-04
H11E13000220001 | 2013-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 435 VIA CAMILLO DE MEIS 30 - EDIFICIO RICLASSIFICATO E, PRECEDENTEMENTE B, SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PRIMA DELLA RICLASSIFICAZIONE | Intervento chiuso | 8.517 | 8.517 | 8.517 | Intervento chiuso | 2010-09-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.517 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-12-04 | 2013-12-04
H16I09000210001 | 2010-08-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 545*VIA GIACOMO PUCCINI N. 13, 15 E 17*RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 109.099 | 109.099 | 107.682 | Intervento chiuso | 2010-11-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.099 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24
H16I09000260001 | 2010-09-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 225.712 | 225.712 | 213.031 | Intervento chiuso | 2011-08-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 225.712 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-08-10 | 2013-06-24
H16I09000280001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 543 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SCARFOGLIO N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 390.472 | 390.472 | 386.596 | Intervento chiuso | 2012-04-28 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 390.472 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24
H16I09000300001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1273 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA COLLE SAPONE N. 4/A*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 434.339 | 434.339 | 429.963 | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 434.339 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2010-12-20 | 2013-06-24
H16I09000320001 | 2010-09-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 445 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ENRICO CASTI N. 6*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 155.959 | 155.959 | 152.205 | Intervento chiuso | 2011-07-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 155.959 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-11-18 | 2013-06-24
H16I09000340001 | 2010-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Castelvecchio Subequo | 66031 | FABBRICATO ATER NUMERO 1605 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ROMA N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 128.82 | 128.82 | 126.198 | Intervento chiuso | 2011-11-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128.82 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24
H16I09000350001 | 2010-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 542 - ESITO DI AGIBILITA' A E B*VIA G. TITTA ROSA N. 1 E 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 197.55 | 197.55 | 183.449 | Intervento chiuso | 2011-12-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 197.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-09-01 | 2013-06-24
H16I09000400001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1386*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 7.392 | 7.392 | 7.392 | Intervento chiuso | 2010-02-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29
H16I09000410001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1390*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 15.373 | 15.373 | 15.373 | Intervento chiuso | 2010-02-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-12-13 | 2013-12-13
H16I09000430001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1387 *VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 8.023 | 8.023 | 8.023 | Intervento chiuso | 2010-01-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.023 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29
H16I09000440001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1660*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 6.661 | 6.661 | 6.661 | Intervento chiuso | 2010-02-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.661 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01
H16I09000450001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI NN. 1658-1660-1661 *VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | Intervento chiuso | 32.021 | 32.021 | 32.021 | Intervento chiuso | 2011-04-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 32.021 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02
H16I09000470001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO N. 1661*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 4.009 | 4.009 | 4.009 | Intervento chiuso | 2010-08-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.009 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-09-17 | 2013-09-17
H16I09000480001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. H6 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 6.275 | 6.275 | 6.275 | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01
H16I09000490001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N.H8 *VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 8.468 | 8.468 | 8.468 | Intervento chiuso | 2010-07-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.468 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02
H16I09000500001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 8.389 | 8.389 | 8.389 | Intervento chiuso | 2010-03-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02
H16I09000510001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 539*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 21.395 | 21.395 | 21.395 | Intervento chiuso | 2009-12-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 21.395 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15
H16I09000520001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 439 *VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 15.01 | 15.01 | 15.01 | Intervento chiuso | 2009-12-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.01 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-18
H16I09000540001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1113*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 7.187 | 7.187 | 7.187 | Intervento chiuso | 2010-06-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.187 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15
H16I09000550001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 9.02 | 9.02 | 9.02 | Intervento chiuso | 2010-01-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.02 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18
H16I09000560001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER N. 1386-1387-1388-1389-1390-1391*VIA AMITERNUM*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 25.14 | 25.14 | 25.14 | Intervento chiuso | 2010-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.14 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-08-26 | 2013-08-26
H16I09000570001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 375*VIA MONTE SIRENTE, 16-18*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 7.364 | 7.364 | 7.364 | Intervento chiuso | 2010-12-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.364 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15
H16I09000580001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 60*PIAZZA CAMPO IMPERATORE*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 3.927 | 3.927 | 3.927 | Intervento chiuso | 2010-02-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29
H16I09000590001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 70*VIA MONTE MORRONE, 5*INDAGINI STRUTTURE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 3.448 | 3.448 | 3.448 | Intervento chiuso | 2010-02-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.448 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01
H16I10000330001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | Intervento chiuso | 7.92 | 7.92 | 7.92 | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29
H16I10000340001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 8.297 | 8.297 | 8.297 | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.297 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18
H16I10000350001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1388*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 2.369 | 2.369 | 2.369 | Intervento chiuso | 2010-01-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18
H16I10000390001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. A1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 7.458 | 7.458 | 7.458 | Intervento chiuso | 2010-03-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.458 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29
H16I10000400001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER H1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 10.357 | 10.357 | 10.357 | Intervento chiuso | 2010-04-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.357 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02
H16I10000410001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 9.922 | 9.922 | 9.922 | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.922 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02
H16I10000420002 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. H4 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 9.994 | 9.994 | 9.994 | Intervento chiuso | 2010-04-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.994 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02
H16I10000430001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. H5 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 10.52 | 10.52 | 10.52 | Intervento chiuso | 2010-04-19 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02
H16I10000440001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN. 449-450*VIA COLLE SAPONE*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 7.007 | 7.007 | 7.007 | Intervento chiuso | 2010-01-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.007 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18
H16I10000460001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1275*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 7.92 | 7.92 | 7.92 | Intervento chiuso | 2010-06-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15
H16I10000470001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1276*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 7.917 | 7.917 | 7.917 | Intervento chiuso | 2010-06-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.917 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15
H16I10000480001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 440*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 6.776 | 6.776 | 6.776 | Intervento chiuso | 2010-10-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.776 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-09-04 | 2013-09-04
H16I10000490001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN. 421-422-428-419*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | Intervento chiuso | 18.128 | 18.128 | 18.128 | Intervento chiuso | 2010-07-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.128 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29
H16I10000500001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN.1109-1111-1113 *LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | Intervento chiuso | 9.636 | 9.636 | 9.636 | Intervento chiuso | 2010-07-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.636 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29
H16I10000510001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO N. 422*VIA BEATA CRISTINA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 7.249 | 7.249 | 7.249 | Intervento chiuso | 2010-05-28 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.249 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18
H16I10000520001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N.1109*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 7.452 | 7.452 | 7.452 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.452 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15
H16I10000530001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN. 63-64-72-73-74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | Intervento chiuso | 22.059 | 22.059 | 22.059 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22.059 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29
H16I10000540001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN. 72-73*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 15.68 | 15.68 | 15.68 | Intervento chiuso | 2010-09-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-29
H16I10000550001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 64*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 3.62 | 3.62 | 3.62 | Intervento chiuso | 2010-12-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.62 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-11-20 | 2013-11-20
H16I10000560001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 63*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 8.667 | 8.667 | 8.667 | Intervento chiuso | 2010-09-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.667 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15
H16I10000570001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN. 1741-1742-1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | Intervento chiuso | 10.587 | 10.587 | 10.587 | Intervento chiuso | 2010-03-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.587 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18
H16I10000580001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1741*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 8.481 | 8.481 | 8.481 | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.481 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18
H16I10000590001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1742*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 8.308 | 8.308 | 8.308 | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.308 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18
H16I10000600001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 6.131 | 6.131 | 6.131 | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.131 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18
H16I10000610001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO H7*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 9.867 | 9.867 | 9.867 | Intervento chiuso | 2010-06-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.867 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02
H16I10000620001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER COMPLESSO IL MORO A2-B2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 9.456 | 9.456 | 9.456 | Intervento chiuso | 2010-12-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.456 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-08-26 | 2013-08-26
H16I10000640001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE SU FABB. 254-255 LOC. ARISCHIA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 4.581 | 4.581 | 4.581 | Intervento chiuso | 2010-05-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.581 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-12-13 | 2013-12-13
H16I10000650001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 10.241 | 10.241 | 10.241 | Intervento chiuso | 2010-05-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.241 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-09-17 | 2013-09-17
H16I10000660001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58-70-735*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 16.94 | 16.94 | 16.94 | Intervento chiuso | 2010-07-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 16.94 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01
H16I10000670001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN. 59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 21.411 | 21.411 | 21.411 | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 21.411 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-08-26 | 2013-08-26
H16I10000680001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 20.02 | 20.02 | 20.02 | Intervento chiuso | 2010-07-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 20.02 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15
H16I10000690001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RICERCA CAVITA' TERRENI | Intervento chiuso | 5.857 | 5.857 | 5.857 | Intervento chiuso | 2011-02-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.857 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29
H16I10000700001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Intervento chiuso | 2010-03-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.22 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-09-17 | 2013-09-17
H16I10000710001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 7.92 | 7.92 | 7.92 | Intervento chiuso | 2010-06-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29
H16I10000720001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 3.905 | 3.905 | 3.74 | Intervento chiuso | 2010-03-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.905 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2013-10-23 | 2013-10-23
H16I10000730001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 0.165 | 0.165 | 0.165 | Intervento chiuso | 2010-03-24 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.165 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-09-16 | 2013-09-16
H16I10000740001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN. 66-67*VIA ASMARA, 30 - 32*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 9.116 | 9.116 | 9.116 | Intervento chiuso | 2010-02-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.116 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02
H16I10000750001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER N. 361*VIA MONTE AMARO, 3*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 4.451 | 4.451 | 4.451 | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.451 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15
H16I10000760001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER . 59*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 2*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 4.207 | 4.207 | 4.207 | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.207 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-09-16 | 2013-09-16
H16I10000770001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 61*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 4*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 4.29 | 4.29 | 4.29 | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.29 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-09-16 | 2013-09-16
H16I10000790001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO N. 373*VIA PIZZO DI SEVO, 8*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 5.069 | 5.069 | 5.069 | Intervento chiuso | 2013-02-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.069 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01
H16I10000810001 | 2012-03-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | COMPLESSO "IL MORO"*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI GEOLOGICHE SUFABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6APRILE 2009 | Intervento chiuso | 39.947 | 39.947 | 39.947 | Intervento chiuso | 2010-04-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.947 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18
H16I11000060001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1587*VIA MARIO CHINI SCALE H ED I*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 261.393 | 261.393 | 243.368 | Intervento chiuso | 2012-06-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 261.393 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-04-16 | 2013-06-26
H16I11000150001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Castelvecchio Subequo | 66031 | FABBRICATO ATER N. 19*PIAZZALE P. NENNI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 64.96 | 64.96 | 63.201 | Intervento chiuso | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.96 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-02-12 | 2013-06-24
H16I11000160001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Castelvecchio Subequo | 66031 | FABBRICATO ATER N. 1606*VIA SANT'AGATA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 80.418 | 80.418 | 78.34 | Intervento chiuso | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.418 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-08-02 | 2013-06-24
H16I11000170001 | 2011-03-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 537*VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 13-15-17*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 64.723 | 64.723 | 63.064 | Intervento chiuso | 2012-03-28 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.723 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-12-01 | 2013-06-24
H16I11000220001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 544*VIA PUCCINI, 30*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 30.102 | 30.102 | 29.123 | Intervento chiuso | 2011-12-06 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30.102 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-11-12 | 2013-06-24
H16I11000420002 | 2011-04-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Cagnano Amiterno | 66013 | FABBRICATO ATER NUMERO 1618*FRAZIONE SAN COSIMO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 36.179 | 36.179 | 35.452 | Intervento chiuso | 2011-06-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 36.179 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-08-10 | 2013-06-24
H16I11000520001 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Castelvecchio Subequo | 66031 | FABBRICATO ATER NUMERO 18*VIA DANTE ALIGHIERI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 48.884 | 48.884 | 44.565 | Intervento chiuso | 2013-08-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.884 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-08-07 | 2013-12-17
H16I11002550001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C1*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 140.738 | 140.738 | 135.853 | Intervento chiuso | 2012-06-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140.738 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-07-30 | 2013-12-04
H16I11002560001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NUMERI 254 E 255*VIA NAZIONALE N. 254 LOCALITA' ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 154.156 | 154.156 | 142.149 | Intervento chiuso | 2012-09-24 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 154.156 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-12-14 | 2013-06-24
H16I10000780001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 735*VIA PIZZO CEFALONE, 3*INDAGINI STRUTTURALE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 12.616 | 12.616 | 12.616 | Intervento chiuso | 2010-08-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.616 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-11-20 | 2014-04-08
H76I09000150001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Cocullo | 66037 | FABBRICATO ATER N. 38*VIA DELLE CASETTE, 1 - CASALE DI COCULLO*INDAGINI GEOLOGICHE E STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 13.37 | 13.37 | 13.37 | Intervento chiuso | 2010-02-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.37 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-12 | 2014-06-12
H16I09000290001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 429 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA BEATA ANTONIA N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 175.593 | 175.593 | 175.031 | Intervento chiuso | 2011-06-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 175.593 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-05-09 | 2014-05-02
H18B09000020001 | 2010-06-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 549*PIAZZA SIMON BOLIVAR NN. 14 - 15*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | Intervento chiuso | 399.327 | 399.327 | 396.339 | Intervento chiuso | 2011-10-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 399.327 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-07-14 | 2014-05-15
H16I09000150001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1126*VIA CESARE DE LOLLIS N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | Intervento chiuso | 12.24 | 12.24 | 11.875 | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.24 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-09-22 | 2014-05-15
H14J14000000001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 67 VIA ASMARA N.32 DEMOLIZIONE ANTICIPATA PER CROLLO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 57.75 | 57.75 | 57.75 | Intervento chiuso | 2014-04-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 57.75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2014-06-25 | 2014-06-25
H16I11000130001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 547*VIA G. PUCCINI N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 432.752 | 432.752 | 422.402 | Intervento chiuso | 2012-06-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 432.752 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-12-09 | 2014-07-15
H66I10000120001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Barisciano | 66009 | FABBRICATO ATER N. 1607*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 ESITO AGIBILITÃ€ "A" | Intervento chiuso | 55.557 | 55.557 | 55.546 | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 55.557 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-08-10 | 2014-07-15
H16I10000200001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1072*VIA F. SANTAVICCA, 1 - 5 - 7*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÃ€ "B" | Intervento chiuso | 83.265 | 83.265 | 76.3 | Intervento chiuso | 2012-06-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83.265 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-02-09 | 2014-08-08
H11E13000050001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 598 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO N. 17/21 RIPARAZIONE ALLOGGIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 17.737 | 17.737 | 17.013 | Intervento chiuso | 2013-05-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.737 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA | 2013-09-17 | 2013-10-01
H11E13000120001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 564*VIA TEOFILO PATINI *RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | Intervento chiuso | 10.747 | 10.747 | 10.747 | Intervento chiuso | 2010-11-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.761 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1.986 | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-12-13 | 2013-12-13
H16I09000530001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO NN. 421-428*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 58.839 | 58.839 | 58.839 | Intervento chiuso | 2010-06-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 57.684 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1.155 | Non Selezionato |  |  |  | 2013-09-17 | 2013-12-04
H16I11000090001 | 2011-03-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Cagnano Amiterno | 66013 | FABBRICATO ATER N. 1345*VIA DEL MULINO, 2 LOCALITA' SAN PELINO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 9.815 | 9.815 | 9.815 | Intervento chiuso | 2010-10-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.815 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24
H86I11000360001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Collarmele | 66038 | FABBRICATO ATER NUMERO 653*LARGO VIII MARZO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 77.041 | 77.041 | 71.127 | Intervento chiuso | 2012-09-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 77.041 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-08-30 | 2014-01-22
H16I11000600001 | 2011-05-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 550*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 1314.609 | 1314.609 | 1262.857 | Intervento chiuso | 2013-07-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1314.609 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-08-30 | 2014-09-16
H16I11000100001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1272*VIA COLLE SAPONE N. 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 836.836 | 836.836 | 813.566 | Intervento chiuso | 2012-09-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 836.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-03-02 | 2014-10-23
H11E13000040001 | 2013-08-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 552 VIA SANT'EMIDIO N. 15 RIPARAZIONE ALLOGGIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Collaudo | 52.458 | 51.07 | 49.145 | Collaudo | 2013-12-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 52.458 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-10-07 | 2013-11-19 | 2013-08-06 |  |  | 39 | 12
H11E13000070001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. H7 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E CANSATESSA RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Attuazione | 3843.666 | 3843.666 | 943.416 | Attuazione | 2015-12-31 | 30 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3843.666 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-08-09 | 2015-04-13 | 2014-08-01 |  |  | 2793 | 1051
H11E13000080001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. H4 COMPLESSO IL MORO CANSATESSA L'AQUILA VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Attuazione | 3797.009 | 3797.009 | 714.585 | Attuazione | 2015-12-31 | 35 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3797.009 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-08-09 | 2015-03-13 | 2014-07-29 |  |  | 2347 | 926
H11E13000130001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 740 VIALE CORRADO IV RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 SU FABBRICATO CLASSIFICATO E | Collaudo | 41.52 | 41.52 | 35.535 | Collaudo | 2014-01-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-03 | 2015-01-19 | 2013-11-21 |  |  | 27 | 13
H11E13000140001 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. H6 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATO E | Attuazione | 3782.401 | 3782.401 | 265.344 | Attuazione | 2016-02-28 | 10 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3782.401 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-10-23 | 2014-11-10 | 2014-09-09 |  |  | 2364 | 884
H11E13000150002 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NN. 1741/1742/1743 VIA MARCHE 15/17/19 - LOC. GIGNANO (AQ) RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATI E | Attuazione | 3094.083 | 3094.083 | 1223.322 | Attuazione | 2016-12-31 | 50 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3094.083 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-10-23 | 2015-04-13 | 2014-04-07 |  |  | 1881 | 823
H11E13000160001 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. H5 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.09.2009 CLASSIFICATO E | Attuazione | 3310.407 | 3310.407 | 323.109 | Attuazione | 2015-12-31 | 20 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3310.407 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-10-23 | 2015-01-19 | 2014-09-09 |  |  | 1864 | 875
H11E13000180001 | 2013-11-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 382 VIA SAN NICOLA D'ANZA N. 15 RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Collaudo | 142.83 | 142.83 | 132.304 | Collaudo | 2014-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 142.83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA. AFFIDATI I RIMANENTI LAVORI RELATIVI AGLI ALLOGGI ATER | 2013-11-20 | 2014-12-16 | 2014-04-07 |  |  | 99 | 37
H11D11000010001 | 2011-12-01 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1672*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 14.839 | 14.839 | 14.839 | Intervento chiuso | 2011-12-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.438 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.401 | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2013-12-17 | 2013-12-17
H16I09000240001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1392 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ARISCHIA - VIA PIZZOLI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 503.497 | 503.497 | 501.276 | Intervento chiuso | 2012-03-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 503.497 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-06-20 | 2014-11-03
H16I09000390001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1391*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 21.89 | 9.574 | 9.574 | Intervento chiuso | 2010-01-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 21.89 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2014-04-01 | 2014-04-01
H11E13000110001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER N. 62-65*PIAZZA CAMPO IMPERATORE *INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 13.354 | 13.354 | 11.946 | Intervento chiuso | 2012-10-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.354 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2013-12-04 | 2013-12-04
H16I09000420001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1389*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 15.829 | 15.829 | 13.984 | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.829 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2013-10-07 | 2014-05-15
H16I10000800001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 376*VIA MONTE SIRENTE, 22-26*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 6.578 | 6.578 | 2.64 | Intervento chiuso | 2011-12-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.578 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2013-10-23 | 2013-10-23
H16I09000220001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 75 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 221.832 | 221.832 | 220.435 | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 221.832 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-11-24 | 2013-06-24
H16I09000230001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1124 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 310.373 | 310.373 | 260.218 | Intervento chiuso | 2011-07-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 310.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2011-06-03 | 2013-06-24
H46I09000110001 | 2010-09-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Lucoli | 66052 | FABBRICATO ATER NUMERO 1612 - ESITO DI AGIBILITA' A*VIA CASAVECCHIA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 87.396 | 87.396 | 86.274 | Intervento chiuso | 2011-08-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.396 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-04-19 | 2013-07-08
H16I09000310001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 436 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CAMILLO DE MEIS N. 40*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 145.354 | 145.354 | 112.167 | Intervento chiuso | 2011-01-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 145.354 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% PARI AD â‚¬. 414.66 OLTRE IVA DI LEGGE | 2011-08-22 | 2013-06-24
H56I11000030001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Magliano de' Marsi | 66053 | FABBRICATO ATER N. 1372*VIA SANTA MARIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 67.324 | 67.324 | 61.57 | Intervento chiuso | 2011-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.324 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% PARI AD â‚¬. 227,95 OLTRE IVA DI LEGGE | 2011-12-07 | 2013-07-08
H66I11000030001 | 2011-03-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Barisciano | 66009 | FABBRICATO ATER N. 1302*VIA ALDO MORO N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 10.191 | 10.191 | 9.365 | Intervento chiuso | 2011-05-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.191 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2011-05-10 | 2013-07-08
H66I11000050001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Castel di Ieri | 66027 | FABBRICATO ATER N. 224*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 13.046 | 13.046 | 11.411 | Intervento chiuso | 2011-06-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.046 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2013-01-22 | 2013-07-08
H86I10000380001 | 2010-12-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Collarmele | 66038 | FABBRICATO ATER N. 1286, ESITO AGIBILITÃ€ "A"*VIA VENETO, 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 22.339 | 22.339 | 18.685 | Intervento chiuso | 2011-03-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22.339 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2011-08-24 | 2013-06-24
H16I09000270001 | 2010-09-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1073*VIA F. SANTAVICCA N. 2/4 SCALA A INT. 2 E 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 75.88 | 75.88 | 64.282 | Intervento chiuso | 2011-09-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75.88 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2012-04-04 | 2014-04-01
H16I11002360001 | 2011-08-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATI ATER NUMERI 1729, 1730 E 1731*VIA PONTE SAN GIOVANNI*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 988.318 | 988.318 | 628.641 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 70 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 988.318 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA APPALTATRICE. NUOVO APPALTO AGGIUDICATO CUP H14B14000390001 | 2012-08-08 | 2014-09-08
H16I11000050001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1393*VIA PIZZOLI - LOC. ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 355.974 | 355.974 | 355.974 | Intervento chiuso | 2012-01-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 355.974 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-04-03 | 2015-02-12
H12E12000010002 | 2012-07-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 446*VIA CASTI, 8*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN FUNZIONE POST SISMA DI N.2 IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI | Collaudo | 7.756 | 7.756 | 5.489 | Collaudo | 2013-12-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.756 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2014-04-16 | 2014-04-16
H14B14000220001 | 2014-06-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER N. 578 VIA SANTA CROCE 13 - L'AQUILA | Attuazione | 565.262 | 565.262 | 25.342 | Attuazione | 2015-10-31 | 5 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 565.262 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-02-19 | 2015-04-01 | 2014-12-12 |  |  | 375 | 105
H14B14000290001 | 2014-07-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 525 (N. 2 NEGOZI ATER) | Collaudo | 13.896 | 13.896 | 11.226 | Collaudo | 2014-08-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.896 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-07-22 |  |  | 10 | 3
H14B14000390001 | 2014-10-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AI FABB. 1729-1730-1731 VIA PONTE SAN GIOVANNI, LOC SASSA. L'AQUILA. NUOVO APPALTO A SEGUITO DI RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA AGGIUDICATRICE GARA DI APPALTO ORIGINALE (CUP MASTER H16I11002360001) | Attuazione | 588.831 | 588.831 | 41.707 | Attuazione | 2015-10-31 | 15 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 588.831 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | CUP MASTER H16I11002360001 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2014-12-01 |  |  | 379 | 133
H14B14000400001 | 2014-10-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 1391 SITO IN VIA AMITERNUM, 27-29 - L'AQUILA (SOLO ALLOGGI ATER) | Progettazione | 193.629 | 193.629 | 11.364 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 193.629 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-05 | 2014-12-05 |  |  | FABBRICATO DI MINORANZA. I LAVORI AGLI ALLOGGI ATER NON POSSONO ESSERE AL MOMENTO AFFIDATI A CAUSA DI UN CONTENZIOSO LEGALE FRA LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI CONDOMINIALI E IL CONDOMINIO PRIVATO.
H16I09000120001 | 2010-07-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1683*VIA PIEMONTE 17*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | Collaudo | 344.765 | 344.765 | 291.843 | Collaudo | 2011-03-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 344.765 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2010-12-14 | 2013-06-24 | 2010-10-30 |  |  | 217 | 76
H16I09000250001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1711 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MONTE SALVIANO N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Collaudo | 774.54 | 774.54 | 740.584 | Collaudo | 2012-10-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 774.54 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-12-19 | 2014-06-12 | 2011-02-07 |  |  | 559 | 215
H16I09000330001 | 2010-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1586 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MARIO CHINI 3, 5 E 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Collaudo | 2225.057 | 2192.157 | 1202.146 | Collaudo | 2012-11-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2225.057 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER | 2011-11-10 | 2014-12-05 | 2011-06-09 |  |  | 830 | 380
H19F14000040001 | 2014-05-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER 430 (N.2 NEGOZI E N.1 ALLOGGIO) | Collaudo | 11.832 | 11.832 | 6.983 | Collaudo | 2014-06-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.832 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2014-12-03 | 2014-12-10 | 2014-05-27 |  |  | 8 | 4
H19F14000050001 | 2014-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 361 VIA MONTE AMARO, 3 - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Attuazione | 110.341 | 110.341 | 8.994 | Attuazione | 2015-03-28 | 80 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110.341 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-07-18 |  |  | 64 | 33
H42E12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Campotosto | 66016 | FABBRICATO ATER N. 1628*VIA DEL LAGO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Collaudo | 87.427 | 87.427 | 69.94 | Collaudo | 2014-06-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.427 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2014-07-08 | 2014-11-13 | 2013-09-30 |  |  | 49 | 25
H56I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Sulmona | 66098 | FABBRICATO ATER CDQ*VIA DELLE METAMORFOSI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Attuazione | 149.581 | 149.581 | 45.938 | Attuazione | 2015-05-31 | 75 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.581 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 2013-09-30 |  |  | 105 | 45
H66I11000040001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Castel di Ieri | 66027 | FABBRICATO ATER N. 595*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Collaudo | 3.03 | 3.03 | 0 | Collaudo | 2013-11-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.03 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009
H67B13000000001 | 2013-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Pizzoli | 66072 | FABBRICATO ATER N. 274 PIAZZA DELL'AIA N. 73 FRAZIONE MARRUCI DI PIZZOLI RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Collaudo | 44.95 | 37.891 | 36.283 | Collaudo | 2013-11-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 44.95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER | 2014-02-19 | 2015-02-19 | 2013-09-23 |  |  | 27 | 11
H71E13000050001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Cocullo | 66037 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 ALL'EDIFICIO N. 38 VIA CASETTE - ESITO E - EDIFICIO DI MINORANZA | Collaudo | 224.035 | 224.035 | 200.84 | Collaudo | 2014-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 224.035 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER. MONITORATA ANCHE LA QUOTA CONDOMINIALE IN ATTESA DEI CHIARIMENTI RICHIESTI CAUSA APERTURA CUP PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO | 2013-08-09 | 2014-12-12 | 2015-03-03 |  |  | 156 | 68
H87B13000020001 | 2013-09-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Collarmele | 66038 | FABBRICATI ATER NN. 39-40 LARGO FUCINO RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Collaudo | 41.737 | 17.35 | 16.264 | Collaudo | 2013-11-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.737 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | IMPORTO INTERVENTO RETTIFICATO IN QUANTO FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. INSERITO IL SOLO COSTO DELL'INTERVENTO PUBBLICO | 2014-03-12 | 2014-06-12 | 2013-09-19 |  |  | 12 | 5
H35B14000000001 | 2014-02-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABBRICATO ATER N. 458 SITO IN SAN DEMETRIO NE' VESTINI, VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI | Attuazione | 178.395 | 111.776 | 50.116 | Attuazione | 2015-07-31 | 70 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 178.395 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2014-04-23 |  |  | 65 | 34
H94B15000140001 | 2015-04-01 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | Non selezionato |  | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO ATER N. 1671 SITO IN PACENTRO, VIA PER CARAMANICO | Progettazione | 97.977 | 97.977 |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.977 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
H16I09000360001 | 2010-10-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER B1 COMPLESSO RESIDENZIALE IL MORO - ESITO DI AGIBILITA' C.*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Collaudo | 374.138 | 374.138 | 253.643 | Collaudo | 2013-04-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 374.138 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-07-14 | 2014-12-05 | 2011-01-28 |  |  | 183 | 81
H16I09000370001 | 2010-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1127 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS 26*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Collaudo | 76.273 | 76.273 | 2.481 | Collaudo | 2011-10-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.273 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | CONTENZIOSO IN CORSO FRA IMPRESA ESECUTRICE E PROGETTISTA | 2012-05-09 | 2013-06-24 | 2010-10-29 |  |  | 53 | 22
H16I11000030001 | 2011-01-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICIO POLIFUNZIONALE*VIA DI CIVITA - LOC. MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Attuazione | 424.33 | 424.33 | 181.751 | Attuazione | 2015-06-30 | 75 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 424.33 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2014-07-23 | 2015-03-13 | 2014-05-14 |  |  | 313 | 96
H16I11000040001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1585*VIA MARIO CHINI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Collaudo | 446.071 | 446.071 | 434.534 | Collaudo | 2013-06-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 446.071 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-07-15 | 2013-09-05 | 2011-05-09 |  |  | 331 | 115
H16I11000070001 | 2011-02-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 540*VIA PIERO GOBETTI, 3 - 4 - 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Collaudo | 202.762 | 202.762 | 197.51 | Collaudo | 2013-11-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 202.762 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER | 2012-05-09 | 2014-10-15 | 2011-05-09 |  |  | 143 | 60
H16I11000110001 | 2011-03-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 386*VIA FONTESECCO N. 29*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Collaudo | 1141.876 | 1061.816 | 767.758 | Collaudo | 2012-06-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1141.876 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER | 2012-04-11 | 2014-04-08 | 2011-07-19 |  |  | 629 | 202
H16I11000120001 | 2011-03-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1627*VIA DI CIVITA MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Collaudo | 4436.9 | 2782.02 | 2171.541 | Collaudo | 2014-05-28 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4436.9 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2011-12-01 | 2014-12-03 | 2011-08-02 |  |  | 1867 | 915
H16I11000140001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 1712*VIA MONTE SALVIANO, 11 - 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Collaudo | 1244.53 | 1244.53 | 919.239 | Collaudo | 2012-12-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1244.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-08-03 | 2013-06-24 | 2011-06-30 |  |  | 800 | 312
H16I11000470001 | 2011-04-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 444*VIA ENRICO CASTI N. 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Collaudo | 1194.458 | 554.023 | 703.973 | Collaudo | 2012-11-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1194.458 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER | 2012-04-16 | 2013-06-24 | 2011-09-26 |  |  | 407 | 147
H16I11000590001 | 2011-05-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 446*VIA ENRICO CASTI N. 8*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Collaudo | 1628.484 | 1356.976 | 849.558 | Collaudo | 2013-11-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1628.484 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER | 2012-09-19 | 2014-06-27 | 2011-11-03 |  |  | 798 | 255
H16I11002540001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1685*VIA PIEMONTE NN. 9-11-13-15*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Collaudo | 294.102 | 294.102 | 267.578 | Collaudo | 2013-03-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 294.102 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2012-07-30 | 2013-12-04 | 2011-12-12 |  |  | 202 | 80
H16I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 538*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Collaudo | 62.895 | 62.895 | 59.68 | Collaudo | 2014-05-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 46.871 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 16.024 | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2014-05-15 | 2014-11-13 | 2013-09-30 |  |  | 46 | 16
H16I12000010001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 541*VIA PIERO GOBETTI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Collaudo | 728.996 | 538.178 | 392.57 | Collaudo | 2013-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 728.996 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUOTA ATER | 2013-02-05 | 2014-12-03 | 2012-03-13 |  |  | 300 | 114
H16I12000020001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 251 *VIA TRE SPIGHE, 10*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Progettazione | 112.611 | 112.611 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.611 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO SOSPESO IN ATTESA APPROVAZIONE DEL COMUNE DI L'AQUILA DEI LAVORI SULLE PARTI COMUNI
H16J13000170001 | 2013-09-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | FABBRICATO ATER N. 529 (N.1 ALLOGGIO) VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI N. 55 RIPARAZIONE EDIFICIO CLASSIFICATO "E" DI MINORANZA | Collaudo | 68.685 | 68.685 | 63.65 | Collaudo | 2013-11-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 68.685 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA - IN CORSO DI ULTIMAZIONE I LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO | 2013-10-07 | 2014-07-23 | 2013-09-18 |  |  | 21 | 8
H19F14000000001 | 2014-02-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | False | L'AQUILA | 66049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA FABB. 406 SITO IN VIA SALLUSTIO | Attuazione | 43.932 | 43.932 | 5.586 | Attuazione | 2014-12-31 | 12 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.932 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2014-04-16 | 2014-04-16
G26J10000350001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Colledara | 67018 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA SAN PAOLO *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÃ€ ATER - ED 585 | Collaudo | 118.67 | 118.67 | 83.233 | Collaudo | 2012-03-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.67 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 |  | 2011-07-07 |  | 85.85 | 12.404
G26J10000360001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Tossicia | 67045 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA G.D'ANNUNZIO *FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI CUI 1 PROPRIETÃ€ ATER E 3 DI PROPRIETA' PRIVATA - ED 420 | Intervento chiuso | 48.3 | 48.3 | 9.849 | Intervento chiuso | 2012-02-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-06-05 | 2012-12-04 | 2011-09-01 |  |  | 9.433 | 2.641
G26J10000390001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Castelli | 67012 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*LOC. CASETTE *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÃ€ ATER - ED 615 | Collaudo | 38.211 | 38.211 | 26.567 | Collaudo | 2012-12-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.211 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2011-07-06 |  |  | 29.849 | 4.304
G33G10000110001 | 2011-11-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Atri | 67004 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DAANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *LOC. CASOLI*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI ED. 574 | Intervento chiuso | 110 | 110 | 67.942 | Intervento chiuso | 2012-05-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-02-07 |  |  | 58.313 | 9.629
G33G10000120001 | 2011-11-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Atri | 67004 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 04/06/2009*LOC. FONTANELLE*FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 575 | Intervento chiuso | 100 | 100 | 62.353 | Intervento chiuso | 2012-06-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-01-30 |  |  | 53.545 | 8.807
G43G10000250001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Teramo | 67041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 505*VIA GIOVANNI XXIII NN. 87-89*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 11 DI PROPRIETÃ€ ATER E 1 DI PROPRIETÃ€ PRIVATA ED. 505 | Collaudo | 90 | 90 | 45.607 | Collaudo | 2012-06-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2011-11-29 |  |  | 57.468 | 8.578
G43G10000260001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Teramo | 67041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 506*VIA GIOVANNI XXIII NN. 83-85*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 10 DI PROPRIETÃ€ ATER E 2 DI PROPRIETÃ€ PRIVATA ED 506 | Collaudo | 90 | 90 | 52.376 | Collaudo | 2012-06-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-01-17 |  |  | 54.313 | 8.539
G43G10000270001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Teramo | 67041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 503*VIA GIOVANNI XXIII NN. 79-81*FABBRICATO A 18 ALLOGGI DI CUI 14 DI PROPRIETÃ€ ATER E 4 DI PROPRIETÃ€ PRIVATA ED 503 | Collaudo | 135 | 135 | 58.402 | Collaudo | 2013-05-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 2011-11-10 |  |  | 82.031 | 22.969
G43G10000280001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Teramo | 67041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 30*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 452 | Intervento chiuso | 90 | 90 | 40.666 | Intervento chiuso | 2012-10-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2011-09-29 |  |  | 35.086 | 5.58
G43G10000290001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Teramo | 67041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 28*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 453 | Collaudo | 90 | 90 | 61.273 | Collaudo | 2012-07-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-02-21 |  |  | 70.305 | 10.152
G43G10000300001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Teramo | 67041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 32*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 454 | Intervento chiuso | 90 | 90 | 47.579 | Intervento chiuso | 2013-03-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-10-20 |  |  | 58.594 | 16.406
G43G10000310001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Teramo | 67041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 26*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 455 | Collaudo | 90 | 90 | 60.792 | Collaudo | 2013-02-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-01-19 |  |  | 70.312 | 19.688
G43G10000320001 | 2012-01-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Teramo | 67041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 557*VIA DE CUPIIS N.24*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÃ€ ATER -ED 557 | Intervento chiuso | 80 | 80 | 47.604 | Intervento chiuso | 2012-09-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-04-03 |  |  | 62.5 | 17.5
G43G10000330001 | 2012-01-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Teramo | 67041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 542*VIA DE CUPIIS N.30*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÃ€ ATER - ED 542 | Attuazione | 70 | 70 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  |  |  | 2012-08-28 | 2012-12-10 |  | 38.67 | 31.33
G43G10000340001 | 2012-07-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Teramo | 67041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 474*VIA SPATARO*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI - ED 474 | Attuazione | 90 | 90 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  |  |  | 2012-07-06 |  |  | 51.689 | 38.311
G46J10000380001 | 2011-06-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Teramo | 67041 | O.P.C.M.N.3803 DEL 15/08/2009 -INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2006 *VIA ROMA*FABBRICATO A N. 20ALLOGGI DI CUI 15 DI PROPRIETÃ€ ATER ED. 470 | Collaudo | 215.8 | 215.8 | 84.404 | Collaudo | 2012-07-06 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 215.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2011-06-27 |  |  | 63.22 | 9.93
G48C1000170001 | 2012-01-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Teramo | 67041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 558* VIA DE CUPIIS *FABBRICATO A N. 9 ALLOGGI DI PROPRIETÃ€ ATER E - ED 558 | Collaudo | 60 | 60 | 42.249 | Collaudo | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-02-07 |  |  | 36.525 | 5.724
G53G10000280001 | 2011-09-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Fano Adriano | 67024 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DELLE MORENE*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETÃ€ ATER ED. 518 | Progettazione | 30 | 30 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009
G73G10000140001 | 2012-07-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Isola del Gran Sasso d'Italia | 67026 | O.P.C.M. N.38.3 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 533*LOC. CAMPO GIOVE*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI PROPRIETÃ€ ATER - ED.533 | Attuazione | 150 | 150 | 0 | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  |  |  | 2012-09-04 |  |  | 85.374 | 64.626
G84H10000100001 | 2012-07-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Colledara | 67018 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 124*FRAZ. VILLA PETTO*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI - ED. 124 | Collaudo | 50 | 50 | 11.462 | Collaudo | 2013-02-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-09-01 |  |  | 10.017 | 1.445
G87H13001280001 | 2013-10-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Tossicia | 67045 | LAVORI DI RIPARAZIONE DI IMMOBILE DI ERP DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN COMUNE DI TOSSICIA LOC. PIANE DELL'ADDOLORATA N. 10 | Collaudo | 100 | 100 | 87.45 | Collaudo | 2014-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-03-28 | 2014-07-01 | 2013-12-10 |  |  | 87.081 | 12.589
G93G10000160001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Montorio al Vomano | 67028 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009-INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04//2009*VIA Q.CELLI*FABBRICATO A 24 ALLOGGI ED. 562-563 | Collaudo | 281.6 | 281.6 | 209.832 | Collaudo | 2012-05-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 281.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2011-09-20 |  |  | 181.922 | 27.91
G93G10000170001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Montorio al Vomano | 67028 | O.P.C.M. 3803 DEL 15-08-2009-INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009ED. 508-509 *VIA TORRITO*N. 2 FABBRICATI PER 32 ALLOGGI DI CUI 22 DI PROPRIETÃ€ ATER E 10 DI PROPRIETÃ€ PRIVATA. ED. 508-509 | Collaudo | 271.5 | 271.5 | 120.005 | Collaudo | 2012-05-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 271.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2011-09-20 |  |  | 145.78 | 20.971
G93G10000180001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Montorio al Vomano | 67028 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 576-638*VIA E.FERRARI*FABBRICATO A 26 ALLOGGI DI PROPRIETÃ€ ATER -ED 573-638 | Collaudo | 179.2 | 179.2 | 133.118 | Collaudo | 2012-05-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2011-09-20 |  |  | 115.391 | 17.727
G93G10000190001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Montorio al Vomano | 67028 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 197*VIA DEGLI ABETI*FABBRICATO A 9 ALLOGGI DI CUI 4 DI PROPRIETÃ€ ATER E 5 DI PROPRIETÃ€ PRIVATA. ED. 197 | Collaudo | 112.5 | 112.5 | 36.537 | Collaudo | 2012-03-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2011-09-20 | 2011-11-08 |  | 37.973 | 5.524
G93G10000220001 | 2012-05-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Valle Castellana | 67046 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 482*LOC. MACCHIA DA SOLE*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI PROPRIETÃ€ ATER - ED 482 | Attuazione | 90 | 90 | 0 | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  |  |  | 2012-08-28 |  |  | 53.451 | 36.549
G96C14000020001 | 2014-03-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Montorio al Vomano | 67028 | ATER TERAMO*VIA PESCARA 89 -*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI N. 4 DI PROPRIETÃ€ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÃ€ PRIVATA. - ED. 180 | Progettazione | 100 | 50 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
G96C14000030001 | 2014-03-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Montorio al Vomano | 67028 | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN FABBRICATO A A N. 6 ALLOGGI DI CUI 2 DI PROPRIETÃ€ COMUNALE E N. 4 DI PROPRIETÃ€ PRIVATA. ED. 181 | Progettazione | 75 | 25 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
G96C14000040001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Montorio al Vomano | 67028 | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 8*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 2 DI PROPRIETÃ€ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÃ€ PRIVATAED. 182 | Progettazione | 75 | 25 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
G96C14000050001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Montorio al Vomano | 67028 | ATER TERAMO*VIA BENEDETTO CROCE N. 2*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÃ€ COMUNALE - ED. 185 | Progettazione | 75 | 75 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
G96C14000060001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Montorio al Vomano | 67028 | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 6*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 3 DI PROPRIETÃ€ COMUNALE E 1 DI PROPRIETÃ€ PRIVATA COMUNE ED. 191 | Progettazione | 50 | 37.5 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.5 | 28 - Fondi propri degli enti | 12.5 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
G96C14000070001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | False | Montorio al Vomano | 67028 | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 3*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N.4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 1 DI PROPRIETÃ€ COMUNALE E 3 DI PROPRIETÃ€ PRIVATAED. 192 | Progettazione | 50 | 12 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12 | 28 - Fondi propri degli enti | 38 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
F78B10000020001 | 2010-09-18 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | True | Acciano | 66001 | LAVORI DI FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FABBRICATI SITI NELLA FRAZIONE DI S. LORENZO DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 IDENTIFICATI AL FG.. 1 PART.LLE NN. 855-865-867-868*VIA DEL GRAPPA E VIA VITTORIO VENETO*FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FACCIATE D | Intervento chiuso | 75.36 | 75.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 75.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F78B10000030001 | 2010-09-18 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | True | Acciano | 66001 | CHIESA DELLA MADONNA DEL RIFUGIO NELLA FRAZIONE DI BEFFI*VIA DELLA VITTORIA*PUNTELLAMENTO E FASCIATURA CHIESA DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 32.157 | 32.157 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.157 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F73J14000030001 | 2014-01-28 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | False | Acciano | 66001 | MESSA IN SICUREZZA DI MURI E STRADE COMUNALI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI*VIA LOCALITÃ€ SUCCIANO*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MURI CON L'INSTALLAZIONE DIBARRIERE PARAMASSI | Attuazione | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 15 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F76E10000330001 | 2010-06-17 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | False | Acciano | 66001 | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NEL CAPOLUOGO IN VIA VICO OSCURO | Intervento chiuso | 250 | 95 | 85.403 | Intervento chiuso | 2012-08-16 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2011-05-21 | 2012-08-16
F76G14000130001 | 2014-01-28 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | False | Acciano | 66001 | TORRE MEDIOEVALE*VIA ROCCAPRETURO*INTERVENTO DI RECUPERO TORRE MEDIOEVALE | Progettazione | 257.77 | 257.77 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 257.77 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | [5 empty] | SONO IN CORSO LE PROCEDURE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
F76I10000060001 | 2010-07-17 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | False | Acciano | 66001 | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI BEFFI | Intervento chiuso | 114.11 | 114.11 | 114.11 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 114.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2011-03-10 | 2012-08-23
F76I10000070001 | 2010-07-27 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | False | Acciano | 66001 | ALLOGGI ABITATIVI PRIMARI PER SFOLLATI DAL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONE DI ROCCAPRETURO, VIA DELLE GROTTE*RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 5 ALLOGGI | Collaudo | 315.74 | 315.74 | 151.768 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 315.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2011-05-05 | 2012-08-30
F77H14000070001 | 2014-01-28 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | False | Acciano | 66001 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE*VIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Progettazione | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | [5 empty] | BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN CORSO
G83H14000010001 | 2014-04-29 | AIELLI | UFFICIO TECNICO | False | Aielli | 66002 | Costruzione di una nuova scuola per l'educazione prescolastica e l'istruzione primaria finanziata a valere sui fondi con delibera CIPE 47/2009 ai sensi e per effetti dell'art. 4 comma del D.L. 39/2009 resa attuativa con DCD 89/2011 Regione Abruzzo. Sicurezza". | Attuazione | 789.6 | 789.6 | 53.983 | Attuazione | 2015-12-01 | 45 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 789.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | del. CIPE 47/21009 |  | 2014-11-20 | 2015-04-14 | 2015-02-18 |  |  | 589.163 | 197.4
C33J13000440001 | 2013-11-25 | ALANNO | UFFICIO TECNICO | False | Alanno | 68002 | PLESSO SCOLASTICO D.TINOZZI, ALANNO SCALO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE STRUTTURE | Attuazione | 280 | 280 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 280 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F19I12000020001 | 2013-02-14 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | False | L'AQUILA | 66049 | REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA*VIA S. AGOSTINO, 7*LAVORI DI COMPLETA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA | Progettazione | 15600 | 13600 | 145.955 | Progettazione | 2015-07-31 | 0 | 5 - Delibera CIPE 81/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8713.325 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 | 32 - Cofinanziamento UE//POR-FESR Abruzzo "fondi provenienti dalla programmazione cofinanziata" | 4886.675 |  |  | 2013-12-03 | 2014-08-07
F33B10000630001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | False | Avezzano | 66006 | ITC - ITG "G. GALILEI/L. B. ALBERTI" DI AVEZZANO*VIA MONSIGNOR DOMENICO VALERII*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Collaudo | 6979.721 | 6979.721 | 6177.222 | Collaudo | 2012-03-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 6979.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2012-03-15 | 2014-05-26
F33B11000170001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | False | Avezzano | 66006 | LICEO SCIENTIFICO 'VITRUVIO POLLIONE'*VIA ALDO MORO*MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMNETO | Attuazione | 14170.5 | 8410.5 | 10476.074 | Attuazione | 2013-11-25 | 70 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8410.5 | 28 - Fondi propri degli enti | 5760 | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2012-10-12 | 2014-04-01
F33B11000180001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | False | Avezzano | 66006 | ISTITUTO D'ARTE "V. BELLISARIO"*VIA TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 1343.664 | 1343.664 | 1116.003 | Intervento chiuso | 2011-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1343.664 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2012-03-29 | 2014-08-29
F33B11000200001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | False | Avezzano | 66006 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE. 'A. SERPIERI'*VIA SANTA MARIA DELLE CASE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Collaudo | 3729.648 | 3729.648 | 2630.721 | Collaudo | 2011-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3729.648 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2012-03-27 | 2014-08-29
F33B11000210001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | False | Avezzano | 66006 | LICEO CLASSICO ' A. TORLONIA'*VIA MARCONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO | Collaudo | 3369.6 | 3369.6 | 1832.912 | Collaudo | 2012-08-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3369.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2012-08-31 | 2014-04-24
F33B11000220001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | False | Avezzano | 66006 | LICEO PEDAGOGICO "B. CROCE"*VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*MESSA IN SICUREZZA | Collaudo | 8785.92 | 8785.92 | 3495.15 | Collaudo | 2012-08-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8785.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2012-02-29 | 2014-06-26
F53B11000240001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | False | Sulmona | 66098 | LICEO SOCIOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI 'G.B. VICO'*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 3188.64 | 3188.64 | 2497.349 | Intervento chiuso | 2013-09-03 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3188.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2012-08-31 | 2014-07-10
F53B11000250001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | False | Sulmona | 66098 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE/ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "A. DE NINO" - "R. MORANDI"*VIA V. D'ANDREA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Attuazione | 6716.696 | 6716.696 | 1346.462 | Attuazione | 2014-09-30 | 30 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 6716.696 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2012-06-07 | 2014-05-19
F56E12000760003 | 2013-02-14 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | False | Sulmona | 66098 | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI"*VIA TOGLIATTI*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Intervento annullato | 15.687 | 15.687 | 0 | Intervento annullato | 2012-10-30 | 0 | 28 - Fondi propri degli enti | 15.687 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-06-04 | 2013-06-04
F53B11000260001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | False | Sulmona | 66098 | ISITUTO D'ARTE "G. MAZARA"*VIA DI GIACOMO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Collaudo | 3249.12 | 3249.12 | 2503.555 | Collaudo | 2014-04-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3249.12 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2013-03-29 | 2015-01-23
F56F11000060003 | 2011-05-31 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - GENIO CIVILE | SETTORE GENIO CIVILE, SICUREZZA ED ESPROPRI | False | Sulmona | 66098 | PALAZZO RICCIARDI SEDE DECENTRATA PROVINCIA L'AQUILA*VIA MAZARA, 42*LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITÃ€ SISMICA DEL PALAZZO RICCIARDI IN SULMONA, SEDE DECENTRATA DEGLI UFFICI DELL'AMMININSTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/ | Intervento chiuso | 15 | 15 | 15 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2012-04-10 | 2012-04-10
F19H11000710007 | 2011-12-01 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | False | L'AQUILA | 66049 | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE" - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "O. COLECCHI"*VIA ACQUASANTA, 16 - LOCALITA' COLLESAPONE*LAVORI DI CHIUSURA PORTICO AL PIANO TERRA | Intervento chiuso | 660 | 0 | 656.891 | Intervento chiuso | 2013-03-27 | 100 | 27 - Donazioni | 660 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2012-07-25 | 2013-09-05
F12J11000270007 | 2012-02-17 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | False | L'AQUILA | 66049 | IPSIASAR "L. DA VINCI"*VIA MONTE SAN ROCCO, PINETA SIGNORINI*LAVORI DI RECUPERO DELLA PALESTRA (INTERVENTO POST SISMA 06/04/2009) | Collaudo | 600 | 0 | 566.42 | Collaudo | 2014-07-30 | 100 | 27 - Donazioni | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2012-10-24 | 2014-09-09
F36E09000650008 | 2010-07-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | False | Avezzano | 66006 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ETTORE MAJORANA"*VIA ALDO MORO*ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI | Intervento chiuso | 323.453 | 323.453 | 200.006 | Intervento chiuso | 2011-01-13 | 100 | 27 - Donazioni | 323.453 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Fondi INAIL | 2011-05-19 | 2011-05-19
F36E10001160003 | 2010-12-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | False | Avezzano | 66006 | ISTITUTO STATALE D'ARTE*TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI RIPARAZIONE LINEA ESTERNA IMPIANTO TERMICO | Intervento chiuso | 12.6 | 12.6 | 12.6 | Intervento chiuso | 2010-11-09 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 12.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2010-12-07 | 2010-12-07
F55D10000450003 | 2010-11-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | False | Sulmona | 66098 | LICEO SCIENTIFICO*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CONTROSOFFITTO | Intervento chiuso | 15.364 | 15.364 | 15.364 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15.364 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2011-02-16 | 2011-02-16
F56E12000750003 | 2013-02-05 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | False | Sulmona | 66098 | LICEO SCIENTIFICO*VIALE TOGLIATTI*RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA | Intervento chiuso | 47.7 | 47.7 | 47.7 | Intervento chiuso | 2013-07-06 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 47.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-12-27 | 2013-12-27
F56E13000000003 | 2013-02-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | False | Sulmona | 66098 | LICEO SCIENTIFICO*VIA TOGLIATTI*MANUTENZIONE DELLE PARETI ESTERNE DELLA PALESTRA | Intervento chiuso | 8.286 | 8.286 | 8.286 | Intervento chiuso | 2013-05-19 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 8.286 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-12-27 | 2013-12-27
F11B09000330003 | 2011-03-16 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÃ€ | SETTORE LL. PP. VIABILITÃ€ | False | L'AQUILA | 66049 | SR 17 TER*VIA SR 17 TER*SR 17 TER Â¿DELLÂ¿APPENNINO ABRUZZESEÂ¿ INTERVENTO DI EMERGENZA PER LÂ¿ADEGUAMENTO DELLA VIABILITAÂ¿ DI ACCESSO ALLÂ¿ABITATO DI BAZZANO ED ALLÂ¿INSEDIAMENTO CASE | Intervento chiuso | 300 | 300 | 231.838 | Intervento chiuso | 2011-11-10 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2010-11-25 | 2011-09-07
F14D09000010003 | 2010-12-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÃ€ | SETTORE LL. PP. VIABILITÃ€ | False | L'AQUILA | 66049 | AUTOPARCO PROVICIALE DI L'AQUILA*VIA DELLA CROCETTA*LAVORI DI REVISIONE DEI LOCALI IGIENICO SANITARI UBICATI NEI CONTAINER DA ADIBIRE AD UFFICI ALLOCATI PRESSO L'AUTOPARCO PROVINCIALE DI COLLEMAGGIO | Intervento chiuso | 4.032 | 4.032 | 4.032 | Intervento chiuso | 2010-07-28 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 4.032 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2011-01-24 | 2011-01-24
F14E10000320003 | 2011-01-19 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÃ€ | SETTORE LL. PP. VIABILITÃ€ | False | L'AQUILA | 66049 | SP 1 "AMITERNINA" E SR 584 "DI LUCOLI" *VIA PROVINCIALE AMITERNINA*SITEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SP 1 "AMITERNINA" E DELLA SR 584 "DI LUCOLI" PER MITIGARE L'IMPATTO DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO DI PAGLIARE DI SASSA | Intervento chiuso | 600 | 600 | 554.48 | Intervento chiuso | 2012-09-14 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Fondi della Regione Abruzzo | 2011-12-21 | 2012-12-12
F19J09000090003 | 2010-11-05 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÃ€ | SETTORE LL. PP. VIABILITÃ€ | False | L'AQUILA | 66049 | S.R. 17 BIS "DELL FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE"*VIA SR 17 BIS*MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÃ€ DI COLLEGAMENTO (SR 17 BIS) TRA I NUOVI INSEDIAMENTI DI PAGANICA E LA VIABILITÃ€ URBANA | Intervento chiuso | 458.646 | 458.646 | 417.501 | Intervento chiuso | 2012-09-11 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 458.646 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Fondi della Regione Abruzzo | 2011-09-06 | 2013-07-25
F37H10001810003 | 2011-01-18 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÃ€ | SETTORE LL. PP. VIABILITÃ€ | False | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | S.P. 45 "DI FONTECCHIO"*VIA S.P.45*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM. 2+500 DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 160 | 160 | 148.284 | Intervento chiuso | 2013-06-13 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 160 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-02-04 | 2013-09-30
D44H13000930001 | 2014-07-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE 5 - Edilizia e gestione impianti tecnologici | False | Lanciano | 69046 | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - Istituto Magistrale "De Titta" di Lanciano - Intervento indicato al n. 101 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | Progettazione | 1653 | 1653 |  | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1653 | Non Selezionato |  | Non Selezionato | [7 empty] | L'opera risulta essere ancora in fase di progettazione in quanto la stessa risulta affetta da nr. 2 problematiche: 1)trattandosi di opera per cui si chiede demolizione e ricostruzione con delocalizzazione va prodotto quanto richiesto al par. 1.2 e 2 delle linee guida per la redazione degli elaborati tecnici relativi agli interventi indicati al DCD 89/2011. Le indagini finalizzate a produrre quanto richiesto sono in corso. Si prevede una consegna a noi della relazione con valutazione del rischio sismico per fine mese maggio 2015.2)dopo l'indagine simica va perÃ² portata avanti un'altra indagine, di tipo archeologico ma piÃ¹ approfondita rispetto al parere vagamente positivo giÃ rilasciata dalla sovrintendenza BAAS, attaccata nella sostanza da alcune associazioni di cittadini che non vorrebbero localizzato l'intervento di ricostruzione con lÃ dove ora Ã¨ previsto (in adiacenza all'edificio scolastico principale). Solo al termine di quest'ulteriore indagine si potrÃ procedere all'approvazione del progetto esecutivo
D74H13001450001 | 2014-07-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE 5 - Edilizia e gestione impianti tecnologici | False | Chieti | 69022 | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - I.T.I.S. "L. di Savoia" di Chieti - Intervento indicato al n. 102 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | Progettazione | 2485.74 | 2485.74 |  | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2185.74 | 36 - CIPE 6/2012// | 300 | Non Selezionato | [7 empty] | La situazione Ã¨ la seguente:1) E' in corso la procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerente la progettazione preliminare e definitiva. Al riguardo si prevede di poter chiudere la procedura di affidamento suddetta entro il mese di settembre p.v.2) La data finale prevedibile per la progettazione esecutiva risulta essere quella prevista nel cronoprogramma a Voi inviato in data 21 aprile u.s.
C11E13000250005 | 2015-01-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | False | Penne | 68027 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "G. MARCONI" - PENNE. | Progettazione | 50 | 29 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 29 | 28 - Fondi propri degli enti | 21 | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011
C11E13000260005 | 2015-01-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | False | Penne | 68027 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") LICEO ARTISTICO "M. DEI FIORI" - PENNE. | Progettazione | 850 | 430 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 430 | 28 - Fondi propri degli enti | 420 | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011
C21E13000160004 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | False | Pescara | 68028 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "ACERBO" - VIA PIZZOFERRATO E VIA MONTE AMARO - PESCARA. | Progettazione | 300 | 174 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 174 | 28 - Fondi propri degli enti | 126 | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011
C21E13000170004 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | False | Pescara | 68028 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") POLO ARTISTICO "BELLISARIO-MISTICONI" - SEDE DI VIA EINAUDI - PESCARA. | Progettazione | 250 | 145 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145 | 28 - Fondi propri degli enti | 105 | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011
C71E13000160001 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | False | Popoli | 68033 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") IPSIA "A. DI SAVOIA" - POPOLI. | Progettazione | 900 | 900 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011
E34H14000000001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | False | Nereto | 67031 | Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C."ROSA" PALESTRA - Via Vittorio Veneto -Comune di Nereto (TE) | Programmazione | 152 | 152 |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE N##176, 47/2009
E34H14000010001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | False | Nereto | 67031 | Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. "Rosa" Via Vittorio veneto- Comune di Nereto (TE) | Progettazione | 946.8 | 946.8 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 946.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera Cipe N##176,47/2009 | e successiva Delibera Cipe n##176,85/2013
E34H14000020001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | False | Nereto | 67031 | Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "G.PEANO" Via Europa,15 - Comune di Nereto (TE) | Progettazione | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera cipe n##176,47/2009 | e successiva delibera Cipe N##176,85/2013
E44H14000020001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | False | Teramo | 67041 | Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Istituto Tecnico Commerciale "V.COMI"-V.le Bovio- Comune di TERAMO | Progettazione | 1665 | 1665 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N##176,47/2009 | e successiva Delibera CIPE N##176,85/2013
E44H14000030001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | False | Teramo | 67041 | Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "E. Marino" Via S. Marino - Comune di Teramo | Progettazione | 474.56 | 474.56 |  | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 474.56 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N##176,47/2009 | e successiva DELIBERA CIPE N##176,85/2013
E44H14000050001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | False | Teramo | 67041 | Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Classico "M.Delfico"- P.zza Dante - Comune di Teramo(TE) | Progettazione | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA cipe N##176,47/2009 | e successiva Delibera Cipe n##176,85/2013
E44H14000040001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | False | Teramo | 67041 | Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. Programmatori "B.PASCAL"- Via Bafile, Comune di Teramo (TE) | Progettazione | 145 | 145 | 0 | Progettazione | 2015-09-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera cipe n##176,47/2009 | e successiva Delibera CIPE N##176,85/2013
E44H14000060001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | False | Teramo | 67041 | Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "A.Einstein" Via Sturzo- Comune di Teramo | Progettazione | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2015-10-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE n##176,47/2009 | e successiva Delibera Cipe n##176,85/2013
E64H14000010001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | False | Giulianova | 67025 | Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "PAGLIACCETTI" - Comune di GIULIANOVA (TE) | Programmazione | 235 | 235 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 235 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE n##176,47/2009 | e successiva delibera Cipe n##176,85/2013
I13G12000050005 | 2013-12-16 | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | False | Anversa degli Abruzzi | 66004 | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI UTILIZZATI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VIA G. MANSO | Attuazione | 550 | 550 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  |  |  | 2015-05-14 |  |  | 310.685 | 193.567
H66E09000090004 | 2009-08-07 | ARI | GIUNTA MUNICIPALE | False | Ari | 69003 | Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Elementare | Intervento annullato | 149.591 | 50 |  | Intervento annullato | 2010-03-24 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 99.591 | Non Selezionato
J24B15000020001 | 2015-05-19 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | False | Arsita | 67003 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE DETERMINA USRC N.40/2013*VIA COLLI*RIPARAZIONE CIMITERO | Progettazione | 400 | 400 |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
J24E15000010001 | 2015-01-20 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | False | Arsita | 67003 | RIPARAZIONE PARZIALE CIMITERO COMUNALEDETERMINA USRC.40 DEL 19.06.2013 | Progettazione | 51.5953 | 51.5953 | 0 | Progettazione | 2015-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.5953 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J24B15000000001 | 2015-01-20 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | False | Arsita | 67003 | EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,ERP | Progettazione | 34.4284 | 34.4284 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 34.4284 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
J23G12000060001 | 2012-07-19 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | False | Arsita | 67003 | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLEATTIVITA' RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE POSTSISMA DEL 6 APRILE 2009*CENTROSTORICO*PIANO DI RICOSTRUZIONE | Attuazione | 62.68 | 62.68 | 0 | Attuazione | 2014-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
E26i11000350002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | area tecnica | False | Non selezionato |  | Lotto n. 5 progetto per interventi di riparazione di cui all'o.c.m. n. 3778 e n. 3779 del 06.06.09 . n. 3790 del 17.07.09 a seguito dell'evento sismico del 06.04.09 e scosse successive che hanno colpito l'aquila. Pescara Via Aldo Moro-via cola dell'amatrice | Progettazione | 294.662 | 294.662 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 294.662 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009
E26I11000340002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | False | Torre de' Passeri | 68043 | 1Â° LOTTO ( TORRE DÃˆ PASSERI - POPOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL' O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA.1Â° L | Progettazione | 512.58 | 512.58 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 512.58 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 35/2009
E66I11000210002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | False | Bussi sul Tirino | 68005 | LOTTO N. 2 ( BUSSI SUL TIRINO- BRITTOLI - CUGNOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'Aquila Lotto n. 2 | Progettazione | 484.715 | 484.715 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 484.715 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009
E86I11000270002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | False | Multi-comunale |  | 4 LOTTO ( CORVARA,CATIGNANO,SCAFA)*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 4 LOTTO | Progettazione | 462.814 | 462.814 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 462.814 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009
E92E11000060002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | False | Multi-comunale |  | 3 LOTTO ( ROSCIANO - ALANNO )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 3 LOTTO ( ROS | Progettazione | 462.814 | 462.814 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 462.814 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009
J33B11000110001 | 2011-04-21 | AVEZZANO | SETTORE V | False | Avezzano | 66006 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA "A. VIVENZA" MEDIANTE DEMOLIZIONE E PARZIALE RICOSTRUZIONE | Progettazione | 1400 | 1400 | 6 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-02-19 |  |  | 1078.92 | 309.91
J34B14000010001 | 2014-01-15 | AVEZZANO | SETTORE V | False | Avezzano | 66006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CAIROLI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | Progettazione | 2850 | 2850 | 7 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-03-05 |  | ricorso in atto da parte del secondo classificato | 2229.97 | 517.99
J34B14000030001 | 2014-01-16 | AVEZZANO | SETTORE V | False | Avezzano | 66006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA FUCINO E VIA GARIBALDI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE ED ACCORPAMENTO | Progettazione | 4161 | 4161 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4118 | 28 - Fondi propri degli enti | 43 | Non Selezionato |  | 47/2009
J34B14000050001 | 2014-01-23 | AVEZZANO | SETTORE V | False | Avezzano | 66006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISIMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SABOTINO MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE | Progettazione | 2100 | 1680 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1680 | 28 - Fondi propri degli enti | 420 | Non Selezionato |  | 47/2009
J31E14000420001 | 2015-04-08 | AVEZZANO | SETTORE V | False | Avezzano | 66006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DI PARTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | Progettazione | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2015-09-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009
J31E15000220005 | 2015-05-08 | AVEZZANO | SETTORE V | False | Avezzano | 66006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA DELLA FRAZIONE DI PATERNO | Progettazione | 300 | 244 | 0 | Progettazione | 2015-09-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 244 | 28 - Fondi propri degli enti | 56 | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009
J31E15000210001 | 2015-05-08 | AVEZZANO | SETTORE V | False | Avezzano | 66006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DE GASPERI | Progettazione | 370 | 370 | 0 | Progettazione | 2015-09-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009
F71E09000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | Prog. 330/20- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica palazzina n. 2 e 4 in Via Amiterno a Chieti Scalo. | Intervento chiuso | 0.32 | 0.32 | 0 | Intervento chiuso | 2009-11-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.32 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 | 0
F76J09000450001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | Prog. 342 - Sisma del 06/04/2009 - Lavori di manutenzione e rinforzo pilastri porticato della palazzina in Chieti alla Via Amiterno nÂ° 108-110-112.(palazzina 4). | Intervento chiuso | 268.99 | 268.99 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 268.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803
F71E09000080001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | Prog. 339/3- Sisma del 06/04/09 - Lavori di ripristino dei danni provocati dal sisma del 06/04/2009 su fabbricati di proprietÃ ATER di Chieti siti in Via Amiterno, Via Pescara e Via D'annunzio a Chieti Scalo. | Intervento chiuso | 38.74 | 38.74 | 0 | Intervento chiuso | 2009-07-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803
F65I09000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Multi-comunale |  | Rilievi ed indagini con progettazione parziale Patrimonio ATER | Intervento chiuso | 340.272 | 340.272 | 0 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340.272 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803
F73G12000410001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | Prog. 329/29 - Sisma del 06/04/09 - PROVE DI LABORATORIO SUI PILASTRI DEL PIANO TERRA DELLE "5 PALAZZINE " ATER IN VIA AMITERNO A CHIETI SCALO.*VIA VIA AMITERNO NN. 102-104-106-108-110-112-114-116- 118-120-122-124-126-128-130 | Intervento chiuso | 1.784 | 1.784 | 0 | Intervento chiuso | 2009-06-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1.784 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803
F76I09000040005 | 2009-11-19 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | Prog. 351 - Sisma del 06/04/09 - Interventi urgenti ed indifferibili su palazzine in "Ex Villaggio Celdit". Edifici A - A1 B - B1. Intervento su facciate. | Intervento chiuso | 562.99 | 562.99 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 562.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803
F96I10000170001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Pretoro | 69069 | PROGETTO N. 368 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN PRETORO ALLA VIA CONA N.13. | Progettazione | 83.15 | 83.15 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F71E09000090001 | 2014-02-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | Prog. 329/31- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica Via Primavera N. 1 ad Ortona. | Intervento chiuso | 1.08 | 1.08 | 0 | Intervento chiuso | 2009-11-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F72E10000090001 | 2011-11-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | N. 352 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 126, 128 E 130 (PALAZZINA 1 Â°) | Attuazione | 810.12 | 803.56 | 100 | Attuazione | 2013-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 803.56 | 28 - Fondi propri degli enti | 6.56 | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 - FONDI PRIVATI |  | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2012-09-25 |  |  | 543.89 | 266.23
F76I10000450001 | 2011-11-28 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 353 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 120, 122 E 124 (PALAZZINA 2 Â°) | Attuazione | 783.96 | 768.57 | 100 | Attuazione | 2013-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 768.57 | 28 - Fondi propri degli enti | 15.39 | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 2012-09-25 |  |  | 517.29 | 266.67
F76I10000430001 | 2011-10-24 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 354 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 114, 116 E 118 (PALAZZINA 3Â°) | Attuazione | 805.15 | 805.15 | 100 | Attuazione | 2014-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 805.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2012-09-25 |  |  | 552.42 | 252.73
F76I10000440001 | 2011-10-24 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 355 - LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI PRODOTTI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 SULL'EDIFICIO POSTO IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 108, 110 E 112- PALAZZINA 4Â° | Attuazione | 810.1 | 810.1 | 100 | Attuazione | 2013-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 810.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2013-01-30 | 2013-01-30 |  | 2012-09-25 |  | 557.1 | 253
F76I10000460001 | 2011-11-28 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 356 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 102, 104 E 106 (PALAZZINA 5 Â°) | Attuazione | 850.88 | 842.66 | 100 | Attuazione | 2013-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 842.66 | 28 - Fondi propri degli enti | 8.22 | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2012-12-20 | 2012-12-20 |  | 2012-09-25 |  | 554.86 | 296.02
F76I10000570001 | 2012-01-04 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 372 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA N.25. | Attuazione | 262.5 | 262.5 | 0 | Attuazione | 2013-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 262.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  |  |  | 2012-12-15 |  |  | 168.87 | 93.63
F16J11000600001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Guardiagrele | 69043 | PROGETTO N. 400 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN GUARDIAGRELE ALLA VIA OCCIDENTALE N. 42, | Programmazione | 46 | 46 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 46 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803
F26I10000200001 | 2011-12-13 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Francavilla al Mare | 69035 | PROGETTO N. 365 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 30 ALLOGGI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD NN. 95A, 95C, 95D E 96A. | Progettazione | 528.209 | 528.209 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 528.209 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015
F26I10000240001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Francavilla al Mare | 69035 | PROGETTO N. 394- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL RIONE MICHETTI | Programmazione | 587.5 | 587.5 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 587.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803 - 3778 | CIPE 20/02/2015
F26I10000250001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Francavilla al Mare | 69035 | PROGETTO N. 393- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA MONTE AMARO 5 E 7. | Programmazione | 150 | 150 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015
F26I10000260001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Francavilla al Mare | 69035 | PROGETTO N. 395- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE AL VILLAGGIO UNRRA. | Programmazione | 50 | 50 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015
F36I10000310001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Crecchio | 69027 | PROGETTO N. 370 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO SITO IN CRECCHIO ALLA VIA PIANA N. 189. | Programmazione | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | CIPE 20/02/2015
F36I10000320001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Tollo | 69090 | PROGETTO N. 392- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN TOLLO ALLA C.DA BUTTICI N. 15. | Programmazione | 90 | 90 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015
F46I10000140001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Canosa Sannita | 69010 | PROGETTO N. 399 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CANOSA SANNITA ALLA VIA DEGLI EROI N.8 E ALLA VIA ROMA N. 14. | Programmazione | 125 | 125 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 125 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | CIPE 20/02/2015
F66I10000970001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Orsogna | 69057 | PROGETTO N. 396- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORSOGNA ALLA VIA R.LANCIANO DA NN.1,2,3,4,5,6,7 e 8. | Programmazione | 600 | 600 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015
F66I10000980001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Orsogna | 69057 | PROGETTO N. 397- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN ORSOGNA ALLA VIA R. LANCIANO N. 9. | Programmazione | 112.5 | 112.5 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803
F66I10000990001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Fara Filiorum Petri | 69030 | PROGETTO N. 398- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN FARA FILORUM PETRI IN VIA MADONNA DEL PONTE N. 68. | Programmazione | 75 | 75 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F71E09000060005 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | Prog. 343 - Sisma del 06/04/2009 - Interventi urgenti ed indifferibili per i lavori di messa in sicurezza facciate fabbricati in Via Amiterno e Via Pescara a Chieti Scalo. | Intervento chiuso | 228.029 | 228.029 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 228.029 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 | 0
F71E11000060001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 373 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA NN. 56 E 106. | Programmazione | 637.5 | 637.5 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 637.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803
F71E11000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 376 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 1, 3 e 5. | Programmazione | 575 | 575 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 575 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803
F71E11000080001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 377 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 7, 9 e 19. | Programmazione | 550 | 550 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803
F72E10000100001 | 2011-12-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 360 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 70 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO, NN. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. | Progettazione | 875 | 875 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 875 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F72E10000110001 | 2011-12-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 361- SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALLÂ¿EDIFICIO DI N. 12 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA PIAZZA SAN PIO X NN. 49 e 63. | Progettazione | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803
F72E10000120001 | 2011-12-06 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 364 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 4 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 64 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA SALVO D'ACQUISTO NN. 6, 8, 12 e 20. | Progettazione | 861.48 | 861.4804 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 861.48 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803
F73G11000190001 | 2014-12-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 378 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 25, 27 e 29. | Programmazione | 600 | 600 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803
F76I10000470001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 357 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO NN. 79,81 E 83. | Progettazione | 450 | 450 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803
F76I10000480001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 358 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 36 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 120, 122 e 124. | Progettazione | 450 | 450 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F76I10000490001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 359 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 74 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 156, 158, 160, 162, 164, 166 e 168. | Progettazione | 925 | 925 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 925 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F76I10000500001 | 2011-12-06 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Ortona | 69058 | PROGETTO N. 362 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 18 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA PRIMAVERA NN. 1 E 10. | Progettazione | 274.5 | 274.5 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 274.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F76I10000520001 | 2011-12-13 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Ortona | 69058 | PROGETTO N. 366 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 22 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA GENOVA 1 E VIA PISA 2. | Progettazione | 222.68 | 222.68 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 222.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803
F76I10000560001 | 2011-12-20 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Ortona | 69058 | PROGETTO N. 367 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI SITO IN ORTONA ALLA VIA ROMA NN. 75 e 77. | Progettazione | 234.312 | 234.3116 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 234.312 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F76I10000600002 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 374 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALINE NN. 17-18-19-21 e 25. | Progettazione | 550 | 550 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F76I10000610001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 375 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALLUSTIO NN.1-3-5-7-9-11. | Progettazione | 630 | 630 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 630 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F76I10000620002 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 381 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ATRI NN. 16A-16B-16C-18A-18B. | Progettazione | 787.5 | 787.5 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 787.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803
F76I10000630001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 382 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ORTONA NN. 10-12-14-22-24-26. | Progettazione | 690 | 690 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 690 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803
F76I10000640001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 383 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SAN CAMILLO DE LELLIS 101 E 107, VIA DE PASQUA 1-3-5-17-19A-19B-37-39. | Programmazione | 560 | 560 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 560 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F76I10000650001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 386 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA COLONNETTA N. 31, VIA DE VIRGILIIS NN. 24-26 E VIA B. CROCE N. 390. | Programmazione | 412.5 | 412.5 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 412.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F76I10000660001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Ortona | 69058 | PROGETTO N. 387- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. 11 a 17. | Programmazione | 610 | 610 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 610 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F76I10000670001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Ortona | 69058 | PROGETTO N. 388- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. DA 19 A 29. | Programmazione | 548 | 548 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 548 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803
F76I10000680001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Ortona | 69058 | PROGETTO N. 389- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA BERARDI NN. DA 19 A 29. | Progettazione | 630 | 630 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 630 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803
F76I10000690001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Ortona | 69058 | PROGETTO N. 390- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA TRIESTE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA DON BOSCO, VIA ERITREA. | Progettazione | 598.5 | 598.5 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 598.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F76I10000700001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 379- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ROCCAMORICE NN.1 e 5. | Programmazione | 350 | 350 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803
F76I10000710001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 380- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DE CARLO N. 3. | Programmazione | 162.5 | 162.5 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 162.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F76I10000720001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 384- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DON MINZONI N. 7. | Programmazione | 85 | 85 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 85 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F76I10000730001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Chieti | 69022 | PROGETTO N. 385- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA P. FALCO N. 21 E VIA E. CARUSI N. 40. | Programmazione | 275 | 275 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F76I10000740001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Ortona | 69058 | PROGETTO N. 391- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA MARINA N. 10 E C.DA VILLA TORRE NN. 8-10. | Programmazione | 105 | 105 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778
F82E10000190001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | False | Miglianico | 69050 | PROGETTO N. 369 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN MIGLIANICO ALLA VIA SAN GIACOMO N. 25. | Progettazione | 143.67 | 143.67 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143.67 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803
C55H12000020001 | 2013-05-20 | BARETE | UFFICIO TECNICO | True | Barete | 66008 | VIA DEI GIARDINI, VIA SAN SABINO - COLLI, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DELLA FONTANA*STRADE COMUNALI*INTERVENTI ACCESSORI AD OPERE DI DEMOLIZIONE O PUNTELLAMENTI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06/04/2009. | Intervento chiuso | 8.47 | 8.47 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 8.47 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C53B11000430001 | 2011-12-28 | BARETE | UFFICIO TECNICO | False | Barete | 66008 | PALAZZO CIONNI*PIAZZA UMBERTO 1* DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO NÂ° 64/2010 (SECONDO PROGRAMMA DI INTERVENTI PRIORITARI) | Attuazione | 1400 | 1400 | 0 | Attuazione | 2015-06-30 | 15 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  |  |  | 2014-12-06 |  |  | 966.261 | 433.738
C56G13001800001 | 2013-12-23 | BARETE | UFFICIO TECNICO | False | Barete | 66008 | SISTEMAZIONE CIMITERO S. PAOLO | Collaudo | 100 | 100 | 39.555 | Collaudo | 2014-10-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-06-10 | 2015-01-14 | 2014-01-16 |  |  | 78.407 | 21.592
C56G13001950001 | 2014-01-27 | BARETE | UFFICIO TECNICO | False | Barete | 66008 | CIMITERO DELLE FRAZIONI*TEORA*RECUPERODEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DI BARETE | Attuazione | 279.304 | 279.304 | 90.007 | Attuazione | 2015-04-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 279.304 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-20 | 2015-02-26 | 2014-07-23 |  |  | 217.85 | 61.452
C56I09000020001 | 2009-10-01 | BARETE | UFFICIO TECNICO | False | Barete | 66008 | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA SAN ROCCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 19.121 | 19.121 | 19.121 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 19.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2009-09-21 |  |  | 14.957 | 4.164
C56I09000040001 | 2009-10-01 | BARETE | UFFICIO TECNICO | False | Barete | 66008 | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA DELL'ARCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 14.4 | 14.4 | 14.4 | Intervento chiuso | 2010-10-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 14.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2009-09-21 |  |  | 10.72 | 3.68
C56I09000050001 | 2009-10-01 | BARETE | UFFICIO TECNICO | False | Barete | 66008 | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO PRIMO | Intervento chiuso | 8.747 | 8.747 | 8.747 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.747 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2009-09-21 |  |  | 6.74 | 2.006
C56I09000060001 | 2009-10-01 | BARETE | UFFICIO TECNICO | False | Barete | 66008 | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO TERRA | Intervento chiuso | 18.532 | 18.532 | 18.532 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2009-09-21 |  |  | 14.671 | 3.861
D61F14000010001 | 2014-04-16 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | False | Barisciano | 66009 | SCUOLA MATERNA "GIOVANNI PAOLO II" - VIAVETULASIO SESTO NEPOTE*VIA VETULASIOSESTO NEPOTE*MESSA IN SICUREZZA*COMUNE DIBARISCIANO | Programmazione | 554 | 554 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 454 | 36 - CIPE 6/2012// | 100 | Non Selezionato |  | CIPE 47/09
D61E15000030001 | 2015-03-12 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | False | Barisciano | 66009 | RIPARAZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO DESTINATO A DISTRETTO SANITARIO DI BASE*PIAZZALE SEDE DEGLI ALPINI*RIPARAZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO DESTINATO A DISTRETTO SANITARIO DI BASE*COMUNE DI BARISCIANO | Programmazione | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D61H15000200001 | 2015-03-12 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | False | Barisciano | 66009 | RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONEDELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BARISCIANO | Programmazione | 298.496 | 298.496 |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 298.496 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D61E14000100001 | 2014-04-16 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | False | Barisciano | 66009 | CASA COMUNALE PIAZZA TRIESTE 1*PIAZZATRIESTE N.1*MESSA IN SICUREZZA*COMUNE DIBARISCIANO | Progettazione | 1692 | 1692 | 0 | Progettazione | 2015-09-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1692 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D61H14000230001 | 2014-01-28 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | False | Barisciano | 66009 | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "UGO PICCININI" - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO | Progettazione | 1500 | 1500 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009
D62F13030860001 | 2013-12-11 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | True | Barisciano | 66009 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI MAP*VIA PROVINCIALE*RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INTERNE. | Attuazione | 75 | 75 |  | Attuazione | 2014-03-31 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
C61B14000190007 | 2014-07-15 | BISENTI | COMUNE DI BISENTI | False | Bisenti | 67007 | MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA MEDIA | Attuazione | 313.334 | 313.334 |  | Attuazione | 2015-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 213.334 | 28 - Fondi propri degli enti | 66.666 | 28 - Fondi propri degli enti | 33.334
C61B14000200001 | 2014-07-15 | BISENTI | COMUNE DI BISENTI | False | Bisenti | 67007 | RIPARAZIONE E RINFORZO LOCALE DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE | Progettazione | 200 | 200 |  | Progettazione | 2015-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D41H13000720001 | 2013-11-28 | BOLOGNANO | UFFICIO TECNICO | False | Bolognano | 68003 | SCUOLA MATERNA VIA DELL'INFANZIA, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | Programmazione | 200 | 200 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E54E13000390001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | UFFICIO TECNICO | False | Brittoli | 68004 | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURO DI VIA SANTA MARIA | Progettazione | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
E57B13000220001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | UFFICIO TECNICO | False | Brittoli | 68004 | CONTRADA SAN GIUSEPPE*CONTRADA SAN GIUSEPPE*RIPRISTINO AREE CIMITERIALI DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Progettazione | 344.687 | 344.687 | 0 | Progettazione | 2016-02-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 344.687 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
E57E13000350001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | UFFICIO TECNICO | False | Brittoli | 68004 | CONTRADA COLLARSO*CONTRADA COLLARSO*SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN CONTRADA COLLARSO | Progettazione | 83 | 83 | 0 | Progettazione | 2016-01-25 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
G91B14000000001 | 2014-01-27 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | False | Bugnara | 66012 | CIMITERO BUGNARA E FRAZIONE DI TORRE DEI NOLFI*VIA VITTORIO EMANUELE III E FRAZIONE DI TORREE DEI NOLFI*L'INTERVENTO CONSISTE NELLA RIPARAZIONRE DEI DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 NELLE STRUTTURE COMUNALI | Progettazione | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | [5 empty] | L'USRC di Fossa con nota Prot. 1617 del 17/03/2015 ha richiesto integrazioni e chiarimenti necessari per la definitiva approvazione dell'intervento. Pertanto allo stato attuale si Ã¨ in attesa della trasmissione, da parte dei tecnici, delle integrazioni richieste.
G91H13000640001 | 2013-09-09 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | False | Bugnara | 66012 | CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE.*VIA VITTORIO EMANUELE III E STRADA PROVINCIALE NOLFESE*RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 2009 AI CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE. | Collaudo | 100 | 100 | 80.527 | Collaudo | 2014-08-07 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-07-11 | 2014-08-06 | 2014-03-12 |  |  | 89.178 | 10.822
G96I12000290002 | 2013-04-08 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | True | Bugnara | 66012 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIA PATRACCIO FRAZ. TORRE DEI NOLFI.*VIA PATRACCIO*L'INTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/20009 | Attuazione | 55.721 | 55.721 | 51.319 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 55.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-22 |  | 2014-03-12 |  |  | 42.353
G96I12000300002 | 2013-04-08 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | True | Bugnara | 66012 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIS V. EMANUELE PAZZO PAPI.*VIA V. EMANUELE*L'NTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/4/20009. | Attuazione | 47.449 | 47.449 | 34.68 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.449 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-22 |  | 2014-03-12 |  |  | 36.305
G92J10000260005 | 2011-01-13 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | False | Bugnara | 66012 | COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIOO SEDE COMUNALE DA ADIBIRE PROVVISORIAMENTE A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA*VIA VITTORUIO EMANUELE III*L'INTERVENTO PREVEDE IL COMPLETAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE | Intervento chiuso | 120 | 120 | 120 | Intervento chiuso | 2011-01-20 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2011-09-16 | 2012-02-24
G96i11000920001 | 2012-05-09 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | True | Bugnara | 66012 | Messa in sicurezza di un fabbricato sito il Largo S. Angelo | Attuazione | 76.563 | 76.563 |  | Attuazione | 2015-12-31 |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.563 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-12-10 | 2015-03-13 | 2014-09-30 |  |  | 59.914
G99H12000470002 | 2012-10-01 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | False | Bugnara | 66012 | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VITTORIO CLEMENETE IN VIA VITTORIO E.*VIA VITTORIO EMANUELE*DEMOLIZIONE E RICOTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGITO DAL SISMA DEL 6 APR. 2009 | Attuazione | 2688 | 2688 | 74.06 | Attuazione | 2016-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 2014-09-12 | 2014-11-17 | 2015-03-24 |  |  | 1291.467
G92F14000100001 | 2014-01-28 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | False | Bugnara | 66012 | PALAZZO DUCALE - ALESI*VIA VITTORIO EMANUELE*RIPARAZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DSL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BUGNARA (AQ) | Progettazione | 2152.213 | 2152.213 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2152.213 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | [5 empty] | Sono in corso le procedure per l'indizione della gara d'appalto.
G96I12000190002 | 2012-07-25 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | True | Bugnara | 66012 | PORZIONE DI FABBRICATO DWL PALAZZOALESI*VIA DEL SACCO*LAVORI DI MESSA INSICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIODENOMINATO PALAZZO ALESI IN VIA DEL SACCO,DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/4/2009CONSISTENTI IN OPERE DI CONSOLIDAMENTO DIPARTI SRURRURALI | Intervento chiuso | 45.229 | 45.229 | 0 | Intervento chiuso | 2012-10-06 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45.229 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
F61E14000190001 | 2014-01-28 | BUSSI SUL TIRINO | UFFICIO TECNICO - TERREMOTO | False | Bussi sul Tirino | 68005 | EX SCUOLA LOLA DI STEFANO*VIA LOLA DI STEFANO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO SISMA 2009 | Progettazione | 1545.311 | 1545.311 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1545.311 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | [5 empty] | IN FASE DI DEFINIZIONE ASPETTI PROGETTUALI
H13D11000800005 | 2013-11-22 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | False | Cagnano Amiterno | 66013 | RIUSTORO DEI DANNI E RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SFOLLATI SISMA 2009 | Attuazione | 119.08 | 119.08 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 50 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 105.25 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.83 | Non Selezionato |  | OPCM 3917, OPCM 3945
H16J14000060001 | 2014-04-18 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | False | Cagnano Amiterno | 66013 | RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO - COMUEN DI CAGNANO AMITERNO*VIA TOSCANINI*RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO | Attuazione | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2015-03-24 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 135
H19D09000080001 | 2009-09-30 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | False | Cagnano Amiterno | 66013 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI TORRE PRIMO*S.P. N.30*OPERE URBANIZZAZIONE, EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | Intervento chiuso | 367.5 | 367.5 | 158.162 | Intervento chiuso | 2010-10-05 | 42 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 367.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-10-10 | 2009-10-10
E74H11000030006 | 2014-09-05 | CAMPLI | Settore lavori Pubblici | False | Campli | 67008 | Scuola elementare sita in Campli, Largo P.Tempera. Ripristino e adeguamento strutturale post-sisma. | Programmazione | 300 | 300 | 0 | Programmazione | 2016-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | D.C.D. n. 89/2011
E74H11000040006 | 2014-08-05 | CAMPLI | Settore Lavori Pubblici | False | Campli | 67008 | Polo scolastico sito in localitÃ Marrocchi comprensivo di scuola materna, scuola elementare, scuola media e palestra. Ripristino strutturale post sisma | Programmazione | 600 | 600 | 0 | Programmazione | 2016-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | D.C.D. n. 89/2011
B41D11000050005 | 2011-07-08 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | True | Campotosto | 66016 | DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*FRAZIONE MASCIONI*DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | Intervento chiuso | 84.302 | 84.302 | 84.302 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 84.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-08-07
B41D12000000005 | 2012-02-28 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | True | Campotosto | 66016 | LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*COMUNE DI CAMPOTOSTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | Attuazione | 909.793 | 909.793 | 909.793 | Attuazione | 2014-05-31 | 90 | 100 - puntellamenti | 909.793 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-08-07 | 2015-05-31
B46H12000160001 | 2012-12-24 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | False | Campotosto | 66016 | RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 *COUNE DI CAMPOTOSTO*RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 | Attuazione | 155.218 | 155.218 | 115.218 | Attuazione | 2015-05-31 | 80 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 155.218 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-27
B48H11000140001 | 2014-12-07 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | False | Campotosto | 66016 | SEDE COMUNALE*PIAZZA DELLA CHIESA*ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE | Programmazione | 1597.279 | 1597.279 | 0 | Programmazione | 2016-03-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1597.279 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E79F14000020001 | 2014-03-13 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | True | Capestrano | 66019 | MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DELLA CHIESA S. MARIA DELLA PACE*VIA MIGLIORATI*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ARCHITRAVE FINESTRA DANNEGGIATA DAL SISMA | Intervento chiuso | 8.245 | 8.245 | 7.053 | Intervento chiuso | 2014-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.245 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-03-06 | 2014-03-06
E74H15000090001 | 2015-03-03 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | False | Capestrano | 66019 | MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA VERTICALE*VIA MIGLIORATI*LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA | Programmazione | 45 | 45 | 0 | Programmazione | 2015-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
E74E15000140001 | 2015-03-04 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | False | Capestrano | 66019 | RETE IDRICA E FOGNARIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPARAZIOINE E RIPRISTINO RETE IDRICA E FOGNARIA | Progettazione | 863 | 863 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 863 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E74E15000130001 | 2015-03-05 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | False | Capestrano | 66019 | EDIFICIO POMPE DI PRESCIANO*PRESCIANO*RIPARAZIONE DANNI POST -SISMA EDIFICIO POMPE DI PRESCIANO E IMPIANTI ANNESSI | Progettazione | 156.873 | 156.873 |  | Progettazione | 2015-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 156.873 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
E74B15000000001 | 2015-03-05 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | False | Capestrano | 66019 | RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA CASA COMUNALE*PIAZZA MERCATO*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Programmazione | 796.53 | 796.53 | 0 | Programmazione | 2016-01-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 796.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E72E12000010002 | 2012-09-25 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | False | Capestrano | 66019 | RECUPERO AMBITO 1, 2 *ZONA AMBITO 1, 2*PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | Attuazione | 93.4 | 93.4 | 42.292 | Attuazione | 2014-12-16 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2013-08-05 | 2013-08-05
E74H14000710001 | 2014-11-04 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | False | Capestrano | 66019 | Lavori di riparazione, adeguamento e messa in sicurezza complesso scolastico U. Migliorati. | Programmazione | 881.437 | 881.437 |  | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 531.437 | 36 - CIPE 6/2012// | 350 | Non Selezionato
G99C11000030001 | 2011-05-02 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | True | Capitignano | 66021 | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZA EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO*VIA SAN CARLO SNC*ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO SNCPROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 06 DEL 15.04.2011IMPRESA ABRUZZO COSTRUZIONI 2010 | Intervento chiuso | 9.119 | 9.119 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.119 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
G91B15000090001 | 2015-05-20 | CAPITIGNANO | UFFICIO TECNICO | False | Capitignano | 66021 | LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO*VIA ROMA*RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO | Progettazione | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
G96G13004350001 | 2014-01-28 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | False | Capitignano | 66021 | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO CON FUNZIONE STRATEGICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Attuazione | 100 | 100 | 40 | Attuazione | 2015-06-15 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2014-03-26 |  |  | 75.984 | 24.01
G99E13000220001 | 2013-03-04 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | False | Capitignano | 66021 | REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE E FOGNANTI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI | Collaudo | 840 | 840 | 840 | Collaudo | 2015-05-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 840 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2013-09-25 | 2014-03-12 | 2013-03-27 |  |  | 617.077 | 222.922
G99H12000660005 | 2013-02-13 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | False | Capitignano | 66021 | RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO*VIA ROMA*RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO | Progettazione | 1192.8 | 1192.8 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 642.8 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato
H13G11000200001 | 2011-12-23 | CAPORCIANO | UFFICIO TECNICO | False | Caporciano | 66022 | RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE.*VIA ROMA, N.24*RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE. | Progettazione | 699.813 | 699.813 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 699.813 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
H11B15000190001 | 2015-05-26 | CAPORCIANO | UFFICIO TECNICO | False | Caporciano | 66022 | LAVORI DI RIPRAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Progettazione | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
H13F13000140002 | 2013-03-25 | CAPORCIANO | UFFICIO TECNICO | False | Caporciano | 66022 | LAVORI DI RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO CON ESITO B IN VIA CARBONARA | Progettazione | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
H17H15000460001 | 2015-05-26 | CAPORCIANO | UFFICIO TECNICO | False | Caporciano | 66022 | LAVORI DI SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI | Progettazione | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | [5 empty] | PROGETTO IN FASE DI DEFINIZIONE
J39J10000450001 | 2011-05-24 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | True | Carapelle Calvisio | 66024 | REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE RELATIVO AL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE CASE MURA LATO NORD - LR 13/04 | Intervento chiuso | 86.61 | 86.61 | 75.168 | Intervento chiuso | 2013-04-05 | 100 | 100 - puntellamenti | 86.61 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2011-12-09 | 2013-10-26
J37B14000020001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | False | Carapelle Calvisio | 66024 | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CONMIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIOCOMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLECALVISIO (AQ).*PIAZZA GABRIELE D'ANNUNZIO11*INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CONMIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIOCOMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLECALVISIO (AQ) | Attuazione | 398.887 | 398.887 | 110.43 | Attuazione | 2015-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 398.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-10-20 | 2015-03-26 | 2014-08-04 | 2014-09-11 |  | 297 | 102
J37B14000010001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | False | Carapelle Calvisio | 66024 | RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DICARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTISISMICI DEL 6 APRILE 2009.*CIMITEROCOMUNALE*RIPARAZIONE DEL CIMITERO DELCOMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITODEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009. | Attuazione | 202.92 | 202.92 | 0 | Attuazione | 2015-08-16 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 202.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  |  |  | 2015-05-06 |  |  | 141.672 | 61.48
J37H14000020001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | False | Carapelle Calvisio | 66024 | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIURBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO- 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ).*VIA SOTTOSAN FRANCESCO*PROGETTO PER LAREALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DIVIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLECALVISIO (AQ). | Intervento chiuso | 100 | 100 | 20 | Intervento chiuso | 2014-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-06-11 |  |  | 85 | 15
J37H09000950001 | 2015-05-19 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | False | Carapelle Calvisio | 66024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST-SISMASUI MURI DI CONTENIMENTO IN CARAPELLECALVISIO (AQ)*PIAZZA DELL'ASILO*INTERVENTIDI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 SU IMURI DI CONTENIMENTO IN CARAPELLECALVISIO (AQ) | Progettazione | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2016-02-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
J33D10000560001 | 2010-12-22 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | True | Carapelle Calvisio | 66024 | VIA CESARE BATTISTI/VIA BENEDETTO DE BARTHOLOMAEIS*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER VIABILITÃ€ PUBBLICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DEGNI DI TUTELA E DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 - NOTA 3809 DEL 10.08.2010 DEL VICE COMM. DEL | Collaudo | 414.463 | 414.463 | 351.718 | Collaudo | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 414.463 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2011-07-19 | 2012-02-10
H91H13000590001 | 2010-10-14 | CARPINETO DELLA NORA | UFFICIO TECNICO | False | Carpineto della Nora | 68008 | EDIFICIO SCOLASTICO VIA REGINA MARGHERITA, RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | Intervento chiuso | 42 | 42 | 26.218 | Intervento chiuso | 2014-08-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 42 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2014-04-07 | 2014-08-25
B46E12000140003 | 2012-06-20 | CARSOLI | SERVIZIO TECNICO | False | Carsoli | 66025 | PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO, EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRSI A SCUOLA MEDIA STATALE.PIAZZA DELLA LIBERTA' | Progettazione | 1980.842 | 1980.842 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1980.842 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09
F15D12000090001 | 2012-10-15 | CASALINCONTRADA | UFFICIO TECNICO COMUNALE | False | Casalincontrada | 69016 | COMPLETAMENTO IIÂ° LIVELLO SCUOLA MEDIA G. VERDI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MASCAGNI, N. 1 | Attuazione | 470 | 80 | 58.462 | Attuazione | 2015-05-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 80 | 28 - Fondi propri degli enti | 390 | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 2013-03-14 |  |  | 269.536 | 142.603
C57H09000770001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | True | Castel del Monte | 66026 | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG 22 MAP. 759, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÃ€ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 14 | 14 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 14 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C57H09000780001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | True | Castel del Monte | 66026 | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 758, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÃ€ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 49 | 49 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 49 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C57H09000790001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | True | Castel del Monte | 66026 | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 774, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÃ€ CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 78 | 78 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C51E14000310001 | 2015-03-16 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | False | Castel del Monte | 66026 | RIFIUGIO MONTANO LOCALITA' PIETRATTINA*LOCALITA' PIETRATTINA - CAMPO IMPERATORE*RIPARAZIONE DANNI POST-SISMA | Progettazione | 80 | 80 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C51E15000030001 | 2015-03-11 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | False | Castel del Monte | 66026 | CAMPEGGIO COMUNALE*STRADA STATALE 17 BIS*RIPRISTINO POST SISMA | Progettazione | 42.514 | 42.514 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 42.514 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012
C51H13000390001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | False | Castel del Monte | 66026 | SISTEMAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRO DI AGGREGAZIONE*RIPARAZIONE TETTO E FACCIATA PRINCIPALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Progettazione | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
C53E14000010001 | 2014-05-14 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | False | Castel del Monte | 66026 | RETI IDRICHE E FOGNARIE - INTERVENTO VIA MADONNA DELLE GRAZIE*VIA MADONNA DELLE GRAZIE*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA DEL 6 APRILE 2009, DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE NEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Attuazione | 283.004 | 283.004 | 0 | Attuazione | 2014-12-31 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 283.004 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012
C56B11000000001 | 2012-05-19 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | False | Castel del Monte | 66026 | RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE - A.T.O. N. 1 L'AQUILA*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTO DI SOSTI | Attuazione | 560.414 | 560.414 | 0 | Attuazione | 2014-12-31 | 80 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 560.414 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010
C56H11000120001 | 2011-09-20 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | False | Castel del Monte | 66026 | IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO DI CALCIO - SPOGLIATOI - PALESTRA) DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE*STRADA PROVINCIALE N. 7*LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALL'ALLESTIMENTO DELLA TENDOPOLI "POST SISMA" SU CAMPO DI CALCIO, SPOGLIATOI E PALESTRA DEL COMUNE DI CA | Intervento chiuso | 127.431 | 88.791 | 88.791 | Intervento chiuso | 2012-08-11 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 88.791 | 27 - Donazioni | 38.64 | Non Selezionato |  | OPCM 3923 |  | 2011-12-09 | 2012-08-11
C56J14000040001 | 2014-05-07 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | False | Castel del Monte | 66026 | COLONNATO DI UN LOCULARIO E RELATIVO PIAZZALE - CIMITERO*STRADA PROVINCIALE N. 7*RISTRUTTURAZIONE DEL COLONNATO DI UN LOCULARIO E DEL RELATIVO PIAZZALE SITO NEL CIMITERO DI CASTEL DEL MONTE | Progettazione | 24.851 | 24.851 | 0 | Progettazione | 2015-07-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 24.851 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
C57B09000000001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | False | Castel del Monte | 66026 | RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO "PALAZZO COMUNALE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DEL MUNICIPIO 1 | Progettazione | 2390 | 2390 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | [5 empty] | IN FASE DI SVILUPPO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
C57H11001410001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | False | Castel del Monte | 66026 | RIPARAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06/04/2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE DELLA VITTORIA | Attuazione | 260 | 260 | 0 | Attuazione | 2015-06-30 | 25 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
C57H140000200001 | 2014-02-07 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | False | Castel del Monte | 66026 | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA*PIAZZA DELLE MURA*RIPARAZIONE DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA | Progettazione | 45.664 | 45.664 | 0 | Progettazione | 2015-09-01 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45.664 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012
C58I14000000001 | 2014-02-07 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | False | Castel del Monte | 66026 | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA DELLA CROCE NUOVA*VIA DELLA CROCE NUOVA*RIPARAZIONE DANNI MURO DI SOSTEGNO CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Programmazione | 38.265 | 38.265 | 0 | Programmazione | 2015-09-01 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.265 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012
D66G14000060001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | False | Castel di Ieri | 66027 | MUSEO DELLE ARTI GRAFICHE DI CASTEL DI IERI*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | Attuazione | 100 | 100 | 20 | Attuazione | 2015-06-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2014-11-21 |  |  | 55 | 45
D68C11000070001 | 2011-03-16 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | True | Castel di Ieri | 66027 | FABBRICATI IN VIA PALAZZO GENTILE E VIA VICOLO LUNGO*VIA PALAZZO GENTILE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 65.573 | 65.573 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 65.573 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D68B10000350001 | 2011-04-13 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | True | Castel di Ieri | 66027 | FABBRICATI IN VIA DEI CONDOTTI - PUNTELLAMENTO N.3*VIA DEI CONDOTTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATIPERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL06/04/2009 | Intervento chiuso | 104.202 | 104.202 | 104.202 | Intervento chiuso | 2013-11-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 104.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2013-05-31 | 2013-09-13
D61B14000070001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | False | Castel di Ieri | 66027 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 CASA DEL CUSTODE E CAPPELLA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL DI IERI*VIA VIA GORIANO SICOLI*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | Progettazione | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D61E14000070001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | False | Castel di Ieri | 66027 | EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA DELLA CHIESA - CASA COMUNALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | Progettazione | 2147.365 | 2147.365 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2147.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D66J12000250005 | 2012-06-27 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | False | Castel di Ieri | 66027 | LOC. AIA DELLA FONTE*VIA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE EX AREA ACCOGLIENZA SISMA DEL 06.04.2009 | Attuazione | 104.202 | 104.202 | 68.541 | Attuazione | 2013-12-31 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 104.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | opcm 3917/2010 |  | 2013-05-31 | 2013-09-13 | 2011-06-28 |  |  | 93 | 11
F74B13000340001 | 2014-01-02 | Castel di Sangro | UFFICIO LL. PP. - SETTORE III | False | Castel di Sangro | 66028 | RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - LOCALITA' SANTA LUCIA | Progettazione | 4720 | 4720 | 5.6 | Progettazione | 2016-11-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4720 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2014-07-22 | 2014-09-19 |  |  | E' in fase di espletamento la gara d'appalto (appalto integrato) con l'esame da parte della commissione giudicatrice dei progetti presentati dai concorrenti.
I11E14000210002 | 2014-09-29 | CASTELLALTO | SETTORE PATRIMONIO | False | Castellalto | 67011 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO | Progettazione | 180 | 180 | 0 | Progettazione | 2015-09-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 180 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | N. 47/2009 | /
I11E14000220002 | 2014-09-29 | CASTELLALTO | SETTORE PATRIMONIO | False | Castellalto | 67011 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CASTELNUOVO VOMANO | Progettazione | 360 | 360 | 0 | Progettazione | 2015-09-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 360 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | N. 47/2009 | /
H28F10000120001 | 2012-12-20 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | True | Castelli | 67012 | CHIESA DI S.ROCCO ED EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA F.A.GRUE*SAN ROCCO E VIA F.A GRUE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PROPSICIENTI STRADE E VIE PUBBLICHE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 66.054 | 66.054 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 66.054 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
H22C13000180001 | 2013-12-30 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | False | Castelli | 67012 | Riparazione Cimitero di Castelli | Attuazione | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
H22G12000100001 | 2014-01-16 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | False | Castelli | 67012 | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTELLI (ART.14, COMMA 5BIS LEGGE 77/2009)*CASTELLI*PREDISPOSIZIONE PIANO URBANISTICO | Attuazione | 131.758 | 131.758 | 0 | Attuazione | 2015-06-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 131.758 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
H27B14000000001 | 2014-01-15 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | False | Castelli | 67012 | RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST SISMA DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTELLI | Progettazione | 700.721 | 700.721 | 0 | Progettazione | 2015-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | [5 empty] | IN FASE DI DEFINIZIONE ULTIMI ASPETTI PROIGETTUALI PRIMA DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA
F91B14000060001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | False | Castelvecchio Calvisio | 66030 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Progettazione | 93.7 | 93.7 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
F91B14000070001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | False | Castelvecchio Calvisio | 66030 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*PIAZZA MUNICIPIO, 1*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Progettazione | 455.319 | 455.319 | 0 | Progettazione | 2015-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 455.319 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
F91B14000080001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | False | Castelvecchio Calvisio | 66030 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Progettazione | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2016-05-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
F96D10000380001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | True | Castelvecchio Calvisio | 66030 | COPERTURA FORNO COMUNALE SCHEDA GTA N. 2 DEL 26/02/10 VIA BORGO ARCHI ROMANI FG.9 MAPP.106 | Intervento chiuso | 41.084 | 41.084 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 41.084 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F96D10000390001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | True | Castelvecchio Calvisio | 66030 | TORRE DELL'OROLOGIO*VIA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 6.89 | 6.89 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.89 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F98B11000030005 | 2011-12-14 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | True | Castelvecchio Calvisio | 66030 | REALIZZAZIONE RAMPA, ALLACCIO LINEA TELECOM, POSA TERRA VEGETALE SPOSTAMENTO DI MATERIALE DA PUNTELLAMENTO*VIA ROMA*INTERVENTO COSTRUZIONE MPA POST SISMA ABRUZZO | Intervento chiuso | 2.616 | 2.616 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.616 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F97H10002030001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | True | Castelvecchio Calvisio | 66030 | VIA BORGHI ARCHI ROMANI*VIA BORGHI ARCHI ROMANI*MESSA IN SICUREZZA DI STRUTTURE PRIVATE DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 FINALIZZATE ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA BORGHI ARCHI ROMANI - FG 9 PLLA 248 | Intervento chiuso | 2.388 | 2.388 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.388 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F97H10001960001 | 2011-10-10 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | True | Castelvecchio Calvisio | 66030 | VIA INTERCLUSA*VIA INTERCLUSA*LAVORI DI ESECUZIONE DI INTERVENTI PROVVISIONALI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DI VIA INTERCLUSA, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ED ALLA CONSERVAZIONE DI UN EDIFICIO DEGNO DI TUTELA | Intervento chiuso | 38.81 | 38.81 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 38.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
H13G11000010001 | 2011-02-17 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | True | Castelvecchio Subequo | 66031 | MURO DI VIA COLLE GRANATO*VIA COLLE GRANATO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 112 | 112 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 112 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
H19E14000240001 | 2014-03-24 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | False | Castelvecchio Subequo | 66031 | SCUOLA MATERNA - VIA ROMA - RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 E MIGLIORAMENTO SISMICO | Progettazione | 194.634 | 194.634 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 194.634 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009
H13D11000810001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | False | Castelvecchio Subequo | 66031 | INTERVENTO NEL CIMITERO COMUNALE*STARDA PROVINCIALE PER SECINARO*INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 04/06/2009 | Attuazione | 240 | 240 | 0 | Attuazione | 2015-11-30 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
H17E11000270001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | False | Castelvecchio Subequo | 66031 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO CASTELLATO CENTRO CULTURALE | Progettazione | 1695.662 | 1695.662 | 0 | Progettazione | 2015-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1695.662 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | [5 empty] | IN CORSO PREDISPOSIZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO LAVORI
H17E13000370001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | False | Castelvecchio Subequo | 66031 | RIPARAZIONE FABBRICATO ADIBITO AD AMBULATORIO COMULALE | Progettazione | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2015-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
I41H13001120001 | 2013-12-19 | CASTILENTI | UFFICIO TECNICO | False | Castilenti | 67014 | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO | Programmazione | 878.388 | 878.388 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 878.388 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 47/2009
I24B13000270004 | 2013-10-17 | CATIGNANO | UFFICIO TECNICO | False | Catignano | 68010 | PIANO SCUOLE D'ABRUZZO - IL FUTURO IN SICUREZZA. REALIZZAZIONE CORPO ANNESSO ALLA SCUOLA L. ACQUAVIVA, NECESSARIO PER OSPITARE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA G. PASCOLI | Attuazione | 130.865 | 130 | 71.16 | Attuazione | 2015-06-30 | 85 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 130 | 28 - Fondi propri degli enti | 0.865 | Non Selezionato |  | 47/2009 e 18/2013 |  | 2014-11-05 | 2014-12-04 | 2014-03-03 |  |  | 90.196 | 39.803
G24B13000290003 | 2013-12-19 | CELANO | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | False | Celano | 66032 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA GRANATIERI DI SARDEGNA - REALIZZAZIONE | Progettazione | 4250 | 1250 | 0 | Progettazione | 2016-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1250 | 28 - Fondi propri degli enti | 3000 | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO COME DA ISTRUTTORIA USRC |  |  |  |  | GARA D'APPALTO IN CORSO: IN FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
G26I12000110001 | 2013-04-03 | CELANO | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | False | Celano | 66032 | RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO VIA O. COSTANZI 38 FG. 16 MAPP. 1322 | Attuazione | 47.686 | 47.686 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.686 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DECRETO COMMISSARIALE N. 23 | PROGETTO ISTRUITO ED APPROVATO DA USRC ( ESITO ISTRUTTORIA PROT. 1971 DEL 29.04/2014) IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE FONDI |  |  | 2014-07-01 |  |  | 36725 | 9059
G26D13000550003 | 2013-12-19 | CELANO | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | False | Celano | 66032 | EDIFICIO SCOLASTICO "TOMMASO DA CELANO" - VIA FONTANELLE - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA | Progettazione | 4700 | 2950 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2950 | 28 - Fondi propri degli enti | 1750 | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 10 DEL 24.12.2014
J51H13000420002 | 2013-09-25 | CELLINO ATTANASIO | Ufficio Tecnico | False | Cellino Attanasio | 67015 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio degli edifici scolastici - scuola media - | Progettazione | 130 | 130 |  | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 6/2012 pubblicata GURI del 14/04/2014 n.88 | Con Del. Giunt. Com. 46 del 01/10/2013 ##232, stata approvata apposita convenzione tra il Comune di Cellino Attanasio ed il MInistero dei trasporti.
J56J13000210006 | 2014-03-17 | CELLINO ATTANASIO | Ufficio Tecnico | False | Cellino Attanasio | 67015 | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ATTI A RIDURREIL LIVELLO DI RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICIDANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL06.04.2009.- SCUOLE D'ABRUZZO IL FUTURO IN SICUREZZA - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIAGIARDINO | Progettazione | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DECRETO 89/2011 - Intervento n.146
J56J13000220006 | 2014-03-17 | CELLINO ATTANASIO | Ufficio Tecnico | False | Cellino Attanasio | 67015 | REALIZZAZIONE INTERVENTI ATTI A RIDURRE IL LIVELLO DI RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SIMISCI DEL 06.04.2009-SCUOLE D'ABRUZZO-SCUOLA MEDIA E PALESTRA | Progettazione | 170 | 170 |  | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERAZIONE CIPE N.85 DEL 08/11/2013
E71E13000320001 | 2014-06-03 | CHIETI | VÂ° Settore LL.PP | False | Chieti | 69022 | Adeguamento sismico scuola materna ed elementare " Madonna del Freddo | Progettazione | 350 | 290 |  | Progettazione | 2015-05-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | 28 - Fondi propri degli enti | 60 | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  |  | Approvazione del progetto da parte dell'USRC in data 10.04.2015 con contestuale approvazione della spesa per l'intervento.
B61E14000040001 | 2014-05-30 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | False | Civitella Casanova | 68014 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA JANDELLI | Attuazione | 335.5 | 335.5 | 131.1078 | Attuazione | 2015-07-18 | 70 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 335.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 47/2009 e 18/2013 |  | 2014-11-28 | 2015-03-20 | 2014-12-02 |  |  | 231.9807 | 93.0316
B61D11000050001 | 2011-06-21 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | True | Civitella Casanova | 68014 | EDIFICIO PRIVATO IN VIA DI MEZZO - P.ZZA A. MORO - VESTEA*VIA DI MEZZO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | Intervento chiuso | 34.99 | 32.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 34.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B62J11000050001 | 2011-03-11 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | True | Civitella Casanova | 68014 | EDIFICIO PRIVATO SITO IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*VIA PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA | Intervento chiuso | 65 | 65 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B67E14000020001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | False | Civitella Casanova | 68014 | RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE*CORSO UMBERTO I, 4*OPERE DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO | Attuazione | 714.895 | 714.895 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 714.895 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
B61E14000090001 | 2014-06-23 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | False | Civitella Casanova | 68014 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA B. CROCE E PALESTRA | Progettazione | 1164.5 | 1164.5 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1164.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 E 18/2013
B61E14000010001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | False | Civitella Casanova | 68014 | EDIFICI POPOLARI IN VIA ROMA E VIA RIMEMBRANZA*VIA ROMA E RIMEMBRANZA*MANUTENZIONESTRAORDINARIA EDIFICI POPOLARI | Progettazione | 84 | 84 | 0 | Progettazione | 2015-08-10 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
B61B14000030001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | False | Civitella Casanova | 68014 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE CAPOLUOGO*PIAZZA CONA*INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | Attuazione | 332.064 | 332.064 | 85.925 | Attuazione | 2015-08-21 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 332.064 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2014-11-25 |  |  | 242.2116 | 84.3746
B73G10000110001 | 2011-04-21 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | True | Cocullo | 66037 | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA LOCULARI*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA LOCULARI | Intervento chiuso | 25.64 | 25.64 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B73G10000120001 | 2011-04-21 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | True | Cocullo | 66037 | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA MURI DI RECINZIONE.*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA MURI PERIMETRALI / RECINZIONI. | Intervento chiuso | 32.447 | 32.447 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.447 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B71B14000610001 | 2014-07-17 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | False | Cocullo | 66037 | AREA CIMITERIALE - LOCULARIO E MURI PERIMETRALI*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 2009 | Progettazione | 300 | 300 | 0 | Progettazione | 2015-10-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
B71B14000620001 | 2014-07-17 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | False | Cocullo | 66037 | AREA CIMITERIALE - OSSARIO*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | Progettazione | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2015-07-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
B72C14000020001 | 2014-07-17 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | False | Cocullo | 66037 | TORRE MEDIEVALE*VIA RIONE SAN NICOLA*RIPARAZIONE DANNI DA EVENTI SISMICI 2009 | Attuazione | 153 | 153 | 0 | Attuazione | 2015-08-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 153 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
C83G11000150001 | 2014-01-14 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | False | Collarmele | 66038 | PORZIONE CENTRO STORICO DI COLLARMELE*VIAPORZIONE CENTRO STORICO*REDAZIONE PIANODI RICOSTRUZIONE RELATIVO ALLARICOSTRUZIONE POST-SISMA DEL 06 APRILE2009*UNIVERSITÃ€ DEGLI STUDI DI L'AQUILA,DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA EURBANISTICA | Attuazione | 58.829 | 58.829 | 0 | Attuazione | 2015-06-30 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.829 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 135
C86I11000220005 | 2012-02-28 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | False | Collarmele | 66038 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNFABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALEA SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06 APRILE2009*VIA LARGO DELLAREPUBBLICA*MANUTENZIONE STRAORDINARIADI UN FABBRICATO COMUNALE AD USORESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICODEL 06 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 60 | 60 | 60 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2013-11-30 | 2013-11-30
C89C09000070001 | 2011-02-28 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | False | Collarmele | 66038 | MODOLI ABITATIVI PROVVISORI*VIALE TRATTURO*URBANIZZAZIONI PER MAP | Intervento chiuso | 133.2 | 133.2 | 133.2 | Intervento chiuso | 2012-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 133.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2012-12-31 | 2012-12-31
C88B09000000001 | 2010-01-30 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | True | Colledara | 67018 | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN COLLEDARA - COLLECASTINO E CHIESA S.ANNA | Intervento chiuso | 67.303 | 67.303 | 67.303 | Intervento chiuso | 2010-03-31 | 100 | 100 - puntellamenti | 67.303 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C88B09000010001 | 2010-01-30 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | True | Colledara | 67018 | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN CRETARA E CHIESA VILLA ILII | Intervento chiuso | 56.225 | 56.225 | 56.225 | Intervento chiuso | 2010-05-14 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C88B10000000005 | 2010-03-02 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | True | Colledara | 67018 | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VILLA SBARRA BASCIANELLA VILLA PERELLE E VILLA PETTO | Intervento chiuso | 61.734 | 61.734 | 61.734 | Intervento chiuso | 2010-05-17 | 100 | 100 - puntellamenti | 61.734 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C88B10000010005 | 2010-03-02 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | True | Colledara | 67018 | RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE COLLEDARA CASTIGLIONE DELLA VALLE | Intervento chiuso | 128.77 | 128.77 | 128.77 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 128.77 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C88B10000110005 | 2011-01-04 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | True | Colledara | 67018 | FABBRICATI DANEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE DEL BORGO DI CASTIGLIONE DELLA VALLE | Intervento chiuso | 126.79 | 126.79 | 126.79 | Intervento chiuso | 2010-07-09 | 100 | 100 - puntellamenti | 126.79 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C88B10000120005 | 2011-01-22 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | True | Colledara | 67018 | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA LOCALITA' VARIE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI EDILIZI SITI IN FRAZIONE ORNANO PICCOLO -COLLECASTINO E CIMITERI COMUNALI | Intervento chiuso | 73.45 | 73.45 | 73.45 | Intervento chiuso | 2011-06-20 | 100 | 100 - puntellamenti | 73.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C88B10000130005 | 2011-02-12 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | True | Colledara | 67018 | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA' CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA CASTIGLIONE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE ED ALTRO FABBRICATI | Intervento chiuso | 41.062 | 41.062 | 41.062 | Intervento chiuso | 2011-01-28 | 100 | 100 - puntellamenti | 41.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C81E13000060001 | 2013-07-09 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | True | Colledara | 67018 | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO IN COLLECASTINO | Intervento chiuso | 25.671 | 25.671 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.671 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C81E13000180001 | 2013-12-28 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | True | Colledara | 67018 | OPERE PROVVISIONALI D'URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.4.2009 IN CASTIGLIONE DELLA VALLE | Intervento chiuso | 26.3532 | 26.3532 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.3532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
C81H13000510001 | 2013-10-25 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | False | Colledara | 67018 | RECUPERO SCUOLA MATERNA | Attuazione | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2015-04-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
C85I15000000001 | 2015-01-27 | COLLEDARA | UFFICIO TECNICO | False | Colledara | 67018 | EDILIZIA SCOLASTICA RIPARAZIONE DANNI DA SISMA SCUOLA MEDIA COLLEDARA E SCUOLA MATERNA FRAZIONE ORNANO GRANDE | Programmazione | 795 | 795 |  | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 795 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C81B14000040001 | 2014-01-30 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | False | Colledara | 67018 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | Progettazione | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2015-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
C82I14000000001 | 2014-01-29 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | False | Colledara | 67018 | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | Attuazione | 96.389 | 96.389 | 0 | Attuazione | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
C88C12000000001 | 2012-01-07 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | False | Colledara | 67018 | CASA COMUNALE*VIA SAN PAOLO*FONDI PER LA RICOSTRUZIONE SISMA - INTERVENTO PRESSO CASA COMUNALE | Attuazione | 159.683 | 159.683 | 0 | Attuazione | 2015-08-31 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.683 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011
D97E13000380001 | 2013-11-28 | COLLELONGO | RAGIONERIA | False | Collelongo | 66039 | SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA, VIA MALPASSO. ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ALLE NORME DI RIFERIMENTO AL DECRETO 89/2011 E S.M.I. FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' SISMICA DELL'INTERO PLESSO SCOLASTICO. | Progettazione | 350 | 350 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09
H14B13000010001 | 2013-04-19 | CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO | SERVIZIO TECNICO | False | L'AQUILA | 66049 | PALAZZO EMICICLO,PALAZZO EX G.I. MASCHILE*VIA MICHELE JACOBUCCI*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA AI SENSI DELL'OPCM 3798/2011 DEGLI EDIFICI DENOMINATI EMICICLO ED EX G.I. MASCHILE | Attuazione | 13851.57 | 13851.57 | 0 | Attuazione | 2017-04-21 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 6000 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7800 | 28 - Fondi propri degli enti | 51.57 | Delibera CIPE 82/2009, Delibera CIPE 135/2012 | Appalto aggiudicato in via definitiva in data 4.11.2014, in corso attivitÃ di progettazione esecutiva e consegna lavori, in attesa di fissazione udienza al Consiglio di stato per ricorso contro aggiudicazione |  |  | 2014-11-04 |  |  | 8871.78 | 1807.99
E22J10000010004 | 2010-05-12 | CORROPOLI | SETTORE LAVORI PUBBLICI | False | Corropoli | 67021 | EDIFICIO SCOLASTICO "NEMESIO RICCI" - VIA L. RUGGERI - LAVORI ADEGUAMENTO STATICO SISMICO | Intervento chiuso | 550 | 550 | 546.387 | Intervento chiuso | 2012-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2010-10-26 | 2011-05-18
G41H13000700001 | 2013-11-29 | CROGNALETO | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | False | Crognaleto | 67023 | EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE NERITO - ADEGUAMENTO SISMICO CON RIPARAZIONE DEI DANNI ANCHE AD ELEMENTI NON STRUTTURALI | Progettazione | 290 | 290 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009
C96G14000010001 | 2014-01-29 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | False | Cugnoli | 68017 | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - PALAZZO TINOZZI*VIA GARIBALDI*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | Attuazione | 612 | 612 | 0 | Attuazione | 2016-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 612 | Non Selezionato |  | Non Selezionato | [5 empty] | 2015-05-05 |  |  | 355.8649 | 153.3691
C94B13000260001 | 2013-11-29 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | False | Cugnoli | 68017 | COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO VIA ITALIA. | Attuazione | 2100 | 2100 | 34 | Attuazione | 2016-12-31 | 98 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2014-09-09 | 2015-02-14 | 2015-01-26 |  |  | 190.0703 | 81.691
C96G14000020001 | 2014-01-29 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | False | Cugnoli | 68017 | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - EX ONMI*VIA LARGO UMBERTO I*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | Attuazione | 83 | 83 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  |  |  | 2015-05-05 |  |  | 54.1662 | 19.8851
C99J14000110001 | 2014-05-30 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | False | Cugnoli | 68017 | RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE EDIFICIO PUBBLICO EX ONMI in via Largo Umberto I n. 27 | Attuazione | 317 | 317 |  | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 317 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | Il presente intervento ##232, aggiuntivo, sullo stesso immobile, rispetto a quello avente CUP C96G14000020001, e conseguente all'integrazione del finanziamento originale di 83 migl. di euro |  |  | 2015-05-05 |  |  | 203.7679 | 74.806
G11H13000530002 | 2013-11-27 | ELICE | AREA TECNICA | False | Elice | 68018 | RIPARAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA D'ANNUNZIO | Progettazione | 420 | 420 | 0 | Progettazione | 2016-03-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09
D32E10000060001 | 2011-04-21 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE CORBELLINO FOGLIO 14 PART.827 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA VIA DELLO SPACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 SITO NELLA FRAZIONE | Intervento chiuso | 14.542 | 14.542 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 14.542 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D32E11000120001 | 2011-09-21 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA INSICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PARTICELLA 827 *CORBELLINO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIODANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | Intervento chiuso | 154.665 | 154.665 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 154.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D32E11000150001 | 2011-12-22 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.88 LAVORI DI MESSA INSICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06APRILE 2009 *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DIMESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIODANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 91.823 | 91.823 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 91.823 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2013-10-16
D36I10000130001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | STRADA COMUNALE VIA SANTA LUCIA - FRAZIONE PEDICCIANO*VIA SANTA LUCIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.09 - FRAZIONE PEDICCIANO | Intervento chiuso | 37.118 | 37.118 | 0 | Intervento chiuso | 2011-05-11 | 100 | 100 - puntellamenti | 37.118 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D36I10000250001 | 2011-04-21 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA VIA DEL CONVENTO*FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PART.833 | Intervento chiuso | 13.836 | 13.836 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 13.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2012-06-19
D36I10000170001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | MESSA IN SICUREZZA DI N.3 IMMOBILI SITI IN LOCALITA' OPI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VIA CASE NUOVE E PIAZZA LOZZI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 | Intervento chiuso | 24.78 | 24.78 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D36I10000220001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI RIPA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09*FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PARTICELLA 171*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 | Intervento chiuso | 22.041 | 22.041 | 0 | Intervento chiuso | 2010-09-23 | 100 | 100 - puntellamenti | 22.041 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2011-11-15
D36I10000190001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO UBICATO A CORBELLINO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA FRAZ. CORBELLINO FOGLIO 14 P.LLE 855-856*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | Intervento chiuso | 18.642 | 18.642 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 18.642 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D37H12000090001 | 2012-02-21 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALLA CONDOTTA FOGNARIA DELLA FRAZIONE RIPA *VIA PIEDI RIPA*RIPARAZIONE TRATTO FOGNARIO | Intervento chiuso | 11.665 | 11.665 | 10.406 | Intervento chiuso | 2011-10-20 | 100 | 100 - puntellamenti | 11.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2012-08-30 | 2012-08-30
D31D09000040001 | 2011-07-26 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | FRAZIONE VALLECUPA PARZIALE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 *VIA CAPO LA TERRA*FOGLIO 8 N. 603 DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO SISMA 06.04.2009 | Intervento chiuso | 23.359 | 23.359 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 23.359 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  |  | 2011-08-01
D32E11000170001 | 2012-01-16 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | PALAZZO ROSATI ,EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.27*PIAZZA L. ROSATI N.6*LAVORI DI MESSA INSICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06APRILE 2009 | Intervento chiuso | 98.535 | 98.535 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 98.535 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  |  | 2013-07-01
D36I10000140001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE PEDICCIANO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 20 PARTICELLA N.475 | Intervento chiuso | 154 | 154 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 154 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  |  | 2012-09-21
D36I10000150001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | STRADA COMUNALE VIA PANTANELLI FRAZIONE PEDICCIANO, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *VIA VIA PANTANELLI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | Intervento chiuso | 71.739 | 71.739 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 71.739 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  |  | 2012-02-28
D36I10000180001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI RIPA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA PIEDI RIPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | Intervento chiuso | 67.36 | 67.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 67.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  |  | 2012-09-04
D36I10000200001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI CAMPANA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA AIA DELLE COSTE*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | Intervento chiuso | 138.588 | 138.588 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 138.588 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  |  | 2012-08-24
D36I10000240001 | 2011-04-04 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 FOGLIO N.14 PART.N. 774*VIA VIA DEL PORTONE*MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 22.6 | 22.6 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 22.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  |  | 2012-08-17
D36I10000260001 | 2011-04-26 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 4 PARTICELLA 98, UBICATO NELLA FRAZIONE DI RIPA *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 E SITUATO NELLA FRAZIONE DI RIPA | Intervento chiuso | 63.145 | 63.145 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  |  | 2012-08-29
D36I10000290001 | 2011-09-21 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO INTERVENTI DI MESSA INSICUREZZA DI PALAZZO LELY DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *FRAZIONE VALLECUPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIODANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08MAPPALE 626 | Intervento chiuso | 241.106 | 241.106 | 0 | Intervento chiuso | 2011-04-06 | 100 | 100 - puntellamenti | 241.106 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  |  | 2012-08-28
D36I11000060001 | 2011-06-16 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONEVALLECUPA , INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX SEDE MUNICIPALE.*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 611 | Intervento chiuso | 98.121 | 98.121 | 0 | Intervento chiuso | 2011-11-09 | 100 | 100 - puntellamenti | 98.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  |  | 2012-08-24
D36I10000210001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | True | Fagnano Alto | 66042 | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009*FRAZIONE DI CORBELLINO FOGLIO 14A N. 766*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 | Intervento chiuso | 11.653 | 11.653 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 11.653 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B37H14000080001 | 2014-01-22 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | False | Fagnano Alto | 66042 | UFFICIO TECNICO*VIA FRAZIONE COLLECORBELLINO* RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | Attuazione | 400 | 400 | 0 | Attuazione | 2015-12-24 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D32C13000150001 | 2013-12-23 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | False | Fagnano Alto | 66042 | UFFICIO TECNICO*VIA COLLE CORBELLINO*INTERVENTO DI RECUPERO CONSERVATIVO E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO SAN SEBASTIANO ASOSTEGNO DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PRIMO LOTTO FUINZIONALE: RIPARAZIONE DEI DANNI DA SISMA E RIPRISTINO DELL'AGIBILITÃ€. | Attuazione | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2015-08-31 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D36H11000420001 | 2013-03-25 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | False | Fagnano Alto | 66042 | UFFICIO TECNICO*LOCALITÃ€ CORBELLINO*LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STAUS QUO-AMTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST-SISMA NEL COMUNE DI FAGNANO ALTO | Attuazione | 78.8 | 78.8 | 0 | Attuazione | 2015-07-31 | 0 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 78.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D36J10000760001 | 2011-07-22 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | False | Fagnano Alto | 66042 | RIPARAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.09 SITA NELLA FRAZIONE DI VALLECUPA .*VIA SOSCHIO SNC*RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.09 | Intervento chiuso | 121.916 | 121.916 | 121.458 | Intervento chiuso | 2012-10-26 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 121.916 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2013-09-11 | 2013-09-11
H52I13000080001 | 2014-01-29 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | False | Fano Adriano | 67024 | REDAZIONE PIANI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*UFFICIO SISMA | Progettazione | 220.631 | 220.631 | 0 | Progettazione | 2015-06-30 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220.631 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  |  |  | 2014-12-22 | 2015-01-07
H58I13000060001 | 2013-08-05 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | False | Fano Adriano | 67024 | MURO MONUMENTALE PIAZZA PRATO*PIAZZA PRATO*RESTAURO MURO MONUMENTALE ED OPERE ACCESSORIE IN CENTRO STORICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Attuazione | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2015-08-18 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  |  |  | 2014-12-13 |  |  | 55.25 | 44.74
H57B13000060001 | 2014-01-29 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | False | Fano Adriano | 67024 | CIMITERO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE CERQUETO*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*RIPRAZIONE OPERE DI EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL06/04/2009 | Attuazione | 141.966 | 141.966 | 0 | Attuazione | 2016-10-28 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.966 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | [6 empty] | 99.239 | 42.726
H59H09000150001 | 2009-11-13 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | True | Fano Adriano | 67024 | S.P. N. 44 PER PRATO SELVA ED ABITATO DEL CAPOLUOGO*SP 44 PER PRATO SELVA*MESSA IN SICURAZZA PER CADUTA MASSI A SEGUITO DEL SISMA | Intervento chiuso | 45.5 | 45.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 45.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E28F13000090002 | 2013-11-28 | FARINDOLA | UFFICIO TECNICO | False | Farindola | 68019 | CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO STATICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. MAZZOCCA" DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 200 | 200 | 74.2 | Intervento chiuso | 2015-06-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2014-02-18 | 2014-12-04 | 2014-06-26 |  |  | 149.088 | 50.912
G46J10000350001 | 2011-03-31 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | True | Fontecchio | 66043 | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEI FABBRICATI IN FONTECCHIO CENSITI AL FG 5 N.RI 715-649 (SBOCCO CAPOCROCE)*VIA CAPOCROCE*CERCHIATURA DI FABBRICATO (FG 5 N. 715) CON PIASTRE E FASCE SINTETICHE. MESSA IN SICUREZZA DELLO SPORTO DI GRONDA E DEL BA | Intervento chiuso | 30.09 | 30.09 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.09 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
G46I11000470001 | 2012-04-06 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | True | Fontecchio | 66043 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA MURO IN SAN PIO *VIA BOMINACO*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI MURO DI CONTENIMENTO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | Intervento chiuso | 67 | 67 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 67 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
G48F09000120005 | 2011-01-20 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | True | Fontecchio | 66043 | EMERGENZA SISMA PUNTELLAMENTO CHIESA DI SAN FRANCESCO E SANTA MARIA DELLA PACE IN FONTECCHIO*VIA LOC. SAN FRANCESCO- P.ZZA DEL POPLO*EMERGENZA SISMA. OPERE DI PUNTELLAMENTO, MESSA IN OPERA DI CATENE, SARCITURA DI LESIONI, CONSOLIDAMENTI NELLE CHIESE DI | Intervento chiuso | 269.748 | 269.748 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 269.748 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
G46I11000460001 | 2012-03-30 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | True | Fontecchio | 66043 | PUNTELLAMENTO POST SISMA FABBRICATO IN VIA BALZORELLE FG 5 N. 707*VIA BALZORELLE*PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | Intervento chiuso | 85.55 | 85.55 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 85.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
G41B11000480001 | 2014-01-28 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | False | Fontecchio | 66043 | RIPRISTINO POST SISMA AREE CIMITERIALI. CIMITERI COMUNALI DI SANA PETRONILLA E SAN FRANCESCO*VIA SAN PIO E S.P. 261*LAVORI VARI POST SISMA PER CIMITERI COMUNALI DI SANTA PETRONILLA E SAN FRNACESCO | Attuazione | 186.64 | 186.64 | 0 | Attuazione | 2015-06-30 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
G41B13000960001 | 2014-01-28 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | False | Fontecchio | 66043 | RIPARAZIONE DANNI E RIQUALIFICAZIONE POST SISMA DELLO SPAZIO PUBBLICO ANNESSO ALLA SEDE COMUNALE*VIA VIA C.DA MURATA*DEMOLIZIONE MURATURE PERICOLANTI DANNEGGIATE DAL SISMA, REALIZZAZIONE DI NUOVE MURATURE CON SISTEMAZIONE DEL TERRENO E ARREDO URBANO | Attuazione | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2015-06-30 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
G44H09000010001 | 2013-10-08 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | False | Fontecchio | 66043 | REALIZZAZIONE PIASTRE E URBANIZZAZIONI M.A.P. LOC. FULIANA*VIA LOC. FULIANA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA. URBANIZZAZIONI ED ARREDO URBANO. | Intervento chiuso | 402.308 | 402.308 | 400.0578 | Intervento chiuso | 2010-10-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 402.308 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-10-06 | 2010-10-05
G44H09000020001 | 2013-10-08 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | False | Fontecchio | 66043 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA*LOC. DELL'AIA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI, URBANIZZAZIONI E ARREDO URBANO | Intervento chiuso | 204.294 | 204.294 | 202.6422 | Intervento chiuso | 2011-06-14 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 204.294 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-10-06 | 2011-06-14
G46E11000730002 | 2012-02-24 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | False | Fontecchio | 66043 | LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI PALAZZO MUZI FINANZIATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELLA RICOSTRUZIONE N.64/2011*PIAZZA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA CON LAVORI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ANCHE PARZIALE) | Progettazione | 2170.636 | 2170.636 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2170.636 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
G46H10000190001 | 2012-10-19 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | False | Fontecchio | 66043 | CAMPO SPORTIVO IN LOC. FULIANA*LOC. FULIANA*LAVORI DI RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST SISMA Â¿ Â¿RIPRISTINO AREA CAMPO SPORTIVO COMUNALEÂ¿ | Intervento chiuso | 75.935 | 75.935 | 75.9033 | Intervento chiuso | 2013-10-08 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 75.935 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | opcm 3917 |  | 2013-09-26 | 2013-10-08
H56I11000120001 | 2011-07-20 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | True | Fossa | 66044 | PUNTELLAMENTO PALAZZO BONANNI IN FOSSA PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009*VIALE BELVEDERE*PUNTELLAMENBTO ESTERNO ED INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO "PALAZZO BONANNI" | Intervento chiuso | 24.215 | 24.215 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.215 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
H57H11000780001 | 2011-10-12 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | True | Fossa | 66044 | INCROCIO STRADA PROVINCIALE PER MONTICCHIO CON STRADE COMUNALI VIA AIE DELLA MADONNA, VIA LE CHIUSE*VIA MONTICCHIO AIE MADONNA VIA CHIUSE*MESSA IN SICUREZZA DELLÂ¿INCROCIO STRADALE VIA MONTICCHIO CON VIA AIE DELLA MADONNA, VIA E CHIUSE CON REALIZZAZIONE | Intervento chiuso | 13.64 | 13.64 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 13.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
H51B14000070001 | 2014-06-30 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | True | Fossa | 66044 | VIA OSTERIA*VIA OSTERIA*INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI CAVITAâ€™ LUNGO VIA OSTERIAâ€ | Intervento chiuso | 43.482 | 43.482 | 0 | Intervento chiuso | 2014-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012
H59J15000290001 | 2015-04-20 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | False | Fossa | 66044 | CIMIOTERO COMUNALE*VIA AIE DELLA MADONNA*RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO COMUNALE DI FOSSA | Progettazione | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2016-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
H51B14000060001 | 2014-06-30 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | False | Fossa | 66044 | STRADA COMUNELA VIA MADONNA DELLE GROTTE*VIA MADONNA DELLE GROTTE*INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA MADONNA DELLE GROTTE | Attuazione | 175 | 175 | 0 | Attuazione | 2015-06-30 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 175 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
H52J10000050001 | 2010-05-19 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | False | Fossa | 66044 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE (UN ALLOGGIO) | Intervento chiuso | 95 | 95 | 93.371 | Intervento chiuso | 2011-04-20 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2011-03-23 | 2012-08-14
H54E14000480001 | 2014-06-30 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | False | Fossa | 66044 | MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÃ€ CERRO*LOCALITÃ€ CERRO*RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÃ€ CERRO CROLLATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Attuazione | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2015-04-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
H56I10000040001 | 2010-07-23 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | False | Fossa | 66044 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE N. 6 (QUATTRO ALLOGGI) | Intervento chiuso | 363.34 | 363.34 | 291.031 | Intervento chiuso | 2013-10-31 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 363.34 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2011-09-30 | 2012-07-27
H57B14000080001 | 2014-09-17 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | False | Fossa | 66044 | ABITATO DI FOSSA*MONTE CIRCOLO*CONSOLIDAMENTO EDEL VERSANTE SUD OVESTDEL MONTE CIRCOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI FOSSA | Progettazione | 2500 | 2500 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
I61B10000470005 | 2013-11-20 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | True | Gagliano Aterno | 66045 | LAVORI DI SOMMA URGENZA EX MONASTERO DI SANTA CHIARA IN GAGLIANO ATERNO | Intervento chiuso | 27.703 | 27.703 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 27.703 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
I61B13000250005 | 2013-11-20 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | False | Gagliano Aterno | 66045 | RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA SOTTO LE FINESTRE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 (MUSEO DEL GRANO) | Progettazione | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
I61E09000010005 | 2009-11-10 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | True | Gagliano Aterno | 66045 | FABBRICATI PUBBLICI E PRIVATI*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA CON SGOMBERO E SMALTIMENTO DI MACERIE | Intervento chiuso | 144 | 144 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 144 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
I61E13000050005 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | True | Gagliano Aterno | 66045 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA DELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA | Intervento chiuso | 127.229 | 127.229 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 127.229 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
I61E13000060005 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | True | Gagliano Aterno | 66045 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - PIAZZA GRANDE | Intervento chiuso | 73.047 | 73.047 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 73.047 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
I61E13000070000 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | True | Gagliano Aterno | 66045 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - VIA FARA | Intervento chiuso | 54.27 | 54.27 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 54.27 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
I61E13000080000 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | True | Gagliano Aterno | 66045 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - VIA FARA | Intervento chiuso | 47.145 | 47.145 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 47.145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
I61E13000090000 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | True | Gagliano Aterno | 66045 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - TRAVERSA VIA FARA | Intervento chiuso | 89.507 | 89.507 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 89.507 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
I61I11000060001 | 2011-04-26 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | True | Gagliano Aterno | 66045 | VIA OREFICE-BORGO SAN BIAGIO*VIA OREFICE - BORGO SAN BIAGIO SP N.11 INGRESSO GAGLIANO ATERNO*INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 PROSPICIENTI SU STRADA PUBBLICA | Intervento chiuso | 36.029 | 36.029 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 36.029 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
I63C11000030001 | 2012-05-02 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | False | Gagliano Aterno | 66045 | SEDE DEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO *PIAZZA MUNICIPIO SNC*SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009-DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE -PRESIDENTE DELLEA REGIONE ABRUZZO N. 64 DEL 16/06/2011 | Progettazione | 2554.6 | 2554.6 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2554.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
I66J11000200001 | 2011-09-01 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | False | Gagliano Aterno | 66045 | RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIANZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. AREA SPORTIVA POLIVALENTE *VIA VIA AIA GRANDE*RIPRISTINO DELL'AREA SPORTIVA EX CAMPO DI ACCOGLIENZA SITO NEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO OCCUPATA A SEGUITO DEL SISMA | Intervento chiuso | 58.299 | 58.299 | 56.104 | Intervento chiuso | 2011-08-07 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 58.299 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3923 |  | 2011-09-20 | 2013-03-30
J78G12000120001 | 2012-08-07 | GIOIA DEI MARSI | UFFICIO TECNICO | False | Gioia dei Marsi | 66046 | CONSOLIDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE IN VIA VENETO NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DEL DECRETO COMMISSARIALE N 89/11 | Attuazione | 470 | 470 | 156.123 | Attuazione | 2015-01-31 | 27 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 470 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2014-03-17 | 2015-01-17 | 2014-07-24 |  |  | 331.947 | 127.073
F98D13000010005 | 2014-03-21 | GIULIANO TEATINO | responsabile ufficio tecnico | False | Giuliano Teatino | 69042 | COMPLETAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO TERZO LOTTO(DELIBERA CIPE 47/2009 E 06/2012) | Progettazione | 1427 | 1427 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1377 | 36 - CIPE 6/2012// | 50 | Non Selezionato |  | 47/2009
B82E10000080001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | True | Goriano Sicoli | 66047 | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA PORTA BARRACCA*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 6.869 | 6.869 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.869 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B88B11000100001 | 2011-08-10 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | True | Goriano Sicoli | 66047 | MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 30.221 | 30.221 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.221 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B88B10000100001 | 2011-03-02 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | True | Goriano Sicoli | 66047 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA SOTTO LA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 27.649 | 27.649 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.649 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B82E10000090001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | True | Goriano Sicoli | 66047 | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DELLA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 6.611 | 6.611 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.611 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B87J10000090001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | True | Goriano Sicoli | 66047 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA LONGARE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 21.723 | 21.723 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.723 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B85H11000280001 | 2011-06-29 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | True | Goriano Sicoli | 66047 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DEL MUNICIPIO, 10*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 15.912 | 15.912 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 15.912 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B86B10000000001 | 2010-09-15 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | True | Goriano Sicoli | 66047 | RISTRUTTURAZIONE FONTANA MONUMENTALE*PIAZZA DELLA FONTANA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 124.512 | 124.512 | 124.51 | Intervento chiuso | 2010-10-07 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 124.512 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2010-10-20 | 2011-11-30
B88B11000110001 | 2011-08-10 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | True | Goriano Sicoli | 66047 | MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA G. PAOLUCCI*MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 25.925 | 25.925 | 0 | Intervento chiuso | 2011-08-04 | 100 | 100 - puntellamenti | 25.925 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2011-08-10 | 2011-08-10
B82E10000100001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | True | Goriano Sicoli | 66047 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 18.365 | 18.365 | 0 | Intervento chiuso |  |  | 100 - puntellamenti | 18.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B83B12000120003 | 2012-07-20 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | False | Goriano Sicoli | 66047 | PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | Intervento chiuso | 185 | 150 | 150 | Intervento chiuso | 2013-10-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | 28 - Fondi propri degli enti | 35 | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2012-09-26 | 2013-08-23
B83F11000100001 | 2011-05-18 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | False | Goriano Sicoli | 66047 | RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA SAN FRANCESCO E VIA CITTÃ€ DI STATULAE*RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 86.905 | 86.905 | 53.95 | Intervento chiuso | 2011-04-04 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 86.905 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Copertura finanz. nota 45158 del 12.09.09 Prot. Civ. | 2010-04-09 | 2011-05-18
B87B14000000001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | False | Goriano Sicoli | 66047 | RIPARAZIONE FABBRICATO COMUNALE IN VIA ROMA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 - GORIANO SICOLI | Attuazione | 100 | 100 | 83.47 | Attuazione | 2014-12-31 | 83 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2014-10-22 | 2014-12-10
B87E14000050001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | False | Goriano Sicoli | 66047 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA 06.04.09 IN VIA STRADA PROVINCIALE SUBEQUANA - GORIANO SICOLI | Progettazione | 300.123 | 300.123 | 0 | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300.123 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12
B88F14000000001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | False | Goriano Sicoli | 66047 | RESTAURO DELL'EX MONASTERO DELLE CLARISSE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 IN VIA DEL MUNICIPIO - GORIANO SICOLI | Progettazione | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12
B89C09000190001 | 2010-11-17 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | False | Goriano Sicoli | 66047 | INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE M.A.P.*VIA LE GROTTE*BASAMENTI ED INFRASTRUTTURE PER M.A.P. | Intervento chiuso | 176.4 | 0 | 176.4 | Intervento chiuso | 2009-12-06 | 100 | 27 - Donazioni | 176.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-11-25 | 2009-12-04
B89C09000200001 | 2010-12-06 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | False | Goriano Sicoli | 66047 | REALIZZAZIONE DEL XIII MAP. MODULO ABITATIVO PROVVISORIO.*VIA LARGO STAZIONE*REALIZZAZIONE DI MODULO ABITATIVO PROVVISORIO AL FINE DI ALLOGGIARE LA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 14.7 | 14.7 | 14.7 | Intervento chiuso | 2010-05-10 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 14.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2010-12-03 | 2010-12-03
B89H09000350005 | 2010-10-13 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | False | Goriano Sicoli | 66047 | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA E DELL'INFANZIA*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*REALUZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO, A SEGUITO DEL CROLLO GENERATO DAL SISMA DEL 6/4/2009 | Intervento chiuso | 663.72 | 0 | 663.72 | Intervento chiuso | 2010-06-30 | 100 | 27 - Donazioni | 663.72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-10-30 | 2010-06-30
B13H12000190001 | 2013-02-04 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | False | L'AQUILA | 66049 | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 1Â° STRALCIO - ASSE CENTRALE | Attuazione | 36270.134 | 36270.133 | 1182.4 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 27152.78 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9117.354 | Non Selezionato |  |  |  | 2011-08-10 | 2015-04-01 | 2013-09-27 |  |  | 29196.563 | 7073.57
B13G15000770005 | 2015-05-29 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | False | L'AQUILA | 66049 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALINEPORTACAVI DA INSTALLARE NEL CENTROSTORICO DELLA CITTÃ€ DELLAQUILANELLAMBITO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONEPOST SISMA - APPALTO PRIMO STRALCIO | Progettazione | 1228 | 1228 |  | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1228 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 1228
B16H14000000001 | 2014-02-20 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | False | L'AQUILA | 66049 | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA*2Â° STRALCIO - LOTTO N. 1â€œZona A â€“ Quarto San Pietroâ€ | Progettazione | 13612.448 | 13612.448 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13612.448 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 13612.4483
B16H14000010001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | False | L'AQUILA | 66049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL â€œCENTRO STORICOâ€ DELLA CITTAâ€™ DE Lâ€™AQUILA 2Â° STRALCIO - LOTTO N. 2ZONA "B" QUARTO S. GIOVANNI-S. MARCIANO | Progettazione | 11296.059 | 11296.059 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11296.059 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 11296.06
B16H14000020001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | False | L'AQUILA | 66049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL â€œCENTRO STORICOâ€ DELLA CITTAâ€™ DE Lâ€™AQUILA 2Â° STRALCIO - LOTTO N.3 ZONA "C" QUARTO S. GIORGIO â€“ VILLA COMUNALE | Progettazione | 7844.979 | 7844.979 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7844.979 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 7844.98
B16H14000030001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | False | L'AQUILA | 66049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL â€œCENTRO STORICOâ€ DELLA CITTAâ€™ DE Lâ€™AQUILA 2Â° STRALCIO - LOTTO N. 4ASSE VIARIO VIA STRINELLA | Progettazione | 4124.631 | 4124.631 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4124.631 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 4124.63
B16H14000040001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | False | L'AQUILA | 66049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL â€œCENTRO STORICOâ€ DELLA CITTAâ€™ DE Lâ€™AQUILA 2Â° STRALCIO - LOTTO N. 5 ASSE VIARIO VIALE CROCE ROSSA | Progettazione | 5582.13 | 5582.13 | 135.72 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5582.13 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 5582.13 |  | 2014-03-24 | 2015-02-06
J93B12000220001 | 2012-09-25 | INTRODACQUA | SERVIZIO TECNICO | False | Introdacqua | 66048 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIALE TRIPOLI.CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO. | Progettazione | 1100.784 | 1100.784 | 47.322 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1100.784 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2015-02-11 | 2015-02-11
I77B15000080001 | 2015-03-13 | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | SERVIZIO TECNICO | False | Isola del Gran Sasso d'Italia | 67026 | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE | Programmazione | 1839.2 | 1839.2 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1839.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/09
C18B11000640005 | 2011-09-29 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI MONTICCHIO-L'AQUILA*FRAZIONE MONTICCHIO*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI | Attuazione | 810 | 810 | 803.574 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 810 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2009-10-29 | 2012-12-18
C11B12000070001 | 2012-06-01 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | VIA SFRIZZOLIVIA CATELLOVIA PITINUMVIA ANTICA ARISCHIA*PETTINO*MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI PETTINO DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 184.161 | 184.161 | 156.574 | Intervento chiuso | 2012-09-25 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.161 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2012-11-26 | 2012-11-30
C18C12000010005 | 2012-01-27 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TIRO A SEGNO IN VIA SILA PERSICHETTI A L'AQUILA*VIA SILA PERSICHETTI*MESSA IN SICUREZZA PARATIE E RIFACIMENTO FACCIATA | Intervento chiuso | 15.609 | 15.609 | 11.038 | Intervento chiuso |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.609 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2012-03-06 | 2012-03-06
C11B13000280001 | 2013-10-30 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 CIMITERO CIVICO DI TEMPERA | Attuazione | 259.426 | 259.426 | 12.209 | Attuazione | 2015-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 259.426 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-07-28 | 2014-10-29 | 2015-02-03 |  |  | 152 | 107
C19C12000010001 | 2012-01-12 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | Lavori di demolizione e ricostruzione dellâ€™edificio ERP in Via Milonia | Progettazione | 7500 | 7500 | 19.742 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2012-02-01 | 2014-03-19 |  |  | 1)Annullamento del bando di progettazione,2)Carenza di personale
C11E13000060004 | 2013-07-17 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | ERP TORRETTA, VIA MATTEO DA LEONESSA-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO RESIDENZA PUBBLICA CON AGIBILITA' SISMICA "A" | Attuazione | 588.427 | 588.427 | 568.699 | Attuazione | 2015-06-30 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 588.427 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-05-29 | 2015-03-05 | 2013-12-17 |  |  | 513 | 75
C11E13000050004 | 2013-07-16 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | ERP PILE, VIA DEGLI ORSINI-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON AGIBILITA' SISMICA "A" | Attuazione | 631.173 | 631.173 | 366.143 | Attuazione | 2015-06-30 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 631.173 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-05-29 | 2015-02-10 | 2014-01-16 |  |  | 531 | 100
C12D11000130003 | 2011-11-09 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL CINEMA MASSIMO - C.SO FEDERICO II l'AQUILA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' ESTERNA | Attuazione | 1546 | 1092 | 91.11 | Attuazione | 2015-12-31 | 5 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1092 | 27 - Donazioni | 454 | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2012-03-26 | 2014-02-28 | 2014-04-22 |  |  | 818 | 728
C14B13000110004 | 2013-07-25 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICIO SCOLASTICO "MARIELE VENTRE" LOC.PETTINO*VIA ANTICA ARISCHIA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA EDIFICIO CON CATEGORIA SISMICA "E" | Progettazione | 5374.474 | 5374.474 | 82.425 | Progettazione | 2017-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 5374.474 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 |  | 2014-03-19 | 2014-08-27 |  |  | Attesa di 8 mesi per l'intervento di demolizione che avrebbe dovuto essere effettuato dal Genio militare che, in seguito, non ha piÃ¹ dato la propria disponibilitÃ .I lavori sono attualmente in gara d'appalto.
C11D11000030005 | 2011-09-07 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | EMERGENZA SISMA 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI S.GREGORIO*S.GREGORIO*DEMOLIZIONI E MESSA IN SICUREZZA | Attuazione | 3000 | 3000 | 3274.962 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2011-10-20 | 2014-07-30
C12E09000030001 | 2011-09-13 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÃ€ - FRAZIONE DI CAMARDA*FRAZ. CAMARDA*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÃ€ NELLA FRAZIONE DI CAMARDA | Attuazione | 2000 | 2000 | 1994.618 | Attuazione | 2015-09-30 | 96 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2011-06-16 | 2014-11-11
C12H14000020005 | 2014-04-02 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E BONIFICA A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI NELLA FRAZIONE DI ARISCHIA*ARISCHIA*MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E BONIFICA | Intervento chiuso | 48.392 | 48.392 | 48.392 | Intervento chiuso | 2015-01-28 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2014-12-24 | 2015-02-16
C12J09000080001 | 2010-10-06 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL GIORNO 06.04.2009*CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL GIORNO 06.04.2009, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÃ€ | Attuazione | 210000 | 210000 | 207283.836 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 210000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2009-05-19 | 2015-02-23
C12J09000190001 | 2011-06-30 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA FRAZIONE DI S.ELIA *FRAZIONE S.ELIA COMUNE AQ*DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA FRAZIONE DI S.ELIA | Attuazione | 900 | 900 | 925.817 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2009-11-13 | 2015-02-06
C12J09000200001 | 2011-07-01 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÃ€ DELLE FRAZIONI DI ROIO AQ*FRAZIONI DI ROIO AQ*OPERE PRO | Attuazione | 5700 | 5700 | 5494.008 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2009-10-27 | 2014-05-15
C12J09000210001 | 2011-07-20 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÃ€*FRAZIONI DI: CIVITA DI BAGNO, BAGNO GRANDE, BA | Attuazione | 7500 | 7500 | 7239.373 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2010-01-07 | 2014-05-05
C12J09000220001 | 2011-07-22 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÃ€*FRAZIONE DI PAGANICA*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA | Attuazione | 6000 | 6000 | 6334.047 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2009-05-26 | 2014-09-03
C12J09000240001 | 2011-09-27 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'*FRAZIONE DI TEMPERA*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLA FRAZIONE DI TEMPERA | Attuazione | 2500 | 2500 | 3041.981 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2009-05-26 | 2015-02-06
C12J09000230001 | 2011-08-02 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONIDI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÃ€*FRAZIONE DI ASSERGI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALL | Intervento chiuso | 480 | 480 | 477.69 | Intervento chiuso | 2013-10-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 480 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2010-07-26 | 2013-10-04
C12J09000290001 | 2012-06-06 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÃ€-FRAZ. FILETTO*VIA FRAZIONE DI FILETTO*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÃ€ NELLA FRAZIONE DI FILETTO | Attuazione | 1000 | 1000 | 334.804 | Attuazione | 2015-09-30 | 97 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2012-08-13 | 2015-02-06
C13D12000130001 | 2012-06-05 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO*COPPITO*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO | Attuazione | 3900 | 3900 | 3880.68 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2009-05-26 | 2014-03-20
C18B12000190005 | 2012-12-13 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI COLLEBRINCIONI-PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*FRAZ.COLLEBRINCIONI*OPERE DI DEMOLIZIONI E PUNTELLAMENTI FABBRICATI | Attuazione | 1600 | 1600 | 1347.619 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2010-08-24 | 2013-07-16
C18C12000190005 | 2012-12-13 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI BAZZANO - PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*VIA FRAZIONE BAZZANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | Attuazione | 2000 | 2000 | 2003.512 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2009-11-13 | 2013-09-10
C19J12000110005 | 2012-07-06 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | MESSA IN SICUREZZA MURA CINTA STORICHE LOCALITÃ€ VIA STRINELLA*VIA STRINELLA*MESSA IN SICUREZZA MURA DI CINTA STORICHE | Intervento chiuso | 252.647 | 252.647 | 245.443 | Intervento chiuso | 2014-05-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 252.647 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2012-07-18 | 2014-10-30
C12F12000190001 | 2013-08-02 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009*VIA XX SETTEMBRE*MESSA IN SICUREZZA -DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009 | Intervento chiuso | 340 | 340 | 389.281 | Intervento chiuso | 2014-02-10 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2013-06-17 | 2014-05-19
C12C10000100001 | 2012-06-19 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GERMANIA 1-3-5*VIA GERMANIA 1-3-5*LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA GERMANIA 1-3-5 | Intervento chiuso | 972.747 | 972.747 | 297.287 | Intervento chiuso | 2010-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 972.747 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2011-06-20 | 2014-04-09
C12C13000030001 | 2013-06-19 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*VIA VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 81.178 | 81.178 | 79.998 | Intervento chiuso | 2013-03-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.178 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2013-11-18 | 2013-11-18
C12C13000020001 | 2013-06-19 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA ROMA 211-213*VIA ROMA 211-213*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 131.29 | 131.29 | 129.382 | Intervento chiuso | 2013-03-15 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 131.29 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2013-11-18 | 2013-11-18
C12C12000090001 | 2012-06-27 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO*VIA ANTICA ARISCHIA ANGOLO VIA CANADA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 260 | 260 | 266.937 | Intervento chiuso | 2012-10-12 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2013-04-05 | 2013-12-13
C19C09000030005 | 2011-08-26 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | EMERGENZA SISMA 2009-REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO TEMPORANEO IN LOCALITÃ€ ONNA(AQ)*VIA GEREMIA PROPERZI -ONNA*REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI | Intervento chiuso | 732.846 | 732.846 | 706.867 | Intervento chiuso | 2009-10-30 | 100 | Non Selezionato | 732.846 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-09-16 | 2011-09-13
C11D12000020005 | 2012-04-27 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA S.SISTO-L'AQUILA FG 80 PART.4895*VIA S.SISTO*DEMOLIZIONE PER ELIMINAZIONE PERICOLO SU PUBBLICA VIA | Intervento chiuso | 17.796 | 17.796 | 12.638 | Intervento chiuso | 2012-06-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.796 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2012-07-23 | 2013-10-14
C11D13000020005 | 2013-04-18 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | VIA DELL'ADDOLORATA F 79 PART.LA 2029 L'AQUILA*VIA DELL'ADDOLORATA*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMI DUE LIVELLI | Intervento chiuso | 40 | 40 | 53.213 | Intervento chiuso | 2013-12-22 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2014-02-13 | 2014-05-28
C18H11000050001 | 2011-11-28 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | EX LICEO SCINTIFICO VIA MAIELLA L'AQUILA PER SEDE UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO PER NUVA SEDE UFFICI COMUNALI | Intervento chiuso | 51.765 | 51.765 | 51.399 | Intervento chiuso | 2012-01-18 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.765 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2012-01-05 | 2012-02-13
C18B11000630005 | 2011-09-21 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | SISMA 2009-MESSA IN SICUREZZA DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE.FORNITURA DI RECINZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE. *VIA COMUNE DI L'AQUILA*RECINZIONE METALLICA DA CANTIERE | Intervento chiuso | 12.632 | 12.632 | 82.723 | Intervento chiuso | 2011-10-10 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.632 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2010-07-15 | 2011-12-06
C11D12000170005 | 2012-09-17 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO FABBRICATI IN VIA V.SPERANZA 2 E VIA DEL PORTONE 4.*VIA V.SPERANZA 4E VIA DEL PORTONE 4*RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. | Intervento chiuso | 5.32 | 5.32 | 5.32 | Intervento chiuso | 2012-11-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.32 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2013-01-18 | 2013-01-18
C18B12000090005 | 2012-07-09 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | EMERGENZA SISMA 2009 -BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO NELL'EDIFICIO OGGETTO DI DEMOLIZIONE DELLA CASERMA DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA SITO IN VIA PESCARA 85 *VIA PESCARA 85*BONIFICA AMIANTO,COPERTURA E SERBATOI | Intervento chiuso | 11.253 | 11.253 | 11.253 | Intervento chiuso | 2012-09-10 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.253 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2012-11-12 | 2012-11-12
C11D12000140005 | 2012-07-31 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | EMERGENZA SISMA 2009-DEMOLIZIONI FABBRICATI-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN VIA S.GIULIANO E VIA LOPARDI 9/A*VIA S.GIULIANO E LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO | Intervento chiuso | 3.51 | 3.51 | 4.247 | Intervento chiuso | 2012-10-01 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.51 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2012-11-12 | 2012-11-12
C11D12000080005 | 2012-06-11 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN ALCUNI SITI DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L'AQUILA (BAGNO,PIANOLA E QUARTIERE BORGO RIVERA)-SISMA ABRUZZO 2009 *FRAZIONI DI BAGNO ,PIANOLA E BORGO RIVERA* RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN FABBRICATI CROL | Intervento chiuso | 6.171 | 6.171 | 6.171 | Intervento chiuso | 2012-07-06 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.171 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2012-08-07 | 2012-08-07
C18B12000010005 | 2012-03-26 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO IN VIA GENNARO FINAMORE NÂ°2 E VIA LOPARDI 16-L'AQUILA *VIA GENNARO FINAMORE-LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI AMIANTO SU FABBRICATO DA DEMOLIRE | Intervento chiuso | 8.107 | 8.107 | 8.107 | Intervento chiuso | 2012-04-02 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.107 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2012-05-09 | 2012-05-09
C18B11000610005 | 2011-09-20 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | SISMA 2009-LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NELLE FRAZIONI DI ONNA ES.GREGORIO *FRAZIONI ONNA E S.GREGORIO* RIMOZIONE DI COPERTURE IN AMIANTO | Intervento chiuso | 18.6 | 18.6 | 18.6 | Intervento chiuso | 2011-10-11 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2011-12-06 | 2011-12-06
C12J09000250001 | 2011-10-11 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VOLTE AL RIUTILIZZO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO DUCALE", SITO NELLA FRAZIONE DI PAGANICA E DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA UMBERTO I, P.ZZA DELLA CONCEZIONE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMIN | Intervento chiuso | 426.306 | 426.306 | 351.647 | Intervento chiuso | 2012-04-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 426.306 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2011-12-23 | 2012-05-22
C11D13000000005 | 2013-03-15 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PIAZZA BARISCIANELLO FG102 PART.1029*PIAZZA BARISCIANELLO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | Intervento chiuso | 53.156 | 53.156 | 51.332 | Intervento chiuso | 2013-06-28 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 53.156 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2013-04-22 | 2014-03-11
C11D12000160001 | 2012-09-03 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | DEMILIZIONE E PUNTELLAMENTO EDIFI DANNEGGIATI DAL SISMA ARISCHIA *VIA MARTELLUCCI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FRAZIONE DI ARISCHIA AQ | Intervento chiuso | 100 | 100 | 119.299 | Intervento chiuso | 2012-10-27 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2012-11-12 | 2012-11-12
C18B11000390001 | 2011-06-21 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE NELLE FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ)*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI | Intervento chiuso | 2100 | 2100 | 2054.712 | Intervento chiuso | 2012-04-26 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2010-07-15 | 2012-07-04
C18B12000000005 | 2012-03-06 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 IN LOCALITÃ€ POZZA,MENZANO E SANTI DI PRETURO NEL COMUNE DI L'AQUILA. *FRAZIONI DI PRETURO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI | Intervento chiuso | 550 | 550 | 542.356 | Intervento chiuso | 2012-02-24 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2010-06-16 | 2012-09-18
C18B12000150005 | 2012-10-17 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI FOCE DI SASSA*VIA PIAGGE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | Intervento chiuso | 48.11 | 48.11 | 46.003 | Intervento chiuso | 2014-02-28 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2013-04-29 | 2014-04-02
C11E11000000001 | 2011-03-23 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | EDIFICIO PERICOLANTE SULLA PUBBLICA VIA DANNEGGIATO DAL SISMA *CORSO VITTORIO EMANUELE*LAVORI DI DEMOLIZIONE TERZO PIANO E COPERTURA DELL'EDIFICIO | Intervento chiuso | 748.788 | 748.788 | 711.546 | Intervento chiuso | 2012-01-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 748.788 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2011-10-03 | 2012-03-21
C11I10000090001 | 2010-11-23 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | IMMOBILI DEL CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009*VIA CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*SERVIZIO DI SUPERCOORDINAMENTO DELLE ATTIVITÃ€ CONNESSE ALLA CANTIERISTICA DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E DI RICOSTRUZIONE | Intervento chiuso | 192.9 | 192.9 | 732.121 | Intervento chiuso | 2012-02-08 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 192.9 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2010-05-06 | 2012-05-10
C11I09000060005 | 2011-10-13 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 VIA GERMANIA 7 Â¿ 9 Â¿ 11 Â¿ 13 PETTINO (AQ), *VIA GERMANIA 7-9-11-13*AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 | Intervento chiuso | 618.253 | 618.253 | 605.28 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 618.253 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2010-03-25 | 2011-10-12
C18B09000010001 | 2011-08-31 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | True | L'AQUILA | 66049 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA DEL PARADOSSO III*VIA DEL PARADOSSO*SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÃ€ DELLA FRAZIONE DI VASCHE DI | Intervento chiuso | 131.995 | 131.995 | 150.908 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 131.995 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2011-09-22 | 2011-12-06
C11B12000320001 | 2013-11-12 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO EDICOLA FUNERARIA SAN GIUSEPPE DEI MINIMI CIMITERO MONUMENTALE | Progettazione | 1372.266 | 1372.266 | 4.107 | Progettazione | 2016-05-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1372.266 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-08-27 | 2014-08-27 |  |  | Per portare a termine la progettazione dell'intervento si sono resi necessari interventi di messa sicurezza
C14B13000060004 | 2013-07-17 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE DI ARISCHIA*VIA COLLEBRINCIONI*NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE | Progettazione | 3011.472 | 3011.472 | 61.478 | Progettazione | 2017-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3011.472 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 |  | 2014-03-18 | 2015-04-27 |  |  | Attualmente in gara d'appalto
C14B13000100004 | 2013-07-25 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICIO COMUNALE SCUOLA D'INFANZIA SAN SISTO*VIA DELLA FONTE LOC. SAN SISTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI SAN SISTO | Programmazione | 963.304 | 963.304 | 8.976 | Programmazione | 2016-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 963.304 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 |  | 2014-03-28 | 2014-03-28 |  |  | 1)Edificio non demolibile poichÃ¨ vincolato dalla Soprintendenza. NecessitÃ di reperire area per delocalizzare e risorse per l'esproprio,2)Variante urbanistica
C14B13000070004 | 2013-07-17 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COPPITO*VIA DEL CORSO*DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE | Programmazione | 1778.427 | 1778.427 | 8.81 | Programmazione | 2018-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1778.427 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 |  | 2014-09-19 | 2014-09-19 |  |  | 1)Edificio non demolibile poichÃ¨ vincolato dalla Soprintendenza. NecessitÃ di reperire area per delocalizzare e risorse per l'esproprio,2)Variante urbanistica
C13J13000750001 | 2013-12-24 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIALE GIOVANNI XXIII E DELLA SCUOLA MEDIA DI SASSA SCALO | Programmazione | 19600 | 19600 |  | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 23 - Decr. 48 Stralcio edilizia scolastica AQ//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 19600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 | Rimodulazione di cui alla Delibera CIPE 8 marzo 2013 - I,II e III Programma Edilizia Scolastica. I due interventi sono ancora in fase di programmazione. Al momento dell'avvio della progettazione, il presente CUP verrÃ modificato e saranno aperti CUP distinti per gli interventi finanziati. |  |  |  |  | In fase di rimodulazione dei finanziamenti da destinare ad interventi piÃ¹ urgenti
C17H13002850001 | 2013-12-24 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIALE DELLA CROCE ROSSA-L'AQUILA | Attuazione | 250 | 250 | 0 | Attuazione | 2014-12-31 | 75 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  |  |  | 2015-04-22 |  |  | 158.505 | 91.495
C16G13001440005 | 2013-07-30 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRUTTURALE LOCULARIO EDIFICIO 96 A SEGUITO DELL' EVENTO SISMICO APRILE 2009*VIA DELLA CROCETTA | Progettazione | 584.446 | 584.446 | 67.452 | Progettazione | 2017-03-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 584.446 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-02-18 | 2015-02-12 |  |  | Attualmente Ã¨ in gara di appalto
C11B13000050001 | 2013-06-26 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA E VIABILITÃ€ ADIACENTE DI VIA FONTE GROSSA IN LOC. S.GIACOMO*VIA FONTEGROSSA*REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA STRADA SOTTOSTANTE | Attuazione | 593.5 | 593.5 | 6.475 | Attuazione | 2015-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 593.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-11-26 | 2015-03-27 | 2014-04-02 |  |  | 439520 | 154.235
C16G13004090001 | 2013-12-24 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI RECUPERO COMPLESSO FUNERARIO 9 MARTIRI GIOVINETTI CIMITERO MONUMENTALE L'AQUILA*VIA PANELLA* | Progettazione | 1461.414 | 1461.414 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1461.414 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | [5 empty] | Carenza di personale
C18I13000530001 | 2013-09-17 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA PRESSO CIMITERO MONUMENTALE DEL CAPOLUOGO*VIA PANELLA*RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 CIMITERO MONUMENTALE | Progettazione | 476.542 | 476.542 | 35.568 | Progettazione | 2015-08-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 476.542 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-03-18 | 2014-09-18 |  |  | Attualmente in gara di appalto
C11B13000200001 | 2013-10-30 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLÂ¿OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA.*VIA PANELLA*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA. | Progettazione | 568.65 | 568.65 | 0 | Progettazione | 2015-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 568.65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | [5 empty] | Carenza di personale
C19H10000650007 | 2011-11-30 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | True | L'AQUILA | 66049 | APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI STABILIZZAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA INCROCIO VIA XX SETTEMBRE VIA FONTESECCO*VIA XX SETTEMBRE*CONSOLIDAMENTO FRONTE FRANOSO | Intervento chiuso | 1265.616 | 1265.616 | 1262.522 | Intervento chiuso | 2013-10-16 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1265.616 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2011-03-23 | 2014-10-14
C17H13002860001 | 2013-12-24 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' S. BARBARA ED ALTRE-L'AQUILA | Progettazione | 1006.794 | 1006.794 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1006.794 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012
C12F11000060004 | 2011-09-19 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PARTE DEL CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PAGANICA DESTINATA ALL'INUMAZIONE DELLE VITTIME DEL SISMA DEL 06/04/2009.*CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PSAGANICA*SISTEMAZIONE VIALETTI E GRADONATE | Intervento chiuso | 25 | 0.1 | 23.729 | Intervento chiuso | 2012-04-27 | 100 | 27 - Donazioni | 24.9 | 28 - Fondi propri degli enti | 0.1 | Non Selezionato |  | 0 |  | 2012-04-27 | 2012-04-27
C13B10000410001 | 2012-09-20 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA MATERNA DI COPPITO BUCCIO DA RANALLO*VIA DEL CORSO, COPPITO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Progettazione | 250 | 250 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | [5 empty] | Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP.
C13B10000430001 | 2012-09-20 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA MATERNA*VIA LOC. COLLE DI ROIO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Programmazione | 350 | 350 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | [5 empty] | Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP.
C18G10000910001 | 2012-09-20 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICI SCOLASTICI MUSP*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE | Programmazione | 650 | 650 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | [5 empty] | Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP.
C13B10000440001 | 2012-09-20 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE*VIA S.P. PER BAGNO, LOC. PIANOLA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Programmazione | 950 | 950 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 950 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | [5 empty] | Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP.
C13B10000450001 | 2012-09-20 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE IN SANTA BARBARA, EDIFICIO GIALLO*VIA GIANCANDIDO PASTORELLI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO: SISTEMAZIONE STRADA, PALESTRA E STRADA ESTERNA | Programmazione | 1000 | 1000 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | [5 empty] | Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP.
C18G10000920001 | 2012-09-20 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA ELEMENTARE TENENTE CRESCENZO TARANTA*VIA COLLEBRINCIONI, LOC. ARISCHIA*MANUTENZIONE | Programmazione | 55 | 55 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | [5 empty] | Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP.
C17B14000220004 | 2014-12-23 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA - L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17BIS*LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA | Programmazione | 4270 | 4270 | 0 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4270 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | [5 empty] | In fase di gara per l'affidamento della progettazione
C17B14000230004 | 2014-12-23 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE PRETARA - L'AQUILA*VIA MONTE ROTONDO*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO | Programmazione | 2115 | 2115 | 0 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2115 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012
C12D10000270001 | 2011-07-20 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*FRAZIONE DI SAN GREGORIO*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO CON REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. | Intervento chiuso | 311.788 | 131.788 | 306.785 | Intervento chiuso | 2013-08-31 | 100 | 27 - Donazioni | 180 | 35 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM 10/10/2012,art.8 - ex aree di accoglienza//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 131.788 | Non Selezionato |  | OPCM 3898/2010 | La restante parte della donazione verrÃ utilizzata per la realizzazione della Tribuna e per l'urbanizzazione dell'area di accoglienza di San Gregorio | 2012-03-06 | 2013-11-26
C16G13004100001 | 2013-12-24 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EDIFICIO MONUMENTALE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO LÂ¿AQUILA*VIA PANELLA*RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EDIFICIO MONUMENTALE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO LÂ¿AQUILA | Progettazione | 1669.38 | 1669.38 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1669.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012
C16E10001190001 | 2012-09-20 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | VARI EDIFICI SCOLASTICI: DANTE ALIGHIERI, ELEMENTARE E MATERNA COLLE SAN GIACOMO, MEDIA PATINI PETTINO*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA (sostituzione infissi) | Progettazione | 700 | 700 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | [5 empty] | Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP.
C11E13000070004 | 2013-07-17 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | ERP PRETURO, VIA DELL'ARINGO-LAVORI DI SISTMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI CON AGIBILITA' SISMICA "A" | Attuazione | 636.412 | 636.412 | 550.412 | Attuazione | 2015-02-28 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 636.412 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-08-11 | 2015-04-28 | 2014-02-28 |  |  | 498.357 | 138.055
C14D10000020008 | 2013-04-18 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO MARGHERITA IN PIAZZA PALAZZO - L'AQUILA. | Attuazione | 11700 | 6700 | 224.282 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6700 | 27 - Donazioni | 5000 | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2012-03-09 | 2015-02-10 | 2014-11-24 |  |  | 6935.58 | 4794.42
C11B14000120004 | 2014-08-06 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA CON SOTTOSTANTI LOCALI DI SERVIZIO PER FINALITÃ€ DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO Lâ€™IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*S.S. 17*REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA CON SOTTOSTANTI LOCALI DI SERVIZIO PER FINALITÃ€ DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO Lâ€™IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GREGORIO | Attuazione | 156.329 | 156.329 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 35 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM 10/10/2012,art.8 - ex aree di accoglienza//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 81.329 | 28 - Fondi propri degli enti | 75 | Non Selezionato |  | OPCM 3898/2010 | Sospeso in attesa dell'acquisizione delle aree |  |  | 2014-12-16 |  |  | 81.845 | 74.484
C13F12000050001 | 2014-03-11 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | SEDE UFFICI COMUNALI*VIA ROCCO CARABBA*PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI Lâ€™AQUILA â€“ PROGETTI STRATEGICI DI INIZIATIVA PUBBLICA. SEDE UNICA COMUNALE | Programmazione | 35000 | 35000 | 51.759 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-10-28 | 2015-04-27 |  |  | Sospeso su richiesta dell'Amministrazione comunale per studiare sito alternativo
F12D13000040001 | 2014-03-10 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | SMART CITY L'AQUILA*COMUNE DELL'AQUILA*REALIZZAZIONE DI MISURE/INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLâ€™ENERGIA ELETTRICA IN OTTICA SMART GRIDS NEL TERRITORIO DEL COMUNE DE Lâ€™AQUILA FINALIZZATO ANCHE ALLâ€™ABILITAZIONE DI TECNOLOGIE E SERVIZI PER LA SMART CITY | Attuazione | 16241 | 16241 | 2436.15 | Attuazione | 2016-06-30 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 16241 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Il Comune dell'Aquila ha concesso ad Enel Distribuzione una sovvenzione di 16,241 milioni di euro a copertura del 100% dei costi sostenuti, a valere sulle risorse delle Delibera CIPE 135/2012. L'Accordo di Programma tra Enel Distribuzione ed il Comune dell'Aquila stabilisce che eventuali riduzioni dei costi rispetto a tale importo, generati da economie e/o ribassi d'asta e da interessi maturati sul deposito delle anticipazioni, devono essere utilizzati da Enel Distribuzione per la realizzazione di ulteriori interventi in linea con le caratteristiche del progetto | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2013-11-14 |  |  | 16241
C13E11000150004 | 2011-12-27 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | FONTANE DELLE 99 CANNELLE "PARCO DELLE ACQUE"*FONTANA 99 CANNELLE*RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SOVRASTANTE LA FONTANE DELLE 99 CANNELLE DENOMINATO "PARCO DELLE ACQUE" | Attuazione | 600 | 600 | 545.824 | Attuazione | 2015-08-31 | 90 | 12 - CIPE 43/2012, OPCM 3950/2011 99 Cannelle//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2012-07-23 | 2015-03-02 | 2013-10-30 |  |  | 555.666 | 44.334
C13B10000400001 | 2012-09-20 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA ELEMENTARE GIANNI RODARI*VIA SALARIA ANTICA EST*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Programmazione | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | [5 empty] | Soggetto attuatore: Provveditorato OO.PP.
C14H13000080001 | 2013-12-24 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO DENOMINATO "GALLERIA E PALAZZINA UFFICI" SITUATO NELL'AREA FLEXTRONICS - L'AQUILA | Progettazione | 2297.154 | 1700 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1700 | 28 - Fondi propri degli enti | 597.154 | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012
C17C10000050004 | 2011-09-19 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | True | L'AQUILA | 66049 | OPERE DI URBANIZZAZIONE ALLÂ¿INTERNO DELLA X CIRCOSCRIZIONE PAGANICA POST Â¿ SISMA FONDI DI BILANCIO 2008*VIA DEGLI ALPINI*COMPLETAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUSP PAGANICA | Intervento chiuso | 15.3 | 15.3 | 15.3 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 15.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009
C17E10000190001 | 2014-02-03 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | TEATRO COMUNALE RIDOTTO*PIAZZA DEL TEATRO*RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE | Progettazione | 416 | 416 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 416 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 | [5 empty] | Carenza di personale
C17H11000990002 | 2011-06-15 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | True | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 NEL CENTRO DI SAN PIETRO DELLA JENCA NEL COMUNE DELL'AQUILA*VIA COMUNALI*REALIZZAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO CON ELEMENTI MODULARI DEL TIPO GABBIONATE | Intervento chiuso | 146.972 | 146.972 | 146.972 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 146.972 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009
C12D10000290004 | 2011-09-13 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'UTILIZZO A TENDOPOLI DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*FRAZIONE DI PRETURO - VIA DEL CANTARELLO*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A | Intervento chiuso | 120.135 | 120.135 | 104.176 | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 120.135 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3898/2010 |  | 2011-12-02 | 2012-05-22
C17H11002220001 | 2011-09-07 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | True | L'AQUILA | 66049 | LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRONCO STRADALE A SENSO UNICO DI COLLEGAMENTO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E PORTA RIVERA*VIA TANCREDI DA PENTIMA*REALIZZAZIONE TRACCIATO DI EMERGENZA PST SISMA | Intervento chiuso | 130.478 | 130.478 | 124.739 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 130.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009
C19H11000020002 | 2011-02-23 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | True | L'AQUILA | 66049 | VIA MARIANA*FRAZIONE POGGIO DI ROIO*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA. EMERGENZA SISMA 6 APRILE 2009. LAVORI DI SOMMA URGENZA. | Intervento chiuso | 180 | 180 | 179.601 | Intervento chiuso | 2011-09-12 | 100 | Non Selezionato | 180 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 |  | 2011-10-10 | 2011-10-10
C17H13002870001 | 2013-12-24 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' STRUTTURALE DEL PONTE BELVEDERE L'AQUILA | Progettazione | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | [5 empty] | Ritardi accumulati per le verifiche strutturali e le indagini propedeutiche svolte dall'UniversitÃ degli Studi dell'Aquila
C19H10000600002 | 2011-08-18 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | True | L'AQUILA | 66049 | EMERGENZA SISMA 06 2009 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARETI VERTICALI INSTABILI A RIDOSSO DELLE ABITAZIONI CIVILI RISTORANTE LA CONCA E A RIDOSSO DEL TERMINALI BUS VIA CLDORA*VIA CALDORA*RETI PROTTETTIVE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA | Intervento chiuso | 208.926 | 208.926 | 208.906 | Intervento chiuso | 2011-04-04 | 100 | Non Selezionato | 208.926 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 |  | 2011-04-21 | 2011-04-21
C14E11000190001 | 2013-08-06 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | False | L'AQUILA | 66049 | PONTE DI SANTA APOLLONIA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DI SANTA APOLLONIA | Progettazione | 900 | 900 | 0.375 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2013-11-15 | 2013-11-15 |  |  | Rinuncia da parte del primo aggiudicatario e mancanza del possesso dei requisiti per il secondo e terzo aggiudicatario provvisorio. Ã© attualemente in corso la verifica del possesso dei requisiti da parte del quarto classificato
H45J11000210001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | False | Loreto Aprutino | 68021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA VIA GELO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Programmazione | 350 | 350 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | [5 empty] | Il mancato rispetto della tempistica programmata Ã¨ dovuto alla necessitÃ di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000220001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | False | Loreto Aprutino | 68021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PASSO CORDONE A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Programmazione | 250 | 250 | 0 | Programmazione | 2017-06-22 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | [5 empty] | Il mancato rispetto della tempistica programmata Ã¨ dovuto alla necessitÃ di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000230001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | False | Loreto Aprutino | 68021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA CHIARELLI A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Programmazione | 350 | 350 | 0 | Programmazione | 2017-03-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | [5 empty] | Il mancato rispetto della tempistica programmata Ã¨ dovuto alla necessitÃ di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000240001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | False | Loreto Aprutino | 68021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Programmazione | 140 | 140 | 0 | Programmazione | 2017-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | [5 empty] | Il mancato rispetto della tempistica programmata Ã¨ dovuto alla necessitÃ di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000250001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | False | Loreto Aprutino | 68021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "G. RASETTI" IN VIA ROMA A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Programmazione | 500 | 500 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | [5 empty] | Il mancato rispetto della tempistica programmata Ã¨ dovuto alla necessitÃ di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000260001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | False | Loreto Aprutino | 68021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SALETTO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Programmazione | 150 | 150 | 0 | Programmazione | 2017-06-22 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | [5 empty] | Il mancato rispetto della tempistica programmata Ã¨ dovuto alla necessitÃ di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000270001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | False | Loreto Aprutino | 68021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Programmazione | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2016-11-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | [5 empty] | Il mancato rispetto della tempistica programmata Ã¨ dovuto alla necessitÃ di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
E41D11000270001 | 2011-11-29 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | True | Lucoli | 66052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA 6.04.2009 | Intervento chiuso | 6.248 | 6.248 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.248 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E41D11000280001 | 2011-12-06 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | True | Lucoli | 66052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO PERICOLANTE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 21.478 | 21.478 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E41D13000000001 | 2013-02-19 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | True | Lucoli | 66052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CROLLATO PARZIALMENTE A SEGUITO DEL SISMA | Intervento chiuso | 2.2 | 2.2 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E48B12000030001 | 2012-08-09 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | True | Lucoli | 66052 | UFFICIO TECNICO*VIA VICO BIANCHI N. 4*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO RESO PERICOLANTEA SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 | Intervento chiuso | 3.52 | 3.52 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 3.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E45B1300000001 | 2014-02-25 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | True | Lucoli | 66052 | LOCALITA S.ANDREA*VIA F.S.GUALTIERI N.10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 31.289 | 31.289 | 30.8105 | Intervento chiuso | 2014-03-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 31.289 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-03-01 | 2014-03-01
E46I10000260001 | 2011-02-23 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | True | Lucoli | 66052 | UFFICIO SISMA*VIA GUALTIERI*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | Intervento chiuso | 92.003 | 92.003 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 92.003 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E48C11000310002 | 2012-07-04 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | True | Lucoli | 66052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SOVRASTANTE IL COMPLESSO RESIDENZIALE IN LOCALITÃ€ PRATO LONARO A SEGUITO DEL SISMA 6APRILE 2009 | Intervento chiuso | 1508.346 | 1508.346 | 1508.346 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 1508.346 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | decreto 3958 |  | 2013-02-20 | 2013-12-17
E41E14000090001 | 2014-06-30 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | False | Lucoli | 66052 | UFFICIO TECNICO*VIA F.S.GUALTIERI N. 10*LAVORI DI RIPARAZIONE PLESSI CIMITERIALI COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Attuazione | 400 | 400 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
E44G13000000001 | 2013-03-27 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | False | Lucoli | 66052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*RIPRISTINO PALAZZO MUNICIPALE A SEGUITO DEL SISMA 6/4/2009 | Intervento chiuso | 69.325 | 69.325 | 68.13 | Intervento chiuso | 2013-10-25 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 69.325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | decreto 6209 |  | 2013-11-26 | 2013-12-17
E47H13009430001 | 2013-11-20 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | False | Lucoli | 66052 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO NELLA FRAZIONE PESCHIOLO CON ANNESSA SISTEMAZIONE STRADALE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Attuazione | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2015-09-30 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12
F54B13000630001 | 2013-11-28 | MAGLIANO DEI MARSI | SERVIZIO TECNICO | False | Magliano de' Marsi | 66053 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO | Progettazione | 4620 | 4620 | 149.376 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4620 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2014-10-09 | 2015-04-09
D26E09000500001 | 2011-11-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Castelli | 67012 | COMUNE DI CASTELLI TERAMO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6/4/2009*VIA CASTELLI*STRAORDINARIA MANUTENZIONE SEGUITO SISMA | Intervento chiuso | 539.713 | 539.713 | 537.186 | Intervento chiuso | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 539.713 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-03-04 | 2012-11-29
D63B09000150001 | 2010-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Montebello di Bertona | 68023 | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA *VIA ALCIDE DE GASPERI*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL CORPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO | Intervento chiuso | 520 | 520 | 519.625 | Intervento chiuso | 2011-12-29 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 520 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2011-07-27 | 2013-07-18
D33B09000510001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Avezzano | 66006 | ITC GALILEO GALILEI E ITG ALBERTI AVEZZANO*VIA MONS. VALERI*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI - INDAGINI | Intervento chiuso | 55.787 | 55.787 | 54.787 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 55.787 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2011-09-28 | 2011-09-28
D38G09000310001 | 2011-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Avezzano | 66006 | IPSAA A.SERPIERI INDAGINI E PROVE STRUTTURALI INDAGINI | Intervento chiuso | 62.457 | 62.457 | 62.457 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 62.457 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2011-09-28 | 2011-09-28
D53B09000340001 | 2011-09-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Sulmona | 66098 | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - SULMONA (AQ)*VIALE TOGLIATTI*INDAGINE STRUTTURALE SUI MATERIALI. | Intervento chiuso | 121.397 | 121.397 | 121.397 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 121.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2011-05-27 | 2011-09-28
D53B09000350001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Sulmona | 66098 | LICEO SOCIOPSICOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI G.B. VICO*PIAZZA XX SETTEMBRE 16*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI SUI MATERIALI | Intervento chiuso | 93.362 | 93.362 | 93.362 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 93.362 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2011-05-27 | 2011-09-28
D58G09000220001 | 2011-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Sulmona | 66098 | SISTEMAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO PROV. FORMAZIONE PROFESSIONALE VIALE MAZZINI INDAGINE STRUTTURALE | Intervento chiuso | 60.372 | 60.372 | 60.372 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 60.372 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2011-06-15 | 2011-09-28
D78C10000310001 | 2011-07-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Chieti | 69022 | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CHIETI*VIA CENTRO CITTÃ€*LAVORI DI RIATTAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL TRIBUNALE DI CHETI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 | Attuazione | 6700 | 6700 | 4355.235 | Attuazione | 2015-10-31 | 75 | 11 - CIPE 43/2012, OPCM 3916/2010 trib. CH//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3916/2010 Riassorbito nella Delibera CIPE 43/2012 |  | 2011-12-01 | 2015-04-29 | 2012-06-15 |  |  | 5235.384 | 1465.115
D12F10000160001 | 2012-05-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA SISMICA DI PALAZZO CAMPONESCHI E PALAZZO CARLI IN L'AQUILA*VIALE VITTORIO EMANUELE II*INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA S | Intervento chiuso | 189.138 | 189.138 | 189.138 | Intervento chiuso | 2012-09-20 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 189.138 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2011-03-25 | 2012-09-20
D13B09000480001 | 2011-08-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICIO SCOLASTICO PRETURO*EDIFICIO SCOLASTICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO DI PRETURO | Intervento chiuso | 276.719 | 276.719 | 273.595 | Intervento chiuso | 2009-09-24 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 276.719 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-03-04 | 2013-12-18
D13B09000580001 | 2012-06-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SANTA BARBARA L'AQUILA*VIA SANTA BARBARA*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI CATEGORIA B | Intervento chiuso | 307.046 | 307.046 | 284.841 | Intervento chiuso | 2010-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 307.046 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2012-12-13
D13B11000260005 | 2011-09-23 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICIO SCOLASTICO "COLLE SAN GIACOMO".*VIA PIER GODETTI*LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICO " COLLE SAN GIACOMO " SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA. | Intervento chiuso | 434.152 | 434.152 | 410.915 | Intervento chiuso | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 434.152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2012-12-13
D13B09000290001 | 2011-01-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | ACCADEMIA BELLE ARTI - TEATRO - *VIA AMITERNUM*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - REALIZZAZIONE OPERE ANTICENDIO | Intervento chiuso | 400 | 400 | 246.486 | Intervento chiuso | 2011-02-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2011-04-06 | 2013-12-13
D13B09000610001 | 2013-03-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | RIPARAZIONE DANNI SISMICI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DELL'AQUILA CLASSIFICATI A - SCUOLA ELEMENTARE SAN SISTO MATERNA VALLE PRETARA MATERNA PRETURO MATERNA CANSATESSA*VIA DELLA FONTE*RISTRTTURAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI | Intervento chiuso | 525 | 525 | 499.723 | Intervento chiuso | 2009-09-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 525 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2013-12-13
D13B09000570005 | 2011-11-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICIO SCOLASTICO "TEMPERA"*VIA DEL SALICE*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI DI CATEGORIA "B" A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 131.099 | 131.099 | 125.666 | Intervento chiuso | 2009-09-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 131.099 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2013-12-18
D13B10000590001 | 2012-03-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI RIPARAZIONE SCUOLE MATERNA ARISCHIA MATERNA COPPITO ELEMENTARE SAN FRANCESCO MATERNA SAN FRANCESCO MATERNA TORRIONE*VIA L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE | Intervento chiuso | 720 | 720 | 658.637 | Intervento chiuso | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 720 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2012-06-13
D13B09000310001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA MEDIA "T. PATINI" - PALESTRA*VIA ANTICA ARISCHIA*LAVORI SU LOCALI PALESTRA, SPOGLIATORI E BAGNI A SEGUITO SISMA 6/04/2009 - RINFORZO STRUTTURALE, INTERVENTI DI RIFACIMENTO E RINFORZO TRAMEZZATURE, TINTEGGIATURA ECC | Intervento chiuso | 497.373 | 497.373 | 383.829 | Intervento chiuso | 2011-01-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 497.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2011-02-23 | 2014-02-13
D82J09000330001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Tornimparte | 66101 | SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VILLAGRANDE COMUNE DI TORNIMPARTE AQ*VIA VILLAGRANDE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Intervento chiuso | 370.693 | 370.693 | 332.001 | Intervento chiuso | 2009-10-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370.693 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2012-08-09
D43B09000310001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Fontecchio | 66043 | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE DI FONTECCHIO AQ*VIA FONTECCHIO*LAVORI DI SISTEMAZIONE | Intervento chiuso | 219.881 | 219.881 | 212.807 | Intervento chiuso | 2009-09-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 219.881 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-03-25 | 2012-06-13
D68G09000370001 | 2011-08-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Pizzoli | 66072 | EDIFICIO SCOLASTICO VILLA SAN PIETRO*EDIFICIO SCOLASTICO - VILLA SAN PIETRO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO IN PIZZOLI - VILLA SAN PIE | Intervento chiuso | 733.257 | 733.257 | 720.454 | Intervento chiuso | 2009-10-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 733.257 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-03-25 | 2013-11-07
D13C09000080001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 LOCALI SOGEI E C1 ED ALTRI*VIA COPPITO*RECUPERO | Intervento chiuso | 330 | 330 |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato | 330 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D13C09000090001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 CORPO 1 E 3 COPERTURA TERRAZZA*VIA COPPITO*COPERTURA TERRAZZA | Intervento chiuso | 170 | 170 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D18D09000100006 | 2012-02-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITÃ€ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL | Intervento chiuso | 114.716 | 114.716 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 114.716 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D53H12000310006 | 2013-01-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Castel del Monte | 66026 | CASERMA DEI CARABINIERI.*VIA RIONE CAMPO DELLA FIERA*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DOVUTI ALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009. | Intervento chiuso | 103 | 103 | 74.65 | Intervento chiuso | 2013-08-10 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 103 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2013-05-30 | 2013-08-28
C34H00000250005 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "T.PATINI" L'AQUILA | Intervento chiuso | 387.699 | 387.699 | 348.745 | Intervento chiuso | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 387.699 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2013-07-31
D83B09000260001 | 2011-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Colledara | 67018 | LAVORI AGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE DI COLLEDARA TE F. ROMANI*PIAZZA LIBERTA' COLLEDARA TERAMO*LAVORI RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/09 | Intervento chiuso | 370 | 370 | 370 | Intervento chiuso | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-03-25 | 2014-05-07
D19D09000180001 | 2011-02-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COMPENDIO LATO EST E ANNESSA VIABILITÃ€ DI SERVIZIO, RIQUALIFICAZIONE VIA FIAMME GIALLE E RIQUALIFICAZIONE SS80 DALLA ROTONDA ALL'INGRESSO A24*VIA DELLE FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COM | Attuazione | 1850 | 1850 | 0 | Attuazione |  | 100 | Non Selezionato | 1850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D13C09000120001 | 2012-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA COPPITO AQ PALAZZINA B1 CORPI DA 4 A 9 PIANI 1 2 3 VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE CORPI DA 4 A 9 | Attuazione | 550 | 550 | 0 | Attuazione |  | 100 | Non Selezionato | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D13C09000130001 | 2012-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA PALAZZINA C1 LOCALI DESTINATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE | Attuazione | 104.585 | 104.585 | 0 | Attuazione |  | 100 | Non Selezionato | 104.585 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D13H09000260001 | 2013-05-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTOUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO VERTICE G8 IN L'AQUILA PALAZZINA C2*VIA FIAMME GIALLE*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | Attuazione | 1825 | 1825 | 0 | Attuazione |  | 100 | Non Selezionato | 1825 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D12B09000360001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE*VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE | Non Selezionato | 286 | 286 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 286 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D13C09000110001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 VIALE DELLE BANDIERE VIALE DELL'AUDITORIUM AREA ARCHEOLOGICA ZONE VERDI*VIA COPPITO*INTERVENTI ILLUMINOTECNICI | Non Selezionato | 640 | 640 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 640 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D18B09000050001 | 2012-07-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA*VIA S.N.*INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA | Non Selezionato | 46.771 | 46.771 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 46.771 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D12G09000140006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | CASERMA ROSSI ESERCITO ITALIANO*VIA ALCIDE DE GASPERI, 1*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Programmazione | 1000 | 1000 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D13C09000060001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | RIPARAZIONE DANNI SISMA 06/04/09 PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE IN L'AQUILA RIQUALIFICAZIONE DELLE PALAZZINE A COMANDO A1 E A2 ED ANDRONI SCALE PIANO TERRA*VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZI | Non Selezionato | 1000 | 1000 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D12E09000040001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA - Sez. "A" | True | L'AQUILA | 66049 | CHIESA DI SAN DOMENICO*PIAZZA SAN DOMENICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PROVVISORIA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | Collaudo | 1600 | 1600 | 1219.459 | Collaudo | 2010-07-06 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2011-05-27 | 2014-07-02
D19H09000510001 | 2011-09-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI "L. FERRARI" IN L'AQUILA*VIA ACQUASANTA*REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTÃ€ DI LETTERE E FILOSO | Collaudo | 6000 | 6000 | 5539.162 | Collaudo | 2012-11-19 | 100 | 31 - OPCM 3827/2009, art. 5 - UniversitÃ AQ, facoltÃ di lettere e filosofia//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 6000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 3827/2009 art.5 |  | 2011-06-24 | 2015-03-30
D13C09000030001 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO INPS*VIA DEI GIARDINI N. 2 L'AQUILA*LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | Attuazione | 10000 | 10000 | 141.349 | Attuazione | 2016-12-31 | 2 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 10000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 |  | 2011-10-10 | 2015-03-05
D17B09000800001 | 2013-11-14 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | CHIESA DI SAN DOMENICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 11370 | 11370 | 591.534 | Attuazione | 2015-12-31 | 5 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 11370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2013-12-20 | 2015-04-24
D13F10000290001 | 2012-05-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | NUOVA PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMOIN PIAZZA D'ARMI*VIA PIAZZA D'ARMI*PREDISPOSIZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA PIAZZA DEL MERCATO IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO DONAZIONI | Collaudo | 500 | 0 | 466.292 | Collaudo | 2014-04-08 | 100 | 27 - Donazioni | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M N. 3931 DEL 31.08.2013 |  | 2013-04-23 | 2015-04-01
D17J12006840001 | 2012-06-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO*PIAZZA D'ARMI*REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO | Collaudo | 300 | 300 | 227.285 | Collaudo | 2012-04-23 | 100 | 15 - OPCM 3857/2010, art. 10 - mercato piazza d armi//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 4013/2012 ART. 21 |  | 2012-07-27 | 2013-12-18
D17J10000050001 | 2011-07-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO IN PIAZZA D'ARMI*PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO. | Collaudo | 1000 | 1000 | 994.21 | Collaudo | 2011-11-03 | 100 | 33 - OPCM 3857/2010, art. 10 - mercato piazza d armi, OPCM 4013/2012, art. 21//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M 3857/2010 art.10 |  | 2011-07-27 | 2013-12-18
D12I09000100001 | 2011-03-29 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | RECUPERO E RIUSO DEL COMPLESSO DEMANIALE EX CASA CIRCONDARIALE ED EX CONVENTO DI SAN DOMENICO IN L'AQUILA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO POSTSISMICO DEL COMPLESSO DI SAN DOMENICO*VIA BUCCIO DI RANALLO*SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA | Collaudo | 1340 | 1340 | 1302.056 | Collaudo | 2010-03-10 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. N. 3827/2009 ART. 4 |  | 2010-12-20 | 2015-02-26
D12E09000060006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA - Sez. "A" | False | L'AQUILA | 66049 | CONVENTO DI S. CATERINA*VIA SASSA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Progettazione | 7320 | 7320 | 99.998 | Progettazione | 2017-12-31 | 7 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 7320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 |  | 2012-10-17 | 2014-05-23
D13J09000410001 | 2013-12-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | FACOLTA' INGEGNERIA DI L'AQUILA IN ROIO POGGIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO RIPARAZIONE DANNI DA SISMA PRESSO IL CORPO A E INTERVENTI DI ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO PER I CORPI A B C VIA MONTELUCO COMPLETAMENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO. | Attuazione | 600 | 600 | 554.211 | Attuazione | 2015-12-31 | 92 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 79/2009 |  | 2013-12-20 | 2015-04-24
D19H10002280005 | 2013-10-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | REALIZZAZIONE DISTRETTO SANITARIO DI BASE IN LOCALITA' PAGANICA(AQ) NUOVA REALIZZAZIONE IMPORTO PROVENIENTE DA DONAZIONI | Progettazione | 1200 | 0 | 2.234 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 27 - Donazioni | 1200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Donazioni |  | 2013-05-30 | 2013-12-13
D18D09000090001 | 2011-09-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | CASERMA CARABINIERI IAFOLLA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI DIFESA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI SVOLGIMENTO DEL VERTICE G8. | Collaudo | 537.831 | 537.831 | 537.831 | Collaudo |  | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 537.831 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D13C09000070001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 PALAZZINE F4 F5 F6*VIA COPPITO*RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | Collaudo | 3100 | 3100 | 0 | Collaudo |  | 100 | Non Selezionato | 3100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D13C09000140001 | 2012-06-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA SOTTUFFICIALI G.F. E ANNESSE PERTINENZE PALAZZINE B1 PIANO TERRA PARTE - VERTICE G8 *VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONA | Non Selezionato | 468 | 468 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 468 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D13B09000560001 | 2011-10-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER SVOLGIMENTO VERTICE G8 PALAZZINE A, A1, A2, B2*VIA FIAMME GIALLE*RIPARAZIONE DEI DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | Non Selezionato | 1000 | 1000 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D13C09000040001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | RIPARAZIONI EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN L'AQUILA DENOMINATI B1 CORPI DA 1 A 3 PIANO TERRA 1Â° E 2Â°*VIA COPPITO*RIPARAZIONE EDIFICI | Non Selezionato | 230 | 230 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D19E09000660001 | 2012-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI DA DESTINARE ALLA DI.COMA.C SCUOLA GUARDIA DI FINANZA AQ VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE UFFICI | Non Selezionato | 523.2 | 523.2 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 523.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D12J09000300001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA ISPETTORI E SOPRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA*VIA DELLE FIAMME GIALLE L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA CONNESSE AL VERTI | Non Selezionato | 2100 | 2100 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D13B09000510001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE DIREZIONE IN L'AQUILA*VIA PILE*SISTEMAZIONE EDIFICI COLPITI DAL SISMA | Attuazione | 470.429 | 470.429 | 449.593 | Attuazione | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 470.429 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2012-06-13
D13B09000500001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE I MAGGIO IN L'AQUILA*VIA PILE*LAVORI DI SISTEMAZIONE | Attuazione | 602.537 | 602.537 | 592.841 | Attuazione | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 602.537 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2012-12-18
D12J09000420001 | 2013-04-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Castelvecchio Subequo | 66031 | SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA CASTELVECCHIO SUBEQUO AQ LAVORI SOMMA URGENZA EVENTO SISMICO 2009*VIA CASTELVECCHIO SUBEQUO*RECUPERO E RIPRISTINO | Collaudo | 320 | 320 | 292.27 | Collaudo | 2010-10-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2013-07-18
D26E09000490001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI SOMMAS URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SCOPPITO (L'AQUILA) - SCUOLA DI CIVITATOMASSA E SCUOLA MADONNA DELLA STRADA | Collaudo | 276.6 | 276.6 | 264.668 | Collaudo | 2009-09-26 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 276.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-04-14 | 2012-05-04
D13B09000250001 | 2010-10-29 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | I.P.S.I.A.S.A.R. "L. DA VINCI" IN L'AQUILA*VIA MONTE SAN ROCCO, ZONA PINETA SIGNORINI*S.U. A SEGUITO SISMA 6.04.2009 PER RIPAR. DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO CORPO LABORATORI - RIPRISTINO TRAMEZZATURE E "INTERVENTI ANTIRIBALTAMENTO" EC | Collaudo | 599.15 | 599.15 | 466.62 | Collaudo | 2010-10-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 599.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-12-20 | 2013-11-07
D13B09000540001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE O. COLICCHI IN L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO | Collaudo | 851.71 | 851.71 | 841.875 | Collaudo | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 851.71 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2011-12-20
D81I11000240006 | 2012-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Montereale | 66056 | SCUOLA MATERNA *VIA NAZIONALE 1* LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 06.04.2009 A CAUSA DELLA BASSA RESISTENZA DATA DAL CALCESTRUZZO MEDIANTE PROVE DI COMPRESSIONE. | Collaudo | 262.35 | 262.35 | 148.34 | Collaudo | 2012-11-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 262.35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2013-02-13 | 2014-02-27
D46E09000480001 | 2011-08-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Lucoli | 66052 | COMPLESSO SCOLASTICO SITO NELLA FRAZIONE SPOGNETTA - COMPRENDE LA SCUOLA ELEMENTARE " P. MARRELLI " E SCUOLA MATERNA "JOAN MIRÃ’ " DI PROPRIETÃ€ DEL COMUNE DI LUCOLI*FRAZIONE SPOGNETTA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SI | Collaudo | 189 | 189 | 167.45 | Collaudo | 2009-10-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 189 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-04-14 | 2013-12-13
D13B09000550001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL' I.P.S.I.A.S.A.R. LEONARDO DA VINCI DI L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO | Collaudo | 262.445 | 262.445 | 219.723 | Collaudo | 2009-09-17 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 262.445 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2013-02-20
D12J09000310001 | 2011-10-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI RIPRISTINO EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE L. RENDINA LOCALITA' PETTINO L'AQUILA*VIA PETTINO*LAVORI DI RIPRISTINO | Collaudo | 3703.65 | 3703.65 | 3631.189 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3703.65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2011-12-19
D13B10000550006 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICIO SCOLASTICO " PAGLIARE DI SASSA " .*VIA PAGLIARE DI SASSA IN L'AQUILA*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO "PAGLIARE DI SASSA". | Collaudo | 164.484 | 164.484 | 159.096 | Collaudo | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 164.484 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2013-12-11
D83B09000230002 | 2011-07-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Tornimparte | 66101 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO AGLI EDIFICI SCOLASTICI, MATERMA ED ELEMENTARE IN S.NICOLA E SCUOLA MEDIA IN PALOMBAIA, FRAZIONI DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ)*VIA FRAZIONI S.NICOLA E PALOMBAIA*SARCITURA DI LESIONI, R | Collaudo | 467.83 | 467.83 | 461.438 | Collaudo | 2010-04-21 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 467.83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2012-06-13
D53B09000320001 | 2011-07-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Fossa | 66044 | SCUOLA ELEMENTARTE E MATERNA NEL COMUNE DI FOSSA AQ*VIA NAZIONALE*LAVORI DI RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Collaudo | 279.99 | 279.99 | 272.206 | Collaudo | 2010-04-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 279.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-05-25 | 2012-03-29
D13B09000520001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO COLLE CAPO CROCE DI L'AQUILA*VIA COLLE CAPO CROCE*SISTEMAZIONE EDIFICI DOPO EVENTO SISMICO | Collaudo | 427.586 | 427.586 | 418.096 | Collaudo | 2009-10-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 427.586 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2012-12-20
D83B09000210001 | 2011-06-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Montereale | 66056 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI MONTEREALE - ELEMENTARE DI CESAPROBA E CAPOLUOGO*COMUNE MONTEREALE*LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09 - COMUNE DI MONTEREALE SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E CESAPROBA - CONSOL | Attuazione | 690.56 | 690.56 | 406.125 | Attuazione | 2010-12-13 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 690.56 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2012-12-18
D13B09000600006 | 2012-12-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE".*VIALE ALCIDE DE GASPERI, 56*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | Collaudo | 797.059 | 797.059 | 784.644 | Collaudo | 2010-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 797.059 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2013-09-12
D12J09000270001 | 2013-09-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDIA" VIA LEONARDO DA VINCI, 8 COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PRESSO L'EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDINA" ATTUALE SEDE DEL LICEO CLASSICO "COTUGNO". | Collaudo | 300 | 300 | 226.58 | Collaudo | 2011-10-26 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2012-02-16 | 2013-12-18
D13B09000530001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA B SCUOLA DELL'INFANZIA BAZZANO L'AQUILA*VIA BAZZANO*SISTEMAZIONE EDIFICI INTERESSATI DAL SISMA | Collaudo | 203.145 | 203.145 | 197.35 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 203.145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2013-11-07
D19J13000120006 | 2013-06-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | UNIVERSITÃ€ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, FACOLTÃ€ DI INGEGNERIA.*MONTELUCO DI ROIO*COMPLETAMENTO DELLA RETE DATI INTERNA ED ESTERNA AI CORPI A E C. | Collaudo | 150 | 150 | 121.803 | Collaudo | 2013-10-23 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 79/2009 |  | 2014-02-27 | 2015-04-29
D13H09000240001 | 2012-03-08 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN LOC. PIAZZA D'ARMI*PIAZZA PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DANNI A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO AMPLIAMENTO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA | Attuazione | 140 | 140 | 129.506 | Attuazione | 2009-05-21 | 99 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2012-09-12 | 2012-09-12
D18I09000820001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | T.A.R. - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA SALARIA ANTICA EST - LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI UFFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009 SITI AL PIANO TERRA NONCHE' LA VERIFICA DEI PANNELLI PREFABBRICATI DI FACCIATA DELL'EDIFICIO SEDE DEL T.A.R. | Attuazione | 83 | 83 | 71.541 | Attuazione | 2009-06-09 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M 3827 DEL 27/11/2009 ART. 4 |  | 2010-11-24 | 2010-11-24 | 2009-04-23
D12F09000210001 | 2013-02-26 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA -Sez. "A" | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI L'AQUILA*VIA SALARIA ANTICA EST*RECUPERO | Collaudo | 240 | 240 | 228.375 | Collaudo | 2009-05-23 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M 3827 del 27/11/2009 art. 4 |  | 2010-10-20 | 2013-12-18 | 2009-04-24
D12J09000400001 | 2013-01-23 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO CONVITTO NAZIONALE CAMERA DI COMMERCIO E PROVINCIA DELL'AQUILA - LICEO CLASSICO BIBLIOTECA UFFICI DELLA PROVINCIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA*VIA QUATTRO CANTONI*APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE E RECUPERO | Progettazione | 42745 | 42745 | 397.004 | Progettazione | 2015-12-31 | 1 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 5245 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 37500 | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 E CIPE 44/2012 |  | 2013-03-28 | 2014-12-10
D19D09000300001 | 2014-11-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | BACKBONE DI ATENEO - RICONFIGURAZIONE RETE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA | Attuazione | 230 | 230 |  | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 79/2009 |  |  |  | 2014-01-22
D12J09000290001 | 2011-09-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | UNIVERSITÃ€ DI L'AQUILA - DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C - LOCALITÃ€ COPPITO - L'AQUILA*VIA LOCALITÃ€ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C IN LOCALITÃ€ | Collaudo | 1584.18 | 1584.18 | 1161.893 | Collaudo | 2013-04-04 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1584.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2011-10-21 | 2014-12-18
D12J09000280001 | 2011-09-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | UNIVERSITÃ€ DEGLI STUDI L'AQUILA - DIPARTIMENTO BIOLOGICO - CORPO A *VIA LOCALITÃ€ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO A - DELL'UNIVERSITÃ€ DEGLI STIDI DI L'AQUILA I | Collaudo | 1825 | 1825 | 1627.124 | Collaudo | 2013-01-20 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1825 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE N. 79/2009 |  | 2011-10-21 | 2014-12-10
D16J09000300001 | 2013-06-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO IN VIA MAIELLA L'AQUILA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | Progettazione | 5850 | 5850 | 100.021 | Progettazione | 2017-12-31 | 2 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 5850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2013-11-27 | 2013-11-27
D12G09000110001 | 2010-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA -Sez. "A" | False | L'AQUILA | 66049 | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*LAVORI PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI A E B E UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA DEL CORPO C | Collaudo | 4300 | 4300 | 3134.111 | Collaudo | 2012-04-07 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 O.P.C.M 3820/2009 art.10 |  | 2011-05-05 | 2014-12-18
D13B09000440001 | 2011-06-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI"*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009 - ADEGUAMENTO PALESTRA PER REALIZZAZIONE SALA CONSILIARE COMUNALE | Attuazione | 2727.95 | 2727.95 | 2121.227 | Attuazione | 2013-04-23 | 90 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2727.95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2011-03-03 | 2014-05-29
D16F12000040001 | 2012-08-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | REALIZZAZIONE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PALESTRA PALAZZO MARGHERITA G. MAZZINI DI L'AQUILA LAVORI DI ADEGUAMENTO*VIA L'AQUILA*ADEGUAMENTO PALESTRA MONTAGGIO MOBILI | Attuazione | 92.8 | 92.8 | 73.638 | Attuazione | 2013-03-25 | 80 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 92.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2013-05-16 | 2013-07-22
D12J09000390006 | 2012-03-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI".*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA -RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICODANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009. ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI AULE "A" E "B"E DIREZIONE "C." | Progettazione | 10741.565 | 10741.565 | 210.123 | Progettazione | 2016-12-31 | 2 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7500 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3241.565 | Non Selezionato |  |  |  | 2011-02-08 | 2012-10-04
D16D12000350001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale OO.PP Lazio Abruzzo e Sardegna sede coordinata di L'Aquila | False | L'AQUILA | 66049 | Comando Provinciale Guardia di Finanza " Ciancarelli" via Piazza della Commenda 4 lavori di recupero | Progettazione | 3560 | 3560 | 69.223 | Progettazione | 2017-12-31 | 2 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3560 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 |  | 2014-10-22 | 2014-11-06
D12G13000010001 | 2013-02-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA GDF CIANCARELLI AQ*VIA L'AQUILA*INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO | Collaudo | 40 | 40 | 40 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 |  | 2014-02-20 | 2015-02-12
D93B09000440001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Montorio al Vomano | 67028 | SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO*VIA S.GIUSTA, 4*RIPARAZIONE LESIONI PARETI CON LAVORAZIONI SPECIFICHE | Intervento chiuso | 240 | 240 | 238.344 | Intervento chiuso | 2012-01-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2011-09-21 | 2012-12-18 | 2011-03-10 |  |  | 147.629 | 92.371
D12E11000060001 | 2011-09-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | CONVENTO DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO*PIAZZA SAN BERNARDINO*RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | Progettazione | 24670 | 24670 | 29.937 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4670 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 20000 | Non Selezionato |  | Del. CIPE 82/09 e 44/12 |  | 2014-12-18 | 2014-12-18
D12E09000030001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | BASILICA DI SAN BERNARDINO*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA, DEL TAMBURO E DELLA LANTERNA NELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO- PROGETTO 1Â° STRALCIO 1Â° FASE | Collaudo | 7570 | 7570 | 7156.413 | Collaudo | 2011-06-30 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 7570 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2010-12-02 | 2014-09-11
D12E09000050001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*PROG. ESEC. 1Â° STRALCIO FUNZ. 2Â° FASE CONSOLID. STRUTTURE SOTTOSTANTI CUPOLA, ARCONI ECC. -PROG. DEFIN. PER CONSOLIDAMENTO NAVATE, CAPPELLE LAT. E AMBIENTI DEL CONVENTO ADIACENTI ALLA CUP | Attuazione | 17430 | 17430 | 15119 | Attuazione | 2015-02-12 | 95 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 17430 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2011-11-18 | 2015-04-13
D12E13000020001 | 2013-03-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | COMPLESSO DEMANIALE BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA- LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA SUI LOCALI EX COMANDO MILITARE ESERCITO*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVV | Collaudo | 330 | 330 | 273.931 | Collaudo | 2014-06-20 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 330 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/09 |  | 2014-08-06 | 2014-12-16
D19I11000070001 | 2011-12-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX PALAZZO DI GOVERNO COMUNE DELL'AQUILA*PIAZZA PREFETTURA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE | Attuazione | 34000 | 34000 | 298.325 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 25000 | 5 - Delibera CIPE 81/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9000 | Non Selezionato |  | DEL CIPE 44/2012 e DEL CIPE 81/2012 |  | 2012-10-04 | 2015-04-01
D12F09000140001 | 2011-04-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE PER LE NECESSITÃ€ DEL COMAN | Collaudo | 3185 | 3185 | 2453.766 | Collaudo | 2011-07-13 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3185 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/09 |  | 2010-12-20 | 2014-07-10
D12J10000380006 | 2012-06-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA ELEMENTARE " E. DE AMICIS ".*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO. | Attuazione | 16575 | 15635 | 255.479 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15635 | 27 - Donazioni | 940 | Non Selezionato |  | Dec. Comm 24/2010 |  | 2011-12-21 | 2014-07-24
D18C09000080001 | 2011-04-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE NECESSARIE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERME CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - | Collaudo | 3220 | 3220 | 2703.729 | Collaudo | 2011-12-05 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3220 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DEL CIPE 82/2009 |  | 2010-12-20 | 2014-07-10
D18C09000090001 | 2011-05-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE PALAZZINE "C", "D", "E" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S.80*RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PAL "C","D", "E" CASERMA CAMPOMIZZI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI TEMPORANEI A FAVORE POPOL. TERREMOT | Collaudo | 12291.76 | 12291.76 | 12214.654 | Collaudo | 2009-11-14 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12291.76 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2010-08-06 | 2012-06-13
D18C09000150001 | 2012-05-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | CASERMA CAMPOMIZZI PALAZZINE "C" "D" "E" AD USO DELL'ADSU PER LA POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA S.S. 80*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E IL RINFORZO DELLA SCOSSALINA DANNEGGIATA DALL'ABBONDANTE NEVICATA DEL FEBBRAIO 2012 E L'APPOSIZIONE DI PARANEV | Attuazione | 191.634 | 191.634 | 160.99 | Attuazione | 2012-05-24 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 142 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 49.634 | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 e Del. CIPE 82/2009 |  | 2012-08-21 | 2013-11-07
D32G09000220006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | STAZIONE DEI CARABINIERI CC*VIA COLLARANO, 1*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Progettazione | 3000 | 3000 | 17.629 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del CIPE 82/2009 |  | 2013-12-13 | 2013-12-13
D14H12000010001 | 2012-08-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO EX PALAZZO DEL LITTORIO GIA CONVENTO FILIPPINI L'AQUILA*VIA SASSA*RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | Attuazione | 10530 | 10530 | 280.779 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 10530 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del CIPE 44/2012 |  | 2012-09-12 | 2015-04-13
D18C09000100001 | 2011-05-18 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI RIPRISTINO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÃ€ DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA CAPO CROCE*LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÃ€ DEL COMUNE DI L'AQUILA | Attuazione | 10317.459 | 10317.459 | 8932.016 | Attuazione | 2014-11-11 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4122.988 | 24 - F.do Giovanardi - cofinanziamento intervento su edificio ex ONPI//D.L. 39/2009, art. 8, c. 2 | 3100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3094.471 | OPCM 3803/2009 -DEL. CIPE 135/2012 e Fondo Giovanardi |  | 2011-10-10 | 2014-12-16
D12J09000410001 | 2013-02-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Cagnano Amiterno | 66013 | SISTEMAZIONE EDIFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO AQ SCUIOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA *VIA CAGNANO*SISTEMAZIONE | Collaudo | 299 | 299 | 284.749 | Collaudo | 2009-09-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 299 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2013-02-26
D66D12000250001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna Sede coordinata di L'Aquila | False | Pizzoli | 66072 | Caserma Stazione Base Carabinieri Pizzoli AQ *Via Pizzoli* nuova costruzione | Progettazione | 2000 | 2000 | 202.152 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | del CIPE 44/2012 |  | 2014-12-16 | 2015-03-30
D19C09000030001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | MAP (MODULI ABITATIVI PROVVISORI) NÂ° 98 NELLA FRAZIONE DI SAN GREGORIO DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17*LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE I MAP (MODULI PROVVISORI ABITATIVI)) PER ALLOGGIAMENTO PR | Collaudo | 7390 | 7390 | 7264.786 | Collaudo | 2010-04-02 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 7390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 ART. 14 - OPCM 3917/2010 ART. 9 |  | 2010-10-13 | 2012-12-18
D13G09000240001 | 2011-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | COMANDO REGIONALE L'AQUILA - GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*RIATTAZIONE E RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 E SUCCESSIVI - CORPO C DESTINATO A MENSA ED ALTR | Attuazione | 914.69 | 914.69 | 885.552 | Attuazione | 2010-07-20 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 459.69 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 455 | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 e fondi GDF |  | 2010-04-01 | 2012-05-24
D12J12000010001 | 2012-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | LATO RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE - PRESSO LA CASERMA P. CIANCARELLI PIAZZA DELLA COOMENDA N. 4 L'AQUILA. REALIZZAZIONE DELLE LINEE DI ADDUZIONE DEL GAS METANO PER IL CORPO DI GUARDIA E PER GLI UFFICI DEL SAGF *PIAZZA DELLA COOMENDA 4*REALIZZAZIONE LINEE | Intervento chiuso | 4.235 | 4.235 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.235 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009
D12J12000020001 | 2012-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | LATO RIDOTTO TEATRO COMUNALE CASERMA P. CIANCARELLI LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA.*PIAZZA COOMENDA N. 4*MESSA IN SICUREZZA MURO CONTENIMENTO | Intervento chiuso | 29.493 | 29.493 | 29.493 | Intervento chiuso | 2012-07-31 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 29.493 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2012-08-23 | 2012-08-23
D86J09000720001 | 2013-04-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | Montereale | 66056 | EDIFICIO ADIACENTE CASA COMUNALE DI PROPRIETÃ€ DEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA SNC*LAVORI DI MANUTENZIONE: TINTEGGIATURA, INSTALLAZIONE CALDAIA, POSA IN OPERA CARTONGESSO E PORTONE ANTIPANICO PER OSPITARE BAMBINI IN ATTESA REALIZZ MUSP | Attuazione | 19 | 19 | 15.711 | Attuazione |  | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 19 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2011-05-20 | 2011-05-20
D13B09000450001 | 2011-07-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÃ€ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA "I.T.I.S." AMEDEO D'AOSTA 1Â° E 3Â° LOTTO*VIA ACQUASANTA LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. | Collaudo | 434.15 | 434.15 | 408.422 | Collaudo | 2010-03-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 434.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE47/2009 |  | 2010-03-04 | 2013-07-18
D13B09000470001 | 2011-07-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. " ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÃ€ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 2Â° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI S | Collaudo | 740.757 | 740.757 | 730.107 | Collaudo | 2013-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 740.757 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DEL CIPE 47/2009 |  | 2010-03-30 | 2014-09-03
D13B09000460001 | 2011-07-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. "ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÃ€ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 3Â° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI SCOLA | Attuazione | 1096.7 | 1096.7 | 1065.031 | Attuazione | 2009-09-24 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1096.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 47/2009 |  | 2010-03-03 | 2012-02-16
D17E09000080001 | 2013-09-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLE SASSA MONTICCHIO SAN BENEDETTO BAGNO | Intervento chiuso | 672 | 672 | 572.451 | Intervento chiuso | 2009-10-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 672 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Deli. CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2011-02-23 | 2009-05-22 | 2009-05-22
D13H09000230006 | 2011-12-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF.*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ATTIVITÃ€ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE | Collaudo | 2650 | 2650 | 0 | Collaudo |  | 100 | Non Selezionato | 2650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D11B09000170001 | 2010-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | VIA DELLE FIAMME GIALLE E AEROPORTO DEI PARCHI*FRAZIONI PRETURO E COPPITO*REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON L'AEROPORTO DEI PARCHI | Collaudo | 5600 | 5600 | 0 | Collaudo |  | 100 | Non Selezionato | 5600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D13C09000050001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | RIPARAZIONE EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA DENOMINATI C1 CORPI 2 E 3 PIANO TERRA E TINTEGGIATURE ESTERNE*VIA COPPITO*RIPARAZIONI EDIFICI E TINTEGGIATURE ESTERNE | Non Selezionato | 325 | 325 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato | [6 empty] | 2009-05-18
D16B11000120001 | 2011-11-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | CASERMA CAMPOMIZZI L'AQUILA STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C ALLOGGI POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA L'AQUILA*STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C | Collaudo | 74.361 | 74.361 | 70.42 | Collaudo | 2012-01-16 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.361 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2012-05-02 | 2013-07-25
D17E09000090001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI S.U. PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/09 E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ALLIEVI GF CONNESSE VERTICE G8 EDIFICI F1 F2 F3 | Collaudo | 3470 | 3470 | 0 | Collaudo |  | 100 | Non Selezionato | 3470 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D16D12000340001 | 2013-12-10 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | ASSERGI Comune Dell'Aquila - CASERMA STAZIONE BASE DEI CARABINIERI - Stada Statale 17 bis - lavori di nuova costruzione - | Progettazione | 2500 | 2500 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 44/2012
D82G09000130006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Goriano Sicoli | 66047 | STAZIONE CARABINIERI CC.*VIA MUNICIPIO, 11*REALIZZAZIONE STAZIONE CARABINIERI, RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Progettazione | 2500 | 2500 | 65.565 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2012-08-01 | 2013-12-13
D19D09000230001 | 2011-05-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO LA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA *VIA S.S.80*REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE TERREMOTATA | Intervento chiuso | 817.25 | 817.25 | 773.343 | Intervento chiuso | 2009-11-14 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 817.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2010-11-24 | 2012-05-16
D11B09000250001 | 2011-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A RASO STADIO (VIA DE GASPERI) | Attuazione | 772.27 | 772.27 | 640.738 | Attuazione | 2013-02-12 | 100 | 34 - OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilitÃ //D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 772.27 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2011-03-10 | 2013-04-29 | 2009-09-23 |  |  | 549.415 | 222.855
D11B09000260001 | 2011-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO " COLLE SAPONE "*COLLE SAPONE L'AQUILA*SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO "COLLE SAPONE" | Collaudo | 3645.204 | 3645.204 | 3150.778 | Collaudo | 2012-09-22 | 100 | 34 - OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilitÃ //D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 2885.204 | 16 - OPCM 3805/2009, 3808/2009//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 760 | Non Selezionato |  | OPCM 3805/2009 - OPCM 4013/2012 |  | 2011-03-10 | 2015-04-09 | 2009-09-23 |  |  | 2669.962 | 975.242
D12F09000150001 | 2011-04-18 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRISPI IN L'AQUILA DA DESTINARE AD UFFICI DELLA STRUTTURA GESTIONE DI EMERGENZA ED UFFICI DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE*VIA FRANCESCO CRISPI*RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRI | Attuazione | 1900 | 1900 | 1767.808 | Attuazione | 2011-12-19 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2011-11-19 | 2013-11-07 | 2011-05-10 |  |  | 1490.361 | 409.638
D12F09000160001 | 2011-07-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ABRUZZO IN L'AQUILA(VV.F.)*L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09- PALAZZINA UFFICI - PAD. OFFICINA ED EDIFICIO LAVAG. ECC. | Progettazione | 3700 | 3700 | 285.428 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2500 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1200 | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 e CIPE 44/2012 |  | 2011-07-07 | 2015-04-09 | 2015-03-06
D12F11000380006 | 2013-04-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI.*VIA LEONARDO DA VINCI*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DI CATEGORIA A DI PROPRIETÃ€ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA. EMERGENZA SISMA 2009. | Attuazione | 144.798 | 144.798 | 140.943 | Attuazione | 2009-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 144.798 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2013-12-13
D12J09000200001 | 2010-10-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI *VIA CAPO CROCE, 1*INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI - ZONA BAR, RISTO | Attuazione | 877.012 | 877.012 | 603.843 | Attuazione | 2011-04-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 877.012 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | art. 2 c. 4 OPCM 3803/2009 |  | 2011-06-09 | 2015-04-29 | 2010-07-02 |  |  | 390.016 | 392.525
D12J09000350007 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | DIREZIONE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VVF.*VIALE PESCARA, 85*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Progettazione | 18200 | 18200 | 170.222 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 18200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2011-02-28 | 2015-04-01 |  |  | GARA ANNULLATA
D11E09000030001 | 2010-10-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA *VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE PARZIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI FINITURE, DEMOLIZIONI STRUTTURE DI COPERTURA, DEMOLIZIONI ULTIMO E PENULTIMO LIVELLO, PROTEZIONE DELLE SUPERFICI ESPOSTE AD | Attuazione | 2136.5 | 2136.5 | 1920.343 | Attuazione | 2010-12-02 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2136.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2010-12-20 | 2013-08-06 | 2010-07-21 |  |  | 1791.969 | 344.529
D11E09000040001 | 2011-04-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DEMANIALE "MERCATO ORTOFRUTTICOLO" SITO IN L'AQUILA, VIA PILE, PER LA REALIIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA COMUNITA' ED AGLI UFFICI DELLA FUTURA SEDE DELLA CORTE DI APPELLO DI | Intervento chiuso | 871.311 | 871.311 | 866.659 | Intervento chiuso | 2012-11-05 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 871.311 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2011-10-10 | 2014-09-24 | 2011-06-01 |  |  | 649.201 | 222.109
D12B09000320006 | 2012-03-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | ARCHIVI REGIONE ABRUZZO E ALLOGGI PROVVEDITORATO ALLE OO. PP.*STAZIONE*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Progettazione | 2000 | 2000 | 0.37 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | C.I.P.E. n. 44/2012 |  | 2015-03-18 | 2015-03-18
D12F09000220001 | 2013-05-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | CASA CIRCONDARIALE DELL'AQUILA CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE RIPARAZIONE TRAMEZZATURE INTONACI SERVIZI PUBBLICI*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE | Intervento chiuso | 532 | 532 | 516.342 | Intervento chiuso | 2009-06-20 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2010-10-20 | 2014-09-11 | 2009-05-08 |  |  | 456.35 | 75.65
D12G10000340007 | 2013-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | CASA CIRCONDARIALE DI L'AQUILA.*VIA AMITERNINA, 3*LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. | Intervento chiuso | 85 | 85 | 83.398 | Intervento chiuso | 2009-07-16 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 85 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2010-10-20 | 2013-04-11 | 2009-05-08 |  |  | 67.825 | 17.175
D13G09000110001 | 2010-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | PALAZZINA UFFICI DELL'EX ARCHIVIO DI STATO DA DESTINAREA SEDE DEGLI UFFICI DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA*VIA PILE*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA | Intervento chiuso | 1145.165 | 1145.165 | 1133.07 | Intervento chiuso | 2010-01-29 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1145.165 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2010-12-02 | 2013-07-22 | 2009-11-06 |  |  | 919.346 | 225.818
D15I09000160001 | 2011-03-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*ADATTAMENTO DELL'ESISTENTE STRUTTURA, EX ARCHIVIO DI STATO, A FUTURA SEDE DI UFFICI ED ARCHIVIO DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA | Intervento chiuso | 6950 | 6950 | 6895.74 | Intervento chiuso | 2011-08-26 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 6950 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2010-12-20 | 2014-05-07 | 2010-08-06 |  |  | 5898.379 | 1051.621
D12J12000210006 | 2013-03-14 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.*VIA DELLA POLVERIERA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Progettazione | 1100 | 1100 | 89.248 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2013-03-19 | 2015-03-11
D16E09000710001 | 2012-02-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI SISTEMAZIONE EDIFICI PROPRIETA COMUNE L'AQUILA CON AGIBILITA' SISMICA DI CATEGORIA B - EDIFICIO SCOLASTICO PAGANICA DIREZIONE -*PAGANICA*SISTEMAZIONI EDIFICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Attuazione | 1778.862 | 1778.862 | 1702.502 | Attuazione | 2009-10-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1778.862 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2013-08-28 | 2009-06-30 |  |  | 1480.563 | 298.298
D16E09000720006 | 2012-02-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE"*VIA ACQUASANTA, 16*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO. | Intervento chiuso | 913.381 | 913.381 | 888.828 | Intervento chiuso | 2009-10-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 913.381 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2012-12-11 | 2009-07-14 |  |  | 764.61 | 148.772
D16G09000190001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 -RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: DIREZIONE - CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE INTONACI ESTERNI E RIFACIMENTO COPERTURA | Intervento chiuso | 420 | 420 | 399.117 | Intervento chiuso | 2009-06-20 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2010-10-20 | 2014-09-11 | 2009-05-08 |  |  | 345.88 | 74.12
D16J09000240001 | 2011-03-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | PALAZZO DI GIUSTIZIA*VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE COMPLETA DEL MANUFATTO ALA UFFICI | Intervento chiuso | 2430 | 2430 | 883 | Intervento chiuso | 2013-10-15 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2430 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2011-10-21 | 2014-06-04 | 2013-05-14 |  |  | 878.908 | 4.5
D18C09000170001 | 2013-05-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 - RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: CASERMA AGENTI DIREZIONE RIFACIMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TVCC ANTI EVASIONE | Intervento chiuso | 263 | 263 | 253.702 | Intervento chiuso | 2009-06-17 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 263 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2010-10-20 | 2013-06-06 | 2009-05-08 |  |  | 230.64 | 32.36
D18C10000080001 | 2010-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*INDAGINI STRUTTURALI SULLE STRUTTURE IN C.A. - OPERE EDILI COMPLEMENTARI | Intervento chiuso | 122.317 | 108.946 | 108.946 | Intervento chiuso | 2010-11-03 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 122.317 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2011-05-27 | 2013-07-09 | 2010-10-06 |  |  | 100.285 | 22.032
D13B09000490001 | 2011-09-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | UNIVERSITÃ€ DEGLI STUDI DI L'AQUILA - FACOLTÃ€ DI INGEGNERIA *VIA MONTELUCO DI ROIO*RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6/04/09, ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | Attuazione | 2313.4 | 2313.4 | 2203.556 | Attuazione | 2013-10-08 | 95 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2313.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE N. 79/2009 |  | 2011-10-10 | 2014-11-19
D11B14000090001 | 2014-06-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | RISTRUTTURAZIONE CENTRO CONGRESSI SAN BASILIO | Programmazione | 1000 | 1000 |  | Programmazione | 2019-12-31 | 0 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N. 79/2009
D13B09000300001 | 2011-01-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | QUESTURA DI L'AQUILA *VIA STRINELLA N. 1*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO QUESTURA - ESECUZIONE LAVORI E FORNITURE CORPI "C" E "D" E REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CORPI "A" E "B" E SUCCESSIVA ESECUZIONE. | Collaudo | 12700 | 12700 | 9429.919 | Collaudo | 2014-06-30 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 12700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2011-03-15 | 2015-04-13
D12B09000310006 | 2012-03-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA - Sez. "A" | False | L'AQUILA | 66049 | UFFICI PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE - COMMISSARIO DELEGATO - PALAZZO CENTI.*PIAZZA SANTA GIUSTA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMAL DEL 6 APRILE 2009. - FINO ALL'APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA POI LA COMPERTENZA DELL'INTERO LAVORO PASSA ALLA REGIO | Intervento chiuso | 3000 | 3000 | 3000 | Intervento chiuso | 2014-02-27 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009/ CIPE 44/2012 |  | 2012-08-13 | 2014-02-27
D13B09000430001 | 2011-06-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Navelli | 66058 | LAVORI DI S. U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI NAVELLI (AQ) SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA DELL'INFANZIA *COMUNE DI NAVELLI*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CONSOLIDAMENTO DI PARETE, RIPARAZIONE PICCOLE LESIONI, LE | Attuazione | 310 | 310 | 275.052 | Attuazione | 2009-09-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 310 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-05-25 | 2014-12-03
D13B09000590001 | 2012-09-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL CENTRO INTERREGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO EDIFICIO AUTOFFICINA | Collaudo | 186.448 | 186.448 | 183.118 | Collaudo | 2009-06-11 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.448 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2010-10-20 | 2012-09-24
D13B11000300001 | 2011-10-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI -ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESÃ™ BAMBINO*VIA FORTEBRACCIO, 56*RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 6/04/09 ED ADEGUAMENTO SISMICO | Attuazione | 4300 | 4300 | 3880.2 | Attuazione | 2014-11-29 | 0 | 14 - OPCM 3945/2011, art. 8 - S. Maria degli Angeli AQ//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 4300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945/2011 art. 8 |  | 2012-06-05 | 2014-12-10
D13G09000230005 | 2011-11-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI L'AQUILA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI RIPARAZIONE NÂ°8 ALLOGGI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI. | Collaudo | 650 | 650 | 646.409 | Collaudo | 2011-11-10 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2010-12-02 | 2014-05-29
D13H09000070001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | COMPLESSO DEMANIALE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA BEATO CESIDIO*RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO ALLOGGI DI SERVIZIO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | Collaudo | 627.345 | 627.345 | 622.347 | Collaudo | 2009-08-02 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 627.345 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2010-10-20 | 2012-12-11
D17C13000020001 | 2014-04-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | Palazzo Alfieri sede Istituto Santa Maria degli angeli-Lavori di consolidamento e restauro | Attuazione | 3500 | 3500 | 674.92 | Attuazione | 2016-04-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2014-04-24 | 2015-02-26
D13H09000120001 | 2011-02-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | RIPARAZIONE COMANDO PROV.LE CARABINERI L'AQUILA - EDIFICIO MENSA - VIA BEATO CESIDIO | Collaudo | 181.038 | 181.038 | 180.992 | Collaudo | 2009-09-15 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 181.038 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2010-11-16 | 2012-07-20
D16E09000740006 | 2012-04-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA MATERNA PILE PICCOLO*VIA SALARIA ANTICA EST*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - AGIBILITÃ€ SISMICA DI CATEGORIA B. | Collaudo | 134.369 | 134.369 | 130.529 | Collaudo | 2009-09-21 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 134.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2013-12-13
D12J09000370006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. LAZIO - ABRUZZO - SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO *VIALE GIOVANNI XXIII,8* LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Programmazione | 5100 | 5100 | 0 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 5100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D17G09000050001 | 2011-03-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICIO SEDE DELL'EX GENIO CIVILE DI L'AQUILA - LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE*VIA PORTICI DI SAN BERNARDINO, 25*RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE | Attuazione | 13000 | 13000 | 10402.611 | Attuazione | 2014-02-11 | 60 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 13000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2011-09-28 | 2015-04-13
D16J12000660001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna sede coordinata di L'Aquila | False | L'AQUILA | 66049 | Nuova sede del Comune di L'Aquila - demolizioni | Programmazione | 3000 | 3000 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 44/2012
D16J12000670001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | Monastero della Beata Antonia in Via Sassa L'Aquila | Progettazione | 4000 | 4000 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 44/2012
D17B13000140001 | 2013-10-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna sede coordinata di L'Aquila | False | L'AQUILA | 66049 | Ristrutturazione Camera di Commercio in Corso V. Emanuele | Progettazione | 2800 | 2800 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 | [5 empty] | In attesa dell'approvazione del progetto definitivo da parte del C.T.A.
D18C09000160001 | 2012-10-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | VIABILITA' INSEDIAMENTO MUSP PAGLIARE DI SASSA*VIA PAGLIARE DI SASSA*NUOVA VIABILITA' E SERVIZI | Attuazione | 1082.432 | 1082.432 | 767.76 | Attuazione | 2012-12-11 | 100 | 34 - OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilitÃ //D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 1082.432 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2011-03-10 | 2012-12-18
D18C10000400006 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | CASELLO AUTOSTRADALE A24-L'AQUILA OVEST, SS.80-VIA DEI MEDICI, SS.80- OSPEDALE SAN SALVATORE.*L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE CONTENUTE NEL "PIANO D'EMERGENZA PER LA MOBILITÃ€ DELLA CITTÃ€ DI L'AQUILA". | Collaudo | 1659.093 | 1659.093 | 1643.568 | Collaudo | 2010-10-15 | 100 | 34 - OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilitÃ //D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 1659.093 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2011-03-10 | 2014-06-05
D16B14000060001 | 2014-03-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | UNIVERSITA' DI L'AQUILA FACOLTA' DI ECONOMIA EDIFICI A-B-C-D-E-F ED ESTERNI | Progettazione | 4000 | 4000 |  | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 79/2009
D14G95000000001 | 2012-09-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA - CENTRO CONGRESSI SAN BASILIO | Programmazione | 3000 | 3000 |  | Programmazione | 2019-12-31 | 0 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 79/2009
D16D09000090001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI L'AQUILA LAVORI SISTEMAZIONE | Collaudo | 2133.289 | 2133.289 | 2075.737 | Collaudo | 2009-10-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2133.289 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2014-05-29
D18G10001950001 | 2011-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÃ€ DELL'EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI L'AQUILA CORPI C E D DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 2009*VIA STRINELLA 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICI | Collaudo | 5800 | 5800 | 5341.019 | Collaudo | 2011-01-14 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 5800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2010-10-12 | 2013-05-22
D18J11000190004 | 2012-01-10 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | COMPLESSO SPORTIVO DI ACQUASANTA*VIA AMLETO CENCIONI*INTERVENTO DI RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DELL'EVENO SISMICO DEL 06/04/2009 PAGATI DAL COMUNE DI L'AQUILA ATTO D'INTESA NÂ° 650 DI REG. DEL 15/11/2011 A | Attuazione | 3178.88 | 3178.88 | 2868.258 | Attuazione | 2013-12-13 | 60 | 28 - Fondi propri degli enti | 3178.88 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2013-06-15 | 2014-05-19
D19G09000060001 | 2011-05-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | PALAZZO CAMPONESCHI *VIA CAMPONESCHI*RIPRISTINO DEI DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 AL PALAZZO CAMPONESCHI APPROVATO CONTRATTO SENZA NESSUN PAGAMENTO - PAGATE SOLO INDAGINI | Attuazione | 12822.317 | 12822.317 | 1969.272 | Attuazione | 2015-12-31 | 30 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 12822.317 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2011-03-25 | 2015-03-30
D19J09000200001 | 2011-03-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | NUOVA VIABILITA' IN L'AQUILA SISTEMAZIONE AL VERDE | Attuazione | 100 | 100 | 91.184 | Attuazione | 2009-10-26 | 100 | 34 - OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilitÃ //D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805 |  | 2011-06-24 | 2014-02-10
D42J09000160001 | 2011-05-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | San Pio delle Camere | 66088 | SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO*VIA PROVINCIALE*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Collaudo | 145.302 | 145.302 | 100.769 | Collaudo | 2009-10-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2011-05-20 | 2013-07-18
D77E09000090001 | 2013-10-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Capestrano | 66019 | EDIFICIO SCOLASTICO "U. MIGLIORATI" CAPESTRANO LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE | Collaudo | 447.892 | 447.892 | 433.792 | Collaudo | 2009-10-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 447.892 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-03-30 | 2011-06-09
D52J09000230001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Barete | 66008 | SCUOLA DELL'INFANZIA *BARETE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FONDI PRIVATI DONAZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA O.P.C.M. nÂ° 3827 DEL 27/11/2009 ART. 6 | Collaudo | 739.531 | 739.531 | 669.505 | Collaudo | 2010-09-21 | 100 | 27 - Donazioni | 739.531 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 art.6 comma 2 |  | 2011-02-08 | 2013-09-11
D63B09000180001 | 2010-10-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Civitella Casanova | 68014 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 6.04.2009 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALIZZATA NELLA FRAZ. VESTEA*VIA DON LORENZO DI GIULIO N. 1*DEMOLIZIONE PESIINA, RIPARAZIONE LESIONI SUPERFICIALI SULLE MU | Collaudo | 120 | 120 | 116.019 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2011-09-09 | 2013-07-18
D63B09000260001 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Montebello di Bertona | 68023 | MONTEBELLO DI BERTONA LAVORI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA DEL 6/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO *VIA MONTEBELLO DI BERTONA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE INTONACI | Attuazione | 91.868 | 91.868 | 87.111 | Attuazione | 2009-07-12 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 91.868 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2010-10-20 | 2011-09-28
D63B09000270001 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Civitella Casanova | 68014 | CIVITELLA CASANOVA LAVORI DI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA 06/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA CIVITELLA CASANOVA*RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO | Attuazione | 118.782 | 118.782 | 111.363 | Attuazione | 2009-07-16 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.782 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2010-10-20 | 2011-09-28
D83B09000280006 | 2012-12-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Montereale | 66056 | SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MARANA.*VIA PORTA MARANA*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6.4.2009 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA | Collaudo | 999.398 | 999.398 | 981.502 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 999.398 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 2010-02-26 | 2013-03-15
D91I11000340001 | 2011-11-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Capitignano | 66021 | SCUOLA MATERNA COMUNE DI CAPITIGNANO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO *VIA CAPITIGNANO*DEMOLIZIONE SEGUITO EVENTO SISMICO 06/04/09 | Attuazione | 270 | 270 | 95.467 | Attuazione | 2014-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 270 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2012-12-11 | 2013-12-19
D92J09000240001 | 2011-09-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Bugnara | 66012 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "V. CLEMENTE" IN BUGNARA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VITTORIO EMANUELE III*LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO | Attuazione | 200 | 200 | 95.467 | Attuazione | 2014-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2012-12-11 | 2013-12-19
D92J09000270001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Montorio al Vomano | 67028 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PER PROGRAMMATORI MONTORIO AL VOMANO TE*VIA MONTORIO AL VOMANO*RECUPERO | Collaudo | 76 | 76 | 73.916 | Collaudo | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 76 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-02-26 | 2012-06-13
D93B09000530001 | 2012-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Capitignano | 66021 | STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE DI CAPITIGNANO AQ*VIA CAPITIGNANO*STRAORDINARIA MANUTENZIONE | Collaudo | 175.552 | 175.552 | 145.444 | Collaudo | 2009-09-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 175.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2010-03-25 | 2012-10-10
D12G09000130006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | ALLOGGI ESERCITO ITALIANO*VIA FILOMUSI GUELFI.*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Progettazione | 9000 | 9000 | 71.765 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 9000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2012-12-12 | 2014-09-24
D56J13000030001 | 2013-02-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Castel del Monte | 66026 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POST SISMA 06/04/2009 CASERMA FORESTALE CASTEL DEL MONTE AQ*VIA CASTEL DEL MONTE*STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COPERTURA E I SOLAMENTO A CAPPOTTO L'IMPORTO DI â‚¬ 300.000,00 E' COMPRENSIVO DI â‚¬ 5 | Intervento chiuso | 243 | 243 | 218.003 | Intervento chiuso | 2013-10-21 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 243 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2013-08-02 | 2014-05-19
D19D10000370001 | 2011-03-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 DEGLI IMMOBILI SEDE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA. | Attuazione | 17933.653 | 17933.653 | 16883.716 | Attuazione | 2015-06-30 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 17933.653 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2011-05-13 | 2014-12-03 | 2011-02-14 |  |  | 14937.199 | 4262.8
D19D11000080001 | 2011-06-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO ALA UFFICI | Attuazione | 23630.55 | 23630.55 | 6599.73 | Attuazione | 2015-12-31 | 35 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 23630.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 e 44/2012 |  | 2011-10-27 | 2015-04-29 | 2012-09-11 | 2013-01-21 |  | 16308.281 | 5231.988
D23B09000200001 | 2010-12-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Castelli | 67012 | SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA *VIA CONVENTO, 9*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - SISTEMAZIONE DELLE CRITICITÃ€ EMERSE SULL'EDIFICIO CAUSA SISMA | Intervento chiuso | 500 | 500 | 477.959 | Intervento chiuso | 2012-07-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2011-10-10 | 2015-03-18 | 2011-02-14 |  |  | 357.839 | 142.161
D23B09000230001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Castelli | 67012 | SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALITA' VILLA ROSSI*VIA VILLA ROSSI*DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO:MURI PERIMETRALI, PAVIMENTI CORPO "A" E REALIZZAZIONE SOLAIO AL PIANO RIALZATO EDIFICIO "A", REALIZZ. RECINZIONE PERIM. IN ACCIAIO | Intervento chiuso | 120 | 120 | 118.859 | Intervento chiuso | 2011-09-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2011-11-03 | 2012-12-13 | 2011-03-10 |  |  | 88.08 | 31.92
D63F09000230006 | 2013-12-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio Abruzzo e Sardegna sede coordinata di L'Aquila | False | Tagliacozzo | 66099 | Chiesa di San Francesco, riparazione lesioni diffuse in particolare al Convento di San Francesco | Attuazione | 1000 | 1000 | 0 | Attuazione | 2014-10-12 | 0 | 28 - Fondi propri degli enti | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato | [5 empty] | 2014-03-03 | 2014-04-10 |  | 749.751 | 250.249
D14E14000440001 | 2014-06-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI DELLA GDF COLLE SANTO PADRE DI COPPITO L'AQUILA | Attuazione | 800 | 800 | 27.905 | Attuazione | 2015-11-30 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 |  | 2014-10-06 | 2014-10-06 |  |  |  | 563.731 | 131.515
D44B13000900001 | 2014-07-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna Sede Coordinata di L'Aquila | False | Fontecchio | 66043 | Lavori di costruzione del nuovo Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato | Non Selezionato | 1600 | 1600 | 13.335 | Non Selezionato | 2016-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N. 44/2012 |  | 2014-05-30 | 2014-05-30
D46E09000440001 | 2011-02-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | San Pio delle Camere | 66088 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2009.*VIA DEL POZZO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2 | Intervento chiuso | 567.185 | 567.185 | 550.297 | Intervento chiuso | 2011-10-26 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 567.185 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2010-03-18 | 2013-07-22 | 2009-08-18 |  |  | 453.536 | 113.649
D53B09000280001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Penna Sant'Andrea | 67033 | LAVORI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 06/04/2009 SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - E PALESTRA NEL COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA (TE) | Intervento chiuso | 140 | 140 | 126.939 | Intervento chiuso | 2012-04-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2011-12-01 | 2013-07-18 | 2011-03-10 |  |  | 80.448 | 59.552
D16D12000330001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | CONSEVATORIO DI MUSICA A COLLEMAGGIO L'AQUILA - VIA COLLEMAGGIO - RECUPERO | Progettazione | 18200 | 18200 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 18200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 44/12
D93B09000460001 | 2011-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Montorio al Vomano | 67028 | SCUOLA MEDIA NEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA BENDETTO CROCE*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA | Intervento chiuso | 120 | 120 | 120 | Intervento chiuso | 2011-04-27 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2011-09-05 | 2013-07-18 | 2011-04-20 |  |  | 80.493 | 39.507
D93B09000470001 | 2011-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | Montorio al Vomano | 67028 | SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA IN MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA GIACOMO LEOPARDI*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 | Intervento chiuso | 70 | 70 | 69.992 | Intervento chiuso | 2011-10-06 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2011-11-03 | 2014-04-17 | 2011-04-20 |  |  | 43.83 | 26.17
D11B09000180001 | 2010-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | BRETELLA DI COLLEGAMENTO*VIA CAGNANO- SS-80*REALIZZAZIONE TRA VIA DELLE FIAMME GIALLE (SCUOLA ISPETTORI GDF)- VIA CAGNANO E LA SS.80 | Intervento chiuso | 4203.795 | 4203.795 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato | [5 empty] | 2009-05-14 |  |  | 3036.505 | 1167.29
D12B09000290001 | 2012-02-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | REALIZZAZIONE UFFICI DA DESTINARE ALLA PREFETTURA DELL'AQUILA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA *VIA FIAMME GIALLE*RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE | Non Selezionato | 240 | 240 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato | [5 empty] | 2009-04-23 |  |  | 200 | 40
D18D09000110006 | 2012-02-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLA FIAMME GILALLE*LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISIORIA DELLA PREFETTURA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GDF, EDIF. A1, PIANO TERRA. | Non Selezionato | 1300 | 1300 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 1300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato | [6 empty] | 2009-05-18 |  | 1086.408 | 231.292
D14D09000010001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD*VIA COPPITO*RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD PER ACCESSO CAPI DI STATO | Intervento chiuso | 250 | 250 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato | [5 empty] | 2009-06-20 |  |  | 217 | 33
D18D09000120001 | 2012-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'INTERNO DELLA SALA CED VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI | Intervento chiuso | 71 | 71 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 71 | Non Selezionato |  | Non Selezionato | [5 empty] | 2009-05-29 |  |  | 60 | 11
D19D12000200005 | 2013-01-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | False | L'AQUILA | 66049 | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DELL'AQUILA CON BIBLIOTECA ARCHIVIO E MAGAZZINO NEL NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO*VIA BAZZANO*LAVORI DI COSTRUZIONE - LE FATTURE VENGONO TRASMESSE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL PAGAMENTO | Attuazione | 2946.82 | 2946.82 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 28 - Fondi propri degli enti | 2946.82 | Non Selezionato |  | Non Selezionato | [5 empty] | 2013-03-28 | 2013-07-09 | In attesa delle verifiche al progetto esecutivo. | 2300.161 | 646.658
D12B09000350001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 AREA CATERING AREA MOSTRA *VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE | Intervento chiuso | 712.04 | 712.04 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 712.04 | Non Selezionato |  | Non Selezionato | [5 empty] | 2009-06-26 |  |  | 554.488 | 157.553
D13C09000100001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | True | L'AQUILA | 66049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 EDIFICIO D EDIFICIO B2 EDIFICIO P1 P2 *VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | Intervento chiuso | 677.22 | 677.22 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 677.22 | Non Selezionato |  | Non Selezionato | [5 empty] | 2009-06-26 |  |  | 530.075 | 147.145
F18I13000090001 | 2013-06-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN PIETRO IN COPPITO*PIAZZA SAN PIETRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 4750 | 4750 | 331.85 | Attuazione | 2015-12-31 | 7 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2013-10-08 | 2014-12-19 | 2014-03-25 |  |  | 2785.284 | 1230
F18I13000110001 | 2013-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO - PIAZZA SAN MARCO,L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 6000 | 6000 | 34.455 | Attuazione | 2016-06-16 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2013-10-08 | 2014-11-21 | 2014-05-15
F18I13000120001 | 2013-06-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 135 - CHIESA SANTA MARGHERITA DEI GESUITI- PIAZZA SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | Attuazione | 3000 | 3000 | 20.75 | Attuazione | 2015-12-31 | 1 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2013-10-08 | 2015-05-05 | 2014-05-15
J14B11000140001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA , FRAZIONE CESE DI PRETURO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | Attuazione | 300 | 300 | 251.643 | Attuazione | 2013-12-31 | 83 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2013-08-07 | 2014-12-18 | 2011-12-13 |  |  | 207.078 | 92.921
J14B11000130001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA FRAZIONE CAMARDA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | Intervento chiuso | 320 | 320 | 276.554 | Intervento chiuso | 2013-12-18 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2012-12-19 | 2014-11-13 | 2011-11-03 |  |  | 210.845 | 109.154
J14B11000120001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA, FRAZIONE ROIO COLLE, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | Intervento chiuso | 339.353 | 339.353 | 325.9 | Intervento chiuso | 2012-01-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 339.353 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Primo lotto | 2012-12-19 | 2013-10-08 | 2011-10-07 |  |  | 253.763 | 85.589
J14B11000100001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. PAOLO DI BARETE, - L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | Intervento chiuso | 350 | 350 | 253.664 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2012-12-19 | 2014-12-17 | 2011-10-04
J14B11000090001 | 2011-05-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DELLA MISERICORDIA, L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | Intervento chiuso | 500 | 500 | 460.1 | Intervento chiuso | 2013-12-24 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - I LOTTO - Decreto Rimodulazione del Direttore Regionale del 19/11/2014 di 30.600,02 accorpato a CIPE 135 II Lotto | 2013-05-29 | 2014-11-20 | 2011-11-23 |  |  | 463.714 | 36.285
J14B11000080001 | 2011-05-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. CHIARA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilitÃ | Attuazione | 440 | 440 | 38.478 | Attuazione | 2015-01-17 | 9 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 440 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2012-12-19 | 2014-04-14 | 2011-12-13 |  |  | 330 | 110
J14B11000070001 | 2011-05-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DEL CROCIFISSO - L'AQUILA, Lavori riparazione e ripristino agibilitÃ | Intervento chiuso | 130 | 130 | 123.679 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2012-12-17 | 2014-12-16 | 2011-10-04 |  |  | 68.185 | 61.814
F17I11000010005 | 2011-05-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - MURA URBICHE, LOCALITA' RIVERA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | Intervento chiuso | 800 | 800 | 732.728 | Intervento chiuso | 2013-02-18 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Economie 67.172,37 utilizzate per progetto unico ex Mattatoio | 2012-12-19 | 2013-11-20 | 2011-07-28 |  |  | 596.217 | 136.609
F14G10000130005 | 2012-11-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 e Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO O DELLE ANIME SANTE - Lavori di consolidamento, miglioramento sismico e restauro rifunzionalizzazione impiantistica | Attuazione | 6500 | 3250 | 1725.825 | Attuazione | 2015-12-31 | 53 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3250 | 27 - Donazioni | 3250 | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Cofinanziato con donazione del Governo Francese | 2012-04-23 | 2015-05-05 | 2013-07-19 |  |  | 4015.4 | 1350.3
F14F11000040001 | 2012-11-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO NERI IN L'AQUILA - Recupero strutturale restauro | Attuazione | 2405 | 2405 | 906.211 | Attuazione | 2015-07-31 | 38 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2405 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2013-02-12 | 2015-05-05 | 2013-05-16 |  |  | 1703.193 | 549.764
F14F10000030001 | 2013-04-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di restauro e adeguamento funzionale | Attuazione | 10075 | 10075 | 622.37 | Attuazione | 2015-04-30 | 6 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10075 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | Con provvedimento del 01/04/2013 la Direzione Regionale ha revocato l'aggiudicazione provvisoria all'A.T.I. MBF Edilizia Spa (Capogruppo) ed ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla seconda classificata Consorzio Conscoop in data 02/04/2014 | 2013-06-20 | 2014-12-18 | 2013-12-11 | 2015-04-02
F14B13000550001 | 2013-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CASA MUSEO SIGNORINI CORSI, L'AQUILA - AttivitÃ per la messa in sicurezza delle opere di consolidamento, restauro, adeguamento sismico e primi interventi di messa in sicurezza di tutti i locali facenti parte la donazione | Intervento chiuso | 650 | 650 | 552.176 | Intervento chiuso | 2013-07-20 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2013-08-07 | 2014-12-17 | 2013-05-31 |  |  | 548.609 | 101.389
J74B11000080001 | 2011-08-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Acciano | 66001 | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA LAURETANA FRAZIONE ROCCAPRETURO, ACCIANO (AQ) - Interventi di riparazione e miglioramento sismico della chiesa e del campanile | Intervento chiuso | 150 | 150 | 70.595 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2013-05-29 | 2014-12-17 | 2013-03-25 |  |  | 107.659 | 42.339
F18I13000570001 | 2013-10-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Caporciano | 66022 | CIPE 135 - COMPLESSO PARROCCHIALE DI SAN BENEDETTO - CAPORCIANO (AQ) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 1500 | 1500 | 333.645 | Attuazione | 2015-06-30 | 22 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-06 | 2014-12-17 | 2013-11-29 |  |  | 818.415 | 555.669
F28C13000100001 | 2013-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Castelli | 67012 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA ROMA, CASTELLI (TE) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 1500 | 1500 | 915.671 | Attuazione | 2015-03-07 | 61 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-11 | 2014-12-17 | 2013-09-05
F68I13000090001 | 2013-08-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Cermignano | 67016 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - CERMIGNANO, TERAMO - PIAZZA SANTA LUCIA - OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO | Attuazione | 500 | 500 | 203.731 | Attuazione | 2014-04-25 | 41 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-26 | 2014-11-25 | 2013-09-27 |  |  | 314.93 | 139
F18I1300050001 | 2013-09-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN SISTO - VIA SAN SISTO, L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Intervento chiuso | 1200 | 1200 | 314.741 | Intervento chiuso | 2014-05-19 | 3 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2013-11-06 | 2014-11-21 | 2013-10-22
F54E13000100001 | 2013-06-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Magliano de' Marsi | 66053 | CIPE 135 - CHIESA SACRARIO DEI CADUTI, IN LOCALITÃ€ MAGLIANO DEI NARSI*VIA CAPOLUOGO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Intervento chiuso | 300 | 300 | 290.965 | Intervento chiuso | 2014-05-30 | 97 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-11 | 2014-12-18 | 2013-09-27 |  |  | 213.819 | 85.5
F68I13000070001 | 2013-07-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Ortona dei Marsi | 66063 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ONOFRIO - VIA SANT'ONOFRIO, ORTONA DEI MARSI - L'AQUILA, LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO | Intervento chiuso | 300 | 300 | 236.075 | Intervento chiuso | 2014-01-28 | 79 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2013-11-19 | 2015-05-05 | 2013-08-01
F48F12000160001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Pianella | 68030 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ANTONIO - VIA LARGO DELLA CHIESA, PIANELLA (PE) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 650 | 650 | 492.529 | Attuazione | 2015-06-30 | 76 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2014-02-24 | 2015-05-05 | 2014-01-10
F18F12000610001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Prezza | 66076 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - LARGO DELLA CHIESA, PREZZA (AQ) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 700 | 700 | 308.667 | Attuazione | 2014-11-29 | 44 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | ANNUAITA' 2013 | 2013-08-28 | 2014-11-21 | 2013-09-05 |  |  | 556.722 | 143.277
F14B11001980002 | 2012-07-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | Donazioni - FRAZ. DI ROIO POGGIO *PIAZZA MADONNA DEL SANTUARIO*CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE NELLA CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | Attuazione | 1500 | 0 | 300 | Attuazione | 2014-12-30 | 2 | 27 - Donazioni | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Convenzione del 20.07.2011 fra Vice Commissario BBCC, Regione Liguria, Arcidiocesi L##39,Aquila |  | 2013-10-30 | 2014-12-19
F18I13000400001 | 2013-08-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Sulmona | 66098 | CIPE 135 - COMPLESSO E CHIESA DI SS.ANNUNZIATA, VIA LARGO DELLA CHIESA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 1000 | 1000 | 696.583 | Attuazione | 2015-12-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2013-11-26 | 2014-12-17 | 2013-11-29 |  |  | 610.485 | 294.818
F48I13001420001 | 2013-07-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Teramo | 67041 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA AD MELATINUM - FRAZ. GARRANO, TERAMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Intervento chiuso | 250 | 250 | 189.708 | Intervento chiuso | 2014-03-26 | 75 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2013-12-17 | 2014-12-16 | 2013-09-27
F48I13001430001 | 2013-07-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Teramo | 67041 | CIPE 135 - CHIESA DELLA MISERICORDIA O SAN MARTINO - TERAMO FRAZ. FORCELLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Intervento chiuso | 300 | 300 | 291.01 | Intervento chiuso | 2013-12-30 | 96 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2013-11-18 | 2014-12-16 | 2013-09-05
F58I13000080001 | 2013-08-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Sulmona | 66098 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA TOMBA, PIAZZA SANTA MARIA DELLA TOMBA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO E STATICO | Intervento chiuso | 1000 | 1000 | 515.233 | Intervento chiuso | 2014-10-04 | 51 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - pagamenti da effettuare | 2013-12-10 | 2015-05-05 | 2013-10-04 |  |  | 634.884 | 277.366
J78I13000500001 | 2013-07-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Tocco da Casauria | 68042 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'EUSTACHIO A TOCCO DA CASAURIA (PE)- Lavori di consolidamento e restauro | Attuazione | 1500 | 1500 | 341.032 | Attuazione | 2015-03-24 | 23 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2013-11-26 | 2014-12-16 | 2013-09-27
F88I13000610001 | 2013-10-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Torre de' Passeri | 68043 | CIPE 135 - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLE GRAZIE -PIAZZA PLEBISCITO, TORRE DEI PASSERI (PE)- Lavori di consolidamento e restauro, riparazioni danni sisma e miglioramento strutturale | Attuazione | 2500 | 2500 | 619.08 | Attuazione | 2015-12-23 | 25 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2013-11-06 | 2015-05-05 | 2014-01-10
F88I13000380001 | 2013-08-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Tornimparte | 66101 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTO STEFANO - LOC. ROCCA SANTO STEFANO (L'AQUILA)- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Intervento chiuso | 400 | 400 | 241.55 | Intervento chiuso | 2014-10-04 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2013-12-10 | 2014-12-19 | 2013-10-04 |  |  | 325.49 | 39.531
F14B13000510007 | 2013-04-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DI FARFA*PIAZZA S.MARIA DI FARFA*LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | Intervento chiuso | 130 | 0 | 0 | Intervento chiuso | 2013-10-30 | 0 | 27 - Donazioni | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Donazione Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro
F14B12001130001 | 2013-01-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | True | L'AQUILA | 66049 | L'AQUILA FRAZIONE ROIO COLLE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'*VIA MADONNA DELLA CORTE*DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA CORDOLATURA SULL'ARCONE DELLA ZONA PRESBITERIALE E COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO - chiuso | Intervento chiuso | 25.8 | 25.8 | 23.162 | Intervento chiuso | 2013-06-28 | 100 | Non Selezionato | 25.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Decreto del Direttore regionale del 30/07/2012 | 2013-05-14 | 2013-05-31
F14B12001230001 | 2013-05-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN PAOLO DI BARETE - VIA ROMA, L'AQUILA - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | Attuazione | 2300 | 2300 | 47.809 | Attuazione | 2015-06-30 | 2 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2013-03-26 | 2014-12-18 |  | 2014-04-15 |  | 1311.863 | 577.092
F14B13000500000 | 2013-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 135 - CASTELLO CINQUECENTESCO - VIA OTTAVIO COLECCHI - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | Attuazione | 14000 | 14000 | 145.601 | Attuazione | 2017-06-30 | 1 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 14000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2013-06-03 | 2014-12-17
F18F12000620001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA GIUSTA - FRAZ. BAZZANO (L'AQUILA) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 1000 | 1000 | 546.033 | Attuazione | 2014-11-05 | 54 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2013-09-11 | 2014-12-17 | 2013-10-28
F18I13000080001 | 2013-06-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN SILVESTRO*PIAZZA SAN SILVESTRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 6700 | 6700 | 116.2 | Attuazione | 2014-12-31 | 2 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - ricorso | 2013-07-25 | 2014-11-28
J14B11000110001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA DI ROIO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | Attuazione | 425 | 425 | 130.707 | Attuazione | 2014-06-30 | 31 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 425 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2013-07-09 | 2015-05-05 | 2013-07-26 |  |  | 319.5 | 105.5
F12I14000080005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DELLA MISERICORDIA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *PIAZZA S. MARIA DELLA MISERICORDIA* | Progettazione | 1500 | 1500 | 12.48 | Progettazione | 2015-12-15 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-16 | 2015-05-05
F12I14000090005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Navelli | 66058 | CIPE 135 - NAVELLI (AQ) - CHIESA DI S. SEBASTIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | Progettazione | 1500 | 1500 | 8.32 | Progettazione | 2015-12-15 | 5 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-11-20 | 2014-11-20
F92I14000050005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Scanno | 66093 | CIPE 135 - SCANNO (AQ) - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | Progettazione | 300 | 300 | 0.083 | Progettazione | 2015-09-15 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-11-21 | 2014-11-21
F18I12000070002 | 2013-09-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - L'AQUILA - MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA *LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA | Attuazione | 4600 | 4600 | 160.986 | Attuazione | 2016-03-31 | 4 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2013-09-10 | 2014-12-16
F52I14000100001 | 2014-08-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Sulmona | 66098 | CIPE 135 - SULMONA - CHIESA DI S. DOMENICO - VIA PANSA 2 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Progettazione | 1100 | 1100 | 67.394 | Progettazione | 2015-12-31 | 6 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-16 | 2015-05-07
F92C13000130001 | 2014-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Valle Castellana | 67046 | CIPE 135 - VALLE CASTELLANA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA - IN LOC. VALLE CASTELLANA - INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | Progettazione | 300 | 300 | 4.86 | Progettazione | 2015-12-31 | 2 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-19 | 2014-12-19
F98I13000180001 | 2013-11-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Capitignano | 66021 | CIPE 135 - CAPITIGNANO - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO | Intervento chiuso | 300 | 300 | 297.106 | Intervento chiuso | 2015-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO - RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - prosecuzione appalto precedente | 2014-04-09 | 2015-05-07 | 2013-06-17 |  |  | 264.874 | 35.126
F17H13002100001 | 2014-07-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. VITO ALLA RIVERA - VIA BORGO RIVERA - INTERVENTO DI RESTAURO | Progettazione | 400 | 400 | 0.133 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-10-21 | 2014-10-21
J42C14000080001 | 2014-09-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Lucoli | 66052 | CIPE 135 - LUCOLI - ABBAZIA DI S. GIOVANNI - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Progettazione | 1100 | 1100 | 4.16 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2015-05-05 | 2015-05-05
F72I14000750001 | 2014-09-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Rocca di Mezzo | 66082 | CIPE 135 - ROCCA DI MEZZO - CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Progettazione | 600 | 600 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013
F71B14000110001 | 2014-08-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Tione degli Abruzzi | 66100 | CIPE 135 - TIONE DEGLI ABRUZZI - CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Progettazione | 1000 | 1000 | 0.044 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-10-23 | 2014-10-23
F62I14000110001 | 2014-10-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Gagliano Aterno | 66045 | CIPE 135 - GAGLIANO ATERNO - CHIESA DI S. MARTINO | Progettazione | 900 | 900 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013
F62C13000370001 | 2014-09-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Rocca di Cambio | 66081 | CIPE 135 - ROCCA DI CAMBIO - ABBAZIA DI S. LUCIA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Progettazione | 1400 | 1400 | 8.3 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-11-25 | 2014-12-16
F29G13001320001 | 2014-07-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Cappadocia | 66023 | CIPE 135 - CAPPADOCIA - CHIESA DI S. BIAGIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Progettazione | 300 | 300 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013
F69G13001970001 | 2014-07-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Barisciano | 66009 | CIPE 135 - BARISCIANO - CHIESA DI S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Progettazione | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013-GARA DA ESPLETARE
J82I14000160001 | 2014-09-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Caramanico Terme | 68007 | CIPE 135 - CARAMANICO TERME - CHIESA DI S. MAURIZIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Progettazione | 600 | 600 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013
F42C14000040001 | 2014-08-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | CittÃ Sant'Angelo | 68012 | CIPE 135 - CITTA' SANT'ANGELO - CHIESA DI S. MICHELE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Progettazione | 1500 | 1500 | 10.747 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-10-23 | 2015-05-05 | 2015-12-07
J17E14000020001 | 2014-02-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 135 - L'AQUILA - MUSEO NAZIONALE EX MATTATOIO - PROGETTO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | Attuazione | 1467.172 | 1467.172 | 387.966 | Attuazione | 2015-12-31 | 65 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | 6 - CIPE 43/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.172 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013, CIPE 43/2012 SOMMA STORNATA DAL FINANZIAMENTO DELLE MURA URBICHE, CIPE 43/2012 ECONOMIE DALLE MURA URBICHE | 2014-11-20 | 2014-12-17 | 2014-05-19
F12C14000400001 | 2014-11-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DEL PONTE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Progettazione | 100 | 100 |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013
F12C14000410001 | 2014-11-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA IN COLLE DI ROIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 150 | 150 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013
F98113000040001 | 2013-06-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Capitignano | 66021 | CIPE 43 - CAPITIGNANO - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Intervento chiuso | 190 | 190 | 130.809 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 190 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Rimodulati Cristo Re e S. Pietro a Coppito decreto del D.R. del 20/05/2013 | 2013-09-11 | 2015-05-07 | 2013-06-17 | 2013-06-17 |  | 124.837 | 65.162
F18I13000410001 | 2013-09-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - L'AQUILA - FRAZ. ROIO DI COLLE - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA - II LOTTO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO | Intervento chiuso | 130 | 130 | 37.03 | Intervento chiuso | 2013-11-27 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2014-10-23 | 2015-05-05 | 2011-10-07 |  |  | 107.011 | 22.988
F14G11000060001 | 2012-10-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - L'AQUILA - FRAZ- DI SANTA RUFINA DI ROIO - CHIESA DEI SS. RUFINA E SECONDA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Intervento chiuso | 185 | 185 | 122.868 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 185 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2013-10-30 | 2014-11-27 | 2013-01-10 |  |  | 80.176 | 46.218
F16J11000460001 | 2013-07-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - L'AQUILA - PAGANICA - CHIESA DI S. BARTOLOMEO - LAVORI DI RIPARAZIONE CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 390 | 390 | 259.384 | Attuazione | 2014-12-31 | 66 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2013-11-18 | 2014-12-18 | 2013-08-01 |  |  | 337.431 | 52.568
F18I13000650001 | 2013-11-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - L'AQUILA CONVENTO E CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | Attuazione | 4500 | 4500 | 147.745 | Attuazione | 2015-12-31 | 1 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 | Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - riuniti chiesa e convento Delibera Giunta Municipale n. 194 del 14/06/2011 | 2013-12-19 | 2014-12-16 | 2014-09-09
F12I14000320001 | 2015-03-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI S. FLAVIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Progettazione | 2000 | 2000 | 0.135 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2015-05-05 | 2015-05-05
F52I14000250001 | 2015-03-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | False | Fossa | 66044 | CIPE 135 - FOSSA - CHIESA DI S. MARIA AD CRYPTAS - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Progettazione | 700 | 700 | 0.071 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2015-05-05 | 2015-05-05
F22I09000110001 | 2010-01-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER L'ABRUZZO -L'AQUILA | False | Celano | 66032 | CASTELLO PICCOLOMINI*PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*RECUPERO MURA DI CINTA A SEGUITO DEI DANNI DA TERREMOTO DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 30.863 | 30.863 | 30.863 | Intervento chiuso | 2009-10-19 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 30.863 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | prime messe in sicurezza | 2009-10-19 | 2009-10-19
G68B10000040001 | 2011-04-15 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | True | Montebello di Bertona | 68023 | SISMA DEL 06/04/2009 OPERE PROVVISIONALI - MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *VIA CORSO BERTONA*MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Intervento chiuso | 44 | 44 | 44 | Intervento chiuso | 2011-03-19 | 100 | 100 - puntellamenti | 44 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM N. 3753(2009 |  | 2013-02-13 | 2013-02-13
G61H14000160001 | 2014-06-04 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | False | Montebello di Bertona | 68023 | RIPARAZIONE DANNO SISMICO E RAFFORZAMENTO SICUREZZA ESISTENTE IN IMMOBILE DI EDILIZIA REIDENZIALE PUBBLICA | Progettazione | 149 | 149 |  | Progettazione | 2015-07-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149 | Non Selezionato |  | Non Selezionato | [7 empty] | Trattasi di ristrutturazione di nr 2 fabbricati di cui 1 di proprietÃ pubblico/privato con 2 esiti di inagibilitÃ , una per la pubblica e una per la privata. La progettazione Ã¨ stata ritardata in quanto non erano definiti i criteri di ripartizione delle somme tra intervento pubblico e quello privato. Ad oggi Ã¨ in fase di approvazione il progetto definitivo-esecutivo giÃ trasmesso all'USRC il 20/04/2015 prot. n. 1593
G64E13002290006 | 2013-11-28 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | False | Montebello di Bertona | 68023 | DEMOLIZIONE SCUOLA MATERNA, RICONVERSIONE EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE. | Progettazione | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | [5 empty] | PROGETTO PRELIMINARE TRASMESSO ALL'USRC IN DATA 24/04/2015 PROT. 2255 PER L'ESAME PREVENTIVO
G68D14000000005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | False | Montebello di Bertona | 68023 | lAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 SU INFRASTRUTTURE COMUNALI - MURO DI SOSTEGNO | Progettazione | 84 | 84 | 0 | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | [5 empty] | AVVIATE LEPROCEDURE DI GARA - TERMINE RICEZIONE OFFERTE 27/04/2015
G66J14000010005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | False | Montebello di Bertona | 68023 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Attuazione | 296.947 | 296.947 | 0 | Attuazione | 2015-07-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 296.947 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  |  |  | 2015-04-22 |  |  | 220.8966 | 760.4696
G64H15000130005 | 2015-03-18 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | False | Montebello di Bertona | 68023 | Consolidamento masso conglomeratico in Via salita Pietra Grossa | Progettazione | 75.113 | 75.113 |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75.113 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135ART1COMMA 1
G65I14000000005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | False | Montebello di Bertona | 68023 | EX MATTATOIO VIA GIOVANNI XXIII*VIA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI RICONVERSIONE EX MATTATOIO PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE | Progettazione | 263.11 | 263.11 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 263.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | [5 empty] | IL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO Ã¨ STATA TRASMESSO AGLI UFFICI DELL'USRC CON NOTA PROT. N. 2167 DEL 20/04/2015
F81E11000150002 | 2015-03-26 | MONTEFINO | UFFICIO TECNICO | False | Montefino | 67027 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA IN VIA CROCETTA | Progettazione | 230 | 230 |  | Progettazione | 2017-03-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
I88C15000060001 | 2015-04-18 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | False | Montereale | 66056 | SCUOLA MEDIA*VIA DELLA SCUOLA MEDIA*DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA IN MONTEREALE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Progettazione | 231.775 | 231.775 | 0 | Progettazione | 2015-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 231.775 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
I83D13000250005 | 2013-11-28 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | False | Montereale | 66056 | SCUOLA MEDIA DI MONTEREALE - VIA DELLA SCUOLA MEDIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | Progettazione | 1915 | 1915 | 63.72 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 672 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1243 | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 e cipe 135/2012 |  | 2014-10-22 | 2014-10-27
I81B14000060005 | 2014-11-18 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | False | Montereale | 66056 | EDILIZIA CIMITERIALE*VIA LOCALITA' VARIE*EDILIZIA CIMITERIALE | Progettazione | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
I84J14000000001 | 2014-03-04 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | False | Montereale | 66056 | ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLâ€™URBANISTICA E ALLA PAESAGGISTICA E SERVIZI AFFINI DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE NEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA DEL MUNICIPIO 12*AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE NEL COMUNE DI MONTEREALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Attuazione | 208.17 | 208.17 | 0 | Attuazione | 2015-05-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.17 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
I89D14000020001 | 2014-03-29 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | False | Montereale | 66056 | MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO*VIA DEL MUNICIPIO, 12*MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO | Attuazione | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2015-07-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
I89J14000090001 | 2014-06-03 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | False | Montereale | 66056 | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*VIA DEL MUNICIPIO, 12*RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA | Attuazione | 201.81 | 201.81 | 0 | Attuazione | 2015-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 201.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
G91H13001250001 | 2013-12-03 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | False | Montorio al Vomano | 67028 | Lavori di riparazione danni causati al cimitero capoluogo dagli eventi sismici dell'aprile 2009. | Attuazione | 100 | 100 | 57.521 | Attuazione | 2015-03-27 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-09-30 |  |  | 89.237 | 10.762
G93F09000050001 | 2009-12-14 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | False | Montorio al Vomano | 67028 | Lavori di recupero con cambio destinazione d'uso ex scuola Villa Vallucci per disagio abitativo post terremoto. | Intervento chiuso | 225 | 225 | 225 | Intervento chiuso | 2010-11-15 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2010-06-25 | 2011-05-27 | 2010-02-03 |  |  | 171456.57 | 53543.43
G93F09000060001 | 2009-12-22 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | False | Montorio al Vomano | 67028 | Lavori di recupero con cambio di destinazione d'uso ex scuola elementare di Villa Maggiore per disagio abitativo post terremoto. | Intervento chiuso | 150 | 150 | 150 | Intervento chiuso | 2010-11-15 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2010-06-25 | 2011-10-28 | 2010-02-04 |  |  | 111161.84 | 38838.16
G93G10000200001 | 2011-11-08 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | False | Montorio al Vomano | 67028 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TETTO E VANO SCALA PALAZZO PATRIZI | Intervento chiuso | 498.316 | 498.316 | 498.316 | Intervento chiuso | 2013-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 498.316 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto Commissariale prot. n##176, 358-U/UCR del 16/04/2012 |  | 2013-05-18 | 2013-08-14 | 2012-11-27 |  |  | 384869.35 | 113447.11
G95H09000020001 | 2012-06-22 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | False | Montorio al Vomano | 67028 | Lavori di completamento realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09 1Â° lotto. | Intervento chiuso | 113 | 113 | 113 | Intervento chiuso | 2010-04-21 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 113 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2012-12-20 | 2013-05-17 | 2010-04-02 |  |  | 53825.57 | 59174.43
G95I13000020001 | 2013-11-29 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | False | Montorio al Vomano | 67028 | Redazione Piani di Ricostruzione | Progettazione | 135.15 | 135.15 | 0 | Progettazione | 2015-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 Determina n##176, 42 del 24/06/2013 dell##39,Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  |  |  | 2015-04-02 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilitÃ di alcuni partecipanti | 102027.21 | 27424.91
G95I13000030001 | 2013-11-29 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | False | Montorio al Vomano | 67028 | Redazione Piani di Ricostruzione | Progettazione | 174.53 | 174.53 | 0 | Progettazione | 2015-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 174.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 Determina n##176, 42 del 24/06/2013 dell##39,Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  |  |  | 2015-04-30 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilitÃ di alcuni partecipanti | 116222.94 | 31240.73
G97E13001710001 | 2014-01-03 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | False | Montorio al Vomano | 67028 | SCUOLA MEDIA "B. CROCE" - SCUOLA ELEMENTARE "A. BAFILE" - INTERVENTI SU EDIFICI COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL 06/04/2009 | Progettazione | 4372.2 | 4372.2 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4372.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09
G97E13001720001 | 2014-01-15 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | False | Montorio al Vomano | 67028 | CIMITERO CAPOLUOGO VIA DON FIORAVANTE LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI AL CIMITERO CAPOLUOGO DAGLI EVENTI SISMICI DELL'APRILE 2009, 2Â°STRALCIO | Progettazione | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2015-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
G99C09000030001 | 2009-09-14 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | False | Montorio al Vomano | 67028 | Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione per posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 1Â° lotto. | Intervento chiuso | 749.7 | 749.7 | 749.7 | Intervento chiuso | 2010-05-08 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 749.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 2009-10-05 |  |  | 562393.18 | 187306.82
G99C09000040001 | 2009-09-14 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | False | Montorio al Vomano | 67028 | Lavori realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 2Â° lotto. | Intervento chiuso | 190.79 | 190.79 | 190.79 | Intervento chiuso | 2010-07-02 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 190.79 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 2009-09-23 |  |  | 140648.78 | 50141.22
G99C10000270001 | 2012-06-22 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | False | Montorio al Vomano | 67028 | Lavori di realizzazione pavimentazione in asfalto aree urbanizzate via E. Ferrari e fraz. Faiano per posa in opera Moduli Abitativi Provvisori. | Intervento chiuso | 31.45 | 31.45 | 31.45 | Intervento chiuso | 2010-04-17 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 31.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2012-12-20 | 2013-05-17 | 2010-04-29 |  |  | 23846.9 | 7602.7
H17E13000060004 | 2013-06-27 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | False | Navelli | 66058 | Ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza nellâ€™impianto sportivo di Navelli | Collaudo | 109.46 | 109.46 | 103.48 | Collaudo | 2014-09-25 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 109.46 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3923/2011 | Trasferimento al Comune di Navelli della somma complessiva fino ad â‚¬ 109.460,00 | 2014-08-29 | 2014-11-25
H11D10000020001 | 2010-11-16 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | True | Navelli | 66058 | COMPLESSO EDILIZIO A CARATTERE ABITATIVO*VIA CASTELLO*LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ESECUZIONE PUNTELLAMENTI E PARZIALI DEMOLIZIONI A SEGUITO DEI DANNI DOVUTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 194.177 | 194.177 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 194.177 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
H16B14000010001 | 2014-03-14 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | False | Navelli | 66058 | Miglioramento sismico dellâ€™edificio scolastico adibito a scuola Elementare di Navelli | Attuazione | 1207.37 | 1207.37 | 240.631 | Attuazione | 2015-12-31 | 50 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1207.37 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2014-08-12 | 2015-04-30 | 2014-08-05 |  |  | 689612.93 | 517757.38
H17E13000410001 | 2014-05-30 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | False | Navelli | 66058 | Demolizione e ricostruzione della sede municipale di Navelli | Attuazione | 1721.34 | 1721.34 | 631.115 | Attuazione | 2015-06-11 | 80 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1721.34 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2012-12-27 | 2015-04-07 | 2013-10-03 |  |  | 934092.35 | 787247.65
H11E15000250001 | 2015-05-28 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | False | Navelli | 66058 | SCUOLA MATERNA IN VIA SAN GIROLAMO - MIGLIORAMENTO SISMICO | Programmazione | 490.685 | 490.685 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 490.685 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009
H11H15000030001 | 2015-03-03 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | False | Navelli | 66058 | COMPLESSO CIMITERIALE DI SANTA MARIA IN CERULIS*STRADA PROVINCIALE 42*RIPARAZIONE DEL COMPLESSO CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | Progettazione | 960 | 960 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 960 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
H11B14000300001 | 2014-09-23 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | False | Navelli | 66058 | RISTRUTTURAZIONE DELLA CAPPELLA S. ROCCO*VIA DEL COMMERCIO SNC*INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 2009 | Progettazione | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2015-12-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
H12F12000170001 | 2012-05-31 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | False | Navelli | 66058 | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza nel Boschetto Santucci a Navelli | Intervento chiuso | 26.312 | 26.312 | 24.344 | Intervento chiuso | 2012-11-20 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 26.312 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3968/2011 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad â‚¬ 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci e dell##39,Aia del Colle a Civitaretenga | 2012-07-19 | 2013-04-09
H17B13000280001 | 2013-11-12 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | False | Navelli | 66058 | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza presso lâ€™Aia del Colle a Civitaretenga | Collaudo | 8.086 | 8.086 | 8.005 | Collaudo | 2014-06-13 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 8.086 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3968/2011 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad â‚¬ 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci a Navelli e dell##39,Aia del Colle a Civitaretenga | 2015-02-10 | 2015-02-10
B24G10000090001 | 2012-04-10 | Ocre | SERVIZIO TECNICO | True | Ocre | 66059 | UFFICIO TECNICO*LARGO BONANNI N. 4*SISMA 2009 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO TOR D'AVEJA | Intervento chiuso | 28.18 | 28.18 | 28.18 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 28.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B28G11000180001 | 2011-05-27 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | True | Ocre | 66059 | UFFICIO TECNICO*VIA DELLE FATE*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE | Intervento chiuso | 41.726 | 41.726 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 41.726 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B28G11000190001 | 2011-05-27 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | True | Ocre | 66059 | UFFICIO TECNICO*VIA MONTE OCRE E LARGO GRAN SASSO*EMERGEMZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UNEDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN SAN MARTINO D'OCRE | Intervento chiuso | 46.725 | 46.725 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 46.725 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B28G11000210001 | 2011-05-27 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | True | Ocre | 66059 | UFFICIO TECNICO*VIA CAMPISE ANGOLO VIA MONTESORO*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN VALLE D'OCRE | Intervento chiuso | 50.933 | 50.933 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 50.933 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B28G11000390001 | 2011-10-07 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | True | Ocre | 66059 | UFFICIO TECNICO*VIA CENTRALE*SISMA 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | Intervento chiuso | 26.961 | 26.961 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 26.961 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B26J13000320001 | 2014-01-16 | Ocre | UFFICIO TECNICO | True | Ocre | 66059 | UFFICIO TECNICO VIA MONTESORO-CAMPISE*SISMA 2009-INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE VALLE D'OCRE, VIA MONTESORO VIA CAMPISE | Intervento chiuso | 6.369 | 6.369 | 0 | Intervento chiuso | 2014-02-28 | 100 | 100 - puntellamenti | 6.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
B27B14000010001 | 2014-01-16 | Ocre | UFFICIO TECNICO | True | Ocre | 66059 | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE SITI IN SAN FELICE D'OCRE | Intervento chiuso | 110 | 110 | 0 | Intervento chiuso | 2014-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
B28G11000200001 | 2011-05-27 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | True | Ocre | 66059 | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN SAN FELICE D'OCRE | Intervento chiuso | 179.077 | 179.077 | 0 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.077 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
B21B11001690001 | 2013-07-28 | Ocre | UFFICIO TECNICO | False | Ocre | 66059 | EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA. BONIFICA TERRENI | Intervento chiuso | 88.284 | 88.284 | 45 | Intervento chiuso | 2013-09-30 | 100 | 35 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM 10/10/2012,art.8 - ex aree di accoglienza//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 88.284 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2013-10-30 | 2013-10-30
B23C09000040001 | 2011-11-29 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | False | Ocre | 66059 | UFFICIO TECNICO*VIA DEL MUNICIPIO*SISMA 2009 - INTERVENTO DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CASA COMUNALE | Intervento chiuso | 157.847 | 157.847 | 157.847 | Intervento chiuso | 2009-11-26 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 157.847 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-12-15 | 2011-01-07
B26J11000430002 | 2012-06-29 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | False | Ocre | 66059 | UFFICIO TECNICO*FRAZIONI*EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO DELLE EX AREE DIA CCOGLIENZA: LOTTO I - RIPRISTINO ASFALTI E CAMPI SPORTIVI NEL COMUNE DI OCRE | Intervento chiuso | 110 | 110 | 105.533 | Intervento chiuso | 2013-07-22 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2013-08-02 | 2013-12-10
B27B14000000001 | 2014-01-16 | Ocre | SERVIZIO TECNICO | False | Ocre | 66059 | UFFICIO TECNICO*VIA EDMONDO DE AMICIS*RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMANTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE EX EDFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI SAN PANFILO | Attuazione | 500 | 500 | 0 | Attuazione | 2015-10-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  |  |  | 2014-08-26 |  |  | 360.8206 | 139.1794
B27H13001590005 | 2013-11-21 | Ocre | UFFICIO TECNICO | False | Ocre | 66059 | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE SITO IN VIA MONTESORO FRAZ. VALLE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Attuazione | 111.305 | 100 | 0 | Attuazione | 2015-08-31 | 20 | 28 - Fondi propri degli enti | 11.305 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  |  |  | 2014-01-14 |  |  | 77.865 | 33.44
B27H14000060001 | 2014-01-16 | Ocre | UFFICIO TECNICO | False | Ocre | 66059 | UFFICIO TECNICO*CIMITERO DI CAVALLETTO VALLE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | Progettazione | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2015-09-01 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | [5 empty] | definizione degli ultimi aspeti progettuali prima della prodisposizione del bando di gara lavori
B29C09000120001 | 2012-05-15 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | False | Ocre | 66059 | UFFICIO TECNICO*LOCALITÃ€ SAN MARTINO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | Intervento chiuso | 175.794 | 175.794 | 175.794 | Intervento chiuso | 2009-10-06 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 175.794 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-12-15 | 2011-12-20
B29C09000140001 | 2013-05-11 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | False | Ocre | 66059 | UFFICIO TECNICO*VIA AREA MAP CAVALLETTO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (MAP) E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | Intervento chiuso | 581.7 | 581.7 | 581.7 | Intervento chiuso | 2010-03-10 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 581.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2010-02-12 | 2011-12-20
C36E14000010000 | 2014-03-07 | OFENA | UFFICIO TECNICO | False | Ofena | 66060 | PISCINA COMUNALE/COMPRENSORIALE*VIA CATALDI MADONNA*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE/COMPRENSORIALE - PROGETTO PRELIMINARE 1Â° STRALCIO 1Â° LOTTO | Progettazione | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
C36I11000060001 | 2011-04-26 | OFENA | UFFICIO TECNICO | False | Ofena | 66060 | EDIFICIO PUBBLICO AD USO ABITATIVO*VIA SAVOIA 3/A**LARGO SAN FRANCESCO 10*OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI DI EDIFICI DA DESTINARE A FAMIGLIE SFOLLATE IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 114.692 | 114.692 | 114.692 | Intervento chiuso | 2011-04-26 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 114.692 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2010-07-19 | 2011-04-26
E54B13000190002 | 2013-12-09 | ORICOLA | UFFICIO TECNICO | False | Oricola | 66062 | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO | Progettazione | 1500 | 1260 |  | Progettazione | 2016-03-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1260 | 28 - Fondi propri degli enti | 240 | Non Selezionato |  | CIPE 47/09
G71E11000120001 | 2014-09-15 | ORTUCCHIO | Ufficio Tecnico | False | Ortucchio | 66064 | Messa in sicurezza ed adeguamento dell' edificio colastico sito in via Dei Bersaglieri nÂ°1.- impermealizzazione del tetto della palestra- consolidamento muri perimetrali- sigillatura della struttura di tamponatura- consolidamento della scala di sicurezza- copertura leggera in legno della scala di sicurezza | Progettazione | 300 | 300 |  | Progettazione | 2015-11-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C88B09000030001 | 2011-06-27 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | True | Ovindoli | 66065 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN CATASTO AL FOGLIO 15 N.307 E 308, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 E SEGUENTI*CORSO UMBERTO I*MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN C | Intervento chiuso | 42.392 | 42.392 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 42.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C83C11000040001 | 2011-09-21 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | False | Ovindoli | 66065 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COMUNALE*VIA DANTE ALIGHIERI*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA CON OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPINATISTICO | Progettazione | 1149.688 | 1149.688 | 0 | Progettazione | 2016-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1149.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato | [7 empty] | abbiamo avuto difficoltÃ nella predisposizione della progettazione ora siamo in fase di istruttoria avanzata da parte dell'USRC sul progetto preliminare ed abbiamo avviato la fase definitiva, contiamo di affidare i lavori entro il corrente anno 2015
C87E13000270001 | 2013-09-09 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | False | Ovindoli | 66065 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "L. DARD" | Progettazione | 1860.569 | 1860.569 | 0 | Progettazione | 2016-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1860.569 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | [5 empty] | abbiamo avuto difficolta nella progettazione ora siamo nella fase definitiva in raccodro con l'USRC contiamo di affidare i lavori entro il mese di settembre del corrente anno.
C86E14000030001 | 2014-03-06 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | False | Ovindoli | 66065 | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE E SPORTIVE IN OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI. DETERMINA USRC N.01/2014 EX 50/2013. | Intervento chiuso | 100 | 100 | 85.821 | Intervento chiuso | 2015-01-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-08-14 | 2015-04-27 | 2014-06-05 |  |  | 74.765 | 25.234
C86J14000020001 | 2014-03-10 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | False | Ovindoli | 66065 | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI EDILIZIA CIMITERIALE OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI S.POTITO E SANTA JONA- CONSEGUENTI AL SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009. DETERMINA USRC 01/2014. | Attuazione | 107.2 | 107.2 | 0 | Attuazione | 2015-07-31 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 107.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 135/2012 |  | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2014-09-25 |  |  | 65.045 | 19.484
H91E14000130001 | 2014-10-02 | PACENTRO | Ufficio tecnico | False | Pacentro | 66066 | Messa in sicurezza e ricostruzione dell'edificio Scuola elementare e media "Mario Silvestri" | Programmazione | 640 | 640 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 640 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 e 18/2013
C21E13000220005 | 2014-11-25 | PALOMBARO | Ufficio Tecnico | False | Palombaro | 69062 | Interventi Di Miglioramento Sismico Scuola Elementare | Attuazione | 200 | 200 |  | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
C57H13001290002 | 2013-12-24 | PENNA SANT'ANDREA | UFFICIO TECNICO | False | Penna Sant'Andrea | 67033 | SCUOLA MATERNA FRAZIONE VAL VOMANO - PIAZZA BERNINI - FASCIATURE DI ANCORAGGIO PER COLLEGAMENTI PERIMETRALI ANTIRIBALTAMENTO, RIPRESA DI PICCOLE LESIONI, ECC. | Progettazione | 120 | 120 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009
C59J13000090000 | 2013-07-22 | PENNA SANT'ANDREA | UFFICIO TECNICO | False | Penna Sant'Andrea | 67033 | COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTODEL CORPO STRADA S.S. 81 KM. 55+500*VIAREGINA MARGHERITA*RIFACIMENTOPAVIMERNTAZIONE MARCIAPIEDI IN LASTRE DIPORFIDO POSTE AD OPERA INCERTA. | Attuazione | 89.837 | 89.837 | 75.623 | Attuazione | 2014-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 89.837 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-03-26 | 2014-09-12
I16D12000100006 | 2013-11-28 | PERETO | 5Â° DIREZIONE LL. PP. | False | Pereto | 66067 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA SALVO D'ACQUISTO | Progettazione | 290 | 250 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | 28 - Fondi propri degli enti | 40 | Non Selezionato |  | CIPE 47/09
J29H11000090001 | 2011-06-28 | PESCASSEROLI | UFFICIO TECNICO | False | Pescasseroli | 66068 | Lavori di realizzazione di un nuovo complesso scolastico | Progettazione | 1680 | 1680 |  | Progettazione | 2016-08-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1180 | 37 - CIPE 32/2010// | 500 | Non Selezionato
J31H09000060001 | 2013-11-28 | PESCOSANSONESCO | RESPONSABILE DEL SERVIZIO | False | Pescosansonesco | 68029 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO EDIFICIO DESTINATO AD ATTIVITA' SCOLASTICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009. | Attuazione | 250 | 250 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 60 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  |  |  | 2014-09-09 |  |  | 153.942 | 96.058
D52I12000190001 | 2013-12-04 | PETTORANO SUL GIZIO | SERVIZIO TECNICO | False | Pettorano sul Gizio | 66071 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN VIA PONTE RIO A PETTORANO SUL GIZIO.ATTUALMENTE CI SONO PUNTELLAMENTI AL PIANO DELLE FONDAZIONI PER CONSENTIRE IL NORMALE UTILIZZO | Attuazione | 440.902 | 440.902 | 25.653 | Attuazione | 2015-08-28 | 10 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 440.902 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2014-11-24 | 2015-04-10 | 2015-02-03 |  |  | 232 | 124
B47E11000080001 | 2013-11-27 | PIANELLA | AREA 4^ | False | Pianella | 68030 | RISTRUTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA ELEMENTARE DI PIANELLA CAPOLUOGO | Progettazione | 318.5 | 318.5 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 318.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | L'importo progettuale ##232, stato rimodulato
B47E11000100001 | 2013-11-27 | PIANELLA | AREA 4^ | False | Pianella | 68030 | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO | Progettazione | 380 | 380 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 380 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 | L'importo progettuale ##232, stato rimodulato
B47E11000110001 | 2013-11-27 | PIANELLA | AREA 4^ | False | Pianella | 68030 | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CASUATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 - SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE CERRATINA | Progettazione | 59.9 | 59.9 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 59.9 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009
C56D09000070001 | 2013-11-27 | PICCIANO | SERVIZIO TECNICO | False | Picciano | 68031 | SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.2009 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. | Progettazione | 1500 | 1500 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09
D69H09000080001 | 2009-07-25 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | True | Pietracamela | 67034 | FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA*TERRITORIO COMUNALE*DEMOLIZIONE FABBRICATI E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI DI SOSTEGNO ESISTENTI | Intervento chiuso | 0.12 | 0.12 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 0.12 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D64J14000010001 | 2014-03-04 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | True | Pietracamela | 67034 | MESSA IN SICUREZZA L.GO GIARDETTI*VIA LARGO GIARDETTI*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO L.GO GIARDETTI | Intervento chiuso | 31.403 | 31.403 | 0 | Intervento chiuso | 2014-07-31 | 0 | 100 - puntellamenti | 31.403 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D61B14000310001 | 2014-10-15 | PIETRACAMELA | UFFICIO TECNICO | False | Pietracamela | 67034 | RISANAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE CIMITERO L.TA' INTERMESOLI*INTERMESOLI*RISANAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE | Progettazione | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2015-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D62B11000420001 | 2012-10-24 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | False | Pietracamela | 67034 | SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA DALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009*VIA XXV LUGLIO, 19*RISANAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA ALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 | Attuazione | 800 | 800 | 0 | Attuazione | 2016-01-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D62J12000060001 | 2013-07-01 | PIETRACAMELA | UFFICIO TECNICO | False | Pietracamela | 67034 | LAVORI DI "FRANA DEL 18/03/2011. INTERVENTI DI URGENZA PER LA MESSA INSICUREZZA DEL PROMONTORIO DI CAPO LE VENE - LOTTO I" | Collaudo | 510 | 510 | 457.099 | Collaudo | 2014-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 510 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-04-14 | 2014-10-09
D69C09000010001 | 2009-08-29 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | False | Pietracamela | 67034 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI*S.P. N. 43*REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN LEGNO E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL RICOVERO PROVVISORIO DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 234.6 | 234.6 | 233.289 | Intervento chiuso | 2010-11-21 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 234.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2009-11-20 | 2011-04-19
E66E12000250001 | 2012-09-10 | PIZZOLI | UFFICIO TECNICO | False | Pizzoli | 66072 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TETTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. | Progettazione | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2016-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009
E67H13001800001 | 2013-07-18 | PIZZOLI | UFFICIO TECNICO | False | Pizzoli | 66072 | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL TERREMOTO DEL 06.04.09 SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI | Intervento chiuso | 207.593 | 207.593 | 202.47 | Intervento chiuso | 2014-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 207.593 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 78/2010 | CUP richiesto per soli lavori, non per interoprgetto | 2014-02-20 | 2014-06-26 | 2013-09-27 |  |  | 198.186 | 96.062
E66J13000690001 | 2014-04-16 | PIZZOLI | UFFICIO URBANISTICO | False | Pizzoli | 66072 | EX PALAZZO MUNICIPALE DI PROPRIETA' COMUNALE*PIAZZA MUNICIPIO*LAVORI DI RIPARAZIONE AGGREGATO A02A COSTITUITO DALL'EX PALAZZO MUNICIPALE E LE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' NAVARRA VALTER E MARTINELLI PAOLO - A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | Attuazione | 396.313 | 396.313 |  | Attuazione | 2015-07-31 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 396.313 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  |  |  |  | 2014-10-21
E67H13001660001 | 2013-06-13 | PIZZOLI | UFFICIO URBANISTICO | False | Pizzoli | 66072 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN LOCALE COMUNALE ADIBITO A DEPOSITO IN LOCALITA' "VILLA SAN PIETRO" | Attuazione | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2015-06-30 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  |  |  | 2014-10-21 |  |  | 72.343 | 27.656
F71D10000020001 | 2011-02-08 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | True | Poggio Picenze | 66073 | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 29 DEL 20/05/2010 â€“ VIA PER SAN DEMETRIO â€“ DEMOLIZIONE PARZIALE ESEGUITA A MANO | Intervento chiuso | 24.2 | 24.2 | 24.2 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F71D10000040001 | 2011-08-04 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | True | Poggio Picenze | 66073 | CASA MEDIEVALE â€“ VIA UMBERTO I â€“ MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 31.552 | 31.552 | 31.552 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 31.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F72E10000130001 | 2012-02-23 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | True | Poggio Picenze | 66073 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA COPERTURA DI PALAZZO FERRARI, VIA UMBERTO I N. 7 IN POGGIO PICENZE. FG 6 N 215 E 216*VIA UMBERTO PRIMO CIVICO 7*MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO FERRARI | Intervento chiuso | 101.688 | 101.688 | 80.88 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 101.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F76I11000480001 | 2011-10-12 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | True | Poggio Picenze | 66073 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DELL'AGGREGATO URBANO SITO IN VIA FERRETTI E AREE LIMITROFE*VIA FERRETTI*DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA. | Intervento chiuso | 520.984 | 520.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 520.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F76I11000610001 | 2012-04-02 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | True | Poggio Picenze | 66073 | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA AGGREGATO URBANO DI VIA PIEDI LA TERRA*VIA PIEDI LA TERRA*DEMOLZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSI IN SICUREZZA POST SISMA | Intervento chiuso | 256.031 | 256.031 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 256.031 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F76I11000620001 | 2012-05-24 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | True | Poggio Picenze | 66073 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6*VIA COLLE, 6*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6 | Intervento chiuso | 123.486 | 123.486 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 123.486 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F76J11000610001 | 2011-10-05 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | True | Poggio Picenze | 66073 | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO IÂ°-BLOCCO "B"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADADI VIA UMBERTO PRIMODANNEGGIATE DAL SISMA | Intervento chiuso | 200.511 | 200.511 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 200.511 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F78B09000010001 | 2011-10-03 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | True | Poggio Picenze | 66073 | PALAZZO GALEOTA*VIA GALEOTA*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 1475.138 | 1475.138 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 1475.138 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F78B11000010001 | 2011-06-20 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | True | Poggio Picenze | 66073 | AGGREGATI URBANI DANNEGGIATI DAL SISMA 06/04/2009*VIA FERRETTI*PROGETTAZIONE OPERE PROVVISIONALI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | Intervento chiuso | 74.432 | 74.432 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 74.432 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F71D09000020001 | 2011-02-08 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | True | Poggio Picenze | 66073 | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 25 DEL 17/11/2009 â€“ LARGO PARETI â€“ DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO DI DUE PIANI DEL FABBRICATO | Intervento chiuso | 42.321 | 42.321 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 42.321 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F76I11000470001 | 2011-10-05 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | True | Poggio Picenze | 66073 | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO IÂ°-BLOCCO "A"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADA DANNEGGIATE A SEGUITO DEL SISMA | Intervento chiuso | 303.024 | 303.024 | 292.905 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 303.024 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F78F15000010001 | 2015-06-03 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | True | Poggio Picenze | 66073 | RIMOZIONE AMIANTO IN EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA URBANI | Attuazione | 6.893 | 6.893 |  | Attuazione | 2015-07-31 | 20 | 100 - puntellamenti | 6.893 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
F71E14000120001 | 2014-06-23 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | False | Poggio Picenze | 66073 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DIETRO LA CHIESA*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Progettazione | 255 | 255 | 0 | Progettazione | 2015-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 255 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
F74B14000340001 | 2014-09-03 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | False | Poggio Picenze | 66073 | SEDE MUNICIPALE*PIAZZA DEL MUNICIPIO 1*RIPARAZIONE DANNI POST SISMA | Progettazione | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F72D13000010001 | 2013-02-28 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | False | Poggio Picenze | 66073 | IMPIANTI SPORTIVI*VIA VIA DELLA REPUBBLICA*RIPRISTINO DELLO Â¿STATUS QUO ANTEÂ¿ DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SISMA 2009 (IMPIANTI SPORTIVI). | Intervento chiuso | 74.755 | 74.755 | 74.0118 | Intervento chiuso | 2014-06-01 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 74.755 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2014-07-28 | 2014-07-28
F75I13000160001 | 2013-11-20 | POGGIO PICENZE | UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE | True | Poggio Picenze | 66073 | MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE MACERIE E BONIFICA AMIANTO DI EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO ALL'INTERNO DELLA ZONA ROSSA | Attuazione | 45.38 | 45.38 | 0 | Attuazione | 2014-04-30 | 90 | Non Selezionato | 45.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012
F78C11000090001 | 2011-09-22 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | False | Poggio Picenze | 66073 | CENTRO STORICO - RICOSTRUZIONE POST SISMA 6.04.2009*PERIMETRAZIONE*REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO COLPITO DAL SISMA DEL 06.04.2009 DECRETO LEGGE N. 39/2009 | Attuazione | 341.066 | 341.066 | 55.049 | Attuazione | 2015-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 341.066 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto 24/10 |  | 2013-12-16 | 2013-12-16
E78F10000570001 | 2012-01-12 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | True | Popoli | 68033 | MESSA IN SICUREZZA CASTELLO DUCALE*CASTELLO*SISMA DEL 2009. MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE | Intervento chiuso | 73.29 | 73.29 | 0 | Intervento chiuso | 2012-11-08 | 100 | Non Selezionato | 73.29 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E78H10000130001 | 2011-02-10 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | True | Popoli | 68033 | MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE*VIA SALITA A. DI COCCO*OPERE DI PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6/4/2009 | Intervento chiuso | 52.038 | 52.038 |  | Intervento chiuso |  |  | 100 - puntellamenti | 52.038 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E72I11000320001 | 2013-12-03 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | False | Popoli | 68033 | RIPARAZIONE E RECUPERO PORZIONE DI COMPLESSO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA PAOLINI. | Attuazione | 800 | 800 | 109.566 | Attuazione | 2015-06-30 | 20 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2014-07-31 | 2014-11-12
E71E14000380001 | 2015-02-10 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | False | Popoli | 68033 | COMPLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA PAOLINI*PIAZZA PAOLINI*MIGLIORAMENTO SISMICO ALA NORD | Progettazione | 1999.949 | 1999.949 | 0 | Progettazione | 2016-05-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1999.949 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E74E13002230000 | 2014-12-24 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | False | Popoli | 68033 | Riparazione e miglioramento sismico cinema teatro comunale | Attuazione | 125 | 125 |  | Attuazione | 2015-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 125 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  |  |  | 2015-05-07 |  |  | 85.814 | 38.185
E73E11000150005 | 2012-02-13 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | False | Popoli | 68033 | CAMPO DI CALCETTO*LOC. GIARDINO*SISMA DEL 6.4.2009. ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO IN ERBA SINTETICA | Intervento chiuso | 73.982 | 0 | 73.982 | Intervento chiuso | 2012-12-19 | 100 | 27 - Donazioni | 73.982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 2012-02-13 |  |  | 60.915 | 13.067
G87H09000730001 | 2011-03-26 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | True | Prata d'Ansidonia | 66074 | VIA SALITA DELLA PALOMBAIA, VIA SAN TUSSIO E VIA SAN DEMETRIO*VIA SALITA DELLA PALOMBAIA*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÃ€ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 579 DEL 30.06.2009 | Intervento chiuso | 17.38 | 17.38 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 17.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
G88B10000030001 | 2011-10-21 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | True | Prata d'Ansidonia | 66074 | EDIFICIO AD USO ABITATIVO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLA FONTE N. 1, 3, 5, 9*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO | Intervento chiuso | 21.898 | 21.898 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.898 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
G88B12000310004 | 2013-02-01 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | True | Prata d'Ansidonia | 66074 | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3*VIA ROMA*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3 | Intervento chiuso | 47.202 | 47.202 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 47.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
G88F10000130001 | 2011-07-07 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | True | Prata d'Ansidonia | 66074 | MUSEO CIVICO SABATINO TARQUINI*VIA IV NOVEMBRE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 65 | 65 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
G82C10000020001 | 2010-11-05 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | True | Prata d'Ansidonia | 66074 | VIA XXV APRILE*VIA XXV APRILE*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÃ€ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 ORDINANZE SINDACALI N. 1 E 2 DEL 19.02.2010 | Intervento chiuso | 26.939 | 26.939 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.939 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
G81B13000960004 | 2013-07-10 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | False | Prata d'Ansidonia | 66074 | EX ASILO COMUNALE FRAZ. TUSSIO*VIA ROMA,3*RISTRUTTURAZIONE EX ASILO COMUNALE SITOIN TUSSIO DI PRATA D'ANSIDONIA | Progettazione | 194 | 194 | 0 | Progettazione | 2015-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 194 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | [5 empty] | in fase di definizione aspetti progettuali
G85I14000000004 | 2014-01-24 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | False | Prata d'Ansidonia | 66074 | PRATA D'ANSIDONIA E CASTELLO CAMPONESCHI*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DI PRATA D'ANSODONIA E CASTELLO CAMPONESCHI | Attuazione | 208.013 | 208.013 | 0 | Attuazione | 2015-11-30 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
G85I14000010004 | 2014-01-24 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | False | Prata d'Ansidonia | 66074 | TUSSIO E SAN NICANDRO FRAZ. PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLE FRAZIONI DI TUSSIO E SAN NICANDRO DI PRATA D'ANSIDONIA | Attuazione | 208.013 | 208.013 | 0 | Attuazione | 2015-11-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
G86G13000540004 | 2013-09-04 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | False | Prata d'Ansidonia | 66074 | RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI*VIAROMA, 3*RECUPERO E SISTEMAZINE MURACOMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA | Progettazione | 184.202 | 184.202 | 0 | Progettazione | 2014-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
G89D12000080001 | 2012-04-13 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | False | Prata d'Ansidonia | 66074 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE OCCUPATE DAI CAMPI DI ASSISTENZA PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLE AIE*REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E SISTEMAZIONE DEL TERRENO | Intervento chiuso | 27.882 | 27.882 | 26.556 | Intervento chiuso | 2013-04-19 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 27.882 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2013-04-19 | 2013-04-19
G89I11000100001 | 2012-07-18 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | False | Prata d'Ansidonia | 66074 | MUNICIPIO DI PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Progettazione | 1267.995 | 1267.995 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1267.995 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D96B11000340001 | 2014-03-25 | PRATOLA PELIGNA | AREA TECNICA COMUNALE | False | Pratola Peligna | 66075 | Adeguamento e/o miglioramento e/o sostituzione degli edifici scolastici:- Scuola Infanzia e Primaria di Piazza Indipendenza,- Scuola Primaria di via Valle Madonna,- Scuola Secondaria G. Tedeschi. | Progettazione | 4880 | 4880 |  | Progettazione | 2016-09-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4880 | Non Selezionato |  | Non Selezionato | [7 empty] | Verifica sufficienza fondi stanziati.
J83J10000290001 | 2011-09-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO | COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO OPCM 3504/2006 | False | Multi-comunale |  | DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO - COMPLETAMENTO*VIA COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO*DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUN | Attuazione | 4800 | 4800 | 3271.301 | Attuazione | 2013-12-31 | 85 | 4 - CIPE 50/2011//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2012-08-03 | 2013-05-15
J19C09000010001 | 2009-06-24 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | False | L'AQUILA | 66049 | EDIFICI ABITATIVI, PROGETTO C.A.S.E.*COMUNE DI L'AQUILA*REALIZZAZIONE | Intervento chiuso | 814000 | 700000 | 700000 | Intervento chiuso | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di SolidarietÃ | 114000 | 19 - Progetto C.A.S.E. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 2, c. 13 | 700000 | Non Selezionato |  |  |  | 2009-10-30 | 2013-06-30
J19H09000080001 | 2009-07-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | False | Multi-comunale |  | MODULI AD USO SCOLASTICO PROVVISORI - MUSP -*VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | Collaudo | 84223.125 | 37338.125 | 37338.13 | Collaudo | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di SolidarietÃ | 46885 | 22 - M.U.S.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 37338.125 | Non Selezionato |  |  |  | 2009-10-30 | 2013-06-30
J39C09000120001 | 2009-07-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | False | Multi-comunale |  | MODULI ABITATIVI PROVVISORI - MAP - *VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | Collaudo | 240545 | 180115 | 180115 | Collaudo | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di SolidarietÃ | 60430 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 180115 | Non Selezionato |  |  |  | 2009-10-30 | 2013-06-30
J14B11000400001 | 2011-11-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCONI PRINCIPALI DEL TRANSETTO DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO A L'AQUILA | Intervento chiuso | 37.96 | 37.96 |  | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 37.96 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J18F10000120001 | 2011-03-23 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | CHIESA DI SANTA MARIA DI PAGANICA A L'AQUILA - OPERE PROVVISIONALI E ASSISTENZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 1002.095 | 1002.095 |  | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 1002.095 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J18F10000160001 | 2011-06-13 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | COMPLESSO ARCIVESCOVILE E CATTEDRALE DEI SS.MASSIMO E GIORGIO -L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*PROGETTAZIONE DEFIVITIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA CATTEDRALE DEI SS. MASSIMO E GIORGIO E IL COMPLESSO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE,LOTTO A,B,C. -L'A | Intervento chiuso | 340 | 340 |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J34B10000230001 | 2011-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | Villa Sant'Angelo | 66105 | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Non Selezionato | 130.25 | 130.25 |  | Non Selezionato |  | 100 | 100 - puntellamenti | 130.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J64B10000190001 | 2011-02-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ)*PIAZZA DELLA CHIESA*INTERVENTO PROVVISIONALE DI STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FOROCNESE (AQ) | Non Selezionato | 260 | 260 |  | Non Selezionato |  | 100 | 100 - puntellamenti | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B10000810005 | 2011-03-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | Donazioni - PALAZZETTO DEI NOBILI PIAZZA SANTA MARGHERITA*PIAZZA MARGHERITA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | Intervento chiuso | 1067.479 | 0 | 1053.33 | Intervento chiuso | 2012-12-31 | 100 | 27 - Donazioni | 1067.479 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | DONAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI | 2012-07-02 | 2012-10-31
J64B11000180001 | 2011-06-20 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETÃ€ O DELLA ADDOLORATA*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'AGIBILITÃ€ | Intervento chiuso | 200 | 200 | 194.082 | Intervento chiuso | 2013-12-10 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Perizia di variante | 2013-12-10 | 2014-04-09 | 2012-05-16 |  |  | 129.863 | 70.136
J64B11000170001 | 2011-06-16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | CIPE 43 - SANT'EUSANIO FORCONESE CHIESADI SANTA MARIA DEGLI ANGELI-CIMITERIALE*Lavori di consolidamento e ripristino agibilitÃ - chiuso | Intervento chiuso | 200 | 200 | 173.3 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante | 2013-08-07 | 2013-11-06 | 2012-03-16 |  |  | 157.529
J14B11000350001 | 2011-08-08 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - PERIZIA II STRALCIO - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilitÃ - chiuso | Intervento chiuso | 350 | 350 | 344.237 | Intervento chiuso | 2013-05-07 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | II LOTTO | 2013-06-17 | 2013-09-11 | 2011-10-04
J14B11000280001 | 2011-06-20 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, FILETTO (AQ) - Lavori di consolidamento e ripristino agibilitÃ | Intervento chiuso | 130 | 130 | 129.999 | Intervento chiuso | 2013-06-30 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2013-05-09 | 2014-01-27 | 2011-12-13 |  |  | 90.484 | 39.515
J84B11000170001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Montereale | 66056 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI - MONTEREALE FRAZIONE SAN GIOVANNI PAGANICA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | Intervento chiuso | 300 | 300 | 208.868 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante - Pagamenti da effettuare | 2014-11-12 | 2015-05-07 | 2012-03-16 |  |  | 199.74 | 100.26
J62E10000310001 | 2011-08-08 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Montebello di Bertona | 68023 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN MONTEBELLO DI BERTONA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | Intervento chiuso | 100 | 100 | 84.103 | Intervento chiuso | 2013-03-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2012-06-27 | 2013-08-07 | 2011-04-04 |  |  | 64.93 | 35.069
J14B11000260001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, VIA SAN NICOLA, MONTICCHIO FRAZIONE DELL'AQUILA - Lavori ripristino agibilitÃ | Intervento chiuso | 550 | 550 | 476.642 | Intervento chiuso | 2014-01-15 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.43/2012 | PAGAMENTI DA EFFETTUARE | 2013-09-30 | 2014-12-17 | 2012-03-15 |  |  | 406.035 | 143.964
J14B11000250001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilitÃ - I LOTTO. | Intervento chiuso | 700 | 700 | 647.576 | Intervento chiuso | 2013-12-12 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 2013-02-21 | 2014-12-18 | 2012-02-21 |  |  | 557.04 | 142.95
J14B11000230001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITÃ€ DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA. | Attuazione | 540 | 540 | 70.474 | Attuazione | 2013-05-30 | 13 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 540 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2013-06-24 | 2013-07-24
J72E11000020001 | 2012-01-20 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Tione degli Abruzzi | 66100 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE, TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ) - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | Intervento chiuso | 230 | 230 | 199.062 | Intervento chiuso | 2013-08-12 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante | 2013-10-08 | 2014-04-02 | 2012-07-26 |  |  | 127.69 | 99.475
J64B11000160001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Rocca di Cambio | 66081 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO - ROCCA DI CAMBIO (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilitÃ | Intervento chiuso | 300 | 300 | 232.285 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante | 2013-07-24 | 2014-11-12 | 2012-03-26 |  |  | 210.87 | 89.129
J84B11000150001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Montereale | 66056 | CIPE 43 - SANTA MARIA DELLA NEVE, MONTEREALE, FRAZIONE VILLE DI FANO (AQ) - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | Intervento chiuso | 170 | 170 | 145.028 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2013-12-10 | 2014-11-25 | 2012-03-16 |  |  | 111.592 | 170
J84B11000160001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Montereale | 66056 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, MONTEREALE FRAZIONE CASTIGLIONE - Lavori di riparazione e ripristino dell'agibilitÃ | Intervento chiuso | 200 | 200 | 186.982 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2013-11-29 | 2014-11-27 | 2012-03-16 |  |  | 134.57 | 60.133
J14B11000270001 | 2011-06-16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA S.GIUSTA *PIAZZA SANTA GIUSTA* SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA A L'AQUILA - IÂ° LOTTO | Attuazione | 1000 | 1000 | 761.185 | Attuazione | 2014-06-30 | 76 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2013-06-25 | 2015-05-07 | 2013-07-26 |  |  | 732.853 | 267.146
J14B11000240001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I LOTTO. | Intervento chiuso | 800 | 800 | 761.424 | Intervento chiuso | 2013-12-30 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2013-05-21 | 2015-05-05 | 2012-03-15 |  |  | 462.605 | 337.394
J14B11000220001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCIANO E NICANDRO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - IÂ° LOTTO. | Intervento chiuso | 700 | 700 | 693.07 | Intervento chiuso | 2014-01-16 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2013-08-07 | 2014-12-18 | 2012-08-29 |  |  | 567.656 | 132.343
J14B11000210001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICANDRO E MARCIANO, ROIO PIANO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | Intervento chiuso | 500 | 500 | 471.631 | Intervento chiuso | 2013-08-03 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2013-10-08 | 2014-12-19 | 2012-02-14 |  |  | 381.679 | 118.32
J14B11000200001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN SILVESTRO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | Attuazione | 900 | 900 | 763.555 | Attuazione | 2013-12-31 | 85 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2013-08-07 | 2014-12-18 | 2012-02-07 |  |  | 544.406 | 255.593
J14B11000190001 | 2011-06-14 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza | Intervento chiuso | 750 | 750 | 589.27 | Intervento chiuso | 2012-03-23 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 2013-04-18 | 2013-11-26 | 2011-10-04 |  |  | 462.825 | 287.174
J14B10000880001 | 2012-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO, VIA MADONNA DEL PONTE - L'AQUILA - Interventi di riparazione, miglioramento sismico e recupero funzionale - chiuso | Intervento chiuso | 290 | 290 | 198.151 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 68 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2013-11-26 | 2014-11-27 | 2013-07-12 |  |  | 173.21 | 116.789
J12E11000070001 | 2012-02-16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - SAN VITO ALLA RIVERA IN L'AQUILA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | Intervento chiuso | 450 | 450 | 416.703 | Intervento chiuso | 2013-11-02 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2013-08-07 | 2015-05-07 | 2012-07-26 |  |  | 348.964 | 101.035
J12E11000040001 | 2011-11-01 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilitÃ | Attuazione | 340 | 340 | 27.784 | Attuazione | 2014-12-31 | 8 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2013-07-09 | 2015-05-05 | 2011-12-13 |  |  | 212.359 | 127.64
J24B11000030001 | 2011-06-16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Castelli | 67012 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN ROCCO, CASTELLI (TE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilitÃ | Intervento chiuso | 220 | 220 | 206.912 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2013-12-10 | 2014-12-18 | 2012-03-16 |  |  | 156.237 | 46
J94B11000050001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Capitignano | 66021 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, CAPITIGNANO (AQ)*Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilitÃ a carattere definitivo | Intervento chiuso | 340 | 340 | 325.22 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2013-10-23 | 2014-12-17 | 2012-02-07 |  |  | 271.368 | 68.631
J17E09000340001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | OPCM 3820 - I FASE . L'AQUILA CHIESA DI S. MARCO IN LOC. PRETURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 133.394 | 133.394 | 128.206 | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 133.394 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-10-27
J67E09000140001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Massa d'Albe | 66054 | OPCM 3820 - I FASE - MASSA D'ALBE (AQ) CHIESA DI S. TEODORO MARTIRE IN LOC. S. TEODORO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 28.621 | 28.621 | 28.549 | Intervento chiuso | 2010-08-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 28.621 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-07-26 | 2010-08-02
J87E09000100001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Montereale | 66056 | OPCM 3820 - I FASE - MONTEREALE (AQ) CHIESA DI S. SALVATORE VIA NAZIONALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 60.426 | 60.426 | 59.945 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60.426 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-06-22
J17E09000350001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Navelli | 66058 | OPCM 3820 - I FASE - NAVELLI (AQ) CHIESA DI S. EGIDIO IN LOC CIVITARETENGA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 80.657 | 80.657 | 71.22 | Intervento chiuso | 2010-06-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.657 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-06-30
J87E09000110001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Ovindoli | 66065 | OPCM 3820 - I FASE - OVINDOLI (AQ) CHIESA DI S. MARIA DI COLLEMARCIANO - LOC. S. IONA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 12.38 | 12.38 | 10.331 | Intervento chiuso | 2010-06-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-06-08
J37E09000110001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Ofena | 66060 | OPCM 3820 - I FASE - OFENA (AQ) CHIESA DI S. NICOLA DI BARI - IN VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 84.496 | 84.496 | 68.469 | Intervento chiuso | 2010-10-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84.496 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-10-11 | 2010-10-29
J37E09000120001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Pescina | 66069 | OPCM 3820 - I FASE - PESCINA (AQ) CHIESA DI S. MARIA DEL CARMINE LOC- VENERE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 50.275 | 50.275 | 41.401 | Intervento chiuso | 2010-06-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50.275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-22 | 2010-06-23
J67E09000160001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Pietracamela | 67034 | OPCM 3820 - I FASE - PIETRACAMELA (TE) CHIESA DI S. ROCCO IN LOC. INTERMESOLI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 39.273 | 39.273 | 18.605 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.273 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-07-13 | 2010-07-13
J97E09000080001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Pratola Peligna | 66075 | OPCM 3820 - I FASE - PRATOLA PELIGNA (AQ) CHIESA MADONNA DELL'ADDOLORATA IN LOC. BAGNATURO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 44.843 | 44.843 | 40.653 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 44.843 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-22 | 2010-07-01
J77E09000030001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Rocca di Mezzo | 66082 | OPCM 3820 - I FASE - ROCCA DI MEZZO (AQ) CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE IN LOC. ROVERE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 47.335 | 47.335 | 41.803 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.335 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-08 | 2010-06-11
J67E09000150001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Tagliacozzo | 66099 | OPCM 3820 - I FASE - TAGLIACOZZO (aq) CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LOC. SORBO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | Intervento chiuso | 50 | 50 | 37.39 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-06-11
J87E09000120001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Tornimparte | 66101 | OPCM 3820 - I FASE - TORNIMPARTE (AQ) CHIESA DI S. VITO - LOC. COLLE S. VITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | Intervento chiuso | 73.38 | 73.38 | 51.006 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-29 | 2010-11-30
J97E09000090001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Trasacco | 66102 | OPCM 3820 - I FASE - TRASACCO (AQ) - CHIESA MADONNA PERPETUO SOCCORSO - PIAZZA DEL SOCCORSO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | Intervento chiuso | 51.538 | 51.538 | 49.08 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.538 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-06-22
J64B11000200001 | 2011-06-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | Pizzoli | 66072 | CHIESA DI SAN LORENZO*VIA S.P.*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - MESSA IN SICUREZZA, PULITURA E PRESENTAZIONE ESTETICA DEL DIPINTO MURALE SITO NELLA CHIESA DI SAN LORENZO IN MARRUCI DI PIZZOLI. | Non Selezionato | 15.18 | 15.18 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 15.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J19G11000210001 | 2011-12-12 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - LAVORI PER OPERE PROPEDEUTICHE ALLE INDAGINI SULLA CHIESA E LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI SANTÂ¿AGOSTINO A L'AQUILA | Intervento chiuso | 40.62 | 40.62 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 40.62 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B12000040008 | 2012-03-29 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | CONVENTINO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*RESTAURO DEGLI APPARATI PITTORICI E LIGNEI DEL CONVENTINO DI SAN GIULIANO ALL'INTERNO DEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA | Intervento chiuso | 57.49 | 0 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 57.49 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B12000020001 | 2012-03-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA COPERTURA CANONICA | Intervento chiuso | 38.08 | 38.08 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 38.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B11000420001 | 2011-12-12 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - RILIEVI DI DETTAGLIO E INDAGINI SULLE MURATURE E ORIZZONTAMENTI DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO E DEI LOCALI ANNESSI A L'AQUILA | Intervento chiuso | 38.7 | 38.7 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 38.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B11000410007 | 2011-12-09 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | Donazioni - SAN GIULIANO, L'AQUILA - Restauro conservativo reliquie del museo delle reliquie nel convento di San Giuliano a L'Aquila | Intervento chiuso | 68.265 | 0 |  | Intervento chiuso |  | 100 | 27 - Donazioni | 68.265 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09
J14B11000370001 | 2011-09-02 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA ED IMBALLAGGIO TELE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SACRESTIA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | Intervento chiuso | 7 | 7 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B11000360005 | 2011-08-09 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | L'AQUILA-PORTA NAPOLI*VIA PORTA NAPOLI*L'AQUILA -PORTA NAPOLI OPERE DI RESTAURO E RECUPERO AMBIENTALE | Intervento chiuso | 268 | 0 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 268 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B11000310001 | 2011-06-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE IN L 'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE CUPOLA E RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DALLE INTEMPERIE | Intervento chiuso | 15.18 | 15.18 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 15.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B11000180001 | 2011-06-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA LATERALE DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | Intervento chiuso | 13.513 | 13.513 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 13.513 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B11000170001 | 2011-05-31 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO*VIA PROVINCIALE PER ROIO*LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI APPARATI DECORATIVI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE A L'AQUILA | Intervento chiuso | 14.85 | 14.85 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 14.85 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B11000060001 | 2011-05-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | MESSA IN SICUREZZA - STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO MAGNO IN LOCALITÃ€ SAN GREGORIO DI L'AQUILA*VIA SAN GREGORIO* | Intervento chiuso | 150 | 0 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B11000050001 | 2011-04-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Smontaggio del coro ligneo della cattedrale di SS Giorgio e Massimo | Intervento chiuso | 34.549 | 34.549 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 34.549 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B11000040001 | 2011-04-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori di restauro emergenze artistiche | Intervento chiuso | 4 | 4 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B11000030001 | 2011-04-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE E COMPLESSO ARCIVESCOVILE DI PIAZZA DUOMO - Lavori di messa in sicurezza del transetto all'interno della Cattedrale Dei SS. Massimo e Giorgio | Intervento chiuso | 277.957 | 277.957 | 271.635 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 277.957 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B10000870001 | 2011-04-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO C Zona Seminario,Universita',Biblioteca, Uffici Duomo | Intervento chiuso | 1321.72 | 1321.72 | 1290.428 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 1321.72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B10000850001 | 2011-04-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Rimozione macerie e messa in sicurezza del Transetto | Intervento chiuso | 448 | 448 | 448 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 448 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B10000840001 | 2011-04-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza della cattedrale e della sagrestia | Intervento chiuso | 1263.75 | 1263.75 | 1263.75 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 1263.75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B10000830001 | 2011-04-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO B Palazzo Arcivescovile, Chiesa San Luigi e Zona Uffici | Intervento chiuso | 873.967 | 873.967 | 793.622 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 873.967 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14B10000820001 | 2011-03-24 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA ANCHE DELLE ANIME SANTE, L'AQUILA | Intervento chiuso | 28.213 | 28.213 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 28.213 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J74B12000020001 | 2012-09-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | Rocca di Mezzo | 66082 | CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Non Selezionato | 25 | 25 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J37E09000130001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Villa Sant'Angelo | 66105 | *OPCM 3820 - CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE, VILLA SANT'ANGELO (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 97.572 | 97.572 | 79.811 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.572 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2011-02-14 | 2011-02-14
J34B11000100001 | 2011-03-29 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | Villa Sant'Angelo | 66105 | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE NEL COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO*PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Non Selezionato | 39.482 | 39.482 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 39.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J34B10000240001 | 2011-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | Villa Sant'Angelo | 66105 | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Non Selezionato | 39.482 | 39.482 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 39.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J84B10000450001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Tossicia | 67045 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTA RUFINA, FRAZIONE DI TOSSICIA (TE), VIA TOSSICIA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 144.801 | 144.801 | 136.013 | Intervento chiuso | 2011-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.801 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-09-26 | 2011-11-30
J84B10000470001 | 2011-02-23 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Tossicia | 67045 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S.MICHELE ARCANGELO IN COLLEDONICO DI TOSSICIA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilitÃ | Intervento chiuso | 128 | 128 | 121.941 | Intervento chiuso | 2011-03-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-02-07 | 2011-03-25
J84B10000480001 | 2011-03-01 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Tornimparte | 66101 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI S. NICOLA,SAN NICOLA DI TORNIMPARTE (AQ) -Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilitÃ | Intervento chiuso | 158 | 158 | 155.524 | Intervento chiuso | 2012-10-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 158 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-01-16 | 2012-10-30
F27F09000040001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Vacri | 69098 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN BIAGIO, VACRI (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva â€“ chiuso | Intervento chiuso | 200.592 | 200.591 | 200.591 | Intervento chiuso | 2012-01-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200.592 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-08-13 | 2012-01-23
J78F10000100001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Tocco da Casauria | 68042 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SUFFRAGANEA DI SAN DOMENICO*VIA CITTA' DI TOCCO DA CASAURIA PESCARA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIPRISTINO AGIBILITA' POST-SISMA REGIONE ABRUZZO 06 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 251.992 | 251.992 | 239.362 | Intervento chiuso | 2012-06-05 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 251.992 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-04-06 | 2012-06-05
J44B10000170001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Teramo | 67041 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN BERARDO*VIA TERAMO*MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 97.3 | 97.3 | 94.83 | Intervento chiuso | 2011-08-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-06-15 | 2011-08-02
J42E10000120001 | 2011-08-08 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Teramo | 67041 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN VITTORINO DI POGGIO SAN VITTORINO IN TERAMO - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | Intervento chiuso | 130 | 130 | 126.711 | Intervento chiuso | 2012-09-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-08-21 | 2012-09-18
J22E10000000001 | 2011-04-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Taranta Peligna | 69089 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI TARANTA PELIGNA (CH)- Lavori di riparazione e ripristino agibilitÃ | Intervento chiuso | 156.373 | 156.373 | 154.277 | Intervento chiuso | 2012-09-12 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 156.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-10-27 | 2012-09-12
J54B11000060001 | 2011-04-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | Sulmona | 66098 | CHIESA SANTISSIMA DELL'ANNUNZIATA*CORSO OVIDIO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA A SULMONA (AQ) | Non Selezionato | 31.904 | 31.904 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 31.904 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J54B11000050001 | 2011-04-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | Sulmona | 66098 | CHIESA DI SANTA CHIARA*VIA SANTA CHIARA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA A SULMONA (AQ) | Non Selezionato | 33.011 | 33.011 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 33.011 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J64B11000120001 | 2011-05-31 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE*PIAZZA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA AULA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE | Non Selezionato | 100 | 100 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J64B11000110001 | 2011-05-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA' CASENTINO L'AQUILA*CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA | Non Selezionato | 130 | 130 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J64B11000100001 | 2011-05-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA CASENTINO*VIA SAN GIOVANNI*MESSA IN SICUREZZA | Non Selezionato | 135 | 135 | 135 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 135 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J54B11000040001 | 2011-04-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Sulmona | 66098 | OPCM 3820 - I FASE CHIESA DI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA, SULMONA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 60 | 60 | 59.699 | Intervento chiuso | 2012-01-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2011-09-26 | 2012-01-17
J54B10000190001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Sulmona | 66098 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA MADONNA PELLEGRINA,SULMONA (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilitÃ - chiuso | Intervento chiuso | 67.836 | 67.836 | 65.81 | Intervento chiuso | 2011-04-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-04-14
J54B10000170001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Sulmona | 66098 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FRANCESCO DELLA SCARPA*VIA SAN FRANCESCO*MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 101.422 | 101.422 | 101.422 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 101.422 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE aumento importo da CUP 98,00 a 101,422 erogato | 2010-05-29 | 2010-06-22
J54B10000180001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Sulmona | 66098 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FILIPPO*VIA SAN FILIPPO*MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 107.067 | 107.067 | 107.061 | Intervento chiuso | 2010-11-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 107.067 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2010-11-06 | 2010-11-06
J27E09000090001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Scoppito | 66095 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CIVITATOMASSA - SCOPPITO (AQ) - Lavori di messa insicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 133.483 | 133.483 | 120.613 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 133.483 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-22 | 2010-07-26
J24B10000220001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Scoppito | 66095 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA LAURETANA IN FRAZIONE DI COLLETTARA*PIAZZA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 187.54 | 187.54 | 185.513 | Intervento chiuso | 2011-12-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 187.54 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-05-06 | 2011-12-14
J77E09000050001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Santo Stefano di Sessanio | 66091 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLE ANIME SANTE O DEL SUFFRAGIO O SS.MARIA DEL CARMINE, SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 74.049 | 74.049 | 49.872 | Intervento chiuso | 2010-10-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.049 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-10-29
F37F09000070001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | San Valentino in Abruzzo Citeriore | 68038 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN VALENTINO, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva â€“ chiuso | Intervento chiuso | 266.735 | 266.735 | 236.12 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 266.735 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-08-13 | 2010-10-01
J44B10000180001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | San Pio delle Camere | 66088 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO A SAN PIO DELLE CAMERE (AQ9 - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 184.359 | 184.359 | 167.518 | Intervento chiuso | 2011-06-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.359 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-04-06 | 2011-06-17
J14B10000750001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | San Benedetto dei Marsi | 66085 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA ASSUNTA*VIA CITTÃ€ DI SAN BENEDETTO DEI MARSI*LAVORI DI CONSOIDAMENTO E RIPRISTINO AGIBILITÃ€ - chiuso | Intervento chiuso | 107.839 | 107.839 | 98.955 | Intervento chiuso | 2011-03-24 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 107.839 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE - correzione costo del progetto come da CUP | 2011-02-15 | 2011-03-24
J74B12000040001 | 2012-12-11 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Rocca di Mezzo | 66082 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO FRAZ. ROVERE*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE A CARATTERE DEFINITIVO | Intervento chiuso | 200 | 200 | 198.4 | Intervento chiuso | 2014-04-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - aumento CUP da 180,055 a 200,000 | 2013-11-26 | 2014-04-02
J74B11000060001 | 2011-06-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Rocca di Mezzo | 66082 | OPCM 3820 - III - CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO (AQ) - lavori di riparazione e ripristino strutturale | Intervento chiuso | 149.933 | 149.933 | 148.153 | Intervento chiuso | 2012-12-19 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.933 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-03-12 | 2012-12-19
J74B10000140001 | 2011-02-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Rocca di Mezzo | 66082 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN LORENZO IN LOCALITA TERRANERA (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilitÃ | Intervento chiuso | 179.767 | 179.767 | 178.255 | Intervento chiuso | 2012-12-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.767 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-03-16 | 2012-12-17
J17E09000360001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Prezza | 66076 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA MADONNA DI LORETO, PREZZA (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 81.203 | 81.203 | 68.574 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.203 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-06-22
J97E09000100001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Pratola Peligna | 66075 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO, BAGNATURO - PRATOLA PELIGNA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 72.111 | 72.111 | 68.412 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 72.111 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-10-22
J87E09000180001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Prata d'Ansidonia | 66074 | *OPCM 3820 - I FASE - ORATORIO DELLA CONGREGA DI SAN GIUSEPPE, TUSSIO - PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 61.014 | 61.014 | 60.566 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 61.014 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-07-01 | 2010-11-30
J87E09000170001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Prata d'Ansidonia | 66074 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 80.694 | 80.694 | 78.464 | Intervento chiuso | 2011-02-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.694 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2011-01-24 | 2011-02-08
J84B10000440001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Prata d'Ansidonia | 66074 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN NICANDRO NELLA FRAZIONE DI SAN NICANDRO, Prata d'Ansidonia (AQ), VIA SAN NICANDRO - Lavori messa in sicurezza | Intervento chiuso | 192.195 | 192.195 | 182.826 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 192.195 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-03-18
F77E09000210001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Popoli | 68033 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN FRANCESCO, POPOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva â€“ chiuso | Intervento chiuso | 159.547 | 159.547 | 159.547 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.547 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-07-01
J74B10000160001 | 2011-06-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Poggio Picenze | 66073 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIULIANO A POGGIO PICENZE (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilitÃ | Intervento chiuso | 186.071 | 186.071 | 180.936 | Intervento chiuso | 2011-12-05 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.071 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-08-01 | 2011-12-05
J64B11000090001 | 2011-04-02 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Pizzoli | 66072 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTO STEFANO A VALLE IN COMUNE DI PIZZOLI (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 141.625 | 141.625 | 139.251 | Intervento chiuso | 2011-10-20 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.625 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-10-06 | 2011-10-20
J62I10000180001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Pizzoli | 66072 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN LORENZO IN FRAZIONE DI MARRUCI*VIA S.P.*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 200.397 | 200.397 | 193.982 | Intervento chiuso | 2011-11-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-02-07 | 2011-11-21
J54B10000160001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Picciano | 68031 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN ROCCO FRAZIONE PICCIANELLO (PE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 144.333 | 144.333 | 141.258 | Intervento chiuso | 2011-06-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.333 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-06-17 | 2011-06-17
J54B10000150001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Picciano | 68031 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL SOCCORSO, PICCIANO (PE) - Lavori di messa in sicurezza | Intervento chiuso | 153.208 | 141.546 | 153.208 | Intervento chiuso | 2010-07-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 153.208 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2010-06-22 | 2010-07-30
J44G11000010001 | 2011-10-13 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Pianella | 68030 | *OPCM 3820 - I FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL ROSONE E DEL PORTALE. (EMERGENZA ABRUZZO SISMA 2009) VIA SANT'ANGELO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DEL ROSONE E DEL PORTALE, MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL DIPINTO DELLA LUNETTA DEL PORTALE | Intervento chiuso | 40 | 40 | 39.999 | Intervento chiuso | 2014-01-15 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2012-08-31 | 2014-01-15
F47E09000420001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Pianella | 68030 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN DOMENICO, PIANELLA (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 30 | 30 | 26.653 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE - Errore importo CUP (no 96,27 ) | 2012-09-18 | 2012-10-16
J17E09000370001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Penne | 68027 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELL'ANNUNZIATA - LOCALITA' PENNE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA | Intervento chiuso | 119.309 | 119.309 | 118.405 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 119.309 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-07-13
F17E09000160001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Penne | 68027 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE, PENNE (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 108.887 | 108.887 | 107.048 | Intervento chiuso | 2010-07-10 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-22 | 2010-07-10
J54B10000210001 | 2011-03-10 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Penna Sant'Andrea | 67033 | OPCM 3820 - II FASE - SANTA MARIA DEL SOCCORSO, PENNA S.ANDREA (TE)- Lavori di riparazione e ripristino agibilitÃ | Intervento chiuso | 141.64 | 141.64 | 138 | Intervento chiuso | 2011-05-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-04-13 | 2011-05-30
J87E09000130001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Ovindoli | 66065 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, OVINDOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva â€“ chiuso | Intervento chiuso | 99.992 | 99.992 | 99.111 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.992 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-07-07
J27E09000080001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Ocre | 66059 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PANFILO, SAN PANFILO - OCRE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva â€“ chiuso | Intervento chiuso | 122.628 | 122.628 | 122.628 | Intervento chiuso | 2010-08-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 122.628 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE - aumento importo da CUP 121,978 a 122,628 | 2010-06-18 | 2010-08-06
J94B10000110001 | 2011-02-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Montorio al Vomano | 67028 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, LOCALITA COLLEVECCHIO, Montorio al Vomano (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 143 | 143 | 140.088 | Intervento chiuso | 2012-02-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-03-18 | 2012-02-29
J94B10000100001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Montorio al Vomano | 67028 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA IN FRAZIONE DI CUSCIANO (TE) Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 99.855 | 99.855 | 95.065 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.855 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2010-12-10 | 2011-03-18
J87E09000160001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Montereale | 66056 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA, SANTA VITTORIA - MONTEREALE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 93.796 | 93.796 | 92.564 | Intervento chiuso | 2010-10-28 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.796 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-07-10 | 2010-10-28
J87E09000150001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Montereale | 66056 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO, MONTEREALE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 77.565 | 77.565 | 76.058 | Intervento chiuso | 2011-03-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 77.565 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-10-01 | 2011-03-29
J87E09000140001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Montereale | 66056 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CABBIA - MONTEREALE - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 108 | 108 | 84.013 | Intervento chiuso | 2010-11-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-11-18
F57E09000060001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Magliano de' Marsi | 66053 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, MARANO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 128.389 | 128.389 | 128.389 | Intervento chiuso | 2010-08-19 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-08-19
F57E09000050001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Magliano de' Marsi | 66053 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, ROSCIOLO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva â€“ chiuso | Intervento chiuso | 94.914 | 94.914 | 69.142 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94.914 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-06-22
J47E09000080001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Lucoli | 66052 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MENNA, LUCOLI - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 71.105 | 71.105 | 70.593 | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 71.105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-07-10 | 2010-10-27
J44B10000200001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Lucoli | 66052 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, LUCOLI ALTO (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza | Intervento chiuso | 315.165 | 315.165 | 309.347 | Intervento chiuso | 2011-12-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 315.165 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-11-14 | 2011-12-09
F47E09000410001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Loreto Aprutino | 68021 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO, LORETO APRUTINO (PE)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 152.903 | 152.903 | 124.059 | Intervento chiuso | 2010-09-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 152.903 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-09-02
J17E09000400001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE O DELLA COLLEGGIATA, TEMPERA - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 89.776 | 89.776 | 87.817 | Intervento chiuso | 2010-08-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 89.776 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-21 | 2010-08-07
J17E09000390001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA GIUSTA, frazione di SASSA, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 97.204 | 97.204 | 79.798 | Intervento chiuso | 2011-10-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.204 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-07-01 | 2011-10-11
J17E09000380001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PIETRO - LOCALITA' COPPITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PIETRO | Intervento chiuso | 242.65 | 242.65 | 234.533 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 242.65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-11-25 | 2011-02-14
J17E09000330001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE (SAN GIUSTO) - LOCALITA' PAGANICA - SAN GIUSTO CIMITERIALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE | Intervento chiuso | 100 | 100 | 98.832 | Intervento chiuso | 2011-01-24 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-09-21 | 2011-01-24
J17E09000320001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA D'APPARI - LOCALITA' MADONNA D'APPARI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA D'APPARI | Intervento chiuso | 51.926 | 51.926 | 46.092 | Intervento chiuso | 2010-11-03 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.926 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-09-07 | 2010-11-03
J17E09000310001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. RITA DA CASCIA - VIA STRINELLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. RITA DA CASCIA | Intervento chiuso | 209.815 | 209.815 | 206.276 | Intervento chiuso | 2011-02-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 209.815 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-11 | 2011-02-08
J17E09000300001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE - LOCALITA' S. MARIA DI VALLEVERDE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE | Intervento chiuso | 96.5 | 96.5 | 90.048 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-06-22
J17E09000290001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO - LOCALITA' SANTA MARIA DI BAGNO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO | Intervento chiuso | 111.016 | 111.016 | 99.419 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 111.016 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-07-26
J14B11000440001 | 2012-01-10 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, FRAZ. SAN VITTORINO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | Intervento chiuso | 192.574 | 192.574 | 185.648 | Intervento chiuso | 2012-10-16 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 192.574 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE - aumento importo da CUP 150,906 a 192,574 | 2012-01-27 | 2012-10-16
J14B10000790001 | 2011-02-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilitÃ | Intervento chiuso | 110.804 | 110.804 | 109.709 | Intervento chiuso | 2011-12-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110.804 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE - aumento importo da CUP 80,805 a 110,804 | 2011-06-14 | 2011-12-09
J14B10000740001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE PRETURO*VIA PRETURO*MESSA IN SICUREZZA - chiuso | Intervento chiuso | 100 | 100 | 67.747 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2010-07-01 | 2011-02-14
J14B09000080001 | 2011-02-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilitÃ - chiuso | Intervento chiuso | 195.476 | 195.476 | 191.312 | Intervento chiuso | 2012-01-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 195.476 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2010-11-03 | 2012-01-23
F17E09000150001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHESA DI SAN DONATO, SANTI DI PRETURO - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 147.035 | 147.035 | 120.258 | Intervento chiuso | 2010-09-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 147.035 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-09-14
F17E09000140001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, ASSERGI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 150.791 | 150.791 | 112.715 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150.791 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-10-01
J67E09000130001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Gagliano Aterno | 66045 | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. CHIARA - CONVENTO DI SANTA CHIARA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. CHIARA | Intervento chiuso | 33.644 | 33.644 | 31.373 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 33.644 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-07-09 | 2010-07-13
J57E09000080001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Fossa | 66044 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. CLEMENTE - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. CLEMENTE | Intervento chiuso | 91 | 91 | 54.395 | Intervento chiuso | 2010-11-04 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 91 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-10-27 | 2010-11-04
J57E09000060001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Fano Adriano | 67024 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. EGIDIO - LOCALITA' CERQUETO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. EGIDIO ABATE | Intervento chiuso | 74.036 | 74.036 | 53.779 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.036 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-07-13
F47E09000430001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Crognaleto | 67023 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, TOTTEA - CROGNALETO (TE)- Lavori di messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 94 | 94 | 83.607 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-07-07 | 2010-07-13
J47E09000070001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Crognaleto | 67023 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN NICOLA, PIANO VOMANO, CROGNALETO (TE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva â€“ chiuso | Intervento chiuso | 97.84 | 97.84 | 77.792 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-08 | 2010-06-11
J27E09000070001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Corfinio | 66041 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PELINO - LOCALITA' SAN PELINO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PELINO | Intervento chiuso | 41.369 | 41.369 | 41.369 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-23 | 2010-10-22
J84B10000490001 | 2011-03-08 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Colledara | 67018 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PAOLO NEL COMUNE DI COLLEDARA (TE) - Lavori di messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 170 | 170 | 167.012 | Intervento chiuso | 2011-06-28 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-06-28
J84B10000460001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Colledara | 67018 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA, FRAZIONE VILLA PETTO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 73 | 73 | 59.174 | Intervento chiuso | 2010-09-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2010-07-13 | 2010-09-14
F87E09000260001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Collarmele | 66038 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA FELICITA - COLLARMELE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva â€“ chiuso | Intervento chiuso | 81.684 | 81.684 | 75.055 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.684 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-07-01 | 2010-07-07
F77E09000220001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Cocullo | 66037 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE, COCULLO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 120.122 | 120.122 | 95.224 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 120.122 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-10-01
J57E09000050001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Cellino Attanasio | 67015 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. BIAGIO - LOCALITA' SCORRANO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. BIAGIO | Intervento chiuso | 78.287 | 78.287 | 72.66 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 78.287 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-06-11
F27E09000050001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Celano | 66032 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CELANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva â€“ chiuso | Intervento chiuso | 96.137 | 96.137 | 89.643 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.137 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-07-01
J22E10000010001 | 2011-05-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Catignano | 68010 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN CATIGNANO (PE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilitÃ - chiuso | Intervento chiuso | 143.927 | 143.927 | 140.98 | Intervento chiuso | 2012-10-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-08-31 | 2012-10-23
J34B10000210001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Castiglione Messer Raimondo | 67013 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE BORGO DI APPIGNANO*VIA APPIGNANO*MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 60.264 | 60.264 | 49.22 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60.264 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2010-06-11 | 2012-03-26
J97E09000070001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Castelvecchio Calvisio | 66030 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVO PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA | Intervento chiuso | 66.062 | 66.062 | 57.651 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 66.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-06-18
J24B10000210001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Castelli | 67012 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA LOCALITA' COLLEDORO DI CASTELLI (TE)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilitÃ - chiuso | Intervento chiuso | 133.478 | 133.478 | 123.677 | Intervento chiuso | 2011-07-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 133.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-04-14 | 2011-07-27
J64B10000180001 | 2011-02-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Castel di Ieri | 66027 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CASTEL DI IERI (AQ) - Progetto di ripristino strutturale - chiuso | Intervento chiuso | 273.369 | 273.369 | 268.449 | Intervento chiuso | 2012-02-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 273.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-02-15 | 2012-02-22
J94B11000060001 | 2011-07-12 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Castel Castagna | 67010 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S.PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilitÃ e rifacimento integrale della copertura | Intervento chiuso | 106 | 106 | 103.366 | Intervento chiuso | 2012-02-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 106 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE - I E II LOTTO | 2012-02-22 | 2012-02-22
J37E09000100001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Carapelle Calvisio | 66024 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. FRANCESCO - VIA ROMA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO | Intervento chiuso | 58.048 | 58.048 | 49.74 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.048 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-06-11
J94B10000120001 | 2011-03-05 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Capitignano | 66021 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI, CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva â€“ chiuso | Intervento chiuso | 196.61 | 196.61 | 191.76 | Intervento chiuso | 2011-10-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 196.61 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-05-05 | 2011-10-17
J74B10000110001 | 2011-02-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Campli | 67008 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN FRAZIONE CAMPOVALANO (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e consolidamento - chiuso | Intervento chiuso | 174.712 | 174.712 | 171.034 | Intervento chiuso | 2012-10-16 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 174.712 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-02-23 | 2012-10-16
F47F09000400001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Bolognano | 68003 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL BALZO, MUSELLARO - BOLOGNANO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva â€“ chiuso | Intervento chiuso | 100.085 | 100.085 | 94.064 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100.085 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2010-07-13 | 2010-10-22
J57E09000070001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Barete | 66008 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. VITO - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. VITO | Intervento chiuso | 87.291 | 87.291 | 80.869 | Intervento chiuso | 2011-07-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.291 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2011-07-06 | 2014-12-18
F87E09000250001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Aielli | 66002 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIUSEPPE (S.ADOLFO), AIELLI STAZIONE - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 118.679 | 118.679 | 112.847 | Intervento chiuso | 2012-03-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.679 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2010-07-26 | 2012-03-14
F87E09000240001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Aielli | 66002 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA SS.TRINITA', AIELLI ALTO - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 18.426 | 18.426 | 17.652 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.426 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-06-22
J77E09000040001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Acciano | 66001 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO - LOCALITA' BEFFI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO | Intervento chiuso | 135.654 | 135.654 | 128.795 | Intervento chiuso | 2010-12-15 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.654 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2010-12-03 | 2010-12-15
J77E09000020001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Acciano | 66001 | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. PETRONILLA - LOCALITA' SANTA PETRONILLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PETRONILLA | Intervento chiuso | 109.387 | 109.387 | 105.093 | Intervento chiuso | 2010-06-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.387 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM/2009 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-06-26
F27F09000030001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Abbateggio | 68001 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN LORENZO, ABBATEGGIO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva â€“ chiuso | Intervento chiuso | 146.156 | 146.156 | 123.999 | Intervento chiuso | 2010-11-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 146.156 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2010-08-13 | 2010-11-11
J14B11000290007 | 2011-06-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | DONAZIONI - BASILICA DI COLLEMAGGIO L'AQUILA - Restauro della Porta Santa | Intervento chiuso | 22 | 0 | 22 | Intervento chiuso | 2011-10-27 | 100 | 6 - CIPE 43/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | COFINANZIAMENTO LIONSCLUB | 2012-01-16 | 2012-01-16
J14B11000300007 | 2011-06-29 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | Donazioni - BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO, L'AQUILA - Restauro delle ante lignee | Intervento chiuso | 24.47 | 0 | 24.35 | Intervento chiuso | 2011-12-07 | 100 | 27 - Donazioni | 24.47 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | ASSOCIAZIONE LIONS L'AQUILA | 2011-11-28 | 2012-03-16
J24B11000040001 | 2011-06-20 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Ocre | 66059 | CIPE 43 - SANTO SPIRITO D'OCRE, CHIESA E CAPPELLA DEL MONASTERO, OCRE (AQ) - Lavori di ripristino agibilitÃ - chiuso | Intervento chiuso | 400 | 400 | 376.282 | Intervento chiuso | 2013-03-14 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante | 2013-06-03 | 2014-11-25 | 2012-01-31 |  |  | 316.413 | 83.586
J14B11000020005 | 2011-03-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | Donazioni - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO ED ANNESSI LOCALI IN ONNA FRAZ. DELL'AQUILA - Lavori di recupero, consolidamento e restauro | Attuazione | 3000 | 0 | 1288.247 | Attuazione | 2014-11-30 | 2 | 27 - Donazioni | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Donazioni | 2012-03-26 | 2014-04-11
J24B10000200001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Arsita | 67003 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA VERGINE E MARTIRE, ARISTA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 58.443 | 58.443 | 57.964 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.443 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2010-06-18 | 2012-03-26
J44B10000190001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Basciano | 67005 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilitÃ | Intervento chiuso | 139.707 | 139.707 | 138.052 | Intervento chiuso | 2011-09-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 139.707 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITI DA OPCM 3820 | 2011-09-01 | 2011-09-26
J18F10000070001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Cagnano Amiterno | 66013 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, VIA CAGNANO AMITERNO CENTRO STORICO L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilitÃ | Intervento chiuso | 182.492 | 182.492 | 164.507 | Intervento chiuso | 2011-11-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 182.492 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-11-21
J94B10000130001 | 2011-03-05 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Capitignano | 66021 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di preconsolidamento dell'intradosso della cupola decorata a tempera. Lavoro necessario e propedeutico al progetto principale (CUP master) - chiuso | Intervento chiuso | 31.98 | 31.98 | 28.874 | Intervento chiuso | 2011-04-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 31.98 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2011-04-13 | 2011-04-13
J94B11000080001 | 2011-09-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Capitignano | 66021 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 99.927 | 99.927 | 97.6 | Intervento chiuso | 2012-02-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | I FASE - II LOTTO | 2012-02-21 | 2012-02-21
J94B10000140001 | 2011-03-07 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Castel Castagna | 67010 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S. PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilitÃ | Intervento chiuso | 73.001 | 73.001 | 70.933 | Intervento chiuso | 2011-09-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.001 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-08-02 | 2011-09-13
J14B10000800001 | 2011-02-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Castelvecchio Subequo | 66031 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA CONVENTUALE DI SAN FRANCESCO, CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)- Lavori urgenti per il ripristino agibilitÃ - chiuso | Intervento chiuso | 164.523 | 164.523 | 145.849 | Intervento chiuso | 2011-07-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 164.523 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-04-19 | 2011-07-06
J74B10000090001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Cocullo | 66037 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CAMPO FRAZIONE CASALE, COCULLO (AQ) - lavori di messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 118.103 | 118.103 | 116.603 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.103 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-03-18
J42E10000090001 | 2011-06-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Crognaleto | 67023 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS.PIETRO E PAOLO IN FRAZIONE NERITO DI CROGNALETO (TE) - Lavori di recupero strutturale e ripristino dell'agibilitÃ | Intervento chiuso | 140 | 140 | 131.348 | Intervento chiuso | 2013-11-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-06-05 | 2013-11-26
J74B10000100001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Isola del Gran Sasso d'Italia | 67026 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN LOCALITÃ€ SAN NICOLA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 90 | 90 | 77.18 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2010-12-15 | 2011-03-18
J74G10000050001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Isola del Gran Sasso d'Italia | 67026 | OPCM 3820 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. ROCCO NELLA FRAZIONE FANO A CORNO IN ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI FANO A CORNO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 98.38 | 98.38 | 94.66 | Intervento chiuso | 2010-10-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 98.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2010-11-11 | 2010-11-18
J74G10000060001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Isola del Gran Sasso d'Italia | 67026 | *OPCM 3820 - II FASE - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN PIETRO NELLA FRAZIONE SAN PIETRO DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI SAN PIETRO EMERGENZA ABRUZZO-SISMA 2009- LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 94.302 | 94.302 | 90.42 | Intervento chiuso | 2011-02-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2010-11-11 | 2011-03-18
J12E11000030001 | 2011-09-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA MEDIATRICE IN L'AQUILA - Lavori messa in sicurezza definitiva | Intervento chiuso | 350 | 350 | 328.114 | Intervento chiuso | 2013-12-12 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2013-07-09 | 2014-11-21 | 2012-07-26 |  |  | 308.694 | 41.305
J14B11000390005 | 2011-11-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | Donazioni - PALAZZO ARDINGHELLI -NEL COMUNE DI L'AQUILA *PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA SNC - Lavori di consolidamento e restauro | Intervento chiuso | 3000 | 0 | 2875.43 | Intervento chiuso | 2013-06-10 | 100 | 27 - Donazioni | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ACCORDO FEDERAZIONE GOVERNO RUSSO E STATO ITALIANO | I STRALCIO | 2012-07-11 | 2013-09-02
J14G09000050005 | 2012-03-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | Donazioni - ORATORIO DI SAN GIUSEPPE DEI MINIMI, L'AQUILA - Lavori di restauro | Intervento chiuso | 1700 | 0 | 1342.76 | Intervento chiuso | 2013-05-31 | 100 | 27 - Donazioni | 1700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | Accordo governo Kazaco e governo Italiano | 2012-03-30 | 2013-09-02
J14G10000030001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | OPCM 3820 - II FASE - L'AQUILA FRAZIONE DI SASSA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SAN PIETRO NELLA FRAZIONE PAGIARE DI SASSA EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 161 | 161 | 140.497 | Intervento chiuso | 2011-09-10 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 161 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2011-02-15 | 2011-11-21
J14G10000040001 | 2011-11-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | True | L'AQUILA | 66049 | CHIESE VARIE - SMONTAGGIO, TRASPORTO, STIVAGGIO E RESTAURO | Intervento chiuso | 147 | 147 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 147 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J14H10000010001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | Donazioni - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | Intervento chiuso | 1600 | 0 | 1464.68 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 27 - Donazioni | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Donazione trasmissione #quot,Porta a Porta#quot, |  | 2011-06-06 | 2014-01-11
J44G10000030001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Pianella | 68030 | OPCM 3820 - II FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SANT'ANGELO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 159.7 | 159.7 | 147 | Intervento chiuso | 2012-01-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-02-15 | 2012-03-14
J24G10000040001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Raiano | 66077 | OPCM 3820 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 438.43 | 438.43 | 432.215 | Intervento chiuso | 2012-01-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 438.43 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-11-10
J24G11000000001 | 2011-04-11 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Raiano | 66077 | OPCM 3820 - III FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELLâ€™AGIBILITAâ€™ â€“PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA- PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009â€“LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO AGIBILITAâ€™ | Intervento chiuso | 260 | 260 | 254.93 | Intervento chiuso | 2012-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2011-09-26 | 2012-03-13
J29C12000000001 | 2012-01-23 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Raiano | 66077 | CIPE 43 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'(EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009) PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 40 | 40 | 38.5 | Intervento chiuso | 2012-02-29 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 07/03/2012 | 2013-07-11 | 2013-07-11 |  |  |  | 35
J14B11000380007 | 2011-09-29 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | L'AQUILA | 66049 | Donazione - CONVENTINO E MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'ANTICO CONVENTINO E DEL MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA | Intervento chiuso | 130 | 0 | 130 | Intervento chiuso |  | 100 | 27 - Donazioni | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | SOROPTIMIS - CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09
J44B10000220001 | 2011-04-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | False | Pianella | 68030 | OPCM 3820 - PIANELLA CHIESA DI SAN DOMENICO - PIAZZA GARIBALDI - LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITA' | Intervento chiuso | 98.956 | 98.956 | 70.39 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 98.956 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 | Rettifica dati per errato inserimento | 2010-07-26 | 2010-07-26
I29H11000400005 | 2012-02-21 | RAIANO | SERVIZIO TECNICO | False | Raiano | 66077 | COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PER SOSTITUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA | Progettazione | 3360 | 3360 |  | Progettazione | 2016-02-29 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3160 | 36 - CIPE 6/2012// | 200 | Non Selezionato |  | Decreto C.D. n. 89/2011 |  |  |  | 2015-04-10 |  |  | 2409870 | 750130
C39H10000490002 | 2011-01-28 | REGIONE ABRUZZO - Direzione LLPP | DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE L'AQUILA | False | Avezzano | 66006 | UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AVEZZANO IN VIA MARRUVIO, 75*VIA MARRUVIO, 75*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 15 | 15 | 14.9941 | Intervento chiuso | 2011-11-15 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2011-03-07 | 2011-03-07
I37E13000240001 | 2013-12-09 | RIPA TEATINA | AREA TECNICA E URBANISTICA | False | Ripa Teatina | 69072 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - VIA ROMA | Intervento chiuso | 100 | 100 | 69.812 | Intervento chiuso | 2015-02-09 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2014-12-31 | 2015-04-17 | 2014-08-14 |  |  | 67816.78 | 32183.21
C59C03000010006 | 2013-11-27 | ROCCA DI BOTTE | UFFICIO TECNICO | False | Rocca di Botte | 66080 | COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE VIA PORTONACCIO | Programmazione | 850 | 600 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 600 | 28 - Fondi propri degli enti | 250 | Non Selezionato |  | CIPE 47/09
D61E14000140001 | 2014-06-28 | ROCCA DI CAMBIO | UFFICIO TECNICO | False | Rocca di Cambio | 66081 | EX ASILO COMUNALE*VIA DELLA RAVITA*RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | Attuazione | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2015-05-31 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D66C14000280001 | 2014-05-15 | ROCCA DI CAMBIO | UFFICIO TECNICO | False | Rocca di Cambio | 66081 | EDIFICIO CIMITERIALE S.P. NUOVA VESTINA*VIA S.P. NUOVA VESTINA*RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CIMITERIALE*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | Progettazione | 286.204 | 286.204 |  | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 286.204 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D69D11000100002 | 2011-06-01 | ROCCA DI CAMBIO | UFFICIO TECNICO | False | Rocca di Cambio | 66081 | COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE*VIA DUCA DEGLI ABRUZZI*COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE | Collaudo | 1050 | 400 | 653.163 | Collaudo | 2014-07-14 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | 28 - Fondi propri degli enti | 650 | Non Selezionato |  | ex DCD 64/2011 | cofinanziato L.R .15/11/2006 art.6 disposizioni in materia di trasporti | 2012-11-05 | 2013-09-10
E75D10000400007 | 2011-06-15 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | True | Rocca di Mezzo | 66082 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VARI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09*VIA FRAZIONE FONTAVIGNONE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09 | Intervento chiuso | 103.984 | 103.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 103.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E71B14000030001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | False | Rocca di Mezzo | 66082 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*PIANA DELL'ORATORIO, 3*OPERE DI RIAPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | Progettazione | 1405 | 1090 | 0 | Progettazione | 2016-12-22 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1090 | 28 - Fondi propri degli enti | 315 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 OPCM 4007/2012
E74H14000150001 | 2014-07-10 | Rocca di mezzo | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | False | Rocca di Mezzo | 66082 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE - | Programmazione | 2100 | 2100 |  | Programmazione | 2019-04-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009
E78F13000070001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | False | Rocca di Mezzo | 66082 | OPERE DI RISANAMENTO POST-SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO.*VIA DEL CASTELLO*RESTAURO POST SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | Progettazione | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
E71B14000020001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | False | Rocca di Mezzo | 66082 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO - CAPOLUOGO - FRAZ. DI TERRANERA - FRAZ. DI ROVERE - FRAZ. FONTEAVIGNONE*ROCCA DI MEZZO - TERRANERA - FONTEAVIGNONE - ROVERE*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO - CAPOLUOGO- FRAZ. DI TERRANERA - FRAZ. DI ROVERE - FRAZ. FONTEAVIGNONE | Progettazione | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2016-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
E74G10000030001 | 2011-01-25 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | False | Rocca di Mezzo | 66082 | LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURO DAI DANNI DOVUTI AL SISMA 06.04.2009 DELLA CHIESA DI S. ANTONIO NELLA FRAZ. DI FONTEAVIGNONE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA S.ANTONIO*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE , CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. AN | Intervento chiuso | 35.827 | 35.827 | 35.2337 | Intervento chiuso | 2012-03-09 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 35.827 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2010-07-07 | 2012-03-09
B43J13000580005 | 2013-10-10 | ROCCACASALE | UFFICIO TECNICO | True | Roccacasale | 66079 | MURI DI SOSTEGNO AREA PALESTRA COMUNALE - CASA DI RIPOSO - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE, VIA BEATO MARIANO - ROCCACASALE | Attuazione | 981.927 | 981.927 | 556.839 | Attuazione | 2014-12-31 | 70 | 100 - puntellamenti | 981.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-09-25 | 2015-02-06
B47E13000440001 | 2013-11-27 | ROCCACASALE | UFFICIO TECNICO | False | Roccacasale | 66079 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA | Progettazione | 350 | 350 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09
G91H13001510000 | 2014-01-09 | ROSCIANO | AREA TECNICA SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | False | Rosciano | 68035 | MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE | Intervento annullato | 150 | 150 |  | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
G91H13001500001 | 2014-01-09 | ROSCIANO | AREA TECNICA SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | False | Rosciano | 68035 | MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA COMPOSTA DA PANNELLI PREFABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA - SCUOLA MEDIA - PALESTRA PIAZZA BELINGUER | Programmazione | 150 | 150 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
H19H12000610001 | 2012-12-18 | SAN BENEDETTO DEI MARSI | Servizio Lavori Pubblici | False | San Benedetto dei Marsi | 66085 | Costruzione di un nuovo plesso scolastico da adibire a scuola primaria e secondaria di primo grado nell'ambito del decreto n. 89 del 27/12/2011. | Programmazione | 2100 | 2100 | 0 | Programmazione | 2016-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009
J31B13000490001 | 2013-09-17 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA CAPPELLA CIMITERIALE "MONUMENTALE MARCHESI CAPPELLI"*VIA CIMITERO COMUNALE*SMONTAGGIO E RIMONAGGIO CAPPELLA CIMITERIALE MONUMENTALE | Intervento chiuso | 562.491 | 562.491 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 562.491 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J31D10000200001 | 2011-09-17 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CONCIA*SISMA 2009 - DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATO | Intervento chiuso | 82.213 | 82.213 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 82.213 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J31D10000210001 | 2011-12-04 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | UFFICIO TECNICO*VIA SAN GIOVANNI*SISMA 2009 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | Intervento chiuso | 226 | 226 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 226 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J31E10000090001 | 2011-11-02 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI PERICOLANTE IN LOC. VILLA GRANDE FG 18 N.RI 598-599-600*VIA DELLE SCALE E DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA POST SISMANEI FABBRICATI DI CUI:FG 18 N.598 VIA DELLE SCALE:Â¿ 40.438,81FG 18 N.599 VIA DE | Intervento chiuso | 144.098 | 144.098 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 144.098 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J32E09000050002 | 2011-10-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIA DELLA CONCIA, LOC. COLLARANO- FG 14 N. 240*VIA DELLA CONCIA*DEMOLZIONIO E PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | Intervento chiuso | 129.121 | 129.121 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 129.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J32E10000070002 | 2011-11-23 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN SAN DEMETRIO N.V. IN LOC. VILLA GRANDE - FG 18 PART. 611*VIA DELLE SCALE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLA | Intervento chiuso | 53.684 | 53.684 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 53.684 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J33F10000050001 | 2011-12-04 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | UFFICIO TECNICO*VIA ARISTA*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO | Intervento chiuso | 45 | 45 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J36I09000080001 | 2012-05-10 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIOA INFERIORE FG 18 N.RI 723-724 E NCEU FG 18 N. 1976*VIA INFERIORE*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA URGENTI POST SISMA | Intervento chiuso | 75.557 | 75.557 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 75.557 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J36I09000090001 | 2012-05-14 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA*VIA PRUGNOLI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO POST SISMA | Intervento chiuso | 104.173 | 104.173 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 104.173 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J36I10000150005 | 2011-06-29 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI EDILIZI IN LOC. COLLE .FG 16 N.RI 377-378-379-380-381*VIA COLLE*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI PARZIALI DI FABBRICATI PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | Intervento chiuso | 63.821 | 63.821 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.821 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J36I10000160001 | 2011-07-07 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI IN LOC. CAVANTINI FG 17 N. 754D*VIA DANTE ALIGHIERI*PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATOP PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | Intervento chiuso | 63.984 | 63.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J36I11000140001 | 2011-06-16 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VILLA CAIONE IN LOC. VILLA GRANDE DI SAN DEMETRIO NÃˆ VESTINI*VIA DELLA PARROCCHIA,1*LAVORI DI PUNTELLAMENTI POST SISMA | Intervento chiuso | 163.192 | 163.192 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 163.192 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J36I11000250003 | 2011-12-14 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | OPERE PROVVISIONALI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA IN VIA DON SANTE LEONARDIS FABBRICATI FG 18 N.RI 572-573-574-1848*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMO PIANO, PUNTELLAMENTO INTERNO IN TUBI E GIUNTO, COPERTURA PROVVISORIA | Intervento chiuso | 50.721 | 50.721 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 50.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J36I12000020001 | 2012-03-21 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA CAPPELLI JUNIOR FG 16 N. 168*VIA CAPPELLI JUNIOR*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | Intervento chiuso | 38.122 | 38.122 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 38.122 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J36I12000040001 | 2012-05-02 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEMOLIZIONE RUDERE FG 18 N. 521*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE RUDERE | Intervento chiuso | 21.057 | 21.057 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.057 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J38B10000060001 | 2011-02-12 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO*VIA COLLARANO*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO | Intervento chiuso | 383.532 | 383.532 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 383.532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J38B10000100001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO SITO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÃˆ VESTINI (FG 38N. 57)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | Intervento chiuso | 111.5 | 111.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 111.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J38B10000110001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO IN LOCALITÃ€ STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÃˆ VESTINI (FG 38 N. 240-241)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | Intervento chiuso | 104 | 104 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 104 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J38B11000030001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÃˆ VESTINI (FG 38 N. 233)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | Intervento chiuso | 70.5 | 70.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 70.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J39H12000240001 | 2012-06-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA INGRESSO LAGO SINIZZO*VIA LAGO SINIZZO*REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER DELIMITAZIOONE AREE PERICOLOSE | Intervento chiuso | 14.644 | 14.644 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 14.644 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J39J10000340004 | 2010-12-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | UFFICIO TECNICO*VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI*RIPRISTINO DELLA VIABILITÃ€ STRADALE IN VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI INTERROTTA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 444.7 | 444.7 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 444.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J36I11000260001 | 2012-01-19 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI IN VIA DON SANTE LEONARDIS DG 18 N. 506*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONI E PUNTELLAMNETI POST SISMA | Intervento chiuso | 24.74 | 24.74 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J32E11000110001 | 2012-02-09 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | True | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI A SEGUITO DEL SISMA NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO N.V. NELLA FRAZIONE DI STIFFE FG 38 N.RI 635-634-647-636-38*VIA VICINALE DEI VIGNALI*PUNTELLAMNTI E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | Intervento chiuso | 61.565 | 61.565 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 61.565 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J31B13000410001 | 2013-08-07 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | False | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | RIPARAZIONE POST SISMA EX MATTATOIO COMUNALE*VIA NAZIONALE*INTERVENTI STRUTTURALI PER RIPRISTINO AGIBILITÃ€ POST SISMA | Progettazione | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
J31E15000100001 | 2015-02-23 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | False | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | COMPLETAMENTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SULLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA F. ROSSI | Progettazione | 462 | 462 |  | Progettazione | 2016-04-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 462 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 e 18/2013
J31H12000120002 | 2013-09-11 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | False | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA. CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL LAGO SINIZZO (DECRETO COMMISSARIO DELEGATO DELLA RICOSTRUZIONE N. 5742/2012)*LAGO SINIZZO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL LAGO SINIZZO CON REALIZZAZIONE DI PALIFICATE A PARETE SEMPLICE E DOPPIA ECC | Intervento chiuso | 214.936 | 214.936 | 157.236 | Intervento chiuso | 2014-06-11 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 214.936 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo prot. 5742-U/UCR |  | 2014-02-01 | 2014-02-01
J37B14000030001 | 2014-01-27 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | False | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | CASA COMUNALE - EX SCUOLA ELEMENTARE "L. VOLPICELLI" | Progettazione | 2494.25 | 2494.25 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2494.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE 135/2012
J39D09000300001 | 2011-04-11 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | False | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI *COLLARANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI AREA MAP COLLARANO-CAP | Intervento chiuso | 1133.574 | 1133.574 | 1132.163 | Intervento chiuso | 2013-06-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 1133.574 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2010-05-20 | 2013-06-05
J33J10000150004 | 2010-11-08 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | False | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | UFFICIO TECNICO*AREA MAP COLLARANO-CAPPELLI (SISMA 2009)*REALIZZAIZONE COLLETTORE FOGNARIO E DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO IN M.P. DEL GAS METANO AREA MAP COLLARANO CAPPELLI - EMERGENZA SISMA 2009 | Intervento chiuso | 320.307 | 320.307 | 278.44 | Intervento chiuso | 2013-06-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 320.307 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2010-11-09 | 2013-06-05
J35H09000020001 | 2012-03-08 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | False | San Demetrio ne' Vestini | 66087 | RIPARAZIONE POST SISMA APPARTAMENTO ATER VIA ANNUNZIATA N. 17*VIA DELL'ANNUNZIATA, 17*LAVORI DI RIPARAZIONI GENERALI INTERNE | Intervento chiuso | 25.918 | 25.918 | 22.966 | Intervento chiuso | 2012-09-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.918 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-12
B46G15000310001 | 2015-04-21 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | True | San Pio delle Camere | 66088 | MESSA IN SICUREZZA STRADA SAN LEONARDO | Intervento chiuso | 59.689 | 59.689 | 59.689 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 59.689 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012
B44H14000830001 | 2014-10-11 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | True | San Pio delle Camere | 66088 | RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO INCORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE DI SAN PIODELLE CAMERE*VIA NUOVA*RIPARAZIONE DELDANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DELGROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DELCOMUNE | Intervento chiuso | 25 | 25 |  | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B41E12000070001 | 2014-09-23 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | False | San Pio delle Camere | 66088 | RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALEDEL CENTRO SOCIALE SITO NELLA FRAZIONE DICASTELNUOVO, VIA SAN GIOVANNI 2 | Progettazione | 100 | 100 |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012
B42F14000120001 | 2014-09-27 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | False | San Pio delle Camere | 66088 | PROVE GEOLOGICHE E GEOFISICHE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI GROTTONI FRAZ. CASTELNUOVO | Attuazione | 82 | 82 |  | Attuazione | 2015-06-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 82 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012
B4311000400001 | 2011-09-29 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | False | San Pio delle Camere | 66088 | Riparazione danni e miglioramenti sismico della sede dell'edificio comunale di san pio delle Camere | Progettazione | 1150 | 1150 | 8.175 | Progettazione | 2015-12-31 | 15 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | erogato dal comune compenso per indagini strutturali | 2011-10-24 | 2011-11-28
B44B12000170001 | 2014-01-21 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | False | San Pio delle Camere | 66088 | Programma OOPP 2011-2013 ( Redazione Piani di Ricostruzione Residui) | Attuazione | 140 | 140 | 0 | Attuazione | 2015-05-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
B45C12002400001 | 2012-08-29 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | True | San Pio delle Camere | 66088 | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO IN COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE - SUB AMBITO A -*VIA CENTRO STORICO FRAZIONE CASTELNUOVO*OPERE DI DEMOLIZIONEMESSA IN SICUREZZAABITAZIONI E STRADE E VIE DANNEGGIATE DAL SIS | Attuazione | 2834.953 | 2834.953 | 624.062 | Attuazione | 2014-12-31 | 70 | 100 - puntellamenti | 2834.953 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2012-10-26 | 2013-10-29
b46j15000080001 | 2015-03-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | True | San Pio delle Camere | 66088 | messa in sicurezza muro contro terra map lotto san pio delle camere | Attuazione | 112.277 | 112.277 | 112.277 | Attuazione | 2015-08-30 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.277 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012
B49G15002340001 | 2015-04-20 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | True | San Pio delle Camere | 66088 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA M.A.P. | Attuazione | 109.472 | 109.472 | 0 | Attuazione | 2015-08-30 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.472 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B46J14000010001 | 2014-05-13 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | False | San Pio delle Camere | 66088 | OPERE DI RIPARAZIONE DANNI ERISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERODI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONECASTELNUOVO,*VIA VARIE*OPERE DIRIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONEPOST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLECAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO, | Attuazione | 400 | 400 |  | Attuazione | 2015-05-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012
B46G15000350001 | 2015-04-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | False | San Pio delle Camere | 66088 | CAMPAGNA DI INDAGINI GEOTECNICHE, GEOLOGICHE EGEOFISICHE FRAZIONE CASTELNUOVo | Attuazione | 388.698 | 388.698 | 388.698 | Attuazione | 2015-08-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 388.698 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
F33J13000660002 | 2013-12-14 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | AREA TECNICA | False | San Valentino in Abruzzo Citeriore | 68038 | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - SAN NICOLA | Collaudo | 200 | 200 | 127.136 | Collaudo | 2014-12-09 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2014-10-22 | 2015-04-14 | 2014-08-25 |  |  | 103.79 | 96.209
F33J13000670002 | 2013-12-14 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | AREA TECNICA | False | San Valentino in Abruzzo Citeriore | 68038 | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA SAN ROCCO | Programmazione | 50 | 50 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09
G87E11000170002 | 2013-11-27 | SAN VINCENZO VALLE ROVETO | RESPONSABILE SETTORE LL.PP. | False | San Vincenzo Valle Roveto | 66092 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A.MORO VIA MARCONI | Progettazione | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09
C57E13000400001 | 2013-11-26 | SANTE MARIE | AREA TECNICA | False | Sante Marie | 66089 | MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO L.RADICE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PIO XII SEDE DELLA SCUOLA MATERNA | Progettazione | 325 | 325 | 19.363 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2014-09-02 | 2014-10-31
C79H0900001006 | 2009-03-03 | SANT'EUSANIO DEL SANGRO | Ufficio Tecnico | False | Sant'Eusanio del Sangro | 69085 | Completamento Nuovo Plesso Scolastico - Scuola Elementare | Intervento chiuso | 600 | 50 | 39.338 | Intervento chiuso | 2009-11-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 550 | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2009-10-19 | 2009-10-19
D61I09000090001 | 2011-11-07 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 203*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | Intervento chiuso | 56.2549 | 56.2549 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.2549 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D68G10000760001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO0 FOGLIO 7/A PART 218*PIAZZA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | Intervento chiuso | 19.5695 | 19.5695 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 19.5695 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D61I09000100001 | 2011-11-07 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 689*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 13.801 | 13.801 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 13.801 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D61I09000110001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 260*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 47.456 | 47.456 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 47.456 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D61I09000120001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 293-1564*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 100.658 | 100.658 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 100.658 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D61I09000130001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 1541*VIA VIA DEL GROTTONE, 2*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELSISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 117.835 | 117.835 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 117.835 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D61I09000140001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO5/A PART. 42*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELSISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 36.736 | 36.736 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 36.736 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D61I09000150001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO5/A PART. 61*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELSISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 71.39 | 71.39 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 71.39 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D61I09000170001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO7/A PART.221-219*PIAZZA S. GIOVANNI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELSISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 107.478 | 107.478 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 107.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D61I10000410001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO5/A PART. 37*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELSISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 56.618 | 56.618 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.618 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D61I10000420001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO5/A PART. 205*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELSISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 111.294 | 111.294 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 111.294 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D61I10000430001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO5/A PART. 67 - 68 PARTE*VIA PORTONACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELSISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 118.769 | 118.769 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 118.769 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D62E10000100001 | 2011-03-30 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 7 ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE , EX ART. 9 O.P.C.M. 3784/2009 E SS.MM.II. | Intervento chiuso | 471 | 471 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 471 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D66E09000750001 | 2011-10-26 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 29.30.31*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 97.7431 | 97.7431 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 97.7431 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D66E09000780001 | 2012-03-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART. 209*VIA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 66.052 | 66.052 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 66.052 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D66E10001210001 | 2011-10-26 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 68 PARTE - 69 - 72 - 76 - 77 - 82 - 83*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 435.962 | 435.962 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 435.962 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D68G09000400001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 143*VIA PIAZZA CAVOUR*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 59.81 | 59.81 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 59.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D68G09000410001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 215 *VIA CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 60.0098 | 60.0098 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 60.0098 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D68G09000430001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 PART. 259*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 40.321 | 40.321 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 40.321 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D68G09000440001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART 258*VIA ARCO LIBERATORE*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 96.666 | 96.666 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 96.666 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D68G10000750001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOL 7/A PART. 128*VIA ENRICO CECCHINI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | Intervento chiuso | 106.9552 | 106.9552 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 106.9552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D68G10000770001 | 2011-08-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 A PART. 64*PIAZZA CAVOUR, 4*MESSA IN SICREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 849.1857 | 849.1857 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 849.1857 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D68G10001220001 | 2011-11-03 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 158 - 154 *VIA TORRETTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | Intervento chiuso | 299.137 | 299.137 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 299.137 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D68G10001230001 | 2011-11-03 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 180-171*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 93.2 | 93.2 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 93.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D68G11000350001 | 2011-07-13 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO FOGLIO 7/A PART. 127*VIA ENRICO CECCHINI*MESSA INJ SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | Intervento chiuso | 98.2407 | 98.2407 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 98.2407 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D68G11000370001 | 2011-07-13 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 88-89-90*VIA TORRETTA*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | Intervento chiuso | 226.6177 | 226.6177 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 226.6177 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D68G11000380001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | True | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 231-232-233-939*VIA DELL'ACQUARO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 388.5251 | 388.5251 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 388.5251 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D62F11000160001 | 2011-11-29 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | False | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | CENTRO SERVIZI*PIAZZA LORENA LISI*REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITA' SOCIALI | Progettazione | 895.016 | 895.016 | 0 | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 895.016 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D63G12000020001 | 2012-04-24 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | False | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | AREE CIMITERIALI COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE *VIA DEL CIMITERO*RIPRISTINO AGIBILITA' AREE CIMITERIALI | Progettazione | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D64B13000230006 | 2013-07-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | False | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PER L'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Progettazione | 268 | 100 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 168 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D66J13000140001 | 2013-03-30 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | False | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | SEDE COMUNALE*VIA DEL MUNICIPIO SNC*RIPARAZIONE POSTSISMA 06/04/2009 | Attuazione | 55 | 55 | 0 | Attuazione | 2015-05-30 | 70 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 3950 ex art. 21
D69J13000200004 | 2013-09-18 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | False | Sant'Eusanio Forconese | 66090 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA SEDE DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Collaudo | 32 | 21.685 | 21.685 | Collaudo | 2013-11-30 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 10.315 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 21.685 | Non Selezionato |  | OPCM 3950 EX ART 21 | CAUSA ERRORE MATERIALE IL VALORE DEL CUP E##39, STATO GENERATO PER EURO 26.000,00 ANZICHE##39, EURO 32.000,00 AL FINE DI PROCEDERE AL MONITORAGGIO NEL CAMPO COSTO DEL PROGETTO COME DA BANCA DATI CUP E##39, STATO INSERITO L##39,IMPORTO EFFETTIVO DEI LAVORI | 2014-03-20 | 2014-03-20
E72I10000240001 | 2011-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | True | Santo Stefano di Sessanio | 66091 | PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA*VIA BENEDETTA, SNC*OPERE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, DEGNI DI TUTELA CULTURALE: PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA | Intervento chiuso | 73.5 | 73.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 73.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E73D09000120001 | 2010-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | True | Santo Stefano di Sessanio | 66091 | PIAZZA C. COLOMBO, VIA C. BATTISTI, PIAZZA C. DEL PRETE, TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*PIAZZA C. COLOMBO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÃ€ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO PIA | Intervento chiuso | 223.566 | 223.566 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 223.566 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E73D09000130001 | 2010-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | True | Santo Stefano di Sessanio | 66091 | VIA A. DIAZ, ARCO SU PIAZZA MUNICIPIO, ARCO SU VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA A. DIAZ*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALLIZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÃ€ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO SU VIA A. DIAZ, ARCO SU PIAZZA | Intervento chiuso | 55.316 | 55.316 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 55.316 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E73D10000360001 | 2011-03-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | True | Santo Stefano di Sessanio | 66091 | PIAZZA C. COLOMBO, VIA C. BATTISTI, PIAZZA C. DEL PRETE, TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE COMPLETAMENTO INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÃ€ PUBBLICA DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO P. C. COLOMBO, V | Intervento chiuso | 56.666 | 56.666 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 56.666 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E77H09000830001 | 2012-01-04 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | True | Santo Stefano di Sessanio | 66091 | LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENDETTA*LARGO ANELLI*INTERVENTI URG MESS SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 IN LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENEDETTA | Intervento chiuso | 146.442 | 146.442 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 146.442 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E77H11002640001 | 2012-04-16 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | True | Santo Stefano di Sessanio | 66091 | VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTONE*VIA DEL CANTONE*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PRIVATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTON | Intervento chiuso | 164.152 | 164.152 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 164.152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E75C13000440001 | 2014-03-10 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | False | Santo Stefano di Sessanio | 66091 | TORRE MEDICEA / LACALITÃ "VIA DELLA TORRE"*VIA DELLA TORRE*LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E LA RICOSTRUZIONE DELLA TORRE MEDICEA DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Progettazione | 1505 | 1505 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1505 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
E76C14000040001 | 2014-05-14 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | False | Santo Stefano di Sessanio | 66091 | CIMITERO COMUNALE*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | Progettazione | 64.365 | 64.365 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
E77B14000030001 | 2014-05-14 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | False | Santo Stefano di Sessanio | 66091 | LOCALITA' CAMPO IMPERATORE*LOCALITA CAMPO IMPERATORE*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "RIFUGIO RACOLLO" | Progettazione | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2015-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
E74B14000610001 | 2014-11-17 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | True | Santo Stefano di Sessanio | 66091 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MESSE IN SICUREZZA REALIZZATE NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Attuazione | 229509.27 | 229509.27 |  | Attuazione | 2015-10-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 229509.27 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Determina USRC n.291 del 23.10.2014 |  |  |  | 2015-04-08 |  |  | 136148.31
D47E13000480002 | 2013-12-02 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | False | Scafa | 68039 | SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZIONE DECONTRA - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SCOLASTICO | Intervento annullato | 40 | 40 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009
D47E13000470001 | 2013-12-02 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | False | Scafa | 68039 | SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DELLA RINASCITA - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO | Intervento annullato | 50 | 50 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009
D47E13000460001 | 2013-12-02 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | False | Scafa | 68039 | SCUOLA ELEMENTARE "A. TONTODONATI" - CORSO IÂ° MAGGIO - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO | Progettazione | 593 | 593 | 42 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 593 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2013-12-22 | 2014-01-22
D41E14000700001 | 2015-04-16 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | False | Scafa | 68039 | DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA DELLA RINASCITA E C.DA DECONTRADELLA SCUOLA ELEMENTARE IN C.SO IÂ° MAGGIO | Progettazione | 147 | 147 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 147 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009
D47E13000490001 | 2013-12-02 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | False | Scafa | 68039 | SCUOLA SECONDARIA DI IÂ° GRADO "M. BUONARROTI" - VIA DELLA STAZIONE - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SCOLASTICO | Progettazione | 450 | 450 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009
F97E13000650002 | 2014-02-04 | SCANNO | UFFICIO TECNICO | False | Scanno | 66093 | EDIFICIO SCOLASTICO IN VIALE DEGLI ALPINI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO | Progettazione | 344 | 344 |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 344 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009
H22E09000020001 | 2011-03-09 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | True | Scoppito | 66095 | MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE*VIA AMITERNUM*MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE | Intervento chiuso | 81.288 | 81.288 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 81.288 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
H21B14000300001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | False | Scoppito | 66095 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE * VIA PROVINCIALE | Progettazione | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
H29G14000140001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | False | Scoppito | 66095 | RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO * VIA AMITERNUM, 38 | Progettazione | 596.1 | 0 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 596.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
H29G14000150001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | False | Scoppito | 66095 | RIPARAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLE SOCIETA' DI SERVIZI*VIA AMITERNUM | Progettazione | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
I31E14000220005 | 2014-07-18 | SCURCOLA MARSICANA | AREA TECNICA | False | Scurcola Marsicana | 66096 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO | Programmazione | 1230 | 595 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 595 | 28 - Fondi propri degli enti | 635 | Non Selezionato |  | Decreto 61 - 18/05/2011
I41H14000000001 | 2014-01-14 | SECINARO | UFFICIO TECNICO | False | Secinaro | 66097 | ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA DELL'AIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Progettazione | 1822.623 | 1229.28 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1782.623 | 36 - CIPE 6/2012// | 40 | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | L'intervento ##232, cofinanziato con fondi a valere sulla D. CIPE n. 6/12
D57E13000570005 | 2013-11-26 | SULMONA | 4Â°SETTORE | False | Sulmona | 66098 | SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. BAGNATURO - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | Progettazione | 250.352 | 45.24 |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 45.24 | 28 - Fondi propri degli enti | 205.112 | Non Selezionato
D57E13000560005 | 2013-11-26 | SULMONA | 4Â°SETTORE | False | Sulmona | 66098 | ASILO NIDO ISOLA FELICE VIA BADIA - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | Progettazione | 385 | 110.2 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 110.2 | 28 - Fondi propri degli enti | 274.8 | Non Selezionato |  | CIPE 47/09
D54B13001010001 | 2013-11-26 | SULMONA | 4Â°SETTORE | False | Sulmona | 66098 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN VIA XXV APRILE | Progettazione | 6264 | 4540.7876 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4540.7876 | 28 - Fondi propri degli enti | 1723.2124 | Non Selezionato |  | CIPE 47/09
D56E12000330001 | 2014-05-15 | SULMONA | 4Â°SETTORE | False | Sulmona | 66098 | SCUOLA MEDIA CAPOGRASSI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI. | Progettazione | 2701 | 1815.528 |  | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2551 | 37 - CIPE 32/2010// | 150 | Non Selezionato |  | 47/2009 e 32/2010
D56B14000030005 | 2014-04-18 | SULMONA | 4Â°SETTORE | False | Sulmona | 66098 | SCUOLA MEDIA P. SERAFINI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | Progettazione | 2905.7184 | 2905.7184 | 99.6821 | Progettazione | 2015-12-31 | 3 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2905.7184 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2015-03-19 | 2015-04-21
D53B10000420004 | 2011-01-25 | SULMONA | 4Â°SETTORE | False | Sulmona | 66098 | SCUOLA ELEMENTARE LOLA DI STEFANO - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 2009. | Progettazione | 2127.4 | 1177.4 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1177.4 | 28 - Fondi propri degli enti | 950 | Non Selezionato |  | CIPE 47/09
D53B10000430004 | 2011-01-25 | SULMONA | 4Â°SETTORE | False | Sulmona | 66098 | SCUOLA ELEMENTARE LUCIANA MASCIANGIOLI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | Progettazione | 3814.33 | 2864.33 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2864.33 | 28 - Fondi propri degli enti | 950 | Non Selezionato
D46J14000040002 | 2014-05-29 | TERAMO | SETTORE V | False | Teramo | 67041 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "VIA DIAZ" | Progettazione | 232 | 232 |  | Progettazione | 2015-09-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 232 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D46J14000050002 | 2014-05-29 | TERAMO | SETTORE V | False | Teramo | 67041 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TEVERE | Progettazione | 232 | 232 |  | Progettazione | 2015-09-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 232 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D46J14000060002 | 2014-05-29 | TERAMO | SETTORE V | False | Teramo | 67041 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RISORGIMENTO" | Progettazione | 290 | 290 |  | Progettazione | 2015-09-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J71D12000020001 | 2012-06-18 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | True | Tione degli Abruzzi | 66100 | DEMIOLIZIONE COMIGNOLI FABBRICATO RIPORTATO AL FG. 32 PART.LLE NN. 780-782*VIA PIAZZA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE*LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE DI N. 2 COMIGNOLI DEL FABBRICATO SITO IN VIA PIAZZA NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE DANNEGGIATI DAL SIS | Intervento chiuso | 0.55 | 0.55 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 0.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J71D13000000001 | 2013-03-18 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | True | Tione degli Abruzzi | 66100 | FG. 5 PART.LLA N. 1540*VIA ALBERGO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 15.944 | 15.944 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 15.944 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J79C12000030001 | 2012-04-02 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | True | Tione degli Abruzzi | 66100 | MURO DI CONTENIMENTO PROSPSTTANTE SU VIA DELLA CHIUSA*VIA DELLA CHIUSA*REALIZZAZIONE PANCOLATA IN LEGNO LUNGO VIA DELLA CHIUSA A PROTEZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO PARZIALMENTE CROLLATO A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 2.576 | 2.576 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.576 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J72E12000000001 | 2012-04-16 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | True | Tione degli Abruzzi | 66100 | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S,. MARIA DEL PONTE RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 681*VIA VICINATO GRANDE*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DEL FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA VICINATO GRANDE INTERESSAT | Intervento chiuso | 20.715 | 20.715 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 20.715 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J76I11000010001 | 2011-04-20 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | True | Tione degli Abruzzi | 66100 | FABBRICATI SITI IN VIA DELLA TORRE 5 PART. 1489 VIA DELLA BARACCA FG. 5 PART. 1388 E VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA CANCELLO*VIA BARACCA, CANCELLO, TORRE*PUNTELLAMENTO E/O CERCHIATURA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 95.708 | 95.708 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 95.708 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J76I11000030001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | True | Tione degli Abruzzi | 66100 | FABBRICATO SITO IN VIA ATERNO ANGOLO VIA DELL'ARCO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 5 PART.LLE NN. 288-296*VIA ATERNO - ANGOLO VIA DELL'ARCO*PUNTELLAMENTO FACCIATA FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 18.552 | 18.552 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 18.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J76I11000040001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | True | Tione degli Abruzzi | 66100 | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VVIA PATRINO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 753-754-755*VIA PATRINO*PUNTELLAMENTO FACCIATE EDIFICI PERCORSI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 31.36 | 31.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 31.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J76I11000050001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | True | Tione degli Abruzzi | 66100 | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DERL PONTE IN VIA PIEDI LA TERRA RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 778*VIA PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DELLA FACCIATA ESTERNA DI UN FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/ | Intervento chiuso | 9.274 | 9.274 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 9.274 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J76I11000060001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | True | Tione degli Abruzzi | 66100 | PUNBTELLAMENTO FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA RUA CIRILLI RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 791-793*VIA RUA CIRILLI*MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 29.551 | 29.551 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 29.551 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
J79G15000120001 | 2015-04-29 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | False | Tione degli Abruzzi | 66100 | EDIFICIO MUNICIPALE*VIA PROVINCIALE 1*LAVORI FINALIZZATI ALLA RIPARAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMIC O DELL'EDIFICIOP SEDE COMUNALE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Progettazione | 624.907 | 624.907 | 0 | Progettazione | 2016-02-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 624.907 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
B71E14000420001 | 2014-11-11 | TOCCO DA CASAURIA | Ufficio Tecnico | False | Tocco da Casauria | 68042 | Adeguamento sismico scuola elementare e media | Programmazione | 150 | 150 |  | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato | [7 empty] | La proposta di intervento Ã¨ in esame dell'usrc.
B88C11000020001 | 2011-01-31 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | True | Tornimparte | 66101 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009*VIA VARIE FRAZIONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 | Programmazione | 193.25 | 193.25 | 56.75 | Programmazione | 2014-06-30 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato
B84B13000420001 | 2014-01-22 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | False | Tornimparte | 66101 | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE PALOMBAIA. | Programmazione | 2370 | 2370 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09
B83D13000640000 | 2013-11-28 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | False | Tornimparte | 66101 | RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO.*VIA DELLA TORRE*RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL DEL 06/04/2009 ADIBITO A MUSEO CIVICO CITTADINO. | Attuazione | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2015-06-30 | 15 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
B83E11000130001 | 2011-10-14 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | False | Tornimparte | 66101 | CENTRO CULTURALE - VILLAGRANDE*VIA IL CORSO*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009*COMUNE DI TORNIMPARTE | Collaudo | 1161.318 | 1161.318 | 966.9278 | Collaudo | 2013-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1161.318 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2012-10-17 | 2014-07-24
I82I11000180001 | 2011-07-31 | TOSSICIA | UFFICIO TECNICO COMUNALE | False | Tossicia | 67045 | PALAZZO MARCHESALE*VIA SALITA DEL CASTELLO*RECUPERO STRUTTURALE DI EDIFICIO PUBBLICO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Attuazione | 1293.5 | 1293.5 | 312.73 | Attuazione | 2015-11-30 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1293.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-06-26 | 2014-11-11 |  |  |  | 930 | 362.5
I85F13000040001 | 2014-01-29 | TOSSICIA | UFFICIO TECNICO COMUNALE | False | Tossicia | 67045 | PIANO DI RICOSTRUZIONE TOSSICIA*PIANO DELL'ADDOLORATA*SERVIZI DI PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | Attuazione | 103.198 | 103.198 | 0 | Attuazione | 2015-04-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 103.198 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D97E13000400001 | 2013-11-29 | TRASACCO | UFFICIO FINANZIARIO | False | Trasacco | 66102 | SCUOLA MEDIA VIA CIFILANICO - ADEGUAMENTO SISMICO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.2009 | Progettazione | 1255.143 | 1255.143 | 86.278 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1255.143 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2015-04-12 | 2015-04-12
D23D09000130001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | True | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 66104 | VIA DANTE ALIGHIERI*VIA DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÃ€ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 DEL 28.09.2009 - DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA DANTE A | Intervento chiuso | 26.4 | 26.4 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D23D09000140001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | True | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 66104 | VIA NAZARIO SAURO*VIA NAZARIO SAURO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÃ€ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 28.09.2009 - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA NAZARI | Intervento chiuso | 30.8 | 30.8 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D23D09000150001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | True | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 66104 | VIA UMBERTO IÂ°*VIA UMBERTO IÂ°*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÃ€ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 256 DEL 24.09.2009 - VIA UMBERTO IÂ° | Intervento chiuso | 33.397 | 33.397 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 33.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D23D09000160001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | True | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 66104 | VIA DELLA MADONNA*VIA DELLA MADONNA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALE E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÃ€ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA DELLA MADONNA - FG 19 MAP 144. | Intervento chiuso | 3.3 | 3.3 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 3.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D23D09000170001 | 2010-11-29 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | True | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 66104 | VIA DEL FORNO - LOCALITÃ€ CARRUFO E VIA DANTE ALIGHIERI - LOCALITÃ€ CAPOLUOGO*VIA DEL FORNO / DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÃ€ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 | Intervento chiuso | 29.59 | 29.59 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 29.59 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D29J10000230001 | 2011-02-24 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | True | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 66104 | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SAURO - FG. 10 MAPP. 257 SUB 1-4 E FG. 10 MAPP. 136*VIA CESARE BATTISTI N. 3*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SA | Intervento chiuso | 27.72 | 27.72 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D23D09000180001 | 2010-11-29 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | True | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 66104 | VIA DELLA MACCHIA - LOCALITÃ€ CARRUFO / VIA TRIPOLI - LOCALITÃ€ CAPOLUOGO*VIA DELLA MACCHIA / TRIPOLI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÃ€ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 29.1 | Intervento chiuso | 11.307 | 11.307 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 11.307 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D23D09000190001 | 2011-02-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | True | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 66104 | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA DELLA MADONNA FG. 19 MAPP. 129 - CARRUFO*VIA DELLA MADONNA*URGE | Intervento chiuso | 43.069 | 43.069 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 43.069 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D23D09000200001 | 2011-02-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | True | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 66104 | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA ROMA FG. 10 MAPP. 308*VIA ROMA*URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTU | Intervento chiuso | 48.297 | 48.297 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 48.297 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D23D10000200001 | 2010-11-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | True | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 66104 | VIA LA ROLA*VIA LA ROLA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÃ€ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA LA ROLA. | Intervento chiuso | 27.054 | 27.054 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.054 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D29J09000170001 | 2011-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | True | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 66104 | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 MAPP. 134*VIA DELLA MADONNA*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 M | Intervento chiuso | 32.579 | 32.579 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.579 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D29J09000190001 | 2011-04-30 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | True | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 66104 | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97*VIA DANTE ALIGHIERI/ VIALE UMBEERO IÂ°*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97 | Intervento chiuso | 25.08 | 25.08 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
D26C14000000002 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | False | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 66104 | CHIESA DI SAN NICOLA - VIA SAN NICOLA -RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | Attuazione | 100 | 4.377 | 4.377 | Attuazione | 2014-03-11 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-04-13 | 2014-08-13 | 2015-04-11
D29D14000020001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | False | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 66104 | EDIFICIO "FORESTERIA L'AQUILA REALE- VIA ROMA - RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO | Attuazione | 400 | 400 | 0 | Attuazione | 2015-06-30 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
D26H14000000001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | False | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 66104 | RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - VIA XX SETTEMBRE | Attuazione | 96.9238 | 96.9238 | 0 | Attuazione | 2015-07-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.9238 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  |  |  | 2015-04-11 |  |  | 53.14 | 100
D29D14000010001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | False | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 66104 | CIMITERI COMUNALI, CAPOLUOGO E FRAZIONE DI CARRUFO - VIA CESARE BATTISTI N.8 - RIPARAZIONE | Attuazione | 400 | 400 | 0 | Attuazione | 2015-06-30 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
G61H13000560001 | 2013-11-28 | VILLA SANTA MARIA | UFFICIO TECNICO | False | Villa Santa Maria | 69102 | EDIFICO SCUOLA ELEMENTARE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - RIPARAZIONE DANNI SISMA. | Progettazione | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 | [5 empty] | Le difficoltÃ riscontrate derivano da ulteriori accertamenti relativi alle fondazioni soprattutto del parte di edificio piÃ¹ danneggiato, in quanto lo stato dei luoghi non risponde precisamente al progetto approvato. Inoltre sono state eseguite verifiche geologiche piÃ¹ approfondite in quanto la zona ricade in prossimitÃ di Zona P3 - PericolositÃ molto elevata sotto l'aspetto Idrogeologico.
E31D11000010001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | True | Villa Sant'Angelo | 66105 | STRADA COMUNALE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE*VIA DELLE SCUOLE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLAMENTO DI UNA PORZIONE DI AGGREGATO EDILIZIO PROSPICENTE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | Intervento chiuso | 361.826 | 361.826 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 361.826 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E31D11000020001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | True | Villa Sant'Angelo | 66105 | VIA G. ROTA NELLA FRAZIONE DI TUSSILLO*VIA ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | Intervento chiuso | 17.729 | 17.729 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 17.729 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E31D11000030001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | True | Villa Sant'Angelo | 66105 | PIAZZA GRANDE*PIAZZA GRANDE*PROGETTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E PARZIALE MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 SITO IN PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | Intervento chiuso | 58.385 | 58.385 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 58.385 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E31D11000040001 | 2011-03-23 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | True | Villa Sant'Angelo | 66105 | STRADA COMUNALE VIA DEL MEDICO*VIA DEL MEDICO*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | Intervento chiuso | 141.665 | 141.665 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 141.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E31D12000000001 | 2012-01-04 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | True | Villa Sant'Angelo | 66105 | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 334*VIA C. ANDREASSI ANGOLO VIA DEI LONGOBARDI*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 3 | Intervento chiuso | 259.982 | 259.982 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 259.982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E31D12000060001 | 2012-08-08 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | True | Villa Sant'Angelo | 66105 | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ. TUSSILLO Â¿EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 *PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ.TUSSILLO*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA | Intervento chiuso | 145.749 | 145.749 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 145.749 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E31E11000000001 | 2011-05-25 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | True | Villa Sant'Angelo | 66105 | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO DI UN FABBRICATO SITO IN VIA ROTA*VIA G. ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELFABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA -LOTTO 2 -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | Intervento chiuso | 34.519 | 34.519 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 34.519 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E31E11000020001 | 2011-09-26 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | True | Villa Sant'Angelo | 66105 | MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009*VIA COLLE SARACENO NÂ° 30,32,34*MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE-FG.4 P.13-14-644 | Intervento chiuso | 230 | 230 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E36I10000110001 | 2010-12-02 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | True | Villa Sant'Angelo | 66105 | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DANNEGGIATI DAL SISMA IN VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO | Intervento chiuso | 20.568 | 20.568 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 20.568 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E36I10000220001 | 2011-03-02 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | True | Villa Sant'Angelo | 66105 | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO DI VIA COLOMBO ANDREASSI LOTTI 1-2-3-4-5 - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | Intervento chiuso | 200 | 200 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E31D11000090001 | 2011-05-12 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | True | Villa Sant'Angelo | 66105 | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE-EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | Intervento chiuso | 155.225 | 155.225 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 155.225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato
E33G13000000001 | 2013-02-06 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | False | Villa Sant'Angelo | 66105 | EDIFICIO COMUNALE (MUNICIPIO)*PIAZZA GRANDE*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA ABRUZZO 2009-RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALIZZATI EDIFICIO COMUNALE | Collaudo | 293.431 | 293.431 | 280.918 | Collaudo | 2014-03-31 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 293.431 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 64/2011 |  | 2013-09-12 | 2014-03-13
E36G13003890001 | 2013-11-27 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | False | Villa Sant'Angelo | 66105 | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*EX TENDOPOLI | Progettazione | 162.075 | 162.075 | 0 | Progettazione | 2015-11-30 | 0 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 162.075 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3923
E37B15000090005 | 2015-04-15 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | False | Villa Sant'Angelo | 66105 | IMPIANTI SPORTIVI*IMPIANTI SPORTIVI*REALIZZAZIONE DI LOCALE AGGREGATIVO E DI TRIBUNA | Progettazione | 294.959 | 100 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 194.959 | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
E38I13001040001 | 2013-11-27 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | False | Villa Sant'Angelo | 66105 | CIMITERO DI VILLA S. ANGELO*RESTAURO E RIPRISTINO STRUTTURE CIMITERIALI | Attuazione | 400 | 400 | 0 | Attuazione | 2015-07-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012
H67B11000030002 | 2015-01-28 | VITTORITO | UFFICIO TECNICO | False | Vittorito | 66108 | PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO E PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE SCUOLA MATERNA | Progettazione | 1008 | 1008 | 0 | Progettazione | 2017-12-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1008 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto N##176, 89 DEL 27/12/2011 | Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo