## Foglio1
ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.ProtNorm | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.ID | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.CUP | DataCUP | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.Attuatore | MaxDiData | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.UO | IntNonEmergenziali | Comune | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.Operatore | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.DataUltimaModifica | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.StatoAvanzamentoLavori | TabellaA_Sal.ID | TabellaA_Sal.CUP | Costo | ImportoFinanziato | TotaleErogato | TabellaA_Sal.StatoAvanzamentoLavori | DataStimaFineLavori | StimaCompletamento | Fin1 | Fin1Imp | Fin2 | Fin2Imp | Fin3 | Fin3Imp | Fin4 | Fin4Imp | Fin5 | Fin5Imp | Fin6 | Fin6Imp | Fin7 | Fin7Imp | Fin8 | Fin8Imp | Fin9 | Fin9Imp | Fin10 | Fin10Imp | Data | Note | DataPrimaErogazione | DataUltimaErogazione | TabellaA_Sal.Operatore | TabellaA_Sal.DataUltimaModifica | DataOGV1 | DataOGV2 | Crono | ImportoLavori | SommeDisposizione | CodAttuatore | DecAttuatori.Attuatore | DecAttuatori.UO | CodAtt1 | CodAtt2 | CodAtt3 | CodAtt3b | CodAtt4 | DecAttuatori.ProtNorm | Provincia | CodiceISTAT | Tipologia
AQ-GSA-OOPP-01663 | 1663 | B13G15000770005 | 2015-05-29 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 2016-04-30 | GRAN SASSO ACQUA SPA | FALSE | L'AQUILA | GSA | 2015-07-28 12:34 | Attuazione | 17050 | B13G15000770005 | 1228 | 1228 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1228 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 1.228,000 |  | 2016-04-30 |  |  |  | GSA | 2016-05-30 13:54 | 2015-10-26 |  |  | 784.42 | 443.58 | 48 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | GSA | GSA SpA | 9 | 9 | GSA | GSA | AQ | 66049
AQ-GSA-OOPP-01210 | 1210 | B13H12000190001 | 2013-02-04 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 2016-04-30 | GRAN SASSO ACQUA SPA | FALSE | L'AQUILA | GSA | 2015-05-28 17:36 | Attuazione | 17051 | B13H12000190001 | 36364.533 | 36364.533 | 7952 | Attuazione | 2017-12-31 | 26 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9211.753 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 27152.78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2011-08-11 | 2016-05-18 | GSA | 2016-05-30 13:59 | 2013-09-27 |  |  | 30424.512 | 5958.42 | 48 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | GSA | GSA SpA | 9 | 9 | GSA | GSA | AQ | 66049
AQ-GSA-OOPP-01656 | 1656 | B16H14000000001 | 2014-02-20 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 2016-04-30 | GRAN SASSO ACQUA SPA | FALSE | L'AQUILA | GSA | 2015-05-28 18:08 | Progettazione | 17053 | B16H14000000001 | 13612.448 | 13612.448 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13612.448 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 13612,44834 |  | 2016-04-30 |  |  |  | GSA | 2016-05-30 14:17 | 2016-04-13 |  |  | 9595 | 2190 | 48 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | GSA | GSA SpA | 9 | 9 | GSA | GSA | AQ | 66049
AQ-GSA-OOPP-01658 | 1658 | B16H14000010001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 2016-04-30 | GRAN SASSO ACQUA SPA | FALSE | L'AQUILA | GSA | 2015-05-29 11:13 | Progettazione | 17054 | B16H14000010001 | 11296.059 | 11296.059 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11296.059 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 11.296,059 |  | 2016-04-30 |  |  |  | GSA | 2016-05-30 14:23 | 2016-04-13 |  |  | 8017 | 1817 | 48 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | GSA | GSA SpA | 9 | 9 | GSA | GSA | AQ | 66049
AQ-GSA-OOPP-01660 | 1660 | B16H14000020001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 2016-04-30 | GRAN SASSO ACQUA SPA | FALSE | L'AQUILA | GSA | 2015-05-29 10:07 | Attuazione | 17055 | B16H14000020001 | 7844.979 | 7844.979 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7844.979 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 7.844,979 |  | 2016-04-30 |  |  |  | GSA | 2016-05-30 14:27 | 2016-04-13 |  |  | 5892 | 1262 | 48 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | GSA | GSA SpA | 9 | 9 | GSA | GSA | AQ | 66049
AQ-GSA-OOPP-01661 | 1661 | B16H14000030001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 2016-04-30 | GRAN SASSO ACQUA SPA | FALSE | L'AQUILA | GSA | 2015-05-29 10:07 | Attuazione | 17056 | B16H14000030001 | 4124.631 | 4124.631 | 60 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4124.631 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 4.124,631 |  | 2016-04-30 |  | 2015-12-10 | 2015-12-10 | GSA | 2016-05-30 14:32 | 2016-04-13 |  |  | 2637 | 664 | 48 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | GSA | GSA SpA | 9 | 9 | GSA | GSA | AQ | 66049
AQ-GSA-OOPP-01662 | 1662 | B16H14000040001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 2016-04-30 | GRAN SASSO ACQUA SPA | FALSE | L'AQUILA | GSA | 2015-05-29 10:08 | Attuazione | 17057 | B16H14000040001 | 5582.13 | 5582.13 | 261 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5582.13 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 5.582,130 |  | 2016-04-30 |  | 2014-03-24 | 2015-11-30 | GSA | 2016-05-30 14:35 | 2016-04-13 |  |  | 4014 | 5582 | 48 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | GSA | GSA SpA | 9 | 9 | GSA | GSA | AQ | 66049
AQ-OCR-OOPP-00981 | 981 | B21B11001690001 | 2013-07-28 | Ocre | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | francesco mattucci | 2013-11-23 10:48 | Intervento chiuso | 17197 | B21B11001690001 | 88.284 | 88.284 | 45 | Intervento chiuso | 2013-09-30 | 100 | 35 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM 10/10/2012,art.8 - ex aree di accoglienza//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 88.284 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2016-04-30 |  | 2013-10-30 | 2013-10-30 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:53 | 2012-08-24 |  |  |  |  | 76 | Ocre | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-01742 | 1742 | B21H15000130001 | 2015-12-29 | OCRE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | francesco mattucci | 2016-01-04 08:49 | Progettazione | 17198 | B21H15000130001 | 458.853 | 458.853 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 458.853 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:53 | [5 empty] | 76 | Ocre | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-01743 | 1743 | B21H15000140001 | 2015-12-29 | OCRE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | francesco mattucci | 2016-01-04 08:50 | Progettazione | 17199 | B21H15000140001 | 475.566 | 475.566 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 475.566 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:54 | [5 empty] | 76 | Ocre | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-00079 | 79 | B23C09000040001 | 2011-11-29 | OCRE | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre |  |  | Intervento chiuso | 17201 | B23C09000040001 | 157.847 | 157.847 | 157.847 | Intervento chiuso | 2009-11-26 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 157.847 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2009-12-15 | 2011-01-07 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:54 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-00080 | 80 | B24G10000090001 | 2012-04-10 | Ocre | 2014-03-01 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | francesco mattucci | 2013-11-23 10:37 | Intervento chiuso | 6791 | B24G10000090001 | 28.18 | 28.18 | 28.18 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 28.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-00081 | 81 | B26J11000430002 | 2012-06-29 | OCRE | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre |  |  | Intervento chiuso | 17200 | B26J11000430002 | 110 | 110 | 105.533 | Intervento chiuso | 2013-07-22 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2016-04-30 |  | 2013-08-02 | 2013-12-10 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:54 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-01121 | 1121 | B26J13000320001 | 2014-01-16 | Ocre | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Ocre | francesco mattucci | 2014-01-20 08:31 | Intervento chiuso | 8392 | B26J13000320001 | 6.369 | 6.369 | 0 | Intervento chiuso | 2014-02-28 | 100 | 100 - puntellamenti | 6.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-23 12:29 | [5 empty] | 76 | Ocre | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-01119 | 1119 | B27B14000000001 | 2014-01-16 | Ocre | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre | francesco mattucci | 2014-01-20 08:26 | Attuazione | 17202 | B27B14000000001 | 500 | 500 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:54 | 2014-08-26 |  |  | 360.8206 | 139.1794 | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-01122 | 1122 | B27B14000010001 | 2014-01-16 | Ocre | 2014-10-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Ocre | francesco mattucci | 2014-01-20 08:32 | Intervento chiuso | 9712 | B27B14000010001 | 110 | 110 | 0 | Intervento chiuso | 2014-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-11-26 20:07 | [5 empty] | 76 | Ocre | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-00982 | 982 | B27H13001590005 | 2013-11-21 | Ocre | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | francesco mattucci | 2013-11-23 10:52 | Attuazione | 17206 | B27H13001590005 | 111.305 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-03-31 | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 11.305 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:55 | 2014-01-14 |  |  | 77.865 | 33.44 | 76 | Ocre | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-01120 | 1120 | B27H14000060001 | 2014-01-16 | Ocre | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | francesco mattucci | 2014-01-20 08:29 | Attuazione | 17205 | B27H14000060001 | 400 | 400 | 0 | Attuazione | 2016-12-01 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:55 |  |  | definizione degli ultimi aspeti progettuali prima della prodisposizione del bando di gara lavori |  |  | 76 | Ocre | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-00082 | 82 | B28G11000180001 | 2011-05-27 | OCRE | 2014-03-01 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre |  |  | Intervento chiuso | 6794 | B28G11000180001 | 41.726 | 41.726 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 41.726 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-00083 | 83 | B28G11000190001 | 2011-05-27 | OCRE | 2014-03-01 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre |  |  | Intervento chiuso | 6795 | B28G11000190001 | 46.725 | 46.725 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 46.725 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-00084 | 84 | B28G11000200001 | 2011-05-27 | OCRE | 2015-02-28 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre |  |  | Intervento chiuso | 11029 | B28G11000200001 | 179.077 | 179.077 | 0 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.077 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-02-28 |  |  |  | francesco mattucci | 2015-03-26 14:18 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-00085 | 85 | B28G11000210001 | 2011-05-27 | OCRE | 2014-03-01 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre |  |  | Intervento chiuso | 6797 | B28G11000210001 | 50.933 | 50.933 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 50.933 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-00086 | 86 | B28G11000390001 | 2011-10-07 | OCRE | 2014-03-01 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre |  |  | Intervento chiuso | 6798 | B28G11000390001 | 26.961 | 26.961 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 26.961 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-00087 | 87 | B29C09000120001 | 2012-05-15 | OCRE | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre |  |  | Intervento chiuso | 17204 | B29C09000120001 | 175.794 | 175.794 | 175.794 | Intervento chiuso | 2009-10-06 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 175.794 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2009-12-15 | 2011-12-20 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:54 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-00088 | 88 | B29C09000140001 | 2013-05-11 | OCRE | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre |  |  | Intervento chiuso | 17203 | B29C09000140001 | 581.7 | 581.7 | 581.7 | Intervento chiuso | 2010-03-10 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 581.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2010-02-12 | 2011-12-20 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:54 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-FAL-OOPP-01130 | 1130 | B37H14000080001 | 2014-01-22 | FAGNANO ALTO | 2016-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto | Sindaco Fagnanoalto | 2015-08-24 16:09 | Attuazione | 17145 | B37H14000080001 | 400 | 400 | 0 | Attuazione | 2015-12-24 | 15 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:39 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-CMT-OOPP-00089 | 89 | B41D11000050005 | 2011-07-08 | CAMPOTOSTO | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Campotosto |  |  | Intervento chiuso | 6799 | B41D11000050005 | 84.302 | 84.302 | 84.302 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 84.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2009-08-07 |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 19 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAMPOTOSTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CMT | AQ | 66016
AQ-CMT-OOPP-00090 | 90 | B41D12000000005 | 2012-02-28 | CAMPOTOSTO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Campotosto |  |  | Attuazione | 17086 | B41D12000000005 | 909.793 | 909.793 | 909.793 | Attuazione | 2014-05-31 | 90 | 100 - puntellamenti | 909.793 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2009-08-07 | 2015-05-31 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:12 | [5 empty] | 19 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAMPOTOSTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CMT | AQ | 66016
AQ-SPC-OOPP-01510 | 1510 | B41E12000070001 | 2014-09-23 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | francesco mattucci | 2014-11-27 08:31 | Attuazione | 16528 | B41E12000070001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-06-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco sanpiodellecamere | 2016-05-10 08:18 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088
AQ-SPC-OOPP-01513 | 1513 | B42F14000120001 | 2014-09-27 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | francesco mattucci | 2014-11-27 08:31 | Attuazione | 16529 | B42F14000120001 | 82 | 82 | 15.07 | Attuazione | 2016-06-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 82 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | 2016-02-29 | sindaco sanpiodellecamere | 2016-05-10 08:19 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088
AQ-SPC-OOPP-01213 | 1213 | B4311000400001 | 2011-09-29 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | francesco mattucci | 2014-11-27 08:31 | Progettazione | 16530 | B4311000400001 | 1150 | 1150 | 8.175 | Progettazione | 2017-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | erogato dal comune compenso per indagini strutturali | 2011-10-24 | 2011-11-28 | sindaco sanpiodellecamere | 2016-05-10 08:19 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088
AQ-RCS-OOPP-01128 | 1128 | B43J13000580005 | 2013-10-10 | ROCCACASALE | 2015-02-28 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Roccacasale | sindaco roccacasale | 2014-05-30 10:54 | Attuazione | 11050 | B43J13000580005 | 981.927 | 981.927 | 556.839 | Attuazione | 2014-12-31 | 70 | 100 - puntellamenti | 981.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2014-09-25 | 2015-02-06 | francesco mattucci | 2015-03-26 15:39 | [5 empty] | 96 | ROCCACASALE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCACASALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCS | AQ | 66079 | Scuola
AQ-SPC-OOPP-01253 | 1253 | B44B12000170001 | 2014-01-21 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | francesco mattucci | 2014-11-27 08:31 | Collaudo | 16531 | B44B12000170001 | 140 | 140 | 0 | Collaudo | 2016-05-31 | 95 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco sanpiodellecamere | 2016-05-10 08:19 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088
AQ-CMT-OOPP-01773 | 1773 | B44B15000330001 | 2015-11-28 | CAMPOTOSTO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Campotosto | francesco mattucci | 2016-03-31 12:15 | Progettazione | 17087 | B44B15000330001 | 155.621 | 155.621 |  | Progettazione |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 155.621 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:12 | [5 empty] | 19 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAMPOTOSTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CMT | AQ | 66016
AQ-SPC-OOPP-01529 | 1529 | B44H14000830001 | 2014-10-11 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2015-08-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | francesco mattucci | 2014-11-27 08:30 | Intervento chiuso | 12959 | B44H14000830001 | 25 | 25 | 0 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  |  |  | sindaco sanpiodellecamere | 2015-09-08 16:13 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088
AQ-SPC-OOPP-00091 | 91 | B45C12002400001 | 2012-08-29 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | Sindaco Sanpiodellecamere | 2013-11-26 10:30 | Attuazione | 16532 | B45C12002400001 | 2834.953 | 2834.953 | 624.062 | Attuazione | 2017-12-31 | 70 | 100 - puntellamenti | 2834.953 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2012-10-26 | 2013-10-29 | sindaco sanpiodellecamere | 2016-05-10 08:20 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088
AQ-CRS-OOPP-01008 | 1008 | B46E12000140003 | 2012-06-20 | CARSOLI | 2016-02-29 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Carsoli | alessia dannunzio | 2013-11-29 12:38 | Progettazione | 16441 | B46E12000140003 | 1980.842 | 1980.842 | 0 | Progettazione | 2017-09-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1980.842 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  |  |  | alessia placidi | 2016-04-04 09:58 | [5 empty] | 25 | CARSOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI CARSOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRS | AQ | 66025 | Scuola
AQ-SPC-OOPP-01627 | 1627 | B46G15000310001 | 2015-04-21 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2015-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | francesco mattucci | 2015-05-13 13:21 | Intervento chiuso | 11842 | B46G15000310001 | 59.689 | 59.689 | 59.689 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 59.689 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-06-30 |  |  |  | sindaco sanpiodellecamere | 2015-07-06 10:15 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088
AQ-SPC-OOPP-01629 | 1629 | B46G15000350001 | 2015-04-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | francesco mattucci | 2015-05-13 13:21 | Attuazione | 16533 | B46G15000350001 | 388.698 | 388.698 | 84.67 | Attuazione | 2016-06-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 388.698 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2015-10-06 | 2015-12-01 | sindaco sanpiodellecamere | 2016-05-10 08:20 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088
AQ-CMT-OOPP-00093 | 93 | B46H12000160001 | 2012-12-24 | CAMPOTOSTO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Campotosto |  |  | Attuazione | 17088 | B46H12000160001 | 155.218 | 155.218 | 115.218 | Attuazione | 2015-12-31 | 80 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 155.218 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:13 | [5 empty] | 19 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAMPOTOSTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CMT | AQ | 66016
AQ-SPC-OOPP-01509 | 1509 | B46J14000010001 | 2014-05-13 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | francesco mattucci | 2014-11-27 08:30 | Attuazione | 16534 | B46J14000010001 | 400 | 400 | 79.72 | Attuazione | 2016-05-31 | 98 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | 2016-02-29 | sindaco sanpiodellecamere | 2016-05-10 08:21 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088
AQ-SPC-OOPP-01625 | 1625 | b46j15000080001 | 2015-03-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | francesco mattucci | 2015-05-13 13:22 | Attuazione | 16535 | b46j15000080001 | 112.277 | 112.277 | 112.277 | Attuazione | 2016-03-31 | 98 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.277 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco sanpiodellecamere | 2016-05-10 08:21 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088
PE-PNL-OOPP-01291 | 1291 | B47E11000080001 | 2013-11-27 | PIANELLA | 2016-04-30 | AREA 4^ | FALSE | Pianella | Sindaco PIANELLA | 2015-03-19 10:29 | Attuazione | 16642 | B47E11000080001 | 268.5 | 268.5 | 0 | Attuazione | 2016-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 268.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | Determina n. 199 del 21/10/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori |  |  | Sindaco PIANELLA | 2016-05-17 12:03 | 2015-10-21 |  |  | 164.727 | 103.572 | 126 | PIANELLA | AREA 4^ | COMUNE DI PIANELLA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PNL | PE | 68030 | Scuola
PE-PNL-OOPP-01292 | 1292 | B47E11000100001 | 2013-11-27 | PIANELLA | 2016-04-30 | AREA 4^ | FALSE | Pianella | Sindaco PIANELLA | 2014-11-20 13:06 | Attuazione | 16641 | B47E11000100001 | 430 | 430 | 0 | Attuazione | 2016-05-31 | 50 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 430 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | Determina n. 152 del 15/09/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori |  |  | Sindaco PIANELLA | 2016-05-17 12:02 | 2015-09-15 |  |  | 240.429 | 148.662 | 126 | PIANELLA | AREA 4^ | COMUNE DI PIANELLA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PNL | PE | 68030 | Scuola
PE-PNL-OOPP-01293 | 1293 | B47E11000110001 | 2013-11-27 | PIANELLA | 2016-04-30 | AREA 4^ | FALSE | Pianella | Sindaco PIANELLA | 2014-03-28 13:23 | Attuazione | 16640 | B47E11000110001 | 59.9 | 59.9 | 0 | Attuazione | 2016-03-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 59.9 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | Determina n. 154 del 15/09/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori |  |  | Sindaco PIANELLA | 2016-05-17 12:01 | 2015-09-15 |  |  | 35.395 | 17.931 | 126 | PIANELLA | AREA 4^ | COMUNE DI PIANELLA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PNL | PE | 68030 | Scuola
AQ-RCS-OOPP-01015 | 1015 | B47E13000440001 | 2013-11-27 | ROCCACASALE | 2016-02-29 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Roccacasale | alessia dannunzio | 2013-11-29 13:35 | Progettazione | 16443 | B47E13000440001 | 350 | 350 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  |  |  | alessia placidi | 2016-04-04 09:59 | [5 empty] | 96 | ROCCACASALE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCACASALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCS | AQ | 66079 | Scuola
AQ-CMT-OOPP-01579 | 1579 | B48H11000140001 | 2014-12-07 | CAMPOTOSTO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Campotosto | francesco mattucci | 2015-03-12 11:36 | Progettazione | 17089 | B48H11000140001 | 1597.279 | 1597.279 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1597.279 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:13 | [5 empty] | 19 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAMPOTOSTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CMT | AQ | 66016
AQ-SPC-OOPP-01626 | 1626 | B49G15002340001 | 2015-04-20 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | francesco mattucci | 2015-05-13 13:22 | Collaudo | 16536 | B49G15002340001 | 109.472 | 109.472 | 0 | Collaudo | 2015-08-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.472 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco sanpiodellecamere | 2016-05-10 08:21 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088
PE-CVC-OOPP-01199 | 1199 | B61B14000030001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | 2016-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Sindaco Civitellacasanova | 2014-11-21 10:04 | Collaudo | 17118 | B61B14000030001 | 332.064 | 332.064 | 271.3 | Collaudo | 2015-11-21 | 82 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 332.064 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-04-20 | 2015-06-12 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:24 | 2014-11-25 |  |  | 242.2116 | 84.3746 | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014
PE-CVC-OOPP-00095 | 95 | B61D11000050001 | 2011-06-21 | CIVITELLA CASANOVA | 2014-10-31 | AREA TECNICA | TRUE | Civitella Casanova |  |  | Intervento chiuso | 9560 | B61D11000050001 | 34.99 | 32.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 34.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | Sindaco Civitellacasanova | 2014-11-21 11:38 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014
PE-CVC-OOPP-01198 | 1198 | B61E14000010001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | 2016-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | francesco mattucci | 2014-01-29 15:56 | Attuazione | 17119 | B61E14000010001 | 84 | 84 | 0 | Attuazione | 2016-03-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:24 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014
PE-CVC-OOPP-01406 | 1406 | B61E14000040001 | 2014-05-30 | CIVITELLA CASANOVA | 2015-12-31 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | nadia marcantonio | 2014-11-26 12:56 | Intervento chiuso | 10244 | B61E14000040001 | 335.5 | 335.5 | 335.5 | Intervento chiuso | 2015-09-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 335.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 47/2009 e 18/2013 |  | 2015-12-31 |  | 2014-11-28 | 2015-12-11 | nadia marcantonio | 2016-01-21 16:56 | 2014-12-02 |  |  | 242.26 | 93.2396 | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014 | Scuola
PE-CVC-OOPP-01439 | 1439 | B61E14000090001 | 2014-06-23 | CIVITELLA CASANOVA | 2016-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Sindaco Civitellacasanova | 2014-06-24 08:43 | Progettazione | 17120 | B61E14000090001 | 1164.5 | 1164.5 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1164.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 E 18/2013 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:24 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014 | Scuola
PE-CVC-OOPP-00096 | 96 | B62J11000050001 | 2011-03-11 | CIVITELLA CASANOVA | 2014-10-31 | AREA TECNICA | TRUE | Civitella Casanova |  |  | Intervento chiuso | 9564 | B62J11000050001 | 65 | 65 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | Sindaco Civitellacasanova | 2014-11-21 11:43 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014
PE-CVC-OOPP-01667 | 1667 | B63G15001470001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | 2016-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Anna Amicosante | 2015-06-18 14:51 | Attuazione | 17121 | B63G15001470001 | 95.404 | 95.404 | 0 | Attuazione | 2016-01-19 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 95.404 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:24 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014
PE-CVC-OOPP-01665 | 1665 | B64H15000940001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | 2016-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Anna Amicosante | 2015-06-18 14:46 | Progettazione | 17122 | B64H15000940001 | 500.697 | 500.697 | 0 | Progettazione | 2016-06-18 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500.697 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:24 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014
PE-CVC-OOPP-01666 | 1666 | B64H15000950001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | 2016-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Anna Amicosante | 2015-06-18 14:50 | Progettazione | 17123 | B64H15000950001 | 495.757 | 495.757 | 0 | Progettazione | 2016-06-18 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 495.757 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:24 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014
PE-CVC-OOPP-01669 | 1669 | B64H15000980001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | 2016-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Anna Amicosante | 2015-06-18 14:52 | Programmazione | 17124 | B64H15000980001 | 503.544 | 503.544 | 0 | Programmazione | 2016-06-18 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 503.544 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:25 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014
PE-CVC-OOPP-01200 | 1200 | B67E14000020001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | 2016-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | francesco mattucci | 2014-01-29 16:03 | Attuazione | 17125 | B67E14000020001 | 714.895 | 714.895 | 198.9 | Attuazione | 2016-05-08 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 714.895 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:25 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014
PE-CVC-OOPP-01668 | 1668 | B67H15000460001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | 2016-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Anna Amicosante | 2015-06-18 14:51 | Progettazione | 17126 | B67H15000460001 | 304.596 | 304.596 | 0 | Progettazione | 2016-06-18 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 304.596 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:25 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014
AQ-COC-OOPP-01461 | 1461 | B71B14000610001 | 2014-07-17 | COCULLO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cocullo | Sindaco Cocullo | 2015-05-18 10:59 | Attuazione | 17127 | B71B14000610001 | 300 | 300 | 0 | Attuazione | 2016-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:25 | [5 empty] | 33 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COCULLO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COC | AQ | 66037
AQ-COC-OOPP-01462 | 1462 | B71B14000620001 | 2014-07-17 | COCULLO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cocullo | Sindaco Cocullo | 2015-05-18 10:59 | Attuazione | 17128 | B71B14000620001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:25 | 2015-09-07 |  |  |  |  | 33 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COCULLO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COC | AQ | 66037
PE-TDC-OOPP-01536 | 1536 | B71E14000420001 | 2014-11-11 | TOCCO DA CASAURIA | 2016-04-30 | Ufficio Tecnico | FALSE | Tocco da Casauria | sindaco tocco | 2016-01-19 10:34 | Progettazione | 16790 | B71E14000420001 | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco tocco | 2016-05-24 09:31 |  |  | E' stato presentato il progetto definitivo/esecutivo. Attualmente è in corso l'istruttoria e validazione prima di sottoporlo all'esame della Giunta Comunale per l'approvazione definitiva. |  |  | 153 | TOCCO DA CASAURIA | Ufficio Tecnico | COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDC | PE | 68042 | Scuola
AQ-COC-OOPP-01463 | 1463 | B72C14000020001 | 2014-07-17 | COCULLO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cocullo | Sindaco Cocullo | 2015-05-18 11:00 | Attuazione | 17129 | B72C14000020001 | 153 | 153 | 0 | Attuazione | 2016-03-30 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 153 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:25 | 2015-10-07 |  |  |  |  | 33 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COCULLO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COC | AQ | 66037
AQ-COC-OOPP-00098 | 98 | B73G10000110001 | 2011-04-21 | COCULLO | 2015-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Cocullo |  |  | Intervento chiuso | 11923 | B73G10000110001 | 25.64 | 25.64 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  |  |  | Sindaco Cocullo | 2015-07-13 12:38 | [5 empty] | 33 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COCULLO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COC | AQ | 66037
AQ-COC-OOPP-00099 | 99 | B73G10000120001 | 2011-04-21 | COCULLO | 2015-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Cocullo |  |  | Intervento chiuso | 11924 | B73G10000120001 | 32.447 | 32.447 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.447 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  |  |  | Sindaco Cocullo | 2015-07-13 12:40 | [5 empty] | 33 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COCULLO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COC | AQ | 66037
AQ-GOS-OOPP-00100 | 100 | B82E10000080001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | 2014-04-30 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli |  |  | Intervento chiuso | 7349 | B82E10000080001 | 6.869 | 6.869 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.869 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:52 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-GOS-OOPP-00101 | 101 | B82E10000090001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | 2014-04-30 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli |  |  | Intervento chiuso | 7355 | B82E10000090001 | 6.611 | 6.611 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.611 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:57 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-GOS-OOPP-01505 | 1505 | B82E10000100001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | 2014-10-31 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | oopp goriano | 2014-09-17 15:56 | Intervento chiuso | 9700 | B82E10000100001 | 18.365 | 18.365 | 0 | Intervento chiuso |  |  | 100 - puntellamenti | 18.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-11-26 19:55 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-GOS-OOPP-01178 | 1178 | B83B12000120003 | 2012-07-20 | GORIANO SICOLI | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | daniela baliva | 2014-01-29 10:29 | Intervento chiuso | 17167 | B83B12000120003 | 185 | 150 | 150 | Intervento chiuso | 2013-10-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | 28 - Fondi propri degli enti | 35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-09-26 | 2013-08-23 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:45 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | Scuola
AQ-TOR-OOPP-00997 | 997 | B83D13000640000 | 2013-11-28 | TORNIMPARTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tornimparte | francesco mattucci | 2013-11-28 10:58 | Attuazione | 17052 | B83D13000640000 | 100 | 100 | 13.08 | Attuazione | 2016-06-09 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | 2016-02-29 | sindaco tornimparte | 2016-05-30 14:02 | 2015-02-06 |  |  |  |  | 107 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TORNIMPARTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TOR | AQ | 66101
AQ-TOR-OOPP-00102 | 102 | B83E11000130001 | 2011-10-14 | TORNIMPARTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tornimparte | francesco mattucci | 2014-03-28 08:15 | Collaudo | 17048 | B83E11000130001 | 1161.318 | 1161.318 | 966.9278 | Collaudo | 2013-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1161.318 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2016-04-30 |  | 2012-10-17 | 2014-07-24 | sindaco tornimparte | 2016-05-30 13:41 | [5 empty] | 107 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TORNIMPARTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TOR | AQ | 66101
AQ-GOS-OOPP-01501 | 1501 | B83F11000100001 | 2011-05-18 | GORIANO SICOLI | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | oopp goriano | 2014-09-17 15:52 | Intervento chiuso | 17168 | B83F11000100001 | 86.905 | 86.905 | 53.95 | Intervento chiuso | 2011-04-04 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 86.905 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Copertura finanz. nota 45158 del 12.09.09 Prot. Civ. | 2010-04-09 | 2011-05-18 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:45 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-TOR-OOPP-01133 | 1133 | B84B13000420001 | 2014-01-22 | TORNIMPARTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tornimparte | roberta grasso | 2015-10-02 11:24 | Programmazione | 17049 | B84B13000420001 | 2370 | 2370 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 40 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco tornimparte | 2016-05-30 13:53 | [5 empty] | 107 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TORNIMPARTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TOR | AQ | 66101 | Scuola
AQ-GOS-OOPP-00103 | 103 | B85H11000280001 | 2011-06-29 | GORIANO SICOLI | 2014-04-30 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli |  |  | Intervento chiuso | 7357 | B85H11000280001 | 15.912 | 15.912 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 15.912 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:57 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-GOS-OOPP-01500 | 1500 | B86B10000000001 | 2010-09-15 | GORIANO SICOLI | 2014-03-01 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | oopp goriano | 2014-09-17 15:42 | Intervento chiuso | 5994 | B86B10000000001 | 124.512 | 124.512 | 124.51 | Intervento chiuso | 2010-10-07 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 124.512 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2010-10-20 | 2011-11-30 | SistemaPerAttoProg | 0 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-GOS-OOPP-01144 | 1144 | B87B14000000001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | 2016-02-29 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | oopp goriano | 2016-03-22 09:03 | Intervento chiuso | 16101 | B87B14000000001 | 130 | 100 | 83.47 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2016-02-29 |  | 2014-10-22 | 2014-12-10 | oopp goriano | 2016-03-22 09:05 | 2014-04-30 | 2015-01-26 |  | 97.302 | 32.697 | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-GOS-OOPP-01142 | 1142 | B87E14000050001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | oopp goriano | 2015-07-22 09:06 | Attuazione | 17169 | B87E14000050001 | 300.123 | 300.123 | 0 | Attuazione | 2016-12-27 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300.123 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:45 |  | 2015-08-07 |  |  |  | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-GOS-OOPP-01771 | 1771 | B87H16000010001 | 2016-02-17 | GORIANO SICOLI | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | francesco mattucci | 2016-03-15 11:08 | Progettazione | 16761 | B87H16000010001 | 87.06 | 87.06 | 0 | Progettazione | 2016-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.06 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | oopp goriano | 2016-05-20 13:19 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-GOS-OOPP-00105 | 105 | B87J10000090001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | 2014-04-30 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli |  |  | Intervento chiuso | 7356 | B87J10000090001 | 21.723 | 21.723 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.723 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:57 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-GOS-OOPP-00106 | 106 | B88B10000100001 | 2011-03-02 | GORIANO SICOLI | 2014-04-30 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli |  |  | Intervento chiuso | 7351 | B88B10000100001 | 27.649 | 27.649 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.649 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:53 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-GOS-OOPP-00107 | 107 | B88B11000100001 | 2011-08-10 | GORIANO SICOLI | 2014-04-30 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli |  |  | Intervento chiuso | 7350 | B88B11000100001 | 30.221 | 30.221 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.221 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:53 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-GOS-OOPP-00108 | 108 | B88B11000110001 | 2011-08-10 | GORIANO SICOLI | 2014-08-31 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli |  |  | Intervento chiuso | 9165 | B88B11000110001 | 25.925 | 25.925 | 0 | Intervento chiuso | 2011-08-04 | 100 | 100 - puntellamenti | 25.925 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-08-31 |  | 2011-08-10 | 2011-08-10 | oopp goriano | 2014-09-29 10:05 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-TOR-OOPP-00109 | 109 | B88C11000020001 | 2011-01-31 | TORNIMPARTE | 2015-10-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tornimparte | roberta grasso | 2015-05-21 15:34 | Intervento chiuso | 14928 | B88C11000020001 | 193.25 | 193.25 | 56.75 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 193.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | alessia placidi | 2015-11-30 09:13 | [5 empty] | 107 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TORNIMPARTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TOR | AQ | 66101
AQ-GOS-OOPP-01140 | 1140 | B88F14000000001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | oopp goriano | 2016-03-22 09:01 | Progettazione | 17170 | B88F14000000001 | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:45 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-GOS-OOPP-01503 | 1503 | B89C09000190001 | 2010-11-17 | GORIANO SICOLI | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | oopp goriano | 2014-09-17 15:54 | Intervento chiuso | 17171 | B89C09000190001 | 176.4 | 0 | 176.4 | Intervento chiuso | 2009-12-06 | 100 | 27 - Donazioni | 176.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2009-11-25 | 2009-12-04 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:45 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-GOS-OOPP-00110 | 110 | B89C09000200001 | 2010-12-06 | GORIANO SICOLI | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli |  |  | Intervento chiuso | 17172 | B89C09000200001 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | Intervento chiuso | 2010-05-10 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 14.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2010-12-03 | 2010-12-03 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:46 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-GOS-OOPP-01502 | 1502 | B89H09000350005 | 2010-10-13 | GORIANO SICOLI | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | francesco mattucci | 2015-05-13 13:13 | Intervento chiuso | 17173 | B89H09000350005 | 663.72 | 0 | 663.72 | Intervento chiuso | 2010-06-30 | 100 | 27 - Donazioni | 663.72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2009-10-30 | 2010-06-30 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:46 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-AQ-OOPP-00111 | 111 | C11B12000070001 | 2012-06-01 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10577 | C11B12000070001 | 184.161 | 184.161 | 156.574 | Intervento chiuso | 2012-09-25 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.161 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-11-26 | 2012-11-30 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-13 10:19 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01127 | 1127 | C11B12000320001 | 2013-11-12 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-12-01 09:39 | Progettazione | 16569 | C11B12000320001 | 1372.266 | 1372.266 | 39.289 | Progettazione | 2016-05-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1372.266 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-08-27 | 2015-05-12 | comune AQ | 2016-05-12 10:50 |  |  | Per portare a termine la progettazione dell'intervento si sono resi necessari interventi di messa sicurezza |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01285 | 1285 | C11B13000050001 | 2013-06-26 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-03-28 10:21 | Attuazione | 16570 | C11B13000050001 | 593.5 | 593.5 | 487.529 | Attuazione | 2016-07-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 593.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-11-26 | 2015-08-12 | comune AQ | 2016-05-12 10:59 | 2014-04-02 |  |  | 520.755 | 73 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01089 | 1089 | C11B13000200001 | 2013-10-30 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune aq | 2014-03-26 09:59 | Progettazione | 16572 | C11B13000200001 | 568.65 | 568.65 | 5.793 | Progettazione | 2017-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 568.65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-04 | 2016-04-04 | comune AQ | 2016-05-12 12:29 |  |  | Carenza di personale | 447.46 | 121.19 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01129 | 1129 | C11B13000280001 | 2013-10-30 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | Comune AQ | 2014-01-22 10:45 | Collaudo | 16573 | C11B13000280001 | 259.426 | 259.426 | 111.911 | Collaudo | 2015-12-01 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 259.426 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-07-28 | 2016-03-09 | comune AQ | 2016-05-12 12:32 | 2015-02-03 |  |  | 217.536 | 94.924 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01611 | 1611 | C11B14000120004 | 2014-08-06 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-03-17 18:07 | Attuazione | 16647 | C11B14000120004 | 156.329 | 156.329 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 65 | 35 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM 10/10/2012,art.8 - ex aree di accoglienza//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 81.329 | 28 - Fondi propri degli enti | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3898/2010 |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-18 12:03 | 2014-12-16 |  |  | 81.845 | 74.484 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01715 | 1715 | C11B14000450001 | 2015-11-09 | L'Aquila | 2016-02-29 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA | comune AQ | 2016-05-16 09:55 | Progettazione | 16139 | C11B14000450001 | 10101 | 10101 | 0 | Progettazione | 2019-01-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10101 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto n. 24/2010 |  | 2016-02-29 |  |  |  | comune AQ | 2016-03-23 09:18 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00112 | 112 | C11D11000030005 | 2011-09-07 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 10526 | C11D11000030005 | 3000 | 3000 | 3274.962 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2011-10-20 | 2014-07-30 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 09:38 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01441 | 1441 | C11D12000020005 | 2012-04-27 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-08 17:33 | Intervento chiuso | 10599 | C11D12000020005 | 17.796 | 17.796 | 12.638 | Intervento chiuso | 2012-06-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.796 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-07-23 | 2013-10-14 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 11:05 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00113 | 113 | C11D12000080005 | 2012-06-11 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10607 | C11D12000080005 | 6.171 | 6.171 | 6.171 | Intervento chiuso | 2012-07-06 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.171 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-08-07 | 2012-08-07 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 11:58 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00114 | 114 | C11D12000140005 | 2012-07-31 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10605 | C11D12000140005 | 3.51 | 3.51 | 4.247 | Intervento chiuso | 2012-10-01 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.51 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-11-12 | 2012-11-12 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 11:52 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00115 | 115 | C11D12000160001 | 2012-09-03 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10616 | C11D12000160001 | 100 | 100 | 119.299 | Intervento chiuso | 2012-10-27 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-11-12 | 2012-11-12 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 12:38 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00116 | 116 | C11D12000170005 | 2012-09-17 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10603 | C11D12000170005 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | Intervento chiuso | 2012-11-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.32 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-02-28 |  | 2013-01-18 | 2013-01-18 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 11:48 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00117 | 117 | C11D13000000005 | 2013-03-15 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10614 | C11D13000000005 | 53.156 | 53.156 | 51.332 | Intervento chiuso | 2013-06-28 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 53.156 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2013-04-22 | 2014-03-11 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 12:27 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01442 | 1442 | C11D13000020005 | 2013-04-18 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-08 17:38 | Intervento chiuso | 10600 | C11D13000020005 | 40 | 40 | 53.213 | Intervento chiuso | 2013-12-22 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2014-02-13 | 2014-05-28 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 11:15 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00118 | 118 | C11E11000000001 | 2011-03-23 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10626 | C11E11000000001 | 748.788 | 748.788 | 711.546 | Intervento chiuso | 2012-01-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 748.788 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2011-10-03 | 2012-03-21 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 13:21 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01082 | 1082 | C11E13000050004 | 2013-07-16 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-03-27 10:51 | Intervento chiuso | 16574 | C11E13000050004 | 631.173 | 631.173 | 598.94 | Intervento chiuso | 2015-10-05 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 631.173 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-05-29 | 2016-03-16 | comune AQ | 2016-05-12 12:43 | 2014-01-16 |  |  | 531 | 100 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01079 | 1079 | C11E13000060004 | 2013-07-17 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-03-27 10:52 | Intervento chiuso | 16575 | C11E13000060004 | 588.427 | 588.427 | 586.532 | Intervento chiuso | 2015-06-11 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 588.427 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-05-29 | 2016-03-16 | comune AQ | 2016-05-12 12:45 | 2013-12-17 |  |  | 513 | 75 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01080 | 1080 | C11E13000070004 | 2013-07-17 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-03-27 10:53 | Intervento chiuso | 16576 | C11E13000070004 | 636.412 | 636.412 | 614.729 | Intervento chiuso | 2015-07-02 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 636.412 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-08-11 | 2016-03-16 | comune AQ | 2016-05-12 12:47 | 2014-02-28 |  |  | 498.357 | 138.055 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
PE-PROVPE-OOPP-00070 | 70 | C11E13000250005 | 2015-01-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-04-30 | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Penne | admin | 2015-03-03 11:04 | Attuazione | 16456 | C11E13000250005 | 50 | 29 | 0 | Attuazione | 2016-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 29 | 28 - Fondi propri degli enti | 21 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ProvPE Scuole | 2016-05-02 10:37 | 2016-02-09 |  |  | 29.85 | 14.6 | 9 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | ProvPe | Provincia Pescara | 3 | 3 | ACR | PROVPE | PE | 68027 | Scuola
PE-PROVPE-OOPP-00072 | 72 | C11E13000260005 | 2015-01-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-04-30 | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Penne | admin | 2015-03-03 11:04 | Progettazione | 16457 | C11E13000260005 | 850 | 430 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 430 | 28 - Fondi propri degli enti | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ProvPE Scuole | 2016-05-02 09:54 | [5 empty] | 9 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | ProvPe | Provincia Pescara | 3 | 3 | ACR | PROVPE | PE | 68027 | Scuola
AQ-AQ-OOPP-01735 | 1735 | C11H13000840005 | 2013-12-20 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-11-19 13:35 | Programmazione | 16771 | C11H13000840005 | 3000 | 3000 | 0 | Programmazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-23 13:41 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00119 | 119 | C11I09000060005 | 2011-10-13 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10628 | C11I09000060005 | 618.253 | 618.253 | 605.28 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 618.253 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2010-03-25 | 2011-10-12 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 13:13 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01443 | 1443 | C11I10000090001 | 2010-11-23 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-08 17:44 | Intervento chiuso | 10627 | C11I10000090001 | 192.9 | 192.9 | 732.121 | Intervento chiuso | 2012-02-08 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 192.9 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2010-05-06 | 2012-05-10 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 13:12 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00120 | 120 | C12C10000100001 | 2012-06-19 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10594 | C12C10000100001 | 972.747 | 972.747 | 297.287 | Intervento chiuso | 2010-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 972.747 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2011-06-20 | 2014-04-09 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 08:42 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00121 | 121 | C12C12000090001 | 2012-06-27 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10597 | C12C12000090001 | 260 | 260 | 266.937 | Intervento chiuso | 2012-10-12 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2013-04-05 | 2013-12-13 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 10:39 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01444 | 1444 | C12C13000020001 | 2013-06-19 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 13:05 | Intervento chiuso | 10596 | C12C13000020001 | 131.29 | 131.29 | 129.382 | Intervento chiuso | 2013-03-15 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 131.29 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2013-11-18 | 2013-11-18 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 09:38 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01445 | 1445 | C12C13000030001 | 2013-06-19 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 13:09 | Intervento chiuso | 10595 | C12C13000030001 | 81.178 | 81.178 | 79.998 | Intervento chiuso | 2013-03-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.178 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2013-11-18 | 2013-11-18 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 09:35 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01289 | 1289 | C12D10000270001 | 2011-07-20 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-09-26 10:42 | Intervento chiuso | 16577 | C12D10000270001 | 311.788 | 213.117 | 306.785 | Intervento chiuso | 2013-08-31 | 100 | 27 - Donazioni | 98.671 | 35 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM 10/10/2012,art.8 - ex aree di accoglienza//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 213.117 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3898/2010 |  | 2016-04-30 |  | 2012-03-06 | 2013-11-26 | comune AQ | 2016-05-12 12:53 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00122 | 122 | C12D10000290004 | 2011-09-13 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-05-20 17:13 | Intervento chiuso | 16653 | C12D10000290004 | 120.135 | 120.135 | 104.176 | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 120.135 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3898/2010 |  | 2016-04-30 |  | 2011-12-02 | 2012-05-22 | comune AQ | 2016-05-18 15:08 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01132 | 1132 | C12D11000130003 | 2011-11-09 | L'Aquila | 2016-02-29 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2016-05-16 09:56 | Attuazione | 16146 | C12D11000130003 | 1546 | 1092 | 91.385 | Attuazione | 2016-06-30 | 33 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1092 | 27 - Donazioni | 454 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2016-02-29 |  | 2012-03-26 | 2015-10-22 | comune AQ | 2016-03-23 09:23 | 2014-04-22 |  |  | 818 | 728 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01446 | 1446 | C12E09000030001 | 2011-09-13 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 13:27 | Attuazione | 10527 | C12E09000030001 | 2000 | 2000 | 1994.618 | Attuazione | 2015-09-30 | 96 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2011-06-16 | 2014-11-11 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 09:44 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00123 | 123 | C12F11000060004 | 2011-09-19 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-09-16 16:06 | Intervento chiuso | 16578 | C12F11000060004 | 25 | 0.1 | 23.729 | Intervento chiuso | 2012-04-27 | 100 | 27 - Donazioni | 24.9 | 28 - Fondi propri degli enti | 0.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 0 |  | 2016-04-30 |  | 2012-07-25 | 2012-07-25 | comune AQ | 2016-05-12 12:55 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01447 | 1447 | C12F12000190001 | 2013-08-02 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | comune AQ puntellamenti | 2015-03-13 10:36 | Intervento chiuso | 10579 | C12F12000190001 | 340 | 340 | 389.281 | Intervento chiuso | 2014-02-10 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2013-06-17 | 2014-05-19 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-13 11:18 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01448 | 1448 | C12H14000020005 | 2014-04-02 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 13:35 | Intervento chiuso | 10528 | C12H14000020005 | 48.392 | 48.392 | 48.392 | Intervento chiuso | 2015-01-28 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2014-12-24 | 2015-02-16 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:03 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01440 | 1440 | C12J09000080001 | 2010-10-06 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-07 12:40 | Attuazione | 10529 | C12J09000080001 | 210000 | 210000 | 207283.836 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 210000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2009-05-19 | 2015-02-23 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:09 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01449 | 1449 | C12J09000190001 | 2011-06-30 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 13:40 | Attuazione | 10530 | C12J09000190001 | 900 | 900 | 925.817 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2009-11-13 | 2015-02-06 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:12 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00124 | 124 | C12J09000200001 | 2011-07-01 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 10531 | C12J09000200001 | 5700 | 5700 | 5494.008 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2009-10-27 | 2014-05-15 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:16 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00125 | 125 | C12J09000210001 | 2011-07-20 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 10532 | C12J09000210001 | 7500 | 7500 | 7239.373 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2010-01-07 | 2014-05-05 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:19 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00126 | 126 | C12J09000220001 | 2011-07-22 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 10533 | C12J09000220001 | 6000 | 6000 | 6334.047 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2009-05-26 | 2014-09-03 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:21 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00127 | 127 | C12J09000230001 | 2011-08-02 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10535 | C12J09000230001 | 480 | 480 | 477.69 | Intervento chiuso | 2013-10-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 480 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2010-07-26 | 2013-10-04 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:26 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01450 | 1450 | C12J09000240001 | 2011-09-27 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 13:43 | Attuazione | 10534 | C12J09000240001 | 2500 | 2500 | 3041.981 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2009-05-26 | 2015-02-06 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:22 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00128 | 128 | C12J09000250001 | 2011-10-11 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10610 | C12J09000250001 | 426.306 | 426.306 | 351.647 | Intervento chiuso | 2012-04-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 426.306 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2011-12-23 | 2012-05-22 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 12:09 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01451 | 1451 | C12J09000290001 | 2012-06-06 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 13:46 | Attuazione | 10536 | C12J09000290001 | 1000 | 1000 | 334.804 | Attuazione | 2015-09-30 | 97 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-08-13 | 2015-02-06 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:28 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01586 | 1586 | C13B10000400001 | 2012-09-20 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-03-13 13:58 | Progettazione | 16596 | C13B10000400001 | 40 | 40 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2016-04-30 | Aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto |  |  | comune AQ | 2016-05-16 10:02 |  |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 20.008 | 6.546 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01595 | 1595 | C13B10000410001 | 2012-09-20 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2016-03-23 09:52 | Attuazione | 16617 | C13B10000410001 | 250 | 250 | 0 | Attuazione | 2016-09-30 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-16 13:55 | 2015-12-02 |  |  | 146.073 | 56.467 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01596 | 1596 | C13B10000430001 | 2012-09-20 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-03-16 12:23 | Progettazione | 16601 | C13B10000430001 | 350 | 350 | 0 | Progettazione | 2016-11-30 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2016-04-30 | Aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto dei lavori |  |  | comune AQ | 2016-05-16 10:21 |  |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 250.087 | 99.913 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01599 | 1599 | C13B10000440001 | 2012-09-20 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-03-16 12:41 | Progettazione | 16618 | C13B10000440001 | 3065 | 950 | 0 | Progettazione | 2016-11-30 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 950 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2115 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2016-04-30 | L'aumento del costo del progetto rispetto all'importo previsto inizialmente è dovuto a modifiche nella tipologia di intervento (adeguamento sismico,...). L'importo del Cup non è stato modificato in quanto si tratta di una modifica non sostanziale non rien |  |  | comune AQ | 2016-05-25 17:21 |  |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico | 2268.189 | 701.941 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01600 | 1600 | C13B10000450001 | 2012-09-20 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-03-16 12:43 | Programmazione | 16603 | C13B10000450001 | 1000 | 1000 | 0 | Programmazione | 2020-03-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-16 11:31 |  |  | Necessità di integrare i fondi |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01452 | 1452 | C13D12000130001 | 2012-06-05 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 14:46 | Attuazione | 10537 | C13D12000130001 | 3900 | 3900 | 3880.68 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2009-05-26 | 2014-03-20 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:30 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01680 | 1680 | C13D13000020006 | 2013-04-24 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-07-21 16:01 | Progettazione | 16571 | C13D13000020006 | 1204.44 | 1204.44 | 90.619 | Progettazione | 2016-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 504.44 | 28 - Fondi propri degli enti | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2013-08-07 | 2016-04-06 | comune AQ | 2016-05-12 11:12 |  |  | Ritardi per ottenimento nulla-osta da parte di autostrada dei Parchi | 997.509 | 206.931 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01673 | 1673 | C13D13000410004 | 2013-12-17 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-07-15 14:12 | Progettazione | 16616 | C13D13000410004 | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2016-04-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-16 13:27 |  |  |  | 149.383 | 50.617 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01651 | 1651 | C13E11000150004 | 2011-12-27 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-05-20 16:50 | Attuazione | 17013 | C13E11000150004 | 600 | 600 | 545.824 | Attuazione | 2016-01-31 | 98 | 12 - CIPE 43/2012, OPCM 3950/2011 99 Cannelle//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2012-07-23 | 2015-03-02 | comune AQ | 2016-05-25 15:09 | 2013-10-30 |  |  | 555.666 | 44.334 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01604 | 1604 | C13F12000050001 | 2014-03-11 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-03-16 13:51 | Programmazione | 16648 | C13F12000050001 | 35000 | 35000 | 51.759 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-10-28 | 2015-04-27 | comune AQ | 2016-05-18 12:11 |  |  | Sospeso su richiesta dell'Amministrazione comunale per studiare sito alternativo |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01730 | 1730 | C13G15000380001 | 2015-07-27 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-11-19 11:22 | Programmazione | 16649 | C13G15000380001 | 2000 | 2000 | 5.075 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-14 | 2016-04-14 | comune AQ | 2016-05-18 12:13 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01672 | 1672 | C14B13000020001 | 2013-06-26 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-07-15 13:42 | Collaudo | 16604 | C14B13000020001 | 1250 | 1250 | 1099.743 | Collaudo | 2014-05-15 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | Collaudo eseguito ma intervento ancora finanziariamente aperto | 2014-06-12 | 2014-07-18 | comune AQ | 2016-05-16 11:35 | 2013-11-13 |  |  | 942.253 | 269.584 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01083 | 1083 | C14B13000060004 | 2013-07-17 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-03-27 10:56 | Progettazione | 16620 | C14B13000060004 | 2605.68 | 2605.68 | 90.808 | Progettazione | 2017-09-25 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2605.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 |  | 2016-04-30 | Lo sviluppo progettuale ha determinato una diminuzione del costo dell'intervento rispetto al costo iniziale previsto per il progetto. L'importo del Cup non è stato modificato in quanto si tratta di una modifica non sostanziale non rientrante nella fattisp | 2014-03-18 | 2016-03-22 | comune AQ | 2016-05-25 17:08 |  |  | Attualmente in gara d'appalto | 2082.117 | 523.563 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01086 | 1086 | C14B13000070004 | 2013-07-17 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-03-27 10:57 | Programmazione | 16619 | C14B13000070004 | 1778.427 | 1778.427 | 8.81 | Programmazione | 2018-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1778.427 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 |  | 2016-04-30 |  | 2014-09-19 | 2014-09-19 | comune AQ | 2016-05-16 14:03 |  |  | 1)Edificio non demolibile poich##232; vincolato dalla Soprintendenza. Necessità di reperire area per delocalizzare e risorse per l'esproprio;2)Variante urbanistica |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01085 | 1085 | C14B13000100004 | 2013-07-25 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-03-27 10:58 | Programmazione | 16605 | C14B13000100004 | 963.304 | 963.304 | 8.976 | Programmazione | 2020-03-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 963.304 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 |  | 2016-04-30 |  | 2014-03-28 | 2014-03-28 | comune AQ | 2016-05-16 11:36 |  |  | 1)Edificio non demolibile poich##232; vincolato dalla Soprintendenza. Necessità di reperire area per delocalizzare e risorse per l'esproprio;2)Variante urbanistica |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01084 | 1084 | C14B13000110004 | 2013-07-25 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-03-27 11:01 | Progettazione | 16606 | C14B13000110004 | 5374.474 | 5374.474 | 85.822 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 5374.474 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 |  | 2016-04-30 |  | 2014-03-19 | 2016-04-14 | comune AQ | 2016-05-16 11:44 |  |  | Attesa di 8 mesi per l'intervento di demolizione che avrebbe dovuto essere effettuato dal Genio militare che, in seguito, non ha pi##249; dato la propria disponibilità.I lavori di demolizione sono attualmente in corso. |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01147 | 1147 | C14D10000020008 | 2013-04-18 | L'Aquila | 2016-02-29 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2016-05-16 11:45 | Attuazione | 16165 | C14D10000020008 | 11700 | 6700 | 269.95 | Attuazione | 2019-01-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6700 | 27 - Donazioni | 5000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2016-02-29 | In corso progettazione in capo alla ditta aggiudicataria dell'appalto integrato | 2012-03-09 | 2016-02-17 | comune AQ | 2016-03-23 10:35 | 2014-11-24 |  |  | 6935.58 | 4794.42 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01797 | 1797 | C14E10000260001 | 2016-03-09 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2016-05-23 14:07 | Progettazione | 16778 | C14E10000260001 | 1364.304 | 1364.304 | 0 | Progettazione | 2018-01-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1364.304 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-26 09:31 |  |  |  | 947.1 | 417.204 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01087 | 1087 | C14E11000190001 | 2013-08-06 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-03-27 11:03 | Progettazione | 16607 | C14E11000190001 | 900 | 900 | 0.375 | Progettazione | 2018-01-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2016-04-30 |  | 2013-11-15 | 2013-11-15 | comune AQ | 2016-05-16 11:51 |  |  | La gara d'appalto verrà annullata |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01598 | 1598 | C16E10001190001 | 2012-09-20 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-03-16 12:36 | Progettazione | 16621 | C16E10001190001 | 700 | 700 | 0 | Progettazione | 2016-09-30 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-16 14:14 |  |  |  | 586.542 | 113.458 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01088 | 1088 | C16G13001440005 | 2013-07-30 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-03-27 11:04 | Progettazione | 16608 | C16G13001440005 | 584.446 | 584.446 | 67.857 | Progettazione | 2017-03-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 584.446 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-02-18 | 2016-02-10 | comune AQ | 2016-05-16 11:54 |  |  | Attualmente ##232; in gara di appalto | 604.095 | 236.022 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01286 | 1286 | C16G13004090001 | 2013-12-24 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-03-28 10:33 | Progettazione | 16788 | C16G13004090001 | 1461.414 | 1461.414 | 0 | Progettazione | 2017-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1461.414 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-24 09:29 |  |  | Carenza di personale |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01614 | 1614 | C16G13004100001 | 2013-12-24 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-03-19 12:51 | Progettazione | 16650 | C16G13004100001 | 1669.38 | 1669.38 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1669.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-18 12:16 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01602 | 1602 | C17B14000220004 | 2014-12-23 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-03-16 12:53 | Progettazione | 16651 | C17B14000220004 | 4270 | 4270 | 0.03 | Progettazione | 2018-02-28 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4270 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | comune AQ | 2016-05-18 12:32 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01738 | 1738 | C17B15002250001 | 2015-07-06 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-11-20 12:12 | Programmazione | 16622 | C17B15002250001 | 8000 | 8000 | 0 | Programmazione | 2018-07-31 | 0 | 23 - Decr. 48 Stralcio edilizia scolastica AQ//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Approvato il Masterplan |  |  | comune AQ | 2016-05-16 14:20 |  |  |  | 6056.4 | 1943.6 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01737 | 1737 | C17B15002500001 | 2015-11-20 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-11-20 12:56 | Programmazione | 16623 | C17B15002500001 | 5200 | 5200 | 0 | Programmazione | 2020-03-31 | 0 | 23 - Decr. 48 Stralcio edilizia scolastica AQ//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Rimodulazione di cui alla Delibera CIPE 8 marzo 2013 - I,II e III Programma Edilizia Scolastica. |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-16 14:21 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01748 | 1748 | C17B15002550001 | 2015-12-20 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2016-01-19 12:06 | Programmazione | 16624 | C17B15002550001 | 1000 | 1000 | 0 | Programmazione | 2019-12-31 | 0 | 23 - Decr. 48 Stralcio edilizia scolastica AQ//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-16 14:22 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00130 | 130 | C17C10000050004 | 2011-09-19 | L'AQUILA | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 16579 | C17C10000050004 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 15.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-12 12:57 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01288 | 1288 | C17E10000190001 | 2014-02-03 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-03-28 11:09 | Progettazione | 16652 | C17E10000190001 | 416 | 416 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 416 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-18 12:34 |  |  | Carenza di personale |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01749 | 1749 | C17E13000560005 | 2013-11-11 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2016-01-19 12:53 | Attuazione | 16625 | C17E13000560005 | 271.915 | 271.915 | 49.786 | Attuazione | 2016-04-01 | 70 | 35 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM 10/10/2012,art.8 - ex aree di accoglienza//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 121.915 | 28 - Fondi propri degli enti | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3898 |  | 2016-04-30 |  | 2015-02-04 | 2016-03-02 | comune AQ | 2016-05-16 14:28 | 2015-09-07 |  |  | 183.118 | 88.797 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01731 | 1731 | C17E15000030001 | 2015-10-20 | L'AQUILA | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | admin | 2015-11-24 13:39 | Progettazione | 16610 | C17E15000030001 | 13000 | 13000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 23/2015 |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-16 12:14 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00131 | 131 | C17H11000990002 | 2011-06-15 | L'AQUILA | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 16580 | C17H11000990002 | 146.972 | 146.972 | 146.972 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 146.972 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-12 12:58 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00132 | 132 | C17H11002220001 | 2011-09-07 | L'AQUILA | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 16581 | C17H11002220001 | 130.478 | 130.478 | 124.739 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 130.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-12 12:59 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01169 | 1169 | C17H13002850001 | 2013-12-24 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | Comune AQ | 2014-01-28 17:08 | Collaudo | 16611 | C17H13002850001 | 250 | 250 | 204.29 | Collaudo | 2015-05-11 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-10-06 | 2016-02-08 | comune AQ | 2016-05-16 12:16 | 2015-04-22 |  |  | 172.249 | 77.751 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01170 | 1170 | C17H13002860001 | 2013-12-24 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | Comune AQ | 2014-01-28 17:12 | Progettazione | 16612 | C17H13002860001 | 471.886 | 471.886 | 73.403 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 471.886 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | Stralcio funzionale di Via Ficara (€ 100.000,00) IN ATTUAZIONE | 2015-10-20 | 2016-04-06 | comune AQ | 2016-05-16 12:22 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01681 | 1681 | C17H14000080001 | 2014-03-25 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-07-21 17:13 | Intervento chiuso | 16582 | C17H14000080001 | 30.468 | 30.468 | 28.784 | Intervento chiuso | 2014-04-02 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30.468 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-05-23 | 2014-05-23 | comune AQ | 2016-05-12 13:00 | 2014-03-25 |  |  | 27.125 | 3.343 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00134 | 134 | C18B09000010001 | 2011-08-31 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10629 | C18B09000010001 | 131.995 | 131.995 | 150.908 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 131.995 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2011-09-22 | 2011-12-06 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 13:16 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00135 | 135 | C18B11000390001 | 2011-06-21 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10620 | C18B11000390001 | 2100 | 2100 | 2054.712 | Intervento chiuso | 2012-04-26 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2010-07-15 | 2012-07-04 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 12:48 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00136 | 136 | C18B11000610005 | 2011-09-20 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10609 | C18B11000610005 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | Intervento chiuso | 2011-10-11 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2011-12-06 | 2011-12-06 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 12:02 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01453 | 1453 | C18B11000630005 | 2011-09-21 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 14:52 | Intervento chiuso | 10602 | C18B11000630005 | 12.632 | 12.632 | 82.723 | Intervento chiuso | 2011-10-10 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.632 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2010-07-15 | 2011-12-06 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 11:43 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00137 | 137 | C18B11000640005 | 2011-09-29 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 10538 | C18B11000640005 | 810 | 810 | 803.574 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 810 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2009-10-29 | 2012-12-18 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:48 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00138 | 138 | C18B12000000005 | 2012-03-06 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10622 | C18B12000000005 | 550 | 550 | 542.356 | Intervento chiuso | 2012-02-24 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2010-06-16 | 2012-09-18 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 12:56 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01454 | 1454 | C18B12000010005 | 2012-03-26 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 14:55 | Intervento chiuso | 10608 | C18B12000010005 | 8.107 | 8.107 | 8.107 | Intervento chiuso | 2012-04-02 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.107 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-05-09 | 2012-05-09 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 12:00 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00139 | 139 | C18B12000090005 | 2012-07-09 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10604 | C18B12000090005 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | Intervento chiuso | 2012-09-10 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.253 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-11-12 | 2012-11-12 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 11:50 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00140 | 140 | C18B12000150005 | 2012-10-17 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10624 | C18B12000150005 | 48.11 | 48.11 | 46.003 | Intervento chiuso | 2014-02-28 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2013-04-29 | 2014-04-02 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 13:00 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00141 | 141 | C18B12000190005 | 2012-12-13 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 10539 | C18B12000190005 | 1600 | 1600 | 1347.619 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2010-08-24 | 2013-07-16 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:51 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01455 | 1455 | C18C12000010005 | 2012-01-27 | L'Aquila | 2014-06-30 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 14:58 | Intervento chiuso | 8080 | C18C12000010005 | 15.609 | 15.609 | 11.038 | Intervento chiuso |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.609 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2014-06-30 |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 14:59 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00142 | 142 | C18C12000190005 | 2012-12-13 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 10540 | C18C12000190005 | 2000 | 2000 | 2003.512 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2009-11-13 | 2013-09-10 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:52 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01597 | 1597 | C18G10000910001 | 2012-09-20 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-03-16 12:27 | Progettazione | 16613 | C18G10000910001 | 650 | 650 | 0 | Progettazione | 2016-11-30 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-16 12:26 |  |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 536.756 | 113.244 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01601 | 1601 | C18G10000920001 | 2012-09-20 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-03-16 12:48 | Progettazione | 16614 | C18G10000920001 | 55 | 55 | 0 | Progettazione | 2016-11-30 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-16 12:27 |  |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 18.724 | 6.13 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00143 | 143 | C18H11000050001 | 2011-11-28 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10601 | C18H11000050001 | 51.765 | 51.765 | 51.399 | Intervento chiuso | 2012-01-18 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.765 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-01-05 | 2012-02-13 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 11:22 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01090 | 1090 | C18I13000530001 | 2013-09-17 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-03-27 11:06 | Attuazione | 17034 | C18I13000530001 | 476.542 | 476.542 | 187.884 | Attuazione | 2016-07-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 476.542 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-04-10 | 2016-04-04 | comune AQ | 2016-05-25 16:21 | 2015-07-29 |  |  | 276.353 | 200.189 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00145 | 145 | C19C09000030005 | 2011-08-26 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 10598 | C19C09000030005 | 732.846 | 732.846 | 706.867 | Intervento chiuso | 2009-10-30 | 100 | Non Selezionato | 732.846 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-02-28 |  | 2009-09-16 | 2011-09-13 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 10:53 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01277 | 1277 | C19C12000010001 | 2012-01-12 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune aq | 2014-03-26 09:44 | Progettazione | 16791 | C19C12000010001 | 7500 | 7500 | 19.742 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2012-02-13 | 2014-04-08 | comune AQ | 2016-05-24 09:31 |  |  | 1)Annullamento del bando di progettazione;2)Carenza di personale |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01714 | 1714 | C19G15000070001 | 2015-10-14 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-11-10 15:53 | Programmazione | 16773 | C19G15000070001 | 13643.417 | 13643.417 | 0 | Programmazione | 2019-11-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13643.417 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 23/2015 |  | 2016-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2016-05-23 13:54 |  |  |  | 9084.181 | 4559.236 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00146 | 146 | C19H10000600002 | 2011-08-18 | L'AQUILA | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 16583 | C19H10000600002 | 208.926 | 208.926 | 208.906 | Intervento chiuso | 2011-04-04 | 100 | Non Selezionato | 208.926 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-04-21 | 2011-04-21 | comune AQ | 2016-05-12 13:01 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01287 | 1287 | C19H10000650007 | 2011-11-30 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA | comune AQ | 2014-03-28 11:07 | Intervento chiuso | 16584 | C19H10000650007 | 1265.616 | 1265.616 | 1262.522 | Intervento chiuso | 2013-10-16 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1265.616 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2016-04-30 |  | 2011-03-23 | 2014-10-14 | comune AQ | 2016-05-12 13:03 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-00147 | 147 | C19H11000020002 | 2011-02-23 | L'AQUILA | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 16585 | C19H11000020002 | 180 | 180 | 179.601 | Intervento chiuso | 2011-09-12 | 100 | Non Selezionato | 180 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-10-10 | 2011-10-10 | comune AQ | 2016-05-12 13:04 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-01456 | 1456 | C19J12000110005 | 2012-07-06 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 15:01 | Intervento chiuso | 10546 | C19J12000110005 | 252.647 | 252.647 | 245.443 | Intervento chiuso | 2014-05-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 252.647 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-07-18 | 2014-10-30 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 11:36 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
PE-PROVPE-OOPP-00075 | 75 | C21E13000160004 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-04-30 | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Pescara | ProvPE Scuole | 2014-09-08 10:35 | Progettazione | 16458 | C21E13000160004 | 300 | 174 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 174 | 28 - Fondi propri degli enti | 126 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ProvPE Scuole | 2016-05-02 11:20 | 2016-03-25 |  |  | 194.6 | 74.7 | 9 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | ProvPe | Provincia Pescara | 3 | 3 | ACR | PROVPE | PE | 68028 | Scuola
PE-PROVPE-OOPP-00074 | 74 | C21E13000170004 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-04-30 | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Pescara | ProvPE Scuole | 2014-09-08 10:46 | Attuazione | 16459 | C21E13000170004 | 250 | 145 | 0 | Attuazione | 2016-06-07 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145 | 28 - Fondi propri degli enti | 105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ProvPE Scuole | 2016-05-02 11:28 | 2015-11-03 |  |  | 154.72 | 56.63 | 9 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | ProvPe | Provincia Pescara | 3 | 3 | ACR | PROVPE | PE | 68028 | Scuola
CH-PLB-OOPP-01545 | 1545 | C21E13000220005 | 2014-11-25 | PALOMBARO | 2016-04-30 | Ufficio Tecnico | FALSE | Palombaro | sindaco palombaro | 2014-11-27 17:05 | Attuazione | 16955 | C21E13000220005 | 200 | 200 | 0 | Attuazione | 2016-04-20 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2014-10-30 | 2014-10-30 | sindaco palombaro | 2016-05-25 12:25 | 2015-05-07 |  |  | 145295.88 | 54704.12 | 154 | PALOMBARO | Ufficio Tecnico | COMUNE DI PALOMBARO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PLB | CH | 69062 | Scuola
PE-LNN-OOPP-01025 | 1025 | C33J13000440001 | 2013-11-25 | ALANNO | 2016-02-29 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Alanno | nadia marcantonio | 2014-09-29 12:08 | Attuazione | 16197 | C33J13000440001 | 280 | 280 | 0 | Attuazione | 2016-04-26 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 280 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco alanno | 2016-03-23 12:42 | 2015-08-31 |  |  | 155.654 | 95.132 | 4 | ALANNO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ALANNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LNN | PE | 68002
RA-MIT-OOPP-00152 | 152 | C34H00000250005 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2015-09-23 12:24 | Collaudo | 16770 | C34H00000250005 | 387.699 | 387.699 | 348.745 | Collaudo | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 387.699 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-02-26 | 2013-07-31 | MIT | 2016-05-23 10:49 | 2009-07-02 |  |  | 284.376 | 100.697 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
AQ-OFE-OOPP-01258 | 1258 | C36E14000010000 | 2014-03-07 | OFENA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ofena | Sindaco Ofena | 2015-07-20 12:56 | Progettazione | 17207 | C36E14000010000 | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:55 | [5 empty] | 77 | OFENA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OFENA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OFE | AQ | 66060
AQ-OFE-OOPP-00153 | 153 | C36I11000060001 | 2011-04-26 | OFENA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ofena |  |  | Intervento chiuso | 17208 | C36I11000060001 | 114.692 | 114.692 | 114.692 | Intervento chiuso | 2011-04-26 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 114.692 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2010-07-19 | 2011-04-26 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:55 | [5 empty] | 77 | OFENA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OFENA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OFE | AQ | 66060
RA-RA-OOPP-00996 | 996 | C39H10000490002 | 2011-01-28 | REGIONE ABRUZZO - Direzione LLPP | 2014-06-30 | DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE L'AQUILA | FALSE | Avezzano | RA DirezioneLLPP | 2014-02-24 09:11 | Intervento chiuso | 8703 | C39H10000490002 | 15 | 15 | 14.9941 | Intervento chiuso | 2011-11-15 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  | 2011-03-07 | 2011-03-07 | RA DirezioneLLPP | 2014-07-31 13:53 | [5 empty] | 93 | REGIONE ABRUZZO - Direzione LLPP | DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE L'AQUILA | REGIONE ABRUZZO | REGIONE ABRUZZO | 1 | 1 | REG | RA | RA | 66006
AQ-CDM-OOPP-01607 | 1607 | C51E14000310001 | 2015-03-16 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | sindaco casteldelmonte | 2015-03-17 15:35 | Progettazione | 16555 | C51E14000310001 | 80 | 80 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 16:26 | [5 empty] | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026
AQ-CDM-OOPP-01608 | 1608 | C51E15000030001 | 2015-03-11 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | sindaco casteldelmonte | 2015-03-17 15:42 | Progettazione | 16556 | C51E15000030001 | 40 | 40 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 16:27 | [5 empty] | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026
AQ-CDM-OOPP-00989 | 989 | C51H13000390001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | francesco mattucci | 2013-11-27 10:05 | Progettazione | 16557 | C51H13000390001 | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 16:38 |  |  | E' stata ricevuta la copertura economica per la quota non finanziata |  |  | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026
AQ-BRE-OOPP-01109 | 1109 | C53B11000430001 | 2011-12-28 | BARETE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | francesco mattucci | 2014-01-13 08:30 | Attuazione | 17068 | C53B11000430001 | 1400 | 1400 | 434.134 | Attuazione | 2016-04-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2016-04-30 |  | 2015-04-24 | 2016-01-05 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:05 | 2015-02-23 |  |  | 966.261 | 433.738 | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008
AQ-CDM-OOPP-01397 | 1397 | C53E14000010001 | 2014-05-14 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | sindaco casteldelmonte | 2015-07-02 10:30 | Attuazione | 16558 | C53E14000010001 | 283 | 283 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 283 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 16:40 |  | 2014-11-19 |  | 152.167 | 46.753 | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026
AQ-BRE-OOPP-00155 | 155 | C55H12000020001 | 2013-05-20 | BARETE | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Barete |  |  | Intervento chiuso | 7239 | C55H12000020001 | 8.47 | 8.47 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 8.47 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | admin | 2015-03-31 12:34 | [5 empty] | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008
AQ-CDM-OOPP-00156 | 156 | C56B11000000001 | 2012-05-19 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte |  |  | Attuazione | 16559 | C56B11000000001 | 560 | 560 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 30 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 560 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 16:41 |  | 2014-11-24 |  | 293.201 | 91.752 | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026
PE-PCN-OOPP-01046 | 1046 | C56D09000070001 | 2013-11-27 | PICCIANO | 2016-02-29 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Picciano | alessia dannunzio | 2013-12-02 11:28 | Attuazione | 16198 | C56D09000070001 | 1500 | 1500 | 0 | Attuazione | 2016-05-14 | 70 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco picciano | 2016-03-23 12:44 | 2014-10-17 | 2015-06-25 | no | 1075000 | 370000 | 81 | PICCIANO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI PICCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PCN | PE | 68031 | Scuola
AQ-BRE-OOPP-01723 | 1723 | C56D15004280005 | 2015-11-05 | BARETE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | francesco mattucci | 2015-11-17 09:36 | Progettazione | 17069 | C56D15004280005 | 1160 | 1160 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1160 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:05 | [5 empty] | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008
AQ-BRE-OOPP-01110 | 1110 | C56G13001800001 | 2013-12-23 | BARETE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | francesco mattucci | 2014-01-13 08:31 | Collaudo | 17070 | C56G13001800001 | 100 | 100 | 98.99 | Collaudo | 2014-10-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-06-10 | 2015-06-06 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:06 | 2014-01-16 |  |  | 78.407 | 21.592 | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008
AQ-BRE-OOPP-01149 | 1149 | C56G13001950001 | 2014-01-27 | BARETE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | francesco mattucci | 2014-01-27 16:34 | Collaudo | 17071 | C56G13001950001 | 279.304 | 279.304 | 221.62 | Collaudo | 2015-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 279.304 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2014-10-20 | 2015-06-20 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:06 | 2014-07-23 |  |  | 217.85 | 61.452 | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008
AQ-CDM-OOPP-00157 | 157 | C56H11000120001 | 2011-09-20 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | francesco mattucci | 2015-06-03 10:24 | Intervento chiuso | 16560 | C56H11000120001 | 127.431 | 88.791 | 88.791 | Intervento chiuso | 2012-08-11 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 88.791 | 27 - Donazioni | 38.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3923 |  | 2016-04-30 |  | 2011-12-09 | 2012-08-11 | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 19:41 | 2011-09-30 |  |  | 107 | 20.43 | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026
AQ-BRE-OOPP-00158 | 158 | C56I09000020001 | 2009-10-01 | BARETE | 2015-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete |  |  | Intervento chiuso | 11517 | C56I09000020001 | 19.121 | 19.121 | 19.121 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 19.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | emanuela ferrini | 2015-05-25 10:38 | 2009-09-21 |  |  | 14.957 | 4.164 | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008
AQ-BRE-OOPP-00159 | 159 | C56I09000040001 | 2009-10-01 | BARETE | 2015-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete |  |  | Intervento chiuso | 11518 | C56I09000040001 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | Intervento chiuso | 2010-10-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 14.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | emanuela ferrini | 2015-05-25 10:39 | 2009-09-21 |  |  | 10.72 | 3.68 | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008
AQ-BRE-OOPP-00160 | 160 | C56I09000050001 | 2009-10-01 | BARETE | 2015-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete |  |  | Intervento chiuso | 11519 | C56I09000050001 | 8.747 | 8.747 | 8.747 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.747 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | emanuela ferrini | 2015-05-25 10:39 | 2009-09-21 |  |  | 6.74 | 2.006 | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008
AQ-BRE-OOPP-00161 | 161 | C56I09000060001 | 2009-10-01 | BARETE | 2015-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete |  |  | Intervento chiuso | 11520 | C56I09000060001 | 18.532 | 18.532 | 18.532 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | emanuela ferrini | 2015-05-25 10:40 | 2009-09-21 |  |  | 14.671 | 3.861 | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008
AQ-CDM-OOPP-01399 | 1399 | C56J14000040001 | 2014-05-07 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | francesco mattucci | 2014-05-29 17:23 | Progettazione | 16561 | C56J14000040001 | 24.851 | 24.851 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 24.851 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 19:41 | [5 empty] | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026
AQ-CDM-OOPP-00988 | 988 | C57B09000000001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | francesco mattucci | 2013-11-27 10:03 | Progettazione | 16562 | C57B09000000001 | 2390 | 2390 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 19:42 | [5 empty] | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026
AQ-SNM-OOPP-01017 | 1017 | C57E13000400001 | 2013-11-26 | SANTE MARIE | 2016-02-29 | AREA TECNICA | FALSE | Sante Marie | sindaco santemarie | 2015-11-12 12:40 | Collaudo | 16131 | C57E13000400001 | 325 | 325 | 291.508 | Collaudo | 2016-03-31 | 98 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  | 2014-09-02 | 2016-02-24 | sindaco santemarie | 2016-03-23 09:00 | 2015-05-20 |  |  | 247200.45 | 72321.42 | 100 | SANTE MARIE | AREA TECNICA | COMUNE DI SANTE MARIE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SNM | AQ | 66089 | Scuola
AQ-CDM-OOPP-00162 | 162 | C57H09000770001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel del Monte | francesco mattucci | 2015-06-03 10:24 | Intervento chiuso | 16563 | C57H09000770001 | 14 | 14 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 14 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 19:43 | [5 empty] | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026
AQ-CDM-OOPP-00163 | 163 | C57H09000780001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel del Monte | francesco mattucci | 2015-06-03 10:24 | Intervento chiuso | 16564 | C57H09000780001 | 49 | 49 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 49 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 19:43 | [5 empty] | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026
AQ-CDM-OOPP-00164 | 164 | C57H09000790001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel del Monte | francesco mattucci | 2015-06-03 10:25 | Intervento chiuso | 16565 | C57H09000790001 | 78 | 78 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 19:44 | [5 empty] | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026
AQ-CDM-OOPP-01689 | 1689 | C57H11001410001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | sindaco casteldelmonte | 2015-07-30 16:26 | Progettazione | 16566 | C57H11001410001 | 260 | 260 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 19:44 |  |  | IN FASE DI ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA DITTA |  |  | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026
TE-PSA-OOPP-01187 | 1187 | C57H13001290002 | 2013-12-24 | PENNA SANT'ANDREA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Penna Sant'Andrea | sindaco pennasantandrea | 2016-02-01 09:07 | Attuazione | 17210 | C57H13001290002 | 120 | 120 | 41.899 | Attuazione | 2015-12-31 | 90 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2015-12-21 | 2015-12-21 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:56 | 2015-06-17 | 2015-07-08 |  | 62.3024 | 29 | 79 | PENNA SANT'ANDREA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PENNA SANTANDREA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PSA | TE | 67033 | Scuola
AQ-CDM-OOPP-01688 | 1688 | C57H14000020001 | 2014-02-07 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel del Monte | EMANUELA FERRINI | 2015-09-29 09:22 | Progettazione | 16567 | C57H14000020001 | 45.664 | 45.664 | 0 | Progettazione | 2016-09-01 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45.664 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 19:45 |  |  | Per i lavori di MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA si sta procedendo con la gara |  |  | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026
AQ-CDM-OOPP-01606 | 1606 | C58I14000000001 | 2014-02-07 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel del Monte | EMANUELA FERRINI | 2015-09-29 09:22 | Progettazione | 16568 | C58I14000000001 | 38.265 | 38.265 | 0 | Progettazione | 2016-09-01 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.265 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 19:45 |  |  | Per i lavori di MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA DELLA CROCE NUOVA si sta procedendo con la gara |  |  | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026
AQ-RDB-OOPP-01014 | 1014 | C59C03000010006 | 2013-11-27 | ROCCA DI BOTTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Botte | francesco mattucci | 2015-05-13 13:15 | Progettazione | 16481 | C59C03000010006 | 850 | 600 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 600 | 28 - Fondi propri degli enti | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco roccadibotte | 2016-05-06 08:59 | [5 empty] | 94 | ROCCA DI BOTTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI BOTTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RDB | AQ | 66080 | Scuola
TE-PSA-OOPP-01072 | 1072 | C59J13000090000 | 2013-07-22 | PENNA SANT'ANDREA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Penna Sant'Andrea | francesco mattucci | 2013-12-03 16:31 | Collaudo | 17211 | C59J13000090000 | 89.837 | 89.837 | 75.623 | Collaudo | 2016-06-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 89.837 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-03-26 | 2014-09-12 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:56 |  | 2014-01-29 |  | 49.677 | 40.159 | 79 | PENNA SANT'ANDREA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PENNA SANTANDREA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PSA | TE | 67033
TE-BIS-OOPP-01489 | 1489 | C61B14000190007 | 2014-07-15 | BISENTI | 2016-02-29 | COMUNE DI BISENTI | FALSE | Bisenti | sindaco bisenti | 2015-05-20 12:30 | Collaudo | 16445 | C61B14000190007 | 313.334 | 313.334 | 247.895 | Collaudo | 2015-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 213.334 | 28 - Fondi propri degli enti | 66.666 | 28 - Fondi propri degli enti | 33.334 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  | 2015-05-22 | 2015-12-29 | alessia placidi | 2016-04-04 10:02 | 2015-03-16 |  |  | 231.34 | 81.993 | 149 | BISENTI | COMUNE DI BISENTI | COMUNE DI BISENTI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BIS | TE | 67007 | Scuola
TE-BIS-OOPP-01487 | 1487 | C61B14000200001 | 2014-07-15 | BISENTI | 2016-02-29 | COMUNE DI BISENTI | FALSE | Bisenti | sindaco bisenti | 2014-07-30 10:42 | Collaudo | 16446 | C61B14000200001 | 200 | 200 | 136.806 | Collaudo | 2015-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  | 2015-08-11 | 2015-12-18 | alessia placidi | 2016-04-04 10:02 | 2015-06-17 |  |  | 153.945 | 46.054 | 149 | BISENTI | COMUNE DI BISENTI | COMUNE DI BISENTI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BIS | TE | 67007 | Scuola
PE-PROVPE-OOPP-00073 | 73 | C71E13000160001 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-04-30 | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Popoli | ProvPE Scuole | 2014-09-08 10:47 | Progettazione | 16460 | C71E13000160001 | 900 | 900 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ProvPE Scuole | 2016-05-02 11:45 | 2016-04-19 |  |  | 653.6 | 181.7 | 9 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | ProvPe | Provincia Pescara | 3 | 3 | ACR | PROVPE | PE | 68033 | Scuola
CH-SES-OOPP-01515 | 1515 | C79H0900001006 | 2009-03-03 | SANT'EUSANIO DEL SANGRO | 2014-08-31 | Ufficio Tecnico | FALSE | Sant'Eusanio del Sangro | sindaco santeusaniodelsangro | 2014-09-29 12:49 | Intervento chiuso | 9174 | C79H0900001006 | 600 | 50 | 39.338 | Intervento chiuso | 2009-11-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-08-31 |  | 2009-10-19 | 2009-10-19 | sindaco santeusaniodelsangro | 2014-09-29 13:02 | [5 empty] | 155 | SANT'EUSANIO DEL SANGRO | Ufficio Tecnico | COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SES | CH | 69085 | Scuola
TE-COL-OOPP-01211 | 1211 | C81B14000040001 | 2014-01-30 | COLLEDARA | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | Sindaco Colledara | 2015-01-27 13:47 | Progettazione | 17136 | C81B14000040001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-03-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:28 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018
TE-COL-OOPP-00166 | 166 | C81E13000060001 | 2013-07-09 | COLLEDARA | 2014-06-30 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | Sindaco Colledara | 2013-11-27 17:06 | Intervento chiuso | 8350 | C81E13000060001 | 25.671 | 25.671 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.671 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:45 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018
TE-COL-OOPP-01108 | 1108 | C81E13000180001 | 2013-12-28 | COLLEDARA | 2014-06-30 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | francesco mattucci | 2014-01-30 17:38 | Intervento chiuso | 8351 | C81E13000180001 | 26.3532 | 26.3532 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.3532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:45 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018
AQ-COL-OOPP-01676 | 1676 | C81E15000090005 | 2015-06-24 | COLLARMELE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | emanuela ferrini | 2015-07-17 12:15 | Progettazione | 17130 | C81E15000090005 | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2016-04-27 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:26 | [5 empty] | 127 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COLLARMELE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | AQ | 66038
AQ-COL-OOPP-01699 | 1699 | C81E15000160005 | 2015-07-28 | COLLARMELE | 2016-02-29 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | SINDACO COLLARMELE | 2016-01-20 17:00 | Intervento chiuso | 15995 | C81E15000160005 | 60 | 60 | 21 | Intervento chiuso | 2015-09-11 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  | 2015-09-25 | 2015-09-25 | SINDACO COLLARMELE | 2016-03-18 17:56 | 2015-08-06 |  |  | 41.0428 | 15.0104 | 127 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COLLARMELE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | AQ | 66038
TE-COL-OOPP-01212 | 1212 | C81H13000510001 | 2013-10-25 | COLLEDARA | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | Sindaco Colledara | 2015-01-27 13:56 | Collaudo | 17137 | C81H13000510001 | 100 | 100 | 77 | Collaudo | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-04-13 | 2015-08-27 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:28 | 2014-11-22 |  |  | 61.815 | 15.518 | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018
AQ-COL-OOPP-01674 | 1674 | C81H15000080005 | 2015-06-24 | COLLARMELE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | emanuela ferrini | 2015-07-17 12:09 | Progettazione | 17131 | C81H15000080005 | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2016-03-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:26 | [5 empty] | 127 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COLLARMELE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | AQ | 66038
AQ-COL-OOPP-01675 | 1675 | C81H15000090005 | 2015-06-24 | COLLARMELE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | emanuela ferrini | 2015-07-17 12:13 | Progettazione | 17132 | C81H15000090005 | 300 | 300 | 0 | Progettazione | 2016-03-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:26 | [5 empty] | 127 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COLLARMELE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | AQ | 66038
TE-COL-OOPP-01191 | 1191 | C82I14000000001 | 2014-01-29 | COLLEDARA | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | francesco mattucci | 2014-01-29 12:36 | Progettazione | 17139 | C82I14000000001 | 96.389 | 96.389 | 0 | Progettazione | 2016-03-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-08-03 | 2015-11-26 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:28 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018
AQ-OVI-OOPP-01534 | 1534 | C83C11000040001 | 2011-09-21 | OVINDOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO LLPP | FALSE | Ovindoli | francesco mattucci | 2014-11-20 16:37 | Progettazione | 16550 | C83C11000040001 | 1149.688 | 1149.688 | 0 | Progettazione | 2017-07-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1149.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco Ovindoli | 2016-05-10 12:14 |  |  | Abbiamo consegnato il progetto definitivo/esecutivo (che sarà messo a base di gara) all'USRC per l'istruttoria. |  |  | 78 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | COMUNE DI OVINDOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OVI | AQ | 66065
AQ-COL-OOPP-01256 | 1256 | C83G11000150001 | 2014-01-14 | COLLARMELE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | francesco mattucci | 2014-03-21 10:26 | Attuazione | 17133 | C83G11000150001 | 58.829 | 58.829 | 0 | Attuazione | 2015-08-30 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.829 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 135 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:27 | [5 empty] | 127 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COLLARMELE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | AQ | 66038
TE-COL-OOPP-01570 | 1570 | C85I15000000001 | 2015-01-27 | COLLEDARA | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | francesco mattucci | 2015-11-17 12:29 | Progettazione | 17138 | C85I15000000001 | 795 | 795 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 795 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:28 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018
AQ-OVI-OOPP-01241 | 1241 | C86E14000030001 | 2014-03-06 | OVINDOLI | 2015-10-31 | UFFICIO TECNICO LLPP | FALSE | Ovindoli | sindaco ovindoli | 2014-09-17 10:20 | Intervento chiuso | 14879 | C86E14000030001 | 100 | 100 | 85.821 | Intervento chiuso | 2015-01-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-10-31 |  | 2014-08-14 | 2015-04-27 | francesco mattucci | 2015-11-26 09:44 | 2014-06-05 |  |  | 74.765 | 25.234 | 78 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | COMUNE DI OVINDOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OVI | AQ | 66065
AQ-COL-OOPP-01255 | 1255 | C86I11000220005 | 2012-02-28 | COLLARMELE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | francesco mattucci | 2014-03-21 10:25 | Intervento chiuso | 17134 | C86I11000220005 | 60 | 60 | 60 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2013-11-30 | 2013-11-30 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:27 | [5 empty] | 127 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COLLARMELE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | AQ | 66038
AQ-OVI-OOPP-01246 | 1246 | C86J14000020001 | 2014-03-10 | OVINDOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO LLPP | FALSE | Ovindoli | sindaco ovindoli | 2014-07-28 11:11 | Attuazione | 17209 | C86J14000020001 | 107.2 | 107.2 | 64.507 | Attuazione | 2016-07-31 | 85 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 107.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-03-20 | 2015-08-11 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:56 | 2014-09-25 | 2014-09-25 |  | 65.045 | 19.484 | 78 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | COMUNE DI OVINDOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OVI | AQ | 66065
AQ-OVI-OOPP-01157 | 1157 | C87E13000270001 | 2013-09-09 | OVINDOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO LLPP | FALSE | Ovindoli | daniela baliva | 2014-01-28 13:29 | Attuazione | 16549 | C87E13000270001 | 1860.569 | 1860.569 | 585.793 | Attuazione | 2016-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1860.569 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2015-07-09 | 2015-07-09 | Sindaco Ovindoli | 2016-05-10 12:13 | 2015-11-10 |  |  | 1155001.31 | 319998.69 | 78 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | COMUNE DI OVINDOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OVI | AQ | 66065 | Scuola
TE-COL-OOPP-00167 | 167 | C88B09000000001 | 2010-01-30 | COLLEDARA | 2014-03-01 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara |  |  | Intervento chiuso | 6827 | C88B09000000001 | 67.303 | 67.303 | 67.303 | Intervento chiuso | 2010-03-31 | 100 | 100 - puntellamenti | 67.303 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018
TE-COL-OOPP-00168 | 168 | C88B09000010001 | 2010-01-30 | COLLEDARA | 2014-03-01 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara |  |  | Intervento chiuso | 6828 | C88B09000010001 | 56.225 | 56.225 | 56.225 | Intervento chiuso | 2010-05-14 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018
AQ-OVI-OOPP-00169 | 169 | C88B09000030001 | 2011-06-27 | OVINDOLI | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO LLPP | TRUE | Ovindoli |  |  | Intervento chiuso | 6829 | C88B09000030001 | 42.392 | 42.392 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 42.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 78 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | COMUNE DI OVINDOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OVI | AQ | 66065
TE-COL-OOPP-00170 | 170 | C88B10000000005 | 2010-03-02 | COLLEDARA | 2014-03-01 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | francesco mattucci | 2014-08-12 11:05 | Intervento chiuso | 6830 | C88B10000000005 | 61.734 | 61.734 | 61.734 | Intervento chiuso | 2010-05-17 | 100 | 100 - puntellamenti | 61.734 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018
TE-COL-OOPP-00171 | 171 | C88B10000010005 | 2010-03-02 | COLLEDARA | 2014-03-01 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara |  |  | Intervento chiuso | 6831 | C88B10000010005 | 128.77 | 128.77 | 128.77 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 128.77 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018
TE-COL-OOPP-00172 | 172 | C88B10000110005 | 2011-01-04 | COLLEDARA | 2014-03-01 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara |  |  | Intervento chiuso | 6832 | C88B10000110005 | 126.79 | 126.79 | 126.79 | Intervento chiuso | 2010-07-09 | 100 | 100 - puntellamenti | 126.79 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018
TE-COL-OOPP-00173 | 173 | C88B10000120005 | 2011-01-22 | COLLEDARA | 2014-03-01 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara |  |  | Intervento chiuso | 6833 | C88B10000120005 | 73.45 | 73.45 | 73.45 | Intervento chiuso | 2011-06-20 | 100 | 100 - puntellamenti | 73.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018
TE-COL-OOPP-00174 | 174 | C88B10000130005 | 2011-02-12 | COLLEDARA | 2014-03-01 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara |  |  | Intervento chiuso | 6834 | C88B10000130005 | 41.062 | 41.062 | 41.062 | Intervento chiuso | 2011-01-28 | 100 | 100 - puntellamenti | 41.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018
TE-COL-OOPP-00175 | 175 | C88C12000000001 | 2012-01-07 | COLLEDARA | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | Sindaco Colledara | 2014-10-08 11:04 | Attuazione | 17140 | C88C12000000001 | 159.683 | 159.683 | 128.326 | Attuazione | 2016-04-08 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.683 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2016-04-30 |  | 2015-07-14 | 2015-10-16 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:28 | 2015-01-23 |  |  |  |  | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018
AQ-COL-OOPP-01254 | 1254 | C89C09000070001 | 2011-02-28 | COLLARMELE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | francesco mattucci | 2014-03-21 10:03 | Intervento chiuso | 17135 | C89C09000070001 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | Intervento chiuso | 2012-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 133.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2012-12-31 | 2012-12-31 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:27 | [5 empty] | 127 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COLLARMELE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | AQ | 66038
PE-CUG-OOPP-01049 | 1049 | C94B13000260001 | 2013-11-29 | CUGNOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | Sindaco Cugnoli | 2014-07-25 09:05 | Collaudo | 17141 | C94B13000260001 | 2100 | 2100 | 217.409 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2016-04-30 |  | 2014-09-09 | 2015-06-22 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:29 | 2015-01-26 |  |  | 190.0703 | 81.691 | 38 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CUGNOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CUG | PE | 68017 | Scuola
PE-CUG-OOPP-01179 | 1179 | C96G14000010001 | 2014-01-29 | CUGNOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | Sindaco Cugnoli | 2014-03-21 09:12 | Attuazione | 17142 | C96G14000010001 | 612 | 612 | 187.148 | Attuazione | 2016-06-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 612 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:29 | 2015-05-05 |  |  | 355.8649 | 153.3691 | 38 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CUGNOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CUG | PE | 68017
PE-CUG-OOPP-01180 | 1180 | C96G14000020001 | 2014-01-29 | CUGNOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | Sindaco Cugnoli | 2016-01-15 17:21 | Attuazione | 17143 | C96G14000020001 | 83 | 83 | 83 | Attuazione | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-10-10 | 2015-10-10 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:29 | 2015-05-05 |  |  | 54.1662 | 19.8851 | 38 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CUGNOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CUG | PE | 68017
PE-CUG-OOPP-01474 | 1474 | C99J14000110001 | 2014-05-30 | CUGNOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | Sindaco Cugnoli | 2014-07-25 09:29 | Attuazione | 17144 | C99J14000110001 | 317 | 317 | 148.39 | Attuazione | 2016-04-26 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 317 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | Il presente intervento ##232; aggiuntivo, sullo stesso immobile, rispetto a quello avente CUP C96G14000020001, e conseguente all'integrazione del finanziamento originale di 83 migl. di euro | 2015-10-05 | 2015-10-26 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:29 | 2015-05-05 |  |  | 204 | 76 | 38 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CUGNOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CUG | PE | 68017
RA-MIT-OOPP-00176 | 176 | D11B09000170001 | 2010-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | MIT | 2014-09-17 10:22 | Intervento chiuso | 13450 | D11B09000170001 | 5600 | 5600 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 5600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento |  |  | MIT | 2015-09-22 11:35 | 2009-12-15 |  |  | 3564.884 | 1949.236 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00177 | 177 | D11B09000180001 | 2010-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 11545 | D11B09000180001 | 4203.795 | 4203.795 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | MIT | 2015-05-22 12:52 | 2009-05-14 |  |  | 3036.505 | 1167.29 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00178 | 178 | D11B09000250001 | 2011-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16787 | D11B09000250001 | 772.27 | 772.27 | 642.518 | Attuazione | 2013-02-12 | 100 | 34 - OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilità//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 772.27 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2011-03-10 | 2016-04-01 | MIT | 2016-05-24 09:21 | 2009-09-23 |  |  | 549.415 | 222.855 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00179 | 179 | D11B09000260001 | 2011-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16789 | D11B09000260001 | 3645.204 | 3645.204 | 3426.216 | Collaudo | 2012-09-22 | 100 | 34 - OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilità//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 2885.204 | 16 - OPCM 3805/2009, 3808/2009//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 760 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805/2009 - OPCM 4013/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2011-03-10 | 2016-04-22 | MIT | 2016-05-24 09:31 | 2009-09-23 |  |  | 2669.962 | 975.242 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01484 | 1484 | D11B14000090001 | 2014-06-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | mit | 2014-07-29 09:29 | Programmazione | 16551 | D11B14000090001 | 1000 | 1000 | 0 | Programmazione | 2019-12-31 | 0 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N. 79/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIT | 2016-05-10 13:12 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00180 | 180 | D11E09000030001 | 2010-10-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2014-11-17 11:50 | Collaudo | 16744 | D11E09000030001 | 2136.5 | 2136.5 | 1920.343 | Collaudo | 2010-12-02 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2136.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-12-20 | 2013-08-06 | MIT | 2016-05-19 11:09 | 2010-07-21 |  |  | 1791.969 | 344.529 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00181 | 181 | D11E09000040001 | 2011-04-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 11918 | D11E09000040001 | 871.311 | 871.311 | 866.659 | Intervento chiuso | 2012-11-05 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 871.311 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-10-10 | 2014-09-24 | MIT | 2015-07-13 12:25 | 2011-06-01 |  |  | 649.201 | 222.109 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01678 | 1678 | D11E14000560001 | 2015-01-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2015-07-20 12:55 | Attuazione | 16482 | D11E14000560001 | 720 | 720 | 144.956 | Attuazione | 2016-12-31 | 20 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 720 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2015-11-05 | 2016-03-02 | MIT | 2016-05-26 09:29 | 2015-09-10 |  |  | 451.683 | 268.317 | 65 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00182 | 182 | D12B09000290001 | 2012-02-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | MIT | 2014-05-29 10:17 | Intervento chiuso | 12000 | D12B09000290001 | 240 | 240 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  |  |  | MIT | 2015-07-17 13:49 | 2009-04-23 |  |  | 200 | 40 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-RA-OOPP-01713 | 1713 | D12B09000310006 | 2012-03-07 | REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | L'AQUILA | admin | 2015-11-24 13:37 | Progettazione | 17035 | D12B09000310006 | 13000 | 13000 | 515.376 | Progettazione | 2018-10-31 | 3 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 362.431 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2637.569 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 10000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009, CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 | Euro 362.431,16 pagamenti effettuati per la progettazione dal Provv.to, euro 2.637.568,84 versati alla Regione Abruzzo per trasferimento fondi in quanto la Regione Abruzzo ha assunto l'incarico di soggetto attuatore dell'intervento, sulla base del riparto | 2012-08-13 | 2016-01-19 | RegioneAbruzzoGiunta | 2016-05-25 18:15 | [5 empty] | 167 | Regione Abruzzo - Giunta Regionale | SERVIZIO TECNICO | REGIONE ABRUZZO | REGIONE ABRUZZO | 1 | 1 | REG | RA | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00185 | 185 | D12B09000320006 | 2012-03-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Progettazione | 16745 | D12B09000320006 | 2000 | 2000 | 0.37 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | C.I.P.E. n. 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-03-18 | 2015-03-18 | MIT | 2016-05-19 11:11 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00187 | 187 | D12B09000350001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 11552 | D12B09000350001 | 712.04 | 712.04 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 712.04 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | MIT | 2015-05-22 13:50 | 2009-06-26 |  |  | 554.488 | 157.553 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00188 | 188 | D12B09000360001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-02-28 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Non Selezionato | 10687 | D12B09000360001 | 286 | 286 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 286 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-02-28 |  |  |  | MIT | 2015-03-18 09:58 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00189 | 189 | D12E09000030001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2013-12-12 12:19 | Collaudo | 16900 | D12E09000030001 | 7570 | 7570 | 7157.133 | Collaudo | 2011-06-30 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 7570 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 | Benche l'intervento sia stato collaudato risultano ancora delle somme da erogare in relazione a lavori previsti tra le somme a disposizione | 2010-12-02 | 2015-09-16 | MIT | 2016-05-25 08:07 | 2009-12-07 |  |  | 4780.5434 | 2789.4566 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00190 | 190 | D12E09000040001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA - Sez. "A" | TRUE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16513 | D12E09000040001 | 1600 | 1600 | 1219.459 | Collaudo | 2010-07-06 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-05-27 | 2014-07-02 | MIT | 2016-05-09 11:51 | 2009-08-07 |  |  | 654.517 | 564.943 | 63 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA - Sez. "A" | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00191 | 191 | D12E09000050001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16901 | D12E09000050001 | 17430 | 17430 | 16497.06 | Collaudo | 2015-02-27 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 17430 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 | Il certificato di collaudo e' in corso di redazione | 2011-11-18 | 2016-04-06 | MIT | 2016-05-25 08:13 | 2012-09-12 |  |  | 12956.626 | 4473.374 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00192 | 192 | D12E09000060006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA - Sez. "A" | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16497 | D12E09000060006 | 7320 | 7320 | 102.406 | Attuazione | 2018-07-31 | 8 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 7320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2012-10-17 | 2016-02-16 | MIT | 2016-05-09 10:26 |  |  |  | 5700 | 1620 | 63 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA - Sez. "A" | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00193 | 193 | D12E11000060001 | 2011-09-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Progettazione | 16899 | D12E11000060001 | 24670 | 24670 | 59.148 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4670 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 20000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 82/09 e 44/12 |  | 2016-04-30 |  | 2014-12-18 | 2016-03-23 | MIT | 2016-05-25 08:02 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00194 | 194 | D12E13000020001 | 2013-03-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16902 | D12E13000020001 | 330 | 330 | 293.767 | Collaudo | 2014-06-20 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 330 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/09 |  | 2016-04-30 | Il collaudo ##232; stato approvato. Devono essere erogate ancora delle somme relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione | 2014-08-06 | 2015-12-18 | MIT | 2016-05-25 08:17 | 2013-04-23 |  |  | 252.202 | 77.798 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00195 | 195 | D12F09000140001 | 2011-04-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16904 | D12F09000140001 | 3185 | 3185 | 2453.766 | Collaudo | 2011-07-13 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3185 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/09 |  | 2016-04-30 | Il certificato di collaudo ##232; stato approvato. Ci son ancora alcuni pagamenti da effettuare tra le somme a disposizone dell'Amministrazione. | 2010-12-20 | 2014-07-10 | MIT | 2016-05-25 08:25 | 2010-12-01 |  |  | 2116.983 | 511.097 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00196 | 196 | D12F09000150001 | 2011-04-18 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16799 | D12F09000150001 | 1900 | 1900 | 1813.805 | Attuazione | 2011-12-19 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2011-11-19 | 2015-06-12 | MIT | 2016-05-24 10:12 | 2011-05-10 | 2009-07-16 |  | 1490.361 | 409.638 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00197 | 197 | D12F09000160001 | 2011-07-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Progettazione | 16801 | D12F09000160001 | 3700 | 3700 | 285.428 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2500 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 e CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2011-07-07 | 2015-04-09 | MIT | 2016-05-24 10:17 | 2015-03-06 |  | Contenzioso |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00198 | 198 | D12F09000210001 | 2013-02-26 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA -Sez. "A" | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16526 | D12F09000210001 | 235 | 235 | 228.375 | Collaudo | 2009-05-23 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 235 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M 3827 del 27/11/2009 art. 4 |  | 2016-04-30 |  | 2010-10-20 | 2013-12-18 | MIT | 2016-05-09 12:47 | 2009-04-24 |  |  | 183 | 49.628 | 64 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA -Sez. "A" | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00199 | 199 | D12F09000220001 | 2013-05-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 11394 | D12F09000220001 | 532 | 532 | 516.342 | Intervento chiuso | 2009-06-20 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-10-20 | 2014-09-11 | MIT | 2015-05-20 10:46 | 2009-05-08 |  |  | 456.35 | 75.65 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00200 | 200 | D12F10000160001 | 2012-05-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 16804 | D12F10000160001 | 189.138 | 189.138 | 189.138 | Intervento chiuso | 2016-01-23 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 189.138 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2016-04-30 | L'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 189,138 | 2011-03-25 | 2012-09-20 | MIT | 2016-05-24 10:22 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00201 | 201 | D12F11000380006 | 2013-04-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16813 | D12F11000380006 | 144.798 | 144.798 | 140.943 | Collaudo | 2009-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 144.798 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-02-26 | 2013-12-13 | MIT | 2016-05-24 10:57 | 2009-07-01 |  |  |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00202 | 202 | D12G09000110001 | 2010-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA -Sez. "A" | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16483 | D12G09000110001 | 4300 | 4300 | 3339.072 | Collaudo | 2012-04-07 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 O.P.C.M 3820/2009 art.10 |  | 2016-04-30 |  | 2011-05-05 | 2016-03-23 | MIT | 2016-05-09 09:48 | 2010-09-17 |  |  | 2668.155 | 1211.845 | 64 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA -Sez. "A" | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00203 | 203 | D12G09000130006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Progettazione | 16875 | D12G09000130006 | 9000 | 9000 | 71.765 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 9000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2012-12-12 | 2014-09-24 | MIT | 2016-05-24 13:11 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00204 | 204 | D12G09000140006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Programmazione | 16553 | D12G09000140006 | 1000 | 1000 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIT | 2016-05-10 13:18 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00205 | 205 | D12G10000340007 | 2013-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 11395 | D12G10000340007 | 85 | 85 | 83.398 | Intervento chiuso | 2009-07-16 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 85 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-10-20 | 2013-04-11 | MIT | 2015-05-20 10:50 | 2009-05-08 |  |  | 67.825 | 17.175 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00206 | 206 | D12G13000010001 | 2013-02-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16525 | D12G13000010001 | 41 | 41 | 41 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 41 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-02-20 | 2015-02-12 | MIT | 2016-05-09 12:43 | 2013-02-27 |  |  | 41 |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00207 | 207 | D12I09000100001 | 2011-03-29 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16512 | D12I09000100001 | 1340 | 1340 | 1267.19 | Collaudo | 2010-03-10 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. N. 3827/2009 ART. 4 |  | 2016-04-30 |  | 2010-12-20 | 2015-02-26 | MIT | 2016-05-09 11:49 | 2009-05-15 |  |  | 977.693 | 362.307 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01716 | 1716 | D12I12000300001 | 2015-09-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2015-11-11 15:26 | Attuazione | 17012 | D12I12000300001 | 5000 | 5000 | 66.38 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-11-05 | 2016-04-28 | MIT | 2016-05-25 15:09 | 2016-02-23 |  |  | 1805.92 | 1152.79 | 65 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00208 | 208 | D12J09000200001 | 2010-10-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 13175 | D12J09000200001 | 877.012 | 877.012 | 613.557 | Intervento chiuso | 2011-04-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 877.012 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | art. 2 c. 4 OPCM 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2011-06-09 | 2015-06-12 | MIT | 2015-09-29 11:06 | 2010-07-02 |  |  | 390.016 | 392.525 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00209 | 209 | D12J09000270001 | 2013-09-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14178 | D12J09000270001 | 300 | 300 | 226.59 | Intervento chiuso | 2011-10-26 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 | Ultimato, collaudato, decretato | 2012-02-16 | 2013-12-18 | MIT | 2015-11-11 10:02 | 2011-08-04 |  |  | 201.715 | 48.51 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00210 | 210 | D12J09000280001 | 2011-09-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16518 | D12J09000280001 | 1825 | 1825 | 1627.124 | Collaudo | 2013-01-20 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1825 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE N. 79/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-10-21 | 2014-12-10 | MIT | 2016-05-09 12:13 | 2011-11-24 |  |  | 1336.888 | 484.443 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00211 | 211 | D12J09000290001 | 2011-09-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16520 | D12J09000290001 | 1584.18 | 1584.18 | 1465.993 | Collaudo | 2013-04-04 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1584.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-10-21 | 2014-12-18 | MIT | 2016-05-09 12:15 | 2012-02-16 |  |  | 1197.249 | 381.973 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00212 | 212 | D12J09000300001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14217 | D12J09000300001 | 2100 | 2100 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento |  |  | MIT | 2015-11-11 12:57 | 2009-05-23 |  |  | 1761.584 | 338.416 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00213 | 213 | D12J09000310001 | 2011-10-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14179 | D12J09000310001 | 3703.65 | 3703.65 | 3694.19 | Intervento chiuso | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3703.65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 | Ultimato, collaudato, decretato | 2010-02-26 | 2011-12-19 | MIT | 2015-11-11 10:06 | 2009-06-30 |  |  | 3037.546 | 666.104 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00214 | 214 | D12J09000350007 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Progettazione | 17033 | D12J09000350007 | 18200 | 18200 | 218.501 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 18200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-02-28 | 2016-04-11 | MIT | 2016-05-25 16:14 |  |  | GARA ANNULLATA |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01102 | 1102 | D12J09000370006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. LAZIO - ABRUZZO - SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2016-02-01 09:46 | Progettazione | 16934 | D12J09000370006 | 5100 | 5100 | 20.544 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 5100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Progetto definitivo in corso di approvazione | 2016-04-05 | 2016-04-05 | MIT | 2016-05-25 11:06 |  |  |  | 4050 | 1050 | 58 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. LAZIO - ABRUZZO - SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00217 | 217 | D12J09000390006 | 2012-03-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Progettazione | 16504 | D12J09000390006 | 10772.047 | 10772.047 | 181.655 | Progettazione | 2017-12-31 | 2 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7500 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3272.047 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2011-02-08 | 2012-10-04 | MIT | 2016-05-09 10:48 |  |  |  | 8420.3 | 2321.265 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00218 | 218 | D12J09000400001 | 2013-01-23 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Progettazione | 16492 | D12J09000400001 | 42745 | 42745 | 528.639 | Progettazione | 2018-12-31 | 3 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 5245 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 37500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 E CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2013-03-28 | 2016-04-28 | MIT | 2016-05-09 10:00 |  |  |  | 32631.741 | 10113.259 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00219 | 219 | D12J09000410001 | 2013-02-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Cagnano Amiterno |  |  | Collaudo | 16910 | D12J09000410001 | 299 | 299 | 284.749 | Collaudo | 2009-09-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 299 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera 47/2009 |  | 2016-04-30 | Risultano da pagare il coordiantore per la sicurezza in fase di esecuzione | 2010-02-26 | 2013-02-26 | MIT | 2016-05-25 09:17 | 2009-08-18 |  |  | 206.844 | 92.156 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66013 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00220 | 220 | D12J09000420001 | 2013-04-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castelvecchio Subequo |  |  | Collaudo | 16543 | D12J09000420001 | 320 | 320 | 292.274 | Collaudo | 2010-10-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-02-26 | 2013-07-18 | MIT | 2016-05-10 10:09 | 2009-08-14 |  |  | 233.956 | 86.044 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66031 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00221 | 221 | D12J10000380006 | 2012-06-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16905 | D12J10000380006 | 16575 | 15635 | 255.479 | Attuazione | 2017-06-30 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15635 | 27 - Donazioni | 940 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Dec. Comm 24/2010 |  | 2016-04-30 |  | 2011-12-21 | 2014-07-24 | MIT | 2016-05-25 08:29 | 2013-10-30 |  |  | 9660.346 | 6914.653 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00222 | 222 | D12J12000010001 | 2012-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 13442 | D12J12000010001 | 4.235 | 4.235 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.235 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-08-31 |  |  |  | MIT | 2015-09-22 11:09 | 2012-01-24 |  |  |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00223 | 223 | D12J12000020001 | 2012-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 13443 | D12J12000020001 | 29.493 | 29.493 | 29.493 | Intervento chiuso | 2012-07-31 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 29.493 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2015-08-31 |  | 2012-08-23 | 2012-08-23 | MIT | 2015-09-22 11:10 | 2012-01-24 |  |  |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00224 | 224 | D12J12000210006 | 2013-03-14 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16916 | D12J12000210006 | 1100 | 1100 | 773.699 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2013-03-19 | 2015-12-18 | MIT | 2016-05-25 10:09 |  | 2014-11-24 |  | 679.299 | 207.53 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00225 | 225 | D13B09000250001 | 2010-10-29 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14180 | D13B09000250001 | 484.593 | 484.593 | 478.621 | Intervento chiuso | 2010-10-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 484.593 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 | Ultimto e collaudato | 2010-12-20 | 2013-11-07 | MIT | 2015-11-11 10:17 | 2010-07-27 |  |  | 359.547 | 125.046 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00226 | 226 | D13B09000290001 | 2011-01-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16917 | D13B09000290001 | 400 | 400 | 246.486 | Collaudo | 2011-02-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-04-06 | 2013-12-13 | MIT | 2016-05-25 10:12 | 2010-06-11 |  |  | 211.379 | 94.281 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00227 | 227 | D13B09000300001 | 2011-01-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 13252 | D13B09000300001 | 12700 | 12700 | 9494.654 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 12700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2015-08-31 | è in fase di definizione la pratica relativa alle riserve | 2011-03-15 | 2015-06-22 | MIT | 2015-09-29 10:24 | 2011-07-06 |  |  | 7397.411 | 3302.589 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00228 | 228 | D13B09000310001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 13374 | D13B09000310001 | 497.373 | 497.373 | 383.829 | Intervento chiuso | 2011-01-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 497.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2011-02-23 | 2014-02-13 | MIT | 2015-09-24 10:08 | 2010-06-08 |  |  | 333.418 | 74.01 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00229 | 229 | D13B09000430001 | 2011-06-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Navelli |  |  | Collaudo | 16918 | D13B09000430001 | 310 | 310 | 279.483 | Collaudo | 2009-09-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 310 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-05-25 | 2015-06-11 | MIT | 2016-05-25 10:14 |  |  |  | 201.29 | 107.71 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66058 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00230 | 230 | D13B09000440001 | 2011-06-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16505 | D13B09000440001 | 2635.146 | 2635.146 | 2151.102 | Collaudo | 2013-04-23 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2635.146 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 | Lavori ultimati in corso collaudo | 2011-03-03 | 2015-11-25 | MIT | 2016-05-09 10:40 | 2012-01-09 |  |  | 1792.684 | 507.088 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00231 | 231 | D13B09000450001 | 2011-07-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16953 | D13B09000450001 | 434.15 | 434.15 | 408.422 | Collaudo | 2010-03-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 434.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE47/2009 |  | 2016-04-30 | E' in corso l'esame del certificato di regolare esecuzione presso l'Ufficio Tecnico del Provveditorato | 2010-03-04 | 2013-07-18 | MIT | 2016-05-25 11:51 | 2009-09-11 |  |  | 341.05 | 93.101 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00232 | 232 | D13B09000460001 | 2011-07-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 17008 | D13B09000460001 | 1096.7 | 1096.7 | 1065.031 | Collaudo | 2009-09-24 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1096.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | E' in corso la redazione del certificato di regolare esecuzione | 2010-03-03 | 2012-02-16 | MIT | 2016-05-25 15:02 | 2009-07-01 |  |  | 939.992 | 156.708 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00233 | 233 | D13B09000470001 | 2011-07-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 13446 | D13B09000470001 | 740.757 | 740.757 | 730.107 | Intervento chiuso | 2013-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 740.757 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DEL CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | E' in corso l'accertamento delle effettive economie | 2010-03-30 | 2014-09-03 | MIT | 2015-09-22 11:21 | 2009-07-01 |  |  | 613.746 | 127.011 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00234 | 234 | D13B09000480001 | 2011-08-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16920 | D13B09000480001 | 276.719 | 276.719 | 273.595 | Collaudo | 2009-09-24 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 276.719 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-03-04 | 2013-12-18 | MIT | 2016-05-25 10:18 | 2009-06-30 |  |  | 222.473 | 54.246 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00235 | 235 | D13B09000490001 | 2011-09-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16515 | D13B09000490001 | 2453.4 | 2453.4 | 2279.473 | Attuazione | 2013-10-08 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2453.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE N. 79/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-10-10 | 2015-06-11 | MIT | 2016-05-09 11:59 | 2011-10-21 |  |  | 1733.53 | 716.634 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00236 | 236 | D13B09000500001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16538 | D13B09000500001 | 602.537 | 602.537 | 592.841 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 602.537 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | Ultimato e collaudato | 2010-02-26 | 2012-12-18 | MIT | 2016-05-10 09:32 | 2009-06-30 |  |  | 486.881 | 115.656 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00237 | 237 | D13B09000510001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16539 | D13B09000510001 | 470.43 | 470.43 | 449.593 | Collaudo | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 470.43 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | Ultimato e collaudato | 2010-02-26 | 2012-06-13 | MIT | 2016-05-10 09:55 | 2009-06-30 |  |  | 366.963 | 103.467 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00238 | 238 | D13B09000520001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16546 | D13B09000520001 | 427.586 | 427.586 | 418.097 | Collaudo | 2009-10-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 427.586 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | Ultimato e collaudato | 2010-02-26 | 2012-12-20 | MIT | 2016-05-10 10:24 | 2009-07-02 |  |  | 357.943 | 69.643 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00239 | 239 | D13B09000530001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16547 | D13B09000530001 | 203.146 | 203.146 | 197.357 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 203.146 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | Ultimato e collaudato | 2010-02-26 | 2013-11-07 | MIT | 2016-05-10 10:26 | 2009-07-02 |  |  | 153.857 | 49.289 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00240 | 240 | D13B09000540001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16548 | D13B09000540001 | 851.71 | 851.71 | 846.979 | Collaudo | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 851.71 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | Ultimato e collaudato | 2010-02-26 | 2011-12-20 | MIT | 2016-05-10 10:30 | 2009-07-14 |  |  | 734.71 | 117 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00241 | 241 | D13B09000550001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14187 | D13B09000550001 | 262.446 | 262.446 | 219.723 | Intervento chiuso | 2009-09-17 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 262.446 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 | Ultimato e collaudato | 2010-02-26 | 2013-02-20 | MIT | 2015-11-11 10:39 | 2009-07-03 |  |  | 167.758 | 94.688 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00242 | 242 | D13B09000560001 | 2011-10-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14211 | D13B09000560001 | 1000 | 1000 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento |  |  | MIT | 2015-11-11 12:47 | 2009-05-28 |  |  | 734.58 | 265.42 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00243 | 243 | D13B09000570005 | 2011-11-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16922 | D13B09000570005 | 131.099 | 131.099 | 125.666 | Collaudo | 2009-09-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 131.099 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-02-26 | 2013-12-18 | MIT | 2016-05-25 10:21 | 2009-07-02 |  |  | 99.623 | 31.476 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00244 | 244 | D13B09000580001 | 2012-06-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16928 | D13B09000580001 | 307.046 | 307.046 | 284.841 | Collaudo | 2010-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 307.046 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-02-26 | 2012-12-13 | MIT | 2016-05-25 10:29 | 2009-07-02 |  |  | 237.439 | 69.607 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00245 | 245 | D13B09000590001 | 2012-09-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14747 | D13B09000590001 | 186.448 | 186.448 | 183.118 | Intervento chiuso | 2009-06-11 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.448 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2010-10-20 | 2012-09-24 | MIT | 2015-11-24 11:40 | 2009-04-27 |  |  | 155.68 | 30.768 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00246 | 246 | D13B09000600006 | 2012-12-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16537 | D13B09000600006 | 797.059 | 797.059 | 784.644 | Collaudo | 2010-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 797.059 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | Ultimato e collaudato | 2010-02-26 | 2013-09-12 | MIT | 2016-05-10 09:29 | 2009-06-30 |  |  | 658.355 | 138.704 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00247 | 247 | D13B09000610001 | 2013-03-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16935 | D13B09000610001 | 525 | 525 | 499.723 | Collaudo | 2009-09-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 525 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-02-26 | 2013-12-13 | MIT | 2016-05-25 11:13 | 2009-05-22 |  |  | 295.873 | 229.127 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00248 | 248 | D13B10000550006 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16545 | D13B10000550006 | 164.485 | 164.485 | 159.096 | Collaudo | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 164.485 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 47/2009 |  | 2016-04-30 | Ultimato e collaudato | 2010-02-26 | 2013-12-11 | MIT | 2016-05-10 10:21 | 2009-07-02 |  |  | 117.284 | 47.201 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00249 | 249 | D13B10000590001 | 2012-03-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16939 | D13B10000590001 | 720 | 720 | 658.637 | Collaudo | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 720 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-02-26 | 2012-06-13 | MIT | 2016-05-25 11:29 | 2009-05-22 |  |  | 381.968 | 338.032 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00250 | 250 | D13B11000260005 | 2011-09-23 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16940 | D13B11000260005 | 434.152 | 434.152 | 410.915 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 434.152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-02-26 | 2012-12-13 | MIT | 2016-05-25 11:32 | 2009-07-02 |  |  | 334.551 | 99.601 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00251 | 251 | D13B11000300001 | 2011-10-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16942 | D13B11000300001 | 4300 | 4300 | 4095.703 | Attuazione | 2014-11-29 | 100 | 14 - OPCM 3945/2011, art. 8 - S. Maria degli Angeli AQ//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 4300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945/2011 art. 8 |  | 2016-04-30 |  | 2012-06-05 | 2016-02-09 | MIT | 2016-05-25 11:35 | 2013-01-03 |  |  | 3661.79 | 638.21 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00252 | 252 | D13C09000030001 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16495 | D13C09000030001 | 10000 | 10000 | 141.349 | Attuazione | 2017-06-30 | 2 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 10000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2011-10-10 | 2015-03-05 | MIT | 2016-05-09 10:11 | 2014-10-02 |  |  | 5188.983 | 1568.255 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00253 | 253 | D13C09000040001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14213 | D13C09000040001 | 230 | 230 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento |  |  | MIT | 2015-11-11 12:52 | 2009-04-16 |  |  | 186.56 | 43.44 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00254 | 254 | D13C09000050001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 13451 | D13C09000050001 | 325 | 325 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento |  |  | MIT | 2015-09-22 11:39 | 2009-05-18 |  |  |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00255 | 255 | D13C09000060001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-02-28 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Non Selezionato | 10908 | D13C09000060001 | 1000 | 1000 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-02-28 |  |  |  | MIT | 2015-03-23 15:19 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00256 | 256 | D13C09000070001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14205 | D13C09000070001 | 3100 | 3100 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 3100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento |  |  | MIT | 2015-11-11 12:41 | 2009-05-18 |  |  | 2554.035 | 545.965 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00257 | 257 | D13C09000080001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2014-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 8399 | D13C09000080001 | 330 | 330 |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato | 330 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | MIT | 2014-07-23 12:42 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00258 | 258 | D13C09000090001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2014-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 8406 | D13C09000090001 | 170 | 170 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | MIT | 2014-07-23 12:48 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00259 | 259 | D13C09000100001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 11553 | D13C09000100001 | 677.22 | 677.22 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 677.22 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | MIT | 2015-05-22 13:54 | 2009-06-26 |  |  | 530.075 | 147.145 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00260 | 260 | D13C09000110001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-02-28 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Non Selezionato | 10688 | D13C09000110001 | 640 | 640 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 640 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-02-28 |  |  |  | MIT | 2015-03-18 10:00 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00261 | 261 | D13C09000120001 | 2012-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16943 | D13C09000120001 | 550 | 550 | 0 | Attuazione |  | 100 | Non Selezionato | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIT | 2016-05-25 11:39 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00262 | 262 | D13C09000130001 | 2012-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16945 | D13C09000130001 | 104.585 | 104.585 | 0 | Attuazione |  | 100 | Non Selezionato | 104.585 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIT | 2016-05-25 11:43 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00263 | 263 | D13C09000140001 | 2012-06-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14210 | D13C09000140001 | 468 | 468 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 468 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento |  |  | MIT | 2015-11-11 12:44 | 2009-06-22 |  |  | 336.42 | 131.58 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00264 | 264 | D13F10000290001 | 2012-05-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16523 | D13F10000290001 | 500 | 0 | 471.764 | Collaudo | 2014-04-08 | 100 | 27 - Donazioni | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M N. 3931 DEL 31.08.2013 |  | 2016-04-30 |  | 2013-04-23 | 2015-06-12 | MIT | 2016-05-09 12:35 | 2012-07-16 |  |  | 118.783 | 381.217 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00265 | 265 | D13G09000110001 | 2010-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 11396 | D13G09000110001 | 1145.165 | 1145.165 | 1133.07 | Intervento chiuso | 2010-01-29 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1145.165 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-12-02 | 2013-07-22 | MIT | 2015-05-20 10:57 | 2009-11-06 |  |  | 919.346 | 225.818 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00266 | 266 | D13G09000230005 | 2011-11-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16946 | D13G09000230005 | 650 | 650 | 646.409 | Collaudo | 2011-11-10 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-12-02 | 2014-05-29 | MIT | 2016-05-25 11:45 | 2009-11-03 |  |  | 524.318 | 125.682 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00267 | 267 | D13G09000240001 | 2011-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16912 | D13G09000240001 | 914.69 | 914.69 | 885.552 | Collaudo | 2010-07-20 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 459.69 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 455 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 e fondi GDF |  | 2016-04-30 | E' in corso la redazione del certificato di collaudo | 2010-04-01 | 2012-05-24 | MIT | 2016-05-25 09:24 | 2009-11-02 |  |  | 809.094 | 66.216 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00268 | 268 | D13H09000070001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16951 | D13H09000070001 | 627.345 | 627.345 | 622.347 | Collaudo | 2009-08-02 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 627.345 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-10-20 | 2012-12-11 | MIT | 2016-05-25 11:49 | 2009-05-04 |  |  | 535.391 | 91.954 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00269 | 269 | D13H09000120001 | 2011-02-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16979 | D13H09000120001 | 181.038 | 181.038 | 180.992 | Collaudo | 2009-09-15 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 181.038 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-11-16 | 2012-07-20 | MIT | 2016-05-25 13:44 | 2009-06-16 |  |  | 152.396 | 28.642 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00270 | 270 | D13H09000230006 | 2011-12-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 13449 | D13H09000230006 | 2650 | 2650 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 2650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 | Da accertare le effettive economie sull'intervento |  |  | MIT | 2015-09-22 11:37 | 2009-05-28 |  |  | 2222.83 | 375.495 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00271 | 271 | D13H09000240001 | 2012-03-08 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16514 | D13H09000240001 | 140 | 140 | 129.506 | Attuazione | 2009-05-21 | 99 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2016-04-30 |  | 2012-09-12 | 2012-09-12 | MIT | 2016-05-09 11:55 | 2009-04-17 |  |  | 118.326 | 21.674 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00272 | 272 | D13H09000260001 | 2013-05-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16983 | D13H09000260001 | 1825 | 1825 | 0 | Attuazione |  | 100 | Non Selezionato | 1825 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIT | 2016-05-25 13:48 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01098 | 1098 | D13J09000410001 | 2013-12-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2013-12-13 12:27 | Collaudo | 16517 | D13J09000410001 | 600 | 600 | 565.562 | Collaudo | 2014-06-27 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 79/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2013-12-20 | 2015-06-12 | MIT | 2016-05-09 12:03 | 2013-09-03 |  |  | 375.357 | 224.643 | 67 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00273 | 273 | D14D09000010001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 11549 | D14D09000010001 | 250 | 250 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | MIT | 2015-05-22 13:27 | 2009-06-20 |  |  | 217 | 33 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01512 | 1512 | D14E14000440001 | 2014-06-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2014-09-26 12:13 | Attuazione | 16753 | D14E14000440001 | 554.128 | 554.128 | 410.606 | Attuazione | 2016-03-31 | 70 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 554.128 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-10-06 | 2016-03-21 | MIT | 2016-05-19 12:16 | 2014-07-16 | 2015-01-23 |  | 396.654 | 157.473 | 65 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00274 | 274 | D14H12000010001 | 2012-08-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16907 | D14H12000010001 | 10530 | 10530 | 282.237 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 10530 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2012-09-12 | 2015-04-13 | MIT | 2016-05-25 08:37 | 2015-12-02 |  |  |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00275 | 275 | D15I09000160001 | 2011-03-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 11400 | D15I09000160001 | 6950 | 6950 | 6895.74 | Intervento chiuso | 2011-08-26 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 6950 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-12-20 | 2014-05-07 | MIT | 2015-05-20 11:51 | 2010-08-06 |  |  | 5898.379 | 1051.621 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00276 | 276 | D16B11000120001 | 2011-11-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14229 | D16B11000120001 | 74.361 | 74.361 | 70.45 | Intervento chiuso | 2012-01-16 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.361 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-10-31 | Da accertare le effettive economie conseguite | 2012-05-02 | 2013-07-25 | MIT | 2015-11-11 13:30 | 2015-10-14 |  |  | 62.589 | 11.773 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01296 | 1296 | D16B14000060001 | 2014-03-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2014-03-28 14:08 | Progettazione | 16509 | D16B14000060001 | 4500 | 4500 | 233.739 | Progettazione | 2017-12-31 | 5 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 79/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2015-08-25 | 2015-11-16 | MIT | 2016-05-09 11:17 |  |  |  | 3660 | 840 | 67 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00277 | 277 | D16D09000090001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16989 | D16D09000090001 | 2133.289 | 2133.289 | 2075.737 | Collaudo | 2009-10-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2133.289 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-02-26 | 2014-05-29 | MIT | 2016-05-25 13:55 |  |  |  | 1766.396 | 366.893 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01101 | 1101 | D16D12000330001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2013-12-13 13:19 | Progettazione | 16755 | D16D12000330001 | 18200 | 18200 | 75.306 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 18200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 44/12 |  | 2016-04-30 |  | 2015-11-02 | 2016-04-19 | MIT | 2016-05-19 12:47 | [5 empty] | 65 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01100 | 1100 | D16D12000340001 | 2013-12-10 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2013-12-13 13:24 | Progettazione | 17011 | D16D12000340001 | 2500 | 2500 | 29.35 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-11-18 | 2015-11-18 | MIT | 2016-05-25 15:07 |  |  | Il Comando Legione Carabinieri Abruzzo ha comunicato l'annullamento dell'intevento ad Assergi per ridestinare le risorse stanziate a favore della nuova sede dei Carabinieri di Paganica frazione del Comune dell'Aquila. La somma ivi riportata si riferisce a |  |  | 65 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01095 | 1095 | D16D12000350001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | Provveditorato Interregionale OO.PP Lazio Abruzzo e Sardegna sede coordinata di L'Aquila | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2013-12-12 11:23 | Attuazione | 16524 | D16D12000350001 | 3559 | 3559 | 70.66 | Attuazione | 2017-12-31 | 2 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3559 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-10-22 | 2015-05-28 | MIT | 2016-05-09 12:38 | 2015-03-30 |  |  | 3140 | 419 | 61 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale OO.PP Lazio Abruzzo e Sardegna sede coordinata di L'Aquila | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00278 | 278 | D16E09000710001 | 2012-02-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16746 | D16E09000710001 | 1778.862 | 1778.862 | 1702.502 | Collaudo | 2009-10-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1778.862 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-02-26 | 2013-08-28 | MIT | 2016-05-19 11:13 | 2009-06-30 |  |  | 1480.563 | 298.298 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00279 | 279 | D16E09000720006 | 2012-02-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 11419 | D16E09000720006 | 913.381 | 913.381 | 888.828 | Intervento chiuso | 2009-10-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 913.381 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-02-26 | 2012-12-11 | MIT | 2015-05-20 13:18 | 2009-07-14 |  |  | 764.61 | 148.772 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00280 | 280 | D16E09000740006 | 2012-04-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16990 | D16E09000740006 | 134.369 | 134.369 | 130.529 | Collaudo | 2009-09-21 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 134.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-02-26 | 2013-12-13 | MIT | 2016-05-25 14:02 |  |  |  | 96.532 | 37.837 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00281 | 281 | D16F12000040001 | 2012-08-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16506 | D16F12000040001 | 92.807 | 92.807 | 73.668 | Attuazione | 2013-03-25 | 80 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 92.807 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2013-05-16 | 2015-06-08 | MIT | 2016-05-09 10:49 | 2012-08-28 |  |  | 78.264 | 14.543 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00282 | 282 | D16G09000190001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 11420 | D16G09000190001 | 420 | 420 | 399.117 | Intervento chiuso | 2009-06-20 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-10-20 | 2014-09-11 | MIT | 2015-05-20 13:21 | 2009-05-08 |  |  | 345.88 | 74.12 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00283 | 283 | D16J09000240001 | 2011-03-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 11421 | D16J09000240001 | 2430 | 2430 | 883 | Intervento chiuso | 2013-10-15 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2430 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-10-21 | 2014-06-04 | MIT | 2015-05-20 13:31 | 2013-05-14 |  |  | 878.908 | 4.5 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00284 | 284 | D16J09000300001 | 2013-06-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2014-01-21 11:24 | Progettazione | 16511 | D16J09000300001 | 5850 | 5850 | 138.252 | Progettazione | 2017-12-31 | 2 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1000 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2013-11-27 | 2015-05-11 | MIT | 2016-05-09 11:46 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01104 | 1104 | D16J12000660001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna sede coordinata di L'Aquila | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2013-12-13 14:33 | Programmazione | 16552 | D16J12000660001 | 3000 | 3000 | 0 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIT | 2016-05-10 13:16 | [5 empty] | 66 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna sede coordinata di L'Aquila | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01438 | 1438 | D16J12000670001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | mit | 2014-05-30 12:42 | Progettazione | 16758 | D16J12000670001 | 4000 | 4000 | 25.49 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2016-02-22 | 2016-03-01 | MIT | 2016-05-19 13:13 | [5 empty] | 67 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01096 | 1096 | D17B09000800001 | 2013-11-14 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2014-09-17 10:20 | Attuazione | 16487 | D17B09000800001 | 11370 | 11370 | 3309.217 | Attuazione | 2016-07-31 | 41 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 11370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 | IL RIBASSO D'ASTA CONSEGUITO E' STATO RIASSORBITO TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. PER FAR FRONTE ALLE ULTERIORI NECESSITA' | 2013-12-20 | 2016-04-06 | MIT | 2016-05-09 09:56 | 2014-03-28 |  |  | 4486.281 | 6883.719 | 65 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01692 | 1692 | D17B10000250001 | 2015-03-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2015-09-21 16:06 | Progettazione | 17032 | D17B10000250001 | 1650 | 1650 | 5.836 | Progettazione | 2017-02-01 | 0 | 28 - Fondi propri degli enti | 1650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2015-07-02 | 2015-07-02 | MIT | 2016-05-25 16:08 | [5 empty] | 65 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01105 | 1105 | D17B13000140001 | 2013-10-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna sede coordinata di L'Aquila | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2013-12-13 14:21 | Progettazione | 16757 | D17B13000140001 | 3430 | 3430 | 78.741 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3430 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-06-22 | 2016-04-06 | MIT | 2016-05-19 13:09 |  |  | In attesa dell'approvazione del progetto definitivo |  |  | 66 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna sede coordinata di L'Aquila | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01383 | 1383 | D17C13000020001 | 2014-04-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2014-05-16 13:07 | Attuazione | 17031 | D17C13000020001 | 3500 | 3500 | 2631.5 | Attuazione | 2016-04-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-04-24 | 2016-04-11 | MIT | 2016-05-25 15:56 | 2014-05-29 |  |  | 2053.525 | 1446.474 | 67 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00285 | 285 | D17E09000080001 | 2013-09-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 17009 | D17E09000080001 | 672 | 672 | 572.451 | Collaudo | 2009-10-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 672 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Deli. CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | E' in corso di redazione il certificato di regolare esecuzione e risultano da pagare somme per incarichi affidati previsti tra le somme a disposizione | 2010-02-26 | 2011-02-23 | MIT | 2016-05-25 15:05 | 2009-05-22 |  |  | 372.556 | 299.444 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00286 | 286 | D17E09000090001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 13453 | D17E09000090001 | 3470 | 3470 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 3470 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  |  |  | MIT | 2015-09-22 11:44 | 2009-05-18 |  |  | 2751.836 | 500.927 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00287 | 287 | D17G09000050001 | 2011-03-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 17003 | D17G09000050001 | 13000 | 13000 | 10658.784 | Collaudo | 2014-02-11 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 13000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-09-28 | 2016-04-28 | MIT | 2016-05-25 14:38 | 2012-02-21 |  |  | 8735.378 | 2664.622 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00288 | 288 | D17J10000050001 | 2011-07-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14331 | D17J10000050001 | 1000 | 1000 | 994.469 | Intervento chiuso | 2011-11-03 | 100 | 33 - OPCM 3857/2010, art. 10 - mercato piazza d armi, OPCM 4013/2012, art. 21//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M 3857/2010 art.10 |  | 2015-10-31 |  | 2011-07-27 | 2013-12-18 | MIT | 2015-11-13 14:48 | 2011-06-08 |  |  | 850.492 | 149.208 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00289 | 289 | D17J12006840001 | 2012-06-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14330 | D17J12006840001 | 300 | 300 | 227.285 | Intervento chiuso | 2012-04-23 | 100 | 15 - OPCM 3857/2010, art. 10 - mercato piazza d armi//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 4013/2012 ART. 21 |  | 2015-10-31 |  | 2012-07-27 | 2013-12-18 | MIT | 2015-11-13 14:44 | 2011-09-27 |  |  | 169.405 | 130.595 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00290 | 290 | D18B09000050001 | 2012-07-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-02-28 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Non Selezionato | 10691 | D18B09000050001 | 46.771 | 46.771 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 46.771 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-02-28 |  |  |  | MIT | 2015-03-18 10:13 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00291 | 291 | D18C09000080001 | 2011-04-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 13432 | D18C09000080001 | 3220 | 3220 | 2703.729 | Intervento chiuso | 2011-12-05 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3220 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DEL CIPE 82/2009 |  | 2015-08-31 | E' in corso l'accertamento delle effettive economie sull'intervento | 2010-12-20 | 2014-07-10 | MIT | 2015-09-22 09:54 | 2010-12-20 |  |  | 2323.021 | 553.784 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00292 | 292 | D18C09000090001 | 2011-05-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 13433 | D18C09000090001 | 12291.76 | 12291.76 | 12214.654 | Intervento chiuso | 2009-11-14 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12291.76 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-08-31 | E' in corso l'accertametno delle effettive economie | 2010-08-06 | 2012-06-13 | MIT | 2015-09-22 09:57 | 2009-08-31 |  |  | 10545.89 | 1745.87 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00293 | 293 | D18C09000100001 | 2011-05-18 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16908 | D18C09000100001 | 10317.459 | 10317.459 | 9031.166 | Collaudo | 2014-11-11 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4122.988 | 24 - F.do Giovanardi - cofinanziamento intervento su edificio ex ONPI//D.L. 39/2009, art. 8, c. 2 | 3100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3094.471 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 -DEL. CIPE 135/2012 e Fondo Giovanardi |  | 2016-04-30 | E' in corso di definizione la procedura per l'approvazione del certificato di collaudo dei lavori principali- sono in corso di realizzazione i lavori del parcheggio a raso | 2011-10-10 | 2016-04-13 | MIT | 2016-05-25 08:45 | 2011-12-12 |  |  | 7433.211 | 2884.249 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00294 | 294 | D18C09000150001 | 2012-05-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16906 | D18C09000150001 | 191.634 | 191.634 | 160.99 | Collaudo | 2012-05-24 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 142 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 49.634 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 e Del. CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 | E' in corso la redazione del certificato di regolare esecuzione | 2012-08-21 | 2013-11-07 | MIT | 2016-05-25 08:33 | 2012-03-22 |  |  | 166.363 | 25.27 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00295 | 295 | D18C09000160001 | 2012-10-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 17004 | D18C09000160001 | 1082.432 | 1082.432 | 767.76 | Attuazione | 2012-12-11 | 100 | 34 - OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilità//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 1082.432 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2011-03-10 | 2012-12-18 | MIT | 2016-05-25 14:44 | 2009-09-23 |  |  | 647.253 | 435.179 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00296 | 296 | D18C09000170001 | 2013-05-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 11422 | D18C09000170001 | 263 | 263 | 253.702 | Intervento chiuso | 2009-06-17 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 263 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-10-20 | 2013-06-06 | MIT | 2015-05-20 13:33 | 2009-05-08 |  |  | 230.64 | 32.36 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00297 | 297 | D18C10000080001 | 2010-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 11423 | D18C10000080001 | 122.317 | 108.946 | 108.946 | Intervento chiuso | 2010-11-03 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 122.317 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-05-27 | 2013-07-09 | MIT | 2015-05-20 13:37 | 2010-10-06 |  |  | 100.285 | 22.032 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00298 | 298 | D18C10000400006 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 17005 | D18C10000400006 | 1659.093 | 1659.093 | 1643.568 | Collaudo | 2010-10-15 | 100 | 34 - OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilità//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 1659.093 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2011-03-10 | 2014-06-05 | MIT | 2016-05-25 14:49 | 2009-09-23 |  |  | 1298.845 | 360.248 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00299 | 299 | D18D09000090001 | 2011-09-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 17044 | D18D09000090001 | 557 | 557 | 538.08 | Intervento chiuso |  | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 557 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2010-10-20 | 2016-02-16 | MIT | 2016-05-26 10:17 | 2009-06-22 |  |  | 479.563 | 77.437 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00300 | 300 | D18D09000100006 | 2012-02-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2014-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 8412 | D18D09000100006 | 114.716 | 114.716 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 114.716 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | MIT | 2014-07-23 13:01 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00301 | 301 | D18D09000110006 | 2012-02-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12001 | D18D09000110006 | 1300 | 1300 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 1300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  |  |  | MIT | 2015-07-17 13:50 |  | 2009-05-18 |  | 1086.408 | 231.292 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00302 | 302 | D18D09000120001 | 2012-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 11550 | D18D09000120001 | 71 | 71 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 71 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | MIT | 2015-05-22 13:29 | 2009-05-29 |  |  | 60 | 11 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00303 | 303 | D18G10001950001 | 2011-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 13529 | D18G10001950001 | 5800 | 5800 | 5341.019 | Intervento chiuso | 2011-01-14 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 5800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2015-08-31 | intervento definito - possono essere accertate le economie | 2010-10-12 | 2013-05-22 | MIT | 2015-09-24 15:41 | 2009-11-03 |  |  | 4448.823 | 1351.177 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00304 | 304 | D18I09000820001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16527 | D18I09000820001 | 80 | 80 | 71.541 | Attuazione | 2009-06-09 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M 3827 DEL 27/11/2009 ART. 4 |  | 2016-04-30 |  | 2010-11-24 | 2010-11-24 | MIT | 2016-05-09 12:50 | 2009-04-23 |  |  | 59.9 | 17.49 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00305 | 305 | D18J11000190004 | 2012-01-10 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 17006 | D18J11000190004 | 3178.88 | 3178.88 | 2893.095 | Collaudo | 2013-12-13 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 3178.88 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2013-06-15 | 2015-11-03 | MIT | 2016-05-25 14:51 | 2012-04-16 |  |  | 2645.451 | 533.43 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00306 | 306 | D19C09000030001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16913 | D19C09000030001 | 7390 | 7390 | 7340.472 | Collaudo | 2010-04-02 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 7390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 ART. 14 - OPCM 3917/2010 ART. 9 |  | 2016-04-30 | Da pagare saldo lavori opere a verde appena emesso certificato di regolare esecuzione | 2010-10-13 | 2015-08-25 | MIT | 2016-05-25 09:26 | 2009-11-03 |  |  | 6226.801 | 1163.199 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00307 | 307 | D19D09000180001 | 2011-02-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 17007 | D19D09000180001 | 1850 | 1850 | 0 | Attuazione |  | 100 | Non Selezionato | 1850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIT | 2016-05-25 14:55 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00308 | 308 | D19D09000230001 | 2011-05-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 13455 | D19D09000230001 | 817.25 | 817.25 | 773.343 | Intervento chiuso | 2009-11-14 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 817.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-08-31 | Da accertare effettive economie conseguite | 2010-11-24 | 2012-05-16 | MIT | 2015-09-22 11:49 | 2009-10-19 |  |  | 690 | 127.25 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-01563 | 1563 | D19D09000300001 | 2014-11-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2015-01-20 11:58 | Attuazione | 16522 | D19D09000300001 | 230 | 230 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 1 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIT | 2016-05-09 12:30 | 2014-01-22 |  |  | 169.05 | 60.95 | 65 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00309 | 309 | D19D10000370001 | 2011-03-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16747 | D19D10000370001 | 19200 | 19200 | 18970.551 | Attuazione | 2015-10-30 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 19200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-05-13 | 2016-03-30 | MIT | 2016-05-19 11:35 | 2011-02-14 |  |  | 14937.199 | 4262.8 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00310 | 310 | D19D11000080001 | 2011-06-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16748 | D19D11000080001 | 23630.55 | 23630.55 | 15532.617 | Attuazione | 2016-11-30 | 70 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 23630.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 e 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2011-10-27 | 2016-04-20 | MIT | 2016-05-19 11:50 | 2012-09-11 | 2013-01-21 |  | 16308.281 | 5231.988 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00311 | 311 | D19D12000200005 | 2013-01-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16760 | D19D12000200005 | 2946.82 | 2946.82 | 0 | Attuazione | 2016-03-11 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 2946.82 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIT | 2016-05-19 13:22 | 2013-03-28 | 2013-07-09 |  | 1674.448 | 1272.371 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00312 | 312 | D19E09000660001 | 2012-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 13246 | D19E09000660001 | 523.2 | 523.2 | 498.049 | Intervento chiuso |  | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 523.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  | 2009-07-30 | 2010-11-25 | MIT | 2015-09-18 13:28 | 2009-05-15 |  |  | 460 | 63.2 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00313 | 313 | D19G09000060001 | 2011-05-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2015-09-24 13:25 | Attuazione | 17010 | D19G09000060001 | 12822.317 | 12822.317 | 5875.384 | Attuazione | 2015-12-31 | 30 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 12822.317 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-03-25 | 2016-04-22 | MIT | 2016-05-25 15:07 | 2012-09-20 |  |  | 7381.656 | 6718.344 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00314 | 314 | D19H09000510001 | 2011-09-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | MIT | 2013-12-09 12:44 | Collaudo | 16502 | D19H09000510001 | 6000 | 6000 | 5605.193 | Collaudo | 2012-11-16 | 100 | 31 - OPCM 3827/2009, art. 5 - Università AQ, facoltà di lettere e filosofia//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 6000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 3827/2009 art.5 |  | 2016-04-30 |  | 2011-06-24 | 2015-12-14 | MIT | 2016-05-09 10:29 | 2011-05-12 |  |  | 4559.5 | 1440.5 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00315 | 315 | D19H10002280005 | 2013-10-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16510 | D19H10002280005 | 1200 | 0 | 2.234 | Attuazione | 2017-12-31 | 1 | 27 - Donazioni | 1200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Donazioni |  | 2016-04-30 | Ricorso al T.A.R. di un'Impresa esclusa | 2013-05-30 | 2013-12-13 | MIT | 2016-05-09 11:21 | 2013-07-24 |  |  | 1022.51 | 177.49 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00316 | 316 | D19I11000070001 | 2011-12-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Attuazione | 16903 | D19I11000070001 | 34000 | 34000 | 418.73 | Attuazione | 2017-06-30 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 25000 | 5 - Delibera CIPE 81/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DEL CIPE 44/2012 e DEL CIPE 81/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2012-10-04 | 2015-11-05 | MIT | 2016-05-25 08:21 | 2015-02-19 |  |  | 17540.459 | 9500.6 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00317 | 317 | D19J09000200001 | 2011-03-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14745 | D19J09000200001 | 100 | 100 | 92.972 | Intervento chiuso | 2009-10-26 | 100 | 34 - OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilità//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805 |  | 2015-10-31 |  | 2011-06-24 | 2015-10-14 | MIT | 2015-11-24 11:45 | 2009-09-23 |  |  | 82.895 | 10.132 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00318 | 318 | D19J13000120006 | 2013-06-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16516 | D19J13000120006 | 150 | 150 | 124 | Collaudo | 2013-10-23 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 79/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2014-02-27 | 2015-06-12 | MIT | 2016-05-09 12:01 |  | 2013-07-17 |  | 110.818 | 39.182 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00319 | 319 | D23B09000200001 | 2010-12-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castelli |  |  | Intervento chiuso | 11502 | D23B09000200001 | 500 | 500 | 477.959 | Intervento chiuso | 2012-07-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-10-10 | 2015-03-18 | MIT | 2015-05-21 10:14 | 2011-02-14 |  |  | 357.839 | 142.161 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67012 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00320 | 320 | D23B09000230001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castelli |  |  | Intervento chiuso | 11529 | D23B09000230001 | 120 | 120 | 118.859 | Intervento chiuso | 2011-09-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-11-03 | 2012-12-13 | MIT | 2015-05-22 09:30 | 2011-03-10 |  |  | 88.08 | 31.92 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67012 | Scuola
AQ-VSL-OOPP-00321 | 321 | D23D09000130001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | Sindaco Villasantaluciadegliabruzzi | 2014-11-21 12:08 | Intervento chiuso | 7610 | D23D09000130001 | 26.4 | 26.4 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:19 | [5 empty] | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104
AQ-VSL-OOPP-00322 | 322 | D23D09000140001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7611 | D23D09000140001 | 30.8 | 30.8 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:20 | [5 empty] | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104
AQ-VSL-OOPP-00323 | 323 | D23D09000150001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7612 | D23D09000150001 | 33.397 | 33.397 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 33.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:20 | [5 empty] | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104
AQ-VSL-OOPP-00324 | 324 | D23D09000160001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7613 | D23D09000160001 | 3.3 | 3.3 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 3.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:20 | [5 empty] | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104
AQ-VSL-OOPP-00325 | 325 | D23D09000170001 | 2010-11-29 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7614 | D23D09000170001 | 29.59 | 29.59 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 29.59 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:21 | [5 empty] | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104
AQ-VSL-OOPP-00326 | 326 | D23D09000180001 | 2010-11-29 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7616 | D23D09000180001 | 11.307 | 11.307 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 11.307 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:21 | [5 empty] | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104
AQ-VSL-OOPP-00327 | 327 | D23D09000190001 | 2011-02-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7617 | D23D09000190001 | 43.069 | 43.069 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 43.069 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:22 | [5 empty] | 110 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104
AQ-VSL-OOPP-00328 | 328 | D23D09000200001 | 2011-02-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7618 | D23D09000200001 | 48.297 | 48.297 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 48.297 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:22 | [5 empty] | 110 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104
AQ-VSL-OOPP-00330 | 330 | D23D10000200001 | 2010-11-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7619 | D23D10000200001 | 27.054 | 27.054 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.054 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:22 | [5 empty] | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104
AQ-VSL-OOPP-01683 | 1683 | D23G14000010001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | Sindaco Villasantaluciadegliabruzzi | 2015-07-22 13:53 | Attuazione | 16956 | D23G14000010001 | 100 | 100 | 10.244 | Attuazione | 2016-01-31 | 75 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-11-07 | 2016-03-31 | Sindaco villasantaluciadegliabruzzi | 2016-05-25 12:43 | 2015-05-02 |  |  | 72.9505 | 27.0495 | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104
AQ-VSL-OOPP-01219 | 1219 | D26C14000000002 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2016-04-30 | UFFICIO DI SEGRETERIA | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | Sindaco Villasantaluciadegliabruzzi | 2015-01-23 11:26 | Attuazione | 16958 | D26C14000000002 | 400 | 400 | 28.6212 | Attuazione | 2016-10-30 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-11-21 | 2016-02-13 | Sindaco villasantaluciadegliabruzzi | 2016-05-25 12:49 | 2015-07-11 |  |  | 287.9384 | 112.0616 | 110 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104
RA-MIT-OOPP-00331 | 331 | D26E09000490001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16544 | D26E09000490001 | 276.6 | 276.6 | 264.668 | Collaudo | 2009-09-26 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 276.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-04-14 | 2012-05-04 | MIT | 2016-05-10 10:14 | 2009-08-18 |  |  | 203.887 | 72.713 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-00332 | 332 | D26E09000500001 | 2011-11-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castelli |  |  | Intervento chiuso | 13458 | D26E09000500001 | 454 | 454 | 451.473 | Intervento chiuso | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 454 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | rettifica degli importi dei monitoraggi precedenti per l'importo di 85,713 erroneamente contabilizzato 2 volte | 2010-03-04 | 2012-11-29 | MIT | 2015-09-23 13:28 | 2009-08-14 |  |  | 266.369 | 187.631 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67012 | Scuola
AQ-VSL-OOPP-01808 | 1808 | D29D14000010001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | Sindaco villasantaluciadegliabruzzi | 2016-05-25 13:33 | Attuazione | 16960 | D29D14000010001 | 400 | 400 | 93.969 | Attuazione | 2016-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-11-14 | 2016-01-09 | Sindaco villasantaluciadegliabruzzi | 2016-05-25 13:37 | 2015-06-06 |  |  | 313.7092 | 86.2908 | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104
AQ-VSL-OOPP-01221 | 1221 | D29D14000020001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2016-04-30 | UFFICIO DI SEGRETERIA | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | Sindaco Villasantaluciadegliabruzzi | 2015-07-24 09:45 | Attuazione | 16961 | D29D14000020001 | 400 | 400 | 30.0888 | Attuazione | 2016-06-30 | 45 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-11-14 | 2015-11-28 | Sindaco villasantaluciadegliabruzzi | 2016-05-25 13:04 | 2015-05-23 |  |  | 297.5953 | 102.4047 | 110 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104
AQ-VSL-OOPP-00333 | 333 | D29J09000170001 | 2011-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7620 | D29J09000170001 | 32.579 | 32.579 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.579 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:23 | [5 empty] | 110 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104
AQ-VSL-OOPP-00334 | 334 | D29J09000190001 | 2011-04-30 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7621 | D29J09000190001 | 25.08 | 25.08 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:23 | [5 empty] | 110 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104
AQ-VSL-OOPP-00335 | 335 | D29J10000230001 | 2011-02-24 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7615 | D29J10000230001 | 27.72 | 27.72 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:21 | [5 empty] | 110 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104
AQ-FAL-OOPP-00336 | 336 | D31D09000040001 | 2011-07-26 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 6880 | D31D09000040001 | 23.359 | 23.359 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 23.359 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2011-08-01 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-01131 | 1131 | D32C13000150001 | 2013-12-23 | FAGNANO ALTO | 2016-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto | francesco mattucci | 2014-01-23 08:53 | Attuazione | 17146 | D32C13000150001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:40 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00337 | 337 | D32E10000060001 | 2011-04-21 | FAGNANO ALTO | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 7313 | D32E10000060001 | 14.542 | 14.542 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 14.542 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:13 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00338 | 338 | D32E11000120001 | 2011-09-21 | FAGNANO ALTO | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 7314 | D32E11000120001 | 154.665 | 154.665 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 154.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:16 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00339 | 339 | D32E11000150001 | 2011-12-22 | FAGNANO ALTO | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 7315 | D32E11000150001 | 91.823 | 91.823 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 91.823 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  | 2013-10-16 |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:17 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00340 | 340 | D32E11000170001 | 2012-01-16 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 6884 | D32E11000170001 | 98.535 | 98.535 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 98.535 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2013-07-01 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
RA-MIT-OOPP-00341 | 341 | D32G09000220006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | MIT | 2015-09-10 15:12 | Progettazione | 16494 | D32G09000220006 | 3000 | 3000 | 81.234 | Progettazione | 2018-07-31 | 3 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2013-12-13 | 2016-02-26 | MIT | 2016-05-09 10:06 |  |  | Il progetto preliminare stato sottoposto ad un primo esame in sede di conferenza di servizi tenutasi il 29.06.2010 che si non si ##232; conclusa con un provvedimento di raggiunta intesa.Suiccessivamente il progetto definitivo ##232; stato sottoposto a con |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66087
RA-MIT-OOPP-00343 | 343 | D33B09000510001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Avezzano |  |  | Intervento chiuso | 17014 | D33B09000510001 | 55.787 | 55.787 | 54.787 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 55.787 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | l'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 54,787 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | MIT | 2016-05-25 15:10 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66006 | Scuola
AQ-FAL-OOPP-00344 | 344 | D36H11000420001 | 2013-03-25 | FAGNANO ALTO | 2016-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto |  |  | Attuazione | 17147 | D36H11000420001 | 78.8 | 78.8 | 0 | Attuazione | 2015-10-31 | 0 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 78.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:40 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00345 | 345 | D36I10000130001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 7316 | D36I10000130001 | 37.118 | 37.118 | 0 | Intervento chiuso | 2011-05-11 | 100 | 100 - puntellamenti | 37.118 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:17 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00346 | 346 | D36I10000140001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 6886 | D36I10000140001 | 154 | 154 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 154 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-09-21 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00347 | 347 | D36I10000150001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 6887 | D36I10000150001 | 71.739 | 71.739 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 71.739 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-02-28 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00348 | 348 | D36I10000170001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 7319 | D36I10000170001 | 24.78 | 24.78 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:19 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00349 | 349 | D36I10000180001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 6889 | D36I10000180001 | 67.36 | 67.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 67.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-09-04 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00350 | 350 | D36I10000190001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 7321 | D36I10000190001 | 18.642 | 18.642 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 18.642 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:25 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00351 | 351 | D36I10000200001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 6891 | D36I10000200001 | 138.588 | 138.588 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 138.588 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-24 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00352 | 352 | D36I10000210001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | 2014-06-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 8360 | D36I10000210001 | 11.653 | 11.653 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 11.653 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:48 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00353 | 353 | D36I10000220001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 7320 | D36I10000220001 | 22.041 | 22.041 | 0 | Intervento chiuso | 2010-09-23 | 100 | 100 - puntellamenti | 22.041 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  | 2011-11-15 |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:24 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00354 | 354 | D36I10000240001 | 2011-04-04 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 6894 | D36I10000240001 | 22.6 | 22.6 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 22.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-17 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00355 | 355 | D36I10000250001 | 2011-04-21 | FAGNANO ALTO | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 7317 | D36I10000250001 | 13.836 | 13.836 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 13.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  | 2012-06-19 |  | admin | 2015-03-31 12:39 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00356 | 356 | D36I10000260001 | 2011-04-26 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 6896 | D36I10000260001 | 63.145 | 63.145 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-29 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00357 | 357 | D36I10000290001 | 2011-09-21 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 6897 | D36I10000290001 | 241.106 | 241.106 | 0 | Intervento chiuso | 2011-04-06 | 100 | 100 - puntellamenti | 241.106 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-28 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00358 | 358 | D36I11000060001 | 2011-06-16 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 6898 | D36I11000060001 | 98.121 | 98.121 | 0 | Intervento chiuso | 2011-11-09 | 100 | 100 - puntellamenti | 98.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-24 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00359 | 359 | D36J10000760001 | 2011-07-22 | FAGNANO ALTO | 2016-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 17148 | D36J10000760001 | 121.916 | 121.916 | 121.458 | Intervento chiuso | 2012-10-26 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 121.916 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2013-09-11 | 2013-09-11 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:40 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
AQ-FAL-OOPP-00360 | 360 | D37H12000090001 | 2012-02-21 | FAGNANO ALTO | 2015-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | admin | 2015-06-09 12:16 | Intervento chiuso | 11698 | D37H12000090001 | 11.665 | 11.665 | 10.406 | Intervento chiuso | 2011-10-20 | 100 | 100 - puntellamenti | 11.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2012-08-30 | 2012-08-30 | admin | 2015-06-09 12:08 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042
RA-MIT-OOPP-00361 | 361 | D38G09000310001 | 2011-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Avezzano |  |  | Intervento chiuso | 17015 | D38G09000310001 | 62.457 | 62.457 | 62.457 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 62.457 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | l'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 62,457 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | MIT | 2016-05-25 15:13 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66006 | Scuola
PE-SCF-OOPP-01636 | 1636 | D41E14000700001 | 2015-04-16 | SCAFA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scafa | sindaco scafa | 2015-05-18 09:39 | Progettazione | 16897 | D41E14000700001 | 147 | 147 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 147 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco scafa | 2016-05-24 16:37 | [5 empty] | 103 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SCAFA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCF | PE | 68039 | Scuola
PE-BLG-OOPP-01026 | 1026 | D41H13000720001 | 2013-11-28 | BOLOGNANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bolognano | sindaco bolognano | 2014-05-30 08:24 | Progettazione | 16521 | D41H13000720001 | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco bolognano | 2016-05-09 12:21 | [5 empty] | 14 | BOLOGNANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BOLOGNANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BLG | PE | 68003 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00362 | 362 | D42J09000160001 | 2011-05-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | San Pio delle Camere |  |  | Collaudo | 17017 | D42J09000160001 | 145.302 | 145.302 | 100.769 | Collaudo | 2009-10-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-05-20 | 2013-07-18 | MIT | 2016-05-25 15:15 | 2009-09-21 |  |  | 95.525 | 41.022 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66088 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00363 | 363 | D43B09000310001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Fontecchio |  |  | Intervento chiuso | 13480 | D43B09000310001 | 219.881 | 219.881 | 212.807 | Intervento chiuso | 2009-09-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 219.881 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2010-03-25 | 2012-06-13 | MIT | 2015-09-23 12:29 | 2009-08-18 |  |  | 170.645 | 49.236 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66043 | Scuola
RA-MIT-OOPP-01475 | 1475 | D44B13000900001 | 2014-07-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna Sede Coordinata di L'Aquila | FALSE | Fontecchio | MIT | 2014-07-25 10:52 | Progettazione | 16754 | D44B13000900001 | 1600 | 1600 | 46.235 | Progettazione | 2017-12-30 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N. 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-05-30 | 2016-04-19 | MIT | 2016-05-19 12:39 | [5 empty] | 60 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna Sede coordinata di L'Aquila | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66043
CH-PROVCH-OOPP-01485 | 1485 | D44H13000930001 | 2014-07-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-04-30 | SETTORE 5 - Edilizia e gestione impianti tecnologici | FALSE | Lanciano | provch scuole | 2014-07-30 10:26 | Progettazione | 16462 | D44H13000930001 | 1653 | 1653 |  | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1653 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | provch scuole | 2016-05-03 14:12 |  |  | L'opera risulta essere ancora in fase di progettazione in quanto la stessa risulta affetta da nr. 2 problematiche: 1)trattandosi di opera per cui si chiede demolizione e ricostruzione con delocalizzazione va prodotto quanto richiesto al par. 1.2 e 2 dell |  |  | 148 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE 5 - Edilizia e gestione impianti tecnologici | ProvCh | Provincia Chieti | 13 | 13 | ACR | PROVCH | CH | 69046 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00364 | 364 | D46E09000440001 | 2011-02-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | San Pio delle Camere |  |  | Intervento chiuso | 11533 | D46E09000440001 | 567.185 | 567.185 | 550.297 | Intervento chiuso | 2011-10-26 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 567.185 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-03-18 | 2013-07-22 | MIT | 2015-05-22 10:03 | 2009-08-18 |  |  | 453.536 | 113.649 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66088 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00365 | 365 | D46E09000480001 | 2011-08-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Lucoli |  |  | Collaudo | 16542 | D46E09000480001 | 189 | 189 | 167.455 | Collaudo | 2009-10-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 189 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-04-14 | 2013-12-13 | MIT | 2016-05-10 10:06 | 2009-08-14 |  |  | 124.116 | 64.884 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66052 | Scuola
TE-TER-OOPP-01402 | 1402 | D46J14000040002 | 2014-05-29 | TERAMO | 2016-04-30 | SETTORE V | FALSE | Teramo | sindaco teramo | 2014-05-29 17:31 | Progettazione | 16598 | D46J14000040002 | 232 | 232 | 0 | Progettazione | 2016-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 232 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco teramo | 2016-05-16 10:19 | [5 empty] | 128 | TERAMO | SETTORE V | COMUNE DI TERAMO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TER | TE | 67041 | Scuola
TE-TER-OOPP-01403 | 1403 | D46J14000050002 | 2014-05-29 | TERAMO | 2016-04-30 | SETTORE V | FALSE | Teramo | sindaco teramo | 2014-05-29 17:32 | Progettazione | 16599 | D46J14000050002 | 232 | 232 | 0 | Progettazione | 2016-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 232 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco teramo | 2016-05-16 10:19 | [5 empty] | 128 | TERAMO | SETTORE V | COMUNE DI TERAMO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TER | TE | 67041 | Scuola
TE-TER-OOPP-01401 | 1401 | D46J14000060002 | 2014-05-29 | TERAMO | 2016-04-30 | SETTORE V | FALSE | Teramo | sindaco teramo | 2014-05-29 17:28 | Progettazione | 16600 | D46J14000060002 | 290 | 290 | 0 | Progettazione | 2016-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco teramo | 2016-05-16 10:20 | [5 empty] | 128 | TERAMO | SETTORE V | COMUNE DI TERAMO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TER | TE | 67041 | Scuola
PE-SCF-OOPP-01533 | 1533 | D47E13000460001 | 2013-12-02 | SCAFA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scafa | sindaco scafa | 2015-03-20 08:59 | Attuazione | 16947 | D47E13000460001 | 593 | 593 | 131.967 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 593 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2013-12-22 | 2016-02-24 | sindaco scafa | 2016-05-25 11:47 | 2015-11-02 |  |  | 407.67 | 173.16 | 103 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SCAFA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCF | PE | 68039 | Scuola
PE-SCF-OOPP-01076 | 1076 | D47E13000490001 | 2013-12-02 | SCAFA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scafa | daniela baliva | 2013-12-03 17:20 | Progettazione | 16898 | D47E13000490001 | 450 | 450 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco scafa | 2016-05-24 16:39 | [5 empty] | 103 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SCAFA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCF | PE | 68039 | Scuola
AQ-SUL-OOPP-01779 | 1779 | D51E16000060001 | 2016-04-21 | SULMONA | 2016-04-30 | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | sindaco sulmona | 2016-04-21 12:35 | Progettazione | 16627 | D51E16000060001 | 4117.211 | 4117.211 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2017.211 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco sulmona | 2016-05-16 15:43 | [5 empty] | 105 | SULMONA | 4°SETTORE | COMUNE DI SULMONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SUL | AQ | 66098
AQ-PTT-OOPP-01249 | 1249 | D52I12000190001 | 2013-12-04 | PETTORANO SUL GIZIO | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Pettorano sul Gizio | francesco mattucci | 2015-01-28 16:55 | Collaudo | 16554 | D52I12000190001 | 440.902 | 440.902 | 351.94 | Collaudo | 2015-12-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 440.902 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2014-11-24 | 2015-12-28 | sindaco pettorano | 2016-05-11 09:20 | 2015-02-03 |  |  | 278.557 | 162.345 | 129 | PETTORANO SUL GIZIO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PTT | AQ | 66071 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00366 | 366 | D52J09000230001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Barete |  |  | Collaudo | 17018 | D52J09000230001 | 869 | 0 | 710.272 | Collaudo | 2010-09-21 | 100 | 27 - Donazioni | 869 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 art.6 comma 2 |  | 2016-04-30 |  | 2011-02-08 | 2015-12-18 | MIT | 2016-05-25 15:17 | 2010-06-17 |  |  | 542.314 | 326.686 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66008
RA-MIT-OOPP-00367 | 367 | D53B09000280001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Penna Sant'Andrea |  |  | Intervento chiuso | 11536 | D53B09000280001 | 140 | 140 | 126.939 | Intervento chiuso | 2012-04-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-12-01 | 2013-07-18 | MIT | 2015-05-22 10:09 | 2011-03-10 |  |  | 80.448 | 59.552 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67033 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00368 | 368 | D53B09000320001 | 2011-07-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Fossa |  |  | Collaudo | 16540 | D53B09000320001 | 279.99 | 279.99 | 272.206 | Collaudo | 2010-04-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 279.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-05-25 | 2012-03-29 | MIT | 2016-05-10 10:01 | 2009-09-01 |  |  | 217.647 | 62.343 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66044 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00369 | 369 | D53B09000340001 | 2011-09-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Sulmona |  |  | Intervento chiuso | 17019 | D53B09000340001 | 121.397 | 121.397 | 121.397 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 121.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 121,397 | 2011-05-27 | 2011-09-28 | MIT | 2016-05-25 15:19 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66098 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00370 | 370 | D53B09000350001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Sulmona |  |  | Intervento chiuso | 17020 | D53B09000350001 | 93.362 | 93.362 | 93.362 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 93.362 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 93,362 | 2011-05-27 | 2011-09-28 | MIT | 2016-05-25 15:22 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66098 | Scuola
AQ-SUL-OOPP-01093 | 1093 | D53B10000420004 | 2011-01-25 | SULMONA | 2016-04-30 | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | alessia dannunzio | 2013-12-05 15:25 | Progettazione | 16586 | D53B10000420004 | 2127.4 | 1177.4 | 0 | Progettazione | 2018-09-28 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1177.4 | 28 - Fondi propri degli enti | 950 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco sulmona | 2016-05-13 10:05 | [5 empty] | 105 | SULMONA | 4°SETTORE | COMUNE DI SULMONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SUL | AQ | 66098 | Scuola
AQ-SUL-OOPP-01094 | 1094 | D53B10000430004 | 2011-01-25 | SULMONA | 2016-04-30 | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | sindaco sulmona | 2015-07-29 10:24 | Attuazione | 16587 | D53B10000430004 | 3814.33 | 2864.33 | 1002.5155 | Attuazione | 2017-09-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2864.33 | 28 - Fondi propri degli enti | 950 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2014-08-19 |  | sindaco sulmona | 2016-05-13 10:12 |  | 2016-04-13 |  | 3030.5 | 783.83 | 105 | SULMONA | 4°SETTORE | COMUNE DI SULMONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SUL | AQ | 66098 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00371 | 371 | D53H12000310006 | 2013-01-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2014-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castel del Monte |  |  | Intervento chiuso | 8816 | D53H12000310006 | 103 | 103 | 74.65 | Intervento chiuso | 2013-08-10 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 103 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-08-31 |  | 2013-05-30 | 2013-08-28 | MIT | 2014-09-22 11:54 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66026
AQ-SUL-OOPP-01390 | 1390 | D56B14000030005 | 2014-04-18 | SULMONA | 2016-04-30 | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | Sindaco SULMONA | 2014-05-27 13:05 | Progettazione | 16626 | D56B14000030005 | 2905.7184 | 2905.7184 | 114.1749 | Progettazione | 2016-12-31 | 5 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2905.7184 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2015-03-19 | 2016-04-05 | sindaco sulmona | 2016-05-16 15:41 | 2016-04-21 |  |  | 1861.7386 | 756.8909 | 105 | SULMONA | 4°SETTORE | COMUNE DI SULMONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SUL | AQ | 66098 | Scuola
AQ-SUL-OOPP-01391 | 1391 | D56E12000330001 | 2014-05-15 | SULMONA | 2016-04-30 | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | Sindaco SULMONA | 2014-05-27 13:05 | Progettazione | 16628 | D56E12000330001 | 2701 | 2701 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2551 | 37 - CIPE 32/2010// | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 e 32/2010 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco sulmona | 2016-05-16 15:46 | [5 empty] | 105 | SULMONA | 4°SETTORE | COMUNE DI SULMONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SUL | AQ | 66098 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00372 | 372 | D56J13000030001 | 2013-02-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castel del Monte | MIT | 2014-01-24 11:22 | Intervento chiuso | 12577 | D56J13000030001 | 243 | 243 | 218.003 | Intervento chiuso | 2013-10-21 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 243 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2014-05-19 | MIT | 2015-07-23 12:53 | 2013-03-13 |  |  | 189.052 | 103.948 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66026
AQ-SUL-OOPP-01744 | 1744 | D57B15000420001 | 2016-01-13 | SULMONA | 2016-04-30 | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | sindaco sulmona | 2016-01-14 11:49 | Progettazione | 16756 | D57B15000420001 | 4064.2796 | 4064.2796 |  | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4064.2796 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco sulmona | 2016-05-19 13:03 | [5 empty] | 105 | SULMONA | 4°SETTORE | COMUNE DI SULMONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SUL | AQ | 66098
AQ-SUL-OOPP-01023 | 1023 | D57E13000560005 | 2013-11-26 | SULMONA | 2016-04-30 | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | Sindaco SULMONA | 2014-05-27 13:06 | Progettazione | 16629 | D57E13000560005 | 384.518 | 384.518 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 110.2 | 28 - Fondi propri degli enti | 274.318 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco sulmona | 2016-05-16 16:14 | [5 empty] | 105 | SULMONA | 4°SETTORE | COMUNE DI SULMONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SUL | AQ | 66098 | Scuola
AQ-SUL-OOPP-01020 | 1020 | D57E13000570005 | 2013-11-26 | SULMONA | 2016-04-30 | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | Sindaco SULMONA | 2014-05-27 13:06 | Progettazione | 16630 | D57E13000570005 | 475 | 475 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 45.24 | 28 - Fondi propri degli enti | 429.76 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco sulmona | 2016-05-16 16:23 | [5 empty] | 105 | SULMONA | 4°SETTORE | COMUNE DI SULMONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SUL | AQ | 66098 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00373 | 373 | D58G09000220001 | 2011-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Sulmona |  |  | Intervento chiuso | 17021 | D58G09000220001 | 60.372 | 60.372 | 60.372 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 60.372 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 60,372 | 2011-06-15 | 2011-09-28 | MIT | 2016-05-25 15:25 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66098 | Scuola
AQ-CDI-OOPP-01202 | 1202 | D61B14000070001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel di Ieri | sindaco casteldiieri | 2015-09-10 18:42 | Progettazione | 16474 | D61B14000070001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2015-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldiieri | 2016-05-04 09:44 | [5 empty] | 28 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DI IERI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDI | AQ | 66027
TE-PIE-OOPP-01639 | 1639 | D61B14000310001 | 2014-10-15 | PIETRACAMELA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pietracamela | francesco mattucci | 2015-05-19 13:33 | Attuazione | 17212 | D61B14000310001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:57 |  | 2015-12-22 |  |  | 66153.94 | 83 | PIETRACAMELA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PIETRACAMELA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIE | TE | 67034
AQ-CDI-OOPP-01203 | 1203 | D61E14000070001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel di Ieri | francesco mattucci | 2014-01-30 08:34 | Progettazione | 16475 | D61E14000070001 | 2147.365 | 2147.365 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2147.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldiieri | 2016-05-04 09:45 | [5 empty] | 28 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DI IERI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDI | AQ | 66027
AQ-BRS-OOPP-01385 | 1385 | D61E14000100001 | 2014-04-16 | BARISCIANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | sindaco barisciano | 2015-07-24 08:21 | Attuazione | 17072 | D61E14000100001 | 1692 | 1692 | 0 | Attuazione | 2016-09-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1692 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:07 | [5 empty] | 13 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARISCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRS | AQ | 66009
AQ-RCC-OOPP-01476 | 1476 | D61E14000140001 | 2014-06-28 | ROCCA DI CAMBIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Cambio | francesco mattucci | 2014-07-28 12:44 | Attuazione | 17225 | D61E14000140001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:59 | [5 empty] | 130 | ROCCA DI CAMBIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCC | AQ | 66081 | Scuola
AQ-BRS-OOPP-01584 | 1584 | D61E15000030001 | 2015-03-12 | BARISCIANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | francesco mattucci | 2015-03-12 11:58 | Programmazione | 17073 | D61E15000030001 | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:07 | [5 empty] | 13 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARISCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRS | AQ | 66009
AQ-BRS-OOPP-01398 | 1398 | D61F14000010001 | 2014-04-16 | BARISCIANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | sindaco barisciano | 2015-05-22 08:39 | Progettazione | 17074 | D61F14000010001 | 554 | 554 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 454 | 36 - CIPE 6/2012// | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:07 | [5 empty] | 13 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARISCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRS | AQ | 66009 | Scuola
AQ-BRS-OOPP-01158 | 1158 | D61H14000230001 | 2014-01-28 | BARISCIANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | sindaco barisciano | 2015-07-24 08:23 | Progettazione | 17075 | D61H14000230001 | 1500 | 1500 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:07 | [5 empty] | 13 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARISCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRS | AQ | 66009 | Scuola
AQ-BRS-OOPP-01585 | 1585 | D61H15000200001 | 2015-03-12 | BARISCIANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | francesco mattucci | 2015-03-12 11:58 | Programmazione | 17076 | D61H15000200001 | 298.496 | 298.496 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 298.496 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:08 | [5 empty] | 13 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARISCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRS | AQ | 66009
AQ-SEF-OOPP-00374 | 374 | D61I09000090001 | 2011-11-07 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 7580 | D61I09000090001 | 56.2549 | 56.2549 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.2549 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:08 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00375 | 375 | D61I09000100001 | 2011-11-07 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 7582 | D61I09000100001 | 13.801 | 13.801 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 13.801 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:09 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00376 | 376 | D61I09000110001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | Sindaco santeusanioforconese | 2015-01-23 10:29 | Intervento chiuso | 6901 | D61I09000110001 | 47.456 | 47.456 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 47.456 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00377 | 377 | D61I09000120001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6902 | D61I09000120001 | 100.658 | 100.658 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 100.658 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00378 | 378 | D61I09000130001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6903 | D61I09000130001 | 117.835 | 117.835 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 117.835 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00379 | 379 | D61I09000140001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6904 | D61I09000140001 | 36.736 | 36.736 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 36.736 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00380 | 380 | D61I09000150001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6905 | D61I09000150001 | 71.39 | 71.39 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 71.39 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00381 | 381 | D61I09000170001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6906 | D61I09000170001 | 107.478 | 107.478 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 107.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00382 | 382 | D61I10000410001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6907 | D61I10000410001 | 56.618 | 56.618 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.618 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00383 | 383 | D61I10000420001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6908 | D61I10000420001 | 111.294 | 111.294 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 111.294 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00384 | 384 | D61I10000430001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | Sindaco santeusanioforconese | 2013-11-27 19:59 | Intervento chiuso | 6909 | D61I10000430001 | 118.769 | 118.769 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 118.769 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
TE-PIE-OOPP-01261 | 1261 | D62B11000420001 | 2012-10-24 | PIETRACAMELA | 2016-04-30 | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | FALSE | Pietracamela | francesco mattucci | 2014-03-21 13:41 | Attuazione | 17213 | D62B11000420001 | 800 | 800 | 0 | Attuazione | 2016-08-28 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:57 |  | 2015-10-08 |  |  | 467950.64 | 82 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | COMUNE DI PIETRACAMELA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIE | TE | 67034
AQ-SEF-OOPP-00386 | 386 | D62E10000100001 | 2011-03-30 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | francesco mattucci | 2015-03-31 15:46 | Intervento chiuso | 6910 | D62E10000100001 | 471 | 471 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 471 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-01282 | 1282 | D62F11000160001 | 2011-11-29 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2016-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | Sindaco santeusanioforconese | 2015-01-23 10:37 | Progettazione | 17235 | D62F11000160001 | 895.016 | 895.016 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 895.016 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:02 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-BRS-OOPP-01111 | 1111 | D62F13030860001 | 2013-12-11 | BARISCIANO | 2015-12-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Barisciano | francesco mattucci | 2016-01-27 13:42 | Intervento chiuso | 14969 | D62F13030860001 | 75 | 75 | 0 | Intervento chiuso | 2014-03-31 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-12-31 |  |  |  | sindaco barisciano | 2016-01-07 09:35 | [5 empty] | 13 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARISCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRS | AQ | 66009
TE-PIE-OOPP-01729 | 1729 | D62F14000220001 | 2014-06-09 | PIETRACAMELA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pietracamela | francesco mattucci | 2015-11-17 12:11 | Attuazione | 17214 | D62F14000220001 | 103.6052 | 103.6052 | 0 | Attuazione | 2016-06-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 103.6052 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:57 |  | 2014-12-17 |  |  | 66069.03 | 83 | PIETRACAMELA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PIETRACAMELA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIE | TE | 67034
TE-PIE-OOPP-01091 | 1091 | D62J12000060001 | 2013-07-01 | PIETRACAMELA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pietracamela | francesco mattucci | 2013-12-05 09:08 | Collaudo | 17216 | D62J12000060001 | 510 | 510 | 456.34 | Collaudo | 2016-12-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 510 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-04-14 | 2014-11-06 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:57 | [5 empty] | 83 | PIETRACAMELA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PIETRACAMELA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIE | TE | 67034
RA-MIT-OOPP-00387 | 387 | D63B09000150001 | 2010-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montebello di Bertona |  |  | Intervento chiuso | 13534 | D63B09000150001 | 520 | 520 | 519.625 | Intervento chiuso | 2011-12-29 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 520 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2011-07-27 | 2013-07-18 | MIT | 2015-09-24 15:13 | 2010-10-19 |  |  | 405.126 | 114.874 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 68023 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00388 | 388 | D63B09000180001 | 2010-10-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Civitella Casanova |  |  | Collaudo | 17022 | D63B09000180001 | 120 | 120 | 116.019 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-09-09 | 2013-07-18 | MIT | 2016-05-25 15:27 | 2010-10-05 |  |  | 75.298 | 44.702 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 68014 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00389 | 389 | D63B09000260001 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montebello di Bertona |  |  | Attuazione | 17023 | D63B09000260001 | 91.868 | 91.868 | 87.111 | Attuazione | 2009-07-12 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 91.868 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-10-20 | 2011-09-28 | MIT | 2016-05-25 15:31 | 2009-05-14 |  |  | 73.36 | 18.508 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 68023
RA-MIT-OOPP-00390 | 390 | D63B09000270001 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Civitella Casanova |  |  | Attuazione | 17024 | D63B09000270001 | 118.782 | 118.782 | 111.363 | Attuazione | 2009-07-16 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.782 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-10-20 | 2011-09-28 | MIT | 2016-05-25 15:33 | 2009-05-14 |  |  | 91.635 | 27.147 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 68014
RA-MIT-OOPP-01382 | 1382 | D63F09000230006 | 2013-12-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio Abruzzo e Sardegna sede coordinata di L'Aquila | FALSE | Tagliacozzo | MIT | 2014-05-16 12:42 | Attuazione | 16752 | D63F09000230006 | 1000 | 1000 | 564.754 | Attuazione | 2015-12-31 | 90 | 28 - Fondi propri degli enti | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2015-09-23 | 2015-12-18 | MIT | 2016-05-19 12:13 | 2014-03-03 | 2014-04-10 |  | 749.751 | 250.249 | 65 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66099
AQ-SEF-OOPP-01281 | 1281 | D63G12000020001 | 2012-04-24 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2016-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | Sindaco santeusanioforconese | 2016-01-25 15:51 | Attuazione | 17236 | D63G12000020001 | 541.7681 | 541.7681 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 541.7681 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:02 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00993 | 993 | D64B13000230006 | 2013-07-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2016-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | francesco mattucci | 2013-11-28 10:03 | Progettazione | 17238 | D64B13000230006 | 268 | 100 | 0 | Progettazione | 2016-10-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 168 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:03 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-BRS-OOPP-01679 | 1679 | D64B15000110001 | 2015-05-06 | BARISCIANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Barisciano | francesco mattucci | 2016-01-27 13:43 | Collaudo | 17077 | D64B15000110001 | 66.094 | 66.094 | 0 | Collaudo | 2015-08-18 | 90 | 100 - puntellamenti | 66.094 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:08 | 2015-05-26 |  |  |  |  | 13 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARISCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRS | AQ | 66009
TE-PIE-OOPP-01259 | 1259 | D64J14000010001 | 2014-03-04 | PIETRACAMELA | 2014-10-31 | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | TRUE | Pietracamela | francesco mattucci | 2014-03-21 13:36 | Intervento chiuso | 9721 | D64J14000010001 | 31.403 | 31.403 | 0 | Intervento chiuso | 2014-07-31 | 0 | 100 - puntellamenti | 31.403 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-11-26 20:13 | [5 empty] | 82 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | COMUNE DI PIETRACAMELA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIE | TE | 67034
AQ-RCC-OOPP-01478 | 1478 | D66C14000280001 | 2014-05-15 | ROCCA DI CAMBIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Cambio | francesco mattucci | 2014-07-28 12:52 | Attuazione | 17226 | D66C14000280001 | 286.204 | 286.204 | 0 | Attuazione | 2016-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 286.204 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:00 | [5 empty] | 130 | ROCCA DI CAMBIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCC | AQ | 66081
RA-MIT-OOPP-01099 | 1099 | D66D12000250001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna Sede coordinata di L'Aquila | FALSE | Pizzoli | MIT | 2013-12-13 13:00 | Attuazione | 16911 | D66D12000250001 | 2000 | 2000 | 204.942 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | del CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-12-16 | 2015-10-26 | MIT | 2016-05-25 09:22 | 2015-09-03 |  |  | 1165.756 | 548.999 | 59 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna Sede coordinata di L'Aquila | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66072
AQ-SEF-OOPP-00392 | 392 | D66E09000750001 | 2011-10-26 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6913 | D66E09000750001 | 97.7431 | 97.7431 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 97.7431 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00393 | 393 | D66E09000780001 | 2012-03-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6914 | D66E09000780001 | 66.052 | 66.052 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 66.052 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00394 | 394 | D66E10001210001 | 2011-10-26 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6915 | D66E10001210001 | 435.962 | 435.962 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 435.962 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-CDI-OOPP-01204 | 1204 | D66G14000060001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel di Ieri | sindaco casteldiieri | 2015-05-06 09:48 | Attuazione | 16476 | D66G14000060001 | 100 | 100 | 20 | Attuazione | 2015-12-31 | 95 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-02-23 | 2015-07-20 | sindaco casteldiieri | 2016-05-04 09:45 | 2014-11-21 |  |  | 71.944 | 28.0553 | 28 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DI IERI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDI | AQ | 66027
AQ-CDI-OOPP-00395 | 395 | D66J12000250005 | 2012-06-27 | CASTEL DI IERI | 2015-12-31 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel di Ieri |  |  | Intervento chiuso | 14946 | D66J12000250005 | 104.202 | 104.202 | 68.541 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 104.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | opcm 3917/2010 |  | 2015-12-31 |  | 2013-05-31 | 2013-09-13 | sindaco casteldiieri | 2016-01-05 12:24 | 2011-06-28 |  |  | 93 | 11 | 28 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DI IERI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDI | AQ | 66027
AQ-SEF-OOPP-00396 | 396 | D66J13000140001 | 2013-03-30 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2016-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | Sindaco santeusanioforconese | 2016-02-01 17:08 | Collaudo | 17237 | D66J13000140001 | 55 | 55 | 0 | Collaudo | 2013-11-29 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 3950 ex art. 21 |  | 2016-04-30 |  | 2014-02-20 | 2014-03-20 | francesco mattucci | 2016-05-30 19:03 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-CDI-OOPP-00397 | 397 | D68B10000350001 | 2011-04-13 | CASTEL DI IERI | 2015-12-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel di Ieri |  |  | Intervento chiuso | 14947 | D68B10000350001 | 104.202 | 104.202 | 104.202 | Intervento chiuso | 2013-11-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 104.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-12-31 |  | 2013-05-31 | 2013-09-13 | sindaco casteldiieri | 2016-01-05 12:26 | [5 empty] | 28 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DI IERI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDI | AQ | 66027
AQ-CDI-OOPP-00398 | 398 | D68C11000070001 | 2011-03-16 | CASTEL DI IERI | 2015-02-28 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel di Ieri |  |  | Intervento chiuso | 10425 | D68C11000070001 | 65.573 | 65.573 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 65.573 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-02-28 |  |  |  | sindaco casteldiieri | 2015-03-09 11:20 | [5 empty] | 28 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DI IERI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDI | AQ | 66027
RA-MIT-OOPP-00399 | 399 | D68G09000370001 | 2011-08-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Pizzoli |  |  | Intervento chiuso | 13481 | D68G09000370001 | 733.257 | 733.257 | 720.454 | Intervento chiuso | 2009-10-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 733.257 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2010-03-25 | 2013-11-07 | MIT | 2015-09-23 12:40 | 2009-08-28 |  |  | 499.157 | 113.323 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66072 | Scuola
AQ-SEF-OOPP-00400 | 400 | D68G09000400001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6918 | D68G09000400001 | 59.81 | 59.81 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 59.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00401 | 401 | D68G09000410001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6919 | D68G09000410001 | 60.0098 | 60.0098 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 60.0098 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00402 | 402 | D68G09000430001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6920 | D68G09000430001 | 40.321 | 40.321 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 40.321 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00403 | 403 | D68G09000440001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6921 | D68G09000440001 | 96.666 | 96.666 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 96.666 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00404 | 404 | D68G10000750001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6922 | D68G10000750001 | 106.9552 | 106.9552 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 106.9552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00405 | 405 | D68G10000760001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 7581 | D68G10000760001 | 19.5695 | 19.5695 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 19.5695 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:08 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00406 | 406 | D68G10000770001 | 2011-08-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6924 | D68G10000770001 | 849.1857 | 849.1857 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 849.1857 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00407 | 407 | D68G10001220001 | 2011-11-03 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6925 | D68G10001220001 | 299.137 | 299.137 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 299.137 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00408 | 408 | D68G10001230001 | 2011-11-03 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6926 | D68G10001230001 | 93.2 | 93.2 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 93.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00409 | 409 | D68G11000350001 | 2011-07-13 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6927 | D68G11000350001 | 98.2407 | 98.2407 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 98.2407 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00410 | 410 | D68G11000370001 | 2011-07-13 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6928 | D68G11000370001 | 226.6177 | 226.6177 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 226.6177 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
AQ-SEF-OOPP-00411 | 411 | D68G11000380001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Intervento chiuso | 6929 | D68G11000380001 | 388.5251 | 388.5251 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 388.5251 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
TE-PIE-OOPP-00412 | 412 | D69C09000010001 | 2009-08-29 | PIETRACAMELA | 2016-04-30 | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | FALSE | Pietracamela |  |  | Collaudo | 17215 | D69C09000010001 | 234.6 | 234.6 | 233.289 | Collaudo | 2016-11-21 | 99 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 234.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2009-11-20 | 2011-04-19 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:57 | [5 empty] | 82 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | COMUNE DI PIETRACAMELA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIE | TE | 67034
AQ-RCC-OOPP-01217 | 1217 | D69D11000100002 | 2011-06-01 | ROCCA DI CAMBIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Cambio | francesco mattucci | 2014-02-20 10:27 | Collaudo | 17227 | D69D11000100002 | 1050 | 400 | 653.163 | Collaudo | 2014-07-14 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | 28 - Fondi propri degli enti | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 64/2011 |  | 2016-04-30 | cofinanziato L.R .15/11/2006 art.6 disposizioni in materia di trasporti | 2012-11-05 | 2013-09-10 | francesco mattucci | 2016-05-30 19:00 | [5 empty] | 130 | ROCCA DI CAMBIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCC | AQ | 66081
TE-PIE-OOPP-00413 | 413 | D69H09000080001 | 2009-07-25 | PIETRACAMELA | 2014-06-30 | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | TRUE | Pietracamela |  |  | Intervento chiuso | 8402 | D69H09000080001 | 0.12 | 0.12 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 0.12 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-23 12:44 | [5 empty] | 82 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | COMUNE DI PIETRACAMELA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIE | TE | 67034
AQ-SEF-OOPP-00990 | 990 | D69J13000200004 | 2013-09-18 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2016-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | Sindaco santeusanioforconese | 2015-10-07 09:37 | Collaudo | 17239 | D69J13000200004 | 32 | 21.685 | 21.685 | Collaudo | 2013-11-29 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 10.315 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 21.685 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3950 EX ART 21 |  | 2016-04-30 | CAUSA ERRORE MATERIALE IL VALORE DEL CUP E##39; STATO GENERATO PER EURO 26.000,00 ANZICHE##39; EURO 32.000,00 AL FINE DI PROCEDERE AL MONITORAGGIO NEL CAMPO COSTO DEL PROGETTO COME DA BANCA DATI CUP E##39; STATO INSERITO L##39;IMPORTO EFFETTIVO DEI LAVORI | 2014-03-20 | 2014-03-20 | francesco mattucci | 2016-05-30 19:03 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090
CH-PROVCH-OOPP-01488 | 1488 | D74H13001450001 | 2014-07-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-04-30 | SETTORE 5 - Edilizia e gestione impianti tecnologici | FALSE | Chieti | provch scuole | 2014-07-30 10:53 | Progettazione | 16463 | D74H13001450001 | 2485.74 | 2485.74 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2185.74 | 36 - CIPE 6/2012// | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | provch scuole | 2016-05-03 14:13 |  |  | La situazione e' la seguente:1) E' in corso la procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerente la progettazione preliminare e definitiva. Al riguardo si prevede di poter chiudere la procedura di affidamento suddetta entro il |  |  | 148 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE 5 - Edilizia e gestione impianti tecnologici | ProvCh | Provincia Chieti | 13 | 13 | ACR | PROVCH | CH | 69022 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00414 | 414 | D77E09000090001 | 2013-10-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Capestrano |  |  | Collaudo | 17025 | D77E09000090001 | 402 | 402 | 387.9 | Collaudo | 2009-10-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 402 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | rettifica degli importi dei monitoraggi precedenti per l'importo di 45,892 erroneamente contabilizzato 2 volte | 2010-03-30 | 2011-06-09 | MIT | 2016-05-25 15:35 | 2009-08-18 |  |  | 288.257 | 113.743 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66019 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00415 | 415 | D78C10000310001 | 2011-07-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Chieti | MIT | 2013-11-27 12:37 | Attuazione | 16759 | D78C10000310001 | 6700 | 6700 | 5834.714 | Attuazione | 2016-02-25 | 90 | 11 - CIPE 43/2012, OPCM 3916/2010 trib. CH//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3916/2010 Riassorbito nella Delibera CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2011-12-01 | 2016-04-21 | MIT | 2016-05-19 13:19 | 2012-06-15 |  |  | 5235.384 | 1465.115 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 69022
RA-MIT-OOPP-00416 | 416 | D81I11000240006 | 2012-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montereale |  |  | Intervento chiuso | 14196 | D81I11000240006 | 171.01 | 171.01 | 148.348 | Intervento chiuso | 2012-11-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 171.01 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2013-02-13 | 2014-02-27 | MIT | 2015-11-12 09:03 | 2012-04-05 |  |  | 130.471 | 40.539 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66056 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00417 | 417 | D82G09000130006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Goriano Sicoli |  |  | Attuazione | 16496 | D82G09000130006 | 2500 | 2500 | 73.452 | Attuazione | 2017-12-31 | 4 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-08-01 | 2015-12-18 | MIT | 2016-05-09 10:19 | 2015-11-13 |  |  | 1665.852 | 534.148 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66047
RA-MIT-OOPP-00418 | 418 | D82J09000330001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Tornimparte |  |  | Intervento chiuso | 13487 | D82J09000330001 | 370.693 | 370.693 | 332.001 | Intervento chiuso | 2009-10-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370.693 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2010-02-26 | 2012-08-09 | MIT | 2015-09-23 14:58 | 2009-08-18 |  |  | 245.981 | 124.712 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66101 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00419 | 419 | D83B09000210001 | 2011-06-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montereale |  |  | Intervento chiuso | 14195 | D83B09000210001 | 612.583 | 612.583 | 406.125 | Intervento chiuso | 2010-12-13 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 612.583 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2010-02-26 | 2012-12-18 | MIT | 2015-11-11 11:17 | 2009-08-18 |  |  | 482.446 | 130.137 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66056 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00420 | 420 | D83B09000230002 | 2011-07-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Tornimparte |  |  | Collaudo | 16541 | D83B09000230002 | 467.836 | 467.836 | 445.038 | Collaudo | 2010-04-21 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 467.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-02-26 | 2012-06-13 | MIT | 2016-05-10 10:03 | 2009-08-18 |  |  | 332.466 | 135.37 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66101 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00421 | 421 | D83B09000260001 | 2011-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Colledara |  |  | Intervento chiuso | 13484 | D83B09000260001 | 370 | 370 | 370 | Intervento chiuso | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2010-03-25 | 2014-05-07 | MIT | 2015-09-23 13:43 | 2009-08-14 |  |  | 258.14 | 111.86 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67018 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00422 | 422 | D83B09000280006 | 2012-12-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montereale |  |  | Collaudo | 17026 | D83B09000280006 | 999.398 | 999.398 | 981.502 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 999.398 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-02-26 | 2013-03-15 | MIT | 2016-05-25 15:37 | 2009-08-19 |  |  | 822.048 | 177.35 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66056 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00423 | 423 | D86J09000720001 | 2013-04-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | Montereale |  |  | Attuazione | 16949 | D86J09000720001 | 19 | 19 | 15.711 | Attuazione |  | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 19 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-05-20 | 2011-05-20 | MIT | 2016-05-25 11:48 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66056 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00424 | 424 | D91I11000340001 | 2011-11-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Capitignano |  |  | Attuazione | 17027 | D91I11000340001 | 270 | 270 | 95.467 | Attuazione | 2014-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 270 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-12-11 | 2013-12-19 | MIT | 2016-05-25 15:39 |  |  |  | 108.681 | 61.11 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66021 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00425 | 425 | D92J09000240001 | 2011-09-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Bugnara | MIT | 2014-05-30 10:58 | Progettazione | 17028 | D92J09000240001 | 200 | 200 | 21.653 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | risultano eseguite solo le indagini preliminari per l'importo di 21,653 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | MIT | 2016-05-25 15:41 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66012 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00426 | 426 | D92J09000270001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montorio al Vomano |  |  | Collaudo | 17029 | D92J09000270001 | 76 | 76 | 73.916 | Collaudo | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 76 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-02-26 | 2012-06-13 | MIT | 2016-05-25 15:43 | 2009-08-14 |  |  | 47.396 | 28.604 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67028 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00427 | 427 | D93B09000440001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montorio al Vomano |  |  | Intervento chiuso | 11542 | D93B09000440001 | 240 | 240 | 238.344 | Intervento chiuso | 2012-01-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-09-21 | 2012-12-18 | MIT | 2015-05-22 12:14 | 2011-03-10 |  |  | 147.629 | 92.371 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67028 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00428 | 428 | D93B09000460001 | 2011-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montorio al Vomano |  |  | Intervento chiuso | 11543 | D93B09000460001 | 120 | 120 | 120 | Intervento chiuso | 2011-04-27 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-09-05 | 2013-07-18 | MIT | 2015-05-22 12:17 | 2011-04-20 |  |  | 80.493 | 39.507 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67028 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00429 | 429 | D93B09000470001 | 2011-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montorio al Vomano |  |  | Intervento chiuso | 11544 | D93B09000470001 | 70 | 70 | 69.992 | Intervento chiuso | 2011-10-06 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-11-03 | 2014-04-17 | MIT | 2015-05-22 12:19 | 2011-04-20 |  |  | 43.83 | 26.17 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67028 | Scuola
RA-MIT-OOPP-00430 | 430 | D93B09000530001 | 2012-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Capitignano |  |  | Collaudo | 17030 | D93B09000530001 | 175.552 | 175.552 | 145.444 | Collaudo | 2009-09-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 175.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-03-25 | 2012-10-10 | MIT | 2016-05-25 15:46 |  |  |  | 120.036 | 50.18 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66021 | Scuola
AQ-PRP-OOPP-01284 | 1284 | D96B11000340001 | 2014-03-25 | PRATOLA PELIGNA | 2016-02-29 | AREA TECNICA COMUNALE | FALSE | Pratola Peligna | sindaco pratola | 2016-05-13 09:51 | Progettazione | 16004 | D96B11000340001 | 4880 | 4880 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4880 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco pratola | 2016-03-21 10:07 |  |  | Affidato in data 01/03/2016 il servizio tecnico di progettazione preliminare e definitiva per progetto complessivo di € 7.000.000,00 come da delibera CIPE 77/2015 pubblicata sulla GURI n. 268 del 17/11/2015. |  |  | 131 | PRATOLA PELIGNA | AREA TECNICA COMUNALE | COMUNE DI PRATOLA PELIGNA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PRP | AQ | 66075
AQ-CLL-OOPP-01007 | 1007 | D97E13000380001 | 2013-11-28 | COLLELONGO | 2016-02-29 | RAGIONERIA | FALSE | Collelongo | alessia dannunzio | 2013-11-29 11:56 | Attuazione | 16232 | D97E13000380001 | 350 | 350 | 117.425 | Attuazione | 2016-05-23 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  | 2015-07-30 | 2015-12-10 | SINDACO COLLELONGO | 2016-03-26 09:35 | 2015-07-23 |  |  | 272.497 | 77.231 | 36 | COLLELONGO | RAGIONERIA | COMUNE DI COLLELONGO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CLL | AQ | 66039 | Scuola
AQ-TRS-OOPP-01052 | 1052 | D97E13000400001 | 2013-11-29 | TRASACCO | 2016-02-29 | UFFICIO FINANZIARIO | FALSE | Trasacco | alessia dannunzio | 2013-12-02 11:43 | Attuazione | 16233 | D97E13000400001 | 1255.143 | 1255.143 | 371.548 | Attuazione | 2016-06-23 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1255.143 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  | 2015-04-12 | 2015-12-31 | SINDACO TRASACCO | 2016-03-26 09:38 | 2015-08-19 |  |  | 910.786 | 334.695 | 109 | TRASACCO | UFFICIO FINANZIARIO | COMUNE DI TRASACCO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TRS | AQ | 66102 | Scuola
AQ-PRP-OOPP-01781 | 1781 | D98E16000000001 | 2016-05-04 | PRATOLA PELIGNA | 2016-04-30 | AREA TECNICA COMUNALE | FALSE | Pratola Peligna | sindaco pratola | 2016-05-13 10:30 | Progettazione | 16588 | D98E16000000001 | 7000 | 7000 |  | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4880 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | admin | 2016-05-13 12:44 | [5 empty] | 131 | PRATOLA PELIGNA | AREA TECNICA COMUNALE | COMUNE DI PRATOLA PELIGNA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PRP | AQ | 66075
TE-CRP-OOPP-01186 | 1186 | E22J10000010004 | 2010-05-12 | CORROPOLI | 2014-06-30 | SETTORE LAVORI PUBBLICI | FALSE | Corropoli | sindaco corropoli | 2014-11-20 11:01 | Intervento chiuso | 8671 | E22J10000010004 | 550 | 550 | 546.387 | Intervento chiuso | 2012-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2014-06-30 |  | 2010-10-26 | 2011-05-18 | alessia placidi | 2014-07-30 14:06 | [5 empty] | 118 | CORROPOLI | SETTORE LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI CORROPOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRP | TE | 67021 | Scuola
PE-ATERPE-OOPP-00431 | 431 | E26I11000340002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | 2015-12-31 | AREA TECNICA | FALSE | Torre de' Passeri | aterpe | 2016-01-18 13:11 | Progettazione | 15233 | E26I11000340002 | 512.58 | 512.58 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 512.58 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 35/2009 |  | 2015-12-31 |  |  |  | aterpe | 2016-01-18 13:12 | [5 empty] | 10 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | AterPe | ATER_PE | 10 | 103 | ACR | ATERPE | PE | 68043
PE-ATERPE-OOPP-01575 | 1575 | E26i11000350002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | 2015-12-31 | area tecnica | FALSE | Non selezionato | aterpe | 2016-01-18 13:13 | Progettazione | 15234 | E26i11000350002 | 294.662 | 294.662 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 294.662 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 |  | 2015-12-31 |  |  |  | aterpe | 2016-01-18 13:14 | [5 empty] | 10 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | AterPe | ATER_PE | 10 | 103 | ACR | ATERPE | PE
PE-FAR-OOPP-01078 | 1078 | E28F13000090002 | 2013-11-28 | FARINDOLA | 2015-12-31 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Farindola | sindaco farindola | 2015-05-19 16:15 | Intervento chiuso | 15261 | E28F13000090002 | 200 | 200 | 197.867 | Intervento chiuso | 2015-04-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2015-12-31 |  | 2014-02-18 | 2015-09-18 | daniela baliva | 2016-01-19 10:41 | 2014-06-26 |  |  | 149.064 | 50.935 | 42 | FARINDOLA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FARINDOLA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAR | PE | 68019 | Scuola
AQ-VSA-OOPP-00433 | 433 | E31D11000010001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo |  |  | Intervento chiuso | 6932 | E31D11000010001 | 361.826 | 361.826 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 361.826 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105
AQ-VSA-OOPP-00434 | 434 | E31D11000020001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo |  |  | Intervento chiuso | 6933 | E31D11000020001 | 17.729 | 17.729 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 17.729 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105
AQ-VSA-OOPP-00435 | 435 | E31D11000030001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo |  |  | Intervento chiuso | 6934 | E31D11000030001 | 58.385 | 58.385 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 58.385 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105
AQ-VSA-OOPP-00436 | 436 | E31D11000040001 | 2011-03-23 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo |  |  | Intervento chiuso | 6935 | E31D11000040001 | 141.665 | 141.665 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 141.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105
AQ-VSA-OOPP-00437 | 437 | E31D11000090001 | 2011-05-12 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-06-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo |  |  | Intervento chiuso | 8581 | E31D11000090001 | 155.225 | 155.225 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 155.225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-28 13:18 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105
AQ-VSA-OOPP-00438 | 438 | E31D12000000001 | 2012-01-04 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo |  |  | Intervento chiuso | 6937 | E31D12000000001 | 259.982 | 259.982 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 259.982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105
AQ-VSA-OOPP-00439 | 439 | E31D12000060001 | 2012-08-08 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo |  |  | Intervento chiuso | 6938 | E31D12000060001 | 145.749 | 145.749 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 145.749 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105
AQ-VSA-OOPP-00440 | 440 | E31E11000000001 | 2011-05-25 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo |  |  | Intervento chiuso | 6939 | E31E11000000001 | 34.519 | 34.519 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 34.519 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105
AQ-VSA-OOPP-00441 | 441 | E31E11000020001 | 2011-09-26 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo |  |  | Intervento chiuso | 6940 | E31E11000020001 | 230 | 230 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105
AQ-VSA-OOPP-00442 | 442 | E33G13000000001 | 2013-02-06 | VILLA SANT'ANGELO | 2016-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo |  |  | Collaudo | 17251 | E33G13000000001 | 293.431 | 293.431 | 280.918 | Collaudo | 2016-05-31 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 293.431 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 64/2011 |  | 2016-04-30 |  | 2013-09-12 | 2014-03-13 | francesco mattucci | 2016-05-30 19:06 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105
TE-PROVTE-OOPP-01437 | 1437 | E34H14000000001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-02-29 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Nereto | provte scuole | 2016-05-09 10:24 | Intervento annullato | 15803 | E34H14000000001 | 152 | 152 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE N##176; 47/2009 |  | 2016-02-29 |  |  |  | provte scuole | 2016-03-08 09:46 |  |  | Alcuni degli interventi finanziati dalla del. CIPE 47/2009 hanno evidenziato criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti. Il presente progetto ##232; stato, pertanto, sospeso in attesa di definire nel dettagl |  |  | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67031 | Scuola
TE-PROVTE-OOPP-01435 | 1435 | E34H14000010001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-04-30 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Nereto | provte scuole | 2014-11-14 09:30 | Progettazione | 16498 | E34H14000010001 | 1308.494 | 1308.494 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1308.494 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera Cipe N##176;47/2009 |  | 2016-04-30 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  | provte scuole | 2016-05-09 10:26 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232; |  |  | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67031 | Scuola
TE-PROVTE-OOPP-01436 | 1436 | E34H14000020001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-04-30 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Nereto | provte scuole | 2014-05-30 14:09 | Progettazione | 16499 | E34H14000020001 | 1020 | 1020 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1020 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera cipe n##176;47/2009 |  | 2016-04-30 | e successiva delibera Cipe N##176;85/2013 |  |  | provte scuole | 2016-05-09 10:27 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232; |  |  | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67031 | Scuola
AQ-VSA-OOPP-00991 | 991 | E36G13003890001 | 2013-11-27 | VILLA SANT'ANGELO | 2016-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | francesco mattucci | 2013-11-27 12:32 | Attuazione | 17252 | E36G13003890001 | 162.075 | 162.075 | 0 | Attuazione | 2016-05-30 | 95 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 162.075 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3923 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:06 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105
AQ-VSA-OOPP-00443 | 443 | E36I10000110001 | 2010-12-02 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo |  |  | Intervento chiuso | 6941 | E36I10000110001 | 20.568 | 20.568 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 20.568 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105
AQ-VSA-OOPP-00444 | 444 | E36I10000220001 | 2011-03-02 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo |  |  | Intervento chiuso | 6942 | E36I10000220001 | 200 | 200 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105
AQ-VSA-OOPP-01628 | 1628 | E37B15000090005 | 2015-04-15 | VILLA SANT'ANGELO | 2016-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | francesco mattucci | 2015-04-24 08:30 | Attuazione | 17254 | E37B15000090005 | 294.959 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-05-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 194.959 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:07 |  |  |  | 201.231 |  | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105
AQ-VSA-OOPP-00992 | 992 | E38I13001040001 | 2013-11-27 | VILLA SANT'ANGELO | 2016-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | francesco mattucci | 2013-11-27 12:35 | Attuazione | 17253 | E38I13001040001 | 400 | 400 | 0 | Attuazione | 2016-05-30 | 85 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:07 |  | 2014-07-09 |  | 304.7894 | 95.21 | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105
AQ-LUC-OOPP-00445 | 445 | E41D11000270001 | 2011-11-29 | LUCOLI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli |  |  | Intervento chiuso | 7422 | E41D11000270001 | 6.248 | 6.248 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.248 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-26 10:11 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052
AQ-LUC-OOPP-00446 | 446 | E41D11000280001 | 2011-12-06 | LUCOLI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli |  |  | Intervento chiuso | 7423 | E41D11000280001 | 21.478 | 21.478 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-26 10:12 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052
AQ-LUC-OOPP-00447 | 447 | E41D13000000001 | 2013-02-19 | LUCOLI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli |  |  | Intervento chiuso | 7424 | E41D13000000001 | 2.2 | 2.2 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-26 10:13 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052
AQ-LUC-OOPP-01467 | 1467 | E41E14000090001 | 2014-06-30 | LUCOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Lucoli | francesco mattucci | 2014-07-22 17:26 | Progettazione | 17174 | E41E14000090001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:46 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052
AQ-LUC-OOPP-00448 | 448 | E44G13000000001 | 2013-03-27 | LUCOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Lucoli |  |  | Intervento chiuso | 17175 | E44G13000000001 | 69.325 | 69.325 | 68.13 | Intervento chiuso | 2013-10-25 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 69.325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | decreto 6209 |  | 2016-04-30 |  | 2013-11-26 | 2013-12-17 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:46 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052
TE-PROVTE-OOPP-01432 | 1432 | E44H14000020001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-04-30 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | provte scuole | 2014-05-30 14:15 | Progettazione | 16500 | E44H14000020001 | 1250 | 1250 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N##176;47/2009 |  | 2016-04-30 | e successiva Delibera CIPE N##176;85/2013 |  |  | provte scuole | 2016-05-09 10:28 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232; |  |  | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67041 | Scuola
TE-PROVTE-OOPP-01429 | 1429 | E44H14000030001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-04-30 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | provte scuole | 2014-11-14 09:38 | Progettazione | 16501 | E44H14000030001 | 125.688 | 125.688 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 125.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N##176;47/2009 |  | 2016-04-30 | e successiva DELIBERA CIPE N##176;85/2013 |  |  | provte scuole | 2016-05-09 10:29 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232; |  |  | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67041 | Scuola
TE-PROVTE-OOPP-01431 | 1431 | E44H14000040001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-04-30 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | provte scuole | 2016-05-10 08:55 | Intervento chiuso | 16507 | E44H14000040001 | 145 | 145 | 105.064 | Intervento chiuso | 2016-01-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera cipe n##176;47/2009 |  | 2016-04-30 | e successiva Delibera CIPE N##176;85/2013 | 2015-11-03 | 2016-04-18 | provte scuole | 2016-05-09 10:54 | 2015-08-06 |  |  | 102.878 | 42.121 | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67041 | Scuola
TE-PROVTE-OOPP-01434 | 1434 | E44H14000050001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-04-30 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | provte scuole | 2014-09-24 15:15 | Progettazione | 16503 | E44H14000050001 | 1169.178 | 1169.178 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1169.178 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA cipe N##176;47/2009 |  | 2016-04-30 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  | provte scuole | 2016-05-09 10:30 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232; |  |  | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67041 | Scuola
TE-PROVTE-OOPP-01433 | 1433 | E44H14000060001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-04-30 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | provte scuole | 2014-05-30 14:13 | Progettazione | 16508 | E44H14000060001 | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2016-02-29 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE n##176;47/2009 |  | 2016-04-30 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  | provte scuole | 2016-05-09 10:55 |  |  | in data 09/12/2015 ##232; pervenuta la nota dell'USRC n. 0285965 con la quale ##232; stato comunicato l'esito positivo dell'istruttoria sul progetto esecutivo. ##232; ancora in corso l'approvazione del progetto definitivo esecutivo da parte della Provinci |  |  | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67041 | Scuola
AQ-LUC-OOPP-01245 | 1245 | E45B1300000001 | 2014-02-25 | LUCOLI | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | francesco mattucci | 2014-03-10 09:27 | Intervento chiuso | 6946 | E45B1300000001 | 31.289 | 31.289 | 30.8105 | Intervento chiuso | 2014-03-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 31.289 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 0 | 2014-03-01 |  | 2014-03-01 | 2014-03-01 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052
AQ-LUC-OOPP-00449 | 449 | E46I10000260001 | 2011-02-23 | LUCOLI | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli |  |  | Intervento chiuso | 8380 | E46I10000260001 | 92.003 | 92.003 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 92.003 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 17:16 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052
AQ-LUC-OOPP-01112 | 1112 | E47H13009430001 | 2013-11-20 | LUCOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Lucoli | emanuela ferrini | 2014-01-14 17:55 | Attuazione | 17176 | E47H13009430001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-12-30 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:47 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052
AQ-LUC-OOPP-00450 | 450 | E48B12000030001 | 2012-08-09 | LUCOLI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli |  |  | Intervento chiuso | 7427 | E48B12000030001 | 3.52 | 3.52 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 3.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-26 10:24 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052
AQ-LUC-OOPP-00451 | 451 | E48C11000310002 | 2012-07-04 | LUCOLI | 2015-02-28 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | admin | 2015-03-31 14:53 | Intervento chiuso | 11021 | E48C11000310002 | 1508.346 | 1508.346 | 1508.346 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 1508.346 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | decreto 3958 |  | 2015-02-28 |  | 2013-02-20 | 2013-12-17 | francesco mattucci | 2015-03-26 14:10 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052
AQ-ORC-OOPP-01134 | 1134 | E54B13000190002 | 2013-12-09 | ORICOLA | 2016-02-29 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Oricola | daniela baliva | 2014-01-24 10:14 | Progettazione | 16437 | E54B13000190002 | 1500 | 1260 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1260 | 28 - Fondi propri degli enti | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco oricola | 2016-03-31 17:49 | [5 empty] | 121 | ORICOLA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ORICOLA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ORC | AQ | 66062 | Scuola
PE-BRT-OOPP-01214 | 1214 | E54E13000390001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Brittoli | francesco mattucci | 2014-02-20 09:55 | Progettazione | 17078 | E54E13000390001 | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2016-02-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:08 | [5 empty] | 133 | BRITTOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BRITTOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRT | PE | 68004
PE-BRT-OOPP-01215 | 1215 | E57B13000220001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Brittoli | francesco mattucci | 2014-02-20 09:58 | Progettazione | 17079 | E57B13000220001 | 344.687 | 344.687 | 0 | Progettazione | 2016-02-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 344.687 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:09 | [5 empty] | 133 | BRITTOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BRITTOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRT | PE | 68004
PE-BRT-OOPP-01216 | 1216 | E57E13000350001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Brittoli | francesco mattucci | 2014-02-20 10:23 | Progettazione | 17080 | E57E13000350001 | 83 | 83 | 0 | Progettazione | 2016-01-25 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:09 | [5 empty] | 133 | BRITTOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BRITTOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRT | PE | 68004
TE-PROVTE-OOPP-01430 | 1430 | E64H14000010001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-02-29 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Giulianova | provte scuole | 2014-05-30 14:24 | Intervento annullato | 15826 | E64H14000010001 | 235 | 235 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 235 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE n##176;47/2009 |  | 2016-02-29 | e successiva delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  | provte scuole | 2016-03-08 11:15 |  |  | Alcuni degli interventi finanziati dalla del. CIPE 47/2009 hanno evidenziato criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione delle importi inizialmente previsti. Il presente progetto è stato pertanto annullato in seguito all'approvazione della rimo |  |  | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67025 | Scuola
AQ-PIZ-OOPP-01524 | 1524 | E66E12000250001 | 2012-09-10 | PIZZOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pizzoli | oopp pizzoli | 2015-05-19 12:25 | Progettazione | 17217 | E66E12000250001 | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2017-03-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:58 | [5 empty] | 84 | PIZZOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PIZZOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIZ | AQ | 66072 | Scuola
PE-ATERPE-OOPP-00452 | 452 | E66I11000210002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | 2015-12-31 | AREA TECNICA | FALSE | Bussi sul Tirino | aterpe | 2016-01-18 13:14 | Progettazione | 15235 | E66I11000210002 | 484.715 | 484.715 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 484.715 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 |  | 2015-12-31 |  |  |  | aterpe | 2016-01-18 13:15 | [5 empty] | 10 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | AterPe | ATER_PE | 10 | 103 | ACR | ATERPE | PE | 68005
AQ-PIZ-OOPP-01366 | 1366 | E66J13000690001 | 2014-04-16 | PIZZOLI | 2016-04-30 | UFFICIO URBANISTICO | FALSE | Pizzoli | francesco mattucci | 2014-04-17 10:13 | Collaudo | 17218 | E66J13000690001 | 396.313 | 396.313 | 389.408 | Collaudo | 2015-09-16 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 396.313 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-01-15 | 2015-11-03 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:58 | 2014-10-21 |  |  | 291.8762 | 104.4374 | 85 | PIZZOLI | UFFICIO URBANISTICO | COMUNE DI PIZZOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIZ | AQ | 66072
AQ-PIZ-OOPP-00995 | 995 | E67H13001660001 | 2013-06-13 | PIZZOLI | 2015-08-31 | UFFICIO URBANISTICO | FALSE | Pizzoli | oopp pizzoli | 2015-07-22 10:44 | Intervento chiuso | 13773 | E67H13001660001 | 100 | 100 | 99.974 | Intervento chiuso | 2015-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-08-31 |  | 2015-02-23 | 2015-07-10 | oopp pizzoli | 2015-09-29 17:41 | 2014-10-21 |  |  | 72.343 | 27.656 | 85 | PIZZOLI | UFFICIO URBANISTICO | COMUNE DI PIZZOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIZ | AQ | 66072
AQ-PIZ-OOPP-00994 | 994 | E67H13001800001 | 2013-07-18 | PIZZOLI | 2015-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pizzoli | oopp pizzoli | 2015-05-29 08:06 | Intervento chiuso | 11624 | E67H13001800001 | 295.062 | 295.062 | 294.82 | Intervento chiuso | 2014-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 295.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 78/2010 |  | 2015-04-30 | CUP richiesto per soli lavori, non per interoprgetto | 2014-02-20 | 2014-06-26 | EMANUELA FERRINI | 2016-03-31 13:06 | 2013-09-27 |  |  | 198.186 | 96.062 | 84 | PIZZOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PIZZOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIZ | AQ | 66072
AQ-RCM-OOPP-01161 | 1161 | E71B14000020001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | 2016-04-30 | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | francesco mattucci | 2014-01-28 16:15 | Progettazione | 16765 | E71B14000020001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco roccadimezzo | 2016-05-20 13:59 | [5 empty] | 95 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCM | AQ | 66082
AQ-RCM-OOPP-01163 | 1163 | E71B14000030001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | 2016-04-30 | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | Sindaco roccadimezzo | 2014-10-01 09:55 | Progettazione | 16764 | E71B14000030001 | 1405 | 1090 | 0 | Progettazione | 2016-12-22 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1090 | 28 - Fondi propri degli enti | 315 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 OPCM 4007/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco roccadimezzo | 2016-05-20 13:58 | [5 empty] | 95 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCM | AQ | 66082
CH-CHT-OOPP-01409 | 1409 | E71E13000320001 | 2014-06-03 | CHIETI | 2016-04-30 | V° Settore LL.PP | FALSE | Chieti | oopp chieti | 2015-01-12 08:55 | Progettazione | 16464 | E71E13000320001 | 350 | 290 | 0 | Progettazione | 2016-07-25 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | 28 - Fondi propri degli enti | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | oopp chieti | 2016-05-03 14:41 |  |  | In corso di Esercizio di bilancio provvisorio. In attesa di approvazione di Bilancio 2016 da parte del Consiglio Comunale. Appena approvato il Bilancio si procederà con la realizzazione delle opere. |  |  | 134 | CHIETI | V° Settore LL.PP | COMUNE DI CHIETI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CHT | CH | 69022 | Scuola
PE-POP-OOPP-01616 | 1616 | E71E14000380001 | 2015-02-10 | POPOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli | francesco mattucci | 2015-03-23 12:32 | Collaudo | 16749 | E71E14000380001 | 1999.949 | 1999.949 | 140.09 | Collaudo | 2016-05-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1999.949 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  | 2016-02-29 | sindaco popoli | 2016-05-19 11:51 | 2015-12-01 |  |  | 1313.769 | 480.685 | 88 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POPOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | POP | PE | 68033 | Scuola
AQ-CAP-OOPP-01400 | 1400 | E72E12000010002 | 2012-09-25 | CAPESTRANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | francesco mattucci | 2014-05-29 17:26 | Attuazione | 17090 | E72E12000010002 | 93.4 | 93.4 | 42.292 | Attuazione | 2014-12-16 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2013-08-05 | 2013-08-05 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:13 | [5 empty] | 135 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPESTRANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAP | AQ | 66019
AQ-SSS-OOPP-00453 | 453 | E72I10000240001 | 2011-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio |  |  | Intervento chiuso | 7588 | E72I10000240001 | 73.5 | 73.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 73.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:10 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091
PE-POP-OOPP-01077 | 1077 | E72I11000320001 | 2013-12-03 | POPOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli | sindaco popoli | 2014-09-18 13:48 | Attuazione | 16750 | E72I11000320001 | 800 | 800 | 109.566 | Attuazione | 2015-06-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2014-07-31 | 2015-08-11 | sindaco popoli | 2016-05-19 11:54 | 2014-08-12 |  |  | 404267.72 | 259398.61 | 88 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POPOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | POP | PE | 68033 | Scuola
AQ-SSS-OOPP-00454 | 454 | E73D09000120001 | 2010-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio |  |  | Intervento chiuso | 7590 | E73D09000120001 | 223.566 | 223.566 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 223.566 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:12 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091
AQ-SSS-OOPP-00455 | 455 | E73D09000130001 | 2010-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio |  |  | Intervento chiuso | 7591 | E73D09000130001 | 55.316 | 55.316 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 55.316 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:12 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091
AQ-SSS-OOPP-00456 | 456 | E73D10000360001 | 2011-03-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio |  |  | Intervento chiuso | 7592 | E73D10000360001 | 56.666 | 56.666 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 56.666 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:13 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091
PE-POP-OOPP-00457 | 457 | E73E11000150005 | 2012-02-13 | POPOLI | 2015-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli |  |  | Intervento chiuso | 11279 | E73E11000150005 | 73.982 | 0 | 73.982 | Intervento chiuso | 2012-12-19 | 100 | 27 - Donazioni | 73.982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2012-12-17 | 2012-12-17 | sindaco popoli | 2015-05-18 12:44 | 2012-02-13 |  |  | 60.915 | 13.067 | 88 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POPOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | POP | PE | 68033
AQ-SSS-OOPP-01659 | 1659 | E74B14000610001 | 2014-11-17 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | Sindaco Santostefanodisessanio | 2015-07-23 09:05 | Collaudo | 17240 | E74B14000610001 | 229.509 | 229.509 |  | Collaudo | 2016-05-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 229.509 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Determina USRC n.291 del 23.10.2014 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:03 | 2015-04-08 |  |  |  |  | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091
AQ-CAP-OOPP-01581 | 1581 | E74B15000000001 | 2015-03-05 | CAPESTRANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | francesco mattucci | 2015-03-12 11:48 | Programmazione | 17091 | E74B15000000001 | 796.53 | 796.53 | 0 | Programmazione | 2016-01-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 796.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:13 | [5 empty] | 135 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPESTRANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAP | AQ | 66019
PE-POP-OOPP-01635 | 1635 | E74E13002230000 | 2014-12-24 | POPOLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli | sindaco popoli | 2015-05-13 11:11 | Progettazione | 16751 | E74E13002230000 | 125 | 125 | 82.39 | Progettazione | 2016-10-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 125 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-07-22 | 2016-02-29 | sindaco popoli | 2016-05-19 11:57 | 2015-05-07 |  |  | 85.814 | 38.185 | 88 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POPOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | POP | PE | 68033
AQ-CAP-OOPP-01582 | 1582 | E74E15000130001 | 2015-03-05 | CAPESTRANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | francesco mattucci | 2015-03-12 11:48 | Progettazione | 17092 | E74E15000130001 | 156.873 | 156.873 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 156.873 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:13 | [5 empty] | 135 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPESTRANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAP | AQ | 66019
AQ-CAP-OOPP-01580 | 1580 | E74E15000140001 | 2015-03-04 | CAPESTRANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | francesco mattucci | 2015-03-12 11:46 | Progettazione | 17093 | E74E15000140001 | 863 | 863 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 863 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:13 | [5 empty] | 135 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPESTRANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAP | AQ | 66019
AQ-RCM-OOPP-00458 | 458 | E74G10000030001 | 2011-01-25 | ROCCA DI MEZZO | 2016-04-30 | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo |  |  | Collaudo | 16766 | E74G10000030001 | 35.827 | 35.827 | 35.234 | Collaudo | 2016-03-09 | 99 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 35.827 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2010-07-07 | 2012-03-09 | Sindaco roccadimezzo | 2016-05-20 14:00 | [5 empty] | 95 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCM | AQ | 66082
TE-CMP-OOPP-01507 | 1507 | E74H11000030006 | 2014-09-05 | CAMPLI | 2016-02-29 | Settore lavori Pubblici | FALSE | Campli | sindaco campli | 2015-11-27 10:59 | Progettazione | 16238 | E74H11000030006 | 300 | 300 | 0 | Progettazione | 2016-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco campli | 2016-03-29 09:14 |  |  | l'intervento è in fase di progettazione in quanto è stato conferito incarico a professionisti qualificati. Sono state realizzate le indagini preliminari sui materiali relativi alle strutture, il cui esito ha posto delle difficoltà, in fase di risoluzione, |  |  | 157 | CAMPLI | Settore lavori Pubblici | COMUNE DI CAMPLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CMP | TE | 67008 | Scuola
TE-CMP-OOPP-01506 | 1506 | E74H11000040006 | 2014-08-05 | CAMPLI | 2016-02-29 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Campli | sindaco campli | 2014-09-22 10:07 | Progettazione | 16239 | E74H11000040006 | 600 | 600 | 0 | Progettazione | 2016-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco campli | 2016-03-29 09:16 |  |  | l'intervento è in fase di progettazione in quanto è stato conferito incarico a professionisti qualificati. Sono state realizzate le indagini preliminari sui materiali relativi alle strutture, il cui esito ha posto delle difficoltà, in fase di risoluzione, |  |  | 157 | CAMPLI | Settore lavori Pubblici | COMUNE DI CAMPLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CMP | TE | 67008 | Scuola
AQ-RCM-OOPP-01457 | 1457 | E74H14000150001 | 2014-07-10 | Rocca di mezzo | 2016-04-30 | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | Sindaco RoccadiMezzo | 2014-07-14 18:28 | Programmazione | 16763 | E74H14000150001 | 2100 | 2100 | 0 | Programmazione | 2019-04-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco roccadimezzo | 2016-05-20 13:57 | [5 empty] | 95 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCM | AQ | 66082 | Scuola
AQ-CAP-OOPP-01571 | 1571 | E74H14000710001 | 2014-11-04 | CAPESTRANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | francesco mattucci | 2015-03-12 11:45 | Programmazione | 17094 | E74H14000710001 | 881.437 | 881.437 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 531.437 | 36 - CIPE 6/2012// | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:14 | [5 empty] | 135 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPESTRANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAP | AQ | 66019 | Scuola
AQ-CAP-OOPP-01583 | 1583 | E74H15000090001 | 2015-03-03 | CAPESTRANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | francesco mattucci | 2015-03-12 11:54 | Programmazione | 17095 | E74H15000090001 | 45 | 45 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:14 | [5 empty] | 135 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPESTRANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAP | AQ | 66019
AQ-SSS-OOPP-01247 | 1247 | E75C13000440001 | 2014-03-10 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | francesco mattucci | 2014-03-11 17:45 | Progettazione | 17241 | E75C13000440001 | 1505 | 1505 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1505 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:03 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091
AQ-RCM-OOPP-00459 | 459 | E75D10000400007 | 2011-06-15 | ROCCA DI MEZZO | 2014-06-30 | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | TRUE | Rocca di Mezzo |  |  | Intervento chiuso | 8551 | E75D10000400007 | 103.984 | 103.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 103.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-28 12:53 | [5 empty] | 95 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCM | AQ | 66082
AQ-SSS-OOPP-01479 | 1479 | E76C14000040001 | 2014-05-14 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | francesco mattucci | 2014-07-28 13:09 | Attuazione | 17242 | E76C14000040001 | 64.365 | 64.365 | 0 | Attuazione | 2016-05-28 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:03 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091
AQ-SSS-OOPP-01480 | 1480 | E77B14000030001 | 2014-05-14 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | francesco mattucci | 2014-07-28 13:14 | Progettazione | 17243 | E77B14000030001 | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2016-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:04 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091
AQ-SSS-OOPP-00460 | 460 | E77H09000830001 | 2012-01-04 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio |  |  | Intervento chiuso | 7593 | E77H09000830001 | 146.442 | 146.442 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 146.442 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:04 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091
AQ-SSS-OOPP-00461 | 461 | E77H11002640001 | 2012-04-16 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio |  |  | Intervento chiuso | 8569 | E77H11002640001 | 164.152 | 164.152 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 164.152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-28 13:08 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091
PE-POP-OOPP-00462 | 462 | E78F10000570001 | 2012-01-12 | POPOLI | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Popoli |  |  | Intervento chiuso | 7532 | E78F10000570001 | 73.29 | 73.29 | 0 | Intervento chiuso | 2012-11-08 | 100 | Non Selezionato | 73.29 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | sindaco popoli | 2014-07-22 09:36 | [5 empty] | 88 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POPOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | POP | PE | 68033
AQ-RCM-OOPP-01162 | 1162 | E78F13000070001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | 2016-04-30 | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | francesco mattucci | 2014-01-28 16:18 | Attuazione | 16762 | E78F13000070001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco roccadimezzo | 2016-05-20 13:57 | [5 empty] | 95 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCM | AQ | 66082
PE-POP-OOPP-00463 | 463 | E78H10000130001 | 2011-02-10 | POPOLI | 2014-10-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Popoli | sindaco popoli | 2015-01-23 09:13 | Intervento chiuso | 9725 | E78H10000130001 | 52.038 | 52.038 |  | Intervento chiuso |  |  | 100 - puntellamenti | 52.038 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-11-26 20:15 | [5 empty] | 88 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POPOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | POP | PE | 68033
AQ-CAP-OOPP-01252 | 1252 | E79F14000020001 | 2014-03-13 | CAPESTRANO | 2016-02-29 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Capestrano | Sindaco Capestrano | 2015-07-22 12:58 | Intervento chiuso | 15876 | E79F14000020001 | 8.245 | 8.245 | 7.053 | Intervento chiuso | 2014-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.245 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-02-29 |  | 2014-03-06 | 2014-03-06 | Sindaco Capestrano | 2016-03-09 12:07 | [5 empty] | 135 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPESTRANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAP | AQ | 66019
PE-ATERPE-OOPP-00464 | 464 | E86I11000270002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | 2015-12-31 | AREA TECNICA | FALSE | Multi-comunale | aterpe | 2016-01-18 13:15 | Progettazione | 15236 | E86I11000270002 | 462.814 | 462.814 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 462.814 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 |  | 2015-12-31 |  |  |  | aterpe | 2016-01-18 13:15 | [5 empty] | 10 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | AterPe | ATER_PE | 10 | 103 | ACR | ATERPE | PE
PE-ATERPE-OOPP-00465 | 465 | E92E11000060002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | 2015-12-31 | AREA TECNICA | FALSE | Multi-comunale | aterpe | 2016-01-18 13:16 | Progettazione | 15237 | E92E11000060002 | 462.814 | 462.814 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 462.814 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 |  | 2015-12-31 |  |  |  | aterpe | 2016-01-18 13:16 | [5 empty] | 10 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | AterPe | ATER_PE | 10 | 103 | ACR | ATERPE | PE
AQ-PROVAQ-OOPP-00466 | 466 | F11B09000330003 | 2011-03-16 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 2016-04-30 | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | L'AQUILA | ProvAQ Viabilità | 2014-10-01 11:02 | Intervento chiuso | 17039 | F11B09000330003 | 300 | 300 | 251.66 | Intervento chiuso | 2011-05-31 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2010-11-25 | 2011-09-07 | ProvAq Scuole | 2016-05-26 10:07 | 2010-04-22 |  |  | 194.1702 | 57.4898 | 8 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66049
RA-MBAC-OOPP-01762 | 1762 | F12C13000320001 | 2014-07-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2016-01-22 11:17 | Attuazione | 16702 | F12C13000320001 | 700 | 700 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | II LOTTO-RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 |  |  | MIBAC Unica | 2016-05-18 16:47 | 2013-10-22 |  |  | 509.366 | 190.634 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01560 | 1560 | F12C14000400001 | 2014-11-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:54 | Attuazione | 16703 | F12C14000400001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 |  |  | MIBAC Unica | 2016-05-18 16:49 | 2015-11-19 |  |  | 79.476 | 20.524 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01561 | 1561 | F12C14000410001 | 2014-11-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:58 | Progettazione | 16704 | F12C14000410001 | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 |  |  | MIBAC Unica | 2016-05-18 16:50 | 2015-06-19 |  |  | 112.247 | 37.753 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01788 | 1788 | F12C15000990001 | 2016-05-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Penne | MIBAC DirReg | 2016-05-18 18:12 | Progettazione | 16802 | F12C15000990001 | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2016-05-24 10:20 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68027
RA-MBAC-OOPP-01782 | 1782 | F12C15001000001 | 2016-05-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Caporciano | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:54 | Progettazione | 16792 | F12C15001000001 | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC Unica | 2016-05-24 09:41 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66022
RA-MBAC-OOPP-01801 | 1801 | F12C15001030001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC Unica | 2016-05-24 10:06 | Progettazione | 16797 | F12C15001030001 | 2050 | 2050 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2050 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC Unica | 2016-05-24 10:07 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
AQ-AQ-OOPP-01613 | 1613 | F12D13000040001 | 2014-03-10 | L'Aquila | 2016-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | comune AQ | 2015-03-19 12:36 | Attuazione | 17016 | F12D13000040001 | 16241 | 16241 | 2436.15 | Attuazione | 2016-06-30 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 16241 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Il Comune dell'Aquila ha concesso ad Enel Distribuzione una sovvenzione di 16,241 milioni di euro a copertura del 100% dei costi sostenuti, a valere sulle risorse delle Delibera CIPE 135/2012. L'Accordo di Programma tra Enel Distribuzione ed il Comune del | 2014-10-06 | 2014-10-06 | comune AQ | 2016-05-25 15:14 | 2013-11-14 |  |  | 16241 |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
RA-MBAC-OOPP-01471 | 1471 | F12I14000080005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-07-24 15:49 | Attuazione | 16705 | F12I14000080005 | 1530.6 | 1530.6 | 73.623 | Attuazione | 2017-06-15 | 5 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | VERBALE DI GARA DEL 28/04/2015 RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 e ECONOMIE DEL I LOTTO DECRETO 24 | 2014-12-16 | 2015-08-06 | MIBAC Unica | 2016-05-18 16:50 | 2015-04-28 |  |  | 971.934 | 528.066 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01472 | 1472 | F12I14000090005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Navelli | MIBAC DirReg | 2014-07-24 16:06 | Attuazione | 16738 | F12I14000090005 | 1500 | 1500 | 88.32 | Attuazione | 2016-12-15 | 6 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-11-20 | 2016-05-03 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:31 | 2015-12-15 |  |  | 986.453 | 513.547 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66058
RA-MBAC-OOPP-01592 | 1592 | F12I14000320001 | 2015-03-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2015-03-15 12:01 | Progettazione | 16706 | F12I14000320001 | 2000 | 2000 | 0.135 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | MIBAC Unica | 2016-05-19 14:08 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
AQ-PROVAQ-OOPP-00467 | 467 | F12J11000270007 | 2012-02-17 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 2015-12-31 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 15407 | F12J11000270007 | 600 | 0 | 566.42 | Intervento chiuso | 2014-07-30 | 100 | 27 - Donazioni | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-12-31 |  | 2012-10-24 | 2014-09-09 | ProvAq Scuole | 2016-01-21 12:38 | 2012-07-13 |  |  | 475.8252 | 124.1745 | 7 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66049
RA-MBAC-OOPP-00468 | 468 | F14B11001980002 | 2012-07-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:16 | Attuazione | 16707 | F14B11001980002 | 1500 | 0 | 600 | Attuazione | 2016-06-30 | 40 | 27 - Donazioni | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Convenzione del 20.07.2011 fra Vice Commissario BBCC, Regione Liguria, Arcidiocesi L##39;Aquila |  | 2016-04-30 |  | 2013-10-30 | 2015-08-25 | MIBAC Unica | 2016-05-18 16:54 | 2013-11-05 |  |  | 971.787 | 528.213 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00469 | 469 | F14B12001130001 | 2013-01-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2015-08-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:01 | Intervento chiuso | 13120 | F14B12001130001 | 25.8 | 25.8 | 23.162 | Intervento chiuso | 2013-06-28 | 100 | Non Selezionato | 25.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 | Decreto del Direttore regionale del 30/07/2012 | 2013-05-14 | 2013-05-31 | MIBAC DirReg | 2015-09-15 14:19 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01036 | 1036 | F14B12001230001 | 2013-05-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:16 | Attuazione | 16708 | F14B12001230001 | 2300 | 2300 | 550.865 | Attuazione | 2017-06-30 | 24 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2013-03-26 | 2016-05-03 | MIBAC Unica | 2016-05-18 16:55 |  | 2014-04-15 |  | 1311.863 | 577.092 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01006 | 1006 | F14B13000500000 | 2013-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:17 | Attuazione | 16709 | F14B13000500000 | 14000 | 14000 | 222.463 | Attuazione | 2017-06-30 | 2 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 14000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | ANNUALITA' 2013 - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2013-06-03 | 2016-05-02 | MIBAC Unica | 2016-05-18 16:56 | 2015-09-15 |  |  | 11070.132 | 2929.868 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00472 | 472 | F14B13000510007 | 2013-04-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:17 | Intervento chiuso | 16710 | F14B13000510007 | 155 | 155 | 153.74 | Intervento chiuso | 2013-10-30 | 100 | 27 - Donazioni | 155 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Donazione Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro | 2013-10-11 | 2015-11-06 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:02 | 2013-05-15 |  |  | 113.772 | 41.228 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00473 | 473 | F14B13000550001 | 2013-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:45 | Collaudo | 16711 | F14B13000550001 | 650 | 650 | 560.126 | Collaudo | 2013-07-20 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento DA PAGARE INCENTIVI | 2013-08-07 | 2015-12-18 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:03 | 2013-05-31 |  |  | 548.609 | 101.389 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
AQ-PROVAQ-OOPP-00474 | 474 | F14D09000010003 | 2010-12-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 2016-04-30 | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 17040 | F14D09000010003 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | Intervento chiuso | 2009-05-20 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 4.032 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2011-01-24 | 2011-01-24 | ProvAq Scuole | 2016-05-26 10:09 | 2009-05-20 |  |  | 4.032 | 0 | 8 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66049
AQ-PROVAQ-OOPP-00475 | 475 | F14E10000320003 | 2011-01-19 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 2016-04-30 | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 17041 | F14E10000320003 | 600 | 600 | 581.4922 | Intervento chiuso | 2012-09-14 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Fondi della Regione Abruzzo | 2011-12-21 | 2012-12-12 | ProvAq Scuole | 2016-05-26 10:10 | 2010-10-21 |  |  | 461.3827 | 138.6173 | 8 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66049
RA-MBAC-OOPP-00476 | 476 | F14F10000030001 | 2013-04-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:47 | Attuazione | 16712 | F14F10000030001 | 10075 | 10075 | 645.404 | Attuazione | 2017-04-30 | 6 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10075 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori |  | 2016-04-30 | Con provvedimento del 01/04/2013 la Direzione Regionale ha revocato l'aggiudicazione provvisoria all'A.T.I. MBF Edilizia Spa (Capogruppo) ed ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla seconda classificata Consorzio Conscoop in data 02/04/ | 2013-06-20 | 2015-12-18 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:04 | 2013-12-11 | 2015-04-02 |  | 7135.85 | 2383.52 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01746 | 1746 | F14F11000040001 | 2012-11-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2016-01-14 14:48 | Attuazione | 16713 | F14F11000040001 | 2405 | 2405 | 1960.27 | Attuazione | 2016-06-30 | 81 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2405 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2013-02-12 | 2015-12-18 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:06 | 2013-05-16 |  |  | 1703.193 | 549.764 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00478 | 478 | F14G10000130005 | 2012-11-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-06-06 11:38 | Attuazione | 16714 | F14G10000130005 | 6500 | 3250 | 1876.664 | Attuazione | 2016-12-31 | 29 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3250 | 27 - Donazioni | 3250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2012-04-23 | 2015-12-18 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:15 | 2013-07-19 |  |  | 4015.4 | 2484.6 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01589 | 1589 | F14G11000060001 | 2012-10-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2015-03-14 17:21 | Collaudo | 16715 | F14G11000060001 | 185 | 185 | 122.868 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 185 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2013-10-30 | 2014-11-27 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:15 | 2013-01-10 |  |  | 80.176 | 46.218 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
CH-CSI-OOPP-01405 | 1405 | F15D12000090001 | 2012-10-15 | CASALINCONTRADA | 2016-02-29 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Casalincontrada | sindaco casalincontrada | 2014-05-30 08:44 | Intervento chiuso | 16440 | F15D12000090001 | 470 | 80 | 58.462 | Intervento chiuso | 2015-11-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 80 | 28 - Fondi propri degli enti | 390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-02-29 |  | 2014-02-20 | 2014-02-20 | alessia placidi | 2016-04-04 09:57 | 2013-03-14 | 2013-03-14 |  | 269.536 | 142.603 | 136 | CASALINCONTRADA | UFFICIO TECNICO COMUNALE | COMUNE DI CASALINCONTRADA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSI | CH | 69016 | Scuola
RA-MBAC-OOPP-01590 | 1590 | F16J11000460001 | 2013-07-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2015-03-14 17:32 | Collaudo | 16716 | F16J11000460001 | 390 | 390 | 378.96 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2013-11-18 | 2015-12-04 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:16 | 2013-08-01 |  |  | 337.431 | 52.568 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
CH-ATERCH-OOPP-01231 | 1231 | F16J11000600001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Guardiagrele | Francesco Mattucci | 2014-03-03 12:25 | Programmazione | 16914 | F16J11000600001 | 46 | 46 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 46 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 09:30 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69043
RA-MBAC-OOPP-01314 | 1314 | F17E09000140001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:05 | Intervento chiuso | 13983 | F17E09000140001 | 150.791 | 150.791 | 112.715 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150.791 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-10-01 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:42 | 2009-11-18 |  |  | 90.202 | 60.589 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01315 | 1315 | F17E09000150001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:05 | Intervento chiuso | 13984 | F17E09000150001 | 147.035 | 147.035 | 120.258 | Intervento chiuso | 2010-09-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 147.035 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-09-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:43 | 2009-11-18 |  |  | 94.769 | 52.266 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01321 | 1321 | F17E09000160001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Penne | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:07 | Intervento chiuso | 14017 | F17E09000160001 | 108.887 | 108.887 | 107.048 | Intervento chiuso | 2010-07-10 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-22 | 2010-07-10 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:07 | 2009-11-27 |  |  | 84.084 | 24.803 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68027
RA-MBAC-OOPP-01747 | 1747 | F17F13000000001 | 2014-02-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2016-01-14 14:53 | Attuazione | 16717 | F17F13000000001 | 1190.616 | 1190.616 | 412.089 | Attuazione | 2016-06-30 | 35 | 27 - Donazioni | 1121.607 | 27 - Donazioni | 69.009 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Donazioni |  | 2016-04-30 | 1121,607 SUGAR MUSIC - 69,009 MACU EDIZIONI | 2014-12-02 | 2014-12-17 | MIBAC Unica | 2016-05-25 12:35 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01549 | 1549 | F17H13002100001 | 2014-07-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:02 | Attuazione | 16718 | F17H13002100001 | 400 | 400 | 14.267 | Attuazione | 2016-06-30 | 35 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-10-21 | 2015-11-20 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:18 | 2015-08-05 |  |  | 288.065 | 111.935 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00479 | 479 | F17I11000010005 | 2011-05-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2015-10-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:54 | Intervento chiuso | 14733 | F17I11000010005 | 800 | 800 | 732.728 | Intervento chiuso | 2013-02-18 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2015-10-31 | Perizia di variante in aumento - Economie 67.172,37 utilizzate per progetto unico ex Mattatoio | 2012-12-19 | 2013-11-20 | MIBAC DirReg | 2015-11-20 13:35 | 2011-07-28 |  |  | 596.217 | 136.609 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01032 | 1032 | F18F12000610001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Prezza | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:17 | Collaudo | 16661 | F18F12000610001 | 700 | 700 | 670.237 | Collaudo | 2014-11-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | ANNUAITA' 2013 | 2013-08-28 | 2015-11-20 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:38 | 2013-09-05 |  |  | 556.722 | 143.277 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66076
RA-MBAC-OOPP-01009 | 1009 | F18F12000620001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:18 | Collaudo | 16719 | F18F12000620001 | 1000 | 1000 | 963.93 | Collaudo | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | ANNUALITA' 2013 | 2013-09-11 | 2016-04-28 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:19 | 2013-10-28 |  |  | 792.035 | 207.964 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01530 | 1530 | F18I12000070002 | 2013-09-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-10-23 12:42 | Attuazione | 16720 | F18I12000070002 | 3800 | 3800 | 1180.969 | Attuazione | 2016-03-31 | 31 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | STORNATI 800,000 CON DECRETO DI RIMODULAZIONE DEL DIRETTORE REGIONALE DEL 14/02/2014 | 2013-09-10 | 2015-12-18 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:20 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00481 | 481 | F18I13000080001 | 2013-06-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:18 | Attuazione | 16721 | F18I13000080001 | 6700 | 6700 | 126.315 | Attuazione | 2017-12-31 | 2 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - ricorso | 2013-07-25 | 2015-10-06 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:21 | 2014-03-13 | 2015-07-01 |  | 4985 | 1715 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00482 | 482 | F18I13000090001 | 2013-06-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:18 | Attuazione | 16722 | F18I13000090001 | 4750 | 4750 | 1480.153 | Attuazione | 2016-12-31 | 31 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2013-10-08 | 2015-11-02 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:21 | 2014-03-25 |  |  | 2785.284 | 1230 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01013 | 1013 | F18I13000110001 | 2013-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:19 | Attuazione | 16723 | F18I13000110001 | 6000 | 6000 | 277.933 | Attuazione | 2016-06-16 | 5 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | ANNUALITA' 2013 | 2013-10-08 | 2015-11-20 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:22 | 2014-05-15 |  |  | 4845 | 1155 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01035 | 1035 | F18I13000120001 | 2013-06-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:55 | Attuazione | 16724 | F18I13000120001 | 3000 | 3000 | 1167.35 | Attuazione | 2017-06-30 | 39 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | ANNUALITA' 2013 - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2013-10-08 | 2016-05-02 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:23 | 2014-05-15 |  |  | 2295 | 705 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01030 | 1030 | F18I13000400001 | 2013-08-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:20 | Collaudo | 16663 | F18I13000400001 | 1000 | 1000 | 964.934 | Collaudo | 2015-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2013-11-26 | 2016-05-02 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:41 | 2013-11-29 |  |  | 610.485 | 294.818 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098
RA-MBAC-OOPP-01588 | 1588 | F18I13000410001 | 2013-09-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2015-03-14 17:06 | Collaudo | 16725 | F18I13000410001 | 130 | 130 | 96.3 | Collaudo | 2013-11-27 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2014-10-23 | 2016-05-02 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:24 | 2011-10-07 |  |  | 107.011 | 22.988 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01037 | 1037 | F18I13000500001 | 2013-09-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2015-11-05 13:32 | Collaudo | 16726 | F18I13000500001 | 500 | 500 | 486.092 | Collaudo | 2014-05-19 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | I LOTTO | 2013-11-06 | 2015-11-02 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:24 | 2013-10-22 |  |  | 386.4 | 113.6 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01033 | 1033 | F18I13000570001 | 2013-10-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Caporciano | MIBAC DirReg | 2015-01-29 10:36 | Attuazione | 16697 | F18I13000570001 | 1500 | 1500 | 1003.101 | Attuazione | 2016-06-30 | 67 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-06 | 2015-11-30 | MIBAC Unica | 2016-05-18 16:33 | 2013-11-29 |  |  | 818.415 | 555.669 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66022
RA-MBAC-OOPP-01591 | 1591 | F18I13000650001 | 2013-11-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2015-03-14 17:42 | Attuazione | 16727 | F18I13000650001 | 4500 | 4500 | 161.811 | Attuazione | 2017-12-31 | 4 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 |  | 2016-04-30 | Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - riuniti chiesa e convento Delibera Giunta Municipale n. 194 del 14/06/2011 | 2013-12-19 | 2015-09-03 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:25 | 2014-09-09 |  |  | 3568.842 | 931.158 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
AQ-PROVAQ-OOPP-00483 | 483 | F19H11000710007 | 2011-12-01 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 2015-10-31 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14704 | F19H11000710007 | 660 | 0 | 656.891 | Intervento chiuso | 2013-03-27 | 100 | 27 - Donazioni | 660 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  | 2012-07-25 | 2013-09-05 | ProvAq Scuole | 2015-11-19 17:38 | 2012-02-09 |  |  | 535.3634 | 121.5279 | 7 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66049
AQ-PROVAQ-OOPP-00484 | 484 | F19I12000020001 | 2013-02-14 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2016-04-30 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | L'AQUILA |  |  | Progettazione | 16632 | F19I12000020001 | 15600 | 10713.325 | 140 | Progettazione | 2018-12-31 | 5 | 5 - Delibera CIPE 81/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8713.325 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 | Non Selezionato | 4886.675 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2014-09-15 | 2014-09-15 | ProvAq Scuole | 2016-05-17 10:46 | 2013-11-21 |  | RICORSO AL TAR. SENTENZA FINALE DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19/08/2015. | 10519.9344 | 5080.0656 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66049
AQ-PROVAQ-OOPP-00485 | 485 | F19J09000090003 | 2010-11-05 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 2016-04-30 | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 17042 | F19J09000090003 | 458.646 | 458.646 | 438.8565 | Intervento chiuso | 2012-05-21 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 458.646 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Fondi della Regione Abruzzo | 2011-09-06 | 2013-07-25 | ProvAq Scuole | 2016-05-26 10:11 | 2010-12-13 |  |  | 346.7422 | 92.1142 | 8 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66049
RA-MBAC-OOPP-01791 | 1791 | F22C15000360001 | 2016-05-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | San Benedetto in Perillis | MIBAC DirReg | 2016-05-18 18:18 | Progettazione | 16803 | F22C15000360001 | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2016-05-24 10:22 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66086
RA-MBAC-OOPP-01796 | 1796 | F22C15000370001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | MIBAC Unica | 2016-05-23 12:30 | Progettazione | 16793 | F22C15000370001 | 900 | 900 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC Unica | 2016-05-24 09:45 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66104
RA-MBAC-OOPP-01785 | 1785 | F22C16000070001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Bucchianico | MIBAC DirReg | 2016-05-18 18:04 | Progettazione | 16805 | F22C16000070001 | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2016-05-24 10:23 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 69008
RA-MBAC-OOPP-00486 | 486 | F22I09000110001 | 2010-01-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Celano | MIBAC Unica | 2016-05-25 11:40 | Intervento chiuso | 16699 | F22I09000110001 | 33.949 | 33.949 | 33.949 | Intervento chiuso | 2009-12-31 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 33.949 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Affidamento diretto per prime messe in sicurezza | 2009-12-12 | 2009-12-12 | MIBAC Unica | 2016-05-25 12:22 | 2009-10-19 |  |  | 33.949 | 0 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66032
CH-ATERCH-OOPP-00487 | 487 | F26I10000200001 | 2011-12-13 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Francavilla al Mare |  |  | Progettazione | 16915 | F26I10000200001 | 528.209 | 528.209 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 528.209 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 | CIPE 20/02/2015 |  |  | ATERCH | 2016-05-25 09:35 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69035
CH-ATERCH-OOPP-00488 | 488 | F26I10000240001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Francavilla al Mare |  |  | Programmazione | 16919 | F26I10000240001 | 587.5 | 587.5 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 587.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803 - 3778 |  | 2016-04-30 | CIPE 20/02/2015 |  |  | ATERCH | 2016-05-25 10:15 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69035
CH-ATERCH-OOPP-00489 | 489 | F26I10000250001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Francavilla al Mare |  |  | Programmazione | 16921 | F26I10000250001 | 150 | 150 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 | CIPE 20/02/2015 |  |  | ATERCH | 2016-05-25 10:19 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69035
CH-ATERCH-OOPP-00490 | 490 | F26I10000260001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Francavilla al Mare |  |  | Programmazione | 16923 | F26I10000260001 | 50 | 50 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 | CIPE 20/02/2015 |  |  | ATERCH | 2016-05-25 10:21 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69035
RA-MBAC-OOPP-01325 | 1325 | F27E09000050001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Celano | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:14 | Intervento chiuso | 13966 | F27E09000050001 | 96.137 | 96.137 | 89.643 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.137 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-07-01 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:07 | 2009-11-19 |  |  | 70.604 | 25.533 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66032
RA-MBAC-OOPP-01426 | 1426 | F27F09000030001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Abbateggio | MIBAC DirReg | 2014-06-02 09:46 | Intervento chiuso | 13943 | F27F09000030001 | 146.156 | 146.156 | 123.999 | Intervento chiuso | 2010-11-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 146.156 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-08-13 | 2010-11-11 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:32 | 2009-11-27 |  |  | 94.624 | 51.532 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68001
RA-MBAC-OOPP-01333 | 1333 | F27F09000040001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Vacri | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:22 | Intervento chiuso | 14063 | F27F09000040001 | 200.592 | 200.592 | 200.591 | Intervento chiuso | 2012-01-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200.592 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-08-13 | 2012-01-23 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:35 | 2009-11-27 |  |  | 177.215 | 23.077 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 69098
RA-MBAC-OOPP-01038 | 1038 | F28C13000100001 | 2013-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Castelli | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:21 | Attuazione | 16698 | F28C13000100001 | 1500 | 1500 | 1202.225 | Attuazione | 2016-09-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-11 | 2015-12-02 | MIBAC Unica | 2016-05-18 16:34 | 2013-09-05 |  |  | 997.261 | 502.739 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67012
RA-MBAC-OOPP-01555 | 1555 | F29G13001320001 | 2014-07-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Cappadocia | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:35 | Attuazione | 16654 | F29G13001320001 | 300 | 300 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 |  |  | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:25 | 2015-09-22 |  |  | 203.846 | 96.154 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66023
RA-MBAC-OOPP-01792 | 1792 | F32C16000160001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | MIBAC DirReg | 2016-05-18 18:21 | Progettazione | 16806 | F32C16000160001 | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2016-05-24 10:27 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68038
AQ-PROVAQ-OOPP-00491 | 491 | F33B10000630001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2016-04-30 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano |  |  | Intervento chiuso | 16631 | F33B10000630001 | 8131.306 | 8131.306 | 7325.066 | Intervento chiuso | 2012-03-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8131.306 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-03-07 | 2015-07-08 | ProvAq Scuole | 2016-05-17 11:00 | 2011-08-26 |  | Contenzioso con l'impresa appaltatrice in fase di collaudo dei lavori. Pignoramento somme. | 6511.68 | 1130.284 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-00492 | 492 | F33B11000170001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2016-04-30 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano |  |  | Intervento chiuso | 17038 | F33B11000170001 | 14170.5 | 8410.5 | 7168.47 | Intervento chiuso | 2013-11-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8410.5 | 28 - Fondi propri degli enti | 5760 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2012-10-12 | 2013-12-18 | ProvAq Scuole | 2016-05-26 09:58 | 2011-11-28 |  |  | 7168.47 | 1242.03 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-00493 | 493 | F33B11000180001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2016-04-30 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano |  |  | Intervento chiuso | 16633 | F33B11000180001 | 1343.664 | 1343.664 | 927.967 | Intervento chiuso | 2011-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1343.664 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-03-07 | 2013-11-27 | ProvAq Scuole | 2016-05-17 11:00 | 2011-08-26 |  |  | 1006.686 | 336.978 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-00494 | 494 | F33B11000200001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2016-04-30 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano |  |  | Intervento chiuso | 16634 | F33B11000200001 | 3729.648 | 3729.648 | 2374.147 | Intervento chiuso | 2011-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3729.648 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-03-07 | 2015-12-15 | ProvAq Scuole | 2016-05-17 11:01 | 2011-08-26 |  |  | 2648.231 | 1181.871 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-00495 | 495 | F33B11000210001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2016-04-30 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano |  |  | Intervento chiuso | 16635 | F33B11000210001 | 3369.6 | 3369.6 | 1820.509 | Intervento chiuso | 2012-06-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3369.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-08-17 | 2015-12-15 | ProvAq Scuole | 2016-05-17 11:01 | 2011-08-26 |  |  | 2107.965 | 1261.635 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-00496 | 496 | F33B11000220001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2016-04-30 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano |  |  | Attuazione | 17036 | F33B11000220001 | 8781.92 | 8781.92 | 4549.276 | Attuazione | 2016-12-31 | 40 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8781.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-02-14 | 2014-11-27 | ProvAq Scuole | 2016-05-26 09:33 | 2011-08-18 |  |  | 4068.983 | 1464.32 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66006 | Scuola
PE-SVC-OOPP-01143 | 1143 | F33J13000660002 | 2013-12-14 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | 2016-02-29 | AREA TECNICA | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | sindaco SVALENTINO | 2015-09-21 15:48 | Collaudo | 16237 | F33J13000660002 | 200 | 200 | 127.136 | Collaudo | 2014-12-09 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  | 2014-10-22 | 2015-04-14 | Sindaco SVALENTINO | 2016-03-26 11:03 | 2014-08-25 |  |  | 103.79 | 96.209 | 124 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | AREA TECNICA | COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SVC | PE | 68038 | Scuola
PE-SVC-OOPP-01141 | 1141 | F33J13000670002 | 2013-12-14 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | 2016-02-29 | AREA TECNICA | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | daniela baliva | 2014-01-24 13:01 | Programmazione | 16444 | F33J13000670002 | 50 | 50 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  |  |  | alessia placidi | 2016-04-04 10:01 | [5 empty] | 124 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | AREA TECNICA | COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SVC | PE | 68038 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-00497 | 497 | F36E09000650008 | 2010-07-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 2015-10-31 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Avezzano |  |  | Intervento chiuso | 14702 | F36E09000650008 | 323.453 | 323.453 | 200.006 | Intervento chiuso | 2011-01-31 | 100 | 27 - Donazioni | 323.453 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi INAIL | 2011-05-19 | 2011-05-19 | ProvAq Scuole | 2015-11-19 16:56 | 2010-09-20 |  |  | 201.0114 | 11.4093 | 7 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-00498 | 498 | F36E10001160003 | 2010-12-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 2015-10-31 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Avezzano |  |  | Intervento chiuso | 14705 | F36E10001160003 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | Intervento chiuso | 2010-11-09 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 12.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2010-12-07 | 2010-12-07 | ProvAq Scuole | 2015-11-19 17:46 | 2010-09-27 |  |  | 12.6 | 0 | 7 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66006 | Scuola
CH-ATERCH-OOPP-00499 | 499 | F36I10000310001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Crecchio |  |  | Programmazione | 16924 | F36I10000310001 | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 | CIPE 20/02/2015 |  |  | ATERCH | 2016-05-25 10:23 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69027
CH-ATERCH-OOPP-00500 | 500 | F36I10000320001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Tollo |  |  | Programmazione | 16925 | F36I10000320001 | 90 | 90 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 | CIPE 20/02/2015 |  |  | ATERCH | 2016-05-25 10:24 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69090
RA-MBAC-OOPP-01332 | 1332 | F37F09000070001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | MIBAC DirReg | 2014-04-04 10:58 | Intervento chiuso | 14045 | F37F09000070001 | 266.735 | 266.735 | 236.12 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 266.735 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-08-13 | 2010-10-01 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:59 | 2009-11-27 |  |  | 185.886 | 80.849 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68038
AQ-PROVAQ-OOPP-00501 | 501 | F37H10001810003 | 2011-01-18 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 2016-04-30 | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 17043 | F37H10001810003 | 160 | 160 | 150.95 | Intervento chiuso | 2012-07-18 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 160 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-02-04 | 2013-09-30 | ProvAq Scuole | 2016-05-26 10:12 | 2011-08-02 |  |  | 123.1647 | 27.7854 | 8 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66087
RA-MBAC-OOPP-01558 | 1558 | F42C14000040001 | 2014-08-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Città Sant'Angelo | MIBAC DirReg | 2015-01-29 11:16 | Attuazione | 16657 | F42C14000040001 | 1500 | 1500 | 899.052 | Attuazione | 2016-12-31 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-10-23 | 2016-05-02 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:34 | 2015-05-07 |  |  | 804.33 | 591.075 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68012
RA-MBAC-OOPP-01794 | 1794 | F42C15000270001 | 2016-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Teramo | MIBAC DirReg | 2016-05-18 18:25 | Progettazione | 16807 | F42C15000270001 | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2016-05-24 10:35 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67041
RA-MBAC-OOPP-01793 | 1793 | F42C16000030001 | 2016-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Secinaro | MIBAC DirReg | 2016-05-18 18:22 | Progettazione | 16808 | F42C16000030001 | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2016-05-24 10:39 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66097
RA-MBAC-OOPP-01783 | 1783 | F42C16000040001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Crognaleto | MIBAC DirReg | 2016-05-18 17:58 | Progettazione | 16809 | F42C16000040001 | 300 | 300 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2016-05-24 10:40 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67023
RA-MBAC-OOPP-01789 | 1789 | F43G15000310001 | 2016-05-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Pianella | MIBAC DirReg | 2016-05-18 18:14 | Progettazione | 16810 | F43G15000310001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | II LOTTO |  |  | MIBAC DirReg | 2016-05-24 10:42 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68030
CH-ATERCH-OOPP-00502 | 502 | F46I10000140001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Canosa Sannita | francesco mattucci | 2014-05-20 09:28 | Programmazione | 16926 | F46I10000140001 | 125 | 125 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 125 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 | CIPE 20/02/2015 |  |  | ATERCH | 2016-05-25 10:26 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69010
RA-MBAC-OOPP-01322 | 1322 | F47E09000410001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Loreto Aprutino | MIBAC DirReg | 2014-04-04 10:59 | Intervento chiuso | 13999 | F47E09000410001 | 152.903 | 152.903 | 124.059 | Intervento chiuso | 2010-09-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 152.903 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-09-02 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:06 | 2009-11-27 |  |  | 97.523 | 55.38 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68021
RA-MBAC-OOPP-01319 | 1319 | F47E09000420001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pianella | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:00 | Intervento chiuso | 14020 | F47E09000420001 | 30 | 30 | 26.653 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - Errore importo CUP (no 96,27 ) - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-09-18 | 2012-10-16 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:12 | 2012-03-27 |  |  | 21.101 | 8.899 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68030
RA-MBAC-OOPP-01320 | 1320 | F47E09000430001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Crognaleto | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:00 | Intervento chiuso | 13974 | F47E09000430001 | 94 | 94 | 83.607 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-07 | 2010-07-13 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:30 | 2009-11-27 |  |  | 67.718 | 26.282 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67023
RA-MBAC-OOPP-01331 | 1331 | F47F09000400001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Bolognano | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:02 | Intervento chiuso | 13951 | F47F09000400001 | 100.085 | 100.085 | 94.064 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100.085 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-13 | 2010-10-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:45 | 2009-11-27 |  |  | 71.72 | 28.365 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68003
RA-MBAC-OOPP-01027 | 1027 | F48F12000160001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Pianella | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:21 | Collaudo | 16660 | F48F12000160001 | 650 | 650 | 604.201 | Collaudo | 2015-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | ANNUALITA' 2013 | 2014-02-24 | 2015-11-20 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:37 | 2014-01-10 |  |  | 499.726 | 150.273 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68030
RA-MBAC-OOPP-01039 | 1039 | F48I13001420001 | 2013-07-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Teramo | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:21 | Collaudo | 16666 | F48I13001420001 | 250 | 250 | 203.745 | Collaudo | 2016-03-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2013-12-17 | 2015-12-18 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:43 | 2013-09-27 |  |  | 185.334 | 107.734 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67041
RA-MBAC-OOPP-01021 | 1021 | F48I13001430001 | 2013-07-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Teramo | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:21 | Collaudo | 16667 | F48I13001430001 | 300 | 300 | 291.01 | Collaudo | 2013-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2013-11-18 | 2015-12-16 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:44 | 2013-09-05 |  |  | 204.76 | 95.239 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67041
RA-MBAC-OOPP-01787 | 1787 | F52C16000090001 | 2016-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Magliano de' Marsi | MIBAC DirReg | 2016-05-18 18:08 | Progettazione | 16811 | F52C16000090001 | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2017-09-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2016-05-24 10:45 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66053
RA-MBAC-OOPP-01546 | 1546 | F52I14000100001 | 2014-08-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | MIBAC DirReg | 2014-11-28 16:37 | Attuazione | 16664 | F52I14000100001 | 1100 | 1100 | 179.9 | Attuazione | 2016-12-31 | 16 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-16 | 2016-04-19 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:42 | 2015-09-21 |  |  | 776.966 | 323.034 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098
RA-MBAC-OOPP-01593 | 1593 | F52I14000250001 | 2015-03-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Fossa | MIBAC DirReg | 2015-03-15 12:08 | Attuazione | 16700 | F52I14000250001 | 700 | 700 | 4.23 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2015-05-05 | 2015-09-23 | MIBAC Unica | 2016-05-18 16:40 | 2016-01-26 |  |  | 446.928 | 253.072 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66044
AQ-PROVAQ-OOPP-00503 | 503 | F53B11000240001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2015-12-31 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Sulmona |  |  | Intervento chiuso | 15409 | F53B11000240001 | 3188.64 | 3188.64 | 2506.066 | Intervento chiuso | 2012-09-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3188.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-12-31 |  | 2012-08-17 | 2015-07-08 | ProvAq Scuole | 2016-02-02 16:20 | 2011-08-26 |  |  | 2308.688 | 879.952 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66098 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-00504 | 504 | F53B11000250001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2016-04-30 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Sulmona |  |  | Attuazione | 17037 | F53B11000250001 | 6716.696 | 6716.696 | 1430.758 | Attuazione | 2017-12-31 | 30 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 6716.696 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2012-06-04 | 2015-01-28 | ProvAq Scuole | 2016-05-26 09:34 | 2011-08-26 |  | Il rapporto lavorativo con l'ATI FIN S.R.L. - COSMAN S.R.L. ##232; stato chiuso in data 16/05/2013 per intervenuta risoluzione del contratto di appalto del 12/12/2011 Rep. n. 1116 per gravi irregolarità commesse dall'impresa appaltatrice durante l'esecuzi | 4970.199 | 1734.498 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66098 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-00505 | 505 | F53B11000260001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2016-02-29 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Sulmona |  |  | Intervento chiuso | 16116 | F53B11000260001 | 3249.12 | 3249.12 | 2504.333 | Intervento chiuso | 2014-01-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3249.12 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-02-29 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2013-02-18 | 2015-07-08 | ProvAq Scuole | 2016-03-22 10:58 | 2011-08-26 |  |  | 1961.666 | 759.752 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66098 | Scuola
AQ-MDM-OOPP-01012 | 1012 | F54B13000630001 | 2013-11-28 | MAGLIANO DEI MARSI | 2016-02-29 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Magliano de' Marsi | alessia dannunzio | 2013-11-29 13:27 | Progettazione | 16451 | F54B13000630001 | 4620 | 4620 | 151.061 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4620 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  | 2014-10-09 | 2015-04-09 | alessia placidi | 2016-04-04 10:11 | 2015-09-23 |  |  | 3728227.86 | 743612.27 | 55 | MAGLIANO DEI MARSI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDM | AQ | 66053 | Scuola
RA-MBAC-OOPP-00506 | 506 | F54E13000100001 | 2013-06-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Magliano de' Marsi | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:22 | Collaudo | 16658 | F54E13000100001 | 300 | 300 | 291.023 | Collaudo | 2014-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-11 | 2015-08-04 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:35 | 2013-09-27 |  |  | 213.819 | 85.5 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66053
AQ-PROVAQ-OOPP-00507 | 507 | F55D10000450003 | 2010-11-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 2015-10-31 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Sulmona |  |  | Intervento chiuso | 14282 | F55D10000450003 | 18.437 | 18.437 | 18.437 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 18.437 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2011-02-16 | 2011-02-16 | ProvAq Scuole | 2015-11-12 16:04 | 2010-09-23 |  |  | 15.3641 | 3.0728 | 7 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66098 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-00508 | 508 | F56E12000750003 | 2013-02-05 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 2015-10-31 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Sulmona |  |  | Intervento chiuso | 14267 | F56E12000750003 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | Intervento chiuso | 2013-07-06 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 47.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-12-27 | 2013-12-27 | ProvAq Scuole | 2015-11-12 12:37 | 2012-12-19 |  |  | 39.4215 | 8.2785 | 7 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66098 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-00509 | 509 | F56E12000760003 | 2013-02-14 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2015-10-31 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Sulmona |  |  | Intervento chiuso | 14270 | F56E12000760003 | 15.687 | 15.687 | 15.687 | Intervento chiuso | 2012-10-11 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15.687 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-06-04 | 2013-06-04 | ProvAq Scuole | 2015-11-12 13:01 | 2012-04-24 |  |  | 12.964 | 2.7225 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66098 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-00510 | 510 | F56E13000000003 | 2013-02-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 2015-10-31 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Sulmona |  |  | Intervento chiuso | 14266 | F56E13000000003 | 8.286 | 8.286 | 8.286 | Intervento chiuso | 2013-05-19 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 8.286 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-12-27 | 2013-12-27 | ProvAq Scuole | 2015-11-12 12:34 | 2013-02-08 |  |  | 6.848 | 1.438 | 7 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66098 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-00511 | 511 | F56F11000060003 | 2011-05-31 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - GENIO CIVILE | 2015-10-31 | SETTORE GENIO CIVILE, SICUREZZA ED ESPROPRI | FALSE | Sulmona |  |  | Intervento chiuso | 14490 | F56F11000060003 | 15 | 15 | 15 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2012-04-10 | 2012-04-10 | ProvAq Scuole | 2015-11-17 15:41 | 2011-01-18 |  |  | 13.6364 | 1.3636 | 6 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - GENIO CIVILE | SETTORE GENIO CIVILE, SICUREZZA ED ESPROPRI | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66098
RA-MBAC-OOPP-01328 | 1328 | F57E09000050001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Magliano de' Marsi | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:02 | Intervento chiuso | 14002 | F57E09000050001 | 94.914 | 94.914 | 69.142 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94.914 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-06-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:09 | 2009-11-19 |  |  | 55.392 | 39.522 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66053
RA-MBAC-OOPP-01316 | 1316 | F57E09000060001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Magliano de' Marsi | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:03 | Intervento chiuso | 14003 | F57E09000060001 | 128.389 | 128.389 | 128.389 | Intervento chiuso | 2010-08-19 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-08-19 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:10 | 2009-11-19 |  |  | 105.222 | 23.167 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66053
RA-MBAC-OOPP-01031 | 1031 | F58I13000080001 | 2013-08-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:22 | Collaudo | 16665 | F58I13000080001 | 1000 | 1000 | 862.54 | Collaudo | 2014-10-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - pagamenti da effettuare | 2013-12-10 | 2015-12-04 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:42 | 2013-10-04 |  |  | 634.884 | 277.366 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098
PE-BST-OOPP-01151 | 1151 | F61E14000190001 | 2014-01-28 | BUSSI SUL TIRINO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO - TERREMOTO | FALSE | Bussi sul Tirino | francesco mattucci | 2014-01-28 11:23 | Progettazione | 17081 | F61E14000190001 | 1545.311 | 1545.311 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1545.311 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:11 | [5 empty] | 116 | BUSSI SUL TIRINO | UFFICIO TECNICO - TERREMOTO | COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BST | PE | 68005
RA-MBAC-OOPP-01554 | 1554 | F62C13000370001 | 2014-09-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Rocca di Cambio | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:32 | Attuazione | 16739 | F62C13000370001 | 1400 | 1400 | 832 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-11-25 | 2014-12-16 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:32 | 2015-12-16 |  |  | 943.461 | 456.539 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66081
RA-MBAC-OOPP-01802 | 1802 | F62C15000820001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Barisciano | MIBAC Unica | 2016-05-24 10:10 | Progettazione | 16798 | F62C15000820001 | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC Unica | 2016-05-24 10:11 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66009
RA-MBAC-OOPP-01803 | 1803 | F62C15000830001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Pietracamela | MIBAC Unica | 2016-05-24 10:14 | Progettazione | 16800 | F62C15000830001 | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC Unica | 2016-05-24 10:15 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67034
RA-MBAC-OOPP-01553 | 1553 | F62I14000110001 | 2014-10-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Gagliano Aterno | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:28 | Progettazione | 16701 | F62I14000110001 | 900 | 900 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | IN ATTESA ULTIMAZIONE LAVORI FINANZIATI CON FONDI CEI-RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 |  |  | MIBAC Unica | 2016-05-18 16:43 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66045
CH-ATERCH-OOPP-01240 | 1240 | F65I09000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Multi-comunale | Francesco Mattucci | 2014-03-03 13:57 | Intervento chiuso | 16927 | F65I09000070001 | 340.272 | 340.272 | 0 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340.272 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 10:29 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH
CH-ATERCH-OOPP-00512 | 512 | F66I10000970001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Orsogna |  |  | Programmazione | 16929 | F66I10000970001 | 600 | 600 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 | CIPE 20/02/2015 |  |  | ATERCH | 2016-05-25 10:33 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69057
CH-ATERCH-OOPP-00513 | 513 | F66I10000980001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Orsogna |  |  | Programmazione | 16930 | F66I10000980001 | 112.5 | 112.5 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 10:36 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69057
CH-ATERCH-OOPP-00514 | 514 | F66I10000990001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Fara Filiorum Petri |  |  | Programmazione | 16931 | F66I10000990001 | 75 | 75 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 10:40 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69030
RA-MBAC-OOPP-01029 | 1029 | F68I13000070001 | 2013-07-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Ortona dei Marsi | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:23 | Collaudo | 16659 | F68I13000070001 | 300 | 300 | 285.49 | Collaudo | 2014-01-28 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2013-11-19 | 2016-04-06 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:37 | 2013-08-01 |  |  | 230.702 | 69.297 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66063
RA-MBAC-OOPP-01022 | 1022 | F68I13000090001 | 2013-08-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Cermignano | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:22 | Attuazione | 16656 | F68I13000090001 | 500 | 500 | 204.083 | Attuazione | 2016-09-30 | 41 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-26 | 2015-09-26 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:32 | 2013-09-27 |  |  | 314.93 | 139 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67016
RA-MBAC-OOPP-01556 | 1556 | F69G13001970001 | 2014-07-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Barisciano | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:38 | Attuazione | 16695 | F69G13001970001 | 800 | 800 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 |  |  | MIBAC Unica | 2016-05-18 16:32 | 2015-08-05 |  |  | 570.018 | 229.982 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66009
RA-MBAC-OOPP-01552 | 1552 | F71B14000110001 | 2014-08-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Tione degli Abruzzi | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:23 | Attuazione | 16741 | F71B14000110001 | 1000 | 1000 | 387.006 | Attuazione | 2016-12-31 | 39 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-10-23 | 2016-05-02 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:34 | 2015-08-05 |  |  | 749.392 | 250.608 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66100
AQ-PPI-OOPP-00515 | 515 | F71D09000020001 | 2011-02-08 | POGGIO PICENZE | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze |  |  | Intervento chiuso | 8110 | F71D09000020001 | 42.321 | 42.321 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 42.321 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | Sindaco Poggiopicenze | 2014-07-16 12:36 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
AQ-PPI-OOPP-00516 | 516 | F71D10000020001 | 2011-02-08 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze |  |  | Intervento chiuso | 6960 | F71D10000020001 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
AQ-PPI-OOPP-00517 | 517 | F71D10000040001 | 2011-08-04 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze |  |  | Intervento chiuso | 6961 | F71D10000040001 | 31.552 | 31.552 | 31.552 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 31.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
CH-ATERCH-OOPP-01234 | 1234 | F71E09000060005 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Francesco Mattucci | 2014-03-03 12:42 | Intervento chiuso | 16932 | F71E09000060005 | 228.029 | 228.029 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 228.029 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 | 0 |  |  | ATERCH | 2016-05-25 10:46 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-01238 | 1238 | F71E09000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Francesco Mattucci | 2014-03-03 13:46 | Intervento chiuso | 16933 | F71E09000070001 | 0.32 | 0.32 | 0 | Intervento chiuso | 2009-11-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.32 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2016-04-30 | 0 |  |  | ATERCH | 2016-05-25 10:49 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-01239 | 1239 | F71E09000080001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Francesco Mattucci | 2014-03-03 13:52 | Intervento chiuso | 16936 | F71E09000080001 | 38.74 | 38.74 | 0 | Intervento chiuso | 2009-07-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 11:16 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-01237 | 1237 | F71E09000090001 | 2014-02-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Francesco Mattucci | 2014-03-03 13:39 | Intervento chiuso | 16937 | F71E09000090001 | 1.08 | 1.08 | 0 | Intervento chiuso | 2009-11-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 11:23 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-01227 | 1227 | F71E11000060001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Francesco Mattucci | 2014-03-03 11:52 | Programmazione | 16938 | F71E11000060001 | 637.5 | 637.5 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 637.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 11:24 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-01228 | 1228 | F71E11000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Francesco Mattucci | 2014-03-03 12:03 | Programmazione | 16941 | F71E11000070001 | 575 | 575 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 575 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 11:32 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-01229 | 1229 | F71E11000080001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Francesco Mattucci | 2014-03-03 12:08 | Programmazione | 16944 | F71E11000080001 | 550 | 550 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 11:41 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
AQ-PPI-OOPP-01470 | 1470 | F71E14000120001 | 2014-06-23 | POGGIO PICENZE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Poggio Picenze | francesco mattucci | 2014-07-23 13:08 | Attuazione | 16484 | F71E14000120001 | 255 | 255 | 0 | Attuazione | 2016-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 255 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco Poggiopicenze | 2016-05-09 09:52 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
RA-MBAC-OOPP-01798 | 1798 | F72C15000550001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Cocullo | MIBAC Unica | 2016-05-24 09:47 | Progettazione | 16794 | F72C15000550001 | 1750 | 1750 | 0 | Progettazione | 2018-09-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC Unica | 2016-05-24 09:49 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66037
RA-MBAC-OOPP-01800 | 1800 | F72C15000560001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Acciano | MIBAC Unica | 2016-05-24 09:56 | Progettazione | 16796 | F72C15000560001 | 1550 | 1550 | 0 | Progettazione | 2018-09-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC Unica | 2016-05-24 10:04 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66001
RA-MBAC-OOPP-01807 | 1807 | F72C15000570001 | 2016-05-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Tocco da Casauria | MIBAC DirReg | 2016-05-25 12:47 | Progettazione | 16959 | F72C15000570001 | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2016-05-25 12:50 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68042
RA-MBAC-OOPP-01784 | 1784 | F72C16000090002 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Campli | MIBAC DirReg | 2016-05-18 18:00 | Progettazione | 16812 | F72C16000090002 | 250 | 250 | 0 | Progettazione | 2017-09-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2016-05-24 10:47 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67008
AQ-PPI-OOPP-00518 | 518 | F72D13000010001 | 2013-02-28 | POGGIO PICENZE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Poggio Picenze |  |  | Intervento chiuso | 16485 | F72D13000010001 | 74.755 | 74.755 | 74.012 | Intervento chiuso | 2014-06-01 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 74.755 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco Poggiopicenze | 2016-05-09 09:53 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
CH-ATERCH-OOPP-00519 | 519 | F72E10000090001 | 2011-11-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Attuazione | 16962 | F72E10000090001 | 960 | 880 | 100 | Attuazione | 2013-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 880 | 28 - Fondi propri degli enti | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 - FONDI PRIVATI |  | 2016-04-30 |  | 2013-01-30 | 2013-01-30 | ATERCH | 2016-05-25 13:13 | 2012-09-25 |  |  | 503.212 | 136.122 | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00520 | 520 | F72E10000100001 | 2011-12-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Progettazione | 16963 | F72E10000100001 | 875 | 875 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 875 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:16 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00521 | 521 | F72E10000110001 | 2011-12-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Progettazione | 16964 | F72E10000110001 | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:18 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00522 | 522 | F72E10000120001 | 2011-12-06 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Progettazione | 16965 | F72E10000120001 | 861.48 | 861.4804 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 861.48 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:21 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
AQ-PPI-OOPP-00523 | 523 | F72E10000130001 | 2012-02-23 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze |  |  | Intervento chiuso | 6962 | F72E10000130001 | 101.688 | 101.688 | 80.88 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 101.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
RA-MBAC-OOPP-01551 | 1551 | F72I14000750001 | 2014-09-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Rocca di Mezzo | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:17 | Attuazione | 16740 | F72I14000750001 | 600 | 600 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 |  |  | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:33 | 2015-11-16 |  |  | 434.653 | 165.365 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66082
CH-ATERCH-OOPP-01230 | 1230 | F73G11000190001 | 2014-12-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Francesco Mattucci | 2014-03-03 12:20 | Programmazione | 16966 | F73G11000190001 | 600 | 600 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:22 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-01235 | 1235 | F73G12000410001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Francesco Mattucci | 2014-03-03 13:15 | Intervento chiuso | 16967 | F73G12000410001 | 1.784 | 1.784 | 0 | Intervento chiuso | 2009-06-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1.784 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:26 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
AQ-ACC-OOPP-01183 | 1183 | F73J14000030001 | 2014-01-28 | ACCIANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | francesco mattucci | 2014-01-29 11:03 | Attuazione | 17058 | F73J14000030001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-06-30 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 17:59 | 2015-06-11 |  |  |  |  | 3 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ACCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ACC | AQ | 66001
AQ-CDS-OOPP-01156 | 1156 | F74B13000340001 | 2014-01-02 | Castel di Sangro | 2016-04-30 | UFFICIO LL. PP. - SETTORE III | FALSE | Castel di Sangro | daniela baliva | 2014-01-28 13:20 | Attuazione | 16909 | F74B13000340001 | 4720 | 4720 | 5.6 | Attuazione | 2017-10-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4720 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2014-07-22 | 2014-09-19 | sindaco casteldisangro | 2016-05-26 10:23 | 2016-04-08 |  |  | 3788865.3 | 899261.35 | 117 | CASTEL DI SANGRO | UFFICIO LL. PP. - SETTORE III | COMUNE DI CASTEL DI SANGRO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDS | AQ | 66028 | Scuola
AQ-PPI-OOPP-01619 | 1619 | F74B14000340001 | 2014-09-03 | POGGIO PICENZE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Poggio Picenze | francesco mattucci | 2015-03-26 14:29 | Attuazione | 16486 | F74B14000340001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco Poggiopicenze | 2016-05-09 09:55 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
AQ-PPI-OOPP-01081 | 1081 | F75I13000160001 | 2013-11-20 | POGGIO PICENZE | 2016-04-30 | UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE | TRUE | Poggio Picenze | Sindaco Poggiopicenze | 2013-12-04 10:24 | Collaudo | 16488 | F75I13000160001 | 45.38 | 45.38 | 0 | Collaudo | 2014-04-30 | 95 | Non Selezionato | 45.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco Poggiopicenze | 2016-05-09 09:56 | [5 empty] | 86 | POGGIO PICENZE | UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
AQ-ACC-OOPP-00524 | 524 | F76E10000330001 | 2010-06-17 | ACCIANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano |  |  | Intervento chiuso | 17059 | F76E10000330001 | 250 | 95 | 85.403 | Intervento chiuso | 2012-08-16 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2011-05-21 | 2012-08-16 | francesco mattucci | 2016-05-30 17:59 | [5 empty] | 3 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ACCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ACC | AQ | 66001
AQ-ACC-OOPP-01181 | 1181 | F76G14000130001 | 2014-01-28 | ACCIANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | francesco mattucci | 2014-01-29 10:58 | Progettazione | 17060 | F76G14000130001 | 257.77 | 257.77 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 257.77 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:00 |  |  | SONO IN CORSO LE PROCEDURE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI |  |  | 3 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ACCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ACC | AQ | 66001
CH-ATERCH-OOPP-00526 | 526 | F76I09000040005 | 2009-11-19 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | emanuela ferrini | 2013-12-03 13:32 | Intervento chiuso | 16968 | F76I09000040005 | 562.99 | 562.99 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 562.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:27 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
AQ-ACC-OOPP-00527 | 527 | F76I10000060001 | 2010-07-17 | ACCIANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano |  |  | Intervento chiuso | 17062 | F76I10000060001 | 114.11 | 114.11 | 114.11 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 114.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2011-03-10 | 2012-08-23 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:01 | [5 empty] | 3 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ACCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ACC | AQ | 66001
AQ-ACC-OOPP-00528 | 528 | F76I10000070001 | 2010-07-27 | ACCIANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano |  |  | Collaudo | 17063 | F76I10000070001 | 315.74 | 315.74 | 151.768 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 315.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2011-05-05 | 2012-08-30 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:01 | [5 empty] | 3 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ACCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ACC | AQ | 66001
CH-ATERCH-OOPP-00529 | 529 | F76I10000430001 | 2011-10-24 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Attuazione | 16969 | F76I10000430001 | 805.15 | 805.15 | 100 | Attuazione | 2014-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 805.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  | 2013-01-22 | 2013-01-22 | ATERCH | 2016-05-25 13:29 | 2012-09-25 |  |  | 552.42 | 252.73 | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00530 | 530 | F76I10000440001 | 2011-10-24 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Attuazione | 16970 | F76I10000440001 | 810.1 | 810.1 | 100 | Attuazione | 2013-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 810.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  | 2013-01-30 | 2013-01-30 | ATERCH | 2016-05-25 13:32 |  | 2012-09-25 |  | 557.1 | 253 | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00531 | 531 | F76I10000450001 | 2011-11-28 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Attuazione | 16971 | F76I10000450001 | 783.96 | 768.57 | 100 | Attuazione | 2013-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 768.57 | 28 - Fondi propri degli enti | 15.39 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  | 2012-12-21 | 2012-12-21 | ATERCH | 2016-05-25 13:34 | 2012-09-25 |  |  | 517.29 | 266.67 | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00532 | 532 | F76I10000460001 | 2011-11-28 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Attuazione | 16972 | F76I10000460001 | 850.88 | 842.66 | 100 | Attuazione | 2013-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 842.66 | 28 - Fondi propri degli enti | 8.22 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  | 2012-12-20 | 2012-12-20 | ATERCH | 2016-05-25 13:37 |  | 2012-09-25 |  | 554.86 | 296.02 | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00533 | 533 | F76I10000470001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | francesco mattucci | 2015-03-26 12:23 | Progettazione | 16973 | F76I10000470001 | 450 | 450 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:39 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00534 | 534 | F76I10000480001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Progettazione | 16974 | F76I10000480001 | 450 | 450 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:40 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00535 | 535 | F76I10000490001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Progettazione | 16975 | F76I10000490001 | 925 | 925 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 925 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:41 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00536 | 536 | F76I10000500001 | 2011-12-06 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona |  |  | Progettazione | 16976 | F76I10000500001 | 274.5 | 274.5 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 274.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:42 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69058
CH-ATERCH-OOPP-00537 | 537 | F76I10000520001 | 2011-12-13 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona |  |  | Progettazione | 16977 | F76I10000520001 | 222.68 | 222.68 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 222.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:43 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69058
CH-ATERCH-OOPP-00538 | 538 | F76I10000560001 | 2011-12-20 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona |  |  | Progettazione | 16978 | F76I10000560001 | 234.312 | 234.3116 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 234.312 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:44 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69058
CH-ATERCH-OOPP-00539 | 539 | F76I10000570001 | 2012-01-04 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Attuazione | 16980 | F76I10000570001 | 262.5 | 262.5 | 0 | Attuazione | 2013-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 262.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:45 | 2012-12-15 |  |  | 168.87 | 93.63 | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00540 | 540 | F76I10000600002 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Progettazione | 16981 | F76I10000600002 | 550 | 550 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:46 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00541 | 541 | F76I10000610001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Progettazione | 16982 | F76I10000610001 | 630 | 630 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 630 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:47 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00542 | 542 | F76I10000620002 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Progettazione | 16984 | F76I10000620002 | 787.5 | 787.5 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 787.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:48 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00543 | 543 | F76I10000630001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Progettazione | 16985 | F76I10000630001 | 690 | 690 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 690 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:49 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00544 | 544 | F76I10000640001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Programmazione | 16986 | F76I10000640001 | 560 | 560 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 560 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:51 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00545 | 545 | F76I10000650001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Programmazione | 16987 | F76I10000650001 | 412.5 | 412.5 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 412.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:52 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00546 | 546 | F76I10000660001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona |  |  | Programmazione | 16988 | F76I10000660001 | 610 | 610 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 610 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 13:52 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69058
CH-ATERCH-OOPP-00547 | 547 | F76I10000670001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona |  |  | Programmazione | 16991 | F76I10000670001 | 548 | 548 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 548 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 14:03 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69058
CH-ATERCH-OOPP-00548 | 548 | F76I10000680001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona |  |  | Progettazione | 16993 | F76I10000680001 | 630 | 630 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 630 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 14:05 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69058
CH-ATERCH-OOPP-00549 | 549 | F76I10000690001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona |  |  | Progettazione | 16994 | F76I10000690001 | 598.5 | 598.5 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 598.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 14:06 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69058
CH-ATERCH-OOPP-00550 | 550 | F76I10000700001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Programmazione | 16995 | F76I10000700001 | 350 | 350 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 14:09 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00551 | 551 | F76I10000710001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Programmazione | 16996 | F76I10000710001 | 162.5 | 162.5 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 162.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 14:11 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00552 | 552 | F76I10000720001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Programmazione | 16997 | F76I10000720001 | 85 | 85 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 85 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 14:14 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00553 | 553 | F76I10000730001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti |  |  | Programmazione | 16998 | F76I10000730001 | 275 | 275 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 14:15 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
CH-ATERCH-OOPP-00554 | 554 | F76I10000740001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona |  |  | Programmazione | 16999 | F76I10000740001 | 105 | 105 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 14:16 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69058
AQ-PPI-OOPP-00555 | 555 | F76I11000470001 | 2011-10-05 | POGGIO PICENZE | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze |  |  | Intervento chiuso | 8113 | F76I11000470001 | 303.024 | 303.024 | 292.905 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 303.024 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | Sindaco Poggiopicenze | 2014-07-16 13:05 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
AQ-PPI-OOPP-00556 | 556 | F76I11000480001 | 2011-10-12 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze |  |  | Intervento chiuso | 6965 | F76I11000480001 | 520.984 | 520.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 520.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
AQ-PPI-OOPP-00557 | 557 | F76I11000610001 | 2012-04-02 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze |  |  | Intervento chiuso | 6966 | F76I11000610001 | 256.031 | 256.031 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 256.031 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
AQ-PPI-OOPP-00558 | 558 | F76I11000620001 | 2012-05-24 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze |  |  | Intervento chiuso | 6967 | F76I11000620001 | 123.486 | 123.486 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 123.486 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
CH-ATERCH-OOPP-01233 | 1233 | F76J09000450001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Francesco Mattucci | 2014-03-03 12:32 | Intervento chiuso | 17000 | F76J09000450001 | 268.99 | 268.99 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 268.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 14:17 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022
AQ-PPI-OOPP-00559 | 559 | F76J11000610001 | 2011-10-05 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze |  |  | Intervento chiuso | 6968 | F76J11000610001 | 200.511 | 200.511 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 200.511 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
RA-MBAC-OOPP-01329 | 1329 | F77E09000210001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Popoli | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:05 | Intervento chiuso | 14030 | F77E09000210001 | 159.547 | 159.547 | 159.547 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.547 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-07-01 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:29 | 2009-11-21 |  |  | 137.582 | 21.965 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68033
RA-MBAC-OOPP-01313 | 1313 | F77E09000220001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Cocullo | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:06 | Intervento chiuso | 13968 | F77E09000220001 | 120.122 | 120.122 | 95.224 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 120.122 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-10-01 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:09 | 2009-11-19 |  |  | 76.14 | 43.982 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66037
AQ-ACC-OOPP-01182 | 1182 | F77H14000070001 | 2014-01-28 | ACCIANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | francesco mattucci | 2014-01-29 11:01 | Progettazione | 17061 | F77H14000070001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:00 | [5 empty] | 3 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ACCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ACC | AQ | 66001
AQ-PPI-OOPP-00560 | 560 | F78B09000010001 | 2011-10-03 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze |  |  | Intervento chiuso | 6969 | F78B09000010001 | 1475.138 | 1475.138 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 1475.138 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
AQ-ACC-OOPP-00561 | 561 | F78B10000020001 | 2010-09-18 | ACCIANO | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Acciano |  |  | Intervento chiuso | 8297 | F78B10000020001 | 75.36 | 75.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 75.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 15:47 | [5 empty] | 3 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ACCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ACC | AQ | 66001
AQ-ACC-OOPP-00562 | 562 | F78B10000030001 | 2010-09-18 | ACCIANO | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Acciano |  |  | Intervento chiuso | 8298 | F78B10000030001 | 32.157 | 32.157 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.157 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 15:47 | [5 empty] | 3 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ACCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ACC | AQ | 66001
AQ-PPI-OOPP-00563 | 563 | F78B11000010001 | 2011-06-20 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze |  |  | Intervento chiuso | 6972 | F78B11000010001 | 74.432 | 74.432 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 74.432 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
AQ-PPI-OOPP-00564 | 564 | F78C11000090001 | 2011-09-22 | POGGIO PICENZE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Poggio Picenze | Sindaco poggiopicenze | 2013-12-08 17:11 | Attuazione | 16489 | F78C11000090001 | 341.066 | 341.066 | 55.049 | Attuazione | 2015-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 341.066 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto 24/10 |  | 2016-04-30 |  | 2013-12-16 | 2013-12-16 | Sindaco Poggiopicenze | 2016-05-09 09:56 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
AQ-PPI-OOPP-01664 | 1664 | F78F15000010001 | 2015-06-03 | POGGIO PICENZE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | francesco mattucci | 2015-06-03 12:05 | Attuazione | 16490 | F78F15000010001 | 6.893 | 6.893 |  | Attuazione | 2016-09-04 | 50 | 100 - puntellamenti | 6.893 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco Poggiopicenze | 2016-05-09 09:57 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
AQ-PPI-OOPP-01780 | 1780 | F78I16000000001 | 2016-04-28 | POGGIO PICENZE | 2016-04-30 | UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE | TRUE | Poggio Picenze | Sindaco Poggiopicenze | 2016-05-09 10:05 | Progettazione | 16493 | F78I16000000001 | 244.727 | 244.727 |  | Progettazione | 2016-12-31 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 244.727 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DET USRC 498/2015 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco Poggiopicenze | 2016-05-09 10:04 | [5 empty] | 86 | POGGIO PICENZE | UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
TE-MNF-OOPP-01622 | 1622 | F81E11000150002 | 2015-03-26 | MONTEFINO | 2016-02-29 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montefino | roberta grasso | 2015-03-30 11:44 | Progettazione | 14923 | F81E11000150002 | 230 | 230 | 0 | Progettazione | 2017-03-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | roberta grasso | 2016-04-01 12:13 | [5 empty] | 162 | MONTEFINO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEFINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MNF | TE | 67027 | Scuola
RA-MBAC-OOPP-01799 | 1799 | F82C15001260001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Prata d'Ansidonia | MIBAC Unica | 2016-05-24 09:52 | Progettazione | 16795 | F82C15001260001 | 750 | 750 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC Unica | 2016-05-24 09:54 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66074
CH-ATERCH-OOPP-00565 | 565 | F82E10000190001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Miglianico |  |  | Progettazione | 17001 | F82E10000190001 | 143.67 | 143.67 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143.67 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 14:19 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69050
RA-MBAC-OOPP-01323 | 1323 | F87E09000240001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Aielli | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:06 | Intervento chiuso | 13946 | F87E09000240001 | 18.426 | 18.426 | 17.652 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.426 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-11 | 2010-06-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:37 | 2010-02-11 |  |  | 14.438 | 3.988 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66002
RA-MBAC-OOPP-01324 | 1324 | F87E09000250001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Aielli | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:07 | Intervento chiuso | 13947 | F87E09000250001 | 118.679 | 118.679 | 112.847 | Intervento chiuso | 2012-03-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.679 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-26 | 2012-03-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:38 | 2009-12-05 |  |  | 95.197 | 23.482 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66002
RA-MBAC-OOPP-01327 | 1327 | F87E09000260001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Collarmele | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:08 | Intervento chiuso | 13970 | F87E09000260001 | 81.684 | 81.684 | 75.055 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.684 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-01 | 2010-07-07 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:22 | 2009-12-14 |  |  | 60.164 | 21.52 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66038
RA-MBAC-OOPP-01034 | 1034 | F88I13000380001 | 2013-08-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Tornimparte | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:23 | Collaudo | 16742 | F88I13000380001 | 400 | 400 | 365.033 | Collaudo | 2014-10-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2013-12-10 | 2015-10-06 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:34 | 2013-10-04 |  |  | 325.49 | 39.531 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66101
RA-MBAC-OOPP-01024 | 1024 | F88I13000610001 | 2013-10-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Torre de' Passeri | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:24 | Attuazione | 16743 | F88I13000610001 | 2500 | 2500 | 1600.025 | Attuazione | 2017-12-23 | 64 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | N. 4 STRALCI CON CIG DIVERSI E UNICO CUP | 2013-11-06 | 2016-04-19 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:35 | 2014-01-10 |  |  | 1892.509 | 607.49 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68043
AQ-CSC-OOPP-01165 | 1165 | F91B14000060001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | Sindaco Castelvecchiocalvisio | 2015-07-17 17:10 | Progettazione | 17111 | F91B14000060001 | 93.7 | 93.7 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:19 | [5 empty] | 30 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSC | AQ | 66030
AQ-CSC-OOPP-01166 | 1166 | F91B14000070001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | francesco mattucci | 2014-01-28 16:33 | Progettazione | 17112 | F91B14000070001 | 455.319 | 455.319 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 455.319 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:19 | [5 empty] | 30 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSC | AQ | 66030
AQ-CSC-OOPP-01164 | 1164 | F91B14000080001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | francesco mattucci | 2014-01-28 16:26 | Progettazione | 17113 | F91B14000080001 | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2016-05-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:19 |  |  | la criticità consiste nel fatto che il soggetto attuatore non ##232; il Comune di Castelvecchio Calvisio bens##236; la Gran Gasso Acqua |  |  | 30 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSC | AQ | 66030
RA-MBAC-OOPP-01547 | 1547 | F92C13000130001 | 2014-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Valle Castellana | MIBAC DirReg | 2014-11-28 16:47 | Attuazione | 16669 | F92C13000130001 | 300 | 300 | 24.727 | Attuazione | 2016-12-31 | 3 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-19 | 2015-10-28 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:45 | 2015-11-11 |  |  | 206.271 | 93.729 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67046
RA-MBAC-OOPP-01790 | 1790 | F92C16000060001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Pratola Peligna | MIBAC DirReg | 2016-05-18 18:16 | Progettazione | 16814 | F92C16000060001 | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2016-05-24 11:01 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66075
RA-MBAC-OOPP-01473 | 1473 | F92I14000050005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Scanno | MIBAC DirReg | 2014-07-24 16:10 | Attuazione | 16662 | F92I14000050005 | 300 | 300 | 126.08 | Attuazione | 2016-09-15 | 42 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-11-21 | 2016-03-23 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:40 | 2015-06-16 |  |  | 210 | 90 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66093
CH-GTT-OOPP-01698 | 1698 | F93G13000170005 | 2015-10-02 | GIULIANO TEATINO | 2016-04-30 | responsabile ufficio tecnico | FALSE | Giuliano Teatino | alessia dannunzio | 2015-10-02 13:46 | Attuazione | 16646 | F93G13000170005 | 1286.069 | 1097.55 | 0 | Attuazione | 2016-09-26 | 41 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1097.55 | 28 - Fondi propri degli enti | 188.519 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2015-12-03 |  | sindaco giulianoteatino | 2016-05-18 09:35 | 2015-09-10 |  |  | 906.92 | 283.58 | 138 | GIULIANO TEATINO | responsabile ufficio tecnico | COMUNE DI GIULIANO TEATINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GTT | CH | 69042
AQ-CSC-OOPP-00566 | 566 | F96D10000380001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio |  |  | Intervento chiuso | 7289 | F96D10000380001 | 41.084 | 41.084 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 41.084 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 09:32 | [5 empty] | 30 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSC | AQ | 66030
AQ-CSC-OOPP-00567 | 567 | F96D10000390001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio |  |  | Intervento chiuso | 7290 | F96D10000390001 | 6.89 | 6.89 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.89 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 09:32 | [5 empty] | 30 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSC | AQ | 66030
CH-ATERCH-OOPP-00568 | 568 | F96I10000170001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2016-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Pretoro |  |  | Progettazione | 17002 | F96I10000170001 | 83.15 | 83.15 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2016-05-25 14:21 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69069
CH-GTT-OOPP-01697 | 1697 | F97B09000030005 | 2015-09-29 | GIULIANO TEATINO | 2015-10-31 | responsabile ufficio tecnico | FALSE | Giuliano Teatino | alessia dannunzio | 2015-10-02 13:53 | Intervento chiuso | 14935 | F97B09000030005 | 357 | 279.45 | 357 | Intervento chiuso | 2009-10-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 279.45 | 28 - Fondi propri degli enti | 77.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  | 2009-08-26 | 2010-01-10 | sindaco giulianoteatino | 2015-12-17 09:40 | 2009-07-14 |  |  | 305.14 | 518.59 | 138 | GIULIANO TEATINO | responsabile ufficio tecnico | COMUNE DI GIULIANO TEATINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GTT | CH | 69042
AQ-SCN-OOPP-01297 | 1297 | F97E13000650002 | 2014-02-04 | SCANNO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scanno | sindaco scanno | 2014-11-26 11:30 | Progettazione | 16465 | F97E13000650002 | 344 | 344 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 344 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco scanno | 2016-05-03 15:59 | [5 empty] | 137 | SCANNO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SCANNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCN | AQ | 66093 | Scuola
AQ-CSC-OOPP-00569 | 569 | F97H10001960001 | 2011-10-10 | CASTELVECCHIO CALVISIO | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio |  |  | Intervento chiuso | 8338 | F97H10001960001 | 38.81 | 38.81 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 38.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:24 | [5 empty] | 30 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSC | AQ | 66030
AQ-CSC-OOPP-00570 | 570 | F97H10002030001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio |  |  | Intervento chiuso | 8337 | F97H10002030001 | 2.388 | 2.388 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.388 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:23 | [5 empty] | 30 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSC | AQ | 66030
RA-MBAC-OOPP-01587 | 1587 | F98113000040001 | 2013-06-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Capitignano | MIBAC DirReg | 2015-03-14 16:42 | Collaudo | 16696 | F98113000040001 | 190 | 190 | 143.977 | Collaudo | 2015-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 190 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento - Rimodulati Cristo Re e S. Pietro a Coppito decreto del D.R. del 20/05/2013 | 2013-09-11 | 2015-11-06 | MIBAC Unica | 2016-05-18 16:32 | 2013-06-17 | 2013-06-17 |  | 124.837 | 65.162 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66021
AQ-CSC-OOPP-00571 | 571 | F98B11000030005 | 2011-12-14 | CASTELVECCHIO CALVISIO | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio |  |  | Intervento chiuso | 8336 | F98B11000030005 | 2.616 | 2.616 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.616 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:23 | [5 empty] | 30 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSC | AQ | 66030
RA-MBAC-OOPP-01548 | 1548 | F98I13000180001 | 2013-11-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2015-10-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Capitignano | MIBAC DirReg | 2014-11-28 16:54 | Intervento chiuso | 14262 | F98I13000180001 | 300 | 300 | 297.331 | Intervento chiuso | 2015-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2015-10-31 | PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO - RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - prosecuzione appalto precedente | 2014-04-09 | 2015-05-07 | MIBAC DirReg | 2015-11-12 11:47 | 2013-06-17 |  |  | 264.874 | 35.126 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66021
PE-ELC-OOPP-01043 | 1043 | G11H13000530002 | 2013-11-27 | ELICE | 2016-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Elice | Sindaco Elice | 2015-07-27 12:49 | Attuazione | 16461 | G11H13000530002 | 420 | 420 | 0 | Attuazione | 2016-09-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco Elice | 2016-05-03 13:59 | 2016-01-22 |  |  | 312265.69 | 107734.31 | 39 | ELICE | AREA TECNICA | COMUNE DI ELICE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ELC | PE | 68018 | Scuola
AQ-CLN-OOPP-01225 | 1225 | G24B13000290003 | 2013-12-19 | CELANO | 2016-04-30 | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | FALSE | Celano | Nadia Marcantonio | 2014-07-31 09:04 | Attuazione | 16948 | G24B13000290003 | 4250 | 1250 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1250 | 28 - Fondi propri degli enti | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO COME DA ISTRUTTORIA USRC |  |  | Sindaco CELANO | 2016-05-25 11:47 |  | 2015-10-06 | PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO | 3395.505 | 849.396 | 139 | CELANO | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | COMUNE DI CELANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CLN | AQ | 66032 | Scuola
AQ-CLN-OOPP-01224 | 1224 | G26D13000550003 | 2013-12-19 | CELANO | 2016-04-30 | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | FALSE | Celano | daniela baliva | 2014-02-28 08:57 | Progettazione | 16950 | G26D13000550003 | 4700 | 2950 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2950 | 28 - Fondi propri degli enti | 1750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 10 DEL 24.12.2014 |  |  | Sindaco CELANO | 2016-05-25 11:49 | [5 empty] | 139 | CELANO | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | COMUNE DI CELANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CLN | AQ | 66032 | Scuola
AQ-CLN-OOPP-01496 | 1496 | G26I12000110001 | 2013-04-03 | CELANO | 2016-04-30 | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | FALSE | Celano | Sindaco CELANO | 2014-09-08 11:28 | Attuazione | 16952 | G26I12000110001 | 47.686 | 47.686 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.686 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DECRETO COMMISSARIALE N. 23 |  | 2016-04-30 | PROGETTO ISTRUITO ED APPROVATO DA USRC ( ESITO ISTRUTTORIA PROT. 1971 DEL 29.04/2014) IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE FONDI |  |  | Sindaco CELANO | 2016-05-25 11:50 | 2014-07-01 |  |  | 36725 | 9059 | 139 | CELANO | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | COMUNE DI CELANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CLN | AQ | 66032
TE-ATERTE-OOPP-00572 | 572 | G26J10000350001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Colledara | silvia galeota | 2015-05-26 16:35 | Collaudo | 17256 | G26J10000350001 | 118.67 | 118.67 | 83.233 | Collaudo | 2012-03-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.67 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | ATERTE | 2016-05-31 17:18 |  | 2011-07-07 |  | 85.85 | 12.404 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67018
TE-ATERTE-OOPP-00573 | 573 | G26J10000360001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-08-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Tossicia | ATERTE | 2015-01-22 09:27 | Intervento chiuso | 13832 | G26J10000360001 | 48.3 | 48.3 | 9.849 | Intervento chiuso | 2012-02-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-06-05 | 2012-12-04 | ATERTE | 2015-09-30 12:04 | 2011-09-01 |  |  | 9.433 | 2.641 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67045
TE-ATERTE-OOPP-00574 | 574 | G26J10000390001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Castelli | ATERTE | 2015-05-26 16:35 | Collaudo | 17257 | G26J10000390001 | 38.211 | 38.211 | 26.567 | Collaudo | 2012-12-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.211 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | ATERTE | 2016-05-31 17:20 | 2011-07-06 |  |  | 29.849 | 4.304 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67012
TE-ATERTE-OOPP-00575 | 575 | G33G10000110001 | 2011-11-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-08-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Atri |  |  | Intervento chiuso | 13833 | G33G10000110001 | 110 | 110 | 67.942 | Intervento chiuso | 2012-05-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | ATERTE | 2015-09-30 12:05 | 2012-02-07 |  |  | 58.313 | 9.629 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67004
TE-ATERTE-OOPP-00576 | 576 | G33G10000120001 | 2011-11-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-08-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Atri |  |  | Intervento chiuso | 13834 | G33G10000120001 | 100 | 100 | 62.353 | Intervento chiuso | 2012-06-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | ATERTE | 2015-09-30 12:06 | 2012-01-30 |  |  | 53.545 | 8.807 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67004
AQ-FNT-OOPP-01172 | 1172 | G41B11000480001 | 2014-01-28 | FONTECCHIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | francesco mattucci | 2014-01-28 17:33 | Attuazione | 17149 | G41B11000480001 | 186.64 | 186.64 | 0 | Attuazione | 2018-06-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:41 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043
AQ-FNT-OOPP-01171 | 1171 | G41B13000960001 | 2014-01-28 | FONTECCHIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | francesco mattucci | 2014-01-28 17:29 | Attuazione | 17150 | G41B13000960001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-08-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:41 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043
TE-CRO-OOPP-01177 | 1177 | G41H13000700001 | 2013-11-29 | CROGNALETO | 2016-02-29 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Crognaleto | Luigi Bucciarelli | 2014-09-30 13:28 | Progettazione | 16438 | G41H13000700001 | 290 | 290 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-02-29 |  |  |  | alessia placidi | 2016-04-04 09:56 | [5 empty] | 119 | CROGNALETO | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI CROGNALETO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRO | TE | 67023 | Scuola
TE-ATERTE-OOPP-00577 | 577 | G43G10000250001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo |  |  | Collaudo | 17258 | G43G10000250001 | 90 | 90 | 45.607 | Collaudo | 2012-06-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-09-07 | 2012-09-07 | ATERTE | 2016-05-31 17:21 | 2011-11-29 |  |  | 57.468 | 8.578 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041
TE-ATERTE-OOPP-00578 | 578 | G43G10000260001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo |  |  | Collaudo | 17259 | G43G10000260001 | 90 | 90 | 52.376 | Collaudo | 2012-06-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | ATERTE | 2016-05-31 17:22 | 2012-01-17 |  |  | 54.313 | 8.539 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041
TE-ATERTE-OOPP-00579 | 579 | G43G10000270001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo |  |  | Collaudo | 17261 | G43G10000270001 | 135 | 135 | 58.402 | Collaudo | 2013-05-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | ATERTE | 2016-05-31 17:23 | 2011-11-10 |  |  | 82.031 | 22.969 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041
TE-ATERTE-OOPP-00580 | 580 | G43G10000280001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-08-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo |  |  | Intervento chiuso | 13835 | G43G10000280001 | 90 | 90 | 40.666 | Intervento chiuso | 2012-10-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | ATERTE | 2015-09-30 12:07 | 2011-09-29 |  |  | 35.086 | 5.58 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041
TE-ATERTE-OOPP-00581 | 581 | G43G10000290001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | ATERTE | 2014-07-22 08:53 | Collaudo | 17260 | G43G10000290001 | 90 | 90 | 61.273 | Collaudo | 2012-07-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | ATERTE | 2016-05-31 17:23 | 2012-02-21 |  |  | 70.305 | 10.152 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041
TE-ATERTE-OOPP-00582 | 582 | G43G10000300001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-08-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo |  |  | Intervento chiuso | 13836 | G43G10000300001 | 90 | 90 | 47.579 | Intervento chiuso | 2013-03-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | ATERTE | 2015-09-30 12:08 | 2012-10-20 |  |  | 58.594 | 16.406 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041
TE-ATERTE-OOPP-00583 | 583 | G43G10000310001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo |  |  | Collaudo | 17262 | G43G10000310001 | 90 | 90 | 60.792 | Collaudo | 2013-02-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | ATERTE | 2016-05-31 17:24 | 2012-01-19 |  |  | 70.312 | 19.688 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041
TE-ATERTE-OOPP-00584 | 584 | G43G10000320001 | 2012-01-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-08-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo |  |  | Intervento chiuso | 13837 | G43G10000320001 | 80 | 80 | 47.604 | Intervento chiuso | 2012-09-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | ATERTE | 2015-09-30 12:09 | 2012-04-03 |  |  | 62.5 | 17.5 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041
TE-ATERTE-OOPP-00585 | 585 | G43G10000330001 | 2012-01-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo |  |  | Attuazione | 17263 | G43G10000330001 | 70 | 70 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2016-05-31 17:24 | 2012-08-28 | 2012-12-10 |  | 38.67 | 31.33 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041
TE-ATERTE-OOPP-00586 | 586 | G43G10000340001 | 2012-07-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo |  |  | Attuazione | 17264 | G43G10000340001 | 90 | 90 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2016-05-31 17:24 | 2012-07-06 |  |  | 51.689 | 38.311 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041
AQ-FNT-OOPP-00587 | 587 | G44H09000010001 | 2013-10-08 | FONTECCHIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio |  |  | Intervento chiuso | 17151 | G44H09000010001 | 402.308 | 402.308 | 400.0578 | Intervento chiuso | 2010-10-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 402.308 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2009-10-06 | 2010-10-05 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:41 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043
AQ-FNT-OOPP-00588 | 588 | G44H09000020001 | 2013-10-08 | FONTECCHIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio |  |  | Intervento chiuso | 17152 | G44H09000020001 | 204.294 | 204.294 | 202.6422 | Intervento chiuso | 2011-06-14 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 204.294 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2009-10-06 | 2011-06-14 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:42 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043
AQ-FNT-OOPP-01173 | 1173 | G46E11000730002 | 2012-02-24 | FONTECCHIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | francesco mattucci | 2014-01-28 17:38 | Progettazione | 17154 | G46E11000730002 | 2170.636 | 2170.636 | 0 | Progettazione | 2017-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2170.636 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:42 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043
AQ-FNT-OOPP-00589 | 589 | G46H10000190001 | 2012-10-19 | FONTECCHIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio |  |  | Intervento chiuso | 17153 | G46H10000190001 | 75.935 | 75.935 | 75.9033 | Intervento chiuso | 2013-10-08 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 75.935 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | opcm 3917 |  | 2016-04-30 |  | 2013-09-26 | 2013-10-08 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:42 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043
AQ-FNT-OOPP-00590 | 590 | G46I11000460001 | 2012-03-30 | FONTECCHIO | 2014-10-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio |  |  | Intervento chiuso | 9693 | G46I11000460001 | 85.55 | 85.55 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 85.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-11-26 19:36 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043
AQ-FNT-OOPP-00591 | 591 | G46I11000470001 | 2012-04-06 | FONTECCHIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio |  |  | Intervento chiuso | 7333 | G46I11000470001 | 67 | 67 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 67 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:41 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043
AQ-FNT-OOPP-00592 | 592 | G46J10000350001 | 2011-03-31 | FONTECCHIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio |  |  | Intervento chiuso | 7332 | G46J10000350001 | 30.09 | 30.09 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.09 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:39 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043
TE-ATERTE-OOPP-00593 | 593 | G46J10000380001 | 2011-06-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo |  |  | Collaudo | 17265 | G46J10000380001 | 215.8 | 215.8 | 84.404 | Collaudo | 2012-07-06 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 215.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-08-30 | 2012-08-30 | ATERTE | 2016-05-31 17:25 | 2011-06-27 |  |  | 63.22 | 9.93 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041
TE-ATERTE-OOPP-00594 | 594 | G48C1000170001 | 2012-01-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo |  |  | Collaudo | 17266 | G48C1000170001 | 60 | 60 | 42.249 | Collaudo | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | ATERTE | 2016-05-31 17:25 | 2012-02-07 |  |  | 36.525 | 5.724 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041
AQ-FNT-OOPP-00595 | 595 | G48F09000120005 | 2011-01-20 | FONTECCHIO | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio |  |  | Intervento chiuso | 8366 | G48F09000120005 | 269.748 | 269.748 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 269.748 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:51 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043
TE-ATERTE-OOPP-00596 | 596 | G53G10000280001 | 2011-09-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Fano Adriano |  |  | Progettazione | 17267 | G53G10000280001 | 30 | 30 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2016-05-31 17:26 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67024
CH-VSM-OOPP-01048 | 1048 | G61H13000560001 | 2013-11-28 | VILLA SANTA MARIA | 2016-02-29 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Villa Santa Maria | sindaco villasantamaria | 2015-09-09 13:53 | Progettazione | 16439 | G61H13000560001 | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  |  |  | alessia placidi | 2016-04-04 09:56 |  |  | Le difficoltà riscontrate derivano da ulteriori accertamenti relativi alle fondazioni soprattutto del parte di edificio pi##249; danneggiato, in quanto lo stato dei luoghi non risponde precisamente al progetto approvato. Inoltre sono state eseguite verifi |  |  | 112 | VILLA SANTA MARIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI VILLA SANTA MARIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSM | CH | 69102 | Scuola
PE-MDB-OOPP-01408 | 1408 | G61H14000160001 | 2014-06-04 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | Sindaco Montebellodibertona | 2015-05-28 09:49 | Attuazione | 16589 | G61H14000160001 | 149.326 | 149 | 29.26 | Attuazione | 2016-05-03 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.326 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  | 2016-02-29 | Sindaco Montebellodibertona | 2016-05-13 13:30 | 2015-10-14 | 2015-10-28 |  | 111.3011 | 37.173 | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023
PE-MDB-OOPP-01248 | 1248 | G64E13002290006 | 2013-11-28 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | sindaco montebellodibertona | 2014-03-12 09:40 | Progettazione | 16590 | G64E13002290006 | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco Montebellodibertona | 2016-05-13 13:33 | [5 empty] | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023 | Scuola
PE-MDB-OOPP-01612 | 1612 | G64H15000130005 | 2015-03-18 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Montebello di Bertona | francesco mattucci | 2015-11-17 09:46 | Progettazione | 16591 | G64H15000130005 | 75.113 | 75.113 | 0 | Progettazione | 2016-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75.113 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135 ART 1 COMMA 1 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco Montebellodibertona | 2016-05-13 13:39 | [5 empty] | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023
PE-MDB-OOPP-01732 | 1732 | G64H15001520001 | 2015-09-23 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | Sindaco Montebellodibertona | 2015-11-19 13:41 | Progettazione | 16592 | G64H15001520001 | 1196.279 | 1196.279 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1196.279 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco Montebellodibertona | 2016-05-13 13:39 | [5 empty] | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023
PE-MDB-OOPP-01733 | 1733 | G64H15001530006 | 2015-09-24 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | Sindaco Montebellodibertona | 2015-11-19 13:42 | Progettazione | 16593 | G64H15001530006 | 16.42 | 16.42 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 16.42 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco Montebellodibertona | 2016-05-13 13:40 | [5 empty] | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023
PE-MDB-OOPP-01242 | 1242 | G65I14000000005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | francesco mattucci | 2014-03-10 08:42 | Attuazione | 17045 | G65I14000000005 | 263.11 | 263.11 | 52.6 | Attuazione | 2016-05-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 263.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 | Sindaco Montebellodibertona | 2016-05-26 13:39 | 2015-09-16 | 2015-11-06 |  | 191.214 | 70.825 | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023
PE-MDB-OOPP-01578 | 1578 | G66J14000010005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | francesco mattucci | 2015-05-13 09:54 | Attuazione | 17047 | G66J14000010005 | 296.947 | 296.947 | 221.74 | Attuazione | 2016-06-05 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 296.947 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-05-28 | 2016-02-29 | Sindaco Montebellodibertona | 2016-05-26 13:52 | 2015-05-28 |  |  | 220.898 | 76.047 | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023
PE-MDB-OOPP-01736 | 1736 | G66J15000560007 | 2015-09-23 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | Sindaco Montebellodibertona | 2015-11-19 13:36 | Progettazione | 16594 | G66J15000560007 | 626.9092 | 626.9092 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 626.9092 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco Montebellodibertona | 2016-05-13 13:41 | [5 empty] | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023
PE-MDB-OOPP-01734 | 1734 | G66J15000570006 | 2015-09-23 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | Sindaco Montebellodibertona | 2015-11-19 13:45 | Progettazione | 16595 | G66J15000570006 | 60.392 | 60.392 | 0 | Progettazione | 2016-12-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco Montebellodibertona | 2016-05-13 13:42 | [5 empty] | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023
PE-MDB-OOPP-00597 | 597 | G68B10000040001 | 2011-04-15 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Montebello di Bertona | Sindaco Montebellodibertona | 2013-12-04 11:52 | Intervento chiuso | 7120 | G68B10000040001 | 44 | 44 | 44 | Intervento chiuso | 2011-03-19 | 100 | 100 - puntellamenti | 44 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM N. 3753(2009 |  | 2014-04-30 |  | 2013-02-13 | 2013-02-13 | francesco mattucci | 2014-05-15 12:02 | [5 empty] | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023
PE-MDB-OOPP-01244 | 1244 | G68D14000000005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | Sindaco Montebellodibertona | 2015-01-24 13:12 | Collaudo | 17046 | G68D14000000005 | 84 | 84 | 52.6 | Collaudo | 2016-05-15 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-07-30 | 2015-07-30 | Sindaco Montebellodibertona | 2016-05-26 13:50 | 2015-05-06 |  |  | 59.595 | 22.972 | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023
AQ-ORU-OOPP-01499 | 1499 | G71E11000120001 | 2014-09-15 | ORTUCCHIO | 2016-02-29 | Ufficio Tecnico | FALSE | Ortucchio | sindaco ortucchio | 2014-11-26 16:27 | Progettazione | 14925 | G71E11000120001 | 300 | 300 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | roberta grasso | 2016-04-01 12:14 | [5 empty] | 158 | ORTUCCHIO | Ufficio Tecnico | COMUNE DI ORTUCCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ORU | AQ | 66064 | Scuola
TE-ATERTE-OOPP-00598 | 598 | G73G10000140001 | 2012-07-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia |  |  | Attuazione | 17268 | G73G10000140001 | 150 | 150 | 0 | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2016-05-31 17:26 | 2012-09-04 |  |  | 85.374 | 64.626 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67026
AQ-PDA-OOPP-01115 | 1115 | G81B13000960004 | 2013-07-10 | PRATA D'ANSIDONIA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | francesco mattucci | 2014-01-15 11:00 | Attuazione | 17219 | G81B13000960004 | 194 | 194 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 194 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:58 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074
AQ-PDA-OOPP-00599 | 599 | G82C10000020001 | 2010-11-05 | PRATA D'ANSIDONIA | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia |  |  | Intervento chiuso | 8541 | G82C10000020001 | 26.939 | 26.939 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.939 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-28 12:24 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074
AQ-AIE-OOPP-01381 | 1381 | G83H14000010001 | 2014-04-29 | AIELLI | 2016-02-29 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Aielli | sindaco aielli | 2015-07-14 13:51 | Collaudo | 15904 | G83H14000010001 | 789.6 | 789.6 | 629.22 | Collaudo | 2015-11-11 | 95 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 789.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | del. CIPE 47/21009 |  | 2016-02-29 |  | 2014-11-20 | 2015-08-06 | nadia marcantonio | 2016-03-16 10:10 | 2015-02-18 | 2015-02-18 |  | 589.163 | 212.912 | 140 | AIELLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI AIELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AIE | AQ | 66002 | Scuola
TE-ATERTE-OOPP-00600 | 600 | G84H10000100001 | 2012-07-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Colledara |  |  | Collaudo | 17269 | G84H10000100001 | 50 | 50 | 11.462 | Collaudo | 2013-02-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | ATERTE | 2016-05-31 17:26 | 2012-09-01 |  |  | 10.017 | 1.445 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67018
AQ-PDA-OOPP-01184 | 1184 | G85I14000000004 | 2014-01-24 | PRATA D'ANSIDONIA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | francesco mattucci | 2014-01-29 11:05 | Attuazione | 17220 | G85I14000000004 | 208.013 | 208.013 | 0 | Attuazione | 2016-06-30 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:58 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074
AQ-PDA-OOPP-01185 | 1185 | G85I14000010004 | 2014-01-24 | PRATA D'ANSIDONIA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | francesco mattucci | 2014-01-29 11:11 | Attuazione | 17221 | G85I14000010004 | 208.013 | 208.013 | 0 | Attuazione | 2016-07-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:59 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074
AQ-PDA-OOPP-01114 | 1114 | G86G13000540004 | 2013-09-04 | PRATA D'ANSIDONIA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | francesco mattucci | 2014-01-15 10:56 | Attuazione | 17222 | G86G13000540004 | 184.202 | 184.202 | 0 | Attuazione | 2016-06-30 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:59 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074
AQ-VVR-OOPP-01016 | 1016 | G87E11000170002 | 2013-11-27 | SAN VINCENZO VALLE ROVETO | 2016-02-29 | RESPONSABILE SETTORE LL.PP. | FALSE | San Vincenzo Valle Roveto | alessia dannunzio | 2013-11-29 13:38 | Intervento chiuso | 15888 | G87E11000170002 | 100 | 100 |  | Intervento chiuso | 2015-11-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco sanvincenzovalleroveto | 2016-03-15 08:57 | 2015-08-03 |  |  | 69580 | 30420 | 99 | SAN VINCENZO VALLE ROVETO | RESPONSABILE SETTORE LL.PP. | COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VVR | AQ | 66092 | Scuola
AQ-PDA-OOPP-00601 | 601 | G87H09000730001 | 2011-03-26 | PRATA D'ANSIDONIA | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia |  |  | Intervento chiuso | 7540 | G87H09000730001 | 17.38 | 17.38 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 17.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 13:52 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074
TE-ATERTE-OOPP-01684 | 1684 | G87H13001280001 | 2013-10-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-10-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Tossicia | admin | 2015-10-09 13:50 | Intervento chiuso | 14537 | G87H13001280001 | 100 | 100 | 87.45 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-10-31 |  | 2014-03-28 | 2014-07-01 | ATERTE | 2015-11-18 08:36 | 2013-12-10 |  |  | 87.081 | 12.589 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67045
AQ-PDA-OOPP-00602 | 602 | G88B10000030001 | 2011-10-21 | PRATA D'ANSIDONIA | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia |  |  | Intervento chiuso | 7541 | G88B10000030001 | 21.898 | 21.898 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.898 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 13:53 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074
AQ-PDA-OOPP-00603 | 603 | G88B12000310004 | 2013-02-01 | PRATA D'ANSIDONIA | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia |  |  | Intervento chiuso | 7542 | G88B12000310004 | 47.202 | 47.202 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 47.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 13:53 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074
AQ-PDA-OOPP-00604 | 604 | G88F10000130001 | 2011-07-07 | PRATA D'ANSIDONIA | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia |  |  | Intervento chiuso | 7543 | G88F10000130001 | 65 | 65 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 13:53 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074
AQ-PDA-OOPP-00605 | 605 | G89D12000080001 | 2012-04-13 | PRATA D'ANSIDONIA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia |  |  | Collaudo | 17223 | G89D12000080001 | 27.882 | 27.882 | 26.556 | Collaudo | 2016-04-19 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 27.882 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2016-04-30 |  | 2013-04-19 | 2013-04-19 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:59 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074
AQ-PDA-OOPP-00606 | 606 | G89I11000100001 | 2012-07-18 | PRATA D'ANSIDONIA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia |  |  | Progettazione | 17224 | G89I11000100001 | 1267.995 | 1267.995 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1267.995 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:59 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074
AQ-BGN-OOPP-01153 | 1153 | G91B14000000001 | 2014-01-27 | BUGNARA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | Sindaco Bugnara | 2014-03-24 17:11 | Progettazione | 16779 | G91B14000000001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco Bugnara | 2016-05-23 18:38 |  |  | L'USRC di Fossa con nota Prot. 1617 del 17/03/2015 ha richiesto integrazioni e chiarimenti necessari per la definitiva approvazione dell'intervento. Pertanto allo stato attuale si ##232; in attesa della trasmissione, da parte dei tecnici, delle integrazio |  |  | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012
AQ-CPT-OOPP-01646 | 1646 | G91B15000090001 | 2015-05-20 | CAPITIGNANO | 2016-04-30 | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | FALSE | Capitignano | Sindaco Capitignano | 2016-03-08 08:16 | Attuazione | 17096 | G91B15000090001 | 400 | 400 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:14 |  | 2015-09-30 |  |  |  | 20 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | COMUNE DI CAPITIGNANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPT | AQ | 66021
AQ-BGN-OOPP-01152 | 1152 | G91H13000640001 | 2013-09-09 | BUGNARA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | francesco mattucci | 2014-01-28 11:26 | Collaudo | 16780 | G91H13000640001 | 100 | 100 | 80.527 | Collaudo | 2014-08-07 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-07-11 | 2014-08-06 | Sindaco Bugnara | 2016-05-23 18:39 | 2014-03-12 |  |  | 89.178 | 10.822 | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012
TE-MAV-OOPP-01067 | 1067 | G91H13001250001 | 2013-12-03 | MONTORIO AL VOMANO | 2016-04-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | sindaco montorioalvomano | 2013-12-03 09:40 | Collaudo | 17184 | G91H13001250001 | 100 | 100 | 97.558 | Collaudo | 2016-04-27 | 98 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-12-16 | 2015-10-16 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:50 | 2014-09-30 | 2014-09-30 |  | 89.134 | 10.866 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028
PE-RSC-OOPP-01541 | 1541 | G91H13001500001 | 2014-01-09 | ROSCIANO | 2016-02-29 | AREA TECNICA SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Rosciano | sindaco rosciano | 2014-11-26 13:59 | Attuazione | 16454 | G91H13001500001 | 150 | 150 | 52.5 | Attuazione | 2016-03-30 | 80 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  | 2015-10-13 | 2016-01-25 | nadia marcantonio | 2016-04-04 10:26 | 2015-09-14 |  |  | 91.373 | 54.611 | 151 | ROSCIANO | AREA TECNICA SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | COMUNE DI ROSCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RSC | PE | 68035 | Scuola
AQ-BGN-OOPP-01159 | 1159 | G92F14000100001 | 2014-01-28 | BUGNARA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | francesco mattucci | 2014-01-28 14:44 | Attuazione | 16781 | G92F14000100001 | 2152.213 | 2152.213 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2152.213 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco Bugnara | 2016-05-23 18:40 | [5 empty] | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012
AQ-BGN-OOPP-00607 | 607 | G92J10000260005 | 2011-01-13 | BUGNARA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara |  |  | Intervento chiuso | 16782 | G92J10000260005 | 120 | 120 | 120 | Intervento chiuso | 2011-01-20 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2011-09-16 | 2012-02-24 | Sindaco Bugnara | 2016-05-23 18:40 | [5 empty] | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012
TE-MAV-OOPP-01065 | 1065 | G93F09000050001 | 2009-12-14 | MONTORIO AL VOMANO | 2015-06-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | sindaco montorioalvomano | 2013-12-02 13:08 | Intervento chiuso | 12533 | G93F09000050001 | 225 | 225 | 225 | Intervento chiuso | 2010-11-15 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2010-06-25 | 2011-05-27 | sindaco montorioalvomano | 2015-07-23 10:12 | 2010-02-03 |  |  | 171456.57 | 53543.43 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028
TE-MAV-OOPP-01066 | 1066 | G93F09000060001 | 2009-12-22 | MONTORIO AL VOMANO | 2015-06-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | sindaco montorioalvomano | 2013-12-02 13:20 | Intervento chiuso | 12534 | G93F09000060001 | 150 | 150 | 150 | Intervento chiuso | 2010-11-15 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2010-06-25 | 2011-10-28 | sindaco montorioalvomano | 2015-07-23 10:12 | 2010-02-04 |  |  | 111161.84 | 38838.16 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028
TE-ATERTE-OOPP-00608 | 608 | G93G10000160001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-10-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano |  |  | Intervento chiuso | 14538 | G93G10000160001 | 281.6 | 281.6 | 209.832 | Intervento chiuso | 2012-05-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 281.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | ATERTE | 2015-11-18 08:38 | 2011-09-20 |  |  | 181.922 | 27.91 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028
TE-ATERTE-OOPP-00609 | 609 | G93G10000170001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano |  |  | Collaudo | 17270 | G93G10000170001 | 271.5 | 271.5 | 120.005 | Collaudo | 2012-05-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 271.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | ATERTE | 2016-05-31 17:27 | 2011-09-20 |  |  | 145.78 | 20.971 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028
TE-ATERTE-OOPP-00610 | 610 | G93G10000180001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-10-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano |  |  | Intervento chiuso | 14540 | G93G10000180001 | 179.2 | 179.2 | 133.118 | Intervento chiuso | 2012-05-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | ATERTE | 2015-11-18 08:40 | 2011-09-20 |  |  | 115.391 | 17.727 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028
TE-ATERTE-OOPP-00611 | 611 | G93G10000190001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano |  |  | Collaudo | 17271 | G93G10000190001 | 112.5 | 112.5 | 36.537 | Collaudo | 2012-03-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | ATERTE | 2016-05-31 17:27 | 2011-09-20 | 2011-11-08 |  | 37.973 | 5.524 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028
TE-MAV-OOPP-00055 | 55 | G93G10000200001 | 2011-11-08 | MONTORIO AL VOMANO | 2015-06-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | sindaco montorioalvomano | 2015-01-14 09:18 | Intervento chiuso | 12535 | G93G10000200001 | 498.316 | 498.316 | 498.316 | Intervento chiuso | 2013-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 498.316 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto Commissariale prot. n##176; 358-U/UCR del 16/04/2012 |  | 2015-06-30 |  | 2013-05-18 | 2013-08-14 | sindaco montorioalvomano | 2015-07-23 10:13 | 2012-11-27 |  |  | 384869.35 | 113447.11 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028
TE-ATERTE-OOPP-00612 | 612 | G93G10000220001 | 2012-05-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Valle Castellana |  |  | Attuazione | 17272 | G93G10000220001 | 90 | 90 | 0 | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2016-05-31 17:28 | 2012-08-28 |  |  | 53.451 | 36.549 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67046
TE-MAV-OOPP-01063 | 1063 | G95H09000020001 | 2012-06-22 | MONTORIO AL VOMANO | 2015-08-31 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | sindaco montorioalvomano | 2013-12-02 12:29 | Intervento chiuso | 13778 | G95H09000020001 | 113 | 113 | 113 | Intervento chiuso | 2010-04-21 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 113 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-20 | 2013-05-17 | EMANUELA FERRINI | 2015-09-29 17:59 | 2010-04-02 |  |  | 53.825 | 59.174 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028
TE-MAV-OOPP-01070 | 1070 | G95I13000020001 | 2013-11-29 | MONTORIO AL VOMANO | 2016-04-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | sindaco montorioalvomano | 2013-12-03 10:43 | Progettazione | 17185 | G95I13000020001 | 135.15 | 135.15 | 0 | Progettazione | 2016-03-31 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:50 | 2015-08-07 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilità di alcuni partecipanti | 102027.21 | 27424.91 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028
TE-MAV-OOPP-01069 | 1069 | G95I13000030001 | 2013-11-29 | MONTORIO AL VOMANO | 2016-04-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | sindaco montorioalvomano | 2013-12-03 10:39 | Progettazione | 17186 | G95I13000030001 | 174.53 | 174.53 | 0 | Progettazione | 2016-03-31 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 174.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:51 | 2015-08-07 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilità di alcuni partecipanti | 116.222 | 31.24 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028
TE-ATERTE-OOPP-01271 | 1271 | G96C14000020001 | 2014-03-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | francesco mattucci | 2014-03-25 15:22 | Progettazione | 17273 | G96C14000020001 | 100 | 50 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2016-05-31 17:28 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028
TE-ATERTE-OOPP-01272 | 1272 | G96C14000030001 | 2014-03-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | francesco mattucci | 2014-03-25 15:25 | Progettazione | 17274 | G96C14000030001 | 75 | 25 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2016-05-31 17:29 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028
TE-ATERTE-OOPP-01273 | 1273 | G96C14000040001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | francesco mattucci | 2014-03-25 15:26 | Progettazione | 17275 | G96C14000040001 | 75 | 25 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2016-05-31 17:29 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028
TE-ATERTE-OOPP-01274 | 1274 | G96C14000050001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | francesco mattucci | 2014-03-25 15:28 | Progettazione | 17276 | G96C14000050001 | 75 | 75 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2016-05-31 17:30 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028
TE-ATERTE-OOPP-01275 | 1275 | G96C14000060001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | francesco mattucci | 2014-03-25 15:31 | Progettazione | 17277 | G96C14000060001 | 50 | 37.5 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.5 | 28 - Fondi propri degli enti | 12.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2016-05-31 17:30 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028
TE-ATERTE-OOPP-01276 | 1276 | G96C14000070001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | francesco mattucci | 2014-03-25 15:32 | Progettazione | 17278 | G96C14000070001 | 50 | 12 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12 | 28 - Fondi propri degli enti | 38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2016-05-31 17:30 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028
AQ-CPT-OOPP-01155 | 1155 | G96G13004350001 | 2014-01-28 | CAPITIGNANO | 2016-04-30 | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | FALSE | Capitignano | Sindaco Capitignano | 2015-05-20 11:07 | Collaudo | 17097 | G96G13004350001 | 100 | 100 | 98.177 | Collaudo | 2015-10-08 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-09-15 | 2016-02-29 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:14 | 2014-03-26 |  |  |  |  | 20 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | COMUNE DI CAPITIGNANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPT | AQ | 66021
AQ-BGN-OOPP-01394 | 1394 | G96i11000920001 | 2012-05-09 | BUGNARA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Bugnara | Sindaco Bugnara | 2014-05-28 18:20 | Attuazione | 16783 | G96i11000920001 | 76.563 | 76.563 |  | Attuazione | 2015-12-31 |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.563 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-12-10 | 2015-06-05 | Sindaco Bugnara | 2016-05-23 18:41 | 2014-09-30 |  |  | 59.914 |  | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012
AQ-BGN-OOPP-01176 | 1176 | G96I12000190002 | 2012-07-25 | BUGNARA | 2015-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Bugnara | francesco mattucci | 2014-01-29 09:32 | Intervento chiuso | 11340 | G96I12000190002 | 45.229 | 45.229 | 0 | Intervento chiuso | 2012-10-06 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45.229 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-04-30 |  |  |  | Sindaco Bugnara | 2015-05-19 12:18 | [5 empty] | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012
AQ-BGN-OOPP-00614 | 614 | G96I12000290002 | 2013-04-08 | BUGNARA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Bugnara |  |  | Attuazione | 16784 | G96I12000290002 | 55.721 | 55.721 | 51.319 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 55.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2014-10-22 |  | Sindaco Bugnara | 2016-05-23 18:41 | 2014-03-12 |  |  | 42.353 |  | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012
AQ-BGN-OOPP-00615 | 615 | G96I12000300002 | 2013-04-08 | BUGNARA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Bugnara |  |  | Attuazione | 16785 | G96I12000300002 | 47.449 | 47.449 | 34.68 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.449 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2014-10-22 |  | Sindaco Bugnara | 2016-05-23 18:41 | 2014-03-12 |  |  | 36.305 |  | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012
TE-MAV-OOPP-01139 | 1139 | G97E13001710001 | 2014-01-03 | MONTORIO AL VOMANO | 2016-04-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | daniela baliva | 2014-01-24 12:50 | Progettazione | 17187 | G97E13001710001 | 4372.2 | 4372.2 | 0 | Progettazione | 2016-04-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4372.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:51 | [5 empty] | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028 | Scuola
TE-MAV-OOPP-01116 | 1116 | G97E13001720001 | 2014-01-15 | MONTORIO AL VOMANO | 2016-04-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | francesco mattucci | 2014-01-17 11:53 | Attuazione | 17188 | G97E13001720001 | 400 | 400 | 0 | Attuazione | 2016-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:51 | [5 empty] | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028
TE-MAV-OOPP-01045 | 1045 | G99C09000030001 | 2009-09-14 | MONTORIO AL VOMANO | 2015-06-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | sindaco montorioalvomano | 2013-12-02 11:27 | Intervento chiuso | 12543 | G99C09000030001 | 749.7 | 749.7 | 749.7 | Intervento chiuso | 2010-05-08 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 749.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2009-08-31 | 2009-08-31 | sindaco montorioalvomano | 2015-07-23 10:18 | 2009-10-05 |  |  | 562393.18 | 187306.82 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028
TE-MAV-OOPP-01059 | 1059 | G99C09000040001 | 2009-09-14 | MONTORIO AL VOMANO | 2015-08-31 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | sindaco montorioalvomano | 2013-12-02 12:05 | Intervento chiuso | 13779 | G99C09000040001 | 190.79 | 190.79 | 190.79 | Intervento chiuso | 2010-07-02 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 190.79 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  | 2009-08-31 | 2009-08-31 | EMANUELA FERRINI | 2015-09-29 18:05 | 2009-09-23 |  |  | 140.648 | 50.141 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028
TE-MAV-OOPP-01064 | 1064 | G99C10000270001 | 2012-06-22 | MONTORIO AL VOMANO | 2015-08-31 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | sindaco montorioalvomano | 2013-12-02 12:35 | Intervento chiuso | 13780 | G99C10000270001 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | Intervento chiuso | 2010-04-17 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 31.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-20 | 2013-05-17 | EMANUELA FERRINI | 2015-09-29 18:06 | 2010-04-29 |  |  | 23.846 | 7.602 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028
AQ-CPT-OOPP-00616 | 616 | G99C11000030001 | 2011-05-02 | CAPITIGNANO | 2014-06-30 | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | TRUE | Capitignano |  |  | Intervento chiuso | 8318 | G99C11000030001 | 9.119 | 9.119 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.119 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:06 | [5 empty] | 20 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | COMUNE DI CAPITIGNANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPT | AQ | 66021
AQ-CPT-OOPP-01148 | 1148 | G99E13000220001 | 2013-03-04 | CAPITIGNANO | 2016-04-30 | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | FALSE | Capitignano | francesco mattucci | 2014-01-27 13:30 | Collaudo | 17098 | G99E13000220001 | 840 | 840 | 840 | Collaudo | 2015-05-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 840 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2013-09-25 | 2014-03-12 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:15 | 2013-03-27 |  |  | 617.077 | 222.922 | 20 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | COMUNE DI CAPITIGNANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPT | AQ | 66021
AQ-BGN-OOPP-00617 | 617 | G99H12000470002 | 2012-10-01 | BUGNARA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara |  |  | Attuazione | 16786 | G99H12000470002 | 2688 | 2688 | 74.06 | Attuazione | 2016-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2014-09-12 | 2014-11-17 | Sindaco Bugnara | 2016-05-23 18:41 | 2015-03-24 | 2015-03-24 |  | 1291.467 | 40.56 | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012 | Scuola
AQ-CPT-OOPP-01377 | 1377 | G99H12000660005 | 2013-02-13 | CAPITIGNANO | 2016-04-30 | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | FALSE | Capitignano | Sindaco Capitignano | 2016-01-22 08:41 | Progettazione | 17099 | G99H12000660005 | 1192.8 | 1192.8 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 642.8 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:15 |  |  | A SEGUITO DI GARA D'APPALTO UN'IMPRESA PARTECIPANTE HA FATTO RICORSO AL T.A.R. IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA. SI ATTENDE PRONUNCIA DEL T.A.R. |  |  | 20 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | COMUNE DI CAPITIGNANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPT | AQ | 66021 | Scuola
AQ-NAV-OOPP-01638 | 1638 | H11B14000300001 | 2014-09-23 | NAVELLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Navelli | francesco mattucci | 2015-05-19 12:44 | Attuazione | 17189 | H11B14000300001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-10-29 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:51 | 2015-03-31 | 2015-05-14 | La ex cappella San Rocco attualmente ospita le apparecchiature Telecom a servizio della rete telefonica comunale. La realizzazione degli interventi sul fabbricato richiede quindi lo spostamento di tali attrezzature da parte di Telecom | 81.946 | 18.053 | 73 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058
AQ-CPR-OOPP-01652 | 1652 | H11B15000190001 | 2015-05-26 | CAPORCIANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Caporciano | sindaco caporciano | 2015-05-26 17:05 | Progettazione | 17100 | H11B15000190001 | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:15 | [5 empty] | 164 | CAPORCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPORCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPR | AQ | 66022
AQ-NAV-OOPP-00618 | 618 | H11D10000020001 | 2010-11-16 | NAVELLI | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Navelli |  |  | Intervento chiuso | 6992 | H11D10000020001 | 194.177 | 194.177 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 194.177 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 73 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058
AQ-ATERAQ-OOPP-00619 | 619 | H11D11000010001 | 2011-12-01 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-07-21 15:48 | Intervento chiuso | 12177 | H11D11000010001 | 14.839 | 14.839 | 14.839 | Intervento chiuso | 2011-12-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.438 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.401 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-12-17 | 2013-12-17 | ATERAQ | 2015-07-21 15:54 | 2009-11-06 |  |  | 14.839 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01194 | 1194 | H11E09000040001 | 2013-11-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2014-01-29 13:31 | Intervento chiuso | 12179 | H11E09000040001 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | Intervento chiuso | 2009-11-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-12-04 | 2013-12-04 | ATERAQ | 2015-07-21 15:56 | 2009-11-06 |  |  | 3.52 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01193 | 1193 | H11E09000050001 | 2013-11-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2014-01-29 13:29 | Intervento chiuso | 12181 | H11E09000050001 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | Intervento chiuso | 2009-11-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.62 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-12-04 | 2013-12-04 | ATERAQ | 2015-07-21 15:58 | 2009-11-06 |  |  | 5.62 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01041 | 1041 | H11E13000040001 | 2013-08-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2014-05-29 09:21 | Collaudo | 16815 | H11E13000040001 | 52.458 | 51.07 | 49.145 | Collaudo | 2013-12-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 52.458 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2013-10-07 | 2013-11-19 | ATERAQ | 2016-05-24 11:28 | 2013-08-06 |  |  | 39 | 12 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01042 | 1042 | H11E13000050001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-11-17 11:33 | Intervento chiuso | 14434 | H11E13000050001 | 187.717 | 187.717 | 186.481 | Intervento chiuso | 2013-05-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.737 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 169.98 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-10-31 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA (17,737) E QUOTA CONDOMINIALE RIMBORSATA DALL'ATER (169,980) | 2013-09-17 | 2013-10-01 | ATERAQ | 2015-11-17 11:33 | 2013-08-02 |  |  | 186.481 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01058 | 1058 | H11E13000070001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2013-12-02 12:04 | Attuazione | 16817 | H11E13000070001 | 3843.666 | 3843.666 | 1954.89 | Attuazione | 2016-07-31 | 75 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3843.666 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2013-08-09 | 2016-02-25 | ATERAQ | 2016-05-24 11:32 | 2014-08-01 |  |  | 2793 | 1051 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01054 | 1054 | H11E13000080001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2013-12-02 11:50 | Attuazione | 16818 | H11E13000080001 | 3797.009 | 3797.009 | 1960.373 | Attuazione | 2016-08-31 | 75 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3797.009 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2013-08-09 | 2016-02-19 | ATERAQ | 2016-05-24 11:33 | 2014-07-29 |  |  | 2347 | 926 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00620 | 620 | H11E13000110001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12190 | H11E13000110001 | 13.354 | 13.354 | 11.946 | Intervento chiuso | 2012-10-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.354 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2013-12-04 | 2013-12-04 | ATERAQ | 2015-07-21 16:23 | 2009-11-06 |  |  | 11.946 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00621 | 621 | H11E13000120001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12191 | H11E13000120001 | 10.747 | 10.747 | 10.747 | Intervento chiuso | 2010-11-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.761 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1.986 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-12-13 | 2013-12-13 | ATERAQ | 2015-07-21 16:24 | 2009-11-06 |  |  | 10.747 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01062 | 1062 | H11E13000130001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2013-12-02 12:12 | Collaudo | 16819 | H11E13000130001 | 41.52 | 41.52 | 35.535 | Collaudo | 2014-01-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2014-12-03 | 2015-01-19 | ATERAQ | 2016-05-24 11:34 | 2013-11-21 |  |  | 27 | 13 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01057 | 1057 | H11E13000140001 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2013-12-02 12:00 | Attuazione | 16820 | H11E13000140001 | 3782.401 | 3782.401 | 1358.57 | Attuazione | 2016-02-28 | 45 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3782.401 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2013-10-23 | 2016-03-03 | ATERAQ | 2016-05-24 11:35 | 2014-09-09 |  |  | 2364 | 884 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01060 | 1060 | H11E13000150002 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2013-12-02 12:08 | Collaudo | 16821 | H11E13000150002 | 3094.083 | 3094.083 | 2598.1001 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3094.083 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2013-10-23 | 2016-04-06 | ATERAQ | 2016-05-24 11:37 | 2015-08-07 |  |  | 1881 | 823 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01056 | 1056 | H11E13000160001 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2013-12-02 11:56 | Attuazione | 16822 | H11E13000160001 | 3310.407 | 3310.407 | 2086.749 | Attuazione | 2015-12-31 | 80 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3310.407 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2013-10-23 | 2016-04-05 | ATERAQ | 2016-05-24 11:39 | 2015-07-10 |  |  | 1864 | 875 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01053 | 1053 | H11E13000180001 | 2013-11-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2013-12-02 11:43 | Collaudo | 16823 | H11E13000180001 | 142.83 | 142.83 | 133.74 | Collaudo | 2014-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 142.83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA. AFFIDATI I RIMANENTI LAVORI RELATIVI AGLI ALLOGGI ATER | 2013-11-20 | 2015-09-08 | ATERAQ | 2016-05-24 11:41 | 2014-04-07 |  |  | 99 | 37 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01197 | 1197 | H11E13000220001 | 2013-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2014-01-29 13:44 | Intervento chiuso | 12198 | H11E13000220001 | 8.517 | 8.517 | 8.517 | Intervento chiuso | 2010-09-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.517 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-12-04 | 2013-12-04 | ATERAQ | 2015-07-21 16:41 | 2009-10-06 |  |  | 0 | 8.517 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-NAV-OOPP-01657 | 1657 | H11E15000250001 | 2015-05-28 | NAVELLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Navelli | daniela baliva | 2015-05-29 09:31 | Progettazione | 17190 | H11E15000250001 | 490.685 | 490.685 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 490.685 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:52 | [5 empty] | 73 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058 | Scuola
AQ-NAV-OOPP-01615 | 1615 | H11H15000030001 | 2015-03-03 | NAVELLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Navelli | francesco mattucci | 2015-03-23 12:19 | Attuazione | 17191 | H11H15000030001 | 960 | 960 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 960 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:52 | 2015-12-01 |  |  | 710.631 | 249.368 | 73 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058
AQ-ATERAQ-OOPP-00622 | 622 | H12E09000090001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12199 | H12E09000090001 | 8.708 | 8.708 | 8.708 | Intervento chiuso | 2010-01-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.708 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-26 | 2013-07-26 | ATERAQ | 2015-07-21 16:42 | 2015-11-06 |  |  | 8.708 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00623 | 623 | H12E12000010002 | 2012-07-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-12-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 15322 | H12E12000010002 | 5.489 | 5.489 | 5.489 | Intervento chiuso | 2013-12-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.489 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-12-31 | INTERVENTO SUGLI ASCENSORI - SOLO QUOTA PUBBLICA | 2014-04-16 | 2014-04-16 | ATERAQ | 2016-01-20 16:22 | 2012-06-25 |  |  | 5.489 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-NAV-OOPP-01000 | 1000 | H12F12000170001 | 2012-05-31 | NAVELLI | 2016-04-30 | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Sindaco Navelli | 2013-11-28 12:49 | Intervento chiuso | 17192 | H12F12000170001 | 26.312 | 26.312 | 24.344 | Intervento chiuso | 2012-11-20 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 26.312 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3968/2011 |  | 2016-04-30 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 2012-07-19 | 2013-04-09 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:52 | [5 empty] | 74 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058
AQ-CAM-OOPP-00985 | 985 | H13D11000800005 | 2013-11-22 | CAGNANO AMITERNO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cagnano Amiterno | francesco mattucci | 2014-11-07 09:20 | Attuazione | 17082 | H13D11000800005 | 119.08 | 119.08 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 50 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 105.25 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3917, OPCM 3945 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:11 | [5 empty] | 17 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAGNANO AMITERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAM | AQ | 66013
AQ-CSS-OOPP-01617 | 1617 | H13D11000810001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | francesco mattucci | 2015-03-26 13:39 | Attuazione | 17114 | H13D11000810001 | 240 | 240 | 40.029 | Attuazione | 2015-11-30 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-07-22 | 2015-07-22 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:21 | 2015-05-28 |  |  | 140.7085 | 59.4368 | 31 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSS | AQ | 66031
AQ-CPR-OOPP-01623 | 1623 | H13F13000140002 | 2013-03-25 | CAPORCIANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Caporciano | Sindaco Caporciano | 2015-03-31 11:48 | Attuazione | 17101 | H13F13000140002 | 200 | 200 | 0 | Attuazione | 2016-03-31 | 25 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:15 |  |  | redazione e approvazione di perizia di variante. |  |  | 164 | CAPORCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPORCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPR | AQ | 66022
AQ-CSS-OOPP-00624 | 624 | H13G11000010001 | 2011-02-17 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castelvecchio Subequo |  |  | Intervento chiuso | 7297 | H13G11000010001 | 112 | 112 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 112 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 09:39 | [5 empty] | 31 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSS | AQ | 66031
AQ-CPR-OOPP-01624 | 1624 | H13G11000200001 | 2011-12-23 | CAPORCIANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Caporciano | francesco mattucci | 2015-03-31 15:05 | Progettazione | 17102 | H13G11000200001 | 699.813 | 699.813 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 699.813 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:16 |  |  | Attesa definizione esito istruttoria da parte USRC |  |  | 164 | CAPORCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPORCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPR | AQ | 66022
RA-CRA-OOPP-00625 | 625 | H14B13000010001 | 2013-04-19 | CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | L'AQUILA | CRAbruzzo | 2016-03-21 11:11 | Attuazione | 16954 | H14B13000010001 | 13851.57 | 13851.57 | 667.06 | Attuazione | 2017-04-05 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 6000 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7800 | 28 - Fondi propri degli enti | 51.57 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009, Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | Lavori in corso di esecuzione | 2013-06-06 |  | CRAbruzzo | 2016-05-25 12:08 | 2014-11-04 |  |  | 8833.16 | 2062.4 | 37 | CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO | SERVIZIO TECNICO | REGIONE ABRUZZO | REGIONE ABRUZZO | 1 | 1 | REG | CRA | RA | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01567 | 1567 | H14B14000220001 | 2014-06-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-11-16 12:21 | Attuazione | 16824 | H14B14000220001 | 565.262 | 565.262 | 78.509 | Attuazione | 2015-10-31 | 15 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 565.262 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | LAVORI SOSPESI PER CONTENZIOSO IN ATTO CON L'IMPRESA ESECUTRICE | 2015-02-19 | 2016-02-01 | ATERAQ | 2016-05-24 11:44 | 2014-12-12 |  |  | 375 | 105 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01566 | 1566 | H14B14000290001 | 2014-07-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-01-27 09:08 | Collaudo | 16825 | H14B14000290001 | 175.665 | 175.526 | 174.16 | Collaudo | 2014-08-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.729 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 162.936 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | AFFIDAMENTO DIRETTO E RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI | 2014-12-10 | 2014-12-10 | ATERAQ | 2016-05-24 11:59 | 2015-06-16 |  |  | 172.936 | 3 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01568 | 1568 | H14B14000390001 | 2014-10-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-03-11 10:29 | Collaudo | 16826 | H14B14000390001 | 588.831 | 588.831 | 487.755 | Collaudo | 2015-08-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 588.831 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | CUP MASTER H16I11002360001 | 2015-03-03 | 2016-04-05 | ATERAQ | 2016-05-24 12:00 | 2015-08-06 |  |  | 379 | 133 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01569 | 1569 | H14B14000400001 | 2014-10-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-03-11 10:17 | Progettazione | 16827 | H14B14000400001 | 193.629 | 193.629 | 11.364 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 193.629 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2014-12-05 | 2014-12-05 | ATERAQ | 2016-05-24 12:01 |  |  | FABBRICATO DI MINORANZA. I LAVORI AGLI ALLOGGI ATER NON POSSONO ESSERE AL MOMENTO AFFIDATI A CAUSA DI UN CONTENZIOSO LEGALE FRA LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI CONDOMINIALI E IL CONDOMINIO PRIVATO. |  |  | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01774 | 1774 | H14B15000120001 | 2015-05-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo | ATERAQ | 2016-03-21 17:05 | Attuazione | 16828 | H14B15000120001 | 290.347 | 290.347 | 40.066 | Attuazione | 2016-06-30 | 40 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 290.347 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2016-02-05 | 2016-02-05 | ATERAQ | 2016-05-24 12:08 | 2015-08-31 |  |  | 182.12 | 73.911 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66031
AQ-ATERAQ-OOPP-01805 | 1805 | H14B15000190001 | 2015-07-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-05-24 13:46 | Attuazione | 16895 | H14B15000190001 | 457.772 | 171.64 | 32.931 | Attuazione | 2016-12-31 | 15 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 457.772 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-04-05 | 2016-04-05 | ATERAQ | 2016-05-24 13:50 | 2015-11-04 |  |  | 99.921 | 71.719 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01711 | 1711 | H14B15000200001 | 2015-07-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-10-14 15:24 | Progettazione | 16829 | H14B15000200001 | 1985.644 | 1985.644 | 148.286 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1985.644 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | OPERAZIONI DI GARA IN CORSO | 2016-04-19 | 2016-04-19 | ATERAQ | 2016-05-24 12:34 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01718 | 1718 | H14B15000290001 | 2015-09-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-11-16 16:47 | Collaudo | 16830 | H14B15000290001 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | Collaudo | 2014-02-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.539 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA | 2015-10-08 | 2015-10-08 | ATERAQ | 2016-05-24 12:26 | 2015-05-25 |  |  | 2.349 | 2.19 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01721 | 1721 | H14B15000310001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | admin | 2015-11-24 13:38 | Progettazione | 16831 | H14B15000310001 | 2661.594 | 2661.594 | 61.21 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 61.21 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2600.384 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | ATERAQ | 2016-05-24 12:26 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01720 | 1720 | H14B15000320001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-11-16 17:34 | Progettazione | 16832 | H14B15000320001 | 2571.587 | 2571.587 | 60.608 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60.608 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2510.979 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | ATERAQ | 2016-05-24 12:27 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01722 | 1722 | H14B15000330001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-11-16 17:44 | Progettazione | 16833 | H14B15000330001 | 98.296 | 98.296 | 12.855 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.855 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 85.441 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | ATERAQ | 2016-05-24 12:27 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01750 | 1750 | H14B15000340001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-20 17:47 | Progettazione | 16834 | H14B15000340001 | 497.595 | 497.595 | 94.048 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94.048 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 403.547 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | ATERAQ | 2016-05-24 12:28 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01707 | 1707 | H14B15000500001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-10-14 10:36 | Progettazione | 16835 | H14B15000500001 | 1663.31 | 1663.31 | 3.102 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1663.31 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | OPERAZIONI DI GARA IN CORSO | 2016-03-03 | 2016-03-03 | ATERAQ | 2016-05-25 15:00 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01706 | 1706 | H14B15000510001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-10-14 12:15 | Progettazione | 16836 | H14B15000510001 | 4141.495 | 4141.495 | 91.168 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4141.495 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | PROCEDURA DI APPALTO SOSPESA IN ATTESA DELL'ACCREDITO DEI FONDI EX DELIBERA CIPE N.23/2015 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | ATERAQ | 2016-05-24 12:39 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01705 | 1705 | H14B15000520001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-10-14 10:35 | Progettazione | 16837 | H14B15000520001 | 3665.005 | 3665.005 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3665.005 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | PROCEDURA DI APPALTO SOSPESA IN ATTESA DELL'ACCREDITO DEI FONDI EX DELIBERA CIPE N.23/2015 |  |  | ATERAQ | 2016-05-24 12:39 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01704 | 1704 | H14B15000530001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-10-14 10:35 | Progettazione | 16838 | H14B15000530001 | 4117.037 | 4117.037 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4117.037 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | PROCEDURA DI APPALTO SOSPESA IN ATTESA DELL'ACCREDITO DEI FONDI EX DELIBERA CIPE N.23/2015 |  |  | ATERAQ | 2016-05-24 12:40 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01703 | 1703 | H14B15000540001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-10-14 10:34 | Progettazione | 16839 | H14B15000540001 | 282.905 | 282.905 | 5.416 | Progettazione | 2017-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 282.905 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | PROCEDURA DI APPALTO SOSPESA IN ATTESA DELL'ACCREDITO DEI FONDI EX DELIBERA CIPE N.23/2015 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | ATERAQ | 2016-05-24 12:40 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01702 | 1702 | H14B15000550001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-10-14 12:25 | Progettazione | 16840 | H14B15000550001 | 693.298 | 693.298 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 693.298 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | PROCEDURA DI APPALTO SOSPESA IN ATTESA DELL'ACCREDITO DEI FONDI EX DELIBERA CIPE N.23/2015 |  |  | ATERAQ | 2016-05-24 12:40 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01701 | 1701 | H14B15000560001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-10-14 10:28 | Progettazione | 16841 | H14B15000560001 | 686.107 | 686.107 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 686.107 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | PROCEDURA DI APPALTO SOSPESA IN ATTESA DELL'ACCREDITO DEI FONDI EX DELIBERA CIPE N.23/2015 |  |  | ATERAQ | 2016-05-24 12:41 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01700 | 1700 | H14B15000570001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-10-14 10:27 | Progettazione | 16842 | H14B15000570001 | 286.087 | 286.087 | 4.17 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 286.087 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | PROCEDURA DI APPALTO PROSSIMA ALL'AVVIO DA PARTE DEL PROVVEDITORATO ALLE OOPP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA | 2016-03-03 | 2016-03-03 | ATERAQ | 2016-05-24 12:43 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01712 | 1712 | H14B15000650001 | 2015-10-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-10-26 16:15 | Progettazione | 16843 | H14B15000650001 | 3000.949 | 3000.949 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3000.949 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | PROCEDURA DI APPALTO SOSPESA IN ATTESA DELL'ACCREDITO DEI FONDI EX DELIBERA CIPE N.23/2015 |  |  | ATERAQ | 2016-05-24 12:44 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01756 | 1756 | H14B15000660001 | 2015-10-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-22 10:35 | Programmazione | 16844 | H14B15000660001 | 131.589 | 131.589 | 15.2 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.2 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 116.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | ATERAQ | 2016-05-24 12:45 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01755 | 1755 | H14B15000670001 | 2015-10-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-22 10:32 | Programmazione | 16845 | H14B15000670001 | 132.24 | 132.24 | 15.2 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.2 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 117.04 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | ATERAQ | 2016-05-24 12:45 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01754 | 1754 | H14B15000680001 | 2015-10-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-22 10:27 | Programmazione | 16846 | H14B15000680001 | 131.652 | 131.652 | 15.2 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.2 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 116.452 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | ATERAQ | 2016-05-24 12:45 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01764 | 1764 | H14B15000690001 | 2015-10-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-22 11:29 | Programmazione | 16847 | H14B15000690001 | 1315.174 | 1315.174 | 28.438 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.363 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1296.811 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-16 | 2016-02-19 | ATERAQ | 2016-05-24 12:46 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01753 | 1753 | H14B15000700001 | 2015-10-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-20 18:02 | Progettazione | 16848 | H14B15000700001 | 3139.622 | 3139.622 | 15.202 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.202 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3124.42 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | ATERAQ | 2016-05-24 12:46 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01758 | 1758 | H14B15000720001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-22 10:49 | Programmazione | 16849 | H14B15000720001 | 3639.299 | 3639.299 | 12.971 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.971 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3626.328 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | ATERAQ | 2016-05-24 12:47 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01752 | 1752 | H14B15000740001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-20 17:57 | Progettazione | 16850 | H14B15000740001 | 1758.801 | 1758.801 | 39.836 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.836 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1718.965 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | ATERAQ | 2016-05-24 12:47 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01760 | 1760 | H14B15000750001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-03-21 16:35 | Programmazione | 16851 | H14B15000750001 | 3817.369 | 3817.369 | 87.482 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.482 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3729.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | ATERAQ | 2016-05-24 12:48 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01763 | 1763 | H14B15000760001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-22 11:20 | Programmazione | 16852 | H14B15000760001 | 156.956 | 156.956 | 11.153 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.153 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 145.803 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | ATERAQ | 2016-05-24 12:48 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01759 | 1759 | H14B15000770001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-22 11:04 | Programmazione | 16853 | H14B15000770001 | 120.189 | 120.189 | 11.307 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.307 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108.882 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | ATERAQ | 2016-05-24 12:49 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01757 | 1757 | H14B15000780001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-22 10:38 | Programmazione | 16854 | H14B15000780001 | 596.173 | 596.173 | 83.57 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 27.652 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 568.521 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-11-12 | 2016-02-19 | ATERAQ | 2016-05-24 12:49 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01804 | 1804 | H14B15000790001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-05-24 13:38 | Progettazione | 16894 | H14B15000790001 | 2711.288 | 2711.288 | 60.665 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2711.288 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | ATERAQ | 2016-05-24 13:41 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01761 | 1761 | H14B15000800001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-22 11:16 | Programmazione | 16855 | H14B15000800001 | 414.961 | 414.961 | 29.026 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 29.026 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 385.935 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | ATERAQ | 2016-05-24 12:50 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01767 | 1767 | H14B15000810001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-22 11:40 | Programmazione | 16856 | H14B15000810001 | 1034.311 | 1034.311 | 46.91 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 46.91 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 987.401 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | ATERAQ | 2016-05-24 12:50 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01776 | 1776 | H14B15000820001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-05-24 12:55 | Programmazione | 16857 | H14B15000820001 | 683.314 | 683.314 | 54.471 | Programmazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 683.314 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | ATERAQ | 2016-05-24 12:54 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01806 | 1806 | H14B15000840001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-05-24 13:52 | Progettazione | 16896 | H14B15000840001 | 243.258 | 243.258 | 14.317 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 243.258 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | ATERAQ | 2016-05-25 14:53 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01775 | 1775 | H14B15000850001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-03-21 17:17 | Programmazione | 16858 | H14B15000850001 | 621.061 | 621.061 | 58.962 | Programmazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 621.061 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | ATERAQ | 2016-05-24 12:57 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01766 | 1766 | H14B15000870001 | 2015-11-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-22 11:37 | Programmazione | 16859 | H14B15000870001 | 123.841 | 123.841 | 7.694 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.694 | Non Selezionato | 116.147 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | ATERAQ | 2016-05-24 12:58 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01765 | 1765 | H14B15000880001 | 2015-11-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-22 11:33 | Programmazione | 16860 | H14B15000880001 | 781.158 | 781.158 | 30.5 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30.5 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 750.658 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | ATERAQ | 2016-05-24 12:58 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01768 | 1768 | H14B15000900001 | 2015-11-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-22 11:44 | Programmazione | 16861 | H14B15000900001 | 633.806 | 633.806 | 72.373 | Programmazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 72.373 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 561.433 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | ATERAQ | 2016-05-24 12:58 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01724 | 1724 | H14B15000910001 | 2015-11-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-11-17 10:46 | Collaudo | 16862 | H14B15000910001 | 392.115 | 392.115 | 288.25 | Collaudo | 2015-02-06 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 392.115 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | ATERAQ | 2016-05-24 12:59 | 2014-07-21 |  |  | 392.115 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01725 | 1725 | H14B15000920001 | 2015-11-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-11-17 10:55 | Intervento chiuso | 14426 | H14B15000920001 | 216.328 | 216.328 | 206.38 | Intervento chiuso | 2014-10-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 216.328 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-10-31 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | ATERAQ | 2015-11-17 11:25 | 2013-07-24 |  |  | 206.38 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01777 | 1777 | H14B16000070001 | 2016-02-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2016-03-21 17:27 | Progettazione | 16863 | H14B16000070001 | 2464.83 | 2464.83 | 18.262 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2464.83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | ATERAQ | 2016-05-24 13:00 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01460 | 1460 | H14J14000000001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2014-07-22 11:11 | Intervento chiuso | 12205 | H14J14000000001 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | Intervento chiuso | 2014-04-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 57.75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2014-06-25 | 2014-06-25 | ATERAQ | 2015-07-21 17:04 | 2015-03-10 |  |  | 57.75 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-CAM-OOPP-01728 | 1728 | H15F13000040006 | 2013-08-30 | CAGNANO AMITERNO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cagnano Amiterno | francesco mattucci | 2015-11-17 11:58 | Attuazione | 17083 | H15F13000040006 | 109.04 | 109.04 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.04 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:12 | [5 empty] | 17 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAGNANO AMITERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAM | AQ | 66013
AQ-NAV-OOPP-01428 | 1428 | H16B14000010001 | 2014-03-14 | NAVELLI | 2016-04-30 | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | sindaco navelli | 2014-05-30 14:54 | Attuazione | 17193 | H16B14000010001 | 1207.37 | 1207.37 | 388.117 | Attuazione | 2015-12-31 | 70 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1207.37 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 |  | 2014-08-12 | 2015-12-10 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:52 | 2014-07-08 | 2015-08-05 |  | 689.612 | 517.757 | 74 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058 | Scuola
AQ-ATERAQ-OOPP-00626 | 626 | H16I09000120001 | 2010-07-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16864 | H16I09000120001 | 344.765 | 344.765 | 291.843 | Collaudo | 2011-03-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 344.765 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2010-12-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2016-05-24 13:00 | 2010-10-30 |  |  | 217 | 76 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00627 | 627 | H16I09000130001 | 2010-07-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12208 | H16I09000130001 | 196.575 | 196.575 | 152.092 | Intervento chiuso | 2010-12-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 196.575 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-21 17:09 | 2010-10-02 |  |  | 128.054 | 24.827 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00628 | 628 | H16I09000140001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12209 | H16I09000140001 | 36.428 | 36.428 | 36.167 | Intervento chiuso | 2011-03-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 36.428 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-09-22 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-21 17:18 | 2010-07-01 |  |  | 26.8 | 9.628 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00629 | 629 | H16I09000150001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12210 | H16I09000150001 | 12.293 | 12.24 | 11.875 | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.293 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-09-22 | 2014-05-15 | ATERAQ | 2015-07-21 17:24 | 2010-09-19 |  |  | 11.07 | 1.17 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00630 | 630 | H16I09000160001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12211 | H16I09000160001 | 10.21 | 10.21 | 1.304 | Intervento chiuso | 2010-02-19 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.21 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-04-11 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-21 17:29 | 2010-01-26 |  |  | 7.915 | 2.295 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00631 | 631 | H16I09000170001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cagnano Amiterno |  |  | Intervento chiuso | 12212 | H16I09000170001 | 2.438 | 2.438 | 2.329 | Intervento chiuso | 2010-10-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2.438 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-21 17:39 | 2010-06-25 |  |  | 1970 | 469 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66013
AQ-ATERAQ-OOPP-00632 | 632 | H16I09000180001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12213 | H16I09000180001 | 6.319 | 6.319 | 6.126 | Intervento chiuso | 2011-02-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.319 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-10-17 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-21 17:43 | 2010-06-21 |  |  | 4.648 | 1.671 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00633 | 633 | H16I09000190001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12214 | H16I09000190001 | 105.381 | 105.381 | 104.876 | Intervento chiuso | 2011-01-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 105.381 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-21 17:48 | 2010-01-26 |  |  | 77 | 28.301 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00634 | 634 | H16I09000200001 | 2010-08-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12216 | H16I09000200001 | 709.899 | 709.899 | 539.598 | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 709.899 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2010-12-14 | 2013-10-23 | ATERAQ | 2015-07-21 17:52 | 2010-09-06 |  |  | 370.415 | 143.062 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00635 | 635 | H16I09000210001 | 2010-08-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12217 | H16I09000210001 | 109.099 | 109.099 | 107.682 | Intervento chiuso | 2010-11-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.099 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-21 18:00 | 2010-08-11 |  |  | 78.317 | 30.782 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00636 | 636 | H16I09000220001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12218 | H16I09000220001 | 305.261 | 305.261 | 220.435 | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 305.261 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-11-24 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-21 18:04 | 2010-08-13 |  |  | 162.94 | 58.893 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00637 | 637 | H16I09000230001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12219 | H16I09000230001 | 578.269 | 578.269 | 260.218 | Intervento chiuso | 2011-07-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 578.269 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA - INTERVENTO CHE COMPRENDE ANCHE QUOTE PRIVATE IL CUI MONITORAGGIO E' DI COMPETENZA DEL COMUNE | 2011-06-03 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-21 18:08 | 2010-08-13 |  |  | 215.641 | 94.732 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00638 | 638 | H16I09000240001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12220 | H16I09000240001 | 528.179 | 528.179 | 528.179 | Intervento chiuso | 2012-03-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 528.179 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-06-20 | 2014-11-03 | ATERAQ | 2015-07-21 18:18 | 2010-09-21 |  |  | 361.508 | 133.266 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00639 | 639 | H16I09000250001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16865 | H16I09000250001 | 774.54 | 774.54 | 740.584 | Collaudo | 2012-10-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 774.54 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-12-19 | 2014-06-12 | ATERAQ | 2016-05-24 13:01 | 2011-02-07 | 2011-02-07 |  | 559 | 215 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00640 | 640 | H16I09000260001 | 2010-09-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12222 | H16I09000260001 | 264.961 | 264.961 | 264.961 | Intervento chiuso | 2011-08-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 264.961 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-08-10 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-21 18:27 | 2010-10-12 |  |  | 152.255 | 73.458 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00641 | 641 | H16I09000270001 | 2010-09-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12223 | H16I09000270001 | 76.125 | 76.125 | 64.282 | Intervento chiuso | 2011-09-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.125 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2012-04-04 | 2014-04-01 | ATERAQ | 2015-07-21 18:32 | 2010-09-21 |  |  | 58.992 | 16.889 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00642 | 642 | H16I09000280001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12224 | H16I09000280001 | 460.872 | 460.872 | 460.872 | Intervento chiuso | 2012-04-28 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 460.872 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2011-07-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-21 18:37 | 2010-10-18 |  |  | 348.241 | 112.632 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00643 | 643 | H16I09000290001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12225 | H16I09000290001 | 227.019 | 175.593 | 175.031 | Intervento chiuso | 2011-06-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 227.019 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-05-09 | 2014-05-02 | ATERAQ | 2015-07-21 18:43 | 2010-10-18 |  |  | 130.463 | 45.13 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00644 | 644 | H16I09000300001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12226 | H16I09000300001 | 627.06 | 434.339 | 429.963 | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 627.06 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2010-12-20 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-21 18:47 | 2010-10-18 |  |  | 314.678 | 119.662 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00645 | 645 | H16I09000310001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12227 | H16I09000310001 | 147.189 | 145.354 | 112.167 | Intervento chiuso | 2011-01-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 147.189 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% PARI AD €. 414.66 OLTRE IVA DI LEGGE | 2011-08-22 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-21 18:50 | 2010-09-10 |  |  | 97.822 | 47.533 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00646 | 646 | H16I09000320001 | 2010-09-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12228 | H16I09000320001 | 197.154 | 155.959 | 152.205 | Intervento chiuso | 2011-07-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 197.154 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-11-18 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-21 18:53 | 2010-11-25 |  |  | 110.103 | 45.856 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00647 | 647 | H16I09000330001 | 2010-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16866 | H16I09000330001 | 2176.78 | 1217.026 | 1213.093 | Collaudo | 2012-11-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2176.78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-11-10 | 2015-09-23 | ATERAQ | 2016-05-24 13:01 | 2011-06-09 |  |  | 832 | 385 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00648 | 648 | H16I09000340001 | 2010-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo |  |  | Intervento chiuso | 12238 | H16I09000340001 | 135.857 | 128.82 | 126.198 | Intervento chiuso | 2011-11-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.857 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 10:24 | 2010-11-30 |  |  | 91.195 | 37.625 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66031
AQ-ATERAQ-OOPP-00649 | 649 | H16I09000350001 | 2010-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12239 | H16I09000350001 | 225.921 | 197.55 | 183.449 | Intervento chiuso | 2011-12-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 225.921 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-09-01 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 10:27 | 2011-02-24 |  |  | 147.049 | 50.501 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00650 | 650 | H16I09000360001 | 2010-10-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16867 | H16I09000360001 | 366.975 | 264.349 | 253.643 | Collaudo | 2013-04-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 366.975 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-07-14 | 2014-12-05 | ATERAQ | 2016-05-24 13:02 | 2011-01-28 |  |  | 183 | 81 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00651 | 651 | H16I09000370001 | 2010-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16868 | H16I09000370001 | 76.273 | 76.273 | 2.481 | Collaudo | 2011-10-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.273 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | CONTENZIOSO IN CORSO FRA IMPRESA ESECUTRICE E PROGETTISTA | 2012-05-09 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2016-05-24 13:02 | 2010-10-29 |  |  | 53 | 22 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00652 | 652 | H16I09000390001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2014-05-29 09:51 | Intervento chiuso | 12245 | H16I09000390001 | 21.89 | 9.574 | 9.574 | Intervento chiuso | 2010-01-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 21.89 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2014-04-01 | 2014-04-01 | ATERAQ | 2015-07-22 10:33 | 2009-11-06 |  |  | 9.574 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00653 | 653 | H16I09000400001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12246 | H16I09000400001 | 7.392 | 7.392 | 7.392 | Intervento chiuso | 2010-02-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 10:34 | 2009-11-06 |  |  | 7.392 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00654 | 654 | H16I09000410001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12247 | H16I09000410001 | 15.373 | 15.373 | 15.373 | Intervento chiuso | 2010-02-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-12-13 | 2013-12-13 | ATERAQ | 2015-07-22 10:35 | 2009-11-06 |  |  | 15.373 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00655 | 655 | H16I09000420001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12248 | H16I09000420001 | 15.829 | 15.829 | 13.984 | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.829 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2013-10-07 | 2014-05-15 | ATERAQ | 2015-07-22 10:36 | 2009-11-06 |  |  | 13.984 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00656 | 656 | H16I09000430001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12249 | H16I09000430001 | 8.023 | 8.023 | 8.023 | Intervento chiuso | 2010-01-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.023 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 10:37 | 2009-11-06 |  |  | 8.023 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00657 | 657 | H16I09000440001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12250 | H16I09000440001 | 6.661 | 6.661 | 6.661 | Intervento chiuso | 2010-02-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.661 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01 | ATERAQ | 2015-07-22 10:37 | 2009-11-06 |  |  | 6.661 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00658 | 658 | H16I09000450001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12253 | H16I09000450001 | 32.021 | 32.021 | 32.021 | Intervento chiuso | 2011-04-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 32.021 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 10:38 | 2009-11-06 |  |  | 32.021 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00659 | 659 | H16I09000460001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12255 | H16I09000460001 | 13.849 | 13.849 | 13.849 | Intervento chiuso | 2010-03-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.849 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-12-04 | 2014-03-12 | ATERAQ | 2015-07-22 10:39 | 2009-11-06 |  |  | 13.849 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00660 | 660 | H16I09000470001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12256 | H16I09000470001 | 4.009 | 4.009 | 4.009 | Intervento chiuso | 2010-08-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.009 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-17 | 2013-09-17 | ATERAQ | 2015-07-22 10:42 | 2009-11-06 |  |  | 4.009 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00661 | 661 | H16I09000480001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12257 | H16I09000480001 | 6.275 | 6.275 | 6.275 | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01 | ATERAQ | 2015-07-22 10:43 | 2009-11-06 |  |  | 6.275 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00662 | 662 | H16I09000490001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12262 | H16I09000490001 | 8.468 | 8.468 | 8.468 | Intervento chiuso | 2010-07-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.468 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 11:01 | 2009-11-06 |  |  | 8.468 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00663 | 663 | H16I09000500001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12263 | H16I09000500001 | 8.389 | 8.389 | 8.389 | Intervento chiuso | 2010-03-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 11:01 | 2009-11-06 |  |  | 8.389 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00664 | 664 | H16I09000510001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12265 | H16I09000510001 | 21.395 | 21.395 | 21.395 | Intervento chiuso | 2009-12-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 21.395 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:03 | 2009-11-06 |  |  | 21.395 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00665 | 665 | H16I09000520001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12266 | H16I09000520001 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | Intervento chiuso | 2009-12-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.01 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:03 | 2009-11-06 |  |  | 15.01 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00666 | 666 | H16I09000530001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12267 | H16I09000530001 | 58.839 | 58.839 | 58.839 | Intervento chiuso | 2010-06-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 57.684 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1.155 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-17 | 2013-12-04 | ATERAQ | 2015-07-22 11:04 | 2009-11-06 |  |  | 58.839 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00667 | 667 | H16I09000540001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12270 | H16I09000540001 | 7.187 | 7.187 | 7.187 | Intervento chiuso | 2010-06-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.187 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:04 | 2009-11-06 |  |  | 7.187 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00668 | 668 | H16I09000550001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12271 | H16I09000550001 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | Intervento chiuso | 2010-01-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.02 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:05 | 2009-11-06 |  |  | 9.02 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00669 | 669 | H16I09000560001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12272 | H16I09000560001 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | Intervento chiuso | 2010-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.14 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-26 | 2013-08-26 | ATERAQ | 2015-07-22 11:06 | 2009-11-06 |  |  | 25.14 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00670 | 670 | H16I09000570001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12273 | H16I09000570001 | 7.364 | 7.364 | 7.364 | Intervento chiuso | 2010-12-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.364 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:07 | 2009-11-06 |  |  | 7.364 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00671 | 671 | H16I09000580001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12274 | H16I09000580001 | 3.927 | 3.927 | 3.927 | Intervento chiuso | 2010-02-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:08 | 2009-11-06 |  |  | 3.927 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00672 | 672 | H16I09000590001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12275 | H16I09000590001 | 3.448 | 3.448 | 3.448 | Intervento chiuso | 2010-02-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.448 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01 | ATERAQ | 2015-07-22 11:08 | 2009-11-06 |  |  | 3.448 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00673 | 673 | H16I10000200001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12276 | H16I10000200001 | 83.265 | 83.265 | 76.3 | Intervento chiuso | 2012-06-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83.265 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-02-09 | 2014-08-08 | ATERAQ | 2015-07-22 11:13 | 2011-03-03 |  |  | 61.301 | 21.964 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00674 | 674 | H16I10000330001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12277 | H16I10000330001 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:14 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00675 | 675 | H16I10000340001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12278 | H16I10000340001 | 8.297 | 8.297 | 8.297 | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.297 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:15 | 2009-11-06 |  |  | 8.297 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00676 | 676 | H16I10000350001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12279 | H16I10000350001 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | Intervento chiuso | 2010-01-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:16 | 2009-11-06 |  |  | 2.369 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00677 | 677 | H16I10000390001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12280 | H16I10000390001 | 7.458 | 7.458 | 7.458 | Intervento chiuso | 2010-03-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.458 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:16 | 2009-11-06 |  |  | 7.458 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00678 | 678 | H16I10000400001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12281 | H16I10000400001 | 10.357 | 10.357 | 10.357 | Intervento chiuso | 2010-04-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.357 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 11:17 | 2009-11-06 |  |  | 10.357 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00679 | 679 | H16I10000410001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12282 | H16I10000410001 | 9.922 | 9.922 | 9.922 | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.922 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 11:17 | 2009-11-06 |  |  | 9.922 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00680 | 680 | H16I10000420002 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12283 | H16I10000420002 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | Intervento chiuso | 2010-04-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.994 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 11:18 | 2009-11-06 |  |  | 9.994 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00681 | 681 | H16I10000430001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12284 | H16I10000430001 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | Intervento chiuso | 2010-04-19 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 11:19 | 2009-11-06 |  |  | 10.52 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00682 | 682 | H16I10000440001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12285 | H16I10000440001 | 7.007 | 7.007 | 7.007 | Intervento chiuso | 2010-01-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.007 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:19 | 2009-11-06 |  |  | 7.007 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00683 | 683 | H16I10000450001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12286 | H16I10000450001 | 10.769 | 10.769 | 10.769 | Intervento chiuso | 2010-06-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.769 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-10-07 | 2014-03-12 | ATERAQ | 2015-07-22 11:20 | 2009-11-06 |  |  | 10.769 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00684 | 684 | H16I10000460001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12287 | H16I10000460001 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | Intervento chiuso | 2010-06-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:21 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00685 | 685 | H16I10000470001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12288 | H16I10000470001 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | Intervento chiuso | 2010-06-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.917 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:21 | 2009-11-06 |  |  | 7.917 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00686 | 686 | H16I10000480001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12289 | H16I10000480001 | 6.776 | 6.776 | 6.776 | Intervento chiuso | 2010-10-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.776 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-04 | 2013-09-04 | ATERAQ | 2015-07-22 11:22 | 2009-11-06 |  |  | 6.776 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00687 | 687 | H16I10000490001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12290 | H16I10000490001 | 18.128 | 18.128 | 18.128 | Intervento chiuso | 2010-07-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.128 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:22 | 2009-11-06 |  |  | 18.128 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00688 | 688 | H16I10000500001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12291 | H16I10000500001 | 9.636 | 9.636 | 9.636 | Intervento chiuso | 2010-07-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.636 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:23 | 2009-11-06 |  |  | 9.636 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00689 | 689 | H16I10000510001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12294 | H16I10000510001 | 7.249 | 7.249 | 7.249 | Intervento chiuso | 2010-05-28 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.249 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:23 | 2009-11-06 |  |  | 7.249 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00690 | 690 | H16I10000520001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12295 | H16I10000520001 | 7.452 | 7.452 | 7.452 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.452 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:24 | 2009-11-06 |  |  | 7.452 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00691 | 691 | H16I10000530001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12297 | H16I10000530001 | 22.059 | 22.059 | 22.059 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22.059 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:24 | 2009-11-06 |  |  | 22.059 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00692 | 692 | H16I10000540001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12298 | H16I10000540001 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | Intervento chiuso | 2010-09-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:25 | 2009-11-06 |  |  | 15.68 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00693 | 693 | H16I10000550001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12300 | H16I10000550001 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | Intervento chiuso | 2010-12-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.62 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-11-20 | 2013-11-20 | ATERAQ | 2015-07-22 11:25 | 2009-11-06 |  |  | 3.62 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00694 | 694 | H16I10000560001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12301 | H16I10000560001 | 8.667 | 8.667 | 8.667 | Intervento chiuso | 2010-09-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.667 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:26 | 2009-11-06 |  |  | 8.667 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00695 | 695 | H16I10000570001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12302 | H16I10000570001 | 10.587 | 10.587 | 10.587 | Intervento chiuso | 2010-03-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.587 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:26 | 2009-11-06 |  |  | 10.587 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00696 | 696 | H16I10000580001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12303 | H16I10000580001 | 8.481 | 8.481 | 8.481 | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.481 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:27 | 2009-11-06 |  |  | 8.481 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00697 | 697 | H16I10000590001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12304 | H16I10000590001 | 8.308 | 8.308 | 8.308 | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.308 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:28 | 2009-11-06 |  |  | 8.308 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00698 | 698 | H16I10000600001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12306 | H16I10000600001 | 6.131 | 6.131 | 6.131 | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.131 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:30 | 2009-11-06 |  |  | 6.131 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00699 | 699 | H16I10000610001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12307 | H16I10000610001 | 9.867 | 9.867 | 9.867 | Intervento chiuso | 2010-06-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.867 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 11:31 | 2009-11-06 |  |  | 9.867 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00700 | 700 | H16I10000620001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12308 | H16I10000620001 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | Intervento chiuso | 2010-12-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.456 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-26 | 2013-08-26 | ATERAQ | 2015-07-22 11:32 | 2009-11-06 |  |  | 9.456 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01196 | 1196 | H16I10000640001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2014-03-26 11:48 | Intervento chiuso | 12311 | H16I10000640001 | 4.581 | 4.581 | 4.581 | Intervento chiuso | 2010-05-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.581 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-12-13 | 2013-12-13 | ATERAQ | 2015-07-22 11:33 | 2009-11-06 |  |  | 4.581 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00701 | 701 | H16I10000650001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12313 | H16I10000650001 | 10.241 | 10.241 | 10.241 | Intervento chiuso | 2010-05-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.241 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-17 | 2013-09-17 | ATERAQ | 2015-07-22 11:33 | 2009-11-06 |  |  | 10.241 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00702 | 702 | H16I10000660001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12316 | H16I10000660001 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | Intervento chiuso | 2010-07-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 16.94 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01 | ATERAQ | 2015-07-22 11:34 | 2009-11-06 |  |  | 16.94 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00703 | 703 | H16I10000670001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12318 | H16I10000670001 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 21.411 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-26 | 2013-08-26 | ATERAQ | 2015-07-22 11:35 | 2009-11-06 |  |  | 21.411 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00704 | 704 | H16I10000680001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12320 | H16I10000680001 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | Intervento chiuso | 2010-07-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 20.02 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:36 | 2009-11-06 |  |  | 20.02 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00705 | 705 | H16I10000690001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12321 | H16I10000690001 | 5.857 | 5.857 | 5.857 | Intervento chiuso | 2011-02-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.857 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:37 | 2009-11-06 |  |  | 5.857 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00706 | 706 | H16I10000700001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12323 | H16I10000700001 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Intervento chiuso | 2010-03-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.22 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-17 | 2013-09-17 | ATERAQ | 2015-07-22 11:38 | 2009-11-06 |  |  | 0.22 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00707 | 707 | H16I10000710001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12324 | H16I10000710001 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | Intervento chiuso | 2010-06-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:39 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00708 | 708 | H16I10000720001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12325 | H16I10000720001 | 3.905 | 3.905 | 3.74 | Intervento chiuso | 2010-03-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.905 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2013-10-23 | 2013-10-23 | ATERAQ | 2015-07-22 11:39 | 2009-11-06 |  |  | 3.74 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00709 | 709 | H16I10000730001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12327 | H16I10000730001 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | Intervento chiuso | 2010-03-24 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.165 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-16 | 2013-09-16 | ATERAQ | 2015-07-22 11:40 | 2009-11-06 |  |  | 0.165 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00710 | 710 | H16I10000740001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12328 | H16I10000740001 | 9.116 | 9.116 | 9.116 | Intervento chiuso | 2010-02-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.116 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 11:41 | 2009-11-06 |  |  | 9.116 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00711 | 711 | H16I10000750001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12329 | H16I10000750001 | 4.451 | 4.451 | 4.451 | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.451 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:41 | 2009-11-06 |  |  | 4.451 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00712 | 712 | H16I10000760001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12330 | H16I10000760001 | 4.207 | 4.207 | 4.207 | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.207 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-16 | 2013-09-16 | ATERAQ | 2015-07-22 11:42 | 2009-11-06 |  |  | 4.207 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00713 | 713 | H16I10000770001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12331 | H16I10000770001 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.29 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-16 | 2013-09-16 | ATERAQ | 2015-07-22 11:43 | 2009-11-06 |  |  | 4.29 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00714 | 714 | H16I10000780001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12340 | H16I10000780001 | 12.616 | 12.616 | 12.616 | Intervento chiuso | 2010-08-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.616 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-11-20 | 2014-04-08 | ATERAQ | 2015-07-22 12:00 | 2009-11-06 |  |  | 12.616 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00715 | 715 | H16I10000790001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12341 | H16I10000790001 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | Intervento chiuso | 2013-02-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.069 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01 | ATERAQ | 2015-07-22 12:00 | 2009-11-06 |  |  | 5.069 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00716 | 716 | H16I10000800001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12342 | H16I10000800001 | 6.578 | 6.578 | 2.64 | Intervento chiuso | 2011-12-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.578 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2013-10-23 | 2013-10-23 | ATERAQ | 2015-07-22 12:01 | 2009-11-06 |  |  | 2.64 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00717 | 717 | H16I10000810001 | 2012-03-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12343 | H16I10000810001 | 39.947 | 39.947 | 39.947 | Intervento chiuso | 2010-04-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.947 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 12:01 | 2009-11-06 |  |  | 39.947 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00718 | 718 | H16I11000030001 | 2011-01-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16869 | H16I11000030001 | 424.33 | 424.33 | 386.387 | Collaudo | 2015-08-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 424.33 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2014-07-23 | 2015-09-21 | ATERAQ | 2016-05-24 13:05 | 2014-05-14 |  |  | 313 | 96 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00719 | 719 | H16I11000040001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16870 | H16I11000040001 | 446.071 | 446.071 | 434.534 | Collaudo | 2013-06-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 446.071 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-07-15 | 2013-09-05 | ATERAQ | 2016-05-24 13:05 | 2011-05-09 |  |  | 331 | 115 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00720 | 720 | H16I11000050001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2014-01-29 09:41 | Intervento chiuso | 12335 | H16I11000050001 | 438.791 | 345.778 | 345.778 | Intervento chiuso | 2012-01-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 438.791 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-04-03 | 2015-02-12 | ATERAQ | 2015-07-22 11:49 | 2011-05-11 |  |  | 265.947 | 79.831 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00721 | 721 | H16I11000060001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12338 | H16I11000060001 | 261.393 | 238.782 | 231.868 | Intervento chiuso | 2012-06-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 261.393 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2012-04-16 | 2013-06-26 | ATERAQ | 2015-07-22 11:55 | 2011-05-09 |  |  | 177.442 | 61.386 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00722 | 722 | H16I11000070001 | 2011-02-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16871 | H16I11000070001 | 239.39 | 202.762 | 197.51 | Collaudo | 2013-11-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 239.39 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2012-05-09 | 2014-10-15 | ATERAQ | 2016-05-24 13:06 | 2011-05-09 |  |  | 143 | 60 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00723 | 723 | H16I11000090001 | 2011-03-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cagnano Amiterno |  |  | Intervento chiuso | 12344 | H16I11000090001 | 9.839 | 9.815 | 9.815 | Intervento chiuso | 2010-10-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.839 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 12:06 | 2011-04-06 |  |  | 8.07 | 1.745 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66013
AQ-ATERAQ-OOPP-00724 | 724 | H16I11000100001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12346 | H16I11000100001 | 844.878 | 836.836 | 813.566 | Intervento chiuso | 2012-09-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 844.878 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-03-02 | 2014-10-23 | ATERAQ | 2015-07-22 12:10 | 2011-06-24 |  |  | 620.952 | 215.884 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00725 | 725 | H16I11000110001 | 2011-03-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-12-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 15350 | H16I11000110001 | 1141.79 | 830.766 | 772.108 | Intervento chiuso | 2012-06-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1141.79 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-12-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2012-04-11 | 2015-11-02 | ATERAQ | 2016-01-20 17:04 | 2011-07-19 |  |  | 629 | 202 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00726 | 726 | H16I11000120001 | 2011-03-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16872 | H16I11000120001 | 4436.9 | 2782.02 | 2336.725 | Collaudo | 2014-05-28 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4436.9 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-12-01 | 2015-11-25 | ATERAQ | 2016-05-24 13:06 | 2011-08-02 |  |  | 1867 | 915 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00727 | 727 | H16I11000130001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12351 | H16I11000130001 | 605.201 | 432.752 | 422.402 | Intervento chiuso | 2012-06-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 605.201 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-12-09 | 2014-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 12:17 | 2011-06-06 |  |  | 322.768 | 109.985 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00728 | 728 | H16I11000140001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16873 | H16I11000140001 | 1244.53 | 1244.53 | 939.828 | Collaudo | 2012-12-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1244.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-08-03 | 2015-11-02 | ATERAQ | 2016-05-24 13:07 | 2011-06-30 |  |  | 800 | 312 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00729 | 729 | H16I11000150001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo |  |  | Intervento chiuso | 12355 | H16I11000150001 | 64.96 | 64.96 | 63.201 | Intervento chiuso | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.96 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-02-12 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 12:22 | 2011-05-23 |  |  | 43.174 | 21.786 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66031
AQ-ATERAQ-OOPP-00730 | 730 | H16I11000160001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo |  |  | Intervento chiuso | 12356 | H16I11000160001 | 80.418 | 80.418 | 78.34 | Intervento chiuso | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.418 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-08-02 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 12:32 | 2011-05-23 |  |  | 55.106 | 25.312 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66031
AQ-ATERAQ-OOPP-00731 | 731 | H16I11000170001 | 2011-03-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12357 | H16I11000170001 | 64.742 | 64.723 | 63.064 | Intervento chiuso | 2012-03-28 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.742 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-12-01 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 12:38 | 2011-05-23 |  |  | 45.455 | 19.268 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00732 | 732 | H16I11000220001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12358 | H16I11000220001 | 33.6 | 30.102 | 29.123 | Intervento chiuso | 2011-12-06 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 33.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-11-12 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 12:43 | 2011-03-30 |  |  | 26.29 | 3.813 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00733 | 733 | H16I11000420002 | 2011-04-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cagnano Amiterno |  |  | Intervento chiuso | 12359 | H16I11000420002 | 36.179 | 36.179 | 35.452 | Intervento chiuso | 2011-06-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 36.179 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-08-10 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 12:50 | 2011-03-30 |  |  | 23.788 | 12.392 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66013
AQ-ATERAQ-OOPP-00734 | 734 | H16I11000470001 | 2011-04-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16874 | H16I11000470001 | 1194.458 | 554.023 | 531.123 | Collaudo | 2012-11-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1194.458 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2012-04-16 | 2013-07-08 | ATERAQ | 2016-05-24 13:07 | 2011-09-26 |  |  | 407 | 147 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00735 | 735 | H16I11000520001 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo |  |  | Intervento chiuso | 12362 | H16I11000520001 | 86.341 | 48.884 | 44.565 | Intervento chiuso | 2013-08-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 86.341 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-08-07 | 2013-12-17 | ATERAQ | 2015-07-22 13:01 | 2011-07-05 |  |  | 33.956 | 12.928 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66031
AQ-ATERAQ-OOPP-00736 | 736 | H16I11000590001 | 2011-05-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16876 | H16I11000590001 | 1628.484 | 1053.138 | 882.601 | Collaudo | 2013-11-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1628.484 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2012-09-19 | 2016-02-01 | ATERAQ | 2016-05-24 13:14 | 2011-05-27 |  |  | 798 | 255 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00737 | 737 | H16I11000600001 | 2011-05-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12370 | H16I11000600001 | 1622.748 | 1310.365 | 1262.857 | Intervento chiuso | 2013-07-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1622.748 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2012-08-30 | 2014-09-16 | ATERAQ | 2015-07-22 13:10 | 2011-10-13 |  |  | 979.977 | 330.388 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00738 | 738 | H16I11002360001 | 2011-08-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12371 | H16I11002360001 | 988.318 | 988.318 | 644.805 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 988.318 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA APPALTATRICE. NUOVO APPALTO AGGIUDICATO CUP H14B14000390001 | 2012-08-08 | 2015-05-05 | usra | 2015-11-26 11:26 | 2011-10-13 |  |  | 688.413 | 299.905 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00739 | 739 | H16I11002540001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16877 | H16I11002540001 | 294.102 | 294.102 | 267.578 | Collaudo | 2013-03-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 294.102 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-07-30 | 2013-12-04 | ATERAQ | 2016-05-24 13:17 | 2011-12-12 |  |  | 202 | 80 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00740 | 740 | H16I11002550001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12373 | H16I11002550001 | 176.306 | 140.738 | 135.853 | Intervento chiuso | 2012-06-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 176.306 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-07-30 | 2013-12-04 | ATERAQ | 2015-07-22 13:19 | 2011-12-12 |  |  | 99.162 | 41.577 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00741 | 741 | H16I11002560001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12374 | H16I11002560001 | 220.931 | 154.156 | 142.149 | Intervento chiuso | 2012-09-24 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220.931 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2012-12-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 13:22 | 2011-12-12 |  |  | 104.239 | 49.917 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00742 | 742 | H16I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Collaudo | 16878 | H16I12000000001 | 62.895 | 62.895 | 59.68 | Collaudo | 2014-05-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 46.871 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 16.024 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2014-05-15 | 2014-11-13 | ATERAQ | 2016-05-24 13:19 | 2013-09-30 |  |  | 46 | 16 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00743 | 743 | H16I12000010001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-12-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 15357 | H16I12000010001 | 728.996 | 538.178 | 395.096 | Intervento chiuso | 2014-03-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 728.996 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-12-31 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2013-02-05 | 2015-12-14 | ATERAQ | 2016-01-20 17:20 | 2012-03-13 |  |  | 300 | 114 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00744 | 744 | H16I12000020001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Progettazione | 16879 | H16I12000020001 | 112.611 | 112.611 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.611 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | INTERVENTO SOSPESO IN ATTESA APPROVAZIONE DEL COMUNE DI L'AQUILA DEI LAVORI SULLE PARTI COMUNI |  |  | ATERAQ | 2016-05-24 13:21 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01047 | 1047 | H16J13000170001 | 2013-09-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2013-12-02 11:28 | Collaudo | 16880 | H16J13000170001 | 68.685 | 68.685 | 63.65 | Collaudo | 2013-11-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 68.685 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA - IN CORSO DI ULTIMAZIONE I LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO | 2013-10-07 | 2014-07-23 | ATERAQ | 2016-05-24 13:21 | 2013-09-18 |  |  | 21 | 8 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-CAM-OOPP-01532 | 1532 | H16J14000060001 | 2014-04-18 | CAGNANO AMITERNO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cagnano Amiterno | francesco mattucci | 2014-11-07 09:19 | Attuazione | 17084 | H16J14000060001 | 100 | 100 | 78.342 | Attuazione | 2015-08-26 | 95 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 135 |  | 2016-04-30 |  | 2015-10-28 | 2016-02-29 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:12 | 2015-02-10 |  |  | 61.137 | 38.863 | 17 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAGNANO AMITERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAM | AQ | 66013
AQ-NAV-OOPP-01001 | 1001 | H17B13000280001 | 2013-11-12 | NAVELLI | 2016-04-30 | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Sindaco Navelli | 2013-11-28 13:23 | Collaudo | 17196 | H17B13000280001 | 8.086 | 8.086 | 8.005 | Collaudo | 2014-06-13 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 8.086 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3968/2011 |  | 2016-04-30 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci a Navelli e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 2015-02-10 | 2015-02-10 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:53 | [5 empty] | 74 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058
AQ-CSS-OOPP-01207 | 1207 | H17E11000270001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | SINDACO CASTELVECCHIOSUBEQUO | 2014-01-30 10:27 | Progettazione | 17115 | H17E11000270001 | 1695.662 | 1695.662 | 0 | Progettazione | 2016-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1695.662 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:22 |  |  | IN CORSO PREDISPOSIZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO LAVORI |  |  | 31 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSS | AQ | 66031
AQ-NAV-OOPP-00999 | 999 | H17E13000060004 | 2013-06-27 | NAVELLI | 2016-04-30 | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Sindaco Navelli | 2013-11-28 12:34 | Attuazione | 17194 | H17E13000060004 | 109.46 | 109.46 | 103.48 | Attuazione | 2014-09-25 | 90 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 109.46 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3923/2011 |  | 2016-04-30 | Trasferimento al Comune di Navelli della somma complessiva fino ad € 109.460,00 | 2014-08-29 | 2014-11-25 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:52 | [5 empty] | 74 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058
AQ-CSS-OOPP-01208 | 1208 | H17E13000370001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | SINDACO CASTELVECCHIOSUBEQUO | 2014-01-30 10:24 | Attuazione | 17116 | H17E13000370001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-04-10 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:23 | [5 empty] | 31 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSS | AQ | 66031
AQ-NAV-OOPP-01427 | 1427 | H17E13000410001 | 2014-05-30 | NAVELLI | 2016-04-30 | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | sindaco navelli | 2014-05-30 15:18 | Attuazione | 17195 | H17E13000410001 | 1721.34 | 1721.34 | 861.118 | Attuazione | 2016-12-29 | 90 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1721.34 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2012-12-27 | 2015-09-29 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:52 | 2013-09-10 | 2013-10-03 |  | 978.184 | 743.163 | 74 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058
AQ-CPR-OOPP-01653 | 1653 | H17H15000460001 | 2015-05-26 | CAPORCIANO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Caporciano | sindaco caporciano | 2015-05-26 17:06 | Progettazione | 17103 | H17H15000460001 | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:16 |  |  | PROGETTO IN FASE DI DEFINIZIONE |  |  | 164 | CAPORCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPORCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPR | AQ | 66022
AQ-ATERAQ-OOPP-00745 | 745 | H18B09000010001 | 2010-06-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12379 | H18B09000010001 | 484.64 | 339.591 | 335.323 | Intervento chiuso | 2011-05-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 484.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2010-12-01 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 13:29 | 2010-07-26 |  |  | 253.179 | 86.412 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00746 | 746 | H18B09000020001 | 2010-06-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12382 | H18B09000020001 | 703.445 | 399.327 | 396.339 | Intervento chiuso | 2011-10-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 703.445 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-07-14 | 2014-05-15 | ATERAQ | 2015-07-22 13:32 | 2010-12-27 |  |  | 279.023 | 120.304 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-00747 | 747 | H18B09000040001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 12383 | H18B09000040001 | 43.081 | 43.081 | 43.081 | Intervento chiuso | 2010-04-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.081 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-17 | 2013-09-17 | ATERAQ | 2015-07-22 13:33 | 2009-11-06 |  |  | 43.081 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-CAM-OOPP-00748 | 748 | H19D09000080001 | 2009-09-30 | CAGNANO AMITERNO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cagnano Amiterno |  |  | Intervento chiuso | 17085 | H19D09000080001 | 367.5 | 367.5 | 158.162 | Intervento chiuso | 2010-10-05 | 42 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 367.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2009-10-10 | 2009-10-10 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:12 | [5 empty] | 17 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAGNANO AMITERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAM | AQ | 66013
AQ-CSS-OOPP-01269 | 1269 | H19E14000240001 | 2014-03-24 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | roberta grasso | 2015-05-27 10:17 | Progettazione | 17117 | H19E14000240001 | 194.634 | 194.634 | 0 | Progettazione | 2016-05-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 194.634 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:23 | [5 empty] | 31 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSS | AQ | 66031 | Scuola
AQ-ATERAQ-OOPP-01396 | 1396 | H19F14000000001 | 2014-02-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2014-05-29 11:46 | Attuazione | 16881 | H19F14000000001 | 43.932 | 43.932 | 5.586 | Attuazione | 2014-12-31 | 12 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.932 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2014-04-16 | 2014-04-16 | ATERAQ | 2016-05-24 13:22 | 2014-02-19 |  |  | 43.932 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01565 | 1565 | H19F14000040001 | 2014-05-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-01-27 09:02 | Collaudo | 16882 | H19F14000040001 | 11.832 | 11.832 | 6.983 | Collaudo | 2014-06-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.832 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2014-12-03 | 2014-12-10 | ATERAQ | 2016-05-24 13:22 | 2014-05-27 |  |  | 8 | 4 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01537 | 1537 | H19F14000050001 | 2014-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2014-11-24 16:44 | Collaudo | 16883 | H19F14000050001 | 110.341 | 110.341 | 100.511 | Collaudo | 2015-07-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110.341 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2014-10-27 | 2015-11-25 | ATERAQ | 2016-05-24 13:25 | 2014-07-18 |  |  | 72 | 37 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-01719 | 1719 | H19G15000290001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | ATERAQ | 2015-11-16 17:25 | Progettazione | 16884 | H19G15000290001 | 237.688 | 237.688 | 20.951 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 20.951 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 216.737 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | ATERAQ | 2016-05-24 13:26 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-SBM-OOPP-01497 | 1497 | H19H12000610001 | 2012-12-18 | SAN BENEDETTO DEI MARSI | 2016-04-30 | Servizio Lavori Pubblici | FALSE | San Benedetto dei Marsi | sindaco sbenedettomarsi | 2014-09-11 13:46 | Programmazione | 16767 | H19H12000610001 | 2100 | 2100 | 0 | Programmazione | 2017-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco SBENEDETTOMARSI | 2016-05-20 14:04 |  |  | L'intervento è ancora in fase di programmazione in quanto la nuova Amministrazione Comunale, prima di continuare con la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo plesso scolastico, ha affidato un incarico tecnico professionale, previa indizione di u |  |  | 156 | SAN BENEDETTO DEI MARSI | Servizio Lavori Pubblici | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SBM | AQ | 66085 | Scuola
AQ-SCO-OOPP-01528 | 1528 | H21B14000300001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Scoppito | erika ciocca | 2014-10-09 13:18 | Progettazione | 17244 | H21B14000300001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:05 | [5 empty] | 104 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | COMUNE DI SCOPPITO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCO | AQ | 66095
TE-CAS-OOPP-01117 | 1117 | H22C13000180001 | 2013-12-30 | CASTELLI | 2016-04-30 | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Castelli | emanuela ferrini | 2014-01-17 12:36 | Collaudo | 17107 | H22C13000180001 | 100 | 100 | 96.94 | Collaudo | 2015-07-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:18 | 2015-02-23 |  |  | 76.0182 | 18.4207 | 29 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | COMUNE DI CASTELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAS | TE | 67012
AQ-SCO-OOPP-00749 | 749 | H22E09000020001 | 2011-03-09 | SCOPPITO | 2014-10-31 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | TRUE | Scoppito |  |  | Intervento chiuso | 9507 | H22E09000020001 | 81.288 | 81.288 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 81.288 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-11-20 17:47 | [5 empty] | 104 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | COMUNE DI SCOPPITO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCO | AQ | 66095
TE-CAS-OOPP-01257 | 1257 | H22G12000100001 | 2014-01-16 | CASTELLI | 2016-04-30 | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Castelli | francesco mattucci | 2014-03-21 12:20 | Attuazione | 17108 | H22G12000100001 | 131.758 | 131.758 | 0 | Attuazione | 2016-05-30 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 131.758 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:18 | 2012-09-17 |  |  |  |  | 29 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | COMUNE DI CASTELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAS | TE | 67012
AQ-ATERAQ-OOPP-00750 | 750 | H26I11000100001 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Celano |  |  | Intervento chiuso | 12387 | H26I11000100001 | 30.262 | 30.069 | 29.083 | Intervento chiuso | 2011-07-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30.262 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-10-07 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 13:41 | 2011-05-12 |  |  | 22.027 | 8.043 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66032
TE-CAS-OOPP-01118 | 1118 | H27B14000000001 | 2014-01-15 | CASTELLI | 2016-04-30 | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Castelli | emanuela ferrini | 2014-01-17 12:37 | Progettazione | 17109 | H27B14000000001 | 700.721 | 700.721 | 0 | Progettazione | 2016-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:18 |  |  | A CAUSA DELLE INTERVENUTE DIMISSIONI DEL PROGETTISTA INCARICATO ED IN FUNZIONE DELLA MESSA A PUNTO DEGLI ULTIMI ASPETTI PROGETTUALI SI STA PROCEDENDO AL RIAFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER I SERVIZI TECNICI CHE RESIDUANO |  |  | 29 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | COMUNE DI CASTELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAS | TE | 67012
AQ-SCO-OOPP-01769 | 1769 | H27B15000410001 | 2016-01-05 | SCOPPITO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Scoppito | Giovanna Corridore | 2016-02-18 11:44 | Progettazione | 16519 | H27B15000410001 | 2100 | 2100 |  | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | Giovanna Corridore | 2016-05-09 12:13 | [5 empty] | 104 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | COMUNE DI SCOPPITO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCO | AQ | 66095
TE-CAS-OOPP-00751 | 751 | H28F10000120001 | 2012-12-20 | CASTELLI | 2014-06-30 | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | TRUE | Castelli |  |  | Intervento chiuso | 8335 | H28F10000120001 | 66.054 | 66.054 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 66.054 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:22 | [5 empty] | 29 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | COMUNE DI CASTELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAS | TE | 67012
AQ-SCO-OOPP-01527 | 1527 | H29G14000140001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Scoppito | erika ciocca | 2014-10-09 13:17 | Progettazione | 17245 | H29G14000140001 | 596.1 | 0 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 596.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:05 | [5 empty] | 104 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | COMUNE DI SCOPPITO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCO | AQ | 66095
AQ-SCO-OOPP-01526 | 1526 | H29G14000150001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Scoppito | erika ciocca | 2014-10-09 13:15 | Progettazione | 17246 | H29G14000150001 | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2016-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:05 | [5 empty] | 104 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | COMUNE DI SCOPPITO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCO | AQ | 66095
TE-CAS-OOPP-01741 | 1741 | H29J15001390001 | 2015-11-23 | CASTELLI | 2016-04-30 | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Castelli | francesco mattucci | 2015-11-26 08:35 | Progettazione | 17110 | H29J15001390001 | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:18 | [5 empty] | 29 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | COMUNE DI CASTELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAS | TE | 67012
AQ-ATERAQ-OOPP-01717 | 1717 | H34B15000090001 | 2015-07-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | ATERAQ | 2015-11-16 16:16 | Attuazione | 16885 | H34B15000090001 | 26.254 | 26.254 | 18.818 | Attuazione | 2016-08-31 | 80 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 26.254 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2015-01-19 | 2016-03-03 | ATERAQ | 2016-05-24 13:27 | 2014-04-17 |  |  | 19.108 | 7.146 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66087
AQ-ATERAQ-OOPP-01633 | 1633 | H35B14000000001 | 2014-02-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | ATERAQ | 2015-05-12 11:42 | Collaudo | 16886 | H35B14000000001 | 178.395 | 110.724 | 95.477 | Collaudo | 2015-07-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 178.395 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-03-02 | 2016-02-01 | ATERAQ | 2016-05-24 13:28 | 2014-04-23 |  |  | 74.087 | 36.636 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66087
AQ-ATERAQ-OOPP-00752 | 752 | H36I10000200001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Ofena |  |  | Intervento chiuso | 12391 | H36I10000200001 | 73.227 | 57.484 | 57.226 | Intervento chiuso | 2011-08-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.227 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-11-09 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 13:45 | 2011-02-15 |  |  | 39.339 | 18.145 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66060
AQ-ATERAQ-OOPP-00753 | 753 | H36I10000250001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Ofena |  |  | Intervento chiuso | 12393 | H36I10000250001 | 61.028 | 32.887 | 32.74 | Intervento chiuso | 2011-08-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 61.028 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-09-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 13:48 | 2011-03-10 |  |  | 22.623 | 10.265 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66060
AQ-ATERAQ-OOPP-00754 | 754 | H36I11000050001 | 2011-04-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Fagnano Alto |  |  | Intervento chiuso | 12396 | H36I11000050001 | 53.818 | 52.648 | 49.422 | Intervento chiuso | 2011-10-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 53.818 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-09-01 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 13:50 | 2011-03-30 |  |  | 38.427 | 14.221 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66042
AQ-ATERAQ-OOPP-00755 | 755 | H36I11000080001 | 2011-05-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 12397 | H36I11000080001 | 99.998 | 80.717 | 74.506 | Intervento chiuso | 2012-06-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.998 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-07-30 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 13:52 | 2011-07-13 |  |  | 55.672 | 25.046 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66087
AQ-ATERAQ-OOPP-00756 | 756 | H42E12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Campotosto |  |  | Collaudo | 16887 | H42E12000000001 | 87.427 | 87.427 | 69.94 | Collaudo | 2014-06-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.427 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2014-07-08 | 2014-11-13 | ATERAQ | 2016-05-24 13:28 | 2013-09-30 |  |  | 49 | 25 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66016
PE-LRA-OOPP-01266 | 1266 | H45J11000210001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | 2016-04-30 | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | Sindaco LORETO | 2014-07-24 12:27 | Programmazione | 16644 | H45J11000210001 | 350 | 350 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco LORETO | 2016-05-17 13:57 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | COMUNE DI LORETO APRUTINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LRA | PE | 68021 | Scuola
PE-LRA-OOPP-01265 | 1265 | H45J11000220001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | 2016-04-30 | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | Sindaco LORETO | 2014-03-24 10:39 | Collaudo | 16636 | H45J11000220001 | 250 | 250 | 0 | Collaudo | 2017-06-22 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco LORETO | 2016-05-17 11:04 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | COMUNE DI LORETO APRUTINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LRA | PE | 68021 | Scuola
PE-LRA-OOPP-01264 | 1264 | H45J11000230001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | 2016-04-30 | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | Sindaco LORETO | 2014-03-21 13:47 | Programmazione | 16637 | H45J11000230001 | 350 | 350 | 0 | Programmazione | 2017-03-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco LORETO | 2016-05-17 11:08 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | COMUNE DI LORETO APRUTINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LRA | PE | 68021 | Scuola
PE-LRA-OOPP-01263 | 1263 | H45J11000240001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | 2016-04-30 | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | Sindaco LORETO | 2014-03-21 13:44 | Programmazione | 16638 | H45J11000240001 | 140 | 140 | 0 | Programmazione | 2017-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco LORETO | 2016-05-17 11:13 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | COMUNE DI LORETO APRUTINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LRA | PE | 68021 | Scuola
PE-LRA-OOPP-01262 | 1262 | H45J11000250001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | 2015-10-31 | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | Sindaco LORETO | 2014-03-21 13:48 | Intervento annullato | 14260 | H45J11000250001 | 500 | 500 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-01-28 09:31 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | COMUNE DI LORETO APRUTINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LRA | PE | 68021 | Scuola
PE-LRA-OOPP-01260 | 1260 | H45J11000260001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | 2016-04-30 | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | Sindaco LORETO | 2014-03-21 13:50 | Progettazione | 16639 | H45J11000260001 | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2017-06-22 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco LORETO | 2016-05-17 11:39 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | COMUNE DI LORETO APRUTINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LRA | PE | 68021 | Scuola
PE-LRA-OOPP-01250 | 1250 | H45J11000270001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | 2016-04-30 | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | Sindaco LORETO | 2015-09-21 13:09 | Programmazione | 16645 | H45J11000270001 | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2016-11-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco LORETO | 2016-05-17 13:58 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | COMUNE DI LORETO APRUTINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LRA | PE | 68021 | Scuola
AQ-ATERAQ-OOPP-00757 | 757 | H46I09000110001 | 2010-09-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Lucoli |  |  | Intervento chiuso | 12400 | H46I09000110001 | 93.197 | 87.396 | 86.274 | Intervento chiuso | 2011-08-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.197 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-04-19 | 2013-07-08 | ATERAQ | 2015-07-22 13:59 | 2010-11-30 |  |  | 60.2 | 27.196 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66052
AQ-FOS-OOPP-01464 | 1464 | H51B14000060001 | 2014-06-30 | FOSSA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | francesco mattucci | 2014-07-22 17:00 | Attuazione | 17155 | H51B14000060001 | 175 | 175 | 0 | Attuazione | 2016-05-30 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 175 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:42 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044
AQ-FOS-OOPP-01465 | 1465 | H51B14000070001 | 2014-06-30 | FOSSA | 2014-10-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fossa | francesco mattucci | 2014-07-22 17:02 | Intervento chiuso | 9695 | H51B14000070001 | 43.482 | 43.482 | 0 | Intervento chiuso | 2014-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2014-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-11-26 19:51 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044
TE-FAN-OOPP-01190 | 1190 | H52I13000080001 | 2014-01-29 | FANO ADRIANO | 2016-04-30 | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | FALSE | Fano Adriano | sindaco fanoadriano | 2016-03-21 12:04 | Progettazione | 16774 | H52I13000080001 | 220.631 | 220.631 | 54.169 | Progettazione | 2015-07-31 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220.631 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-09-28 | 2016-04-07 | sindaco fanoadriano | 2016-05-23 14:07 | 2015-01-07 |  |  |  |  | 41 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI FANO ADRIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAN | TE | 67024
AQ-FOS-OOPP-00758 | 758 | H52J10000050001 | 2010-05-19 | FOSSA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa |  |  | Intervento chiuso | 17156 | H52J10000050001 | 95 | 95 | 93.371 | Intervento chiuso | 2011-04-20 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2011-03-23 | 2012-08-14 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:42 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044
AQ-FOS-OOPP-01466 | 1466 | H54E14000480001 | 2014-06-30 | FOSSA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | francesco mattucci | 2014-07-22 17:03 | Attuazione | 17157 | H54E14000480001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-05-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:43 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044
AQ-ATERAQ-OOPP-00760 | 760 | H56I09000080001 | 2010-08-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castel del Monte |  |  | Intervento chiuso | 12402 | H56I09000080001 | 22.656 | 22.349 | 22.349 | Intervento chiuso | 2010-01-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22.656 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2010-03-23 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 14:02 | 2009-12-22 |  |  | 19.522 | 2.828 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66026
AQ-FOS-OOPP-00761 | 761 | H56I10000040001 | 2010-07-23 | FOSSA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa |  |  | Intervento chiuso | 17159 | H56I10000040001 | 363.34 | 363.34 | 291.031 | Intervento chiuso | 2013-10-31 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 363.34 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2011-09-30 | 2012-07-27 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:43 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044
AQ-ATERAQ-OOPP-00762 | 762 | H56I11000030001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Magliano de' Marsi |  |  | Intervento chiuso | 12439 | H56I11000030001 | 87.645 | 67.324 | 61.57 | Intervento chiuso | 2011-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.645 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% PARI AD €. 227,95 OLTRE IVA DI LEGGE | 2011-12-07 | 2013-07-08 | ATERAQ | 2015-07-22 15:31 | 2011-06-06 |  |  | 45.969 | 21.356 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66053
AQ-FOS-OOPP-00763 | 763 | H56I11000120001 | 2011-07-20 | FOSSA | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fossa |  |  | Intervento chiuso | 7340 | H56I11000120001 | 24.215 | 24.215 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.215 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:43 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044
AQ-ATERAQ-OOPP-00764 | 764 | H56I11000390001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Magliano de' Marsi |  |  | Intervento chiuso | 12443 | H56I11000390001 | 207.983 | 188.206 | 184.027 | Intervento chiuso | 2012-01-19 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 207.983 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-08-23 | 2013-07-23 | ATERAQ | 2015-07-22 15:37 | 2011-12-12 |  |  | 138.24 | 49.966 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66053
AQ-ATERAQ-OOPP-00765 | 765 | H56I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Sulmona |  |  | Collaudo | 16888 | H56I12000000001 | 149.581 | 149.581 | 141.924 | Collaudo | 2015-05-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.581 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2014-04-10 | 2015-05-13 | ATERAQ | 2016-05-24 13:29 | 2013-09-30 |  |  | 105 | 45 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66098
TE-FAN-OOPP-01188 | 1188 | H57B13000060001 | 2014-01-29 | FANO ADRIANO | 2016-04-30 | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | FALSE | Fano Adriano | sindaco fanoadriano | 2015-01-23 14:48 | Attuazione | 16776 | H57B13000060001 | 141.966 | 141.966 | 0 | Attuazione | 2016-10-28 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.966 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco fanoadriano | 2016-05-23 14:12 |  |  |  | 99.239 | 42.726 | 41 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI FANO ADRIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAN | TE | 67024
AQ-FOS-OOPP-01511 | 1511 | H57B14000080001 | 2014-09-17 | FOSSA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | francesco mattucci | 2014-09-23 15:25 | Progettazione | 17160 | H57B14000080001 | 2500 | 2500 | 0 | Progettazione | 2017-05-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:43 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044
AQ-FOS-OOPP-00766 | 766 | H57H11000780001 | 2011-10-12 | FOSSA | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fossa |  |  | Intervento chiuso | 7342 | H57H11000780001 | 13.64 | 13.64 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 13.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:44 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044
TE-FAN-OOPP-01189 | 1189 | H58I13000060001 | 2013-08-05 | FANO ADRIANO | 2016-04-30 | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | FALSE | Fano Adriano | sindaco fanoadriano | 2015-07-16 12:53 | Attuazione | 16775 | H58I13000060001 | 100 | 100 | 40 | Attuazione | 2016-07-20 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-07-14 | 2015-07-14 | sindaco fanoadriano | 2016-05-23 14:10 | 2014-12-13 |  |  | 55.25 | 44.74 | 41 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI FANO ADRIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAN | TE | 67024
TE-FAN-OOPP-00767 | 767 | H59H09000150001 | 2009-11-13 | FANO ADRIANO | 2016-04-30 | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | TRUE | Fano Adriano | sindaco fanoadriano | 2016-03-21 11:22 | Intervento chiuso | 16777 | H59H09000150001 | 45.5 | 45.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 45.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco fanoadriano | 2016-05-23 14:13 | [5 empty] | 41 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI FANO ADRIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAN | TE | 67024
AQ-FOS-OOPP-01642 | 1642 | H59J15000290001 | 2015-04-20 | FOSSA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | francesco mattucci | 2015-05-19 14:47 | Progettazione | 17158 | H59J15000290001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2016-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:43 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044
CH-ARI-OOPP-01280 | 1280 | H66E09000090004 | 2009-08-07 | ARI | 2015-06-30 | GIUNTA MUNICIPALE | FALSE | Ari | Nadia Marcantonio | 2014-07-31 09:34 | Intervento annullato | 12877 | H66E09000090004 | 149.591 | 50 | 0 | Intervento annullato | 2010-03-24 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 99.591 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  |  |  | alessia dannunzio | 2015-07-31 13:52 | [5 empty] | 142 | ARI | GIUNTA MUNICIPALE | COMUNE DI ARI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ARI | CH | 69003
AQ-ATERAQ-OOPP-00768 | 768 | H66I10000120001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Barisciano |  |  | Intervento chiuso | 12445 | H66I10000120001 | 73.051 | 55.557 | 55.546 | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.051 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-08-10 | 2014-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 15:50 | 2011-02-14 |  |  | 37.79 | 17.767 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66009
AQ-ATERAQ-OOPP-00769 | 769 | H66I10000130001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Barisciano |  |  | Intervento chiuso | 12447 | H66I10000130001 | 73.571 | 57.518 | 57.512 | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.571 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-07-28 | 2014-04-18 | ATERAQ | 2015-07-22 15:52 | 2011-02-15 |  |  | 39.49 | 18.028 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66009
AQ-ATERAQ-OOPP-00770 | 770 | H66I11000030001 | 2011-03-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Barisciano |  |  | Intervento chiuso | 12448 | H66I11000030001 | 10.694 | 10.191 | 9.365 | Intervento chiuso | 2011-05-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.694 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2011-05-10 | 2013-07-08 | ATERAQ | 2015-07-22 15:55 | 2011-03-07 |  |  | 7.942 | 2.25 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66009
AQ-ATERAQ-OOPP-00771 | 771 | H66I11000040001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castel di Ieri |  |  | Collaudo | 16889 | H66I11000040001 | 3.067 | 3.03 | 0.5 | Collaudo | 2013-11-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.067 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2013-07-08 | 2013-07-08 | ATERAQ | 2016-05-24 13:29 | 2011-03-30 |  |  | 2.008 | 1.222 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66027
AQ-ATERAQ-OOPP-00772 | 772 | H66I11000050001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castel di Ieri |  |  | Intervento chiuso | 12450 | H66I11000050001 | 13.108 | 13.046 | 11.411 | Intervento chiuso | 2011-06-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.108 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2013-01-22 | 2013-07-08 | ATERAQ | 2015-07-22 16:01 | 2011-03-30 |  |  | 8.471 | 4.576 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66027
AQ-VTT-OOPP-01572 | 1572 | H67B11000030002 | 2015-01-28 | VITTORITO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Vittorito | sindaco vittorito | 2015-01-28 10:21 | Progettazione | 16477 | H67B11000030002 | 1008 | 1008 | 0 | Progettazione | 2017-12-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1008 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto N. 89 DEL 27/12/2011 |  | 2016-04-30 | Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo |  |  | sindaco vittorito | 2016-05-04 11:10 | 2016-02-17 | 2016-04-18 |  | 707.114 | 278 | 159 | VITTORITO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI VITTORITO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VTT | AQ | 66108 | Scuola
AQ-ATERAQ-OOPP-01051 | 1051 | H67B13000000001 | 2013-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Pizzoli | ATERAQ | 2013-12-02 11:41 | Collaudo | 16890 | H67B13000000001 | 44.944 | 37.891 | 36.283 | Collaudo | 2013-11-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 44.944 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2014-02-19 | 2015-02-19 | ATERAQ | 2016-05-24 13:30 | 2013-09-23 |  |  | 27 | 11 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66072
AQ-ATERAQ-OOPP-01192 | 1192 | H71E13000050001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cocullo | ATERAQ | 2014-01-29 12:43 | Collaudo | 16891 | H71E13000050001 | 224.035 | 224.035 | 205.248 | Collaudo | 2014-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 224.035 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2013-08-09 | 2015-06-16 | ATERAQ | 2016-05-24 13:30 | 2015-03-03 |  |  | 156 | 68 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66037
AQ-ATERAQ-OOPP-01395 | 1395 | H76I08000250002 | 2010-09-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Rocca di Mezzo | ATERAQ | 2014-05-29 11:30 | Intervento chiuso | 12453 | H76I08000250002 | 39.152 | 37.819 | 37.815 | Intervento chiuso | 2010-07-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2010-11-12 | 2014-04-06 | ATERAQ | 2015-07-22 16:17 | 2010-05-07 |  |  | 33.006 | 4.813 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66082
AQ-ATERAQ-OOPP-00773 | 773 | H76I09000150001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cocullo |  |  | Intervento chiuso | 12454 | H76I09000150001 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | Intervento chiuso | 2010-02-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.37 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2014-06-12 | 2014-06-12 | ATERAQ | 2015-07-22 16:26 | 2009-11-06 |  |  | 13.37 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66037
AQ-ATERAQ-OOPP-00774 | 774 | H76I10000090001 | 2010-11-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Tione degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 12457 | H76I10000090001 | 76.68 | 76.665 | 72.209 | Intervento chiuso | 2011-06-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 16:36 | 2010-11-18 |  |  | 54.569 | 22.096 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66100
AQ-ATERAQ-OOPP-00775 | 775 | H76I10000140001 | 2010-12-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Rocca di Mezzo |  |  | Intervento chiuso | 12461 | H76I10000140001 | 17.174 | 17.013 | 16.614 | Intervento chiuso | 2011-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.174 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 16:48 | 2010-11-18 |  |  | 9.942 | 7.072 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66082
AQ-ATERAQ-OOPP-00776 | 776 | H76I10000150001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Capestrano |  |  | Intervento chiuso | 12462 | H76I10000150001 | 108.996 | 62.091 | 61.851 | Intervento chiuso | 2011-08-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108.996 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-10-03 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 16:51 | 2011-03-10 |  |  | 43.235 | 18.856 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66019
AQ-ATERAQ-OOPP-00777 | 777 | H76I10000160001 | 2011-01-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Rocca di Mezzo |  |  | Intervento chiuso | 12464 | H76I10000160001 | 18.519 | 18.338 | 17.911 | Intervento chiuso | 2011-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.519 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 17:00 | 2010-12-30 |  |  | 10.929 | 7.41 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66082
AQ-ATERAQ-OOPP-01726 | 1726 | H84B15000330001 | 2015-11-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | ATERAQ | 2015-11-17 11:21 | Intervento chiuso | 14429 | H84B15000330001 | 2.506 | 2.506 | 2.506 | Intervento chiuso | 2013-09-24 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2.506 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-10-31 | SOLE SPESE TECNICHE QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | ATERAQ | 2015-11-17 11:24 | 2009-09-08 |  |  | 0 | 2.506 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66074
AQ-ATERAQ-OOPP-00778 | 778 | H86I09000050001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Montereale |  |  | Intervento chiuso | 12465 | H86I09000050001 | 0.743 | 0.743 | 0.741 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.743 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-08-22 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 17:05 | 2010-06-25 |  |  | 0.38 | 0.363 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66056
AQ-ATERAQ-OOPP-00779 | 779 | H86I10000290001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele |  |  | Intervento chiuso | 12466 | H86I10000290001 | 13.367 | 6.81 | 6.44 | Intervento chiuso | 2011-02-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.367 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-08-22 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 17:09 | 2010-11-18 |  |  | 4.18 | 2.63 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66038
AQ-ATERAQ-OOPP-00780 | 780 | H86I10000370001 | 2010-12-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Prata d'Ansidonia |  |  | Intervento chiuso | 12468 | H86I10000370001 | 56.109 | 56.101 | 51.75 | Intervento chiuso | 2011-04-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 56.109 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-06-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 17:22 | 2010-11-18 |  |  | 37.461 | 18.641 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66074
AQ-ATERAQ-OOPP-00781 | 781 | H86I10000380001 | 2010-12-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele |  |  | Intervento chiuso | 12470 | H86I10000380001 | 24.033 | 22.339 | 18.685 | Intervento chiuso | 2011-03-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 24.033 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2011-08-24 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 17:30 | 2010-11-18 |  |  | 14.309 | 8.09 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66038
AQ-ATERAQ-OOPP-00782 | 782 | H86I10000410001 | 2010-12-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Tornimparte |  |  | Intervento chiuso | 12473 | H86I10000410001 | 25.526 | 25.369 | 25.202 | Intervento chiuso | 2011-03-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.526 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-05-19 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 17:36 | 2010-11-22 |  |  | 16.402 | 8.967 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66101
AQ-ATERAQ-OOPP-00783 | 783 | H86I10000420001 | 2010-12-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Tornimparte |  |  | Intervento chiuso | 12474 | H86I10000420001 | 38.232 | 37.748 | 37.533 | Intervento chiuso | 2011-06-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.232 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-11-18 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 17:41 | 2010-11-18 |  |  | 25.491 | 12.257 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66101
AQ-ATERAQ-OOPP-00784 | 784 | H86I10000540005 | 2011-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Montereale |  |  | Intervento chiuso | 12476 | H86I10000540005 | 114.964 | 96.149 | 89.869 | Intervento chiuso | 2013-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 114.964 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-11-10 | 2013-12-13 | ATERAQ | 2015-07-22 17:45 | 2011-03-15 |  |  | 65.604 | 30.815 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66056
AQ-ATERAQ-OOPP-00785 | 785 | H86I11000030001 | 2011-01-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele |  |  | Intervento chiuso | 12477 | H86I11000030001 | 20.586 | 7.007 | 6.315 | Intervento chiuso | 2011-03-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 20.586 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-09-01 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 17:50 | 2011-11-03 |  |  | 4.652 | 2.355 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66038
AQ-ATERAQ-OOPP-00786 | 786 | H86I11000050001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Ovindoli |  |  | Intervento chiuso | 12479 | H86I11000050001 | 101.432 | 81.502 | 79.384 | Intervento chiuso | 2013-06-11 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 101.432 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-12-30 | 2013-10-01 | ATERAQ | 2015-07-22 17:56 | 2011-05-23 |  |  | 54.189 | 27.313 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66065
AQ-ATERAQ-OOPP-00787 | 787 | H86I11000060001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele |  |  | Intervento chiuso | 12480 | H86I11000060001 | 134.187 | 35.94 | 34.293 | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 134.187 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-02-21 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 18:02 | 2011-07-05 |  |  | 25.235 | 10.706 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66038
AQ-ATERAQ-OOPP-00788 | 788 | H86I11000120002 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Prata d'Ansidonia |  |  | Intervento chiuso | 12482 | H86I11000120002 | 4.222 | 4.206 | 4.144 | Intervento chiuso | 2011-07-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.222 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-04-03 | 2012-07-30 | ATERAQ | 2015-07-22 18:04 | 2011-05-05 |  |  | 1252.43 | 2.697 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66074
AQ-ATERAQ-OOPP-00789 | 789 | H86I11000360001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele |  |  | Intervento chiuso | 12483 | H86I11000360001 | 262.43 | 77.041 | 71.127 | Intervento chiuso | 2012-09-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 262.43 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2012-08-30 | 2014-01-22 | ATERAQ | 2015-07-22 18:08 | 2011-12-12 |  |  | 57.08 | 19.961 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66038
AQ-ATERAQ-OOPP-00790 | 790 | H86I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Aielli |  |  | Intervento chiuso | 12484 | H86I12000000001 | 683.176 | 565.851 | 533.769 | Intervento chiuso | 2012-11-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 683.176 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2012-04-06 | 2014-04-01 | ATERAQ | 2015-07-22 18:10 | 2012-03-13 |  |  | 421.075 | 144.777 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66002
AQ-ATERAQ-OOPP-01050 | 1050 | H87B13000020001 | 2013-09-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | ATERAQ | 2013-12-02 11:39 | Intervento chiuso | 16892 | H87B13000020001 | 41.737 | 17.35 | 16.425 | Intervento chiuso | 2013-11-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.737 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2014-03-12 | 2016-04-05 | ATERAQ | 2016-05-24 13:31 | 2013-09-19 |  |  | 12 | 5 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66038
AQ-PCN-OOPP-01562 | 1562 | H91E14000130001 | 2014-10-02 | PACENTRO | 2016-04-30 | Ufficio tecnico | FALSE | Pacentro | sindaco pacentro | 2015-01-19 18:57 | Progettazione | 16768 | H91E14000130001 | 640 | 640 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 640 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 e 18/2013 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco pacentro | 2016-05-20 19:28 | [5 empty] | 160 | PACENTRO | Ufficio tecnico | COMUNE DI PACENTRO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PCN | AQ | 66066 | Scuola
PE-CDN-OOPP-01028 | 1028 | H91H13000590001 | 2010-10-14 | CARPINETO DELLA NORA | 2014-10-31 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carpineto della Nora | alessia dannunzio | 2013-11-29 14:17 | Intervento chiuso | 9571 | H91H13000590001 | 42 | 42 | 26.218 | Intervento chiuso | 2014-08-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 42 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2014-10-31 |  | 2014-04-07 | 2014-08-25 | daniela baliva | 2015-10-02 11:52 | [5 empty] | 24 | CARPINETO DELLA NORA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDN | PE | 68008 | Scuola
AQ-ATERAQ-OOPP-01634 | 1634 | H94B15000140001 | 2015-04-01 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Pacentro | ATERAQ | 2015-07-22 18:19 | Attuazione | 16893 | H94B15000140001 | 97.977 | 97.977 | 33.88 | Attuazione | 2016-01-14 | 55 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.977 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2015-12-14 | 2015-12-14 | ATERAQ | 2016-05-24 13:36 | 2015-06-25 |  |  | 57.843 | 23.992 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66066
AQ-ATERAQ-OOPP-00791 | 791 | H96I12000010001 | 2012-02-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Capitignano |  |  | Intervento chiuso | 14395 | H96I12000010001 | 53.134 | 47.454 | 46.641 | Intervento chiuso | 2012-07-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 53.134 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2012-10-26 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-11-16 17:08 | 2012-04-02 |  |  | 32.924 | 14.531 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66021
TE-CSL-OOPP-01516 | 1516 | I11E14000210002 | 2014-09-29 | CASTELLALTO | 2016-04-30 | SETTORE PATRIMONIO | FALSE | Castellalto | sindaco castellalto | 2015-03-19 10:44 | Intervento chiuso | 16602 | I11E14000210002 | 180 | 180 | 178.967 | Intervento chiuso | 2015-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 180 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | N. 47/2009 |  | 2016-04-30 | / | 2015-12-14 | 2016-04-06 | sindaco castellalto | 2016-05-16 11:05 | 2015-06-08 |  |  | 132.689 | 47.311 | 152 | CASTELLALTO | SETTORE PATRIMONIO | COMUNE DI CASTELLALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSL | TE | 67011 | Scuola
TE-CSL-OOPP-01517 | 1517 | I11E14000220002 | 2014-09-29 | CASTELLALTO | 2016-04-30 | SETTORE PATRIMONIO | FALSE | Castellalto | sindaco castellalto | 2015-03-19 10:55 | Attuazione | 16615 | I11E14000220002 | 360 | 360 | 257.139 | Attuazione | 2016-05-31 | 85 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 360 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | N. 47/2009 |  | 2016-04-30 | / |  | 2016-04-18 | sindaco castellalto | 2016-05-16 12:54 | 2015-06-08 |  |  | 267 | 93 | 152 | CASTELLALTO | SETTORE PATRIMONIO | COMUNE DI CASTELLALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSL | TE | 67011 | Scuola
AQ-ADA-OOPP-01136 | 1136 | I13G12000050005 | 2013-12-16 | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Anversa degli Abruzzi | Sindaco ANVERSA | 2014-07-30 11:40 | Attuazione | 16643 | I13G12000050005 | 550 | 550 | 319.077 | Attuazione | 2016-06-30 | 80 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 |  | 2015-04-20 | 2016-04-28 | Sindaco ANVERSA | 2016-05-17 13:39 | 2015-04-14 |  |  | 310.685 | 193.567 | 114 | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ADA | AQ | 66004 | Scuola
AQ-PRT-OOPP-01135 | 1135 | I16D12000100006 | 2013-11-28 | PERETO | 2016-04-30 | 5° DIREZIONE LL. PP. | FALSE | Pereto | daniela baliva | 2014-01-24 10:38 | Progettazione | 16480 | I16D12000100006 | 290 | 250 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | 28 - Fondi propri degli enti | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco pereto | 2016-05-06 08:55 | [5 empty] | 122 | PERETO | 5° DIREZIONE LL. PP. | COMUNE DI PERETO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PRT | AQ | 66067 | Scuola
AQ-CAL-OOPP-01691 | 1691 | I21E14000470001 | 2015-04-16 | CALASCIO | 2015-08-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Calascio | francesco mattucci | 2015-09-03 12:40 | Attuazione | 12940 | I21E14000470001 | 128.5982 | 128.5982 | 0 | Attuazione | 2015-12-01 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128.5982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-08-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2015-09-03 12:43 | 2015-07-02 |  |  | 85.0942 | 43.5041 | 166 | CALASCIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CALASCIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAL | AQ | 66014
PE-CTG-OOPP-01393 | 1393 | I24B13000270004 | 2013-10-17 | CATIGNANO | 2016-02-29 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Catignano | francesco mattucci | 2015-01-28 16:00 | Collaudo | 16453 | I24B13000270004 | 130.865 | 130 | 71.16 | Collaudo | 2015-08-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 130 | 28 - Fondi propri degli enti | 0.865 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 e 18/2013 |  | 2016-02-29 |  | 2014-11-05 | 2014-12-04 | alessia placidi | 2016-04-04 10:14 | 2014-03-03 |  |  | 90.196 | 39.803 | 161 | CATIGNANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CATIGNANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CTG | PE | 68010 | Scuola
AQ-RAN-OOPP-01270 | 1270 | I29H11000400005 | 2012-02-21 | RAIANO | 2016-02-29 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Raiano | Sindaco RAIANO | 2015-01-09 18:00 | Attuazione | 16144 | I29H11000400005 | 3360 | 3360 | 822 | Attuazione | 2016-07-31 | 20 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3160 | 36 - CIPE 6/2012// | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto C.D. n. 89/2011 |  | 2016-02-29 |  | 2014-11-27 | 2015-12-21 | Sindaco RAIANO | 2016-03-23 09:22 | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  | 2334.34 | 750.13 | 144 | RAIANO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI RAIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RAN | AQ | 66077 | Scuola
AQ-SCM-OOPP-01458 | 1458 | I31E14000220005 | 2014-07-18 | SCURCOLA MARSICANA | 2016-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Scurcola Marsicana | sindaco scurcola | 2014-07-18 14:26 | Progettazione | 17255 | I31E14000220005 | 1230 | 595 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 595 | 28 - Fondi propri degli enti | 635 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto 61 - 18/05/2011 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco scurcola | 2016-05-31 09:32 | [5 empty] | 150 | SCURCOLA MARSICANA | Area tecnica | COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCM | AQ | 66096 | Scuola
CH-RTT-OOPP-01138 | 1138 | I37E13000240001 | 2013-12-09 | RIPA TEATINA | 2016-04-30 | AREA TECNICA E URBANISTICA | FALSE | Ripa Teatina | sindaco ripateatina | 2015-05-20 20:19 | Intervento chiuso | 16491 | I37E13000240001 | 100 | 100 | 69.812 | Intervento chiuso | 2015-02-09 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 |  | 2014-12-31 | 2016-02-04 | sindaco ripateatina | 2016-05-09 10:00 | 2014-08-14 |  |  | 67.8 | 22.56 | 123 | RIPA TEATINA | AREA TECNICA E URBANISTICA | COMUNE DI RIPA TEATINA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RTT | CH | 69072 | Scuola
TE-CST-OOPP-01251 | 1251 | I41H13001120001 | 2013-12-19 | CASTILENTI | 2016-02-29 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castilenti | sindaco castilenti | 2015-05-20 12:02 | Progettazione | 16128 | I41H13001120001 | 878.388 | 878.388 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 878.388 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 47/2009 |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco castilenti | 2016-03-23 08:25 |  | 2015-12-16 | ritardo dovuto alla mancata realizzazione di un polo scolastico con altri comuni della vallata del fino |  |  | 145 | CASTILENTI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTILENTI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CST | TE | 67014 | Scuola
AQ-SEC-OOPP-01137 | 1137 | I41H14000000001 | 2014-01-14 | SECINARO | 2016-02-29 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Secinaro | Nadia Marcantonio | 2014-05-30 09:31 | Progettazione | 16219 | I41H14000000001 | 1822.623 | 1229.28 | 49.84 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1782.623 | 36 - CIPE 6/2012// | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 | L'intervento ##232; cofinanziato con fondi a valere sulla D. CIPE n. 6/12 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | alessia placidi | 2016-03-25 11:19 | [5 empty] | 125 | SECINARO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SECINARO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEC | AQ | 66097 | Scuola
AQ-GAT-OOPP-00986 | 986 | I61B10000470005 | 2013-11-20 | GAGLIANO ATERNO | 2016-02-29 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | francesco mattucci | 2013-11-26 14:38 | Intervento chiuso | 15915 | I61B10000470005 | 27.703 | 27.703 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 27.703 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco gaglianoaterno | 2016-03-17 10:49 | 2010-06-30 |  |  | 24.799 | 4.516 | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045
AQ-GAT-OOPP-00987 | 987 | I61B13000250005 | 2013-11-20 | GAGLIANO ATERNO | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | sindaco gaglianoaterno | 2015-05-06 17:43 | Progettazione | 17161 | I61B13000250005 | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2016-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:43 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045
AQ-GAT-OOPP-01677 | 1677 | I61B14000280005 | 2015-04-03 | GAGLIANO ATERNO | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | emanuela ferrini | 2015-07-17 12:37 | Progettazione | 17162 | I61B14000280005 | 220.383 | 220.383 | 0 | Progettazione | 2016-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220.383 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:44 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045
AQ-GAT-OOPP-00792 | 792 | I61E09000010005 | 2009-11-10 | GAGLIANO ATERNO | 2016-02-29 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno |  |  | Intervento chiuso | 15916 | I61E09000010005 | 144 | 144 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 144 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco gaglianoaterno | 2016-03-17 10:49 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045
AQ-GAT-OOPP-01727 | 1727 | I61E11000010001 | 2013-05-03 | GAGLIANO ATERNO | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | francesco mattucci | 2015-11-17 11:42 | Attuazione | 17163 | I61E11000010001 | 300.228 | 300.228 | 0 | Attuazione | 2015-08-31 | 95 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300.228 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:44 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045
AQ-GAT-OOPP-00793 | 793 | I61E13000050005 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno |  |  | Progettazione | 17164 | I61E13000050005 | 41.626 | 41.626 | 0 | Progettazione | 2016-11-01 |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:44 |  |  |  | 25.034 | 13.286 | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045
AQ-GAT-OOPP-00795 | 795 | I61E13000070000 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | 2016-02-29 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | sindaco gaglianoaterno | 2015-05-22 15:41 | Intervento chiuso | 15917 | I61E13000070000 | 54.27 | 54.27 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 54.27 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco gaglianoaterno | 2016-03-17 10:51 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045
AQ-GAT-OOPP-00796 | 796 | I61E13000080000 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | 2016-02-29 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno |  |  | Intervento chiuso | 15918 | I61E13000080000 | 47.145 | 47.145 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 47.145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco gaglianoaterno | 2016-03-17 10:52 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045
AQ-GAT-OOPP-00797 | 797 | I61E13000090000 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | 2016-02-29 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno |  |  | Intervento chiuso | 15919 | I61E13000090000 | 89.507 | 89.507 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 89.507 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco gaglianoaterno | 2016-03-17 10:54 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045
AQ-GAT-OOPP-00798 | 798 | I61I11000060001 | 2011-04-26 | GAGLIANO ATERNO | 2016-02-29 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno |  |  | Intervento chiuso | 15920 | I61I11000060001 | 36.029 | 36.029 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 36.029 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco gaglianoaterno | 2016-03-17 10:55 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045
AQ-GAT-OOPP-00799 | 799 | I63C11000030001 | 2012-05-02 | GAGLIANO ATERNO | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno |  |  | Progettazione | 17165 | I63C11000030001 | 2554.6 | 2554.6 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2554.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:44 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045
AQ-GAT-OOPP-00800 | 800 | I66J11000200001 | 2011-09-01 | GAGLIANO ATERNO | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno |  |  | Intervento chiuso | 17166 | I66J11000200001 | 58.299 | 58.299 | 56.104 | Intervento chiuso | 2011-08-07 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 58.299 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3923 |  | 2016-04-30 |  | 2011-09-20 | 2013-03-30 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:44 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045
TE-IGS-OOPP-01594 | 1594 | I77B15000080001 | 2015-03-13 | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | 2016-02-29 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | francesco mattucci | 2015-05-13 13:15 | Programmazione | 16201 | I77B15000080001 | 1839.2 | 1839.2 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1839.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/09 |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco isola | 2016-03-23 12:47 | [5 empty] | 163 | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | IGS | TE | 67026 | Scuola
AQ-MON-OOPP-01535 | 1535 | I81B14000060005 | 2014-11-18 | MONTEREALE | 2016-04-30 | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | francesco mattucci | 2014-11-20 17:39 | Progettazione | 17177 | I81B14000060005 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2016-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:48 | [5 empty] | 120 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | COMUNE DI MONTEREALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MON | AQ | 66056
AQ-MON-OOPP-01739 | 1739 | I81B14000070000 | 2014-07-30 | MONTEREALE | 2016-04-30 | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | francesco mattucci | 2015-11-25 14:02 | Progettazione | 17178 | I81B14000070000 | 590 | 590 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 590 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:48 | [5 empty] | 120 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | COMUNE DI MONTEREALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MON | AQ | 66056
TE-TOS-OOPP-00801 | 801 | I82I11000180001 | 2011-07-31 | TOSSICIA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Tossicia | Sindaco Tossicia | 2014-11-14 17:56 | Attuazione | 17249 | I82I11000180001 | 1293.5 | 1293.5 | 985.79 | Attuazione | 2016-05-28 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1293.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-06-26 | 2016-02-29 | francesco mattucci | 2016-05-30 19:06 |  |  |  | 966.4 | 326.04 | 108 | TOSSICIA | UFFICIO TECNICO COMUNALE | COMUNE DI TOSSICIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TOS | TE | 67045
AQ-MON-OOPP-01145 | 1145 | I83D13000250005 | 2013-11-28 | MONTEREALE | 2016-04-30 | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | sindaco montereale | 2014-11-21 10:11 | Attuazione | 17179 | I83D13000250005 | 1915 | 1915 | 63.72 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 672 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1243 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 e cipe 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-10-22 | 2014-10-27 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:48 | [5 empty] | 120 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | COMUNE DI MONTEREALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MON | AQ | 66056 | Scuola
AQ-MON-OOPP-01469 | 1469 | I84J14000000001 | 2014-03-04 | MONTEREALE | 2016-04-30 | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | francesco mattucci | 2014-07-22 17:43 | Attuazione | 17180 | I84J14000000001 | 208.17 | 208.17 | 0 | Attuazione | 2016-03-31 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.17 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:48 |  | 2015-05-07 |  | 145.719 |  | 120 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | COMUNE DI MONTEREALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MON | AQ | 66056
TE-TOS-OOPP-01201 | 1201 | I85F13000040001 | 2014-01-29 | TOSSICIA | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Tossicia | francesco mattucci | 2014-01-30 08:23 | Attuazione | 17250 | I85F13000040001 | 103.198 | 103.198 | 0 | Attuazione | 2016-04-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 103.198 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:06 | [5 empty] | 108 | TOSSICIA | UFFICIO TECNICO COMUNALE | COMUNE DI TOSSICIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TOS | TE | 67045
AQ-MON-OOPP-01637 | 1637 | I88C15000060001 | 2015-04-18 | MONTEREALE | 2016-04-30 | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | francesco mattucci | 2015-05-19 12:38 | Attuazione | 17181 | I88C15000060001 | 231.775 | 231.775 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 231.775 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:48 | [5 empty] | 120 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | COMUNE DI MONTEREALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MON | AQ | 66056 | Scuola
AQ-MON-OOPP-01531 | 1531 | I89D14000020001 | 2014-03-29 | MONTEREALE | 2016-04-30 | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | francesco mattucci | 2014-10-28 15:42 | Attuazione | 17182 | I89D14000020001 | 100 | 100 | 65.272 | Attuazione | 2016-12-31 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2015-08-11 | 2015-08-11 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:50 | 2015-01-03 |  |  |  |  | 120 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | COMUNE DI MONTEREALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MON | AQ | 66056
AQ-MON-OOPP-01468 | 1468 | I89J14000090001 | 2014-06-03 | MONTEREALE | 2016-04-30 | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | francesco mattucci | 2014-10-28 15:24 | Attuazione | 17183 | I89J14000090001 | 201.81 | 201.81 | 0 | Attuazione | 2016-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 201.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:50 | 2014-08-19 |  |  | 158.401 |  | 120 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | COMUNE DI MONTEREALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MON | AQ | 66056
RA-MBAC-OOPP-00802 | 802 | J12E11000030001 | 2011-09-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-12-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:09 | Intervento chiuso | 15005 | J12E11000030001 | 350 | 350 | 349.755 | Intervento chiuso | 2013-12-12 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2015-12-31 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2013-07-09 | 2015-11-20 | MIBAC DirReg | 2016-01-12 14:16 | 2012-07-26 |  |  | 308.694 | 41.305 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00803 | 803 | J12E11000040001 | 2011-11-01 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:06 | Collaudo | 16672 | J12E11000040001 | 340 | 340 | 230.608 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2013-07-09 | 2015-11-20 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:49 | 2011-12-13 |  |  | 212.359 | 127.64 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00804 | 804 | J12E11000070001 | 2012-02-16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:43 | Collaudo | 16673 | J12E11000070001 | 450 | 450 | 417.14 | Collaudo | 2013-11-02 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2013-08-07 | 2015-05-26 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:50 | 2012-07-26 |  |  | 348.964 | 101.035 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00805 | 805 | J14B09000080001 | 2011-02-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:10 | Intervento chiuso | 13985 | J14B09000080001 | 194.349 | 194.349 | 191.312 | Intervento chiuso | 2012-01-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 194.349 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-11-03 | 2012-01-23 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:45 | 2009-11-13 |  |  | 152.341 | 42.008 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00806 | 806 | J14B10000740001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:50 | Intervento chiuso | 13986 | J14B10000740001 | 100 | 100 | 67.747 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-01 | 2011-02-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:46 | 2009-11-19 |  |  | 52.903 | 47.097 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00807 | 807 | J14B10000750001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | San Benedetto dei Marsi | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:51 | Intervento chiuso | 14043 | J14B10000750001 | 99.335 | 99.335 | 98.955 | Intervento chiuso | 2011-03-24 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.335 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE - correzione costo del progetto come da CUP | 2011-02-15 | 2011-03-24 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:56 | 2010-07-15 |  |  | 74.463 | 24.872 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66085
RA-MBAC-OOPP-00808 | 808 | J14B10000790001 | 2011-02-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:52 | Intervento chiuso | 13987 | J14B10000790001 | 110.804 | 110.804 | 109.709 | Intervento chiuso | 2011-12-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110.804 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE - aumento importo da CUP 80,805 a 110,804 | 2011-06-14 | 2011-12-09 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:47 | 2010-09-28 |  |  | 82.83 | 27.974 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00809 | 809 | J14B10000800001 | 2011-02-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castelvecchio Subequo | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:52 | Intervento chiuso | 13963 | J14B10000800001 | 164.523 | 164.523 | 145.849 | Intervento chiuso | 2011-07-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 164.523 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-19 | 2011-07-06 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:03 | 2010-10-15 |  |  | 115.889 | 48.634 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66031
RA-MBAC-OOPP-00810 | 810 | J14B10000810005 | 2011-03-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-12-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:40 | Intervento chiuso | 15053 | J14B10000810005 | 1067.479 | 0 | 1057.562 | Intervento chiuso | 2012-12-31 | 100 | 27 - Donazioni | 1067.479 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-12-31 | DONAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI | 2012-07-02 | 2013-12-17 | MIBAC DirReg | 2016-01-13 17:28 | 2011-07-19 |  |  | 867.887 | 199.592 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00811 | 811 | J14B10000820001 | 2011-03-24 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:09 | Intervento chiuso | 14146 | J14B10000820001 | 28.213 | 28.213 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 28.213 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 13:12 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00812 | 812 | J14B10000830001 | 2011-04-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:52 | Intervento chiuso | 14147 | J14B10000830001 | 873.967 | 873.967 | 793.622 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 873.967 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 13:12 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00813 | 813 | J14B10000840001 | 2011-04-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:50 | Intervento chiuso | 14148 | J14B10000840001 | 1263.75 | 1263.75 | 1263.75 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 1263.75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 13:12 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00814 | 814 | J14B10000850001 | 2011-04-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:55 | Intervento chiuso | 14149 | J14B10000850001 | 448 | 448 | 448 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 448 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 13:13 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00815 | 815 | J14B10000870001 | 2011-04-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:51 | Intervento chiuso | 14150 | J14B10000870001 | 1321.72 | 1321.72 | 1290.428 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 1321.72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 13:14 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00816 | 816 | J14B10000880001 | 2012-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 13:08 | Collaudo | 16674 | J14B10000880001 | 290 | 290 | 276.266 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2013-11-26 | 2016-04-19 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:52 | 2013-07-12 |  |  | 173.21 | 116.789 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00817 | 817 | J14B11000020005 | 2011-03-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:12 | Collaudo | 16675 | J14B11000020005 | 3000 | 0 | 2721.65 | Collaudo | 2015-12-31 | 100 | 27 - Donazioni | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Donazioni - AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA GERMANIA | 2012-03-26 | 2016-05-05 | MIBAC DirReg | 2016-05-25 12:37 | 2013-05-28 |  |  | 1741.154 | 984.505 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00818 | 818 | J14B11000030001 | 2011-04-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:47 | Intervento chiuso | 14154 | J14B11000030001 | 277.957 | 277.957 | 271.635 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 277.957 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 15:01 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00819 | 819 | J14B11000040001 | 2011-04-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-28 11:34 | Intervento chiuso | 14155 | J14B11000040001 | 4 | 4 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 15:02 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00820 | 820 | J14B11000050001 | 2011-04-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:48 | Intervento chiuso | 14156 | J14B11000050001 | 34.549 | 34.549 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 34.549 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 15:03 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00821 | 821 | J14B11000060001 | 2011-05-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:34 | Intervento chiuso | 14157 | J14B11000060001 | 150 | 0 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 15:03 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00822 | 822 | J14B11000070001 | 2011-05-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:56 | Collaudo | 16728 | J14B11000070001 | 130 | 130 | 123.679 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2012-12-17 | 2015-08-31 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:26 | 2011-10-04 |  |  | 68.185 | 61.814 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00823 | 823 | J14B11000080001 | 2011-05-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:58 | Collaudo | 16729 | J14B11000080001 | 440 | 440 | 394.284 | Collaudo | 2016-06-30 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 440 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2012-12-19 | 2015-12-17 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:26 | 2011-12-13 |  |  | 330 | 110 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00824 | 824 | J14B11000090001 | 2011-05-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:02 | Collaudo | 16730 | J14B11000090001 | 500 | 500 | 460.1 | Collaudo | 2013-12-24 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento - I LOTTO - Decreto Rimodulazione del Direttore Regionale del 19/11/2014 di 30.600,02 accorpato a CIPE 135 II Lotto | 2013-05-29 | 2014-11-20 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:27 | 2011-11-23 |  |  | 463.714 | 36.285 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00825 | 825 | J14B11000100001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:01 | Collaudo | 16731 | J14B11000100001 | 350 | 350 | 265.256 | Collaudo | 2012-03-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2012-12-19 | 2015-08-06 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:27 | 2011-10-04 |  |  | 217.284 | 132.715 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00826 | 826 | J14B11000110001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:03 | Collaudo | 16732 | J14B11000110001 | 425 | 425 | 367.185 | Collaudo | 2015-06-24 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 425 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2013-07-09 | 2015-12-01 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:27 | 2013-07-26 |  |  | 319.5 | 105.5 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00827 | 827 | J14B11000120001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:06 | Collaudo | 16733 | J14B11000120001 | 339.353 | 339.353 | 325.9 | Collaudo | 2012-01-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 339.353 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento - Primo lotto | 2012-12-19 | 2013-10-08 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:28 | 2011-10-07 |  |  | 253.763 | 85.589 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00828 | 828 | J14B11000130001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:08 | Collaudo | 16734 | J14B11000130001 | 320 | 320 | 277.985 | Collaudo | 2013-12-18 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2012-12-19 | 2015-12-18 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:29 | 2011-11-03 |  |  | 210.845 | 109.154 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00829 | 829 | J14B11000140001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-07-24 15:29 | Collaudo | 16735 | J14B11000140001 | 300 | 300 | 291.84 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2013-08-07 | 2015-12-18 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:29 | 2011-12-13 |  |  | 207.078 | 92.921 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00830 | 830 | J14B11000170001 | 2011-05-31 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14158 | J14B11000170001 | 14.85 | 14.85 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 14.85 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 15:04 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00831 | 831 | J14B11000180001 | 2011-06-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14159 | J14B11000180001 | 13.513 | 13.513 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 13.513 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 15:04 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00832 | 832 | J14B11000190001 | 2011-06-14 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 12:17 | Collaudo | 16676 | J14B11000190001 | 750 | 750 | 589.27 | Collaudo | 2012-03-23 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Pagamenti da effettuare | 2013-04-18 | 2013-11-26 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:56 | 2011-10-04 |  |  | 462.825 | 287.174 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00833 | 833 | J14B11000200001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:16 | Collaudo | 16677 | J14B11000200001 | 900 | 900 | 780.301 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2013-08-07 | 2015-07-28 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:57 | 2012-02-07 |  |  | 544.406 | 255.593 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00834 | 834 | J14B11000210001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:13 | Collaudo | 16678 | J14B11000210001 | 500 | 500 | 471.431 | Collaudo | 2013-08-03 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2013-10-08 | 2014-12-19 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:57 | 2012-02-14 |  |  | 381.679 | 118.32 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00835 | 835 | J14B11000220001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-12-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 12:15 | Intervento chiuso | 15020 | J14B11000220001 | 700 | 700 | 693.42 | Intervento chiuso | 2014-01-16 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2015-12-31 | Perizia di variante in aumento | 2013-08-07 | 2015-12-01 | MIBAC DirReg | 2016-01-13 13:17 | 2012-08-29 |  |  | 567.656 | 132.343 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01410 | 1410 | J14B11000230001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-06-02 22:13 | Intervento chiuso | 14171 | J14B11000230001 | 540 | 540 | 70.474 | Intervento chiuso | 2013-05-02 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 540 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2015-10-31 | N. 2 AFFIDAMENTI DIRETTI-IN ATTO RIUNIONE FONDI CON CIPE 135 | 2013-06-24 | 2013-07-24 | MIBAC DirReg | 2015-11-20 11:35 | 2011-11-14 |  |  | 70.474 | 0 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00837 | 837 | J14B11000240001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-12-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 13:02 | Intervento chiuso | 15029 | J14B11000240001 | 800 | 800 | 777.032 | Intervento chiuso | 2013-12-30 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2015-12-31 | Perizia di variante in aumento | 2013-05-21 | 2015-12-01 | MIBAC DirReg | 2016-01-13 13:59 | 2012-03-15 |  |  | 462.605 | 337.394 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00838 | 838 | J14B11000250001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 12:07 | Collaudo | 16679 | J14B11000250001 | 700 | 700 | 670.132 | Collaudo | 2013-12-12 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Pagamenti da effettuare | 2013-02-21 | 2015-06-25 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:58 | 2012-02-21 |  |  | 557.04 | 142.95 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00839 | 839 | J14B11000260001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 12:23 | Collaudo | 16680 | J14B11000260001 | 550 | 550 | 479.357 | Collaudo | 2014-01-15 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.43/2012 |  | 2016-04-30 | PAGAMENTI DA EFFETTUARE | 2013-09-30 | 2015-12-01 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:58 | 2012-03-15 |  |  | 406.035 | 143.964 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01411 | 1411 | J14B11000270001 | 2011-06-16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-06-02 22:01 | Collaudo | 16681 | J14B11000270001 | 1000 | 1000 | 952.38 | Collaudo | 2015-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2013-06-25 | 2015-12-17 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:59 | 2013-07-26 |  |  | 732.853 | 267.146 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00841 | 841 | J14B11000280001 | 2011-06-20 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:31 | Intervento chiuso | 14232 | J14B11000280001 | 130 | 130 | 129.999 | Intervento chiuso | 2013-06-30 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2015-10-31 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2013-05-09 | 2014-01-27 | MIBAC DirReg | 2015-11-11 13:39 | 2011-12-13 |  |  | 90.484 | 39.515 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00842 | 842 | J14B11000290007 | 2011-06-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2015-03-26 10:14 | Intervento chiuso | 14112 | J14B11000290007 | 22 | 0 | 22 | Intervento chiuso | 2011-10-27 | 100 | 27 - Donazioni | 22 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | A VALERE SUL C/C N.95882221 "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO"LIONSCLUB - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-01-16 | 2012-01-16 | MIBAC DirReg | 2015-11-09 09:25 | 2011-11-24 |  |  | 22 | 0 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00843 | 843 | J14B11000300007 | 2011-06-29 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:37 | Intervento chiuso | 14113 | J14B11000300007 | 24.47 | 0 | 24.035 | Intervento chiuso | 2011-12-07 | 100 | 27 - Donazioni | 24.47 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | A VALERE SIL C/C N.95882221 "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO"ASSOCIAZIONE LIONS L'AQUILA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-11-28 | 2012-03-16 | MIBAC DirReg | 2015-11-09 09:27 | 2011-10-25 |  |  | 24.035 | 0 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00844 | 844 | J14B11000310001 | 2011-06-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14231 | J14B11000310001 | 15.18 | 15.18 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 15.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-11 13:37 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00846 | 846 | J14B11000350001 | 2011-08-08 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:59 | Collaudo | 16682 | J14B11000350001 | 350 | 350 | 344.237 | Collaudo | 2013-05-07 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | II LOTTO | 2013-06-17 | 2013-09-11 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 16:00 | 2011-10-04 |  |  | 291.808 | 58.19 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00847 | 847 | J14B11000360005 | 2011-08-09 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14234 | J14B11000360005 | 268 | 0 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 268 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-11 14:25 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00848 | 848 | J14B11000370001 | 2011-09-02 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14237 | J14B11000370001 | 7 | 7 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-11 14:29 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00849 | 849 | J14B11000380007 | 2011-09-29 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2015-03-26 12:00 | Intervento chiuso | 14111 | J14B11000380007 | 130 | 0 | 130 | Intervento chiuso | 2012-12-31 | 100 | 27 - Donazioni | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | SOROPTIMIS - CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-12-04 | 2013-12-17 | MIBAC DirReg | 2015-11-06 14:00 | 2012-03-16 |  |  | 114.397 | 15.603 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00850 | 850 | J14B11000390005 | 2011-11-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:10 | Attuazione | 16683 | J14B11000390005 | 7200 | 0 | 6206.32 | Attuazione | 2016-06-30 | 86 | 27 - Donazioni | 7200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ACCORDO FEDERAZIONE GOVERNO RUSSO E STATO ITALIANO |  | 2016-04-30 | I STRALCIO (CIG3589862FD2) E II STRALCIO (CIG 4698950036) | 2012-07-11 | 2016-04-28 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 16:04 | 2011-12-15 |  |  | 6085.009 | 1114.991 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00851 | 851 | J14B11000400001 | 2011-11-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 13:13 | Non Selezionato | 14130 | J14B11000400001 | 37.96 | 37.96 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 37.96 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:25 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00852 | 852 | J14B11000410007 | 2011-12-09 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:50 | Intervento chiuso | 14235 | J14B11000410007 | 68.265 | 0 |  | Intervento chiuso |  | 100 | 27 - Donazioni | 68.265 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-11 14:26 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00853 | 853 | J14B11000420001 | 2011-12-12 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:09 | Intervento chiuso | 14236 | J14B11000420001 | 38.7 | 38.7 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 38.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-11 14:29 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00854 | 854 | J14B11000440001 | 2012-01-10 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:17 | Intervento chiuso | 13988 | J14B11000440001 | 192.574 | 192.574 | 185.648 | Intervento chiuso | 2012-10-16 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 192.574 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - aumento importo da CUP 150,906 a 192,574 | 2012-01-27 | 2012-10-16 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:49 | 2009-11-13 |  |  | 143.935 | 48.639 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00855 | 855 | J14B12000020001 | 2012-03-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:08 | Intervento chiuso | 14238 | J14B12000020001 | 38.08 | 38.08 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 38.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-11 14:30 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00856 | 856 | J14B12000040008 | 2012-03-29 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14239 | J14B12000040008 | 57.49 | 0 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 57.49 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-11 14:31 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00857 | 857 | J14G09000050005 | 2012-03-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-12-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:37 | Intervento chiuso | 15493 | J14G09000050005 | 1700 | 0 | 1659.048 | Intervento chiuso | 2013-05-31 | 100 | 27 - Donazioni | 1700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-12-31 | Accordo governo Kazaco e governo Italiano | 2012-03-30 | 2015-10-28 | MIBAC DirReg | 2016-01-22 12:34 | 2011-10-20 |  |  | 1162.548 | 537.452 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01371 | 1371 | J14G10000030001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-24 14:51 | Intervento chiuso | 13990 | J14G10000030001 | 161.106 | 161.106 | 140.497 | Intervento chiuso | 2011-09-10 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 161.106 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2011-02-15 | 2011-11-21 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:54 | 2010-07-15 |  |  | 113.416 | 47.69 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00859 | 859 | J14G10000040001 | 2011-11-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:05 | Intervento chiuso | 14240 | J14G10000040001 | 147 | 147 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 147 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-11 14:32 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00860 | 860 | J14H10000010001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:21 | Collaudo | 16684 | J14H10000010001 | 1600 | 0 | 1483.296 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 27 - Donazioni | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Donazione trasmissione #quot;Porta a Porta#quot; |  | 2016-04-30 |  | 2011-06-06 | 2014-12-16 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 16:07 | 2011-10-26 |  |  | 1112.806 | 487.194 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01361 | 1361 | J17E09000290001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:47 | Intervento chiuso | 13989 | J17E09000290001 | 111.016 | 111.016 | 99.419 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 111.016 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-07-26 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:51 | 2009-11-10 |  |  | 78.573 | 32.443 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01362 | 1362 | J17E09000300001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:48 | Intervento chiuso | 13991 | J17E09000300001 | 96.5 | 96.5 | 90.048 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-06-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:56 | 2009-11-07 |  |  | 68.545 | 27.955 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01363 | 1363 | J17E09000310001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:51 | Intervento chiuso | 13992 | J17E09000310001 | 209.815 | 209.815 | 206.276 | Intervento chiuso | 2011-02-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 209.815 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2011-02-08 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:58 | 2009-11-13 |  |  | 175.916 | 33.899 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01364 | 1364 | J17E09000320001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:56 | Intervento chiuso | 13993 | J17E09000320001 | 51.926 | 51.926 | 46.092 | Intervento chiuso | 2010-11-03 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.926 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-09-07 | 2010-11-03 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:59 | 2010-03-05 |  |  | 37.363 | 14.563 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01365 | 1365 | J17E09000330001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:58 | Intervento chiuso | 13994 | J17E09000330001 | 100 | 100 | 98.832 | Intervento chiuso | 2011-01-24 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-09-21 | 2011-01-24 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:00 | 2009-11-10 |  |  | 70.694 | 29.306 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01412 | 1412 | J17E09000340001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-06-02 20:23 | Intervento chiuso | 13995 | J17E09000340001 | 133.394 | 133.394 | 128.206 | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 133.394 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-10-27 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:01 | 2009-11-10 |  |  | 101.168 | 32.226 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01415 | 1415 | J17E09000350001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Navelli | MIBAC DirReg | 2014-06-02 20:13 | Intervento chiuso | 14011 | J17E09000350001 | 80.657 | 80.657 | 71.22 | Intervento chiuso | 2010-06-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.657 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-06-30 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:30 | 2009-11-07 |  |  | 55.896 | 24.761 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66058
RA-MBAC-OOPP-01339 | 1339 | J17E09000360001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Prezza | MIBAC DirReg | 2014-04-04 13:29 | Intervento chiuso | 14036 | J17E09000360001 | 81.203 | 81.203 | 68.574 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.203 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-06-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:38 | 2009-11-19 |  |  | 57.684 | 23.519 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66076
RA-MBAC-OOPP-01340 | 1340 | J17E09000370001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Penne | MIBAC DirReg | 2014-04-04 13:47 | Intervento chiuso | 14018 | J17E09000370001 | 119.309 | 119.309 | 118.405 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 119.309 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-07-13 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:09 | 2009-11-27 |  |  | 93.925 | 25.384 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68027
RA-MBAC-OOPP-01355 | 1355 | J17E09000380001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:32 | Intervento chiuso | 13996 | J17E09000380001 | 242.65 | 242.65 | 234.533 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 242.65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-11-25 | 2011-02-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:02 | 2009-11-13 |  |  | 186.673 | 55.977 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01302 | 1302 | J17E09000390001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-01 11:14 | Intervento chiuso | 13997 | J17E09000390001 | 97.204 | 97.204 | 79.798 | Intervento chiuso | 2011-10-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.204 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-01 | 2011-10-11 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:04 | 2009-11-16 |  |  | 62.728 | 34.476 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01303 | 1303 | J17E09000400001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-01 12:04 | Intervento chiuso | 13998 | J17E09000400001 | 89.776 | 89.776 | 87.817 | Intervento chiuso | 2010-08-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 89.776 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-21 | 2010-08-07 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:05 | 2009-11-16 |  |  | 68.864 | 20.912 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-01559 | 1559 | J17E14000020001 | 2014-02-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:50 | Collaudo | 16736 | J17E14000020001 | 1467.172 | 1467.172 | 1380.75 | Collaudo | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | 6 - CIPE 43/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.172 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013, CIPE 43/2012 SOMMA STORNATA DAL FINANZIAMENTO DELLE MURA URBICHE, CIPE 43/2012 ECONOMIE DALLE MURA URBICHE | 2014-11-20 | 2016-04-07 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:30 | 2014-05-19 |  |  | 964.06 | 503.112 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00861 | 861 | J18F10000070001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Cagnano Amiterno | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:06 | Intervento chiuso | 13952 | J18F10000070001 | 182.492 | 182.492 | 164.507 | Intervento chiuso | 2011-11-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 182.492 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-11-21 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:48 | 2010-09-29 |  |  | 139.844 | 42.648 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66013
RA-MBAC-OOPP-00862 | 862 | J18F10000120001 | 2011-03-23 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:44 | Intervento chiuso | 3625 | J18F10000120001 | 1002.095 | 1002.095 |  | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 1002.095 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-05-20 15:49 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00863 | 863 | J18F10000160001 | 2011-06-13 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 3626 | J18F10000160001 | 340 | 340 |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-05-20 15:51 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-DPC-OOPP-00864 | 864 | J19C09000010001 | 2009-06-24 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | 2014-03-01 | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | FALSE | L'AQUILA | Diset_1 | 2015-03-05 16:00 | Intervento chiuso | 6674 | J19C09000010001 | 814000 | 700000 | 700000 | Intervento chiuso | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di Solidarietà | 114000 | 19 - Progetto C.A.S.E. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 2, c. 13 | 700000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2009-10-30 | 2013-06-30 | SistemaPerAttoProg | 0 | [5 empty] | 91 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | DPC | DPC | 6 | 6 | DPC | DPC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-00865 | 865 | J19G11000210001 | 2011-12-12 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:10 | Intervento chiuso | 7864 | J19G11000210001 | 40.62 | 40.62 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 40.62 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-05-20 15:51 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-DPC-OOPP-00866 | 866 | J19H09000080001 | 2009-07-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | 2014-03-01 | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | FALSE | Multi-comunale |  |  | Collaudo | 6675 | J19H09000080001 | 84223.125 | 37338.125 | 37338.13 | Collaudo | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di Solidarietà | 46885 | 22 - M.U.S.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 37338.125 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2009-10-30 | 2013-06-30 | SistemaPerAttoProg | 0 | [5 empty] | 91 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | DPC | DPC | 6 | 6 | DPC | DPC | RA
RA-MBAC-OOPP-00867 | 867 | J22E10000000001 | 2011-04-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Taranta Peligna | MIBAC DirReg | 2014-04-24 10:17 | Intervento chiuso | 14054 | J22E10000000001 | 156.373 | 156.373 | 154.277 | Intervento chiuso | 2012-09-12 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 156.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-10-27 | 2012-09-12 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:24 | 2011-06-21 |  |  | 80.488 | 75.885 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 69089
RA-MBAC-OOPP-00868 | 868 | J22E10000010001 | 2011-05-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Catignano | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:36 | Intervento chiuso | 13965 | J22E10000010001 | 143.927 | 143.927 | 140.98 | Intervento chiuso | 2012-10-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-08-31 | 2012-10-23 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:06 | 2011-06-24 |  |  | 77.02 | 66.907 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68010
TE-ARS-OOPP-01150 | 1150 | J23G12000060001 | 2012-07-19 | ARSITA | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Arsita | francesco mattucci | 2014-01-28 11:20 | Attuazione | 17064 | J23G12000060001 | 62.68 | 62.68 | 0 | Attuazione | 2014-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:03 | [5 empty] | 115 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI ARSITA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ARS | TE | 67003
RA-MBAC-OOPP-00869 | 869 | J24B10000200001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Arsita | MIBAC DirReg | 2014-04-24 10:21 | Intervento chiuso | 13948 | J24B10000200001 | 58.443 | 58.443 | 57.964 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.443 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-18 | 2012-03-26 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:39 | 2010-02-11 |  |  | 48.985 | 9.458 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67003
RA-MBAC-OOPP-00870 | 870 | J24B10000210001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castelli | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:41 | Intervento chiuso | 13961 | J24B10000210001 | 127.876 | 127.876 | 123.677 | Intervento chiuso | 2011-07-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 127.876 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-14 | 2011-07-27 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:01 | 2010-10-15 |  |  | 103.254 | 24.622 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67012
RA-MBAC-OOPP-00871 | 871 | J24B10000220001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Scoppito | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:42 | Intervento chiuso | 14047 | J24B10000220001 | 187.54 | 187.54 | 185.513 | Intervento chiuso | 2011-12-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 187.54 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-05-06 | 2011-12-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:02 | 2010-09-27 |  |  | 147.73 | 39.81 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66095
RA-MBAC-OOPP-00872 | 872 | J24B11000030001 | 2011-06-16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castelli | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:38 | Collaudo | 16671 | J24B11000030001 | 220 | 220 | 216.283 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2013-12-10 | 2015-07-23 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:48 | 2015-05-28 |  |  | 156.237 | 46 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67012
RA-MBAC-OOPP-00873 | 873 | J24B11000040001 | 2011-06-20 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ocre | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:23 | Collaudo | 16689 | J24B11000040001 | 400 | 400 | 376.282 | Collaudo | 2013-03-14 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante | 2013-06-03 | 2014-11-25 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 16:10 | 2012-01-31 |  |  | 316.413 | 83.586 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66059
TE-ARS-OOPP-01631 | 1631 | J24B15000000001 | 2015-01-20 | ARSITA | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Arsita | lorenza calocero | 2015-04-30 12:08 | Attuazione | 17065 | J24B15000000001 | 34.428 | 34.428 | 6.885 | Attuazione | 2016-04-30 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 34.428 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:03 | 2015-08-18 |  |  | 19.4877 | 14.9407 | 115 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI ARSITA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ARS | TE | 67003
TE-ARS-OOPP-01640 | 1640 | J24B15000020001 | 2015-05-19 | ARSITA | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Arsita | francesco mattucci | 2015-05-19 13:39 | Progettazione | 17066 | J24B15000020001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:03 | [5 empty] | 115 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI ARSITA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ARS | TE | 67003
TE-ARS-OOPP-01630 | 1630 | J24E15000010001 | 2015-01-20 | ARSITA | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Arsita | Sindaco Arsita | 2015-07-20 13:33 | Attuazione | 17067 | J24E15000010001 | 51.595 | 51.595 | 10.319 | Attuazione | 2015-11-30 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.595 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:03 | 2015-08-18 |  |  | 29.237 | 22.3583 | 115 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI ARSITA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ARS | TE | 67003
RA-MBAC-OOPP-01425 | 1425 | J24G10000040001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Raiano | MIBAC DirReg | 2014-06-02 17:53 | Intervento chiuso | 14037 | J24G10000040001 | 438.43 | 438.43 | 432.215 | Intervento chiuso | 2012-01-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 438.43 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-11-10 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:40 | 2010-07-27 |  |  | 346.253 | 92.177 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66077
RA-MBAC-OOPP-01376 | 1376 | J24G11000000001 | 2011-04-11 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Raiano | MIBAC DirReg | 2014-04-24 15:44 | Intervento chiuso | 14038 | J24G11000000001 | 260 | 260 | 254.93 | Intervento chiuso | 2012-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | III FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-09-26 | 2012-03-13 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:43 | 2011-07-18 |  |  | 205.735 | 54.265 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66077
RA-MBAC-OOPP-01359 | 1359 | J27E09000070001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Corfinio | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:43 | Intervento chiuso | 13973 | J27E09000070001 | 41.369 | 41.369 | 41.369 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-23 | 2010-10-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:25 | 2010-03-05 |  |  | 34.102 | 7.267 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66041
RA-MBAC-OOPP-01337 | 1337 | J27E09000080001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ocre | MIBAC DirReg | 2014-04-04 13:02 | Intervento chiuso | 14012 | J27E09000080001 | 122.628 | 122.628 | 122.628 | Intervento chiuso | 2010-08-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 122.628 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - aumento importo da CUP 121,978 a 122,628 | 2010-06-18 | 2010-08-06 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:33 | 2009-11-18 |  |  | 94.282 | 28.969 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66059
RA-MBAC-OOPP-01311 | 1311 | J27E09000090001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Scoppito | MIBAC DirReg | 2014-04-01 11:12 | Intervento chiuso | 14048 | J27E09000090001 | 133.483 | 133.483 | 120.613 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 133.483 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-22 | 2010-07-26 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:03 | 2010-02-10 |  |  | 96.146 | 37.337 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66095
RA-MBAC-OOPP-01375 | 1375 | J29C12000000001 | 2012-01-23 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Raiano | MIBAC DirReg | 2015-06-01 13:44 | Intervento chiuso | 14142 | J29C12000000001 | 40 | 40 | 38.5 | Intervento chiuso | 2012-02-29 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2013-07-11 | 2013-07-11 | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:59 | 2013-06-25 |  |  | 38.5 | 0 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66077
AQ-PCS-OOPP-01655 | 1655 | J29H11000090001 | 2011-06-28 | PESCASSEROLI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pescasseroli | sindaco pescasseroli | 2016-01-05 17:05 | Progettazione | 16816 | J29H11000090001 | 1680 | 1680 | 0 | Progettazione | 2016-10-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1180 | 37 - CIPE 32/2010// | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco pescasseroli | 2016-05-24 11:32 | [5 empty] | 165 | PESCASSEROLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PESCASSEROLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PCS | AQ | 66068 | Scuola
AQ-SDV-OOPP-01071 | 1071 | J31B13000410001 | 2013-08-07 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | Sindaco Sandemetrionevestini | 2013-12-03 11:41 | Progettazione | 17228 | J31B13000410001 | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:00 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-01004 | 1004 | J31B13000490001 | 2013-09-17 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | Sindaco Sandemetrionevestini | 2013-12-03 12:55 | Intervento chiuso | 7553 | J31B13000490001 | 562.491 | 562.491 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 562.491 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 13:57 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00877 | 877 | J31D10000200001 | 2011-09-17 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | Sindaco Sandemetrionevestini | 2013-11-28 17:40 | Intervento chiuso | 7554 | J31D10000200001 | 82.213 | 82.213 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 82.213 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 13:58 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00878 | 878 | J31D10000210001 | 2011-12-04 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7555 | J31D10000210001 | 226 | 226 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 226 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 13:58 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00879 | 879 | J31E10000090001 | 2011-11-02 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7556 | J31E10000090001 | 144.098 | 144.098 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 144.098 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 13:58 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-AVZ-OOPP-01645 | 1645 | J31E14000420001 | 2015-04-08 | AVEZZANO | 2016-04-30 | SETTORE V | FALSE | Avezzano | sindaco AVEZZANO | 2015-05-19 17:46 | Progettazione | 16466 | J31E14000420001 | 500 | 500 | 27 | Progettazione | 2016-05-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 473 | 28 - Fondi propri degli enti | 27 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | sindaco AVEZZANO | 2016-05-03 16:18 | [5 empty] | 146 | AVEZZANO | SETTORE V | COMUNE DI AVEZZANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AVZ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-SDV-OOPP-01576 | 1576 | J31E15000100001 | 2015-02-23 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | Sindaco Sandemetrionevestini | 2015-02-26 09:45 | Progettazione | 17229 | J31E15000100001 | 462 | 462 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 462 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 e 18/2013 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:01 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Scuola
AQ-AVZ-OOPP-01649 | 1649 | J31E15000210001 | 2015-05-08 | AVEZZANO | 2016-04-30 | SETTORE V | FALSE | Avezzano | sindaco AVEZZANO | 2015-05-20 11:14 | Progettazione | 16467 | J31E15000210001 | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2016-03-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370 | 28 - Fondi propri degli enti | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco AVEZZANO | 2016-05-03 16:18 | [5 empty] | 146 | AVEZZANO | SETTORE V | COMUNE DI AVEZZANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AVZ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-AVZ-OOPP-01648 | 1648 | J31E15000220005 | 2015-05-08 | AVEZZANO | 2016-04-30 | SETTORE V | FALSE | Avezzano | sindaco AVEZZANO | 2015-05-20 11:06 | Attuazione | 16468 | J31E15000220005 | 300 | 244 | 203 | Attuazione | 2016-05-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 244 | 28 - Fondi propri degli enti | 56 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2015-10-01 | 2016-04-05 | sindaco AVEZZANO | 2016-05-03 16:21 | 2015-08-19 |  |  | 179997.82 | 105902.27 | 146 | AVEZZANO | SETTORE V | COMUNE DI AVEZZANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AVZ | AQ | 66006 | Scuola
PE-PSN-OOPP-01044 | 1044 | J31H09000060001 | 2013-11-28 | PESCOSANSONESCO | 2016-02-29 | RESPONSABILE DEL SERVIZIO | FALSE | Pescosansonesco | alessia dannunzio | 2013-12-02 11:25 | Attuazione | 16200 | J31H09000060001 | 250 | 250 | 0 | Attuazione | 2016-04-30 | 99 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco pescosansonesco | 2016-03-23 12:46 | 2014-09-09 |  |  | 153.942 | 96.058 | 80 | PESCOSANSONESCO | RESPONSABILE DEL SERVIZIO | COMUNE DI PESCOSANSONESCO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PSN | PE | 68029 | Scuola
AQ-SDV-OOPP-01005 | 1005 | J31H12000120002 | 2013-09-11 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | Sindaco Sandemetrionevestini | 2013-12-03 13:07 | Collaudo | 17230 | J31H12000120002 | 214.936 | 214.936 | 214.936 | Collaudo | 2016-05-15 | 98 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 214.936 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo prot. 5742-U/UCR |  | 2016-04-30 |  | 2013-11-21 | 2014-05-20 | francesco mattucci | 2016-05-30 19:01 | 2013-10-10 |  |  |  |  | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00880 | 880 | J32E09000050002 | 2011-10-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7558 | J32E09000050002 | 129.121 | 129.121 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 129.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:00 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00881 | 881 | J32E10000070002 | 2011-11-23 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7559 | J32E10000070002 | 53.684 | 53.684 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 53.684 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:01 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00882 | 882 | J32E11000110001 | 2012-02-09 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 8558 | J32E11000110001 | 61.565 | 61.565 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 61.565 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-28 12:58 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-AVZ-OOPP-01278 | 1278 | J33B11000110001 | 2011-04-21 | AVEZZANO | 2016-04-30 | SETTORE V | FALSE | Avezzano | Nadia Marcantonio | 2014-07-31 08:55 | Attuazione | 16469 | J33B11000110001 | 1400 | 1400 | 490 | Attuazione | 2016-12-31 | 50 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2014-12-31 | 2016-04-04 | sindaco AVEZZANO | 2016-05-03 16:23 | 2015-02-19 |  |  | 1078.92 | 309.91 | 146 | AVEZZANO | SETTORE V | COMUNE DI AVEZZANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AVZ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-CRC-OOPP-00883 | 883 | J33D10000560001 | 2010-12-22 | CARAPELLE CALVISIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Carapelle Calvisio | Sindaco carapellecalvisio | 2013-11-30 13:18 | Collaudo | 17104 | J33D10000560001 | 414.463 | 414.463 | 351.718 | Collaudo | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 414.463 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2011-07-19 | 2012-02-10 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:16 | [5 empty] | 23 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRC | AQ | 66024
AQ-SDV-OOPP-00884 | 884 | J33F10000050001 | 2011-12-04 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7561 | J33F10000050001 | 45 | 45 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:02 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00885 | 885 | J33J10000150004 | 2010-11-08 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Collaudo | 17231 | J33J10000150004 | 320.307 | 320.307 | 278.44 | Collaudo | 2016-06-05 | 99 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 320.307 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2010-11-09 | 2013-06-05 | francesco mattucci | 2016-05-30 19:01 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
RA-MBAC-OOPP-00886 | 886 | J34B10000210001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castiglione Messer Raimondo | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:11 | Intervento chiuso | 13964 | J34B10000210001 | 51.481 | 51.481 | 49.22 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.481 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-11 | 2012-03-26 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:05 | 2010-03-15 |  |  | 42.036 | 9.445 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67013
RA-MBAC-OOPP-00887 | 887 | J34B10000230001 | 2011-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Villa Sant'Angelo |  |  | Non Selezionato | 14131 | J34B10000230001 | 130.25 | 130.25 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 130.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:26 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66105
RA-MBAC-OOPP-00888 | 888 | J34B10000240001 | 2011-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Villa Sant'Angelo |  |  | Non Selezionato | 14132 | J34B10000240001 | 39.482 | 39.482 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 39.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:26 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66105
RA-MBAC-OOPP-00889 | 889 | J34B11000100001 | 2011-03-29 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Villa Sant'Angelo |  |  | Non Selezionato | 14133 | J34B11000100001 | 39.482 | 39.482 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 39.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:26 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66105
AQ-AVZ-OOPP-01378 | 1378 | J34B14000010001 | 2014-01-15 | AVEZZANO | 2016-04-30 | SETTORE V | FALSE | Avezzano | Nadia Marcantonio | 2014-07-31 08:57 | Attuazione | 16470 | J34B14000010001 | 2850 | 2850 | 13 | Attuazione | 2016-12-31 | 10 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2014-12-31 | 2015-08-12 | sindaco AVEZZANO | 2016-05-03 16:24 | 2015-03-05 |  | emessa sentenza TAR favorevole, ipotesi ricorso Consiglio di Stato | 2229.97 | 517.99 | 146 | AVEZZANO | SETTORE V | COMUNE DI AVEZZANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AVZ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-AVZ-OOPP-01380 | 1380 | J34B14000030001 | 2014-01-16 | AVEZZANO | 2016-04-30 | SETTORE V | FALSE | Avezzano | sindaco AVEZZANO | 2015-05-19 17:32 | Progettazione | 16471 | J34B14000030001 | 4117 | 4117 | 17 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4074 | 28 - Fondi propri degli enti | 43 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2015-01-30 | 2015-01-30 | sindaco AVEZZANO | 2016-05-03 16:25 | [5 empty] | 146 | AVEZZANO | SETTORE V | COMUNE DI AVEZZANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AVZ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-AVZ-OOPP-01379 | 1379 | J34B14000050001 | 2014-01-23 | AVEZZANO | 2016-04-30 | SETTORE V | FALSE | Avezzano | sindaco AVEZZANO | 2015-05-19 17:40 | Progettazione | 16472 | J34B14000050001 | 2100 | 1680 | 17 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1680 | 28 - Fondi propri degli enti | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-14 | 2016-04-18 | sindaco AVEZZANO | 2016-05-03 16:39 | [5 empty] | 146 | AVEZZANO | SETTORE V | COMUNE DI AVEZZANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AVZ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-SDV-OOPP-00890 | 890 | J35H09000020001 | 2012-03-08 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Collaudo | 17232 | J35H09000020001 | 25.918 | 25.918 | 22.966 | Collaudo | 2016-09-12 | 99 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.918 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2012-09-12 | 2012-09-12 | francesco mattucci | 2016-05-30 19:01 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00891 | 891 | J36I09000080001 | 2012-05-10 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7562 | J36I09000080001 | 75.557 | 75.557 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 75.557 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:02 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00892 | 892 | J36I09000090001 | 2012-05-14 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7563 | J36I09000090001 | 104.173 | 104.173 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 104.173 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:02 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00893 | 893 | J36I10000150005 | 2011-06-29 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7564 | J36I10000150005 | 63.821 | 63.821 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.821 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:03 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00894 | 894 | J36I10000160001 | 2011-07-07 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7565 | J36I10000160001 | 63.984 | 63.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:03 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00895 | 895 | J36I11000140001 | 2011-06-16 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7566 | J36I11000140001 | 163.192 | 163.192 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 163.192 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:03 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00896 | 896 | J36I11000250003 | 2011-12-14 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7567 | J36I11000250003 | 50.721 | 50.721 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 50.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:03 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00897 | 897 | J36I11000260001 | 2012-01-19 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7568 | J36I11000260001 | 24.74 | 24.74 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:04 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00898 | 898 | J36I12000020001 | 2012-03-21 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7569 | J36I12000020001 | 38.122 | 38.122 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 38.122 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:04 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00899 | 899 | J36I12000040001 | 2012-05-02 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7570 | J36I12000040001 | 21.057 | 21.057 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.057 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:04 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-CRC-OOPP-01123 | 1123 | J37B14000010001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carapelle Calvisio | sindaco carapellecalvisio | 2014-09-20 12:43 | Collaudo | 17105 | J37B14000010001 | 202.92 | 202.92 | 170.378 | Collaudo | 2015-11-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 202.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-05-19 | 2015-11-25 | francesco mattucci | 2016-05-30 18:16 | 2015-05-06 |  |  | 141.672 | 61.48 | 22 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRC | AQ | 66024
AQ-CRC-OOPP-01124 | 1124 | J37B14000020001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | 2016-02-29 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carapelle Calvisio | francesco mattucci | 2014-01-21 12:11 | Intervento chiuso | 16343 | J37B14000020001 | 398.887 | 398.887 | 398.886 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 398.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-02-29 |  | 2014-10-20 | 2015-08-26 | francesco mattucci | 2016-03-31 12:30 | 2014-08-04 | 2014-09-11 |  | 297 | 102 | 22 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRC | AQ | 66024
AQ-SDV-OOPP-01160 | 1160 | J37B14000030001 | 2014-01-27 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | Sindaco Sandemetrionevestini | 2014-01-28 15:44 | Attuazione | 17234 | J37B14000030001 | 2494.25 | 2494.25 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2494.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:01 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-AVZ-OOPP-01690 | 1690 | J37B15000230001 | 2015-08-24 | AVEZZANO | 2016-04-30 | SETTORE V | FALSE | Avezzano | sindaco AVEZZANO | 2015-08-24 11:19 | Progettazione | 16473 | J37B15000230001 | 7200 | 7200 | 0 | Progettazione | 2018-10-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 7200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco AVEZZANO | 2016-05-03 16:39 | [5 empty] | 146 | AVEZZANO | SETTORE V | COMUNE DI AVEZZANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AVZ | AQ | 66006
RA-MBAC-OOPP-01357 | 1357 | J37E09000100001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Carapelle Calvisio | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:39 | Intervento chiuso | 13957 | J37E09000100001 | 58.048 | 58.048 | 49.74 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.048 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-03 | 2010-06-11 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:55 | 2010-02-11 |  |  | 40.415 | 17.633 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66024
RA-MBAC-OOPP-01417 | 1417 | J37E09000110001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ofena | MIBAC DirReg | 2014-06-02 20:07 | Intervento chiuso | 14013 | J37E09000110001 | 84.496 | 84.496 | 68.469 | Intervento chiuso | 2010-10-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84.496 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-10-11 | 2010-10-29 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:35 | 2009-11-18 |  |  | 58.097 | 26.399 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66060
RA-MBAC-OOPP-01418 | 1418 | J37E09000120001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pescina | MIBAC DirReg | 2014-06-02 20:03 | Intervento chiuso | 14019 | J37E09000120001 | 50.275 | 50.275 | 41.401 | Intervento chiuso | 2010-06-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50.275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-22 | 2010-06-23 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:10 | 2010-02-10 |  |  | 33.559 | 16.716 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66069
RA-MBAC-OOPP-01312 | 1312 | J37E09000130001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Villa Sant'Angelo | MIBAC DirReg | 2014-04-01 11:12 | Intervento chiuso | 14064 | J37E09000130001 | 97.572 | 97.572 | 79.811 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.572 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2011-02-14 | 2011-02-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:36 | 2009-11-13 |  |  | 79.811 | 17.761 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66105
AQ-CRC-OOPP-01644 | 1644 | J37H09000950001 | 2015-05-19 | CARAPELLE CALVISIO | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carapelle Calvisio | francesco mattucci | 2015-05-19 15:21 | Progettazione | 17106 | J37H09000950001 | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2016-07-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 18:16 | [5 empty] | 22 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRC | AQ | 66024
AQ-CRC-OOPP-01125 | 1125 | J37H14000020001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | 2015-08-31 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carapelle Calvisio | francesco mattucci | 2014-01-21 12:12 | Intervento chiuso | 13036 | J37H14000020001 | 100 | 100 | 100 | Intervento chiuso | 2014-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-08-31 |  | 2014-07-15 | 2014-07-15 | sindaco carapellecalvisio | 2015-09-14 10:18 | 2014-06-11 |  |  | 85 | 15 | 22 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRC | AQ | 66024
AQ-SDV-OOPP-00900 | 900 | J38B10000060001 | 2011-02-12 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7571 | J38B10000060001 | 383.532 | 383.532 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 383.532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:05 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00901 | 901 | J38B10000100001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7572 | J38B10000100001 | 111.5 | 111.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 111.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:05 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00902 | 902 | J38B10000110001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7573 | J38B10000110001 | 104 | 104 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 104 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:05 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00903 | 903 | J38B11000030001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7574 | J38B11000030001 | 70.5 | 70.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 70.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:05 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
RA-DPC-OOPP-00904 | 904 | J39C09000120001 | 2009-07-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | 2014-03-01 | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | FALSE | Multi-comunale |  |  | Collaudo | 6696 | J39C09000120001 | 240545 | 180115 | 180115 | Collaudo | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di Solidarietà | 60430 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 180115 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2009-10-30 | 2013-06-30 | SistemaPerAttoProg | 0 | [5 empty] | 91 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | DPC | DPC | 6 | 6 | DPC | DPC | RA
AQ-SDV-OOPP-00905 | 905 | J39D09000300001 | 2011-04-11 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Collaudo | 17233 | J39D09000300001 | 1133.574 | 1133.574 | 1132.163 | Collaudo | 2016-06-05 | 99 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 1133.574 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2010-05-20 | 2013-06-05 | francesco mattucci | 2016-05-30 19:01 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00906 | 906 | J39H12000240001 | 2012-06-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7575 | J39H12000240001 | 14.644 | 14.644 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 14.644 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:06 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-SDV-OOPP-00907 | 907 | J39J10000340004 | 2010-12-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini |  |  | Intervento chiuso | 7576 | J39J10000340004 | 444.7 | 444.7 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 444.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:06 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087
AQ-CRC-OOPP-01040 | 1040 | J39J10000450001 | 2011-05-24 | CARAPELLE CALVISIO | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Carapelle Calvisio | Sindaco carapellecalvisio | 2013-11-30 12:36 | Intervento chiuso | 7057 | J39J10000450001 | 86.61 | 86.61 | 75.168 | Intervento chiuso | 2013-04-05 | 100 | 100 - puntellamenti | 86.61 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2011-12-09 | 2013-10-26 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 22 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRC | AQ | 66024
RA-MBAC-OOPP-01550 | 1550 | J42C14000080001 | 2014-09-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Lucoli | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:08 | Attuazione | 16737 | J42C14000080001 | 1100 | 1100 | 39.274 | Attuazione | 2016-12-31 | 3 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2015-07-22 | 2015-12-07 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:31 | 2015-12-07 |  |  | 744.272 | 355.728 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66052
RA-MBAC-OOPP-00908 | 908 | J42E10000090001 | 2011-06-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Crognaleto | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:43 | Intervento chiuso | 13975 | J42E10000090001 | 140 | 140 | 131.348 | Intervento chiuso | 2013-11-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-06-05 | 2013-11-26 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:32 | 2011-10-31 |  |  | 86.549 | 53.451 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67023
RA-MBAC-OOPP-00909 | 909 | J42E10000120001 | 2011-08-08 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Teramo | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:44 | Intervento chiuso | 14055 | J42E10000120001 | 130 | 130 | 126.711 | Intervento chiuso | 2012-09-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-08-21 | 2012-09-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:25 | 2011-10-03 |  |  | 77.07 | 52.93 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67041
RA-MBAC-OOPP-00910 | 910 | J44B10000170001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Teramo | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:13 | Intervento chiuso | 14056 | J44B10000170001 | 97.3 | 97.3 | 94.83 | Intervento chiuso | 2011-08-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-06-15 | 2011-08-02 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:26 | 2010-09-08 |  |  | 81.976 | 15.324 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67041
RA-MBAC-OOPP-00911 | 911 | J44B10000180001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | San Pio delle Camere | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:45 | Intervento chiuso | 14044 | J44B10000180001 | 184.359 | 184.359 | 167.518 | Intervento chiuso | 2011-06-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.359 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-06 | 2011-06-17 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:57 | 2010-10-15 |  |  | 133.985 | 50.374 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66088
RA-MBAC-OOPP-00912 | 912 | J44B10000190001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Basciano | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:15 | Intervento chiuso | 13950 | J44B10000190001 | 139.707 | 139.707 | 138.052 | Intervento chiuso | 2011-09-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 139.707 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITI DA OPCM 3820 | 2011-09-01 | 2011-09-26 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:44 | 2011-03-29 |  |  | 112.022 | 27.685 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67005
RA-MBAC-OOPP-00913 | 913 | J44B10000200001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Lucoli | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:16 | Intervento chiuso | 14000 | J44B10000200001 | 315.165 | 315.165 | 309.347 | Intervento chiuso | 2011-12-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 315.165 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-11-14 | 2011-12-09 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:07 | 2010-10-16 |  |  | 252.411 | 62.754 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66052
RA-MBAC-OOPP-01610 | 1610 | J44B10000220001 | 2011-04-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pianella | MIBAC DirReg | 2015-03-17 17:43 | Intervento chiuso | 14021 | J44B10000220001 | 96.274 | 96.274 | 70.39 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.274 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | Rettifica dati per errato inserimento | 2010-07-26 | 2010-07-26 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:13 | 2009-11-27 |  |  | 63.285 | 32.989 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68030
RA-MBAC-OOPP-01373 | 1373 | J44G10000030001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pianella | MIBAC DirReg | 2014-04-24 15:07 | Intervento chiuso | 14022 | J44G10000030001 | 159.7 | 159.7 | 147 | Intervento chiuso | 2012-01-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2012-03-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:16 | 2010-10-22 |  |  | 124.596 | 35.108 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68030
RA-MBAC-OOPP-01372 | 1372 | J44G11000010001 | 2011-10-13 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pianella | MIBAC DirReg | 2014-04-24 15:03 | Intervento chiuso | 14023 | J44G11000010001 | 40 | 40 | 39.999 | Intervento chiuso | 2014-01-15 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-08-31 | 2014-01-15 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:18 | 2012-02-09 |  |  | 39.412 | 0.588 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68030
RA-MBAC-OOPP-01335 | 1335 | J47E09000070001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Crognaleto | MIBAC DirReg | 2014-04-01 12:11 | Intervento chiuso | 13976 | J47E09000070001 | 97.84 | 97.84 | 77.792 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-08 | 2010-06-11 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:34 | 2009-11-27 |  |  | 67.185 | 30.655 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67023
RA-MBAC-OOPP-01304 | 1304 | J47E09000080001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Lucoli | MIBAC DirReg | 2014-04-01 11:13 | Intervento chiuso | 14001 | J47E09000080001 | 71.105 | 71.105 | 70.593 | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 71.105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-10 | 2010-10-27 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:08 | 2009-11-11 |  |  | 56.384 | 14.721 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66052
TE-CLT-OOPP-01525 | 1525 | J51H13000420002 | 2013-09-25 | CELLINO ATTANASIO | 2016-04-30 | Ufficio Tecnico | FALSE | Cellino Attanasio | Sindaco CELLINO | 2014-10-01 10:02 | Progettazione | 16478 | J51H13000420002 | 130 | 130 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 6/2012 pubblicata GURI del 14/04/2014 n.88 |  | 2016-04-30 | Con Del. Giunt. Com. 46 del 01/10/2013 ##232; stata approvata apposita convenzione tra il Comune di Cellino Attanasio ed il MInistero dei trasporti. |  |  | Sindaco CELLINO | 2016-05-05 16:44 |  |  | N.B.: IL FINANZIAMENTOVERRA' CURATO DAL PROVVEDITORATO REGIONALE LL.PP. - SEZ. TERAMO. LO STESSO SARA' DI SUPPORTO ALL'ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA #quot;D'ERASMO#quot; IL CUI COSTO DI INTERVENTO DEL PROGETTO INIZIALMENTE PREVISTO PER € |  |  | 147 | CELLINO ATTANASIO | Ufficio Tecnico | COMUNE DI CELLINO ATTANASIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CLT | TE | 67015 | Scuola
RA-MBAC-OOPP-00917 | 917 | J54B10000150001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Picciano | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:17 | Intervento chiuso | 14024 | J54B10000150001 | 141.546 | 141.546 | 138.576 | Intervento chiuso | 2010-07-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.546 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-22 | 2010-07-30 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:21 | 2009-11-27 |  |  | 113.722 | 27.824 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68031
RA-MBAC-OOPP-00918 | 918 | J54B10000160001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Picciano | MIBAC DirReg | 2014-04-24 10:42 | Intervento chiuso | 14025 | J54B10000160001 | 144.333 | 144.333 | 141.258 | Intervento chiuso | 2011-06-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.333 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-06-17 | 2011-06-17 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:23 | 2010-10-19 |  |  | 116.413 | 27.92 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68031
RA-MBAC-OOPP-00919 | 919 | J54B10000170001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sulmona | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:26 | Intervento chiuso | 14049 | J54B10000170001 | 101.422 | 101.422 | 101.422 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 101.422 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE aumento importo da CUP 98,00 a 101,422 erogato | 2010-05-29 | 2010-06-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:05 | 2009-11-18 |  |  | 80.046 | 21.376 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098
RA-MBAC-OOPP-00920 | 920 | J54B10000180001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sulmona | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:27 | Intervento chiuso | 14050 | J54B10000180001 | 107.067 | 107.067 | 107.061 | Intervento chiuso | 2010-11-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 107.067 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-11-06 | 2010-11-06 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:12 | 2009-11-18 |  |  | 87.404 | 19.663 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098
RA-MBAC-OOPP-00921 | 921 | J54B10000190001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sulmona | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:47 | Intervento chiuso | 14051 | J54B10000190001 | 67.836 | 67.836 | 65.81 | Intervento chiuso | 2011-04-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-04-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:17 | 2010-09-29 |  |  | 54.346 | 13.49 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098
RA-MBAC-OOPP-00922 | 922 | J54B10000210001 | 2011-03-10 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Penna Sant'Andrea | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:48 | Intervento chiuso | 14016 | J54B10000210001 | 141.64 | 141.64 | 138 | Intervento chiuso | 2011-05-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-13 | 2011-05-30 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 09:21 | 2010-08-31 |  |  | 112.034 | 29.614 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67033
RA-MBAC-OOPP-00923 | 923 | J54B11000040001 | 2011-04-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sulmona | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:04 | Intervento chiuso | 14052 | J54B11000040001 | 60 | 60 | 59.699 | Intervento chiuso | 2012-01-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-09-26 | 2012-01-17 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:21 | 2011-07-08 |  |  | 52.452 | 7.548 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098
RA-MBAC-OOPP-00924 | 924 | J54B11000050001 | 2011-04-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sulmona |  |  | Non Selezionato | 14134 | J54B11000050001 | 33.011 | 33.011 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 33.011 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:26 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098
RA-MBAC-OOPP-00925 | 925 | J54B11000060001 | 2011-04-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sulmona |  |  | Non Selezionato | 14135 | J54B11000060001 | 31.904 | 31.904 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 31.904 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:27 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098
TE-CLT-OOPP-01778 | 1778 | J54H15001140001 | 2015-10-29 | CELLINO ATTANASIO | 2016-04-30 | Ufficio Tecnico | FALSE | Cellino Attanasio | Sindaco CELLINO | 2016-03-22 10:32 | Progettazione | 16479 | J54H15001140001 | 570 | 570 |  | Progettazione | 2017-12-31 | 10 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 570 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 85 DEL 08/11/2013 |  | 2016-04-30 |  |  |  | Sindaco CELLINO | 2016-05-05 16:45 | [5 empty] | 147 | CELLINO ATTANASIO | Ufficio Tecnico | COMUNE DI CELLINO ATTANASIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CLT | TE | 67015
RA-MBAC-OOPP-01341 | 1341 | J57E09000050001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Cellino Attanasio | MIBAC DirReg | 2014-04-04 13:59 | Intervento chiuso | 13967 | J57E09000050001 | 78.287 | 78.287 | 72.66 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 78.287 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-06-11 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:08 | 2009-11-27 |  |  | 56.356 | 21.931 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67015
RA-MBAC-OOPP-01342 | 1342 | J57E09000060001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Fano Adriano | MIBAC DirReg | 2014-04-04 14:03 | Intervento chiuso | 13977 | J57E09000060001 | 74.036 | 74.036 | 53.779 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.036 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-07-13 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:35 | 2009-11-19 |  |  | 43.589 | 30.447 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67024
RA-MBAC-OOPP-01354 | 1354 | J57E09000070001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Barete | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:33 | Intervento chiuso | 13949 | J57E09000070001 | 87.291 | 87.291 | 80.869 | Intervento chiuso | 2011-07-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.291 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2011-07-06 | 2014-12-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:43 | 2009-11-10 |  |  | 65.791 | 21.5 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66008
RA-MBAC-OOPP-01353 | 1353 | J57E09000080001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Fossa | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:35 | Intervento chiuso | 13978 | J57E09000080001 | 91 | 91 | 54.395 | Intervento chiuso | 2010-11-04 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 91 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-10-27 | 2010-11-04 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:36 | 2009-11-13 |  |  | 50.447 | 40.553 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66044
RA-MBAC-OOPP-00926 | 926 | J62E10000310001 | 2011-08-08 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montebello di Bertona | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:42 | Collaudo | 16685 | J62E10000310001 | 100 | 100 | 84.103 | Collaudo | 2013-03-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2012-06-27 | 2013-08-07 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 16:07 | 2011-04-04 |  |  | 64.93 | 35.069 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68023
RA-MBAC-OOPP-00927 | 927 | J62I10000180001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pizzoli | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:28 | Intervento chiuso | 14027 | J62I10000180001 | 200.397 | 200.397 | 193.982 | Intervento chiuso | 2011-11-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-07 | 2011-11-21 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:25 | 2010-08-31 |  |  | 161.938 | 38.459 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66072
RA-MBAC-OOPP-00928 | 928 | J64B10000180001 | 2011-02-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castel di Ieri | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:07 | Intervento chiuso | 13960 | J64B10000180001 | 273.369 | 273.369 | 268.449 | Intervento chiuso | 2012-02-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 273.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2012-02-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:59 | 2010-09-08 |  |  | 209.52 | 63.849 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66027
RA-MBAC-OOPP-00929 | 929 | J64B10000190001 | 2011-02-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Non Selezionato | 14136 | J64B10000190001 | 260 | 260 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:27 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66090
RA-MBAC-OOPP-00930 | 930 | J64B11000090001 | 2011-04-02 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pizzoli | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:08 | Intervento chiuso | 14028 | J64B11000090001 | 141.652 | 141.652 | 139.251 | Intervento chiuso | 2011-10-20 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.652 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-10-06 | 2011-10-20 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:27 | 2011-04-28 |  |  | 108.053 | 33.599 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66072
RA-MBAC-OOPP-00931 | 931 | J64B11000100001 | 2011-05-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Non Selezionato | 14137 | J64B11000100001 | 135 | 135 | 135 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 135 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:27 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66090
RA-MBAC-OOPP-00932 | 932 | J64B11000110001 | 2011-05-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Non Selezionato | 14138 | J64B11000110001 | 130 | 130 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:27 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66090
RA-MBAC-OOPP-00933 | 933 | J64B11000120001 | 2011-05-31 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sant'Eusanio Forconese |  |  | Non Selezionato | 14139 | J64B11000120001 | 100 | 100 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:28 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66090
RA-MBAC-OOPP-00934 | 934 | J64B11000160001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Cambio | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:36 | Collaudo | 16690 | J64B11000160001 | 300 | 300 | 261.655 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante | 2013-07-24 | 2015-10-07 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 16:11 | 2012-03-26 |  |  | 210.87 | 89.129 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66081
RA-MBAC-OOPP-00935 | 935 | J64B11000170001 | 2011-06-16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:30 | Collaudo | 16691 | J64B11000170001 | 200 | 200 | 173.3 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante | 2013-08-07 | 2013-11-06 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 16:11 | 2012-03-16 |  |  | 157.529 | 42.47 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66090
RA-MBAC-OOPP-01146 | 1146 | J64B11000180001 | 2011-06-20 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | MIBAC DirReg | 2015-03-12 19:14 | Collaudo | 16692 | J64B11000180001 | 200 | 200 | 194.082 | Collaudo | 2013-12-10 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Perizia di variante | 2013-12-10 | 2014-04-09 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 16:12 | 2012-05-16 |  |  | 129.863 | 70.136 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66090
RA-MBAC-OOPP-00937 | 937 | J64B11000200001 | 2011-06-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Pizzoli |  |  | Non Selezionato | 14140 | J64B11000200001 | 15.18 | 15.18 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 15.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:28 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66072
RA-MBAC-OOPP-01360 | 1360 | J67E09000130001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Gagliano Aterno | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:45 | Intervento chiuso | 13979 | J67E09000130001 | 33.644 | 33.644 | 31.373 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 33.644 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-07-09 | 2010-07-13 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:37 | 2010-02-11 |  |  | 25.525 | 8.119 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66045
RA-MBAC-OOPP-01413 | 1413 | J67E09000140001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Massa d'Albe | MIBAC DirReg | 2014-06-02 20:20 | Intervento chiuso | 14004 | J67E09000140001 | 28.621 | 28.621 | 28.549 | Intervento chiuso | 2010-08-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 28.621 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-07-26 | 2010-08-02 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:14 | 2010-02-11 |  |  | 23.313 | 5.308 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66054
RA-MBAC-OOPP-01422 | 1422 | J67E09000150001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tagliacozzo | MIBAC DirReg | 2014-06-02 19:44 | Intervento chiuso | 14053 | J67E09000150001 | 50 | 50 | 37.39 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-05-29 | 2010-06-11 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:22 | 2010-02-11 |  |  | 32.126 | 17.874 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66099
RA-MBAC-OOPP-01419 | 1419 | J67E09000160001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pietracamela | MIBAC DirReg | 2014-06-02 19:59 | Intervento chiuso | 14026 | J67E09000160001 | 39.273 | 39.273 | 18.605 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.273 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-07-13 | 2010-07-13 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:24 | 2010-02-12 |  |  | 18.269 | 21.004 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67034
AQ-TDA-OOPP-00938 | 938 | J71D12000020001 | 2012-06-18 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7596 | J71D12000020001 | 0.55 | 0.55 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 0.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:11 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100
AQ-TDA-OOPP-00939 | 939 | J71D13000000001 | 2013-03-18 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7597 | J71D13000000001 | 15.944 | 15.944 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 15.944 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:12 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100
RA-MBAC-OOPP-00940 | 940 | J72E11000020001 | 2012-01-20 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tione degli Abruzzi | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:39 | Collaudo | 16693 | J72E11000020001 | 230 | 230 | 201.367 | Collaudo | 2013-08-12 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante | 2013-10-08 | 2015-07-13 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 16:13 | 2012-07-26 |  |  | 127.69 | 99.475 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66100
AQ-TDA-OOPP-00941 | 941 | J72E12000000001 | 2012-04-16 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7599 | J72E12000000001 | 20.715 | 20.715 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 20.715 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:13 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100
RA-MBAC-OOPP-00942 | 942 | J74B10000090001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Cocullo | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:09 | Intervento chiuso | 13969 | J74B10000090001 | 118.103 | 118.103 | 116.603 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.103 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-03-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:11 | 2010-07-26 |  |  | 93.1 | 25.003 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66037
RA-MBAC-OOPP-00943 | 943 | J74B10000100001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:31 | Intervento chiuso | 13980 | J74B10000100001 | 90 | 90 | 77.18 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-12-15 | 2011-03-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:39 | 2010-07-26 |  |  | 61.445 | 28.555 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67026
RA-MBAC-OOPP-00944 | 944 | J74B10000110001 | 2011-02-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Campli | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:33 | Intervento chiuso | 13953 | J74B10000110001 | 174.712 | 174.712 | 171.034 | Intervento chiuso | 2012-10-16 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 174.712 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-23 | 2012-10-16 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:49 | 2010-07-26 |  |  | 143.408 | 31.304 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67008
RA-MBAC-OOPP-00945 | 945 | J74B10000140001 | 2011-02-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Mezzo | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:15 | Intervento chiuso | 14039 | J74B10000140001 | 179.767 | 179.767 | 178.255 | Intervento chiuso | 2012-12-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.767 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-03-16 | 2012-12-17 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:44 | 2011-03-29 |  |  | 128.785 | 50.982 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66082
RA-MBAC-OOPP-00946 | 946 | J74B10000160001 | 2011-06-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Poggio Picenze | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:48 | Intervento chiuso | 14029 | J74B10000160001 | 186.071 | 186.071 | 180.936 | Intervento chiuso | 2011-12-05 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.071 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-08-01 | 2011-12-05 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:28 | 2010-10-15 |  |  | 140.087 | 45.984 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66073
RA-MBAC-OOPP-00947 | 947 | J74B11000060001 | 2011-06-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Mezzo | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:18 | Intervento chiuso | 14040 | J74B11000060001 | 149.933 | 149.933 | 148.153 | Intervento chiuso | 2012-12-19 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.933 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-03-12 | 2012-12-19 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:45 | 2011-07-20 |  |  | 125.551 | 24.382 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66082
RA-MBAC-OOPP-00948 | 948 | J74B11000080001 | 2011-08-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Acciano | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:26 | Collaudo | 16694 | J74B11000080001 | 150 | 150 | 137.594 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2013-05-29 | 2015-12-01 | MIBAC Unica | 2016-05-18 16:31 | 2013-03-25 |  |  | 107.659 | 42.339 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66001
RA-MBAC-OOPP-00949 | 949 | J74B12000020001 | 2012-09-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Rocca di Mezzo |  |  | Non Selezionato | 14141 | J74B12000020001 | 25 | 25 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:28 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66082
RA-MBAC-OOPP-00950 | 950 | J74B12000040001 | 2012-12-11 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Mezzo | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:22 | Intervento chiuso | 14041 | J74B12000040001 | 200 | 200 | 198.4 | Intervento chiuso | 2014-04-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - aumento CUP da 180,055 a 200,000 | 2013-11-26 | 2014-04-02 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:53 | 2013-03-25 |  |  | 156.741 | 43.259 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66082
RA-MBAC-OOPP-01370 | 1370 | J74G10000050001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | MIBAC DirReg | 2015-03-14 17:54 | Intervento chiuso | 13981 | J74G10000050001 | 98.38 | 98.38 | 94.66 | Intervento chiuso | 2010-10-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 98.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-11-11 | 2010-11-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:40 | 2010-07-15 |  |  | 75.349 | 23.031 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67026
RA-MBAC-OOPP-01369 | 1369 | J74G10000060001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | MIBAC DirReg | 2014-04-24 14:06 | Intervento chiuso | 13982 | J74G10000060001 | 94.302 | 94.302 | 90.42 | Intervento chiuso | 2011-02-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-11-11 | 2011-03-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:41 | 2010-07-17 |  |  | 74.562 | 19.74 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67026
AQ-TDA-OOPP-00953 | 953 | J76I11000010001 | 2011-04-20 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7600 | J76I11000010001 | 95.708 | 95.708 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 95.708 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:14 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100
AQ-TDA-OOPP-00954 | 954 | J76I11000030001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7601 | J76I11000030001 | 18.552 | 18.552 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 18.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:16 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100
AQ-TDA-OOPP-00955 | 955 | J76I11000040001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7602 | J76I11000040001 | 31.36 | 31.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 31.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:16 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100
AQ-TDA-OOPP-00956 | 956 | J76I11000050001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7603 | J76I11000050001 | 9.274 | 9.274 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 9.274 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:17 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100
AQ-TDA-OOPP-00957 | 957 | J76I11000060001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-10-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 9745 | J76I11000060001 | 29.551 | 29.551 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 29.551 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-11-26 20:27 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100
RA-MBAC-OOPP-01343 | 1343 | J77E09000020001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Acciano | MIBAC DirReg | 2014-04-04 14:13 | Intervento chiuso | 13944 | J77E09000020001 | 109.387 | 109.387 | 105.093 | Intervento chiuso | 2010-06-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.387 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-06-26 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:33 | 2009-11-07 |  |  | 84.515 | 24.872 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66001
RA-MBAC-OOPP-01421 | 1421 | J77E09000030001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Mezzo | MIBAC DirReg | 2014-06-02 19:48 | Intervento chiuso | 14042 | J77E09000030001 | 47.335 | 47.335 | 41.803 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.335 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-08 | 2010-06-11 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:54 | 2010-02-10 |  |  | 34.282 | 13.053 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66082
RA-MBAC-OOPP-01351 | 1351 | J77E09000040001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Acciano | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:23 | Intervento chiuso | 13945 | J77E09000040001 | 135.654 | 135.654 | 128.795 | Intervento chiuso | 2010-12-15 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.654 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-12-03 | 2010-12-15 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:35 | 2009-11-13 |  |  | 95.396 | 40.258 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66001
RA-MBAC-OOPP-01310 | 1310 | J77E09000050001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:29 | Intervento chiuso | 14046 | J77E09000050001 | 74.049 | 74.049 | 49.872 | Intervento chiuso | 2010-10-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.049 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-10-29 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:01 | 2009-11-18 |  |  | 40.625 | 33.424 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66091
RA-MBAC-OOPP-00958 | 958 | J78F10000100001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tocco da Casauria | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:30 | Intervento chiuso | 14057 | J78F10000100001 | 251.992 | 251.992 | 239.362 | Intervento chiuso | 2012-06-05 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 251.992 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-06 | 2012-06-05 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:27 | 2010-10-15 |  |  | 183.246 | 68.747 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68042
AQ-GDM-OOPP-01010 | 1010 | J78G12000120001 | 2012-08-07 | GIOIA DEI MARSI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Gioia dei Marsi | sindaco gioia | 2014-09-18 13:46 | Intervento chiuso | 16769 | J78G12000120001 | 470 | 470 | 316.754 | Intervento chiuso | 2015-09-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 470 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 |  | 2014-03-17 | 2015-07-30 | sindaco gioia | 2016-05-23 10:12 | 2014-07-24 |  |  | 347.773 | 122.226 | 46 | GIOIA DEI MARSI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GDM | AQ | 66046 | Scuola
RA-MBAC-OOPP-01018 | 1018 | J78I13000500001 | 2013-07-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Tocco da Casauria | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:43 | Collaudo | 16668 | J78I13000500001 | 1500 | 1500 | 1419.384 | Collaudo | 2015-03-24 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2013-11-26 | 2015-12-04 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:45 | 2013-09-27 |  |  | 933.674 | 566.326 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68042
AQ-TDA-OOPP-00959 | 959 | J79C12000030001 | 2012-04-02 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi |  |  | Intervento chiuso | 7598 | J79C12000030001 | 2.576 | 2.576 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.576 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:13 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100
AQ-TDA-OOPP-01643 | 1643 | J79G15000120001 | 2015-04-29 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tione degli Abruzzi | francesco mattucci | 2015-05-19 14:53 | Progettazione | 17247 | J79G15000120001 | 624.907 | 624.907 | 0 | Progettazione | 2016-12-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 624.907 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:05 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100
AQ-TDA-OOPP-01740 | 1740 | J79J15000750001 | 2015-09-16 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tione degli Abruzzi | francesco mattucci | 2015-11-26 08:26 | Progettazione | 17248 | J79J15000750001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2016-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-05-30 19:05 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100
RA-MBAC-OOPP-01557 | 1557 | J82I14000160001 | 2014-09-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Caramanico Terme | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:42 | Attuazione | 16655 | J82I14000160001 | 600 | 600 | 24.18 | Attuazione | 2016-12-31 | 4 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:30 | 2015-12-07 |  |  | 412.415 | 187.585 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68007
RA-ATE-OOPP-00960 | 960 | J83J10000290001 | 2011-09-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO | 2014-03-01 | COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO OPCM 3504/2006 | FALSE | Multi-comunale |  |  | Attuazione | 6733 | J83J10000290001 | 4800 | 4800 | 3271.301 | Attuazione | 2013-12-31 | 85 | 4 - CIPE 50/2011//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2012-08-03 | 2013-05-15 | SistemaPerAttoProg | 0 | [5 empty] | 90 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO | COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO OPCM 3504/2006 | CommAterno | Commissario Aterno | 11 | 11 | ATE | ATE | RA
RA-MBAC-OOPP-00961 | 961 | J84B10000440001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Prata d'Ansidonia | MIBAC DirReg | 2014-04-03 15:53 | Intervento chiuso | 14031 | J84B10000440001 | 192.195 | 192.195 | 182.826 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 192.195 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-03-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:31 | 2010-08-31 |  |  | 137.448 | 54.747 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66074
RA-MBAC-OOPP-00962 | 962 | J84B10000450001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tossicia | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:12 | Intervento chiuso | 14060 | J84B10000450001 | 144.801 | 144.801 | 136.013 | Intervento chiuso | 2011-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.801 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-09-26 | 2011-11-30 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:31 | 2011-03-29 |  |  | 104.128 | 40.673 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67045
RA-MBAC-OOPP-00963 | 963 | J84B10000460001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Colledara | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:13 | Intervento chiuso | 13971 | J84B10000460001 | 65.256 | 65.256 | 59.174 | Intervento chiuso | 2010-09-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 65.256 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-13 | 2010-09-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:23 | 2009-11-27 |  |  | 49.257 | 15.999 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67018
RA-MBAC-OOPP-00964 | 964 | J84B10000470001 | 2011-02-23 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tossicia | MIBAC DirReg | 2014-04-03 15:55 | Intervento chiuso | 14061 | J84B10000470001 | 128 | 128 | 121.941 | Intervento chiuso | 2011-03-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-07 | 2011-03-25 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:32 | 2010-07-26 |  |  | 96.626 | 31.374 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67045
RA-MBAC-OOPP-00965 | 965 | J84B10000480001 | 2011-03-01 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tornimparte | MIBAC DirReg | 2014-04-03 15:57 | Intervento chiuso | 14058 | J84B10000480001 | 158 | 158 | 155.524 | Intervento chiuso | 2012-10-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 158 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-01-16 | 2012-10-30 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:29 | 2011-06-01 |  |  | 113.936 | 44.064 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66101
RA-MBAC-OOPP-00966 | 966 | J84B10000490001 | 2011-03-08 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Colledara | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:14 | Intervento chiuso | 13972 | J84B10000490001 | 170 | 170 | 167.012 | Intervento chiuso | 2011-06-28 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-06-28 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:24 | 2010-08-31 |  |  | 136.258 | 33.742 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67018
RA-MBAC-OOPP-00967 | 967 | J84B11000150001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:52 | Collaudo | 16686 | J84B11000150001 | 170 | 170 | 141.576 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2013-12-10 | 2014-11-25 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 16:08 | 2012-03-16 |  |  | 111.592 | 170 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66056
RA-MBAC-OOPP-00968 | 968 | J84B11000160001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:53 | Collaudo | 16687 | J84B11000160001 | 200 | 200 | 187.136 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2013-11-29 | 2015-05-26 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 16:09 | 2012-03-16 |  |  | 134.57 | 60.133 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66056
RA-MBAC-OOPP-00969 | 969 | J84B11000170001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:52 | Collaudo | 16688 | J84B11000170001 | 300 | 300 | 242.992 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante - Pagamenti da effettuare | 2014-11-12 | 2015-12-15 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 16:10 | 2012-03-16 |  |  | 199.74 | 100.26 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66056
RA-MBAC-OOPP-01414 | 1414 | J87E09000100001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | MIBAC DirReg | 2014-06-02 20:17 | Intervento chiuso | 14005 | J87E09000100001 | 60.426 | 60.426 | 59.945 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60.426 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-18 | 2010-06-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:23 | 2010-02-11 |  |  | 49.313 | 11.113 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66056
RA-MBAC-OOPP-01416 | 1416 | J87E09000110001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ovindoli | MIBAC DirReg | 2014-06-02 20:10 | Intervento chiuso | 14014 | J87E09000110001 | 12.38 | 12.38 | 10.331 | Intervento chiuso | 2010-06-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-05-29 | 2010-06-08 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 09:17 | 2010-02-10 |  |  | 8.103 | 4.277 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66065
RA-MBAC-OOPP-01423 | 1423 | J87E09000120001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tornimparte | MIBAC DirReg | 2014-06-02 19:39 | Intervento chiuso | 14059 | J87E09000120001 | 73.38 | 73.38 | 51.006 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-29 | 2010-11-30 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:30 | 2009-11-11 |  |  | 39.864 | 33.516 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66101
RA-MBAC-OOPP-01334 | 1334 | J87E09000130001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ovindoli | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:40 | Intervento chiuso | 14015 | J87E09000130001 | 99.992 | 99.992 | 99.111 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.992 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-07-07 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 09:19 | 2009-11-18 |  |  | 78.424 | 21.569 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66065
RA-MBAC-OOPP-01305 | 1305 | J87E09000140001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:39 | Intervento chiuso | 14006 | J87E09000140001 | 108 | 108 | 84.013 | Intervento chiuso | 2010-11-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-11-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:24 | 2009-11-13 |  |  | 66.752 | 41.248 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66056
RA-MBAC-OOPP-01306 | 1306 | J87E09000150001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:39 | Intervento chiuso | 14007 | J87E09000150001 | 77.565 | 77.565 | 76.058 | Intervento chiuso | 2011-03-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 77.565 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-10-01 | 2011-03-29 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:25 | 2009-11-10 |  |  | 58.418 | 19.147 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66056
RA-MBAC-OOPP-01307 | 1307 | J87E09000160001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:42 | Intervento chiuso | 14008 | J87E09000160001 | 93.796 | 93.796 | 92.564 | Intervento chiuso | 2010-10-28 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.796 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-10 | 2010-10-28 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:26 | 2009-11-11 |  |  | 79.295 | 14.501 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66056
RA-MBAC-OOPP-01308 | 1308 | J87E09000170001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Prata d'Ansidonia | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:44 | Intervento chiuso | 14032 | J87E09000170001 | 80.694 | 80.694 | 78.464 | Intervento chiuso | 2011-02-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.694 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2011-01-24 | 2011-02-08 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:32 | 2009-11-07 |  |  | 63.975 | 16.719 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66074
RA-MBAC-OOPP-01309 | 1309 | J87E09000180001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Prata d'Ansidonia | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:45 | Intervento chiuso | 14033 | J87E09000180001 | 61.014 | 61.014 | 60.566 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 61.014 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-01 | 2010-11-30 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:34 | 2009-11-10 |  |  | 49.317 | 11.697 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66074
AQ-INT-OOPP-01011 | 1011 | J93B12000220001 | 2012-09-25 | INTRODACQUA | 2016-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Introdacqua | francesco mattucci | 2016-04-05 10:40 | Progettazione | 16957 | J93B12000220001 | 1100.784 | 1100.784 | 48.981 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1100.784 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 |  | 2015-02-11 | 2015-03-16 | sindaco introdacqua | 2016-05-25 12:44 |  |  | L'Amministrazione in attesa delle determinazioni da parte delle Autorità Regionale e Statale per l'autorizzazione alla conversione del contributo da consolidamento a nuova costruzione. In tal senso e' stato approvato uno studio di massima trasmesso al Set |  |  | 49 | INTRODACQUA | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI INTRODACQUA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | INT | AQ | 66048 | Scuola
RA-MBAC-OOPP-00970 | 970 | J94B10000100001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montorio al Vomano | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:15 | Intervento chiuso | 14009 | J94B10000100001 | 99.855 | 99.855 | 95.065 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.855 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-12-10 | 2011-03-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:27 | 2010-09-27 |  |  | 75.546 | 24.309 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67028
RA-MBAC-OOPP-00971 | 971 | J94B10000110001 | 2011-02-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montorio al Vomano | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:15 | Intervento chiuso | 14010 | J94B10000110001 | 143 | 143 | 140.088 | Intervento chiuso | 2012-02-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2012-02-29 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:28 | 2010-08-31 |  |  | 116.123 | 26.877 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67028
RA-MBAC-OOPP-01336 | 1336 | J94B10000120001 | 2011-03-05 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Capitignano | MIBAC DirReg | 2014-04-04 12:08 | Intervento chiuso | 13954 | J94B10000120001 | 196.61 | 196.61 | 191.76 | Intervento chiuso | 2011-10-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 196.61 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-05-05 | 2011-10-17 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:50 | 2010-09-21 |  |  | 156.506 | 40.104 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66021
RA-MBAC-OOPP-00973 | 973 | J94B10000130001 | 2011-03-05 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Capitignano | MIBAC DirReg | 2014-04-04 12:13 | Intervento chiuso | 13955 | J94B10000130001 | 31.98 | 31.98 | 28.874 | Intervento chiuso | 2011-04-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 31.98 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-04-13 | 2011-04-13 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:52 | 2011-01-14 |  |  | 28.875 | 3.105 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66021
RA-MBAC-OOPP-00974 | 974 | J94B10000140001 | 2011-03-07 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castel Castagna | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:06 | Intervento chiuso | 13958 | J94B10000140001 | 73.001 | 73.001 | 70.933 | Intervento chiuso | 2011-09-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.001 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-08-02 | 2011-09-13 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:56 | 2010-09-28 |  |  | 58.735 | 14.266 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67010
RA-MBAC-OOPP-00975 | 975 | J94B11000050001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Capitignano | MIBAC DirReg | 2014-03-27 12:07 | Collaudo | 16670 | J94B11000050001 | 340 | 340 | 326.713 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2013-10-23 | 2015-07-28 | MIBAC DirReg | 2016-05-18 15:47 | 2012-02-07 |  |  | 271.368 | 68.631 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66021
RA-MBAC-OOPP-00976 | 976 | J94B11000060001 | 2011-07-12 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castel Castagna | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:07 | Intervento chiuso | 13959 | J94B11000060001 | 106 | 106 | 103.366 | Intervento chiuso | 2012-02-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 106 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - I E II LOTTO - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-02-22 | 2012-02-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:58 | 2011-11-22 |  |  | 76.924 | 29.076 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67010
RA-MBAC-OOPP-00977 | 977 | J94B11000080001 | 2011-09-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Capitignano | MIBAC DirReg | 2014-04-04 12:12 | Intervento chiuso | 13956 | J94B11000080001 | 99.927 | 99.927 | 97.6 | Intervento chiuso | 2012-02-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - II LOTTO | 2012-02-21 | 2012-02-21 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:54 | 2011-10-17 |  |  | 78.484 | 21.443 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66021
RA-MBAC-OOPP-01358 | 1358 | J97E09000070001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castelvecchio Calvisio | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:41 | Intervento chiuso | 13962 | J97E09000070001 | 66.062 | 66.062 | 57.651 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 66.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-05-29 | 2010-06-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:02 | 2010-02-16 |  |  | 47.044 | 19.018 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66030
RA-MBAC-OOPP-01420 | 1420 | J97E09000080001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pratola Peligna | MIBAC DirReg | 2014-06-02 19:54 | Intervento chiuso | 14034 | J97E09000080001 | 44.843 | 44.843 | 40.653 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 44.843 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-22 | 2010-07-01 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:36 | 2010-02-12 |  |  | 33.77 | 11.073 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66075
RA-MBAC-OOPP-01424 | 1424 | J97E09000090001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Trasacco | MIBAC DirReg | 2014-06-02 19:35 | Intervento chiuso | 14062 | J97E09000090001 | 51.538 | 51.538 | 49.08 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.538 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-11 | 2010-06-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:33 | 2010-03-05 |  |  | 40.032 | 11.506 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66102
RA-MBAC-OOPP-01338 | 1338 | J97E09000100001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pratola Peligna | MIBAC DirReg | 2014-04-04 13:04 | Intervento chiuso | 14035 | J97E09000100001 | 72.111 | 72.111 | 68.412 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 72.111 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-10-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:37 | 2009-11-18 |  |  | 64.601 | 7.51 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66075
[14 empty] | 2889427.5287 | 2603549.3927 | 1596818.8499 |  |  |  |  | 1765534.5586 | 0 | 1101174.327 | 0 | 18133.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2884842.1077

## Foglio2
CUP | DataCUP | CodAttuatore | Ricostruzione | CodTerritorio | DescrProg | Costo | Finanziato | Erogato | DataPrimaErog | DataUltErog | Attuazione | DataStimaFine | Completamento | DocProg | Note | DataMonit | DataOGV1 | DataOGV2 | Crono | ImportoLavori | SommeDisposizione
B13G15000770005 | 2015-05-29 | 48 | 1 | 066049 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALINE PORTACAVI DA INSTALLARE NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DELLAQUILA NELLAMBITO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA - APPALTO PRIMO STRALCIO | 1228 | 1228 | 0 |  |  | 3 | 2017-12-31 | 0 | 1.228,000 |  | 2016-04-30 | 2015-10-26 |  |  | 784.42 | 443.58
B13H12000190001 | 2013-02-04 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 1° STRALCIO - ASSE CENTRALE | 36364.533 | 36364.533 | 7952 | 2011-08-11 | 2016-05-18 | 3 | 2017-12-31 | 26 |  |  | 2016-04-30 | 2013-09-27 |  |  | 30424.512 | 5958.42
B16H14000000001 | 2014-02-20 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 2° STRALCIO - LOTTO N. 1 “Zona A – Quarto San Pietro” | 13612.448 | 13612.448 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | 13612,44834 |  | 2016-04-30 | 2016-04-13 |  |  | 9595 | 2190
B16H14000010001 | 2014-02-18 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 2 ZONA "B" QUARTO S. GIOVANNI-S. MARCIANO | 11296.059 | 11296.059 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | 11.296,059 |  | 2016-04-30 | 2016-04-13 |  |  | 8017 | 1817
B16H14000020001 | 2014-02-18 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N.3 ZONA "C" QUARTO S. GIORGIO – VILLA COMUNALE | 7844.979 | 7844.979 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-31 | 0 | 7.844,979 |  | 2016-04-30 | 2016-04-13 |  |  | 5892 | 1262
B16H14000030001 | 2014-02-18 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 4 ASSE VIARIO VIA STRINELLA | 4124.631 | 4124.631 | 60 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 3 | 2018-12-31 | 0 | 4.124,631 |  | 2016-04-30 | 2016-04-13 |  |  | 2637 | 664
B16H14000040001 | 2014-02-18 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 5 ASSE VIARIO VIALE CROCE ROSSA | 5582.13 | 5582.13 | 261 | 2014-03-24 | 2015-11-30 | 3 | 2018-12-31 | 0 | 5.582,130 |  | 2016-04-30 | 2016-04-13 |  |  | 4014 | 5582
B21B11001690001 | 2013-07-28 | 76 | 1 | 066059 | EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA. BONIFICA TERRENI | 88.284 | 88.284 | 45 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 5 | 2013-09-30 | 100 | OPCM 3945 |  | 2016-04-30 | 2012-08-24
B21H15000130001 | 2015-12-29 | 76 | 1 | 066059 | FRAZIONE SAN MARTINO*PIAZZA DELLA CHIESA*RICOSTRUZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE D SAN MARTINO DEMOLITA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 458.853,00 € | 458.853 | 458.853 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
B21H15000140001 | 2015-12-29 | 76 | 1 | 066059 | FRAZIONE SAN FELICE - EX EDIFICIO SCOLASTICO (SCUOLA ELEMENTARE)*VIA DELLA LIBERTÀ*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE DI SAN FELICE GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 475.566,00 € | 475.566 | 475.566 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
B23C09000040001 | 2011-11-29 | 75 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA DEL MUNICIPIO*SISMA 2009 - INTERVENTO DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CASA COMUNALE | 157.847 | 157.847 | 157.847 | 2009-12-15 | 2011-01-07 | 5 | 2009-11-26 | 100 |  |  | 2016-04-30
B24G10000090001 | 2012-04-10 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*LARGO BONANNI N. 4*SISMA 2009 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO TOR D'AVEJA | 28.18 | 28.18 | 28.18 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
B26J11000430002 | 2012-06-29 | 75 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*FRAZIONI*EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO DELLE EX AREE DIA CCOGLIENZA: LOTTO I - RIPRISTINO ASFALTI E CAMPI SPORTIVI NEL COMUNE DI OCRE | 110 | 110 | 105.533 | 2013-08-02 | 2013-12-10 | 5 | 2013-07-22 | 100 | OPCM 3945 |  | 2016-04-30
B26J13000320001 | 2014-01-16 | 76 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO VIA MONTESORO-CAMPISE*SISMA 2009-INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE VALLE D'OCRE, VIA MONTESORO VIA CAMPISE | 6.369 | 6.369 | 0 |  |  | 5 | 2014-02-28 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2014-06-30
B27B14000000001 | 2014-01-16 | 75 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA EDMONDO DE AMICIS*RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMANTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE EX EDFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI SAN PANFILO | 500 | 500 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 40 | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2016-04-30 | 2014-08-26 |  |  | 360.8206 | 139.1794
B27B14000010001 | 2014-01-16 | 76 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE SITI IN SAN FELICE D'OCRE | 110 | 110 | 0 |  |  | 5 | 2014-08-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2014-10-31
B27H13001590005 | 2013-11-21 | 76 | 1 | 066059 | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE SITO IN VIA MONTESORO FRAZ. VALLE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 111.305 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2016-03-31 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-01-14 |  |  | 77.865 | 33.44
B27H14000060001 | 2014-01-16 | 76 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*CIMITERO DI CAVALLETTO VALLE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-01 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | definizione degli ultimi aspeti progettuali prima della prodisposizione del bando di gara lavori
B28G11000180001 | 2011-05-27 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA DELLE FATE*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE | 41.726 | 41.726 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
B28G11000190001 | 2011-05-27 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA MONTE OCRE E LARGO GRAN SASSO*EMERGEMZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UNEDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN SAN MARTINO D'OCRE | 46.725 | 46.725 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
B28G11000200001 | 2011-05-27 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN SAN FELICE D'OCRE | 179.077 | 179.077 | 0 |  |  | 5 | 2014-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2015-02-28
B28G11000210001 | 2011-05-27 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA CAMPISE ANGOLO VIA MONTESORO*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN VALLE D'OCRE | 50.933 | 50.933 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
B28G11000390001 | 2011-10-07 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA CENTRALE*SISMA 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | 26.961 | 26.961 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
B29C09000120001 | 2012-05-15 | 75 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ SAN MARTINO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 175.794 | 175.794 | 175.794 | 2009-12-15 | 2011-12-20 | 5 | 2009-10-06 | 100 |  |  | 2016-04-30
B29C09000140001 | 2013-05-11 | 75 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA AREA MAP CAVALLETTO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (MAP) E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 581.7 | 581.7 | 581.7 | 2010-02-12 | 2011-12-20 | 5 | 2010-03-10 | 100 |  |  | 2016-04-30
B37H14000080001 | 2014-01-22 | 40 | 1 | 066042 | UFFICIO TECNICO*VIA FRAZIONE COLLECORBELLINO* RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-24 | 15 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
B41D11000050005 | 2011-07-08 | 19 | 0 | 066016 | DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*FRAZIONE MASCIONI*DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | 84.302 | 84.302 | 84.302 | 2009-08-07 |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
B41D12000000005 | 2012-02-28 | 19 | 0 | 066016 | LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*COMUNE DI CAMPOTOSTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | 909.793 | 909.793 | 909.793 | 2009-08-07 | 2015-05-31 | 3 | 2014-05-31 | 90 |  |  | 2016-04-30
B41E12000070001 | 2014-09-23 | 98 | 1 | 066088 | RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CENTRO SOCIALE SITO NELLA FRAZIONE DI CASTELNUOVO, VIA SAN GIOVANNI 2 | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2016-06-30 | 50 | 135/2012 |  | 2016-04-30
B42F14000120001 | 2014-09-27 | 98 | 1 | 066088 | PROVE GEOLOGICHE E GEOFISICHE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI GROTTONI FRAZ. CASTELNUOVO | 82 | 82 | 15.07 |  | 2016-02-29 | 3 | 2016-06-30 | 80 | 135/2012 |  | 2016-04-30
B4311000400001 | 2011-09-29 | 98 | 1 | 066088 | Riparazione danni e miglioramenti sismico della sede dell'edificio comunale di san pio delle Camere | 1150 | 1150 | 8.175 | 2011-10-24 | 2011-11-28 | 2 | 2017-12-31 | 20 | CIPE 135/2012 | erogato dal comune compenso per indagini strutturali | 2016-04-30
B43J13000580005 | 2013-10-10 | 96 | 0 | 066079 | MURI DI SOSTEGNO AREA PALESTRA COMUNALE - CASA DI RIPOSO - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE, VIA BEATO MARIANO - ROCCACASALE | 981.927 | 981.927 | 556.839 | 2014-09-25 | 2015-02-06 | 3 | 2014-12-31 | 70 | CIPE 135/2012 |  | 2015-02-28
B44B12000170001 | 2014-01-21 | 98 | 1 | 066088 | Programma OOPP 2011-2013 ( Redazione Piani di Ricostruzione Residui) | 140 | 140 | 0 |  |  | 4 | 2016-05-31 | 95 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
B44B15000330001 | 2015-11-28 | 19 | 0 | 066016 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI, MAP*CAPOLUOGO E FRAZIONI MASCIONI E POGGIO CANCELLI*RIPARAZIONE INTONACO, INFISSI, IMPIANTI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA | 155.621 | 155.621 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2016-04-30
B44H14000830001 | 2014-10-11 | 98 | 0 | 066088 | RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE*VIA NUOVA*RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE | 25 | 25 | 0 |  |  | 5 | 2014-12-31 | 100 |  |  | 2015-08-31
B45C12002400001 | 2012-08-29 | 98 | 0 | 066088 | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO IN COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE - SUB AMBITO A -*VIA CENTRO STORICO FRAZIONE CASTELNUOVO*OPERE DI DEMOLIZIONE MESSA IN SICUREZZA ABITAZIONI E STRADE E VIE DANNEGGIATE DAL SIS | 2834.953 | 2834.953 | 624.062 | 2012-10-26 | 2013-10-29 | 3 | 2017-12-31 | 70 |  |  | 2016-04-30
B46E12000140003 | 2012-06-20 | 25 | 1 | 066025 | PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO, EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRSI A SCUOLA MEDIA STATALE.PIAZZA DELLA LIBERTA' | 1980.842 | 1980.842 | 0 |  |  | 2 | 2017-09-01 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29
B46G15000310001 | 2015-04-21 | 98 | 0 | 066088 | MESSA IN SICUREZZA STRADA SAN LEONARDO | 59.689 | 59.689 | 59.689 |  |  | 5 |  | 100 | 135/2012 |  | 2015-06-30
B46G15000350001 | 2015-04-28 | 98 | 1 | 066088 | CAMPAGNA DI INDAGINI GEOTECNICHE, GEOLOGICHE E GEOFISICHE FRAZIONE CASTELNUOVo | 388.698 | 388.698 | 84.67 | 2015-10-06 | 2015-12-01 | 3 | 2016-06-30 | 70 |  |  | 2016-04-30
B46H12000160001 | 2012-12-24 | 19 | 1 | 066016 | RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 *COUNE DI CAMPOTOSTO*RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 | 155.218 | 155.218 | 115.218 | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 3 | 2015-12-31 | 80 |  |  | 2016-04-30
B46J14000010001 | 2014-05-13 | 98 | 1 | 066088 | OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO;*VIA VARIE*OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOV | 400 | 400 | 79.72 |  | 2016-02-29 | 3 | 2016-05-31 | 98 | 135/2012 |  | 2016-04-30
b46j15000080001 | 2015-03-28 | 98 | 0 | 066088 | messa in sicurezza muro contro terra map lotto san pio delle camere | 112.277 | 112.277 | 112.277 |  |  | 3 | 2016-03-31 | 98 | 135/2012 |  | 2016-04-30
B47E11000080001 | 2013-11-27 | 126 | 1 | 068030 | RISTRUTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA ELEMENTARE DI PIANELLA CAPOLUOGO | 268.5 | 268.5 | 0 |  |  | 3 | 2016-07-31 | 0 | CIPE 47/2009 | Determina n. 199 del 21/10/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2016-04-30 | 2015-10-21 |  |  | 164.727 | 103.572
B47E11000100001 | 2013-11-27 | 126 | 1 | 068030 | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO | 430 | 430 | 0 |  |  | 3 | 2016-05-31 | 50 | CIPE 47/2009 | Determina n. 152 del 15/09/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2016-04-30 | 2015-09-15 |  |  | 240.429 | 148.662
B47E11000110001 | 2013-11-27 | 126 | 1 | 068030 | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CASUATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 - SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE CERRATINA | 59.9 | 59.9 | 0 |  |  | 3 | 2016-03-31 | 100 | CIPE 47/2009 | Determina n. 154 del 15/09/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2016-04-30 | 2015-09-15 |  |  | 35.395 | 17.931
B47E13000440001 | 2013-11-27 | 96 | 1 | 066079 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA | 350 | 350 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29
B48H11000140001 | 2014-12-07 | 19 | 1 | 066016 | SEDE COMUNALE*PIAZZA DELLA CHIESA*ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE | 1597.279 | 1597.279 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
B49G15002340001 | 2015-04-20 | 98 | 0 | 066088 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA M.A.P. | 109.472 | 109.472 | 0 |  |  | 4 | 2015-08-30 | 100 |  |  | 2016-04-30
B61B14000030001 | 2014-01-29 | 32 | 1 | 068014 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE CAPOLUOGO*PIAZZA CONA*INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 332.064 | 332.064 | 271.3 | 2015-04-20 | 2015-06-12 | 4 | 2015-11-21 | 82 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-11-25 |  |  | 242.2116 | 84.3746
B61D11000050001 | 2011-06-21 | 32 | 0 | 068014 | EDIFICIO PRIVATO IN VIA DI MEZZO - P.ZZA A. MORO - VESTEA*VIA DI MEZZO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | 34.99 | 32.5 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
B61E14000010001 | 2014-01-29 | 32 | 1 | 068014 | EDIFICI POPOLARI IN VIA ROMA E VIA RIMEMBRANZA*VIA ROMA E RIMEMBRANZA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI POPOLARI | 84 | 84 | 0 |  |  | 3 | 2016-03-31 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
B61E14000040001 | 2014-05-30 | 32 | 1 | 068014 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA JANDELLI | 335.5 | 335.5 | 335.5 | 2014-11-28 | 2015-12-11 | 5 | 2015-09-16 | 100 | cipe 47/2009 e 18/2013 |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 |  |  | 242.26 | 93.2396
B61E14000090001 | 2014-06-23 | 32 | 1 | 068014 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA B. CROCE E PALESTRA | 1164.5 | 1164.5 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | 47/2009 E 18/2013 |  | 2016-04-30
B62J11000050001 | 2011-03-11 | 32 | 0 | 068014 | EDIFICIO PRIVATO SITO IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*VIA PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA | 65 | 65 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
B63G15001470001 | 2015-06-18 | 32 | 1 | 068014 | Manutenzione case ERP Via Rimembranze | 95.404 | 95.404 | 0 |  |  | 3 | 2016-01-19 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
B64H15000940001 | 2015-06-18 | 32 | 1 | 068014 | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo, del muro in corrispondenza dell’Aggregato 21 | 500.697 | 500.697 | 0 |  |  | 2 | 2016-06-18 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
B64H15000950001 | 2015-06-18 | 32 | 1 | 068014 | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo, nella parte Est in prossimità di Palazzo Pignatelli denominato Aggregato 9 | 495.757 | 495.757 | 0 |  |  | 2 | 2016-06-18 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
B64H15000980001 | 2015-06-18 | 32 | 1 | 068014 | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo in prossimità delle strutture abitative che si estendono tra gli Aggregati 22 e 47 | 503.544 | 503.544 | 0 |  |  | 1 | 2016-06-18 | 0 |  |  | 2016-04-30
B67E14000020001 | 2014-01-29 | 32 | 1 | 068014 | RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE*CORSO UMBERTO I, 4*OPERE DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO | 714.895 | 714.895 | 198.9 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 3 | 2016-05-08 | 40 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
B67H15000460001 | 2015-06-18 | 32 | 1 | 068014 | Interventi sotto-servizi I lotto | 304.596 | 304.596 | 0 |  |  | 2 | 2016-06-18 | 0 |  |  | 2016-04-30
B71B14000610001 | 2014-07-17 | 33 | 1 | 066037 | AREA CIMITERIALE - LOCULARIO E MURI PERIMETRALI*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 2009 | 300 | 300 | 0 |  |  | 3 | 2016-06-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
B71B14000620001 | 2014-07-17 | 33 | 1 | 066037 | AREA CIMITERIALE - OSSARIO*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-09-07
B71E14000420001 | 2014-11-11 | 153 | 1 | 068042 | Adeguamento sismico scuola elementare e media | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30 |  |  | E' stato presentato il progetto definitivo/esecutivo. Attualmente è in corso l'istruttoria e validazione prima di sottoporlo all'esame della Giunta Comunale per l'approvazione definitiva.
B72C14000020001 | 2014-07-17 | 33 | 1 | 066037 | TORRE MEDIEVALE*VIA RIONE SAN NICOLA*RIPARAZIONE DANNI DA EVENTI SISMICI 2009 | 153 | 153 | 0 |  |  | 3 | 2016-03-30 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-10-07
B73G10000110001 | 2011-04-21 | 33 | 0 | 066037 | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA LOCULARI*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA LOCULARI | 25.64 | 25.64 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-06-30
B73G10000120001 | 2011-04-21 | 33 | 0 | 066037 | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA MURI DI RECINZIONE.*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA MURI PERIMETRALI / RECINZIONI. | 32.447 | 32.447 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-06-30
B82E10000080001 | 2011-02-25 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA PORTA BARRACCA*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 6.869 | 6.869 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B82E10000090001 | 2011-02-25 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DELLA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 6.611 | 6.611 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B82E10000100001 | 2011-02-25 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 18.365 | 18.365 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2014-10-31
B83B12000120003 | 2012-07-20 | 47 | 1 | 066047 | PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 185 | 150 | 150 | 2012-09-26 | 2013-08-23 | 5 | 2013-10-28 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30
B83D13000640000 | 2013-11-28 | 107 | 1 | 066101 | RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO.*VIA DELLA TORRE*RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL DEL 06/04/2009 ADIBITO A MUSEO CIVICO CITTADINO. | 100 | 100 | 13.08 |  | 2016-02-29 | 3 | 2016-06-09 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-02-06
B83E11000130001 | 2011-10-14 | 107 | 1 | 066101 | CENTRO CULTURALE - VILLAGRANDE*VIA IL CORSO*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009*COMUNE DI TORNIMPARTE | 1161.318 | 1161.318 | 966.9278 | 2012-10-17 | 2014-07-24 | 4 | 2013-10-30 | 100 | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2016-04-30
B83F11000100001 | 2011-05-18 | 47 | 1 | 066047 | RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA SAN FRANCESCO E VIA CITTÀ DI STATULAE*RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 86.905 | 86.905 | 53.95 | 2010-04-09 | 2011-05-18 | 5 | 2011-04-04 | 100 |  | Copertura finanz. nota 45158 del 12.09.09 Prot. Civ. | 2016-04-30
B84B13000420001 | 2014-01-22 | 107 | 1 | 066101 | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE PALOMBAIA. | 2370 | 2370 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 40 | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30
B85H11000280001 | 2011-06-29 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DEL MUNICIPIO, 10*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 15.912 | 15.912 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B86B10000000001 | 2010-09-15 | 47 | 0 | 066047 | RISTRUTTURAZIONE FONTANA MONUMENTALE*PIAZZA DELLA FONTANA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 6 APRILE 2009 | 124.512 | 124.512 | 124.51 | 2010-10-20 | 2011-11-30 | 5 | 2010-10-07 | 100 |  |  | 2014-03-01
B87B14000000001 | 2014-01-24 | 47 | 1 | 066047 | RIPARAZIONE FABBRICATO COMUNALE IN VIA ROMA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 - GORIANO SICOLI | 130 | 100 | 83.47 | 2014-10-22 | 2014-12-10 | 5 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 135/12 |  | 2016-02-29 | 2014-04-30 | 2015-01-26 |  | 97.302 | 32.697
B87E14000050001 | 2014-01-24 | 47 | 1 | 066047 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA 06.04.09 IN VIA STRADA PROVINCIALE SUBEQUANA - GORIANO SICOLI | 300.123 | 300.123 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-27 | 0 | CIPE 135/12 |  | 2016-04-30 |  | 2015-08-07
B87H16000010001 | 2016-02-17 | 47 | 1 | 066047 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO SEDE STRADALE VIA DELLA FONTANA | 87.06 | 87.06 | 0 |  |  | 2 | 2016-10-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
B87J10000090001 | 2011-02-25 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA LONGARE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.723 | 21.723 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B88B10000100001 | 2011-03-02 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA SOTTO LA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 27.649 | 27.649 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B88B11000100001 | 2011-08-10 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 30.221 | 30.221 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B88B11000110001 | 2011-08-10 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA G. PAOLUCCI*MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 25.925 | 25.925 | 0 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 5 | 2011-08-04 | 100 |  |  | 2014-08-31
B88C11000020001 | 2011-01-31 | 107 | 0 | 066101 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009*VIA VARIE FRAZIONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 | 193.25 | 193.25 | 56.75 |  |  | 5 | 2014-06-30 | 100 |  |  | 2015-10-31
B88F14000000001 | 2014-01-24 | 47 | 1 | 066047 | RESTAURO DELL'EX MONASTERO DELLE CLARISSE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 IN VIA DEL MUNICIPIO - GORIANO SICOLI | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/12 |  | 2016-04-30
B89C09000190001 | 2010-11-17 | 47 | 1 | 066047 | INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE M.A.P.*VIA LE GROTTE*BASAMENTI ED INFRASTRUTTURE PER M.A.P. | 176.4 | 0 | 176.4 | 2009-11-25 | 2009-12-04 | 5 | 2009-12-06 | 100 |  |  | 2016-04-30
B89C09000200001 | 2010-12-06 | 47 | 1 | 066047 | REALIZZAZIONE DEL XIII MAP. MODULO ABITATIVO PROVVISORIO.*VIA LARGO STAZIONE*REALIZZAZIONE DI MODULO ABITATIVO PROVVISORIO AL FINE DI ALLOGGIARE LA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 2010-12-03 | 2010-12-03 | 5 | 2010-05-10 | 100 |  |  | 2016-04-30
B89H09000350005 | 2010-10-13 | 47 | 1 | 066047 | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA E DELL'INFANZIA*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*REALUZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO, A SEGUITO DEL CROLLO GENERATO DAL SISMA DEL 6/4/2009 | 663.72 | 0 | 663.72 | 2009-10-30 | 2010-06-30 | 5 | 2010-06-30 | 100 |  |  | 2016-04-30
C11B12000070001 | 2012-06-01 | 51 | 0 | 066049 | VIA SFRIZZOLI VIA CATELLO VIA PITINUM VIA ANTICA ARISCHIA*PETTINO*MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI PETTINO DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 184.161 | 184.161 | 156.574 | 2012-11-26 | 2012-11-30 | 5 | 2012-09-25 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11B12000320001 | 2013-11-12 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO EDICOLA FUNERARIA SAN GIUSEPPE DEI MINIMI CIMITERO MONUMENTALE | 1372.266 | 1372.266 | 39.289 | 2014-08-27 | 2015-05-12 | 2 | 2016-05-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | Per portare a termine la progettazione dell'intervento si sono resi necessari interventi di messa sicurezza
C11B13000050001 | 2013-06-26 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA E VIABILITÀ ADIACENTE DI VIA FONTE GROSSA IN LOC. S.GIACOMO*VIA FONTEGROSSA*REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA STRADA SOTTOSTANTE | 593.5 | 593.5 | 487.529 | 2014-11-26 | 2015-08-12 | 3 | 2016-07-31 | 90 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-04-02 |  |  | 520.755 | 73
C11B13000200001 | 2013-10-30 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL¿OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA.*VIA PANELLA*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA. | 568.65 | 568.65 | 5.793 | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 2 | 2017-12-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | Carenza di personale | 447.46 | 121.19
C11B13000280001 | 2013-10-30 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 CIMITERO CIVICO DI TEMPERA | 259.426 | 259.426 | 111.911 | 2014-07-28 | 2016-03-09 | 4 | 2015-12-01 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-02-03 |  |  | 217.536 | 94.924
C11B14000120004 | 2014-08-06 | 52 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA CON SOTTOSTANTI LOCALI DI SERVIZIO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*S.S. 17*REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA CON SOTTOSTANTI LOCALI DI SERVIZIO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L | 156.329 | 156.329 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-31 | 65 | OPCM 3898/2010 |  | 2016-04-30 | 2014-12-16 |  |  | 81.845 | 74.484
C11B14000450001 | 2015-11-09 | 52 | 0 | 066049 | EX CONVENTO DI SANTA TERESA, VIA ROMA - L'AQUILA*VIA ROMA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CONVENTO DI SANTA TERESA IN VIA ROMA, L'AQUILA | 10101 | 10101 | 0 |  |  | 2 | 2019-01-31 | 0 | Decreto n. 24/2010 |  | 2016-02-29
C11D11000030005 | 2011-09-07 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI S.GREGORIO*S.GREGORIO*DEMOLIZIONI E MESSA IN SICUREZZA | 3000 | 3000 | 3274.962 | 2011-10-20 | 2014-07-30 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000020005 | 2012-04-27 | 51 | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA S.SISTO-L'AQUILA FG 80 PART.4895*VIA S.SISTO*DEMOLIZIONE PER ELIMINAZIONE PERICOLO SU PUBBLICA VIA | 17.796 | 17.796 | 12.638 | 2012-07-23 | 2013-10-14 | 5 | 2012-06-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000080005 | 2012-06-11 | 51 | 0 | 066049 | RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN ALCUNI SITI DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L'AQUILA (BAGNO,PIANOLA E QUARTIERE BORGO RIVERA)-SISMA ABRUZZO 2009 *FRAZIONI DI BAGNO ,PIANOLA E BORGO RIVERA* RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN FABBRICATI CROL | 6.171 | 6.171 | 6.171 | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 5 | 2012-07-06 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000140005 | 2012-07-31 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-DEMOLIZIONI FABBRICATI-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN VIA S.GIULIANO E VIA LOPARDI 9/A*VIA S.GIULIANO E LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO | 3.51 | 3.51 | 4.247 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 5 | 2012-10-01 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000160001 | 2012-09-03 | 51 | 0 | 066049 | DEMILIZIONE E PUNTELLAMENTO EDIFI DANNEGGIATI DAL SISMA ARISCHIA *VIA MARTELLUCCI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FRAZIONE DI ARISCHIA AQ | 100 | 100 | 119.299 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 5 | 2012-10-27 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000170005 | 2012-09-17 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO FABBRICATI IN VIA V.SPERANZA 2 E VIA DEL PORTONE 4.*VIA V.SPERANZA 4E VIA DEL PORTONE 4*RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 5 | 2012-11-20 | 100 |  |  | 2015-02-28
C11D13000000005 | 2013-03-15 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PIAZZA BARISCIANELLO FG102 PART.1029*PIAZZA BARISCIANELLO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | 53.156 | 53.156 | 51.332 | 2013-04-22 | 2014-03-11 | 5 | 2013-06-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D13000020005 | 2013-04-18 | 51 | 0 | 066049 | VIA DELL'ADDOLORATA F 79 PART.LA 2029 L'AQUILA*VIA DELL'ADDOLORATA*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMI DUE LIVELLI | 40 | 40 | 53.213 | 2014-02-13 | 2014-05-28 | 5 | 2013-12-22 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11E11000000001 | 2011-03-23 | 51 | 0 | 066049 | EDIFICIO PERICOLANTE SULLA PUBBLICA VIA DANNEGGIATO DAL SISMA *CORSO VITTORIO EMANUELE*LAVORI DI DEMOLIZIONE TERZO PIANO E COPERTURA DELL'EDIFICIO | 748.788 | 748.788 | 711.546 | 2011-10-03 | 2012-03-21 | 5 | 2012-01-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11E13000050004 | 2013-07-16 | 52 | 1 | 066049 | ERP PILE, VIA DEGLI ORSINI-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 631.173 | 631.173 | 598.94 | 2014-05-29 | 2016-03-16 | 5 | 2015-10-05 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-01-16 |  |  | 531 | 100
C11E13000060004 | 2013-07-17 | 52 | 1 | 066049 | ERP TORRETTA, VIA MATTEO DA LEONESSA-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO RESIDENZA PUBBLICA CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 588.427 | 588.427 | 586.532 | 2014-05-29 | 2016-03-16 | 5 | 2015-06-11 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2013-12-17 |  |  | 513 | 75
C11E13000070004 | 2013-07-17 | 52 | 1 | 066049 | ERP PRETURO, VIA DELL'ARINGO-LAVORI DI SISTMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 636.412 | 636.412 | 614.729 | 2014-08-11 | 2016-03-16 | 5 | 2015-07-02 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-02-28 |  |  | 498.357 | 138.055
C11E13000250005 | 2015-01-23 | 9 | 1 | 068027 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "G. MARCONI" - PENNE. | 50 | 29 | 0 |  |  | 3 | 2016-06-30 | 0 | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2016-04-30 | 2016-02-09 |  |  | 29.85 | 14.6
C11E13000260005 | 2015-01-23 | 9 | 1 | 068027 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") LICEO ARTISTICO "M. DEI FIORI" - PENNE. | 850 | 430 | 0 |  |  | 2 | 2017-06-30 | 0 | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2016-04-30
C11H13000840005 | 2013-12-20 | 52 | 1 | 066049 | AREA DI MONTELUCO DI ROIO*VIA MONTELUCO DI ROIO*LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SITO RADIOELETTRICO DI MONTELUCO DI ROIO | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 1 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
C11I09000060005 | 2011-10-13 | 51 | 0 | 066049 | AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 VIA GERMANIA 7 ¿ 9 ¿ 11 ¿ 13 PETTINO (AQ); *VIA GERMANIA 7-9-11-13*AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 | 618.253 | 618.253 | 605.28 | 2010-03-25 | 2011-10-12 | 5 |  | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11I10000090001 | 2010-11-23 | 51 | 0 | 066049 | IMMOBILI DEL CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009*VIA CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*SERVIZIO DI SUPERCOORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA CANTIERISTICA DELLE OPERE DI MESSA IN | 192.9 | 192.9 | 732.121 | 2010-05-06 | 2012-05-10 | 5 | 2012-02-08 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C10000100001 | 2012-06-19 | 51 | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GERMANIA 1-3-5*VIA GERMANIA 1-3-5*LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA GERMANIA 1-3-5 | 972.747 | 972.747 | 297.287 | 2011-06-20 | 2014-04-09 | 5 | 2010-08-31 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C12000090001 | 2012-06-27 | 51 | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO*VIA ANTICA ARISCHIA ANGOLO VIA CANADA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 260 | 260 | 266.937 | 2013-04-05 | 2013-12-13 | 5 | 2012-10-12 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C13000020001 | 2013-06-19 | 51 | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA ROMA 211-213*VIA ROMA 211-213*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 131.29 | 131.29 | 129.382 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 5 | 2013-03-15 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C13000030001 | 2013-06-19 | 51 | 0 | 066049 | VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*VIA VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 81.178 | 81.178 | 79.998 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 5 | 2013-03-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12D10000270001 | 2011-07-20 | 52 | 1 | 066049 | CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*FRAZIONE DI SAN GREGORIO*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO CON REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. | 311.788 | 213.117 | 306.785 | 2012-03-06 | 2013-11-26 | 5 | 2013-08-31 | 100 | OPCM 3898/2010 |  | 2016-04-30
C12D10000290004 | 2011-09-13 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'UTILIZZO A TENDOPOLI DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*FRAZIONE DI PRETURO - VIA DEL CANTARELLO*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A | 120.135 | 120.135 | 104.176 | 2011-12-02 | 2012-05-22 | 5 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3898/2010 |  | 2016-04-30
C12D11000130003 | 2011-11-09 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL CINEMA MASSIMO - C.SO FEDERICO II l'AQUILA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' ESTERNA | 1546 | 1092 | 91.385 | 2012-03-26 | 2015-10-22 | 3 | 2016-06-30 | 33 | DCD 24/2010 |  | 2016-02-29 | 2014-04-22 |  |  | 818 | 728
C12E09000030001 | 2011-09-13 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - FRAZIONE DI CAMARDA*FRAZ. CAMARDA*OPERE PROVVISIONALI | 2000 | 2000 | 1994.618 | 2011-06-16 | 2014-11-11 | 3 | 2015-09-30 | 96 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12F11000060004 | 2011-09-19 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PARTE DEL CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PAGANICA DESTINATA ALL'INUMAZIONE DELLE VITTIME DEL SISMA DEL 06/04/2009.*CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PSAGANICA*SISTEMAZIONE VIALETTI E GRADONATE | 25 | 0.1 | 23.729 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 5 | 2012-04-27 | 100 | 0 |  | 2016-04-30
C12F12000190001 | 2013-08-02 | 51 | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009*VIA XX SETTEMBRE*MESSA IN SICUREZZA -DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009 | 340 | 340 | 389.281 | 2013-06-17 | 2014-05-19 | 5 | 2014-02-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12H14000020005 | 2014-04-02 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E BONIFICA A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI NELLA FRAZIONE DI ARISCHIA*ARISCHIA*MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO D | 48.392 | 48.392 | 48.392 | 2014-12-24 | 2015-02-16 | 5 | 2015-01-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000080001 | 2010-10-06 | 51 | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL GIORNO 06.04.2009*CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO D | 210000 | 210000 | 207283.836 | 2009-05-19 | 2015-02-23 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000190001 | 2011-06-30 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA FRAZIONE DI S.ELIA *FRAZIONE S.ELIA | 900 | 900 | 925.817 | 2009-11-13 | 2015-02-06 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000200001 | 2011-07-01 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLE FRAZIONI DI ROIO AQ*FRAZIONI DI ROIO AQ*OPERE PRO | 5700 | 5700 | 5494.008 | 2009-10-27 | 2014-05-15 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000210001 | 2011-07-20 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONI DI: CIVITA DI BAGNO, BAGNO GRANDE, BA | 7500 | 7500 | 7239.373 | 2010-01-07 | 2014-05-05 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000220001 | 2011-07-22 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI PAGANICA*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA | 6000 | 6000 | 6334.047 | 2009-05-26 | 2014-09-03 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000230001 | 2011-08-02 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONIDI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI ASSERGI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALL | 480 | 480 | 477.69 | 2010-07-26 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000240001 | 2011-09-27 | 51 | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'*FRAZIONE DI TEMPERA*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PAT | 2500 | 2500 | 3041.981 | 2009-05-26 | 2015-02-06 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000250001 | 2011-10-11 | 51 | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VOLTE AL RIUTILIZZO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO DUCALE", SITO NELLA FRAZIONE DI PAGANICA E DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA UMBERTO I, P.ZZA DELLA CONCEZIONE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMIN | 426.306 | 426.306 | 351.647 | 2011-12-23 | 2012-05-22 | 5 | 2012-04-04 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000290001 | 2012-06-06 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ-FRAZ. FILETTO*VIA FRAZIONE DI FILETTO*OPERE PROVVISIONA | 1000 | 1000 | 334.804 | 2012-08-13 | 2015-02-06 | 3 | 2015-09-30 | 97 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C13B10000400001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE GIANNI RODARI*VIA SALARIA ANTICA EST*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 40 | 40 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | Aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto | 2016-04-30 |  |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 20.008 | 6.546
C13B10000410001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA MATERNA DI COPPITO *VIA DEL CORSO, COPPITO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 250 | 250 | 0 |  |  | 3 | 2016-09-30 | 0 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-12-02 |  |  | 146.073 | 56.467
C13B10000430001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA MATERNA*VIA LOC. COLLE DI ROIO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 350 | 350 | 0 |  |  | 2 | 2016-11-30 | 0 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | Aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto dei lavori | 2016-04-30 |  |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 250.087 | 99.913
C13B10000440001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE*VIA S.P. PER BAGNO, LOC. PIANOLA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 3065 | 950 | 0 |  |  | 2 | 2016-11-30 | 0 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | L'aumento del costo del progetto rispetto all'importo previsto inizialmente è dovuto a modifiche nella tipologia di intervento (adeguamento sismico,...). L'importo del Cup non è stato modificato in quanto si tratta di una modifica non sostanziale non rien | 2016-04-30 |  |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico | 2268.189 | 701.941
C13B10000450001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE IN SANTA BARBARA, EDIFICIO GIALLO*VIA GIANCANDIDO PASTORELLI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO: SISTEMAZIONE STRADA, PALESTRA E STRADA ESTERNA | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1 | 2020-03-31 | 0 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | Necessità di integrare i fondi
C13D12000130001 | 2012-06-05 | 51 | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO*COPPITO*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO | 3900 | 3900 | 3880.68 | 2009-05-26 | 2014-03-20 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C13D13000020006 | 2013-04-24 | 52 | 1 | 066049 | MODIFICA DELL'ASSETTO VIARIO DI VIALE CORRADO IV DALL'INCROCIO CON VIALE DELLA STAZIONE (VIALE XXV APRILE) ALL'INCROCIO ALLA S.S.80 E LA S.S.17 (BIVIO S.ANTONIO) BRETELLA DI COLLEGAMENTO ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE L'AQUILA OVEST A\24 - 3° LOTTO*VIA CORR | 1204.44 | 1204.44 | 90.619 | 2013-08-07 | 2016-04-06 | 2 | 2016-11-30 | 0 |  |  | 2016-04-30 |  |  | Ritardi per ottenimento nulla-osta da parte di autostrada dei Parchi | 997.509 | 206.931
C13D13000410004 | 2013-12-17 | 52 | 1 | 066049 | COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIQUALIFICAZIONE DEI MURETTI ALL¿INTERNO DEL BORGO DI SAN PIETRO DELLA JENCA IN L¿AQUILA*VIA BORGO SAN PIETRO*CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIPRISTINO MURETTI A SECCO | 200 | 200 | 0 |  |  | 2 | 2016-04-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | 149.383 | 50.617
C13E11000150004 | 2011-12-27 | 52 | 1 | 066049 | FONTANE DELLE 99 CANNELLE "PARCO DELLE ACQUE"*FONTANA 99 CANNELLE*RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SOVRASTANTE LA FONTANE DELLE 99 CANNELLE DENOMINATO "PARCO DELLE ACQUE" | 600 | 600 | 545.824 | 2012-07-23 | 2015-03-02 | 3 | 2016-01-31 | 98 |  |  | 2016-04-30 | 2013-10-30 |  |  | 555.666 | 44.334
C13F12000050001 | 2014-03-11 | 52 | 1 | 066049 | SEDE UFFICI COMUNALI*VIA ROCCO CARABBA*PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L’AQUILA – PROGETTI STRATEGICI DI INIZIATIVA PUBBLICA. SEDE UNICA COMUNALE | 35000 | 35000 | 51.759 | 2014-10-28 | 2015-04-27 | 1 | 2017-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | Sospeso su richiesta dell'Amministrazione comunale per studiare sito alternativo
C13G15000380001 | 2015-07-27 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAJAPAN IN LOCALITÀ CENTI COLELLA - L'AQUILA*STRADA STATALE 17 BIS*COMPLETAMENTO PALAJAPAN IN LOCALITÀ CENTI COLELLA | 2000 | 2000 | 5.075 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 1 | 2017-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
C14B13000020001 | 2013-06-26 | 52 | 1 | 066049 | STRADA COMUNALE ARAGNO-SAN GIACOMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA*STRADA COMUNALE ARAGNO-SAN GIACOMO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA | 1250 | 1250 | 1099.743 | 2014-06-12 | 2014-07-18 | 4 | 2014-05-15 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 | Collaudo eseguito ma intervento ancora finanziariamente aperto | 2016-04-30 | 2013-11-13 |  |  | 942.253 | 269.584
C14B13000060004 | 2013-07-17 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE DI ARISCHIA*VIA COLLEBRINCIONI*NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE | 2605.68 | 2605.68 | 90.808 | 2014-03-18 | 2016-03-22 | 2 | 2017-09-25 | 0 | DCD 89/2011 | Lo sviluppo progettuale ha determinato una diminuzione del costo dell'intervento rispetto al costo iniziale previsto per il progetto. L'importo del Cup non è stato modificato in quanto si tratta di una modifica non sostanziale non rientrante nella fattisp | 2016-04-30 |  |  | Attualmente in gara d'appalto | 2082.117 | 523.563
C14B13000070004 | 2013-07-17 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COPPITO*VIA DEL CORSO*DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE | 1778.427 | 1778.427 | 8.81 | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 1 | 2018-12-30 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2016-04-30 |  |  | 1)Edificio non demolibile poich##232; vincolato dalla Soprintendenza. Necessità di reperire area per delocalizzare e risorse per l'esproprio;2)Variante urbanistica
C14B13000100004 | 2013-07-25 | 52 | 1 | 066049 | EDIFICIO COMUNALE SCUOLA D'INFANZIA SAN SISTO*VIA DELLA FONTE LOC. SAN SISTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI SAN SISTO | 963.304 | 963.304 | 8.976 | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 1 | 2020-03-31 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2016-04-30 |  |  | 1)Edificio non demolibile poich##232; vincolato dalla Soprintendenza. Necessità di reperire area per delocalizzare e risorse per l'esproprio;2)Variante urbanistica
C14B13000110004 | 2013-07-25 | 52 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "MARIELE VENTRE" LOC.PETTINO*VIA ANTICA ARISCHIA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA EDIFICIO CON CATEGORIA SISMICA "E" | 5374.474 | 5374.474 | 85.822 | 2014-03-19 | 2016-04-14 | 2 | 2018-04-30 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2016-04-30 |  |  | Attesa di 8 mesi per l'intervento di demolizione che avrebbe dovuto essere effettuato dal Genio militare che, in seguito, non ha pi##249; dato la propria disponibilità.I lavori di demolizione sono attualmente in corso.
C14D10000020008 | 2013-04-18 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO MARGHERITA IN PIAZZA PALAZZO - L'AQUILA. | 11700 | 6700 | 269.95 | 2012-03-09 | 2016-02-17 | 3 | 2019-01-31 | 0 | DCD 24/2010 | In corso progettazione in capo alla ditta aggiudicataria dell'appalto integrato | 2016-02-29 | 2014-11-24 |  |  | 6935.58 | 4794.42
C14E10000260001 | 2016-03-09 | 52 | 1 | 066049 | PONTE BELVEDERE, L'AQUILA*VIALE PAPA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E AMMODERNAMENTO ARCHITETTONICO | 1364.304 | 1364.304 | 0 |  |  | 2 | 2018-01-31 | 0 |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | 947.1 | 417.204
C14E11000190001 | 2013-08-06 | 52 | 1 | 066049 | PONTE DI SANTA APOLLONIA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DI SANTA APOLLONIA | 900 | 900 | 0.375 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 2 | 2018-01-31 | 0 | DCD 24/2010 |  | 2016-04-30 |  |  | La gara d'appalto verrà annullata
C16E10001190001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | VARI EDIFICI SCOLASTICI: DANTE ALIGHIERI, ELEMENTARE E MATERNA COLLE SAN GIACOMO, MEDIA PATINI PETTINO*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA (sostituzione infissi) | 700 | 700 | 0 |  |  | 2 | 2016-09-30 | 0 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | 586.542 | 113.458
C16G13001440005 | 2013-07-30 | 52 | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRUTTURALE LOCULARIO EDIFICIO 96 A SEGUITO DELL' EVENTO SISMICO APRILE 2009*VIA DELLA CROCETTA | 584.446 | 584.446 | 67.857 | 2014-02-18 | 2016-02-10 | 2 | 2017-03-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | Attualmente ##232; in gara di appalto | 604.095 | 236.022
C16G13004090001 | 2013-12-24 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO COMPLESSO FUNERARIO 9 MARTIRI GIOVINETTI CIMITERO MONUMENTALE L'AQUILA*VIA PANELLA* | 1461.414 | 1461.414 | 0 |  |  | 2 | 2017-11-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | Carenza di personale
C16G13004100001 | 2013-12-24 | 52 | 1 | 066049 | RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EDIFICIO MONUMENTALE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L¿AQUILA*VIA PANELLA*RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EDIFICIO MONUMENTALE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L¿AQUILA | 1669.38 | 1669.38 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
C17B14000220004 | 2014-12-23 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA - L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17BIS*LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA | 4270 | 4270 | 0.03 | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 2 | 2018-02-28 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
C17B15002250001 | 2015-07-06 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA DI SASSA, L'AQUILA*FRAZIONE DI SASSA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA E REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO | 8000 | 8000 | 0 |  |  | 1 | 2018-07-31 | 0 |  | Approvato il Masterplan | 2016-04-30 |  |  |  | 6056.4 | 1943.6
C17B15002500001 | 2015-11-20 | 52 | 1 | 066049 | POLO SCOLASTICO GIGNANO*VIA PIEMONTE*REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO COSTITUITO DA UNA SCUOLA ELEMENTARE ED UNA SCUOLA MATERNA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE DELLE FRAZIONI DI GIGNANO, SANT'ELIA E DEL QUARTIERE TORRETTA | 5200 | 5200 | 0 |  |  | 1 | 2020-03-31 | 0 | Rimodulazione di cui alla Delibera CIPE 8 marzo 2013 - I,II e III Programma Edilizia Scolastica. |  | 2016-04-30
C17B15002550001 | 2015-12-20 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA PRIMARIA DI BAGNO, L'AQUILA*FRAZIONE DI BAGNO GRANDE*INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNO GRANDE E RICOSTRUIONE DI UNA SCUOLA D'INFANZIA | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1 | 2019-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
C17C10000050004 | 2011-09-19 | 52 | 0 | 066049 | OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL¿INTERNO DELLA X CIRCOSCRIZIONE PAGANICA POST ¿ SISMA FONDI DI BILANCIO 2008*VIA DEGLI ALPINI*COMPLETAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUSP PAGANICA | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  |  | 5 |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2016-04-30
C17E10000190001 | 2014-02-03 | 52 | 1 | 066049 | TEATRO COMUNALE RIDOTTO*PIAZZA DEL TEATRO*RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE | 416 | 416 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | DCD 24/2010 |  | 2016-04-30 |  |  | Carenza di personale
C17E13000560005 | 2013-11-11 | 52 | 1 | 066049 | CAMPO SPORTIVO DI ARISCHIA*VIA ARISCHIA*RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI | 271.915 | 271.915 | 49.786 | 2015-02-04 | 2016-03-02 | 3 | 2016-04-01 | 70 | OPCM 3898 |  | 2016-04-30 | 2015-09-07 |  |  | 183.118 | 88.797
C17E15000030001 | 2015-10-20 | 52 | 1 | 066049 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA DI VINCENZO*VIA DI VINCENZO*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 13000 | 13000 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | Delibera CIPE 23/2015 |  | 2016-04-30
C17H11000990002 | 2011-06-15 | 52 | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 NEL CENTRO DI SAN PIETRO DELLA JENCA NEL COMUNE DELL'AQUILA*VIA COMUNALI*REALIZZAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO CON ELEMENTI MODULARI DEL TIPO GABBIONATE | 146.972 | 146.972 | 146.972 |  |  | 5 |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2016-04-30
C17H11002220001 | 2011-09-07 | 52 | 0 | 066049 | LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRONCO STRADALE A SENSO UNICO DI COLLEGAMENTO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E PORTA RIVERA*VIA TANCREDI DA PENTIMA*REALIZZAZIONE TRACCIATO DI EMERGENZA PST SISMA | 130.478 | 130.478 | 124.739 |  |  | 5 |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2016-04-30
C17H13002850001 | 2013-12-24 | 52 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIALE DELLA CROCE ROSSA-L'AQUILA | 250 | 250 | 204.29 | 2015-10-06 | 2016-02-08 | 4 | 2015-05-11 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-04-22 |  |  | 172.249 | 77.751
C17H13002860001 | 2013-12-24 | 52 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' S. BARBARA ED ALTRE-L'AQUILA | 471.886 | 471.886 | 73.403 | 2015-10-20 | 2016-04-06 | 2 | 2016-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 | Stralcio funzionale di Via Ficara (€ 100.000,00) IN ATTUAZIONE | 2016-04-30
C17H14000080001 | 2014-03-25 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA IN LOCALITA' SANTA BARBARA ED ALTRE 1°STRALCIO PARCHEGGIO MUSP EX LICEO MUSICALE*VIA SS.80*RIFACIMENTO MANTO | 30.468 | 30.468 | 28.784 | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 5 | 2014-04-02 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-03-25 |  |  | 27.125 | 3.343
C18B09000010001 | 2011-08-31 | 51 | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA DEL PARADOSSO III*VIA DEL PARADOSSO*SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA FRAZIONE DI VASCHE DI | 131.995 | 131.995 | 150.908 | 2011-09-22 | 2011-12-06 | 5 |  | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000390001 | 2011-06-21 | 51 | 0 | 066049 | LAVORI DI PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE NELLE FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ)*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI | 2100 | 2100 | 2054.712 | 2010-07-15 | 2012-07-04 | 5 | 2012-04-26 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000610005 | 2011-09-20 | 51 | 0 | 066049 | SISMA 2009-LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NELLE FRAZIONI DI ONNA ES.GREGORIO *FRAZIONI ONNA E S.GREGORIO* RIMOZIONE DI COPERTURE IN AMIANTO | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 5 | 2011-10-11 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000630005 | 2011-09-21 | 51 | 0 | 066049 | SISMA 2009-MESSA IN SICUREZZA DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE.FORNITURA DI RECINZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE. *VIA COMUNE DI L'AQUILA*RECINZIONE METALLICA DA CANTIERE | 12.632 | 12.632 | 82.723 | 2010-07-15 | 2011-12-06 | 5 | 2011-10-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000640005 | 2011-09-29 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI MONTICCHIO-L'AQUILA*FRAZIONE MONTICCHIO*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI | 810 | 810 | 803.574 | 2009-10-29 | 2012-12-18 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000000005 | 2012-03-06 | 51 | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 IN LOCALITÀ POZZA,MENZANO E SANTI DI PRETURO NEL COMUNE DI L'AQUILA. *FRAZIONI DI PRETURO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI | 550 | 550 | 542.356 | 2010-06-16 | 2012-09-18 | 5 | 2012-02-24 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000010005 | 2012-03-26 | 51 | 0 | 066049 | LAVORI DI RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO IN VIA GENNARO FINAMORE N°2 E VIA LOPARDI 16-L'AQUILA *VIA GENNARO FINAMORE-LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI AMIANTO SU FABBRICATO DA DEMOLIRE | 8.107 | 8.107 | 8.107 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 5 | 2012-04-02 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000090005 | 2012-07-09 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009 -BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO NELL'EDIFICIO OGGETTO DI DEMOLIZIONE DELLA CASERMA DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA SITO IN VIA PESCARA 85 *VIA PESCARA 85*BONIFICA AMIANTO,COPERTURA E SERBATOI | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 5 | 2012-09-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000150005 | 2012-10-17 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI FOCE DI SASSA*VIA PIAGGE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | 48.11 | 48.11 | 46.003 | 2013-04-29 | 2014-04-02 | 5 | 2014-02-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000190005 | 2012-12-13 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI COLLEBRINCIONI-PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*FRAZ.COLLEBRINCIONI*OPERE DI DEMOLIZIONI E PUNTELLAMENTI FABBRICATI | 1600 | 1600 | 1347.619 | 2010-08-24 | 2013-07-16 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18C12000010005 | 2012-01-27 | 51 | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TIRO A SEGNO IN VIA SILA PERSICHETTI A L'AQUILA*VIA SILA PERSICHETTI*MESSA IN SICUREZZA PARATIE E RIFACIMENTO FACCIATA | 15.609 | 15.609 | 11.038 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 5 |  |  | 135/2012 |  | 2014-06-30
C18C12000190005 | 2012-12-13 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI BAZZANO - PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*VIA FRAZIONE BAZZANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | 2000 | 2000 | 2003.512 | 2009-11-13 | 2013-09-10 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18G10000910001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | EDIFICI SCOLASTICI MUSP*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE | 650 | 650 | 0 |  |  | 2 | 2016-11-30 | 0 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 536.756 | 113.244
C18G10000920001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE TENENTE CRESCENZO TARANTA*VIA COLLEBRINCIONI, LOC. ARISCHIA*MANUTENZIONE | 55 | 55 | 0 |  |  | 2 | 2016-11-30 | 0 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 18.724 | 6.13
C18H11000050001 | 2011-11-28 | 51 | 0 | 066049 | EX LICEO SCINTIFICO VIA MAIELLA L'AQUILA PER SEDE UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO PER NUVA SEDE UFFICI COMUNALI | 51.765 | 51.765 | 51.399 | 2012-01-05 | 2012-02-13 | 5 | 2012-01-18 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18I13000530001 | 2013-09-17 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA PRESSO CIMITERO MONUMENTALE DEL CAPOLUOGO*VIA PANELLA*RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 CIMITERO MONUMENTALE | 476.542 | 476.542 | 187.884 | 2014-04-10 | 2016-04-04 | 3 | 2016-07-31 | 90 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-07-29 |  |  | 276.353 | 200.189
C19C09000030005 | 2011-08-26 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO TEMPORANEO IN LOCALITÀ ONNA(AQ)*VIA GEREMIA PROPERZI -ONNA*REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI | 732.846 | 732.846 | 706.867 | 2009-09-16 | 2011-09-13 | 5 | 2009-10-30 | 100 |  |  | 2015-02-28
C19C12000010001 | 2012-01-12 | 52 | 1 | 066049 | Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio ERP in Via Milonia | 7500 | 7500 | 19.742 | 2012-02-13 | 2014-04-08 | 2 | 2018-04-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | 1)Annullamento del bando di progettazione;2)Carenza di personale
C19G15000070001 | 2015-10-14 | 52 | 1 | 066049 | INTERVENTI POST SISMA PER GLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMPLESSO DI SAN GREGORIO – L’AQUILA*QUARTIERE ERP SAN GREGORIO*DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO | 13643.417 | 13643.417 | 0 |  |  | 1 | 2019-11-30 | 0 | Delibera CIPE 23/2015 |  | 2016-04-30 |  |  |  | 9084.181 | 4559.236
C19H10000600002 | 2011-08-18 | 52 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 06 2009 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARETI VERTICALI INSTABILI A RIDOSSO DELLE ABITAZIONI CIVILI RISTORANTE LA CONCA E A RIDOSSO DEL TERMINALI BUS VIA CLDORA*VIA CALDORA*RETI PROTTETTIVE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA | 208.926 | 208.926 | 208.906 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 5 | 2011-04-04 | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2016-04-30
C19H10000650007 | 2011-11-30 | 52 | 0 | 066049 | APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI STABILIZZAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA INCROCIO VIA XX SETTEMBRE VIA FONTESECCO*VIA XX SETTEMBRE*CONSOLIDAMENTO FRONTE FRANOSO | 1265.616 | 1265.616 | 1262.522 | 2011-03-23 | 2014-10-14 | 5 | 2013-10-16 | 100 | DCD 24/2010 |  | 2016-04-30
C19H11000020002 | 2011-02-23 | 52 | 0 | 066049 | VIA MARIANA*FRAZIONE POGGIO DI ROIO*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA. EMERGENZA SISMA 6 APRILE 2009. LAVORI DI SOMMA URGENZA. | 180 | 180 | 179.601 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 5 | 2011-09-12 | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2016-04-30
C19J12000110005 | 2012-07-06 | 51 | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA MURA CINTA STORICHE LOCALITÀ VIA STRINELLA*VIA STRINELLA*MESSA IN SICUREZZA MURA DI CINTA STORICHE | 252.647 | 252.647 | 245.443 | 2012-07-18 | 2014-10-30 | 5 | 2014-05-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C21E13000160004 | 2014-08-06 | 9 | 1 | 068028 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "ACERBO" - VIA PIZZOFERRATO E VIA MONTE AMARO - PESCARA. | 300 | 174 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2016-04-30 | 2016-03-25 |  |  | 194.6 | 74.7
C21E13000170004 | 2014-08-06 | 9 | 1 | 068028 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") POLO ARTISTICO "BELLISARIO-MISTICONI" - SEDE DI VIA EINAUDI - PESCARA. | 250 | 145 | 0 |  |  | 3 | 2016-06-07 | 0 | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2016-04-30 | 2015-11-03 |  |  | 154.72 | 56.63
C21E13000220005 | 2014-11-25 | 154 | 1 | 069062 | Interventi Di Miglioramento Sismico Scuola Elementare | 200 | 200 | 0 | 2014-10-30 | 2014-10-30 | 3 | 2016-04-20 | 0 |  |  | 2016-04-30 | 2015-05-07 |  |  | 145295.88 | 54704.12
C33J13000440001 | 2013-11-25 | 4 | 1 | 068002 | PLESSO SCOLASTICO D.TINOZZI, ALANNO SCALO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE STRUTTURE | 280 | 280 | 0 |  |  | 3 | 2016-04-26 | 0 |  |  | 2016-02-29 | 2015-08-31 |  |  | 155.654 | 95.132
C34H00000250005 | 2011-10-03 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "T.PATINI" L'AQUILA | 387.699 | 387.699 | 348.745 | 2010-02-26 | 2013-07-31 | 4 | 2009-09-18 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-07-02 |  |  | 284.376 | 100.697
C36E14000010000 | 2014-03-07 | 77 | 1 | 066060 | PISCINA COMUNALE/COMPRENSORIALE*VIA CATALDI MADONNA*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE/COMPRENSORIALE - PROGETTO PRELIMINARE 1° STRALCIO 1° LOTTO | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
C36I11000060001 | 2011-04-26 | 77 | 1 | 066060 | EDIFICIO PUBBLICO AD USO ABITATIVO*VIA SAVOIA 3/A**LARGO SAN FRANCESCO 10*OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI DI EDIFICI DA DESTINARE A FAMIGLIE SFOLLATE IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009 | 114.692 | 114.692 | 114.692 | 2010-07-19 | 2011-04-26 | 5 | 2011-04-26 | 100 |  |  | 2016-04-30
C39H10000490002 | 2011-01-28 | 93 | 1 | 066006 | UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AVEZZANO IN VIA MARRUVIO, 75*VIA MARRUVIO, 75*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 15 | 15 | 14.9941 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 5 | 2011-11-15 | 100 |  |  | 2014-06-30
C51E14000310001 | 2015-03-16 | 26 | 1 | 066026 | RIFIUGIO MONTANO LOCALITA' PIETRATTINA*LOCALITA' PIETRATTINA - CAMPO IMPERATORE*RIPARAZIONE DANNI POST-SISMA | 80 | 80 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
C51E15000030001 | 2015-03-11 | 26 | 1 | 066026 | CAMPEGGIO COMUNALE*STRADA STATALE 17 BIS*RIPRISTINO POST SISMA | 40 | 40 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | 135/2012 |  | 2016-04-30
C51H13000390001 | 2013-11-22 | 26 | 1 | 066026 | SISTEMAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRO DI AGGREGAZIONE*RIPARAZIONE TETTO E FACCIATA PRINCIPALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | E' stata ricevuta la copertura economica per la quota non finanziata
C53B11000430001 | 2011-12-28 | 12 | 1 | 066008 | PALAZZO CIONNI*PIAZZA UMBERTO 1* DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N° 64/2010 (SECONDO PROGRAMMA DI INTERVENTI PRIORITARI) | 1400 | 1400 | 434.134 | 2015-04-24 | 2016-01-05 | 3 | 2016-04-30 | 70 | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2016-04-30 | 2015-02-23 |  |  | 966.261 | 433.738
C53E14000010001 | 2014-05-14 | 26 | 1 | 066026 | RETI IDRICHE E FOGNARIE - INTERVENTO VIA MADONNA DELLE GRAZIE*VIA MADONNA DELLE GRAZIE*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA DEL 6 APRILE 2009, DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI | 283 | 283 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 50 | 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-11-19 |  | 152.167 | 46.753
C55H12000020001 | 2013-05-20 | 12 | 0 | 066008 | VIA DEI GIARDINI, VIA SAN SABINO - COLLI, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DELLA FONTANA*STRADE COMUNALI*INTERVENTI ACCESSORI AD OPERE DI DEMOLIZIONE O PUNTELLAMENTI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06/04/2009. | 8.47 | 8.47 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
C56B11000000001 | 2012-05-19 | 26 | 1 | 066026 | RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE - A.T.O. N. 1 L'AQUILA*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTO DI SOSTI | 560 | 560 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 30 | DCD 24/2010 |  | 2016-04-30 |  | 2014-11-24 |  | 293.201 | 91.752
C56D09000070001 | 2013-11-27 | 81 | 1 | 068031 | SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.2009 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 3 | 2016-05-14 | 70 | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 | 2014-10-17 | 2015-06-25 | no | 1075000 | 370000
C56D15004280005 | 2015-11-05 | 12 | 1 | 066008 | CHIESA DI SAN PAOLO*CIMITERO SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON OPERE DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 DELLA CHIESA DI SAN PAOLO IN BARETE | 1160 | 1160 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
C56G13001800001 | 2013-12-23 | 12 | 1 | 066008 | SISTEMAZIONE CIMITERO S. PAOLO | 100 | 100 | 98.99 | 2014-06-10 | 2015-06-06 | 4 | 2014-10-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-01-16 |  |  | 78.407 | 21.592
C56G13001950001 | 2014-01-27 | 12 | 1 | 066008 | CIMITERO DELLE FRAZIONI*TEORA*RECUPERO DEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DI BARETE | 279.304 | 279.304 | 221.62 | 2014-10-20 | 2015-06-20 | 4 | 2015-09-30 | 100 |  |  | 2016-04-30 | 2014-07-23 |  |  | 217.85 | 61.452
C56H11000120001 | 2011-09-20 | 26 | 1 | 066026 | IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO DI CALCIO - SPOGLIATOI - PALESTRA) DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE*STRADA PROVINCIALE N. 7*LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALL'ALLESTIMENTO DELLA TENDOPOLI "POST SISMA" SU CAMPO DI CALCIO, SPOGLIATOI E PALESTRA DEL COMUNE DI CA | 127.431 | 88.791 | 88.791 | 2011-12-09 | 2012-08-11 | 5 | 2012-08-11 | 100 | OPCM 3923 |  | 2016-04-30 | 2011-09-30 |  |  | 107 | 20.43
C56I09000020001 | 2009-10-01 | 12 | 1 | 066008 | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA SAN ROCCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 19.121 | 19.121 | 19.121 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 5 | 2010-02-13 | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-09-21 |  |  | 14.957 | 4.164
C56I09000040001 | 2009-10-01 | 12 | 1 | 066008 | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA DELL'ARCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 5 | 2010-10-13 | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-09-21 |  |  | 10.72 | 3.68
C56I09000050001 | 2009-10-01 | 12 | 1 | 066008 | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO PRIMO | 8.747 | 8.747 | 8.747 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 5 | 2010-02-13 | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-09-21 |  |  | 6.74 | 2.006
C56I09000060001 | 2009-10-01 | 12 | 1 | 066008 | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO TERRA | 18.532 | 18.532 | 18.532 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 5 | 2010-02-13 | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-09-21 |  |  | 14.671 | 3.861
C56J14000040001 | 2014-05-07 | 26 | 1 | 066026 | COLONNATO DI UN LOCULARIO E RELATIVO PIAZZALE - CIMITERO*STRADA PROVINCIALE N. 7*RISTRUTTURAZIONE DEL COLONNATO DI UN LOCULARIO E DEL RELATIVO PIAZZALE SITO NEL CIMITERO DI CASTEL DEL MONTE | 24.851 | 24.851 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
C57B09000000001 | 2013-11-22 | 26 | 1 | 066026 | RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO "PALAZZO COMUNALE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DEL MUNICIPIO 1 | 2390 | 2390 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
C57E13000400001 | 2013-11-26 | 100 | 1 | 066089 | MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO L.RADICE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PIO XII SEDE DELLA SCUOLA MATERNA | 325 | 325 | 291.508 | 2014-09-02 | 2016-02-24 | 4 | 2016-03-31 | 98 | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 | 2015-05-20 |  |  | 247200.45 | 72321.42
C57H09000770001 | 2011-05-03 | 26 | 0 | 066026 | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG 22 MAP. 759, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 14 | 14 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-04-30
C57H09000780001 | 2011-05-03 | 26 | 0 | 066026 | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 758, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 49 | 49 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-04-30
C57H09000790001 | 2011-05-03 | 26 | 0 | 066026 | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 774, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 78 | 78 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-04-30
C57H11001410001 | 2013-11-22 | 26 | 1 | 066026 | RIPARAZIONE DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE DELLA VITTORIA | 260 | 260 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | IN FASE DI ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA DITTA
C57H13001290002 | 2013-12-24 | 79 | 1 | 067033 | SCUOLA MATERNA FRAZIONE VAL VOMANO - PIAZZA BERNINI - FASCIATURE DI ANCORAGGIO PER COLLEGAMENTI PERIMETRALI ANTIRIBALTAMENTO, RIPRESA DI PICCOLE LESIONI, ECC. | 120 | 120 | 41.899 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 3 | 2015-12-31 | 90 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2015-06-17 | 2015-07-08 |  | 62.3024 | 29
C57H14000020001 | 2014-02-07 | 26 | 0 | 066026 | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA, PIAZZA DELLE MURA, RIPARAZIONE DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA | 45.664 | 45.664 | 0 |  |  | 2 | 2016-09-01 | 0 | 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | Per i lavori di MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA si sta procedendo con la gara
C58I14000000001 | 2014-02-07 | 26 | 0 | 066026 | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA DELLA CROCE NUOVA*VIA DELLA CROCE NUOVA*RIPARAZIONE DANNI MURO DI SOSTEGNO CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 38.265 | 38.265 | 0 |  |  | 2 | 2016-09-01 | 0 | 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | Per i lavori di MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA DELLA CROCE NUOVA si sta procedendo con la gara
C59C03000010006 | 2013-11-27 | 94 | 1 | 066080 | COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE VIA PORTONACCIO | 850 | 600 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30
C59J13000090000 | 2013-07-22 | 79 | 1 | 067033 | COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADA S.S. 81 KM. 55+500*VIA REGINA MARGHERITA*RIFACIMENTO PAVIMERNTAZIONE MARCIAPIEDI IN LASTRE DI PORFIDO POSTE AD OPERA INCERTA. | 89.837 | 89.837 | 75.623 | 2014-03-26 | 2014-09-12 | 4 | 2016-06-30 | 99 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-01-29 |  | 49.677 | 40.159
C61B14000190007 | 2014-07-15 | 149 | 1 | 067007 | MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA MEDIA | 313.334 | 313.334 | 247.895 | 2015-05-22 | 2015-12-29 | 4 | 2015-12-31 | 100 |  |  | 2016-02-29 | 2015-03-16 |  |  | 231.34 | 81.993
C61B14000200001 | 2014-07-15 | 149 | 1 | 067007 | RIPARAZIONE E RINFORZO LOCALE DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE | 200 | 200 | 136.806 | 2015-08-11 | 2015-12-18 | 4 | 2015-12-31 | 100 |  |  | 2016-02-29 | 2015-06-17 |  |  | 153.945 | 46.054
C71E13000160001 | 2014-08-06 | 9 | 1 | 068033 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") IPSIA "A. DI SAVOIA" - POPOLI. | 900 | 900 | 0 |  |  | 2 | 2017-06-30 | 0 | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2016-04-30 | 2016-04-19 |  |  | 653.6 | 181.7
C79H0900001006 | 2009-03-03 | 155 | 1 | 069085 | Completamento Nuovo Plesso Scolastico - Scuola Elementare | 600 | 50 | 39.338 | 2009-10-19 | 2009-10-19 | 5 | 2009-11-02 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-08-31
C81B14000040001 | 2014-01-30 | 34 | 1 | 067018 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2017-03-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
C81E13000060001 | 2013-07-09 | 34 | 0 | 067018 | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO IN COLLECASTINO | 25.671 | 25.671 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
C81E13000180001 | 2013-12-28 | 34 | 0 | 067018 | OPERE PROVVISIONALI D'URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.4.2009 IN CASTIGLIONE DELLA VALLE | 26.3532 | 26.3532 | 0 |  |  | 5 |  | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2014-06-30
C81E15000090005 | 2015-06-24 | 127 | 1 | 066038 | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICIO EDIFICIO COMUNALE ADIACENTE TORRE*VIA MARINACCI*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2016-04-27 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
C81E15000160005 | 2015-07-28 | 127 | 1 | 066038 | ADEGUAMENTO A SCUOLA MATERNA DI PARTE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NAZIONALE | 60 | 60 | 21 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 5 | 2015-09-11 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 | 2015-08-06 |  |  | 41.0428 | 15.0104
C81H13000510001 | 2013-10-25 | 34 | 1 | 067018 | RECUPERO SCUOLA MATERNA | 100 | 100 | 77 | 2015-04-13 | 2015-08-27 | 4 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-11-22 |  |  | 61.815 | 15.518
C81H15000080005 | 2015-06-24 | 127 | 1 | 066038 | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE*PIAZZA PRIMO MAGGIO 2*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2016-03-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
C81H15000090005 | 2015-06-24 | 127 | 1 | 066038 | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO CAPPELLA CIMITERIALE*VIA CIMITERO COMUNALE*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 300 | 300 | 0 |  |  | 2 | 2016-03-29 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
C82I14000000001 | 2014-01-29 | 34 | 1 | 067018 | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 96.389 | 96.389 | 0 | 2015-08-03 | 2015-11-26 | 2 | 2016-03-31 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
C83C11000040001 | 2011-09-21 | 78 | 1 | 066065 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COMUNALE*VIA DANTE ALIGHIERI*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA CON OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPINATISTICO | 1149.688 | 1149.688 | 0 |  |  | 2 | 2017-07-31 | 0 |  |  | 2016-04-30 |  |  | Abbiamo consegnato il progetto definitivo/esecutivo (che sarà messo a base di gara) all'USRC per l'istruttoria.
C83G11000150001 | 2014-01-14 | 127 | 1 | 066038 | PORZIONE CENTRO STORICO DI COLLARMELE*VIA PORZIONE CENTRO STORICO*REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA DEL 06 APRILE 2009*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA | 58.829 | 58.829 | 0 |  |  | 3 | 2015-08-30 | 90 | cipe 135 |  | 2016-04-30
C85I15000000001 | 2015-01-27 | 34 | 1 | 067018 | EDILIZIA SCOLASTICA RIPARAZIONE DANNI DA SISMA SCUOLA MEDIA COLLEDARA E SCUOLA MATERNA FRAZIONE ORNANO GRANDE | 795 | 795 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
C86E14000030001 | 2014-03-06 | 78 | 1 | 066065 | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE E SPORTIVE IN OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI. DETERMINA USRC N.01/2014 EX 50/2013. | 100 | 100 | 85.821 | 2014-08-14 | 2015-04-27 | 5 | 2015-01-20 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2015-10-31 | 2014-06-05 |  |  | 74.765 | 25.234
C86I11000220005 | 2012-02-28 | 127 | 1 | 066038 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06 APRILE 2009*VIA LARGO DELLA REPUBBLICA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL | 60 | 60 | 60 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 5 | 2013-12-31 | 100 |  |  | 2016-04-30
C86J14000020001 | 2014-03-10 | 78 | 1 | 066065 | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI EDILIZIA CIMITERIALE OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI S.POTITO E SANTA JONA- CONSEGUENTI AL SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009. DETERMINA USRC 01/2014. | 107.2 | 107.2 | 64.507 | 2015-03-20 | 2015-08-11 | 3 | 2016-07-31 | 85 | cipe 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-09-25 | 2014-09-25 |  | 65.045 | 19.484
C87E13000270001 | 2013-09-09 | 78 | 1 | 066065 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "L. DARD" | 1860.569 | 1860.569 | 585.793 | 2015-07-09 | 2015-07-09 | 3 | 2016-12-30 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2015-11-10 |  |  | 1155001.31 | 319998.69
C88B09000000001 | 2010-01-30 | 34 | 0 | 067018 | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN COLLEDARA - COLLECASTINO E CHIESA S.ANNA | 67.303 | 67.303 | 67.303 |  |  | 5 | 2010-03-31 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B09000010001 | 2010-01-30 | 34 | 0 | 067018 | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN CRETARA E CHIESA VILLA ILII | 56.225 | 56.225 | 56.225 |  |  | 5 | 2010-05-14 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B09000030001 | 2011-06-27 | 78 | 0 | 066065 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN CATASTO AL FOGLIO 15 N.307 E 308, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 E SEGUENTI*CORSO UMBERTO I*MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN C | 42.392 | 42.392 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B10000000005 | 2010-03-02 | 34 | 0 | 067018 | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VILLA SBARRA BASCIANELLA VILLA PERELLE E VILLA PETTO | 61.734 | 61.734 | 61.734 |  |  | 5 | 2010-05-17 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B10000010005 | 2010-03-02 | 34 | 0 | 067018 | RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE COLLEDARA CASTIGLIONE DELLA VALLE | 128.77 | 128.77 | 128.77 |  |  | 5 | 2010-07-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B10000110005 | 2011-01-04 | 34 | 0 | 067018 | FABBRICATI DANEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE DEL BORGO DI CASTIGLIONE DELLA VALLE | 126.79 | 126.79 | 126.79 |  |  | 5 | 2010-07-09 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B10000120005 | 2011-01-22 | 34 | 0 | 067018 | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA LOCALITA' VARIE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI EDILIZI SITI IN FRAZIONE ORNANO PICCOLO -COLLECASTINO E CIMITERI COMUNALI | 73.45 | 73.45 | 73.45 |  |  | 5 | 2011-06-20 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B10000130005 | 2011-02-12 | 34 | 0 | 067018 | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA' CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA CASTIGLIONE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE ED ALTRO FABBRICATI | 41.062 | 41.062 | 41.062 |  |  | 5 | 2011-01-28 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88C12000000001 | 2012-01-07 | 34 | 1 | 067018 | CASA COMUNALE*VIA SAN PAOLO*FONDI PER LA RICOSTRUZIONE SISMA - INTERVENTO PRESSO CASA COMUNALE | 159.683 | 159.683 | 128.326 | 2015-07-14 | 2015-10-16 | 3 | 2016-04-08 | 90 | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2016-04-30 | 2015-01-23
C89C09000070001 | 2011-02-28 | 127 | 1 | 066038 | MODOLI ABITATIVI PROVVISORI*VIALE TRATTURO*URBANIZZAZIONI PER MAP | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 5 | 2012-12-31 | 100 |  |  | 2016-04-30
C94B13000260001 | 2013-11-29 | 38 | 1 | 068017 | COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO VIA ITALIA. | 2100 | 2100 | 217.409 | 2014-09-09 | 2015-06-22 | 4 | 2017-12-31 | 100 | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2016-04-30 | 2015-01-26 |  |  | 190.0703 | 81.691
C96G14000010001 | 2014-01-29 | 38 | 1 | 068017 | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - PALAZZO TINOZZI*VIA GARIBALDI*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | 612 | 612 | 187.148 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 3 | 2016-06-30 | 50 |  |  | 2016-04-30 | 2015-05-05 |  |  | 355.8649 | 153.3691
C96G14000020001 | 2014-01-29 | 38 | 1 | 068017 | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - EX ONMI*VIA LARGO UMBERTO I*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | 83 | 83 | 83 | 2015-10-10 | 2015-10-10 | 3 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-05-05 |  |  | 54.1662 | 19.8851
C99J14000110001 | 2014-05-30 | 38 | 1 | 068017 | RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE EDIFICIO PUBBLICO EX ONMI in via Largo Umberto I n. 27 | 317 | 317 | 148.39 | 2015-10-05 | 2015-10-26 | 3 | 2016-04-26 | 100 | CIPE 135/2012 | Il presente intervento ##232; aggiuntivo, sullo stesso immobile, rispetto a quello avente CUP C96G14000020001, e conseguente all'integrazione del finanziamento originale di 83 migl. di euro | 2016-04-30 | 2015-05-05 |  |  | 204 | 76
D11B09000170001 | 2010-02-01 | 62 | 0 | 066049 | VIA DELLE FIAMME GIALLE E AEROPORTO DEI PARCHI*FRAZIONI PRETURO E COPPITO*REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON L'AEROPORTO DEI PARCHI | 5600 | 5600 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-08-31 | 2009-12-15 |  |  | 3564.884 | 1949.236
D11B09000180001 | 2010-02-01 | 62 | 0 | 066049 | BRETELLA DI COLLEGAMENTO*VIA CAGNANO- SS-80*REALIZZAZIONE TRA VIA DELLE FIAMME GIALLE (SCUOLA ISPETTORI GDF)- VIA CAGNANO E LA SS.80 | 4203.795 | 4203.795 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-05-14 |  |  | 3036.505 | 1167.29
D11B09000250001 | 2011-06-06 | 62 | 1 | 066049 | SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A RASO STADIO (VIA DE GASPERI) | 772.27 | 772.27 | 642.518 | 2011-03-10 | 2016-04-01 | 3 | 2013-02-12 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2016-04-30 | 2009-09-23 |  |  | 549.415 | 222.855
D11B09000260001 | 2011-06-06 | 62 | 1 | 066049 | ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO " COLLE SAPONE "*COLLE SAPONE L'AQUILA*SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO "COLLE SAPONE" | 3645.204 | 3645.204 | 3426.216 | 2011-03-10 | 2016-04-22 | 4 | 2012-09-22 | 100 | OPCM 3805/2009 - OPCM 4013/2012 |  | 2016-04-30 | 2009-09-23 |  |  | 2669.962 | 975.242
D11B14000090001 | 2014-06-09 | 62 | 1 | 066049 | RISTRUTTURAZIONE CENTRO CONGRESSI SAN BASILIO | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1 | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N. 79/2009 |  | 2016-04-30
D11E09000030001 | 2010-10-22 | 62 | 1 | 066049 | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA *VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE PARZIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI FINITURE; DEMOLIZIONI STRUTTURE DI COPERTURA; DEMOLIZIONI ULTIMO E PENULTIMO LIVELLO; PROTEZIONE DELLE SUPERFICI ESPOSTE AD | 2136.5 | 2136.5 | 1920.343 | 2010-12-20 | 2013-08-06 | 4 | 2010-12-02 | 100 | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2016-04-30 | 2010-07-21 |  |  | 1791.969 | 344.529
D11E09000040001 | 2011-04-27 | 62 | 1 | 066049 | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DEMANIALE "MERCATO ORTOFRUTTICOLO" SITO IN L'AQUILA, VIA PILE, PER LA REALIIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA COMUNITA' ED AGLI UFFICI DELLA FUTURA SEDE DELLA CORTE DI APPELLO DI | 871.311 | 871.311 | 866.659 | 2011-10-10 | 2014-09-24 | 5 | 2012-11-05 | 100 | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-06-01 |  |  | 649.201 | 222.109
D11E14000560001 | 2015-01-20 | 65 | 1 | 066049 | FACOLTA' DI INGEGNERIA - CORPO "A" - ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI - CORPO ANFITEATRO | 720 | 720 | 144.956 | 2015-11-05 | 2016-03-02 | 3 | 2016-12-31 | 20 | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2016-04-30 | 2015-09-10 |  |  | 451.683 | 268.317
D12B09000290001 | 2012-02-22 | 62 | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE UFFICI DA DESTINARE ALLA PREFETTURA DELL'AQUILA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA *VIA FIAMME GIALLE*RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE | 240 | 240 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2009-04-23 |  |  | 200 | 40
D12B09000310006 | 2012-03-07 | 167 | 1 | 066049 | L'Aquila - Palazzo Centi - Uffici Presidente Giunta Regionale - Commissario Delegato - Palazzo Centi - Piazza Santa Giusta - Lavori di Recupero Post Sisma del 6 aprile 2009. | 13000 | 13000 | 515.376 | 2012-08-13 | 2016-01-19 | 2 | 2018-10-31 | 3 | CIPE 82/2009, CIPE 44/2012 | Euro 362.431,16 pagamenti effettuati per la progettazione dal Provv.to, euro 2.637.568,84 versati alla Regione Abruzzo per trasferimento fondi in quanto la Regione Abruzzo ha assunto l'incarico di soggetto attuatore dell'intervento, sulla base del riparto | 2016-04-30
D12B09000320006 | 2012-03-07 | 62 | 1 | 066049 | ARCHIVI REGIONE ABRUZZO E ALLOGGI PROVVEDITORATO ALLE OO. PP.*STAZIONE*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2000 | 2000 | 0.37 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2 | 2015-12-31 | 0 | C.I.P.E. n. 44/2012 |  | 2016-04-30
D12B09000350001 | 2012-05-30 | 62 | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 AREA CATERING AREA MOSTRA *VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE | 712.04 | 712.04 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-06-26 |  |  | 554.488 | 157.553
D12B09000360001 | 2012-05-30 | 62 | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE*VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE | 286 | 286 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D12E09000030001 | 2010-12-15 | 62 | 1 | 066049 | BASILICA DI SAN BERNARDINO*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA, DEL TAMBURO E DELLA LANTERNA NELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO- PROGETTO 1° STRALCIO 1° FASE | 7570 | 7570 | 7157.133 | 2010-12-02 | 2015-09-16 | 4 | 2011-06-30 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | Benche l'intervento sia stato collaudato risultano ancora delle somme da erogare in relazione a lavori previsti tra le somme a disposizione | 2016-04-30 | 2009-12-07 |  |  | 4780.5434 | 2789.4566
D12E09000040001 | 2011-01-25 | 63 | 0 | 066049 | CHIESA DI SAN DOMENICO*PIAZZA SAN DOMENICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PROVVISORIA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 1600 | 1600 | 1219.459 | 2011-05-27 | 2014-07-02 | 4 | 2010-07-06 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-08-07 |  |  | 654.517 | 564.943
D12E09000050001 | 2011-09-20 | 62 | 1 | 066049 | BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*PROG. ESEC. 1° STRALCIO FUNZ. 2° FASE CONSOLID. STRUTTURE SOTTOSTANTI CUPOLA, ARCONI ECC. -PROG. DEFIN. PER CONSOLIDAMENTO NAVATE, CAPPELLE LAT. E AMBIENTI DEL CONVENTO ADIACENTI ALLA CUP | 17430 | 17430 | 16497.06 | 2011-11-18 | 2016-04-06 | 4 | 2015-02-27 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | Il certificato di collaudo e' in corso di redazione | 2016-04-30 | 2012-09-12 |  |  | 12956.626 | 4473.374
D12E09000060006 | 2012-03-01 | 63 | 1 | 066049 | CONVENTO DI S. CATERINA*VIA SASSA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 7320 | 7320 | 102.406 | 2012-10-17 | 2016-02-16 | 3 | 2018-07-31 | 8 | CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | 5700 | 1620
D12E11000060001 | 2011-09-21 | 62 | 1 | 066049 | CONVENTO DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO*PIAZZA SAN BERNARDINO*RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | 24670 | 24670 | 59.148 | 2014-12-18 | 2016-03-23 | 2 | 2017-12-31 | 0 | Del. CIPE 82/09 e 44/12 |  | 2016-04-30
D12E13000020001 | 2013-03-22 | 62 | 1 | 066049 | COMPLESSO DEMANIALE BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA- LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA SUI LOCALI EX COMANDO MILITARE ESERCITO*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVV | 330 | 330 | 293.767 | 2014-08-06 | 2015-12-18 | 4 | 2014-06-20 | 100 | Delibera CIPE 82/09 | Il collaudo ##232; stato approvato. Devono essere erogate ancora delle somme relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione | 2016-04-30 | 2013-04-23 |  |  | 252.202 | 77.798
D12F09000140001 | 2011-04-07 | 62 | 1 | 066049 | PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE PER LE NECESSITÀ DEL COMAN | 3185 | 3185 | 2453.766 | 2010-12-20 | 2014-07-10 | 4 | 2011-07-13 | 100 | Delibera CIPE 82/09 | Il certificato di collaudo ##232; stato approvato. Ci son ancora alcuni pagamenti da effettuare tra le somme a disposizone dell'Amministrazione. | 2016-04-30 | 2010-12-01 |  |  | 2116.983 | 511.097
D12F09000150001 | 2011-04-18 | 62 | 1 | 066049 | RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRISPI IN L'AQUILA DA DESTINARE AD UFFICI DELLA STRUTTURA GESTIONE DI EMERGENZA ED UFFICI DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE*VIA FRANCESCO CRISPI*RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRI | 1900 | 1900 | 1813.805 | 2011-11-19 | 2015-06-12 | 3 | 2011-12-19 | 100 | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 | 2011-05-10 | 2009-07-16 |  | 1490.361 | 409.638
D12F09000160001 | 2011-07-04 | 62 | 1 | 066049 | DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ABRUZZO IN L'AQUILA(VV.F.)*L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09- PALAZZINA UFFICI - PAD. OFFICINA ED EDIFICIO LAVAG. ECC. | 3700 | 3700 | 285.428 | 2011-07-07 | 2015-04-09 | 2 | 2015-12-31 | 0 | Delibera CIPE 82/2009 e CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-03-06 |  | Contenzioso
D12F09000210001 | 2013-02-26 | 64 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI L'AQUILA*VIA SALARIA ANTICA EST*RECUPERO | 235 | 235 | 228.375 | 2010-10-20 | 2013-12-18 | 4 | 2009-05-23 | 100 | O.P.C.M 3827 del 27/11/2009 art. 4 |  | 2016-04-30 | 2009-04-24 |  |  | 183 | 49.628
D12F09000220001 | 2013-05-22 | 62 | 1 | 066049 | CASA CIRCONDARIALE DELL'AQUILA CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE RIPARAZIONE TRAMEZZATURE INTONACI SERVIZI PUBBLICI*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE | 532 | 532 | 516.342 | 2010-10-20 | 2014-09-11 | 5 | 2009-06-20 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-05-08 |  |  | 456.35 | 75.65
D12F10000160001 | 2012-05-25 | 62 | 1 | 066049 | INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA SISMICA DI PALAZZO CAMPONESCHI E PALAZZO CARLI IN L'AQUILA*VIALE VITTORIO EMANUELE II*INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA S | 189.138 | 189.138 | 189.138 | 2011-03-25 | 2012-09-20 | 5 | 2016-01-23 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 | L'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 189,138 | 2016-04-30
D12F11000380006 | 2013-04-24 | 62 | 1 | 066049 | ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI.*VIA LEONARDO DA VINCI*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DI CATEGORIA A DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA. EMERGENZA SISMA 2009. | 144.798 | 144.798 | 140.943 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 4 | 2009-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-07-01
D12G09000110001 | 2010-12-16 | 64 | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*LAVORI PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI A E B E UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA DEL CORPO C | 4300 | 4300 | 3339.072 | 2011-05-05 | 2016-03-23 | 4 | 2012-04-07 | 100 | CIPE 82/2009 O.P.C.M 3820/2009 art.10 |  | 2016-04-30 | 2010-09-17 |  |  | 2668.155 | 1211.845
D12G09000130006 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066049 | ALLOGGI ESERCITO ITALIANO*VIA FILOMUSI GUELFI.*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 9000 | 9000 | 71.765 | 2012-12-12 | 2014-09-24 | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
D12G09000140006 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066049 | CASERMA ROSSI ESERCITO ITALIANO*VIA ALCIDE DE GASPERI, 1*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1 | 2016-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
D12G10000340007 | 2013-01-24 | 62 | 1 | 066049 | CASA CIRCONDARIALE DI L'AQUILA.*VIA AMITERNINA, 3*LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. | 85 | 85 | 83.398 | 2010-10-20 | 2013-04-11 | 5 | 2009-07-16 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-05-08 |  |  | 67.825 | 17.175
D12G13000010001 | 2013-02-28 | 62 | 1 | 066049 | INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA GDF CIANCARELLI AQ*VIA L'AQUILA*INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO | 41 | 41 | 41 | 2014-02-20 | 2015-02-12 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 | 2013-02-27 |  |  | 41
D12I09000100001 | 2011-03-29 | 62 | 1 | 066049 | RECUPERO E RIUSO DEL COMPLESSO DEMANIALE EX CASA CIRCONDARIALE ED EX CONVENTO DI SAN DOMENICO IN L'AQUILA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO POSTSISMICO DEL COMPLESSO DI SAN DOMENICO*VIA BUCCIO DI RANALLO*SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA | 1340 | 1340 | 1267.19 | 2010-12-20 | 2015-02-26 | 4 | 2010-03-10 | 100 | O.P.C.M. N. 3827/2009 ART. 4 |  | 2016-04-30 | 2009-05-15 |  |  | 977.693 | 362.307
D12I12000300001 | 2015-09-24 | 65 | 1 | 066049 | L'AQUILA - BASILICA DI SAN BERNARDINO - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'APPARATO DECORATIVO | 5000 | 5000 | 66.38 | 2015-11-05 | 2016-04-28 | 3 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2016-02-23 |  |  | 1805.92 | 1152.79
D12J09000200001 | 2010-10-12 | 62 | 1 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI *VIA CAPO CROCE, 1*INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI - ZONA BAR, RISTO | 877.012 | 877.012 | 613.557 | 2011-06-09 | 2015-06-12 | 5 | 2011-04-21 | 100 | art. 2 c. 4 OPCM 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2010-07-02 |  |  | 390.016 | 392.525
D12J09000270001 | 2013-09-27 | 62 | 1 | 066049 | EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDIA" VIA LEONARDO DA VINCI, 8 COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PRESSO L'EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDINA" ATTUALE SEDE DEL LICEO CLASSICO "COTUGNO". | 300 | 300 | 226.59 | 2012-02-16 | 2013-12-18 | 5 | 2011-10-26 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato, collaudato, decretato | 2015-10-31 | 2011-08-04 |  |  | 201.715 | 48.51
D12J09000280001 | 2011-09-13 | 62 | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI L'AQUILA - DIPARTIMENTO BIOLOGICO - CORPO A *VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO A - DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STIDI DI L'AQUILA I | 1825 | 1825 | 1627.124 | 2011-10-21 | 2014-12-10 | 4 | 2013-01-20 | 100 | CIPE N. 79/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-11-24 |  |  | 1336.888 | 484.443
D12J09000290001 | 2011-09-13 | 62 | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DI L'AQUILA - DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C - LOCALITÀ COPPITO - L'AQUILA*VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C IN LOCALITÀ | 1584.18 | 1584.18 | 1465.993 | 2011-10-21 | 2014-12-18 | 4 | 2013-04-04 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2016-04-30 | 2012-02-16 |  |  | 1197.249 | 381.973
D12J09000300001 | 2011-09-20 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA ISPETTORI E SOPRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA*VIA DELLE FIAMME GIALLE L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA CONNESSE AL VERTI | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-05-23 |  |  | 1761.584 | 338.416
D12J09000310001 | 2011-10-12 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPRISTINO EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE L. RENDINA LOCALITA' PETTINO L'AQUILA*VIA PETTINO*LAVORI DI RIPRISTINO | 3703.65 | 3703.65 | 3694.19 | 2010-02-26 | 2011-12-19 | 5 | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato, collaudato, decretato | 2015-10-31 | 2009-06-30 |  |  | 3037.546 | 666.104
D12J09000350007 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066049 | DIREZIONE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VVF.*VIALE PESCARA, 85*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 18200 | 18200 | 218.501 | 2011-02-28 | 2016-04-11 | 2 | 2014-12-31 | 0 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 |  |  | GARA ANNULLATA
D12J09000370006 | 2012-03-01 | 58 | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO VIA DELLA POLVERIERA - LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 5100 | 5100 | 20.544 | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 2 | 2017-12-31 | 0 |  | Progetto definitivo in corso di approvazione | 2016-04-30 |  |  |  | 4050 | 1050
D12J09000390006 | 2012-03-13 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI".*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009. ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI AULE "A" E "B"E DIREZIONE "C." | 10772.047 | 10772.047 | 181.655 | 2011-02-08 | 2012-10-04 | 2 | 2017-12-31 | 2 |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | 8420.3 | 2321.265
D12J09000400001 | 2013-01-23 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO CONVITTO NAZIONALE CAMERA DI COMMERCIO E PROVINCIA DELL'AQUILA - LICEO CLASSICO BIBLIOTECA UFFICI DELLA PROVINCIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA*VIA QUATTRO CANTONI*APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE E RECUPERO | 42745 | 42745 | 528.639 | 2013-03-28 | 2016-04-28 | 2 | 2018-12-31 | 3 | CIPE 82/2009 E CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | 32631.741 | 10113.259
D12J09000410001 | 2013-02-12 | 62 | 1 | 066013 | SISTEMAZIONE EDIFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO AQ SCUIOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA *VIA CAGNANO*SISTEMAZIONE | 299 | 299 | 284.749 | 2010-02-26 | 2013-02-26 | 4 | 2009-09-19 | 100 | Delibera 47/2009 | Risultano da pagare il coordiantore per la sicurezza in fase di esecuzione | 2016-04-30 | 2009-08-18 |  |  | 206.844 | 92.156
D12J09000420001 | 2013-04-12 | 62 | 1 | 066031 | SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA CASTELVECCHIO SUBEQUO AQ LAVORI SOMMA URGENZA EVENTO SISMICO 2009*VIA CASTELVECCHIO SUBEQUO*RECUPERO E RIPRISTINO | 320 | 320 | 292.274 | 2010-02-26 | 2013-07-18 | 4 | 2010-10-22 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-08-14 |  |  | 233.956 | 86.044
D12J10000380006 | 2012-06-25 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE " E. DE AMICIS ".*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO. | 16575 | 15635 | 255.479 | 2011-12-21 | 2014-07-24 | 3 | 2017-06-30 | 0 | Dec. Comm 24/2010 |  | 2016-04-30 | 2013-10-30 |  |  | 9660.346 | 6914.653
D12J12000010001 | 2012-01-24 | 62 | 0 | 066049 | LATO RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE - PRESSO LA CASERMA P. CIANCARELLI PIAZZA DELLA COOMENDA N. 4 L'AQUILA. REALIZZAZIONE DELLE LINEE DI ADDUZIONE DEL GAS METANO PER IL CORPO DI GUARDIA E PER GLI UFFICI DEL SAGF *PIAZZA DELLA COOMENDA 4*REALIZZAZIONE LINEE | 4.235 | 4.235 | 0 |  |  | 5 |  | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-08-31 | 2012-01-24
D12J12000020001 | 2012-01-24 | 62 | 0 | 066049 | LATO RIDOTTO TEATRO COMUNALE CASERMA P. CIANCARELLI LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA.*PIAZZA COOMENDA N. 4*MESSA IN SICUREZZA MURO CONTENIMENTO | 29.493 | 29.493 | 29.493 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 5 | 2012-07-31 | 100 | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2015-08-31 | 2012-01-24
D12J12000210006 | 2013-03-14 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.*VIA DELLA POLVERIERA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1100 | 1100 | 773.699 | 2013-03-19 | 2015-12-18 | 3 | 2015-12-31 | 0 | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-11-24 |  | 679.299 | 207.53
D13B09000250001 | 2010-10-29 | 62 | 1 | 066049 | I.P.S.I.A.S.A.R. "L. DA VINCI" IN L'AQUILA*VIA MONTE SAN ROCCO, ZONA PINETA SIGNORINI*S.U. A SEGUITO SISMA 6.04.2009 PER RIPAR. DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO CORPO LABORATORI - RIPRISTINO TRAMEZZATURE E "INTERVENTI ANTIRIBALTAMENTO" EC | 484.593 | 484.593 | 478.621 | 2010-12-20 | 2013-11-07 | 5 | 2010-10-02 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimto e collaudato | 2015-10-31 | 2010-07-27 |  |  | 359.547 | 125.046
D13B09000290001 | 2011-01-05 | 62 | 1 | 066049 | ACCADEMIA BELLE ARTI - TEATRO - *VIA AMITERNUM*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - REALIZZAZIONE OPERE ANTICENDIO | 400 | 400 | 246.486 | 2011-04-06 | 2013-12-13 | 4 | 2011-02-12 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2010-06-11 |  |  | 211.379 | 94.281
D13B09000300001 | 2011-01-19 | 62 | 1 | 066049 | QUESTURA DI L'AQUILA *VIA STRINELLA N. 1*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO QUESTURA - ESECUZIONE LAVORI E FORNITURE CORPI "C" E "D" E REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CORPI "A" E "B" E SUCCESSIVA ESECUZIONE. | 12700 | 12700 | 9494.654 | 2011-03-15 | 2015-06-22 | 5 | 2014-06-30 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | è in fase di definizione la pratica relativa alle riserve | 2015-08-31 | 2011-07-06 |  |  | 7397.411 | 3302.589
D13B09000310001 | 2011-01-25 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "T. PATINI" - PALESTRA*VIA ANTICA ARISCHIA*LAVORI SU LOCALI PALESTRA, SPOGLIATORI E BAGNI A SEGUITO SISMA 6/04/2009 - RINFORZO STRUTTURALE, INTERVENTI DI RIFACIMENTO E RINFORZO TRAMEZZATURE, TINTEGGIATURA ECC | 497.373 | 497.373 | 383.829 | 2011-02-23 | 2014-02-13 | 5 | 2011-01-04 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2010-06-08 |  |  | 333.418 | 74.01
D13B09000430001 | 2011-06-20 | 62 | 1 | 066058 | LAVORI DI S. U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI NAVELLI (AQ) SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA DELL'INFANZIA *COMUNE DI NAVELLI*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CONSOLIDAMENTO DI PARETE, RIPARAZIONE PICCOLE LESIONI, LE | 310 | 310 | 279.483 | 2010-05-25 | 2015-06-11 | 4 | 2009-09-22 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | 201.29 | 107.71
D13B09000440001 | 2011-06-22 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI"*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009 - ADEGUAMENTO PALESTRA PER REALIZZAZIONE SALA CONSILIARE COMUNALE | 2635.146 | 2635.146 | 2151.102 | 2011-03-03 | 2015-11-25 | 4 | 2013-04-23 | 100 | CIPE 82/2009 | Lavori ultimati in corso collaudo | 2016-04-30 | 2012-01-09 |  |  | 1792.684 | 507.088
D13B09000450001 | 2011-07-06 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA "I.T.I.S." AMEDEO D'AOSTA 1° E 3° LOTTO*VIA ACQUASANTA LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. | 434.15 | 434.15 | 408.422 | 2010-03-04 | 2013-07-18 | 4 | 2010-03-04 | 100 | Del. CIPE47/2009 | E' in corso l'esame del certificato di regolare esecuzione presso l'Ufficio Tecnico del Provveditorato | 2016-04-30 | 2009-09-11 |  |  | 341.05 | 93.101
D13B09000460001 | 2011-07-27 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. "ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 3° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI SCOLA | 1096.7 | 1096.7 | 1065.031 | 2010-03-03 | 2012-02-16 | 4 | 2009-09-24 | 100 | Del. CIPE 47/2009 | E' in corso la redazione del certificato di regolare esecuzione | 2016-04-30 | 2009-07-01 |  |  | 939.992 | 156.708
D13B09000470001 | 2011-07-27 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. " ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 2° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI S | 740.757 | 740.757 | 730.107 | 2010-03-30 | 2014-09-03 | 5 | 2013-09-18 | 100 | DEL CIPE 47/2009 | E' in corso l'accertamento delle effettive economie | 2015-08-31 | 2009-07-01 |  |  | 613.746 | 127.011
D13B09000480001 | 2011-08-05 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO PRETURO*EDIFICIO SCOLASTICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO DI PRETURO | 276.719 | 276.719 | 273.595 | 2010-03-04 | 2013-12-18 | 4 | 2009-09-24 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-06-30 |  |  | 222.473 | 54.246
D13B09000490001 | 2011-09-02 | 62 | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA *VIA MONTELUCO DI ROIO*RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6/04/09, ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 2453.4 | 2453.4 | 2279.473 | 2011-10-10 | 2015-06-11 | 3 | 2013-10-08 | 100 | CIPE N. 79/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-10-21 |  |  | 1733.53 | 716.634
D13B09000500001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE I MAGGIO IN L'AQUILA*VIA PILE*LAVORI DI SISTEMAZIONE | 602.537 | 602.537 | 592.841 | 2010-02-26 | 2012-12-18 | 4 | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2016-04-30 | 2009-06-30 |  |  | 486.881 | 115.656
D13B09000510001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE DIREZIONE IN L'AQUILA*VIA PILE*SISTEMAZIONE EDIFICI COLPITI DAL SISMA | 470.43 | 470.43 | 449.593 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 4 | 2009-09-18 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2016-04-30 | 2009-06-30 |  |  | 366.963 | 103.467
D13B09000520001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO COLLE CAPO CROCE DI L'AQUILA*VIA COLLE CAPO CROCE*SISTEMAZIONE EDIFICI DOPO EVENTO SISMICO | 427.586 | 427.586 | 418.097 | 2010-02-26 | 2012-12-20 | 4 | 2009-10-20 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2016-04-30 | 2009-07-02 |  |  | 357.943 | 69.643
D13B09000530001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA B SCUOLA DELL'INFANZIA BAZZANO L'AQUILA*VIA BAZZANO*SISTEMAZIONE EDIFICI INTERESSATI DAL SISMA | 203.146 | 203.146 | 197.357 | 2010-02-26 | 2013-11-07 | 4 | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2016-04-30 | 2009-07-02 |  |  | 153.857 | 49.289
D13B09000540001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE O. COLICCHI IN L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO | 851.71 | 851.71 | 846.979 | 2010-02-26 | 2011-12-20 | 4 | 2009-09-18 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2016-04-30 | 2009-07-14 |  |  | 734.71 | 117
D13B09000550001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL' I.P.S.I.A.S.A.R. LEONARDO DA VINCI DI L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO | 262.446 | 262.446 | 219.723 | 2010-02-26 | 2013-02-20 | 5 | 2009-09-17 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2015-10-31 | 2009-07-03 |  |  | 167.758 | 94.688
D13B09000560001 | 2011-10-20 | 62 | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER SVOLGIMENTO VERTICE G8 PALAZZINE A, A1, A2, B2*VIA FIAMME GIALLE*RIPARAZIONE DEI DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-05-28 |  |  | 734.58 | 265.42
D13B09000570005 | 2011-11-02 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "TEMPERA"*VIA DEL SALICE*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI DI CATEGORIA "B" A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 131.099 | 131.099 | 125.666 | 2010-02-26 | 2013-12-18 | 4 | 2009-09-19 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-07-02 |  |  | 99.623 | 31.476
D13B09000580001 | 2012-06-01 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SANTA BARBARA L'AQUILA*VIA SANTA BARBARA*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI CATEGORIA B | 307.046 | 307.046 | 284.841 | 2010-02-26 | 2012-12-13 | 4 | 2010-09-30 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-07-02 |  |  | 237.439 | 69.607
D13B09000590001 | 2012-09-17 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL CENTRO INTERREGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO EDIFICIO AUTOFFICINA | 186.448 | 186.448 | 183.118 | 2010-10-20 | 2012-09-24 | 5 | 2009-06-11 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-10-31 | 2009-04-27 |  |  | 155.68 | 30.768
D13B09000600006 | 2012-12-12 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE".*VIALE ALCIDE DE GASPERI, 56*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | 797.059 | 797.059 | 784.644 | 2010-02-26 | 2013-09-12 | 4 | 2010-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2016-04-30 | 2009-06-30 |  |  | 658.355 | 138.704
D13B09000610001 | 2013-03-25 | 62 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI SISMICI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DELL'AQUILA CLASSIFICATI A - SCUOLA ELEMENTARE SAN SISTO MATERNA VALLE PRETARA MATERNA PRETURO MATERNA CANSATESSA*VIA DELLA FONTE*RISTRTTURAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI | 525 | 525 | 499.723 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 4 | 2009-09-10 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-05-22 |  |  | 295.873 | 229.127
D13B10000550006 | 2011-09-22 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO " PAGLIARE DI SASSA " .*VIA PAGLIARE DI SASSA IN L'AQUILA*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO "PAGLIARE DI SASSA". | 164.485 | 164.485 | 159.096 | 2010-02-26 | 2013-12-11 | 4 | 2009-09-18 | 100 | cipe 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2016-04-30 | 2009-07-02 |  |  | 117.284 | 47.201
D13B10000590001 | 2012-03-09 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI RIPARAZIONE SCUOLE MATERNA ARISCHIA MATERNA COPPITO ELEMENTARE SAN FRANCESCO MATERNA SAN FRANCESCO MATERNA TORRIONE*VIA L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE | 720 | 720 | 658.637 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 4 | 2009-09-18 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-05-22 |  |  | 381.968 | 338.032
D13B11000260005 | 2011-09-23 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "COLLE SAN GIACOMO".*VIA PIER GODETTI*LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICO " COLLE SAN GIACOMO " SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA. | 434.152 | 434.152 | 410.915 | 2010-02-26 | 2012-12-13 | 4 | 2009-09-30 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-07-02 |  |  | 334.551 | 99.601
D13B11000300001 | 2011-10-13 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI -ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESÙ BAMBINO*VIA FORTEBRACCIO, 56*RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 6/04/09 ED ADEGUAMENTO SISMICO | 4300 | 4300 | 4095.703 | 2012-06-05 | 2016-02-09 | 3 | 2014-11-29 | 100 | OPCM 3945/2011 art. 8 |  | 2016-04-30 | 2013-01-03 |  |  | 3661.79 | 638.21
D13C09000030001 | 2011-10-03 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO INPS*VIA DEI GIARDINI N. 2 L'AQUILA*LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | 10000 | 10000 | 141.349 | 2011-10-10 | 2015-03-05 | 3 | 2017-06-30 | 2 | CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-10-02 |  |  | 5188.983 | 1568.255
D13C09000040001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | RIPARAZIONI EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN L'AQUILA DENOMINATI B1 CORPI DA 1 A 3 PIANO TERRA 1° E 2°*VIA COPPITO*RIPARAZIONE EDIFICI | 230 | 230 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-04-16 |  |  | 186.56 | 43.44
D13C09000050001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | RIPARAZIONE EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA DENOMINATI C1 CORPI 2 E 3 PIANO TERRA E TINTEGGIATURE ESTERNE*VIA COPPITO*RIPARAZIONI EDIFICI E TINTEGGIATURE ESTERNE | 325 | 325 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-08-31 | 2009-05-18
D13C09000060001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI SISMA 06/04/09 PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE IN L'AQUILA RIQUALIFICAZIONE DELLE PALAZZINE A COMANDO A1 E A2 ED ANDRONI SCALE PIANO TERRA*VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZI | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D13C09000070001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 PALAZZINE F4 F5 F6*VIA COPPITO*RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 3100 | 3100 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-05-18 |  |  | 2554.035 | 545.965
D13C09000080001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 LOCALI SOGEI E C1 ED ALTRI*VIA COPPITO*RECUPERO | 330 | 330 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2014-06-30
D13C09000090001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 CORPO 1 E 3 COPERTURA TERRAZZA*VIA COPPITO*COPERTURA TERRAZZA | 170 | 170 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D13C09000100001 | 2012-05-30 | 62 | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 EDIFICIO D EDIFICIO B2 EDIFICIO P1 P2 *VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 677.22 | 677.22 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-06-26 |  |  | 530.075 | 147.145
D13C09000110001 | 2012-05-30 | 62 | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 VIALE DELLE BANDIERE VIALE DELL'AUDITORIUM AREA ARCHEOLOGICA ZONE VERDI*VIA COPPITO*INTERVENTI ILLUMINOTECNICI | 640 | 640 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D13C09000120001 | 2012-06-06 | 62 | 0 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA COPPITO AQ PALAZZINA B1 CORPI DA 4 A 9 PIANI 1 2 3 VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE CORPI DA 4 A 9 | 550 | 550 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2016-04-30
D13C09000130001 | 2012-06-06 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA PALAZZINA C1 LOCALI DESTINATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE | 104.585 | 104.585 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2016-04-30
D13C09000140001 | 2012-06-20 | 62 | 0 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA SOTTUFFICIALI G.F. E ANNESSE PERTINENZE PALAZZINE B1 PIANO TERRA PARTE - VERTICE G8 *VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONA | 468 | 468 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-06-22 |  |  | 336.42 | 131.58
D13F10000290001 | 2012-05-16 | 62 | 1 | 066049 | NUOVA PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMOIN PIAZZA D'ARMI*VIA PIAZZA D'ARMI*PREDISPOSIZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA PIAZZA DEL MERCATO IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO DONAZIONI | 500 | 0 | 471.764 | 2013-04-23 | 2015-06-12 | 4 | 2014-04-08 | 100 | O.P.C.M N. 3931 DEL 31.08.2013 |  | 2016-04-30 | 2012-07-16 |  |  | 118.783 | 381.217
D13G09000110001 | 2010-12-16 | 62 | 1 | 066049 | PALAZZINA UFFICI DELL'EX ARCHIVIO DI STATO DA DESTINAREA SEDE DEGLI UFFICI DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA*VIA PILE*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA | 1145.165 | 1145.165 | 1133.07 | 2010-12-02 | 2013-07-22 | 5 | 2010-01-29 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-11-06 |  |  | 919.346 | 225.818
D13G09000230005 | 2011-11-17 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI L'AQUILA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI RIPARAZIONE N°8 ALLOGGI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI. | 650 | 650 | 646.409 | 2010-12-02 | 2014-05-29 | 4 | 2011-11-10 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-11-03 |  |  | 524.318 | 125.682
D13G09000240001 | 2011-12-16 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE L'AQUILA - GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*RIATTAZIONE E RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 E SUCCESSIVI - CORPO C DESTINATO A MENSA ED ALTR | 914.69 | 914.69 | 885.552 | 2010-04-01 | 2012-05-24 | 4 | 2010-07-20 | 100 | OPCM 3827/2009 e fondi GDF | E' in corso la redazione del certificato di collaudo | 2016-04-30 | 2009-11-02 |  |  | 809.094 | 66.216
D13H09000070001 | 2010-12-15 | 62 | 1 | 066049 | COMPLESSO DEMANIALE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA BEATO CESIDIO*RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO ALLOGGI DI SERVIZIO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 627.345 | 627.345 | 622.347 | 2010-10-20 | 2012-12-11 | 4 | 2009-08-02 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-05-04 |  |  | 535.391 | 91.954
D13H09000120001 | 2011-02-04 | 62 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE COMANDO PROV.LE CARABINERI L'AQUILA - EDIFICIO MENSA - VIA BEATO CESIDIO | 181.038 | 181.038 | 180.992 | 2010-11-16 | 2012-07-20 | 4 | 2009-09-15 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-06-16 |  |  | 152.396 | 28.642
D13H09000230006 | 2011-12-07 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF.*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE | 2650 | 2650 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie sull'intervento | 2015-08-31 | 2009-05-28 |  |  | 2222.83 | 375.495
D13H09000240001 | 2012-03-08 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN LOC. PIAZZA D'ARMI*PIAZZA PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DANNI A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO AMPLIAMENTO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA | 140 | 140 | 129.506 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 3 | 2009-05-21 | 99 | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2016-04-30 | 2009-04-17 |  |  | 118.326 | 21.674
D13H09000260001 | 2013-05-02 | 62 | 0 | 066049 | SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTOUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO VERTICE G8 IN L'AQUILA PALAZZINA C2*VIA FIAMME GIALLE*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1825 | 1825 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2016-04-30
D13J09000410001 | 2013-12-13 | 67 | 1 | 066049 | FACOLTA' INGEGNERIA DI L'AQUILA IN ROIO POGGIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO RIPARAZIONE DANNI DA SISMA PRESSO IL CORPO A E INTERVENTI DI ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO PER I CORPI A B C VIA MONTELUCO COMPLETAMENTO DI RISTRU | 600 | 600 | 565.562 | 2013-12-20 | 2015-06-12 | 4 | 2014-06-27 | 100 | CIPE 79/2009 |  | 2016-04-30 | 2013-09-03 |  |  | 375.357 | 224.643
D14D09000010001 | 2012-05-30 | 62 | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD*VIA COPPITO*RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD PER ACCESSO CAPI DI STATO | 250 | 250 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-06-20 |  |  | 217 | 33
D14E14000440001 | 2014-06-30 | 65 | 1 | 066049 | IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI DELLA GDF COLLE SANTO PADRE DI COPPITO L'AQUILA | 554.128 | 554.128 | 410.606 | 2014-10-06 | 2016-03-21 | 3 | 2016-03-31 | 70 | CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-07-16 | 2015-01-23 |  | 396.654 | 157.473
D14H12000010001 | 2012-08-07 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO EX PALAZZO DEL LITTORIO GIA CONVENTO FILIPPINI L'AQUILA*VIA SASSA*RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 10530 | 10530 | 282.237 | 2012-09-12 | 2015-04-13 | 3 | 2017-12-31 | 0 | Del CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-12-02
D15I09000160001 | 2011-03-09 | 62 | 1 | 066049 | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*ADATTAMENTO DELL'ESISTENTE STRUTTURA, EX ARCHIVIO DI STATO, A FUTURA SEDE DI UFFICI ED ARCHIVIO DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA | 6950 | 6950 | 6895.74 | 2010-12-20 | 2014-05-07 | 5 | 2011-08-26 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 | 2010-08-06 |  |  | 5898.379 | 1051.621
D16B11000120001 | 2011-11-07 | 62 | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI L'AQUILA STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C ALLOGGI POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA L'AQUILA*STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C | 74.361 | 74.361 | 70.45 | 2012-05-02 | 2013-07-25 | 5 | 2012-01-16 | 100 | OPCM 3827/2009 | Da accertare le effettive economie conseguite | 2015-10-31 | 2015-10-14 |  |  | 62.589 | 11.773
D16B14000060001 | 2014-03-28 | 67 | 1 | 066049 | UNIVERSITA' DI L'AQUILA FACOLTA' DI ECONOMIA EDIFICI A-B-C-D-E-F ED ESTERNI | 4500 | 4500 | 233.739 | 2015-08-25 | 2015-11-16 | 2 | 2017-12-31 | 5 | CIPE 79/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | 3660 | 840
D16D09000090001 | 2013-10-01 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI L'AQUILA LAVORI SISTEMAZIONE | 2133.289 | 2133.289 | 2075.737 | 2010-02-26 | 2014-05-29 | 4 | 2009-10-02 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | 1766.396 | 366.893
D16D12000330001 | 2013-12-09 | 65 | 1 | 066049 | CONSEVATORIO DI MUSICA A COLLEMAGGIO L'AQUILA - VIA COLLEMAGGIO - RECUPERO | 18200 | 18200 | 75.306 | 2015-11-02 | 2016-04-19 | 2 | 2018-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/12 |  | 2016-04-30
D16D12000340001 | 2013-12-10 | 65 | 1 | 066049 | ASSERGI Comune Dell'Aquila - CASERMA STAZIONE BASE DEI CARABINIERI - Stada Statale 17 bis - lavori di nuova costruzione - | 2500 | 2500 | 29.35 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 2 | 2016-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | Il Comando Legione Carabinieri Abruzzo ha comunicato l'annullamento dell'intevento ad Assergi per ridestinare le risorse stanziate a favore della nuova sede dei Carabinieri di Paganica frazione del Comune dell'Aquila. La somma ivi riportata si riferisce a
D16D12000350001 | 2013-12-09 | 61 | 1 | 066049 | Comando Provinciale Guardia di Finanza " Ciancarelli" via Piazza della Commenda 4 lavori di recupero | 3559 | 3559 | 70.66 | 2014-10-22 | 2015-05-28 | 3 | 2017-12-31 | 2 | CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-03-30 |  |  | 3140 | 419
D16E09000710001 | 2012-02-15 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI SISTEMAZIONE EDIFICI PROPRIETA COMUNE L'AQUILA CON AGIBILITA' SISMICA DI CATEGORIA B - EDIFICIO SCOLASTICO PAGANICA DIREZIONE -*PAGANICA*SISTEMAZIONI EDIFICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1778.862 | 1778.862 | 1702.502 | 2010-02-26 | 2013-08-28 | 4 | 2009-10-30 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-06-30 |  |  | 1480.563 | 298.298
D16E09000720006 | 2012-02-15 | 62 | 1 | 066049 | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE"*VIA ACQUASANTA, 16*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO. | 913.381 | 913.381 | 888.828 | 2010-02-26 | 2012-12-11 | 5 | 2009-10-01 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-07-14 |  |  | 764.61 | 148.772
D16E09000740006 | 2012-04-19 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA MATERNA PILE PICCOLO*VIA SALARIA ANTICA EST*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - AGIBILITÀ SISMICA DI CATEGORIA B. | 134.369 | 134.369 | 130.529 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 4 | 2009-09-21 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | 96.532 | 37.837
D16F12000040001 | 2012-08-07 | 62 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PALESTRA PALAZZO MARGHERITA G. MAZZINI DI L'AQUILA LAVORI DI ADEGUAMENTO*VIA L'AQUILA*ADEGUAMENTO PALESTRA MONTAGGIO MOBILI | 92.807 | 92.807 | 73.668 | 2013-05-16 | 2015-06-08 | 3 | 2013-03-25 | 80 | CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 | 2012-08-28 |  |  | 78.264 | 14.543
D16G09000190001 | 2013-10-01 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 -RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: DIREZIONE - CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE INTONACI ESTERNI E RIFACIMENTO COPERTURA | 420 | 420 | 399.117 | 2010-10-20 | 2014-09-11 | 5 | 2009-06-20 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-05-08 |  |  | 345.88 | 74.12
D16J09000240001 | 2011-03-30 | 62 | 1 | 066049 | PALAZZO DI GIUSTIZIA*VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE COMPLETA DEL MANUFATTO ALA UFFICI | 2430 | 2430 | 883 | 2011-10-21 | 2014-06-04 | 5 | 2013-10-15 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 | 2013-05-14 |  |  | 878.908 | 4.5
D16J09000300001 | 2013-06-12 | 62 | 1 | 066049 | CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO IN VIA MAIELLA L'AQUILA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | 5850 | 5850 | 138.252 | 2013-11-27 | 2015-05-11 | 2 | 2017-12-31 | 2 |  |  | 2016-04-30
D16J12000660001 | 2013-12-09 | 66 | 1 | 066049 | Nuova sede del Comune di L'Aquila - demolizioni | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 1 | 2017-12-31 | 0 | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30
D16J12000670001 | 2013-12-09 | 67 | 1 | 066049 | Monastero della Beata Antonia in Via Sassa L'Aquila | 4000 | 4000 | 25.49 | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2 | 2017-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30
D17B09000800001 | 2013-11-14 | 65 | 1 | 066049 | CHIESA DI SAN DOMENICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 11370 | 11370 | 3309.217 | 2013-12-20 | 2016-04-06 | 3 | 2016-07-31 | 41 | CIPE 82/2009 | IL RIBASSO D'ASTA CONSEGUITO E' STATO RIASSORBITO TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. PER FAR FRONTE ALLE ULTERIORI NECESSITA' | 2016-04-30 | 2014-03-28 |  |  | 4486.281 | 6883.719
D17B10000250001 | 2015-03-04 | 65 | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO - ALLOGGI DI SERVIZIO VIA DELLA POLVERIERA | 1650 | 1650 | 5.836 | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2 | 2017-02-01 | 0 |  |  | 2016-04-30
D17B13000140001 | 2013-10-30 | 66 | 1 | 066049 | Ristrutturazione Camera di Commercio in Corso V. Emanuele | 3430 | 3430 | 78.741 | 2015-06-22 | 2016-04-06 | 2 | 2016-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | In attesa dell'approvazione del progetto definitivo
D17C13000020001 | 2014-04-15 | 67 | 1 | 066049 | Palazzo Alfieri sede Istituto Santa Maria degli angeli-Lavori di consolidamento e restauro | 3500 | 3500 | 2631.5 | 2014-04-24 | 2016-04-11 | 3 | 2016-04-29 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-05-29 |  |  | 2053.525 | 1446.474
D17E09000080001 | 2013-09-24 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLE SASSA MONTICCHIO SAN BENEDETTO BAGNO | 672 | 672 | 572.451 | 2010-02-26 | 2011-02-23 | 4 | 2009-10-01 | 100 | Deli. CIPE 47/2009 | E' in corso di redazione il certificato di regolare esecuzione e risultano da pagare somme per incarichi affidati previsti tra le somme a disposizione | 2016-04-30 | 2009-05-22 |  |  | 372.556 | 299.444
D17E09000090001 | 2013-10-01 | 62 | 0 | 066049 | LAVORI DI S.U. PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/09 E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ALLIEVI GF CONNESSE VERTICE G8 EDIFICI F1 F2 F3 | 3470 | 3470 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2009-05-18 |  |  | 2751.836 | 500.927
D17G09000050001 | 2011-03-30 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SEDE DELL'EX GENIO CIVILE DI L'AQUILA - LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE*VIA PORTICI DI SAN BERNARDINO, 25*RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE | 13000 | 13000 | 10658.784 | 2011-09-28 | 2016-04-28 | 4 | 2014-02-11 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 | 2012-02-21 |  |  | 8735.378 | 2664.622
D17J10000050001 | 2011-07-07 | 62 | 1 | 066049 | PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO IN PIAZZA D'ARMI*PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO. | 1000 | 1000 | 994.469 | 2011-07-27 | 2013-12-18 | 5 | 2011-11-03 | 100 | O.P.C.M 3857/2010 art.10 |  | 2015-10-31 | 2011-06-08 |  |  | 850.492 | 149.208
D17J12006840001 | 2012-06-11 | 62 | 1 | 066049 | PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO*PIAZZA D'ARMI*REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO | 300 | 300 | 227.285 | 2012-07-27 | 2013-12-18 | 5 | 2012-04-23 | 100 | O.P.C.M. 4013/2012 ART. 21 |  | 2015-10-31 | 2011-09-27 |  |  | 169.405 | 130.595
D18B09000050001 | 2012-07-13 | 62 | 0 | 066049 | INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA*VIA S.N.*INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA | 46.771 | 46.771 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D18C09000080001 | 2011-04-07 | 62 | 1 | 066049 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE NECESSARIE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERME CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - | 3220 | 3220 | 2703.729 | 2010-12-20 | 2014-07-10 | 5 | 2011-12-05 | 100 | DEL CIPE 82/2009 | E' in corso l'accertamento delle effettive economie sull'intervento | 2015-08-31 | 2010-12-20 |  |  | 2323.021 | 553.784
D18C09000090001 | 2011-05-03 | 62 | 1 | 066049 | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE PALAZZINE "C", "D", "E" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S.80*RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PAL "C","D", "E" CASERMA CAMPOMIZZI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI TEMPORANEI A FAVORE POPOL. TERREMOT | 12291.76 | 12291.76 | 12214.654 | 2010-08-06 | 2012-06-13 | 5 | 2009-11-14 | 100 | OPCM 3827/2009 | E' in corso l'accertametno delle effettive economie | 2015-08-31 | 2009-08-31 |  |  | 10545.89 | 1745.87
D18C09000100001 | 2011-05-18 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPRISTINO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA CAPO CROCE*LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA | 10317.459 | 10317.459 | 9031.166 | 2011-10-10 | 2016-04-13 | 4 | 2014-11-11 | 100 | OPCM 3803/2009 -DEL. CIPE 135/2012 e Fondo Giovanardi | E' in corso di definizione la procedura per l'approvazione del certificato di collaudo dei lavori principali- sono in corso di realizzazione i lavori del parcheggio a raso | 2016-04-30 | 2011-12-12 |  |  | 7433.211 | 2884.249
D18C09000150001 | 2012-05-02 | 62 | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI PALAZZINE "C" "D" "E" AD USO DELL'ADSU PER LA POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA S.S. 80*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E IL RINFORZO DELLA SCOSSALINA DANNEGGIATA DALL'ABBONDANTE NEVICATA DEL FEBBRAIO 2012 E L'APPOSIZIONE DI PARANEV | 191.634 | 191.634 | 160.99 | 2012-08-21 | 2013-11-07 | 4 | 2012-05-24 | 100 | OPCM 3827/2009 e Del. CIPE 82/2009 | E' in corso la redazione del certificato di regolare esecuzione | 2016-04-30 | 2012-03-22 |  |  | 166.363 | 25.27
D18C09000160001 | 2012-10-17 | 62 | 1 | 066049 | VIABILITA' INSEDIAMENTO MUSP PAGLIARE DI SASSA*VIA PAGLIARE DI SASSA*NUOVA VIABILITA' E SERVIZI | 1082.432 | 1082.432 | 767.76 | 2011-03-10 | 2012-12-18 | 3 | 2012-12-11 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2016-04-30 | 2009-09-23 |  |  | 647.253 | 435.179
D18C09000170001 | 2013-05-22 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 - RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: CASERMA AGENTI DIREZIONE RIFACIMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TVCC ANTI EVASIONE | 263 | 263 | 253.702 | 2010-10-20 | 2013-06-06 | 5 | 2009-06-17 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-05-08 |  |  | 230.64 | 32.36
D18C10000080001 | 2010-09-22 | 62 | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*INDAGINI STRUTTURALI SULLE STRUTTURE IN C.A. - OPERE EDILI COMPLEMENTARI | 122.317 | 108.946 | 108.946 | 2011-05-27 | 2013-07-09 | 5 | 2010-11-03 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 | 2010-10-06 |  |  | 100.285 | 22.032
D18C10000400006 | 2011-10-03 | 62 | 1 | 066049 | CASELLO AUTOSTRADALE A24-L'AQUILA OVEST; SS.80-VIA DEI MEDICI; SS.80- OSPEDALE SAN SALVATORE.*L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE CONTENUTE NEL "PIANO D'EMERGENZA PER LA MOBILITÀ DELLA CITTÀ DI L'AQUILA". | 1659.093 | 1659.093 | 1643.568 | 2011-03-10 | 2014-06-05 | 4 | 2010-10-15 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2016-04-30 | 2009-09-23 |  |  | 1298.845 | 360.248
D18D09000090001 | 2011-09-19 | 62 | 0 | 066049 | CASERMA CARABINIERI IAFOLLA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI DIFESA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI SVOLGIMENTO DEL VERTICE G8. | 557 | 557 | 538.08 | 2010-10-20 | 2016-02-16 | 5 |  | 100 |  | da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2016-04-30 | 2009-06-22 |  |  | 479.563 | 77.437
D18D09000100006 | 2012-02-24 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL | 114.716 | 114.716 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D18D09000110006 | 2012-02-24 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLA FIAMME GILALLE*LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISIORIA DELLA PREFETTURA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GDF, EDIF. A1, PIANO TERRA. | 1300 | 1300 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-06-30 |  | 2009-05-18 |  | 1086.408 | 231.292
D18D09000120001 | 2012-10-11 | 62 | 0 | 066049 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'INTERNO DELLA SALA CED VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI | 71 | 71 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-05-29 |  |  | 60 | 11
D18G10001950001 | 2011-02-01 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI L'AQUILA CORPI C E D DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 2009*VIA STRINELLA 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICI | 5800 | 5800 | 5341.019 | 2010-10-12 | 2013-05-22 | 5 | 2011-01-14 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | intervento definito - possono essere accertate le economie | 2015-08-31 | 2009-11-03 |  |  | 4448.823 | 1351.177
D18I09000820001 | 2013-10-01 | 62 | 1 | 066049 | T.A.R. - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA SALARIA ANTICA EST - LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI UFFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009 SITI AL PIANO TERRA NONCHE' LA VERIFICA DEI PANNELLI PREFABBRICATI DI FACCIATA DELL'EDIFICIO SEDE DEL T.A.R. | 80 | 80 | 71.541 | 2010-11-24 | 2010-11-24 | 3 | 2009-06-09 | 100 | O.P.C.M 3827 DEL 27/11/2009 ART. 4 |  | 2016-04-30 | 2009-04-23 |  |  | 59.9 | 17.49
D18J11000190004 | 2012-01-10 | 62 | 1 | 066049 | COMPLESSO SPORTIVO DI ACQUASANTA*VIA AMLETO CENCIONI*INTERVENTO DI RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DELL'EVENO SISMICO DEL 06/04/2009 PAGATI DAL COMUNE DI L'AQUILA ATTO D'INTESA N° 650 DI REG. DEL 15/11/2011 A | 3178.88 | 3178.88 | 2893.095 | 2013-06-15 | 2015-11-03 | 4 | 2013-12-13 | 100 |  |  | 2016-04-30 | 2012-04-16 |  |  | 2645.451 | 533.43
D19C09000030001 | 2010-12-15 | 62 | 0 | 066049 | MAP (MODULI ABITATIVI PROVVISORI) N° 98 NELLA FRAZIONE DI SAN GREGORIO DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17*LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE I MAP (MODULI PROVVISORI ABITATIVI)) PER ALLOGGIAMENTO PR | 7390 | 7390 | 7340.472 | 2010-10-13 | 2015-08-25 | 4 | 2010-04-02 | 100 | OPCM 3820/2009 ART. 14 - OPCM 3917/2010 ART. 9 | Da pagare saldo lavori opere a verde appena emesso certificato di regolare esecuzione | 2016-04-30 | 2009-11-03 |  |  | 6226.801 | 1163.199
D19D09000180001 | 2011-02-04 | 62 | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COMPENDIO LATO EST E ANNESSA VIABILITÀ DI SERVIZIO, RIQUALIFICAZIONE VIA FIAMME GIALLE E RIQUALIFICAZIONE SS80 DALLA ROTONDA ALL'INGRESSO A24*VIA DELLE FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COM | 1850 | 1850 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2016-04-30
D19D09000230001 | 2011-05-03 | 62 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO LA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA *VIA S.S.80*REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE TERREMOTATA | 817.25 | 817.25 | 773.343 | 2010-11-24 | 2012-05-16 | 5 | 2009-11-14 | 100 | OPCM 3827/2009 | Da accertare effettive economie conseguite | 2015-08-31 | 2009-10-19 |  |  | 690 | 127.25
D19D09000300001 | 2014-11-27 | 65 | 1 | 066049 | BACKBONE DI ATENEO - RICONFIGURAZIONE RETE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA | 230 | 230 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 1 | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2016-04-30 | 2014-01-22 |  |  | 169.05 | 60.95
D19D10000370001 | 2011-03-28 | 62 | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 DEGLI IMMOBILI SEDE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA. | 19200 | 19200 | 18970.551 | 2011-05-13 | 2016-03-30 | 3 | 2015-10-30 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-02-14 |  |  | 14937.199 | 4262.8
D19D11000080001 | 2011-06-07 | 62 | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO ALA UFFICI | 23630.55 | 23630.55 | 15532.617 | 2011-10-27 | 2016-04-20 | 3 | 2016-11-30 | 70 | CIPE 82/2009 e 44/2012 |  | 2016-04-30 | 2012-09-11 | 2013-01-21 |  | 16308.281 | 5231.988
D19D12000200005 | 2013-01-21 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DELL'AQUILA CON BIBLIOTECA ARCHIVIO E MAGAZZINO NEL NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO*VIA BAZZANO*LAVORI DI COSTRUZIONE - LE FATTURE VENGONO TRASMESSE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL PAGAMENTO | 2946.82 | 2946.82 | 0 |  |  | 3 | 2016-03-11 | 100 |  |  | 2016-04-30 | 2013-03-28 | 2013-07-09 |  | 1674.448 | 1272.371
D19E09000660001 | 2012-10-11 | 62 | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI DA DESTINARE ALLA DI.COMA.C SCUOLA GUARDIA DI FINANZA AQ VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE UFFICI | 523.2 | 523.2 | 498.049 | 2009-07-30 | 2010-11-25 | 5 |  | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2009-05-15 |  |  | 460 | 63.2
D19G09000060001 | 2011-05-19 | 62 | 1 | 066049 | PALAZZO CAMPONESCHI SEDE DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITA' DI L'AQUILA* | 12822.317 | 12822.317 | 5875.384 | 2011-03-25 | 2016-04-22 | 3 | 2015-12-31 | 30 | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2016-04-30 | 2012-09-20 |  |  | 7381.656 | 6718.344
D19H09000510001 | 2011-09-02 | 62 | 1 | 066049 | SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI "L. FERRARI" IN L'AQUILA*VIA ACQUASANTA*REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSO | 6000 | 6000 | 5605.193 | 2011-06-24 | 2015-12-14 | 4 | 2012-11-16 | 100 | 3827/2009 art.5 |  | 2016-04-30 | 2011-05-12 |  |  | 4559.5 | 1440.5
D19H10002280005 | 2013-10-02 | 62 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE DISTRETTO SANITARIO DI BASE IN LOCALITA' PAGANICA(AQ) NUOVA REALIZZAZIONE IMPORTO PROVENIENTE DA DONAZIONI | 1200 | 0 | 2.234 | 2013-05-30 | 2013-12-13 | 3 | 2017-12-31 | 1 | Donazioni | Ricorso al T.A.R. di un'Impresa esclusa | 2016-04-30 | 2013-07-24 |  |  | 1022.51 | 177.49
D19I11000070001 | 2011-12-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX PALAZZO DI GOVERNO COMUNE DELL'AQUILA*PIAZZA PREFETTURA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE | 34000 | 34000 | 418.73 | 2012-10-04 | 2015-11-05 | 3 | 2017-06-30 | 0 | DEL CIPE 44/2012 e DEL CIPE 81/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-02-19 |  |  | 17540.459 | 9500.6
D19J09000200001 | 2011-03-02 | 62 | 1 | 066049 | NUOVA VIABILITA' IN L'AQUILA SISTEMAZIONE AL VERDE | 100 | 100 | 92.972 | 2011-06-24 | 2015-10-14 | 5 | 2009-10-26 | 100 | OPCM 3805 |  | 2015-10-31 | 2009-09-23 |  |  | 82.895 | 10.132
D19J13000120006 | 2013-06-27 | 62 | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA.*MONTELUCO DI ROIO*COMPLETAMENTO DELLA RETE DATI INTERNA ED ESTERNA AI CORPI A E C. | 150 | 150 | 124 | 2014-02-27 | 2015-06-12 | 4 | 2013-10-23 | 100 | CIPE 79/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2013-07-17 |  | 110.818 | 39.182
D23B09000200001 | 2010-12-06 | 62 | 1 | 067012 | SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA *VIA CONVENTO, 9*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - SISTEMAZIONE DELLE CRITICITÀ EMERSE SULL'EDIFICIO CAUSA SISMA | 500 | 500 | 477.959 | 2011-10-10 | 2015-03-18 | 5 | 2012-07-23 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-02-14 |  |  | 357.839 | 142.161
D23B09000230001 | 2011-01-27 | 62 | 1 | 067012 | SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALITA' VILLA ROSSI*VIA VILLA ROSSI*DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO:MURI PERIMETRALI, PAVIMENTI CORPO "A" E REALIZZAZIONE SOLAIO AL PIANO RIALZATO EDIFICIO "A", REALIZZ. RECINZIONE PERIM. IN ACCIAIO | 120 | 120 | 118.859 | 2011-11-03 | 2012-12-13 | 5 | 2011-09-23 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-03-10 |  |  | 88.08 | 31.92
D23D09000130001 | 2010-11-26 | 111 | 0 | 066104 | VIA DANTE ALIGHIERI*VIA DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 DEL 28.09.2009 - DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA DANTE A | 26.4 | 26.4 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000140001 | 2010-11-26 | 111 | 0 | 066104 | VIA NAZARIO SAURO*VIA NAZARIO SAURO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 28.09.2009 - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA NAZARI | 30.8 | 30.8 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000150001 | 2010-11-26 | 111 | 0 | 066104 | VIA UMBERTO I°*VIA UMBERTO I°*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 256 DEL 24.09.2009 - VIA UMBERTO I° | 33.397 | 33.397 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000160001 | 2010-11-26 | 111 | 0 | 066104 | VIA DELLA MADONNA*VIA DELLA MADONNA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALE E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA DELLA MADONNA - FG 19 MAP 144. | 3.3 | 3.3 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000170001 | 2010-11-29 | 111 | 0 | 066104 | VIA DEL FORNO - LOCALITÀ CARRUFO E VIA DANTE ALIGHIERI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DEL FORNO / DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 | 29.59 | 29.59 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000180001 | 2010-11-29 | 111 | 0 | 066104 | VIA DELLA MACCHIA - LOCALITÀ CARRUFO / VIA TRIPOLI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DELLA MACCHIA / TRIPOLI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 29.1 | 11.307 | 11.307 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000190001 | 2011-02-17 | 110 | 0 | 066104 | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA DELLA MADONNA FG. 19 MAPP. 129 - CARRUFO*VIA DELLA MADONNA*URGE | 43.069 | 43.069 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000200001 | 2011-02-17 | 110 | 0 | 066104 | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA ROMA FG. 10 MAPP. 308*VIA ROMA*URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTU | 48.297 | 48.297 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D10000200001 | 2010-11-17 | 111 | 0 | 066104 | VIA LA ROLA*VIA LA ROLA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA LA ROLA. | 27.054 | 27.054 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23G14000010001 | 2014-02-22 | 111 | 1 | 066104 | Riparazione muro adiacente deposito comunale muro in via Risorgimento | 100 | 100 | 10.244 | 2015-11-07 | 2016-03-31 | 3 | 2016-01-31 | 75 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-05-02 |  |  | 72.9505 | 27.0495
D26C14000000002 | 2014-02-22 | 110 | 1 | 066104 | CHIESA DI SAN NICOLA - VIA SAN NICOLA -RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 400 | 400 | 28.6212 | 2015-11-21 | 2016-02-13 | 3 | 2016-10-30 | 30 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-07-11 |  |  | 287.9384 | 112.0616
D26E09000490001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMAS URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SCOPPITO (L'AQUILA) - SCUOLA DI CIVITATOMASSA E SCUOLA MADONNA DELLA STRADA | 276.6 | 276.6 | 264.668 | 2010-04-14 | 2012-05-04 | 4 | 2009-09-26 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-08-18 |  |  | 203.887 | 72.713
D26E09000500001 | 2011-11-22 | 62 | 1 | 067012 | COMUNE DI CASTELLI TERAMO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6/4/2009*VIA CASTELLI*STRAORDINARIA MANUTENZIONE SEGUITO SISMA | 454 | 454 | 451.473 | 2010-03-04 | 2012-11-29 | 5 | 2009-09-15 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | rettifica degli importi dei monitoraggi precedenti per l'importo di 85,713 erroneamente contabilizzato 2 volte | 2015-08-31 | 2009-08-14 |  |  | 266.369 | 187.631
D29D14000010001 | 2014-02-22 | 111 | 1 | 066104 | RIPARAZIONE CIMITERI COMUNALI - Capoluogo e Frazione di Carrufo | 400 | 400 | 93.969 | 2015-11-14 | 2016-01-09 | 3 | 2016-12-31 | 90 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-06-06 |  |  | 313.7092 | 86.2908
D29D14000020001 | 2014-02-22 | 110 | 1 | 066104 | EDIFICIO "FORESTERIA L'AQUILA REALE- VIA ROMA - RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO | 400 | 400 | 30.0888 | 2015-11-14 | 2015-11-28 | 3 | 2016-06-30 | 45 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-05-23 |  |  | 297.5953 | 102.4047
D29J09000170001 | 2011-02-22 | 110 | 0 | 066104 | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 MAPP. 134*VIA DELLA MADONNA*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 M | 32.579 | 32.579 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D29J09000190001 | 2011-04-30 | 110 | 0 | 066104 | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97*VIA DANTE ALIGHIERI/ VIALE UMBEERO I°*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97 | 25.08 | 25.08 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D29J10000230001 | 2011-02-24 | 110 | 0 | 066104 | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SAURO - FG. 10 MAPP. 257 SUB 1-4 E FG. 10 MAPP. 136*VIA CESARE BATTISTI N. 3*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SA | 27.72 | 27.72 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D31D09000040001 | 2011-07-26 | 40 | 0 | 066042 | FRAZIONE VALLECUPA PARZIALE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 *VIA CAPO LA TERRA*FOGLIO 8 N. 603 DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO SISMA 06.04.2009 | 23.359 | 23.359 | 0 |  | 2011-08-01 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D32C13000150001 | 2013-12-23 | 40 | 1 | 066042 | UFFICIO TECNICO*VIA COLLE CORBELLINO*INTERVENTO DI RECUPERO CONSERVATIVO E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO SAN SEBASTIANO A SOSTEGNO DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PRIMO LOTTO FUINZIONALE: RIPARAZIONE DEI DANNI DA SISMA E RIPRISTINO DELL'A | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-31 | 40 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
D32E10000060001 | 2011-04-21 | 40 | 0 | 066042 | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE CORBELLINO FOGLIO 14 PART.827 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA VIA DELLO SPACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 SITO NELLA FRAZIONE | 14.542 | 14.542 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D32E11000120001 | 2011-09-21 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PARTICELLA 827 *CORBELLINO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 154.665 | 154.665 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D32E11000150001 | 2011-12-22 | 40 | 0 | 066042 | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.88 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 91.823 | 91.823 | 0 | 2013-10-16 |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D32E11000170001 | 2012-01-16 | 40 | 0 | 066042 | PALAZZO ROSATI ,EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.27*PIAZZA L. ROSATI N.6*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 98.535 | 98.535 | 0 |  | 2013-07-01 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D32G09000220006 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066087 | STAZIONE DEI CARABINIERI CC*VIA COLLARANO, 1*LAVORI POST SISMA DEL 6 APRILE 2009, NUOVA COSTRUZIONE. | 3000 | 3000 | 81.234 | 2013-12-13 | 2016-02-26 | 2 | 2018-07-31 | 3 | Del CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 |  |  | Il progetto preliminare stato sottoposto ad un primo esame in sede di conferenza di servizi tenutasi il 29.06.2010 che si non si ##232; conclusa con un provvedimento di raggiunta intesa.Suiccessivamente il progetto definitivo ##232; stato sottoposto a con
D33B09000510001 | 2011-09-20 | 62 | 1 | 066006 | ITC GALILEO GALILEI E ITG ALBERTI AVEZZANO*VIA MONS. VALERI*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI - INDAGINI | 55.787 | 55.787 | 54.787 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 5 | 2011-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | l'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 54,787 | 2016-04-30
D36H11000420001 | 2013-03-25 | 40 | 1 | 066042 | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ CORBELLINO*LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STAUS QUO-AMTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST-SISMA NEL COMUNE DI FAGNANO ALTO | 78.8 | 78.8 | 0 |  |  | 3 | 2015-10-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
D36I10000130001 | 2011-02-24 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE VIA SANTA LUCIA - FRAZIONE PEDICCIANO*VIA SANTA LUCIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.09 - FRAZIONE PEDICCIANO | 37.118 | 37.118 | 0 |  |  | 5 | 2011-05-11 | 100 |  |  | 2014-04-30
D36I10000140001 | 2011-02-24 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE PEDICCIANO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 20 PARTICELLA N.475 | 154 | 154 | 0 |  | 2012-09-21 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000150001 | 2011-02-24 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE VIA PANTANELLI FRAZIONE PEDICCIANO, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *VIA VIA PANTANELLI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 71.739 | 71.739 | 0 |  | 2012-02-28 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000170001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | MESSA IN SICUREZZA DI N.3 IMMOBILI SITI IN LOCALITA' OPI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VIA CASE NUOVE E PIAZZA LOZZI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 | 24.78 | 24.78 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D36I10000180001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI RIPA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA PIEDI RIPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 67.36 | 67.36 | 0 |  | 2012-09-04 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000190001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO UBICATO A CORBELLINO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA FRAZ. CORBELLINO FOGLIO 14 P.LLE 855-856*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 18.642 | 18.642 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D36I10000200001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI CAMPANA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA AIA DELLE COSTE*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 138.588 | 138.588 | 0 |  | 2012-08-24 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000210001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009*FRAZIONE DI CORBELLINO FOGLIO 14A N. 766*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 | 11.653 | 11.653 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D36I10000220001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI RIPA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09*FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PARTICELLA 171*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 | 22.041 | 22.041 | 0 | 2011-11-15 |  | 5 | 2010-09-23 | 100 |  |  | 2014-04-30
D36I10000240001 | 2011-04-04 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 FOGLIO N.14 PART.N. 774*VIA VIA DEL PORTONE*MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 22.6 | 22.6 | 0 |  | 2012-08-17 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000250001 | 2011-04-21 | 40 | 0 | 066042 | FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA VIA DEL CONVENTO*FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PART.833 | 13.836 | 13.836 | 0 | 2012-06-19 |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D36I10000260001 | 2011-04-26 | 40 | 0 | 066042 | IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 4 PARTICELLA 98, UBICATO NELLA FRAZIONE DI RIPA *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 E SITUATO NELLA FRAZIONE DI RIPA | 63.145 | 63.145 | 0 |  | 2012-08-29 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000290001 | 2011-09-21 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO LELY DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *FRAZIONE VALLECUPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 626 | 241.106 | 241.106 | 0 |  | 2012-08-28 | 5 | 2011-04-06 | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I11000060001 | 2011-06-16 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE VALLECUPA , INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX SEDE MUNICIPALE.*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 611 | 98.121 | 98.121 | 0 |  | 2012-08-24 | 5 | 2011-11-09 | 100 |  |  | 2014-03-01
D36J10000760001 | 2011-07-22 | 40 | 1 | 066042 | RIPARAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.09 SITA NELLA FRAZIONE DI VALLECUPA .*VIA SOSCHIO SNC*RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.09 | 121.916 | 121.916 | 121.458 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 5 | 2012-10-26 | 100 |  |  | 2016-04-30
D37H12000090001 | 2012-02-21 | 40 | 0 | 066042 | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALLA CONDOTTA FOGNARIA DELLA FRAZIONE RIPA *VIA PIEDI RIPA*RIPARAZIONE TRATTO FOGNARIO | 11.665 | 11.665 | 10.406 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 5 | 2011-10-20 | 100 |  |  | 2015-04-30
D38G09000310001 | 2011-09-15 | 62 | 1 | 066006 | IPSAA A.SERPIERI INDAGINI E PROVE STRUTTURALI INDAGINI | 62.457 | 62.457 | 62.457 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 5 | 2011-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | l'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 62,457 | 2016-04-30
D41E14000700001 | 2015-04-16 | 103 | 1 | 068039 | DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA DELLA RINASCITA E C.DA DECONTRADELLA SCUOLA ELEMENTARE IN C.SO I° MAGGIO | 147 | 147 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30
D41H13000720001 | 2013-11-28 | 14 | 1 | 068003 | SCUOLA MATERNA VIA DELL'INFANZIA, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | 200 | 200 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
D42J09000160001 | 2011-05-16 | 62 | 1 | 066088 | SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO*VIA PROVINCIALE*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 145.302 | 145.302 | 100.769 | 2011-05-20 | 2013-07-18 | 4 | 2009-10-20 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-09-21 |  |  | 95.525 | 41.022
D43B09000310001 | 2012-05-28 | 62 | 1 | 066043 | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE DI FONTECCHIO AQ*VIA FONTECCHIO*LAVORI DI SISTEMAZIONE | 219.881 | 219.881 | 212.807 | 2010-03-25 | 2012-06-13 | 5 | 2009-09-23 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2009-08-18 |  |  | 170.645 | 49.236
D44B13000900001 | 2014-07-24 | 60 | 1 | 066043 | Lavori di costruzione del nuovo Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato | 1600 | 1600 | 46.235 | 2014-05-30 | 2016-04-19 | 2 | 2017-12-30 | 0 | DELIBERA CIPE N. 44/2012 |  | 2016-04-30
D44H13000930001 | 2014-07-30 | 148 | 1 | 069046 | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - Istituto Magistrale "De Titta" di Lanciano - Intervento indicato al n. 101 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | 1653 | 1653 |  |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30 |  |  | L'opera risulta essere ancora in fase di progettazione in quanto la stessa risulta affetta da nr. 2 problematiche: 1)trattandosi di opera per cui si chiede demolizione e ricostruzione con delocalizzazione va prodotto quanto richiesto al par. 1.2 e 2 dell
D46E09000440001 | 2011-02-28 | 62 | 1 | 066088 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2009.*VIA DEL POZZO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2 | 567.185 | 567.185 | 550.297 | 2010-03-18 | 2013-07-22 | 5 | 2011-10-26 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-08-18 |  |  | 453.536 | 113.649
D46E09000480001 | 2011-08-01 | 62 | 1 | 066052 | COMPLESSO SCOLASTICO SITO NELLA FRAZIONE SPOGNETTA - COMPRENDE LA SCUOLA ELEMENTARE " P. MARRELLI " E SCUOLA MATERNA "JOAN MIRÒ " DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LUCOLI*FRAZIONE SPOGNETTA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SI | 189 | 189 | 167.455 | 2010-04-14 | 2013-12-13 | 4 | 2009-10-01 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-08-14 |  |  | 124.116 | 64.884
D46J14000040002 | 2014-05-29 | 128 | 1 | 067041 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "VIA DIAZ" | 232 | 232 | 0 |  |  | 2 | 2016-08-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
D46J14000050002 | 2014-05-29 | 128 | 1 | 067041 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TEVERE | 232 | 232 | 0 |  |  | 2 | 2016-08-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
D46J14000060002 | 2014-05-29 | 128 | 1 | 067041 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RISORGIMENTO" | 290 | 290 | 0 |  |  | 2 | 2016-08-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
D47E13000460001 | 2013-12-02 | 103 | 1 | 068039 | SCUOLA ELEMENTARE "A. TONTODONATI" - CORSO I° MAGGIO - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO | 593 | 593 | 131.967 | 2013-12-22 | 2016-02-24 | 3 | 2016-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2015-11-02 |  |  | 407.67 | 173.16
D47E13000490001 | 2013-12-02 | 103 | 1 | 068039 | SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "M. BUONARROTI" - VIA DELLA STAZIONE - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SCOLASTICO | 450 | 450 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30
D51E16000060001 | 2016-04-21 | 105 | 1 | 066098 | Miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico | 4117.211 | 4117.211 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
D52I12000190001 | 2013-12-04 | 129 | 1 | 066071 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN VIA PONTE RIO A PETTORANO SUL GIZIO. ATTUALMENTE CI SONO PUNTELLAMENTI AL PIANO DELLE FONDAZIONI PER CONSENTIRE IL NORMALE UTILIZZO | 440.902 | 440.902 | 351.94 | 2014-11-24 | 2015-12-28 | 4 | 2015-12-16 | 100 | 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2015-02-03 |  |  | 278.557 | 162.345
D52J09000230001 | 2011-01-25 | 62 | 1 | 066008 | SCUOLA DELL'INFANZIA *BARETE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FONDI PRIVATI DONAZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA O.P.C.M. n° 3827 DEL 27/11/2009 ART. 6 | 869 | 0 | 710.272 | 2011-02-08 | 2015-12-18 | 4 | 2010-09-21 | 100 | OPCM 3827/2009 art.6 comma 2 |  | 2016-04-30 | 2010-06-17 |  |  | 542.314 | 326.686
D53B09000280001 | 2011-01-27 | 62 | 1 | 067033 | LAVORI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 06/04/2009 SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - E PALESTRA NEL COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA (TE) | 140 | 140 | 126.939 | 2011-12-01 | 2013-07-18 | 5 | 2012-04-23 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-03-10 |  |  | 80.448 | 59.552
D53B09000320001 | 2011-07-13 | 62 | 1 | 066044 | SCUOLA ELEMENTARTE E MATERNA NEL COMUNE DI FOSSA AQ*VIA NAZIONALE*LAVORI DI RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 279.99 | 279.99 | 272.206 | 2010-05-25 | 2012-03-29 | 4 | 2010-04-12 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-09-01 |  |  | 217.647 | 62.343
D53B09000340001 | 2011-09-19 | 62 | 1 | 066098 | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - SULMONA (AQ)*VIALE TOGLIATTI*INDAGINE STRUTTURALE SUI MATERIALI. | 121.397 | 121.397 | 121.397 | 2011-05-27 | 2011-09-28 | 5 | 2011-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 121,397 | 2016-04-30
D53B09000350001 | 2011-09-20 | 62 | 1 | 066098 | LICEO SOCIOPSICOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI G.B. VICO*PIAZZA XX SETTEMBRE 16*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI SUI MATERIALI | 93.362 | 93.362 | 93.362 | 2011-05-27 | 2011-09-28 | 5 | 2011-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 93,362 | 2016-04-30
D53B10000420004 | 2011-01-25 | 105 | 1 | 066098 | SCUOLA ELEMENTARE LOLA DI STEFANO - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 2009. | 2127.4 | 1177.4 | 0 |  |  | 2 | 2018-09-28 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30
D53B10000430004 | 2011-01-25 | 105 | 1 | 066098 | SCUOLA ELEMENTARE LUCIANA MASCIANGIOLI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 3814.33 | 2864.33 | 1002.5155 | 2014-08-19 |  | 3 | 2017-09-01 | 0 |  |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-13 |  | 3030.5 | 783.83
D53H12000310006 | 2013-01-17 | 62 | 1 | 066026 | CASERMA DEI CARABINIERI.*VIA RIONE CAMPO DELLA FIERA*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DOVUTI ALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009. | 103 | 103 | 74.65 | 2013-05-30 | 2013-08-28 | 5 | 2013-08-10 | 100 |  |  | 2014-08-31
D56B14000030005 | 2014-04-18 | 105 | 1 | 066098 | SCUOLA MEDIA P. SERAFINI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 2905.7184 | 2905.7184 | 114.1749 | 2015-03-19 | 2016-04-05 | 2 | 2016-12-31 | 5 | 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2016-04-21 |  |  | 1861.7386 | 756.8909
D56E12000330001 | 2014-05-15 | 105 | 1 | 066098 | SCUOLA MEDIA CAPOGRASSI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI. | 2701 | 2701 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | 47/2009 e 32/2010 |  | 2016-04-30
D56J13000030001 | 2013-02-22 | 62 | 1 | 066026 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POST SISMA 06/04/2009 CASERMA FORESTALE CASTEL DEL MONTE AQ*VIA CASTEL DEL MONTE*STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COPERTURA E I SOLAMENTO A CAPPOTTO L'IMPORTO DI € 300.000,00 E' COMPRENSIVO DI € 5 | 243 | 243 | 218.003 | 2013-08-02 | 2014-05-19 | 5 | 2013-10-21 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2013-03-13 |  |  | 189.052 | 103.948
D57B15000420001 | 2016-01-13 | 105 | 1 | 066098 | Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Via XXV Aprile | 4064.2796 | 4064.2796 |  |  |  | 2 | 2017-06-30 | 0 | 47/2009 |  | 2016-04-30
D57E13000560005 | 2013-11-26 | 105 | 1 | 066098 | ASILO NIDO ISOLA FELICE VIA BADIA - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 384.518 | 384.518 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30
D57E13000570005 | 2013-11-26 | 105 | 1 | 066098 | SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. BAGNATURO - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 475 | 475 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
D58G09000220001 | 2011-09-15 | 62 | 1 | 066098 | SISTEMAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO PROV. FORMAZIONE PROFESSIONALE VIALE MAZZINI INDAGINE STRUTTURALE | 60.372 | 60.372 | 60.372 | 2011-06-15 | 2011-09-28 | 5 | 2011-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 60,372 | 2016-04-30
D61B14000070001 | 2014-01-29 | 28 | 1 | 066027 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 CASA DEL CUSTODE E CAPPELLA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL DI IERI*VIA VIA GORIANO SICOLI*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
D61B14000310001 | 2014-10-15 | 83 | 1 | 067034 | RISANAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE CIMITERO L.TA' INTERMESOLI*INTERMESOLI*RISANAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-12-22 |  |  | 66153.94
D61E14000070001 | 2014-01-29 | 28 | 1 | 066027 | EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA DELLA CHIESA - CASA COMUNALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 2147.365 | 2147.365 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
D61E14000100001 | 2014-04-16 | 13 | 1 | 066009 | CASA COMUNALE PIAZZA TRIESTE 1 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI BARISCIANO | 1692 | 1692 | 0 |  |  | 3 | 2016-09-29 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
D61E14000140001 | 2014-06-28 | 130 | 1 | 066081 | EX ASILO COMUNALE*VIA DELLA RAVITA*RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
D61E15000030001 | 2015-03-12 | 13 | 1 | 066009 | RIPARAZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO DESTINATO A DISTRETTO SANITARIO DI BASE*PIAZZALE SEDE DEGLI ALPINI*RIPARAZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO DESTINATO A DISTRETTO SANITARIO DI BASE*COMUNE DI BARISCIANO | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
D61F14000010001 | 2014-04-16 | 13 | 1 | 066009 | SCUOLA MATERNA "GIOVANNI PAOLO II" - VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*MESSA IN SICUREZZA*COMUNE DI BARISCIANO | 554 | 554 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30
D61H14000230001 | 2014-01-28 | 13 | 1 | 066009 | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "UGO PICCININI" - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30
D61H15000200001 | 2015-03-12 | 13 | 1 | 066009 | RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BARISCIANO | 298.496 | 298.496 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
D61I09000090001 | 2011-11-07 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 203*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | 56.2549 | 56.2549 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-04-30
D61I09000100001 | 2011-11-07 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 689*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 13.801 | 13.801 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-04-30
D61I09000110001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 260*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 47.456 | 47.456 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I09000120001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 293-1564*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 100.658 | 100.658 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I09000130001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 1541*VIA VIA DEL GROTTONE, 2*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 117.835 | 117.835 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I09000140001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 42*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 36.736 | 36.736 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I09000150001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 61*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 71.39 | 71.39 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I09000170001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART.221-219*PIAZZA S. GIOVANNI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 107.478 | 107.478 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I10000410001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 37*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 56.618 | 56.618 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I10000420001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 205*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 111.294 | 111.294 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I10000430001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 67 - 68 PARTE*VIA PORTONACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 118.769 | 118.769 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D62B11000420001 | 2012-10-24 | 82 | 1 | 067034 | SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA DALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009*VIA XXV LUGLIO, 19*RISANAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA ALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 | 800 | 800 | 0 |  |  | 3 | 2016-08-28 | 30 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-10-08 |  |  | 467950.64
D62E10000100001 | 2011-03-30 | 101 | 0 | 066090 | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 7 ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE , EX ART. 9 O.P.C.M. 3784/2009 E SS.MM.II. | 471 | 471 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D62F11000160001 | 2011-11-29 | 101 | 1 | 066090 | CENTRO SERVIZI*PIAZZA LORENA LISI*REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITA' SOCIALI | 895.016 | 895.016 | 0 |  |  | 2 | 2017-06-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
D62F13030860001 | 2013-12-11 | 13 | 0 | 066009 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI MAP*VIA PROVINCIALE*RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INTERNE. | 75 | 75 | 0 |  |  | 5 | 2014-03-31 | 70 | CIPE 135/2012 |  | 2015-12-31
D62F14000220001 | 2014-06-09 | 83 | 1 | 067034 | SISMA 2009 - PIANO DI RICOSTRUZIONE*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE PIANO RICOSTRUZIONE | 103.6052 | 103.6052 | 0 |  |  | 3 | 2016-06-30 | 80 |  |  | 2016-04-30 |  | 2014-12-17 |  |  | 66069.03
D62J12000060001 | 2013-07-01 | 83 | 1 | 067034 | LAVORI DI "FRANA DEL 18/03/2011. INTERVENTI DI URGENZA PER LA MESSA INSICUREZZA DEL PROMONTORIO DI CAPO LE VENE - LOTTO I" | 510 | 510 | 456.34 | 2014-04-14 | 2014-11-06 | 4 | 2016-12-30 | 99 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
D63B09000150001 | 2010-09-15 | 62 | 1 | 068023 | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA *VIA ALCIDE DE GASPERI*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL CORPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO | 520 | 520 | 519.625 | 2011-07-27 | 2013-07-18 | 5 | 2011-12-29 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2010-10-19 |  |  | 405.126 | 114.874
D63B09000180001 | 2010-10-25 | 62 | 1 | 068014 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 6.04.2009 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALIZZATA NELLA FRAZ. VESTEA*VIA DON LORENZO DI GIULIO N. 1*DEMOLIZIONE PESIINA, RIPARAZIONE LESIONI SUPERFICIALI SULLE MU | 120 | 120 | 116.019 | 2011-09-09 | 2013-07-18 | 4 | 2013-12-31 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2010-10-05 |  |  | 75.298 | 44.702
D63B09000260001 | 2011-09-22 | 62 | 1 | 068023 | MONTEBELLO DI BERTONA LAVORI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA DEL 6/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO *VIA MONTEBELLO DI BERTONA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE INTONACI | 91.868 | 91.868 | 87.111 | 2010-10-20 | 2011-09-28 | 3 | 2009-07-12 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-05-14 |  |  | 73.36 | 18.508
D63B09000270001 | 2011-09-22 | 62 | 1 | 068014 | CIVITELLA CASANOVA LAVORI DI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA 06/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA CIVITELLA CASANOVA*RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO | 118.782 | 118.782 | 111.363 | 2010-10-20 | 2011-09-28 | 3 | 2009-07-16 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-05-14 |  |  | 91.635 | 27.147
D63F09000230006 | 2013-12-19 | 65 | 1 | 066099 | Chiesa di San Francesco, riparazione lesioni diffuse in particolare al Convento di San Francesco | 1000 | 1000 | 564.754 | 2015-09-23 | 2015-12-18 | 3 | 2015-12-31 | 90 |  |  | 2016-04-30 | 2014-03-03 | 2014-04-10 |  | 749.751 | 250.249
D63G12000020001 | 2012-04-24 | 101 | 1 | 066090 | AREE CIMITERIALI COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE *VIA DEL CIMITERO*RIPRISTINO AGIBILITA' AREE CIMITERIALI | 541.7681 | 541.7681 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
D64B13000230006 | 2013-07-11 | 101 | 1 | 066090 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PER L'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | 268 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2016-10-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
D64B15000110001 | 2015-05-06 | 13 | 0 | 066009 | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ALCUNI MAP UBICATI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. | 66.094 | 66.094 | 0 |  |  | 4 | 2015-08-18 | 90 |  |  | 2016-04-30 | 2015-05-26
D64J14000010001 | 2014-03-04 | 82 | 0 | 067034 | MESSA IN SICUREZZA L.GO GIARDETTI*VIA LARGO GIARDETTI*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO L.GO GIARDETTI | 31.403 | 31.403 | 0 |  |  | 5 | 2014-07-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2014-10-31
D66C14000280001 | 2014-05-15 | 130 | 1 | 066081 | EDIFICIO CIMITERIALE S.P. NUOVA VESTINA*VIA S.P. NUOVA VESTINA*RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CIMITERIALE*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | 286.204 | 286.204 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
D66D12000250001 | 2013-12-09 | 59 | 1 | 066072 | Caserma Stazione Base Carabinieri Pizzoli AQ *Via Pizzoli* nuova costruzione | 2000 | 2000 | 204.942 | 2014-12-16 | 2015-10-26 | 3 | 2017-12-31 | 0 | del CIPE 44/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-09-03 |  |  | 1165.756 | 548.999
D66E09000750001 | 2011-10-26 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 29.30.31*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 97.7431 | 97.7431 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D66E09000780001 | 2012-03-08 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART. 209*VIA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 66.052 | 66.052 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D66E10001210001 | 2011-10-26 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 68 PARTE - 69 - 72 - 76 - 77 - 82 - 83*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 435.962 | 435.962 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D66G14000060001 | 2014-01-29 | 28 | 1 | 066027 | MUSEO DELLE ARTI GRAFICHE DI CASTEL DI IERI*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 100 | 100 | 20 | 2015-02-23 | 2015-07-20 | 3 | 2015-12-31 | 95 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-11-21 |  |  | 71.944 | 28.0553
D66J12000250005 | 2012-06-27 | 28 | 1 | 066027 | LOC. AIA DELLA FONTE*VIA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE EX AREA ACCOGLIENZA SISMA DEL 06.04.2009 | 104.202 | 104.202 | 68.541 | 2013-05-31 | 2013-09-13 | 5 | 2013-12-31 | 100 | opcm 3917/2010 |  | 2015-12-31 | 2011-06-28 |  |  | 93 | 11
D66J13000140001 | 2013-03-30 | 101 | 1 | 066090 | SEDE COMUNALE*VIA DEL MUNICIPIO SNC*RIPARAZIONE POSTSISMA 06/04/2009 | 55 | 55 | 0 | 2014-02-20 | 2014-03-20 | 4 | 2013-11-29 | 100 | O.P.C.M. 3950 ex art. 21 |  | 2016-04-30
D68B10000350001 | 2011-04-13 | 28 | 0 | 066027 | FABBRICATI IN VIA DEI CONDOTTI - PUNTELLAMENTO N.3*VIA DEI CONDOTTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 104.202 | 104.202 | 104.202 | 2013-05-31 | 2013-09-13 | 5 | 2013-11-30 | 100 |  |  | 2015-12-31
D68C11000070001 | 2011-03-16 | 28 | 0 | 066027 | FABBRICATI IN VIA PALAZZO GENTILE E VIA VICOLO LUNGO*VIA PALAZZO GENTILE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 65.573 | 65.573 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D68G09000370001 | 2011-08-05 | 62 | 1 | 066072 | EDIFICIO SCOLASTICO VILLA SAN PIETRO*EDIFICIO SCOLASTICO - VILLA SAN PIETRO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO IN PIZZOLI - VILLA SAN PIE | 733.257 | 733.257 | 720.454 | 2010-03-25 | 2013-11-07 | 5 | 2009-10-25 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2009-08-28 |  |  | 499.157 | 113.323
D68G09000400001 | 2011-10-11 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 143*VIA PIAZZA CAVOUR*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 59.81 | 59.81 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G09000410001 | 2011-10-11 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 215 *VIA CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 60.0098 | 60.0098 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G09000430001 | 2011-10-11 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 PART. 259*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 40.321 | 40.321 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G09000440001 | 2011-10-11 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART 258*VIA ARCO LIBERATORE*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 96.666 | 96.666 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G10000750001 | 2011-07-22 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOL 7/A PART. 128*VIA ENRICO CECCHINI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | 106.9552 | 106.9552 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G10000760001 | 2011-07-22 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO0 FOGLIO 7/A PART 218*PIAZZA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | 19.5695 | 19.5695 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-04-30
D68G10000770001 | 2011-08-11 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 A PART. 64*PIAZZA CAVOUR, 4*MESSA IN SICREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 849.1857 | 849.1857 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G10001220001 | 2011-11-03 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 158 - 154 *VIA TORRETTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | 299.137 | 299.137 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G10001230001 | 2011-11-03 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 180-171*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 93.2 | 93.2 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G11000350001 | 2011-07-13 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO FOGLIO 7/A PART. 127*VIA ENRICO CECCHINI*MESSA INJ SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | 98.2407 | 98.2407 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G11000370001 | 2011-07-13 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 88-89-90*VIA TORRETTA*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | 226.6177 | 226.6177 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G11000380001 | 2011-07-22 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 231-232-233-939*VIA DELL'ACQUARO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 388.5251 | 388.5251 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D69C09000010001 | 2009-08-29 | 82 | 1 | 067034 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI*S.P. N. 43*REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN LEGNO E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL RICOVERO PROVVISORIO DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 234.6 | 234.6 | 233.289 | 2009-11-20 | 2011-04-19 | 4 | 2016-11-21 | 99 |  |  | 2016-04-30
D69D11000100002 | 2011-06-01 | 130 | 1 | 066081 | COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE*VIA DUCA DEGLI ABRUZZI*COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE | 1050 | 400 | 653.163 | 2012-11-05 | 2013-09-10 | 4 | 2014-07-14 | 100 | ex DCD 64/2011 | cofinanziato L.R .15/11/2006 art.6 disposizioni in materia di trasporti | 2016-04-30
D69H09000080001 | 2009-07-25 | 82 | 0 | 067034 | FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA*TERRITORIO COMUNALE*DEMOLIZIONE FABBRICATI E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI DI SOSTEGNO ESISTENTI | 0.12 | 0.12 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D69J13000200004 | 2013-09-18 | 101 | 1 | 066090 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA SEDE DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | 32 | 21.685 | 21.685 | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 4 | 2013-11-29 | 100 | OPCM 3950 EX ART 21 | CAUSA ERRORE MATERIALE IL VALORE DEL CUP E##39; STATO GENERATO PER EURO 26.000,00 ANZICHE##39; EURO 32.000,00 AL FINE DI PROCEDERE AL MONITORAGGIO NEL CAMPO COSTO DEL PROGETTO COME DA BANCA DATI CUP E##39; STATO INSERITO L##39;IMPORTO EFFETTIVO DEI LAVORI | 2016-04-30
D74H13001450001 | 2014-07-30 | 148 | 1 | 069022 | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - I.T.I.S. "L. di Savoia" di Chieti - Intervento indicato al n. 102 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | 2485.74 | 2485.74 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30 |  |  | La situazione e' la seguente:1) E' in corso la procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerente la progettazione preliminare e definitiva. Al riguardo si prevede di poter chiudere la procedura di affidamento suddetta entro il
D77E09000090001 | 2013-10-09 | 62 | 1 | 066019 | EDIFICIO SCOLASTICO "U. MIGLIORATI" CAPESTRANO LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE | 402 | 402 | 387.9 | 2010-03-30 | 2011-06-09 | 4 | 2009-10-19 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | rettifica degli importi dei monitoraggi precedenti per l'importo di 45,892 erroneamente contabilizzato 2 volte | 2016-04-30 | 2009-08-18 |  |  | 288.257 | 113.743
D78C10000310001 | 2011-07-05 | 62 | 1 | 069022 | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CHIETI*VIA CENTRO CITTÀ*LAVORI DI RIATTAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL TRIBUNALE DI CHETI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 | 6700 | 6700 | 5834.714 | 2011-12-01 | 2016-04-21 | 3 | 2016-02-25 | 90 | OPCM 3916/2010 Riassorbito nella Delibera CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | 2012-06-15 |  |  | 5235.384 | 1465.115
D81I11000240006 | 2012-01-25 | 62 | 1 | 066056 | SCUOLA MATERNA *VIA NAZIONALE 1* LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 06.04.2009 A CAUSA DELLA BASSA RESISTENZA DATA DAL CALCESTRUZZO MEDIANTE PROVE DI COMPRESSIONE. | 171.01 | 171.01 | 148.348 | 2013-02-13 | 2014-02-27 | 5 | 2012-11-02 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 | 2012-04-05 |  |  | 130.471 | 40.539
D82G09000130006 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066047 | STAZIONE CARABINIERI CC.*VIA MUNICIPIO, 11*REALIZZAZIONE STAZIONE CARABINIERI, RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2500 | 2500 | 73.452 | 2012-08-01 | 2015-12-18 | 3 | 2017-12-31 | 4 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2016-04-30 | 2015-11-13 |  |  | 1665.852 | 534.148
D82J09000330001 | 2012-05-28 | 62 | 1 | 066101 | SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VILLAGRANDE COMUNE DI TORNIMPARTE AQ*VIA VILLAGRANDE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 370.693 | 370.693 | 332.001 | 2010-02-26 | 2012-08-09 | 5 | 2009-10-04 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2009-08-18 |  |  | 245.981 | 124.712
D83B09000210001 | 2011-06-21 | 62 | 1 | 066056 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI MONTEREALE - ELEMENTARE DI CESAPROBA E CAPOLUOGO*COMUNE MONTEREALE*LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09 - COMUNE DI MONTEREALE SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E CESAPROBA - CONSOL | 612.583 | 612.583 | 406.125 | 2010-02-26 | 2012-12-18 | 5 | 2010-12-13 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 | 2009-08-18 |  |  | 482.446 | 130.137
D83B09000230002 | 2011-07-15 | 62 | 1 | 066101 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO AGLI EDIFICI SCOLASTICI, MATERMA ED ELEMENTARE IN S.NICOLA E SCUOLA MEDIA IN PALOMBAIA, FRAZIONI DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ)*VIA FRAZIONI S.NICOLA E PALOMBAIA*SARCITURA DI LESIONI, R | 467.836 | 467.836 | 445.038 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 4 | 2010-04-21 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-08-18 |  |  | 332.466 | 135.37
D83B09000260001 | 2011-10-11 | 62 | 1 | 067018 | LAVORI AGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE DI COLLEDARA TE F. ROMANI*PIAZZA LIBERTA' COLLEDARA TERAMO*LAVORI RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/09 | 370 | 370 | 370 | 2010-03-25 | 2014-05-07 | 5 | 2009-09-15 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2009-08-14 |  |  | 258.14 | 111.86
D83B09000280006 | 2012-12-07 | 62 | 1 | 066056 | SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MARANA.*VIA PORTA MARANA*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6.4.2009 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA | 999.398 | 999.398 | 981.502 | 2010-02-26 | 2013-03-15 | 4 | 2009-09-30 | 100 | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-08-19 |  |  | 822.048 | 177.35
D86J09000720001 | 2013-04-02 | 62 | 0 | 066056 | EDIFICIO ADIACENTE CASA COMUNALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA SNC*LAVORI DI MANUTENZIONE: TINTEGGIATURA, INSTALLAZIONE CALDAIA, POSA IN OPERA CARTONGESSO E PORTONE ANTIPANICO PER OSPITARE BAMBINI IN ATTESA REALIZZ MUSP | 19 | 19 | 15.711 | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 3 |  | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30
D91I11000340001 | 2011-11-11 | 62 | 1 | 066021 | SCUOLA MATERNA COMUNE DI CAPITIGNANO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO *VIA CAPITIGNANO*DEMOLIZIONE SEGUITO EVENTO SISMICO 06/04/09 | 270 | 270 | 95.467 | 2012-12-11 | 2013-12-19 | 3 | 2014-12-31 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | 108.681 | 61.11
D92J09000240001 | 2011-09-21 | 62 | 1 | 066012 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "V. CLEMENTE" IN BUGNARA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VITTORIO EMANUELE III*LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO | 200 | 200 | 21.653 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 2 | 2014-12-31 | 0 | Delibera CIPE 47/2009 | risultano eseguite solo le indagini preliminari per l'importo di 21,653 | 2016-04-30
D92J09000270001 | 2012-05-28 | 62 | 1 | 067028 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PER PROGRAMMATORI MONTORIO AL VOMANO TE*VIA MONTORIO AL VOMANO*RECUPERO | 76 | 76 | 73.916 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 4 | 2009-09-15 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2009-08-14 |  |  | 47.396 | 28.604
D93B09000440001 | 2011-01-27 | 62 | 1 | 067028 | SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO*VIA S.GIUSTA, 4*RIPARAZIONE LESIONI PARETI CON LAVORAZIONI SPECIFICHE | 240 | 240 | 238.344 | 2011-09-21 | 2012-12-18 | 5 | 2012-01-10 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-03-10 |  |  | 147.629 | 92.371
D93B09000460001 | 2011-03-01 | 62 | 1 | 067028 | SCUOLA MEDIA NEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA BENDETTO CROCE*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA | 120 | 120 | 120 | 2011-09-05 | 2013-07-18 | 5 | 2011-04-27 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-04-20 |  |  | 80.493 | 39.507
D93B09000470001 | 2011-03-01 | 62 | 1 | 067028 | SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA IN MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA GIACOMO LEOPARDI*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 | 70 | 70 | 69.992 | 2011-11-03 | 2014-04-17 | 5 | 2011-10-06 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-04-20 |  |  | 43.83 | 26.17
D93B09000530001 | 2012-10-03 | 62 | 1 | 066021 | STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE DI CAPITIGNANO AQ*VIA CAPITIGNANO*STRAORDINARIA MANUTENZIONE | 175.552 | 175.552 | 145.444 | 2010-03-25 | 2012-10-10 | 4 | 2009-09-16 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  |  | 120.036 | 50.18
D96B11000340001 | 2014-03-25 | 131 | 1 | 066075 | Adeguamento e/o miglioramento e/o sostituzione degli edifici scolastici: - Scuola Infanzia e Primaria di Piazza Indipendenza; - Scuola Primaria di via Valle Madonna; - Scuola Secondaria G. Tedeschi. | 4880 | 4880 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 |  |  | 2016-02-29 |  |  | Affidato in data 01/03/2016 il servizio tecnico di progettazione preliminare e definitiva per progetto complessivo di € 7.000.000,00 come da delibera CIPE 77/2015 pubblicata sulla GURI n. 268 del 17/11/2015.
D97E13000380001 | 2013-11-28 | 36 | 1 | 066039 | SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA, VIA MALPASSO. ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ALLE NORME DI RIFERIMENTO AL DECRETO 89/2011 E S.M.I. FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' SISMICA DELL'INTERO PLESSO SCOLASTICO. | 350 | 350 | 117.425 | 2015-07-30 | 2015-12-10 | 3 | 2016-05-23 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 | 2015-07-23 |  |  | 272.497 | 77.231
D97E13000400001 | 2013-11-29 | 109 | 1 | 066102 | SCUOLA MEDIA VIA CIFILANICO - ADEGUAMENTO SISMICO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.2009 | 1255.143 | 1255.143 | 371.548 | 2015-04-12 | 2015-12-31 | 3 | 2016-06-23 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 | 2015-08-19 |  |  | 910.786 | 334.695
D98E16000000001 | 2016-05-04 | 131 | 1 | 066075 | Costruzione del nuovo polo scolastico di Pratola Peligna | 7000 | 7000 |  |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
E22J10000010004 | 2010-05-12 | 118 | 1 | 067021 | EDIFICIO SCOLASTICO "NEMESIO RICCI" - VIA L. RUGGERI - LAVORI ADEGUAMENTO STATICO SISMICO | 550 | 550 | 546.387 | 2010-10-26 | 2011-05-18 | 5 | 2012-12-22 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2014-06-30
E26I11000340002 | 2012-12-17 | 10 | 1 | 068043 | 1° LOTTO ( TORRE DÈ PASSERI - POPOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL' O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA.1° L | 512.58 | 512.58 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | 35/2009 |  | 2015-12-31
E26i11000350002 | 2012-12-17 | 10 | 1 | 0 | Lotto n. 5 progetto per interventi di riparazione di cui all'o.c.m. n. 3778 e n. 3779 del 06.06.09 . n. 3790 del 17.07.09 a seguito dell'evento sismico del 06.04.09 e scosse successive che hanno colpito l'aquila. Pescara Via Aldo Moro-via cola dell'amatri | 294.662 | 294.662 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | cipe 35/2009 |  | 2015-12-31
E28F13000090002 | 2013-11-28 | 42 | 1 | 068019 | CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO STATICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. MAZZOCCA" DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 200 | 200 | 197.867 | 2014-02-18 | 2015-09-18 | 5 | 2015-04-28 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2015-12-31 | 2014-06-26 |  |  | 149.064 | 50.935
E31D11000010001 | 2011-02-16 | 113 | 0 | 066105 | STRADA COMUNALE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE*VIA DELLE SCUOLE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLAMENTO DI UNA PORZIONE DI AGGREGATO EDILIZIO PROSPICENTE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 361.826 | 361.826 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31D11000020001 | 2011-02-16 | 113 | 0 | 066105 | VIA G. ROTA NELLA FRAZIONE DI TUSSILLO*VIA ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 17.729 | 17.729 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31D11000030001 | 2011-02-16 | 113 | 0 | 066105 | PIAZZA GRANDE*PIAZZA GRANDE*PROGETTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E PARZIALE MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 SITO IN PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 58.385 | 58.385 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31D11000040001 | 2011-03-23 | 113 | 0 | 066105 | STRADA COMUNALE VIA DEL MEDICO*VIA DEL MEDICO*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 141.665 | 141.665 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31D11000090001 | 2011-05-12 | 113 | 0 | 066105 | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE-EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 155.225 | 155.225 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-06-30
E31D12000000001 | 2012-01-04 | 113 | 0 | 066105 | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 334*VIA C. ANDREASSI ANGOLO VIA DEI LONGOBARDI*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 3 | 259.982 | 259.982 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31D12000060001 | 2012-08-08 | 113 | 0 | 066105 | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ. TUSSILLO ¿EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 *PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ.TUSSILLO*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA | 145.749 | 145.749 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31E11000000001 | 2011-05-25 | 113 | 0 | 066105 | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO DI UN FABBRICATO SITO IN VIA ROTA*VIA G. ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA -LOTTO 2 -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 34.519 | 34.519 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31E11000020001 | 2011-09-26 | 113 | 0 | 066105 | MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009*VIA COLLE SARACENO N° 30,32,34*MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE-FG.4 P.13-14-644 | 230 | 230 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E33G13000000001 | 2013-02-06 | 113 | 1 | 066105 | EDIFICIO COMUNALE (MUNICIPIO)*PIAZZA GRANDE*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA ABRUZZO 2009-RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALIZZATI EDIFICIO COMUNALE | 293.431 | 293.431 | 280.918 | 2013-09-12 | 2014-03-13 | 4 | 2016-05-31 | 100 | ex DCD 64/2011 |  | 2016-04-30
E34H14000000001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067031 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C."ROSA" PALESTRA - Via Vittorio Veneto -Comune di Nereto (TE) | 152 | 152 | 0 |  |  | 6 | 2015-12-31 | 0 | delibera CIPE N##176; 47/2009 |  | 2016-02-29 |  |  | Alcuni degli interventi finanziati dalla del. CIPE 47/2009 hanno evidenziato criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti. Il presente progetto ##232; stato, pertanto, sospeso in attesa di definire nel dettagl
E34H14000010001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067031 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. "Rosa" Via Vittorio veneto- Comune di Nereto (TE) | 1308.494 | 1308.494 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | Delibera Cipe N##176;47/2009 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 | 2016-04-30 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232;
E34H14000020001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067031 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "G.PEANO" Via Europa,15 - Comune di Nereto (TE) | 1020 | 1020 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | delibera cipe n##176;47/2009 | e successiva delibera Cipe N##176;85/2013 | 2016-04-30 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232;
E36G13003890001 | 2013-11-27 | 113 | 1 | 066105 | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*EX TENDOPOLI | 162.075 | 162.075 | 0 |  |  | 3 | 2016-05-30 | 95 | OPCM 3923 |  | 2016-04-30
E36I10000110001 | 2010-12-02 | 113 | 0 | 066105 | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DANNEGGIATI DAL SISMA IN VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO | 20.568 | 20.568 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E36I10000220001 | 2011-03-02 | 113 | 0 | 066105 | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO DI VIA COLOMBO ANDREASSI LOTTI 1-2-3-4-5 - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 200 | 200 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E37B15000090005 | 2015-04-15 | 113 | 1 | 066105 | IMPIANTI SPORTIVI*IMPIANTI SPORTIVI*REALIZZAZIONE DI LOCALE AGGREGATIVO E DI TRIBUNA | 294.959 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2016-05-31 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | 201.231
E38I13001040001 | 2013-11-27 | 113 | 1 | 066105 | CIMITERO DI VILLA S. ANGELO*RESTAURO E RIPRISTINO STRUTTURE CIMITERIALI | 400 | 400 | 0 |  |  | 3 | 2016-05-30 | 85 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2014-07-09 |  | 304.7894 | 95.21
E41D11000270001 | 2011-11-29 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA 6.04.2009 | 6.248 | 6.248 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E41D11000280001 | 2011-12-06 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO PERICOLANTE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.478 | 21.478 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E41D13000000001 | 2013-02-19 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CROLLATO PARZIALMENTE A SEGUITO DEL SISMA | 2.2 | 2.2 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E41E14000090001 | 2014-06-30 | 54 | 1 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA F.S.GUALTIERI N. 10*LAVORI DI RIPARAZIONE PLESSI CIMITERIALI COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
E44G13000000001 | 2013-03-27 | 54 | 1 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*RIPRISTINO PALAZZO MUNICIPALE A SEGUITO DEL SISMA 6/4/2009 | 69.325 | 69.325 | 68.13 | 2013-11-26 | 2013-12-17 | 5 | 2013-10-25 | 100 | decreto 6209 |  | 2016-04-30
E44H14000020001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067041 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Istituto Tecnico Commerciale "V.COMI"-V.le Bovio- Comune di TERAMO | 1250 | 1250 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N##176;47/2009 | e successiva Delibera CIPE N##176;85/2013 | 2016-04-30 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232;
E44H14000030001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067041 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "E. Marino" Via S. Marino - Comune di Teramo | 125.688 | 125.688 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N##176;47/2009 | e successiva DELIBERA CIPE N##176;85/2013 | 2016-04-30 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232;
E44H14000040001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067041 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. Programmatori "B.PASCAL"- Via Bafile, Comune di Teramo (TE) | 145 | 145 | 105.064 | 2015-11-03 | 2016-04-18 | 5 | 2016-01-31 | 100 | delibera cipe n##176;47/2009 | e successiva Delibera CIPE N##176;85/2013 | 2016-04-30 | 2015-08-06 |  |  | 102.878 | 42.121
E44H14000050001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067041 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Classico "M.Delfico"- P.zza Dante - Comune di Teramo(TE) | 1169.178 | 1169.178 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | DELIBERA cipe N##176;47/2009 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 | 2016-04-30 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232;
E44H14000060001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067041 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "A.Einstein" Via Sturzo- Comune di Teramo | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2016-02-29 | 0 | delibera CIPE n##176;47/2009 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 | 2016-04-30 |  |  | in data 09/12/2015 ##232; pervenuta la nota dell'USRC n. 0285965 con la quale ##232; stato comunicato l'esito positivo dell'istruttoria sul progetto esecutivo. ##232; ancora in corso l'approvazione del progetto definitivo esecutivo da parte della Provinci
E45B1300000001 | 2014-02-25 | 54 | 0 | 066052 | LOCALITA S.ANDREA*VIA F.S.GUALTIERI N.10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 31.289 | 31.289 | 30.8105 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 5 | 2014-03-01 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2014-03-01
E46I10000260001 | 2011-02-23 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO SISMA*VIA GUALTIERI*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | 92.003 | 92.003 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
E47H13009430001 | 2013-11-20 | 54 | 1 | 066052 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO NELLA FRAZIONE PESCHIOLO CON ANNESSA SISTEMAZIONE STRADALE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-30 | 60 | CIPE 135/12 |  | 2016-04-30
E48B12000030001 | 2012-08-09 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA VICO BIANCHI N. 4*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO RESO PERICOLANTEA SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 | 3.52 | 3.52 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E48C11000310002 | 2012-07-04 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SOVRASTANTE IL COMPLESSO RESIDENZIALE IN LOCALITÀ PRATO LONARO A SEGUITO DEL SISMA 6APRILE 2009 | 1508.346 | 1508.346 | 1508.346 | 2013-02-20 | 2013-12-17 | 5 | 2014-06-30 | 100 | decreto 3958 |  | 2015-02-28
E54B13000190002 | 2013-12-09 | 121 | 1 | 066062 | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO | 1500 | 1260 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29
E54E13000390001 | 2014-02-01 | 133 | 1 | 068004 | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURO DI VIA SANTA MARIA | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2016-02-29 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
E57B13000220001 | 2014-02-01 | 133 | 1 | 068004 | CONTRADA SAN GIUSEPPE*CONTRADA SAN GIUSEPPE*RIPRISTINO AREE CIMITERIALI DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 344.687 | 344.687 | 0 |  |  | 2 | 2016-02-29 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
E57E13000350001 | 2014-02-01 | 133 | 1 | 068004 | CONTRADA COLLARSO*CONTRADA COLLARSO*SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN CONTRADA COLLARSO | 83 | 83 | 0 |  |  | 2 | 2016-01-25 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
E64H14000010001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067025 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "PAGLIACCETTI" - Comune di GIULIANOVA (TE) | 235 | 235 | 0 |  |  | 6 | 2015-12-31 | 0 | delibera CIPE n##176;47/2009 | e successiva delibera Cipe n##176;85/2013 | 2016-02-29 |  |  | Alcuni degli interventi finanziati dalla del. CIPE 47/2009 hanno evidenziato criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione delle importi inizialmente previsti. Il presente progetto è stato pertanto annullato in seguito all'approvazione della rimo
E66E12000250001 | 2012-09-10 | 84 | 1 | 066072 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TETTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2017-03-31 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30
E66I11000210002 | 2012-12-17 | 10 | 1 | 068005 | LOTTO N. 2 ( BUSSI SUL TIRINO- BRITTOLI - CUGNOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L | 484.715 | 484.715 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | cipe 35/2009 |  | 2015-12-31
E66J13000690001 | 2014-04-16 | 85 | 1 | 066072 | EX PALAZZO MUNICIPALE DI PROPRIETA' COMUNALE*PIAZZA MUNICIPIO*LAVORI DI RIPARAZIONE AGGREGATO A02A COSTITUITO DALL'EX PALAZZO MUNICIPALE E LE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' NAVARRA VALTER E MARTINELLI PAOLO - A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 396.313 | 396.313 | 389.408 | 2015-01-15 | 2015-11-03 | 4 | 2015-09-16 | 100 | 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-10-21 |  |  | 291.8762 | 104.4374
E67H13001660001 | 2013-06-13 | 85 | 1 | 066072 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN LOCALE COMUNALE ADIBITO A DEPOSITO IN LOCALITA' "VILLA SAN PIETRO" | 100 | 100 | 99.974 | 2015-02-23 | 2015-07-10 | 5 | 2015-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2015-08-31 | 2014-10-21 |  |  | 72.343 | 27.656
E67H13001800001 | 2013-07-18 | 84 | 1 | 066072 | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL TERREMOTO DEL 06.04.09 SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI | 295.062 | 295.062 | 294.82 | 2014-02-20 | 2014-06-26 | 5 | 2014-09-30 | 100 | ex DCD 78/2010 | CUP richiesto per soli lavori, non per interoprgetto | 2015-04-30 | 2013-09-27 |  |  | 198.186 | 96.062
E71B14000020001 | 2014-01-28 | 95 | 1 | 066082 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO - CAPOLUOGO - FRAZ. DI TERRANERA - FRAZ. DI ROVERE - FRAZ. FONTEAVIGNONE*ROCCA DI MEZZO - TERRANERA - FONTEAVIGNONE - ROVERE*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
E71B14000030001 | 2014-01-28 | 95 | 1 | 066082 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*PIANA DELL'ORATORIO, 3*OPERE DI RIAPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | 1405 | 1090 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-22 | 0 | CIPE 135/2012 OPCM 4007/2012 |  | 2016-04-30
E71E13000320001 | 2014-06-03 | 134 | 1 | 069022 | Adeguamento sismico scuola materna ed elementare " Madonna del Freddo | 350 | 290 | 0 |  |  | 2 | 2016-07-25 | 0 | 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  | In corso di Esercizio di bilancio provvisorio. In attesa di approvazione di Bilancio 2016 da parte del Consiglio Comunale. Appena approvato il Bilancio si procederà con la realizzazione delle opere.
E71E14000380001 | 2015-02-10 | 88 | 1 | 068033 | COMPLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA PAOLINI*PIAZZA PAOLINI*MIGLIORAMENTO SISMICO ALA NORD | 1999.949 | 1999.949 | 140.09 |  | 2016-02-29 | 4 | 2016-05-31 | 20 |  |  | 2016-04-30 | 2015-12-01 |  |  | 1313.769 | 480.685
E72E12000010002 | 2012-09-25 | 135 | 1 | 066019 | RECUPERO AMBITO 1, 2 *ZONA AMBITO 1, 2*PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 93.4 | 93.4 | 42.292 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 3 | 2014-12-16 | 100 | 135/2012 |  | 2016-04-30
E72I10000240001 | 2011-12-21 | 102 | 0 | 066091 | PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA*VIA BENEDETTA, SNC*OPERE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, DEGNI DI TUTELA CULTURALE: PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA | 73.5 | 73.5 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E72I11000320001 | 2013-12-03 | 88 | 1 | 068033 | RIPARAZIONE E RECUPERO PORZIONE DI COMPLESSO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA PAOLINI. | 800 | 800 | 109.566 | 2014-07-31 | 2015-08-11 | 3 | 2015-06-30 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2014-08-12 |  |  | 404267.72 | 259398.61
E73D09000120001 | 2010-12-21 | 102 | 0 | 066091 | PIAZZA C. COLOMBO; VIA C. BATTISTI; PIAZZA C. DEL PRETE; TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*PIAZZA C. COLOMBO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO PIA | 223.566 | 223.566 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E73D09000130001 | 2010-12-21 | 102 | 0 | 066091 | VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA MUNICIPIO, ARCO SU VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA A. DIAZ*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALLIZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO SU VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA | 55.316 | 55.316 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E73D10000360001 | 2011-03-21 | 102 | 0 | 066091 | PIAZZA C. COLOMBO, VIA C. BATTISTI, PIAZZA C. DEL PRETE, TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE COMPLETAMENTO INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO P. C. COLOMBO, V | 56.666 | 56.666 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E73E11000150005 | 2012-02-13 | 88 | 1 | 068033 | CAMPO DI CALCETTO*LOC. GIARDINO*SISMA DEL 6.4.2009. ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO IN ERBA SINTETICA | 73.982 | 0 | 73.982 | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 5 | 2012-12-19 | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2012-02-13 |  |  | 60.915 | 13.067
E74B14000610001 | 2014-11-17 | 102 | 0 | 066091 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MESSE IN SICUREZZA REALIZZATE NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | 229.509 | 229.509 |  |  |  | 4 | 2016-05-29 | 100 | Determina USRC n.291 del 23.10.2014 |  | 2016-04-30 | 2015-04-08
E74B15000000001 | 2015-03-05 | 135 | 1 | 066019 | RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA CASA COMUNALE*PIAZZA MERCATO*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 796.53 | 796.53 | 0 |  |  | 1 | 2016-01-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
E74E13002230000 | 2014-12-24 | 88 | 1 | 068033 | Riparazione e miglioramento sismico cinema teatro comunale | 125 | 125 | 82.39 | 2015-07-22 | 2016-02-29 | 2 | 2016-10-31 | 90 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-05-07 |  |  | 85.814 | 38.185
E74E15000130001 | 2015-03-05 | 135 | 1 | 066019 | EDIFICIO POMPE DI PRESCIANO*PRESCIANO*RIPARAZIONE DANNI POST -SISMA EDIFICIO POMPE DI PRESCIANO E IMPIANTI ANNESSI | 156.873 | 156.873 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
E74E15000140001 | 2015-03-04 | 135 | 1 | 066019 | RETE IDRICA E FOGNARIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPARAZIOINE E RIPRISTINO RETE IDRICA E FOGNARIA | 863 | 863 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
E74G10000030001 | 2011-01-25 | 95 | 1 | 066082 | LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURO DAI DANNI DOVUTI AL SISMA 06.04.2009 DELLA CHIESA DI S. ANTONIO NELLA FRAZ. DI FONTEAVIGNONE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA S.ANTONIO*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE , CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. AN | 35.827 | 35.827 | 35.234 | 2010-07-07 | 2012-03-09 | 4 | 2016-03-09 | 99 |  |  | 2016-04-30
E74H11000030006 | 2014-09-05 | 157 | 1 | 067008 | Scuola elementare sita in Campli, Largo P.Tempera. Ripristino e adeguamento strutturale post-sisma. | 300 | 300 | 0 |  |  | 2 | 2016-08-31 | 0 | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2016-02-29 |  |  | l'intervento è in fase di progettazione in quanto è stato conferito incarico a professionisti qualificati. Sono state realizzate le indagini preliminari sui materiali relativi alle strutture, il cui esito ha posto delle difficoltà, in fase di risoluzione,
E74H11000040006 | 2014-08-05 | 157 | 1 | 067008 | Polo scolastico sito in località Marrocchi comprensivo di scuola materna, scuola elementare, scuola media e palestra. Ripristino strutturale post sisma | 600 | 600 | 0 |  |  | 2 | 2016-08-31 | 0 | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2016-02-29 |  |  | l'intervento è in fase di progettazione in quanto è stato conferito incarico a professionisti qualificati. Sono state realizzate le indagini preliminari sui materiali relativi alle strutture, il cui esito ha posto delle difficoltà, in fase di risoluzione,
E74H14000150001 | 2014-07-10 | 95 | 1 | 066082 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE - | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 1 | 2019-04-30 | 0 | 47/2009 |  | 2016-04-30
E74H14000710001 | 2014-11-04 | 135 | 1 | 066019 | Lavori di riparazione, adeguamento e messa in sicurezza complesso scolastico U. Migliorati. | 881.437 | 881.437 | 0 |  |  | 1 | 2016-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
E74H15000090001 | 2015-03-03 | 135 | 1 | 066019 | MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA VERTICALE*VIA MIGLIORATI*LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA | 45 | 45 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
E75C13000440001 | 2014-03-10 | 102 | 1 | 066091 | TORRE MEDICEA / LACALITà "VIA DELLA TORRE"*VIA DELLA TORRE*LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E LA RICOSTRUZIONE DELLA TORRE MEDICEA DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | 1505 | 1505 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
E75D10000400007 | 2011-06-15 | 95 | 0 | 066082 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VARI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09*VIA FRAZIONE FONTAVIGNONE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09 | 103.984 | 103.984 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
E76C14000040001 | 2014-05-14 | 102 | 1 | 066091 | CIMITERO COMUNALE*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 64.365 | 64.365 | 0 |  |  | 3 | 2016-05-28 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
E77B14000030001 | 2014-05-14 | 102 | 1 | 066091 | LOCALITA' CAMPO IMPERATORE*LOCALITA CAMPO IMPERATORE*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "RIFUGIO RACOLLO" | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2016-10-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
E77H09000830001 | 2012-01-04 | 102 | 0 | 066091 | LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENDETTA*LARGO ANELLI*INTERVENTI URG MESS SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 IN LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENEDETTA | 146.442 | 146.442 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E77H11002640001 | 2012-04-16 | 102 | 0 | 066091 | VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTONE*VIA DEL CANTONE*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PRIVATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTON | 164.152 | 164.152 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
E78F10000570001 | 2012-01-12 | 88 | 0 | 068033 | MESSA IN SICUREZZA CASTELLO DUCALE*CASTELLO*SISMA DEL 2009. MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE | 73.29 | 73.29 | 0 |  |  | 5 | 2012-11-08 | 100 |  |  | 2014-06-30
E78F13000070001 | 2014-01-28 | 95 | 1 | 066082 | OPERE DI RISANAMENTO POST-SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO.*VIA DEL CASTELLO*RESTAURO POST SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
E78H10000130001 | 2011-02-10 | 88 | 0 | 068033 | MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE*VIA SALITA A. DI COCCO*OPERE DI PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6/4/2009 | 52.038 | 52.038 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2014-10-31
E79F14000020001 | 2014-03-13 | 135 | 0 | 066019 | MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DELLA CHIESA S. MARIA DELLA PACE*VIA MIGLIORATI*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ARCHITRAVE FINESTRA DANNEGGIATA DAL SISMA | 8.245 | 8.245 | 7.053 | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 5 | 2014-04-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-02-29
E86I11000270002 | 2012-12-17 | 10 | 1 | 0 | 4 LOTTO ( CORVARA,CATIGNANO,SCAFA)*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 4 LOTTO | 462.814 | 462.814 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | cipe 35/2009 |  | 2015-12-31
E92E11000060002 | 2012-12-17 | 10 | 1 | 0 | 3 LOTTO ( ROSCIANO - ALANNO )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 3 LOTTO ( ROS | 462.814 | 462.814 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | cipe 35/2009 |  | 2015-12-31
F11B09000330003 | 2011-03-16 | 8 | 1 | 066049 | SR 17 TER*VIA SR 17 TER*SR 17 TER ¿DELL¿APPENNINO ABRUZZESE¿ INTERVENTO DI EMERGENZA PER L¿ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA¿ DI ACCESSO ALL¿ABITATO DI BAZZANO ED ALL¿INSEDIAMENTO CASE | 300 | 300 | 251.66 | 2010-11-25 | 2011-09-07 | 5 | 2011-05-31 | 100 |  |  | 2016-04-30 | 2010-04-22 |  |  | 194.1702 | 57.4898
F12C13000320001 | 2014-07-28 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI SAN SISTO - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 0 |  | II LOTTO-RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2013-10-22 |  |  | 509.366 | 190.634
F12C14000400001 | 2014-11-21 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DEL PONTE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 0 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2015-11-19 |  |  | 79.476 | 20.524
F12C14000410001 | 2014-11-21 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA IN COLLE DI ROIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2015-06-19 |  |  | 112.247 | 37.753
F12C15000990001 | 2016-05-11 | 68 | 1 | 068027 | CIPE 77 - PENNE - Cattedrale di S. Massimo e Museo - Piazza del Duomo - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 |  |  | 2016-04-30
F12C15001000001 | 2016-05-18 | 69 | 1 | 066022 | CIPE 77 - CAPORCIANO - Chiesa di San Pietro in Valle - Via Panoramica di San Pietro. Lavori di consolidamento e restauro. | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
F12C15001030001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA Fraz. Poggio Santa Maria - Chiesa di S. Maria Assunta - Lavori di consolidamento e restauro | 2050 | 2050 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
F12D13000040001 | 2014-03-10 | 52 | 1 | 066049 | SMART CITY L'AQUILA*COMUNE DELL'AQUILA*REALIZZAZIONE DI MISURE/INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IN OTTICA SMART GRIDS NEL TERRITORIO DEL COMUNE DE L’AQUILA FINALIZZATO ANCHE ALL’ABILITAZIONE DI TECNOLOGIE E SER | 16241 | 16241 | 2436.15 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 3 | 2016-06-30 | 20 |  | Il Comune dell'Aquila ha concesso ad Enel Distribuzione una sovvenzione di 16,241 milioni di euro a copertura del 100% dei costi sostenuti, a valere sulle risorse delle Delibera CIPE 135/2012. L'Accordo di Programma tra Enel Distribuzione ed il Comune del | 2016-04-30 | 2013-11-14 |  |  | 16241
F12I14000080005 | 2014-06-27 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DELLA MISERICORDIA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *PIAZZA S. MARIA DELLA MISERICORDIA* | 1530.6 | 1530.6 | 73.623 | 2014-12-16 | 2015-08-06 | 3 | 2017-06-15 | 5 | CIPE135/2012 | VERBALE DI GARA DEL 28/04/2015 RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 e ECONOMIE DEL I LOTTO DECRETO 24 | 2016-04-30 | 2015-04-28 |  |  | 971.934 | 528.066
F12I14000090005 | 2014-06-27 | 69 | 1 | 066058 | CIPE 135 - NAVELLI (AQ) - CHIESA DI S. SEBASTIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | 1500 | 1500 | 88.32 | 2014-11-20 | 2016-05-03 | 3 | 2016-12-15 | 6 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2015-12-15 |  |  | 986.453 | 513.547
F12I14000320001 | 2015-03-10 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI S. FLAVIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 2000 | 2000 | 0.135 | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30
F12J11000270007 | 2012-02-17 | 7 | 1 | 066049 | IPSIASAR "L. DA VINCI"*VIA MONTE SAN ROCCO, PINETA SIGNORINI*LAVORI DI RECUPERO DELLA PALESTRA (INTERVENTO POST SISMA 06/04/2009) | 600 | 0 | 566.42 | 2012-10-24 | 2014-09-09 | 5 | 2014-07-30 | 100 |  |  | 2015-12-31 | 2012-07-13 |  |  | 475.8252 | 124.1745
F14B11001980002 | 2012-07-24 | 69 | 1 | 066049 | Donazioni - FRAZ. DI ROIO POGGIO *PIAZZA MADONNA DEL SANTUARIO*CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE NELLA CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 1500 | 0 | 600 | 2013-10-30 | 2015-08-25 | 3 | 2016-06-30 | 40 | Convenzione del 20.07.2011 fra Vice Commissario BBCC, Regione Liguria, Arcidiocesi L##39;Aquila |  | 2016-04-30 | 2013-11-05 |  |  | 971.787 | 528.213
F14B12001130001 | 2013-01-04 | 69 | 0 | 066049 | L'AQUILA FRAZIONE ROIO COLLE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'*VIA MADONNA DELLA CORTE*DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA CORDOLATURA SULL'ARCONE DELLA ZONA PRESBITERIALE E COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO | 25.8 | 25.8 | 23.162 | 2013-05-14 | 2013-05-31 | 5 | 2013-06-28 | 100 |  | Decreto del Direttore regionale del 30/07/2012 | 2015-08-31
F14B12001230001 | 2013-05-24 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN PAOLO DI BARETE - VIA ROMA, L'AQUILA - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 2300 | 2300 | 550.865 | 2013-03-26 | 2016-05-03 | 3 | 2017-06-30 | 24 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2016-04-30 |  | 2014-04-15 |  | 1311.863 | 577.092
F14B13000500000 | 2013-03-28 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CASTELLO CINQUECENTESCO - VIA OTTAVIO COLECCHI - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 14000 | 14000 | 222.463 | 2013-06-03 | 2016-05-02 | 3 | 2017-06-30 | 2 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2016-04-30 | 2015-09-15 |  |  | 11070.132 | 2929.868
F14B13000510007 | 2013-04-04 | 69 | 1 | 066049 | Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DI FARFA*PIAZZA S.MARIA DI FARFA*LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | 155 | 155 | 153.74 | 2013-10-11 | 2015-11-06 | 5 | 2013-10-30 | 100 |  | Donazione Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro | 2016-04-30 | 2013-05-15 |  |  | 113.772 | 41.228
F14B13000550001 | 2013-04-30 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CASA MUSEO SIGNORINI CORSI, L'AQUILA - Attività per la messa in sicurezza delle opere di consolidamento, restauro, adeguamento sismico e primi interventi di messa in sicurezza di tutti i locali facenti parte la donazione | 650 | 650 | 560.126 | 2013-08-07 | 2015-12-18 | 4 | 2013-07-20 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento DA PAGARE INCENTIVI | 2016-04-30 | 2013-05-31 |  |  | 548.609 | 101.389
F14D09000010003 | 2010-12-23 | 8 | 1 | 066049 | AUTOPARCO PROVICIALE DI L'AQUILA*VIA DELLA CROCETTA*LAVORI DI REVISIONE DEI LOCALI IGIENICO SANITARI UBICATI NEI CONTAINER DA ADIBIRE AD UFFICI ALLOCATI PRESSO L'AUTOPARCO PROVINCIALE DI COLLEMAGGIO | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 5 | 2009-05-20 | 100 |  |  | 2016-04-30 | 2009-05-20 |  |  | 4.032 | 0
F14E10000320003 | 2011-01-19 | 8 | 1 | 066049 | SP 1 "AMITERNINA" E SR 584 "DI LUCOLI" *VIA PROVINCIALE AMITERNINA*SITEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SP 1 "AMITERNINA" E DELLA SR 584 "DI LUCOLI" PER MITIGARE L'IMPATTO DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO DI PAGLIARE DI SASSA | 600 | 600 | 581.4922 | 2011-12-21 | 2012-12-12 | 5 | 2012-09-14 | 100 |  | Fondi della Regione Abruzzo | 2016-04-30 | 2010-10-21 |  |  | 461.3827 | 138.6173
F14F10000030001 | 2013-04-23 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di restauro e adeguamento funzionale | 10075 | 10075 | 645.404 | 2013-06-20 | 2015-12-18 | 3 | 2017-04-30 | 6 | CIPE 43/2012 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | Con provvedimento del 01/04/2013 la Direzione Regionale ha revocato l'aggiudicazione provvisoria all'A.T.I. MBF Edilizia Spa (Capogruppo) ed ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla seconda classificata Consorzio Conscoop in data 02/04/ | 2016-04-30 | 2013-12-11 | 2015-04-02 |  | 7135.85 | 2383.52
F14F11000040001 | 2012-11-04 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO NERI - VIA CAMILLO CAVOUR - RECUPERO STRUTTURALE E RESTAURO | 2405 | 2405 | 1960.27 | 2013-02-12 | 2015-12-18 | 3 | 2016-06-30 | 81 | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | 2013-05-16 |  |  | 1703.193 | 549.764
F14G10000130005 | 2012-11-14 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 e Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO O DELLE ANIME SANTE - Lavori di consolidamento, miglioramento sismico e restauro rifunzionalizzazione impiantistica | 6500 | 3250 | 1876.664 | 2012-04-23 | 2015-12-18 | 3 | 2016-12-31 | 29 | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | 2013-07-19 |  |  | 4015.4 | 2484.6
F14G11000060001 | 2012-10-22 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - FRAZ- DI SANTA RUFINA DI ROIO - CHIESA DEI SS. RUFINA E SECONDA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 185 | 185 | 122.868 | 2013-10-30 | 2014-11-27 | 4 | 2013-12-31 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-04-30 | 2013-01-10 |  |  | 80.176 | 46.218
F15D12000090001 | 2012-10-15 | 136 | 1 | 069016 | COMPLETAMENTO II° LIVELLO SCUOLA MEDIA G. VERDI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MASCAGNI, N. 1 | 470 | 80 | 58.462 | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 5 | 2015-11-30 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2016-02-29 | 2013-03-14 | 2013-03-14 |  | 269.536 | 142.603
F16J11000460001 | 2013-07-04 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - PAGANICA - CHIESA DI S. BARTOLOMEO - LAVORI DI RIPARAZIONE CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 390 | 390 | 378.96 | 2013-11-18 | 2015-12-04 | 4 | 2014-12-31 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-04-30 | 2013-08-01 |  |  | 337.431 | 52.568
F16J11000600001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069043 | PROGETTO N. 400 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN GUARDIAGRELE ALLA VIA OCCIDENTALE N. 42, | 46 | 46 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30
F17E09000140001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, ASSERGI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 150.791 | 150.791 | 112.715 | 2010-06-18 | 2010-10-01 | 5 | 2010-10-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 90.202 | 60.589
F17E09000150001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHESA DI SAN DONATO, SANTI DI PRETURO - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 147.035 | 147.035 | 120.258 | 2010-06-11 | 2010-09-14 | 5 | 2010-09-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 94.769 | 52.266
F17E09000160001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 068027 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE, PENNE (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 108.887 | 108.887 | 107.048 | 2010-06-22 | 2010-07-10 | 5 | 2010-07-10 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 84.084 | 24.803
F17F13000000001 | 2014-02-25 | 69 | 1 | 066049 | Donazioni - L'AQUILA - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO - VIA CAVOUR - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI | 1190.616 | 1190.616 | 412.089 | 2014-12-02 | 2014-12-17 | 3 | 2016-06-30 | 35 | Donazioni | 1121,607 SUGAR MUSIC - 69,009 MACU EDIZIONI | 2016-04-30
F17H13002100001 | 2014-07-21 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. VITO ALLA RIVERA - VIA BORGO RIVERA - INTERVENTO DI RESTAURO | 400 | 400 | 14.267 | 2014-10-21 | 2015-11-20 | 3 | 2016-06-30 | 35 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2015-08-05 |  |  | 288.065 | 111.935
F17I11000010005 | 2011-05-02 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - MURA URBICHE, LOCALITA' RIVERA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | 800 | 800 | 732.728 | 2012-12-19 | 2013-11-20 | 5 | 2013-02-18 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Economie 67.172,37 utilizzate per progetto unico ex Mattatoio | 2015-10-31 | 2011-07-28 |  |  | 596.217 | 136.609
F18F12000610001 | 2013-07-16 | 68 | 1 | 066076 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - LARGO DELLA CHIESA, PREZZA (AQ) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 670.237 | 2013-08-28 | 2015-11-20 | 4 | 2014-11-29 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUAITA' 2013 | 2016-04-30 | 2013-09-05 |  |  | 556.722 | 143.277
F18F12000620001 | 2013-07-16 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA GIUSTA - FRAZ. BAZZANO (L'AQUILA) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 963.93 | 2013-09-11 | 2016-04-28 | 4 | 2015-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2016-04-30 | 2013-10-28 |  |  | 792.035 | 207.964
F18I12000070002 | 2013-09-26 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA *LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA | 3800 | 3800 | 1180.969 | 2013-09-10 | 2015-12-18 | 3 | 2016-03-31 | 31 | CIPE 43/2012 | STORNATI 800,000 CON DECRETO DI RIMODULAZIONE DEL DIRETTORE REGIONALE DEL 14/02/2014 | 2016-04-30
F18I13000080001 | 2013-06-26 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN SILVESTRO*PIAZZA SAN SILVESTRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 6700 | 6700 | 126.315 | 2013-07-25 | 2015-10-06 | 3 | 2017-12-31 | 2 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - ricorso | 2016-04-30 | 2014-03-13 | 2015-07-01 |  | 4985 | 1715
F18I13000090001 | 2013-06-26 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN PIETRO IN COPPITO*PIAZZA SAN PIETRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 4750 | 4750 | 1480.153 | 2013-10-08 | 2015-11-02 | 3 | 2016-12-31 | 31 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2016-04-30 | 2014-03-25 |  |  | 2785.284 | 1230
F18I13000110001 | 2013-06-27 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO - PIAZZA SAN MARCO,L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 6000 | 6000 | 277.933 | 2013-10-08 | 2015-11-20 | 3 | 2016-06-16 | 5 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2016-04-30 | 2014-05-15 |  |  | 4845 | 1155
F18I13000120001 | 2013-06-28 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA SANTA MARGHERITA DEI GESUITI- PIAZZA SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | 3000 | 3000 | 1167.35 | 2013-10-08 | 2016-05-02 | 3 | 2017-06-30 | 39 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2016-04-30 | 2014-05-15 |  |  | 2295 | 705
F18I13000400001 | 2013-08-27 | 68 | 1 | 066098 | CIPE 135 - COMPLESSO E CHIESA DI SS.ANNUNZIATA, VIA LARGO DELLA CHIESA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 964.934 | 2013-11-26 | 2016-05-02 | 4 | 2015-12-30 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2013-11-29 |  |  | 610.485 | 294.818
F18I13000410001 | 2013-09-05 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - FRAZ. ROIO DI COLLE - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA - II LOTTO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO | 130 | 130 | 96.3 | 2014-10-23 | 2016-05-02 | 4 | 2013-11-27 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-04-30 | 2011-10-07 |  |  | 107.011 | 22.988
F18I13000500001 | 2013-09-17 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN SISTO - VIA SAN SISTO, L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 500 | 486.092 | 2013-11-06 | 2015-11-02 | 4 | 2014-05-19 | 100 | CIPE135/2012 | I LOTTO | 2016-04-30 | 2013-10-22 |  |  | 386.4 | 113.6
F18I13000570001 | 2013-10-07 | 69 | 1 | 066022 | CIPE 135 - COMPLESSO PARROCCHIALE DI SAN BENEDETTO - CAPORCIANO (AQ) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1003.101 | 2013-11-06 | 2015-11-30 | 3 | 2016-06-30 | 67 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2016-04-30 | 2013-11-29 |  |  | 818.415 | 555.669
F18I13000650001 | 2013-11-07 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA CONVENTO E CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | 4500 | 4500 | 161.811 | 2013-12-19 | 2015-09-03 | 3 | 2017-12-31 | 4 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - riuniti chiesa e convento Delibera Giunta Municipale n. 194 del 14/06/2011 | 2016-04-30 | 2014-09-09 |  |  | 3568.842 | 931.158
F19H11000710007 | 2011-12-01 | 7 | 1 | 066049 | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE" - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "O. COLECCHI"*VIA ACQUASANTA, 16 - LOCALITA' COLLESAPONE*LAVORI DI CHIUSURA PORTICO AL PIANO TERRA | 660 | 0 | 656.891 | 2012-07-25 | 2013-09-05 | 5 | 2013-03-27 | 100 |  |  | 2015-10-31 | 2012-02-09 |  |  | 535.3634 | 121.5279
F19I12000020001 | 2013-02-14 | 5 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA*VIA S. AGOSTINO, 7*LAVORI DI COMPLETA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA | 15600 | 10713.325 | 140 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2 | 2018-12-31 | 5 |  | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2016-04-30 | 2013-11-21 |  | RICORSO AL TAR. SENTENZA FINALE DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19/08/2015. | 10519.9344 | 5080.0656
F19J09000090003 | 2010-11-05 | 8 | 1 | 066049 | S.R. 17 BIS "DELL FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE"*VIA SR 17 BIS*MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO (SR 17 BIS) TRA I NUOVI INSEDIAMENTI DI PAGANICA E LA VIABILITÀ URBANA | 458.646 | 458.646 | 438.8565 | 2011-09-06 | 2013-07-25 | 5 | 2012-05-21 | 100 |  | Fondi della Regione Abruzzo | 2016-04-30 | 2010-12-13 |  |  | 346.7422 | 92.1142
F22C15000360001 | 2016-05-11 | 68 | 1 | 066086 | CIPE 77 - SAN BENEDETTO IN PERILLIS - Chiesa di S. Benedetto - Piazza Don Luigi Sturzo, 1 - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
F22C15000370001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066104 | CIPE 77 - VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI - Chiesa di S. Lucia - Via Roma - Lavori di consolidamento e restauro. | 900 | 900 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
F22C16000070001 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 069008 | CIPE 77 - BUCCHIANICO - Chiesa di Sant'Urbano - Piazza Sant'Urbano - Lavori di consolidamento e restauro | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
F22I09000110001 | 2010-01-27 | 69 | 1 | 066032 | CASTELLO PICCOLOMINI*PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*RECUPERO MURA DI CINTA A SEGUITO DEI DANNI DA TERREMOTO DEL 06/04/2009 | 33.949 | 33.949 | 33.949 | 2009-12-12 | 2009-12-12 | 5 | 2009-12-31 | 100 |  | Affidamento diretto per prime messe in sicurezza | 2016-04-30 | 2009-10-19 |  |  | 33.949 | 0
F26I10000200001 | 2011-12-13 | 11 | 1 | 069035 | PROGETTO N. 365 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 30 ALLOGGI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD NN. 95A, 95C, 95D E 96A. | 528.209 | 528.209 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015 | 2016-04-30
F26I10000240001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069035 | PROGETTO N. 394- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL RIONE MICHETTI | 587.5 | 587.5 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803 - 3778 | CIPE 20/02/2015 | 2016-04-30
F26I10000250001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069035 | PROGETTO N. 393- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA MONTE AMARO 5 E 7. | 150 | 150 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015 | 2016-04-30
F26I10000260001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069035 | PROGETTO N. 395- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE AL VILLAGGIO UNRRA. | 50 | 50 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015 | 2016-04-30
F27E09000050001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066032 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CELANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 96.137 | 96.137 | 89.643 | 2010-05-29 | 2010-07-01 | 5 | 2010-07-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 70.604 | 25.533
F27F09000030001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 068001 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN LORENZO, ABBATEGGIO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 146.156 | 146.156 | 123.999 | 2010-08-13 | 2010-11-11 | 5 | 2010-11-11 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 94.624 | 51.532
F27F09000040001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 069098 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN BIAGIO, VACRI (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 200.592 | 200.592 | 200.591 | 2010-08-13 | 2012-01-23 | 5 | 2012-01-23 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 177.215 | 23.077
F28C13000100001 | 2013-06-15 | 69 | 1 | 067012 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA ROMA, CASTELLI (TE) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1202.225 | 2013-11-11 | 2015-12-02 | 3 | 2016-09-30 | 80 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2016-04-30 | 2013-09-05 |  |  | 997.261 | 502.739
F29G13001320001 | 2014-07-28 | 68 | 1 | 066023 | CIPE 135 - CAPPADOCIA - CHIESA DI S. BIAGIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 0 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2015-09-22 |  |  | 203.846 | 96.154
F32C16000160001 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 068038 | CIPE 77 - SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE - Chiesa di San valentino e Damiano - Piazza San Valentino - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
F33B10000630001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | ITC - ITG "G. GALILEI/L. B. ALBERTI" DI AVEZZANO*VIA MONSIGNOR DOMENICO VALERII*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 8131.306 | 8131.306 | 7325.066 | 2012-03-07 | 2015-07-08 | 5 | 2012-03-22 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-08-26 |  | Contenzioso con l'impresa appaltatrice in fase di collaudo dei lavori. Pignoramento somme. | 6511.68 | 1130.284
F33B11000170001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | LICEO SCIENTIFICO 'VITRUVIO POLLIONE'*VIA ALDO MORO*MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMNETO | 14170.5 | 8410.5 | 7168.47 | 2012-10-12 | 2013-12-18 | 5 | 2013-11-25 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2016-04-30 | 2011-11-28 |  |  | 7168.47 | 1242.03
F33B11000180001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | ISTITUTO D'ARTE "V. BELLISARIO"*VIA TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 1343.664 | 1343.664 | 927.967 | 2012-03-07 | 2013-11-27 | 5 | 2011-12-22 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-08-26 |  |  | 1006.686 | 336.978
F33B11000200001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE. 'A. SERPIERI'*VIA SANTA MARIA DELLE CASE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3729.648 | 3729.648 | 2374.147 | 2012-03-07 | 2015-12-15 | 5 | 2011-12-22 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-08-26 |  |  | 2648.231 | 1181.871
F33B11000210001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | LICEO CLASSICO ' A. TORLONIA'*VIA MARCONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO | 3369.6 | 3369.6 | 1820.509 | 2012-08-17 | 2015-12-15 | 5 | 2012-06-23 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-08-26 |  |  | 2107.965 | 1261.635
F33B11000220001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | LICEO PEDAGOGICO "B. CROCE"*VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*MESSA IN SICUREZZA | 8781.92 | 8781.92 | 4549.276 | 2012-02-14 | 2014-11-27 | 3 | 2016-12-31 | 40 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-08-18 |  |  | 4068.983 | 1464.32
F33J13000660002 | 2013-12-14 | 124 | 1 | 068038 | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - SAN NICOLA | 200 | 200 | 127.136 | 2014-10-22 | 2015-04-14 | 4 | 2014-12-09 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 | 2014-08-25 |  |  | 103.79 | 96.209
F33J13000670002 | 2013-12-14 | 124 | 1 | 068038 | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA SAN ROCCO | 50 | 50 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29
F36E09000650008 | 2010-07-07 | 7 | 1 | 066006 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ETTORE MAJORANA"*VIA ALDO MORO*ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI | 323.453 | 323.453 | 200.006 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 5 | 2011-01-31 | 100 |  | Fondi INAIL | 2015-10-31 | 2010-09-20 |  |  | 201.0114 | 11.4093
F36E10001160003 | 2010-12-07 | 7 | 1 | 066006 | ISTITUTO STATALE D'ARTE*TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI RIPARAZIONE LINEA ESTERNA IMPIANTO TERMICO | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 5 | 2010-11-09 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2010-09-27 |  |  | 12.6 | 0
F36I10000310001 | 2011-12-22 | 11 | 1 | 069027 | PROGETTO N. 370 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO SITO IN CRECCHIO ALLA VIA PIANA N. 189. | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 | CIPE 20/02/2015 | 2016-04-30
F36I10000320001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069090 | PROGETTO N. 392- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN TOLLO ALLA C.DA BUTTICI N. 15. | 90 | 90 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015 | 2016-04-30
F37F09000070001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 068038 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN VALENTINO, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 266.735 | 266.735 | 236.12 | 2010-08-13 | 2010-10-01 | 5 | 2010-10-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 185.886 | 80.849
F37H10001810003 | 2011-01-18 | 8 | 1 | 066087 | S.P. 45 "DI FONTECCHIO"*VIA S.P.45*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM. 2+500 DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 160 | 160 | 150.95 | 2013-02-04 | 2013-09-30 | 5 | 2012-07-18 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2016-04-30 | 2011-08-02 |  |  | 123.1647 | 27.7854
F42C14000040001 | 2014-08-20 | 68 | 1 | 068012 | CIPE 135 - CITTA' SANT'ANGELO - CHIESA DI S. MICHELE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 899.052 | 2014-10-23 | 2016-05-02 | 3 | 2016-12-31 | 60 |  | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2015-05-07 |  |  | 804.33 | 591.075
F42C15000270001 | 2016-05-09 | 68 | 1 | 067041 | CIPE 77 - TERAMO - Chiesa di S. Agostino - Piazza S. Agostino - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
F42C16000030001 | 2016-05-09 | 68 | 1 | 066097 | CIPE 77 - SECINARO - Chiesa di S. Nicola di Bari - Via del Poggio - Lavori di consolidamento e restauro. | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
F42C16000040001 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 067023 | CIPE 77 - CROGNALETO - FRAZ. CERVARO - Chiesa di S. Andrea - Lavori di consolidamento e restauro. | 300 | 300 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
F43G15000310001 | 2016-05-04 | 68 | 1 | 068030 | CIPE 77 - PIANELLA - Chiesa di S. Antonio - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 |  | II LOTTO | 2016-04-30
F46I10000140001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069010 | PROGETTO N. 399 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CANOSA SANNITA ALLA VIA DEGLI EROI N.8 E ALLA VIA ROMA N. 14. | 125 | 125 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 | CIPE 20/02/2015 | 2016-04-30
F47E09000410001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 068021 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO, LORETO APRUTINO (PE)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 152.903 | 152.903 | 124.059 | 2010-05-27 | 2010-09-02 | 5 | 2010-09-02 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 97.523 | 55.38
F47E09000420001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 068030 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN DOMENICO, PIANELLA (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 30 | 30 | 26.653 | 2012-09-18 | 2012-10-16 | 5 | 2010-07-26 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - Errore importo CUP (no 96,27 ) - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2012-03-27 |  |  | 21.101 | 8.899
F47E09000430001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 067023 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, TOTTEA - CROGNALETO (TE)- Lavori di messa in sicurezza - chiuso | 94 | 94 | 83.607 | 2010-07-07 | 2010-07-13 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 67.718 | 26.282
F47F09000400001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 068003 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL BALZO, MUSELLARO - BOLOGNANO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 100.085 | 100.085 | 94.064 | 2010-07-13 | 2010-10-22 | 5 | 2010-10-22 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 71.72 | 28.365
F48F12000160001 | 2013-07-16 | 68 | 1 | 068030 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ANTONIO - VIA LARGO DELLA CHIESA, PIANELLA (PE) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 650 | 650 | 604.201 | 2014-02-24 | 2015-11-20 | 4 | 2015-06-30 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2016-04-30 | 2014-01-10 |  |  | 499.726 | 150.273
F48I13001420001 | 2013-07-03 | 68 | 1 | 067041 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA AD MELATINUM - FRAZ. GARRANO, TERAMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 250 | 250 | 203.745 | 2013-12-17 | 2015-12-18 | 4 | 2016-03-31 | 100 | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | 2013-09-27 |  |  | 185.334 | 107.734
F48I13001430001 | 2013-07-31 | 68 | 1 | 067041 | CIPE 135 - CHIESA DELLA MISERICORDIA O SAN MARTINO - TERAMO FRAZ. FORCELLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 291.01 | 2013-11-18 | 2015-12-16 | 4 | 2013-12-30 | 100 | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | 2013-09-05 |  |  | 204.76 | 95.239
F52C16000090001 | 2016-05-09 | 68 | 1 | 066053 | CIPE 77 - MAGLIANO DE' MARSI - Chiesa di S. Lucia - Piazza S. Lucia - Lavori di consolidamento e restauro. | 200 | 200 | 0 |  |  | 2 | 2017-09-30 | 0 |  |  | 2016-04-30
F52I14000100001 | 2014-08-27 | 68 | 1 | 066098 | CIPE 135 - SULMONA - CHIESA DI S. DOMENICO - VIA PANSA 2 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1100 | 1100 | 179.9 | 2014-12-16 | 2016-04-19 | 3 | 2016-12-31 | 16 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2015-09-21 |  |  | 776.966 | 323.034
F52I14000250001 | 2015-03-10 | 69 | 1 | 066044 | CIPE 135 - FOSSA - CHIESA DI S. MARIA AD CRYPTAS - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 4.23 | 2015-05-05 | 2015-09-23 | 3 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2016-01-26 |  |  | 446.928 | 253.072
F53B11000240001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066098 | LICEO SOCIOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI 'G.B. VICO'*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3188.64 | 3188.64 | 2506.066 | 2012-08-17 | 2015-07-08 | 5 | 2012-09-12 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-12-31 | 2011-08-26 |  |  | 2308.688 | 879.952
F53B11000250001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066098 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE/ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "A. DE NINO" - "R. MORANDI"*VIA V. D'ANDREA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 6716.696 | 6716.696 | 1430.758 | 2012-06-04 | 2015-01-28 | 3 | 2017-12-31 | 30 | Delibera CIPE 47/2009 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2016-04-30 | 2011-08-26 |  | Il rapporto lavorativo con l'ATI FIN S.R.L. - COSMAN S.R.L. ##232; stato chiuso in data 16/05/2013 per intervenuta risoluzione del contratto di appalto del 12/12/2011 Rep. n. 1116 per gravi irregolarità commesse dall'impresa appaltatrice durante l'esecuzi | 4970.199 | 1734.498
F53B11000260001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066098 | ISITUTO D'ARTE "G. MAZARA"*VIA DI GIACOMO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3249.12 | 3249.12 | 2504.333 | 2013-02-18 | 2015-07-08 | 5 | 2014-01-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2016-02-29 | 2011-08-26 |  |  | 1961.666 | 759.752
F54B13000630001 | 2013-11-28 | 55 | 1 | 066053 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO | 4620 | 4620 | 151.061 | 2014-10-09 | 2015-04-09 | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 | 2015-09-23 |  |  | 3728227.86 | 743612.27
F54E13000100001 | 2013-06-25 | 68 | 1 | 066053 | CIPE 135 - CHIESA SACRARIO DEI CADUTI, IN LOCALITÀ MAGLIANO DEI NARSI*VIA CAPOLUOGO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 291.023 | 2013-11-11 | 2015-08-04 | 4 | 2014-05-30 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2016-04-30 | 2013-09-27 |  |  | 213.819 | 85.5
F55D10000450003 | 2010-11-30 | 7 | 1 | 066098 | LICEO SCIENTIFICO*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CONTROSOFFITTO | 18.437 | 18.437 | 18.437 | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 5 | 2010-11-30 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2010-09-23 |  |  | 15.3641 | 3.0728
F56E12000750003 | 2013-02-05 | 7 | 1 | 066098 | LICEO SCIENTIFICO*VIALE TOGLIATTI*RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 5 | 2013-07-06 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2012-12-19 |  |  | 39.4215 | 8.2785
F56E12000760003 | 2013-02-14 | 5 | 1 | 066098 | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI"*VIA TOGLIATTI*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 15.687 | 15.687 | 15.687 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 5 | 2012-10-11 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2012-04-24 |  |  | 12.964 | 2.7225
F56E13000000003 | 2013-02-07 | 7 | 1 | 066098 | LICEO SCIENTIFICO*VIA TOGLIATTI*MANUTENZIONE DELLE PARETI ESTERNE DELLA PALESTRA | 8.286 | 8.286 | 8.286 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 5 | 2013-05-19 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2013-02-08 |  |  | 6.848 | 1.438
F56F11000060003 | 2011-05-31 | 6 | 1 | 066098 | PALAZZO RICCIARDI SEDE DECENTRATA PROVINCIA L'AQUILA*VIA MAZARA, 42*LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ SISMICA DEL PALAZZO RICCIARDI IN SULMONA, SEDE DECENTRATA DEGLI UFFICI DELL'AMMININSTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/ | 15 | 15 | 15 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 5 | 2011-02-14 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2011-01-18 |  |  | 13.6364 | 1.3636
F57E09000050001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066053 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, ROSCIOLO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 94.914 | 94.914 | 69.142 | 2010-05-29 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 55.392 | 39.522
F57E09000060001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066053 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, MARANO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 128.389 | 128.389 | 128.389 | 2010-05-27 | 2010-08-19 | 5 | 2010-08-19 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 105.222 | 23.167
F58I13000080001 | 2013-08-23 | 68 | 1 | 066098 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA TOMBA, PIAZZA SANTA MARIA DELLA TOMBA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO E STATICO | 1000 | 1000 | 862.54 | 2013-12-10 | 2015-12-04 | 4 | 2014-10-04 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - pagamenti da effettuare | 2016-04-30 | 2013-10-04 |  |  | 634.884 | 277.366
F61E14000190001 | 2014-01-28 | 116 | 1 | 068005 | EX SCUOLA LOLA DI STEFANO*VIA LOLA DI STEFANO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO SISMA 2009 | 1545.311 | 1545.311 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
F62C13000370001 | 2014-09-03 | 69 | 1 | 066081 | CIPE 135 - ROCCA DI CAMBIO - ABBAZIA DI S. LUCIA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1400 | 1400 | 832 | 2014-11-25 | 2014-12-16 | 3 | 2016-12-31 | 0 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2015-12-16 |  |  | 943.461 | 456.539
F62C15000820001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066009 | CIPE 77 - BARISCIANO - Chiesa di S. Flaviano - Piazza S. Flaviano - Lavori di consolidamento e restauro | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
F62C15000830001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 067034 | CIPE 77 - PIETRACAMELA - Chiesa di S. Leucio - Piazza 11 Febbraio - Lavori di consolidamento e restauro | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
F62I14000110001 | 2014-10-03 | 69 | 1 | 066045 | CIPE 135 - GAGLIANO ATERNO - CHIESA DI S. MARTINO | 900 | 900 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE135/2012 | IN ATTESA ULTIMAZIONE LAVORI FINANZIATI CON FONDI CEI-RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30
F65I09000070001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 0 | Rilievi ed indagini con progettazione parziale Patrimonio ATER | 340.272 | 340.272 | 0 |  |  | 5 | 2015-12-31 | 100 | OPCM 3779-3803 |  | 2016-04-30
F66I10000970001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069057 | PROGETTO N. 396- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORSOGNA ALLA VIA R.LANCIANO DA NN.1,2,3,4,5,6,7 e 8. | 600 | 600 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015 | 2016-04-30
F66I10000980001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069057 | PROGETTO N. 397- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN ORSOGNA ALLA VIA R. LANCIANO N. 9. | 112.5 | 112.5 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30
F66I10000990001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069030 | PROGETTO N. 398- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN FARA FILORUM PETRI IN VIA MADONNA DEL PONTE N. 68. | 75 | 75 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F68I13000070001 | 2013-07-02 | 68 | 1 | 066063 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ONOFRIO - VIA SANT'ONOFRIO, ORTONA DEI MARSI - L'AQUILA, LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO | 300 | 300 | 285.49 | 2013-11-19 | 2016-04-06 | 4 | 2014-01-28 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2013-08-01 |  |  | 230.702 | 69.297
F68I13000090001 | 2013-08-07 | 68 | 1 | 067016 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - CERMIGNANO, TERAMO - PIAZZA SANTA LUCIA - OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO | 500 | 500 | 204.083 | 2013-11-26 | 2015-09-26 | 3 | 2016-09-30 | 41 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2016-04-30 | 2013-09-27 |  |  | 314.93 | 139
F69G13001970001 | 2014-07-28 | 69 | 1 | 066009 | CIPE 135 - BARISCIANO - CHIESA DI S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 800 | 800 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 0 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2015-08-05 |  |  | 570.018 | 229.982
F71B14000110001 | 2014-08-20 | 69 | 1 | 066100 | CIPE 135 - TIONE DEGLI ABRUZZI - CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 387.006 | 2014-10-23 | 2016-05-02 | 3 | 2016-12-31 | 39 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2015-08-05 |  |  | 749.392 | 250.608
F71D09000020001 | 2011-02-08 | 87 | 0 | 066073 | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 25 DEL 17/11/2009 – LARGO PARETI – DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO DI DUE PIANI DEL FABBRICATO | 42.321 | 42.321 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F71D10000020001 | 2011-02-08 | 87 | 0 | 066073 | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 29 DEL 20/05/2010 – VIA PER SAN DEMETRIO – DEMOLIZIONE PARZIALE ESEGUITA A MANO | 24.2 | 24.2 | 24.2 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F71D10000040001 | 2011-08-04 | 87 | 0 | 066073 | CASA MEDIEVALE – VIA UMBERTO I – MESSA IN SICUREZZA | 31.552 | 31.552 | 31.552 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F71E09000060005 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 343 - Sisma del 06/04/2009 - Interventi urgenti ed indifferibili per i lavori di messa in sicurezza facciate fabbricati in Via Amiterno e Via Pescara a Chieti Scalo. | 228.029 | 228.029 | 0 |  |  | 5 | 2010-06-18 | 100 | OPCM 3778-3803 | 0 | 2016-04-30
F71E09000070001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 330/20- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica palazzina n. 2 e 4 in Via Amiterno a Chieti Scalo. | 0.32 | 0.32 | 0 |  |  | 5 | 2009-11-03 | 100 | OPCM 3779-3803 | 0 | 2016-04-30
F71E09000080001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 339/3- Sisma del 06/04/09 - Lavori di ripristino dei danni provocati dal sisma del 06/04/2009 su fabbricati di proprietà ATER di Chieti siti in Via Amiterno, Via Pescara e Via D'annunzio a Chieti Scalo. | 38.74 | 38.74 | 0 |  |  | 5 | 2009-07-03 | 100 | OPCM 3779-3803 |  | 2016-04-30
F71E09000090001 | 2014-02-05 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 329/31- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica Via Primavera N. 1 ad Ortona. | 1.08 | 1.08 | 0 |  |  | 5 | 2009-11-09 | 100 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F71E11000060001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 373 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA NN. 56 E 106. | 637.5 | 637.5 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30
F71E11000070001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 376 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 1, 3 e 5. | 575 | 575 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30
F71E11000080001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 377 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 7, 9 e 19. | 550 | 550 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30
F71E14000120001 | 2014-06-23 | 87 | 1 | 066073 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DIETRO LA CHIESA*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 255 | 255 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
F72C15000550001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066037 | CIPE 77 - COCULLO - Chiesa di S. Domenico - Via S. Domenico - Lavori di consolidamento e restauro | 1750 | 1750 | 0 |  |  | 2 | 2018-09-30 | 0 |  |  | 2016-04-30
F72C15000560001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066001 | CIPE 77 - ACCIANO - Chiesa di Santi Pietro e Lorenzo - Capoluogo - Lavori di consolidamento e restauro | 1550 | 1550 | 0 |  |  | 2 | 2018-09-30 | 0 |  |  | 2016-04-30
F72C15000570001 | 2016-05-25 | 68 | 1 | 068042 | CIPE 77 - TOCCO DA CASAURIA - Chiesa di S. Eustachio II Lotto - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
F72C16000090002 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 067008 | CIPE 77 - CAMPLI - FRAZ. MORGE - Chiesa della SS. Trinità - Lavori di consolidamento e restauro. | 250 | 250 | 0 |  |  | 2 | 2017-09-30 | 0 |  |  | 2016-04-30
F72D13000010001 | 2013-02-28 | 87 | 1 | 066073 | IMPIANTI SPORTIVI*VIA VIA DELLA REPUBBLICA*RIPRISTINO DELLO ¿STATUS QUO ANTE¿ DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SISMA 2009 (IMPIANTI SPORTIVI). | 74.755 | 74.755 | 74.012 |  |  | 5 | 2014-06-01 | 100 | OPCM 3945 |  | 2016-04-30
F72E10000090001 | 2011-11-25 | 11 | 1 | 069022 | N. 352 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 126, 128 E 130 (PALAZZINA 1 °) | 960 | 880 | 100 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 3 | 2013-12-31 | 95 | OPCM 3803-3778 - FONDI PRIVATI |  | 2016-04-30 | 2012-09-25 |  |  | 503.212 | 136.122
F72E10000100001 | 2011-12-05 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 360 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 70 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO, NN. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. | 875 | 875 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F72E10000110001 | 2011-12-05 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 361- SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL¿EDIFICIO DI N. 12 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA PIAZZA SAN PIO X NN. 49 e 63. | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30
F72E10000120001 | 2011-12-06 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 364 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 4 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 64 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA SALVO D'ACQUISTO NN. 6, 8, 12 e 20. | 861.48 | 861.4804 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30
F72E10000130001 | 2012-02-23 | 87 | 0 | 066073 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA COPERTURA DI PALAZZO FERRARI, VIA UMBERTO I N. 7 IN POGGIO PICENZE. FG 6 N 215 E 216*VIA UMBERTO PRIMO CIVICO 7*MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO FERRARI | 101.688 | 101.688 | 80.88 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F72I14000750001 | 2014-09-05 | 69 | 1 | 066082 | CIPE 135 - ROCCA DI MEZZO - CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 600 | 600 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 0 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2015-11-16 |  |  | 434.653 | 165.365
F73G11000190001 | 2014-12-31 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 378 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 25, 27 e 29. | 600 | 600 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30
F73G12000410001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 329/29 - Sisma del 06/04/09 - PROVE DI LABORATORIO SUI PILASTRI DEL PIANO TERRA DELLE "5 PALAZZINE " ATER IN VIA AMITERNO A CHIETI SCALO.*VIA VIA AMITERNO NN. 102-104-106-108-110-112-114-116- 118-120-122-124-126-128-130 | 1.784 | 1.784 | 0 |  |  | 5 | 2009-06-22 | 100 | OPCM 3779-3803 |  | 2016-04-30
F73J14000030001 | 2014-01-28 | 3 | 1 | 066001 | MESSA IN SICUREZZA DI MURI E STRADE COMUNALI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI*VIA LOCALITÀ SUCCIANO*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MURI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2016-06-30 | 30 |  |  | 2016-04-30 | 2015-06-11
F74B13000340001 | 2014-01-02 | 117 | 1 | 066028 | RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - LOCALITA' SANTA LUCIA | 4720 | 4720 | 5.6 | 2014-07-22 | 2014-09-19 | 3 | 2017-10-30 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2016-04-08 |  |  | 3788865.3 | 899261.35
F74B14000340001 | 2014-09-03 | 87 | 1 | 066073 | SEDE MUNICIPALE*PIAZZA DEL MUNICIPIO 1*RIPARAZIONE DANNI POST SISMA | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
F75I13000160001 | 2013-11-20 | 86 | 0 | 066073 | MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE MACERIE E BONIFICA AMIANTO DI EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO ALL'INTERNO DELLA ZONA ROSSA | 45.38 | 45.38 | 0 |  |  | 4 | 2014-04-30 | 95 | 135/2012 |  | 2016-04-30
F76E10000330001 | 2010-06-17 | 3 | 1 | 066001 | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NEL CAPOLUOGO IN VIA VICO OSCURO | 250 | 95 | 85.403 | 2011-05-21 | 2012-08-16 | 5 | 2012-08-16 | 100 |  |  | 2016-04-30
F76G14000130001 | 2014-01-28 | 3 | 1 | 066001 | TORRE MEDIOEVALE*VIA ROCCAPRETURO*INTERVENTO DI RECUPERO TORRE MEDIOEVALE | 257.77 | 257.77 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | SONO IN CORSO LE PROCEDURE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
F76I09000040005 | 2009-11-19 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 351 - Sisma del 06/04/09 - Interventi urgenti ed indifferibili su palazzine in "Ex Villaggio Celdit". Edifici A - A1 B - B1. Intervento su facciate. | 562.99 | 562.99 | 0 |  |  | 5 | 2010-06-25 | 100 | OPCM 3779-3803 |  | 2016-04-30
F76I10000060001 | 2010-07-17 | 3 | 1 | 066001 | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI BEFFI | 114.11 | 114.11 | 114.11 | 2011-03-10 | 2012-08-23 | 5 | 2013-12-31 | 100 |  |  | 2016-04-30
F76I10000070001 | 2010-07-27 | 3 | 1 | 066001 | ALLOGGI ABITATIVI PRIMARI PER SFOLLATI DAL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONE DI ROCCAPRETURO, VIA DELLE GROTTE*RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 5 ALLOGGI | 315.74 | 315.74 | 151.768 | 2011-05-05 | 2012-08-30 | 4 | 2013-12-31 | 100 |  |  | 2016-04-30
F76I10000430001 | 2011-10-24 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 354 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 114, 116 E 118 (PALAZZINA 3°) | 805.15 | 805.15 | 100 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 3 | 2014-12-31 | 95 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 | 2012-09-25 |  |  | 552.42 | 252.73
F76I10000440001 | 2011-10-24 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 355 - LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI PRODOTTI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 SULL'EDIFICIO POSTO IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 108, 110 E 112- PALAZZINA 4° | 810.1 | 810.1 | 100 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 3 | 2013-12-31 | 95 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 |  | 2012-09-25 |  | 557.1 | 253
F76I10000450001 | 2011-11-28 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 353 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 120, 122 E 124 (PALAZZINA 2 °) | 783.96 | 768.57 | 100 | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 3 | 2013-12-31 | 95 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 | 2012-09-25 |  |  | 517.29 | 266.67
F76I10000460001 | 2011-11-28 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 356 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 102, 104 E 106 (PALAZZINA 5 °) | 850.88 | 842.66 | 100 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 3 | 2013-12-31 | 95 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30 |  | 2012-09-25 |  | 554.86 | 296.02
F76I10000470001 | 2011-11-30 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 357 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO NN. 79,81 E 83. | 450 | 450 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3779-3803 |  | 2016-04-30
F76I10000480001 | 2011-11-30 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 358 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 36 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 120, 122 e 124. | 450 | 450 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F76I10000490001 | 2011-11-30 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 359 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 74 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 156, 158, 160, 162, 164, 166 e 168. | 925 | 925 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F76I10000500001 | 2011-12-06 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 362 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 18 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA PRIMAVERA NN. 1 E 10. | 274.5 | 274.5 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F76I10000520001 | 2011-12-13 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 366 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 22 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA GENOVA 1 E VIA PISA 2. | 222.68 | 222.68 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30
F76I10000560001 | 2011-12-20 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 367 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI SITO IN ORTONA ALLA VIA ROMA NN. 75 e 77. | 234.312 | 234.3116 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F76I10000570001 | 2012-01-04 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 372 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA N.25. | 262.5 | 262.5 | 0 |  |  | 3 | 2013-12-31 | 95 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30 | 2012-12-15 |  |  | 168.87 | 93.63
F76I10000600002 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 374 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALINE NN. 17-18-19-21 e 25. | 550 | 550 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F76I10000610001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 375 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALLUSTIO NN.1-3-5-7-9-11. | 630 | 630 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F76I10000620002 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 381 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ATRI NN. 16A-16B-16C-18A-18B. | 787.5 | 787.5 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30
F76I10000630001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 382 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ORTONA NN. 10-12-14-22-24-26. | 690 | 690 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30
F76I10000640001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 383 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SAN CAMILLO DE LELLIS 101 E 107, VIA DE PASQUA 1-3-5-17-19A-19B-37-39. | 560 | 560 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F76I10000650001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 386 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA COLONNETTA N. 31, VIA DE VIRGILIIS NN. 24-26 E VIA B. CROCE N. 390. | 412.5 | 412.5 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F76I10000660001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 387- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. 11 a 17. | 610 | 610 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F76I10000670001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 388- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. DA 19 A 29. | 548 | 548 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30
F76I10000680001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 389- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA BERARDI NN. DA 19 A 29. | 630 | 630 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30
F76I10000690001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 390- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA TRIESTE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA DON BOSCO, VIA ERITREA. | 598.5 | 598.5 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F76I10000700001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 379- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ROCCAMORICE NN.1 e 5. | 350 | 350 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30
F76I10000710001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 380- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DE CARLO N. 3. | 162.5 | 162.5 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F76I10000720001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 384- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DON MINZONI N. 7. | 85 | 85 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F76I10000730001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 385- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA P. FALCO N. 21 E VIA E. CARUSI N. 40. | 275 | 275 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F76I10000740001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 391- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA MARINA N. 10 E C.DA VILLA TORRE NN. 8-10. | 105 | 105 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F76I11000470001 | 2011-10-05 | 87 | 0 | 066073 | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "A"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADA DANNEGGIATE A SEGUITO DEL SISMA | 303.024 | 303.024 | 292.905 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F76I11000480001 | 2011-10-12 | 87 | 0 | 066073 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DELL'AGGREGATO URBANO SITO IN VIA FERRETTI E AREE LIMITROFE*VIA FERRETTI*DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA. | 520.984 | 520.984 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F76I11000610001 | 2012-04-02 | 87 | 0 | 066073 | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA AGGREGATO URBANO DI VIA PIEDI LA TERRA*VIA PIEDI LA TERRA*DEMOLZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSI IN SICUREZZA POST SISMA | 256.031 | 256.031 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F76I11000620001 | 2012-05-24 | 87 | 0 | 066073 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6*VIA COLLE, 6*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6 | 123.486 | 123.486 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F76J09000450001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 342 - Sisma del 06/04/2009 - Lavori di manutenzione e rinforzo pilastri porticato della palazzina in Chieti alla Via Amiterno n° 108-110-112.(palazzina 4). | 268.99 | 268.99 | 0 |  |  | 5 | 2010-06-18 | 100 |  |  | 2016-04-30
F76J11000610001 | 2011-10-05 | 87 | 0 | 066073 | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "B"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADADI VIA UMBERTO PRIMODANNEGGIATE DAL SISMA | 200.511 | 200.511 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F77E09000210001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 068033 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN FRANCESCO, POPOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 159.547 | 159.547 | 159.547 | 2010-06-03 | 2010-07-01 | 5 | 2010-07-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-21 |  |  | 137.582 | 21.965
F77E09000220001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066037 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE, COCULLO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 120.122 | 120.122 | 95.224 | 2010-05-27 | 2010-10-01 | 5 | 2010-10-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 76.14 | 43.982
F77H14000070001 | 2014-01-28 | 3 | 1 | 066001 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE*VIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
F78B09000010001 | 2011-10-03 | 87 | 0 | 066073 | PALAZZO GALEOTA*VIA GALEOTA*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 1475.138 | 1475.138 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F78B10000020001 | 2010-09-18 | 3 | 0 | 066001 | LAVORI DI FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FABBRICATI SITI NELLA FRAZIONE DI S. LORENZO DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 IDENTIFICATI AL FG.. 1 PART.LLE NN. 855-865-867-868*VIA DEL GRAPPA E VIA VITTORIO VENETO*FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FACCIATE D | 75.36 | 75.36 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F78B10000030001 | 2010-09-18 | 3 | 0 | 066001 | CHIESA DELLA MADONNA DEL RIFUGIO NELLA FRAZIONE DI BEFFI*VIA DELLA VITTORIA*PUNTELLAMENTO E FASCIATURA CHIESA DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 32.157 | 32.157 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F78B11000010001 | 2011-06-20 | 87 | 0 | 066073 | AGGREGATI URBANI DANNEGGIATI DAL SISMA 06/04/2009*VIA FERRETTI*PROGETTAZIONE OPERE PROVVISIONALI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | 74.432 | 74.432 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F78C11000090001 | 2011-09-22 | 87 | 1 | 066073 | CENTRO STORICO - RICOSTRUZIONE POST SISMA 6.04.2009*PERIMETRAZIONE*REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO COLPITO DAL SISMA DEL 06.04.2009 DECRETO LEGGE N. 39/2009 | 341.066 | 341.066 | 55.049 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 3 | 2015-12-31 | 100 | Decreto 24/10 |  | 2016-04-30
F78F15000010001 | 2015-06-03 | 87 | 0 | 066073 | RIMOZIONE AMIANTO IN EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA URBANI | 6.893 | 6.893 |  |  |  | 3 | 2016-09-04 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
F78I16000000001 | 2016-04-28 | 86 | 0 | 066073 | DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FABBRICATI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PEDONALE DA VIA SAN DEMETRIO A VIA ROMA | 244.727 | 244.727 |  |  |  | 2 | 2016-12-31 | 30 | DET USRC 498/2015 |  | 2016-04-30
F81E11000150002 | 2015-03-26 | 162 | 1 | 067027 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA IN VIA CROCETTA | 230 | 230 | 0 |  |  | 2 | 2017-03-01 | 100 |  |  | 2016-02-29
F82C15001260001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066074 | CIPE 77 - PRATA D'ANSIDONIA - Chiesa di S. Paolo a Peltuinum - Peltuinum - Lavori di consolidamento e restauro. | 750 | 750 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
F82E10000190001 | 2011-12-22 | 11 | 1 | 069050 | PROGETTO N. 369 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN MIGLIANICO ALLA VIA SAN GIACOMO N. 25. | 143.67 | 143.67 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2016-04-30
F87E09000240001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066002 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA SS.TRINITA', AIELLI ALTO - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 18.426 | 18.426 | 17.652 | 2010-06-11 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 14.438 | 3.988
F87E09000250001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066002 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIUSEPPE (S.ADOLFO), AIELLI STAZIONE - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 118.679 | 118.679 | 112.847 | 2010-07-26 | 2012-03-14 | 5 | 2012-03-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-12-05 |  |  | 95.197 | 23.482
F87E09000260001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066038 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA FELICITA - COLLARMELE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 81.684 | 81.684 | 75.055 | 2010-07-01 | 2010-07-07 | 5 | 2010-07-07 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-12-14 |  |  | 60.164 | 21.52
F88I13000380001 | 2013-08-29 | 69 | 1 | 066101 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTO STEFANO - LOC. ROCCA SANTO STEFANO (L'AQUILA)- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 400 | 400 | 365.033 | 2013-12-10 | 2015-10-06 | 4 | 2014-10-04 | 100 | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | 2013-10-04 |  |  | 325.49 | 39.531
F88I13000610001 | 2013-10-17 | 69 | 1 | 068043 | CIPE 135 - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLE GRAZIE -PIAZZA PLEBISCITO, TORRE DEI PASSERI (PE)- Lavori di consolidamento e restauro, riparazioni danni sisma e miglioramento strutturale | 2500 | 2500 | 1600.025 | 2013-11-06 | 2016-04-19 | 3 | 2017-12-23 | 64 | CIPE135/2012 | N. 4 STRALCI CON CIG DIVERSI E UNICO CUP | 2016-04-30 | 2014-01-10 |  |  | 1892.509 | 607.49
F91B14000060001 | 2014-01-28 | 30 | 1 | 066030 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 93.7 | 93.7 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
F91B14000070001 | 2014-01-28 | 30 | 1 | 066030 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*PIAZZA MUNICIPIO, 1*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 455.319 | 455.319 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
F91B14000080001 | 2014-01-28 | 30 | 1 | 066030 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2016-05-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | la criticità consiste nel fatto che il soggetto attuatore non ##232; il Comune di Castelvecchio Calvisio bens##236; la Gran Gasso Acqua
F92C13000130001 | 2014-07-16 | 68 | 1 | 067046 | CIPE 135 - VALLE CASTELLANA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA - IN LOC. VALLE CASTELLANA - INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 300 | 300 | 24.727 | 2014-12-19 | 2015-10-28 | 3 | 2016-12-31 | 3 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2015-11-11 |  |  | 206.271 | 93.729
F92C16000060001 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 066075 | CIPE 77 - PRATOLA PELIGNA - Chiesa di S. Maria della Libera - Piazza Madonna della Libera - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
F92I14000050005 | 2014-06-27 | 68 | 1 | 066093 | CIPE 135 - SCANNO (AQ) - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | 300 | 300 | 126.08 | 2014-11-21 | 2016-03-23 | 3 | 2016-09-15 | 42 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2015-06-16 |  |  | 210 | 90
F93G13000170005 | 2015-10-02 | 138 | 1 | 069042 | COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO III° LOTTO VIA FLACCO FIORAVANTE | 1286.069 | 1097.55 | 0 | 2015-12-03 |  | 3 | 2016-09-26 | 41 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2015-09-10 |  |  | 906.92 | 283.58
F96D10000380001 | 2012-04-04 | 30 | 0 | 066030 | COPERTURA FORNO COMUNALE SCHEDA GTA N. 2 DEL 26/02/10 VIA BORGO ARCHI ROMANI FG.9 MAPP.106 | 41.084 | 41.084 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
F96D10000390001 | 2012-04-04 | 30 | 0 | 066030 | TORRE DELL'OROLOGIO*VIA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 6.89 | 6.89 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
F96I10000170001 | 2011-12-22 | 11 | 1 | 069069 | PROGETTO N. 368 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN PRETORO ALLA VIA CONA N.13. | 83.15 | 83.15 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2016-04-30
F97B09000030005 | 2015-09-29 | 138 | 1 | 069042 | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA | 357 | 279.45 | 357 | 2009-08-26 | 2010-01-10 | 5 | 2009-10-12 | 100 |  |  | 2015-10-31 | 2009-07-14 |  |  | 305.14 | 518.59
F97E13000650002 | 2014-02-04 | 137 | 1 | 066093 | EDIFICIO SCOLASTICO IN VIALE DEGLI ALPINI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO | 344 | 344 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30
F97H10001960001 | 2011-10-10 | 30 | 0 | 066030 | VIA INTERCLUSA*VIA INTERCLUSA*LAVORI DI ESECUZIONE DI INTERVENTI PROVVISIONALI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DI VIA INTERCLUSA, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ED ALLA CONSERVAZIONE DI UN EDIFICIO DEGNO DI TUTELA | 38.81 | 38.81 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F97H10002030001 | 2012-04-04 | 30 | 0 | 066030 | VIA BORGHI ARCHI ROMANI*VIA BORGHI ARCHI ROMANI*MESSA IN SICUREZZA DI STRUTTURE PRIVATE DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 FINALIZZATE ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA BORGHI ARCHI ROMANI - FG 9 PLLA 248 | 2.388 | 2.388 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F98113000040001 | 2013-06-25 | 69 | 1 | 066021 | CIPE 43 - CAPITIGNANO - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 190 | 190 | 143.977 | 2013-09-11 | 2015-11-06 | 4 | 2015-12-31 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Rimodulati Cristo Re e S. Pietro a Coppito decreto del D.R. del 20/05/2013 | 2016-04-30 | 2013-06-17 | 2013-06-17 |  | 124.837 | 65.162
F98B11000030005 | 2011-12-14 | 30 | 0 | 066030 | REALIZZAZIONE RAMPA, ALLACCIO LINEA TELECOM, POSA TERRA VEGETALE SPOSTAMENTO DI MATERIALE DA PUNTELLAMENTO*VIA ROMA*INTERVENTO COSTRUZIONE MPA POST SISMA ABRUZZO | 2.616 | 2.616 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F98I13000180001 | 2013-11-25 | 69 | 1 | 066021 | CIPE 135 - CAPITIGNANO - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO | 300 | 300 | 297.331 | 2014-04-09 | 2015-05-07 | 5 | 2015-04-30 | 100 | CIPE135/2012 | PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO - RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - prosecuzione appalto precedente | 2015-10-31 | 2013-06-17 |  |  | 264.874 | 35.126
G11H13000530002 | 2013-11-27 | 39 | 1 | 068018 | RIPARAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA D'ANNUNZIO | 420 | 420 | 0 |  |  | 3 | 2016-09-30 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 | 2016-01-22 |  |  | 312265.69 | 107734.31
G24B13000290003 | 2013-12-19 | 139 | 1 | 066032 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA GRANATIERI DI SARDEGNA - REALIZZAZIONE | 4250 | 1250 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 | RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO COME DA ISTRUTTORIA USRC | 2016-04-30 |  | 2015-10-06 | PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO | 3395.505 | 849.396
G26D13000550003 | 2013-12-19 | 139 | 1 | 066032 | EDIFICIO SCOLASTICO "TOMMASO DA CELANO" - VIA FONTANELLE - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA | 4700 | 2950 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 | PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 10 DEL 24.12.2014 | 2016-04-30
G26I12000110001 | 2013-04-03 | 139 | 1 | 066032 | RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO VIA O. COSTANZI 38 FG. 16 MAPP. 1322 | 47.686 | 47.686 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 100 | DECRETO COMMISSARIALE N. 23 | PROGETTO ISTRUITO ED APPROVATO DA USRC ( ESITO ISTRUTTORIA PROT. 1971 DEL 29.04/2014) IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE FONDI | 2016-04-30 | 2014-07-01 |  |  | 36725 | 9059
G26J10000350001 | 2011-05-30 | 2 | 1 | 067018 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA SAN PAOLO *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 585 | 118.67 | 118.67 | 83.233 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 4 | 2012-03-12 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2011-07-07 |  | 85.85 | 12.404
G26J10000360001 | 2011-05-30 | 2 | 1 | 067045 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA G.D'ANNUNZIO *FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI CUI 1 PROPRIETÀ ATER E 3 DI PROPRIETA' PRIVATA - ED 420 | 48.3 | 48.3 | 9.849 | 2012-06-05 | 2012-12-04 | 5 | 2012-02-20 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2011-09-01 |  |  | 9.433 | 2.641
G26J10000390001 | 2011-05-30 | 2 | 1 | 067012 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*LOC. CASETTE *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 615 | 38.211 | 38.211 | 26.567 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 4 | 2012-12-01 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-07-06 |  |  | 29.849 | 4.304
G33G10000110001 | 2011-11-08 | 2 | 1 | 067004 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DAANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *LOC. CASOLI*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI ED. 574 | 110 | 110 | 67.942 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-05-25 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2012-02-07 |  |  | 58.313 | 9.629
G33G10000120001 | 2011-11-08 | 2 | 1 | 067004 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 04/06/2009*LOC. FONTANELLE*FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 575 | 100 | 100 | 62.353 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-06-01 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2012-01-30 |  |  | 53.545 | 8.807
G41B11000480001 | 2014-01-28 | 43 | 1 | 066043 | RIPRISTINO POST SISMA AREE CIMITERIALI. CIMITERI COMUNALI DI SANA PETRONILLA E SAN FRANCESCO*VIA SAN PIO E S.P. 261*LAVORI VARI POST SISMA PER CIMITERI COMUNALI DI SANTA PETRONILLA E SAN FRNACESCO | 186.64 | 186.64 | 0 |  |  | 3 | 2018-06-30 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G41B13000960001 | 2014-01-28 | 43 | 1 | 066043 | RIPARAZIONE DANNI E RIQUALIFICAZIONE POST SISMA DELLO SPAZIO PUBBLICO ANNESSO ALLA SEDE COMUNALE*VIA VIA C.DA MURATA*DEMOLIZIONE MURATURE PERICOLANTI DANNEGGIATE DAL SISMA, REALIZZAZIONE DI NUOVE MURATURE CON SISTEMAZIONE DEL TERRENO E ARREDO URBANO | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2016-08-31 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G41H13000700001 | 2013-11-29 | 119 | 1 | 067023 | EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE NERITO - ADEGUAMENTO SISMICO CON RIPARAZIONE DEI DANNI ANCHE AD ELEMENTI NON STRUTTURALI | 290 | 290 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-02-29
G43G10000250001 | 2011-11-02 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 505*VIA GIOVANNI XXIII NN. 87-89*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 11 DI PROPRIETÀ ATER E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 505 | 90 | 90 | 45.607 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 4 | 2012-06-16 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-11-29 |  |  | 57.468 | 8.578
G43G10000260001 | 2011-11-02 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 506*VIA GIOVANNI XXIII NN. 83-85*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 10 DI PROPRIETÀ ATER E 2 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 506 | 90 | 90 | 52.376 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 4 | 2012-06-07 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2012-01-17 |  |  | 54.313 | 8.539
G43G10000270001 | 2011-11-02 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 503*VIA GIOVANNI XXIII NN. 79-81*FABBRICATO A 18 ALLOGGI DI CUI 14 DI PROPRIETÀ ATER E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 503 | 135 | 135 | 58.402 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 4 | 2013-05-25 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-11-10 |  |  | 82.031 | 22.969
G43G10000280001 | 2011-11-25 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 30*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 452 | 90 | 90 | 40.666 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-10-01 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2011-09-29 |  |  | 35.086 | 5.58
G43G10000290001 | 2011-11-25 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 28*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 453 | 90 | 90 | 61.273 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 4 | 2012-07-31 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2012-02-21 |  |  | 70.305 | 10.152
G43G10000300001 | 2011-11-25 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 32*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 454 | 90 | 90 | 47.579 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2013-03-21 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2012-10-20 |  |  | 58.594 | 16.406
G43G10000310001 | 2011-11-25 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 26*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 455 | 90 | 90 | 60.792 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 4 | 2013-02-27 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2012-01-19 |  |  | 70.312 | 19.688
G43G10000320001 | 2012-01-18 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 557*VIA DE CUPIIS N.24*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 557 | 80 | 80 | 47.604 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-09-26 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2012-04-03 |  |  | 62.5 | 17.5
G43G10000330001 | 2012-01-20 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 542*VIA DE CUPIIS N.30*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 542 | 70 | 70 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-31 | 0 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2012-08-28 | 2012-12-10 |  | 38.67 | 31.33
G43G10000340001 | 2012-07-05 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 474*VIA SPATARO*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI - ED 474 | 90 | 90 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-31 | 0 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2012-07-06 |  |  | 51.689 | 38.311
G44H09000010001 | 2013-10-08 | 43 | 1 | 066043 | REALIZZAZIONE PIASTRE E URBANIZZAZIONI M.A.P. LOC. FULIANA*VIA LOC. FULIANA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA. URBANIZZAZIONI ED ARREDO URBANO. | 402.308 | 402.308 | 400.0578 | 2009-10-06 | 2010-10-05 | 5 | 2010-10-05 | 100 |  |  | 2016-04-30
G44H09000020001 | 2013-10-08 | 43 | 1 | 066043 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA*LOC. DELL'AIA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI, URBANIZZAZIONI E ARREDO URBANO | 204.294 | 204.294 | 202.6422 | 2009-10-06 | 2011-06-14 | 5 | 2011-06-14 | 100 |  |  | 2016-04-30
G46E11000730002 | 2012-02-24 | 43 | 1 | 066043 | LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI PALAZZO MUZI FINANZIATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELLA RICOSTRUZIONE N.64/2011*PIAZZA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA CON LAVORI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG | 2170.636 | 2170.636 | 0 |  |  | 2 | 2017-09-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G46H10000190001 | 2012-10-19 | 43 | 1 | 066043 | CAMPO SPORTIVO IN LOC. FULIANA*LOC. FULIANA*LAVORI DI RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST SISMA ¿ ¿RIPRISTINO AREA CAMPO SPORTIVO COMUNALE¿ | 75.935 | 75.935 | 75.9033 | 2013-09-26 | 2013-10-08 | 5 | 2013-10-08 | 100 | opcm 3917 |  | 2016-04-30
G46I11000460001 | 2012-03-30 | 43 | 0 | 066043 | PUNTELLAMENTO POST SISMA FABBRICATO IN VIA BALZORELLE FG 5 N. 707*VIA BALZORELLE*PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | 85.55 | 85.55 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
G46I11000470001 | 2012-04-06 | 43 | 0 | 066043 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA MURO IN SAN PIO *VIA BOMINACO*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI MURO DI CONTENIMENTO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 67 | 67 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G46J10000350001 | 2011-03-31 | 43 | 0 | 066043 | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEI FABBRICATI IN FONTECCHIO CENSITI AL FG 5 N.RI 715-649 (SBOCCO CAPOCROCE)*VIA CAPOCROCE*CERCHIATURA DI FABBRICATO (FG 5 N. 715) CON PIASTRE E FASCE SINTETICHE. MESSA IN SICUREZZA DELLO SPORTO DI GRONDA E DEL BA | 30.09 | 30.09 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G46J10000380001 | 2011-06-22 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M.N.3803 DEL 15/08/2009 -INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2006 *VIA ROMA*FABBRICATO A N. 20ALLOGGI DI CUI 15 DI PROPRIETÀ ATER ED. 470 | 215.8 | 215.8 | 84.404 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 4 | 2012-07-06 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-06-27 |  |  | 63.22 | 9.93
G48C1000170001 | 2012-01-17 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 558* VIA DE CUPIIS *FABBRICATO A N. 9 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER E - ED 558 | 60 | 60 | 42.249 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 4 | 2012-04-30 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2012-02-07 |  |  | 36.525 | 5.724
G48F09000120005 | 2011-01-20 | 43 | 0 | 066043 | EMERGENZA SISMA PUNTELLAMENTO CHIESA DI SAN FRANCESCO E SANTA MARIA DELLA PACE IN FONTECCHIO*VIA LOC. SAN FRANCESCO- P.ZZA DEL POPLO*EMERGENZA SISMA. OPERE DI PUNTELLAMENTO, MESSA IN OPERA DI CATENE, SARCITURA DI LESIONI, CONSOLIDAMENTI NELLE CHIESE DI | 269.748 | 269.748 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
G53G10000280001 | 2011-09-12 | 2 | 1 | 067024 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DELLE MORENE*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER ED. 518 | 30 | 30 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30
G61H13000560001 | 2013-11-28 | 112 | 1 | 069102 | EDIFICO SCUOLA ELEMENTARE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - RIPARAZIONE DANNI SISMA. | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  |  | Le difficoltà riscontrate derivano da ulteriori accertamenti relativi alle fondazioni soprattutto del parte di edificio pi##249; danneggiato, in quanto lo stato dei luoghi non risponde precisamente al progetto approvato. Inoltre sono state eseguite verifi
G61H14000160001 | 2014-06-04 | 70 | 1 | 068023 | RIPARAZIONE DANNO SISMICO E RAFFORZAMENTO SICUREZZA ESISTENTE IN IMMOBILE DI EDILIZIA REIDENZIALE PUBBLICA | 149.326 | 149 | 29.26 |  | 2016-02-29 | 3 | 2016-05-03 | 80 |  |  | 2016-04-30 | 2015-10-14 | 2015-10-28 |  | 111.3011 | 37.173
G64E13002290006 | 2013-11-28 | 70 | 1 | 068023 | DEMOLIZIONE SCUOLA MATERNA, RICONVERSIONE EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE. | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30
G64H15000130005 | 2015-03-18 | 70 | 0 | 068023 | Consolidamento masso conglomeratico in Via salita Pietra Grossa | 75.113 | 75.113 | 0 |  |  | 2 | 2016-06-30 | 0 | 135 ART 1 COMMA 1 |  | 2016-04-30
G64H15001520001 | 2015-09-23 | 70 | 1 | 068023 | MESSA IN SICUREZZA COSTONE PROSPICENTE IL PLESSO SCOLASTICO A. DE GASPERI ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RISALITA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 1196.279 | 1196.279 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
G64H15001530006 | 2015-09-24 | 70 | 1 | 068023 | RIPARAZIONI DANNI CAUSATI DAL SISMA - SOTTOSERVIZI 1° LOTTO | 16.42 | 16.42 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G65I14000000005 | 2014-03-06 | 70 | 1 | 068023 | EX MATTATOIO VIA GIOVANNI XXIII*VIA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI RICONVERSIONE EX MATTATOIO PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE | 263.11 | 263.11 | 52.6 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 3 | 2016-05-30 | 70 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-09-16 | 2015-11-06 |  | 191.214 | 70.825
G66J14000010005 | 2014-03-06 | 70 | 1 | 068023 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 296.947 | 296.947 | 221.74 | 2015-05-28 | 2016-02-29 | 3 | 2016-06-05 | 70 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-05-28 |  |  | 220.898 | 76.047
G66J15000560007 | 2015-09-23 | 70 | 1 | 068023 | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE S.SILVESTRE | 626.9092 | 626.9092 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
G66J15000570006 | 2015-09-23 | 70 | 1 | 068023 | RIPARAZIONI DANNI CAUSATI DAL SISMA SU INFRASTRUTTURE COMUNALI - PROLUNGAMENTO MURO A GRAVITA' | 60.392 | 60.392 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-29 | 0 |  |  | 2016-04-30
G68B10000040001 | 2011-04-15 | 70 | 0 | 068023 | SISMA DEL 06/04/2009 OPERE PROVVISIONALI - MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *VIA CORSO BERTONA*MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | 44 | 44 | 44 | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 5 | 2011-03-19 | 100 | OPCM N. 3753(2009 |  | 2014-04-30
G68D14000000005 | 2014-03-06 | 70 | 1 | 068023 | lAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 SU INFRASTRUTTURE COMUNALI - MURO DI SOSTEGNO | 84 | 84 | 52.6 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 4 | 2016-05-15 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-05-06 |  |  | 59.595 | 22.972
G71E11000120001 | 2014-09-15 | 158 | 1 | 066064 | Messa in sicurezza ed adeguamento dell' edificio colastico sito in via Dei Bersaglieri n°1. - impermealizzazione del tetto della palestra - consolidamento muri perimetrali - sigillatura della struttura di tamponatura - consolidamento della scala di sicure | 300 | 300 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2016-02-29
G73G10000140001 | 2012-07-04 | 2 | 1 | 067026 | O.P.C.M. N.38.3 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 533*LOC. CAMPO GIOVE*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED.533 | 150 | 150 | 0 |  |  | 3 | 2014-12-31 | 0 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2012-09-04 |  |  | 85.374 | 64.626
G81B13000960004 | 2013-07-10 | 89 | 1 | 066074 | EX ASILO COMUNALE FRAZ. TUSSIO*VIA ROMA, 3*RISTRUTTURAZIONE EX ASILO COMUNALE SITO IN TUSSIO DI PRATA D'ANSIDONIA | 194 | 194 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G82C10000020001 | 2010-11-05 | 89 | 0 | 066074 | VIA XXV APRILE*VIA XXV APRILE*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 ORDINANZE SINDACALI N. 1 E 2 DEL 19.02.2010 | 26.939 | 26.939 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
G83H14000010001 | 2014-04-29 | 140 | 1 | 066002 | Costruzione di una nuova scuola per l'educazione prescolastica e l'istruzione primaria finanziata a valere sui fondi con delibera CIPE 47/2009 ai sensi e per effetti dell'art. 4 comma del D.L. 39/2009 resa attuativa con DCD 89/2011 Regione Abruzzo. Sicur | 789.6 | 789.6 | 629.22 | 2014-11-20 | 2015-08-06 | 4 | 2015-11-11 | 95 | del. CIPE 47/21009 |  | 2016-02-29 | 2015-02-18 | 2015-02-18 |  | 589.163 | 212.912
G84H10000100001 | 2012-07-06 | 2 | 1 | 067018 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 124*FRAZ. VILLA PETTO*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI - ED. 124 | 50 | 50 | 11.462 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 4 | 2013-02-05 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2012-09-01 |  |  | 10.017 | 1.445
G85I14000000004 | 2014-01-24 | 89 | 1 | 066074 | PRATA D'ANSIDONIA E CASTELLO CAMPONESCHI*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DI PRATA D'ANSODONIA E CASTELLO CAMPONESCHI | 208.013 | 208.013 | 0 |  |  | 3 | 2016-06-30 | 90 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G85I14000010004 | 2014-01-24 | 89 | 1 | 066074 | TUSSIO E SAN NICANDRO FRAZ. PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLE FRAZIONI DI TUSSIO E SAN NICANDRO DI PRATA D'ANSIDONIA | 208.013 | 208.013 | 0 |  |  | 3 | 2016-07-30 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G86G13000540004 | 2013-09-04 | 89 | 1 | 066074 | RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI*VIA ROMA, 3*RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA | 184.202 | 184.202 | 0 |  |  | 3 | 2016-06-30 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G87E11000170002 | 2013-11-27 | 99 | 1 | 066092 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A.MORO VIA MARCONI | 100 | 100 |  |  |  | 5 | 2015-11-30 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 | 2015-08-03 |  |  | 69580 | 30420
G87H09000730001 | 2011-03-26 | 89 | 0 | 066074 | VIA SALITA DELLA PALOMBAIA, VIA SAN TUSSIO E VIA SAN DEMETRIO*VIA SALITA DELLA PALOMBAIA*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 579 DEL 30.06.2009 | 17.38 | 17.38 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G87H13001280001 | 2013-10-31 | 2 | 1 | 067045 | INTERVENTI IMMEDIATI 2013*VIA PIANE DELL'ADDOLORATA N. 10*INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA EDIFICIO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE. | 100 | 100 | 87.45 | 2014-03-28 | 2014-07-01 | 5 | 2014-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2015-10-31 | 2013-12-10 |  |  | 87.081 | 12.589
G88B10000030001 | 2011-10-21 | 89 | 0 | 066074 | EDIFICIO AD USO ABITATIVO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLA FONTE N. 1, 3, 5, 9*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO | 21.898 | 21.898 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G88B12000310004 | 2013-02-01 | 89 | 0 | 066074 | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3*VIA ROMA*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3 | 47.202 | 47.202 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G88F10000130001 | 2011-07-07 | 89 | 0 | 066074 | MUSEO CIVICO SABATINO TARQUINI*VIA IV NOVEMBRE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 65 | 65 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G89D12000080001 | 2012-04-13 | 89 | 1 | 066074 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE OCCUPATE DAI CAMPI DI ASSISTENZA PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLE AIE*REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E SISTEMAZIONE DEL TERRENO | 27.882 | 27.882 | 26.556 | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 4 | 2016-04-19 | 100 | OPCM 3945 |  | 2016-04-30
G89I11000100001 | 2012-07-18 | 89 | 1 | 066074 | MUNICIPIO DI PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 1267.995 | 1267.995 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G91B14000000001 | 2014-01-27 | 15 | 1 | 066012 | CIMITERO BUGNARA E FRAZIONE DI TORRE DEI NOLFI*VIA VITTORIO EMANUELE III E FRAZIONE DI TORREE DEI NOLFI*L'INTERVENTO CONSISTE NELLA RIPARAZIONRE DEI DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 NELLE STRUTTURE COMUNALI | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | L'USRC di Fossa con nota Prot. 1617 del 17/03/2015 ha richiesto integrazioni e chiarimenti necessari per la definitiva approvazione dell'intervento. Pertanto allo stato attuale si ##232; in attesa della trasmissione, da parte dei tecnici, delle integrazio
G91B15000090001 | 2015-05-20 | 20 | 1 | 066021 | LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO*VIA ROMA*RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO | 400 | 400 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-09-30
G91H13000640001 | 2013-09-09 | 15 | 1 | 066012 | CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE.*VIA VITTORIO EMANUELE III E STRADA PROVINCIALE NOLFESE*RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 2009 AI CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE. | 100 | 100 | 80.527 | 2014-07-11 | 2014-08-06 | 4 | 2014-08-07 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-03-12 |  |  | 89.178 | 10.822
G91H13001250001 | 2013-12-03 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di riparazione danni causati al cimitero capoluogo dagli eventi sismici dell'aprile 2009. | 100 | 100 | 97.558 | 2014-12-16 | 2015-10-16 | 4 | 2016-04-27 | 98 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30 |  | 89.134 | 10.866
G91H13001500001 | 2014-01-09 | 151 | 1 | 068035 | MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA COMPOSTA DA PANNELLI PREFABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA - SCUOLA MEDIA - PALESTRA PIAZZA BELINGUER | 150 | 150 | 52.5 | 2015-10-13 | 2016-01-25 | 3 | 2016-03-30 | 80 |  |  | 2016-02-29 | 2015-09-14 |  |  | 91.373 | 54.611
G92F14000100001 | 2014-01-28 | 15 | 1 | 066012 | PALAZZO DUCALE - ALESI*VIA VITTORIO EMANUELE*RIPARAZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DSL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BUGNARA (AQ) | 2152.213 | 2152.213 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G92J10000260005 | 2011-01-13 | 15 | 1 | 066012 | COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIOO SEDE COMUNALE DA ADIBIRE PROVVISORIAMENTE A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA*VIA VITTORUIO EMANUELE III*L'INTERVENTO PREVEDE IL COMPLETAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE | 120 | 120 | 120 | 2011-09-16 | 2012-02-24 | 5 | 2011-01-20 | 100 |  |  | 2016-04-30
G93F09000050001 | 2009-12-14 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di recupero con cambio destinazione d'uso ex scuola Villa Vallucci per disagio abitativo post terremoto. | 225 | 225 | 225 | 2010-06-25 | 2011-05-27 | 5 | 2010-11-15 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2010-02-03 |  |  | 171456.57 | 53543.43
G93F09000060001 | 2009-12-22 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di recupero con cambio di destinazione d'uso ex scuola elementare di Villa Maggiore per disagio abitativo post terremoto. | 150 | 150 | 150 | 2010-06-25 | 2011-10-28 | 5 | 2010-11-15 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2010-02-04 |  |  | 111161.84 | 38838.16
G93G10000160001 | 2011-07-25 | 2 | 1 | 067028 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009-INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04//2009*VIA Q.CELLI*FABBRICATO A 24 ALLOGGI ED. 562-563 | 281.6 | 281.6 | 209.832 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 5 | 2012-05-21 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-10-31 | 2011-09-20 |  |  | 181.922 | 27.91
G93G10000170001 | 2011-07-25 | 2 | 1 | 067028 | O.P.C.M. 3803 DEL 15-08-2009-INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 508-509 *VIA TORRITO*N. 2 FABBRICATI PER 32 ALLOGGI DI CUI 22 DI PROPRIETÀ ATER E 10 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 508-509 | 271.5 | 271.5 | 120.005 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 4 | 2012-05-20 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-09-20 |  |  | 145.78 | 20.971
G93G10000180001 | 2011-07-25 | 2 | 1 | 067028 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 576-638*VIA E.FERRARI*FABBRICATO A 26 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 573-638 | 179.2 | 179.2 | 133.118 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 5 | 2012-05-23 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-10-31 | 2011-09-20 |  |  | 115.391 | 17.727
G93G10000190001 | 2011-07-25 | 2 | 1 | 067028 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 197*VIA DEGLI ABETI*FABBRICATO A 9 ALLOGGI DI CUI 4 DI PROPRIETÀ ATER E 5 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 197 | 112.5 | 112.5 | 36.537 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 4 | 2012-03-26 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-09-20 | 2011-11-08 |  | 37.973 | 5.524
G93G10000200001 | 2011-11-08 | 72 | 1 | 067028 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TETTO E VANO SCALA PALAZZO PATRIZI | 498.316 | 498.316 | 498.316 | 2013-05-18 | 2013-08-14 | 5 | 2013-09-30 | 100 | Decreto Commissariale prot. n##176; 358-U/UCR del 16/04/2012 |  | 2015-06-30 | 2012-11-27 |  |  | 384869.35 | 113447.11
G93G10000220001 | 2012-05-29 | 2 | 1 | 067046 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 482*LOC. MACCHIA DA SOLE*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 482 | 90 | 90 | 0 |  |  | 3 | 2014-12-31 | 0 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2012-08-28 |  |  | 53.451 | 36.549
G95H09000020001 | 2012-06-22 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di completamento realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09 1° lotto. | 113 | 113 | 113 | 2012-12-20 | 2013-05-17 | 5 | 2010-04-21 | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2010-04-02 |  |  | 53.825 | 59.174
G95I13000020001 | 2013-11-29 | 72 | 1 | 067028 | Redazione Piani di Ricostruzione | 135.15 | 135.15 | 0 |  |  | 2 | 2016-03-31 | 30 | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  | 2016-04-30 | 2015-08-07 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilità di alcuni partecipanti | 102027.21 | 27424.91
G95I13000030001 | 2013-11-29 | 72 | 1 | 067028 | Redazione Piani di Ricostruzione | 174.53 | 174.53 | 0 |  |  | 2 | 2016-03-31 | 30 | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  | 2016-04-30 | 2015-08-07 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilità di alcuni partecipanti | 116.222 | 31.24
G96C14000020001 | 2014-03-20 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA PESCARA 89 -*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI N. 4 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. - ED. 180 | 100 | 50 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G96C14000030001 | 2014-03-20 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN FABBRICATO A A N. 6 ALLOGGI DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E N. 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 181 | 75 | 25 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G96C14000040001 | 2014-03-25 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 8*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 182 | 75 | 25 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G96C14000050001 | 2014-03-25 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA BENEDETTO CROCE N. 2*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE - ED. 185 | 75 | 75 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G96C14000060001 | 2014-03-25 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 6*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 3 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA COMUNE ED. 191 | 50 | 37.5 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G96C14000070001 | 2014-03-25 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 3*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N.4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 1 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 3 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 192 | 50 | 12 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G96G13004350001 | 2014-01-28 | 20 | 1 | 066021 | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO CON FUNZIONE STRATEGICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 98.177 | 2014-09-15 | 2016-02-29 | 4 | 2015-10-08 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-03-26
G96i11000920001 | 2012-05-09 | 15 | 0 | 066012 | Messa in sicurezza di un fabbricato sito il Largo S. Angelo | 76.563 | 76.563 |  | 2014-12-10 | 2015-06-05 | 3 | 2015-12-31 |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-09-30 |  |  | 59.914
G96I12000190002 | 2012-07-25 | 15 | 0 | 066012 | PORZIONE DI FABBRICATO DWL PALAZZO ALESI*VIA DEL SACCO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO ALESI IN VIA DEL SACCO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/4/2009 CONSISTENTI IN OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI PARTI SRURRURALI | 45.229 | 45.229 | 0 |  |  | 5 | 2012-10-06 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2015-04-30
G96I12000290002 | 2013-04-08 | 15 | 0 | 066012 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIA PATRACCIO FRAZ. TORRE DEI NOLFI.*VIA PATRACCIO*L'INTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/20009 | 55.721 | 55.721 | 51.319 | 2014-10-22 |  | 3 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30 | 2014-03-12 |  |  | 42.353
G96I12000300002 | 2013-04-08 | 15 | 0 | 066012 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIS V. EMANUELE PAZZO PAPI.*VIA V. EMANUELE*L'NTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/4/20009. | 47.449 | 47.449 | 34.68 | 2014-10-22 |  | 3 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30 | 2014-03-12 |  |  | 36.305
G97E13001710001 | 2014-01-03 | 72 | 1 | 067028 | SCUOLA MEDIA "B. CROCE" - SCUOLA ELEMENTARE "A. BAFILE" - INTERVENTI SU EDIFICI COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL 06/04/2009 | 4372.2 | 4372.2 | 0 |  |  | 2 | 2016-04-30 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30
G97E13001720001 | 2014-01-15 | 72 | 1 | 067028 | CIMITERO CAPOLUOGO VIA DON FIORAVANTE LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI AL CIMITERO CAPOLUOGO DAGLI EVENTI SISMICI DELL'APRILE 2009, 2°STRALCIO | 400 | 400 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
G99C09000030001 | 2009-09-14 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione per posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 1° lotto. | 749.7 | 749.7 | 749.7 | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 5 | 2010-05-08 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2009-10-05 |  |  | 562393.18 | 187306.82
G99C09000040001 | 2009-09-14 | 72 | 1 | 067028 | Lavori realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 2° lotto. | 190.79 | 190.79 | 190.79 | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 5 | 2010-07-02 | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2009-09-23 |  |  | 140.648 | 50.141
G99C10000270001 | 2012-06-22 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di realizzazione pavimentazione in asfalto aree urbanizzate via E. Ferrari e fraz. Faiano per posa in opera Moduli Abitativi Provvisori. | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 2012-12-20 | 2013-05-17 | 5 | 2010-04-17 | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2010-04-29 |  |  | 23.846 | 7.602
G99C11000030001 | 2011-05-02 | 20 | 0 | 066021 | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZA EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO*VIA SAN CARLO SNC*ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO SNC PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 06 DEL 15.04.2011 IMPRESA ABRUZZO COSTRUZIONI 2010 | 9.119 | 9.119 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
G99E13000220001 | 2013-03-04 | 20 | 1 | 066021 | REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE E FOGNANTI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI | 840 | 840 | 840 | 2013-09-25 | 2014-03-12 | 4 | 2015-05-26 | 100 |  |  | 2016-04-30 | 2013-03-27 |  |  | 617.077 | 222.922
G99H12000470002 | 2012-10-01 | 15 | 1 | 066012 | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VITTORIO CLEMENETE IN VIA VITTORIO E.*VIA VITTORIO EMANUELE*DEMOLIZIONE E RICOTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGITO DAL SISMA DEL 6 APR. 2009 | 2688 | 2688 | 74.06 | 2014-09-12 | 2014-11-17 | 3 | 2016-06-30 | 0 | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 2016-04-30 | 2015-03-24 | 2015-03-24 |  | 1291.467 | 40.56
G99H12000660005 | 2013-02-13 | 20 | 1 | 066021 | RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO*VIA ROMA*RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO | 1192.8 | 1192.8 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30 |  |  | A SEGUITO DI GARA D'APPALTO UN'IMPRESA PARTECIPANTE HA FATTO RICORSO AL T.A.R. IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA. SI ATTENDE PRONUNCIA DEL T.A.R.
H11B14000300001 | 2014-09-23 | 73 | 1 | 066058 | RISTRUTTURAZIONE DELLA CAPPELLA S. ROCCO*VIA DEL COMMERCIO SNC*INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 2009 | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2016-10-29 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-03-31 | 2015-05-14 | La ex cappella San Rocco attualmente ospita le apparecchiature Telecom a servizio della rete telefonica comunale. La realizzazione degli interventi sul fabbricato richiede quindi lo spostamento di tali attrezzature da parte di Telecom | 81.946 | 18.053
H11B15000190001 | 2015-05-26 | 164 | 1 | 066022 | LAVORI DI RIPRAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
H11D10000020001 | 2010-11-16 | 73 | 0 | 066058 | COMPLESSO EDILIZIO A CARATTERE ABITATIVO*VIA CASTELLO*LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ESECUZIONE PUNTELLAMENTI E PARZIALI DEMOLIZIONI A SEGUITO DEI DANNI DOVUTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 194.177 | 194.177 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
H11D11000010001 | 2011-12-01 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1672*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 14.839 | 14.839 | 14.839 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 5 | 2011-12-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 14.839 | 0
H11E09000040001 | 2013-11-27 | 1 | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1672 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 5 | 2009-11-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.52 | 0
H11E09000050001 | 2013-11-27 | 1 | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1673 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 5 | 2009-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 5.62 | 0
H11E13000040001 | 2013-08-02 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 552 VIA SANT'EMIDIO N. 15 RIPARAZIONE ALLOGGIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 52.458 | 51.07 | 49.145 | 2013-10-07 | 2013-11-19 | 4 | 2013-12-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2013-08-06 |  |  | 39 | 12
H11E13000050001 | 2013-08-06 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 598 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO N. 17/21 RIPARAZIONE ALLOGGIO E QUOTE CONDOMINIALI ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 187.717 | 187.717 | 186.481 | 2013-09-17 | 2013-10-01 | 5 | 2013-05-20 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA (17,737) E QUOTA CONDOMINIALE RIMBORSATA DALL'ATER (169,980) | 2015-10-31 | 2013-08-02 |  |  | 186.481 | 0
H11E13000070001 | 2013-08-06 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H7 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E CANSATESSA RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3843.666 | 3843.666 | 1954.89 | 2013-08-09 | 2016-02-25 | 3 | 2016-07-31 | 75 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2014-08-01 |  |  | 2793 | 1051
H11E13000080001 | 2013-08-06 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H4 COMPLESSO IL MORO CANSATESSA L'AQUILA VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3797.009 | 3797.009 | 1960.373 | 2013-08-09 | 2016-02-19 | 3 | 2016-08-31 | 75 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2014-07-29 |  |  | 2347 | 926
H11E13000110001 | 2013-10-04 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 62-65*PIAZZA CAMPO IMPERATORE *INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 13.354 | 13.354 | 11.946 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 5 | 2012-10-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 11.946 | 0
H11E13000120001 | 2013-10-04 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 564*VIA TEOFILO PATINI *RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 10.747 | 10.747 | 10.747 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 5 | 2010-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.747 | 0
H11E13000130001 | 2013-10-04 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 740 VIALE CORRADO IV RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 SU FABBRICATO CLASSIFICATO E | 41.52 | 41.52 | 35.535 | 2014-12-03 | 2015-01-19 | 4 | 2014-01-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2013-11-21 |  |  | 27 | 13
H11E13000140001 | 2013-10-07 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H6 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATO E | 3782.401 | 3782.401 | 1358.57 | 2013-10-23 | 2016-03-03 | 3 | 2016-02-28 | 45 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2014-09-09 |  |  | 2364 | 884
H11E13000150002 | 2013-10-07 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1741/1742/1743 VIA MARCHE 15/17/19 - LOC. GIGNANO (AQ) RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATI E | 3094.083 | 3094.083 | 2598.1001 | 2013-10-23 | 2016-04-06 | 4 | 2016-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2015-08-07 |  |  | 1881 | 823
H11E13000160001 | 2013-10-07 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H5 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.09.2009 CLASSIFICATO E | 3310.407 | 3310.407 | 2086.749 | 2013-10-23 | 2016-04-05 | 3 | 2015-12-31 | 80 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2015-07-10 |  |  | 1864 | 875
H11E13000180001 | 2013-11-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 382 VIA SAN NICOLA D'ANZA N. 15 RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 142.83 | 142.83 | 133.74 | 2013-11-20 | 2015-09-08 | 4 | 2014-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA. AFFIDATI I RIMANENTI LAVORI RELATIVI AGLI ALLOGGI ATER | 2016-04-30 | 2014-04-07 |  |  | 99 | 37
H11E13000220001 | 2013-12-02 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 435 VIA CAMILLO DE MEIS 30 - EDIFICIO RICLASSIFICATO E, PRECEDENTEMENTE B, SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PRIMA DELLA RICLASSIFICAZIONE | 8.517 | 8.517 | 8.517 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 5 | 2010-09-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-10-06 |  |  | 0 | 8.517
H11E15000250001 | 2015-05-28 | 73 | 1 | 066058 | SCUOLA MATERNA IN VIA SAN GIROLAMO - MIGLIORAMENTO SISMICO | 490.685 | 490.685 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30
H11H15000030001 | 2015-03-03 | 73 | 1 | 066058 | COMPLESSO CIMITERIALE DI SANTA MARIA IN CERULIS*STRADA PROVINCIALE 42*RIPARAZIONE DEL COMPLESSO CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 960 | 960 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-12-01 |  |  | 710.631 | 249.368
H12E09000090001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1673*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.708 | 8.708 | 8.708 | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 5 | 2010-01-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2015-11-06 |  |  | 8.708 | 0
H12E12000010002 | 2012-07-09 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 446*VIA CASTI, 8*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN FUNZIONE POST SISMA DI N.2 IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI | 5.489 | 5.489 | 5.489 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 5 | 2013-12-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO SUGLI ASCENSORI - SOLO QUOTA PUBBLICA | 2015-12-31 | 2012-06-25 |  |  | 5.489 | 0
H12F12000170001 | 2012-05-31 | 74 | 1 | 066058 | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza nel Boschetto Santucci a Navelli | 26.312 | 26.312 | 24.344 | 2012-07-19 | 2013-04-09 | 5 | 2012-11-20 | 100 | O.P.C.M. n. 3968/2011 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 2016-04-30
H13D11000800005 | 2013-11-22 | 17 | 1 | 066013 | RIUSTORO DEI DANNI E RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SFOLLATI SISMA 2009 | 119.08 | 119.08 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-31 | 50 | OPCM 3917, OPCM 3945 |  | 2016-04-30
H13D11000810001 | 2014-01-30 | 31 | 1 | 066031 | INTERVENTO NEL CIMITERO COMUNALE*STARDA PROVINCIALE PER SECINARO*INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 04/06/2009 | 240 | 240 | 40.029 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 3 | 2015-11-30 | 30 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-05-28 |  |  | 140.7085 | 59.4368
H13F13000140002 | 2013-03-25 | 164 | 1 | 066022 | LAVORI DI RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO CON ESITO B IN VIA CARBONARA | 200 | 200 | 0 |  |  | 3 | 2016-03-31 | 25 |  |  | 2016-04-30 |  |  | redazione e approvazione di perizia di variante.
H13G11000010001 | 2011-02-17 | 31 | 0 | 066031 | MURO DI VIA COLLE GRANATO*VIA COLLE GRANATO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 112 | 112 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
H13G11000200001 | 2011-12-23 | 164 | 1 | 066022 | RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE.*VIA ROMA, N.24*RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE. | 699.813 | 699.813 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | Attesa definizione esito istruttoria da parte USRC
H14B13000010001 | 2013-04-19 | 37 | 1 | 066049 | PALAZZO EMICICLO; PALAZZO EX G.I. MASCHILE*VIA MICHELE JACOBUCCI*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA AI SENSI DELL'OPCM 3798/2011 DEGLI EDIFICI DENOMINATI EMICICLO ED EX G.I. MASCHILE | 13851.57 | 13851.57 | 667.06 | 2013-06-06 |  | 3 | 2017-04-05 | 0 | Delibera CIPE 82/2009, Delibera CIPE 135/2012 | Lavori in corso di esecuzione | 2016-04-30 | 2014-11-04 |  |  | 8833.16 | 2062.4
H14B14000220001 | 2014-06-30 | 1 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER N. 578 VIA SANTA CROCE 13 - L'AQUILA | 565.262 | 565.262 | 78.509 | 2015-02-19 | 2016-02-01 | 3 | 2015-10-31 | 15 | OPCM 3803/2009 | LAVORI SOSPESI PER CONTENZIOSO IN ATTO CON L'IMPRESA ESECUTRICE | 2016-04-30 | 2014-12-12 |  |  | 375 | 105
H14B14000290001 | 2014-07-22 | 1 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 525 (N. 2 NEGOZI ATER) | 175.665 | 175.526 | 174.16 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 4 | 2014-08-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | AFFIDAMENTO DIRETTO E RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI | 2016-04-30 | 2015-06-16 |  |  | 172.936 | 3
H14B14000390001 | 2014-10-10 | 1 | 1 | 066049 | COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AI FABB. 1729-1730-1731 VIA PONTE SAN GIOVANNI, LOC SASSA. L'AQUILA. NUOVO APPALTO A SEGUITO DI RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA AGGIUDICATRICE GARA DI APPALTO ORIGINALE (CUP MASTE | 588.831 | 588.831 | 487.755 | 2015-03-03 | 2016-04-05 | 4 | 2015-08-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | CUP MASTER H16I11002360001 | 2016-04-30 | 2015-08-06 |  |  | 379 | 133
H14B14000400001 | 2014-10-20 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 1391 SITO IN VIA AMITERNUM, 27-29 - L'AQUILA (SOLO ALLOGGI ATER) | 193.629 | 193.629 | 11.364 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2 | 2015-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 |  |  | FABBRICATO DI MINORANZA. I LAVORI AGLI ALLOGGI ATER NON POSSONO ESSERE AL MOMENTO AFFIDATI A CAUSA DI UN CONTENZIOSO LEGALE FRA LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI CONDOMINIALI E IL CONDOMINIO PRIVATO.
H14B15000120001 | 2015-05-20 | 1 | 1 | 066031 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 18 SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI, 1-3 | 290.347 | 290.347 | 40.066 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 3 | 2016-06-30 | 40 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2015-08-31 |  |  | 182.12 | 73.911
H14B15000190001 | 2015-07-16 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 375 SITO IN VIA MONTE SIRENTE N. 16/18 | 457.772 | 171.64 | 32.931 | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 3 | 2016-12-31 | 15 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-04-30 | 2015-11-04 |  |  | 99.921 | 71.719
H14B15000200001 | 2015-07-23 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 72-73 VIA SAN SISTO, 19-21 LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 1985.644 | 1985.644 | 148.286 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2 | 2017-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | OPERAZIONI DI GARA IN CORSO | 2016-04-30
H14B15000290001 | 2015-09-09 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 380 VIA ZARA 3 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009. PRESA D'ATTO LAVORI | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 4 | 2014-02-18 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA | 2016-04-30 | 2015-05-25 |  |  | 2.349 | 2.19
H14B15000310001 | 2015-09-30 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.1661 - VIA DEI VERZIERI, 6-7 LOC. PRETURO. LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 2661.594 | 2661.594 | 61.21 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000320001 | 2015-09-30 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1675 VIA CORRADO PASQUA, LOC. PAGANICA. LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 2571.587 | 2571.587 | 60.608 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000330001 | 2015-09-30 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 59 PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 2 - LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 98.296 | 98.296 | 12.855 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000340001 | 2015-09-30 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA FABB. 539 L'AQUILA, VIA MAESTRI DEL LAVORO 1-3-5 - SOLO QUOTA DI COMPETENZA ATER | 497.595 | 497.595 | 94.048 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000500001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 530 VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI, 45 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 1663.31 | 1663.31 | 3.102 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2 | 2017-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | OPERAZIONI DI GARA IN CORSO | 2016-04-30
H14B15000510001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H1 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4141.495 | 4141.495 | 91.168 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 2 | 2018-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | PROCEDURA DI APPALTO SOSPESA IN ATTESA DELL'ACCREDITO DEI FONDI EX DELIBERA CIPE N.23/2015 | 2016-04-30
H14B15000520001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3665.005 | 3665.005 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | PROCEDURA DI APPALTO SOSPESA IN ATTESA DELL'ACCREDITO DEI FONDI EX DELIBERA CIPE N.23/2015 | 2016-04-30
H14B15000530001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4117.037 | 4117.037 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | PROCEDURA DI APPALTO SOSPESA IN ATTESA DELL'ACCREDITO DEI FONDI EX DELIBERA CIPE N.23/2015 | 2016-04-30
H14B15000540001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 373 VIA PIZZO DI SEVO, 8 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 282.905 | 282.905 | 5.416 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2 | 2017-02-28 | 0 | OPCM 3803/2009 | PROCEDURA DI APPALTO SOSPESA IN ATTESA DELL'ACCREDITO DEI FONDI EX DELIBERA CIPE N.23/2015 | 2016-04-30
H14B15000550001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1389 - VIA AMITERNUM, 13-15 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 693.298 | 693.298 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803/2009 | PROCEDURA DI APPALTO SOSPESA IN ATTESA DELL'ACCREDITO DEI FONDI EX DELIBERA CIPE N.23/2015 | 2016-04-30
H14B15000560001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 1275-1276 - VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 686.107 | 686.107 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803/2009 | PROCEDURA DI APPALTO SOSPESA IN ATTESA DELL'ACCREDITO DEI FONDI EX DELIBERA CIPE N.23/2015 | 2016-04-30
H14B15000570001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1113 - PIAZZA DOROTEA 1 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 286.087 | 286.087 | 4.17 | 2016-03-03 | 2016-03-03 | 2 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803/2009 | PROCEDURA DI APPALTO PROSSIMA ALL'AVVIO DA PARTE DEL PROVVEDITORATO ALLE OOPP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA | 2016-04-30
H14B15000650001 | 2015-10-26 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI NN. 449-450 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3000.949 | 3000.949 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | PROCEDURA DI APPALTO SOSPESA IN ATTESA DELL'ACCREDITO DEI FONDI EX DELIBERA CIPE N.23/2015 | 2016-04-30
H14B15000660001 | 2015-10-27 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB 56 SITO IN VIA MONTE CALVO, 1 | 131.589 | 131.589 | 15.2 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 1 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000670001 | 2015-10-27 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 57 SITO IN VIA PIZZO CEFALONE, 1 | 132.24 | 132.24 | 15.2 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 1 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000680001 | 2015-10-27 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 58 PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 3 | 131.652 | 131.652 | 15.2 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 1 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000690001 | 2015-10-28 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. A1 IL MORO SITO IN VIA ANTICA ARISCHIA 46/E | 1315.174 | 1315.174 | 28.438 | 2015-12-16 | 2016-02-19 | 1 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000700001 | 2015-10-28 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. H8 IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E L'AQUILA | 3139.622 | 3139.622 | 15.202 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000720001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 1672 SITO IN VIA SANT'EMIDIO 25-27 LOC. PAGANICA | 3639.299 | 3639.299 | 12.971 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 1 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000740001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 1658 SITO IN VIA VERZIERI LOC. PRETURO | 1758.801 | 1758.801 | 39.836 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000750001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 1674 SITO IN VIA CORRADO PASQUA 8-10-12 LOC. PAGANICA | 3817.369 | 3817.369 | 87.482 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 1 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000760001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 60 SITO IN PIAZZA CAMPO IMPERATORE | 156.956 | 156.956 | 11.153 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 1 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000770001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 61 SITO IN PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 4 | 120.189 | 120.189 | 11.307 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 1 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000780001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 1388 SITO IN VIA AMITERNUM 23-25 | 596.173 | 596.173 | 83.57 | 2015-11-12 | 2016-02-19 | 1 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000790001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ATER N. 1660 VIA DEI VERZIERI, 4-5 LOC. PRETURO | 2711.288 | 2711.288 | 60.665 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2 | 2018-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000800001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 65 SITO IN VIA ASMARA, 28 | 414.961 | 414.961 | 29.026 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 1 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000810001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 440 SITO IN VIA VASTARINI CRESI, 9 | 1034.311 | 1034.311 | 46.91 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 1 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000820001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 428 SITO IN VIA BEATO VINCENZO, 2-4 - SOLA COMPETENZA ATER | 683.314 | 683.314 | 54.471 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 1 | 2018-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000840001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABB. 62 SITO IN L'AQUILA, PIAZZA CAMPO IMPERATORE 5 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER | 243.258 | 243.258 | 14.317 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2 | 2018-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000850001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 421 SITO IN VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA, 4 | 621.061 | 621.061 | 58.962 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 1 | 2018-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000870001 | 2015-11-05 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 376 SITO IN VIA MONTE SIRENTE, 22-26 | 123.841 | 123.841 | 7.694 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 1 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000880001 | 2015-11-05 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AI FABB. 63-64 SITO IN L'AQUILA VIA SAN SISTO 13,15 | 781.158 | 781.158 | 30.5 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 1 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000900001 | 2015-11-05 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 1387 SITO IN VIA AMITERNUM, 17-19 | 633.806 | 633.806 | 72.373 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 1 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14B15000910001 | 2015-11-17 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1074 VIA SANTAVICCA, 6 -LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO DI MINORANZA - QUOTE CONDOMINIALI | 392.115 | 392.115 | 288.25 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 4 | 2015-02-06 | 100 | OPCM 3803/2009 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2016-04-30 | 2014-07-21 |  |  | 392.115 | 0
H14B15000920001 | 2015-11-17 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1114 VIA SANTUCCI, 3-5-7-9-11 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO DI MINORANZA QUOTE CONDOMINIALI | 216.328 | 216.328 | 206.38 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 5 | 2014-10-16 | 100 | OPCM 3803/2009 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2015-10-31 | 2013-07-24 |  |  | 206.38 | 0
H14B16000070001 | 2016-02-16 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 572 SITO IN VIA XX SETTEMBRE, 123 | 2464.83 | 2464.83 | 18.262 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 2 | 2018-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H14J14000000001 | 2014-03-25 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 67 VIA ASMARA N.32 DEMOLIZIONE ANTICIPATA PER CROLLO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 5 | 2014-04-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2015-03-10 |  |  | 57.75 | 0
H15F13000040006 | 2013-08-30 | 17 | 1 | 066013 | SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009 ABRUZZO*VIA TERRITORIO COMUNALE*SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009 ABRUZZO | 109.04 | 109.04 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-31 | 90 |  |  | 2016-04-30
H16B14000010001 | 2014-03-14 | 74 | 1 | 066058 | Miglioramento sismico dell’edificio scolastico adibito a scuola Elementare di Navelli | 1207.37 | 1207.37 | 388.117 | 2014-08-12 | 2015-12-10 | 3 | 2015-12-31 | 70 | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 | 2014-07-08 | 2015-08-05 |  | 689.612 | 517.757
H16I09000120001 | 2010-07-20 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1683*VIA PIEMONTE 17*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 344.765 | 344.765 | 291.843 | 2010-12-14 | 2013-06-24 | 4 | 2011-03-23 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2010-10-30 |  |  | 217 | 76
H16I09000130001 | 2010-07-20 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 548*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 16, 17, 18*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 196.575 | 196.575 | 152.092 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 5 | 2010-12-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-10-02 |  |  | 128.054 | 24.827
H16I09000140001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 546*VIA GIACOMO PUCCINI N. 7, 9 E 11*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 36.428 | 36.428 | 36.167 | 2011-09-22 | 2013-06-24 | 5 | 2011-03-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-07-01 |  |  | 26.8 | 9.628
H16I09000150001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1126*VIA CESARE DE LOLLIS N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 12.293 | 12.24 | 11.875 | 2011-09-22 | 2014-05-15 | 5 | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-09-19 |  |  | 11.07 | 1.17
H16I09000160001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1122*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 10.21 | 10.21 | 1.304 | 2012-04-11 | 2013-06-24 | 5 | 2010-02-19 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-01-26 |  |  | 7.915 | 2.295
H16I09000170001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066013 | FABBRICATO ATER NUMERO 1345*VIA VIGNA NUOVA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 2.438 | 2.438 | 2.329 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 5 | 2010-10-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-06-25 |  |  | 1970 | 469
H16I09000180001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 352*VIA ASMARA N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 6.319 | 6.319 | 6.126 | 2011-10-17 | 2013-06-24 | 5 | 2011-02-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-06-21 |  |  | 4.648 | 1.671
H16I09000190001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 434*VIA CAMILLO DE MEIS N. 20*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 105.381 | 105.381 | 104.876 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 5 | 2011-01-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-01-26 |  |  | 77 | 28.301
H16I09000200001 | 2010-08-04 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1274*VIA COLLE SAPONE N. 4/B*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 709.899 | 709.899 | 539.598 | 2010-12-14 | 2013-10-23 | 5 | 2011-06-13 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2010-09-06 |  |  | 370.415 | 143.062
H16I09000210001 | 2010-08-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 545*VIA GIACOMO PUCCINI N. 13, 15 E 17*RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6/04/2009. | 109.099 | 109.099 | 107.682 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 5 | 2010-11-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-08-11 |  |  | 78.317 | 30.782
H16I09000220001 | 2010-08-13 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 75 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 305.261 | 305.261 | 220.435 | 2011-11-24 | 2013-06-24 | 5 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-08-13 |  |  | 162.94 | 58.893
H16I09000230001 | 2010-08-13 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1124 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 578.269 | 578.269 | 260.218 | 2011-06-03 | 2013-06-24 | 5 | 2011-07-13 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA - INTERVENTO CHE COMPRENDE ANCHE QUOTE PRIVATE IL CUI MONITORAGGIO E' DI COMPETENZA DEL COMUNE | 2015-06-30 | 2010-08-13 |  |  | 215.641 | 94.732
H16I09000240001 | 2010-08-13 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1392 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ARISCHIA - VIA PIZZOLI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 528.179 | 528.179 | 528.179 | 2011-06-20 | 2014-11-03 | 5 | 2012-03-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-09-21 |  |  | 361.508 | 133.266
H16I09000250001 | 2010-08-13 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1711 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MONTE SALVIANO N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 774.54 | 774.54 | 740.584 | 2011-12-19 | 2014-06-12 | 4 | 2012-10-01 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-02-07 | 2011-02-07 |  | 559 | 215
H16I09000260001 | 2010-09-07 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 264.961 | 264.961 | 264.961 | 2011-08-10 | 2013-06-24 | 5 | 2011-08-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-10-12 |  |  | 152.255 | 73.458
H16I09000270001 | 2010-09-07 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1073*VIA F. SANTAVICCA N. 2/4 SCALA A INT. 2 E 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 76.125 | 76.125 | 64.282 | 2012-04-04 | 2014-04-01 | 5 | 2011-09-04 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2010-09-21 |  |  | 58.992 | 16.889
H16I09000280001 | 2010-09-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 543 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SCARFOGLIO N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 460.872 | 460.872 | 460.872 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 5 | 2012-04-28 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2015-06-30 | 2010-10-18 |  |  | 348.241 | 112.632
H16I09000290001 | 2010-09-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 429 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA BEATA ANTONIA N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 227.019 | 175.593 | 175.031 | 2011-05-09 | 2014-05-02 | 5 | 2011-06-25 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-06-30 | 2010-10-18 |  |  | 130.463 | 45.13
H16I09000300001 | 2010-09-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1273 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA COLLE SAPONE N. 4/A*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 627.06 | 434.339 | 429.963 | 2010-12-20 | 2013-06-24 | 5 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-06-30 | 2010-10-18 |  |  | 314.678 | 119.662
H16I09000310001 | 2010-09-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 436 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CAMILLO DE MEIS N. 40*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 147.189 | 145.354 | 112.167 | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 5 | 2011-01-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% PARI AD €. 414.66 OLTRE IVA DI LEGGE | 2015-06-30 | 2010-09-10 |  |  | 97.822 | 47.533
H16I09000320001 | 2010-09-15 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 445 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ENRICO CASTI N. 6*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 197.154 | 155.959 | 152.205 | 2011-11-18 | 2013-06-24 | 5 | 2011-07-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-11-25 |  |  | 110.103 | 45.856
H16I09000330001 | 2010-09-30 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1586 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MARIO CHINI 3, 5 E 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 2176.78 | 1217.026 | 1213.093 | 2011-11-10 | 2015-09-23 | 4 | 2012-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-04-30 | 2011-06-09 |  |  | 832 | 385
H16I09000340001 | 2010-10-04 | 1 | 1 | 066031 | FABBRICATO ATER NUMERO 1605 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ROMA N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 135.857 | 128.82 | 126.198 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 5 | 2011-11-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-11-30 |  |  | 91.195 | 37.625
H16I09000350001 | 2010-10-04 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 542 - ESITO DI AGIBILITA' A E B*VIA G. TITTA ROSA N. 1 E 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 225.921 | 197.55 | 183.449 | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 5 | 2011-12-20 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-06-30 | 2011-02-24 |  |  | 147.049 | 50.501
H16I09000360001 | 2010-10-25 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER B1 COMPLESSO RESIDENZIALE IL MORO - ESITO DI AGIBILITA' C.*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 366.975 | 264.349 | 253.643 | 2011-07-14 | 2014-12-05 | 4 | 2013-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-01-28 |  |  | 183 | 81
H16I09000370001 | 2010-11-02 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1127 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS 26*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 76.273 | 76.273 | 2.481 | 2012-05-09 | 2013-06-24 | 4 | 2011-10-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | CONTENZIOSO IN CORSO FRA IMPRESA ESECUTRICE E PROGETTISTA | 2016-04-30 | 2010-10-29 |  |  | 53 | 22
H16I09000390001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1391*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 21.89 | 9.574 | 9.574 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 5 | 2010-01-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.574 | 0
H16I09000400001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1386*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-02-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.392 | 0
H16I09000410001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1390*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.373 | 15.373 | 15.373 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 5 | 2010-02-01 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 15.373 | 0
H16I09000420001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1389*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.829 | 15.829 | 13.984 | 2013-10-07 | 2014-05-15 | 5 | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 13.984 | 0
H16I09000430001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1387 *VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.023 | 8.023 | 8.023 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-01-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.023 | 0
H16I09000440001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1660*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.661 | 6.661 | 6.661 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2010-02-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 6.661 | 0
H16I09000450001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI NN. 1658-1660-1661 *VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 32.021 | 32.021 | 32.021 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2011-04-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 32.021 | 0
H16I09000460001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1658*VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 13.849 | 13.849 | 13.849 | 2013-12-04 | 2014-03-12 | 5 | 2010-03-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 13.849 | 0
H16I09000470001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 1661*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 4.009 | 4.009 | 4.009 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 5 | 2010-08-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.009 | 0
H16I09000480001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H6 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 6.275 | 0
H16I09000490001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.H8 *VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.468 | 8.468 | 8.468 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-07-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.468 | 0
H16I09000500001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.389 | 8.389 | 8.389 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-03-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.389 | 0
H16I09000510001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 539*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 21.395 | 21.395 | 21.395 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2009-12-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 21.395 | 0
H16I09000520001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 439 *VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2009-12-18 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 15.01 | 0
H16I09000530001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO NN. 421-428*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 58.839 | 58.839 | 58.839 | 2013-09-17 | 2013-12-04 | 5 | 2010-06-04 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 58.839 | 0
H16I09000540001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1113*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.187 | 7.187 | 7.187 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-06-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.187 | 0
H16I09000550001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-01-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.02 | 0
H16I09000560001 | 2012-03-02 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 1386-1387-1388-1389-1390-1391*VIA AMITERNUM*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 5 | 2010-03-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 25.14 | 0
H16I09000570001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 375*VIA MONTE SIRENTE, 16-18*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 7.364 | 7.364 | 7.364 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-12-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.364 | 0
H16I09000580001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 60*PIAZZA CAMPO IMPERATORE*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.927 | 3.927 | 3.927 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-02-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.927 | 0
H16I09000590001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 70*VIA MONTE MORRONE, 5*INDAGINI STRUTTURE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.448 | 3.448 | 3.448 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2010-02-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.448 | 0
H16I10000200001 | 2011-01-03 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1072*VIA F. SANTAVICCA, 1 - 5 - 7*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "B" | 83.265 | 83.265 | 76.3 | 2012-02-09 | 2014-08-08 | 5 | 2012-06-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-03-03 |  |  | 61.301 | 21.964
H16I10000330001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0
H16I10000340001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.297 | 8.297 | 8.297 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.297 | 0
H16I10000350001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1388*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-01-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 2.369 | 0
H16I10000390001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. A1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.458 | 0
H16I10000400001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER H1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.357 | 10.357 | 10.357 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-04-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.357 | 0
H16I10000410001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.922 | 9.922 | 9.922 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.922 | 0
H16I10000420002 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H4 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-04-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.994 | 0
H16I10000430001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H5 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-04-19 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.52 | 0
H16I10000440001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 449-450*VIA COLLE SAPONE*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.007 | 7.007 | 7.007 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-01-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.007 | 0
H16I10000450001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 530*VIA F.P. TOSTI*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.769 | 10.769 | 10.769 | 2013-10-07 | 2014-03-12 | 5 | 2010-06-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.769 | 0
H16I10000460001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1275*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0
H16I10000470001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1276*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.917 | 0
H16I10000480001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 440*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 5 | 2010-10-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 6.776 | 0
H16I10000490001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 421-422-428-419*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 18.128 | 18.128 | 18.128 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-07-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 18.128 | 0
H16I10000500001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN.1109-1111-1113 *LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 9.636 | 9.636 | 9.636 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-07-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.636 | 0
H16I10000510001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 422*VIA BEATA CRISTINA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.249 | 7.249 | 7.249 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.249 | 0
H16I10000520001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.1109*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.452 | 7.452 | 7.452 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-10-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.452 | 0
H16I10000530001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 63-64-72-73-74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 22.059 | 22.059 | 22.059 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-07-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 22.059 | 0
H16I10000540001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 72-73*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-09-23 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 15.68 | 0
H16I10000550001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 64*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 5 | 2010-12-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.62 | 0
H16I10000560001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 63*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.667 | 8.667 | 8.667 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-09-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.667 | 0
H16I10000570001 | 2012-01-12 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1741-1742-1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 10.587 | 10.587 | 10.587 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-03-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.587 | 0
H16I10000580001 | 2012-01-12 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1741*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.481 | 8.481 | 8.481 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.481 | 0
H16I10000590001 | 2012-01-12 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1742*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.308 | 8.308 | 8.308 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.308 | 0
H16I10000600001 | 2012-01-12 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.131 | 6.131 | 6.131 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 6.131 | 0
H16I10000610001 | 2012-03-02 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO H7*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 9.867 | 9.867 | 9.867 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-06-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.867 | 0
H16I10000620001 | 2012-03-02 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER COMPLESSO IL MORO A2-B2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 5 | 2010-12-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.456 | 0
H16I10000640001 | 2012-03-02 | 1 | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE SU FABB. 254-255 LOC. ARISCHIA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4.581 | 4.581 | 4.581 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 5 | 2010-05-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.581 | 0
H16I10000650001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 10.241 | 10.241 | 10.241 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 5 | 2010-05-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.241 | 0
H16I10000660001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58-70-735*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2010-07-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 16.94 | 0
H16I10000670001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 5 | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 21.411 | 0
H16I10000680001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-07-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 20.02 | 0
H16I10000690001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RICERCA CAVITA' TERRENI | 5.857 | 5.857 | 5.857 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2011-02-23 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 5.857 | 0
H16I10000700001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 5 | 2010-03-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 0.22 | 0
H16I10000710001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-06-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0
H16I10000720001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.905 | 3.905 | 3.74 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 5 | 2010-03-09 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.74 | 0
H16I10000730001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 5 | 2010-03-24 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 0.165 | 0
H16I10000740001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 66-67*VIA ASMARA, 30 - 32*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 9.116 | 9.116 | 9.116 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-02-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.116 | 0
H16I10000750001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 361*VIA MONTE AMARO, 3*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.451 | 4.451 | 4.451 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.451 | 0
H16I10000760001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER . 59*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 2*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.207 | 4.207 | 4.207 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 5 | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.207 | 0
H16I10000770001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 61*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 4*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 5 | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.29 | 0
H16I10000780001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 735*VIA PIZZO CEFALONE, 3*INDAGINI STRUTTURALE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 12.616 | 12.616 | 12.616 | 2013-11-20 | 2014-04-08 | 5 | 2010-08-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 12.616 | 0
H16I10000790001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 373*VIA PIZZO DI SEVO, 8*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2013-02-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 5.069 | 0
H16I10000800001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 376*VIA MONTE SIRENTE, 22-26*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 6.578 | 6.578 | 2.64 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 5 | 2011-12-07 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 2.64 | 0
H16I10000810001 | 2012-03-29 | 1 | 1 | 066049 | COMPLESSO "IL MORO"*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 39.947 | 39.947 | 39.947 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-04-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 39.947 | 0
H16I11000030001 | 2011-01-25 | 1 | 1 | 066049 | EDIFICIO POLIFUNZIONALE*VIA DI CIVITA - LOC. MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 424.33 | 424.33 | 386.387 | 2014-07-23 | 2015-09-21 | 4 | 2015-08-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2014-05-14 |  |  | 313 | 96
H16I11000040001 | 2011-01-27 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1585*VIA MARIO CHINI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 446.071 | 446.071 | 434.534 | 2011-07-15 | 2013-09-05 | 4 | 2013-06-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-05-09 |  |  | 331 | 115
H16I11000050001 | 2011-01-27 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1393*VIA PIZZOLI - LOC. ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 438.791 | 345.778 | 345.778 | 2012-04-03 | 2015-02-12 | 5 | 2012-01-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-05-11 |  |  | 265.947 | 79.831
H16I11000060001 | 2011-01-27 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1587*VIA MARIO CHINI SCALE H ED I*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 261.393 | 238.782 | 231.868 | 2012-04-16 | 2013-06-26 | 5 | 2012-06-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-06-30 | 2011-05-09 |  |  | 177.442 | 61.386
H16I11000070001 | 2011-02-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 540*VIA PIERO GOBETTI, 3 - 4 - 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 239.39 | 202.762 | 197.51 | 2012-05-09 | 2014-10-15 | 4 | 2013-11-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2016-04-30 | 2011-05-09 |  |  | 143 | 60
H16I11000090001 | 2011-03-04 | 1 | 1 | 066013 | FABBRICATO ATER N. 1345*VIA DEL MULINO, 2 LOCALITA' SAN PELINO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 9.839 | 9.815 | 9.815 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 5 | 2010-10-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-04-06 |  |  | 8.07 | 1.745
H16I11000100001 | 2011-03-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1272*VIA COLLE SAPONE N. 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 844.878 | 836.836 | 813.566 | 2012-03-02 | 2014-10-23 | 5 | 2012-09-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-06-24 |  |  | 620.952 | 215.884
H16I11000110001 | 2011-03-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 386*VIA FONTESECCO N. 29*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 1141.79 | 830.766 | 772.108 | 2012-04-11 | 2015-11-02 | 5 | 2012-06-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-12-31 | 2011-07-19 |  |  | 629 | 202
H16I11000120001 | 2011-03-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1627*VIA DI CIVITA MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4436.9 | 2782.02 | 2336.725 | 2011-12-01 | 2015-11-25 | 4 | 2014-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-08-02 |  |  | 1867 | 915
H16I11000130001 | 2011-03-24 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 547*VIA G. PUCCINI N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 605.201 | 432.752 | 422.402 | 2011-12-09 | 2014-07-15 | 5 | 2012-06-14 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-06-30 | 2011-06-06 |  |  | 322.768 | 109.985
H16I11000140001 | 2011-03-24 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1712*VIA MONTE SALVIANO, 11 - 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1244.53 | 1244.53 | 939.828 | 2012-08-03 | 2015-11-02 | 4 | 2012-12-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-06-30 |  |  | 800 | 312
H16I11000150001 | 2011-03-24 | 1 | 1 | 066031 | FABBRICATO ATER N. 19*PIAZZALE P. NENNI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 64.96 | 64.96 | 63.201 | 2012-02-12 | 2013-06-24 | 5 | 2012-04-30 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-05-23 |  |  | 43.174 | 21.786
H16I11000160001 | 2011-03-24 | 1 | 1 | 066031 | FABBRICATO ATER N. 1606*VIA SANT'AGATA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 80.418 | 80.418 | 78.34 | 2012-08-02 | 2013-06-24 | 5 | 2012-04-30 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-05-23 |  |  | 55.106 | 25.312
H16I11000170001 | 2011-03-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 537*VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 13-15-17*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 64.742 | 64.723 | 63.064 | 2011-12-01 | 2013-06-24 | 5 | 2012-03-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-05-23 |  |  | 45.455 | 19.268
H16I11000220001 | 2011-03-31 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 544*VIA PUCCINI, 30*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 33.6 | 30.102 | 29.123 | 2011-11-12 | 2013-06-24 | 5 | 2011-12-06 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-03-30 |  |  | 26.29 | 3.813
H16I11000420002 | 2011-04-18 | 1 | 1 | 066013 | FABBRICATO ATER NUMERO 1618*FRAZIONE SAN COSIMO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 36.179 | 36.179 | 35.452 | 2011-08-10 | 2013-06-24 | 5 | 2011-06-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-03-30 |  |  | 23.788 | 12.392
H16I11000470001 | 2011-04-27 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 444*VIA ENRICO CASTI N. 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 1194.458 | 554.023 | 531.123 | 2012-04-16 | 2013-07-08 | 4 | 2012-11-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2016-04-30 | 2011-09-26 |  |  | 407 | 147
H16I11000520001 | 2011-05-12 | 1 | 1 | 066031 | FABBRICATO ATER NUMERO 18*VIA DANTE ALIGHIERI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 86.341 | 48.884 | 44.565 | 2012-08-07 | 2013-12-17 | 5 | 2013-08-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-07-05 |  |  | 33.956 | 12.928
H16I11000590001 | 2011-05-23 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 446*VIA ENRICO CASTI N. 8*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1628.484 | 1053.138 | 882.601 | 2012-09-19 | 2016-02-01 | 4 | 2013-11-21 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2016-04-30 | 2011-05-27 |  |  | 798 | 255
H16I11000600001 | 2011-05-23 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 550*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1622.748 | 1310.365 | 1262.857 | 2012-08-30 | 2014-09-16 | 5 | 2013-07-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-06-30 | 2011-10-13 |  |  | 979.977 | 330.388
H16I11002360001 | 2011-08-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NUMERI 1729, 1730 E 1731*VIA PONTE SAN GIOVANNI*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 988.318 | 988.318 | 644.805 | 2012-08-08 | 2015-05-05 | 5 | 2014-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA APPALTATRICE. NUOVO APPALTO AGGIUDICATO CUP H14B14000390001 | 2015-06-30 | 2011-10-13 |  |  | 688.413 | 299.905
H16I11002540001 | 2011-09-29 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1685*VIA PIEMONTE NN. 9-11-13-15*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 294.102 | 294.102 | 267.578 | 2012-07-30 | 2013-12-04 | 4 | 2013-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-12-12 |  |  | 202 | 80
H16I11002550001 | 2011-09-29 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C1*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 176.306 | 140.738 | 135.853 | 2012-07-30 | 2013-12-04 | 5 | 2012-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-12-12 |  |  | 99.162 | 41.577
H16I11002560001 | 2011-09-29 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NUMERI 254 E 255*VIA NAZIONALE N. 254 LOCALITA' ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 220.931 | 154.156 | 142.149 | 2012-12-14 | 2013-06-24 | 5 | 2012-09-24 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-06-30 | 2011-12-12 |  |  | 104.239 | 49.917
H16I12000000001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 538*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 62.895 | 62.895 | 59.68 | 2014-05-15 | 2014-11-13 | 4 | 2014-05-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2013-09-30 |  |  | 46 | 16
H16I12000010001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 541*VIA PIERO GOBETTI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 728.996 | 538.178 | 395.096 | 2013-02-05 | 2015-12-14 | 5 | 2014-03-25 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2015-12-31 | 2012-03-13 |  |  | 300 | 114
H16I12000020001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 251 *VIA TRE SPIGHE, 10*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 112.611 | 112.611 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO SOSPESO IN ATTESA APPROVAZIONE DEL COMUNE DI L'AQUILA DEI LAVORI SULLE PARTI COMUNI | 2016-04-30
H16J13000170001 | 2013-09-16 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 529 (N.1 ALLOGGIO) VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI N. 55 RIPARAZIONE EDIFICIO CLASSIFICATO "E" DI MINORANZA | 68.685 | 68.685 | 63.65 | 2013-10-07 | 2014-07-23 | 4 | 2013-11-21 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA - IN CORSO DI ULTIMAZIONE I LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO | 2016-04-30 | 2013-09-18 |  |  | 21 | 8
H16J14000060001 | 2014-04-18 | 17 | 1 | 066013 | RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO - COMUEN DI CAGNANO AMITERNO*VIA TOSCANINI*RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO | 100 | 100 | 78.342 | 2015-10-28 | 2016-02-29 | 3 | 2015-08-26 | 95 | cipe 135 |  | 2016-04-30 | 2015-02-10 |  |  | 61.137 | 38.863
H17B13000280001 | 2013-11-12 | 74 | 1 | 066058 | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza presso l’Aia del Colle a Civitaretenga | 8.086 | 8.086 | 8.005 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 4 | 2014-06-13 | 100 | O.P.C.M. n. 3968/2011 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci a Navelli e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 2016-04-30
H17E11000270001 | 2014-01-30 | 31 | 1 | 066031 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO CASTELLATO CENTRO CULTURALE | 1695.662 | 1695.662 | 0 |  |  | 2 | 2016-06-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | IN CORSO PREDISPOSIZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO LAVORI
H17E13000060004 | 2013-06-27 | 74 | 1 | 066058 | Ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza nell’impianto sportivo di Navelli | 109.46 | 109.46 | 103.48 | 2014-08-29 | 2014-11-25 | 3 | 2014-09-25 | 90 | O.P.C.M. n. 3923/2011 | Trasferimento al Comune di Navelli della somma complessiva fino ad € 109.460,00 | 2016-04-30
H17E13000370001 | 2014-01-30 | 31 | 1 | 066031 | RIPARAZIONE FABBRICATO ADIBITO AD AMBULATORIO COMULALE | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2016-04-10 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
H17E13000410001 | 2014-05-30 | 74 | 1 | 066058 | Demolizione e ricostruzione della sede municipale di Navelli | 1721.34 | 1721.34 | 861.118 | 2012-12-27 | 2015-09-29 | 3 | 2016-12-29 | 90 |  |  | 2016-04-30 | 2013-09-10 | 2013-10-03 |  | 978.184 | 743.163
H17H15000460001 | 2015-05-26 | 164 | 1 | 066022 | LAVORI DI SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | PROGETTO IN FASE DI DEFINIZIONE
H18B09000010001 | 2010-06-15 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 433*VIA CAMILLO DE MEIS N. 10*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 484.64 | 339.591 | 335.323 | 2010-12-01 | 2013-06-24 | 5 | 2011-05-29 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-06-30 | 2010-07-26 |  |  | 253.179 | 86.412
H18B09000020001 | 2010-06-17 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 549*PIAZZA SIMON BOLIVAR NN. 14 - 15*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 703.445 | 399.327 | 396.339 | 2011-07-14 | 2014-05-15 | 5 | 2011-10-04 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-06-30 | 2010-12-27 |  |  | 279.023 | 120.304
H18B09000040001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 439-440-449-450-1275-1276-539-530*LOC. COLLE SAPONE - COLLE CAPO CROCE - S. FRANCESCO - S.GIACOMO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 43.081 | 43.081 | 43.081 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 5 | 2010-04-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 43.081 | 0
H19D09000080001 | 2009-09-30 | 17 | 1 | 066013 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI TORRE PRIMO*S.P. N.30*OPERE URBANIZZAZIONE, EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 367.5 | 367.5 | 158.162 | 2009-10-10 | 2009-10-10 | 5 | 2010-10-05 | 42 |  |  | 2016-04-30
H19E14000240001 | 2014-03-24 | 31 | 1 | 066031 | SCUOLA MATERNA - VIA ROMA - RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 E MIGLIORAMENTO SISMICO | 194.634 | 194.634 | 0 |  |  | 2 | 2016-05-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30
H19F14000000001 | 2014-02-26 | 1 | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA FABB. 406 SITO IN VIA SALLUSTIO | 43.932 | 43.932 | 5.586 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 3 | 2014-12-31 | 12 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2014-02-19 |  |  | 43.932 | 0
H19F14000040001 | 2014-05-07 | 1 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER 430 (N.2 NEGOZI E N.1 ALLOGGIO) | 11.832 | 11.832 | 6.983 | 2014-12-03 | 2014-12-10 | 4 | 2014-06-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2014-05-27 |  |  | 8 | 4
H19F14000050001 | 2014-05-12 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 361 VIA MONTE AMARO, 3 - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 110.341 | 110.341 | 100.511 | 2014-10-27 | 2015-11-25 | 4 | 2015-07-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2014-07-18 |  |  | 72 | 37
H19G15000290001 | 2015-09-30 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 70 VIA MONTE MORRONE N.5 - LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 237.688 | 237.688 | 20.951 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2 | 2020-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-30
H19H12000610001 | 2012-12-18 | 156 | 1 | 066085 | Costruzione di un nuovo plesso scolastico da adibire a scuola primaria e secondaria di primo grado nell'ambito del decreto n. 89 del 27/12/2011. | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 1 | 2017-06-30 | 0 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  | L'intervento è ancora in fase di programmazione in quanto la nuova Amministrazione Comunale, prima di continuare con la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo plesso scolastico, ha affidato un incarico tecnico professionale, previa indizione di u
H21B14000300001 | 2014-10-07 | 104 | 1 | 066095 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE * VIA PROVINCIALE | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
H22C13000180001 | 2013-12-30 | 29 | 1 | 067012 | Riparazione Cimitero di Castelli | 100 | 100 | 96.94 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 4 | 2015-07-20 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-02-23 |  |  | 76.0182 | 18.4207
H22E09000020001 | 2011-03-09 | 104 | 0 | 066095 | MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE*VIA AMITERNUM*MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE | 81.288 | 81.288 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
H22G12000100001 | 2014-01-16 | 29 | 1 | 067012 | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTELLI (ART.14, COMMA 5BIS LEGGE 77/2009)*CASTELLI*PREDISPOSIZIONE PIANO URBANISTICO | 131.758 | 131.758 | 0 |  |  | 3 | 2016-05-30 | 90 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2012-09-17
H26I11000100001 | 2011-05-12 | 1 | 1 | 066032 | FABBRICATI ATER NUMERI 789 - 790*VIA C. AREZZO LOCALITA' PANTANE*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 30.262 | 30.069 | 29.083 | 2011-10-07 | 2013-06-24 | 5 | 2011-07-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-05-12 |  |  | 22.027 | 8.043
H27B14000000001 | 2014-01-15 | 29 | 1 | 067012 | RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST SISMA DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTELLI | 700.721 | 700.721 | 0 |  |  | 2 | 2016-10-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  | A CAUSA DELLE INTERVENUTE DIMISSIONI DEL PROGETTISTA INCARICATO ED IN FUNZIONE DELLA MESSA A PUNTO DEGLI ULTIMI ASPETTI PROGETTUALI SI STA PROCEDENDO AL RIAFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER I SERVIZI TECNICI CHE RESIDUANO
H27B15000410001 | 2016-01-05 | 104 | 1 | 066095 | REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCOPPITO | 2100 | 2100 |  |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
H28F10000120001 | 2012-12-20 | 29 | 0 | 067012 | CHIESA DI S.ROCCO ED EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA F.A.GRUE*SAN ROCCO E VIA F.A GRUE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PROPSICIENTI STRADE E VIE PUBBLICHE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 66.054 | 66.054 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
H29G14000140001 | 2014-10-07 | 104 | 1 | 066095 | RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO * VIA AMITERNUM, 38 | 596.1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
H29G14000150001 | 2014-10-07 | 104 | 1 | 066095 | RIPARAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLE SOCIETA' DI SERVIZI*VIA AMITERNUM | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2016-06-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
H29J15001390001 | 2015-11-23 | 29 | 1 | 067012 | CERAMICHE MUSEO DELLE CERAMICHE*LOC. CONVENTO*RECUPERO E RIPRISTINO POST-SISMA DEL MUSEO DELLE CERAMICHE ED ANNESSA CHIESA S.MARIA DEGLI ANGELI IN LOC. CONVENTO | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
H34B15000090001 | 2015-07-27 | 1 | 1 | 066087 | FABBRICATO ATER N. 557 VIA INDIPENDENZA LOC. COLLARANO. RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 - QUOTE CONDOMINIALI (MINORANZA) | 26.254 | 26.254 | 18.818 | 2015-01-19 | 2016-03-03 | 3 | 2016-08-31 | 80 | OPCM 3803/2009 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2016-04-30 | 2014-04-17 |  |  | 19.108 | 7.146
H35B14000000001 | 2014-02-27 | 1 | 1 | 066087 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABBRICATO ATER N. 458 SITO IN SAN DEMETRIO NE' VESTINI, VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI | 178.395 | 110.724 | 95.477 | 2015-03-02 | 2016-02-01 | 4 | 2015-07-10 | 100 |  | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-04-30 | 2014-04-23 |  |  | 74.087 | 36.636
H36I10000200001 | 2010-12-02 | 1 | 1 | 066060 | FABBRICATO ATER N. 1663*VIA SAN FRANCESCO - OFENA*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 73.227 | 57.484 | 57.226 | 2011-11-09 | 2013-06-24 | 5 | 2011-08-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-02-15 |  |  | 39.339 | 18.145
H36I10000250001 | 2011-01-03 | 1 | 1 | 066060 | FABBRICATO ATER N. 451*VIA LUCANTONIO SIDONI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO AGIBILITÀ "A" | 61.028 | 32.887 | 32.74 | 2011-09-14 | 2013-06-24 | 5 | 2011-08-03 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-06-30 | 2011-03-10 |  |  | 22.623 | 10.265
H36I11000050001 | 2011-04-19 | 1 | 1 | 066042 | FABBRICATO ATER N. 1726*VIA CASTELLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 53.818 | 52.648 | 49.422 | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 5 | 2011-10-04 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-03-30 |  |  | 38.427 | 14.221
H36I11000080001 | 2011-05-26 | 1 | 1 | 066087 | FABBRICATI ATER NUMERI 1616 E 1617*VIA GABRIELE D'ANNUNZIO*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 99.998 | 80.717 | 74.506 | 2012-07-30 | 2013-06-24 | 5 | 2012-06-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-07-13 |  |  | 55.672 | 25.046
H42E12000000001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066016 | FABBRICATO ATER N. 1628*VIA DEL LAGO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 87.427 | 87.427 | 69.94 | 2014-07-08 | 2014-11-13 | 4 | 2014-06-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2013-09-30 |  |  | 49 | 25
H45J11000210001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA VIA GELO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 350 | 350 | 0 |  |  | 1 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000220001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PASSO CORDONE A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 250 | 250 | 0 |  |  | 4 | 2017-06-22 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000230001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA CHIARELLI A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 350 | 350 | 0 |  |  | 1 | 2017-03-15 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000240001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 140 | 140 | 0 |  |  | 1 | 2017-07-31 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000250001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "G. RASETTI" IN VIA ROMA A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 500 | 500 | 0 |  |  | 6 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000260001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SALETTO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2017-06-22 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000270001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 | 2016-11-30 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H46I09000110001 | 2010-09-15 | 1 | 1 | 066052 | FABBRICATO ATER NUMERO 1612 - ESITO DI AGIBILITA' A*VIA CASAVECCHIA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 93.197 | 87.396 | 86.274 | 2012-04-19 | 2013-07-08 | 5 | 2011-08-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-11-30 |  |  | 60.2 | 27.196
H51B14000060001 | 2014-06-30 | 44 | 1 | 066044 | STRADA COMUNELA VIA MADONNA DELLE GROTTE*VIA MADONNA DELLE GROTTE*INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA MADONNA DELLE GROTTE | 175 | 175 | 0 |  |  | 3 | 2016-05-30 | 90 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
H51B14000070001 | 2014-06-30 | 44 | 0 | 066044 | VIA OSTERIA*VIA OSTERIA*INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI CAVITA’ LUNGO VIA OSTERIA” | 43.482 | 43.482 | 0 |  |  | 5 | 2014-10-30 | 100 | 135/2012 |  | 2014-10-31
H52I13000080001 | 2014-01-29 | 41 | 1 | 067024 | REDAZIONE PIANI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*UFFICIO SISMA | 220.631 | 220.631 | 54.169 | 2015-09-28 | 2016-04-07 | 2 | 2015-07-31 | 30 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-01-07
H52J10000050001 | 2010-05-19 | 44 | 1 | 066044 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE (UN ALLOGGIO) | 95 | 95 | 93.371 | 2011-03-23 | 2012-08-14 | 5 | 2011-04-20 | 100 |  |  | 2016-04-30
H54E14000480001 | 2014-06-30 | 44 | 1 | 066044 | MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ CERRO*LOCALITÀ CERRO*RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ CERRO CROLLATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2016-05-30 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
H56I09000080001 | 2010-08-09 | 1 | 1 | 066026 | FABBRICATO ATER NUMERO 1680*VIA CITTA' DELLE TRE CORONE*RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA. ESITO DI AGIBILITA' A | 22.656 | 22.349 | 22.349 | 2010-03-23 | 2013-06-24 | 5 | 2010-01-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-12-22 |  |  | 19.522 | 2.828
H56I10000040001 | 2010-07-23 | 44 | 1 | 066044 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE N. 6 (QUATTRO ALLOGGI) | 363.34 | 363.34 | 291.031 | 2011-09-30 | 2012-07-27 | 5 | 2013-10-31 | 100 |  |  | 2016-04-30
H56I11000030001 | 2011-03-31 | 1 | 1 | 066053 | FABBRICATO ATER N. 1372*VIA SANTA MARIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 87.645 | 67.324 | 61.57 | 2011-12-07 | 2013-07-08 | 5 | 2011-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% PARI AD €. 227,95 OLTRE IVA DI LEGGE | 2015-06-30 | 2011-06-06 |  |  | 45.969 | 21.356
H56I11000120001 | 2011-07-20 | 44 | 0 | 066044 | PUNTELLAMENTO PALAZZO BONANNI IN FOSSA PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009*VIALE BELVEDERE*PUNTELLAMENBTO ESTERNO ED INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO "PALAZZO BONANNI" | 24.215 | 24.215 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
H56I11000390001 | 2011-09-29 | 1 | 1 | 066053 | FABBRICATO ATER NUMERO 1376*LOCALITA' ROSCIOLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 207.983 | 188.206 | 184.027 | 2012-08-23 | 2013-07-23 | 5 | 2012-01-19 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-12-12 |  |  | 138.24 | 49.966
H56I12000000001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066098 | FABBRICATO ATER CDQ*VIA DELLE METAMORFOSI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 149.581 | 149.581 | 141.924 | 2014-04-10 | 2015-05-13 | 4 | 2015-05-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2013-09-30 |  |  | 105 | 45
H57B13000060001 | 2014-01-29 | 41 | 1 | 067024 | CIMITERO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE CERQUETO*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*RIPRAZIONE OPERE DI EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 141.966 | 141.966 | 0 |  |  | 3 | 2016-10-28 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | 99.239 | 42.726
H57B14000080001 | 2014-09-17 | 44 | 1 | 066044 | ABITATO DI FOSSA*MONTE CIRCOLO*CONSOLIDAMENTO EDEL VERSANTE SUD OVESTDEL MONTE CIRCOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI FOSSA | 2500 | 2500 | 0 |  |  | 2 | 2017-05-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
H57H11000780001 | 2011-10-12 | 44 | 0 | 066044 | INCROCIO STRADA PROVINCIALE PER MONTICCHIO CON STRADE COMUNALI VIA AIE DELLA MADONNA, VIA LE CHIUSE*VIA MONTICCHIO AIE MADONNA VIA CHIUSE*MESSA IN SICUREZZA DELL¿INCROCIO STRADALE VIA MONTICCHIO CON VIA AIE DELLA MADONNA, VIA E CHIUSE CON REALIZZAZIONE | 13.64 | 13.64 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
H58I13000060001 | 2013-08-05 | 41 | 1 | 067024 | MURO MONUMENTALE PIAZZA PRATO*PIAZZA PRATO*RESTAURO MURO MONUMENTALE ED OPERE ACCESSORIE IN CENTRO STORICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 40 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 3 | 2016-07-20 | 70 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-12-13 |  |  | 55.25 | 44.74
H59H09000150001 | 2009-11-13 | 41 | 0 | 067024 | S.P. N. 44 PER PRATO SELVA ED ABITATO DEL CAPOLUOGO*SP 44 PER PRATO SELVA*MESSA IN SICURAZZA PER CADUTA MASSI A SEGUITO DEL SISMA | 45.5 | 45.5 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2016-04-30
H59J15000290001 | 2015-04-20 | 44 | 1 | 066044 | CIMIOTERO COMUNALE*VIA AIE DELLA MADONNA*RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO COMUNALE DI FOSSA | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
H66E09000090004 | 2009-08-07 | 142 | 1 | 069003 | Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Elementare | 149.591 | 50 | 0 |  |  | 6 | 2010-03-24 | 100 |  |  | 2015-06-30
H66I10000120001 | 2010-12-02 | 1 | 1 | 066009 | FABBRICATO ATER N. 1607*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 ESITO AGIBILITÀ "A" | 73.051 | 55.557 | 55.546 | 2011-08-10 | 2014-07-15 | 5 | 2011-06-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-02-14 |  |  | 37.79 | 17.767
H66I10000130001 | 2010-12-02 | 1 | 1 | 066009 | FABBRICATO ATER N. 1608*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 73.571 | 57.518 | 57.512 | 2011-07-28 | 2014-04-18 | 5 | 2011-06-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-02-15 |  |  | 39.49 | 18.028
H66I11000030001 | 2011-03-08 | 1 | 1 | 066009 | FABBRICATO ATER N. 1302*VIA ALDO MORO N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 10.694 | 10.191 | 9.365 | 2011-05-10 | 2013-07-08 | 5 | 2011-05-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2015-06-30 | 2011-03-07 |  |  | 7.942 | 2.25
H66I11000040001 | 2011-03-31 | 1 | 1 | 066027 | FABBRICATO ATER N. 595*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 3.067 | 3.03 | 0.5 | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 4 | 2013-11-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-03-30 |  |  | 2.008 | 1.222
H66I11000050001 | 2011-03-31 | 1 | 1 | 066027 | FABBRICATO ATER N. 224*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 13.108 | 13.046 | 11.411 | 2013-01-22 | 2013-07-08 | 5 | 2011-06-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2015-06-30 | 2011-03-30 |  |  | 8.471 | 4.576
H67B11000030002 | 2015-01-28 | 159 | 1 | 066108 | PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO E PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE SCUOLA MATERNA | 1008 | 1008 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-01 | 0 | Decreto N. 89 DEL 27/12/2011 | Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo | 2016-04-30 | 2016-02-17 | 2016-04-18 |  | 707.114 | 278
H67B13000000001 | 2013-09-20 | 1 | 1 | 066072 | FABBRICATO ATER N. 274 PIAZZA DELL'AIA N. 73 FRAZIONE MARRUCI DI PIZZOLI RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 44.944 | 37.891 | 36.283 | 2014-02-19 | 2015-02-19 | 4 | 2013-11-08 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2016-04-30 | 2013-09-23 |  |  | 27 | 11
H71E13000050001 | 2013-08-06 | 1 | 1 | 066037 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 ALL'EDIFICIO N. 38 VIA CASETTE - ESITO E - EDIFICIO DI MINORANZA | 224.035 | 224.035 | 205.248 | 2013-08-09 | 2015-06-16 | 4 | 2014-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2016-04-30 | 2015-03-03 |  |  | 156 | 68
H76I08000250002 | 2010-09-23 | 1 | 1 | 066082 | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA 06.04.2009 AL FABB. N. 1776 - FRAZIONE ROVERE | 39.152 | 37.819 | 37.815 | 2010-11-12 | 2014-04-06 | 5 | 2010-07-12 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2010-05-07 |  |  | 33.006 | 4.813
H76I09000150001 | 2012-03-02 | 1 | 1 | 066037 | FABBRICATO ATER N. 38*VIA DELLE CASETTE, 1 - CASALE DI COCULLO*INDAGINI GEOLOGICHE E STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 5 | 2010-02-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 13.37 | 0
H76I10000090001 | 2010-11-29 | 1 | 1 | 066100 | EDIFICIO ATER N. 1727*VIA PROVINCIALE N.1 - TIONE DEGLI ABRUZZI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO CAUSA SISMA DEL 06.04.2009 | 76.68 | 76.665 | 72.209 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 5 | 2011-06-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-11-18 |  |  | 54.569 | 22.096
H76I10000140001 | 2010-12-15 | 1 | 1 | 066082 | EDIFICIO ATER N. 1288*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ESITO AGIBILITÀ A | 17.174 | 17.013 | 16.614 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 5 | 2011-03-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-11-18 |  |  | 9.942 | 7.072
H76I10000150001 | 2011-01-03 | 1 | 1 | 066019 | FABBRICATO ATER N. 1635*VIA SAN GIOVANNI, 17*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" | 108.996 | 62.091 | 61.851 | 2011-10-03 | 2013-06-24 | 5 | 2011-08-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-06-30 | 2011-03-10 |  |  | 43.235 | 18.856
H76I10000160001 | 2011-01-17 | 1 | 1 | 066082 | FABBRICATO ATER AQ N. 1289*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 18.519 | 18.338 | 17.911 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 5 | 2011-03-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-12-30 |  |  | 10.929 | 7.41
H84B15000330001 | 2015-11-17 | 1 | 1 | 066074 | FABBRICATO ATER N. 97 VIA DELL'AIA, 4 - SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA QUOTA ATER DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI (N.2 ALLOGGI ATER NEL FABBRICATO) - RIPARAZIONE NON ESEGUITA IN QUANTO IL FABBRICATO E' STATO DEMOLITO E RICOSTRUITO SECONDO LE NORMATIVE VIGEN | 2.506 | 2.506 | 2.506 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 5 | 2013-09-24 | 100 | OPCM 3803/2009 | SOLE SPESE TECNICHE QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2015-10-31 | 2009-09-08 |  |  | 0 | 2.506
H86I09000050001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066056 | FABBRICATO ATER NUMERO 263*VIA DEI CAPPUCCINI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 0.743 | 0.743 | 0.741 | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 5 | 2010-07-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-06-25 |  |  | 0.38 | 0.363
H86I10000290001 | 2010-12-02 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATO ATER N. 1408*VIA DELLA REPUBBLICA, 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" | 13.367 | 6.81 | 6.44 | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 5 | 2011-02-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-06-30 | 2010-11-18 |  |  | 4.18 | 2.63
H86I10000370001 | 2010-12-09 | 1 | 1 | 066074 | FABBRICATO ATER N. 1633, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA DELL'AIA,13*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 56.109 | 56.101 | 51.75 | 2011-06-14 | 2013-06-24 | 5 | 2011-04-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-11-18 |  |  | 37.461 | 18.641
H86I10000380001 | 2010-12-09 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATO ATER N. 1286, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA VENETO, 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 24.033 | 22.339 | 18.685 | 2011-08-24 | 2013-06-24 | 5 | 2011-03-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2015-06-30 | 2010-11-18 |  |  | 14.309 | 8.09
H86I10000410001 | 2010-12-13 | 1 | 1 | 066101 | EDIFICIO ATER N. 1344*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 25.526 | 25.369 | 25.202 | 2011-05-19 | 2013-06-24 | 5 | 2011-03-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-11-22 |  |  | 16.402 | 8.967
H86I10000420001 | 2010-12-13 | 1 | 1 | 066101 | EDIFICIO ATER N. 1343*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 38.232 | 37.748 | 37.533 | 2011-11-18 | 2013-06-24 | 5 | 2011-06-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-11-18 |  |  | 25.491 | 12.257
H86I10000540005 | 2011-01-12 | 1 | 1 | 066056 | FABBRICATO ATER N. 1614*VIA DEI CAPPUCCINI, 34*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 114.964 | 96.149 | 89.869 | 2011-11-10 | 2013-12-13 | 5 | 2013-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-03-15 |  |  | 65.604 | 30.815
H86I11000030001 | 2011-01-24 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATO ATER N. 1287*LARGO DELLA RESISTENZA, 6*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, | 20.586 | 7.007 | 6.315 | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 5 | 2011-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-11-03 |  |  | 4.652 | 2.355
H86I11000050001 | 2011-03-10 | 1 | 1 | 066065 | FABBRICATO ATER N. 681*PIAZZA MAZZINI N. 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 101.432 | 81.502 | 79.384 | 2011-12-30 | 2013-10-01 | 5 | 2013-06-11 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-05-23 |  |  | 54.189 | 27.313
H86I11000060001 | 2011-03-10 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATO ATER N. 654*LARGO VIII MARZO N. 9*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 134.187 | 35.94 | 34.293 | 2012-02-21 | 2013-06-24 | 5 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-07-05 |  |  | 25.235 | 10.706
H86I11000120002 | 2011-05-12 | 1 | 1 | 066074 | FABBRICATO ATER NUMERO 1633*VIA DELL'AIA N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.222 | 4.206 | 4.144 | 2012-04-03 | 2012-07-30 | 5 | 2011-07-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-05-05 |  |  | 1252.43 | 2.697
H86I11000360001 | 2011-09-29 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATO ATER NUMERO 653*LARGO VIII MARZO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 262.43 | 77.041 | 71.127 | 2012-08-30 | 2014-01-22 | 5 | 2012-09-26 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-06-30 | 2011-12-12 |  |  | 57.08 | 19.961
H86I12000000001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066002 | FABBRICATI ATER NN. 1294-1295-1296*VIA SALERE, 45-46-47*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 683.176 | 565.851 | 533.769 | 2012-04-06 | 2014-04-01 | 5 | 2012-11-14 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2012-03-13 |  |  | 421.075 | 144.777
H87B13000020001 | 2013-09-18 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATI ATER NN. 39-40 LARGO FUCINO RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 41.737 | 17.35 | 16.425 | 2014-03-12 | 2016-04-05 | 5 | 2013-11-13 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-04-30 | 2013-09-19 |  |  | 12 | 5
H91E14000130001 | 2014-10-02 | 160 | 1 | 066066 | Messa in sicurezza e ricostruzione dell'edificio Scuola elementare e media "Mario Silvestri" | 640 | 640 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 47/2009 e 18/2013 |  | 2016-04-30
H91H13000590001 | 2010-10-14 | 24 | 1 | 068008 | EDIFICIO SCOLASTICO VIA REGINA MARGHERITA, RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | 42 | 42 | 26.218 | 2014-04-07 | 2014-08-25 | 5 | 2014-08-01 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2014-10-31
H94B15000140001 | 2015-04-01 | 1 | 1 | 066066 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO ATER N. 1671 SITO IN PACENTRO, VIA PER CARAMANICO | 97.977 | 97.977 | 33.88 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 3 | 2016-01-14 | 55 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-04-30 | 2015-06-25 |  |  | 57.843 | 23.992
H96I12000010001 | 2012-02-29 | 1 | 1 | 066021 | EDIFICIO ATER N. 221*VIA ROMA, 66*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.04.2009 | 53.134 | 47.454 | 46.641 | 2012-10-26 | 2013-06-24 | 5 | 2012-07-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-10-31 | 2012-04-02 |  |  | 32.924 | 14.531
I11E14000210002 | 2014-09-29 | 152 | 1 | 067011 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO | 180 | 180 | 178.967 | 2015-12-14 | 2016-04-06 | 5 | 2015-09-15 | 100 | N. 47/2009 | / | 2016-04-30 | 2015-06-08 |  |  | 132.689 | 47.311
I11E14000220002 | 2014-09-29 | 152 | 1 | 067011 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CASTELNUOVO VOMANO | 360 | 360 | 257.139 |  | 2016-04-18 | 3 | 2016-05-31 | 85 | N. 47/2009 | / | 2016-04-30 | 2015-06-08 |  |  | 267 | 93
I13G12000050005 | 2013-12-16 | 114 | 1 | 066004 | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI UTILIZZATI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VIA G. MANSO | 550 | 550 | 319.077 | 2015-04-20 | 2016-04-28 | 3 | 2016-06-30 | 80 | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 | 2015-04-14 |  |  | 310.685 | 193.567
I16D12000100006 | 2013-11-28 | 122 | 1 | 066067 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA SALVO D'ACQUISTO | 290 | 250 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30
I21E14000470001 | 2015-04-16 | 166 | 0 | 066014 | LOCALITÀ ROCCA CALASCIO*LOCALITÀ ROCCA CALASCIO*SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI RUDERI SITI A ROCCA IN SEGUITO AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 128.5982 | 128.5982 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-01 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2015-08-31 | 2015-07-02 |  |  | 85.0942 | 43.5041
I24B13000270004 | 2013-10-17 | 161 | 1 | 068010 | PIANO SCUOLE D'ABRUZZO - IL FUTURO IN SICUREZZA. REALIZZAZIONE CORPO ANNESSO ALLA SCUOLA L. ACQUAVIVA, NECESSARIO PER OSPITARE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA G. PASCOLI | 130.865 | 130 | 71.16 | 2014-11-05 | 2014-12-04 | 4 | 2015-08-18 | 100 | 47/2009 e 18/2013 |  | 2016-02-29 | 2014-03-03 |  |  | 90.196 | 39.803
I29H11000400005 | 2012-02-21 | 144 | 1 | 066077 | COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PER SOSTITUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA | 3360 | 3360 | 822 | 2014-11-27 | 2015-12-21 | 3 | 2016-07-31 | 20 | Decreto C.D. n. 89/2011 |  | 2016-02-29 | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  | 2334.34 | 750.13
I31E14000220005 | 2014-07-18 | 150 | 1 | 066096 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO | 1230 | 595 | 0 |  |  | 2 | 2017-06-30 | 0 | Decreto 61 - 18/05/2011 |  | 2016-04-30
I37E13000240001 | 2013-12-09 | 123 | 1 | 069072 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - VIA ROMA | 100 | 100 | 69.812 | 2014-12-31 | 2016-02-04 | 5 | 2015-02-09 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 | 2014-08-14 |  |  | 67.8 | 22.56
I41H13001120001 | 2013-12-19 | 145 | 1 | 067014 | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO | 878.388 | 878.388 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | cipe 47/2009 |  | 2016-02-29 |  | 2015-12-16 | ritardo dovuto alla mancata realizzazione di un polo scolastico con altri comuni della vallata del fino
I41H14000000001 | 2014-01-14 | 125 | 1 | 066097 | ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA DELL'AIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 1822.623 | 1229.28 | 49.84 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 | L'intervento ##232; cofinanziato con fondi a valere sulla D. CIPE n. 6/12 | 2016-02-29
I61B10000470005 | 2013-11-20 | 45 | 0 | 066045 | LAVORI DI SOMMA URGENZA EX MONASTERO DI SANTA CHIARA IN GAGLIANO ATERNO | 27.703 | 27.703 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-02-29 | 2010-06-30 |  |  | 24.799 | 4.516
I61B13000250005 | 2013-11-20 | 45 | 1 | 066045 | RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA SOTTO LE FINESTRE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 (MUSEO DEL GRANO) | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
I61B14000280005 | 2015-04-03 | 45 | 1 | 066045 | Riparazione dell'Edilizia Cimiteriale danneggiata dal Sisma del 06/04/2009 | 220.383 | 220.383 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
I61E09000010005 | 2009-11-10 | 45 | 0 | 066045 | FABBRICATI PUBBLICI E PRIVATI*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA CON SGOMBERO E SMALTIMENTO DI MACERIE | 144 | 144 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-02-29
I61E11000010001 | 2013-05-03 | 45 | 1 | 066045 | PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA CENTRO ABITATO*REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 300.228 | 300.228 | 0 |  |  | 3 | 2015-08-31 | 95 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
I61E13000050005 | 2013-10-14 | 45 | 0 | 066045 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA DELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA | 41.626 | 41.626 | 0 |  |  | 2 | 2016-11-01 |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | 25.034 | 13.286
I61E13000070000 | 2013-10-14 | 45 | 0 | 066045 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - VIA FARA | 54.27 | 54.27 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-02-29
I61E13000080000 | 2013-10-14 | 45 | 0 | 066045 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - VIA FARA | 47.145 | 47.145 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-02-29
I61E13000090000 | 2013-10-14 | 45 | 0 | 066045 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - TRAVERSA VIA FARA | 89.507 | 89.507 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-02-29
I61I11000060001 | 2011-04-26 | 45 | 0 | 066045 | VIA OREFICE-BORGO SAN BIAGIO*VIA OREFICE - BORGO SAN BIAGIO SP N.11 INGRESSO GAGLIANO ATERNO*INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 PROSPICIENTI SU STRADA PUBBLICA | 36.029 | 36.029 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-02-29
I63C11000030001 | 2012-05-02 | 45 | 1 | 066045 | SEDE DEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO *PIAZZA MUNICIPIO SNC*SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009-DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE -PRESIDENTE DELLEA REGIONE ABRUZZO N. 64 DEL 16/06/2011 | 2554.6 | 2554.6 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
I66J11000200001 | 2011-09-01 | 45 | 1 | 066045 | RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIANZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. AREA SPORTIVA POLIVALENTE *VIA VIA AIA GRANDE*RIPRISTINO DELL'AREA SPORTIVA EX CAMPO DI ACCOGLIENZA SITO NEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO OCCUPATA A SEGUITO DEL SISMA | 58.299 | 58.299 | 56.104 | 2011-09-20 | 2013-03-30 | 5 | 2011-08-07 | 100 | OPCM 3923 |  | 2016-04-30
I77B15000080001 | 2015-03-13 | 163 | 1 | 067026 | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE | 1839.2 | 1839.2 | 0 |  |  | 1 | 2016-12-31 | 0 | 47/09 |  | 2016-02-29
I81B14000060005 | 2014-11-18 | 120 | 1 | 066056 | EDILIZIA CIMITERIALE*VIA LOCALITA' VARIE*EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2016-11-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
I81B14000070000 | 2014-07-30 | 120 | 1 | 066056 | ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE*VIA MUNICIPIO*ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE | 590 | 590 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
I82I11000180001 | 2011-07-31 | 108 | 1 | 067045 | PALAZZO MARCHESALE*VIA SALITA DEL CASTELLO*RECUPERO STRUTTURALE DI EDIFICIO PUBBLICO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 1293.5 | 1293.5 | 985.79 | 2014-06-26 | 2016-02-29 | 3 | 2016-05-28 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  |  |  | 966.4 | 326.04
I83D13000250005 | 2013-11-28 | 120 | 1 | 066056 | SCUOLA MEDIA DI MONTEREALE - VIA DELLA SCUOLA MEDIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 1915 | 1915 | 63.72 | 2014-10-22 | 2014-10-27 | 3 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 e cipe 135/2012 |  | 2016-04-30
I84J14000000001 | 2014-03-04 | 120 | 1 | 066056 | ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’URBANISTICA E ALLA PAESAGGISTICA E SERVIZI AFFINI DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE NEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA DEL MUNICIPIO 12*AFFIDAMENTO INCARICHI P | 208.17 | 208.17 | 0 |  |  | 3 | 2016-03-31 | 70 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 |  | 2015-05-07 |  | 145.719
I85F13000040001 | 2014-01-29 | 108 | 1 | 067045 | PIANO DI RICOSTRUZIONE TOSSICIA*PIANO DELL'ADDOLORATA*SERVIZI DI PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 103.198 | 103.198 | 0 |  |  | 3 | 2016-04-30 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
I88C15000060001 | 2015-04-18 | 120 | 1 | 066056 | SCUOLA MEDIA*VIA DELLA SCUOLA MEDIA*DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA IN MONTEREALE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 231.775 | 231.775 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-31 | 90 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
I89D14000020001 | 2014-03-29 | 120 | 1 | 066056 | MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO*VIA DEL MUNICIPIO, 12*MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO | 100 | 100 | 65.272 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 3 | 2016-12-31 | 40 |  |  | 2016-04-30 | 2015-01-03
I89J14000090001 | 2014-06-03 | 120 | 1 | 066056 | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*VIA DEL MUNICIPIO, 12*RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA | 201.81 | 201.81 | 0 |  |  | 3 | 2016-09-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2014-08-19 |  |  | 158.401
J12E11000030001 | 2011-09-30 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA MEDIATRICE IN L'AQUILA - Lavori messa in sicurezza definitiva | 350 | 350 | 349.755 | 2013-07-09 | 2015-11-20 | 5 | 2013-12-12 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2015-12-31 | 2012-07-26 |  |  | 308.694 | 41.305
J12E11000040001 | 2011-11-01 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 340 | 340 | 230.608 | 2013-07-09 | 2015-11-20 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | 2011-12-13 |  |  | 212.359 | 127.64
J12E11000070001 | 2012-02-16 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - SAN VITO ALLA RIVERA IN L'AQUILA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | 450 | 450 | 417.14 | 2013-08-07 | 2015-05-26 | 4 | 2013-11-02 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2016-04-30 | 2012-07-26 |  |  | 348.964 | 101.035
J14B09000080001 | 2011-02-26 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 194.349 | 194.349 | 191.312 | 2010-11-03 | 2012-01-23 | 5 | 2012-01-23 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 152.341 | 42.008
J14B10000740001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE PRETURO*VIA PRETURO*MESSA IN SICUREZZA - chiuso | 100 | 100 | 67.747 | 2010-07-01 | 2011-02-14 | 5 | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 52.903 | 47.097
J14B10000750001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 066085 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA ASSUNTA*VIA CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEI MARSI*LAVORI DI CONSOIDAMENTO E RIPRISTINO AGIBILITÀ - chiuso | 99.335 | 99.335 | 98.955 | 2011-02-15 | 2011-03-24 | 5 | 2011-03-24 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE - correzione costo del progetto come da CUP | 2015-10-31 | 2010-07-15 |  |  | 74.463 | 24.872
J14B10000790001 | 2011-02-26 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 110.804 | 110.804 | 109.709 | 2011-06-14 | 2011-12-09 | 5 | 2011-12-09 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE - aumento importo da CUP 80,805 a 110,804 | 2015-10-31 | 2010-09-28 |  |  | 82.83 | 27.974
J14B10000800001 | 2011-02-26 | 92 | 1 | 066031 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA CONVENTUALE DI SAN FRANCESCO, CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)- Lavori urgenti per il ripristino agibilità - chiuso | 164.523 | 164.523 | 145.849 | 2011-04-19 | 2011-07-06 | 5 | 2011-07-06 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-15 |  |  | 115.889 | 48.634
J14B10000810005 | 2011-03-15 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - PALAZZETTO DEI NOBILI PIAZZA SANTA MARGHERITA*PIAZZA MARGHERITA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 1067.479 | 0 | 1057.562 | 2012-07-02 | 2013-12-17 | 5 | 2012-12-31 | 100 |  | DONAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI | 2015-12-31 | 2011-07-19 |  |  | 867.887 | 199.592
J14B10000820001 | 2011-03-24 | 92 | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA ANCHE DELLE ANIME SANTE, L'AQUILA | 28.213 | 28.213 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000830001 | 2011-04-06 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO B Palazzo Arcivescovile, Chiesa San Luigi e Zona Uffici | 873.967 | 873.967 | 793.622 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000840001 | 2011-04-06 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza della cattedrale e della sagrestia | 1263.75 | 1263.75 | 1263.75 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000850001 | 2011-04-06 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Rimozione macerie e messa in sicurezza del Transetto | 448 | 448 | 448 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000870001 | 2011-04-27 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO C Zona Seminario,Universita',Biblioteca, Uffici Duomo | 1321.72 | 1321.72 | 1290.428 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000880001 | 2012-03-28 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO, VIA MADONNA DEL PONTE - L'AQUILA - Interventi di riparazione, miglioramento sismico e recupero funzionale - chiuso | 290 | 290 | 276.266 | 2013-11-26 | 2016-04-19 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | 2013-07-12 |  |  | 173.21 | 116.789
J14B11000020005 | 2011-03-30 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO ED ANNESSI LOCALI IN ONNA FRAZ. DELL'AQUILA - Lavori di recupero, consolidamento e restauro | 3000 | 0 | 2721.65 | 2012-03-26 | 2016-05-05 | 4 | 2015-12-31 | 100 |  | Donazioni - AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA GERMANIA | 2016-04-30 | 2013-05-28 |  |  | 1741.154 | 984.505
J14B11000030001 | 2011-04-06 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE E COMPLESSO ARCIVESCOVILE DI PIAZZA DUOMO - Lavori di messa in sicurezza del transetto all'interno della Cattedrale Dei SS. Massimo e Giorgio | 277.957 | 277.957 | 271.635 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000040001 | 2011-04-18 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori di restauro emergenze artistiche | 4 | 4 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000050001 | 2011-04-27 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Smontaggio del coro ligneo della cattedrale di SS Giorgio e Massimo | 34.549 | 34.549 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000060001 | 2011-05-06 | 92 | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO MAGNO IN LOCALITÀ SAN GREGORIO DI L'AQUILA*VIA SAN GREGORIO* | 150 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000070001 | 2011-05-06 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DEL CROCIFISSO - L'AQUILA, Lavori riparazione e ripristino agibilità | 130 | 130 | 123.679 | 2012-12-17 | 2015-08-31 | 4 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-04-30 | 2011-10-04 |  |  | 68.185 | 61.814
J14B11000080001 | 2011-05-07 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. CHIARA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 440 | 440 | 394.284 | 2012-12-19 | 2015-12-17 | 4 | 2016-06-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-04-30 | 2011-12-13 |  |  | 330 | 110
J14B11000090001 | 2011-05-07 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DELLA MISERICORDIA, L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 500 | 500 | 460.1 | 2013-05-29 | 2014-11-20 | 4 | 2013-12-24 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - I LOTTO - Decreto Rimodulazione del Direttore Regionale del 19/11/2014 di 30.600,02 accorpato a CIPE 135 II Lotto | 2016-04-30 | 2011-11-23 |  |  | 463.714 | 36.285
J14B11000100001 | 2011-05-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. PAOLO DI BARETE, - L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 350 | 350 | 265.256 | 2012-12-19 | 2015-08-06 | 4 | 2012-03-26 | 100 | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | 2011-10-04 |  |  | 217.284 | 132.715
J14B11000110001 | 2011-05-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA DI ROIO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 425 | 425 | 367.185 | 2013-07-09 | 2015-12-01 | 4 | 2015-06-24 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-04-30 | 2013-07-26 |  |  | 319.5 | 105.5
J14B11000120001 | 2011-05-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA, FRAZIONE ROIO COLLE, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 339.353 | 339.353 | 325.9 | 2012-12-19 | 2013-10-08 | 4 | 2012-01-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Primo lotto | 2016-04-30 | 2011-10-07 |  |  | 253.763 | 85.589
J14B11000130001 | 2011-05-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA FRAZIONE CAMARDA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 320 | 320 | 277.985 | 2012-12-19 | 2015-12-18 | 4 | 2013-12-18 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-04-30 | 2011-11-03 |  |  | 210.845 | 109.154
J14B11000140001 | 2011-05-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA , FRAZIONE CESE DI PRETURO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 300 | 300 | 291.84 | 2013-08-07 | 2015-12-18 | 4 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-04-30 | 2011-12-13 |  |  | 207.078 | 92.921
J14B11000170001 | 2011-05-31 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO*VIA PROVINCIALE PER ROIO*LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI APPARATI DECORATIVI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE A L'AQUILA | 14.85 | 14.85 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000180001 | 2011-06-06 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA LATERALE DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | 13.513 | 13.513 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000190001 | 2011-06-14 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza | 750 | 750 | 589.27 | 2013-04-18 | 2013-11-26 | 4 | 2012-03-23 | 100 | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 2016-04-30 | 2011-10-04 |  |  | 462.825 | 287.174
J14B11000200001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN SILVESTRO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | 900 | 900 | 780.301 | 2013-08-07 | 2015-07-28 | 4 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-04-30 | 2012-02-07 |  |  | 544.406 | 255.593
J14B11000210001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICANDRO E MARCIANO, ROIO PIANO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | 500 | 500 | 471.431 | 2013-10-08 | 2014-12-19 | 4 | 2013-08-03 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-04-30 | 2012-02-14 |  |  | 381.679 | 118.32
J14B11000220001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCIANO E NICANDRO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I° LOTTO. | 700 | 700 | 693.42 | 2013-08-07 | 2015-12-01 | 5 | 2014-01-16 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2015-12-31 | 2012-08-29 |  |  | 567.656 | 132.343
J14B11000230001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA. | 540 | 540 | 70.474 | 2013-06-24 | 2013-07-24 | 5 | 2013-05-02 | 100 | CIPE 43/2012 | N. 2 AFFIDAMENTI DIRETTI-IN ATTO RIUNIONE FONDI CON CIPE 135 | 2015-10-31 | 2011-11-14 |  |  | 70.474 | 0
J14B11000240001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I LOTTO. | 800 | 800 | 777.032 | 2013-05-21 | 2015-12-01 | 5 | 2013-12-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2015-12-31 | 2012-03-15 |  |  | 462.605 | 337.394
J14B11000250001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - I LOTTO. | 700 | 700 | 670.132 | 2013-02-21 | 2015-06-25 | 4 | 2013-12-12 | 100 | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 2016-04-30 | 2012-02-21 |  |  | 557.04 | 142.95
J14B11000260001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, VIA SAN NICOLA, MONTICCHIO FRAZIONE DELL'AQUILA - Lavori ripristino agibilità | 550 | 550 | 479.357 | 2013-09-30 | 2015-12-01 | 4 | 2014-01-15 | 100 | Delibera CIPE n.43/2012 | PAGAMENTI DA EFFETTUARE | 2016-04-30 | 2012-03-15 |  |  | 406.035 | 143.964
J14B11000270001 | 2011-06-16 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA S.GIUSTA *PIAZZA SANTA GIUSTA* SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA A L'AQUILA - I° LOTTO | 1000 | 1000 | 952.38 | 2013-06-25 | 2015-12-17 | 4 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-04-30 | 2013-07-26 |  |  | 732.853 | 267.146
J14B11000280001 | 2011-06-20 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, FILETTO (AQ) - Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | 130 | 130 | 129.999 | 2013-05-09 | 2014-01-27 | 5 | 2013-06-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2015-10-31 | 2011-12-13 |  |  | 90.484 | 39.515
J14B11000290007 | 2011-06-28 | 92 | 1 | 066049 | DONAZIONI - BASILICA DI COLLEMAGGIO L'AQUILA - Restauro della Porta Santa | 22 | 0 | 22 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 5 | 2011-10-27 | 100 |  | A VALERE SUL C/C N.95882221 "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO"LIONSCLUB - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-11-24 |  |  | 22 | 0
J14B11000300007 | 2011-06-29 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO, L'AQUILA - Restauro delle ante lignee | 24.47 | 0 | 24.035 | 2011-11-28 | 2012-03-16 | 5 | 2011-12-07 | 100 |  | A VALERE SIL C/C N.95882221 "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO"ASSOCIAZIONE LIONS L'AQUILA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-10-25 |  |  | 24.035 | 0
J14B11000310001 | 2011-06-30 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE IN L 'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE CUPOLA E RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DALLE INTEMPERIE | 15.18 | 15.18 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000350001 | 2011-08-08 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - PERIZIA II STRALCIO - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 350 | 350 | 344.237 | 2013-06-17 | 2013-09-11 | 4 | 2013-05-07 | 100 | CIPE 43/2012 | II LOTTO | 2016-04-30 | 2011-10-04 |  |  | 291.808 | 58.19
J14B11000360005 | 2011-08-09 | 92 | 0 | 066049 | L'AQUILA-PORTA NAPOLI*VIA PORTA NAPOLI*L'AQUILA -PORTA NAPOLI OPERE DI RESTAURO E RECUPERO AMBIENTALE | 268 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000370001 | 2011-09-02 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA ED IMBALLAGGIO TELE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SACRESTIA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | 7 | 7 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000380007 | 2011-09-29 | 92 | 1 | 066049 | Donazione - CONVENTINO E MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'ANTICO CONVENTINO E DEL MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO | 130 | 0 | 130 | 2012-12-04 | 2013-12-17 | 5 | 2012-12-31 | 100 |  | SOROPTIMIS - CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2012-03-16 |  |  | 114.397 | 15.603
J14B11000390005 | 2011-11-21 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - PALAZZO ARDINGHELLI -NEL COMUNE DI L'AQUILA *PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA SNC - Lavori di consolidamento e restauro | 7200 | 0 | 6206.32 | 2012-07-11 | 2016-04-28 | 3 | 2016-06-30 | 86 | ACCORDO FEDERAZIONE GOVERNO RUSSO E STATO ITALIANO | I STRALCIO (CIG3589862FD2) E II STRALCIO (CIG 4698950036) | 2016-04-30 | 2011-12-15 |  |  | 6085.009 | 1114.991
J14B11000400001 | 2011-11-22 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCONI PRINCIPALI DEL TRANSETTO DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO A L'AQUILA | 37.96 | 37.96 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000410007 | 2011-12-09 | 92 | 0 | 066049 | Donazioni - SAN GIULIANO, L'AQUILA - Restauro conservativo reliquie del museo delle reliquie nel convento di San Giuliano a L'Aquila | 68.265 | 0 |  |  |  | 5 |  | 100 |  | CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 | 2015-10-31
J14B11000420001 | 2011-12-12 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - RILIEVI DI DETTAGLIO E INDAGINI SULLE MURATURE E ORIZZONTAMENTI DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO E DEI LOCALI ANNESSI A L'AQUILA | 38.7 | 38.7 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000440001 | 2012-01-10 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, FRAZ. SAN VITTORINO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 192.574 | 192.574 | 185.648 | 2012-01-27 | 2012-10-16 | 5 | 2012-10-16 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - aumento importo da CUP 150,906 a 192,574 | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 143.935 | 48.639
J14B12000020001 | 2012-03-19 | 92 | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA COPERTURA CANONICA | 38.08 | 38.08 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B12000040008 | 2012-03-29 | 92 | 0 | 066049 | CONVENTINO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*RESTAURO DEGLI APPARATI PITTORICI E LIGNEI DEL CONVENTINO DI SAN GIULIANO ALL'INTERNO DEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA | 57.49 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14G09000050005 | 2012-03-30 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - ORATORIO DI SAN GIUSEPPE DEI MINIMI, L'AQUILA - Lavori di restauro | 1700 | 0 | 1659.048 | 2012-03-30 | 2015-10-28 | 5 | 2013-05-31 | 100 |  | Accordo governo Kazaco e governo Italiano | 2015-12-31 | 2011-10-20 |  |  | 1162.548 | 537.452
J14G10000030001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - II FASE - L'AQUILA FRAZIONE DI SASSA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SAN PIETRO NELLA FRAZIONE PAGIARE DI SASSA EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRIST | 161.106 | 161.106 | 140.497 | 2011-02-15 | 2011-11-21 | 5 | 2011-09-10 | 100 | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | 2010-07-15 |  |  | 113.416 | 47.69
J14G10000040001 | 2011-11-30 | 92 | 0 | 066049 | CHIESE VARIE - SMONTAGGIO, TRASPORTO, STIVAGGIO E RESTAURO | 147 | 147 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14H10000010001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 1600 | 0 | 1483.296 | 2011-06-06 | 2014-12-16 | 4 | 2013-12-31 | 100 | Donazione trasmissione #quot;Porta a Porta#quot; |  | 2016-04-30 | 2011-10-26 |  |  | 1112.806 | 487.194
J17E09000290001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO - LOCALITA' SANTA MARIA DI BAGNO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO | 111.016 | 111.016 | 99.419 | 2010-06-18 | 2010-07-26 | 5 | 2010-07-26 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 78.573 | 32.443
J17E09000300001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE - LOCALITA' S. MARIA DI VALLEVERDE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE | 96.5 | 96.5 | 90.048 | 2010-06-18 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-07 |  |  | 68.545 | 27.955
J17E09000310001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. RITA DA CASCIA - VIA STRINELLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. RITA DA CASCIA | 209.815 | 209.815 | 206.276 | 2010-06-11 | 2011-02-08 | 5 | 2011-02-08 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 175.916 | 33.899
J17E09000320001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA D'APPARI - LOCALITA' MADONNA D'APPARI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA D'APPARI | 51.926 | 51.926 | 46.092 | 2010-09-07 | 2010-11-03 | 5 | 2010-11-03 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-03-05 |  |  | 37.363 | 14.563
J17E09000330001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE (SAN GIUSTO) - LOCALITA' PAGANICA - SAN GIUSTO CIMITERIALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE | 100 | 100 | 98.832 | 2010-09-21 | 2011-01-24 | 5 | 2011-01-24 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 70.694 | 29.306
J17E09000340001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE . L'AQUILA CHIESA DI S. MARCO IN LOC. PRETURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 133.394 | 133.394 | 128.206 | 2010-06-11 | 2010-10-27 | 5 | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 101.168 | 32.226
J17E09000350001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066058 | OPCM 3820 - I FASE - NAVELLI (AQ) CHIESA DI S. EGIDIO IN LOC CIVITARETENGA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 80.657 | 80.657 | 71.22 | 2010-06-18 | 2010-06-30 | 5 | 2010-06-30 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-07 |  |  | 55.896 | 24.761
J17E09000360001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066076 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA MADONNA DI LORETO, PREZZA (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 81.203 | 81.203 | 68.574 | 2010-06-03 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 57.684 | 23.519
J17E09000370001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 068027 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELL'ANNUNZIATA - LOCALITA' PENNE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA | 119.309 | 119.309 | 118.405 | 2010-06-03 | 2010-07-13 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 93.925 | 25.384
J17E09000380001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PIETRO - LOCALITA' COPPITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PIETRO | 242.65 | 242.65 | 234.533 | 2010-11-25 | 2011-02-14 | 5 | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 186.673 | 55.977
J17E09000390001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA GIUSTA, frazione di SASSA, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 97.204 | 97.204 | 79.798 | 2010-07-01 | 2011-10-11 | 5 | 2011-10-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-16 |  |  | 62.728 | 34.476
J17E09000400001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE O DELLA COLLEGGIATA, TEMPERA - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 89.776 | 89.776 | 87.817 | 2010-06-21 | 2010-08-07 | 5 | 2010-08-07 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-16 |  |  | 68.864 | 20.912
J17E14000020001 | 2014-02-14 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - MUSEO NAZIONALE EX MATTATOIO - PROGETTO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | 1467.172 | 1467.172 | 1380.75 | 2014-11-20 | 2016-04-07 | 4 | 2015-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013, CIPE 43/2012 SOMMA STORNATA DAL FINANZIAMENTO DELLE MURA URBICHE, CIPE 43/2012 ECONOMIE DALLE MURA URBICHE | 2016-04-30 | 2014-05-19 |  |  | 964.06 | 503.112
J18F10000070001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 066013 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, VIA CAGNANO AMITERNO CENTRO STORICO L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 182.492 | 182.492 | 164.507 | 2011-03-18 | 2011-11-21 | 5 | 2011-11-21 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-29 |  |  | 139.844 | 42.648
J18F10000120001 | 2011-03-23 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DI PAGANICA A L'AQUILA - OPERE PROVVISIONALI E ASSISTENZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA MESSA IN SICUREZZA | 1002.095 | 1002.095 |  |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30
J18F10000160001 | 2011-06-13 | 92 | 0 | 066049 | COMPLESSO ARCIVESCOVILE E CATTEDRALE DEI SS.MASSIMO E GIORGIO -L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*PROGETTAZIONE DEFIVITIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA CATTEDRALE DEI SS. MASSIMO E GIORGIO E IL COMPLESSO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE,LOTTO A,B,C. -L'A | 340 | 340 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2015-04-30
J19C09000010001 | 2009-06-24 | 91 | 1 | 066049 | EDIFICI ABITATIVI, PROGETTO C.A.S.E.*COMUNE DI L'AQUILA*REALIZZAZIONE | 814000 | 700000 | 700000 | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 5 | 2010-10-30 | 100 |  |  | 2014-03-01
J19G11000210001 | 2011-12-12 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - LAVORI PER OPERE PROPEDEUTICHE ALLE INDAGINI SULLA CHIESA E LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI SANT¿AGOSTINO A L'AQUILA | 40.62 | 40.62 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30
J19H09000080001 | 2009-07-22 | 91 | 1 | 0 | MODULI AD USO SCOLASTICO PROVVISORI - MUSP -*VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | 84223.125 | 37338.125 | 37338.13 | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 4 | 2010-10-30 | 100 |  |  | 2014-03-01
J22E10000000001 | 2011-04-28 | 92 | 1 | 069089 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI TARANTA PELIGNA (CH)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 156.373 | 156.373 | 154.277 | 2011-10-27 | 2012-09-12 | 5 | 2012-09-12 | 100 | OPCM 3820 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-06-21 |  |  | 80.488 | 75.885
J22E10000010001 | 2011-05-27 | 92 | 1 | 068010 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN CATIGNANO (PE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità - chiuso | 143.927 | 143.927 | 140.98 | 2012-08-31 | 2012-10-23 | 5 | 2012-10-23 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-06-24 |  |  | 77.02 | 66.907
J23G12000060001 | 2012-07-19 | 115 | 1 | 067003 | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL 6 APRILE 2009*CENTRO STORICO*PIANO DI RICOSTRUZIONE | 62.68 | 62.68 | 0 |  |  | 3 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
J24B10000200001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 067003 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA VERGINE E MARTIRE, ARISTA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 58.443 | 58.443 | 57.964 | 2010-06-18 | 2012-03-26 | 5 | 2012-03-26 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 48.985 | 9.458
J24B10000210001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 067012 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA LOCALITA' COLLEDORO DI CASTELLI (TE)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 127.876 | 127.876 | 123.677 | 2011-04-14 | 2011-07-27 | 5 | 2011-07-27 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-15 |  |  | 103.254 | 24.622
J24B10000220001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 066095 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA LAURETANA IN FRAZIONE DI COLLETTARA*PIAZZA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 187.54 | 187.54 | 185.513 | 2011-05-06 | 2011-12-14 | 5 | 2011-12-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-27 |  |  | 147.73 | 39.81
J24B11000030001 | 2011-06-16 | 92 | 1 | 067012 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN ROCCO, CASTELLI (TE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 220 | 220 | 216.283 | 2013-12-10 | 2015-07-23 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2016-04-30 | 2015-05-28 |  |  | 156.237 | 46
J24B11000040001 | 2011-06-20 | 92 | 1 | 066059 | CIPE 43 - SANTO SPIRITO D'OCRE, CHIESA E CAPPELLA DEL MONASTERO, OCRE (AQ) - Lavori di ripristino agibilità - chiuso | 400 | 400 | 376.282 | 2013-06-03 | 2014-11-25 | 4 | 2013-03-14 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante | 2016-04-30 | 2012-01-31 |  |  | 316.413 | 83.586
J24B15000000001 | 2015-01-20 | 115 | 1 | 067003 | EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ERP | 34.428 | 34.428 | 6.885 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 3 | 2016-04-30 | 30 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-08-18 |  |  | 19.4877 | 14.9407
J24B15000020001 | 2015-05-19 | 115 | 1 | 067003 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE DETERMINA USRC N.40/2013*VIA COLLI*RIPARAZIONE CIMITERO | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
J24E15000010001 | 2015-01-20 | 115 | 1 | 067003 | RIPARAZIONE PARZIALE CIMITERO COMUNALE DETERMINA USRC.40 DEL 19.06.2013 | 51.595 | 51.595 | 10.319 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 3 | 2015-11-30 | 20 |  |  | 2016-04-30 | 2015-08-18 |  |  | 29.237 | 22.3583
J24G10000040001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 066077 | OPCM 3820 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 438.43 | 438.43 | 432.215 | 2011-03-18 | 2011-11-10 | 5 | 2012-01-25 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-27 |  |  | 346.253 | 92.177
J24G11000000001 | 2011-04-11 | 92 | 1 | 066077 | OPCM 3820 - III FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL’AGIBILITA’ –PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA- PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009–LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO | 260 | 260 | 254.93 | 2011-09-26 | 2012-03-13 | 5 | 2012-02-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | III FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-07-18 |  |  | 205.735 | 54.265
J27E09000070001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066041 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PELINO - LOCALITA' SAN PELINO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PELINO | 41.369 | 41.369 | 41.369 | 2010-06-23 | 2010-10-22 | 5 | 2010-10-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-03-05 |  |  | 34.102 | 7.267
J27E09000080001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066059 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PANFILO, SAN PANFILO - OCRE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 122.628 | 122.628 | 122.628 | 2010-06-18 | 2010-08-06 | 5 | 2010-08-06 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - aumento importo da CUP 121,978 a 122,628 | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 94.282 | 28.969
J27E09000090001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066095 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CIVITATOMASSA - SCOPPITO (AQ) - Lavori di messa insicurezza definitiva - chiuso | 133.483 | 133.483 | 120.613 | 2010-06-22 | 2010-07-26 | 5 | 2010-07-26 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-10 |  |  | 96.146 | 37.337
J29C12000000001 | 2012-01-23 | 92 | 1 | 066077 | CIPE 43 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'(EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009) PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA | 40 | 40 | 38.5 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 5 | 2012-02-29 | 100 | OPCM 3820/2009 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2013-06-25 |  |  | 38.5 | 0
J29H11000090001 | 2011-06-28 | 165 | 1 | 066068 | Lavori di realizzazione di un nuovo complesso scolastico | 1680 | 1680 | 0 |  |  | 2 | 2016-10-31 | 0 |  |  | 2016-04-30
J31B13000410001 | 2013-08-07 | 97 | 1 | 066087 | RIPARAZIONE POST SISMA EX MATTATOIO COMUNALE*VIA NAZIONALE*INTERVENTI STRUTTURALI PER RIPRISTINO AGIBILITÀ POST SISMA | 200 | 200 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
J31B13000490001 | 2013-09-17 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA CAPPELLA CIMITERIALE "MONUMENTALE MARCHESI CAPPELLI"*VIA CIMITERO COMUNALE*SMONTAGGIO E RIMONAGGIO CAPPELLA CIMITERIALE MONUMENTALE | 562.491 | 562.491 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J31D10000200001 | 2011-09-17 | 97 | 0 | 066087 | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CONCIA*SISMA 2009 - DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATO | 82.213 | 82.213 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J31D10000210001 | 2011-12-04 | 97 | 0 | 066087 | UFFICIO TECNICO*VIA SAN GIOVANNI*SISMA 2009 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | 226 | 226 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J31E10000090001 | 2011-11-02 | 97 | 0 | 066087 | DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI PERICOLANTE IN LOC. VILLA GRANDE FG 18 N.RI 598-599-600*VIA DELLE SCALE E DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA POST SISMA NEI FABBRICATI DI CUI: FG 18 N.598 VIA DELLE SCALE:¿ 40.438,81 FG 18 N.599 VIA DE | 144.098 | 144.098 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J31E14000420001 | 2015-04-08 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DI PARTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 500 | 500 | 27 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2 | 2016-05-30 | 0 | 47/2009 |  | 2016-04-30
J31E15000100001 | 2015-02-23 | 97 | 1 | 066087 | COMPLETAMENTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SULLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA F. ROSSI | 462 | 462 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | Delibera CIPE 47/2009 e 18/2013 |  | 2016-04-30
J31E15000210001 | 2015-05-08 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DE GASPERI | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2016-03-31 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30
J31E15000220005 | 2015-05-08 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA DELLA FRAZIONE DI PATERNO | 300 | 244 | 203 | 2015-10-01 | 2016-04-05 | 3 | 2016-05-01 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2015-08-19 |  |  | 179997.82 | 105902.27
J31H09000060001 | 2013-11-28 | 80 | 1 | 068029 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO EDIFICIO DESTINATO AD ATTIVITA' SCOLASTICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009. | 250 | 250 | 0 |  |  | 3 | 2016-04-30 | 99 | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 | 2014-09-09 |  |  | 153.942 | 96.058
J31H12000120002 | 2013-09-11 | 97 | 1 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA. CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL LAGO SINIZZO (DECRETO COMMISSARIO DELEGATO DELLA RICOSTRUZIONE N. 5742/2012)*LAGO SINIZZO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL L | 214.936 | 214.936 | 214.936 | 2013-11-21 | 2014-05-20 | 4 | 2016-05-15 | 98 | Decreto Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo prot. 5742-U/UCR |  | 2016-04-30 | 2013-10-10
J32E09000050002 | 2011-10-20 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIA DELLA CONCIA, LOC. COLLARANO- FG 14 N. 240*VIA DELLA CONCIA*DEMOLZIONIO E PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | 129.121 | 129.121 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J32E10000070002 | 2011-11-23 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN SAN DEMETRIO N.V. IN LOC. VILLA GRANDE - FG 18 PART. 611*VIA DELLE SCALE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLA | 53.684 | 53.684 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J32E11000110001 | 2012-02-09 | 97 | 0 | 066087 | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI A SEGUITO DEL SISMA NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO N.V. NELLA FRAZIONE DI STIFFE FG 38 N.RI 635-634-647-636-38*VIA VICINALE DEI VIGNALI*PUNTELLAMNTI E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 61.565 | 61.565 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
J33B11000110001 | 2011-04-21 | 146 | 1 | 066006 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA "A. VIVENZA" MEDIANTE DEMOLIZIONE E PARZIALE RICOSTRUZIONE | 1400 | 1400 | 490 | 2014-12-31 | 2016-04-04 | 3 | 2016-12-31 | 50 | CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2015-02-19 |  |  | 1078.92 | 309.91
J33D10000560001 | 2010-12-22 | 23 | 0 | 066024 | VIA CESARE BATTISTI/VIA BENEDETTO DE BARTHOLOMAEIS*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER VIABILITÀ PUBBLICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DEGNI DI TUTELA E DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 - NOTA 3809 DEL 10.08.2010 DEL VICE COMM. DEL | 414.463 | 414.463 | 351.718 | 2011-07-19 | 2012-02-10 | 4 | 2014-06-30 | 100 |  |  | 2016-04-30
J33F10000050001 | 2011-12-04 | 97 | 0 | 066087 | UFFICIO TECNICO*VIA ARISTA*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO | 45 | 45 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J33J10000150004 | 2010-11-08 | 97 | 1 | 066087 | UFFICIO TECNICO*AREA MAP COLLARANO-CAPPELLI (SISMA 2009)*REALIZZAIZONE COLLETTORE FOGNARIO E DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO IN M.P. DEL GAS METANO AREA MAP COLLARANO CAPPELLI - EMERGENZA SISMA 2009 | 320.307 | 320.307 | 278.44 | 2010-11-09 | 2013-06-05 | 4 | 2016-06-05 | 99 |  |  | 2016-04-30
J34B10000210001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 067013 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE BORGO DI APPIGNANO*VIA APPIGNANO*MESSA IN SICUREZZA | 51.481 | 51.481 | 49.22 | 2010-06-11 | 2012-03-26 | 5 | 2012-03-26 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-03-15 |  |  | 42.036 | 9.445
J34B10000230001 | 2011-03-28 | 92 | 0 | 066105 | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 130.25 | 130.25 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J34B10000240001 | 2011-03-28 | 92 | 0 | 066105 | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 39.482 | 39.482 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J34B11000100001 | 2011-03-29 | 92 | 0 | 066105 | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE NEL COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO*PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 39.482 | 39.482 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J34B14000010001 | 2014-01-15 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CAIROLI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 2850 | 2850 | 13 | 2014-12-31 | 2015-08-12 | 3 | 2016-12-31 | 10 | 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2015-03-05 |  | emessa sentenza TAR favorevole, ipotesi ricorso Consiglio di Stato | 2229.97 | 517.99
J34B14000030001 | 2014-01-16 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA FUCINO E VIA GARIBALDI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE ED ACCORPAMENTO | 4117 | 4117 | 17 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2 | 2017-12-31 | 0 | 47/2009 |  | 2016-04-30
J34B14000050001 | 2014-01-23 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISIMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SABOTINO MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE | 2100 | 1680 | 17 | 2016-04-14 | 2016-04-18 | 2 | 2017-12-31 | 0 | 47/2009 |  | 2016-04-30
J35H09000020001 | 2012-03-08 | 97 | 1 | 066087 | RIPARAZIONE POST SISMA APPARTAMENTO ATER VIA ANNUNZIATA N. 17*VIA DELL'ANNUNZIATA, 17*LAVORI DI RIPARAZIONI GENERALI INTERNE | 25.918 | 25.918 | 22.966 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 4 | 2016-09-12 | 99 |  |  | 2016-04-30
J36I09000080001 | 2012-05-10 | 97 | 0 | 066087 | DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIOA INFERIORE FG 18 N.RI 723-724 E NCEU FG 18 N. 1976*VIA INFERIORE*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA URGENTI POST SISMA | 75.557 | 75.557 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I09000090001 | 2012-05-14 | 97 | 0 | 066087 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA*VIA PRUGNOLI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO POST SISMA | 104.173 | 104.173 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I10000150005 | 2011-06-29 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI EDILIZI IN LOC. COLLE .FG 16 N.RI 377-378-379-380-381*VIA COLLE*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI PARZIALI DI FABBRICATI PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 63.821 | 63.821 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I10000160001 | 2011-07-07 | 97 | 0 | 066087 | PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI IN LOC. CAVANTINI FG 17 N. 754D*VIA DANTE ALIGHIERI*PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATOP PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 63.984 | 63.984 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I11000140001 | 2011-06-16 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VILLA CAIONE IN LOC. VILLA GRANDE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI*VIA DELLA PARROCCHIA,1*LAVORI DI PUNTELLAMENTI POST SISMA | 163.192 | 163.192 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I11000250003 | 2011-12-14 | 97 | 0 | 066087 | OPERE PROVVISIONALI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA IN VIA DON SANTE LEONARDIS FABBRICATI FG 18 N.RI 572-573-574-1848*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMO PIANO, PUNTELLAMENTO INTERNO IN TUBI E GIUNTO, COPERTURA PROVVISORIA | 50.721 | 50.721 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I11000260001 | 2012-01-19 | 97 | 0 | 066087 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI IN VIA DON SANTE LEONARDIS DG 18 N. 506*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONI E PUNTELLAMNETI POST SISMA | 24.74 | 24.74 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I12000020001 | 2012-03-21 | 97 | 0 | 066087 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA CAPPELLI JUNIOR FG 16 N. 168*VIA CAPPELLI JUNIOR*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 38.122 | 38.122 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I12000040001 | 2012-05-02 | 97 | 0 | 066087 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEMOLIZIONE RUDERE FG 18 N. 521*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE RUDERE | 21.057 | 21.057 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J37B14000010001 | 2014-01-20 | 22 | 1 | 066024 | RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009.*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009. | 202.92 | 202.92 | 170.378 | 2015-05-19 | 2015-11-25 | 4 | 2015-11-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30 | 2015-05-06 |  |  | 141.672 | 61.48
J37B14000020001 | 2014-01-20 | 22 | 1 | 066024 | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO (AQ).*PIAZZA GABRIELE D'ANNUNZIO 11*INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CA | 398.887 | 398.887 | 398.886 | 2014-10-20 | 2015-08-26 | 5 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-02-29 | 2014-08-04 | 2014-09-11 |  | 297 | 102
J37B14000030001 | 2014-01-27 | 97 | 1 | 066087 | CASA COMUNALE - EX SCUOLA ELEMENTARE "L. VOLPICELLI" | 2494.25 | 2494.25 | 0 |  |  | 3 | 2017-12-31 | 0 | delibera CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
J37B15000230001 | 2015-08-24 | 146 | 1 | 066006 | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CORRDINI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE IN VIA PUGLIE | 7200 | 7200 | 0 |  |  | 2 | 2018-10-31 | 0 | 47/2009 |  | 2016-04-30
J37E09000100001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066024 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. FRANCESCO - VIA ROMA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO | 58.048 | 58.048 | 49.74 | 2010-06-03 | 2010-06-11 | 5 | 2010-06-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 40.415 | 17.633
J37E09000110001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066060 | OPCM 3820 - I FASE - OFENA (AQ) CHIESA DI S. NICOLA DI BARI - IN VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 84.496 | 84.496 | 68.469 | 2010-10-11 | 2010-10-29 | 5 | 2010-10-29 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 58.097 | 26.399
J37E09000120001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066069 | OPCM 3820 - I FASE - PESCINA (AQ) CHIESA DI S. MARIA DEL CARMINE LOC- VENERE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 50.275 | 50.275 | 41.401 | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 5 | 2010-06-23 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-10 |  |  | 33.559 | 16.716
J37E09000130001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066105 | *OPCM 3820 - CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE, VILLA SANT'ANGELO (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 97.572 | 97.572 | 79.811 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 5 | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 79.811 | 17.761
J37H09000950001 | 2015-05-19 | 22 | 1 | 066024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA SUI MURI DI CONTENIMENTO IN CARAPELLE CALVISIO (AQ)*PIAZZA DELL'ASILO*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 SU I MURI DI CONTENIMENTO IN CARAPELLE CALVISIO (AQ) | 200 | 200 | 0 |  |  | 2 | 2016-07-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
J37H14000020001 | 2014-01-20 | 22 | 1 | 066024 | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ).*VIA SOTTO SAN FRANCESCO*PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ | 100 | 100 | 100 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 5 | 2014-08-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2015-08-31 | 2014-06-11 |  |  | 85 | 15
J38B10000060001 | 2011-02-12 | 97 | 0 | 066087 | SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO*VIA COLLARANO*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO | 383.532 | 383.532 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J38B10000100001 | 2011-03-03 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO SITO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38N. 57)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 111.5 | 111.5 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J38B10000110001 | 2011-03-03 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO IN LOCALITÀ STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 240-241)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 104 | 104 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J38B11000030001 | 2011-03-03 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 233)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 70.5 | 70.5 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J39C09000120001 | 2009-07-22 | 91 | 1 | 0 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI - MAP - *VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | 240545 | 180115 | 180115 | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 4 | 2010-10-30 | 100 |  |  | 2014-03-01
J39D09000300001 | 2011-04-11 | 97 | 1 | 066087 | PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI *COLLARANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI AREA MAP COLLARANO-CAP | 1133.574 | 1133.574 | 1132.163 | 2010-05-20 | 2013-06-05 | 4 | 2016-06-05 | 99 |  |  | 2016-04-30
J39H12000240001 | 2012-06-20 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA INGRESSO LAGO SINIZZO*VIA LAGO SINIZZO*REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER DELIMITAZIOONE AREE PERICOLOSE | 14.644 | 14.644 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J39J10000340004 | 2010-12-20 | 97 | 0 | 066087 | UFFICIO TECNICO*VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI*RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ STRADALE IN VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI INTERROTTA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 444.7 | 444.7 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J39J10000450001 | 2011-05-24 | 22 | 0 | 066024 | REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE RELATIVO AL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE CASE MURA LATO NORD - LR 13/04 | 86.61 | 86.61 | 75.168 | 2011-12-09 | 2013-10-26 | 5 | 2013-04-05 | 100 |  |  | 2014-03-01
J42C14000080001 | 2014-09-08 | 69 | 1 | 066052 | CIPE 135 - LUCOLI - ABBAZIA DI S. GIOVANNI - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1100 | 1100 | 39.274 | 2015-07-22 | 2015-12-07 | 3 | 2016-12-31 | 3 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2015-12-07 |  |  | 744.272 | 355.728
J42E10000090001 | 2011-06-06 | 92 | 1 | 067023 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS.PIETRO E PAOLO IN FRAZIONE NERITO DI CROGNALETO (TE) - Lavori di recupero strutturale e ripristino dell'agibilità | 140 | 140 | 131.348 | 2012-06-05 | 2013-11-26 | 5 | 2013-11-26 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-10-31 |  |  | 86.549 | 53.451
J42E10000120001 | 2011-08-08 | 92 | 1 | 067041 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN VITTORINO DI POGGIO SAN VITTORINO IN TERAMO - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 130 | 130 | 126.711 | 2012-08-21 | 2012-09-18 | 5 | 2012-09-18 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-10-03 |  |  | 77.07 | 52.93
J44B10000170001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 067041 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN BERARDO*VIA TERAMO*MESSA IN SICUREZZA | 97.3 | 97.3 | 94.83 | 2011-06-15 | 2011-08-02 | 5 | 2011-08-02 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-08 |  |  | 81.976 | 15.324
J44B10000180001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 066088 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO A SAN PIO DELLE CAMERE (AQ9 - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 184.359 | 184.359 | 167.518 | 2011-04-06 | 2011-06-17 | 5 | 2011-06-17 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-15 |  |  | 133.985 | 50.374
J44B10000190001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 067005 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 139.707 | 139.707 | 138.052 | 2011-09-01 | 2011-09-26 | 5 | 2011-09-26 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITI DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-03-29 |  |  | 112.022 | 27.685
J44B10000200001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 066052 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, LUCOLI ALTO (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza | 315.165 | 315.165 | 309.347 | 2011-11-14 | 2011-12-09 | 5 | 2011-12-09 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-16 |  |  | 252.411 | 62.754
J44B10000220001 | 2011-04-19 | 92 | 1 | 068030 | OPCM 3820 - PIANELLA CHIESA DI SAN DOMENICO - PIAZZA GARIBALDI - LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITA' | 96.274 | 96.274 | 70.39 | 2010-07-26 | 2010-07-26 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820/2009 | Rettifica dati per errato inserimento | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 63.285 | 32.989
J44G10000030001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 068030 | OPCM 3820 - II FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SANT'ANGELO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA CHIESA | 159.7 | 159.7 | 147 | 2011-02-15 | 2012-03-14 | 5 | 2012-01-09 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-22 |  |  | 124.596 | 35.108
J44G11000010001 | 2011-10-13 | 92 | 1 | 068030 | *OPCM 3820 - I FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL ROSONE E DEL PORTALE. (EMERGENZA ABRUZZO SISMA 2009) VIA SANT'ANGELO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DEL ROSONE E DEL PORTALE, MES | 40 | 40 | 39.999 | 2012-08-31 | 2014-01-15 | 5 | 2014-01-15 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2012-02-09 |  |  | 39.412 | 0.588
J47E09000070001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 067023 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN NICOLA, PIANO VOMANO, CROGNALETO (TE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 97.84 | 97.84 | 77.792 | 2010-06-08 | 2010-06-11 | 5 | 2010-06-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 67.185 | 30.655
J47E09000080001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066052 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MENNA, LUCOLI - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 71.105 | 71.105 | 70.593 | 2010-07-10 | 2010-10-27 | 5 | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-11 |  |  | 56.384 | 14.721
J51H13000420002 | 2013-09-25 | 147 | 1 | 067015 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio degli edifici scolastici - scuola media - | 130 | 130 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | 6/2012 pubblicata GURI del 14/04/2014 n.88 | Con Del. Giunt. Com. 46 del 01/10/2013 ##232; stata approvata apposita convenzione tra il Comune di Cellino Attanasio ed il MInistero dei trasporti. | 2016-04-30 |  |  | N.B.: IL FINANZIAMENTOVERRA' CURATO DAL PROVVEDITORATO REGIONALE LL.PP. - SEZ. TERAMO. LO STESSO SARA' DI SUPPORTO ALL'ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA #quot;D'ERASMO#quot; IL CUI COSTO DI INTERVENTO DEL PROGETTO INIZIALMENTE PREVISTO PER €
J54B10000150001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 068031 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL SOCCORSO, PICCIANO (PE) - Lavori di messa in sicurezza | 141.546 | 141.546 | 138.576 | 2010-06-22 | 2010-07-30 | 5 | 2010-07-30 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 113.722 | 27.824
J54B10000160001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 068031 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN ROCCO FRAZIONE PICCIANELLO (PE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 144.333 | 144.333 | 141.258 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 5 | 2011-06-17 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-19 |  |  | 116.413 | 27.92
J54B10000170001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 066098 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FRANCESCO DELLA SCARPA*VIA SAN FRANCESCO*MESSA IN SICUREZZA | 101.422 | 101.422 | 101.422 | 2010-05-29 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE aumento importo da CUP 98,00 a 101,422 erogato | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 80.046 | 21.376
J54B10000180001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 066098 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FILIPPO*VIA SAN FILIPPO*MESSA IN SICUREZZA | 107.067 | 107.067 | 107.061 | 2010-11-06 | 2010-11-06 | 5 | 2010-11-06 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 87.404 | 19.663
J54B10000190001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 066098 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA MADONNA PELLEGRINA,SULMONA (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 67.836 | 67.836 | 65.81 | 2011-02-15 | 2011-04-14 | 5 | 2011-04-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-29 |  |  | 54.346 | 13.49
J54B10000210001 | 2011-03-10 | 92 | 1 | 067033 | OPCM 3820 - II FASE - SANTA MARIA DEL SOCCORSO, PENNA S.ANDREA (TE)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 141.64 | 141.64 | 138 | 2011-04-13 | 2011-05-30 | 5 | 2011-05-30 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-08-31 |  |  | 112.034 | 29.614
J54B11000040001 | 2011-04-18 | 92 | 1 | 066098 | OPCM 3820 - I FASE CHIESA DI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA, SULMONA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 60 | 60 | 59.699 | 2011-09-26 | 2012-01-17 | 5 | 2012-01-17 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-07-08 |  |  | 52.452 | 7.548
J54B11000050001 | 2011-04-18 | 92 | 0 | 066098 | CHIESA DI SANTA CHIARA*VIA SANTA CHIARA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA A SULMONA (AQ) | 33.011 | 33.011 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J54B11000060001 | 2011-04-18 | 92 | 0 | 066098 | CHIESA SANTISSIMA DELL'ANNUNZIATA*CORSO OVIDIO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA A SULMONA (AQ) | 31.904 | 31.904 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J54H15001140001 | 2015-10-29 | 147 | 1 | 067015 | RIDUZIONE LIVELLO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA DEL CAPOLUOGO*VIA GIARDINO*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E SUCC.RIFINITURA | 570 | 570 |  |  |  | 2 | 2017-12-31 | 10 | 85 DEL 08/11/2013 |  | 2016-04-30
J57E09000050001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 067015 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. BIAGIO - LOCALITA' SCORRANO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. BIAGIO | 78.287 | 78.287 | 72.66 | 2010-06-03 | 2010-06-11 | 5 | 2010-06-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 56.356 | 21.931
J57E09000060001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 067024 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. EGIDIO - LOCALITA' CERQUETO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. EGIDIO ABATE | 74.036 | 74.036 | 53.779 | 2010-06-11 | 2010-07-13 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 43.589 | 30.447
J57E09000070001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066008 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. VITO - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. VITO | 87.291 | 87.291 | 80.869 | 2011-07-06 | 2014-12-18 | 5 | 2011-07-06 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 65.791 | 21.5
J57E09000080001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066044 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. CLEMENTE - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. CLEMENTE | 91 | 91 | 54.395 | 2010-10-27 | 2010-11-04 | 5 | 2010-11-04 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 50.447 | 40.553
J62E10000310001 | 2011-08-08 | 92 | 1 | 068023 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN MONTEBELLO DI BERTONA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | 100 | 100 | 84.103 | 2012-06-27 | 2013-08-07 | 4 | 2013-03-26 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-04-30 | 2011-04-04 |  |  | 64.93 | 35.069
J62I10000180001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 066072 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN LORENZO IN FRAZIONE DI MARRUCI*VIA S.P.*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 200.397 | 200.397 | 193.982 | 2011-02-07 | 2011-11-21 | 5 | 2011-11-21 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-08-31 |  |  | 161.938 | 38.459
J64B10000180001 | 2011-02-25 | 92 | 1 | 066027 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CASTEL DI IERI (AQ) - Progetto di ripristino strutturale - chiuso | 273.369 | 273.369 | 268.449 | 2011-02-15 | 2012-02-22 | 5 | 2012-02-22 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-08 |  |  | 209.52 | 63.849
J64B10000190001 | 2011-02-26 | 92 | 0 | 066090 | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ)*PIAZZA DELLA CHIESA*INTERVENTO PROVVISIONALE DI STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FOROCNESE (AQ) | 260 | 260 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J64B11000090001 | 2011-04-02 | 92 | 1 | 066072 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTO STEFANO A VALLE IN COMUNE DI PIZZOLI (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 141.652 | 141.652 | 139.251 | 2011-10-06 | 2011-10-20 | 5 | 2011-10-20 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-04-28 |  |  | 108.053 | 33.599
J64B11000100001 | 2011-05-26 | 92 | 0 | 066090 | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA CASENTINO*VIA SAN GIOVANNI*MESSA IN SICUREZZA | 135 | 135 | 135 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J64B11000110001 | 2011-05-26 | 92 | 0 | 066090 | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA' CASENTINO L'AQUILA*CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA | 130 | 130 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J64B11000120001 | 2011-05-31 | 92 | 0 | 066090 | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE*PIAZZA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA AULA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE | 100 | 100 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J64B11000160001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066081 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO - ROCCA DI CAMBIO (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | 300 | 300 | 261.655 | 2013-07-24 | 2015-10-07 | 4 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante | 2016-04-30 | 2012-03-26 |  |  | 210.87 | 89.129
J64B11000170001 | 2011-06-16 | 92 | 1 | 066090 | CIPE 43 - SANT'EUSANIO FORCONESE CHIESADI SANTA MARIA DEGLI ANGELI-CIMITERIALE*Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 200 | 200 | 173.3 | 2013-08-07 | 2013-11-06 | 4 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante | 2016-04-30 | 2012-03-16 |  |  | 157.529 | 42.47
J64B11000180001 | 2011-06-20 | 92 | 1 | 066090 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ O DELLA ADDOLORATA*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ | 200 | 200 | 194.082 | 2013-12-10 | 2014-04-09 | 4 | 2013-12-10 | 100 |  | Perizia di variante | 2016-04-30 | 2012-05-16 |  |  | 129.863 | 70.136
J64B11000200001 | 2011-06-27 | 92 | 0 | 066072 | CHIESA DI SAN LORENZO*VIA S.P.*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - MESSA IN SICUREZZA, PULITURA E PRESENTAZIONE ESTETICA DEL DIPINTO MURALE SITO NELLA CHIESA DI SAN LORENZO IN MARRUCI DI PIZZOLI. | 15.18 | 15.18 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J67E09000130001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066045 | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. CHIARA - CONVENTO DI SANTA CHIARA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. CHIARA | 33.644 | 33.644 | 31.373 | 2010-07-09 | 2010-07-13 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 25.525 | 8.119
J67E09000140001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066054 | OPCM 3820 - I FASE - MASSA D'ALBE (AQ) CHIESA DI S. TEODORO MARTIRE IN LOC. S. TEODORO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 28.621 | 28.621 | 28.549 | 2010-07-26 | 2010-08-02 | 5 | 2010-08-02 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 23.313 | 5.308
J67E09000150001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066099 | OPCM 3820 - I FASE - TAGLIACOZZO (aq) CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LOC. SORBO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 50 | 50 | 37.39 | 2010-05-29 | 2010-06-11 | 5 | 2010-06-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 32.126 | 17.874
J67E09000160001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 067034 | OPCM 3820 - I FASE - PIETRACAMELA (TE) CHIESA DI S. ROCCO IN LOC. INTERMESOLI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 39.273 | 39.273 | 18.605 | 2010-07-13 | 2010-07-13 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-12 |  |  | 18.269 | 21.004
J71D12000020001 | 2012-06-18 | 106 | 0 | 066100 | DEMIOLIZIONE COMIGNOLI FABBRICATO RIPORTATO AL FG. 32 PART.LLE NN. 780-782*VIA PIAZZA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE*LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE DI N. 2 COMIGNOLI DEL FABBRICATO SITO IN VIA PIAZZA NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE DANNEGGIATI DAL SIS | 0.55 | 0.55 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J71D13000000001 | 2013-03-18 | 106 | 0 | 066100 | FG. 5 PART.LLA N. 1540*VIA ALBERGO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 15.944 | 15.944 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J72E11000020001 | 2012-01-20 | 92 | 1 | 066100 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE, TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ) - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 230 | 230 | 201.367 | 2013-10-08 | 2015-07-13 | 4 | 2013-08-12 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante | 2016-04-30 | 2012-07-26 |  |  | 127.69 | 99.475
J72E12000000001 | 2012-04-16 | 106 | 0 | 066100 | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S,. MARIA DEL PONTE RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 681*VIA VICINATO GRANDE*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DEL FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA VICINATO GRANDE INTERESSAT | 20.715 | 20.715 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J74B10000090001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 066037 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CAMPO FRAZIONE CASALE, COCULLO (AQ) - lavori di messa in sicurezza - chiuso | 118.103 | 118.103 | 116.603 | 2011-02-15 | 2011-03-18 | 5 | 2011-03-18 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-26 |  |  | 93.1 | 25.003
J74B10000100001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 067026 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN LOCALITÀ SAN NICOLA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 90 | 90 | 77.18 | 2010-12-15 | 2011-03-18 | 5 | 2011-03-18 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-26 |  |  | 61.445 | 28.555
J74B10000110001 | 2011-02-25 | 92 | 1 | 067008 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN FRAZIONE CAMPOVALANO (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e consolidamento - chiuso | 174.712 | 174.712 | 171.034 | 2011-02-23 | 2012-10-16 | 5 | 2012-10-16 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-26 |  |  | 143.408 | 31.304
J74B10000140001 | 2011-02-25 | 92 | 1 | 066082 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN LORENZO IN LOCALITA TERRANERA (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 179.767 | 179.767 | 178.255 | 2012-03-16 | 2012-12-17 | 5 | 2012-12-17 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-03-29 |  |  | 128.785 | 50.982
J74B10000160001 | 2011-06-06 | 92 | 1 | 066073 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIULIANO A POGGIO PICENZE (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 186.071 | 186.071 | 180.936 | 2011-08-01 | 2011-12-05 | 5 | 2011-12-05 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-15 |  |  | 140.087 | 45.984
J74B11000060001 | 2011-06-27 | 92 | 1 | 066082 | OPCM 3820 - III - CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO (AQ) - lavori di riparazione e ripristino strutturale | 149.933 | 149.933 | 148.153 | 2012-03-12 | 2012-12-19 | 5 | 2012-12-19 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-07-20 |  |  | 125.551 | 24.382
J74B11000080001 | 2011-08-29 | 69 | 1 | 066001 | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA LAURETANA FRAZIONE ROCCAPRETURO, ACCIANO (AQ) - Interventi di riparazione e miglioramento sismico della chiesa e del campanile | 150 | 150 | 137.594 | 2013-05-29 | 2015-12-01 | 4 | 2014-12-31 | 100 | Delibera CIPE n.43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-04-30 | 2013-03-25 |  |  | 107.659 | 42.339
J74B12000020001 | 2012-09-25 | 92 | 0 | 066082 | CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 25 | 25 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J74B12000040001 | 2012-12-11 | 92 | 1 | 066082 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO FRAZ. ROVERE*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE A CARATTERE DEFINITIVO | 200 | 200 | 198.4 | 2013-11-26 | 2014-04-02 | 5 | 2014-04-02 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - aumento CUP da 180,055 a 200,000 | 2015-10-31 | 2013-03-25 |  |  | 156.741 | 43.259
J74G10000050001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 067026 | OPCM 3820 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. ROCCO NELLA FRAZIONE FANO A CORNO IN ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI FANO A CORNO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" RIPRISTINO | 98.38 | 98.38 | 94.66 | 2010-11-11 | 2010-11-18 | 5 | 2010-10-25 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-15 |  |  | 75.349 | 23.031
J74G10000060001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 067026 | *OPCM 3820 - II FASE - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN PIETRO NELLA FRAZIONE SAN PIETRO DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI SAN PIETRO EMERGENZA ABRUZZO-SISMA 2009- LAVORI URGENTI DI ME | 94.302 | 94.302 | 90.42 | 2010-11-11 | 2011-03-18 | 5 | 2011-02-25 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-17 |  |  | 74.562 | 19.74
J76I11000010001 | 2011-04-20 | 106 | 0 | 066100 | FABBRICATI SITI IN VIA DELLA TORRE 5 PART. 1489 VIA DELLA BARACCA FG. 5 PART. 1388 E VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA CANCELLO*VIA BARACCA, CANCELLO, TORRE*PUNTELLAMENTO E/O CERCHIATURA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 95.708 | 95.708 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J76I11000030001 | 2011-07-19 | 106 | 0 | 066100 | FABBRICATO SITO IN VIA ATERNO ANGOLO VIA DELL'ARCO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 5 PART.LLE NN. 288-296*VIA ATERNO - ANGOLO VIA DELL'ARCO*PUNTELLAMENTO FACCIATA FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 18.552 | 18.552 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J76I11000040001 | 2011-07-19 | 106 | 0 | 066100 | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VVIA PATRINO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 753-754-755*VIA PATRINO*PUNTELLAMENTO FACCIATE EDIFICI PERCORSI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 31.36 | 31.36 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J76I11000050001 | 2011-07-19 | 106 | 0 | 066100 | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DERL PONTE IN VIA PIEDI LA TERRA RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 778*VIA PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DELLA FACCIATA ESTERNA DI UN FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/ | 9.274 | 9.274 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J76I11000060001 | 2011-07-19 | 106 | 0 | 066100 | PUNBTELLAMENTO FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA RUA CIRILLI RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 791-793*VIA RUA CIRILLI*MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 29.551 | 29.551 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
J77E09000020001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066001 | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. PETRONILLA - LOCALITA' SANTA PETRONILLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PETRONILLA | 109.387 | 109.387 | 105.093 | 2010-06-11 | 2010-06-26 | 5 | 2010-06-26 | 100 | OPCM/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-07 |  |  | 84.515 | 24.872
J77E09000030001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066082 | OPCM 3820 - I FASE - ROCCA DI MEZZO (AQ) CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE IN LOC. ROVERE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 47.335 | 47.335 | 41.803 | 2010-06-08 | 2010-06-11 | 5 | 2010-06-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-10 |  |  | 34.282 | 13.053
J77E09000040001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066001 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO - LOCALITA' BEFFI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO | 135.654 | 135.654 | 128.795 | 2010-12-03 | 2010-12-15 | 5 | 2010-12-15 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 95.396 | 40.258
J77E09000050001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066091 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLE ANIME SANTE O DEL SUFFRAGIO O SS.MARIA DEL CARMINE, SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 74.049 | 74.049 | 49.872 | 2010-05-27 | 2010-10-29 | 5 | 2010-10-29 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 40.625 | 33.424
J78F10000100001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 068042 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SUFFRAGANEA DI SAN DOMENICO*VIA CITTA' DI TOCCO DA CASAURIA PESCARA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIPRISTINO AGIBILITA' POST-SISMA REGIONE ABRUZZO 06 APRILE 2009 | 251.992 | 251.992 | 239.362 | 2011-04-06 | 2012-06-05 | 5 | 2012-06-05 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-15 |  |  | 183.246 | 68.747
J78G12000120001 | 2012-08-07 | 46 | 1 | 066046 | CONSOLIDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE IN VIA VENETO NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DEL DECRETO COMMISSARIALE N 89/11 | 470 | 470 | 316.754 | 2014-03-17 | 2015-07-30 | 5 | 2015-09-04 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 | 2014-07-24 |  |  | 347.773 | 122.226
J78I13000500001 | 2013-07-30 | 68 | 1 | 068042 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'EUSTACHIO A TOCCO DA CASAURIA (PE)- Lavori di consolidamento e restauro | 1500 | 1500 | 1419.384 | 2013-11-26 | 2015-12-04 | 4 | 2015-03-24 | 100 | CIPE135/2012 |  | 2016-04-30 | 2013-09-27 |  |  | 933.674 | 566.326
J79C12000030001 | 2012-04-02 | 106 | 0 | 066100 | MURO DI CONTENIMENTO PROSPSTTANTE SU VIA DELLA CHIUSA*VIA DELLA CHIUSA*REALIZZAZIONE PANCOLATA IN LEGNO LUNGO VIA DELLA CHIUSA A PROTEZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO PARZIALMENTE CROLLATO A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 2.576 | 2.576 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J79G15000120001 | 2015-04-29 | 106 | 1 | 066100 | EDIFICIO MUNICIPALE*VIA PROVINCIALE 1*LAVORI FINALIZZATI ALLA RIPARAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMIC O DELL'EDIFICIOP SEDE COMUNALE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | 624.907 | 624.907 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-29 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
J79J15000750001 | 2015-09-16 | 106 | 1 | 066100 | CIMITERI COMUNALI IN TIOINE CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI S. MARIA DEL PONTE E GORIANO VALLI*VIA TIONE, S. MARIA E GORIANO VALLI*RIPARAZIONE CIMITERI COMUNALI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2016-08-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2016-04-30
J82I14000160001 | 2014-09-09 | 68 | 1 | 068007 | CIPE 135 - CARAMANICO TERME - CHIESA DI S. MAURIZIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 600 | 600 | 24.18 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 3 | 2016-12-31 | 4 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-30 | 2015-12-07 |  |  | 412.415 | 187.585
J83J10000290001 | 2011-09-21 | 90 | 1 | 0 | DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO - COMPLETAMENTO*VIA COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO*DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUN | 4800 | 4800 | 3271.301 | 2012-08-03 | 2013-05-15 | 3 | 2013-12-31 | 85 |  |  | 2014-03-01
J84B10000440001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 066074 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN NICANDRO NELLA FRAZIONE DI SAN NICANDRO, Prata d'Ansidonia (AQ), VIA SAN NICANDRO - Lavori messa in sicurezza | 192.195 | 192.195 | 182.826 | 2011-02-15 | 2011-03-18 | 5 | 2011-03-18 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-08-31 |  |  | 137.448 | 54.747
J84B10000450001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 067045 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTA RUFINA, FRAZIONE DI TOSSICIA (TE), VIA TOSSICIA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 144.801 | 144.801 | 136.013 | 2011-09-26 | 2011-11-30 | 5 | 2011-11-30 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-03-29 |  |  | 104.128 | 40.673
J84B10000460001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 067018 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA, FRAZIONE VILLA PETTO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 65.256 | 65.256 | 59.174 | 2010-07-13 | 2010-09-14 | 5 | 2010-09-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 49.257 | 15.999
J84B10000470001 | 2011-02-23 | 92 | 1 | 067045 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S.MICHELE ARCANGELO IN COLLEDONICO DI TOSSICIA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 128 | 128 | 121.941 | 2011-02-07 | 2011-03-25 | 5 | 2011-03-25 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-26 |  |  | 96.626 | 31.374
J84B10000480001 | 2011-03-01 | 92 | 1 | 066101 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI S. NICOLA,SAN NICOLA DI TORNIMPARTE (AQ) -Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 158 | 158 | 155.524 | 2012-01-16 | 2012-10-30 | 5 | 2012-10-30 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-06-01 |  |  | 113.936 | 44.064
J84B10000490001 | 2011-03-08 | 92 | 1 | 067018 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PAOLO NEL COMUNE DI COLLEDARA (TE) - Lavori di messa in sicurezza - chiuso | 170 | 170 | 167.012 | 2011-03-18 | 2011-06-28 | 5 | 2011-06-28 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-08-31 |  |  | 136.258 | 33.742
J84B11000150001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066056 | CIPE 43 - SANTA MARIA DELLA NEVE, MONTEREALE, FRAZIONE VILLE DI FANO (AQ) - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 170 | 170 | 141.576 | 2013-12-10 | 2014-11-25 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-04-30 | 2012-03-16 |  |  | 111.592 | 170
J84B11000160001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066056 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, MONTEREALE FRAZIONE CASTIGLIONE - Lavori di riparazione e ripristino dell'agibilità | 200 | 200 | 187.136 | 2013-11-29 | 2015-05-26 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 |  | 2016-04-30 | 2012-03-16 |  |  | 134.57 | 60.133
J84B11000170001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066056 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI - MONTEREALE FRAZIONE SAN GIOVANNI PAGANICA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 300 | 300 | 242.992 | 2014-11-12 | 2015-12-15 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante - Pagamenti da effettuare | 2016-04-30 | 2012-03-16 |  |  | 199.74 | 100.26
J87E09000100001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066056 | OPCM 3820 - I FASE - MONTEREALE (AQ) CHIESA DI S. SALVATORE VIA NAZIONALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 60.426 | 60.426 | 59.945 | 2010-06-18 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 49.313 | 11.113
J87E09000110001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066065 | OPCM 3820 - I FASE - OVINDOLI (AQ) CHIESA DI S. MARIA DI COLLEMARCIANO - LOC. S. IONA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 12.38 | 12.38 | 10.331 | 2010-05-29 | 2010-06-08 | 5 | 2010-06-08 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-10 |  |  | 8.103 | 4.277
J87E09000120001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066101 | OPCM 3820 - I FASE - TORNIMPARTE (AQ) CHIESA DI S. VITO - LOC. COLLE S. VITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 73.38 | 73.38 | 51.006 | 2010-06-29 | 2010-11-30 | 5 | 2010-11-30 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-11 |  |  | 39.864 | 33.516
J87E09000130001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066065 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, OVINDOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 99.992 | 99.992 | 99.111 | 2010-05-29 | 2010-07-07 | 5 | 2010-07-07 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 78.424 | 21.569
J87E09000140001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066056 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CABBIA - MONTEREALE - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 108 | 108 | 84.013 | 2010-06-18 | 2010-11-18 | 5 | 2010-11-18 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 66.752 | 41.248
J87E09000150001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066056 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO, MONTEREALE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 77.565 | 77.565 | 76.058 | 2010-10-01 | 2011-03-29 | 5 | 2011-03-29 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 58.418 | 19.147
J87E09000160001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066056 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA, SANTA VITTORIA - MONTEREALE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 93.796 | 93.796 | 92.564 | 2010-07-10 | 2010-10-28 | 5 | 2010-10-28 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-11 |  |  | 79.295 | 14.501
J87E09000170001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066074 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 80.694 | 80.694 | 78.464 | 2011-01-24 | 2011-02-08 | 5 | 2011-02-08 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-07 |  |  | 63.975 | 16.719
J87E09000180001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066074 | *OPCM 3820 - I FASE - ORATORIO DELLA CONGREGA DI SAN GIUSEPPE, TUSSIO - PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 61.014 | 61.014 | 60.566 | 2010-07-01 | 2010-11-30 | 5 | 2010-11-30 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 49.317 | 11.697
J93B12000220001 | 2012-09-25 | 49 | 1 | 066048 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIALE TRIPOLI. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO. | 1100.784 | 1100.784 | 48.981 | 2015-02-11 | 2015-03-16 | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2016-04-30 |  |  | L'Amministrazione in attesa delle determinazioni da parte delle Autorità Regionale e Statale per l'autorizzazione alla conversione del contributo da consolidamento a nuova costruzione. In tal senso e' stato approvato uno studio di massima trasmesso al Set
J94B10000100001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 067028 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA IN FRAZIONE DI CUSCIANO (TE) Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 99.855 | 99.855 | 95.065 | 2010-12-10 | 2011-03-18 | 5 | 2011-03-18 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-27 |  |  | 75.546 | 24.309
J94B10000110001 | 2011-02-25 | 92 | 1 | 067028 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, LOCALITA COLLEVECCHIO, Montorio al Vomano (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 143 | 143 | 140.088 | 2011-03-18 | 2012-02-29 | 5 | 2012-02-29 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-08-31 |  |  | 116.123 | 26.877
J94B10000120001 | 2011-03-05 | 92 | 1 | 066021 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI, CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 196.61 | 196.61 | 191.76 | 2011-05-05 | 2011-10-17 | 5 | 2011-10-17 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-21 |  |  | 156.506 | 40.104
J94B10000130001 | 2011-03-05 | 92 | 1 | 066021 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di preconsolidamento dell'intradosso della cupola decorata a tempera. Lavoro necessario e propedeutico al progetto principale (CUP master) - chiuso | 31.98 | 31.98 | 28.874 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 5 | 2011-04-13 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-01-14 |  |  | 28.875 | 3.105
J94B10000140001 | 2011-03-07 | 92 | 1 | 067010 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S. PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 73.001 | 73.001 | 70.933 | 2011-08-02 | 2011-09-13 | 5 | 2011-09-13 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-28 |  |  | 58.735 | 14.266
J94B11000050001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066021 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, CAPITIGNANO (AQ)*Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità a carattere definitivo | 340 | 340 | 326.713 | 2013-10-23 | 2015-07-28 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2016-04-30 | 2012-02-07 |  |  | 271.368 | 68.631
J94B11000060001 | 2011-07-12 | 92 | 1 | 067010 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S.PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità e rifacimento integrale della copertura | 106 | 106 | 103.366 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 5 | 2012-02-22 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - I E II LOTTO - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-11-22 |  |  | 76.924 | 29.076
J94B11000080001 | 2011-09-19 | 92 | 1 | 066021 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 99.927 | 99.927 | 97.6 | 2012-02-21 | 2012-02-21 | 5 | 2012-02-21 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - II LOTTO | 2015-10-31 | 2011-10-17 |  |  | 78.484 | 21.443
J97E09000070001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066030 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVO PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA | 66.062 | 66.062 | 57.651 | 2010-05-29 | 2010-06-18 | 5 | 2010-06-18 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-16 |  |  | 47.044 | 19.018
J97E09000080001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066075 | OPCM 3820 - I FASE - PRATOLA PELIGNA (AQ) CHIESA MADONNA DELL'ADDOLORATA IN LOC. BAGNATURO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 44.843 | 44.843 | 40.653 | 2010-06-22 | 2010-07-01 | 5 | 2010-07-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-12 |  |  | 33.77 | 11.073
J97E09000090001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066102 | OPCM 3820 - I FASE - TRASACCO (AQ) - CHIESA MADONNA PERPETUO SOCCORSO - PIAZZA DEL SOCCORSO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 51.538 | 51.538 | 49.08 | 2010-06-11 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-03-05 |  |  | 40.032 | 11.506
J97E09000100001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066075 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO, BAGNATURO - PRATOLA PELIGNA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 72.111 | 72.111 | 68.412 | 2010-06-11 | 2010-10-22 | 5 | 2010-10-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 64.601 | 7.51
[6 empty] | 2889427.5287 | 2603549.3927 | 1596818.8499

## Foglio3
ID | CUP | CodAttoProg | ImportoAssegn
171380 | E72I10000240001 | 99 | 73.5
171381 | E73D09000120001 | 99 | 223.566
171382 | E73D09000130001 | 99 | 55.316
171383 | E73D10000360001 | 99 | 56.666
171384 | E77H09000830001 | 99 | 146.442
171385 | G68B10000040001 | 99 | 44
171386 | C55H12000020001 | 99 | 8.47
171387 | F96D10000380001 | 99 | 41.084
171388 | F96D10000390001 | 99 | 6.89
171389 | H13G11000010001 | 99 | 112
171390 | C18B11000640005 | 7 | 810
171391 | D32E10000060001 | 99 | 14.542
171392 | D32E11000120001 | 99 | 154.665
171393 | D32E11000150001 | 99 | 91.823
171394 | D36I10000130001 | 99 | 37.118
171395 | D36I10000250001 | 99 | 13.836
171396 | D36I10000170001 | 99 | 24.78
171397 | D36I10000220001 | 99 | 22.041
171398 | D36I10000190001 | 99 | 18.642
171399 | G46J10000350001 | 99 | 30.09
171400 | G46I11000470001 | 99 | 67
171401 | H56I11000120001 | 99 | 24.215
171402 | H57H11000780001 | 99 | 13.64
171403 | B82E10000080001 | 99 | 6.869
171404 | B88B11000100001 | 99 | 30.221
171405 | B88B10000100001 | 99 | 27.649
171406 | B82E10000090001 | 99 | 6.611
171407 | B87J10000090001 | 99 | 21.723
171408 | B85H11000280001 | 99 | 15.912
171409 | E41D11000270001 | 99 | 6.248
171410 | E41D11000280001 | 99 | 21.478
171411 | E41D13000000001 | 99 | 2.2
171412 | E48B12000030001 | 99 | 3.52
171413 | E78F10000570001 | 0 | 73.29
171414 | G87H09000730001 | 99 | 17.38
171415 | G88B10000030001 | 99 | 21.898
171416 | G88B12000310004 | 99 | 47.202
171417 | G88F10000130001 | 99 | 65
171418 | J31B13000490001 | 99 | 562.491
171419 | J31D10000200001 | 99 | 82.213
171420 | J31D10000210001 | 99 | 226
171421 | J31E10000090001 | 99 | 144.098
171422 | J32E09000050002 | 99 | 129.121
171423 | J32E10000070002 | 99 | 53.684
171424 | J33F10000050001 | 99 | 45
171425 | J36I09000080001 | 99 | 75.557
171426 | J36I09000090001 | 99 | 104.173
171427 | J36I10000150005 | 99 | 63.821
171428 | J36I10000160001 | 99 | 63.984
171429 | J36I11000140001 | 99 | 163.192
171430 | J36I11000250003 | 99 | 50.721
171431 | J36I12000020001 | 99 | 38.122
171432 | J36I12000040001 | 99 | 21.057
171433 | J38B10000060001 | 99 | 383.532
171434 | J38B10000100001 | 99 | 111.5
171435 | J38B10000110001 | 99 | 104
171436 | J38B11000030001 | 99 | 70.5
171437 | J39H12000240001 | 99 | 14.644
171438 | J39J10000340004 | 99 | 444.7
171439 | D61I09000090001 | 99 | 56.2549
171440 | D68G10000760001 | 99 | 19.5695
171441 | D61I09000100001 | 99 | 13.801
171442 | J71D12000020001 | 99 | 0.55
171443 | J71D13000000001 | 99 | 15.944
171444 | J79C12000030001 | 99 | 2.576
171445 | J72E12000000001 | 99 | 20.715
171446 | J76I11000010001 | 99 | 95.708
171447 | J76I11000030001 | 99 | 18.552
171448 | J76I11000040001 | 99 | 31.36
171449 | J76I11000050001 | 99 | 9.274
171450 | D23D09000130001 | 99 | 26.4
171451 | D23D09000140001 | 99 | 30.8
171452 | D23D09000150001 | 99 | 33.397
171453 | D23D09000160001 | 99 | 3.3
171454 | D23D09000170001 | 99 | 29.59
171455 | D29J10000230001 | 99 | 27.72
171456 | D23D09000180001 | 99 | 11.307
171457 | D23D09000190001 | 99 | 43.069
171458 | D23D09000200001 | 99 | 48.297
171459 | D23D10000200001 | 99 | 27.054
171460 | D29J09000170001 | 99 | 32.579
171461 | D29J09000190001 | 99 | 25.08
171462 | B86B10000000001 | 26 | 124.512
171463 | J19C09000010001 | 29 | 114000
171464 | J19C09000010001 | 19 | 700000
171465 | J19H09000080001 | 29 | 46885
171466 | J19H09000080001 | 22 | 37338.125
171467 | J39C09000120001 | 29 | 60430
171468 | J39C09000120001 | 21 | 180115
171469 | C11B12000070001 | 7 | 184.161
171470 | J36I11000260001 | 99 | 24.74
171471 | J18F10000120001 | 99 | 1002.095
171472 | D37H12000090001 | 99 | 11.665
171473 | J83J10000290001 | 4 | 4800
171474 | B24G10000090001 | 99 | 28.18
171475 | B28G11000180001 | 99 | 41.726
171476 | B28G11000190001 | 99 | 46.725
171477 | B28G11000210001 | 99 | 50.933
171478 | B28G11000390001 | 99 | 26.961
171479 | B41D11000050005 | 99 | 84.302
171480 | C88B09000000001 | 99 | 67.303
171481 | C88B09000010001 | 99 | 56.225
171482 | C88B09000030001 | 99 | 42.392
171483 | C88B10000000005 | 99 | 61.734
171484 | C88B10000010005 | 99 | 128.77
171485 | C88B10000110005 | 99 | 126.79
171486 | C88B10000120005 | 99 | 73.45
171487 | C88B10000130005 | 99 | 41.062
171488 | D31D09000040001 | 99 | 23.359
171489 | D32E11000170001 | 99 | 98.535
171490 | D36I10000140001 | 99 | 154
171491 | D36I10000150001 | 99 | 71.739
171492 | D36I10000180001 | 99 | 67.36
171493 | D36I10000200001 | 99 | 138.588
171494 | D36I10000240001 | 99 | 22.6
171495 | D36I10000260001 | 99 | 63.145
171496 | D36I10000290001 | 99 | 241.106
171497 | D36I11000060001 | 99 | 98.121
171498 | D61I09000110001 | 99 | 47.456
171499 | D61I09000120001 | 99 | 100.658
171500 | D61I09000130001 | 99 | 117.835
171501 | D61I09000140001 | 99 | 36.736
171502 | D61I09000150001 | 99 | 71.39
171503 | D61I09000170001 | 99 | 107.478
171504 | D61I10000410001 | 99 | 56.618
171505 | D61I10000420001 | 99 | 111.294
171506 | D61I10000430001 | 99 | 118.769
171507 | D62E10000100001 | 99 | 471
171508 | D66E09000750001 | 99 | 97.7431
171509 | D66E09000780001 | 99 | 66.052
171510 | D66E10001210001 | 99 | 435.962
171511 | D68G09000400001 | 99 | 59.81
171512 | D68G09000410001 | 99 | 60.0098
171513 | D68G09000430001 | 99 | 40.321
171514 | D68G09000440001 | 99 | 96.666
171515 | D68G10000750001 | 99 | 106.9552
171516 | D68G10000770001 | 99 | 849.1857
171517 | D68G10001220001 | 99 | 299.137
171518 | D68G10001230001 | 99 | 93.2
171519 | D68G11000350001 | 99 | 98.2407
171520 | D68G11000370001 | 99 | 226.6177
171521 | D68G11000380001 | 99 | 388.5251
171522 | E31D11000010001 | 99 | 361.826
171523 | E31D11000020001 | 99 | 17.729
171524 | E31D11000030001 | 99 | 58.385
171525 | E31D11000040001 | 99 | 141.665
171526 | E31D12000000001 | 99 | 259.982
171527 | E31D12000060001 | 99 | 145.749
171528 | E31E11000000001 | 99 | 34.519
171529 | E31E11000020001 | 99 | 230
171530 | E36I10000110001 | 99 | 20.568
171531 | E36I10000220001 | 99 | 200
171532 | E45B1300000001 | 99 | 31.289
171533 | F71D10000020001 | 99 | 24.2
171534 | F71D10000040001 | 99 | 31.552
171535 | F72E10000130001 | 99 | 101.688
171536 | F76I11000480001 | 99 | 520.984
171537 | F76I11000610001 | 99 | 256.031
171538 | F76I11000620001 | 99 | 123.486
171539 | F76J11000610001 | 99 | 200.511
171540 | F78B09000010001 | 99 | 1475.138
171541 | F78B11000010001 | 99 | 74.432
171542 | H11D10000020001 | 99 | 194.177
171543 | J39J10000450001 | 99 | 86.61
171544 | J19G11000210001 | 0 | 40.62
171545 | C18C12000010005 | 7 | 15.609
171546 | F71D09000020001 | 0 | 42.321
171547 | F76I11000470001 | 0 | 303.024
171548 | F78B10000020001 | 99 | 75.36
171549 | F78B10000030001 | 99 | 32.157
171550 | G99C11000030001 | 7 | 9.119
171551 | H28F10000120001 | 99 | 66.054
171552 | F98B11000030005 | 99 | 2.616
171553 | F97H10002030001 | 99 | 2.388
171554 | F97H10001960001 | 99 | 38.81
171555 | C81E13000060001 | 99 | 25.671
171556 | C81E13000180001 | 99 | 26.3532
171557 | D36I10000210001 | 99 | 11.653
171558 | G48F09000120005 | 99 | 269.748
171559 | E46I10000260001 | 99 | 92.003
171560 | B26J13000320001 | 99 | 6.369
171561 | D13C09000080001 | 0 | 330
171562 | D69H09000080001 | 99 | 0.12
171563 | D13C09000090001 | 0 | 170
171564 | D18D09000100006 | 0 | 114.716
171565 | G82C10000020001 | 99 | 26.939
171566 | E75D10000400007 | 99 | 103.984
171567 | J32E11000110001 | 99 | 61.565
171568 | E77H11002640001 | 99 | 164.152
171569 | E31D11000090001 | 99 | 155.225
171570 | E22J10000010004 | 20 | 550
171571 | C39H10000490002 | 28 | 15
171572 | D53H12000310006 | 3 | 103
171573 | B88B11000110001 | 99 | 25.925
171574 | C79H0900001006 | 20 | 50
171575 | C79H0900001006 | 28 | 550
171576 | H22E09000020001 | 99 | 81.288
171577 | B61D11000050001 | 0 | 34.99
171578 | B62J11000050001 | 0 | 65
171579 | H91H13000590001 | 20 | 42
171580 | G46I11000460001 | 99 | 85.55
171581 | H51B14000070001 | 7 | 43.482
171582 | B82E10000100001 | 99 | 18.365
171583 | B27B14000010001 | 7 | 110
171584 | D64J14000010001 | 99 | 31.403
171585 | E78H10000130001 | 99 | 52.038
171586 | J76I11000060001 | 99 | 29.551
171587 | B61E14000040001 | 20 | 335.5
171588 | D68C11000070001 | 99 | 65.573
171589 | C11D11000030005 | 7 | 3000
171590 | C12E09000030001 | 7 | 2000
171591 | C12H14000020005 | 7 | 48.392
171592 | C12J09000080001 | 7 | 210000
171593 | C12J09000190001 | 7 | 900
171594 | C12J09000200001 | 7 | 5700
171595 | C12J09000210001 | 7 | 7500
171596 | C12J09000220001 | 7 | 6000
171597 | C12J09000240001 | 7 | 2500
171598 | C12J09000230001 | 7 | 480
171599 | C12J09000290001 | 7 | 1000
171600 | C13D12000130001 | 7 | 3900
171601 | C18B12000190005 | 7 | 1600
171602 | C18C12000190005 | 7 | 2000
171603 | C19J12000110005 | 7 | 252.647
171604 | C12F12000190001 | 7 | 340
171605 | C12C10000100001 | 7 | 972.747
171606 | C12C13000030001 | 7 | 81.178
171607 | C12C13000020001 | 7 | 131.29
171608 | C12C12000090001 | 7 | 260
171609 | C19C09000030005 | 0 | 732.846
171610 | C11D12000020005 | 7 | 17.796
171611 | C11D13000020005 | 7 | 40
171612 | C18H11000050001 | 7 | 51.765
171613 | C18B11000630005 | 7 | 12.632
171614 | C11D12000170005 | 7 | 5.32
171615 | C18B12000090005 | 7 | 11.253
171616 | C11D12000140005 | 7 | 3.51
171617 | C11D12000080005 | 7 | 6.171
171618 | C18B12000010005 | 7 | 8.107
171619 | C18B11000610005 | 7 | 18.6
171620 | C12J09000250001 | 7 | 426.306
171621 | C11D13000000005 | 7 | 53.156
171622 | C11D12000160001 | 7 | 100
171623 | C18B11000390001 | 7 | 2100
171624 | C18B12000000005 | 7 | 550
171625 | C18B12000150005 | 7 | 48.11
171626 | C11E11000000001 | 7 | 748.788
171627 | C11I10000090001 | 7 | 192.9
171628 | C11I09000060005 | 7 | 618.253
171629 | C18B09000010001 | 7 | 131.995
171630 | D12B09000360001 | 0 | 286
171631 | D13C09000110001 | 0 | 640
171632 | D18B09000050001 | 0 | 46.771
171633 | D13C09000060001 | 0 | 1000
171634 | E48C11000310002 | 99 | 1508.346
171635 | B28G11000200001 | 7 | 179.077
171636 | B43J13000580005 | 99 | 981.927
171637 | D93B09000440001 | 20 | 240
171638 | E73E11000150005 | 27 | 73.982
171639 | G96I12000190002 | 7 | 45.229
171640 | D12F09000220001 | 10 | 532
171641 | D12G10000340007 | 10 | 85
171642 | D13G09000110001 | 10 | 1145.165
171643 | D15I09000160001 | 1 | 6950
171644 | D16E09000720006 | 20 | 913.381
171645 | D16G09000190001 | 10 | 420
171646 | D16J09000240001 | 1 | 2430
171647 | D18C09000170001 | 10 | 263
171648 | D18C10000080001 | 1 | 122.317
171649 | D23B09000200001 | 20 | 500
171650 | C56I09000020001 | 9 | 19.121
171651 | C56I09000040001 | 9 | 14.4
171652 | C56I09000050001 | 9 | 8.747
171653 | C56I09000060001 | 9 | 18.532
171654 | D23B09000230001 | 20 | 120
171655 | D46E09000440001 | 20 | 567.185
171656 | D53B09000280001 | 20 | 140
171657 | D93B09000460001 | 20 | 120
171658 | D93B09000470001 | 20 | 70
171659 | D14D09000010001 | 0 | 250
171660 | D18D09000120001 | 0 | 71
171661 | D12B09000350001 | 0 | 712.04
171662 | D13C09000100001 | 0 | 677.22
171663 | E67H13001800001 | 7 | 295.062
171664 | J37H14000020001 | 7 | 100
171665 | F14B12001130001 | 0 | 25.8
171666 | D12J09000200001 | 9 | 877.012
171667 | D83B09000260001 | 20 | 370
171668 | J14B11000380007 | 27 | 130
171669 | J14B11000290007 | 27 | 22
171670 | J14B11000300007 | 27 | 24.47
171671 | J14B11000400001 | 0 | 37.96
171672 | J34B10000230001 | 0 | 130.25
171673 | J34B10000240001 | 0 | 39.482
171674 | J34B11000100001 | 0 | 39.482
171675 | J54B11000050001 | 0 | 33.011
171676 | J54B11000060001 | 0 | 31.904
171677 | J64B10000190001 | 0 | 260
171678 | J64B11000100001 | 0 | 135
171679 | J64B11000110001 | 0 | 130
171680 | J64B11000120001 | 0 | 100
171681 | J64B11000200001 | 0 | 15.18
171682 | B46G15000310001 | 7 | 59.689
171683 | D11E09000040001 | 1 | 871.311
171684 | B73G10000110001 | 99 | 25.64
171685 | B73G10000120001 | 99 | 32.447
171686 | D12B09000290001 | 0 | 240
171687 | D18D09000110006 | 0 | 1300
171688 | H11D11000010001 | 9 | 9.438
171689 | H11D11000010001 | 9 | 5.401
171690 | H11E09000040001 | 9 | 3.52
171691 | H11E09000050001 | 9 | 5.62
171692 | H11E13000110001 | 9 | 13.354
171693 | H11E13000120001 | 9 | 8.761
171694 | H11E13000120001 | 9 | 1.986
171695 | H11E13000220001 | 9 | 8.517
171696 | H12E09000090001 | 9 | 8.708
171697 | H14J14000000001 | 9 | 57.75
171698 | H16I09000130001 | 9 | 196.575
171699 | H16I09000140001 | 9 | 36.428
171700 | H16I09000150001 | 9 | 12.293
171701 | H16I09000160001 | 9 | 10.21
171702 | H16I09000170001 | 9 | 2.438
171703 | H16I09000180001 | 9 | 6.319
171704 | H16I09000190001 | 9 | 105.381
171705 | H16I09000200001 | 9 | 709.899
171706 | H16I09000210001 | 9 | 109.099
171707 | H16I09000220001 | 9 | 305.261
171708 | H16I09000230001 | 9 | 578.269
171709 | H16I09000240001 | 9 | 528.179
171710 | H16I09000260001 | 9 | 264.961
171711 | H16I09000270001 | 9 | 76.125
171712 | H16I09000280001 | 9 | 460.872
171713 | H16I09000290001 | 9 | 227.019
171714 | H16I09000300001 | 9 | 627.06
171715 | H16I09000310001 | 9 | 147.189
171716 | H16I09000320001 | 9 | 197.154
171717 | H16I09000340001 | 9 | 135.857
171718 | H16I09000350001 | 9 | 225.921
171719 | H16I09000390001 | 9 | 21.89
171720 | H16I09000400001 | 9 | 7.392
171721 | H16I09000410001 | 9 | 15.373
171722 | H16I09000420001 | 9 | 15.829
171723 | H16I09000430001 | 9 | 8.023
171724 | H16I09000440001 | 9 | 6.661
171725 | H16I09000450001 | 9 | 32.021
171726 | H16I09000460001 | 9 | 13.849
171727 | H16I09000470001 | 9 | 4.009
171728 | H16I09000480001 | 9 | 6.275
171729 | H16I09000490001 | 9 | 8.468
171730 | H16I09000500001 | 9 | 8.389
171731 | H16I09000510001 | 9 | 21.395
171732 | H16I09000520001 | 9 | 15.01
171733 | H16I09000530001 | 9 | 57.684
171734 | H16I09000530001 | 9 | 1.155
171735 | H16I09000540001 | 9 | 7.187
171736 | H16I09000550001 | 9 | 9.02
171737 | H16I09000560001 | 9 | 25.14
171738 | H16I09000570001 | 9 | 7.364
171739 | H16I09000580001 | 9 | 3.927
171740 | H16I09000590001 | 9 | 3.448
171741 | H16I10000200001 | 9 | 83.265
171742 | H16I10000330001 | 9 | 7.92
171743 | H16I10000340001 | 9 | 8.297
171744 | H16I10000350001 | 9 | 2.369
171745 | H16I10000390001 | 9 | 7.458
171746 | H16I10000400001 | 9 | 10.357
171747 | H16I10000410001 | 9 | 9.922
171748 | H16I10000420002 | 9 | 9.994
171749 | H16I10000430001 | 9 | 10.52
171750 | H16I10000440001 | 9 | 7.007
171751 | H16I10000450001 | 9 | 10.769
171752 | H16I10000460001 | 9 | 7.92
171753 | H16I10000470001 | 9 | 7.917
171754 | H16I10000480001 | 9 | 6.776
171755 | H16I10000490001 | 9 | 18.128
171756 | H16I10000500001 | 9 | 9.636
171757 | H16I10000510001 | 9 | 7.249
171758 | H16I10000520001 | 9 | 7.452
171759 | H16I10000530001 | 9 | 22.059
171760 | H16I10000540001 | 9 | 15.68
171761 | H16I10000550001 | 9 | 3.62
171762 | H16I10000560001 | 9 | 8.667
171763 | H16I10000570001 | 9 | 10.587
171764 | H16I10000580001 | 9 | 8.481
171765 | H16I10000590001 | 9 | 8.308
171766 | H16I10000600001 | 9 | 6.131
171767 | H16I10000610001 | 9 | 9.867
171768 | H16I10000620001 | 9 | 9.456
171769 | H16I10000640001 | 9 | 4.581
171770 | H16I10000650001 | 9 | 10.241
171771 | H16I10000660001 | 9 | 16.94
171772 | H16I10000670001 | 9 | 21.411
171773 | H16I10000680001 | 9 | 20.02
171774 | H16I10000690001 | 9 | 5.857
171775 | H16I10000700001 | 9 | 0.22
171776 | H16I10000710001 | 9 | 7.92
171777 | H16I10000720001 | 9 | 3.905
171778 | H16I10000730001 | 9 | 0.165
171779 | H16I10000740001 | 9 | 9.116
171780 | H16I10000750001 | 9 | 4.451
171781 | H16I10000760001 | 9 | 4.207
171782 | H16I10000770001 | 9 | 4.29
171783 | H16I11000050001 | 9 | 438.791
171784 | H16I11000060001 | 9 | 261.393
171785 | H16I10000780001 | 9 | 12.616
171786 | H16I10000790001 | 9 | 5.069
171787 | H16I10000800001 | 9 | 6.578
171788 | H16I10000810001 | 9 | 39.947
171789 | H16I11000090001 | 9 | 9.839
171790 | H16I11000100001 | 9 | 844.878
171791 | H16I11000130001 | 9 | 605.201
171792 | H16I11000150001 | 9 | 64.96
171793 | H16I11000160001 | 9 | 80.418
171794 | H16I11000170001 | 9 | 64.742
171795 | H16I11000220001 | 9 | 33.6
171796 | H16I11000420002 | 9 | 36.179
171797 | H16I11000520001 | 9 | 86.341
171798 | H16I11000600001 | 9 | 1622.748
171799 | H16I11002360001 | 9 | 988.318
171800 | H16I11002550001 | 9 | 176.306
171801 | H16I11002560001 | 9 | 220.931
171802 | H18B09000010001 | 9 | 484.64
171803 | H18B09000020001 | 9 | 703.445
171804 | H18B09000040001 | 9 | 43.081
171805 | H26I11000100001 | 9 | 30.262
171806 | H36I10000200001 | 9 | 73.227
171807 | H36I10000250001 | 9 | 61.028
171808 | H36I11000050001 | 9 | 53.818
171809 | H36I11000080001 | 9 | 99.998
171810 | H46I09000110001 | 9 | 93.197
171811 | H56I09000080001 | 9 | 22.656
171812 | H56I11000030001 | 9 | 87.645
171813 | H56I11000390001 | 9 | 207.983
171814 | H66I10000120001 | 9 | 73.051
171815 | H66I10000130001 | 9 | 73.571
171816 | H66I11000030001 | 9 | 10.694
171817 | H66I11000050001 | 9 | 13.108
171818 | H76I08000250002 | 9 | 39.152
171819 | H76I09000150001 | 9 | 13.37
171820 | H76I10000090001 | 9 | 76.68
171821 | H76I10000140001 | 9 | 17.174
171822 | H76I10000150001 | 9 | 108.996
171823 | H76I10000160001 | 9 | 18.519
171824 | H86I09000050001 | 9 | 0.743
171825 | H86I10000290001 | 9 | 13.367
171826 | H86I10000370001 | 9 | 56.109
171827 | H86I10000380001 | 9 | 24.033
171828 | H86I10000410001 | 9 | 25.526
171829 | H86I10000420001 | 9 | 38.232
171830 | H86I10000540005 | 9 | 114.964
171831 | H86I11000030001 | 9 | 20.586
171832 | H86I11000050001 | 9 | 101.432
171833 | H86I11000060001 | 9 | 134.187
171834 | H86I11000120002 | 9 | 4.222
171835 | H86I11000360001 | 9 | 262.43
171836 | H86I12000000001 | 9 | 683.176
171837 | G93F09000050001 | 21 | 225
171838 | G93F09000060001 | 21 | 150
171839 | G93G10000200001 | 7 | 498.316
171840 | G99C09000030001 | 21 | 749.7
171841 | D56J13000030001 | 3 | 243
171842 | H66E09000090004 | 20 | 50
171843 | H66E09000090004 | 28 | 99.591
171844 | C11E13000250005 | 20 | 29
171845 | C11E13000250005 | 28 | 21
171846 | C11E13000260005 | 20 | 430
171847 | C11E13000260005 | 28 | 420
171848 | C21E13000160004 | 20 | 174
171849 | C21E13000160004 | 28 | 126
171850 | C21E13000170004 | 20 | 145
171851 | C21E13000170004 | 28 | 105
171852 | C71E13000160001 | 20 | 900
171853 | G11H13000530002 | 20 | 420
171854 | D44H13000930001 | 20 | 1653
171855 | D74H13001450001 | 20 | 2185.74
171856 | D74H13001450001 | 36 | 300
171857 | E71E13000320001 | 20 | 290
171858 | E71E13000320001 | 28 | 60
171859 | F97E13000650002 | 20 | 344
171860 | J31E14000420001 | 20 | 473
171861 | J31E14000420001 | 28 | 27
171862 | D19E09000660001 | 10 | 523.2
171863 | D13B09000300001 | 1 | 12700
171864 | D13B09000310001 | 20 | 497.373
171865 | I21E14000470001 | 7 | 128.5982
171866 | B44H14000830001 | 7 | 25
171867 | D18C09000080001 | 1 | 3220
171868 | D18C09000090001 | 10 | 12291.76
171869 | D12J12000010001 | 10 | 4.235
171870 | D12J12000020001 | 10 | 29.493
171871 | D13B09000470001 | 20 | 740.757
171872 | D13H09000230006 | 0 | 2650
171873 | D11B09000170001 | 0 | 5600
171874 | D13C09000050001 | 0 | 325
171875 | D17E09000090001 | 0 | 3470
171876 | D19D09000230001 | 10 | 817.25
171877 | D26E09000500001 | 20 | 454
171878 | D43B09000310001 | 20 | 219.881
171879 | D68G09000370001 | 20 | 733.257
171880 | D82J09000330001 | 20 | 370.693
171881 | D18G10001950001 | 1 | 5800
171882 | D63B09000150001 | 20 | 520
171883 | E67H13001660001 | 7 | 100
171884 | G95H09000020001 | 21 | 113
171885 | G99C09000040001 | 21 | 190.79
171886 | G99C10000270001 | 21 | 31.45
171887 | G26J10000360001 | 9 | 48.3
171888 | G33G10000110001 | 9 | 110
171889 | G33G10000120001 | 9 | 100
171890 | G43G10000280001 | 9 | 90
171891 | G43G10000300001 | 9 | 90
171892 | G43G10000320001 | 9 | 80
171893 | F27F09000030001 | 13 | 146.156
171894 | J77E09000020001 | 13 | 109.387
171895 | J77E09000040001 | 13 | 135.654
171896 | F87E09000240001 | 13 | 18.426
171897 | F87E09000250001 | 13 | 118.679
171898 | J24B10000200001 | 13 | 58.443
171899 | J57E09000070001 | 13 | 87.291
171900 | J44B10000190001 | 13 | 139.707
171901 | F47F09000400001 | 13 | 100.085
171902 | J18F10000070001 | 13 | 182.492
171903 | J74B10000110001 | 13 | 174.712
171904 | J94B10000120001 | 13 | 196.61
171905 | J94B10000130001 | 13 | 31.98
171906 | J94B11000080001 | 13 | 99.927
171907 | J37E09000100001 | 13 | 58.048
171908 | J94B10000140001 | 13 | 73.001
171909 | J94B11000060001 | 13 | 106
171910 | J64B10000180001 | 13 | 273.369
171911 | J24B10000210001 | 13 | 127.876
171912 | J97E09000070001 | 13 | 66.062
171913 | J14B10000800001 | 13 | 164.523
171914 | J34B10000210001 | 13 | 51.481
171915 | J22E10000010001 | 13 | 143.927
171916 | F27E09000050001 | 13 | 96.137
171917 | J57E09000050001 | 13 | 78.287
171918 | F77E09000220001 | 13 | 120.122
171919 | J74B10000090001 | 13 | 118.103
171920 | F87E09000260001 | 13 | 81.684
171921 | J84B10000460001 | 13 | 65.256
171922 | J84B10000490001 | 13 | 170
171923 | J27E09000070001 | 13 | 41.369
171924 | F47E09000430001 | 13 | 94
171925 | J42E10000090001 | 13 | 140
171926 | J47E09000070001 | 13 | 97.84
171927 | J57E09000060001 | 13 | 74.036
171928 | J57E09000080001 | 13 | 91
171929 | J67E09000130001 | 13 | 33.644
171930 | J74B10000100001 | 13 | 90
171931 | J74G10000050001 | 13 | 98.38
171932 | J74G10000060001 | 13 | 94.302
171933 | F17E09000140001 | 13 | 150.791
171934 | F17E09000150001 | 13 | 147.035
171935 | J14B09000080001 | 13 | 194.349
171936 | J14B10000740001 | 13 | 100
171937 | J14B10000790001 | 13 | 110.804
171938 | J14B11000440001 | 13 | 192.574
171939 | J17E09000290001 | 13 | 111.016
171940 | J14G10000030001 | 13 | 161.106
171941 | J17E09000300001 | 13 | 96.5
171942 | J17E09000310001 | 13 | 209.815
171943 | J17E09000320001 | 13 | 51.926
171944 | J17E09000330001 | 13 | 100
171945 | J17E09000340001 | 13 | 133.394
171946 | J17E09000380001 | 13 | 242.65
171947 | J17E09000390001 | 13 | 97.204
171948 | J17E09000400001 | 13 | 89.776
171949 | F47E09000410001 | 13 | 152.903
171950 | J44B10000200001 | 13 | 315.165
171951 | J47E09000080001 | 13 | 71.105
171952 | F57E09000050001 | 13 | 94.914
171953 | F57E09000060001 | 13 | 128.389
171954 | J67E09000140001 | 13 | 28.621
171955 | J87E09000100001 | 13 | 60.426
171956 | J87E09000140001 | 13 | 108
171957 | J87E09000150001 | 13 | 77.565
171958 | J87E09000160001 | 13 | 93.796
171959 | J94B10000100001 | 13 | 99.855
171960 | J94B10000110001 | 13 | 143
171961 | J17E09000350001 | 13 | 80.657
171962 | J27E09000080001 | 13 | 122.628
171963 | J37E09000110001 | 13 | 84.496
171964 | J87E09000110001 | 13 | 12.38
171965 | J87E09000130001 | 13 | 99.992
171966 | J54B10000210001 | 13 | 141.64
171967 | F17E09000160001 | 13 | 108.887
171968 | J17E09000370001 | 13 | 119.309
171969 | J37E09000120001 | 13 | 50.275
171970 | F47E09000420001 | 13 | 30
171971 | J44B10000220001 | 13 | 96.274
171972 | J44G10000030001 | 13 | 159.7
171973 | J44G11000010001 | 13 | 40
171974 | J54B10000150001 | 13 | 141.546
171975 | J54B10000160001 | 13 | 144.333
171976 | J67E09000160001 | 13 | 39.273
171977 | J62I10000180001 | 13 | 200.397
171978 | J64B11000090001 | 13 | 141.652
171979 | J74B10000160001 | 13 | 186.071
171980 | F77E09000210001 | 13 | 159.547
171981 | J84B10000440001 | 13 | 192.195
171982 | J87E09000170001 | 13 | 80.694
171983 | J87E09000180001 | 13 | 61.014
171984 | J97E09000080001 | 13 | 44.843
171985 | J97E09000100001 | 13 | 72.111
171986 | J17E09000360001 | 13 | 81.203
171987 | J24G10000040001 | 13 | 438.43
171988 | J24G11000000001 | 13 | 260
171989 | J74B10000140001 | 13 | 179.767
171990 | J74B11000060001 | 13 | 149.933
171991 | J74B12000040001 | 13 | 200
171992 | J77E09000030001 | 13 | 47.335
171993 | J14B10000750001 | 13 | 99.335
171994 | J44B10000180001 | 13 | 184.359
171995 | F37F09000070001 | 13 | 266.735
171996 | J77E09000050001 | 13 | 74.049
171997 | J24B10000220001 | 13 | 187.54
171998 | J27E09000090001 | 13 | 133.483
171999 | J54B10000170001 | 13 | 101.422
172000 | J54B10000180001 | 13 | 107.067
172001 | J54B10000190001 | 13 | 67.836
172002 | J54B11000040001 | 13 | 60
172003 | J67E09000150001 | 13 | 50
172004 | J22E10000000001 | 13 | 156.373
172005 | J42E10000120001 | 13 | 130
172006 | J44B10000170001 | 13 | 97.3
172007 | J78F10000100001 | 13 | 251.992
172008 | J84B10000480001 | 13 | 158
172009 | J87E09000120001 | 13 | 73.38
172010 | J84B10000450001 | 13 | 144.801
172011 | J84B10000470001 | 13 | 128
172012 | J97E09000090001 | 13 | 51.538
172013 | F27F09000040001 | 13 | 200.592
172014 | J37E09000130001 | 13 | 97.572
172015 | J74B12000020001 | 0 | 25
172016 | J29C12000000001 | 8 | 40
172017 | J14B10000820001 | 0 | 28.213
172018 | J14B10000830001 | 0 | 873.967
172019 | J14B10000840001 | 0 | 1263.75
172020 | J14B10000850001 | 0 | 448
172021 | J14B10000870001 | 0 | 1321.72
172022 | J14B11000030001 | 0 | 277.957
172023 | J14B11000040001 | 0 | 4
172024 | J14B11000050001 | 0 | 34.549
172025 | J14B11000060001 | 99 | 150
172026 | J14B11000170001 | 0 | 14.85
172027 | J14B11000180001 | 0 | 13.513
172028 | J14B11000230001 | 8 | 540
172029 | D12J09000270001 | 20 | 300
172030 | D12J09000310001 | 20 | 3703.65
172031 | D13B09000250001 | 20 | 484.593
172032 | D13B09000550001 | 20 | 262.446
172033 | D83B09000210001 | 20 | 612.583
172034 | D81I11000240006 | 20 | 171.01
172035 | D13C09000070001 | 0 | 3100
172036 | D13C09000140001 | 0 | 468
172037 | D13B09000560001 | 0 | 1000
172038 | D13C09000040001 | 0 | 230
172039 | D12J09000300001 | 0 | 2100
172040 | D16B11000120001 | 10 | 74.361
172041 | J14B11000310001 | 0 | 15.18
172042 | J14B11000280001 | 8 | 130
172043 | J14B11000360005 | 99 | 268
172044 | J14B11000410007 | 27 | 68.265
172045 | J14B11000420001 | 0 | 38.7
172046 | J14B11000370001 | 0 | 7
172047 | J14B12000020001 | 0 | 38.08
172048 | J14B12000040008 | 99 | 57.49
172049 | J14G10000040001 | 0 | 147
172050 | H45J11000250001 | 20 | 500
172051 | F98I13000180001 | 7 | 300
172052 | F56E13000000003 | 28 | 8.286
172053 | F56E12000750003 | 28 | 47.7
172054 | F56E12000760003 | 28 | 15.687
172055 | F55D10000450003 | 28 | 18.437
172056 | D17J12006840001 | 15 | 300
172057 | D17J10000050001 | 33 | 1000
172058 | H96I12000010001 | 9 | 53.134
172059 | H14B15000920001 | 9 | 216.328
172060 | H84B15000330001 | 9 | 2.506
172061 | H11E13000050001 | 9 | 17.737
172062 | H11E13000050001 | 9 | 169.98
172063 | F56F11000060003 | 28 | 15
172064 | G87H13001280001 | 7 | 100
172065 | G93G10000160001 | 9 | 281.6
172066 | G93G10000180001 | 9 | 179.2
172067 | F36E09000650008 | 27 | 323.453
172068 | F19H11000710007 | 27 | 660
172069 | F36E10001160003 | 28 | 12.6
172070 | F17I11000010005 | 8 | 800
172071 | D19J09000200001 | 34 | 100
172072 | D13B09000590001 | 10 | 186.448
172073 | C86E14000030001 | 7 | 100
172074 | F81E11000150002 | 20 | 230
172075 | G71E11000120001 | 20 | 300
172076 | B88C11000020001 | 99 | 193.25
172077 | F97B09000030005 | 20 | 279.45
172078 | F97B09000030005 | 28 | 77.55
172079 | D66J12000250005 | 17 | 104.202
172080 | D68B10000350001 | 99 | 104.202
172081 | D62F13030860001 | 7 | 75
172082 | J12E11000030001 | 8 | 350
172083 | J14B11000220001 | 8 | 700
172084 | J14B11000240001 | 8 | 800
172085 | J14B10000810005 | 27 | 1067.479
172086 | E26I11000340002 | 9 | 512.58
172087 | E26i11000350002 | 9 | 294.662
172088 | E66I11000210002 | 9 | 484.715
172089 | E86I11000270002 | 9 | 462.814
172090 | E92E11000060002 | 9 | 462.814
172091 | E28F13000090002 | 20 | 200
172092 | H12E12000010002 | 9 | 5.489
172093 | H16I11000110001 | 9 | 1141.79
172094 | H16I12000010001 | 9 | 728.996
172095 | F12J11000270007 | 27 | 600
172096 | F53B11000240001 | 20 | 3188.64
172097 | J14G09000050005 | 27 | 1700
172098 | E34H14000000001 | 20 | 152
172099 | E64H14000010001 | 20 | 235
172100 | E79F14000020001 | 7 | 8.245
172101 | G87E11000170002 | 20 | 100
172102 | G83H14000010001 | 20 | 789.6
172103 | I61B10000470005 | 99 | 27.703
172104 | I61E09000010005 | 99 | 144
172105 | I61E13000070000 | 99 | 54.27
172106 | I61E13000080000 | 99 | 47.145
172107 | I61E13000090000 | 99 | 89.507
172108 | I61I11000060001 | 99 | 36.029
172109 | C81E15000160005 | 20 | 60
172110 | D96B11000340001 | 20 | 4880
172111 | B87B14000000001 | 7 | 100
172112 | B87B14000000001 | 7 | 30
172113 | F53B11000260001 | 20 | 3249.12
172114 | I41H13001120001 | 20 | 878.388
172115 | C57E13000400001 | 20 | 325
172116 | C11B14000450001 | 8 | 10101
172117 | I29H11000400005 | 20 | 3160
172118 | I29H11000400005 | 36 | 200
172119 | C12D11000130003 | 8 | 1092
172120 | C12D11000130003 | 27 | 454
172121 | C14D10000020008 | 8 | 6700
172122 | C14D10000020008 | 27 | 5000
172123 | C33J13000440001 | 20 | 280
172124 | C56D09000070001 | 20 | 1500
172125 | J31H09000060001 | 20 | 250
172126 | I77B15000080001 | 20 | 1839.2
172127 | I41H14000000001 | 20 | 1782.623
172128 | I41H14000000001 | 36 | 40
172129 | D97E13000380001 | 20 | 350
172130 | D97E13000400001 | 20 | 1255.143
172131 | F33J13000660002 | 20 | 200
172132 | E74H11000030006 | 20 | 300
172133 | E74H11000040006 | 20 | 600
172134 | J37B14000020001 | 7 | 398.887
172135 | E54B13000190002 | 20 | 1260
172136 | E54B13000190002 | 28 | 240
172137 | G41H13000700001 | 20 | 290
172138 | G61H13000560001 | 20 | 500
172139 | F15D12000090001 | 20 | 80
172140 | F15D12000090001 | 28 | 390
172141 | B46E12000140003 | 20 | 1980.842
172142 | B47E13000440001 | 20 | 350
172143 | F33J13000670002 | 20 | 50
172144 | C61B14000190007 | 20 | 213.334
172145 | C61B14000190007 | 28 | 66.666
172146 | C61B14000190007 | 28 | 33.334
172147 | C61B14000200001 | 20 | 200
172148 | F54B13000630001 | 20 | 4620
172149 | I24B13000270004 | 20 | 130
172150 | I24B13000270004 | 28 | 0.865
172151 | G91H13001500001 | 20 | 150
172152 | J31E15000210001 | 20 | 370
172153 | J31E15000210001 | 28 | 130
172154 | J31E15000220005 | 20 | 244
172155 | J31E15000220005 | 28 | 56
172156 | J33B11000110001 | 20 | 1400
172157 | J34B14000010001 | 20 | 2850
172158 | J34B14000030001 | 20 | 4074
172159 | J34B14000030001 | 28 | 43
172160 | J34B14000050001 | 20 | 1680
172161 | J34B14000050001 | 28 | 420
172162 | J37B15000230001 | 20 | 7200
172163 | D61B14000070001 | 7 | 400
172164 | D61E14000070001 | 7 | 2147.365
172165 | D66G14000060001 | 7 | 100
172166 | H67B11000030002 | 20 | 1008
172167 | J51H13000420002 | 36 | 130
172168 | J54H15001140001 | 20 | 570
172169 | I16D12000100006 | 20 | 250
172170 | I16D12000100006 | 28 | 40
172171 | C59C03000010006 | 20 | 600
172172 | C59C03000010006 | 28 | 250
172173 | D11E14000560001 | 2 | 720
172174 | D12G09000110001 | 1 | 4300
172175 | F71E14000120001 | 7 | 255
172176 | F72D13000010001 | 17 | 74.755
172177 | F74B14000340001 | 7 | 100
172178 | D17B09000800001 | 1 | 11370
172179 | F75I13000160001 | 0 | 45.38
172180 | F78C11000090001 | 8 | 341.066
172181 | F78F15000010001 | 99 | 6.893
172182 | I37E13000240001 | 20 | 100
172183 | D12J09000400001 | 1 | 5245
172184 | D12J09000400001 | 3 | 37500
172185 | F78I16000000001 | 7 | 244.727
172186 | D32G09000220006 | 1 | 3000
172187 | D13C09000030001 | 1 | 10000
172188 | D82G09000130006 | 1 | 2500
172189 | D12E09000060006 | 3 | 7320
172190 | E34H14000010001 | 20 | 1308.494
172191 | E34H14000020001 | 20 | 1020
172192 | E44H14000020001 | 20 | 1250
172193 | E44H14000030001 | 20 | 125.688
172194 | D19H09000510001 | 31 | 6000
172195 | E44H14000050001 | 20 | 1169.178
172196 | D12J09000390006 | 7 | 7500
172197 | D12J09000390006 | 1 | 3272.047
172198 | D13B09000440001 | 1 | 2635.146
172199 | D16F12000040001 | 1 | 92.807
172200 | E44H14000040001 | 20 | 145
172201 | E44H14000060001 | 20 | 150
172202 | D16B14000060001 | 2 | 4500
172203 | D19H10002280005 | 27 | 1200
172204 | D16J09000300001 | 1 | 1000
172205 | D16J09000300001 | 3 | 4850
172206 | D12I09000100001 | 10 | 1340
172207 | D12E09000040001 | 1 | 1600
172208 | D13H09000240001 | 10 | 140
172209 | D13B09000490001 | 2 | 2453.4
172210 | D19J13000120006 | 2 | 150
172211 | D13J09000410001 | 2 | 600
172212 | D12J09000280001 | 2 | 1825
172213 | H27B15000410001 | 38 | 2100
172214 | D12J09000290001 | 2 | 1584.18
172215 | D41H13000720001 | 20 | 200
172216 | D19D09000300001 | 2 | 230
172217 | D13F10000290001 | 27 | 500
172218 | D16D12000350001 | 3 | 3559
172219 | D12G13000010001 | 3 | 41
172220 | D12F09000210001 | 10 | 235
172221 | D18I09000820001 | 10 | 80
172222 | B41E12000070001 | 7 | 100
172223 | B42F14000120001 | 7 | 82
172224 | B4311000400001 | 7 | 1150
172225 | B44B12000170001 | 7 | 140
172226 | B45C12002400001 | 99 | 2834.953
172227 | B46G15000350001 | 7 | 388.698
172228 | B46J14000010001 | 7 | 400
172229 | b46j15000080001 | 7 | 112.277
172230 | B49G15002340001 | 7 | 109.472
172231 | D13B09000600006 | 20 | 797.059
172232 | D13B09000500001 | 20 | 602.537
172233 | D13B09000510001 | 20 | 470.43
172234 | D53B09000320001 | 20 | 279.99
172235 | D83B09000230002 | 20 | 467.836
172236 | D46E09000480001 | 20 | 189
172237 | D12J09000420001 | 20 | 320
172238 | D26E09000490001 | 20 | 276.6
172239 | D13B10000550006 | 20 | 164.485
172240 | D13B09000520001 | 20 | 427.586
172241 | D13B09000530001 | 20 | 203.146
172242 | D13B09000540001 | 20 | 851.71
172243 | C87E13000270001 | 20 | 1860.569
172244 | C83C11000040001 | 7 | 1149.688
172245 | D11B14000090001 | 2 | 1000
172246 | D16J12000660001 | 3 | 3000
172247 | D12G09000140006 | 3 | 1000
172248 | D52I12000190001 | 20 | 440.902
172249 | C51E14000310001 | 7 | 80
172250 | C51E15000030001 | 7 | 40
172251 | C51H13000390001 | 7 | 100
172252 | C53E14000010001 | 7 | 283
172253 | C56B11000000001 | 8 | 560
172254 | C56H11000120001 | 17 | 88.791
172255 | C56H11000120001 | 27 | 38.64
172256 | C56J14000040001 | 7 | 24.851
172257 | C57B09000000001 | 7 | 2390
172258 | C57H09000770001 | 99 | 14
172259 | C57H09000780001 | 99 | 49
172260 | C57H09000790001 | 99 | 78
172261 | C57H11001410001 | 7 | 260
172262 | C57H14000020001 | 7 | 45.664
172263 | C58I14000000001 | 7 | 38.265
172264 | C11B12000320001 | 7 | 1372.266
172265 | C11B13000050001 | 7 | 593.5
172266 | C13D13000020006 | 7 | 504.44
172267 | C13D13000020006 | 28 | 700
172268 | C11B13000200001 | 7 | 568.65
172269 | C11B13000280001 | 7 | 259.426
172270 | C11E13000050004 | 7 | 631.173
172271 | C11E13000060004 | 7 | 588.427
172272 | C11E13000070004 | 7 | 636.412
172273 | C12D10000270001 | 27 | 98.671
172274 | C12D10000270001 | 35 | 213.117
172275 | C12F11000060004 | 27 | 24.9
172276 | C12F11000060004 | 28 | 0.1
172277 | C17C10000050004 | 0 | 15.3
172278 | C17H11000990002 | 0 | 146.972
172279 | C17H11002220001 | 0 | 130.478
172280 | C17H14000080001 | 7 | 30.468
172281 | C19H10000600002 | 0 | 208.926
172282 | C19H10000650007 | 8 | 1265.616
172283 | C19H11000020002 | 0 | 180
172284 | D53B10000420004 | 20 | 1177.4
172285 | D53B10000420004 | 28 | 950
172286 | D53B10000430004 | 20 | 2864.33
172287 | D53B10000430004 | 28 | 950
172288 | D98E16000000001 | 20 | 4880
172289 | D98E16000000001 | 38 | 2120
172290 | G61H14000160001 | 7 | 149.326
172291 | G64E13002290006 | 20 | 500
172292 | G64H15000130005 | 7 | 75.113
172293 | G64H15001520001 | 7 | 1196.279
172294 | G64H15001530006 | 7 | 16.42
172295 | G66J15000560007 | 7 | 626.9092
172296 | G66J15000570006 | 7 | 60.392
172297 | C13B10000400001 | 36 | 40
172298 | D46J14000040002 | 20 | 232
172299 | F71E09000060005 | 9 | 228.029
172300 | D46J14000050002 | 20 | 232
172301 | D46J14000060002 | 20 | 290
172302 | C13B10000430001 | 36 | 350
172303 | I11E14000210002 | 20 | 180
172304 | C13B10000450001 | 36 | 1000
172305 | C14B13000020001 | 7 | 1250
172306 | C14B13000100004 | 20 | 963.304
172307 | C14B13000110004 | 20 | 5374.474
172308 | C14E11000190001 | 8 | 900
172309 | C16G13001440005 | 7 | 584.446
172310 | C17E15000030001 | 9 | 13000
172311 | C17H13002850001 | 7 | 250
172312 | C17H13002860001 | 7 | 471.886
172313 | C18G10000910001 | 36 | 650
172314 | C18G10000920001 | 36 | 55
172315 | I11E14000220002 | 20 | 360
172316 | C13D13000410004 | 7 | 200
172317 | C13B10000410001 | 36 | 250
172318 | C13B10000440001 | 36 | 950
172319 | C13B10000440001 | 7 | 2115
172320 | C14B13000070004 | 20 | 1778.427
172321 | C14B13000060004 | 20 | 2605.68
172322 | C16E10001190001 | 36 | 700
172323 | C17B15002250001 | 23 | 8000
172324 | C17B15002500001 | 23 | 5200
172325 | C17B15002550001 | 23 | 1000
172326 | C17E13000560005 | 35 | 121.915
172327 | C17E13000560005 | 28 | 150
172328 | D56B14000030005 | 20 | 2905.7184
172329 | D51E16000060001 | 20 | 2100
172330 | D51E16000060001 | 38 | 2017.211
172331 | D56E12000330001 | 20 | 2551
172332 | D56E12000330001 | 37 | 150
172333 | D57E13000560005 | 20 | 110.2
172334 | D57E13000560005 | 28 | 274.318
172335 | D57E13000570005 | 20 | 45.24
172336 | D57E13000570005 | 28 | 429.76
172337 | F33B10000630001 | 20 | 8131.306
172338 | F19I12000020001 | 5 | 8713.325
172339 | F19I12000020001 | 1 | 2000
172340 | F19I12000020001 | 0 | 4886.675
172341 | F33B11000180001 | 20 | 1343.664
172342 | F33B11000200001 | 20 | 3729.648
172343 | F33B11000210001 | 20 | 3369.6
172344 | H45J11000220001 | 20 | 250
172345 | H45J11000230001 | 20 | 350
172346 | H45J11000240001 | 20 | 140
172347 | H45J11000260001 | 20 | 150
172348 | B47E11000110001 | 20 | 59.9
172349 | B47E11000100001 | 20 | 430
172350 | B47E11000080001 | 20 | 268.5
172351 | I13G12000050005 | 20 | 550
172352 | H45J11000210001 | 20 | 350
172353 | H45J11000270001 | 20 | 100
172354 | F93G13000170005 | 20 | 1097.55
172355 | F93G13000170005 | 28 | 188.519
172356 | C11B14000120004 | 35 | 81.329
172357 | C11B14000120004 | 28 | 75
172358 | C13F12000050001 | 7 | 35000
172359 | C13G15000380001 | 7 | 2000
172360 | C16G13004100001 | 7 | 1669.38
172361 | C17B14000220004 | 7 | 4270
172362 | C17E10000190001 | 8 | 416
172363 | C12D10000290004 | 17 | 120.135
172364 | F29G13001320001 | 7 | 300
172365 | J82I14000160001 | 7 | 600
172366 | F68I13000090001 | 7 | 500
172367 | F42C14000040001 | 7 | 1500
172368 | F54E13000100001 | 7 | 300
172369 | F68I13000070001 | 7 | 300
172370 | F48F12000160001 | 7 | 650
172371 | F18F12000610001 | 7 | 700
172372 | F92I14000050005 | 7 | 300
172373 | F18I13000400001 | 7 | 1000
172374 | F52I14000100001 | 7 | 1100
172375 | F58I13000080001 | 7 | 1000
172376 | F48I13001420001 | 7 | 250
172377 | F48I13001430001 | 7 | 300
172378 | J78I13000500001 | 7 | 1500
172379 | F92C13000130001 | 7 | 300
172380 | J94B11000050001 | 8 | 340
172381 | J24B11000030001 | 8 | 220
172382 | J12E11000040001 | 8 | 340
172383 | J12E11000070001 | 8 | 450
172384 | J14B10000880001 | 8 | 290
172385 | J14B11000020005 | 27 | 3000
172386 | J14B11000190001 | 8 | 750
172387 | J14B11000200001 | 8 | 900
172388 | J14B11000210001 | 8 | 500
172389 | J14B11000250001 | 8 | 700
172390 | J14B11000260001 | 8 | 550
172391 | J14B11000270001 | 8 | 1000
172392 | J14B11000350001 | 8 | 350
172393 | J14B11000390005 | 27 | 7200
172394 | J14H10000010001 | 27 | 1600
172395 | J62E10000310001 | 8 | 100
172396 | J84B11000150001 | 8 | 170
172397 | J84B11000160001 | 8 | 200
172398 | J84B11000170001 | 8 | 300
172399 | J24B11000040001 | 8 | 400
172400 | J64B11000160001 | 8 | 300
172401 | J64B11000170001 | 8 | 200
172402 | J64B11000180001 | 8 | 200
172403 | J72E11000020001 | 8 | 230
172404 | J74B11000080001 | 8 | 150
172405 | F69G13001970001 | 7 | 800
172406 | F98113000040001 | 8 | 190
172407 | F18I13000570001 | 7 | 1500
172408 | F28C13000100001 | 7 | 1500
172409 | F22I09000110001 | 26 | 33.949
172410 | F52I14000250001 | 7 | 700
172411 | F62I14000110001 | 7 | 900
172412 | F12C13000320001 | 7 | 700
172413 | F12C14000400001 | 7 | 100
172414 | F12C14000410001 | 7 | 150
172415 | F12I14000080005 | 7 | 1500
172416 | F12I14000080005 | 8 | 30.6
172417 | F12I14000320001 | 7 | 2000
172418 | F14B11001980002 | 27 | 1500
172419 | F14B12001230001 | 7 | 2300
172420 | F14B13000500000 | 7 | 14000
172421 | F14B13000510007 | 27 | 155
172422 | F14B13000550001 | 8 | 650
172423 | F14F10000030001 | 8 | 10075
172424 | F14F11000040001 | 8 | 2405
172425 | F14G10000130005 | 8 | 3250
172426 | F14G10000130005 | 27 | 3250
172427 | F14G11000060001 | 8 | 185
172428 | F16J11000460001 | 8 | 390
172429 | F17F13000000001 | 27 | 1121.607
172430 | F17F13000000001 | 27 | 69.009
172431 | F17H13002100001 | 7 | 400
172432 | F18F12000620001 | 7 | 1000
172433 | F18I12000070002 | 8 | 3800
172434 | F18I13000080001 | 7 | 6700
172435 | F18I13000090001 | 7 | 4750
172436 | F18I13000110001 | 7 | 6000
172437 | F18I13000120001 | 7 | 3000
172438 | F18I13000410001 | 8 | 130
172439 | F18I13000500001 | 7 | 500
172440 | F18I13000650001 | 8 | 4500
172441 | J14B11000070001 | 8 | 130
172442 | J14B11000080001 | 8 | 440
172443 | J14B11000090001 | 8 | 500
172444 | J14B11000100001 | 8 | 350
172445 | J14B11000110001 | 8 | 425
172446 | J14B11000120001 | 8 | 339.353
172447 | J14B11000130001 | 8 | 320
172448 | J14B11000140001 | 8 | 300
172449 | J17E14000020001 | 7 | 600
172450 | J17E14000020001 | 6 | 800
172451 | J17E14000020001 | 8 | 67.172
172452 | J42C14000080001 | 7 | 1100
172453 | F12I14000090005 | 7 | 1500
172454 | F62C13000370001 | 7 | 1400
172455 | F72I14000750001 | 7 | 600
172456 | F71B14000110001 | 7 | 1000
172457 | F88I13000380001 | 7 | 400
172458 | F88I13000610001 | 7 | 2500
172459 | D11E09000030001 | 1 | 2136.5
172460 | D12B09000320006 | 3 | 2000
172461 | D16E09000710001 | 20 | 1778.862
172462 | D19D10000370001 | 1 | 19200
172463 | D19D11000080001 | 1 | 23630.55
172464 | E71E14000380001 | 7 | 1999.949
172465 | E72I11000320001 | 20 | 800
172466 | E74E13002230000 | 7 | 125
172467 | D63F09000230006 | 28 | 1000
172468 | D14E14000440001 | 3 | 554.128
172469 | D44B13000900001 | 3 | 1600
172470 | D16D12000330001 | 3 | 18200
172471 | D57B15000420001 | 20 | 4064.2796
172472 | D17B13000140001 | 7 | 3430
172473 | D16J12000670001 | 3 | 4000
172474 | D78C10000310001 | 11 | 6700
172475 | D19D12000200005 | 28 | 2946.82
172476 | B87H16000010001 | 7 | 87.06
172477 | E78F13000070001 | 7 | 100
172478 | E74H14000150001 | 20 | 2100
172479 | E71B14000030001 | 7 | 1090
172480 | E71B14000030001 | 28 | 315
172481 | E71B14000020001 | 7 | 400
172482 | E74G10000030001 | 26 | 35.827
172483 | H19H12000610001 | 20 | 2100
172484 | H91E14000130001 | 20 | 640
172485 | J78G12000120001 | 20 | 470
172486 | C34H00000250005 | 20 | 387.699
172487 | C11H13000840005 | 7 | 3000
172488 | C19G15000070001 | 9 | 13643.417
172489 | H52I13000080001 | 7 | 220.631
172490 | H58I13000060001 | 7 | 100
172491 | H57B13000060001 | 7 | 141.966
172492 | H59H09000150001 | 99 | 45.5
172493 | C14E10000260001 | 7 | 1364.304
172494 | G91B14000000001 | 7 | 400
172495 | G91H13000640001 | 7 | 100
172496 | G92F14000100001 | 7 | 2152.213
172497 | G92J10000260005 | 26 | 120
172498 | G96i11000920001 | 7 | 76.563
172499 | G96I12000290002 | 7 | 55.721
172500 | G96I12000300002 | 7 | 47.449
172501 | G99H12000470002 | 20 | 2688
172502 | D11B09000250001 | 34 | 772.27
172503 | C16G13004090001 | 7 | 1461.414
172504 | D11B09000260001 | 34 | 2885.204
172505 | D11B09000260001 | 16 | 760
172506 | B71E14000420001 | 20 | 150
172507 | C19C12000010001 | 7 | 7500
172508 | F12C15001000001 | 38 | 500
172509 | F22C15000370001 | 38 | 900
172510 | F72C15000550001 | 38 | 1750
172511 | F82C15001260001 | 38 | 750
172512 | F72C15000560001 | 38 | 1550
172513 | F12C15001030001 | 38 | 2050
172514 | F62C15000820001 | 38 | 2000
172515 | D12F09000150001 | 3 | 1900
172516 | F62C15000830001 | 38 | 500
172517 | D12F09000160001 | 1 | 2500
172518 | D12F09000160001 | 3 | 1200
172519 | F12C15000990001 | 38 | 1000
172520 | F22C15000360001 | 38 | 800
172521 | D12F10000160001 | 2 | 189.138
172522 | F22C16000070001 | 38 | 2000
172523 | F32C16000160001 | 38 | 800
172524 | F42C15000270001 | 38 | 1000
172525 | F42C16000030001 | 38 | 500
172526 | F42C16000040001 | 38 | 300
172527 | F43G15000310001 | 38 | 400
172528 | F52C16000090001 | 38 | 200
172529 | F72C16000090002 | 38 | 250
172530 | D12F11000380006 | 20 | 144.798
172531 | F92C16000060001 | 38 | 800
172532 | H11E13000040001 | 9 | 52.458
172533 | J29H11000090001 | 20 | 1180
172534 | J29H11000090001 | 37 | 500
172535 | H11E13000070001 | 9 | 3843.666
172536 | H11E13000080001 | 9 | 3797.009
172537 | H11E13000130001 | 9 | 41.52
172538 | H11E13000140001 | 9 | 3782.401
172539 | H11E13000150002 | 9 | 3094.083
172540 | H11E13000160001 | 9 | 3310.407
172541 | H11E13000180001 | 9 | 142.83
172542 | H14B14000220001 | 9 | 565.262
172543 | H14B14000290001 | 9 | 12.729
172544 | H14B14000290001 | 9 | 162.936
172545 | H14B14000390001 | 9 | 588.831
172546 | H14B14000400001 | 9 | 193.629
172547 | H14B15000120001 | 9 | 290.347
172548 | H14B15000200001 | 9 | 1985.644
172549 | H14B15000290001 | 9 | 4.539
172550 | H14B15000310001 | 9 | 61.21
172551 | H14B15000310001 | 9 | 2600.384
172552 | H14B15000320001 | 9 | 60.608
172553 | H14B15000320001 | 9 | 2510.979
172554 | H14B15000330001 | 9 | 12.855
172555 | H14B15000330001 | 9 | 85.441
172556 | H14B15000340001 | 9 | 94.048
172557 | H14B15000340001 | 9 | 403.547
172558 | H14B15000500001 | 9 | 1663.31
172559 | H14B15000510001 | 9 | 4141.495
172560 | H14B15000520001 | 9 | 3665.005
172561 | H14B15000530001 | 9 | 4117.037
172562 | H14B15000540001 | 9 | 282.905
172563 | H14B15000550001 | 9 | 693.298
172564 | H14B15000560001 | 9 | 686.107
172565 | H14B15000570001 | 9 | 286.087
172566 | H14B15000650001 | 9 | 3000.949
172567 | H14B15000660001 | 9 | 15.2
172568 | H14B15000660001 | 9 | 116.389
172569 | H14B15000670001 | 9 | 15.2
172570 | H14B15000670001 | 9 | 117.04
172571 | H14B15000680001 | 9 | 15.2
172572 | H14B15000680001 | 9 | 116.452
172573 | H14B15000690001 | 9 | 18.363
172574 | H14B15000690001 | 9 | 1296.811
172575 | H14B15000700001 | 9 | 15.202
172576 | H14B15000700001 | 9 | 3124.42
172577 | H14B15000720001 | 9 | 12.971
172578 | H14B15000720001 | 9 | 3626.328
172579 | H14B15000740001 | 9 | 39.836
172580 | H14B15000740001 | 9 | 1718.965
172581 | H14B15000750001 | 9 | 87.482
172582 | H14B15000750001 | 9 | 3729.887
172583 | H14B15000760001 | 9 | 11.153
172584 | H14B15000760001 | 9 | 145.803
172585 | H14B15000770001 | 9 | 11.307
172586 | H14B15000770001 | 9 | 108.882
172587 | H14B15000780001 | 9 | 27.652
172588 | H14B15000780001 | 9 | 568.521
172589 | H14B15000800001 | 9 | 29.026
172590 | H14B15000800001 | 9 | 385.935
172591 | H14B15000810001 | 9 | 46.91
172592 | H14B15000810001 | 9 | 987.401
172593 | H14B15000820001 | 9 | 683.314
172594 | H14B15000850001 | 9 | 621.061
172595 | H14B15000870001 | 9 | 7.694
172596 | H14B15000870001 | 0 | 116.147
172597 | H14B15000880001 | 9 | 30.5
172598 | H14B15000880001 | 9 | 750.658
172599 | H14B15000900001 | 9 | 72.373
172600 | H14B15000900001 | 9 | 561.433
172601 | H14B15000910001 | 9 | 392.115
172602 | H14B16000070001 | 9 | 2464.83
172603 | H16I09000120001 | 9 | 344.765
172604 | H16I09000250001 | 9 | 774.54
172605 | H16I09000330001 | 9 | 2176.78
172606 | H16I09000360001 | 9 | 366.975
172607 | H16I09000370001 | 9 | 76.273
172608 | H16I11000030001 | 9 | 424.33
172609 | H16I11000040001 | 9 | 446.071
172610 | H16I11000070001 | 9 | 239.39
172611 | H16I11000120001 | 9 | 4436.9
172612 | H16I11000140001 | 9 | 1244.53
172613 | H16I11000470001 | 9 | 1194.458
172614 | D12G09000130006 | 1 | 9000
172615 | H16I11000590001 | 9 | 1628.484
172616 | H16I11002540001 | 9 | 294.102
172617 | H16I12000000001 | 9 | 46.871
172618 | H16I12000000001 | 9 | 16.024
172619 | H16I12000020001 | 9 | 112.611
172620 | H16J13000170001 | 9 | 68.685
172621 | H19F14000000001 | 9 | 43.932
172622 | H19F14000040001 | 9 | 11.832
172623 | H19F14000050001 | 9 | 110.341
172624 | H19G15000290001 | 9 | 20.951
172625 | H19G15000290001 | 9 | 216.737
172626 | H34B15000090001 | 9 | 26.254
172627 | H35B14000000001 | 9 | 178.395
172628 | H42E12000000001 | 9 | 87.427
172629 | H56I12000000001 | 9 | 149.581
172630 | H66I11000040001 | 9 | 3.067
172631 | H67B13000000001 | 9 | 44.944
172632 | H71E13000050001 | 9 | 224.035
172633 | H87B13000020001 | 9 | 41.737
172634 | H94B15000140001 | 9 | 97.977
172635 | H14B15000790001 | 9 | 2711.288
172636 | H14B15000190001 | 9 | 457.772
172637 | H14B15000840001 | 9 | 243.258
172638 | D41E14000700001 | 20 | 147
172639 | D47E13000490001 | 20 | 450
172640 | D12E11000060001 | 1 | 4670
172641 | D12E11000060001 | 3 | 20000
172642 | D12E09000030001 | 1 | 7570
172643 | D12E09000050001 | 1 | 17430
172644 | D12E13000020001 | 1 | 330
172645 | D19I11000070001 | 3 | 25000
172646 | D19I11000070001 | 5 | 9000
172647 | D12F09000140001 | 1 | 3185
172648 | D12J10000380006 | 8 | 15635
172649 | D12J10000380006 | 27 | 940
172650 | D18C09000150001 | 10 | 142
172651 | D18C09000150001 | 1 | 49.634
172652 | D14H12000010001 | 3 | 10530
172653 | D18C09000100001 | 9 | 4122.988
172654 | D18C09000100001 | 24 | 3100
172655 | D18C09000100001 | 7 | 3094.471
172656 | F74B13000340001 | 20 | 4720
172657 | D12J09000410001 | 20 | 299
172658 | D66D12000250001 | 3 | 2000
172659 | D13G09000240001 | 28 | 459.69
172660 | D13G09000240001 | 10 | 455
172661 | D19C09000030001 | 21 | 7390
172662 | F16J11000600001 | 9 | 46
172663 | F26I10000200001 | 9 | 528.209
172664 | D12J12000210006 | 3 | 1100
172665 | D13B09000290001 | 20 | 400
172666 | D13B09000430001 | 20 | 310
172667 | F26I10000240001 | 9 | 587.5
172668 | D13B09000480001 | 20 | 276.719
172669 | F26I10000250001 | 9 | 150
172670 | D13B09000570005 | 20 | 131.099
172671 | F26I10000260001 | 9 | 50
172672 | F36I10000310001 | 9 | 100
172673 | F36I10000320001 | 9 | 90
172674 | F46I10000140001 | 9 | 125
172675 | F65I09000070001 | 9 | 340.272
172676 | D13B09000580001 | 20 | 307.046
172677 | F66I10000970001 | 9 | 600
172678 | F66I10000980001 | 9 | 112.5
172679 | F66I10000990001 | 9 | 75
172680 | F71E09000070001 | 9 | 0.32
172681 | D12J09000370006 | 3 | 5100
172682 | D13B09000610001 | 20 | 525
172683 | F71E09000080001 | 9 | 38.74
172684 | F71E09000090001 | 9 | 1.08
172685 | F71E11000060001 | 9 | 637.5
172686 | D13B10000590001 | 20 | 720
172687 | D13B11000260005 | 20 | 434.152
172688 | F71E11000070001 | 9 | 575
172689 | D13B11000300001 | 14 | 4300
172690 | D13C09000120001 | 0 | 550
172691 | F71E11000080001 | 9 | 550
172692 | D13C09000130001 | 0 | 104.585
172693 | D13G09000230005 | 10 | 650
172694 | D47E13000460001 | 20 | 593
172695 | G24B13000290003 | 20 | 1250
172696 | G24B13000290003 | 28 | 3000
172697 | D86J09000720001 | 20 | 19
172698 | G26D13000550003 | 20 | 2950
172699 | G26D13000550003 | 28 | 1750
172700 | D13H09000070001 | 10 | 627.345
172701 | G26I12000110001 | 7 | 47.686
172702 | D13B09000450001 | 20 | 434.15
172703 | H14B13000010001 | 1 | 6000
172704 | H14B13000010001 | 7 | 7800
172705 | H14B13000010001 | 28 | 51.57
172706 | C21E13000220005 | 20 | 200
172707 | D23G14000010001 | 7 | 100
172708 | J93B12000220001 | 20 | 1100.784
172709 | D26C14000000002 | 7 | 400
172710 | F72C15000570001 | 38 | 1000
172711 | D29D14000010001 | 7 | 400
172712 | D29D14000020001 | 7 | 400
172713 | F72E10000090001 | 9 | 880
172714 | F72E10000090001 | 28 | 80
172715 | F72E10000100001 | 9 | 875
172716 | F72E10000110001 | 9 | 150
172717 | F72E10000120001 | 9 | 861.48
172718 | F73G11000190001 | 9 | 600
172719 | F73G12000410001 | 9 | 1.784
172720 | F76I09000040005 | 9 | 562.99
172721 | F76I10000430001 | 9 | 805.15
172722 | F76I10000440001 | 9 | 810.1
172723 | F76I10000450001 | 9 | 768.57
172724 | F76I10000450001 | 28 | 15.39
172725 | F76I10000460001 | 9 | 842.66
172726 | F76I10000460001 | 28 | 8.22
172727 | F76I10000470001 | 9 | 450
172728 | F76I10000480001 | 9 | 450
172729 | F76I10000490001 | 9 | 925
172730 | F76I10000500001 | 9 | 274.5
172731 | F76I10000520001 | 9 | 222.68
172732 | F76I10000560001 | 9 | 234.312
172733 | D13H09000120001 | 10 | 181.038
172734 | F76I10000570001 | 9 | 262.5
172735 | F76I10000600002 | 9 | 550
172736 | F76I10000610001 | 9 | 630
172737 | D13H09000260001 | 0 | 1825
172738 | F76I10000620002 | 9 | 787.5
172739 | F76I10000630001 | 9 | 690
172740 | F76I10000640001 | 9 | 560
172741 | F76I10000650001 | 9 | 412.5
172742 | F76I10000660001 | 9 | 610
172743 | D16D09000090001 | 20 | 2133.289
172744 | D16E09000740006 | 20 | 134.369
172745 | F76I10000670001 | 9 | 548
172746 | F76I10000680001 | 9 | 630
172747 | F76I10000690001 | 9 | 598.5
172748 | F76I10000700001 | 9 | 350
172749 | F76I10000710001 | 9 | 162.5
172750 | F76I10000720001 | 9 | 85
172751 | D17B10000250001 | 28 | 1650
172752 | F76I10000730001 | 9 | 275
172753 | F76I10000740001 | 9 | 105
172754 | F76J09000450001 | 28 | 268.99
172755 | F82E10000190001 | 9 | 143.67
172756 | F96I10000170001 | 9 | 83.15
172757 | D17G09000050001 | 1 | 13000
172758 | D18C09000160001 | 34 | 1082.432
172759 | D18C10000400006 | 34 | 1659.093
172760 | D18J11000190004 | 28 | 3178.88
172761 | D19D09000180001 | 0 | 1850
172762 | D13B09000460001 | 20 | 1096.7
172763 | D17E09000080001 | 20 | 672
172764 | D19G09000060001 | 2 | 12822.317
172765 | D16D12000340001 | 3 | 2500
172766 | D12I12000300001 | 7 | 5000
172767 | C13E11000150004 | 12 | 600
172768 | D33B09000510001 | 20 | 55.787
172769 | D38G09000310001 | 20 | 62.457
172770 | F12D13000040001 | 7 | 16241
172771 | D42J09000160001 | 20 | 145.302
172772 | D52J09000230001 | 27 | 869
172773 | D53B09000340001 | 20 | 121.397
172774 | D53B09000350001 | 20 | 93.362
172775 | D58G09000220001 | 20 | 60.372
172776 | D63B09000180001 | 20 | 120
172777 | D63B09000260001 | 10 | 91.868
172778 | D63B09000270001 | 10 | 118.782
172779 | D77E09000090001 | 20 | 402
172780 | D83B09000280006 | 20 | 999.398
172781 | D91I11000340001 | 20 | 270
172782 | D92J09000240001 | 20 | 200
172783 | D92J09000270001 | 20 | 76
172784 | D93B09000530001 | 20 | 175.552
172785 | D17C13000020001 | 7 | 3500
172786 | D12J09000350007 | 1 | 18200
172787 | C18I13000530001 | 7 | 476.542
172788 | D12B09000310006 | 1 | 362.431
172789 | D12B09000310006 | 1 | 2637.569
172790 | D12B09000310006 | 3 | 10000
172791 | F33B11000220001 | 20 | 8781.92
172792 | F53B11000250001 | 20 | 6716.696
172793 | F33B11000170001 | 20 | 8410.5
172794 | F33B11000170001 | 28 | 5760
172795 | F11B09000330003 | 25 | 300
172796 | F14D09000010003 | 26 | 4.032
172797 | F14E10000320003 | 28 | 600
172798 | F19J09000090003 | 28 | 458.646
172799 | F37H10001810003 | 28 | 160
172800 | D18D09000090001 | 10 | 557
172801 | G65I14000000005 | 7 | 263.11
172802 | G68D14000000005 | 7 | 84
172803 | G66J14000010005 | 7 | 296.947
172804 | B83E11000130001 | 7 | 1161.318
172805 | B84B13000420001 | 20 | 2370
172806 | B13G15000770005 | 7 | 1228
172807 | B13H12000190001 | 7 | 9211.753
172808 | B13H12000190001 | 8 | 27152.78
172809 | B83D13000640000 | 7 | 100
172810 | B16H14000000001 | 7 | 13612.448
172811 | B16H14000010001 | 7 | 11296.059
172812 | B16H14000020001 | 7 | 7844.979
172813 | B16H14000030001 | 7 | 4124.631
172814 | B16H14000040001 | 7 | 5582.13
172815 | F73J14000030001 | 7 | 100
172816 | F76E10000330001 | 21 | 250
172817 | F76G14000130001 | 7 | 257.77
172818 | F77H14000070001 | 7 | 400
172819 | F76I10000060001 | 21 | 114.11
172820 | F76I10000070001 | 21 | 315.74
172821 | J23G12000060001 | 7 | 62.68
172822 | J24B15000000001 | 7 | 34.428
172823 | J24B15000020001 | 7 | 400
172824 | J24E15000010001 | 7 | 51.595
172825 | C53B11000430001 | 7 | 1400
172826 | C56D15004280005 | 7 | 1160
172827 | C56G13001800001 | 7 | 100
172828 | C56G13001950001 | 7 | 279.304
172829 | D61E14000100001 | 7 | 1692
172830 | D61E15000030001 | 7 | 100
172831 | D61F14000010001 | 20 | 454
172832 | D61F14000010001 | 36 | 100
172833 | D61H14000230001 | 20 | 1500
172834 | D61H15000200001 | 7 | 298.496
172835 | D64B15000110001 | 99 | 66.094
172836 | E54E13000390001 | 7 | 150
172837 | E57B13000220001 | 7 | 344.687
172838 | E57E13000350001 | 7 | 83
172839 | F61E14000190001 | 7 | 1545.311
172840 | H13D11000800005 | 17 | 105.25
172841 | H13D11000800005 | 7 | 13.83
172842 | H15F13000040006 | 7 | 109.04
172843 | H16J14000060001 | 7 | 100
172844 | H19D09000080001 | 21 | 367.5
172845 | B41D12000000005 | 99 | 909.793
172846 | B44B15000330001 | 7 | 155.621
172847 | B46H12000160001 | 17 | 155.218
172848 | B48H11000140001 | 7 | 1597.279
172849 | E72E12000010002 | 7 | 93.4
172850 | E74B15000000001 | 7 | 796.53
172851 | E74E15000130001 | 7 | 156.873
172852 | E74E15000140001 | 8 | 863
172853 | E74H14000710001 | 20 | 531.437
172854 | E74H14000710001 | 36 | 350
172855 | E74H15000090001 | 7 | 45
172856 | G91B15000090001 | 7 | 400
172857 | G96G13004350001 | 7 | 100
172858 | G99E13000220001 | 8 | 840
172859 | G99H12000660005 | 20 | 642.8
172860 | G99H12000660005 | 7 | 550
172861 | H11B15000190001 | 7 | 150
172862 | H13F13000140002 | 9 | 200
172863 | H13G11000200001 | 7 | 699.813
172864 | H17H15000460001 | 7 | 100
172865 | J33D10000560001 | 99 | 414.463
172866 | J37B14000010001 | 7 | 202.92
172867 | J37H09000950001 | 7 | 200
172868 | H22C13000180001 | 7 | 100
172869 | H22G12000100001 | 7 | 131.758
172870 | H27B14000000001 | 7 | 700.721
172871 | H29J15001390001 | 7 | 1000
172872 | F91B14000060001 | 7 | 93.7
172873 | F91B14000070001 | 7 | 455.319
172874 | F91B14000080001 | 7 | 100
172875 | H13D11000810001 | 7 | 240
172876 | H17E11000270001 | 7 | 1695.662
172877 | H17E13000370001 | 7 | 100
172878 | H19E14000240001 | 20 | 194.634
172879 | B61B14000030001 | 7 | 332.064
172880 | B61E14000010001 | 7 | 84
172881 | B61E14000090001 | 20 | 1164.5
172882 | B63G15001470001 | 7 | 95.404
172883 | B64H15000940001 | 7 | 500.697
172884 | B64H15000950001 | 7 | 495.757
172885 | B64H15000980001 | 7 | 503.544
172886 | B67E14000020001 | 7 | 714.895
172887 | B67H15000460001 | 7 | 304.596
172888 | B71B14000610001 | 7 | 300
172889 | B71B14000620001 | 7 | 100
172890 | B72C14000020001 | 7 | 153
172891 | C81E15000090005 | 7 | 100
172892 | C81H15000080005 | 7 | 500
172893 | C81H15000090005 | 7 | 300
172894 | C83G11000150001 | 7 | 58.829
172895 | C86I11000220005 | 21 | 60
172896 | C89C09000070001 | 21 | 133.2
172897 | C81B14000040001 | 7 | 400
172898 | C81H13000510001 | 7 | 100
172899 | C85I15000000001 | 20 | 795
172900 | C82I14000000001 | 7 | 96.389
172901 | C88C12000000001 | 7 | 159.683
172902 | C94B13000260001 | 20 | 2100
172903 | C96G14000010001 | 7 | 612
172904 | C96G14000020001 | 7 | 83
172905 | C99J14000110001 | 7 | 317
172906 | B37H14000080001 | 7 | 400
172907 | D32C13000150001 | 7 | 100
172908 | D36H11000420001 | 17 | 78.8
172909 | D36J10000760001 | 30 | 121.916
172910 | G41B11000480001 | 7 | 186.64
172911 | G41B13000960001 | 7 | 100
172912 | G44H09000010001 | 21 | 402.308
172913 | G44H09000020001 | 21 | 204.294
172914 | G46H10000190001 | 17 | 75.935
172915 | G46E11000730002 | 7 | 2170.636
172916 | H51B14000060001 | 7 | 175
172917 | H52J10000050001 | 25 | 95
172918 | H54E14000480001 | 7 | 100
172919 | H59J15000290001 | 7 | 400
172920 | H56I10000040001 | 25 | 363.34
172921 | H57B14000080001 | 7 | 2500
172922 | I61B13000250005 | 7 | 100
172923 | I61B14000280005 | 7 | 220.383
172924 | I61E11000010001 | 7 | 300.228
172925 | I63C11000030001 | 7 | 2554.6
172926 | I66J11000200001 | 17 | 58.299
172927 | B83B12000120003 | 20 | 150
172928 | B83B12000120003 | 28 | 35
172929 | B83F11000100001 | 21 | 86.905
172930 | B87E14000050001 | 7 | 300.123
172931 | B88F14000000001 | 7 | 2000
172932 | B89C09000190001 | 27 | 176.4
172933 | B89C09000200001 | 21 | 14.7
172934 | B89H09000350005 | 27 | 663.72
172935 | E41E14000090001 | 7 | 400
172936 | E44G13000000001 | 30 | 69.325
172937 | E47H13009430001 | 7 | 100
172938 | I81B14000060005 | 7 | 400
172939 | I81B14000070000 | 7 | 590
172940 | I83D13000250005 | 20 | 672
172941 | I83D13000250005 | 7 | 1243
172942 | I84J14000000001 | 7 | 208.17
172943 | I88C15000060001 | 7 | 231.775
172944 | I89D14000020001 | 7 | 100
172945 | I89J14000090001 | 7 | 201.81
172946 | G91H13001250001 | 7 | 100
172947 | G95I13000020001 | 7 | 135.15
172948 | G95I13000030001 | 7 | 174.53
172949 | G97E13001710001 | 20 | 4372.2
172950 | G97E13001720001 | 7 | 400
172951 | H11B14000300001 | 7 | 100
172952 | H11E15000250001 | 20 | 490.685
172953 | H11H15000030001 | 7 | 960
172954 | H12F12000170001 | 17 | 26.312
172955 | H16B14000010001 | 20 | 1207.37
172956 | H17E13000060004 | 17 | 109.46
172957 | H17E13000410001 | 30 | 1721.34
172958 | H17B13000280001 | 17 | 8.086
172959 | B21B11001690001 | 35 | 88.284
172960 | B21H15000130001 | 7 | 458.853
172961 | B21H15000140001 | 7 | 475.566
172962 | B26J11000430002 | 17 | 110
172963 | B23C09000040001 | 26 | 157.847
172964 | B27B14000000001 | 7 | 500
172965 | B29C09000140001 | 21 | 581.7
172966 | B29C09000120001 | 21 | 175.794
172967 | B27H14000060001 | 7 | 400
172968 | B27H13001590005 | 28 | 11.305
172969 | B27H13001590005 | 7 | 100
172970 | C36E14000010000 | 7 | 800
172971 | C36I11000060001 | 26 | 114.692
172972 | C86J14000020001 | 7 | 107.2
172973 | C57H13001290002 | 20 | 120
172974 | C59J13000090000 | 7 | 89.837
172975 | D61B14000310001 | 7 | 100
172976 | D62B11000420001 | 7 | 800
172977 | D62F14000220001 | 7 | 103.6052
172978 | D69C09000010001 | 21 | 234.6
172979 | D62J12000060001 | 7 | 510
172980 | E66E12000250001 | 20 | 150
172981 | E66J13000690001 | 7 | 396.313
172982 | G81B13000960004 | 7 | 194
172983 | G85I14000000004 | 7 | 208.013
172984 | G85I14000010004 | 7 | 208.013
172985 | G86G13000540004 | 7 | 184.202
172986 | G89D12000080001 | 17 | 27.882
172987 | G89I11000100001 | 7 | 1267.995
172988 | D61E14000140001 | 7 | 100
172989 | D66C14000280001 | 7 | 286.204
172990 | D69D11000100002 | 30 | 400
172991 | D69D11000100002 | 28 | 650
172992 | J31B13000410001 | 7 | 200
172993 | J31E15000100001 | 20 | 462
172994 | J31H12000120002 | 26 | 214.936
172995 | J33J10000150004 | 21 | 320.307
172996 | J35H09000020001 | 9 | 25.918
172997 | J39D09000300001 | 21 | 1133.574
172998 | J37B14000030001 | 7 | 2494.25
172999 | D62F11000160001 | 7 | 895.016
173000 | D63G12000020001 | 7 | 541.7681
173001 | D66J13000140001 | 26 | 55
173002 | D64B13000230006 | 7 | 100
173003 | D64B13000230006 | 28 | 168
173004 | D69J13000200004 | 28 | 10.315
173005 | D69J13000200004 | 26 | 21.685
173006 | E74B14000610001 | 7 | 229.509
173007 | E75C13000440001 | 7 | 1505
173008 | E76C14000040001 | 7 | 64.365
173009 | E77B14000030001 | 7 | 100
173010 | H21B14000300001 | 7 | 400
173011 | H29G14000140001 | 7 | 596.1
173012 | H29G14000150001 | 7 | 100
173013 | J79G15000120001 | 7 | 624.907
173014 | J79J15000750001 | 7 | 400
173015 | I82I11000180001 | 7 | 1293.5
173016 | I85F13000040001 | 7 | 103.198
173017 | E33G13000000001 | 30 | 293.431
173018 | E36G13003890001 | 17 | 162.075
173019 | E38I13001040001 | 7 | 400
173020 | E37B15000090005 | 7 | 100
173021 | E37B15000090005 | 28 | 194.959
173022 | I31E14000220005 | 20 | 595
173023 | I31E14000220005 | 28 | 635
173024 | G26J10000350001 | 9 | 118.67
173025 | G26J10000390001 | 9 | 38.211
173026 | G43G10000250001 | 9 | 90
173027 | G43G10000260001 | 9 | 90
173028 | G43G10000290001 | 9 | 90
173029 | G43G10000270001 | 9 | 135
173030 | G43G10000310001 | 9 | 90
173031 | G43G10000330001 | 9 | 70
173032 | G43G10000340001 | 9 | 90
173033 | G46J10000380001 | 9 | 215.8
173034 | G48C1000170001 | 9 | 60
173035 | G53G10000280001 | 9 | 30
173036 | G73G10000140001 | 9 | 150
173037 | G84H10000100001 | 9 | 50
173038 | G93G10000170001 | 9 | 271.5
173039 | G93G10000190001 | 9 | 112.5
173040 | G93G10000220001 | 9 | 90
173041 | G96C14000020001 | 7 | 50
173042 | G96C14000020001 | 28 | 50
173043 | G96C14000030001 | 7 | 25
173044 | G96C14000030001 | 28 | 50
173045 | G96C14000040001 | 7 | 25
173046 | G96C14000040001 | 28 | 50
173047 | G96C14000050001 | 7 | 75
173048 | G96C14000060001 | 7 | 37.5
173049 | G96C14000060001 | 28 | 12.5
173050 | G96C14000070001 | 7 | 12
173051 | G96C14000070001 | 28 | 38
2884842.1077